## 50001497 - XEMORTIZ IMMSA STA.
50001497 - XEMORTIZ IMMSA STA. BBR | [6 empty] | Powered by
Task ID | Created At | Completed At | Last Modified | Name | Section/Column | Assignee | Assignee Email | Start Date | Due Date | Tags | Notes | Projects | Parent task | Blocked By (Dependencies) | Blocking (Dependencies) | inicio | Entrega | % Avance proyecto | Estatus | Prioridad
1213193408378958 | 2026-02-12 20:48 | 2026-03-11 17:20 | 2026-04-21 18:29 | Kick off meeting | Fabricacion 50001497- OT4196 ZVN 1-23-600/6- OT4197 TABLERO VDF- OT4198 TABLERO PLC XEMORTIZ | [6 empty] | 50001497 - XEMORTIZ IMMSA STA. BBR
1213193408378959 | 2026-02-12 20:48 | 2026-03-11 17:20 | 2026-03-11 17:20 | Definicion Jefe de proyecto |  | Sergio de la Fuente | sergio.delafuente@zitron.com | 2025-12-15 | 2025-12-15 |  |  |  | Kick off meeting |  |  | 2025-12-15 | 2025-12-15 | 1 | Tarea Terminada | Alta
1213193408378960 | 2026-02-12 20:48 | 2026-03-11 17:20 | 2026-03-11 17:20 | Apertura pedido |  | Francisca Alejandra Ramos Aravales | francisca@zitron.com | 2025-12-15 | 2025-12-15 |  |  |  | Kick off meeting |  |  | 2025-12-15 | 2025-12-15 | 1 | Tarea Terminada | Alta
1213193408378961 | 2026-02-12 20:48 | 2026-03-11 17:20 | 2026-03-11 17:20 | Alcance del proyecto |  | Francisca Alejandra Ramos Aravales | francisca@zitron.com | 2025-12-15 | 2025-12-15 |  |  |  | Kick off meeting |  |  | 2025-12-15 | 2025-12-15 | 1 | Tarea Terminada | Alta
1213193408378962 | 2026-02-12 20:48 | 2026-03-11 17:20 | 2026-03-19 18:58 | Definicion Tecnica de componentes principales |  | Francisca Alejandra Ramos Aravales | francisca@zitron.com | 2025-12-15 | 2025-12-15 |  |  |  | Kick off meeting |  | Ingenieria electrica,Ingenieria Basica Motor,Ingenieria basica Rodete,Ingenieria Detalle | 2025-12-15 | 2025-12-15 | 1 | Tarea Terminada | Alta
1213193408378963 | 2026-02-12 20:48 | 2026-03-11 17:20 | 2026-03-11 17:20 | Plazo Contractual |  | Francisca Alejandra Ramos Aravales | francisca@zitron.com | 2025-12-15 | 2025-12-15 |  |  |  | Kick off meeting |  |  | 2025-12-15 | 2025-12-15 | 1 | Tarea Terminada | Alta
1213193408378964 | 2026-02-12 20:48 |  | 2026-09-14 18:03 | Ingenieria de servicio: | Fabricacion 50001497- OT4196 ZVN 1-23-600/6- OT4197 TABLERO VDF- OT4198 TABLERO PLC XEMORTIZ | [6 empty] | 50001497 - XEMORTIZ IMMSA STA. BBR |  | Ingenieria electrica,Revision tableros pruebas
1213193408378965 | 2026-02-12 20:48 | 2026-03-16 13:18 | 2026-03-16 13:18 | Ingenieria electrica |  | IGNACIO GARCIA MARTINEZ | ignacio@zitron.com | 2025-12-16 | 2025-12-18 |  |  |  | Ingenieria de servicio: | Definicion Tecnica de componentes principales | propuesta tableros,Ingenieria de servicio: | 2025-12-16 | 2025-12-18 | 1 | Tarea Terminada | Alta
1213193408378966 | 2026-02-12 20:48 |  | 2026-09-14 18:03 | Revision tableros pruebas |  | IGNACIO GARCIA MARTINEZ | ignacio@zitron.com | 2026-04-20 | 2026-04-24 |  |  |  | Ingenieria de servicio: | 4197-4198 Recepcion Tableros | Ingenieria de servicio:,ot 4196 - 4197-4198 Palatizado y Embalaje | 2026-04-20 | 2026-04-24 | 0.8 | Tarea en curso | Alta
1213193408378967 | 2026-02-12 20:48 | 2026-04-02 12:32 | 2026-04-02 12:33 | Ingenieria Jefe de proyecto: | Fabricacion 50001497- OT4196 ZVN 1-23-600/6- OT4197 TABLERO VDF- OT4198 TABLERO PLC XEMORTIZ | [6 empty] | 50001497 - XEMORTIZ IMMSA STA. BBR |  | Ingenieria Detalle,Ingenieria basica Rodete,Ingenieria Basica Motor,Analisis de costeo |  |  |  | 1 | Tarea Terminada
1213193408378968 | 2026-02-12 20:48 | 2026-03-16 13:17 | 2026-03-16 13:17 | Ingenieria Basica Motor |  | Francisca Alejandra Ramos Aravales | francisca@zitron.com | 2025-12-16 | 2025-12-17 |  |  |  | Ingenieria Jefe de proyecto: | Definicion Tecnica de componentes principales | Analisis de costeo,Ingenieria Jefe de proyecto:,propuesta motor | 2025-12-16 | 2025-12-17 | 1 | Tarea Terminada | Alta
1213249277752961 | 2026-02-12 20:48 | 2026-03-26 17:23 | 2026-03-26 17:23 | Ingenieria basica Rodete |  | Francisca Alejandra Ramos Aravales | francisca@zitron.com | 2025-12-16 | 2025-12-24 |  |  |  | Ingenieria Jefe de proyecto: | Definicion Tecnica de componentes principales | Analisis de costeo,Ingenieria Jefe de proyecto:,propuesta nucleo rodete,propuesta alabes | 2025-12-16 | 2025-12-24 | 1 | Tarea Terminada | Alta
1213249277752962 | 2026-02-12 20:48 | 2026-03-26 17:23 | 2026-03-26 17:23 | Ingenieria Detalle |  | Francisca Alejandra Ramos Aravales | francisca@zitron.com | 2025-12-16 | 2025-12-24 |  |  |  | Ingenieria Jefe de proyecto: | Definicion Tecnica de componentes principales | Analisis de costeo,Ingenieria Jefe de proyecto:,Propuesta sensores y accesorios,propuesta compras a codigo // aprovisionamiento,Planos Preliminar | 2025-12-16 | 2025-12-24 | 1 | Tarea Terminada | Alta
1213249277752963 | 2026-02-12 20:48 | 2026-04-02 12:32 | 2026-04-02 12:32 | Analisis de costeo |  | Francisca Alejandra Ramos Aravales | francisca@zitron.com | 2025-12-16 | 2025-12-24 |  |  |  | Ingenieria Jefe de proyecto: | Ingenieria Basica Motor,Ingenieria Detalle,Ingenieria basica Rodete | Ingenieria Jefe de proyecto:,Costos | 2025-12-16 | 2025-12-24 | 1 | Tarea Terminada | Alta
1213249277752964 | 2026-02-12 20:48 | 2026-04-02 12:33 | 2026-04-02 12:33 | Propuesta compras: | Fabricacion 50001497- OT4196 ZVN 1-23-600/6- OT4197 TABLERO VDF- OT4198 TABLERO PLC XEMORTIZ | [6 empty] | 50001497 - XEMORTIZ IMMSA STA. BBR |  | propuesta motor,propuesta alabes,propuesta tableros,propuesta nucleo rodete,Propuesta sensores y accesorios,propuesta compras a codigo // aprovisionamiento |  |  |  | 1 | Tarea Terminada
1213249277752965 | 2026-02-12 20:48 | 2026-03-16 13:17 | 2026-03-16 13:18 | propuesta motor |  | Francisca Alejandra Ramos Aravales | francisca@zitron.com | 2025-12-18 | 2025-12-19 |  |  |  | Propuesta compras: | Ingenieria Basica Motor | Propuesta compras:,Generación OC motor OT 4196 | 2025-12-18 | 2025-12-19 | 1 | Tarea Terminada | Alta
1213249277752966 | 2026-02-12 20:48 | 2026-03-16 13:17 | 2026-03-26 17:23 | propuesta alabes |  | Francisca Alejandra Ramos Aravales | francisca@zitron.com | 2025-12-26 | 2026-01-07 |  |  |  | Propuesta compras: | Ingenieria basica Rodete | Propuesta compras:,Generación OC Alabe | 2025-12-26 | 2026-01-07 | 1 | Tarea en curso | Alta
1213249277752967 | 2026-02-12 20:48 | 2026-03-16 13:18 | 2026-03-16 13:18 | propuesta tableros |  | Francisca Alejandra Ramos Aravales | francisca@zitron.com | 2025-12-19 | 2025-12-29 |  |  |  | Propuesta compras: | Ingenieria electrica | Propuesta compras:,Generación OC Tableros | 2025-12-19 | 2025-12-29 | 1 | Tarea Terminada | Alta
1213249277752968 | 2026-02-12 20:48 | 2026-04-01 13:27 | 2026-07-20 19:30 | propuesta nucleo rodete |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2025-12-26 | 2026-01-07 |  |  |  | Propuesta compras: | Ingenieria basica Rodete | Propuesta compras:,Generación OC Rodete | 2025-12-26 | 2026-01-07 | 1 | Tarea Terminada | Alta
1213249277752969 | 2026-02-12 20:48 | 2026-04-02 12:33 | 2026-04-02 12:33 | Propuesta sensores y accesorios |  | Francisca Alejandra Ramos Aravales | francisca@zitron.com | 2025-12-26 | 2026-01-07 |  |  |  | Propuesta compras: | Ingenieria Detalle | Propuesta compras:,Generación OC Sensores y accesorios | 2025-12-26 | 2026-01-07 | 1 | Tarea Terminada | Alta
1213249277752970 | 2026-02-12 20:48 | 2026-03-26 17:24 | 2026-07-20 19:30 | propuesta compras a codigo // aprovisionamiento |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2025-12-26 | 2026-01-07 |  |  |  | Propuesta compras: | Ingenieria Detalle | Propuesta compras:,Generación OC materiales | 2025-12-26 | 2026-01-07 | 1 | Tarea Terminada | Alta
1213249277752971 | 2026-02-12 20:48 | 2026-07-30 15:09 | 2026-07-30 15:09 | Compras: | Fabricacion 50001497- OT4196 ZVN 1-23-600/6- OT4197 TABLERO VDF- OT4198 TABLERO PLC XEMORTIZ | [6 empty] | 50001497 - XEMORTIZ IMMSA STA. BBR |  | Tablero,Alabe,rodete,Motor OT 4196,Materiales a codigo // compras locales aprovisionamientomiento,Sensores y accesorios |  |  |  | 1 | Tarea Terminada
1213249277752972 | 2026-02-12 20:48 | 2026-05-13 21:01 | 2026-05-13 21:01 | Alabe |  | Eliana | ecarico@zitron.com | 2026-01-08 | 2026-05-04 |  |  |  | Compras: | Generación OC Alabe,Fabricación Alabe | Compras: | 2026-01-08 | 2026-05-04 | 1 | Tarea Terminada | Alta
1213249277752973 | 2026-02-12 20:48 | 2026-03-16 13:17 | 2026-03-16 13:17 | Generación OC Alabe |  | Eliana | ecarico@zitron.com | 2026-01-08 | 2026-01-09 |  |  |  | Alabe | propuesta alabes | Fabricación Alabe,Alabe |  |  | 0 | Tarea sin iniciar | Baja
1213249277752974 | 2026-02-12 20:48 | 2026-05-13 21:01 | 2026-05-13 21:01 | Fabricación Alabe |  | Eliana | ecarico@zitron.com | 2026-01-12 | 2026-05-04 |  |  |  | Alabe | Generación OC Alabe | Alabe,Recepcion Alabe |  |  | 0 | Tarea sin iniciar | Baja
1213249277752975 | 2026-02-12 20:48 | 2026-04-10 15:29 | 2026-04-16 04:23 | Tablero |  | Eliana | ecarico@zitron.com | 2025-12-30 | 2026-04-15 |  |  |  | Compras: | Generación OC Tableros,Fabricación Tablero | Compras: | 2025-12-30 | 2026-04-15 | 1 | Tarea Terminada | Alta
1213249277752976 | 2026-02-12 20:48 | 2026-03-16 13:19 | 2026-03-16 13:19 | Generación OC Tableros |  | Eliana | ecarico@zitron.com | 2025-12-30 | 2026-01-07 |  |  |  | Tablero | propuesta tableros | Fabricación Tablero,Tablero |  |  | 0 | Tarea sin iniciar | Baja
1213249277752977 | 2026-02-12 20:48 | 2026-04-10 15:29 | 2026-04-10 15:29 | Fabricación Tablero |  | Eliana | ecarico@zitron.com | 2026-01-08 | 2026-04-15 |  |  |  | Tablero | Generación OC Tableros | Tablero, 4197-4198 Recepcion Tableros |  |  | 0 | Tarea sin iniciar | Baja
1213249277752978 | 2026-02-12 20:48 | 2026-05-13 21:24 | 2026-05-13 21:24 | rodete |  | Eliana | ecarico@zitron.com | 2026-01-08 | 2026-02-27 |  |  |  | Compras: | Generación OC Rodete,Fabricación Rodete | Compras: | 2026-01-08 | 2026-02-27 | 1 | Tarea Terminada | Alta
1213249277752979 | 2026-02-12 20:48 | 2026-04-27 19:03 | 2026-04-27 19:05 | Generación OC Rodete |  | Eliana | ecarico@zitron.com | 2026-01-08 | 2026-01-09 |  |  |  | rodete | propuesta nucleo rodete | Fabricación Rodete,rodete |  |  | 0 | Tarea sin iniciar | Baja
1213249277752980 | 2026-02-12 20:48 | 2026-05-13 21:24 | 2026-05-13 21:24 | Fabricación Rodete |  | Eliana | ecarico@zitron.com | 2026-01-12 | 2026-02-27 |  |  |  | rodete | Generación OC Rodete | rodete,Recepcion Rodete |  |  | 0 | Tarea sin iniciar | Baja
1213249277752981 | 2026-02-12 20:48 | 2026-06-01 15:40 | 2026-06-01 15:40 | Motor OT 4196 |  | Eliana | ecarico@zitron.com | 2025-12-22 | 2026-05-19 |  |  |  | Compras: | Generación OC motor OT 4196,Fabricación motor OT 4196 ,Planos motor proveedor OT 4196 | Compras: | 2025-12-22 | 2026-05-19 | 1 | Tarea Terminada | Alta
1213249277752982 | 2026-02-12 20:48 | 2026-03-16 13:18 | 2026-05-27 20:12 | Generación OC motor OT 4196 |  | Eliana | ecarico@zitron.com | 2025-12-22 | 2026-01-13 |  |  |  | Motor OT 4196 | propuesta motor | Fabricación motor OT 4196 ,Motor OT 4196,Planos motor proveedor OT 4196 |  |  | 0 | Tarea sin iniciar | Baja
1213249277752983 | 2026-02-12 20:48 | 2026-06-01 15:40 | 2026-06-01 15:40 | Fabricación motor OT 4196 |  | Eliana | ecarico@zitron.com | 2026-01-14 | 2026-05-19 |  |  |  | Motor OT 4196 | Generación OC motor OT 4196 | Motor OT 4196,Recepcion Motor |  |  | 0 | Tarea sin iniciar | Baja
1213249277752984 | 2026-02-12 20:48 | 2026-06-01 15:40 | 2026-06-01 15:40 | Planos motor proveedor OT 4196 |  | Eliana | ecarico@zitron.com | 2026-01-14 | 2026-02-20 |  |  |  | Motor OT 4196 | Generación OC motor OT 4196 | Motor OT 4196,Planos Definitivos |  |  | 0 | Tarea sin iniciar | Baja
1213249277752985 | 2026-02-12 20:48 | 2026-04-06 20:05 | 2026-04-06 20:05 | Materiales a codigo // compras locales aprovisionamientomiento |  | Yerlia Ayleen Castillo Diaz | yerlia.castillo@zitron.com | 2026-01-08 | 2026-02-25 |  |  |  | Compras: | Generación OC materiales,Fabricacion a codigo y compras locales | Compras: | 2026-01-08 | 2026-02-25 | 1 | Tarea Terminada | Alta
1213249277752986 | 2026-02-12 20:48 | 2026-04-06 20:05 | 2026-04-06 20:05 | Generación OC materiales |  | Yerlia Ayleen Castillo Diaz | yerlia.castillo@zitron.com | 2026-01-08 | 2026-01-27 |  |  |  | Materiales a codigo // compras locales aprovisionamientomiento | propuesta compras a codigo // aprovisionamiento | Fabricacion a codigo y compras locales,Materiales a codigo // compras locales aprovisionamientomiento |  |  | 0 | Tarea sin iniciar | Baja
1213249277752987 | 2026-02-12 20:48 | 2026-04-06 20:05 | 2026-04-06 20:05 | Fabricacion a codigo y compras locales |  | Yerlia Ayleen Castillo Diaz | yerlia.castillo@zitron.com | 2026-01-28 | 2026-02-25 |  |  |  | Materiales a codigo // compras locales aprovisionamientomiento | Generación OC materiales | Materiales a codigo // compras locales aprovisionamientomiento,Recepcion materiales a codigos // compras locales aprovisionamiento |  |  | 0 | Tarea sin iniciar | Baja
1213249277752988 | 2026-02-12 20:48 | 2026-04-06 20:08 | 2026-04-21 04:42 | Sensores y accesorios |  | Yerlia Ayleen Castillo Diaz | yerlia.castillo@zitron.com | 2026-01-08 | 2026-04-28 |  |  |  | Compras: | Generación OC Sensores y accesorios,Fabricacion Sensores y accesorios | Compras: | 2026-01-08 | 2026-04-28 | 1 | Tarea Terminada | Media
1213249277752989 | 2026-02-12 20:48 | 2026-04-06 20:08 | 2026-04-06 20:08 | Generación OC Sensores y accesorios |  | Yerlia Ayleen Castillo Diaz | yerlia.castillo@zitron.com | 2026-01-08 | 2026-02-05 |  |  |  | Sensores y accesorios | Propuesta sensores y accesorios | Fabricacion Sensores y accesorios,Sensores y accesorios |  |  | 0 | Tarea sin iniciar | Baja
1213249277752990 | 2026-02-12 20:48 | 2026-04-06 20:08 | 2026-04-06 20:08 | Fabricacion Sensores y accesorios |  | Yerlia Ayleen Castillo Diaz | yerlia.castillo@zitron.com | 2026-02-06 | 2026-04-28 |  |  |  | Sensores y accesorios | Generación OC Sensores y accesorios | Sensores y accesorios,Recepcion sensores y accesorios |  |  | 0 | Tarea sin iniciar | Baja
1213249277752991 | 2026-02-12 20:48 |  | 2026-03-26 17:25 | Ingenieria y diseño: | Fabricacion 50001497- OT4196 ZVN 1-23-600/6- OT4197 TABLERO VDF- OT4198 TABLERO PLC XEMORTIZ | [6 empty] | 50001497 - XEMORTIZ IMMSA STA. BBR |  | Planos Definitivos |  |  |  |  | Tarea en curso
1213317909507979 | 2026-02-17 17:52 | 2026-03-26 17:25 | 2026-03-26 17:25 | Planos Preliminar |  | Hernan Roberto Gutierrez Barrientos | hgutierrez@zitron.com | 2025-12-26 | 2026-01-05 |  |  |  | Ingenieria y diseño: | Ingenieria Detalle | Planos Definitivos | 2025-12-26 | 2026-01-05 | 1 | Tarea Terminada | Alta
1213249277752992 | 2026-02-12 20:48 | 2026-03-26 17:25 | 2026-06-01 15:40 | Planos Definitivos |  | Hernan Roberto Gutierrez Barrientos | hgutierrez@zitron.com | 2026-02-23 | 2026-02-27 |  |  |  | Ingenieria y diseño: | Planos motor proveedor OT 4196,Planos Preliminar | Ingenieria y diseño:,Check Planos | 2026-02-23 | 2026-02-27 | 1 | Tarea en curso | Alta
1213575386156439 | 2026-03-09 17:59 | 2026-03-26 17:25 | 2026-03-26 17:25 | Check Planos |  | Hernan Roberto Gutierrez Barrientos | hgutierrez@zitron.com | 2026-03-02 | 2026-03-02 |  |  |  | Ingenieria y diseño: | Planos Definitivos | Armado FABRICACIÓN EXTERNA ,Control de calidad Armado,Montaje motor,Montaje Alabe,ot 4196 Montaje Rodete,ot 4196 accesorios | 2026-03-02 | 2026-03-02 | 1 | Tarea Terminada | Alta
1213575386156441 | 2026-03-09 18:00 |  | 2026-05-28 04:24 | Check pruebas FAT |  | Francisca González Cornejo | francisca.gonzalez@zitron.com | 2026-05-27 | 2026-05-27 |  |  |  | Ingenieria y diseño: | ot 4196 Pruebas FAT | ot 4196 RE-PINTADO | 2026-05-27 | 2026-05-27 | 0 | Tarea sin iniciar | Alta
1213249277752993 | 2026-02-12 20:48 | 2026-04-15 15:15 | 2026-04-15 15:15 | Bodega: | Fabricacion 50001497- OT4196 ZVN 1-23-600/6- OT4197 TABLERO VDF- OT4198 TABLERO PLC XEMORTIZ | [6 empty] | 50001497 - XEMORTIZ IMMSA STA. BBR |  | Recepcion materiales a codigos // compras locales aprovisionamiento |  |  |  | 1 | Tarea Terminada
1213249277752994 | 2026-02-12 20:48 | 2026-04-10 15:26 | 2026-04-10 15:26 | Recepcion materiales a codigos // compras locales aprovisionamiento |  | Victor Muñoz | victor.munoz@zitron.com | 2026-02-26 | 2026-02-27 |  |  |  | Bodega: | Fabricacion a codigo y compras locales | Control de calidad compras materiales a codigo // compras locale aprovisionamiento,Bodega: | 2026-02-26 | 2026-02-27 | 1 | Tarea Terminada | Alta
1213249277752995 | 2026-02-12 20:48 | 2026-04-15 15:15 | 2026-04-15 15:15 | Control de calidad compras materiales a codigo // compras locale aprovisionamiento |  | Nicolás López | nicolas.lopez@zitron.com | 2026-03-02 | 2026-03-03 |  |  |  | Bodega: | Recepcion materiales a codigos // compras locales aprovisionamiento | Generación OC FABRICACIÓN EXTERNA | 2026-03-02 | 2026-03-03 | 1 | Tarea Terminada | Alta
1213249277752996 | 2026-02-12 20:48 | 2026-05-25 14:21 | 2026-05-25 14:21 | Fabricación externa | Fabricacion 50001497- OT4196 ZVN 1-23-600/6- OT4197 TABLERO VDF- OT4198 TABLERO PLC XEMORTIZ | [6 empty] | 50001497 - XEMORTIZ IMMSA STA. BBR |  | Generación OC FABRICACIÓN EXTERNA ,Armado FABRICACIÓN EXTERNA ,Control de calidad Armado |  |  |  | 1 | Tarea Terminada
1213249277752997 | 2026-02-12 20:48 | 2026-05-25 13:05 | 2026-05-25 13:05 | Generación OC FABRICACIÓN EXTERNA |  | Rosemary Singh | rosemary.singh@zitron.com | 2026-03-04 | 2026-03-12 |  |  |  | Fabricación externa | Control de calidad compras materiales a codigo // compras locale aprovisionamiento | Armado FABRICACIÓN EXTERNA ,Fabricación externa | 2026-03-04 | 2026-03-12 | 1 | Tarea Terminada | Alta
1213249277752998 | 2026-02-12 20:48 | 2026-05-25 14:21 | 2026-05-25 14:21 | Armado FABRICACIÓN EXTERNA |  | Rosemary Singh | rosemary.singh@zitron.com | 2026-03-13 | 2026-04-10 |  |  |  | Fabricación externa | Generación OC FABRICACIÓN EXTERNA ,Check Planos | Control de calidad Armado,Fabricación externa | 2026-03-13 | 2026-04-10 | 1 | Tarea Terminada | Alta
1213249277752999 | 2026-02-12 20:48 | 2026-05-25 14:21 | 2026-05-25 14:21 | Control de calidad Armado |  | Nicolás López | nicolas.lopez@zitron.com | 2026-04-13 | 2026-04-14 |  |  |  | Fabricación externa | Armado FABRICACIÓN EXTERNA ,Check Planos | Fabricación externa ,Revestimiento | 2026-04-13 | 2026-04-14 | 1 | Tarea Terminada | Alta
1213249277753000 | 2026-02-12 20:48 |  | 2026-07-09 15:06 | Bodega: | Fabricacion 50001497- OT4196 ZVN 1-23-600/6- OT4197 TABLERO VDF- OT4198 TABLERO PLC XEMORTIZ | [6 empty] | 50001497 - XEMORTIZ IMMSA STA. BBR |  | Recepcion Alabe,Recepcion Rodete,Recepcion Motor, 4197-4198 Recepcion Tableros,Recepcion sensores y accesorios
1213249277753001 | 2026-02-12 20:48 | 2026-06-25 19:47 | 2026-06-25 19:47 | Recepcion Alabe |  | Victor Muñoz | victor.munoz@zitron.com | 2026-05-05 | 2026-05-06 |  |  |  | Bodega: | Fabricación Alabe | Bodega:,Montaje Alabe | 2026-05-05 | 2026-05-06 | 1 | Tarea Terminada | Alta
1213249277753002 | 2026-02-12 20:48 | 2026-07-07 14:41 | 2026-07-07 14:41 | Recepcion Rodete |  | Victor Muñoz | victor.munoz@zitron.com | 2026-03-02 | 2026-03-03 |  |  |  | Bodega: | Fabricación Rodete | Bodega:,ot 4196 Montaje Rodete | 2026-03-02 | 2026-02-03 | 1 | Tarea Terminada | Alta
1213249277753003 | 2026-02-12 20:48 | 2026-06-25 19:49 | 2026-06-25 19:49 | Recepcion Motor |  | Victor Muñoz | victor.munoz@zitron.com | 2026-05-20 | 2026-05-21 |  |  |  | Bodega: | Fabricación motor OT 4196 | Bodega:,Montaje motor | 2026-05-20 | 2026-05-21 | 1 | Tarea Terminada | Alta
1213249277753004 | 2026-02-12 20:48 |  | 2026-07-09 15:06 | 4197-4198 Recepcion Tableros |  | Victor Muñoz | victor.munoz@zitron.com | 2026-04-16 | 2026-04-17 |  |  |  | Bodega: | Fabricación Tablero | Bodega:,Revision tableros pruebas | 2026-04-16 | 2026-04-17 | 0 | Tarea en curso | Alta
1213249277753005 | 2026-02-12 20:48 | 2026-04-10 15:29 | 2026-05-01 04:08 | Recepcion sensores y accesorios |  | Victor Muñoz | victor.munoz@zitron.com | 2026-04-29 | 2026-04-30 |  |  |  | Bodega: | Fabricacion Sensores y accesorios | Bodega:,ot 4196 accesorios | 2026-04-29 | 2026-04-30 | 1 | Tarea Terminada | Alta
1213249277753006 | 2026-02-12 20:48 | 2026-06-24 14:23 | 2026-08-03 13:19 | Montaje: | Fabricacion 50001497- OT4196 ZVN 1-23-600/6- OT4197 TABLERO VDF- OT4198 TABLERO PLC XEMORTIZ | [6 empty] | 50001497 - XEMORTIZ IMMSA STA. BBR |  | Revestimiento,Montaje motor,Montaje Alabe,ot 4196 Montaje Rodete,ot 4196 accesorios,ot 4196 Pruebas FAT,ot 4196 RE-PINTADO |  |  |  | 1 | Tarea Terminada
1213249277753007 | 2026-02-12 20:48 | 2026-06-22 20:48 | 2026-07-20 19:31 | Revestimiento |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-04-15 | 2026-05-05 |  |  |  | Montaje: | Control de calidad Armado | Montaje Alabe,ot 4196 Montaje Rodete,Montaje: | 2026-04-15 | 2026-05-05 | 1 | Tarea Terminada | Alta
1213249277753008 | 2026-02-12 20:48 | 2026-06-24 12:05 | 2026-07-22 19:34 | Montaje motor |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-05-22 | 2026-05-25 |  |  |  | Montaje: | Revestimiento,Recepcion Motor,Check Planos | ot 4196 Pruebas FAT,Montaje: | 2026-05-22 | 2026-05-25 | 1 | Tarea Terminada | Alta
1213249277753009 | 2026-02-12 20:48 | 2026-06-24 12:05 | 2026-08-03 12:21 | Montaje Alabe |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-05-07 | 2026-05-08 |  |  |  | Montaje: | Recepcion Alabe,Revestimiento,Check Planos | ot 4196 Pruebas FAT,Montaje:,ot 4196 Montaje Rodete | 2026-05-07 | 2026-05-08 | 1 | Tarea Terminada | Alta
1213249277753010 | 2026-02-12 20:48 |  | 2026-07-22 19:35 | ot 4196 Montaje Rodete |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-05-11 | 2026-05-12 |  |  |  | Montaje: | Recepcion Rodete,Revestimiento,Montaje Alabe,Check Planos | ot 4196 Pruebas FAT,Montaje: | 2026-05-11 | 2026-05-12 | 1 | Tarea en curso | Alta
1213249277753011 | 2026-02-12 20:48 | 2026-08-03 13:19 | 2026-08-03 13:19 | ot 4196 accesorios |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-05-04 | 2026-05-05 |  |  |  | Montaje: | Recepcion sensores y accesorios,Check Planos | ot 4196 Pruebas FAT,Montaje: | 2026-05-04 | 2026-05-05 | 1 | Tarea Terminada | Alta
1213249277753012 | 2026-02-12 20:48 |  | 2026-08-03 13:19 | ot 4196 Pruebas FAT |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com |  | 2026-05-26 |  |  |  | Montaje: | Montaje motor,Montaje Alabe,ot 4196 Montaje Rodete,ot 4196 accesorios | Montaje:,Check pruebas FAT | 2026-05-26 | 2026-05-26 | 0 | Tarea sin iniciar | Alta
1213249277753013 | 2026-02-12 20:48 |  | 2026-07-20 19:31 | ot 4196 RE-PINTADO |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com |  | 2026-05-28 |  |  |  | Montaje: | Check pruebas FAT | ot 4196 - 4197-4198 Coordinacion Entrega con Cliente,Montaje: | 2026-05-28 | 2026-05-28 | 0 | Tarea sin iniciar | Alta
1213249277753014 | 2026-02-12 20:48 |  | 2026-03-09 18:08 | Logistica: | Fabricacion 50001497- OT4196 ZVN 1-23-600/6- OT4197 TABLERO VDF- OT4198 TABLERO PLC XEMORTIZ | [6 empty] | 50001497 - XEMORTIZ IMMSA STA. BBR |  | ot 4196 - 4197-4198 Coordinacion Entrega con Cliente,ot 4196 - 4197-4198 Palatizado y Embalaje,ot 4196 - 4197-4198 PACKING LIST,ot 4196 - 4197-4198 Despacho
1213249277753015 | 2026-02-12 20:48 |  | 2026-07-09 15:05 | ot 4196 - 4197-4198 Coordinacion Entrega con Cliente |  | Karin Pinto | kpinto@zitron.com |  | 2026-05-29 |  |  |  | Logistica: | ot 4196 RE-PINTADO | ot 4196 - 4197-4198 Palatizado y Embalaje,Logistica: | 2026-05-29 | 2026-05-29 | 0 | Tarea sin iniciar | Alta
1213249277753016 | 2026-02-12 20:48 |  | 2026-08-03 12:21 | ot 4196 - 4197-4198 Palatizado y Embalaje |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-06-01 | 2026-06-03 |  |  |  | Logistica: | ot 4196 - 4197-4198 Coordinacion Entrega con Cliente,Revision tableros pruebas | ot 4196 - 4197-4198 PACKING LIST,Logistica: | 2026-06-01 | 2026-06-03 | 0 | Tarea en curso | Alta
1213249277753017 | 2026-02-12 20:48 |  | 2026-07-09 15:05 | ot 4196 - 4197-4198 PACKING LIST |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com |  | 2026-06-04 |  |  |  | Logistica: | ot 4196 - 4197-4198 Palatizado y Embalaje | ot 4196 - 4197-4198 Despacho,Logistica: | 2026-06-04 | 2026-06-04 | 0 | Tarea sin iniciar | Alta
1213249277753018 | 2026-02-12 20:48 |  | 2026-08-06 17:19 | ot 4196 - 4197-4198 Despacho |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com |  | 2026-06-05 |  |  |  | Logistica: | ot 4196 - 4197-4198 PACKING LIST | Costos,Gestion,Logistica:,Logistica: | 2026-05-05 | 2026-06-05 | 0 | Tarea sin iniciar | Alta
1213249277753019 | 2026-02-12 20:48 |  | 2026-03-09 18:08 | Cierre proyecto: | Fabricacion 50001497- OT4196 ZVN 1-23-600/6- OT4197 TABLERO VDF- OT4198 TABLERO PLC XEMORTIZ | [6 empty] | 50001497 - XEMORTIZ IMMSA STA. BBR |  | Costos,Gestion
1213249277753021 | 2026-02-12 20:48 |  | 2026-06-17 04:56 | Costos |  | Nicolás | nicolas.tello@zitron.com | 2026-06-08 | 2026-06-16 |  |  |  | Cierre proyecto: | ot 4196 - 4197-4198 Despacho,Analisis de costeo | Cierre proyecto: | 2026-06-08 | 2026-06-16 | 0 | Tarea sin iniciar | Alta
1213249277753022 | 2026-02-12 20:48 |  | 2026-06-17 04:56 | Gestion |  | Nicolás | nicolas.tello@zitron.com | 2026-06-08 | 2026-06-16 |  |  |  | Cierre proyecto: | ot 4196 - 4197-4198 Despacho | Cierre proyecto: | 2026-06-08 | 2026-06-16 | 0 | Tarea sin iniciar | Alta