## 50001546 - XEMORTIZ
50001546 - XEMORTIZ | [6 empty] | Powered by
Task ID | Created At | Completed At | Last Modified | Name | Section/Column | Assignee | Assignee Email | Start Date | Due Date | Tags | Notes | Projects | Parent task | Blocked By (Dependencies) | Blocking (Dependencies) | inicio | Entrega | Prioridad | Avance Tarea | Estatus
1214739697907725 | 2026-05-13 14:32 | 2026-06-02 20:57 | 2026-06-24 17:07 | Kick Off meeting: | Fabricación Ventilador 50001546 | [6 empty] | 50001546 - XEMORTIZ
1214777593956196 | 2026-05-13 14:32 | 2026-05-19 14:58 | 2026-05-19 14:58 | Definición Jefe de proyecto |  | Sergio de la Fuente | sergio.delafuente@zitron.com |  | 2026-05-08 |  | Francisca Ramos |  | Kick Off meeting: |  |  | 2026-05-08 | 2026-05-08 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1214777481492601 | 2026-05-13 14:32 | 2026-05-19 14:58 | 2026-07-29 12:47 | Apertura pedido |  | Francisca Alejandra Ramos Aravales | francisca@zitron.com |  | 2026-05-08 |  | Buen día, Para el pedido 1546 se tiene 5 ventiladores ZVN 1-9-25/4 para Xemortiz (Torex Gold): Fabricación / Planos: · O/4316 - Ventilador ZVN 1-9-25/4 con motor por definir. · Alcance: Carcasa Selección de Rodete: Rodete de placas s/plano 4999.00 Alabe s/ plano 4999.01 Z8 N590 Código 300000 hgutierrez@zitron.com, tu apoyo con la definición de calaje. Tratamiento superficial estándar Zitron: Preparación de superficie: Arenado SSPC-SP10 1ª capa imprimación 60 micras Hempadur 15570 Color 12430 2ª capa intermedia 40 micras Hempathane HS 55610 Color 20450 RAL 9001 Blanco. Datos eléctricos motor: · Motor 25 kW, 460V, 2 Polos, IE3, 60HZ · Frame por definir Fecha de entrega: 22-06-2026 Quedo atenta. Saludos, |  | Kick Off meeting: |  |  | 2026-05-08 | 2026-05-08 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1214777481492618 | 2026-05-13 14:32 | 2026-05-19 14:58 | 2026-07-29 12:48 | Alcance del proyecto |  | Francisca Alejandra Ramos Aravales | francisca@zitron.com |  | 2026-05-08 |  | Buen día, Para el pedido 1546 se tiene 5 ventiladores ZVN 1-9-25/4 para Xemortiz (Torex Gold): Fabricación / Planos: · O/4316 - Ventilador ZVN 1-9-25/4 con motor por definir. · Alcance: Carcasa Selección de Rodete: Rodete de placas s/plano 4999.00 Alabe s/ plano 4999.01 Z8 N590 Código 300000 hgutierrez@zitron.com, tu apoyo con la definición de calaje. Tratamiento superficial estándar Zitron: Preparación de superficie: Arenado SSPC-SP10 1ª capa imprimación 60 micras Hempadur 15570 Color 12430 2ª capa intermedia 40 micras Hempathane HS 55610 Color 20450 RAL 9001 Blanco. Datos eléctricos motor: · Motor 25 kW, 460V, 2 Polos, IE3, 60HZ · Frame por definir Fecha de entrega: 22-06-2026 Quedo atenta. Saludos, |  | Kick Off meeting: |  |  | 2026-05-08 | 2026-05-08 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1214777593980159 | 2026-05-13 14:32 | 2026-05-19 14:59 | 2026-05-19 14:59 | Definición Técnica de componentes principales |  | Francisca Alejandra Ramos Aravales | francisca@zitron.com |  | 2026-05-08 |  | Selección de Rodete: Rodete de placas s/plano 3073.00 Alabe s/ plano 3073.01 Z8 N600 Código 300003 Calaje pendiente Datos eléctricos motor: Motor WEG 90 kW; 2 Polos; IE3 Frame 280 460V, 60HZ OC19034: 23-04-2026 Se requiere duplicado de placas. |  | Kick Off meeting: |  | Ingenieria Detalle,Ingenieria Basica Motor,Ingenieria basica Rodete | 2026-05-08 | 2026-05-08 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1214777593980176 | 2026-05-13 14:32 | 2026-06-02 20:57 | 2026-06-02 20:57 | Plazo Contractual |  | Francisca Alejandra Ramos Aravales | francisca@zitron.com |  | 2026-05-08 |  | FECHA ENTREGA 30/04/2026 |  | Kick Off meeting: |  |  | 2026-05-08 | 2026-05-08 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1214739697907727 | 2026-05-13 14:32 | 2026-07-01 21:59 | 2026-08-29 18:22 | Ingenieria Jefe de proyecto: | Fabricación Ventilador 50001546 | [6 empty] | 50001546 - XEMORTIZ |  | Ingenieria Detalle,Ingenieria Basica Motor,Ingenieria basica Rodete |  |  |  |  | 1 | Tarea Terminada
1214777594013137 | 2026-05-13 14:32 | 2026-05-19 14:59 | 2026-06-22 13:07 | Ingenieria Basica Motor |  | Francisca Alejandra Ramos Aravales | francisca@zitron.com | 2026-05-11 | 2026-05-12 |  | MOTOR DE STOCK WEG - 02 POLOS - IE3 FRAME 280 |  | Ingenieria Jefe de proyecto: | Definición Técnica de componentes principales | propuesta motor,Ingenieria Jefe de proyecto: | 2026-05-11 | 2026-05-12 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1214777594013163 | 2026-05-13 14:32 | 2026-05-19 14:59 | 2026-06-22 13:07 | Ingenieria basica Rodete |  | Francisca Alejandra Ramos Aravales | francisca@zitron.com | 2026-05-11 | 2026-05-12 |  | Selección de Rodete: Rodete de placas s/plano 3073.00 Alabe s/ plano 3073.01 Z8 N600 Código 300003 hgutierrez@zitron.com, tu apoyo con la definición de calaje. |  | Ingenieria Jefe de proyecto: | Definición Técnica de componentes principales | propuesta alabes,propuesta nucleo rodeteOT 4316,Ingenieria Jefe de proyecto: | 2026-05-11 | 2026-05-12 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1214777626422407 | 2026-05-13 14:32 | 2026-05-19 14:59 | 2026-06-22 13:07 | Ingenieria Detalle |  | Francisca Alejandra Ramos Aravales | francisca@zitron.com | 2026-05-11 | 2026-05-19 |  |  |  | Ingenieria Jefe de proyecto: | Definición Técnica de componentes principales | Ingenieria Jefe de proyecto:,Planos preliminar | 2026-05-11 | 2026-05-19 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1214739697907729 | 2026-05-13 14:32 | 2026-07-01 21:59 | 2026-07-01 21:59 | Propuesta compras: | Fabricación Ventilador 50001546 | [6 empty] | 50001546 - XEMORTIZ |  | propuesta motor,propuesta Corte Laser OT 4316,propuesta alabes,propuesta nucleo rodeteOT 4316 |  |  |  |  | 1 | Tarea Terminada
1214777481533427 | 2026-05-13 14:32 | 2026-05-19 14:59 | 2026-05-19 14:59 | propuesta motor |  | Francisca Alejandra Ramos Aravales | francisca@zitron.com | 2026-05-13 | 2026-05-14 |  |  |  | Propuesta compras: | Ingenieria Basica Motor | Generación OC motor OT 4316,Propuesta compras: | 2026-05-13 | 2026-05-14 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1214777481533677 | 2026-05-13 14:32 | 2026-05-19 14:59 | 2026-05-19 14:59 | propuesta alabes |  | Francisca Alejandra Ramos Aravales | francisca@zitron.com | 2026-05-13 | 2026-05-14 |  |  |  | Propuesta compras: | Ingenieria basica Rodete | Propuesta compras:,Generación OC Alabe OT 4316 | 2026-05-13 | 2026-05-14 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1214777594065530 | 2026-05-13 14:32 | 2026-06-24 12:03 | 2026-07-20 14:06 | propuesta nucleo rodeteOT 4316 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-05-13 | 2026-05-14 |  |  |  | Propuesta compras: | Ingenieria basica Rodete | Generación OC Rodete OT 4316,Propuesta compras: | 2026-05-13 | 2026-05-14 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1214777481542237 | 2026-05-13 14:32 | 2026-06-23 15:25 | 2026-08-07 22:10 | propuesta Corte Laser OT 4316 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-06-12 | 2026-06-15 |  |  |  | Propuesta compras: | check planos | Propuesta compras:,Generación OC materiales corte Laser OT 4316 | 2026-06-12 | 2026-06-15 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1214777481542258 | 2026-05-13 14:32 | 2026-07-01 21:59 | 2026-07-20 14:06 | Propuesta Corte plasma OT 4316 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-06-12 | 2026-06-15 |  |  |  | Propuesta compras: | check planos | Generación OC Corte Plasma OT 4316 | 2026-06-12 | 2026-06-15 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1214777561381920 | 2026-05-13 14:32 | 2026-06-23 15:27 | 2026-07-20 14:06 | Propuesta Mecanizado OT 4316 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-06-12 | 2026-06-15 |  |  |  | Propuesta compras: | check planos | Generación OC Mecanizado OT 4316 | 2026-06-12 | 2026-06-15 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1214777561381936 | 2026-05-13 14:32 | 2026-06-23 15:28 | 2026-07-20 14:06 | Propuesta Fabricación externa OT 4316 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-06-12 | 2026-06-15 |  |  |  | Propuesta compras: | check planos | Generacion OC Fabricación Externa OT 4316 | 2026-06-12 | 2026-06-15 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1214739697907731 | 2026-05-13 14:32 |  | 2026-07-13 19:59 | Compras: | Fabricación Ventilador 50001546 | [6 empty] | 50001546 - XEMORTIZ |  | Alabe OT 4316 ,Materiales corte Laser OT 4316,rodete OT 4316,Motor OT 4316 | [5 empty] | Tarea en curso
1214777481578466 | 2026-05-13 14:32 | 2026-06-09 16:15 | 2026-06-09 16:15 | Alabe OT 4316 |  | Eliana | ecarico@zitron.com | 2026-05-15 | 2026-05-20 |  |  |  | Compras: | Fabricación Alabe OT 4316,Generación OC Alabe OT 4316 | Compras: | 2026-05-15 | 2026-05-20 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1214777481578487 | 2026-05-13 14:32 | 2026-06-09 15:41 | 2026-06-09 15:41 | Generación OC Alabe OT 4316 |  | Eliana | ecarico@zitron.com | 2026-05-15 | 2026-05-18 |  |  |  | Alabe OT 4316 | propuesta alabes | Fabricación Alabe OT 4316,Alabe OT 4316 |  |  | Baja | 0 | Tarea sin iniciar
1214777594099850 | 2026-05-13 14:32 | 2026-06-09 16:15 | 2026-06-09 16:15 | Fabricación Alabe OT 4316 |  | Eliana | ecarico@zitron.com | 2026-05-19 | 2026-05-20 |  |  |  | Alabe OT 4316 | Generación OC Alabe OT 4316 | Alabe OT 4316 ,Recepcion Alabe |  |  | Baja | 0 | Tarea sin iniciar
1214777561416071 | 2026-05-13 14:32 | 2026-07-13 19:59 | 2026-07-13 19:59 | rodete OT 4316 |  | Eliana | ecarico@zitron.com | 2026-05-15 | 2026-06-05 |  |  |  | Compras: | Fabricación Rodete OT 4316,Generación OC Rodete OT 4316 | Compras: | 2026-05-15 | 2026-06-05 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1214777561424621 | 2026-05-13 14:32 | 2026-07-13 19:59 | 2026-07-13 19:59 | Generación OC Rodete OT 4316 |  | Eliana | ecarico@zitron.com | 2026-05-15 | 2026-05-18 |  |  |  | rodete OT 4316 | propuesta nucleo rodeteOT 4316 | Fabricación Rodete OT 4316,rodete OT 4316 |  |  | Baja | 0 | Tarea sin iniciar
1214777561424645 | 2026-05-13 14:32 | 2026-07-13 19:59 | 2026-07-13 19:59 | Fabricación Rodete OT 4316 |  | Eliana | ecarico@zitron.com | 2026-05-19 | 2026-06-05 |  |  |  | rodete OT 4316 | Generación OC Rodete OT 4316 | rodete OT 4316,Recepcion Rodete |  |  | Baja | 0 | Tarea sin iniciar
1214777626585671 | 2026-05-13 14:33 | 2026-06-09 16:39 | 2026-06-24 04:26 | Motor OT 4316 |  | Eliana | ecarico@zitron.com | 2026-05-15 | 2026-06-23 |  |  |  | Compras: | Generación OC motor OT 4316,Fabricación motor OT 4316,Planos motor proveedor OT 4316 | Compras: | 2026-05-15 | 2026-06-23 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1214777626585692 | 2026-05-13 14:33 | 2026-06-09 15:40 | 2026-06-09 15:40 | Generación OC motor OT 4316 |  | Eliana | ecarico@zitron.com | 2026-05-15 | 2026-05-25 |  |  |  | Motor OT 4316 | propuesta motor | Motor OT 4316,Fabricación motor OT 4316,Planos motor proveedor OT 4316 |  |  | Baja | 0 | Tarea sin iniciar
1214777292917666 | 2026-05-13 14:33 | 2026-06-09 16:15 | 2026-06-09 16:15 | Fabricación motor OT 4316 |  | Eliana | ecarico@zitron.com | 2026-05-26 | 2026-06-23 |  |  |  | Motor OT 4316 | Generación OC motor OT 4316 | Motor OT 4316,Recepcion motor |  |  | Baja | 0 | Tarea sin iniciar
1214777481699352 | 2026-05-13 14:33 | 2026-06-09 16:39 | 2026-06-09 16:39 | Planos motor proveedor OT 4316 |  | Eliana | ecarico@zitron.com | 2026-05-26 | 2026-06-03 |  |  |  | Motor OT 4316 | Generación OC motor OT 4316 | Motor OT 4316,Planos definitivos |  |  | Baja | 0 | Tarea sin iniciar
1214777481716964 | 2026-05-13 14:33 | 2026-07-02 14:37 | 2026-07-02 14:37 | Materiales corte Laser OT 4316 |  | Yerlia Ayleen Castillo Diaz | yerlia.castillo@zitron.com | 2026-06-16 | 2026-06-26 |  |  |  | Compras: | Fabricacion Corte Laser OT 4316 ,Generación OC materiales corte Laser OT 4316 | Compras: | 2026-06-16 | 2026-06-26 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1214777481716985 | 2026-05-13 14:33 | 2026-06-26 13:24 | 2026-07-31 22:33 | Generación OC materiales corte Laser OT 4316 |  | Yerlia Ayleen Castillo Diaz | yerlia.castillo@zitron.com | 2026-06-16 | 2026-06-17 |  |  |  | Materiales corte Laser OT 4316 | propuesta Corte Laser OT 4316 | Materiales corte Laser OT 4316,Fabricacion Corte Laser OT 4316 |  |  | Baja | 0 | Tarea sin iniciar
1214777626616135 | 2026-05-13 14:33 | 2026-07-02 14:37 | 2026-07-02 14:37 | Fabricacion Corte Laser OT 4316 |  | Yerlia Ayleen Castillo Diaz | yerlia.castillo@zitron.com | 2026-06-18 | 2026-06-26 |  |  |  | Materiales corte Laser OT 4316 | Generación OC materiales corte Laser OT 4316 | Materiales corte Laser OT 4316,Recepcion materiales corte laser |  |  | Baja | 0 | Tarea sin iniciar
1214777561513946 | 2026-05-13 14:33 | 2026-07-02 14:38 | 2026-07-02 14:38 | Materiales Corte Plasma OT 4316 |  | Yerlia Ayleen Castillo Diaz | yerlia.castillo@zitron.com | 2026-06-16 | 2026-06-26 |  |  |  | Compras: | Generación OC Corte Plasma OT 4316,Fabricación Corte Plasma OT 4316 |  | 2026-06-16 | 2026-06-26 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1214777561513962 | 2026-05-13 14:33 | 2026-07-02 14:38 | 2026-07-02 14:38 | Generación OC Corte Plasma OT 4316 |  | Yerlia Ayleen Castillo Diaz | yerlia.castillo@zitron.com | 2026-06-16 | 2026-06-17 |  |  |  | Materiales Corte Plasma OT 4316 | Propuesta Corte plasma OT 4316 | Materiales Corte Plasma OT 4316,Fabricación Corte Plasma OT 4316
1214777594186960 | 2026-05-13 14:33 | 2026-07-02 14:38 | 2026-07-02 14:38 | Fabricación Corte Plasma OT 4316 |  | Yerlia Ayleen Castillo Diaz | yerlia.castillo@zitron.com | 2026-06-18 | 2026-06-26 |  |  |  | Materiales Corte Plasma OT 4316 | Generación OC Corte Plasma OT 4316 | Materiales Corte Plasma OT 4316,Recepcion Materiales corte plasma
1214777561529525 | 2026-05-13 14:33 | 2026-06-23 16:41 | 2026-07-28 04:15 | Fabricación Externa OT 4316 |  | Rosemary Singh | rosemary.singh@zitron.com | 2026-06-16 | 2026-07-27 |  |  |  | Compras: | Generacion OC Fabricación Externa OT 4316,Fabricación estructura proveedor externo OT 4316 |  | 2026-06-16 | 2026-07-27 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1214777561529541 | 2026-05-13 14:33 | 2026-06-23 16:39 | 2026-06-23 16:39 | Generacion OC Fabricación Externa OT 4316 |  | Rosemary Singh | rosemary.singh@zitron.com | 2026-06-16 | 2026-06-24 |  |  |  | Fabricación Externa OT 4316 | Propuesta Fabricación externa OT 4316 | Fabricación Externa OT 4316,Fabricación estructura proveedor externo OT 4316
1214777481739477 | 2026-05-13 14:33 | 2026-06-23 16:39 | 2026-06-23 16:39 | Fabricación estructura proveedor externo OT 4316 |  | Rosemary Singh | rosemary.singh@zitron.com | 2026-06-25 | 2026-07-23 |  |  |  | Fabricación Externa OT 4316 | Generacion OC Fabricación Externa OT 4316 | Fabricación Externa OT 4316,Control de calidad fabricación externa OT 4316,Recepcion fabricación externa
1214777561549650 | 2026-05-13 14:33 |  | 2026-07-27 04:03 | Control de calidad fabricación externa OT 4316 |  | Nicolás López | nicolas.lopez@zitron.com | 2026-07-24 | 2026-07-27 |  |  |  | Fabricación Externa OT 4316 | Fabricación estructura proveedor externo OT 4316
1214777561549666 | 2026-05-13 14:33 | 2026-06-26 13:31 | 2026-07-08 04:37 | Mecanizado OT 4316 |  | Yerlia Ayleen Castillo Diaz | yerlia.castillo@zitron.com | 2026-06-16 | 2026-07-07 |  |  |  | Compras: | Generación OC Mecanizado OT 4316,Fabricación Mecanizado OT 4316 |  | 2026-06-16 | 2026-07-07 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1214777561549676 | 2026-05-13 14:33 | 2026-06-26 13:31 | 2026-06-26 13:31 | Generación OC Mecanizado OT 4316 |  | Yerlia Ayleen Castillo Diaz | yerlia.castillo@zitron.com | 2026-06-16 | 2026-06-17 |  |  |  | Mecanizado OT 4316 | Propuesta Mecanizado OT 4316 | Mecanizado OT 4316,Fabricación Mecanizado OT 4316
1214777626638198 | 2026-05-13 14:33 | 2026-06-26 13:31 | 2026-06-26 13:31 | Fabricación Mecanizado OT 4316 |  | Yerlia Ayleen Castillo Diaz | yerlia.castillo@zitron.com | 2026-06-18 | 2026-07-07 |  |  |  | Mecanizado OT 4316 | Generación OC Mecanizado OT 4316 | Recepcion mecanizado,Mecanizado OT 4316
1214739697907733 | 2026-05-13 14:32 | 2026-08-24 12:55 | 2026-08-24 12:55 | Ingenieria y diseñoo: | Fabricación Ventilador 50001546 | [6 empty] | 50001546 - XEMORTIZ |  | Planos preliminar,Planos definitivos |  |  |  |  | 1 | Tarea Terminada
1214777626638213 | 2026-05-13 14:33 | 2026-06-22 22:44 | 2026-06-24 17:09 | Planos preliminar |  | Gonzalo Javier Dávila Bade | gonzalo.davila@zitron.com | 2026-05-20 | 2026-05-26 |  |  |  | Ingenieria y diseñoo: | Ingenieria Detalle | Ingenieria y diseñoo:,Planos definitivos | 2026-05-20 | 2026-05-26 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1214777594225816 | 2026-05-13 14:33 | 2026-06-22 22:45 | 2026-06-24 17:09 | Planos definitivos |  | Gonzalo Javier Dávila Bade | gonzalo.davila@zitron.com | 2026-06-04 | 2026-06-10 |  |  |  | Ingenieria y diseñoo: | Planos preliminar,Planos motor proveedor OT 4316 | check planos,Ingenieria y diseñoo: | 2026-05-04 | 2026-06-10 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1214777594236456 | 2026-05-13 14:33 | 2026-06-22 22:45 | 2026-06-22 22:45 | check planos |  | Hernan Roberto Gutierrez Barrientos | hgutierrez@zitron.com |  | 2026-06-11 |  |  |  | Ingenieria y diseñoo: | Planos definitivos | Propuesta Fabricación externa OT 4316,propuesta Corte Laser OT 4316,Propuesta Corte plasma OT 4316,Propuesta Mecanizado OT 4316,OT4316 ZVN 1-9-25/4,OT4316 ZVN 1-9-25/4,OT4316 ZVN 1-9-25/4,OT4316 ZVN 1-9-25/4,OT4316 ZVN 1-9-25/4, OT4316 ZVN 1-9-25/4, OT4316 ZVN 1-9-25/4,OT4316 ZVN 1-9-25/4, OT4316 ZVN 1-9-25/4, OT4316 ZVN 1-9-25/4,OT4316 ZVN 1-9-25/4,OT4316 ZVN 1-9-25/4,OT4316 ZVN 1-9-25/4,OT4316 ZVN 1-9-25/4,OT4316 ZVN 1-9-25/4,OT4316 ZVN 1-9-25/4,OT4316 ZVN 1-9-25/4,OT4316 ZVN 1-9-25/4,OT4316 ZVN 1-9-25/4,OT4316 ZVN 1-9-25/4 | 2026-06-11 | 2026-05-11 | Baja | 1 | Tarea Terminada
1214777293059955 | 2026-05-13 14:33 | 2026-08-24 12:55 | 2026-08-24 13:51 | check pruebas FAT |  | Francisca González Cornejo | francisca.gonzalez@zitron.com | 2026-08-07 | 2026-08-07 |  |  |  | Ingenieria y diseñoo: | OT4316 ZVN 1-9-25/4, OT4316 ZVN 1-9-25/4 |  | 2026-08-07 | 2026-08-07 | Alta | 1 | Tarea en curso
1214777293059971 | 2026-05-13 14:33 | 2026-08-24 13:51 | 2026-08-24 13:51 | OT4316 ZVN 1-9-25/4 |  | Francisca González Cornejo | francisca.gonzalez@zitron.com |  | 2026-08-07 |  |  |  | check pruebas FAT | OT4316 ZVN 1-9-25/4 | check pruebas FAT, OT4316 ZVN 1-9-25/4
1214777626730373 | 2026-05-13 14:33 | 2026-08-24 13:51 | 2026-08-24 13:51 | OT4316 ZVN 1-9-25/4 |  | Francisca González Cornejo | francisca.gonzalez@zitron.com |  | 2026-08-07 |  |  |  | check pruebas FAT | OT4316 ZVN 1-9-25/4 | OT4316 ZVN 1-9-25/4,check pruebas FAT
1214777626730389 | 2026-05-13 14:33 | 2026-08-24 13:51 | 2026-08-24 13:51 | OT4316 ZVN 1-9-25/4 |  | Francisca González Cornejo | francisca.gonzalez@zitron.com |  | 2026-08-07 |  |  |  | check pruebas FAT | OT4316 ZVN 1-9-25/4 | OT4316 ZVN 1-9-25/4
1214777626758296 | 2026-05-13 14:33 | 2026-08-24 13:51 | 2026-08-24 13:51 | OT4316 ZVN 1-9-25/4 |  | Francisca González Cornejo | francisca.gonzalez@zitron.com |  | 2026-08-07 |  |  |  | check pruebas FAT | OT4316 ZVN 1-9-25/4 | OT4316 ZVN 1-9-25/4
1214739697907775 | 2026-05-13 15:14 | 2026-08-24 13:51 | 2026-08-24 13:51 | OT4316 ZVN 1-9-25/4 |  | Francisca González Cornejo | francisca.gonzalez@zitron.com |  | 2026-08-07 |  |  |  | check pruebas FAT | OT4316 ZVN 1-9-25/4 | OT4316 ZVN 1-9-25/4
1214777626758308 | 2026-05-13 14:33 | 2026-07-10 12:09 | 2026-07-10 12:09 | Bodega: | Fabricación Ventilador 50001546 | [6 empty] | 50001546 - XEMORTIZ |  | Control de calidad corte laser ,Recepcion materiales corte laser |  |  |  |  | 1 | Tarea Terminada
1214777626758318 | 2026-05-13 14:33 | 2026-07-09 21:16 | 2026-07-13 14:28 | Recepcion materiales corte laser |  | Victor Muñoz | victor.munoz@zitron.com | 2026-06-29 | 2026-06-30 |  |  |  | Bodega: | Fabricacion Corte Laser OT 4316 | Bodega:,Control de calidad corte laser ,Control de calidad corte laser | 2026-06-29 | 2026-06-30 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1214777626772872 | 2026-05-13 14:33 | 2026-07-06 15:16 | 2026-07-10 12:09 | Control de calidad corte laser |  | Nicolás López | nicolas.lopez@zitron.com | 2026-07-01 | 2026-07-02 |  |  |  | Bodega: | Recepcion Materiales corte plasma,Recepcion materiales corte laser | OT4316 ZVN 1-9-25/4,OT4316 ZVN 1-9-25/4,OT4316 ZVN 1-9-25/4,Bodega:,OT4316 ZVN 1-9-25/4,OT4316 ZVN 1-9-25/4 | 2026-06-01 | 2026-06-02 | Alta | 1 | Tarea en curso
1214777594376340 | 2026-05-13 14:33 | 2026-07-10 12:09 | 2026-07-10 12:09 | Recepcion Materiales corte plasma |  | Victor Muñoz | victor.munoz@zitron.com | 2026-06-29 | 2026-06-30 |  |  |  | Bodega: | Fabricación Corte Plasma OT 4316 | Control de calidad Corte plasma,Control de calidad corte laser | 2026-06-29 | 2026-06-30 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1214777561694352 | 2026-05-13 14:33 | 2026-07-10 12:09 | 2026-07-10 12:09 | Control de calidad Corte plasma |  | Nicolás López | nicolas.lopez@zitron.com | 2026-07-01 | 2026-07-02 |  |  |  | Bodega: | Recepcion Materiales corte plasma | OT4316 ZVN 1-9-25/4,OT4316 ZVN 1-9-25/4,OT4316 ZVN 1-9-25/4,OT4316 ZVN 1-9-25/4,OT4316 ZVN 1-9-25/4 | 2026-06-01 | 2026-06-02 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1214777561694373 | 2026-05-13 14:33 | 2026-07-09 21:16 | 2026-07-10 04:14 | Recepcion mecanizado |  | Victor Muñoz | victor.munoz@zitron.com | 2026-07-08 | 2026-07-09 |  |  |  | Bodega: | Fabricación Mecanizado OT 4316 | Control de calidad Mecanizado | 2026-07-08 | 2026-07-09 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1214777561702202 | 2026-05-13 14:33 | 2026-07-09 21:16 | 2026-07-14 04:21 | Control de calidad Mecanizado |  | Nicolás López | nicolas.lopez@zitron.com | 2026-07-10 | 2026-07-13 |  |  |  | Bodega: | Recepcion mecanizado | OT4316 ZVN 1-9-25/4,OT4316 ZVN 1-9-25/4,OT4316 ZVN 1-9-25/4,OT4316 ZVN 1-9-25/4,OT4316 ZVN 1-9-25/4 | 2026-07-10 | 2026-07-13 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1214777561721939 | 2026-05-13 14:33 | 2026-08-26 15:26 | 2026-08-26 15:26 | Caldereria: | Fabricación Ventilador 50001546 | [6 empty] | 50001546 - XEMORTIZ |  | Preparación Materiales,Control de calidad Armado,Armado |  |  |  |  | 1 | Tarea Terminada
1214777561721949 | 2026-05-13 14:33 | 2026-08-24 13:50 | 2026-08-24 13:50 | Preparación Materiales |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-07-14 | 2026-07-16 |  |  |  | Caldereria: | OT4316 ZVN 1-9-25/4,OT4316 ZVN 1-9-25/4,OT4316 ZVN 1-9-25/4,OT4316 ZVN 1-9-25/4,OT4316 ZVN 1-9-25/4 | Caldereria: | 2026-07-14 | 2026-07-16 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1214777561722180 | 2026-05-13 14:33 | 2026-08-24 13:50 | 2026-08-24 13:50 | OT4316 ZVN 1-9-25/4 |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-07-14 | 2026-07-16 |  |  |  | Preparación Materiales | Control de calidad corte laser ,Control de calidad Mecanizado,Control de calidad Corte plasma | Preparación Materiales,OT4316 ZVN 1-9-25/4
1214777481868346 | 2026-05-13 14:33 | 2026-08-24 13:50 | 2026-08-24 13:50 | OT4316 ZVN 1-9-25/4 |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-07-14 | 2026-07-16 |  |  |  | Preparación Materiales | Control de calidad Corte plasma,Control de calidad Mecanizado,Control de calidad corte laser | Preparación Materiales,OT4316 ZVN 1-9-25/4
1214777594413806 | 2026-05-13 14:33 | 2026-08-24 13:50 | 2026-08-24 13:50 | OT4316 ZVN 1-9-25/4 |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-07-14 | 2026-07-16 |  |  |  | Preparación Materiales | Control de calidad Mecanizado,Control de calidad corte laser ,Control de calidad Corte plasma | Preparación Materiales,OT4316 ZVN 1-9-25/4
1214777594413833 | 2026-05-13 14:33 | 2026-08-24 13:50 | 2026-08-24 13:50 | OT4316 ZVN 1-9-25/4 |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-07-14 | 2026-07-16 |  |  |  | Preparación Materiales | Control de calidad Mecanizado,Control de calidad corte laser ,Control de calidad Corte plasma | Preparación Materiales,OT4316 ZVN 1-9-25/4
1214739697907735 | 2026-05-13 14:35 | 2026-08-24 13:50 | 2026-08-24 13:50 | OT4316 ZVN 1-9-25/4 |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-07-14 | 2026-07-16 |  |  |  | Preparación Materiales | Control de calidad Mecanizado,Control de calidad corte laser ,Control de calidad Corte plasma | Preparación Materiales,OT4316 ZVN 1-9-25/4
1214777594424435 | 2026-05-13 14:33 | 2026-08-24 13:50 | 2026-08-26 13:54 | Armado |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-07-17 | 2026-07-23 |  |  |  | Caldereria: | OT4316 ZVN 1-9-25/4,OT4316 ZVN 1-9-25/4,OT4316 ZVN 1-9-25/4,OT4316 ZVN 1-9-25/4,OT4316 ZVN 1-9-25/4 | Caldereria: | 2026-07-17 | 2026-07-23 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1214777626832401 | 2026-05-13 14:33 | 2026-08-24 13:50 | 2026-08-24 13:50 | OT4316 ZVN 1-9-25/4 |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-07-17 | 2026-07-23 |  |  |  | Armado | OT4316 ZVN 1-9-25/4,check planos | OT4316 ZVN 1-9-25/4,Armado
1214777293166745 | 2026-05-13 14:33 | 2026-08-24 13:50 | 2026-08-24 13:50 | OT4316 ZVN 1-9-25/4 |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-07-17 | 2026-07-23 |  |  |  | Armado | OT4316 ZVN 1-9-25/4,check planos | Armado,OT4316 ZVN 1-9-25/4
1214777481903037 | 2026-05-13 14:33 | 2026-08-24 13:50 | 2026-08-24 13:50 | OT4316 ZVN 1-9-25/4 |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-07-17 | 2026-07-23 |  |  |  | Armado | OT4316 ZVN 1-9-25/4,check planos | Armado,OT4316 ZVN 1-9-25/4
1214777561693151 | 2026-05-13 14:33 | 2026-08-24 13:50 | 2026-08-24 13:50 | OT4316 ZVN 1-9-25/4 |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-07-17 | 2026-07-23 |  |  |  | Armado | OT4316 ZVN 1-9-25/4,check planos | Armado,OT4316 ZVN 1-9-25/4
1214739697907737 | 2026-05-13 14:35 | 2026-08-24 13:50 | 2026-08-24 13:50 | OT4316 ZVN 1-9-25/4 |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-07-17 | 2026-07-23 |  |  |  | Armado | OT4316 ZVN 1-9-25/4 | Armado,OT4316 ZVN 1-9-25/4
1214777594459054 | 2026-05-13 14:33 | 2026-08-24 13:50 | 2026-08-26 13:54 | Control de calidad Armado |  | Nicolás López | nicolas.lopez@zitron.com | 2026-07-24 | 2026-07-24 |  |  |  | Caldereria: | OT4316 ZVN 1-9-25/4,OT4316 ZVN 1-9-25/4,OT4316 ZVN 1-9-25/4,OT4316 ZVN 1-9-25/4,OT4316 ZVN 1-9-25/4 | Caldereria: | 2026-07-24 | 2026-07-24 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1214777594459075 | 2026-05-13 14:33 | 2026-08-24 13:50 | 2026-08-24 13:50 | OT4316 ZVN 1-9-25/4 |  | Nicolás López | nicolas.lopez@zitron.com | 2026-07-24 | 2026-07-24 |  |  |  | Control de calidad Armado | OT4316 ZVN 1-9-25/4,check planos | Control de calidad Armado,OT4316 ZVN 1-9-25/4,Revestimiento
1214777293216113 | 2026-05-13 14:33 | 2026-08-24 13:50 | 2026-08-24 13:50 | OT4316 ZVN 1-9-25/4 |  | Nicolás López | nicolas.lopez@zitron.com | 2026-07-24 | 2026-07-24 |  |  |  | Control de calidad Armado | OT4316 ZVN 1-9-25/4,check planos | Control de calidad Armado,OT4316 ZVN 1-9-25/4,Revestimiento
1214777293224523 | 2026-05-13 14:33 | 2026-08-24 13:50 | 2026-08-24 13:50 | OT4316 ZVN 1-9-25/4 |  | Nicolás López | nicolas.lopez@zitron.com | 2026-07-24 | 2026-07-24 |  |  |  | Control de calidad Armado | OT4316 ZVN 1-9-25/4,check planos | Control de calidad Armado,OT4316 ZVN 1-9-25/4
1214777594502664 | 2026-05-13 14:33 | 2026-08-24 13:50 | 2026-08-24 13:50 | OT4316 ZVN 1-9-25/4 |  | Nicolás López | nicolas.lopez@zitron.com | 2026-07-24 | 2026-07-24 |  |  |  | Control de calidad Armado | OT4316 ZVN 1-9-25/4,check planos | Control de calidad Armado,OT4316 ZVN 1-9-25/4
1214739697907750 | 2026-05-13 14:50 | 2026-08-24 13:50 | 2026-08-24 13:50 | OT4316 ZVN 1-9-25/4 |  | Nicolás López | nicolas.lopez@zitron.com |  | 2026-07-24 |  |  |  | Control de calidad Armado | OT4316 ZVN 1-9-25/4 | Control de calidad Armado,OT4316 ZVN 1-9-25/4,Revestimiento
1214777594502686 | 2026-05-13 14:33 | 2026-08-24 13:50 | 2026-08-24 13:50 | Bodega: | Fabricación Ventilador 50001546 | [6 empty] | 50001546 - XEMORTIZ |  | Recepcion motor,Recepcion Rodete,Recepcion Alabe |  |  |  |  | 1 | Tarea Terminada
1214777626941208 | 2026-05-13 14:33 | 2026-08-24 13:50 | 2026-08-24 13:50 | Recepcion Rodete |  | Victor Muñoz | victor.munoz@zitron.com |  | 2026-06-08 |  |  |  | Bodega: | Fabricación Rodete OT 4316 | OT4316 ZVN 1-9-25/4,OT4316 ZVN 1-9-25/4,OT4316 ZVN 1-9-25/4,Bodega:,OT4316 ZVN 1-9-25/4 | 2026-06-08 | 2026-06-08 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1214777626943342 | 2026-05-13 14:33 | 2026-08-24 13:50 | 2026-08-24 13:50 | Recepcion Alabe |  | Victor Muñoz | victor.munoz@zitron.com | 2026-05-22 | 2026-05-22 |  |  |  | Bodega: | Fabricación Alabe OT 4316 | OT4316 ZVN 1-9-25/4,OT4316 ZVN 1-9-25/4,OT4316 ZVN 1-9-25/4,OT4316 ZVN 1-9-25/4,Bodega: | 2026-05-22 | 2026-05-22 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1214777626943368 | 2026-05-13 14:33 | 2026-08-24 13:50 | 2026-08-24 13:50 | Recepcion motor |  | Victor Muñoz | victor.munoz@zitron.com | 2026-06-24 | 2026-06-24 |  |  |  | Bodega: | Fabricación motor OT 4316 | OT4316 ZVN 1-9-25/4,Bodega:, OT4316 ZVN 1-9-25/4, OT4316 ZVN 1-9-25/4, OT4316 ZVN 1-9-25/4 | 2026-06-24 | 2026-06-24 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1214777482036119 | 2026-05-13 14:33 | 2026-08-24 13:50 | 2026-08-24 13:50 | Recepcion fabricación externa |  | Victor Muñoz | victor.munoz@zitron.com | 2026-07-28 | 2026-07-28 |  |  |  | Bodega: | Fabricación estructura proveedor externo OT 4316 | OT4316 ZVN 1-9-25/4,OT4316 ZVN 1-9-25/4,Revestimiento | 2026-07-28 | 2026-07-28 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1214777561915411 | 2026-05-13 14:33 |  | 2026-08-26 15:25 | Montaje: | Fabricación Ventilador 50001546 | [6 empty] | 50001546 - XEMORTIZ |  | Montaje Rodete,Pruebas FAT,Montaje motor,Montaje Alabe,Revestimiento,RE-PINTADO | [5 empty] | Tarea en curso
1214777561915421 | 2026-05-13 14:33 | 2026-08-24 13:50 | 2026-08-26 13:54 | Revestimiento |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-07-27 | 2026-07-31 |  |  |  | Montaje: | OT4316 ZVN 1-9-25/4,OT4316 ZVN 1-9-25/4,OT4316 ZVN 1-9-25/4,OT4316 ZVN 1-9-25/4,OT4316 ZVN 1-9-25/4,Recepcion fabricación externa | Montaje: | 2026-07-27 | 2026-07-31 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1214777626999692 | 2026-05-13 14:33 | 2026-08-24 13:50 | 2026-08-24 13:50 | OT4316 ZVN 1-9-25/4 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-07-27 | 2026-07-31 |  |  |  | Revestimiento | OT4316 ZVN 1-9-25/4,Recepcion fabricación externa
1214777594607647 | 2026-05-13 14:33 | 2026-08-24 13:50 | 2026-08-24 13:50 | OT4316 ZVN 1-9-25/4 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-07-27 | 2026-07-31 |  |  |  | Revestimiento | OT4316 ZVN 1-9-25/4,Recepcion fabricación externa
1214777482092477 | 2026-05-13 14:33 | 2026-08-24 13:50 | 2026-08-24 13:50 | OT4316 ZVN 1-9-25/4 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-07-27 | 2026-07-31 |  |  |  | Revestimiento | OT4316 ZVN 1-9-25/4 | Revestimiento,OT4316 ZVN 1-9-25/4
1214777482092499 | 2026-05-13 14:33 | 2026-08-24 13:50 | 2026-08-24 13:50 | OT4316 ZVN 1-9-25/4 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-07-27 | 2026-07-31 |  |  |  | Revestimiento | OT4316 ZVN 1-9-25/4 | OT4316 ZVN 1-9-25/4,Revestimiento
1214739697907756 | 2026-05-13 14:52 | 2026-08-24 13:50 | 2026-08-24 13:50 | OT4316 ZVN 1-9-25/4 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-07-27 | 2026-07-31 |  |  |  | Revestimiento | OT4316 ZVN 1-9-25/4 | OT4316 ZVN 1-9-25/4
1214777561943713 | 2026-05-13 14:33 | 2026-08-24 13:50 | 2026-08-24 13:50 | Montaje Alabe |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-08-03 | 2026-08-03 |  |  |  | Montaje: | OT4316 ZVN 1-9-25/4,OT4316 ZVN 1-9-25/4,OT4316 ZVN 1-9-25/4,OT4316 ZVN 1-9-25/4,OT4316 ZVN 1-9-25/4 | Montaje: | 2026-08-03 | 2026-08-03 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1214777594624665 | 2026-05-13 14:33 | 2026-08-24 13:50 | 2026-08-24 13:50 | OT4316 ZVN 1-9-25/4 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com |  | 2026-08-03 |  |  |  | Montaje Alabe | Recepcion Alabe,check planos | OT4316 ZVN 1-9-25/4,Montaje Alabe
1214777594624691 | 2026-05-13 14:33 | 2026-08-24 13:50 | 2026-08-24 13:50 | OT4316 ZVN 1-9-25/4 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com |  | 2026-08-03 |  |  |  | Montaje Alabe | Recepcion Alabe,check planos | OT4316 ZVN 1-9-25/4,Montaje Alabe
1214777594627061 | 2026-05-13 14:33 | 2026-08-24 13:50 | 2026-08-24 13:50 | OT4316 ZVN 1-9-25/4 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com |  | 2026-08-03 |  |  |  | Montaje Alabe | Recepcion Alabe,OT4316 ZVN 1-9-25/4,check planos | Montaje Alabe,OT4316 ZVN 1-9-25/4
1214777594628289 | 2026-05-13 14:33 | 2026-08-24 13:50 | 2026-08-24 13:50 | OT4316 ZVN 1-9-25/4 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com |  | 2026-08-03 |  |  |  | Montaje Alabe | Recepcion Alabe,OT4316 ZVN 1-9-25/4,check planos | Montaje Alabe,OT4316 ZVN 1-9-25/4
1214739697907760 | 2026-05-13 14:54 | 2026-08-24 13:50 | 2026-08-24 13:50 | OT4316 ZVN 1-9-25/4 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com |  | 2026-08-03 |  |  |  | Montaje Alabe | OT4316 ZVN 1-9-25/4 | Montaje Alabe,OT4316 ZVN 1-9-25/4
1214777293295044 | 2026-05-13 14:33 | 2026-08-24 13:51 | 2026-08-24 13:51 | Montaje Rodete |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-08-04 | 2026-08-04 |  |  |  | Montaje: | OT4316 ZVN 1-9-25/4,OT4316 ZVN 1-9-25/4,OT4316 ZVN 1-9-25/4,OT4316 ZVN 1-9-25/4,OT4316 ZVN 1-9-25/4 | Montaje: | 2026-08-04 | 2026-08-04 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1214777293396922 | 2026-05-13 14:33 | 2026-08-24 13:51 | 2026-08-24 13:51 | OT4316 ZVN 1-9-25/4 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com |  | 2026-08-04 |  |  |  | Montaje Rodete | OT4316 ZVN 1-9-25/4,Recepcion Rodete,check planos | Montaje Rodete
1214777562060273 | 2026-05-13 14:33 | 2026-08-24 13:51 | 2026-08-24 13:51 | OT4316 ZVN 1-9-25/4 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com |  | 2026-08-04 |  |  |  | Montaje Rodete | OT4316 ZVN 1-9-25/4,Recepcion Rodete,check planos | Montaje Rodete
1214777594697797 | 2026-05-13 14:33 | 2026-08-24 13:51 | 2026-08-24 13:51 | OT4316 ZVN 1-9-25/4 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com |  | 2026-08-04 |  |  |  | Montaje Rodete | OT4316 ZVN 1-9-25/4,Recepcion Rodete,check planos | OT4316 ZVN 1-9-25/4, OT4316 ZVN 1-9-25/4,Montaje Rodete
1214777627132925 | 2026-05-13 14:33 | 2026-08-24 13:51 | 2026-08-24 13:51 | OT4316 ZVN 1-9-25/4 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com |  | 2026-08-04 |  |  |  | Montaje Rodete | OT4316 ZVN 1-9-25/4,check planos,Recepcion Rodete | OT4316 ZVN 1-9-25/4, OT4316 ZVN 1-9-25/4,Montaje Rodete
1214739697907764 | 2026-05-13 14:56 | 2026-08-24 13:51 | 2026-08-24 13:51 | OT4316 ZVN 1-9-25/4 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com |  | 2026-08-04 |  |  |  | Montaje Rodete | OT4316 ZVN 1-9-25/4 | OT4316 ZVN 1-9-25/4,Montaje Rodete
1214777482243155 | 2026-05-13 14:33 | 2026-08-24 13:51 | 2026-08-24 13:51 | Montaje motor |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-08-05 | 2026-08-05 |  |  |  | Montaje: | OT4316 ZVN 1-9-25/4, OT4316 ZVN 1-9-25/4, OT4316 ZVN 1-9-25/4, OT4316 ZVN 1-9-25/4, OT4316 ZVN 1-9-25/4 | Montaje: | 2026-08-05 | 2026-08-05 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1214777482243176 | 2026-05-13 14:33 | 2026-08-24 13:51 | 2026-08-24 13:51 | OT4316 ZVN 1-9-25/4 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com |  | 2026-08-05 |  |  |  | Montaje motor | Recepcion motor,check planos | Montaje motor, OT4316 ZVN 1-9-25/4
1214777482260833 | 2026-05-13 14:33 | 2026-08-24 13:51 | 2026-08-24 13:51 | OT4316 ZVN 1-9-25/4 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com |  | 2026-08-05 |  |  |  | Montaje motor | Recepcion motor,check planos | Montaje motor, OT4316 ZVN 1-9-25/4
1214777293442422 | 2026-05-13 14:33 | 2026-08-24 13:51 | 2026-08-24 13:51 | OT4316 ZVN 1-9-25/4 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com |  | 2026-08-05 |  |  |  | Montaje motor | OT4316 ZVN 1-9-25/4,check planos,Recepcion motor | Montaje motor
1214777482283900 | 2026-05-13 14:33 | 2026-08-24 13:51 | 2026-08-24 13:51 | OT4316 ZVN 1-9-25/4 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com |  | 2026-08-05 |  |  |  | Montaje motor | check planos,OT4316 ZVN 1-9-25/4,Recepcion motor | Montaje motor
1214739697907767 | 2026-05-13 15:07 | 2026-08-24 13:51 | 2026-08-24 13:51 | OT4316 ZVN 1-9-25/4 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com |  | 2026-08-05 |  |  |  | Montaje motor | OT4316 ZVN 1-9-25/4 | OT4316 ZVN 1-9-25/4,Montaje motor
1214777293454096 | 2026-05-13 14:33 | 2026-08-24 13:51 | 2026-08-24 13:51 | Pruebas FAT |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-08-06 | 2026-08-06 |  |  |  | Montaje: | OT4316 ZVN 1-9-25/4, OT4316 ZVN 1-9-25/4, OT4316 ZVN 1-9-25/4, OT4316 ZVN 1-9-25/4, OT4316 ZVN 1-9-25/4 | Montaje: | 2026-08-06 | 2026-08-06 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1214777482288345 | 2026-05-13 14:33 | 2026-08-24 13:51 | 2026-08-24 13:51 | OT4316 ZVN 1-9-25/4 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-08-06 | 2026-08-06 |  |  |  | Pruebas FAT | OT4316 ZVN 1-9-25/4 | Pruebas FAT, OT4316 ZVN 1-9-25/4
1214777482288371 | 2026-05-13 14:33 | 2026-08-24 13:51 | 2026-08-24 13:51 | OT4316 ZVN 1-9-25/4 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-08-06 | 2026-08-06 |  |  |  | Pruebas FAT | OT4316 ZVN 1-9-25/4 | Pruebas FAT, OT4316 ZVN 1-9-25/4
1214777594777196 | 2026-05-13 14:33 | 2026-08-24 13:51 | 2026-08-24 13:51 | OT4316 ZVN 1-9-25/4 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-08-06 | 2026-08-06 |  |  |  | Pruebas FAT | OT4316 ZVN 1-9-25/4 | OT4316 ZVN 1-9-25/4,Pruebas FAT
1214777293457715 | 2026-05-13 14:34 | 2026-08-24 13:51 | 2026-08-24 13:51 | OT4316 ZVN 1-9-25/4 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-08-06 | 2026-08-06 |  |  |  | Pruebas FAT | OT4316 ZVN 1-9-25/4 | OT4316 ZVN 1-9-25/4,Pruebas FAT
1214739697907771 | 2026-05-13 15:13 | 2026-08-24 13:51 | 2026-08-24 13:51 | OT4316 ZVN 1-9-25/4 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com |  | 2026-08-06 |  |  |  | Pruebas FAT | OT4316 ZVN 1-9-25/4 | Pruebas FAT, OT4316 ZVN 1-9-25/4
1214777627033605 | 2026-05-13 14:34 | 2026-08-26 15:25 | 2026-08-26 15:25 | RE-PINTADO |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-08-10 | 2026-08-10 |  |  |  | Montaje: | OT4316 ZVN 1-9-25/4, OT4316 ZVN 1-9-25/4, OT4316 ZVN 1-9-25/4, OT4316 ZVN 1-9-25/4, OT4316 ZVN 1-9-25/4 | Montaje:,Coordinacion Entrega con Cliente | 2026-08-10 | 2026-08-10 | Alta | 1 | Tarea en curso
1214777627256225 | 2026-05-13 14:34 | 2026-08-26 15:25 | 2026-08-26 15:25 | OT4316 ZVN 1-9-25/4 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com |  | 2026-08-10 |  |  |  | RE-PINTADO | OT4316 ZVN 1-9-25/4 | OT4316 ZVN 1-9-25/4,RE-PINTADO
1214777562157816 | 2026-05-13 14:34 | 2026-08-26 15:25 | 2026-08-26 15:25 | OT4316 ZVN 1-9-25/4 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com |  | 2026-08-10 |  |  |  | RE-PINTADO | OT4316 ZVN 1-9-25/4 | RE-PINTADO, OT4316 ZVN 1-9-25/4
1214777562157837 | 2026-05-13 14:34 | 2026-08-26 15:25 | 2026-08-26 15:25 | OT4316 ZVN 1-9-25/4 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com |  | 2026-08-10 |  |  |  | RE-PINTADO | OT4316 ZVN 1-9-25/4 | OT4316 ZVN 1-9-25/4,RE-PINTADO
1214777589644682 | 2026-05-13 14:34 | 2026-08-26 15:25 | 2026-08-26 15:25 | OT4316 ZVN 1-9-25/4 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com |  | 2026-08-10 |  |  |  | RE-PINTADO | OT4316 ZVN 1-9-25/4 | RE-PINTADO, OT4316 ZVN 1-9-25/4
1214739697907780 | 2026-05-13 15:16 | 2026-08-26 15:25 | 2026-08-26 15:25 | OT4316 ZVN 1-9-25/4 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com |  | 2026-08-10 |  |  |  | RE-PINTADO | OT4316 ZVN 1-9-25/4 | RE-PINTADO, OT4316 ZVN 1-9-25/4
1214777627303748 | 2026-05-13 14:34 |  | 2026-08-26 15:26 | Logistica: | Fabricación Ventilador 50001546 | [6 empty] | 50001546 - XEMORTIZ |  | Coordinacion Entrega con Cliente,Embalaje,Despacho,PACKING LIST
1214777627303758 | 2026-05-13 14:34 |  | 2026-08-26 15:25 | Coordinacion Entrega con Cliente |  | Karin Pinto | kpinto@zitron.com |  | 2026-08-11 |  |  |  | Logistica: | OT4316 ZVN 1-9-25/4, OT4316 ZVN 1-9-25/4, OT4316 ZVN 1-9-25/4,RE-PINTADO, OT4316 ZVN 1-9-25/4, OT4316 ZVN 1-9-25/4 | Logistica: | 2026-08-11 | 2026-08-11 | Alta | 0 | Tarea sin iniciar
1214777562172193 | 2026-05-13 14:34 |  | 2026-08-26 15:25 | OT4316 ZVN 1-9-25/4 |  | Karin Pinto | kpinto@zitron.com |  | 2026-08-11 |  |  |  | Coordinacion Entrega con Cliente | OT4316 ZVN 1-9-25/4 | Coordinacion Entrega con Cliente, OT4316 ZVN 1-9-25/4
1214777562187802 | 2026-05-13 14:34 |  | 2026-08-26 15:25 | OT4316 ZVN 1-9-25/4 |  | Karin Pinto | kpinto@zitron.com |  | 2026-08-11 |  |  |  | Coordinacion Entrega con Cliente | OT4316 ZVN 1-9-25/4 | Coordinacion Entrega con Cliente, OT4316 ZVN 1-9-25/4
1214777562187823 | 2026-05-13 14:34 |  | 2026-08-26 15:25 | OT4316 ZVN 1-9-25/4 |  | Karin Pinto | kpinto@zitron.com |  | 2026-08-11 |  |  |  | Coordinacion Entrega con Cliente | OT4316 ZVN 1-9-25/4 | OT4316 ZVN 1-9-25/4,Coordinacion Entrega con Cliente
1214777627325078 | 2026-05-13 14:34 |  | 2026-08-26 15:25 | OT4316 ZVN 1-9-25/4 |  | Karin Pinto | kpinto@zitron.com |  | 2026-08-11 |  |  |  | Coordinacion Entrega con Cliente | OT4316 ZVN 1-9-25/4 | Coordinacion Entrega con Cliente, OT4316 ZVN 1-9-25/4
1214739697907789 | 2026-05-13 15:18 |  | 2026-08-26 15:25 | OT4316 ZVN 1-9-25/4 |  | Karin Pinto | kpinto@zitron.com |  | 2026-08-11 |  |  |  | Coordinacion Entrega con Cliente | OT4316 ZVN 1-9-25/4 | Coordinacion Entrega con Cliente, OT4316 ZVN 1-9-25/4
1214777562227087 | 2026-05-13 14:34 | 2026-08-26 15:25 | 2026-08-26 15:25 | Embalaje |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-08-12 | 2026-08-12 |  |  |  | Logistica: | OT4316 ZVN 1-9-25/4, OT4316 ZVN 1-9-25/4, OT4316 ZVN 1-9-25/4, OT4316 ZVN 1-9-25/4, OT4316 ZVN 1-9-25/4 | Logistica: | 2026-08-12 | 2026-08-12 | Alta | 1 | Tarea en curso
1214777562227108 | 2026-05-13 14:34 | 2026-08-26 15:25 | 2026-08-26 15:25 | OT4316 ZVN 1-9-25/4 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-08-12 | 2026-08-12 |  |  |  | Embalaje | OT4316 ZVN 1-9-25/4 | Embalaje, OT4316 ZVN 1-9-25/4
1214777627350151 | 2026-05-13 14:34 | 2026-08-26 15:25 | 2026-08-26 15:25 | OT4316 ZVN 1-9-25/4 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-08-12 | 2026-08-12 |  |  |  | Embalaje | OT4316 ZVN 1-9-25/4 | OT4316 ZVN 1-9-25/4,Embalaje
1214777562268573 | 2026-05-13 14:34 | 2026-08-26 15:25 | 2026-08-26 15:25 | OT4316 ZVN 1-9-25/4 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-08-12 | 2026-08-12 |  |  |  | Embalaje | OT4316 ZVN 1-9-25/4 | Embalaje, OT4316 ZVN 1-9-25/4
1214777562268595 | 2026-05-13 14:34 | 2026-08-26 15:25 | 2026-08-26 15:25 | OT4316 ZVN 1-9-25/4 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-08-12 | 2026-08-12 |  |  |  | Embalaje | OT4316 ZVN 1-9-25/4 | OT4316 ZVN 1-9-25/4,Embalaje
1214739697907793 | 2026-05-13 15:19 | 2026-08-26 15:25 | 2026-08-26 15:25 | OT4316 ZVN 1-9-25/4 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com |  | 2026-08-12 |  |  |  | Embalaje | OT4316 ZVN 1-9-25/4 | Embalaje, OT4316 ZVN 1-9-25/4
1214777627350478 | 2026-05-13 14:34 | 2026-08-26 15:26 | 2026-08-26 15:26 | PACKING LIST |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-08-13 | 2026-08-13 |  |  |  | Logistica: | OT4316 ZVN 1-9-25/4, OT4316 ZVN 1-9-25/4, OT4316 ZVN 1-9-25/4, OT4316 ZVN 1-9-25/4, OT4316 ZVN 1-9-25/4 | Logistica: | 2026-08-13 | 2026-08-13 | Alta | 1 | Tarea en curso
1214777627351699 | 2026-05-13 14:34 | 2026-08-26 15:26 | 2026-08-26 15:26 | OT4316 ZVN 1-9-25/4 |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com |  | 2026-08-13 |  |  |  | PACKING LIST | OT4316 ZVN 1-9-25/4 | PACKING LIST,Planos Preliminar, OT4316 ZVN 1-9-25/4
1214777627351725 | 2026-05-13 14:34 | 2026-08-26 15:26 | 2026-08-26 15:26 | OT4316 ZVN 1-9-25/4 |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com |  | 2026-08-13 |  |  |  | PACKING LIST | OT4316 ZVN 1-9-25/4 | PACKING LIST,Planos Preliminar, OT4316 ZVN 1-9-25/4
1214777562157902 | 2026-05-13 14:34 | 2026-08-26 15:26 | 2026-08-26 15:26 | OT4316 ZVN 1-9-25/4 |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com |  | 2026-08-13 |  |  |  | PACKING LIST | OT4316 ZVN 1-9-25/4 | PACKING LIST, OT4316 ZVN 1-9-25/4
1214777594982622 | 2026-05-13 14:34 | 2026-08-26 15:26 | 2026-08-26 15:26 | OT4316 ZVN 1-9-25/4 |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com |  | 2026-08-13 |  |  |  | PACKING LIST | OT4316 ZVN 1-9-25/4 | PACKING LIST, OT4316 ZVN 1-9-25/4
1214739697907797 | 2026-05-13 15:21 | 2026-08-26 15:26 | 2026-08-26 15:26 | OT4316 ZVN 1-9-25/4 |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com |  | 2026-08-13 |  |  |  | PACKING LIST | OT4316 ZVN 1-9-25/4 | PACKING LIST, OT4316 ZVN 1-9-25/4
1214777594998438 | 2026-05-13 14:34 |  | 2026-08-15 04:10 | Despacho |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-08-14 | 2026-08-14 |  |  |  | Logistica: | OT4316 ZVN 1-9-25/4, OT4316 ZVN 1-9-25/4, OT4316 ZVN 1-9-25/4, OT4316 ZVN 1-9-25/4, OT4316 ZVN 1-9-25/4 | Costos,Logistica:,Gestion | 2026-08-14 | 2026-08-14 | Alta | 0 | Tarea sin iniciar
1214777594998459 | 2026-05-13 14:34 |  | 2026-08-26 15:26 | OT4316 ZVN 1-9-25/4 |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com |  | 2026-08-14 |  |  |  | Despacho | OT4316 ZVN 1-9-25/4 | Despacho
1214777627427769 | 2026-05-13 14:34 |  | 2026-08-26 15:26 | OT4316 ZVN 1-9-25/4 |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com |  | 2026-08-14 |  |  |  | Despacho | OT4316 ZVN 1-9-25/4 | Despacho
1214777627432151 | 2026-05-13 14:34 |  | 2026-08-26 15:26 | OT4316 ZVN 1-9-25/4 |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com |  | 2026-08-14 |  |  |  | Despacho | OT4316 ZVN 1-9-25/4 | Despacho
1214777627432173 | 2026-05-13 14:34 |  | 2026-08-26 15:26 | OT4316 ZVN 1-9-25/4 |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com |  | 2026-08-14 |  |  |  | Despacho | OT4316 ZVN 1-9-25/4 | Despacho
1214739697907801 | 2026-05-13 15:22 |  | 2026-08-26 15:26 | OT4316 ZVN 1-9-25/4 |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com |  | 2026-08-14 |  |  |  | Despacho | OT4316 ZVN 1-9-25/4 | Despacho
1214777595018647 | 2026-05-13 14:34 |  | 2026-05-13 14:34 | Cierre proyecto: | Fabricación Ventilador 50001546 | [6 empty] | 50001546 - XEMORTIZ |  | Costos,Gestion
1214777595018657 | 2026-05-13 14:34 |  | 2026-08-22 04:21 | Gestion |  | Nicolás | nicolas.tello@zitron.com | 2026-08-17 | 2026-08-21 |  |  |  | Cierre proyecto: | Despacho | Cierre proyecto: | 2026-08-17 | 2026-08-21 | Alta | 0 | Tarea sin iniciar
1214777595028211 | 2026-05-13 14:34 |  | 2026-08-22 04:21 | Costos |  | Francisca Alejandra Ramos Aravales | francisca@zitron.com | 2026-08-17 | 2026-08-21 |  |  |  | Cierre proyecto: | Despacho | Cierre proyecto: | 2026-08-17 | 2026-08-21 | Alta | 0 | Tarea sin iniciar