## 50001580- "CIA. RIO MINERALES"
50001580- "CIA. RIO MINERALES" | [6 empty] | Powered by
Task ID | Created At | Completed At | Last Modified | Name | Section/Column | Assignee | Assignee Email | Start Date | Due Date | Tags | Notes | Projects | Parent task | Blocked By (Dependencies) | Blocking (Dependencies) | Entrega | inicio | Prioridad | Avance Tarea | Estatus
1216769310026528 | 2026-07-22 13:56 | 2026-07-23 13:43 | 2026-07-23 13:43 | Kick Off meeting: | Fabricación 50001580- OT4378-ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + 2FAR + TIPO A -4379 | [6 empty] | 50001580- "CIA. RIO MINERALES" | [6 empty] | 1 | Tarea Terminada
1216788234855925 | 2026-07-22 13:57 | 2026-07-23 13:31 | 2026-07-23 13:31 | Apertura pedido |  | Carlos Pérez | cperez@zitron.com | 2026-07-22 | 2026-07-22 |  | Apertura de pedido: 13/07/2025 Numero de oferta: 26CR0001 Importe OC N° 2523: USD$41.392.- Incotem: EXW Condición de pago: Prepayment Fecha de entrega: 07-09-2026 |  | Kick Off meeting: |  |  | 2026-04-22 | 2026-04-22 | Baja | 1 | Tarea Terminada
1216788234855937 | 2026-07-22 13:57 | 2026-07-23 13:38 | 2026-07-23 13:38 | Alcance del proyecto |  | Carlos Pérez | cperez@zitron.com | 2026-07-22 | 2026-07-22 |  | Configuración: Tobera + Rejilla + FAR90/100+ Ventilador ZVN 1-9-63/2 + FAR90/100 + Tipo A + Tablero YD 63kW Cantidad: 2 Tobera Aerodinámica Ø900 Rejilla Ø900 Silenciador FAR 90/100 L:1000MM Ventilador: ZVN 1-9-63/2 Silenciador FAR 90/100 L: 1000MM Pieza de Adaptacion Tipo A Ø900 - L: 100MM |  | Kick Off meeting: |  |  | 2026-04-22 | 2026-04-22 | Baja | 1 | Tarea Terminada
1216788147959199 | 2026-07-22 13:57 | 2026-07-23 13:43 | 2026-07-23 13:44 | Definicion Tecnica de componentes principales |  | Carlos Pérez | cperez@zitron.com | 2026-07-22 | 2026-07-22 |  | Definición Rodete ZVN 1-9: Alabe s/ plano 4999.01 Código 300000 Rodete de placas s/plano 4999.00 Z8 N590 Calaje y consumo: hgutierrez@zitron.com por favor tu apoyo. Datos eléctricos motor 63KW: 63 kW, 460 V, 60 Hz, IP-55, f.s 1 Motor OMEG (Cod. 350007) Se requiere duplicado de placa Tratamiento superficial estándar Zitrón: Preparación de superficie: SA 2 ½ 1ª capa imprimación 60 micras Hempadur 15570 Color 12430 2ª capa Acabado 40 micras Hempathane HS 55610 Color 20450 RAL 9001 Datos Eléctricos para tableros Tablero YD 63kW, 460 VAC, 60 Hz, IP66. Incluye luces piloto, botones y protección de entrada |  | Kick Off meeting: |  | Ingenieria Electrica ot 4379,Ingenieria Detalle,Reserva Alabes OT4378,Reserva rodete OT4378,Reserva motor OT4378 | 2026-04-22 | 2026-04-22 | Baja | 1 | Tarea Terminada
1216788147959211 | 2026-07-22 13:57 | 2026-07-23 13:43 | 2026-07-23 13:43 | Plazo Contractual |  | Carlos Pérez | cperez@zitron.com | 2026-07-22 | 2026-07-22 |  | Fecha de entrega: 07-09-2026 Incotem: EXW Condición de pago: Prepayment |  | Kick Off meeting: |  |  | 2026-04-22 | 2026-04-22 | Baja | 1 | Tarea Terminada
1216769310026539 | 2026-07-22 13:59 |  | 2026-09-14 17:52 | Servicios | Fabricación 50001580- OT4378-ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + 2FAR + TIPO A -4379 | [6 empty] | 50001580- "CIA. RIO MINERALES" |  | Ingenieria Electrica ot 4379,Revision Tableros ot 4379
1216769310026543 | 2026-07-22 13:59 |  | 2026-09-09 17:37 | Ingenieria Electrica ot 4379 |  | IGNACIO GARCIA MARTINEZ | ignacio@zitron.com | 2026-07-23 | 2026-07-27 |  |  |  | Servicios | Definicion Tecnica de componentes principales | Servicios,Propuesta Tableros ot 4379 | 2026-07-27 | 2026-07-23 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1216769310026544 | 2026-07-22 13:59 | 2026-09-14 17:52 | 2026-09-14 17:54 | Revision Tableros ot 4379 |  | sergio saavedra fernandez | sergio.saavedra@zitron.com | 2026-09-29 | 2026-10-05 |  |  |  | Servicios | ot 4379 - TABLERO YD 63 KW,ot 4379 - TABLERO YD 63 KW | Servicios | 2026-10-05 | 2026-09-29 | Baja | 1 | Tarea Terminada
1216769310026574 | 2026-07-22 14:18 | 2026-09-14 17:52 | 2026-09-14 17:52 | ot 4379 - TABLERO YD 63 KW |  | sergio saavedra fernandez | sergio.saavedra@zitron.com | 2026-09-29 | 2026-10-05 |  |  |  | Revision Tableros ot 4379 | Recepcion Tableros ot 4379 | Revision Tableros ot 4379,OT 4379 - TABLERO YD 63 KW
1216769310026576 | 2026-07-22 14:18 | 2026-09-14 17:52 | 2026-09-14 17:52 | ot 4379 - TABLERO YD 63 KW |  | sergio saavedra fernandez | sergio.saavedra@zitron.com | 2026-09-29 | 2026-10-05 |  |  |  | Revision Tableros ot 4379 | Recepcion Tableros ot 4379 | Revision Tableros ot 4379,OT 4379 - TABLERO YD 63 KW
1216769310026530 | 2026-07-22 13:56 | 2026-07-23 13:50 | 2026-07-23 13:50 | Ingenieria Jefe de proyecto: | Fabricación 50001580- OT4378-ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + 2FAR + TIPO A -4379 | [6 empty] | 50001580- "CIA. RIO MINERALES" |  | Ingenieria Detalle |  |  |  |  | 1 | Tarea Terminada
1216788147959225 | 2026-07-22 13:57 | 2026-07-23 13:50 | 2026-07-25 04:40 | Ingenieria Detalle |  | Carlos Pérez | cperez@zitron.com | 2026-07-23 | 2026-07-24 |  | Ficha técnica ventilador Hoja de datos motor Plano Montaje Plano Cimentación Manual de Operación y Servicio |  | Ingenieria Jefe de proyecto: | Definicion Tecnica de componentes principales | Ingenieria Jefe de proyecto:,Plano Preliminar OT4378 | 2026-07-24 | 2026-07-23 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1216769310026532 | 2026-07-22 13:56 |  | 2026-07-22 14:18 | Reservas | Fabricación 50001580- OT4378-ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + 2FAR + TIPO A -4379 | [6 empty] | 50001580- "CIA. RIO MINERALES" |  | Reserva Alabes OT4378,Reserva rodete OT4378,Reserva motor OT4378
1216788054955109 | 2026-07-22 13:57 |  | 2026-08-03 13:12 | Reserva Alabes OT4378 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-07-23 | 2026-07-24 |  |  |  | Reservas | Definicion Tecnica de componentes principales | Reservas,Recepcion Alabe OT4378 | 2026-07-24 | 2026-07-23 | Alta | 0 | Tarea Terminada
1216788054965485 | 2026-07-22 13:57 |  | 2026-08-03 13:12 | Reserva rodete OT4378 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-07-23 | 2026-07-24 |  |  |  | Reservas | Definicion Tecnica de componentes principales | Reservas,Recepcion Rodete OT4378 | 2026-07-24 | 2026-07-23 | Alta | 0 | Tarea Terminada
1216788234901019 | 2026-07-22 13:57 |  | 2026-08-03 13:12 | Reserva motor OT4378 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-07-23 | 2026-07-24 |  |  |  | Reservas | Definicion Tecnica de componentes principales | Recepcion motor OT4378,Reservas | 2026-07-24 | 2026-07-23 | Alta | 0 | Tarea Terminada
1216769310026534 | 2026-07-22 13:56 |  | 2026-07-22 14:19 | Propuesta compras: | Fabricación 50001580- OT4378-ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + 2FAR + TIPO A -4379 | [6 empty] | 50001580- "CIA. RIO MINERALES" |  | propuesta Corte laser OT4378
1216788234901043 | 2026-07-22 13:57 |  | 2026-08-13 04:16 | propuesta Corte laser OT4378 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-08-11 | 2026-08-12 |  |  |  | Propuesta compras: | Check Planos OT4378 | Propuesta compras:,Generación OC corte laser OT4378 | 2026-08-12 | 2026-08-11 | Alta | 0 | Tarea en curso
1216788054986657 | 2026-07-22 13:57 |  | 2026-08-13 04:16 | Propuesta Corte plasma OT4378 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-08-11 | 2026-08-12 |  |  |  | Propuesta compras: | Check Planos OT4378 | Generacion OC Corte plasma OT4378 | 2026-08-12 | 2026-08-11 | Alta | 0 | Tarea en curso
1216788054986669 | 2026-07-22 13:57 |  | 2026-08-13 04:16 | Propuesta Fabricación externa OT4378 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-08-11 | 2026-08-12 |  |  |  | Propuesta compras: | Check Planos OT4378 | Preparacion materiales OT4378 | 2026-08-12 | 2026-08-11 | Alta | 0 | Tarea en curso
1216788240364242 | 2026-07-22 13:57 |  | 2026-08-13 04:16 | Propuesta Mecanizado OT4378 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-08-11 | 2026-08-12 |  |  |  | Propuesta compras: | Check Planos OT4378 | Generación OC mecanizado OT4378 | 2026-08-12 | 2026-08-11 | Alta | 0 | Tarea en curso
1216769310026579 | 2026-07-22 14:19 |  | 2026-07-30 04:03 | Propuesta Tableros ot 4379 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-07-28 | 2026-07-29 |  |  |  | Propuesta compras: | Ingenieria Electrica ot 4379 | Generacion oc tableros ot 4379 | 2026-07-29 | 2026-07-28 | Alta | 0 | Tarea sin iniciar
1216769310026536 | 2026-07-22 13:56 |  | 2026-07-22 14:19 | Compras: | Fabricación 50001580- OT4378-ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + 2FAR + TIPO A -4379 | [6 empty] | 50001580- "CIA. RIO MINERALES" |  | Corte Laser OT4378
1216788240364256 | 2026-07-22 13:57 |  | 2026-08-26 04:11 | Corte Laser OT4378 |  | Yerlia Ayleen Castillo Diaz | yerlia.castillo@zitron.com | 2026-08-13 | 2026-08-25 |  |  |  | Compras: | Generación OC corte laser OT4378,Fabricacion corte laser OT4378 | Compras: | 2026-08-25 | 2026-08-13 | Alta | 0 | Tarea sin iniciar
1216788240366658 | 2026-07-22 13:57 |  | 2026-08-14 04:07 | Generación OC corte laser OT4378 |  | Yerlia Ayleen Castillo Diaz | yerlia.castillo@zitron.com | 2026-08-13 | 2026-08-14 |  |  |  | Corte Laser OT4378 | propuesta Corte laser OT4378 | Corte Laser OT4378,Fabricacion corte laser OT4378 |  |  | Baja | 0 | Tarea sin iniciar
1216788240366678 | 2026-07-22 13:57 |  | 2026-08-25 04:04 | Fabricacion corte laser OT4378 |  | Yerlia Ayleen Castillo Diaz | yerlia.castillo@zitron.com | 2026-08-17 | 2026-08-25 |  |  |  | Corte Laser OT4378 | Generación OC corte laser OT4378 | Corte Laser OT4378,Recepcion corte laser OT4378 |  |  | Baja | 0 | Tarea sin iniciar
1216788240366987 | 2026-07-22 13:57 |  | 2026-08-26 04:11 | Corte plasma OT4378 |  | Yerlia Ayleen Castillo Diaz | yerlia.castillo@zitron.com | 2026-08-13 | 2026-08-25 |  |  |  | Compras: | Generacion OC Corte plasma OT4378,Fabricación corte plasma OT4378 |  | 2026-08-25 | 2026-08-13 | Alta | 0 | Tarea sin iniciar
1216788240366999 | 2026-07-22 13:57 |  | 2026-08-14 04:07 | Generacion OC Corte plasma OT4378 |  | Yerlia Ayleen Castillo Diaz | yerlia.castillo@zitron.com | 2026-08-13 | 2026-08-14 |  |  |  | Corte plasma OT4378 | Propuesta Corte plasma OT4378 | Corte plasma OT4378,Fabricación corte plasma OT4378
1216788240377532 | 2026-07-22 13:57 |  | 2026-08-25 04:04 | Fabricación corte plasma OT4378 |  | Yerlia Ayleen Castillo Diaz | yerlia.castillo@zitron.com | 2026-08-17 | 2026-08-25 |  |  |  | Corte plasma OT4378 | Generacion OC Corte plasma OT4378 | Corte plasma OT4378,Recepcion corte plasma OT4378
1216788240377549 | 2026-07-22 13:57 |  | 2026-08-26 04:11 | Mecanizado OT4378 |  | Yerlia Ayleen Castillo Diaz | yerlia.castillo@zitron.com | 2026-08-13 | 2026-08-25 |  |  |  | Compras: | Generación OC mecanizado OT4378,Fabricación Mecanizado OT4378 |  | 2026-08-25 | 2026-08-13 | Alta | 0 | Tarea sin iniciar
1216788352775129 | 2026-07-22 13:57 |  | 2026-08-14 04:07 | Generación OC mecanizado OT4378 |  | Yerlia Ayleen Castillo Diaz | yerlia.castillo@zitron.com | 2026-08-13 | 2026-08-14 |  |  |  | Mecanizado OT4378 | Propuesta Mecanizado OT4378 | Mecanizado OT4378,Fabricación Mecanizado OT4378
1216788352775146 | 2026-07-22 13:57 |  | 2026-08-25 04:04 | Fabricación Mecanizado OT4378 |  | Yerlia Ayleen Castillo Diaz | yerlia.castillo@zitron.com | 2026-08-17 | 2026-08-25 |  |  |  | Mecanizado OT4378 | Generación OC mecanizado OT4378 | Recepcion mecanizado OT4378,Mecanizado OT4378
1216788234970061 | 2026-07-22 13:57 |  | 2026-09-17 03:01 | Fabricación externa OT4378 |  | Rosemary Singh | rosemary.singh@zitron.com | 2026-08-13 | 2026-09-24 |  |  |  | Compras: | Generacion Oc OT4378,Armado OT4378,Control de calidad OT4378 |  | 2026-09-24 | 2026-08-13 | Media | 0 | Tarea sin iniciar
1216788147871096 | 2026-07-22 13:57 |  | 2026-08-21 15:05 | Generacion Oc OT4378 |  | Rosemary Singh | rosemary.singh@zitron.com | 2026-08-13 | 2026-08-21 |  |  |  | Fabricación externa OT4378 | propuesta fabricación externa ,propuesta fabricación externa | Fabricación externa OT4378,Armado OT4378
1216788055125022 | 2026-07-22 13:57 |  | 2026-07-22 14:43 | Armado OT4378 |  | Rosemary Singh | rosemary.singh@zitron.com | 2026-08-24 | 2026-09-23 |  |  |  | Fabricación externa OT4378 | Generacion Oc OT4378 | Fabricación externa OT4378,Control de calidad OT4378
1216788235053231 | 2026-07-22 13:57 |  | 2026-07-22 14:43 | Control de calidad OT4378 |  | Nicolás López | nicolas.lopez@zitron.com | 2026-09-24 | 2026-09-24 |  |  |  | Fabricación externa OT4378 | Armado OT4378 | Fabricación externa OT4378
1216769310026586 | 2026-07-22 14:19 |  | 2026-07-22 14:43 | Tableros |  | Eliana | ecarico@zitron.com | 2026-07-30 | 2026-09-25 |  |  |  | Compras: | Generacion oc tableros ot 4379,Fabricacion tableros ot 4379 |  | 2026-09-25 | 2026-07-30 | Baja | 0 | Tarea sin iniciar
1216769310026587 | 2026-07-22 14:19 |  | 2026-08-07 04:08 | Generacion oc tableros ot 4379 |  | Eliana | ecarico@zitron.com | 2026-07-30 | 2026-08-07 |  |  |  | Tableros | Propuesta Tableros ot 4379 | Fabricacion tableros ot 4379,Tableros
1216769310026588 | 2026-07-22 14:20 |  | 2026-07-22 14:43 | Fabricacion tableros ot 4379 |  | Eliana | ecarico@zitron.com | 2026-08-10 | 2026-09-25 |  |  |  | Tableros | Generacion oc tableros ot 4379 | Tableros,Recepcion Tableros ot 4379
1216788235053248 | 2026-07-22 13:57 |  | 2026-08-04 11:41 | Ingenieria y diseñoo: | Fabricación 50001580- OT4378-ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + 2FAR + TIPO A -4379 | [6 empty] | 50001580- "CIA. RIO MINERALES" |  | Check pruebas FAT OT4378,Plano Preliminar OT4378,Plano Definitivos OT4378,Check Planos OT4378
1216788235053260 | 2026-07-22 13:57 | 2026-07-28 13:00 | 2026-08-01 04:50 | Plano Preliminar OT4378 |  | Hernan Roberto Gutierrez Barrientos | hgutierrez@zitron.com | 2026-07-27 | 2026-07-31 |  |  |  | Ingenieria y diseñoo: | Ingenieria Detalle | Ingenieria y diseñoo:,Plano Definitivos OT4378 | 2026-07-31 | 2026-07-27 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1216788235072362 | 2026-07-22 13:57 | 2026-08-04 11:41 | 2026-08-08 04:52 | Plano Definitivos OT4378 |  | Gonzalo Javier Dávila Bade | gonzalo.davila@zitron.com | 2026-08-03 | 2026-08-07 |  |  |  | Ingenieria y diseñoo: | Plano Preliminar OT4378 | Ingenieria y diseñoo:,Check Planos OT4378 | 2026-08-07 | 2026-08-03 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1216788352823818 | 2026-07-22 13:57 | 2026-08-04 11:41 | 2026-08-11 04:36 | Check Planos OT4378 |  | Hernan Roberto Gutierrez Barrientos | hgutierrez@zitron.com | 2026-08-10 | 2026-08-10 |  |  |  | Ingenieria y diseñoo: | Plano Definitivos OT4378 | Propuesta Mecanizado OT4378,Propuesta Corte plasma OT4378,propuesta Corte laser OT4378,OT4378-ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + 2FAR + TIPO A ,OT4378-ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + 2FAR + TIPO A ,OT4378-ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + 2FAR + TIPO A ,OT4378-ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + 2FAR + TIPO A ,OT4378-ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + 2FAR + TIPO A ,OT4378-ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + 2FAR + TIPO A ,OT4378-ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + 2FAR + TIPO A ,OT4378-ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + 2FAR + TIPO A ,Ingenieria y diseñoo:,Propuesta Fabricación externa OT4378 | 2026-08-10 | 2026-08-10 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1216788055167269 | 2026-07-22 13:57 |  | 2026-07-22 14:43 | Check pruebas FAT OT4378 |  | Francisca González Cornejo | francisca.gonzalez@zitron.com | 2026-09-25 | 2026-09-25 |  |  |  | Ingenieria y diseñoo: | OT4378-ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + 2FAR + TIPO A ,OT4378-ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + 2FAR + TIPO A | Ingenieria y diseñoo: | 2026-09-25 | 2026-09-25 | Baja | 0 | Tarea sin iniciar
1216788352861129 | 2026-07-22 13:57 |  | 2026-07-22 14:46 | OT4378-ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + 2FAR + TIPO A |  | Francisca González Cornejo | francisca.gonzalez@zitron.com | 2026-09-25 | 2026-09-25 |  |  |  | Check pruebas FAT OT4378 | OT4378-ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + 2FAR + TIPO A | OT4378-ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + 2FAR + TIPO A ,Check pruebas FAT OT4378
1216788352861141 | 2026-07-22 13:57 |  | 2026-07-22 14:46 | OT4378-ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + 2FAR + TIPO A |  | Francisca González Cornejo | francisca.gonzalez@zitron.com | 2026-09-25 | 2026-09-25 |  |  |  | Check pruebas FAT OT4378 | OT4378-ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + 2FAR + TIPO A | OT 4347 Preparación Materiales,Check pruebas FAT OT4378,Preparación Materiales,Preparación Materiales,Preparación Materiales,Preparación Materiales,OT4378-ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + 2FAR + TIPO A ,Preparación Materiales,Preparación Materiales,Preparación Materiales,Preparación Materiales,Preparación Materiales
1216788240544723 | 2026-07-22 13:57 |  | 2026-07-22 14:12 | Bodega | Fabricación 50001580- OT4378-ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + 2FAR + TIPO A -4379 | [6 empty] | 50001580- "CIA. RIO MINERALES" |  | Recepcion mecanizado OT4378,Control de calidad Corte plasma OT4378,Control de calidad Mecanizado OT4378,Control de calidad corte Laser OT4378,Recepcion corte laser OT4378,Recepcion corte plasma OT4378
1216788240544735 | 2026-07-22 13:57 |  | 2026-08-27 04:07 | Recepcion corte laser OT4378 |  | Victor Muñoz | victor.munoz@zitron.com | 2026-08-26 | 2026-08-26 |  |  |  | Bodega | Fabricacion corte laser OT4378 | Control de calidad corte Laser OT4378,Bodega | 2026-08-26 | 2026-08-26 | Alta | 0 | Tarea sin iniciar
1216788352896742 | 2026-07-22 13:57 |  | 2026-08-27 04:07 | Recepcion corte plasma OT4378 |  | Victor Muñoz | victor.munoz@zitron.com | 2026-08-26 | 2026-08-26 |  |  |  | Bodega | Fabricación corte plasma OT4378 | Control de calidad Corte plasma OT4378,Bodega | 2026-08-26 | 2026-08-26 | Alta | 0 | Tarea sin iniciar
1216788148149163 | 2026-07-22 13:57 |  | 2026-08-27 04:07 | Recepcion mecanizado OT4378 |  | Victor Muñoz | victor.munoz@zitron.com | 2026-08-26 | 2026-08-26 |  |  |  | Bodega | Fabricación Mecanizado OT4378 | Bodega ,Control de calidad Mecanizado OT4378 | 2026-08-26 | 2026-08-26 | Alta | 0 | Tarea sin iniciar
1216788148149185 | 2026-07-22 13:57 |  | 2026-08-28 04:14 | Control de calidad corte Laser OT4378 |  | Nicolás López | nicolas.lopez@zitron.com | 2026-08-27 | 2026-08-27 |  |  |  | Bodega | Recepcion corte laser OT4378 | OT4378-ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + 2FAR + TIPO A ,Bodega ,OT4378-ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + 2FAR + TIPO A | 2026-08-27 | 2026-08-27 | Alta | 0 | Tarea sin iniciar
1216788235163161 | 2026-07-22 13:57 |  | 2026-08-28 04:14 | Control de calidad Corte plasma OT4378 |  | Nicolás López | nicolas.lopez@zitron.com | 2026-08-27 | 2026-08-27 |  |  |  | Bodega | Recepcion corte plasma OT4378 | Bodega ,OT4378-ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + 2FAR + TIPO A ,OT4378-ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + 2FAR + TIPO A | 2026-08-27 | 2026-08-27 | Alta | 0 | Tarea sin iniciar
1216788148162531 | 2026-07-22 13:57 |  | 2026-08-28 04:14 | Control de calidad Mecanizado OT4378 |  | Nicolás López | nicolas.lopez@zitron.com | 2026-08-27 | 2026-08-27 |  |  |  | Bodega | Recepcion mecanizado OT4378 | OT4378-ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + 2FAR + TIPO A ,Bodega ,OT4378-ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + 2FAR + TIPO A | 2026-08-27 | 2026-08-27 | Alta | 0 | Tarea sin iniciar
1216788148162553 | 2026-07-22 13:57 |  | 2026-07-22 14:12 | Caldereria | Fabricación 50001580- OT4378-ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + 2FAR + TIPO A -4379 | [6 empty] | 50001580- "CIA. RIO MINERALES" |  | Armado OT4378,Control de calidad Armado OT4378,Preparacion materiales OT4378
1216788240594883 | 2026-07-22 13:57 |  | 2026-09-02 04:08 | Preparacion materiales OT4378 |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-08-28 | 2026-09-01 |  |  |  | Caldereria | Propuesta Fabricación externa OT4378 | OT4378-ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + 2FAR + TIPO A ,Caldereria,OT4378-ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + 2FAR + TIPO A | 2026-09-01 | 2026-08-28 | Alta | 0 | Tarea sin iniciar
1216788055231811 | 2026-07-22 13:57 |  | 2026-09-09 03:31 | Armado OT4378 |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-09-02 | 2026-09-08 |  |  |  | Caldereria | OT4378-ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + 2FAR + TIPO A ,OT4378-ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + 2FAR + TIPO A | Caldereria | 2026-09-08 | 2026-09-02 | Alta | 0 | Tarea sin iniciar
1216788055231828 | 2026-07-22 13:57 |  | 2026-09-08 04:03 | OT4378-ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + 2FAR + TIPO A |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-09-02 | 2026-09-08 |  |  |  | Armado OT4378 | Control de calidad Mecanizado OT4378,Control de calidad corte Laser OT4378,Control de calidad Corte plasma OT4378,Check Planos OT4378,Preparacion materiales OT4378 | OT4378-ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + 2FAR + TIPO A ,Armado OT4378
1216788240660101 | 2026-07-22 13:57 |  | 2026-09-08 04:03 | OT4378-ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + 2FAR + TIPO A |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-09-02 | 2026-09-08 |  |  |  | Armado OT4378 | Preparacion materiales OT4378,Control de calidad Mecanizado OT4378,Control de calidad corte Laser OT4378,Control de calidad Corte plasma OT4378,Check Planos OT4378 | Armado OT4378,OT4378-ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + 2FAR + TIPO A
1216788148260237 | 2026-07-22 13:57 |  | 2026-09-10 03:44 | Control de calidad Armado OT4378 |  | Nicolás López | nicolas.lopez@zitron.com | 2026-09-09 | 2026-09-09 |  |  |  | Caldereria | OT4378-ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + 2FAR + TIPO A ,OT4378-ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + 2FAR + TIPO A | Caldereria | 2026-09-09 | 2026-09-09 | Alta | 0 | Tarea sin iniciar
1216788148260254 | 2026-07-22 13:57 |  | 2026-09-09 04:03 | OT4378-ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + 2FAR + TIPO A |  | Nicolás López | nicolas.lopez@zitron.com |  | 2026-09-09 |  |  |  | Control de calidad Armado OT4378 | OT4378-ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + 2FAR + TIPO A ,Check Planos OT4378 | Control de calidad Armado OT4378,OT4378-ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + 2FAR + TIPO A
1216788235261927 | 2026-07-22 13:57 |  | 2026-09-09 04:03 | OT4378-ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + 2FAR + TIPO A |  | Nicolás López | nicolas.lopez@zitron.com |  | 2026-09-09 |  |  |  | Control de calidad Armado OT4378 | OT4378-ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + 2FAR + TIPO A ,Check Planos OT4378 | OT4378-ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + 2FAR + TIPO A ,Control de calidad Armado OT4378
1216788235261949 | 2026-07-22 13:57 |  | 2026-07-22 14:21 | Bodega: | Fabricación 50001580- OT4378-ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + 2FAR + TIPO A -4379 | [6 empty] | 50001580- "CIA. RIO MINERALES" |  | Recepcion Alabe OT4378,Recepcion Rodete OT4378,Recepcion motor OT4378
1216788148278105 | 2026-07-22 13:57 |  | 2026-07-29 04:27 | Recepcion Alabe OT4378 |  | Victor Muñoz | victor.munoz@zitron.com | 2026-07-27 | 2026-07-28 |  |  |  | Bodega: | Reserva Alabes OT4378 | OT4378-ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + 2FAR + TIPO A ,OT4378-ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + 2FAR + TIPO A ,Bodega: | 2026-07-28 | 2026-07-27 | Alta | 0 | Tarea sin iniciar
1216788148278127 | 2026-07-22 13:57 |  | 2026-07-29 04:27 | Recepcion Rodete OT4378 |  | Victor Muñoz | victor.munoz@zitron.com | 2026-07-27 | 2026-07-28 |  |  |  | Bodega: | Reserva rodete OT4378 | Bodega:,OT4378-ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + 2FAR + TIPO A ,OT4378-ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + 2FAR + TIPO A | 2026-07-28 | 2026-07-27 | Alta | 0 | Tarea sin iniciar
1216788148289615 | 2026-07-22 13:57 |  | 2026-07-29 04:27 | Recepcion motor OT4378 |  | Victor Muñoz | victor.munoz@zitron.com | 2026-07-27 | 2026-07-28 |  |  |  | Bodega: | Reserva motor OT4378 | OT4378-ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + 2FAR + TIPO A ,OT4378-ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + 2FAR + TIPO A ,Bodega: | 2026-07-28 | 2026-07-27 | Alta | 0 | Tarea sin iniciar
1216769310026593 | 2026-07-22 14:21 |  | 2026-07-22 14:45 | Recepcion Tableros ot 4379 |  | Victor Muñoz | victor.munoz@zitron.com | 2026-09-28 | 2026-09-28 |  |  |  | Bodega: | Fabricacion tableros ot 4379 | ot 4379 - TABLERO YD 63 KW,ot 4379 - TABLERO YD 63 KW | 2026-09-28 | 2026-09-28 | Baja | 0 | Tarea sin iniciar
1216788353013119 | 2026-07-22 13:57 |  | 2026-07-29 16:14 | Montaje: | Fabricación 50001580- OT4378-ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + 2FAR + TIPO A -4379 | [6 empty] | 50001580- "CIA. RIO MINERALES" |  | Montaje Alabe OT4378,Montaje Rodete OT4378,Revestimiento OT4378,Montaje motor OT4378
1216788353013131 | 2026-07-22 13:57 |  | 2026-09-17 03:54 | Revestimiento OT4378 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-09-10 | 2026-09-16 |  |  |  | Montaje: | OT4378-ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + 2FAR + TIPO A ,OT4378-ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + 2FAR + TIPO A | Montaje:,Montaje Alabe OT4378 | 2026-09-16 | 2026-09-10 | Alta | 0 | Tarea sin iniciar
1216788148296193 | 2026-07-22 13:57 |  | 2026-09-16 06:01 | OT4378-ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + 2FAR + TIPO A |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-09-10 | 2026-09-16 |  |  |  | Revestimiento OT4378 | OT4378-ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + 2FAR + TIPO A | OT4378-ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + 2FAR + TIPO A ,Revestimiento OT4378,OT4378-ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + 2FAR + TIPO A
1216788148296210 | 2026-07-22 13:57 |  | 2026-09-16 06:01 | OT4378-ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + 2FAR + TIPO A |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-09-10 | 2026-09-16 |  |  |  | Revestimiento OT4378 | OT4378-ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + 2FAR + TIPO A | Revestimiento OT4378,OT4378-ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + 2FAR + TIPO A ,OT4378-ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + 2FAR + TIPO A
1216788055319708 | 2026-07-22 13:57 |  | 2026-09-14 03:21 | Montaje Alabe OT4378 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-09-21 | 2026-09-21 |  |  |  | Montaje: | OT4378-ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + 2FAR + TIPO A ,OT4378-ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + 2FAR + TIPO A ,Revestimiento OT4378 | Montaje:,Montaje Rodete OT4378 | 2026-09-21 | 2026-09-21 | Media | 0 | Tarea sin iniciar
1216788055319725 | 2026-07-22 13:57 |  | 2026-08-04 11:41 | OT4378-ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + 2FAR + TIPO A |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-09-21 | 2026-09-21 |  |  |  | Montaje Alabe OT4378 | OT4378-ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + 2FAR + TIPO A ,Recepcion Alabe OT4378,Check Planos OT4378 | Montaje Alabe OT4378,OT4378-ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + 2FAR + TIPO A
1216788055329220 | 2026-07-22 13:57 |  | 2026-08-04 11:41 | OT4378-ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + 2FAR + TIPO A |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-09-21 | 2026-09-21 |  |  |  | Montaje Alabe OT4378 | OT4378-ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + 2FAR + TIPO A ,Recepcion Alabe OT4378,Check Planos OT4378 | Montaje Alabe OT4378,OT4378-ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + 2FAR + TIPO A
1216788055333603 | 2026-07-22 13:57 |  | 2026-09-15 03:59 | Montaje Rodete OT4378 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-09-22 | 2026-09-22 |  |  |  | Montaje: | OT4378-ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + 2FAR + TIPO A ,OT4378-ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + 2FAR + TIPO A ,Montaje Alabe OT4378 | Montaje:,Montaje motor OT4378 | 2026-09-22 | 2026-09-22 | Media | 0 | Tarea sin iniciar
1216788353064043 | 2026-07-22 13:57 |  | 2026-07-22 14:46 | OT4378-ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + 2FAR + TIPO A |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com |  | 2026-09-22 |  |  |  | Montaje Rodete OT4378 | Recepcion Rodete OT4378,OT4378-ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + 2FAR + TIPO A | OT4378-ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + 2FAR + TIPO A ,Montaje Rodete OT4378
1216788353064065 | 2026-07-22 13:57 |  | 2026-07-22 14:46 | OT4378-ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + 2FAR + TIPO A |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com |  | 2026-09-22 |  |  |  | Montaje Rodete OT4378 | Recepcion Rodete OT4378,OT4378-ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + 2FAR + TIPO A | OT4378-ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + 2FAR + TIPO A ,Montaje Rodete OT4378
1216788353066344 | 2026-07-22 13:57 |  | 2026-09-16 03:13 | Montaje motor OT4378 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-09-23 | 2026-09-23 |  |  |  | Montaje: | OT4378-ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + 2FAR + TIPO A ,OT4378-ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + 2FAR + TIPO A ,Montaje Rodete OT4378 | Montaje:,Conexión eléctrica OT4378 | 2026-09-23 | 2026-09-23 | Media | 0 | Tarea sin iniciar
1216788353066361 | 2026-07-22 13:57 |  | 2026-08-04 11:41 | OT4378-ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + 2FAR + TIPO A |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-09-23 | 2026-09-23 |  |  |  | Montaje motor OT4378 | Recepcion motor OT4378,Check Planos OT4378 | OT4378-ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + 2FAR + TIPO A ,Montaje motor OT4378
1216788240795540 | 2026-07-22 13:57 |  | 2026-08-04 11:41 | OT4378-ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + 2FAR + TIPO A |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-09-23 | 2026-09-23 |  |  |  | Montaje motor OT4378 | Recepcion motor OT4378,Check Planos OT4378 | Montaje motor OT4378,OT4378-ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + 2FAR + TIPO A
1216991376879757 | 2026-07-29 14:29 |  | 2026-07-29 16:14 | Conexión eléctrica OT4378 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-09-24 | 2026-09-24 |  |  |  | Montaje: | Montaje motor OT4378 | Pruebas FAT OT4378
1216788055348894 | 2026-07-22 13:57 |  | 2026-09-17 03:01 | Pruebas FAT OT4378 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-09-25 | 2026-09-25 |  |  |  | Montaje: | OT4378-ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + 2FAR + TIPO A ,OT4378-ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + 2FAR + TIPO A ,Conexión eléctrica OT4378 | RE-PINTADOOT4378 | 2026-09-24 | 2026-09-24 | Media | 0 | Tarea sin iniciar
1216788055348911 | 2026-07-22 13:57 |  | 2026-07-22 14:46 | OT4378-ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + 2FAR + TIPO A |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com |  | 2026-09-24 |  |  |  | Pruebas FAT OT4378 | OT4378-ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + 2FAR + TIPO A ,OT4378-ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + 2FAR + TIPO A ,OT4378-ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + 2FAR + TIPO A | OT4378-ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + 2FAR + TIPO A ,Pruebas FAT OT4378
1216788055350035 | 2026-07-22 13:57 |  | 2026-07-22 14:46 | OT4378-ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + 2FAR + TIPO A |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com |  | 2026-09-24 |  |  |  | Pruebas FAT OT4378 | OT4378-ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + 2FAR + TIPO A ,OT4378-ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + 2FAR + TIPO A ,OT4378-ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + 2FAR + TIPO A | OT4378-ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + 2FAR + TIPO A ,Pruebas FAT OT4378
1216788055309881 | 2026-07-22 13:57 |  | 2026-07-29 14:59 | RE-PINTADOOT4378 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-09-28 | 2026-09-28 |  |  |  | Montaje: | OT4378-ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + 2FAR + TIPO A ,OT4378-ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + 2FAR + TIPO A ,Pruebas FAT OT4378 |  | 2026-09-28 | 2026-09-28 | Baja | 0 | Tarea sin iniciar
1216788148384002 | 2026-07-22 13:57 |  | 2026-07-22 14:47 | OT4378-ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + 2FAR + TIPO A |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-09-28 | 2026-09-28 |  |  |  | RE-PINTADOOT4378 | OT4378-ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + 2FAR + TIPO A | RE-PINTADOOT4378,OT4378-ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + 2FAR + TIPO A
1216788148384019 | 2026-07-22 13:57 |  | 2026-07-22 14:47 | OT4378-ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + 2FAR + TIPO A |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-09-28 | 2026-09-28 |  |  |  | RE-PINTADOOT4378 | OT4378-ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + 2FAR + TIPO A | RE-PINTADOOT4378,OT4378-ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + 2FAR + TIPO A
1216788353156266 | 2026-07-22 13:57 |  | 2026-07-22 14:29 | Logistica: | Fabricación 50001580- OT4378-ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + 2FAR + TIPO A -4379 | [6 empty] | 50001580- "CIA. RIO MINERALES" |  | PACKING LIST OT4378,Despacho OT4378,Coordinacion Entrega con Cliente OT4378
1216788353156278 | 2026-07-22 13:57 |  | 2026-07-22 14:47 | Coordinacion Entrega con Cliente OT4378 |  | Karin Pinto | kpinto@zitron.com | 2026-10-06 | 2026-10-06 |  |  |  | Logistica: | OT 4379 - TABLERO YD 63 KW,OT 4379 - TABLERO YD 63 KW,OT4378-ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + 2FAR + TIPO A ,OT4378-ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + 2FAR + TIPO A | Embalaje OT4378,Logistica: | 2026-10-06 | 2026-10-06 | Baja | 0 | Tarea sin iniciar
1216788353158707 | 2026-07-22 13:57 |  | 2026-07-22 14:47 | OT4378-ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + 2FAR + TIPO A |  | Karin Pinto | kpinto@zitron.com |  | 2026-10-06 |  |  |  | Coordinacion Entrega con Cliente OT4378 | OT4378-ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + 2FAR + TIPO A | OT4378-ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + 2FAR + TIPO A ,Coordinacion Entrega con Cliente OT4378
1216788353158724 | 2026-07-22 13:57 |  | 2026-07-22 14:47 | OT4378-ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + 2FAR + TIPO A |  | Karin Pinto | kpinto@zitron.com | 2026-10-06 | 2026-10-06 |  |  |  | Coordinacion Entrega con Cliente OT4378 | OT4378-ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + 2FAR + TIPO A | OT4378-ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + 2FAR + TIPO A ,Coordinacion Entrega con Cliente OT4378
1216769310026623 | 2026-07-22 14:32 |  | 2026-09-14 17:52 | OT 4379 - TABLERO YD 63 KW |  | Karin Pinto | kpinto@zitron.com |  | 2026-10-06 |  |  |  | Coordinacion Entrega con Cliente OT4378 | ot 4379 - TABLERO YD 63 KW | OT 4379 - TABLERO YD 63 KW,Coordinacion Entrega con Cliente OT4378
1216769310026624 | 2026-07-22 14:32 |  | 2026-09-14 17:52 | OT 4379 - TABLERO YD 63 KW |  | Karin Pinto | kpinto@zitron.com |  | 2026-10-06 |  |  |  | Coordinacion Entrega con Cliente OT4378 | ot 4379 - TABLERO YD 63 KW | OT 4379 - TABLERO YD 63 KW,Coordinacion Entrega con Cliente OT4378
1216788240903273 | 2026-07-22 13:57 |  | 2026-07-22 14:47 | Embalaje OT4378 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com |  | 2026-10-07 |  |  |  | Logistica: | OT 4379 - TABLERO YD 63 KW,OT 4379 - TABLERO YD 63 KW,Coordinacion Entrega con Cliente OT4378,OT4378-ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + 2FAR + TIPO A ,OT4378-ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + 2FAR + TIPO A |  | 2026-10-07 | 2026-10-07 | Baja | 0 | Tarea sin iniciar
1216788240903290 | 2026-07-22 13:57 |  | 2026-07-22 14:47 | OT4378-ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + 2FAR + TIPO A |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-10-07 | 2026-10-07 |  |  |  | Embalaje OT4378 | OT4378-ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + 2FAR + TIPO A | OT4378-ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + 2FAR + TIPO A ,Embalaje OT4378
1216788240905526 | 2026-07-22 13:57 |  | 2026-07-22 14:47 | OT4378-ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + 2FAR + TIPO A |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-10-07 | 2026-10-07 |  |  |  | Embalaje OT4378 | OT4378-ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + 2FAR + TIPO A | OT4378-ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + 2FAR + TIPO A ,Embalaje OT4378
1216769310026627 | 2026-07-22 14:34 |  | 2026-07-22 14:47 | OT 4379 - TABLERO YD 63 KW |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-10-07 | 2026-10-07 |  |  |  | Embalaje OT4378 | OT 4379 - TABLERO YD 63 KW | Embalaje OT4378,OT 4379 - TABLERO YD 63 KW
1216769310026628 | 2026-07-22 14:34 |  | 2026-07-22 14:47 | OT 4379 - TABLERO YD 63 KW |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-10-07 | 2026-10-07 |  |  |  | Embalaje OT4378 | OT 4379 - TABLERO YD 63 KW | Embalaje OT4378,OT 4379 - TABLERO YD 63 KW
1216788240905543 | 2026-07-22 13:57 |  | 2026-07-22 14:47 | PACKING LIST OT4378 |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-10-08 | 2026-10-08 |  |  |  | Logistica: | OT 4379 - TABLERO YD 63 KW,OT 4379 - TABLERO YD 63 KW,OT4378-ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + 2FAR + TIPO A ,OT4378-ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + 2FAR + TIPO A | Logistica: | 2026-10-08 | 2026-10-08 | Baja | 0 | Tarea sin iniciar
1216788148407097 | 2026-07-22 13:57 |  | 2026-07-22 14:47 | OT4378-ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + 2FAR + TIPO A |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com |  | 2026-10-08 |  |  |  | PACKING LIST OT4378 | OT4378-ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + 2FAR + TIPO A | PACKING LIST OT4378,OT4378-ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + 2FAR + TIPO A
1216788148407114 | 2026-07-22 13:57 |  | 2026-07-22 14:47 | OT4378-ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + 2FAR + TIPO A |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com |  | 2026-10-08 |  |  |  | PACKING LIST OT4378 | OT4378-ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + 2FAR + TIPO A | PACKING LIST OT4378,OT4378-ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + 2FAR + TIPO A
1216769310026629 | 2026-07-22 14:34 |  | 2026-07-22 14:47 | OT 4379 - TABLERO YD 63 KW |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-10-08 | 2026-10-08 |  |  |  | PACKING LIST OT4378 | OT 4379 - TABLERO YD 63 KW | PACKING LIST OT4378,OT 4379 - TABLERO YD 63 KW,Despacho OT4378
1216769310026630 | 2026-07-22 14:34 |  | 2026-07-22 14:47 | OT 4379 - TABLERO YD 63 KW |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-10-08 | 2026-10-08 |  |  |  | PACKING LIST OT4378 | OT 4379 - TABLERO YD 63 KW | PACKING LIST OT4378,OT 4379 - TABLERO YD 63 KW,Despacho OT4378
1216788240917391 | 2026-07-22 13:57 |  | 2026-08-06 17:12 | Despacho OT4378 |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-10-09 | 2026-10-09 |  |  |  | Logistica: | OT 4379 - TABLERO YD 63 KW,OT 4379 - TABLERO YD 63 KW,OT4378-ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + 2FAR + TIPO A ,OT4378-ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + 2FAR + TIPO A | Costos,Logistica:,Gestion | 2026-10-09 | 2026-10-09 | Baja | 0 | Tarea sin iniciar
1216788240917408 | 2026-07-22 13:57 |  | 2026-07-22 14:47 | OT4378-ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + 2FAR + TIPO A |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com |  | 2026-10-09 |  |  |  | Despacho OT4378 | OT4378-ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + 2FAR + TIPO A | Costos,Despacho OT4378,Gestion
1216788353211268 | 2026-07-22 13:57 |  | 2026-07-22 14:47 | OT4378-ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + 2FAR + TIPO A |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com |  | 2026-10-09 |  |  |  | Despacho OT4378 | OT4378-ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + 2FAR + TIPO A | Costos,Despacho OT4378,Gestion
1216769310026631 | 2026-07-22 14:34 |  | 2026-07-22 14:47 | OT 4379 - TABLERO YD 63 KW |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-10-09 | 2026-10-09 |  |  |  | Despacho OT4378 | OT 4379 - TABLERO YD 63 KW
1216769310026632 | 2026-07-22 14:34 |  | 2026-07-22 14:47 | OT 4379 - TABLERO YD 63 KW |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-10-09 | 2026-10-09 |  |  |  | Despacho OT4378 | OT 4379 - TABLERO YD 63 KW
1216788353211285 | 2026-07-22 13:57 |  | 2026-07-22 14:30 | Cierre proyecto: | Fabricación 50001580- OT4378-ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + 2FAR + TIPO A -4379 | [6 empty] | 50001580- "CIA. RIO MINERALES" |  | Costos,Gestion
1216788353219730 | 2026-07-22 13:57 |  | 2026-07-22 14:48 | Gestion |  | Nicolás | nicolas.tello@zitron.com | 2026-10-12 | 2026-10-16 |  |  |  | Cierre proyecto: | Despacho OT4378,OT4378-ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + 2FAR + TIPO A ,OT4378-ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + 2FAR + TIPO A | Cierre proyecto: | 2026-10-16 | 2026-10-12 | Baja | 0 | Tarea sin iniciar
1216788235484606 | 2026-07-22 13:57 |  | 2026-07-22 14:48 | Costos |  | Carlos Pérez | cperez@zitron.com | 2026-10-12 | 2026-10-16 |  |  |  | Cierre proyecto: | Despacho OT4378,OT4378-ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + 2FAR + TIPO A ,OT4378-ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + 2FAR + TIPO A | Cierre proyecto: | 2026-10-16 | 2026-10-12 | Baja | 0 | Tarea sin iniciar