## 50001587 - usach
50001587 - usach | [6 empty] | Powered by
Task ID | Created At | Completed At | Last Modified | Name | Section/Column | Assignee | Assignee Email | Start Date | Due Date | Tags | Notes | Projects | Parent task | Blocked By (Dependencies) | Blocking (Dependencies) | Entrega | inicio | % Avance proyecto | Prioridad | Estatus
1217653008288239 | 2026-08-20 15:31 | 2026-08-21 15:39 | 2026-08-21 15:39 | Kick Off meeting: | Fabricación Ventilador 50001587 | [6 empty] | 50001587 - usach | [5 empty] | 1 |  | Tarea Terminada
1217690861643256 | 2026-08-20 15:31 | 2026-08-21 15:39 | 2026-08-25 04:45 | Apertura pedido |  | Francisca Alejandra Ramos Aravales | francisca@zitron.com |  | 2026-08-24 |  |  |  | Kick Off meeting: |  |  | 2026-08-24 | 2026-08-24 | 1 | Alta | Tarea Terminada
1217691623018129 | 2026-08-20 15:31 | 2026-08-21 15:39 | 2026-08-25 04:45 | Alcance del proyecto |  | Francisca Alejandra Ramos Aravales | francisca@zitron.com |  | 2026-08-24 |  |  |  | Kick Off meeting: |  |  | 2026-08-24 | 2026-08-24 | 1 | Alta | Tarea Terminada
1217691623018142 | 2026-08-20 15:31 | 2026-08-21 15:39 | 2026-08-25 04:45 | Definicion Tecnica de componentes principales |  | Francisca Alejandra Ramos Aravales | francisca@zitron.com |  | 2026-08-24 |  |  |  | Kick Off meeting: |  | Ingenieria electrica,Ingenieria Basica Motor,Reserva mono bloque ,Ingenieria Detalle,Revision tableros pruebas | 2026-08-24 | 2026-08-24 | 1 | Alta | Tarea Terminada
1217653008288241 | 2026-08-20 15:31 |  | 2026-08-21 15:22 | Ingenieria Servicios: | Fabricación Ventilador 50001587 | [6 empty] | 50001587 - usach |  | Ingenieria electrica,Revision tableros pruebas
1217691623018155 | 2026-08-20 15:31 |  | 2026-08-28 04:52 | Ingenieria electrica |  | IGNACIO GARCIA MARTINEZ | ignacio@zitron.com | 2026-08-25 | 2026-08-27 |  |  |  | Ingenieria Servicios: | Definicion Tecnica de componentes principales | Ingenieria Servicios:,propuesta tableros | 2026-08-27 | 2026-08-25 | 0 | Alta | Tarea en curso
1217690801234161 | 2026-08-20 15:31 |  | 2026-08-21 15:39 | Revision tableros pruebas |  | sergio saavedra fernandez | sergio.saavedra@zitron.com | 2026-11-02 | 2026-11-06 |  |  |  | Ingenieria Servicios: | Definicion Tecnica de componentes principales | Ingenieria Servicios: | 2026-11-06 | 2026-11-02 | 0 | Baja | Tarea en curso
1217653008288243 | 2026-08-20 15:31 |  | 2026-08-21 13:40 | Ingenieria Jefe de proyecto: | Fabricación Ventilador 50001587 | [6 empty] | 50001587 - usach |  | Ingenieria Basica Motor,Ingenieria Detalle
1217690801262435 | 2026-08-20 15:31 |  | 2026-08-27 04:44 | Ingenieria Basica Motor |  | Francisca Alejandra Ramos Aravales | francisca@zitron.com | 2026-08-25 | 2026-08-26 |  |  |  | Ingenieria Jefe de proyecto: | Definicion Tecnica de componentes principales | Ingenieria Jefe de proyecto:,Planos Definitivos 4388,propuesta motor | 2026-08-26 | 2026-08-25 | 0 | Alta | Tarea en curso
1217691240146357 | 2026-08-20 15:31 |  | 2026-08-28 04:52 | Ingenieria Detalle |  | Francisca Alejandra Ramos Aravales | francisca@zitron.com | 2026-08-25 | 2026-08-27 |  |  |  | Ingenieria Jefe de proyecto: | Definicion Tecnica de componentes principales | propuesta corte laser,Planos Preliminar 4388,Ingenieria Jefe de proyecto: | 2026-08-27 | 2026-08-25 | 0 | Alta | Tarea en curso
1217653008288245 | 2026-08-20 15:31 |  | 2026-08-21 13:44 | Reserva produccion | Fabricación Ventilador 50001587 | [6 empty] | 50001587 - usach |  | Reserva mono bloque
1217691240146380 | 2026-08-20 15:31 |  | 2026-08-28 04:52 | Reserva mono bloque |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-08-25 | 2026-08-27 |  |  |  | Reserva produccion | Definicion Tecnica de componentes principales | Reserva produccion,Recepción mono bloque 4388 | 2026-08-27 | 2026-08-25 | 0 | Alta | Tarea en curso
1217653008288247 | 2026-08-20 15:31 |  | 2026-08-21 15:05 | Propuesta compras: | Fabricación Ventilador 50001587 | [6 empty] | 50001587 - usach |  | propuesta corte laser,propuesta tableros,propuesta motor
1217691238124229 | 2026-08-20 15:31 |  | 2026-08-29 04:01 | propuesta motor |  | Francisca Alejandra Ramos Aravales | francisca@zitron.com | 2026-08-27 | 2026-08-28 |  |  |  | Propuesta compras: | Ingenieria Basica Motor | Propuesta compras:,Generación oc Motor 4388 | 2026-08-28 | 2026-08-27 | 0 | Alta | Tarea sin iniciar
1217690861771849 | 2026-08-20 15:31 |  | 2026-09-01 04:14 | propuesta tableros |  | Francisca Alejandra Ramos Aravales | francisca@zitron.com | 2026-08-28 | 2026-08-31 |  |  |  | Propuesta compras: | Ingenieria electrica | Propuesta compras:,Generación OC Tableros 4388 | 2026-08-31 | 2026-08-28 | 0 | Alta | Tarea sin iniciar
1217690861771872 | 2026-08-20 15:31 |  | 2026-08-21 15:33 | propuesta corte laser |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-09-25 | 2026-09-28 |  |  |  | Propuesta compras: | Ingenieria Detalle,Check Planos 4388 | Propuesta compras:,Corte laser 4388 ,Generación OC corte laser 4388 | 2026-09-28 | 2026-09-25 | 0 | Baja | Tarea sin iniciar
1217690801304114 | 2026-08-20 15:31 |  | 2026-08-21 15:33 | propuesta corte plasma |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-09-25 | 2026-09-28 |  |  |  | Propuesta compras: | Check Planos 4388 | Generación oc corte plasma 4388 | 2026-09-28 | 2026-09-25 | 0 | Baja | Tarea sin iniciar
1217690861779512 | 2026-08-20 15:31 |  | 2026-08-21 15:33 | propuesta mecanizado |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-09-25 | 2026-09-28 |  |  |  | Propuesta compras: | Check Planos 4388 | generación oc mecanizado 4388 | 2026-09-28 | 2026-09-25 | 0 | Baja | Tarea sin iniciar
1217690861779525 | 2026-08-20 15:31 |  | 2026-08-27 14:25 | propuesta fabricación externa |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-09-25 | 2026-09-28 |  |  |  | Propuesta compras: | Check Planos 4388 | Generacion Oc OT 4375,Generacion Oc OT 4376 ,Generacion Oc OT 4377,Generacion Oc OT4378,Generacion Oc OT 4376 OT 4381 ,Generacion Oc OT 4382 - OT 4383 ,Generacion Oc ot 4385- 4386,Generacion Oc OT 4390,Generacion Oc OT 4391 ,generacion oc fabricación externa 4388,Generacion Oc OT4080,Generacion Oc OT 4075 ,Generacion Oc OT 4413 | 2026-09-28 | 2026-09-25 | 0 | Baja | Tarea sin iniciar
1217690801316042 | 2026-08-20 15:31 |  | 2026-08-21 15:09 | Compras: | Fabricación Ventilador 50001587 | [6 empty] | 50001587 - usach |  | Tableros 4388,Corte laser 4388
1217690801316048 | 2026-08-20 15:31 |  | 2026-08-21 15:33 | Tableros 4388 |  | Eliana | ecarico@zitron.com | 2026-09-01 | 2026-10-29 |  |  |  | Compras: | Fabricación Tablero 4388,Generación OC Tableros 4388 | Compras: | 2026-10-29 | 2026-09-01 | 0 | Baja | Tarea sin iniciar
1217691623114601 | 2026-08-20 15:31 |  | 2026-09-09 04:05 | Generación OC Tableros 4388 |  | Eliana | ecarico@zitron.com | 2026-09-01 | 2026-09-09 |  |  |  | Tableros 4388 | propuesta tableros | Tableros 4388,Fabricación Tablero 4388 |  |  | 0 | Baja | Tarea sin iniciar
1217691623114622 | 2026-08-20 15:31 |  | 2026-08-21 15:34 | Fabricación Tablero 4388 |  | Eliana | ecarico@zitron.com | 2026-09-10 | 2026-10-29 |  |  |  | Tableros 4388 | Generación OC Tableros 4388 | Tableros 4388,RECEPCION FABRICACIÓN EXTERNA 4388,Recepcion Tableros 4388 |  |  | 0 | Baja | Tarea sin iniciar
1217691240188787 | 2026-08-20 15:31 |  | 2026-09-15 04:05 | Motor 4388 |  | Eliana | ecarico@zitron.com | 2026-08-27 | 2026-09-15 |  |  |  | Compras: | Generación oc Motor 4388,Fabricación motor 4388,Planos motor proveedor 4388 |  | 2026-10-06 | 2026-08-27 | 0 | Baja | Tarea sin iniciar
1217691240188800 | 2026-08-20 15:31 |  | 2026-09-04 04:07 | Generación oc Motor 4388 |  | Eliana | ecarico@zitron.com | 2026-08-27 | 2026-09-04 |  |  |  | Motor 4388 | propuesta motor | Motor 4388,Fabricación motor 4388,Planos motor proveedor 4388
1217691240199202 | 2026-08-20 15:31 |  | 2026-08-21 15:34 | Fabricación motor 4388 |  | Eliana | ecarico@zitron.com | 2026-09-07 | 2026-10-06 |  |  |  | Motor 4388 | Generación oc Motor 4388 | Recepcion Motor 4388,Motor 4388
1217691240199218 | 2026-08-20 15:31 |  | 2026-09-15 04:05 | Planos motor proveedor 4388 |  | Eliana | ecarico@zitron.com | 2026-09-07 | 2026-09-15 |  |  |  | Motor 4388 | Generación oc Motor 4388 | Planos Definitivos 4388,Motor 4388
1217690801331356 | 2026-08-20 15:31 |  | 2026-08-21 15:34 | Corte laser 4388 |  | Yerlia Ayleen Castillo Diaz | yerlia.castillo@zitron.com | 2026-09-29 | 2026-10-14 |  |  |  | Compras: | propuesta corte laser,Generación OC corte laser 4388,Fabricacion corte laser 4388 | Compras: | 2026-10-14 | 2026-09-29 | 0 | Baja | Tarea sin iniciar
1217690801331379 | 2026-08-20 15:31 |  | 2026-08-21 15:34 | Generación OC corte laser 4388 |  | Yerlia Ayleen Castillo Diaz | yerlia.castillo@zitron.com | 2026-09-29 | 2026-10-05 |  |  |  | Corte laser 4388 | propuesta corte laser | Corte laser 4388 ,Fabricacion corte laser 4388 |  |  | 0 | Baja | Tarea sin iniciar
1217691238162928 | 2026-08-20 15:31 |  | 2026-08-21 15:34 | Fabricacion corte laser 4388 |  | Yerlia Ayleen Castillo Diaz | yerlia.castillo@zitron.com | 2026-10-06 | 2026-10-14 |  |  |  | Corte laser 4388 | Generación OC corte laser 4388 | Corte laser 4388 ,Recepcion corte laser 4388 |  |  | 0 | Baja | Tarea sin iniciar
1217690861830323 | 2026-08-20 15:31 |  | 2026-08-21 15:34 | Corte plasma 4388 |  | Yerlia Ayleen Castillo Diaz | yerlia.castillo@zitron.com | 2026-09-29 | 2026-10-14 |  |  |  | Compras: | Generacion Oc Corte Plasma ,Generacion Oc Corte Plasma ,Fabricación corte plasma 4388 |  | 2026-10-14 | 2026-09-29 | 0 | Baja | Tarea sin iniciar
1217690861830346 | 2026-08-20 15:31 |  | 2026-08-21 15:34 | Generación oc corte plasma 4388 |  | Yerlia Ayleen Castillo Diaz | yerlia.castillo@zitron.com | 2026-09-29 | 2026-10-05 |  |  |  | Corte plasma 4388 | propuesta corte plasma | Fabricación corte plasma 4388
1217691240231259 | 2026-08-20 15:31 |  | 2026-08-21 15:34 | Fabricación corte plasma 4388 |  | Yerlia Ayleen Castillo Diaz | yerlia.castillo@zitron.com | 2026-10-08 | 2026-10-14 |  |  |  | Corte plasma 4388 | Generación oc corte plasma 4388 | Corte plasma 4388,Recepcion corte plasma 4388
1217691240231275 | 2026-08-20 15:31 |  | 2026-08-21 15:34 | Mecanizado 4388 |  | Yerlia Ayleen Castillo Diaz | yerlia.castillo@zitron.com | 2026-09-29 | 2026-10-14 |  |  |  | Compras: | generación oc mecanizado 4388,fabricacion mecanizado 4388 |  | 2026-10-14 | 2026-09-29 | 0 | Baja | Tarea sin iniciar
1217690861846034 | 2026-08-20 15:31 |  | 2026-08-21 15:35 | generación oc mecanizado 4388 |  | Yerlia Ayleen Castillo Diaz | yerlia.castillo@zitron.com | 2026-09-29 | 2026-10-05 |  |  |  | Mecanizado 4388 | propuesta mecanizado | Mecanizado 4388 ,fabricacion mecanizado 4388
1217690861846050 | 2026-08-20 15:31 |  | 2026-08-21 15:35 | fabricacion mecanizado 4388 |  | Yerlia Ayleen Castillo Diaz | yerlia.castillo@zitron.com | 2026-10-06 | 2026-10-13 |  |  |  | Mecanizado 4388 | generación oc mecanizado 4388 | Mecanizado 4388 ,Recepción mecanizado 4388
1217691240241805 | 2026-08-20 15:31 |  | 2026-08-21 15:35 | Fabricación externa 4388 |  | Rosemary Singh | rosemary.singh@zitron.com | 2026-09-29 | 2026-11-06 |  |  |  | Compras: | fabricación material con proveedor externo 4388 ,generacion oc fabricación externa 4388 |  | 2026-11-06 | 2026-09-29 | 0 | Baja | Tarea sin iniciar
1217691240241818 | 2026-08-20 15:31 |  | 2026-08-21 15:35 | generacion oc fabricación externa 4388 |  | Rosemary Singh | rosemary.singh@zitron.com | 2026-09-29 | 2026-10-07 |  |  |  | Fabricación externa 4388 | propuesta fabricación externa | fabricación material con proveedor externo 4388 ,Fabricación externa 4388
1217691240241834 | 2026-08-20 15:31 |  | 2026-08-21 15:35 | fabricación material con proveedor externo 4388 |  | Rosemary Singh | rosemary.singh@zitron.com | 2026-10-08 | 2026-11-05 |  |  |  | Fabricación externa 4388 | generacion oc fabricación externa 4388 | Fabricación externa 4388 ,CONTROL DE CALIDAD FABRICACIONE XTERNA 4388
1217691238190496 | 2026-08-20 15:31 |  | 2026-08-21 15:35 | CONTROL DE CALIDAD FABRICACIONE XTERNA 4388 |  | Nicolás López | nicolas.lopez@zitron.com | 2026-11-06 | 2026-11-06 |  |  |  | Fabricación externa 4388 | fabricación material con proveedor externo 4388
1217691238209859 | 2026-08-20 15:31 |  | 2026-08-21 15:26 | Ingenieria y diseño: | Fabricación Ventilador 50001587 | [6 empty] | 50001587 - usach |  | Check Planos 4388,Check pruebas FAT 4388,Planos Definitivos 4388,Planos Preliminar 4388
1217691238209865 | 2026-08-20 15:31 |  | 2026-09-04 04:14 | Planos Preliminar 4388 |  | Hernan Roberto Gutierrez Barrientos | hgutierrez@zitron.com | 2026-08-28 | 2026-09-03 |  |  |  | Ingenieria y diseño: | Ingenieria Detalle | Planos Definitivos 4388,Check Planos 4388,Ingenieria y diseño: | 2026-09-03 | 2026-08-28 | 0 | Alta | Tarea sin iniciar
1217690861928988 | 2026-08-20 15:31 |  | 2026-09-16 03:56 | Planos Definitivos 4388 |  | Hernan Roberto Gutierrez Barrientos | hgutierrez@zitron.com | 2026-09-16 | 2026-09-23 |  |  |  | Ingenieria y diseño: | Ingenieria Basica Motor,Planos motor proveedor 4388,Planos Preliminar 4388 | Ingenieria y diseño:,Check Planos 4388 | 2026-09-23 | 2026-09-16 | 0 | Media | Tarea sin iniciar
1217690861929361 | 2026-08-20 15:31 |  | 2026-09-17 03:06 | Check Planos 4388 |  | Hernan Roberto Gutierrez Barrientos | hgutierrez@zitron.com | 2026-09-24 | 2026-09-24 |  |  |  | Ingenieria y diseño: | Planos Preliminar 4388,Planos Definitivos 4388 | propuesta fabricación externa ,Ingenieria y diseño:,propuesta corte laser,propuesta corte plasma,propuesta mecanizado | 2026-09-24 | 2026-09-24 | 0 | Media | Tarea sin iniciar
1217690801467628 | 2026-08-20 15:31 |  | 2026-08-21 15:35 | Check pruebas FAT 4388 |  | Francisca González Cornejo | francisca.gonzalez@zitron.com | 2026-11-13 | 2026-11-13 |  |  |  | Ingenieria y diseño: | Pruebas FAT 4388 | Ingenieria y diseño:,RE-PINTADO 4388 | 2026-11-13 | 2026-11-13 | 0 | Baja | Tarea sin iniciar
1217691623260097 | 2026-08-20 15:31 |  | 2026-08-21 15:16 | Bodega: | Fabricación Ventilador 50001587 | [6 empty] | 50001587 - usach |  | control de calidad corte laser 4388,Recepcion corte laser 4388
1217691623260103 | 2026-08-20 15:31 |  | 2026-08-21 15:35 | Recepcion corte laser 4388 |  | Victor Muñoz | victor.munoz@zitron.com | 2026-10-15 | 2026-10-16 |  |  |  | Bodega: | Fabricacion corte laser 4388 | control de calidad corte laser 4388,Bodega: | 2026-10-16 | 2026-10-15 | 0 | Baja | Tarea sin iniciar
1217690861958052 | 2026-08-20 15:31 |  | 2026-08-21 15:36 | control de calidad corte laser 4388 |  | Nicolás López | nicolas.lopez@zitron.com | 2026-10-19 | 2026-10-20 |  |  |  | Bodega: | Recepcion corte laser 4388 | Bodega:,Preparación Materiales 4388 | 2026-10-20 | 2026-10-19 | 0 | Baja | Tarea sin iniciar
1217690861958075 | 2026-08-20 15:31 |  | 2026-08-21 15:35 | Recepcion corte plasma 4388 |  | Victor Muñoz | victor.munoz@zitron.com | 2026-10-15 | 2026-10-16 |  |  |  | Bodega: | Fabricación corte plasma 4388 | Control de calidad corte plasma 4388 | 2026-10-16 | 2026-10-15 | 0 | Baja | Tarea sin iniciar
1217691240387502 | 2026-08-20 15:31 |  | 2026-08-21 15:36 | Control de calidad corte plasma 4388 |  | Nicolás López | nicolas.lopez@zitron.com | 2026-10-19 | 2026-10-20 |  |  |  | Bodega: | Recepcion corte plasma 4388 | Preparación Materiales 4388 | 2026-10-20 | 2026-10-19 | 0 | Baja | Tarea sin iniciar
1217691238304703 | 2026-08-20 15:31 |  | 2026-08-21 15:35 | Recepción mecanizado 4388 |  | Victor Muñoz | victor.munoz@zitron.com | 2026-10-15 | 2026-10-16 |  |  |  | Bodega: | fabricacion mecanizado 4388 | Control de calidad mecanizado 4388 | 2026-10-16 | 2026-10-15 | 0 | Baja | Tarea sin iniciar
1217691238304721 | 2026-08-20 15:31 |  | 2026-08-21 15:36 | Control de calidad mecanizado 4388 |  | Nicolás López | nicolas.lopez@zitron.com | 2026-10-19 | 2026-10-20 |  |  |  | Bodega: | Recepción mecanizado 4388 | Preparación Materiales 4388 | 2026-10-20 | 2026-10-19 | 0 | Baja | Tarea sin iniciar
1217691240391227 | 2026-08-20 15:31 |  | 2026-08-21 15:19 | Caldereria: | Fabricación Ventilador 50001587 | [6 empty] | 50001587 - usach |  | Preparación Materiales 4388,Armado 4388,Control de calidad Armado 4388
1217691240391233 | 2026-08-20 15:31 |  | 2026-08-21 15:36 | Preparación Materiales 4388 |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-10-21 | 2026-10-23 |  |  |  | Caldereria: | Control de calidad corte plasma 4388,Control de calidad mecanizado 4388,control de calidad corte laser 4388 | Caldereria:,Armado 4388 | 2026-10-23 | 2026-10-21 | 0 | Baja | Tarea sin iniciar
1217691238314334 | 2026-08-20 15:31 |  | 2026-08-21 15:36 | Armado 4388 |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-10-26 | 2026-10-30 |  |  |  | Caldereria: | Preparación Materiales 4388 | Caldereria: | 2026-10-30 | 2026-10-26 | 0 | Baja | Tarea sin iniciar
1217691238333095 | 2026-08-20 15:31 |  | 2026-08-26 13:52 | Control de calidad Armado 4388 |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-11-02 | 2026-11-02 |  |  |  | Caldereria: | Armado | Caldereria:,Revestimiento 4388 | 2026-11-02 | 2026-11-02 | 0 | Baja | Tarea en curso
1217690801566626 | 2026-08-20 15:31 |  | 2026-08-21 15:21 | Bodega: | Fabricación Ventilador 50001587 | [6 empty] | 50001587 - usach |  | Recepcion Motor 4388,Recepcion Tableros 4388,Recepción mono bloque 4388
1217691238354011 | 2026-08-20 15:31 |  | 2026-09-01 04:14 | Recepción mono bloque 4388 |  | Victor Muñoz | victor.munoz@zitron.com | 2026-08-28 | 2026-08-31 |  |  |  | Bodega: | Reserva mono bloque | Bodega: | 2026-08-31 | 2026-08-28 | 0 | Alta | Tarea sin iniciar
1217691238354034 | 2026-08-20 15:31 |  | 2026-08-21 15:36 | Recepcion Motor 4388 |  | Victor Muñoz | victor.munoz@zitron.com | 2026-10-07 | 2026-10-08 |  |  |  | Bodega: | Fabricación motor 4388 | Bodega: | 2026-10-08 | 2026-10-07 | 0 | Baja | Tarea sin iniciar
1217690862022389 | 2026-08-20 15:31 |  | 2026-08-21 15:36 | Recepcion Tableros 4388 |  | Victor Muñoz | victor.munoz@zitron.com | 2026-10-30 | 2026-10-30 |  |  |  | Bodega: | Fabricación Tablero 4388 | Bodega: | 2026-10-30 | 2026-10-30 | 0 | Baja | Tarea sin iniciar
1217691240574792 | 2026-08-20 15:32 |  | 2026-08-21 15:36 | RECEPCION FABRICACIÓN EXTERNA 4388 |  | Victor Muñoz | victor.munoz@zitron.com | 2026-11-09 | 2026-11-09 |  |  |  | Bodega: | Fabricación Tablero 4388 |  | 2026-11-09 | 2026-11-09 | 0 | Baja | Tarea sin iniciar
1217691623405294 | 2026-08-20 15:32 |  | 2026-08-21 15:27 | Montaje: | Fabricación Ventilador 50001587 | [6 empty] | 50001587 - usach |  | Montaje motor 4388 ,RE-PINTADO 4388,Montaje monobloque 4388,Pruebas FAT 4388,Revestimiento 4388
1217691623405300 | 2026-08-20 15:32 |  | 2026-08-21 15:36 | Revestimiento 4388 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-11-03 | 2026-11-09 |  |  |  | Montaje: | Control de calidad Armado 4388 | Montaje:,Montaje monobloque 4388 | 2026-11-09 | 2026-11-03 | 0 | Baja | Tarea sin iniciar
1217691240611155 | 2026-08-20 15:32 |  | 2026-08-21 15:36 | Montaje monobloque 4388 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-11-10 | 2026-11-10 |  |  |  | Montaje: | Revestimiento 4388 | Montaje:,Montaje motor 4388 | 2026-11-10 | 2026-11-10 | 0 | Baja | Tarea sin iniciar
1217690862143330 | 2026-08-20 15:32 |  | 2026-08-21 15:36 | Montaje motor 4388 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com |  | 2026-11-11 |  |  |  | Montaje: | Montaje monobloque 4388 | Montaje:,Pruebas FAT 4388 | 2026-11-11 | 2026-11-11 | 0 | Baja | Tarea sin iniciar
1217691242511696 | 2026-08-20 15:32 |  | 2026-08-21 15:36 | Pruebas FAT 4388 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-11-12 | 2026-11-12 |  |  |  | Montaje: | Montaje motor 4388 | Montaje:,Check pruebas FAT 4388 | 2026-11-12 | 2026-11-12 | 0 | Baja | Tarea sin iniciar
1217690862224052 | 2026-08-20 15:32 |  | 2026-08-21 15:36 | RE-PINTADO 4388 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-11-16 | 2026-11-16 |  |  |  | Montaje: | Check pruebas FAT 4388 | Montaje:,Coordinacion Entrega con Cliente 4388 | 2026-11-16 | 2026-11-16 | 0 | Baja | Tarea sin iniciar
1217691623516341 | 2026-08-20 15:32 |  | 2026-08-21 15:28 | Logistica: | Fabricación Ventilador 50001587 | [6 empty] | 50001587 - usach |  | Despacho 4388,Embalaje 4388,Coordinacion Entrega con Cliente 4388,PACKING LIST 4388
1217691623516347 | 2026-08-20 15:32 |  | 2026-09-10 03:24 | Coordinacion Entrega con Cliente 4388 |  | Karin Pinto | kpinto@zitron.com | 2026-11-17 | 2026-11-17 |  |  |  | Logistica: | RE-PINTADO 4388 | Logistica:,Embalaje 4388 | 2026-09-17 | 2026-11-17 | 0 | Media | Tarea sin iniciar
1217691240750948 | 2026-08-20 15:32 |  | 2026-08-21 15:36 | Embalaje 4388 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-11-18 | 2026-11-18 |  |  |  | Logistica: | Coordinacion Entrega con Cliente 4388 | Logistica:,PACKING LIST 4388 | 2026-11-18 | 2026-11-18 | 0 | Baja | Tarea sin iniciar
1217690862357510 | 2026-08-20 15:32 |  | 2026-08-21 15:36 | PACKING LIST 4388 |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-11-19 | 2026-11-19 |  |  |  | Logistica: | Embalaje 4388 | Despacho 4388,Logistica: | 2026-11-19 | 2026-11-19 | 0 | Baja | Tarea sin iniciar
1217690802065244 | 2026-08-20 15:32 |  | 2026-08-21 15:36 | Despacho 4388 |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-11-20 | 2026-11-20 |  |  |  | Logistica: | PACKING LIST 4388 | Logistica:,Gestion 4388,Costos 4388 | 2026-11-20 | 2026-11-20 | 0 | Baja | Tarea sin iniciar
1217690802118775 | 2026-08-20 15:32 |  | 2026-08-21 15:29 | Cierre proyecto: | Fabricación Ventilador 50001587 | [6 empty] | 50001587 - usach |  | Gestion 4388,Costos 4388 |  |  |  | 0 | Baja | Tarea sin iniciar
1217690802118786 | 2026-08-20 15:32 |  | 2026-08-21 15:37 | Gestion 4388 |  | Nicolás | nicolas.tello@zitron.com | 2026-11-23 | 2026-12-01 |  |  |  | Cierre proyecto: | Despacho 4388 | Cierre proyecto: | 2026-12-01 | 2026-11-23 | 0 | Baja | Tarea sin iniciar
1217691240906407 | 2026-08-20 15:32 |  | 2026-08-21 15:37 | Costos 4388 |  | Nicolás | nicolas.tello@zitron.com | 2026-11-23 | 2026-12-01 |  |  |  | Cierre proyecto: | Despacho 4388 | Cierre proyecto: | 2026-12-01 | 2026-11-23 | 0 | Baja | Tarea sin iniciar