## 50001553- ZITRON COLOMBIA ARIS
50001553- ZITRON COLOMBIA ARIS MINING SEGOVIA - OT 4324 4325 | [6 empty] | Powered by
Task ID | Created At | Completed At | Last Modified | Name | Section/Column | Assignee | Assignee Email | Start Date | Due Date | Tags | Notes | Projects | Parent task | Blocked By (Dependencies) | Blocking (Dependencies) | inicio | Entrega | Prioridad | Avance Tarea | Estatus
1214969284200795 | 2026-05-20 13:24 | 2026-06-02 20:59 | 2026-06-02 20:59 | Kick Off meeting: | Fabricación Ventilador 50001553 - OT 4323 4325 | [6 empty] | 50001553- ZITRON COLOMBIA ARIS MINING SEGOVIA - OT 4324 4325 | [6 empty] | 1 | Tarea Terminada
1214969466278424 | 2026-05-20 13:24 | 2026-06-02 20:59 | 2026-06-02 20:59 | Definición Jefe de proyecto |  | Sergio de la Fuente | sergio.delafuente@zitron.com | 2026-05-06 | 2026-05-06 |  | Francisca Ramos |  | Kick Off meeting: |  |  | 2026-05-06 | 2026-05-06 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1214969466278434 | 2026-05-20 13:24 | 2026-06-02 20:59 | 2026-06-02 20:59 | Apertura pedido |  | Sergio de la Fuente | sergio.delafuente@zitron.com | 2026-05-06 | 2026-05-06 |  |  |  | Kick Off meeting: |  |  | 2026-05-06 | 2026-05-06 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1214969466278447 | 2026-05-20 13:24 | 2026-06-02 20:59 | 2026-06-02 20:59 | Alcance del proyecto |  | Sergio de la Fuente | sergio.delafuente@zitron.com | 2026-05-06 | 2026-05-06 |  |  |  | Kick Off meeting: |  |  | 2026-05-06 | 2026-05-06 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1214969379007251 | 2026-05-20 13:24 | 2026-06-02 20:59 | 2026-06-02 20:59 | Definición Técnica de componentes principales |  | Sergio de la Fuente | sergio.delafuente@zitron.com | 2026-05-06 | 2026-05-06 |  | Selección de Rodete: Rodete de placas s/plano 3073.00 Alabe s/ plano 3073.01 Z8 N600 Código 300003 Calaje pendiente Datos eléctricos motor: Motor WEG 90 kW; 2 Polos; IE3 Frame 280 460V, 60HZ OC19034: 23-04-2026 Se requiere duplicado de placas. |  | Kick Off meeting: |  | Ingenieria Detalle,Ingenieria Basica Motor,Ingenieria basica Rodete | 2026-05-06 | 2026-05-06 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1214969379007261 | 2026-05-20 13:24 | 2026-06-02 20:59 | 2026-06-02 20:59 | Plazo Contractual |  | Sergio de la Fuente | sergio.delafuente@zitron.com | 2026-05-06 | 2026-05-06 |  | FECHA ENTREGA 30/04/2026 |  | Kick Off meeting: |  |  | 2026-05-06 | 2026-05-06 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1214969284200797 | 2026-05-20 13:24 |  | 2026-05-20 14:00 | Ingenieria Jefe de proyecto: | Fabricación Ventilador 50001553 - OT 4323 4325 | [6 empty] | 50001553- ZITRON COLOMBIA ARIS MINING SEGOVIA - OT 4324 4325 |  | Ingenieria Detalle,Ingenieria Basica Motor,Ingenieria basica Rodete,Analisis de costeo
1214969379007271 | 2026-05-20 13:24 |  | 2026-06-02 20:59 | Ingenieria Basica Motor |  | Carlos Pérez | cperez@zitron.com | 2026-05-07 | 2026-05-08 |  | MOTOR DE STOCK WEG - 02 POLOS - IE3 FRAME 280 |  | Ingenieria Jefe de proyecto: | Definición Técnica de componentes principales | Ingenieria Jefe de proyecto:,Analisis de costeo,propuesta motor OT 4324 4325 | 2026-05-07 | 2026-05-08 | Baja | 0 | Tarea en curso
1214969466296328 | 2026-05-20 13:24 |  | 2026-06-02 20:59 | Ingenieria basica Rodete |  | Carlos Pérez | cperez@zitron.com | 2026-05-07 | 2026-05-08 |  | Selección de Rodete: Rodete de placas s/plano 3073.00 Alabe s/ plano 3073.01 Z8 N600 Código 300003 hgutierrez@zitron.com, tu apoyo con la definición de calaje. |  | Ingenieria Jefe de proyecto: | Definición Técnica de componentes principales | propuesta nucleo rodete OT 4324 4325,Ingenieria Jefe de proyecto:,Analisis de costeo,propuesta alabes OT 4324 4325 | 2026-05-07 | 2026-05-08 | Baja | 0 | Tarea en curso
1214969335257867 | 2026-05-20 13:24 |  | 2026-06-02 20:59 | Ingenieria Detalle |  | Carlos Pérez | cperez@zitron.com | 2026-05-07 | 2026-05-15 |  |  |  | Ingenieria Jefe de proyecto: | Definición Técnica de componentes principales | Ingenieria Jefe de proyecto:,Analisis de costeo,Planos preliminar | 2026-05-07 | 2026-05-15 | Baja | 0 | Tarea en curso
1214969335257887 | 2026-05-20 13:24 |  | 2026-05-20 15:57 | Analisis de costeo |  | Carlos Pérez | cperez@zitron.com | 2026-05-07 | 2026-05-15 |  |  |  | Ingenieria Jefe de proyecto: | Ingenieria Detalle,Ingenieria Basica Motor,Ingenieria basica Rodete | Costos,Ingenieria Jefe de proyecto: | 2026-05-07 | 2026-05-15 | Baja | 0 | Tarea sin iniciar
1214969284200799 | 2026-05-20 13:24 |  | 2026-05-20 14:14 | Propuesta compras: | Fabricación Ventilador 50001553 - OT 4323 4325 | [6 empty] | 50001553- ZITRON COLOMBIA ARIS MINING SEGOVIA - OT 4324 4325 |  | propuesta nucleo rodete OT 4324 4325,propuesta Corte Laser OT 4324 4325,propuesta motor OT 4324 4325,propuesta alabes OT 4324 4325
1214969466305909 | 2026-05-20 13:24 |  | 2026-05-27 20:42 | propuesta motor OT 4324 4325 |  | Carlos Pérez | cperez@zitron.com | 2026-05-11 | 2026-05-12 |  |  |  | Propuesta compras: | Ingenieria Basica Motor | Propuesta compras:,Generación OC motor OT 4324 4325 | 2026-05-11 | 2026-05-12 | Baja | 0 | Tarea sin iniciar
1214969503938685 | 2026-05-20 13:24 |  | 2026-05-27 20:42 | propuesta alabes OT 4324 4325 |  | Carlos Pérez | cperez@zitron.com | 2026-05-11 | 2026-05-12 |  |  |  | Propuesta compras: | Ingenieria basica Rodete | Generación OC Alabe OT 4324 4325,Propuesta compras: | 2026-05-11 | 2026-05-12 | Baja | 0 | Tarea sin iniciar
1214969503938705 | 2026-05-20 13:24 |  | 2026-05-27 20:42 | propuesta nucleo rodete OT 4324 4325 |  | benjamin.bustos@zitron.com | benjamin.bustos@zitron.com | 2026-05-11 | 2026-05-12 |  |  |  | Propuesta compras: | Ingenieria basica Rodete | Propuesta compras:,Generación OC Rodete OT 4324 4325 | 2026-05-11 | 2026-05-12 | Baja | 0 | Tarea sin iniciar
1214969335271786 | 2026-05-20 13:24 |  | 2026-06-09 04:20 | propuesta Corte Laser OT 4324 4325 |  | hugo isla martinez | hugo.isla@zitron.com | 2026-06-15 | 2026-06-16 |  |  |  | Propuesta compras: | check planos | Propuesta compras:,Generación OC materiales corte Laser OT 4324 4325 | 2026-06-15 | 2026-06-16 | Media | 0 | Tarea sin iniciar
1214969335271801 | 2026-05-20 13:24 |  | 2026-06-09 04:20 | Propuesta Corte plasma OT 4324 4325 |  | hugo isla martinez | hugo.isla@zitron.com | 2026-06-15 | 2026-06-16 |  |  |  | Propuesta compras: | check planos | Generación OC Corte Plasma OT 4324 4325 | 2026-06-15 | 2026-06-16 | Media | 0 | Tarea sin iniciar
1214969466331109 | 2026-05-20 13:24 |  | 2026-06-09 04:20 | Propuesta Mecanizado OT 4324 4325 |  | hugo isla martinez | hugo.isla@zitron.com | 2026-06-15 | 2026-06-16 |  |  |  | Propuesta compras: | check planos | Generación OC Mecanizado OT 4324 4325 | 2026-06-15 | 2026-06-16 | Media | 0 | Tarea sin iniciar
1214969466331119 | 2026-05-20 13:24 |  | 2026-06-09 04:20 | Propuesta Fabricación externa OT 4324 4325 |  | hugo isla martinez | hugo.isla@zitron.com | 2026-06-15 | 2026-06-16 |  |  |  | Propuesta compras: | check planos | Generacion OC Fabricación Externa OT 4324 4325 | 2026-06-15 | 2026-06-16 | Media | 0 | Tarea sin iniciar
1214969284200801 | 2026-05-20 13:24 |  | 2026-05-20 14:24 | Compras: | Fabricación Ventilador 50001553 - OT 4323 4325 | [6 empty] | 50001553- ZITRON COLOMBIA ARIS MINING SEGOVIA - OT 4324 4325 |  | rodete OT 4324 4325,Materiales corte Laser OT 4324 4325,Alabe OT 4324 4325,Motor OT 4324 4325
1214969466331129 | 2026-05-20 13:24 |  | 2026-05-27 20:42 | Alabe OT 4324 4325 |  | Eliana | ecarico@zitron.com | 2026-05-13 | 2026-05-18 |  |  |  | Compras: | Fabricación Alabe OT 4324 4325,Generación OC Alabe OT 4324 4325 | Compras: | 2026-05-13 | 2026-05-18 | Baja | 0 | Tarea sin iniciar
1214969379038319 | 2026-05-20 13:24 |  | 2026-05-27 20:43 | Generación OC Alabe OT 4324 4325 |  | Eliana | ecarico@zitron.com | 2026-05-13 | 2026-05-14 |  |  |  | Alabe OT 4324 4325 | propuesta alabes OT 4324 4325 | Fabricación Alabe OT 4324 4325,Alabe OT 4324 4325 |  |  | Baja | 0 | Tarea sin iniciar
1214969379038337 | 2026-05-20 13:24 |  | 2026-05-27 20:43 | Fabricación Alabe OT 4324 4325 |  | Eliana | ecarico@zitron.com | 2026-05-15 | 2026-05-18 |  |  |  | Alabe OT 4324 4325 | Generación OC Alabe OT 4324 4325 | Alabe OT 4324 4325,Recepcion Alabe |  |  | Baja | 0 | Tarea sin iniciar
1214969287532633 | 2026-05-20 13:24 |  | 2026-05-27 20:42 | rodete OT 4324 4325 |  | Eliana | ecarico@zitron.com | 2026-05-13 | 2026-05-18 |  |  |  | Compras: | Generación OC Rodete OT 4324 4325,Fabricación Rodete OT 4324 4325 | Compras: | 2026-05-13 | 2026-05-18 | Baja | 0 | Tarea sin iniciar
1214969287532648 | 2026-05-20 13:24 |  | 2026-05-27 20:43 | Generación OC Rodete OT 4324 4325 |  | Eliana | ecarico@zitron.com | 2026-05-13 | 2026-05-14 |  |  |  | rodete OT 4324 4325 | propuesta nucleo rodete OT 4324 4325 | rodete OT 4324 4325,Fabricación Rodete OT 4324 4325 |  |  | Baja | 0 | Tarea sin iniciar
1214969503994817 | 2026-05-20 13:24 |  | 2026-05-27 20:43 | Fabricación Rodete OT 4324 4325 |  | Eliana | ecarico@zitron.com | 2026-05-15 | 2026-05-18 |  |  |  | rodete OT 4324 4325 | Generación OC Rodete OT 4324 4325 | Recepcion Rodete,rodete OT 4324 4325 |  |  | Baja | 0 | Tarea sin iniciar
1214969504007335 | 2026-05-20 13:24 |  | 2026-05-27 20:42 | Motor OT 4324 4325 |  | Eliana | ecarico@zitron.com | 2026-05-13 | 2026-06-22 |  |  |  | Compras: | Generación OC motor OT 4324 4325,Fabricación motor OT 4324 4325,Planos motor proveedor OT 4324 4325 | Compras: | 2026-05-13 | 2026-06-22 | Baja | 0 | Tarea sin iniciar
1214969504007350 | 2026-05-20 13:24 |  | 2026-05-27 20:43 | Generación OC motor OT 4324 4325 |  | Eliana | ecarico@zitron.com | 2026-05-13 | 2026-05-22 |  |  |  | Motor OT 4324 4325 | propuesta motor OT 4324 4325 | Motor OT 4324 4325,Fabricación motor OT 4324 4325,Planos motor proveedor OT 4324 4325 |  |  | Baja | 0 | Tarea sin iniciar
1214969504023948 | 2026-05-20 13:24 |  | 2026-05-27 20:43 | Fabricación motor OT 4324 4325 |  | Eliana | ecarico@zitron.com | 2026-05-25 | 2026-06-22 |  |  |  | Motor OT 4324 4325 | Generación OC motor OT 4324 4325 | Recepcion motor,Motor OT 4324 4325 |  |  | Baja | 0 | Tarea sin iniciar
1214969504023966 | 2026-05-20 13:24 |  | 2026-06-02 04:05 | Planos motor proveedor OT 4324 4325 |  | Eliana | ecarico@zitron.com | 2026-05-25 | 2026-06-02 |  |  |  | Motor OT 4324 4325 | Generación OC motor OT 4324 4325 | Planos definitivos,Motor OT 4324 4325 |  |  | Baja | 0 | Tarea sin iniciar
1214969335368176 | 2026-05-20 13:24 |  | 2026-05-27 20:42 | Materiales corte Laser OT 4324 4325 |  | Yerlia Ayleen Castillo Diaz | yerlia.castillo@zitron.com | 2026-06-17 | 2026-06-29 |  |  |  | Compras: | Fabricacion Corte Laser OT 4324 4325,Generación OC materiales corte Laser OT 4324 4325 | Compras: | 2026-06-17 | 2026-06-29 | Baja | 0 | Tarea sin iniciar
1214969335368191 | 2026-05-20 13:24 |  | 2026-05-27 20:42 | Generación OC materiales corte Laser OT 4324 4325 |  | Yerlia Ayleen Castillo Diaz | yerlia.castillo@zitron.com | 2026-06-17 | 2026-06-18 |  |  |  | Materiales corte Laser OT 4324 4325 | propuesta Corte Laser OT 4324 4325 | Fabricacion Corte Laser OT 4324 4325,Materiales corte Laser OT 4324 4325 |  |  | Baja | 0 | Tarea sin iniciar
1214969379077262 | 2026-05-20 13:24 |  | 2026-05-27 20:43 | Fabricacion Corte Laser OT 4324 4325 |  | Yerlia Ayleen Castillo Diaz | yerlia.castillo@zitron.com | 2026-06-19 | 2026-06-29 |  |  |  | Materiales corte Laser OT 4324 4325 | Generación OC materiales corte Laser OT 4324 4325 | Recepcion materiales corte laser,Materiales corte Laser OT 4324 4325 |  |  | Baja | 0 | Tarea sin iniciar
1214969379077280 | 2026-05-20 13:24 |  | 2026-05-27 20:42 | Materiales Corte Plasma OT 4324 4325 |  | Yerlia Ayleen Castillo Diaz | yerlia.castillo@zitron.com | 2026-06-17 | 2026-06-29 |  |  |  | Compras: | Generación OC Corte Plasma OT 4324 4325,Fabricación Corte Plasma OT 4324 4325 |  | 2026-06-17 | 2026-06-29 | Baja | 0 | Tarea sin iniciar
1214969287605397 | 2026-05-20 13:24 |  | 2026-05-27 20:42 | Generación OC Corte Plasma OT 4324 4325 |  | Yerlia Ayleen Castillo Diaz | yerlia.castillo@zitron.com | 2026-06-17 | 2026-06-18 |  |  |  | Materiales Corte Plasma OT 4324 4325 | Propuesta Corte plasma OT 4324 4325 | Materiales Corte Plasma OT 4324 4325 ,Fabricación Corte Plasma OT 4324 4325
1214969287605412 | 2026-05-20 13:24 |  | 2026-05-29 04:10 | Fabricación Corte Plasma OT 4324 4325 |  | Yerlia Ayleen Castillo Diaz | yerlia.castillo@zitron.com | 2026-05-19 | 2026-05-29 |  |  |  | Materiales Corte Plasma OT 4324 4325 | Generación OC Corte Plasma OT 4324 4325 | Materiales Corte Plasma OT 4324 4325 ,Recepcion Materiales corte plasma
1214969287605814 | 2026-05-20 13:24 |  | 2026-05-27 20:42 | Fabricación Externa OT 4324 4325 |  | Rosemary Singh | rosemary.singh@zitron.com | 2026-06-17 | 2026-07-28 |  |  |  | Compras: | Generacion OC Fabricación Externa OT 4324 4325,Fabricación estructura proveedor externo OT 4324 4325 |  | 2026-06-17 | 2026-07-28 | Baja | 0 | Tarea sin iniciar
1214969287605824 | 2026-05-20 13:24 |  | 2026-05-27 20:42 | Generacion OC Fabricación Externa OT 4324 4325 |  | Rosemary Singh | rosemary.singh@zitron.com | 2026-06-17 | 2026-06-25 |  |  |  | Fabricación Externa OT 4324 4325 | Propuesta Fabricación externa OT 4324 4325 | Fabricación Externa OT 4324 4325,Fabricación estructura proveedor externo OT 4324 4325
1214969287605839 | 2026-05-20 13:24 |  | 2026-05-27 20:42 | Fabricación estructura proveedor externo OT 4324 4325 |  | Rosemary Singh | rosemary.singh@zitron.com | 2026-06-26 | 2026-07-24 |  |  |  | Fabricación Externa OT 4324 4325 | Generacion OC Fabricación Externa OT 4324 4325 | Recepcion fabricación externa ,Fabricación Externa OT 4324 4325,Control de calidad fabricación externa OT 4324 4325
1214969466515947 | 2026-05-20 13:24 |  | 2026-05-27 20:42 | Control de calidad fabricación externa OT 4324 4325 |  | Nicolás López | nicolas.lopez@zitron.com | 2026-07-27 | 2026-07-28 |  |  |  | Fabricación Externa OT 4324 4325 | Fabricación estructura proveedor externo OT 4324 4325
1214969466515957 | 2026-05-20 13:24 |  | 2026-05-27 20:42 | Mecanizado OT 4324 4325 |  | Yerlia Ayleen Castillo Diaz | yerlia.castillo@zitron.com | 2026-06-17 | 2026-06-29 |  |  |  | Compras: | Generación OC Mecanizado OT 4324 4325,Fabricación Mecanizado OT 4324 4325 |  | 2026-06-17 | 2026-06-29 | Baja | 0 | Tarea sin iniciar
1214969466515967 | 2026-05-20 13:24 |  | 2026-05-27 20:42 | Generación OC Mecanizado OT 4324 4325 |  | Yerlia Ayleen Castillo Diaz | yerlia.castillo@zitron.com | 2026-06-17 | 2026-06-18 |  |  |  | Mecanizado OT 4324 4325 | Propuesta Mecanizado OT 4324 4325 | Mecanizado OT 4324 4325,Fabricación Mecanizado OT 4324 4325
1214969335445666 | 2026-05-20 13:24 |  | 2026-05-27 20:42 | Fabricación Mecanizado OT 4324 4325 |  | Yerlia Ayleen Castillo Diaz | yerlia.castillo@zitron.com | 2026-06-19 | 2026-06-29 |  |  |  | Mecanizado OT 4324 4325 | Generación OC Mecanizado OT 4324 4325 | Recepcion mecanizado,Mecanizado OT 4324 4325
1214969284200803 | 2026-05-20 13:24 |  | 2026-05-20 14:13 | Ingenieria y diseñoo: | Fabricación Ventilador 50001553 - OT 4323 4325 | [6 empty] | 50001553- ZITRON COLOMBIA ARIS MINING SEGOVIA - OT 4324 4325 |  | Planos preliminar,Planos definitivos
1214969335445681 | 2026-05-20 13:24 |  | 2026-05-26 04:07 | Planos preliminar |  | Hernan Roberto Gutierrez Barrientos | hgutierrez@zitron.com | 2026-05-18 | 2026-05-25 |  |  |  | Ingenieria y diseñoo: | Ingenieria Detalle | Ingenieria y diseñoo:,Planos definitivos | 2026-05-18 | 2026-05-25 | Alta | 0 | Tarea sin iniciar
1214969466529004 | 2026-05-20 13:24 |  | 2026-06-12 04:37 | Planos definitivos |  | Hernan Roberto Gutierrez Barrientos | hgutierrez@zitron.com | 2026-06-03 | 2026-06-11 |  |  |  | Ingenieria y diseñoo: | Planos preliminar,Planos motor proveedor OT 4324 4325 | check planos,Ingenieria y diseñoo: | 2026-06-03 | 2026-06-11 | Alta | 0 | Tarea sin iniciar
1214969379162030 | 2026-05-20 13:24 |  | 2026-06-13 04:55 | check planos |  | Hernan Roberto Gutierrez Barrientos | hgutierrez@zitron.com |  | 2026-06-12 |  |  |  | Ingenieria y diseñoo: | Planos definitivos | OT 4325- ZVN 1-7-63/2,OT 4325- ZVN 1-7-63/2,OT 4325- ZVN 1-7-63/2,OT 4325- ZVN 1-7-63/2,OT 4325- ZVN 1-7-63/2,OT 4324- ZVN 1-7-37/2 ,Propuesta Mecanizado OT 4324 4325,OT 4324- ZVN 1-7-37/2 ,OT 4324- ZVN 1-7-37/2 ,Propuesta Fabricación externa OT 4324 4325,propuesta Corte Laser OT 4324 4325,Propuesta Corte plasma OT 4324 4325,OT 4324- ZVN 1-7-37/2 ,OT 4324- ZVN 1-7-37/2 ,OT 4324- ZVN 1-7-37/2 ,OT 4324- ZVN 1-7-37/2 ,OT 4324- ZVN 1-7-37/2 ,OT 4324- ZVN 1-7-37/2 ,OT 4324- ZVN 1-7-37/2 ,OT 4324- ZVN 1-7-37/2 ,OT 4324- ZVN 1-7-37/2 ,OT 4324- ZVN 1-7-37/2 ,OT 4324- ZVN 1-7-37/2 ,OT 4324- ZVN 1-7-37/2 ,OT 4324- ZVN 1-7-37/2 ,OT 4324- ZVN 1-7-37/2 ,OT 4324- ZVN 1-7-37/2 ,OT 4324- ZVN 1-7-37/2 ,OT 4324- ZVN 1-7-37/2 | 2026-06-12 | 2026-06-12 | Alta | 0 | Tarea sin iniciar
1214969335458365 | 2026-05-20 13:24 |  | 2026-05-20 16:07 | check pruebas FAT |  | Francisca González Cornejo | francisca.gonzalez@zitron.com | 2026-07-22 | 2026-07-22 |  |  |  | Ingenieria y diseñoo: | OT 4324- ZVN 1-7-37/2 ,OT 4324- ZVN 1-7-37/2 |  | 2026-07-22 | 2026-07-22 | Baja | 0 | Tarea sin iniciar
1214969335458375 | 2026-05-20 13:24 |  | 2026-05-20 15:34 | OT 4324- ZVN 1-7-37/2 |  |  |  |  | 2026-07-22 |  |  |  | check pruebas FAT | OT 4324- ZVN 1-7-37/2 | check pruebas FAT,OT 4324- ZVN 1-7-37/2
1214969335458385 | 2026-05-20 13:24 |  | 2026-05-20 15:34 | OT 4324- ZVN 1-7-37/2 |  |  |  |  | 2026-07-22 |  |  |  | check pruebas FAT | OT 4324- ZVN 1-7-37/2 | check pruebas FAT,OT 4324- ZVN 1-7-37/2
1214969379177095 | 2026-05-20 13:24 |  | 2026-05-20 15:34 | OT 4324- ZVN 1-7-37/2 |  |  |  |  | 2026-07-22 |  |  |  | check pruebas FAT | OT 4324- ZVN 1-7-37/2 | OT 4324- ZVN 1-7-37/2
1214969379177100 | 2026-05-20 13:24 |  | 2026-05-20 15:34 | OT 4324- ZVN 1-7-37/2 |  |  |  |  | 2026-07-22 |  |  |  | check pruebas FAT | OT 4324- ZVN 1-7-37/2 | OT 4324- ZVN 1-7-37/2
1214969379177105 | 2026-05-20 13:24 |  | 2026-05-20 15:34 | OT 4325- ZVN 1-7-63/2 |  |  |  |  | 2026-07-22 |  |  |  | check pruebas FAT | OT 4325- ZVN 1-7-63/2 | OT 4325- ZVN 1-7-63/2
1214969047720357 | 2026-05-20 13:29 |  | 2026-05-20 15:34 | OT 4325- ZVN 1-7-63/2 |  |  |  |  | 2026-07-22 |  |  |  | check pruebas FAT | OT 4325- ZVN 1-7-63/2
1214969047720358 | 2026-05-20 13:29 |  | 2026-05-20 15:34 | OT 4325- ZVN 1-7-63/2 |  |  |  |  | 2026-07-22 |  |  |  | check pruebas FAT | OT 4325- ZVN 1-7-63/2 | OT 4325- ZVN 1-7-63/2
1214969047720359 | 2026-05-20 13:29 |  | 2026-05-20 15:34 | OT 4325- ZVN 1-7-63/2 |  |  |  |  | 2026-07-22 |  |  |  | check pruebas FAT | OT 4325- ZVN 1-7-63/2 | OT 4325- ZVN 1-7-63/2
1214969047720360 | 2026-05-20 13:30 |  | 2026-05-20 15:34 | OT 4325- ZVN 1-7-63/2 |  |  |  |  | 2026-07-22 |  |  |  | check pruebas FAT | OT 4325- ZVN 1-7-63/2
1214969047720361 | 2026-05-20 13:30 |  | 2026-05-20 15:34 | OT 4325- ZVN 1-7-63/2 |  |  |  |  | 2026-07-22 |  |  |  | check pruebas FAT | OT 4325- ZVN 1-7-63/2
1214969047720362 | 2026-05-20 13:30 |  | 2026-05-20 15:34 | OT 4325- ZVN 1-7-63/2 |  |  |  |  | 2026-07-22 |  |  |  | check pruebas FAT | OT 4325- ZVN 1-7-63/2
1214969047720363 | 2026-05-20 13:30 |  | 2026-05-20 15:34 | OT 4325- ZVN 1-7-63/2 |  |  |  |  | 2026-07-22 |  |  |  | check pruebas FAT | OT 4325- ZVN 1-7-63/2 | OT 4325- ZVN 1-7-63/2
1214969379177110 | 2026-05-20 13:24 |  | 2026-05-20 14:31 | Bodega: | Fabricación Ventilador 50001553 - OT 4323 4325 | [6 empty] | 50001553- ZITRON COLOMBIA ARIS MINING SEGOVIA - OT 4324 4325 |  | Recepcion materiales corte laser,Control de calidad corte laser
1214969287656726 | 2026-05-20 13:24 |  | 2026-05-20 16:07 | Recepcion materiales corte laser |  | Victor Muñoz | victor.munoz@zitron.com | 2026-06-30 | 2026-06-30 |  |  |  | Bodega: | Fabricacion Corte Laser OT 4324 4325 | Bodega:,Control de calidad corte laser | 2026-06-30 | 2026-06-30 | Baja | 0 | Tarea sin iniciar
1214969287656746 | 2026-05-20 13:24 |  | 2026-05-20 16:08 | Control de calidad corte laser |  | Nicolás López | nicolas.lopez@zitron.com | 2026-07-01 | 2026-07-01 |  |  |  | Bodega: | Recepcion materiales corte laser,Recepcion Materiales corte plasma | OT 4325- ZVN 1-7-63/2,OT 4325- ZVN 1-7-63/2,OT 4325- ZVN 1-7-63/2,OT 4325- ZVN 1-7-63/2,OT 4325- ZVN 1-7-63/2,OT 4325- ZVN 1-7-63/2,OT 4325- ZVN 1-7-63/2,Bodega:,OT 4324- ZVN 1-7-37/2 ,OT 4325- ZVN 1-7-63/2,OT 4324- ZVN 1-7-37/2 ,OT 4324- ZVN 1-7-37/2 ,OT 4324- ZVN 1-7-37/2 | 2026-07-01 | 2026-07-01 | Baja | 0 | Tarea sin iniciar
1214969287656971 | 2026-05-20 13:24 |  | 2026-05-20 16:07 | Recepcion Materiales corte plasma |  | Victor Muñoz | victor.munoz@zitron.com | 2026-06-30 | 2026-06-30 |  |  |  | Bodega: | Fabricación Corte Plasma OT 4324 4325 | Control de calidad corte laser ,Control de calidad Corte plasma | 2026-06-30 | 2026-06-30 | Baja | 0 | Tarea sin iniciar
1214969287656991 | 2026-05-20 13:24 |  | 2026-05-20 16:08 | Control de calidad Corte plasma |  | Nicolás López | nicolas.lopez@zitron.com | 2026-07-01 | 2026-07-01 |  |  |  | Bodega: | Recepcion Materiales corte plasma | OT 4325- ZVN 1-7-63/2,OT 4325- ZVN 1-7-63/2,OT 4325- ZVN 1-7-63/2,OT 4325- ZVN 1-7-63/2,OT 4325- ZVN 1-7-63/2,OT 4325- ZVN 1-7-63/2,OT 4325- ZVN 1-7-63/2,OT 4324- ZVN 1-7-37/2 ,OT 4324- ZVN 1-7-37/2 ,OT 4325- ZVN 1-7-63/2,OT 4324- ZVN 1-7-37/2 ,OT 4324- ZVN 1-7-37/2 | 2026-07-01 | 2026-07-01 | Baja | 0 | Tarea sin iniciar
1214969287665511 | 2026-05-20 13:24 |  | 2026-05-20 16:07 | Recepcion mecanizado |  | Victor Muñoz | victor.munoz@zitron.com | 2026-06-30 | 2026-06-30 |  |  |  | Bodega: | Fabricación Mecanizado OT 4324 4325 | Control de calidad Mecanizado | 2026-06-30 | 2026-06-30 | Baja | 0 | Tarea sin iniciar
1214969287665526 | 2026-05-20 13:24 |  | 2026-05-20 16:08 | Control de calidad Mecanizado |  | Nicolás López | nicolas.lopez@zitron.com | 2026-07-01 | 2026-07-01 |  |  |  | Bodega: | Recepcion mecanizado | OT 4325- ZVN 1-7-63/2,OT 4325- ZVN 1-7-63/2,OT 4325- ZVN 1-7-63/2,OT 4325- ZVN 1-7-63/2,OT 4325- ZVN 1-7-63/2,OT 4325- ZVN 1-7-63/2,OT 4325- ZVN 1-7-63/2,OT 4324- ZVN 1-7-37/2 ,OT 4325- ZVN 1-7-63/2,OT 4324- ZVN 1-7-37/2 ,OT 4324- ZVN 1-7-37/2 ,OT 4324- ZVN 1-7-37/2 | 2026-07-01 | 2026-07-01 | Baja | 0 | Tarea sin iniciar
1214969504173515 | 2026-05-20 13:24 |  | 2026-05-20 14:40 | Caldereria: | Fabricación Ventilador 50001553 - OT 4323 4325 | [6 empty] | 50001553- ZITRON COLOMBIA ARIS MINING SEGOVIA - OT 4324 4325 |  | Control de calidad Armado,Armado,Preparación Materiales
1214969504173525 | 2026-05-20 13:24 |  | 2026-05-20 16:08 | Preparación Materiales |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-07-02 | 2026-07-06 |  |  |  | Caldereria: | OT 4324- ZVN 1-7-37/2 ,OT 4324- ZVN 1-7-37/2 ,OT 4325- ZVN 1-7-63/2,OT 4324- ZVN 1-7-37/2 ,OT 4324- ZVN 1-7-37/2 | Caldereria: | 2026-07-02 | 2026-07-06 | Baja | 0 | Tarea sin iniciar
1214969379214241 | 2026-05-20 13:24 |  | 2026-05-20 16:08 | OT 4324- ZVN 1-7-37/2 |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-07-02 | 2026-07-06 |  |  |  | Preparación Materiales | Control de calidad corte laser ,Control de calidad Mecanizado,Control de calidad Corte plasma | Preparación Materiales,OT 4324- ZVN 1-7-37/2
1214969379214266 | 2026-05-20 13:24 |  | 2026-05-20 16:08 | OT 4324- ZVN 1-7-37/2 |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-07-02 | 2026-07-06 |  |  |  | Preparación Materiales | Control de calidad Corte plasma,Control de calidad Mecanizado,Control de calidad corte laser | OT 4324- ZVN 1-7-37/2 ,Preparación Materiales
1214969466635588 | 2026-05-20 13:24 |  | 2026-05-20 16:08 | OT 4324- ZVN 1-7-37/2 |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-07-02 | 2026-07-06 |  |  |  | Preparación Materiales | Control de calidad Corte plasma,Control de calidad Mecanizado,Control de calidad corte laser | Preparación Materiales,OT 4324- ZVN 1-7-37/2
1214969287690629 | 2026-05-20 13:24 |  | 2026-05-20 16:08 | OT 4324- ZVN 1-7-37/2 |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-07-02 | 2026-07-06 |  |  |  | Preparación Materiales | Control de calidad Mecanizado,Control de calidad corte laser ,Control de calidad Corte plasma | Preparación Materiales,OT 4324- ZVN 1-7-37/2
1214969335506636 | 2026-05-20 13:24 |  | 2026-05-20 16:08 | OT 4325- ZVN 1-7-63/2 |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-07-02 | 2026-07-06 |  |  |  | Preparación Materiales | Control de calidad Mecanizado,Control de calidad corte laser ,Control de calidad Corte plasma | Preparación Materiales,OT 4325- ZVN 1-7-63/2
1214969047720336 | 2026-05-20 13:27 |  | 2026-05-20 16:08 | OT 4325- ZVN 1-7-63/2 |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-07-02 | 2026-07-06 |  |  |  | Preparación Materiales | Control de calidad Mecanizado,Control de calidad Corte plasma,Control de calidad corte laser | OT 4325- ZVN 1-7-63/2
1214969047720337 | 2026-05-20 13:27 |  | 2026-05-20 16:08 | OT 4325- ZVN 1-7-63/2 |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-07-02 | 2026-07-06 |  |  |  | Preparación Materiales | Control de calidad corte laser ,Control de calidad Mecanizado,Control de calidad Corte plasma | OT 4325- ZVN 1-7-63/2
1214969047720338 | 2026-05-20 13:27 |  | 2026-05-20 16:08 | OT 4325- ZVN 1-7-63/2 |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-07-02 | 2026-07-06 |  |  |  | Preparación Materiales | Control de calidad Mecanizado,Control de calidad corte laser ,Control de calidad Corte plasma | OT 4325- ZVN 1-7-63/2
1214969047720339 | 2026-05-20 13:27 |  | 2026-05-20 16:08 | OT 4325- ZVN 1-7-63/2 |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-07-02 | 2026-07-06 |  |  |  | Preparación Materiales | Control de calidad Mecanizado,Control de calidad corte laser ,Control de calidad Corte plasma | OT 4325- ZVN 1-7-63/2
1214969047720340 | 2026-05-20 13:27 |  | 2026-05-20 16:08 | OT 4325- ZVN 1-7-63/2 |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-07-02 | 2026-07-06 |  |  |  | Preparación Materiales | Control de calidad Mecanizado,Control de calidad corte laser ,Control de calidad Corte plasma | OT 4325- ZVN 1-7-63/2
1214969047720341 | 2026-05-20 13:27 |  | 2026-05-20 16:08 | OT 4325- ZVN 1-7-63/2 |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-07-02 | 2026-07-06 |  |  |  | Preparación Materiales | Control de calidad Mecanizado,Control de calidad Corte plasma,Control de calidad corte laser | OT 4325- ZVN 1-7-63/2
1214969047720342 | 2026-05-20 13:27 |  | 2026-05-20 16:08 | OT 4325- ZVN 1-7-63/2 |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-07-02 | 2026-07-06 |  |  |  | Preparación Materiales | Control de calidad Corte plasma,Control de calidad Mecanizado,Control de calidad corte laser | OT 4325- ZVN 1-7-63/2
1214969466610535 | 2026-05-20 13:24 |  | 2026-05-20 16:08 | Armado |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-07-07 | 2026-07-13 |  |  |  | Caldereria: | OT 4325- ZVN 1-7-63/2,OT 4324- ZVN 1-7-37/2 ,OT 4324- ZVN 1-7-37/2 ,OT 4324- ZVN 1-7-37/2 ,OT 4324- ZVN 1-7-37/2 | Caldereria: | 2026-07-07 | 2026-07-13 | Baja | 0 | Tarea sin iniciar
1214969466610550 | 2026-05-20 13:24 |  | 2026-05-20 16:08 | OT 4324- ZVN 1-7-37/2 |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-07-07 | 2026-07-13 |  |  |  | Armado | OT 4324- ZVN 1-7-37/2 ,check planos | Armado,OT 4324- ZVN 1-7-37/2
1214969379260053 | 2026-05-20 13:24 |  | 2026-05-20 16:08 | OT 4324- ZVN 1-7-37/2 |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-07-07 | 2026-07-13 |  |  |  | Armado | OT 4324- ZVN 1-7-37/2 ,check planos | Armado,OT 4324- ZVN 1-7-37/2
1214969379260073 | 2026-05-20 13:24 |  | 2026-05-20 16:08 | OT 4324- ZVN 1-7-37/2 |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-07-07 | 2026-07-13 |  |  |  | Armado | OT 4324- ZVN 1-7-37/2 ,check planos | OT 4324- ZVN 1-7-37/2 ,Armado
1214969379268441 | 2026-05-20 13:24 |  | 2026-05-20 16:08 | OT 4324- ZVN 1-7-37/2 |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-07-07 | 2026-07-13 |  |  |  | Armado | OT 4324- ZVN 1-7-37/2 ,check planos | Armado,OT 4324- ZVN 1-7-37/2
1214969335531196 | 2026-05-20 13:24 |  | 2026-05-20 16:08 | OT 4325- ZVN 1-7-63/2 |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-07-07 | 2026-07-13 |  |  |  | Armado | OT 4325- ZVN 1-7-63/2 | Armado,OT 4325- ZVN 1-7-63/2
1214969047720343 | 2026-05-20 13:29 |  | 2026-05-20 16:08 | OT 4325- ZVN 1-7-63/2 |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-07-07 | 2026-07-13 |  |  |  | Armado | OT 4325- ZVN 1-7-63/2 | OT 4325- ZVN 1-7-63/2
1214969047720344 | 2026-05-20 13:29 |  | 2026-05-20 16:08 | OT 4325- ZVN 1-7-63/2 |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-07-07 | 2026-07-13 |  |  |  | Armado | OT 4325- ZVN 1-7-63/2
1214969047720345 | 2026-05-20 13:29 |  | 2026-05-20 16:08 | OT 4325- ZVN 1-7-63/2 |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-07-07 | 2026-07-13 |  |  |  | Armado | OT 4325- ZVN 1-7-63/2 | OT 4325- ZVN 1-7-63/2
1214969047720346 | 2026-05-20 13:29 |  | 2026-05-20 16:08 | OT 4325- ZVN 1-7-63/2 |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-07-07 | 2026-07-13 |  |  |  | Armado | OT 4325- ZVN 1-7-63/2 | OT 4325- ZVN 1-7-63/2
1214969047720347 | 2026-05-20 13:29 |  | 2026-05-20 16:08 | OT 4325- ZVN 1-7-63/2 |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-07-07 | 2026-07-13 |  |  |  | Armado | OT 4325- ZVN 1-7-63/2 | OT 4325- ZVN 1-7-63/2
1214969047720348 | 2026-05-20 13:29 |  | 2026-05-20 16:08 | OT 4325- ZVN 1-7-63/2 |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-07-07 | 2026-07-13 |  |  |  | Armado | OT 4325- ZVN 1-7-63/2 | OT 4325- ZVN 1-7-63/2
1214969047720349 | 2026-05-20 13:29 |  | 2026-05-20 16:08 | OT 4325- ZVN 1-7-63/2 |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-07-07 | 2026-07-13 |  |  |  | Armado | OT 4325- ZVN 1-7-63/2 | OT 4325- ZVN 1-7-63/2
1214969335531211 | 2026-05-20 13:24 |  | 2026-05-20 16:10 | Control de calidad Armado |  | Nicolás López | nicolas.lopez@zitron.com | 2026-07-14 | 2026-07-14 |  |  |  | Caldereria: | OT 4324- ZVN 1-7-37/2 ,OT 4324- ZVN 1-7-37/2 ,OT 4324- ZVN 1-7-37/2 ,OT 4324- ZVN 1-7-37/2 ,OT 4325- ZVN 1-7-63/2 | Caldereria: | 2026-07-14 | 2026-07-14 | Baja | 0 | Tarea sin iniciar
1214969379273832 | 2026-05-20 13:24 |  | 2026-05-20 16:10 | OT 4324- ZVN 1-7-37/2 |  | Nicolás López | nicolas.lopez@zitron.com | 2026-07-14 | 2026-07-14 |  |  |  | Control de calidad Armado | OT 4324- ZVN 1-7-37/2 ,check planos | Revestimiento,Control de calidad Armado,OT 4324- ZVN 1-7-37/2
1214969379273852 | 2026-05-20 13:24 |  | 2026-05-20 16:10 | OT 4324- ZVN 1-7-37/2 |  | Nicolás López | nicolas.lopez@zitron.com | 2026-07-14 | 2026-07-14 |  |  |  | Control de calidad Armado | OT 4324- ZVN 1-7-37/2 ,check planos | Control de calidad Armado,Revestimiento,OT 4324- ZVN 1-7-37/2
1214969287798323 | 2026-05-20 13:24 |  | 2026-05-20 16:10 | OT 4324- ZVN 1-7-37/2 |  | Nicolás López | nicolas.lopez@zitron.com | 2026-07-14 | 2026-07-14 |  |  |  | Control de calidad Armado | OT 4324- ZVN 1-7-37/2 ,check planos | Control de calidad Armado,OT 4324- ZVN 1-7-37/2
1214969287798343 | 2026-05-20 13:24 |  | 2026-05-20 16:10 | OT 4324- ZVN 1-7-37/2 |  | Nicolás López | nicolas.lopez@zitron.com | 2026-07-14 | 2026-07-14 |  |  |  | Control de calidad Armado | OT 4324- ZVN 1-7-37/2 ,check planos | OT 4324- ZVN 1-7-37/2 ,Control de calidad Armado
1214969504264934 | 2026-05-20 13:25 |  | 2026-05-20 16:10 | OT 4325- ZVN 1-7-63/2 |  | Nicolás López | nicolas.lopez@zitron.com | 2026-07-14 | 2026-07-14 |  |  |  | Control de calidad Armado | OT 4325- ZVN 1-7-63/2 | Revestimiento,Control de calidad Armado,OT 4325- ZVN 1-7-63/2
1214969047720350 | 2026-05-20 13:29 |  | 2026-05-20 16:10 | OT 4325- ZVN 1-7-63/2 |  | Nicolás López | nicolas.lopez@zitron.com | 2026-07-14 | 2026-07-14 |  |  |  | Control de calidad Armado | OT 4325- ZVN 1-7-63/2 | OT 4325- ZVN 1-7-63/2
1214969047720351 | 2026-05-20 13:29 |  | 2026-05-20 16:10 | OT 4325- ZVN 1-7-63/2 |  | Nicolás López | nicolas.lopez@zitron.com | 2026-07-14 | 2026-07-14 |  |  |  | Control de calidad Armado | OT7 4232 ZVN 1-9-86/2 | OT 4325- ZVN 1-7-63/2
1214969047720352 | 2026-05-20 13:29 |  | 2026-05-20 16:10 | OT 4325- ZVN 1-7-63/2 |  | Nicolás López | nicolas.lopez@zitron.com | 2026-07-14 | 2026-07-14 |  |  |  | Control de calidad Armado | OT 4325- ZVN 1-7-63/2 | OT 4325- ZVN 1-7-63/2
1214969047720353 | 2026-05-20 13:29 |  | 2026-05-20 16:10 | OT 4325- ZVN 1-7-63/2 |  | Nicolás López | nicolas.lopez@zitron.com | 2026-07-14 | 2026-07-14 |  |  |  | Control de calidad Armado | OT 4325- ZVN 1-7-63/2 | OT 4325- ZVN 1-7-63/2
1214969047720354 | 2026-05-20 13:29 |  | 2026-05-20 16:10 | OT 4325- ZVN 1-7-63/2 |  | Nicolás López | nicolas.lopez@zitron.com | 2026-07-14 | 2026-07-14 |  |  |  | Control de calidad Armado | OT 4325- ZVN 1-7-63/2 | OT 4325- ZVN 1-7-63/2
1214969047720355 | 2026-05-20 13:29 |  | 2026-05-20 16:10 | OT 4325- ZVN 1-7-63/2 |  | Nicolás López | nicolas.lopez@zitron.com | 2026-07-14 | 2026-07-14 |  |  |  | Control de calidad Armado | OT 4325- ZVN 1-7-63/2 | OT 4325- ZVN 1-7-63/2
1214969047720356 | 2026-05-20 13:29 |  | 2026-05-20 16:10 | OT 4325- ZVN 1-7-63/2 |  | Nicolás López | nicolas.lopez@zitron.com | 2026-07-14 | 2026-07-14 |  |  |  | Control de calidad Armado | OT 4325- ZVN 1-7-63/2 | OT 4325- ZVN 1-7-63/2
1214969287809049 | 2026-05-20 13:25 |  | 2026-05-20 14:45 | Bodega: | Fabricación Ventilador 50001553 - OT 4323 4325 | [6 empty] | 50001553- ZITRON COLOMBIA ARIS MINING SEGOVIA - OT 4324 4325 |  | Recepcion Rodete,Recepcion Alabe,Recepcion motor
1214969287809059 | 2026-05-20 13:25 |  | 2026-05-20 16:10 | Recepcion Rodete |  | Victor Muñoz | victor.munoz@zitron.com | 2026-05-19 | 2026-05-19 |  |  |  | Bodega: | Fabricación Rodete OT 4324 4325 | OT 4325- ZVN 1-7-63/2,OT 4325- ZVN 1-7-63/2,OT 4325- ZVN 1-7-63/2,OT 4325- ZVN 1-7-63/2,OT 4325- ZVN 1-7-63/2,OT 4325- ZVN 1-7-63/2,Bodega:,OT 4324- ZVN 1-7-37/2 ,OT 4324- ZVN 1-7-37/2 ,OT 4324- ZVN 1-7-37/2 ,OT 4324- ZVN 1-7-37/2 | 2026-05-19 | 2026-05-19 | Baja | 0 | Tarea sin iniciar
1214969287819630 | 2026-05-20 13:25 |  | 2026-05-20 16:10 | Recepcion Alabe |  | Victor Muñoz | victor.munoz@zitron.com | 2026-05-19 | 2026-05-19 |  |  |  | Bodega: | Fabricación Alabe OT 4324 4325 | OT 4325- ZVN 1-7-63/2,OT 4325- ZVN 1-7-63/2,OT 4325- ZVN 1-7-63/2,OT 4325- ZVN 1-7-63/2,OT 4325- ZVN 1-7-63/2,OT 4325- ZVN 1-7-63/2,OT 4325- ZVN 1-7-63/2,Bodega:,OT 4324- ZVN 1-7-37/2 ,OT 4324- ZVN 1-7-37/2 ,OT 4324- ZVN 1-7-37/2 ,OT 4324- ZVN 1-7-37/2 | 2026-05-19 | 2026-05-19 | Baja | 0 | Tarea sin iniciar
1214969287819650 | 2026-05-20 13:25 |  | 2026-05-20 16:10 | Recepcion motor |  | Victor Muñoz | victor.munoz@zitron.com | 2026-06-23 | 2026-06-23 |  |  |  | Bodega: | Fabricación motor OT 4324 4325 | OT 4325- ZVN 1-7-63/2,OT 4325- ZVN 1-7-63/2,OT 4325- ZVN 1-7-63/2,OT 4325- ZVN 1-7-63/2,OT 4325- ZVN 1-7-63/2,OT 4325- ZVN 1-7-63/2,OT 4325- ZVN 1-7-63/2,OT 4324- ZVN 1-7-37/2 ,OT 4324- ZVN 1-7-37/2 ,Bodega:,OT 4324- ZVN 1-7-37/2 ,OT 4324- ZVN 1-7-37/2 | 2026-06-23 | 2026-06-23 | Baja | 0 | Tarea sin iniciar
1214969379310795 | 2026-05-20 13:25 |  | 2026-05-20 16:10 | Recepcion fabricación externa |  | Victor Muñoz | victor.munoz@zitron.com | 2026-07-29 | 2026-07-29 |  |  |  | Bodega: | Fabricación estructura proveedor externo OT 4324 4325 | Revestimiento,OT 4324- ZVN 1-7-37/2 ,OT 4324- ZVN 1-7-37/2 | 2026-07-29 | 2026-07-29 | Baja | 0 | Tarea sin iniciar
1214969379310810 | 2026-05-20 13:25 |  | 2026-05-20 15:33 | Montaje: | Fabricación Ventilador 50001553 - OT 4323 4325 | [6 empty] | 50001553- ZITRON COLOMBIA ARIS MINING SEGOVIA - OT 4324 4325 |  | Revestimiento,Montaje motor,Pruebas FAT,RE-PINTADO,Montaje Alabe,Montaje Rodete
1214969287864120 | 2026-05-20 13:25 |  | 2026-05-20 16:11 | Revestimiento |  | benjamin.bustos@zitron.com | benjamin.bustos@zitron.com | 2026-07-15 | 2026-07-21 |  |  |  | Montaje: | OT 4325- ZVN 1-7-63/2,OT 4324- ZVN 1-7-37/2 ,OT 4324- ZVN 1-7-37/2 ,Recepcion fabricación externa ,OT 4324- ZVN 1-7-37/2 ,OT 4324- ZVN 1-7-37/2 | Montaje: | 2026-07-15 | 2026-07-21 | Baja | 0 | Tarea sin iniciar
1214969504332805 | 2026-05-20 13:25 |  | 2026-05-20 16:11 | OT 4324- ZVN 1-7-37/2 |  | benjamin.bustos@zitron.com | benjamin.bustos@zitron.com | 2026-07-15 | 2026-07-21 |  |  |  | Revestimiento | OT 4324- ZVN 1-7-37/2 ,Recepcion fabricación externa
1214969504332820 | 2026-05-20 13:25 |  | 2026-05-20 16:11 | OT 4324- ZVN 1-7-37/2 |  | benjamin.bustos@zitron.com | benjamin.bustos@zitron.com | 2026-07-15 | 2026-07-21 |  |  |  | Revestimiento | OT 4324- ZVN 1-7-37/2 ,Recepcion fabricación externa
1214969287888951 | 2026-05-20 13:25 |  | 2026-05-20 16:11 | OT 4324- ZVN 1-7-37/2 |  | benjamin.bustos@zitron.com | benjamin.bustos@zitron.com | 2026-07-15 | 2026-07-21 |  |  |  | Revestimiento | OT 4324- ZVN 1-7-37/2 | Revestimiento,OT 4324- ZVN 1-7-37/2
1214969287888966 | 2026-05-20 13:25 |  | 2026-05-20 16:11 | OT 4324- ZVN 1-7-37/2 |  | benjamin.bustos@zitron.com | benjamin.bustos@zitron.com | 2026-07-15 | 2026-07-21 |  |  |  | Revestimiento | OT 4324- ZVN 1-7-37/2 | Revestimiento,OT 4324- ZVN 1-7-37/2
1214969504344360 | 2026-05-20 13:25 |  | 2026-05-20 16:11 | OT 4325- ZVN 1-7-63/2 |  | benjamin.bustos@zitron.com | benjamin.bustos@zitron.com | 2026-07-15 | 2026-07-21 |  |  |  | Revestimiento | OT 4325- ZVN 1-7-63/2 | OT 4325- ZVN 1-7-63/2
1214969047720364 | 2026-05-20 13:34 |  | 2026-05-20 16:11 | OT 4325- ZVN 1-7-63/2 |  | benjamin.bustos@zitron.com | benjamin.bustos@zitron.com | 2026-07-15 | 2026-07-21 |  |  |  | Revestimiento | OT 4325- ZVN 1-7-63/2 | OT 4325- ZVN 1-7-63/2
1214969047720365 | 2026-05-20 13:34 |  | 2026-05-20 16:11 | OT 4325- ZVN 1-7-63/2 |  | benjamin.bustos@zitron.com | benjamin.bustos@zitron.com | 2026-07-15 | 2026-07-21 |  |  |  | Revestimiento | OT 4325- ZVN 1-7-63/2 | OT 4325- ZVN 1-7-63/2
1214969047720366 | 2026-05-20 13:34 |  | 2026-05-20 16:11 | OT 4325- ZVN 1-7-63/2 |  | benjamin.bustos@zitron.com | benjamin.bustos@zitron.com | 2026-07-15 | 2026-07-21 |  |  |  | Revestimiento | OT 4325- ZVN 1-7-63/2 | OT 4325- ZVN 1-7-63/2
1214969047720367 | 2026-05-20 13:34 |  | 2026-05-20 16:11 | OT 4325- ZVN 1-7-63/2 |  | benjamin.bustos@zitron.com | benjamin.bustos@zitron.com | 2026-07-15 | 2026-07-21 |  |  |  | Revestimiento | OT 4325- ZVN 1-7-63/2 | OT 4325- ZVN 1-7-63/2
1214969047720368 | 2026-05-20 13:34 |  | 2026-05-20 16:11 | OT 4325- ZVN 1-7-63/2 |  | benjamin.bustos@zitron.com | benjamin.bustos@zitron.com | 2026-07-15 | 2026-07-21 |  |  |  | Revestimiento | OT 4325- ZVN 1-7-63/2 | OT 4325- ZVN 1-7-63/2
1214969047720369 | 2026-05-20 13:34 |  | 2026-05-20 16:11 | OT 4325- ZVN 1-7-63/2 |  | benjamin.bustos@zitron.com | benjamin.bustos@zitron.com | 2026-07-15 | 2026-07-21 |  |  |  | Revestimiento | OT 4325- ZVN 1-7-63/2 | OT 4325- ZVN 1-7-63/2
1214969047720370 | 2026-05-20 13:34 |  | 2026-05-20 16:11 | OT 4325- ZVN 1-7-63/2 |  | benjamin.bustos@zitron.com | benjamin.bustos@zitron.com | 2026-07-15 | 2026-07-21 |  |  |  | Revestimiento | OT 4325- ZVN 1-7-63/2 | OT 4325- ZVN 1-7-63/2
1214969504344370 | 2026-05-20 13:25 |  | 2026-05-20 16:11 | Montaje Alabe |  | benjamin.bustos@zitron.com | benjamin.bustos@zitron.com | 2026-07-16 | 2026-07-16 |  |  |  | Montaje: | OT 4324- ZVN 1-7-37/2 ,OT 4324- ZVN 1-7-37/2 ,OT 4324- ZVN 1-7-37/2 ,OT 4324- ZVN 1-7-37/2 ,OT 4325- ZVN 1-7-63/2 | Montaje: | 2026-07-16 | 2026-07-16 | Baja | 0 | Tarea sin iniciar
1214969504344385 | 2026-05-20 13:25 |  | 2026-05-20 16:11 | OT 4324- ZVN 1-7-37/2 |  | benjamin.bustos@zitron.com | benjamin.bustos@zitron.com |  | 2026-07-16 |  |  |  | Montaje Alabe | check planos,Recepcion Alabe | Montaje Alabe,OT 4324- ZVN 1-7-37/2
1214969466857467 | 2026-05-20 13:25 |  | 2026-05-20 16:11 | OT 4324- ZVN 1-7-37/2 |  | benjamin.bustos@zitron.com | benjamin.bustos@zitron.com |  | 2026-07-16 |  |  |  | Montaje Alabe | Recepcion Alabe,check planos | Montaje Alabe,OT 4324- ZVN 1-7-37/2
1214969504361177 | 2026-05-20 13:25 |  | 2026-05-20 16:11 | OT 4324- ZVN 1-7-37/2 |  | benjamin.bustos@zitron.com | benjamin.bustos@zitron.com |  | 2026-07-16 |  |  |  | Montaje Alabe | Recepcion Alabe,OT 4324- ZVN 1-7-37/2 ,check planos | OT 4324- ZVN 1-7-37/2 ,Montaje Alabe
1214969504361202 | 2026-05-20 13:25 |  | 2026-05-20 16:11 | OT 4324- ZVN 1-7-37/2 |  | benjamin.bustos@zitron.com | benjamin.bustos@zitron.com |  | 2026-07-16 |  |  |  | Montaje Alabe | Recepcion Alabe,OT 4324- ZVN 1-7-37/2 ,check planos | OT 4324- ZVN 1-7-37/2 ,Montaje Alabe
1214969379259551 | 2026-05-20 13:25 |  | 2026-05-20 16:11 | OT 4325- ZVN 1-7-63/2 |  | benjamin.bustos@zitron.com | benjamin.bustos@zitron.com |  | 2026-07-16 |  |  |  | Montaje Alabe | OT 4325- ZVN 1-7-63/2 | OT 4325- ZVN 1-7-63/2,Montaje Alabe
1214969047720372 | 2026-05-20 13:34 |  | 2026-05-20 16:11 | OT 4325- ZVN 1-7-63/2 |  | benjamin.bustos@zitron.com | benjamin.bustos@zitron.com |  | 2026-07-16 |  |  |  | Montaje Alabe | OT 4325- ZVN 1-7-63/2,Recepcion Alabe,check planos | OT 4325- ZVN 1-7-63/2
1214969047720373 | 2026-05-20 13:34 |  | 2026-05-20 16:11 | OT 4325- ZVN 1-7-63/2 |  | benjamin.bustos@zitron.com | benjamin.bustos@zitron.com |  | 2026-07-16 |  |  |  | Montaje Alabe | OT 4325- ZVN 1-7-63/2,check planos,Recepcion Alabe | OT 4325- ZVN 1-7-63/2
1214969047720374 | 2026-05-20 13:34 |  | 2026-05-20 16:11 | OT 4325- ZVN 1-7-63/2 |  | benjamin.bustos@zitron.com | benjamin.bustos@zitron.com |  | 2026-07-16 |  |  |  | Montaje Alabe | OT 4325- ZVN 1-7-63/2,Recepcion Alabe,check planos | OT 4325- ZVN 1-7-63/2
1214969047720375 | 2026-05-20 13:34 |  | 2026-05-20 16:11 | OT 4325- ZVN 1-7-63/2 |  | benjamin.bustos@zitron.com | benjamin.bustos@zitron.com |  | 2026-07-16 |  |  |  | Montaje Alabe | OT 4325- ZVN 1-7-63/2,check planos,Recepcion Alabe | OT 4325- ZVN 1-7-63/2
1214969047720376 | 2026-05-20 13:34 |  | 2026-05-20 16:11 | OT 4325- ZVN 1-7-63/2 |  | benjamin.bustos@zitron.com | benjamin.bustos@zitron.com |  | 2026-07-16 |  |  |  | Montaje Alabe | OT 4325- ZVN 1-7-63/2,Recepcion Alabe,check planos | OT 4325- ZVN 1-7-63/2
1214969047720377 | 2026-05-20 13:34 |  | 2026-05-20 16:11 | OT 4325- ZVN 1-7-63/2 |  | benjamin.bustos@zitron.com | benjamin.bustos@zitron.com |  | 2026-07-16 |  |  |  | Montaje Alabe | OT 4325- ZVN 1-7-63/2,Recepcion Alabe | OT 4325- ZVN 1-7-63/2
1214969047720379 | 2026-05-20 13:35 |  | 2026-05-20 16:11 | OT 4325- ZVN 1-7-63/2 |  | benjamin.bustos@zitron.com | benjamin.bustos@zitron.com |  | 2026-07-16 |  |  |  | Montaje Alabe | OT 4325- ZVN 1-7-63/2,Recepcion Alabe | OT 4325- ZVN 1-7-63/2
1214969611987381 | 2026-05-20 13:25 |  | 2026-05-20 16:11 | Montaje Rodete |  | benjamin.bustos@zitron.com | benjamin.bustos@zitron.com | 2026-07-17 | 2026-07-17 |  |  |  | Montaje: | OT 4325- ZVN 1-7-63/2,OT 4324- ZVN 1-7-37/2 ,OT 4324- ZVN 1-7-37/2 ,OT 4324- ZVN 1-7-37/2 ,OT 4324- ZVN 1-7-37/2 | Montaje: | 2026-07-17 | 2026-07-17 | Baja | 0 | Tarea sin iniciar
1214969611987396 | 2026-05-20 13:25 |  | 2026-05-20 16:11 | OT 4324- ZVN 1-7-37/2 |  | benjamin.bustos@zitron.com | benjamin.bustos@zitron.com | 2026-07-17 | 2026-07-17 |  |  |  | Montaje Rodete | Recepcion Rodete,check planos,OT 4324- ZVN 1-7-37/2 | Montaje Rodete
1214969466919614 | 2026-05-20 13:25 |  | 2026-05-20 16:11 | OT 4324- ZVN 1-7-37/2 |  | benjamin.bustos@zitron.com | benjamin.bustos@zitron.com | 2026-07-17 | 2026-07-17 |  |  |  | Montaje Rodete | OT 4324- ZVN 1-7-37/2 ,Recepcion Rodete,check planos | Montaje Rodete
1214969466919737 | 2026-05-20 13:25 |  | 2026-05-20 16:11 | OT 4324- ZVN 1-7-37/2 |  | benjamin.bustos@zitron.com | benjamin.bustos@zitron.com | 2026-07-17 | 2026-07-17 |  |  |  | Montaje Rodete | OT 4324- ZVN 1-7-37/2 ,Recepcion Rodete,check planos | OT 4324- ZVN 1-7-37/2 ,Montaje Rodete,OT 4324- ZVN 1-7-37/2
1214969466919831 | 2026-05-20 13:25 |  | 2026-05-20 16:11 | OT 4324- ZVN 1-7-37/2 |  | benjamin.bustos@zitron.com | benjamin.bustos@zitron.com | 2026-07-17 | 2026-07-17 |  |  |  | Montaje Rodete | OT 4324- ZVN 1-7-37/2 ,check planos,Recepcion Rodete | OT 4324- ZVN 1-7-37/2 ,Montaje Rodete,OT 4324- ZVN 1-7-37/2
1214969466919856 | 2026-05-20 13:25 |  | 2026-05-20 16:11 | OT 4325- ZVN 1-7-63/2 |  | benjamin.bustos@zitron.com | benjamin.bustos@zitron.com | 2026-07-17 | 2026-07-17 |  |  |  | Montaje Rodete | OT 4325- ZVN 1-7-63/2 | Montaje Rodete,OT 4325- ZVN 1-7-63/2
1214969047720380 | 2026-05-20 13:35 |  | 2026-05-20 16:11 | OT 4325- ZVN 1-7-63/2 |  | benjamin.bustos@zitron.com | benjamin.bustos@zitron.com | 2026-07-17 | 2026-07-17 |  |  |  | Montaje Rodete | OT 4325- ZVN 1-7-63/2,Recepcion Rodete | OT 4325- ZVN 1-7-63/2
1214969047720381 | 2026-05-20 13:35 |  | 2026-05-20 16:11 | OT 4325- ZVN 1-7-63/2 |  | benjamin.bustos@zitron.com | benjamin.bustos@zitron.com | 2026-07-17 | 2026-07-17 |  |  |  | Montaje Rodete | OT 4325- ZVN 1-7-63/2 | OT 4325- ZVN 1-7-63/2
1214969047720382 | 2026-05-20 13:35 |  | 2026-05-20 16:11 | OT 4325- ZVN 1-7-63/2 |  | benjamin.bustos@zitron.com | benjamin.bustos@zitron.com | 2026-07-17 | 2026-07-17 |  |  |  | Montaje Rodete | OT 4325- ZVN 1-7-63/2,Recepcion Rodete | OT 4325- ZVN 1-7-63/2
1214969047720383 | 2026-05-20 13:35 |  | 2026-05-20 16:11 | OT 4325- ZVN 1-7-63/2 |  | benjamin.bustos@zitron.com | benjamin.bustos@zitron.com | 2026-07-17 | 2026-07-17 |  |  |  | Montaje Rodete | OT 4325- ZVN 1-7-63/2,Recepcion Rodete | OT 4325- ZVN 1-7-63/2
1214969047720384 | 2026-05-20 13:35 |  | 2026-05-20 16:11 | OT 4325- ZVN 1-7-63/2 |  | benjamin.bustos@zitron.com | benjamin.bustos@zitron.com | 2026-07-17 | 2026-07-17 |  |  |  | Montaje Rodete | OT 4325- ZVN 1-7-63/2,Recepcion Rodete | OT 4325- ZVN 1-7-63/2
1214969047720385 | 2026-05-20 13:35 |  | 2026-05-20 16:11 | OT 4325- ZVN 1-7-63/2 |  | benjamin.bustos@zitron.com | benjamin.bustos@zitron.com | 2026-07-17 | 2026-07-17 |  |  |  | Montaje Rodete | OT 4325- ZVN 1-7-63/2,Recepcion Rodete | OT 4325- ZVN 1-7-63/2
1214969047720386 | 2026-05-20 13:35 |  | 2026-05-20 16:11 | OT 4325- ZVN 1-7-63/2 |  | benjamin.bustos@zitron.com | benjamin.bustos@zitron.com | 2026-07-17 | 2026-07-17 |  |  |  | Montaje Rodete | OT 4325- ZVN 1-7-63/2,Recepcion Rodete | OT 4325- ZVN 1-7-63/2
1214969335714312 | 2026-05-20 13:25 |  | 2026-05-20 16:11 | Montaje motor |  | benjamin.bustos@zitron.com | benjamin.bustos@zitron.com | 2026-07-20 | 2026-07-20 |  |  |  | Montaje: | OT 4324- ZVN 1-7-37/2 ,OT 4324- ZVN 1-7-37/2 ,OT 4324- ZVN 1-7-37/2 ,OT 4325- ZVN 1-7-63/2,OT 4324- ZVN 1-7-37/2 | Montaje: | 2026-07-20 | 2026-07-20 | Baja | 0 | Tarea sin iniciar
1214969335714327 | 2026-05-20 13:25 |  | 2026-05-20 16:12 | OT 4324- ZVN 1-7-37/2 |  | benjamin.bustos@zitron.com | benjamin.bustos@zitron.com | 2026-07-20 | 2026-07-20 |  |  |  | Montaje motor | Recepcion motor,check planos | Montaje motor,OT 4324- ZVN 1-7-37/2
1214969335714699 | 2026-05-20 13:25 |  | 2026-05-20 16:12 | OT 4324- ZVN 1-7-37/2 |  | benjamin.bustos@zitron.com | benjamin.bustos@zitron.com | 2026-07-20 | 2026-07-20 |  |  |  | Montaje motor | Recepcion motor,check planos | Montaje motor,OT 4324- ZVN 1-7-37/2
1214969612025286 | 2026-05-20 13:25 |  | 2026-05-20 16:12 | OT 4324- ZVN 1-7-37/2 |  | benjamin.bustos@zitron.com | benjamin.bustos@zitron.com | 2026-07-20 | 2026-07-20 |  |  |  | Montaje motor | OT 4324- ZVN 1-7-37/2 ,check planos,Recepcion motor | Montaje motor
1214969612025311 | 2026-05-20 13:25 |  | 2026-05-20 16:12 | OT 4324- ZVN 1-7-37/2 |  | benjamin.bustos@zitron.com | benjamin.bustos@zitron.com | 2026-07-20 | 2026-07-20 |  |  |  | Montaje motor | check planos,OT 4324- ZVN 1-7-37/2 ,Recepcion motor | Montaje motor
1214969379514443 | 2026-05-20 13:25 |  | 2026-05-20 16:12 | OT 4325- ZVN 1-7-63/2 |  | benjamin.bustos@zitron.com | benjamin.bustos@zitron.com | 2026-07-20 | 2026-07-20 |  |  |  | Montaje motor | OT 4325- ZVN 1-7-63/2 | OT 4325- ZVN 1-7-63/2,Montaje motor
1214969047720387 | 2026-05-20 13:36 |  | 2026-05-20 16:12 | OT 4325- ZVN 1-7-63/2 |  | benjamin.bustos@zitron.com | benjamin.bustos@zitron.com | 2026-07-20 | 2026-07-20 |  |  |  | Montaje motor | OT 4325- ZVN 1-7-63/2,Recepcion motor | OT 4325- ZVN 1-7-63/2,OT 4325- ZVN 1-7-63/2,OT 4325- ZVN 1-7-63/2,OT 4325- ZVN 1-7-63/2
1214969047720388 | 2026-05-20 13:36 |  | 2026-05-20 16:12 | OT 4325- ZVN 1-7-63/2 |  | benjamin.bustos@zitron.com | benjamin.bustos@zitron.com | 2026-07-20 | 2026-07-20 |  |  |  | Montaje motor | OT 4325- ZVN 1-7-63/2,Recepcion motor | OT 4325- ZVN 1-7-63/2
1214969047720389 | 2026-05-20 13:36 |  | 2026-05-20 16:12 | OT 4325- ZVN 1-7-63/2 |  | benjamin.bustos@zitron.com | benjamin.bustos@zitron.com | 2026-07-20 | 2026-07-20 |  |  |  | Montaje motor | OT 4325- ZVN 1-7-63/2,Recepcion motor | OT 4325- ZVN 1-7-63/2,OT 4325- ZVN 1-7-63/2
1214969047720390 | 2026-05-20 13:36 |  | 2026-05-20 16:12 | OT 4325- ZVN 1-7-63/2 |  | benjamin.bustos@zitron.com | benjamin.bustos@zitron.com | 2026-07-20 | 2026-07-20 |  |  |  | Montaje motor | OT 4325- ZVN 1-7-63/2,Recepcion motor | OT 4325- ZVN 1-7-63/2,OT 4325- ZVN 1-7-63/2,OT 4325- ZVN 1-7-63/2
1214969047720391 | 2026-05-20 13:36 |  | 2026-05-20 16:12 | OT 4325- ZVN 1-7-63/2 |  | benjamin.bustos@zitron.com | benjamin.bustos@zitron.com | 2026-07-20 | 2026-07-20 |  |  |  | Montaje motor | OT 4325- ZVN 1-7-63/2,Recepcion motor | OT 4325- ZVN 1-7-63/2,OT 4325- ZVN 1-7-63/2,OT 4325- ZVN 1-7-63/2
1214969047720392 | 2026-05-20 13:36 |  | 2026-05-20 16:12 | OT 4325- ZVN 1-7-63/2 |  | benjamin.bustos@zitron.com | benjamin.bustos@zitron.com | 2026-07-20 | 2026-07-20 |  |  |  | Montaje motor | OT 4325- ZVN 1-7-63/2,Recepcion motor | OT 4325- ZVN 1-7-63/2,OT 4325- ZVN 1-7-63/2,OT 4325- ZVN 1-7-63/2
1214969047720393 | 2026-05-20 13:36 |  | 2026-05-20 16:12 | OT 4325- ZVN 1-7-63/2 |  | benjamin.bustos@zitron.com | benjamin.bustos@zitron.com | 2026-07-20 | 2026-07-20 |  |  |  | Montaje motor | OT 4325- ZVN 1-7-63/2,Recepcion motor | OT 4325- ZVN 1-7-63/2
1214969379514522 | 2026-05-20 13:25 |  | 2026-05-20 16:11 | Pruebas FAT |  | benjamin.bustos@zitron.com | benjamin.bustos@zitron.com | 2026-07-21 | 2026-07-21 |  |  |  | Montaje: | OT 4325- ZVN 1-7-63/2,OT 4324- ZVN 1-7-37/2 ,OT 4324- ZVN 1-7-37/2 ,OT 4324- ZVN 1-7-37/2 ,OT 4324- ZVN 1-7-37/2 | Montaje: | 2026-07-21 | 2026-07-21 | Baja | 0 | Tarea sin iniciar
1214969379514537 | 2026-05-20 13:25 |  | 2026-05-20 16:12 | OT 4324- ZVN 1-7-37/2 |  | benjamin.bustos@zitron.com | benjamin.bustos@zitron.com |  | 2026-07-21 |  |  |  | Pruebas FAT | OT 4324- ZVN 1-7-37/2 | Pruebas FAT,OT 4324- ZVN 1-7-37/2
1214969466969065 | 2026-05-20 13:25 |  | 2026-05-20 16:12 | OT 4324- ZVN 1-7-37/2 |  | benjamin.bustos@zitron.com | benjamin.bustos@zitron.com |  | 2026-07-21 |  |  |  | Pruebas FAT | OT 4324- ZVN 1-7-37/2 | Pruebas FAT,OT 4324- ZVN 1-7-37/2
1214969466969085 | 2026-05-20 13:25 |  | 2026-05-20 16:12 | OT 4324- ZVN 1-7-37/2 |  | benjamin.bustos@zitron.com | benjamin.bustos@zitron.com |  | 2026-07-21 |  |  |  | Pruebas FAT | OT 4324- ZVN 1-7-37/2 | OT 4324- ZVN 1-7-37/2 ,Pruebas FAT
1214969379538295 | 2026-05-20 13:25 |  | 2026-05-20 16:12 | OT 4324- ZVN 1-7-37/2 |  | benjamin.bustos@zitron.com | benjamin.bustos@zitron.com |  | 2026-07-21 |  |  |  | Pruebas FAT | OT 4324- ZVN 1-7-37/2 | OT 4324- ZVN 1-7-37/2 ,Pruebas FAT
1214969335736272 | 2026-05-20 13:25 |  | 2026-05-20 16:12 | OT 4325- ZVN 1-7-63/2 |  | benjamin.bustos@zitron.com | benjamin.bustos@zitron.com |  | 2026-07-21 |  |  |  | Pruebas FAT | OT 4325- ZVN 1-7-63/2 | Pruebas FAT,OT 4325- ZVN 1-7-63/2
1214969047720394 | 2026-05-20 13:37 |  | 2026-05-20 16:12 | OT 4325- ZVN 1-7-63/2 |  | benjamin.bustos@zitron.com | benjamin.bustos@zitron.com |  | 2026-07-21 |  |  |  | Pruebas FAT | OT 4325- ZVN 1-7-63/2
1214969047720395 | 2026-05-20 13:37 |  | 2026-05-20 16:12 | OT 4325- ZVN 1-7-63/2 |  | benjamin.bustos@zitron.com | benjamin.bustos@zitron.com |  | 2026-07-21 |  |  |  | Pruebas FAT | OT 4325- ZVN 1-7-63/2 | OT 4325- ZVN 1-7-63/2
1214969047720396 | 2026-05-20 13:37 |  | 2026-05-20 16:12 | OT 4325- ZVN 1-7-63/2 |  | benjamin.bustos@zitron.com | benjamin.bustos@zitron.com |  | 2026-07-21 |  |  |  | Pruebas FAT | OT 4325- ZVN 1-7-63/2
1214969047720397 | 2026-05-20 13:37 |  | 2026-05-20 16:12 | OT 4325- ZVN 1-7-63/2 |  | benjamin.bustos@zitron.com | benjamin.bustos@zitron.com |  | 2026-07-21 |  |  |  | Pruebas FAT | OT 4325- ZVN 1-7-63/2
1214969047720398 | 2026-05-20 13:37 |  | 2026-05-20 16:12 | OT 4325- ZVN 1-7-63/2 |  | benjamin.bustos@zitron.com | benjamin.bustos@zitron.com |  | 2026-07-21 |  |  |  | Pruebas FAT | OT 4325- ZVN 1-7-63/2
1214969047720399 | 2026-05-20 13:37 |  | 2026-05-20 16:12 | OT 4325- ZVN 1-7-63/2 |  | benjamin.bustos@zitron.com | benjamin.bustos@zitron.com |  | 2026-07-21 |  |  |  | Pruebas FAT | OT 4325- ZVN 1-7-63/2
1214969047720400 | 2026-05-20 13:37 |  | 2026-05-20 16:12 | OT 4325- ZVN 1-7-63/2 |  | benjamin.bustos@zitron.com | benjamin.bustos@zitron.com |  | 2026-07-21 |  |  |  | Pruebas FAT | OT 4325- ZVN 1-7-63/2 | OT 4325- ZVN 1-7-63/2
1214969335736292 | 2026-05-20 13:25 |  | 2026-05-20 16:11 | RE-PINTADO |  | benjamin.bustos@zitron.com | benjamin.bustos@zitron.com | 2026-07-23 | 2026-07-23 |  |  |  | Montaje: | OT 4324- ZVN 1-7-37/2 ,OT 4324- ZVN 1-7-37/2 ,OT 4324- ZVN 1-7-37/2 ,OT 4325- ZVN 1-7-63/2,OT 4324- ZVN 1-7-37/2 | Montaje:,Coordinacion Entrega con Cliente | 2026-07-23 | 2026-07-23 | Baja | 0 | Tarea sin iniciar
1214969466981739 | 2026-05-20 13:25 |  | 2026-05-20 16:12 | OT 4324- ZVN 1-7-37/2 |  | benjamin.bustos@zitron.com | benjamin.bustos@zitron.com |  | 2026-07-23 |  |  |  | RE-PINTADO | OT 4324- ZVN 1-7-37/2 | OT 4324- ZVN 1-7-37/2 ,RE-PINTADO
1214969466981754 | 2026-05-20 13:25 |  | 2026-05-20 16:12 | OT 4324- ZVN 1-7-37/2 |  | benjamin.bustos@zitron.com | benjamin.bustos@zitron.com |  | 2026-07-23 |  |  |  | RE-PINTADO | OT 4324- ZVN 1-7-37/2 | OT 4324- ZVN 1-7-37/2 ,RE-PINTADO
1214969335753047 | 2026-05-20 13:25 |  | 2026-05-20 16:12 | OT 4324- ZVN 1-7-37/2 |  | benjamin.bustos@zitron.com | benjamin.bustos@zitron.com |  | 2026-07-23 |  |  |  | RE-PINTADO | OT 4324- ZVN 1-7-37/2 | RE-PINTADO,OT 4324- ZVN 1-7-37/2
1214969612058184 | 2026-05-20 13:25 |  | 2026-05-20 16:12 | OT 4324- ZVN 1-7-37/2 |  | benjamin.bustos@zitron.com | benjamin.bustos@zitron.com |  | 2026-07-23 |  |  |  | RE-PINTADO | OT 4324- ZVN 1-7-37/2 | OT 4324- ZVN 1-7-37/2 ,RE-PINTADO
1214969612058199 | 2026-05-20 13:25 |  | 2026-05-20 16:12 | OT 4325- ZVN 1-7-63/2 |  | benjamin.bustos@zitron.com | benjamin.bustos@zitron.com |  | 2026-07-23 |  |  |  | RE-PINTADO | OT 4325- ZVN 1-7-63/2 | OT 4325- ZVN 1-7-63/2,RE-PINTADO
1214969047720401 | 2026-05-20 13:37 |  | 2026-05-20 16:12 | OT 4325- ZVN 1-7-63/2 |  | benjamin.bustos@zitron.com | benjamin.bustos@zitron.com |  | 2026-07-23 |  |  |  | RE-PINTADO | OT 4325- ZVN 1-7-63/2
1214969047720402 | 2026-05-20 13:37 |  | 2026-05-20 16:12 | OT 4325- ZVN 1-7-63/2 |  | benjamin.bustos@zitron.com | benjamin.bustos@zitron.com |  | 2026-07-23 |  |  |  | RE-PINTADO | OT 4325- ZVN 1-7-63/2 | OT 4325- ZVN 1-7-63/2,OT 4325- ZVN 1-7-63/2
1214969047720403 | 2026-05-20 13:37 |  | 2026-05-20 16:12 | OT 4325- ZVN 1-7-63/2 |  | benjamin.bustos@zitron.com | benjamin.bustos@zitron.com |  | 2026-07-23 |  |  |  | RE-PINTADO | OT 4325- ZVN 1-7-63/2 | OT 4325- ZVN 1-7-63/2
1214969047720404 | 2026-05-20 13:37 |  | 2026-05-20 16:12 | OT 4325- ZVN 1-7-63/2 |  | benjamin.bustos@zitron.com | benjamin.bustos@zitron.com |  | 2026-07-23 |  |  |  | RE-PINTADO | OT 4325- ZVN 1-7-63/2 | OT 4325- ZVN 1-7-63/2
1214969047720405 | 2026-05-20 13:37 |  | 2026-05-20 16:12 | OT 4325- ZVN 1-7-63/2 |  | benjamin.bustos@zitron.com | benjamin.bustos@zitron.com |  | 2026-07-23 |  |  |  | RE-PINTADO | OT 4325- ZVN 1-7-63/2 | OT 4325- ZVN 1-7-63/2
1214969047720406 | 2026-05-20 13:37 |  | 2026-05-20 16:12 | OT 4325- ZVN 1-7-63/2 |  | benjamin.bustos@zitron.com | benjamin.bustos@zitron.com |  | 2026-07-23 |  |  |  | RE-PINTADO | OT 4325- ZVN 1-7-63/2 | OT 4325- ZVN 1-7-63/2
1214969047720407 | 2026-05-20 13:37 |  | 2026-05-20 16:12 | OT 4325- ZVN 1-7-63/2 |  | benjamin.bustos@zitron.com | benjamin.bustos@zitron.com |  | 2026-07-23 |  |  |  | RE-PINTADO | OT 4325- ZVN 1-7-63/2 | OT 4325- ZVN 1-7-63/2
1214969467032082 | 2026-05-20 13:25 |  | 2026-05-20 15:56 | Logistica: | Fabricación Ventilador 50001553 - OT 4323 4325 | [6 empty] | 50001553- ZITRON COLOMBIA ARIS MINING SEGOVIA - OT 4324 4325 |  | Embalaje,PACKING LIST,Coordinacion Entrega con Cliente,Despacho
1214969467032092 | 2026-05-20 13:25 |  | 2026-05-20 16:13 | Coordinacion Entrega con Cliente |  | Karin Pinto | kpinto@zitron.com | 2026-07-24 | 2026-07-24 |  |  |  | Logistica: | OT 4324- ZVN 1-7-37/2 ,OT 4324- ZVN 1-7-37/2 ,OT 4325- ZVN 1-7-63/2,RE-PINTADO,OT 4324- ZVN 1-7-37/2 ,OT 4324- ZVN 1-7-37/2 | Logistica: | 2026-07-24 | 2026-07-24 | Baja | 0 | Tarea sin iniciar
1214969335785150 | 2026-05-20 13:25 |  | 2026-05-20 16:13 | OT 4324- ZVN 1-7-37/2 |  | Karin Pinto | kpinto@zitron.com |  | 2026-07-24 |  |  |  | Coordinacion Entrega con Cliente | OT 4324- ZVN 1-7-37/2 | Coordinacion Entrega con Cliente,OT 4324- ZVN 1-7-37/2
1214969335785165 | 2026-05-20 13:25 |  | 2026-05-20 16:13 | OT 4324- ZVN 1-7-37/2 |  | Karin Pinto | kpinto@zitron.com |  | 2026-07-24 |  |  |  | Coordinacion Entrega con Cliente | OT 4324- ZVN 1-7-37/2 | Coordinacion Entrega con Cliente,OT 4324- ZVN 1-7-37/2
1214969467047845 | 2026-05-20 13:25 |  | 2026-05-20 16:13 | OT 4324- ZVN 1-7-37/2 |  | Karin Pinto | kpinto@zitron.com |  | 2026-07-24 |  |  |  | Coordinacion Entrega con Cliente | OT 4324- ZVN 1-7-37/2 | Coordinacion Entrega con Cliente,OT 4324- ZVN 1-7-37/2
1214969467047860 | 2026-05-20 13:25 |  | 2026-05-20 16:13 | OT 4324- ZVN 1-7-37/2 |  | Karin Pinto | kpinto@zitron.com |  | 2026-07-24 |  |  |  | Coordinacion Entrega con Cliente | OT 4324- ZVN 1-7-37/2 | Coordinacion Entrega con Cliente,OT 4324- ZVN 1-7-37/2
1214969335817457 | 2026-05-20 13:25 |  | 2026-05-20 16:13 | OT 4325- ZVN 1-7-63/2 |  | Karin Pinto | kpinto@zitron.com |  | 2026-07-24 |  |  |  | Coordinacion Entrega con Cliente | OT 4325- ZVN 1-7-63/2 | Coordinacion Entrega con Cliente,OT 4325- ZVN 1-7-63/2
1214969047720408 | 2026-05-20 13:39 |  | 2026-05-20 16:13 | OT 4325- ZVN 1-7-63/2 |  | Karin Pinto | kpinto@zitron.com |  | 2026-07-24 |  |  |  | Coordinacion Entrega con Cliente | OT 4325- ZVN 1-7-63/2 | OT 4325- ZVN 1-7-63/2,OT 4325- ZVN 1-7-63/2
1214969047720409 | 2026-05-20 13:39 |  | 2026-05-20 16:13 | OT 4325- ZVN 1-7-63/2 |  | Karin Pinto | kpinto@zitron.com |  | 2026-07-24 |  |  |  | Coordinacion Entrega con Cliente | OT 4325- ZVN 1-7-63/2
1214969047720410 | 2026-05-20 13:39 |  | 2026-05-20 16:13 | OT 4325- ZVN 1-7-63/2 |  | Karin Pinto | kpinto@zitron.com |  | 2026-07-24 |  |  |  | Coordinacion Entrega con Cliente | OT 4325- ZVN 1-7-63/2 | OT 4325- ZVN 1-7-63/2
1214969047720411 | 2026-05-20 13:39 |  | 2026-05-20 16:13 | OT 4325- ZVN 1-7-63/2 |  | Karin Pinto | kpinto@zitron.com |  | 2026-07-24 |  |  |  | Coordinacion Entrega con Cliente | OT 4325- ZVN 1-7-63/2 | OT 4325- ZVN 1-7-63/2
1214969047720412 | 2026-05-20 13:39 |  | 2026-05-20 16:13 | OT 4325- ZVN 1-7-63/2 |  | Karin Pinto | kpinto@zitron.com |  | 2026-07-24 |  |  |  | Coordinacion Entrega con Cliente | OT 4325- ZVN 1-7-63/2 | OT 4325- ZVN 1-7-63/2
1214969047720413 | 2026-05-20 13:39 |  | 2026-05-20 16:13 | OT 4325- ZVN 1-7-63/2 |  | Karin Pinto | kpinto@zitron.com |  | 2026-07-24 |  |  |  | Coordinacion Entrega con Cliente | OT 4325- ZVN 1-7-63/2 | OT 4325- ZVN 1-7-63/2
1214969047720414 | 2026-05-20 13:39 |  | 2026-05-20 16:13 | OT 4325- ZVN 1-7-63/2 |  | Karin Pinto | kpinto@zitron.com |  | 2026-07-24 |  |  |  | Coordinacion Entrega con Cliente | OT 4325- ZVN 1-7-63/2 | OT 4325- ZVN 1-7-63/2
1214969335817472 | 2026-05-20 13:25 |  | 2026-05-20 16:13 | Embalaje |  | benjamin.bustos@zitron.com | benjamin.bustos@zitron.com | 2026-07-27 | 2026-07-27 |  |  |  | Logistica: | OT 4325- ZVN 1-7-63/2,OT 4324- ZVN 1-7-37/2 ,OT 4324- ZVN 1-7-37/2 ,OT 4324- ZVN 1-7-37/2 ,OT 4324- ZVN 1-7-37/2 | Logistica: | 2026-07-27 | 2026-07-27 | Baja | 0 | Tarea sin iniciar
1214969612139752 | 2026-05-20 13:25 |  | 2026-05-20 16:13 | OT 4324- ZVN 1-7-37/2 |  | benjamin.bustos@zitron.com | benjamin.bustos@zitron.com |  | 2026-07-27 |  |  |  | Embalaje | OT 4324- ZVN 1-7-37/2 | OT 4324- ZVN 1-7-37/2 ,Embalaje
1214969612139767 | 2026-05-20 13:25 |  | 2026-05-20 16:13 | OT 4324- ZVN 1-7-37/2 |  | benjamin.bustos@zitron.com | benjamin.bustos@zitron.com |  | 2026-07-27 |  |  |  | Embalaje | OT 4324- ZVN 1-7-37/2 | OT 4324- ZVN 1-7-37/2 ,Embalaje
1214969612139782 | 2026-05-20 13:25 |  | 2026-05-20 16:13 | OT 4324- ZVN 1-7-37/2 |  | benjamin.bustos@zitron.com | benjamin.bustos@zitron.com |  | 2026-07-27 |  |  |  | Embalaje | OT 4324- ZVN 1-7-37/2 | OT 4324- ZVN 1-7-37/2 ,Embalaje
1214969612142123 | 2026-05-20 13:25 |  | 2026-05-20 16:13 | OT 4324- ZVN 1-7-37/2 |  | benjamin.bustos@zitron.com | benjamin.bustos@zitron.com |  | 2026-07-27 |  |  |  | Embalaje | OT 4324- ZVN 1-7-37/2 | OT 4324- ZVN 1-7-37/2 ,Embalaje
1214969612142138 | 2026-05-20 13:25 |  | 2026-05-20 16:13 | OT 4325- ZVN 1-7-63/2 |  | benjamin.bustos@zitron.com | benjamin.bustos@zitron.com |  | 2026-07-27 |  |  |  | Embalaje | OT 4325- ZVN 1-7-63/2 | Embalaje,OT 4325- ZVN 1-7-63/2
1214969047720415 | 2026-05-20 13:39 |  | 2026-05-20 16:13 | OT 4325- ZVN 1-7-63/2 |  | benjamin.bustos@zitron.com | benjamin.bustos@zitron.com |  | 2026-07-27 |  |  |  | Embalaje | OT 4325- ZVN 1-7-63/2
1214969047720416 | 2026-05-20 13:39 |  | 2026-05-20 16:13 | OT 4325- ZVN 1-7-63/2 |  | benjamin.bustos@zitron.com | benjamin.bustos@zitron.com |  | 2026-07-27 |  |  |  | Embalaje | OT 4325- ZVN 1-7-63/2 | OT 4325- ZVN 1-7-63/2
1214969047720417 | 2026-05-20 13:39 |  | 2026-05-20 16:13 | OT 4325- ZVN 1-7-63/2 |  | benjamin.bustos@zitron.com | benjamin.bustos@zitron.com |  | 2026-07-27 |  |  |  | Embalaje | OT 4325- ZVN 1-7-63/2 | OT84325- ZVN 1-7-63/2
1214969047720418 | 2026-05-20 13:39 |  | 2026-05-20 16:13 | OT 4325- ZVN 1-7-63/2 |  | benjamin.bustos@zitron.com | benjamin.bustos@zitron.com |  | 2026-07-27 |  |  |  | Embalaje | OT 4325- ZVN 1-7-63/2 | OT 4325- ZVN 1-7-63/2
1214969047720419 | 2026-05-20 13:39 |  | 2026-05-20 16:13 | OT 4325- ZVN 1-7-63/2 |  | benjamin.bustos@zitron.com | benjamin.bustos@zitron.com |  | 2026-07-27 |  |  |  | Embalaje | OT 4325- ZVN 1-7-63/2 | OT 4325- ZVN 1-7-63/2
1214969047720420 | 2026-05-20 13:39 |  | 2026-05-20 16:13 | OT 4325- ZVN 1-7-63/2 |  | benjamin.bustos@zitron.com | benjamin.bustos@zitron.com |  | 2026-07-27 |  |  |  | Embalaje | OT 4325- ZVN 1-7-63/2 | OT 4325- ZVN 1-7-63/2
1214969047720421 | 2026-05-20 13:39 |  | 2026-05-20 16:13 | OT 4325- ZVN 1-7-63/2 |  | benjamin.bustos@zitron.com | benjamin.bustos@zitron.com |  | 2026-07-27 |  |  |  | Embalaje | OT 4325- ZVN 1-7-63/2 | OT 4325- ZVN 1-7-63/2
1214969379622686 | 2026-05-20 13:25 |  | 2026-05-20 16:13 | PACKING LIST |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-07-28 | 2026-07-28 |  |  |  | Logistica: | OT 4324- ZVN 1-7-37/2 ,OT 4324- ZVN 1-7-37/2 ,OT 4324- ZVN 1-7-37/2 ,OT 4324- ZVN 1-7-37/2 ,OT 4325- ZVN 1-7-63/2 | Logistica: | 2026-07-28 | 2026-07-28 | Baja | 0 | Tarea sin iniciar
1214969379622701 | 2026-05-20 13:25 |  | 2026-05-20 16:13 | OT 4324- ZVN 1-7-37/2 |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com |  | 2026-07-28 |  |  |  | PACKING LIST | OT 4324- ZVN 1-7-37/2 | PACKING LIST,Planos Preliminar,OT 4324- ZVN 1-7-37/2
1214969335837808 | 2026-05-20 13:25 |  | 2026-05-20 16:13 | OT 4324- ZVN 1-7-37/2 |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com |  | 2026-07-28 |  |  |  | PACKING LIST | OT 4324- ZVN 1-7-37/2 | PACKING LIST,Planos Preliminar,OT 4324- ZVN 1-7-37/2
1214969335839008 | 2026-05-20 13:25 |  | 2026-05-20 16:13 | OT 4324- ZVN 1-7-37/2 |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com |  | 2026-07-28 |  |  |  | PACKING LIST | OT 4324- ZVN 1-7-37/2 | PACKING LIST,OT 4324- ZVN 1-7-37/2
1214969335839023 | 2026-05-20 13:25 |  | 2026-05-20 16:13 | OT 4324- ZVN 1-7-37/2 |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com |  | 2026-07-28 |  |  |  | PACKING LIST | OT 4324- ZVN 1-7-37/2 | PACKING LIST,OT 4324- ZVN 1-7-37/2
1214969504540972 | 2026-05-20 13:25 |  | 2026-05-20 16:13 | OT 4325- ZVN 1-7-63/2 |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com |  | 2026-07-28 |  |  |  | PACKING LIST | OT 4325- ZVN 1-7-63/2 | OT 4325- ZVN 1-7-63/2,PACKING LIST
1214969047720422 | 2026-05-20 13:39 |  | 2026-05-20 16:13 | OT 4325- ZVN 1-7-63/2 |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com |  | 2026-07-28 |  |  |  | PACKING LIST | OT 4325- ZVN 1-7-63/2 | OT 4325- ZVN 1-7-63/2
1214969047720423 | 2026-05-20 13:39 |  | 2026-05-20 16:13 | OT 4325- ZVN 1-7-63/2 |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com |  | 2026-07-28 |  |  |  | PACKING LIST | OT 4325- ZVN 1-7-63/2 | OT 4325- ZVN 1-7-63/2
1214969047720424 | 2026-05-20 13:39 |  | 2026-05-20 16:13 | OT84325- ZVN 1-7-63/2 |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com |  | 2026-07-28 |  |  |  | PACKING LIST | OT 4325- ZVN 1-7-63/2 | OT 4325- ZVN 1-7-63/2
1214969047720425 | 2026-05-20 13:39 |  | 2026-05-20 16:13 | OT 4325- ZVN 1-7-63/2 |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com |  | 2026-07-28 |  |  |  | PACKING LIST | OT 4325- ZVN 1-7-63/2 | OT 4325- ZVN 1-7-63/2
1214969047720426 | 2026-05-20 13:39 |  | 2026-05-20 16:13 | OT 4325- ZVN 1-7-63/2 |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com |  | 2026-07-28 |  |  |  | PACKING LIST | OT 4325- ZVN 1-7-63/2 | OT 4325- ZVN 1-7-63/2
1214969047720427 | 2026-05-20 13:39 |  | 2026-05-20 16:13 | OT 4325- ZVN 1-7-63/2 |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com |  | 2026-07-28 |  |  |  | PACKING LIST | OT 4325- ZVN 1-7-63/2 | OT 4325- ZVN 1-7-63/2
1214969047720428 | 2026-05-20 13:39 |  | 2026-05-20 16:13 | OT 4325- ZVN 1-7-63/2 |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com |  | 2026-07-28 |  |  |  | PACKING LIST | OT 4325- ZVN 1-7-63/2 | OT 4325- ZVN 1-7-63/2
1214969504540987 | 2026-05-20 13:25 |  | 2026-05-20 16:13 | Despacho |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-07-29 | 2026-07-29 |  |  |  | Logistica: | OT 4325- ZVN 1-7-63/2,OT 4324- ZVN 1-7-37/2 ,OT 4324- ZVN 1-7-37/2 ,OT 4324- ZVN 1-7-37/2 ,OT 4324- ZVN 1-7-37/2 | Costos,Logistica:,Gestion | 2026-07-29 | 2026-07-29 | Baja | 0 | Tarea sin iniciar
1214969504541002 | 2026-05-20 13:25 |  | 2026-05-20 16:13 | OT 4324- ZVN 1-7-37/2 |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-07-29 | 2026-07-29 |  |  |  | Despacho | OT 4324- ZVN 1-7-37/2 | Despacho
1214969379659647 | 2026-05-20 13:25 |  | 2026-05-20 16:13 | OT 4324- ZVN 1-7-37/2 |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-07-29 | 2026-07-29 |  |  |  | Despacho | OT 4324- ZVN 1-7-37/2 | Despacho
1214969379659662 | 2026-05-20 13:25 |  | 2026-05-20 16:13 | OT 4324- ZVN 1-7-37/2 |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-07-29 | 2026-07-29 |  |  |  | Despacho | OT 4324- ZVN 1-7-37/2 | Despacho
1214969379667045 | 2026-05-20 13:25 |  | 2026-05-20 16:13 | OT 4324- ZVN 1-7-37/2 |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-07-29 | 2026-07-29 |  |  |  | Despacho | OT 4324- ZVN 1-7-37/2 | Despacho
1214969379641677 | 2026-05-20 13:25 |  | 2026-05-20 16:13 | OT 4325- ZVN 1-7-63/2 |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-07-29 | 2026-07-29 |  |  |  | Despacho | OT 4325- ZVN 1-7-63/2 | Despacho
1214969047720429 | 2026-05-20 13:40 |  | 2026-05-20 16:13 | OT 4325- ZVN 1-7-63/2 |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-07-29 | 2026-07-29 |  |  |  | Despacho | OT 4325- ZVN 1-7-63/2
1214969047720430 | 2026-05-20 13:40 |  | 2026-05-20 16:13 | OT 4325- ZVN 1-7-63/2 |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-07-29 | 2026-07-29 |  |  |  | Despacho | OT 4325- ZVN 1-7-63/2
1214969047720431 | 2026-05-20 13:40 |  | 2026-05-20 16:13 | OT 4325- ZVN 1-7-63/2 |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-07-29 | 2026-07-29 |  |  |  | Despacho | OT84325- ZVN 1-7-63/2
1214969047720432 | 2026-05-20 13:40 |  | 2026-05-20 16:13 | OT 4325- ZVN 1-7-63/2 |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-07-29 | 2026-07-29 |  |  |  | Despacho | OT 4325- ZVN 1-7-63/2
1214969047720433 | 2026-05-20 13:40 |  | 2026-05-20 16:13 | OT 4325- ZVN 1-7-63/2 |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-07-29 | 2026-07-29 |  |  |  | Despacho | OT 4325- ZVN 1-7-63/2
1214969047720434 | 2026-05-20 13:40 |  | 2026-05-20 16:13 | OT 4325- ZVN 1-7-63/2 |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-07-29 | 2026-07-29 |  |  |  | Despacho | OT 4325- ZVN 1-7-63/2
1214969047720435 | 2026-05-20 13:40 |  | 2026-05-20 16:13 | OT 4325- ZVN 1-7-63/2 |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-07-29 | 2026-07-29 |  |  |  | Despacho | OT 4325- ZVN 1-7-63/2
1214969379641692 | 2026-05-20 13:25 |  | 2026-05-20 15:56 | Cierre proyecto: | Fabricación Ventilador 50001553 - OT 4323 4325 | [6 empty] | 50001553- ZITRON COLOMBIA ARIS MINING SEGOVIA - OT 4324 4325 |  | Costos,Gestion
1214969504634455 | 2026-05-20 13:25 |  | 2026-05-20 16:14 | Gestion |  | Nicolás | nicolas.tello@zitron.com | 2026-07-30 | 2026-08-07 |  |  |  | Cierre proyecto: | Despacho | Cierre proyecto: | 2026-07-30 | 2026-08-07 | Baja | 0 | Tarea sin iniciar
1214969504634475 | 2026-05-20 13:25 |  | 2026-05-20 16:14 | Costos |  | Carlos Pérez | cperez@zitron.com | 2026-07-30 | 2026-08-07 |  |  |  | Cierre proyecto: | Analisis de costeo,Despacho | Cierre proyecto: | 2026-07-30 | 2026-08-07 | Baja | 0 | Tarea sin iniciar