## 50001309 - ZITRON COLOMBIA BUGA
50001309 - ZITRON COLOMBIA BUGA BUENAVENTURA | [6 empty] | Powered by
Task ID | Created At | Completed At | Last Modified | Name | Section/Column | Assignee | Assignee Email | Start Date | Due Date | Tags | Notes | Projects | Parent task | Blocked By (Dependencies) | Blocking (Dependencies) | inicio | Entrega | Avance Tarea | Prioridad | Estatus
1213377649067361 | 2026-02-20 14:03 | 2026-03-11 17:20 | 2026-03-29 18:01 | Kick Off meeting: | Fabricación Ventilador 50001309-3756-JZRi 10-55/4 | [6 empty] | 50001309 - ZITRON COLOMBIA BUGA BUENAVENTURA
1213377649067362 | 2026-02-20 14:03 | 2026-03-11 17:20 | 2026-04-21 21:03 | Definicion Jefe de proyecto |  | Sergio de la Fuente | sergio.delafuente@zitron.com | 2026-01-09 | 2026-01-09 |  | Francisca Ramos |  | Kick Off meeting: |  |  | 2026-01-09 | 2026-01-09 | 1 | Alta | Tarea Terminada
1213377649067363 | 2026-02-20 14:03 | 2026-03-11 17:20 | 2026-03-11 17:20 | Apertura pedido |  | Francisca Alejandra Ramos Aravales | francisca@zitron.com | 2026-01-09 | 2026-01-09 |  |  |  | Kick Off meeting: |  |  | 2026-01-09 | 2026-01-09 | 1 | Alta | Tarea Terminada
1213377649067364 | 2026-02-20 14:03 | 2026-03-11 17:20 | 2026-03-11 17:20 | Alcance del proyecto |  | Francisca Alejandra Ramos Aravales | francisca@zitron.com | 2026-01-09 | 2026-01-09 |  |  |  | Kick Off meeting: |  |  | 2026-01-09 | 2026-01-09 | 1 | Alta | Tarea Terminada
1213377649067365 | 2026-02-20 14:03 | 2026-03-11 17:20 | 2026-04-15 20:52 | Definicion Tecnica de componentes principales |  | Francisca Alejandra Ramos Aravales | francisca@zitron.com | 2026-01-09 | 2026-01-09 |  |  |  | Kick Off meeting: |  | Ingenieria Basica Motor,Ingenieria basica Rodete,Ingenieria Detalle,Ingenieria electrica | 2026-01-09 | 2026-01-09 | 1 | Alta | Tarea Terminada
1213377649067366 | 2026-02-20 14:03 | 2026-03-11 17:20 | 2026-03-11 17:20 | Plazo Contractual |  | Francisca Alejandra Ramos Aravales | francisca@zitron.com | 2026-01-09 | 2026-01-09 |  |  |  | Kick Off meeting: |  |  | 2026-01-09 | 2026-01-09 | 1 | Alta | Tarea Terminada
1213377654124370 | 2026-02-20 14:03 | 2026-03-26 18:49 | 2026-03-29 18:01 | Ingenieria Jefe de proyecto: | Fabricación Ventilador 50001309-3756-JZRi 10-55/4 | [6 empty] | 50001309 - ZITRON COLOMBIA BUGA BUENAVENTURA |  | Analisis de costeo,Ingenieria Detalle,Ingenieria Basica Motor,Ingenieria basica Rodete
1213377654124371 | 2026-02-20 14:03 | 2026-03-16 13:00 | 2026-03-16 13:00 | Ingenieria Basica Motor |  | Francisca Alejandra Ramos Aravales | francisca@zitron.com | 2026-01-12 | 2026-01-13 |  |  |  | Ingenieria Jefe de proyecto: | Definicion Tecnica de componentes principales | Analisis de costeo,Ingenieria Jefe de proyecto:,propuesta motor | 2026-01-12 | 2026-01-13 | 1 | Alta | Tarea Terminada
1213377654124373 | 2026-02-20 14:03 | 2026-03-16 13:00 | 2026-03-19 18:32 | Ingenieria basica Rodete |  | Francisca Alejandra Ramos Aravales | francisca@zitron.com | 2026-01-12 | 2026-01-20 |  |  |  | Ingenieria Jefe de proyecto: | Definicion Tecnica de componentes principales | Analisis de costeo,Ingenieria Jefe de proyecto:,propuesta nucleo rodete,propuesta alabes | 2026-01-12 | 2026-01-20 | 1 | Alta | Tarea Terminada
1213377654124374 | 2026-02-20 14:03 | 2026-03-16 13:00 | 2026-03-16 13:00 | Ingenieria Detalle |  | Francisca Alejandra Ramos Aravales | francisca@zitron.com | 2026-01-12 | 2026-01-20 |  |  |  | Ingenieria Jefe de proyecto: | Definicion Tecnica de componentes principales | Analisis de costeo,Ingenieria Jefe de proyecto:,propuesta compras a codigo // aprovisionamiento,Planos Preliminar OT 3756,Propuesta Sensores y accesorios | 2026-01-12 | 2026-01-20 | 1 | Alta | Tarea Terminada
1213377654124375 | 2026-02-20 14:03 | 2026-03-26 18:49 | 2026-03-26 18:49 | Analisis de costeo |  | Francisca Alejandra Ramos Aravales | francisca@zitron.com | 2026-01-12 | 2026-01-20 |  |  |  | Ingenieria Jefe de proyecto: | Ingenieria Basica Motor,Ingenieria Detalle,Ingenieria basica Rodete | Ingenieria Jefe de proyecto:,Costos | 2026-01-12 | 2026-01-20 | 1 | Alta | Tarea Terminada
1213377654124376 | 2026-02-20 14:03 | 2026-03-26 18:49 | 2026-03-29 18:01 | Propuesta compras: | Fabricación Ventilador 50001309-3756-JZRi 10-55/4 | [6 empty] | 50001309 - ZITRON COLOMBIA BUGA BUENAVENTURA |  | propuesta alabes,propuesta motor,propuesta nucleo rodete,propuesta compras a codigo // aprovisionamiento
1213377654124378 | 2026-02-20 14:03 | 2026-03-16 13:00 | 2026-03-16 13:00 | propuesta motor |  | Francisca Alejandra Ramos Aravales | francisca@zitron.com | 2026-01-14 | 2026-01-15 |  |  |  | Propuesta compras: | Ingenieria Basica Motor | Propuesta compras:,Generación OC motor OT 3756 | 2026-01-14 | 2026-01-15 | 1 | Alta | Tarea Terminada
1213377654124377 | 2026-02-20 14:03 | 2026-03-26 18:49 | 2026-03-26 18:49 | propuesta alabes |  | Francisca Alejandra Ramos Aravales | francisca@zitron.com | 2026-01-21 | 2026-01-22 |  |  |  | Propuesta compras: | Ingenieria basica Rodete | Propuesta compras:,Generación OC Alabe OT 3756 | 2026-01-21 | 2026-01-22 | 1 | Alta | Tarea Terminada
1213377654124380 | 2026-02-20 14:03 | 2026-03-16 13:00 | 2026-03-19 18:32 | propuesta nucleo rodete |  | benjamin.bustos@zitron.com | benjamin.bustos@zitron.com | 2026-01-21 | 2026-01-22 |  |  |  | Propuesta compras: | Ingenieria basica Rodete | Propuesta compras:,Generación OC Rodete OT 3756 | 2026-01-21 | 2026-01-22 | 1 | Alta | Tarea Terminada
1213364092062147 | 2026-02-20 19:11 | 2026-03-26 18:49 | 2026-03-26 18:49 | Propuesta Sensores y accesorios |  | Francisca Alejandra Ramos Aravales | francisca@zitron.com | 2026-01-21 | 2026-01-22 |  |  |  | Propuesta compras: | Ingenieria Detalle | Generación Oc sensores | 2026-01-21 | 2026-01-22 | 1 | Alta | Tarea Terminada
1213377654124381 | 2026-02-20 14:03 | 2026-03-16 13:00 | 2026-03-19 18:32 | propuesta compras a codigo // aprovisionamiento |  | hugo isla martinez | hugo.isla@zitron.com | 2026-01-21 | 2026-01-22 |  |  |  | Propuesta compras: | Ingenieria Detalle | Propuesta compras:,Generación OC materiales | 2026-01-21 | 2026-01-22 | 1 | Alta | Tarea Terminada
1213377654124382 | 2026-02-20 14:03 |  | 2026-06-01 15:16 | Compras: | Fabricación Ventilador 50001309-3756-JZRi 10-55/4 | [6 empty] | 50001309 - ZITRON COLOMBIA BUGA BUENAVENTURA |  | Alabe OT 3756,rodete OT 3756,Motor OT 3756,Materiales a codigo // compras locales aprovisionamientomiento:
1213377654124383 | 2026-02-20 14:03 | 2026-06-01 15:15 | 2026-06-01 15:15 | Alabe OT 3756 |  | Eliana | ecarico@zitron.com | 2026-01-23 | 2026-05-18 |  |  |  | Compras: | Generación OC Alabe OT 3756,Fabricación Alabe OT 3756 | Compras: | 2026-01-23 | 2026-05-18 | 0 | Baja | Tarea sin iniciar
1213377654124384 | 2026-02-20 14:03 | 2026-04-02 12:36 | 2026-05-27 19:52 | Generación OC Alabe OT 3756 |  | Eliana | ecarico@zitron.com | 2026-01-23 | 2026-01-26 |  |  |  | Alabe OT 3756 | propuesta alabes | Fabricación Alabe OT 3756,Alabe OT 3756 |  |  | 0 | Baja | Tarea sin iniciar
1213377654124385 | 2026-02-20 14:03 | 2026-06-01 15:13 | 2026-06-01 15:13 | Fabricación Alabe OT 3756 |  | Eliana | ecarico@zitron.com | 2026-01-27 | 2026-05-18 |  |  |  | Alabe OT 3756 | Generación OC Alabe OT 3756 | Alabe OT 3756,Recepcion Alabe |  |  | 0 | Baja | Tarea sin iniciar
1213377654124389 | 2026-02-20 14:03 | 2026-06-01 15:16 | 2026-06-01 15:16 | rodete OT 3756 |  | Eliana | ecarico@zitron.com | 2026-01-23 | 2026-03-16 |  |  |  | Compras: | Generación OC Rodete OT 3756,Fabricación Rodete OT 3756 | Compras: | 2026-01-23 | 2026-03-16 | 0.5 | Alta | Tarea sin iniciar
1213377654124390 | 2026-02-20 14:03 | 2026-03-16 13:01 | 2026-05-27 19:52 | Generación OC Rodete OT 3756 |  | Eliana | ecarico@zitron.com | 2026-01-23 | 2026-01-26 |  |  |  | rodete OT 3756 | propuesta nucleo rodete | Fabricación Rodete OT 3756,rodete OT 3756 |  |  | 0 | Baja | Tarea sin iniciar
1213377654124391 | 2026-02-20 14:03 | 2026-06-01 15:15 | 2026-06-01 15:15 | Fabricación Rodete OT 3756 |  | Eliana | ecarico@zitron.com | 2026-01-27 | 2026-03-16 |  |  |  | rodete OT 3756 | Generación OC Rodete OT 3756 | rodete OT 3756,Recepcion Rodete |  |  | 0 | Baja | Tarea sin iniciar
1213377654124392 | 2026-02-20 14:03 | 2026-06-01 15:16 | 2026-06-01 15:16 | Motor OT 3756 |  | Eliana | ecarico@zitron.com | 2026-01-15 | 2026-06-09 |  |  |  | Compras: | Generación OC motor OT 3756,Fabricación motor OT 3756,Planos motor proveedor OT 3756 | Compras: | 2026-01-15 | 2026-06-09 | 0.33 | Baja | Tarea sin iniciar
1213377654124393 | 2026-02-20 14:03 | 2026-03-16 13:01 | 2026-05-27 19:52 | Generación OC motor OT 3756 |  | Eliana | ecarico@zitron.com | 2026-01-15 | 2026-02-03 |  |  |  | Motor OT 3756 | propuesta motor | Fabricación motor OT 3756,Planos motor proveedor OT 3756,Motor OT 3756 |  |  | 0 | Baja | Tarea sin iniciar
1213377654124394 | 2026-02-20 14:03 | 2026-06-01 15:15 | 2026-06-01 15:15 | Fabricación motor OT 3756 |  | Eliana | ecarico@zitron.com | 2026-02-04 | 2026-06-09 |  |  |  | Motor OT 3756 | Generación OC motor OT 3756 | Motor OT 3756,Recepcion motor |  |  | 0 | Baja | Tarea sin iniciar
1213377654124395 | 2026-02-20 14:03 | 2026-04-02 12:36 | 2026-05-27 19:52 | Planos motor proveedor OT 3756 |  | Eliana | ecarico@zitron.com | 2026-02-04 | 2026-03-13 |  |  |  | Motor OT 3756 | Generación OC motor OT 3756 | Motor OT 3756,Planos Definitivos OT 3756 |  |  | 0 | Baja | Tarea sin iniciar
1213377654124396 | 2026-02-20 14:03 | 2026-03-26 18:52 | 2026-03-26 18:52 | Materiales a codigo // compras locales aprovisionamientomiento: |  | Yerlia Ayleen Castillo Diaz | yerlia.castillo@zitron.com | 2026-01-23 | 2026-03-12 |  |  |  | Compras: | Generación OC materiales,Fabricacion a codigo y compras locales | Compras: | 2026-01-23 | 2026-03-12 | 1 | Alta | Tarea Terminada
1213377654124397 | 2026-02-20 14:03 | 2026-03-16 13:01 | 2026-03-16 13:01 | Generación OC materiales |  | Yerlia Ayleen Castillo Diaz | yerlia.castillo@zitron.com | 2026-01-23 | 2026-02-11 |  |  |  | Materiales a codigo // compras locales aprovisionamientomiento: | propuesta compras a codigo // aprovisionamiento | Fabricacion a codigo y compras locales,Materiales a codigo // compras locales aprovisionamientomiento: |  |  | 0 | Baja | Tarea sin iniciar
1213377654124398 | 2026-02-20 14:03 | 2026-03-26 18:52 | 2026-03-26 18:52 | Fabricacion a codigo y compras locales |  | Yerlia Ayleen Castillo Diaz | yerlia.castillo@zitron.com | 2026-02-12 | 2026-03-12 |  |  |  | Materiales a codigo // compras locales aprovisionamientomiento: | Generación OC materiales | Materiales a codigo // compras locales aprovisionamientomiento:,Recepcion materiales a codigos // compras locales aprovisionamiento |  |  | 0 | Baja | Tarea sin iniciar
1213364092062185 | 2026-02-20 19:55 | 2026-03-26 18:53 | 2026-03-26 18:53 | Sensores |  | Yerlia Ayleen Castillo Diaz | yerlia.castillo@zitron.com | 2026-01-23 | 2026-05-12 |  |  |  | Compras: | Generación Oc sensores,Fabricación Sensores |  | 2026-01-23 | 2026-05-12 | 1 | Baja | Tarea Terminada
1213391072478382 | 2026-02-24 15:28 | 2026-03-26 18:53 | 2026-03-26 18:53 | Generación Oc sensores |  | Yerlia Ayleen Castillo Diaz | yerlia.castillo@zitron.com | 2026-01-23 | 2026-02-20 |  |  |  | Sensores | Propuesta Sensores y accesorios | Fabricación Sensores,Sensores | 2026-01-23 | 2026-02-20 | 0 | Baja | Tarea sin iniciar
1213391072478383 | 2026-02-24 15:30 | 2026-03-26 18:53 | 2026-03-26 18:53 | Fabricación Sensores |  | Yerlia Ayleen Castillo Diaz | yerlia.castillo@zitron.com | 2026-02-23 | 2026-05-12 |  |  |  | Sensores | Generación Oc sensores | Sensores,Recepcion sensores | 2026-02-23 | 2026-05-12 | 0 | Baja | Tarea sin iniciar
1213377654124399 | 2026-02-20 14:03 |  | 2026-04-20 14:58 | Ingenieria y diseño: | Fabricación Ventilador 50001309-3756-JZRi 10-55/4 | [6 empty] | 50001309 - ZITRON COLOMBIA BUGA BUENAVENTURA |  | Planos Preliminar OT 3756,Planos definitivos | [5 empty] | Tarea en curso
1213377654124400 | 2026-02-20 14:03 | 2026-03-17 12:31 | 2026-05-27 19:51 | Planos Preliminar OT 3756 |  | Hernan Roberto Gutierrez Barrientos | hgutierrez@zitron.com | 2026-01-21 | 2026-02-09 |  |  |  | Ingenieria y diseño: | Ingenieria Detalle | Ingenieria y diseño:,Planos Definitivos OT 3756 | 2026-01-21 | 2026-02-09 | 1 | Alta | Tarea Terminada
1213377654124401 | 2026-02-20 14:03 |  | 2026-05-27 19:51 | Planos Definitivos OT 3756 |  | Hernan Roberto Gutierrez Barrientos | hgutierrez@zitron.com | 2026-03-16 | 2026-04-02 |  |  |  | Ingenieria y diseño: | Planos motor proveedor OT 3756,Planos Preliminar OT 3756 | Check Planos OT 3756 | 2026-03-16 | 2026-04-02 | 0 | Alta | Tarea en curso
1213576320894838 | 2026-03-09 21:48 |  | 2026-05-27 19:52 | Check Planos OT 3756 |  | Hernan Roberto Gutierrez Barrientos | hgutierrez@zitron.com |  | 2026-04-03 |  |  |  | Ingenieria y diseño: | Planos Definitivos OT 3756 | OT 3756-JZRi 10-55/4,OT 3756-JZRi 10-55/4,OT 3756-JZRi 10-55/4,OT 3756-JZRi 10-55/4,OT 3756-JZRi 10-55/4,OT 3756-JZRi 10-55/4,OT 3756-JZRi 10-55/4,OT 3756-JZRi 10-55/4,OT 3756-JZRi 10-55/4,OT 3756-JZRi 10-55/4,OT 3756-JZRi 10-55/4,OT 3756-JZRi 10-55/4,OT 3756-JZRi 10-55/4,OT 3756-JZRi 10-55/4,OT 3756-JZRi 10-55/4,OT 3756-JZRi 10-55/4,OT 3756-JZRi 10-55/4,OT 3756-JZRi 10-55/4,OT 3756-JZRi 10-55/4,OT 3756-JZRi 10-55/4,OT 3756-JZRi 10-55/4,OT 3756-JZRi 10-55/4,OT 3756-JZRi 10-55/4,OT 3756-JZRi 10-55/4,OT 3756-JZRi 10-55/4,OT 3756-JZRi 10-55/4,OT 3756-JZRi 10-55/4,OT 3756-JZRi 10-55/4,OT 3756-JZRi 10-55/4 | 2026-04-03 | 2026-04-03 | 0 | Alta | Tarea sin iniciar
1213576320894839 | 2026-03-09 21:48 |  | 2026-03-29 18:15 | Check Pruebas Fat |  | Francisca González Cornejo | francisca.gonzalez@zitron.com | 2026-06-17 | 2026-06-17 |  |  |  | Ingenieria y diseño: | OT 3756-JZRi 10-55/4,OT 3756-JZRi 10-55/4,OT 3756-JZRi 10-55/4,OT 3756-JZRi 10-55/4,OT 3756-JZRi 10-55/4,OT 3756-JZRi 10-55/4 ,OT 3756-JZRi 10-55/4,OT 3756-JZRi 10-55/4,OT 3756-JZRi 10-55/4,OT 3756-JZRi 10-55/4,OT 3756-JZRi 10-55/4,OT 3756-JZRi 10-55/4 |  | 2026-06-17 | 2026-06-17 | 0 | Baja | Tarea sin iniciar
1213837595335662 | 2026-03-28 21:35 |  | 2026-03-29 18:14 | OT 3756-JZRi 10-55/4 |  | Francisca González Cornejo | francisca.gonzalez@zitron.com | 2026-06-17 | 2026-06-17 |  |  |  | Check Pruebas Fat | OT 3756-JZRi 10-55/4 | Check Pruebas Fat,OT 3756-JZRi 10-55/4
1213837595335663 | 2026-03-28 21:35 |  | 2026-03-29 18:14 | OT 3756-JZRi 10-55/4 |  | Francisca González Cornejo | francisca.gonzalez@zitron.com | 2026-06-17 | 2026-06-17 |  |  |  | Check Pruebas Fat | OT 3756-JZRi 10-55/4 | Check Pruebas Fat,OT 3756-JZRi 10-55/4
1213837595335664 | 2026-03-28 21:35 |  | 2026-03-29 18:14 | OT 3756-JZRi 10-55/4 |  | Francisca González Cornejo | francisca.gonzalez@zitron.com | 2026-06-17 | 2026-06-17 |  |  |  | Check Pruebas Fat | OT 3756-JZRi 10-55/4 | Check Pruebas Fat,OT 3756-JZRi 10-55/4
1213837595335665 | 2026-03-28 21:35 |  | 2026-03-29 18:14 | OT 3756-JZRi 10-55/4 |  | Francisca González Cornejo | francisca.gonzalez@zitron.com | 2026-06-17 | 2026-06-17 |  |  |  | Check Pruebas Fat | OT 3756-JZRi 10-55/4 | Check Pruebas Fat,OT 3756-JZRi 10-55/4
1213837595335666 | 2026-03-28 21:35 |  | 2026-03-29 18:14 | OT 3756-JZRi 10-55/4 |  | Francisca González Cornejo | francisca.gonzalez@zitron.com | 2026-06-17 | 2026-06-17 |  |  |  | Check Pruebas Fat | OT 3756-JZRi 10-55/4 | Check Pruebas Fat,OT 3756-JZRi 10-55/4
1213837595335667 | 2026-03-28 21:35 |  | 2026-03-29 18:14 | OT 3756-JZRi 10-55/4 |  | Francisca González Cornejo | francisca.gonzalez@zitron.com | 2026-06-17 | 2026-06-17 |  |  |  | Check Pruebas Fat | OT 3756-JZRi 10-55/4 | Check Pruebas Fat,OT 3756-JZRi 10-55/4
1213837595335668 | 2026-03-28 21:35 |  | 2026-03-29 18:14 | OT 3756-JZRi 10-55/4 |  | Francisca González Cornejo | francisca.gonzalez@zitron.com | 2026-06-17 | 2026-06-17 |  |  |  | Check Pruebas Fat | OT 3756-JZRi 10-55/4 | Check Pruebas Fat,OT 3756-JZRi 10-55/4
1213837595335669 | 2026-03-28 21:35 |  | 2026-03-29 18:14 | OT 3756-JZRi 10-55/4 |  | Francisca González Cornejo | francisca.gonzalez@zitron.com | 2026-06-17 | 2026-06-17 |  |  |  | Check Pruebas Fat | OT 3756-JZRi 10-55/4 | Check Pruebas Fat,OT 3756-JZRi 10-55/4
1213837595335670 | 2026-03-28 21:35 |  | 2026-03-29 18:14 | OT 3756-JZRi 10-55/4 |  | Francisca González Cornejo | francisca.gonzalez@zitron.com | 2026-06-17 | 2026-06-17 |  |  |  | Check Pruebas Fat | OT 3756-JZRi 10-55/4 | Check Pruebas Fat,OT 3756-JZRi 10-55/4
1213837595335671 | 2026-03-28 21:35 |  | 2026-03-29 18:14 | OT 3756-JZRi 10-55/4 |  | Francisca González Cornejo | francisca.gonzalez@zitron.com | 2026-06-17 | 2026-06-17 |  |  |  | Check Pruebas Fat | OT 3756-JZRi 10-55/4 | Check Pruebas Fat,OT 3756-JZRi 10-55/4
1213837595335672 | 2026-03-28 21:35 |  | 2026-03-29 18:14 | OT 3756-JZRi 10-55/4 |  | Francisca González Cornejo | francisca.gonzalez@zitron.com | 2026-06-17 | 2026-06-17 |  |  |  | Check Pruebas Fat | OT 3756-JZRi 10-55/4 | Check Pruebas Fat,OT 3756-JZRi 10-55/4
1213837595335673 | 2026-03-28 21:35 |  | 2026-03-29 18:14 | OT 3756-JZRi 10-55/4 |  | Francisca González Cornejo | francisca.gonzalez@zitron.com | 2026-06-17 | 2026-06-17 |  |  |  | Check Pruebas Fat | OT 3756-JZRi 10-55/4 | Check Pruebas Fat,OT 3756-JZRi 10-55/4
1213377654180530 | 2026-02-20 14:03 |  | 2026-03-02 15:36 | Bodega: | Fabricación Ventilador 50001309-3756-JZRi 10-55/4 | [6 empty] | 50001309 - ZITRON COLOMBIA BUGA BUENAVENTURA |  | Recepcion materiales a codigos // compras locales aprovisionamiento ,Control de calidad compras materiales a codigo // compras locale aprovisionamiento
1213377654180531 | 2026-02-20 14:03 |  | 2026-05-27 19:52 | Recepcion materiales a codigos // compras locales aprovisionamiento |  | Victor Muñoz | victor.munoz@zitron.com | 2026-03-13 | 2026-03-16 |  |  |  | Bodega: | Fabricacion a codigo y compras locales | Control de calidad compras materiales a codigo // compras locale aprovisionamiento,Bodega: | 2026-03-13 | 2026-03-16 | 0 | Alta | Tarea en curso
1213377654180532 | 2026-02-20 14:03 |  | 2026-03-19 03:35 | Control de calidad compras materiales a codigo // compras locale aprovisionamiento |  | Nicolás López | nicolas.lopez@zitron.com | 2026-03-17 | 2026-03-18 |  |  |  | Bodega: | Recepcion materiales a codigos // compras locales aprovisionamiento | Bodega:,Preparación Materiales | 2026-03-17 | 2026-03-18 | 0 | Alta | Tarea sin iniciar
1213377654180533 | 2026-02-20 14:03 |  | 2026-03-28 22:29 | Caldereria: | Fabricación Ventilador 50001309-3756-JZRi 10-55/4 | [6 empty] | 50001309 - ZITRON COLOMBIA BUGA BUENAVENTURA |  | Preparación Materiales,Armado,Control de calidad Armado
1213377654180534 | 2026-02-20 14:03 |  | 2026-04-04 03:39 | Preparación Materiales |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-03-19 | 2026-04-03 |  |  |  | Caldereria: | Control de calidad compras materiales a codigo // compras locale aprovisionamiento | Caldereria:,OT 3756-JZRi 10-55/4,OT 3756-JZRi 10-55/4,OT 3756-JZRi 10-55/4,OT 3756-JZRi 10-55/4,OT 3756-JZRi 10-55/4,OT 3756-JZRi 10-55/4,OT 3756-JZRi 10-55/4,OT 3756-JZRi 10-55/4,OT 3756-JZRi 10-55/4,OT 3756-JZRi 10-55/4,OT 3756-JZRi 10-55/4,OT 3756-JZRi 10-55/4 | 2026-03-19 | 2026-04-03 | 0 | Alta | Tarea sin iniciar
1213377654180535 | 2026-02-20 14:03 |  | 2026-04-08 06:01 | Armado |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-04-06 | 2026-04-08 |  |  |  | Caldereria: | OT 3756-JZRi 10-55/4,OT 3756-JZRi 10-55/4,OT 3756-JZRi 10-55/4,OT 3756-JZRi 10-55/4,OT 3756-JZRi 10-55/4,OT 3756-JZRi 10-55/4,OT 3756-JZRi 10-55/4,OT 3756-JZRi 10-55/4,OT 3756-JZRi 10-55/4,OT 3756-JZRi 10-55/4,OT 3756-JZRi 10-55/4,OT 3756-JZRi 10-55/4 | Caldereria:,Control de calidad Armado | 2026-03-30 | 2026-04-01 | 0 | Alta | Tarea sin iniciar
1213837595326457 | 2026-03-28 17:48 |  | 2026-04-08 04:07 | OT 3756-JZRi 10-55/4 |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-04-06 | 2026-04-08 |  |  |  | Armado | Preparación Materiales,Check Planos OT 3756 | Armado,OT 3756-JZRi 10-55/4
1213837595326458 | 2026-03-28 17:48 |  | 2026-04-08 04:07 | OT 3756-JZRi 10-55/4 |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-04-06 | 2026-04-08 |  |  |  | Armado | Preparación Materiales,Check Planos OT 3756 | Armado,OT 3756-JZRi 10-55/4
1213837595326459 | 2026-03-28 17:48 |  | 2026-04-08 04:07 | OT 3756-JZRi 10-55/4 |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-04-06 | 2026-04-08 |  |  |  | Armado | Preparación Materiales,Check Planos OT 3756 | Armado,OT 3756-JZRi 10-55/4
1213837595326460 | 2026-03-28 17:48 |  | 2026-04-08 04:07 | OT 3756-JZRi 10-55/4 |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-04-06 | 2026-04-08 |  |  |  | Armado | Preparación Materiales,Check Planos OT 3756 | Armado,OT 3756-JZRi 10-55/4
1213837595326461 | 2026-03-28 17:48 |  | 2026-04-08 04:07 | OT 3756-JZRi 10-55/4 |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-04-06 | 2026-04-08 |  |  |  | Armado | Preparación Materiales,Check Planos OT 3756 | Armado,OT 3756-JZRi 10-55/4
1213837595326462 | 2026-03-28 17:48 |  | 2026-04-08 04:07 | OT 3756-JZRi 10-55/4 |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-04-06 | 2026-04-08 |  |  |  | Armado | Preparación Materiales,Check Planos OT 3756 | Armado,OT 3756-JZRi 10-55/4
1213837595326463 | 2026-03-28 17:48 |  | 2026-04-08 04:07 | OT 3756-JZRi 10-55/4 |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-04-06 | 2026-04-08 |  |  |  | Armado | Preparación Materiales,Check Planos OT 3756 | Armado,OT 3756-JZRi 10-55/4
1213837595326464 | 2026-03-28 17:48 |  | 2026-04-08 04:07 | OT 3756-JZRi 10-55/4 |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-04-06 | 2026-04-08 |  |  |  | Armado | Preparación Materiales | Armado,OT 3756-JZRi 10-55/4
1213837595326465 | 2026-03-28 17:48 |  | 2026-04-08 04:07 | OT 3756-JZRi 10-55/4 |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-04-06 | 2026-04-08 |  |  |  | Armado | Preparación Materiales | Armado,OT 3756-JZRi 10-55/4
1213837595326466 | 2026-03-28 17:48 |  | 2026-04-08 04:07 | OT 3756-JZRi 10-55/4 |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-04-06 | 2026-04-08 |  |  |  | Armado | Preparación Materiales | Armado,OT 3756-JZRi 10-55/4
1213837595326467 | 2026-03-28 17:48 |  | 2026-04-08 04:07 | OT 3756-JZRi 10-55/4 |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-04-06 | 2026-04-08 |  |  |  | Armado | Preparación Materiales | Armado,OT 3756-JZRi 10-55/4
1213837595335365 | 2026-03-28 17:51 |  | 2026-04-08 04:07 | OT 3756-JZRi 10-55/4 |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-04-06 | 2026-04-08 |  |  |  | Armado | Preparación Materiales | Armado,OT 3756-JZRi 10-55/4
1213377654180536 | 2026-02-20 14:03 |  | 2026-04-10 04:04 | Control de calidad Armado |  | Nicolás López | nicolas.lopez@zitron.com | 2026-04-09 | 2026-04-10 |  |  |  | Caldereria: | Armado,OT 3756-JZRi 10-55/4,OT 3756-JZRi 10-55/4,OT 3756-JZRi 10-55/4,OT 3756-JZRi 10-55/4,OT 3756-JZRi 10-55/4,OT 3756-JZRi 10-55/4,OT 3756-JZRi 10-55/4,OT 3756-JZRi 10-55/4,OT 3756-JZRi 10-55/4,OT 3756-JZRi 10-55/4,OT 3756-JZRi 10-55/4,OT 3756-JZRi 10-55/4 | Caldereria: | 2026-04-02 | 2026-04-03 | 0 | Alta | Tarea sin iniciar
1213837595326470 | 2026-03-28 17:50 |  | 2026-04-10 04:09 | OT 3756-JZRi 10-55/4 |  | Nicolás López | nicolas.lopez@zitron.com | 2026-04-09 | 2026-04-10 |  |  |  | Control de calidad Armado | OT 3756-JZRi 10-55/4,Check Planos OT 3756 | Control de calidad Armado,OT 3756-JZRi 10-55/4
1213837595326471 | 2026-03-28 17:50 |  | 2026-04-10 04:09 | OT 3756-JZRi 10-55/4 |  | Nicolás López | nicolas.lopez@zitron.com | 2026-04-09 | 2026-04-10 |  |  |  | Control de calidad Armado | OT 3756-JZRi 10-55/4,Check Planos OT 3756 | Control de calidad Armado,OT 3756-JZRi 10-55/4
1213837595326472 | 2026-03-28 17:50 |  | 2026-04-10 04:09 | OT 3756-JZRi 10-55/4 |  | Nicolás López | nicolas.lopez@zitron.com | 2026-04-09 | 2026-04-10 |  |  |  | Control de calidad Armado | OT 3756-JZRi 10-55/4,Check Planos OT 3756 | Control de calidad Armado,OT 3756-JZRi 10-55/4
1213837595326473 | 2026-03-28 17:50 |  | 2026-04-10 04:09 | OT 3756-JZRi 10-55/4 |  | Nicolás López | nicolas.lopez@zitron.com | 2026-04-09 | 2026-04-10 |  |  |  | Control de calidad Armado | OT 3756-JZRi 10-55/4,Check Planos OT 3756 | Control de calidad Armado,OT 3756-JZRi 10-55/4
1213837595326474 | 2026-03-28 17:50 |  | 2026-04-10 04:09 | OT 3756-JZRi 10-55/4 |  | Nicolás López | nicolas.lopez@zitron.com | 2026-04-09 | 2026-04-10 |  |  |  | Control de calidad Armado | OT 3756-JZRi 10-55/4,Check Planos OT 3756 | Control de calidad Armado,OT 3756-JZRi 10-55/4
1213837595326475 | 2026-03-28 17:50 |  | 2026-04-10 04:09 | OT 3756-JZRi 10-55/4 |  | Nicolás López | nicolas.lopez@zitron.com | 2026-04-09 | 2026-04-10 |  |  |  | Control de calidad Armado | OT 3756-JZRi 10-55/4,Check Planos OT 3756 | Control de calidad Armado,OT 3756-JZRi 10-55/4
1213837595326476 | 2026-03-28 17:50 |  | 2026-04-10 04:09 | OT 3756-JZRi 10-55/4 |  | Nicolás López | nicolas.lopez@zitron.com | 2026-04-09 | 2026-04-10 |  |  |  | Control de calidad Armado | OT 3756-JZRi 10-55/4,Check Planos OT 3756 | Control de calidad Armado,OT 3756-JZRi 10-55/4
1213837595326477 | 2026-03-28 17:50 |  | 2026-04-10 04:09 | OT 3756-JZRi 10-55/4 |  | Nicolás López | nicolas.lopez@zitron.com | 2026-04-09 | 2026-04-10 |  |  |  | Control de calidad Armado | OT 3756-JZRi 10-55/4,Check Planos OT 3756 | Control de calidad Armado,OT 3756-JZRi 10-55/4
1213837595335348 | 2026-03-28 17:50 |  | 2026-04-10 04:09 | OT 3756-JZRi 10-55/4 |  | Nicolás López | nicolas.lopez@zitron.com | 2026-04-09 | 2026-04-10 |  |  |  | Control de calidad Armado | OT 3756-JZRi 10-55/4,Check Planos OT 3756 | Control de calidad Armado,OT 3756-JZRi 10-55/4
1213837595335349 | 2026-03-28 17:50 |  | 2026-04-10 04:09 | OT 3756-JZRi 10-55/4 |  | Nicolás López | nicolas.lopez@zitron.com | 2026-04-09 | 2026-04-10 |  |  |  | Control de calidad Armado | OT 3756-JZRi 10-55/4,Check Planos OT 3756 | Control de calidad Armado,OT 3756-JZRi 10-55/4
1213837595335350 | 2026-03-28 17:50 |  | 2026-04-10 04:09 | OT 3756-JZRi 10-55/4 |  | Nicolás López | nicolas.lopez@zitron.com | 2026-04-09 | 2026-04-10 |  |  |  | Control de calidad Armado | OT 3756-JZRi 10-55/4,Check Planos OT 3756 | Control de calidad Armado,OT 3756-JZRi 10-55/4
1213837595335353 | 2026-03-28 17:50 |  | 2026-04-10 04:09 | OT 3756-JZRi 10-55/4 |  | Nicolás López | nicolas.lopez@zitron.com | 2026-04-09 | 2026-04-10 |  |  |  | Control de calidad Armado | OT 3756-JZRi 10-55/4,Check Planos OT 3756 | Control de calidad Armado,OT 3756-JZRi 10-55/4
1213377654180537 | 2026-02-20 14:03 |  | 2026-03-02 15:36 | Bodega: | Fabricación Ventilador 50001309-3756-JZRi 10-55/4 | [6 empty] | 50001309 - ZITRON COLOMBIA BUGA BUENAVENTURA |  | Recepcion Rodete,Recepcion Alabe,Recepcion motor
1213377654180538 | 2026-02-20 14:03 |  | 2026-06-01 15:15 | Recepcion Rodete |  | Victor Muñoz | victor.munoz@zitron.com | 2026-03-17 | 2026-03-18 |  |  |  | Bodega: | Fabricación Rodete OT 3756 | Bodega: | 2026-03-17 | 2026-03-18 | 0 | Alta | Tarea sin iniciar
1213377654180540 | 2026-02-20 14:03 |  | 2026-06-01 15:13 | Recepcion Alabe |  | Victor Muñoz | victor.munoz@zitron.com | 2026-05-19 | 2026-05-20 |  |  |  | Bodega: | Fabricación Alabe OT 3756 | Bodega:,OT 3756-JZRi 10-55/4,OT 3756-JZRi 10-55/4,OT 3756-JZRi 10-55/4,OT 3756-JZRi 10-55/4,OT 3756-JZRi 10-55/4,OT 3756-JZRi 10-55/4,OT 3756-JZRi 10-55/4,OT 3756-JZRi 10-55/4,OT 3756-JZRi 10-55/4,OT 3756-JZRi 10-55/4,OT 3756-JZRi 10-55/4,OT 3756-JZRi 10-55/4 | 2026-05-19 | 2026-05-20 | 0 | Baja | Tarea sin iniciar
1213377654180541 | 2026-02-20 14:03 |  | 2026-06-11 06:00 | Recepcion motor |  | Victor Muñoz | victor.munoz@zitron.com | 2026-06-10 | 2026-06-11 |  |  |  | Bodega: | Fabricación motor OT 3756 | Bodega:,OT 3756-JZRi 10-55/4,OT 3756-JZRi 10-55/4,OT 3756-JZRi 10-55/4,OT 3756-JZRi 10-55/4,OT 3756-JZRi 10-55/4,OT 3756-JZRi 10-55/4,OT 3756-JZRi 10-55/4,OT 3756-JZRi 10-55/4,OT 3756-JZRi 10-55/4,OT 3756-JZRi 10-55/4,OT 3756-JZRi 10-55/4,OT 3756-JZRi 10-55/4 | 2026-06-10 | 2026-06-11 | 0 | Baja | Tarea sin iniciar
1213364092062189 | 2026-02-20 19:55 | 2026-03-28 17:47 | 2026-03-30 12:23 | Recepcion sensores |  | Victor Muñoz | victor.munoz@zitron.com | 2026-05-13 | 2026-05-14 |  |  |  | Bodega: | Fabricación Sensores | OT 3756-JZRi 10-55/4,OT 3756-JZRi 10-55/4,OT 3756-JZRi 10-55/4,OT 3756-JZRi 10-55/4,OT 3756-JZRi 10-55/4,OT 3756-JZRi 10-55/4,OT 3756-JZRi 10-55/4,OT 3756-JZRi 10-55/4,OT 3756-JZRi 10-55/4,OT 3756-JZRi 10-55/4,OT 3756-JZRi 10-55/4 | 2026-05-13 | 2026-05-14 | 1 | Baja | Tarea Terminada
1213377654180542 | 2026-02-20 14:03 |  | 2026-03-28 23:55 | Montaje: | Fabricación Ventilador 50001309-3756-JZRi 10-55/4 | [6 empty] | 50001309 - ZITRON COLOMBIA BUGA BUENAVENTURA |  | Montaje motor,Montaje Alabe,Montaje Rodete
1213377654180543 | 2026-02-20 14:03 |  | 2026-04-30 04:03 | Revestimiento |  | benjamin.bustos@zitron.com | benjamin.bustos@zitron.com | 2026-04-13 | 2026-04-30 |  |  |  | Montaje: | OT 3756-JZRi 10-55/4,OT 3756-JZRi 10-55/4,OT 3756-JZRi 10-55/4,OT 3756-JZRi 10-55/4,OT 3756-JZRi 10-55/4,OT 3756-JZRi 10-55/4,OT 3756-JZRi 10-55/4,OT 3756-JZRi 10-55/4,OT 3756-JZRi 10-55/4,OT 3756-JZRi 10-55/4,OT 3756-JZRi 10-55/4,OT 3756-JZRi 10-55/4 |  | 2026-04-06 | 2026-04-23 | 0 | Alta | Tarea sin iniciar
1213837595335379 | 2026-03-28 17:52 |  | 2026-04-30 04:05 | OT 3756-JZRi 10-55/4 |  | benjamin.bustos@zitron.com | benjamin.bustos@zitron.com | 2026-04-13 | 2026-04-30 |  |  |  | Revestimiento | OT 3756-JZRi 10-55/4 | Revestimiento,OT 3756-JZRi 10-55/4
1213837595335380 | 2026-03-28 17:52 |  | 2026-04-30 04:05 | OT 3756-JZRi 10-55/4 |  | benjamin.bustos@zitron.com | benjamin.bustos@zitron.com | 2026-04-13 | 2026-04-30 |  |  |  | Revestimiento | OT 3756-JZRi 10-55/4 | Revestimiento,OT 3756-JZRi 10-55/4
1213837595335381 | 2026-03-28 17:52 |  | 2026-04-30 04:05 | OT 3756-JZRi 10-55/4 |  | benjamin.bustos@zitron.com | benjamin.bustos@zitron.com | 2026-04-13 | 2026-04-30 |  |  |  | Revestimiento | OT 3756-JZRi 10-55/4 | Revestimiento,OT 3756-JZRi 10-55/4,OT 3756-JZRi 10-55/4
1213837595335382 | 2026-03-28 17:52 |  | 2026-04-30 04:05 | OT 3756-JZRi 10-55/4 |  | benjamin.bustos@zitron.com | benjamin.bustos@zitron.com | 2026-04-13 | 2026-04-30 |  |  |  | Revestimiento | OT 3756-JZRi 10-55/4 | Revestimiento,OT 3756-JZRi 10-55/4,OT 3756-JZRi 10-55/4
1213837595335383 | 2026-03-28 17:52 |  | 2026-04-30 04:05 | OT 3756-JZRi 10-55/4 |  | benjamin.bustos@zitron.com | benjamin.bustos@zitron.com | 2026-04-13 | 2026-04-30 |  |  |  | Revestimiento | OT 3756-JZRi 10-55/4 | Revestimiento,OT 3756-JZRi 10-55/4,OT 3756-JZRi 10-55/4
1213837595335384 | 2026-03-28 17:52 |  | 2026-04-30 04:05 | OT 3756-JZRi 10-55/4 |  | benjamin.bustos@zitron.com | benjamin.bustos@zitron.com | 2026-04-13 | 2026-04-30 |  |  |  | Revestimiento | OT 3756-JZRi 10-55/4 | Revestimiento,OT 3756-JZRi 10-55/4,OT 3756-JZRi 10-55/4
1213837595335385 | 2026-03-28 17:53 |  | 2026-04-30 04:05 | OT 3756-JZRi 10-55/4 |  | benjamin.bustos@zitron.com | benjamin.bustos@zitron.com | 2026-04-13 | 2026-04-30 |  |  |  | Revestimiento | OT 3756-JZRi 10-55/4 | Revestimiento,OT 3756-JZRi 10-55/4,OT 3756-JZRi 10-55/4
1213837595335386 | 2026-03-28 17:53 |  | 2026-04-30 04:05 | OT 3756-JZRi 10-55/4 |  | benjamin.bustos@zitron.com | benjamin.bustos@zitron.com | 2026-04-13 | 2026-04-30 |  |  |  | Revestimiento | OT 3756-JZRi 10-55/4 | Revestimiento,OT 3756-JZRi 10-55/4,OT 3756-JZRi 10-55/4
1213837595335387 | 2026-03-28 17:53 |  | 2026-04-30 04:05 | OT 3756-JZRi 10-55/4 |  | benjamin.bustos@zitron.com | benjamin.bustos@zitron.com | 2026-04-13 | 2026-04-30 |  |  |  | Revestimiento | OT 3756-JZRi 10-55/4 | Revestimiento,OT 3756-JZRi 10-55/4,OT 3756-JZRi 10-55/4
1213837595335388 | 2026-03-28 17:53 |  | 2026-04-30 04:05 | OT 3756-JZRi 10-55/4 |  | benjamin.bustos@zitron.com | benjamin.bustos@zitron.com | 2026-04-13 | 2026-04-30 |  |  |  | Revestimiento | OT 3756-JZRi 10-55/4 | Revestimiento,OT 3756-JZRi 10-55/4,OT 3756-JZRi 10-55/4
1213837595335389 | 2026-03-28 17:53 |  | 2026-04-30 04:05 | OT 3756-JZRi 10-55/4 |  | benjamin.bustos@zitron.com | benjamin.bustos@zitron.com | 2026-04-13 | 2026-04-30 |  |  |  | Revestimiento | OT 3756-JZRi 10-55/4 | Revestimiento,OT 3756-JZRi 10-55/4,OT 3756-JZRi 10-55/4
1213837595335390 | 2026-03-28 17:53 |  | 2026-04-30 04:05 | OT 3756-JZRi 10-55/4 |  | benjamin.bustos@zitron.com | benjamin.bustos@zitron.com | 2026-04-13 | 2026-04-30 |  |  |  | Revestimiento | OT 3756-JZRi 10-55/4 | Revestimiento,OT 3756-JZRi 10-55/4,OT 3756-JZRi 10-55/4
1213435315648365 | 2026-02-26 12:56 |  | 2026-05-18 04:02 | Montaje Sensor |  | benjamin.bustos@zitron.com | benjamin.bustos@zitron.com | 2026-05-15 | 2026-05-18 |  |  |  | Montaje: | OT 3756-JZRi 10-55/4,OT 3756-JZRi 10-55/4,OT 3756-JZRi 10-55/4,OT 3756-JZRi 10-55/4,OT 3756-JZRi 10-55/4,OT 3756-JZRi 10-55/4,OT 3756-JZRi 10-55/4,OT 3756-JZRi 10-55/4,OT 3756-JZRi 10-55/4,OT 3756-JZRi 10-55/4,OT 3756-JZRi 10-55/4,OT 3756-JZRi 10-55/4 |  | 2026-05-15 | 2026-05-18 | 0 | Baja | Tarea sin iniciar
1213837595335427 | 2026-03-28 17:53 |  | 2026-05-18 04:03 | OT 3756-JZRi 10-55/4 |  | benjamin.bustos@zitron.com | benjamin.bustos@zitron.com | 2026-05-15 | 2026-05-18 |  |  |  | Montaje Sensor | OT 3756-JZRi 10-55/4,Recepcion sensores,Check Planos OT 3756 | Montaje Sensor,OT 3756-JZRi 10-55/4
1213837595335428 | 2026-03-28 17:53 |  | 2026-05-18 04:03 | OT 3756-JZRi 10-55/4 |  | benjamin.bustos@zitron.com | benjamin.bustos@zitron.com | 2026-05-15 | 2026-05-18 |  |  |  | Montaje Sensor | OT 3756-JZRi 10-55/4,Check Planos OT 3756,Recepcion sensores | Montaje Sensor,OT 3756-JZRi 10-55/4
1213837595335429 | 2026-03-28 17:53 |  | 2026-05-18 04:03 | OT 3756-JZRi 10-55/4 |  | benjamin.bustos@zitron.com | benjamin.bustos@zitron.com | 2026-05-15 | 2026-05-18 |  |  |  | Montaje Sensor | Recepcion sensores,Check Planos OT 3756 | Montaje Sensor,OT 3756-JZRi 10-55/4
1213837595335430 | 2026-03-28 17:53 |  | 2026-05-18 04:03 | OT 3756-JZRi 10-55/4 |  | benjamin.bustos@zitron.com | benjamin.bustos@zitron.com | 2026-05-15 | 2026-05-18 |  |  |  | Montaje Sensor | OT 3756-JZRi 10-55/4,Recepcion sensores | Montaje Sensor,OT 3756-JZRi 10-55/4
1213837595335431 | 2026-03-28 17:53 |  | 2026-05-18 04:03 | OT 3756-JZRi 10-55/4 |  | benjamin.bustos@zitron.com | benjamin.bustos@zitron.com | 2026-05-15 | 2026-05-18 |  |  |  | Montaje Sensor | OT 3756-JZRi 10-55/4,Recepcion sensores | Montaje Sensor,OT 3756-JZRi 10-55/4
1213837595335432 | 2026-03-28 17:53 |  | 2026-05-18 04:03 | OT 3756-JZRi 10-55/4 |  | benjamin.bustos@zitron.com | benjamin.bustos@zitron.com | 2026-05-15 | 2026-05-18 |  |  |  | Montaje Sensor | OT 3756-JZRi 10-55/4,Recepcion sensores | Montaje Sensor,OT 3756-JZRi 10-55/4
1213837595335433 | 2026-03-28 17:53 |  | 2026-05-18 04:03 | OT 3756-JZRi 10-55/4 |  | benjamin.bustos@zitron.com | benjamin.bustos@zitron.com | 2026-05-15 | 2026-05-18 |  |  |  | Montaje Sensor | OT 3756-JZRi 10-55/4,Recepcion sensores | Montaje Sensor,OT 3756-JZRi 10-55/4
1213837595335434 | 2026-03-28 17:53 |  | 2026-05-18 04:03 | OT 3756-JZRi 10-55/4 |  | benjamin.bustos@zitron.com | benjamin.bustos@zitron.com | 2026-05-15 | 2026-05-18 |  |  |  | Montaje Sensor | OT 3756-JZRi 10-55/4 | Montaje Sensor,OT 3756-JZRi 10-55/4
1213837595335435 | 2026-03-28 17:53 |  | 2026-05-18 04:03 | OT 3756-JZRi 10-55/4 |  | benjamin.bustos@zitron.com | benjamin.bustos@zitron.com | 2026-05-15 | 2026-05-18 |  |  |  | Montaje Sensor | OT 3756-JZRi 10-55/4,Recepcion sensores | Montaje Sensor,OT 3756-JZRi 10-55/4
1213837595335436 | 2026-03-28 17:53 |  | 2026-05-18 04:03 | OT 3756-JZRi 10-55/4 |  | benjamin.bustos@zitron.com | benjamin.bustos@zitron.com | 2026-05-15 | 2026-05-18 |  |  |  | Montaje Sensor | OT 3756-JZRi 10-55/4,Recepcion sensores | Montaje Sensor,OT 3756-JZRi 10-55/4
1213837595335437 | 2026-03-28 17:53 |  | 2026-05-18 04:03 | OT 3756-JZRi 10-55/4 |  | benjamin.bustos@zitron.com | benjamin.bustos@zitron.com | 2026-05-15 | 2026-05-18 |  |  |  | Montaje Sensor | OT 3756-JZRi 10-55/4,Recepcion sensores | Montaje Sensor,OT 3756-JZRi 10-55/4
1213837595335564 | 2026-03-28 21:30 |  | 2026-05-18 04:03 | OT 3756-JZRi 10-55/4 |  | benjamin.bustos@zitron.com | benjamin.bustos@zitron.com | 2026-05-15 | 2026-05-18 |  |  |  | Montaje Sensor | OT 3756-JZRi 10-55/4,Recepcion sensores | Montaje Sensor,OT 3756-JZRi 10-55/4
1213377654180545 | 2026-02-20 14:03 |  | 2026-05-20 04:02 | Montaje Alabe |  | benjamin.bustos@zitron.com | benjamin.bustos@zitron.com | 2026-05-19 | 2026-05-20 |  |  |  | Montaje: | OT 3756-JZRi 10-55/4,OT 3756-JZRi 10-55/4,OT 3756-JZRi 10-55/4,OT 3756-JZRi 10-55/4,OT 3756-JZRi 10-55/4,OT 3756-JZRi 10-55/4,OT 3756-JZRi 10-55/4,OT 3756-JZRi 10-55/4,OT 3756-JZRi 10-55/4,OT 3756-JZRi 10-55/4,OT 3756-JZRi 10-55/4,OT 3756-JZRi 10-55/4 | Montaje: | 2026-05-21 | 2026-05-22 | 0 | Baja | Tarea sin iniciar
1213837595335403 | 2026-03-28 17:53 |  | 2026-05-20 04:03 | OT 3756-JZRi 10-55/4 |  | benjamin.bustos@zitron.com | benjamin.bustos@zitron.com | 2026-05-19 | 2026-05-20 |  |  |  | Montaje Alabe | Recepcion Alabe,OT 3756-JZRi 10-55/4 | OT 3756-JZRi 10-55/4,Montaje Alabe
1213837595335404 | 2026-03-28 17:53 |  | 2026-05-20 04:03 | OT 3756-JZRi 10-55/4 |  | benjamin.bustos@zitron.com | benjamin.bustos@zitron.com | 2026-05-19 | 2026-05-20 |  |  |  | Montaje Alabe | Recepcion Alabe,OT 3756-JZRi 10-55/4 | OT 3756-JZRi 10-55/4,Montaje Alabe
1213837595335405 | 2026-03-28 17:53 |  | 2026-05-20 04:03 | OT 3756-JZRi 10-55/4 |  | benjamin.bustos@zitron.com | benjamin.bustos@zitron.com | 2026-05-19 | 2026-05-20 |  |  |  | Montaje Alabe | Recepcion Alabe,OT 3756-JZRi 10-55/4 | Montaje Alabe
1213837595335406 | 2026-03-28 17:53 |  | 2026-05-20 04:03 | OT 3756-JZRi 10-55/4 |  | benjamin.bustos@zitron.com | benjamin.bustos@zitron.com | 2026-05-19 | 2026-05-20 |  |  |  | Montaje Alabe | Recepcion Alabe,OT 3756-JZRi 10-55/4 | Montaje Alabe
1213837595335407 | 2026-03-28 17:53 |  | 2026-05-20 04:03 | OT 3756-JZRi 10-55/4 |  | benjamin.bustos@zitron.com | benjamin.bustos@zitron.com | 2026-05-19 | 2026-05-20 |  |  |  | Montaje Alabe | OT 3756-JZRi 10-55/4,Recepcion Alabe | Montaje Alabe
1213837595335408 | 2026-03-28 17:53 |  | 2026-05-20 04:03 | OT 3756-JZRi 10-55/4 |  | benjamin.bustos@zitron.com | benjamin.bustos@zitron.com | 2026-05-19 | 2026-05-20 |  |  |  | Montaje Alabe | OT 3756-JZRi 10-55/4,Recepcion Alabe | Montaje Alabe
1213837595335409 | 2026-03-28 17:53 |  | 2026-05-20 04:03 | OT 3756-JZRi 10-55/4 |  | benjamin.bustos@zitron.com | benjamin.bustos@zitron.com | 2026-05-19 | 2026-05-20 |  |  |  | Montaje Alabe | OT 3756-JZRi 10-55/4,Recepcion Alabe | Montaje Alabe
1213837595335410 | 2026-03-28 17:53 |  | 2026-05-20 04:03 | OT 3756-JZRi 10-55/4 |  | benjamin.bustos@zitron.com | benjamin.bustos@zitron.com | 2026-05-19 | 2026-05-20 |  |  |  | Montaje Alabe | OT 3756-JZRi 10-55/4,Recepcion Alabe | Montaje Alabe
1213837595335411 | 2026-03-28 17:53 |  | 2026-05-20 04:03 | OT 3756-JZRi 10-55/4 |  | benjamin.bustos@zitron.com | benjamin.bustos@zitron.com | 2026-05-19 | 2026-05-20 |  |  |  | Montaje Alabe | OT 3756-JZRi 10-55/4,Recepcion Alabe | Montaje Alabe
1213837595335412 | 2026-03-28 17:53 |  | 2026-05-20 04:03 | OT 3756-JZRi 10-55/4 |  | benjamin.bustos@zitron.com | benjamin.bustos@zitron.com | 2026-05-19 | 2026-05-20 |  |  |  | Montaje Alabe | Recepcion Alabe,OT 3756-JZRi 10-55/4 | Montaje Alabe
1213837595335413 | 2026-03-28 17:53 |  | 2026-05-20 04:03 | OT 3756-JZRi 10-55/4 |  | benjamin.bustos@zitron.com | benjamin.bustos@zitron.com | 2026-05-19 | 2026-05-20 |  |  |  | Montaje Alabe | OT 3756-JZRi 10-55/4,Recepcion Alabe | Montaje Alabe
1213837595335414 | 2026-03-28 17:53 |  | 2026-05-20 04:03 | OT 3756-JZRi 10-55/4 |  | benjamin.bustos@zitron.com | benjamin.bustos@zitron.com | 2026-05-19 | 2026-05-20 |  |  |  | Montaje Alabe | OT 3756-JZRi 10-55/4,Recepcion Alabe | Montaje Alabe
1213377654180546 | 2026-02-20 14:03 |  | 2026-05-26 04:02 | Montaje Rodete |  | benjamin.bustos@zitron.com | benjamin.bustos@zitron.com | 2026-05-22 | 2026-05-26 |  |  |  | Montaje: | OT 3756-JZRi 10-55/4,OT 3756-JZRi 10-55/4,OT 3756-JZRi 10-55/4,OT 3756-JZRi 10-55/4,OT 3756-JZRi 10-55/4,OT 3756-JZRi 10-55/4,OT 3756-JZRi 10-55/4,OT 3756-JZRi 10-55/4,OT 3756-JZRi 10-55/4,OT 3756-JZRi 10-55/4,OT 3756-JZRi 10-55/4,OT 3756-JZRi 10-55/4 | Montaje: | 2026-05-25 | 2026-05-26 | 0 | Baja | Tarea sin iniciar
1213837595335415 | 2026-03-28 17:53 |  | 2026-05-26 04:02 | OT 3756-JZRi 10-55/4 |  | benjamin.bustos@zitron.com | benjamin.bustos@zitron.com | 2026-05-22 | 2026-05-26 |  |  |  | Montaje Rodete | OT 3756-JZRi 10-55/4 | Montaje Rodete,OT 3756-JZRi 10-55/4
1213837595335416 | 2026-03-28 17:53 |  | 2026-05-26 04:02 | OT 3756-JZRi 10-55/4 |  | benjamin.bustos@zitron.com | benjamin.bustos@zitron.com | 2026-05-22 | 2026-05-26 |  |  |  | Montaje Rodete | OT 3756-JZRi 10-55/4 | Montaje Rodete,OT 3756-JZRi 10-55/4
1213837595335417 | 2026-03-28 17:53 |  | 2026-05-26 04:02 | OT 3756-JZRi 10-55/4 |  | benjamin.bustos@zitron.com | benjamin.bustos@zitron.com | 2026-05-22 | 2026-05-26 |  |  |  | Montaje Rodete | OT 3756-JZRi 10-55/4 | Montaje Rodete
1213837595335418 | 2026-03-28 17:53 |  | 2026-05-26 04:02 | OT 3756-JZRi 10-55/4 |  | benjamin.bustos@zitron.com | benjamin.bustos@zitron.com | 2026-05-22 | 2026-05-26 |  |  |  | Montaje Rodete | OT 3756-JZRi 10-55/4 | Montaje Rodete,OT 3756-JZRi 10-55/4
1213837595335419 | 2026-03-28 17:53 |  | 2026-05-26 04:02 | OT 3756-JZRi 10-55/4 |  | benjamin.bustos@zitron.com | benjamin.bustos@zitron.com | 2026-05-22 | 2026-05-26 |  |  |  | Montaje Rodete | OT 3756-JZRi 10-55/4 | Montaje Rodete,OT 3756-JZRi 10-55/4
1213837595335420 | 2026-03-28 17:53 |  | 2026-05-26 04:02 | OT 3756-JZRi 10-55/4 |  | benjamin.bustos@zitron.com | benjamin.bustos@zitron.com | 2026-05-22 | 2026-05-26 |  |  |  | Montaje Rodete | OT 3756-JZRi 10-55/4 | Montaje Rodete,OT 3756-JZRi 10-55/4
1213837595335421 | 2026-03-28 17:53 |  | 2026-05-26 04:02 | OT 3756-JZRi 10-55/4 |  | benjamin.bustos@zitron.com | benjamin.bustos@zitron.com | 2026-05-22 | 2026-05-26 |  |  |  | Montaje Rodete | OT 3756-JZRi 10-55/4 | Montaje Rodete,OT 3756-JZRi 10-55/4
1213837595335422 | 2026-03-28 17:53 |  | 2026-05-26 04:02 | OT 3756-JZRi 10-55/4 |  | benjamin.bustos@zitron.com | benjamin.bustos@zitron.com | 2026-05-22 | 2026-05-26 |  |  |  | Montaje Rodete | OT 3756-JZRi 10-55/4 | Montaje Rodete,OT 3756-JZRi 10-55/4
1213837595335423 | 2026-03-28 17:53 |  | 2026-05-26 04:02 | OT 3756-JZRi 10-55/4 |  | benjamin.bustos@zitron.com | benjamin.bustos@zitron.com | 2026-05-22 | 2026-05-26 |  |  |  | Montaje Rodete | OT 3756-JZRi 10-55/4 | Montaje Rodete,OT 3756-JZRi 10-55/4
1213837595335424 | 2026-03-28 17:53 |  | 2026-05-26 04:02 | OT 3756-JZRi 10-55/4 |  | benjamin.bustos@zitron.com | benjamin.bustos@zitron.com | 2026-05-22 | 2026-05-26 |  |  |  | Montaje Rodete | OT 3756-JZRi 10-55/4 | Montaje Rodete,OT 3756-JZRi 10-55/4
1213837595335425 | 2026-03-28 17:53 |  | 2026-05-26 04:02 | OT 3756-JZRi 10-55/4 |  | benjamin.bustos@zitron.com | benjamin.bustos@zitron.com | 2026-05-22 | 2026-05-26 |  |  |  | Montaje Rodete | OT 3756-JZRi 10-55/4 | Montaje Rodete,OT 3756-JZRi 10-55/4
1213837595335426 | 2026-03-28 17:53 |  | 2026-05-26 04:02 | OT 3756-JZRi 10-55/4 |  | benjamin.bustos@zitron.com | benjamin.bustos@zitron.com | 2026-05-22 | 2026-05-26 |  |  |  | Montaje Rodete | OT 3756-JZRi 10-55/4 | Montaje Rodete,OT 3756-JZRi 10-55/4
1213377654180544 | 2026-02-20 14:03 |  | 2026-06-15 04:02 | Montaje motor |  | benjamin.bustos@zitron.com | benjamin.bustos@zitron.com | 2026-06-12 | 2026-06-15 |  |  |  | Montaje: | OT 3756-JZRi 10-55/4,OT 3756-JZRi 10-55/4,OT 3756-JZRi 10-55/4,OT 3756-JZRi 10-55/4,OT 3756-JZRi 10-55/4,OT 3756-JZRi 10-55/4,OT 3756-JZRi 10-55/4,OT 3756-JZRi 10-55/4,OT 3756-JZRi 10-55/4,OT 3756-JZRi 10-55/4,OT 3756-JZRi 10-55/4,OT 3756-JZRi 10-55/4 | Montaje: | 2026-06-12 | 2026-06-15 | 0 | Baja | Tarea sin iniciar
1213837595335391 | 2026-03-28 17:53 |  | 2026-06-15 04:03 | OT 3756-JZRi 10-55/4 |  | benjamin.bustos@zitron.com | benjamin.bustos@zitron.com | 2026-06-12 | 2026-06-15 |  |  |  | Montaje motor | Recepcion motor,Check Planos OT 3756,OT 3756-JZRi 10-55/4 | Montaje motor
1213837595335392 | 2026-03-28 17:53 |  | 2026-06-15 04:03 | OT 3756-JZRi 10-55/4 |  | benjamin.bustos@zitron.com | benjamin.bustos@zitron.com | 2026-06-12 | 2026-06-15 |  |  |  | Montaje motor | Recepcion motor,Check Planos OT 3756,OT 3756-JZRi 10-55/4 | Montaje motor,OT 3756-JZRi 10-55/4
1213837595335393 | 2026-03-28 17:53 |  | 2026-06-15 04:03 | OT 3756-JZRi 10-55/4 |  | benjamin.bustos@zitron.com | benjamin.bustos@zitron.com | 2026-06-12 | 2026-06-15 |  |  |  | Montaje motor | OT 3756-JZRi 10-55/4,Check Planos OT 3756,Recepcion motor | Montaje motor,OT 3756-JZRi 10-55/4
1213837595335394 | 2026-03-28 17:53 |  | 2026-06-15 04:03 | OT 3756-JZRi 10-55/4 |  | benjamin.bustos@zitron.com | benjamin.bustos@zitron.com | 2026-06-12 | 2026-06-15 |  |  |  | Montaje motor | Recepcion motor,Check Planos OT 3756,OT 3756-JZRi 10-55/4 | Montaje motor,OT 3756-JZRi 10-55/4
1213837595335395 | 2026-03-28 17:53 |  | 2026-06-15 04:03 | OT 3756-JZRi 10-55/4 |  | benjamin.bustos@zitron.com | benjamin.bustos@zitron.com | 2026-06-12 | 2026-06-15 |  |  |  | Montaje motor | Recepcion motor,Check Planos OT 3756,OT 3756-JZRi 10-55/4 | Montaje motor,OT 3756-JZRi 10-55/4
1213837595335396 | 2026-03-28 17:53 |  | 2026-06-15 04:03 | OT 3756-JZRi 10-55/4 |  | benjamin.bustos@zitron.com | benjamin.bustos@zitron.com | 2026-06-12 | 2026-06-15 |  |  |  | Montaje motor | Check Planos OT 3756,Recepcion motor,OT 3756-JZRi 10-55/4 | Montaje motor,OT 3756-JZRi 10-55/4
1213837595335397 | 2026-03-28 17:53 |  | 2026-06-15 04:03 | OT 3756-JZRi 10-55/4 |  | benjamin.bustos@zitron.com | benjamin.bustos@zitron.com | 2026-06-12 | 2026-06-15 |  |  |  | Montaje motor | Recepcion motor,Check Planos OT 3756,OT 3756-JZRi 10-55/4 | Montaje motor,OT 3756-JZRi 10-55/4
1213837595335398 | 2026-03-28 17:53 |  | 2026-06-15 04:03 | OT 3756-JZRi 10-55/4 |  | benjamin.bustos@zitron.com | benjamin.bustos@zitron.com | 2026-06-12 | 2026-06-15 |  |  |  | Montaje motor | Recepcion motor,OT 3756-JZRi 10-55/4 | Montaje motor,OT 3756-JZRi 10-55/4
1213837595335399 | 2026-03-28 17:53 |  | 2026-06-15 04:03 | OT 3756-JZRi 10-55/4 |  | benjamin.bustos@zitron.com | benjamin.bustos@zitron.com | 2026-06-12 | 2026-06-15 |  |  |  | Montaje motor | Recepcion motor,OT 3756-JZRi 10-55/4 | Montaje motor,OT 3756-JZRi 10-55/4
1213837595335400 | 2026-03-28 17:53 |  | 2026-06-15 04:03 | OT 3756-JZRi 10-55/4 |  | benjamin.bustos@zitron.com | benjamin.bustos@zitron.com | 2026-06-12 | 2026-06-15 |  |  |  | Montaje motor | Recepcion motor,OT 3756-JZRi 10-55/4 | Montaje motor,OT 3756-JZRi 10-55/4
1213837595335401 | 2026-03-28 17:53 |  | 2026-06-15 04:03 | OT 3756-JZRi 10-55/4 |  | benjamin.bustos@zitron.com | benjamin.bustos@zitron.com | 2026-06-12 | 2026-06-15 |  |  |  | Montaje motor | Recepcion motor,OT 3756-JZRi 10-55/4 | Montaje motor,OT 3756-JZRi 10-55/4
1213837595335402 | 2026-03-28 17:53 |  | 2026-06-15 04:03 | OT 3756-JZRi 10-55/4 |  | benjamin.bustos@zitron.com | benjamin.bustos@zitron.com | 2026-06-12 | 2026-06-15 |  |  |  | Montaje motor | Recepcion motor,OT 3756-JZRi 10-55/4 | Montaje motor,OT 3756-JZRi 10-55/4,OT 3756-JZRi 10-55/4
1213377654180547 | 2026-02-20 14:03 |  | 2026-03-29 18:08 | Prueba FAT |  | benjamin.bustos@zitron.com | benjamin.bustos@zitron.com | 2026-06-16 | 2026-06-16 |  |  |  | Montaje: | OT 3756-JZRi 10-55/4,OT 3756-JZRi 10-55/4,OT 3756-JZRi 10-55/4,OT 3756-JZRi 10-55/4,OT 3756-JZRi 10-55/4,OT 3756-JZRi 10-55/4,OT 3756-JZRi 10-55/4,OT 3756-JZRi 10-55/4,OT 3756-JZRi 10-55/4,OT 3756-JZRi 10-55/4,OT 3756-JZRi 10-55/4,OT 3756-JZRi 10-55/4 |  | 2026-06-16 | 2026-06-16 | 0 | Baja | Tarea sin iniciar
1213837595335439 | 2026-03-28 17:54 |  | 2026-03-29 18:07 | OT 3756-JZRi 10-55/4 |  | benjamin.bustos@zitron.com | benjamin.bustos@zitron.com | 2026-06-16 | 2026-06-16 |  |  |  | Prueba FAT | OT 3756-JZRi 10-55/4 | Prueba FAT,OT 3756-JZRi 10-55/4
1213837595335440 | 2026-03-28 17:54 |  | 2026-03-29 18:07 | OT 3756-JZRi 10-55/4 |  | benjamin.bustos@zitron.com | benjamin.bustos@zitron.com | 2026-06-16 | 2026-06-16 |  |  |  | Prueba FAT | OT 3756-JZRi 10-55/4 | Prueba FAT,OT 3756-JZRi 10-55/4
1213837595335441 | 2026-03-28 17:54 |  | 2026-03-29 18:07 | OT 3756-JZRi 10-55/4 |  | benjamin.bustos@zitron.com | benjamin.bustos@zitron.com | 2026-06-16 | 2026-06-16 |  |  |  | Prueba FAT | OT 3756-JZRi 10-55/4 | Prueba FAT,OT 3756-JZRi 10-55/4
1213837595335442 | 2026-03-28 17:54 |  | 2026-03-29 18:07 | OT 3756-JZRi 10-55/4 |  | benjamin.bustos@zitron.com | benjamin.bustos@zitron.com | 2026-06-16 | 2026-06-16 |  |  |  | Prueba FAT | OT 3756-JZRi 10-55/4 | Prueba FAT,OT 3756-JZRi 10-55/4
1213837595335444 | 2026-03-28 17:55 |  | 2026-03-29 18:12 | OT 3756-JZRi 10-55/4 |  | benjamin.bustos@zitron.com | benjamin.bustos@zitron.com | 2026-06-16 | 2026-06-16 |  |  |  | Prueba FAT | OT 3756-JZRi 10-55/4 | Prueba FAT,OT 3756-JZRi 10-55/4
1213837595335445 | 2026-03-28 17:55 |  | 2026-03-29 18:07 | OT 3756-JZRi 10-55/4 |  | benjamin.bustos@zitron.com | benjamin.bustos@zitron.com | 2026-06-16 | 2026-06-16 |  |  |  | Prueba FAT | OT 3756-JZRi 10-55/4 | Prueba FAT,OT 3756-JZRi 10-55/4
1213837595335446 | 2026-03-28 17:55 |  | 2026-03-29 18:07 | OT 3756-JZRi 10-55/4 |  | benjamin.bustos@zitron.com | benjamin.bustos@zitron.com | 2026-06-16 | 2026-06-16 |  |  |  | Prueba FAT | OT 3756-JZRi 10-55/4 | Prueba FAT,OT 3756-JZRi 10-55/4
1213837595335447 | 2026-03-28 17:55 |  | 2026-03-29 18:07 | OT 3756-JZRi 10-55/4 |  | benjamin.bustos@zitron.com | benjamin.bustos@zitron.com | 2026-06-16 | 2026-06-16 |  |  |  | Prueba FAT | OT 3756-JZRi 10-55/4 | Prueba FAT,OT 3756-JZRi 10-55/4
1213837595335448 | 2026-03-28 17:55 |  | 2026-03-29 18:07 | OT 3756-JZRi 10-55/4 |  | benjamin.bustos@zitron.com | benjamin.bustos@zitron.com | 2026-06-16 | 2026-06-16 |  |  |  | Prueba FAT | OT 3756-JZRi 10-55/4 | Prueba FAT,OT 3756-JZRi 10-55/4
1213837595335449 | 2026-03-28 17:55 |  | 2026-03-29 18:07 | OT 3756-JZRi 10-55/4 |  | benjamin.bustos@zitron.com | benjamin.bustos@zitron.com | 2026-06-16 | 2026-06-16 |  |  |  | Prueba FAT | OT 3756-JZRi 10-55/4 | Prueba FAT,OT 3756-JZRi 10-55/4
1213837595335450 | 2026-03-28 17:55 |  | 2026-03-29 18:07 | OT 3756-JZRi 10-55/4 |  | benjamin.bustos@zitron.com | benjamin.bustos@zitron.com | 2026-06-16 | 2026-06-16 |  |  |  | Prueba FAT | OT 3756-JZRi 10-55/4 | Prueba FAT,OT 3756-JZRi 10-55/4
1213837595335451 | 2026-03-28 17:55 |  | 2026-03-29 18:07 | OT 3756-JZRi 10-55/4 |  | benjamin.bustos@zitron.com | benjamin.bustos@zitron.com | 2026-06-16 | 2026-06-16 |  |  |  | Prueba FAT | OT 3756-JZRi 10-55/4 | Prueba FAT,OT 3756-JZRi 10-55/4
1213377654180548 | 2026-02-20 14:03 |  | 2026-03-29 18:18 | RE-PINTADO |  | benjamin.bustos@zitron.com | benjamin.bustos@zitron.com | 2026-06-18 | 2026-06-18 |  |  |  | Montaje: | OT 3756-JZRi 10-55/4,OT 3756-JZRi 10-55/4,OT 3756-JZRi 10-55/4,OT 3756-JZRi 10-55/4,OT 3756-JZRi 10-55/4,OT 3756-JZRi 10-55/4,OT 3756-JZRi 10-55/4,OT 3756-JZRi 10-55/4,OT 3756-JZRi 10-55/4,OT 3756-JZRi 10-55/4,OT 3756-JZRi 10-55/4,OT 3756-JZRi 10-55/4 |  | 2026-06-18 | 2026-06-18 | 0 | Baja | Tarea sin iniciar
1213837595335453 | 2026-03-28 17:56 |  | 2026-03-29 18:17 | OT 3756-JZRi 10-55/4 |  | benjamin.bustos@zitron.com | benjamin.bustos@zitron.com | 2026-06-18 | 2026-06-18 |  |  |  | RE-PINTADO | OT 3756-JZRi 10-55/4 | RE-PINTADO,OT 3756-JZRi 10-55/4
1213837595335454 | 2026-03-28 17:56 |  | 2026-03-29 18:17 | OT 3756-JZRi 10-55/4 |  | benjamin.bustos@zitron.com | benjamin.bustos@zitron.com | 2026-06-18 | 2026-06-18 |  |  |  | RE-PINTADO | OT 3756-JZRi 10-55/4 | RE-PINTADO,OT 3756-JZRi 10-55/4
1213837595335455 | 2026-03-28 17:56 |  | 2026-03-29 18:17 | OT 3756-JZRi 10-55/4 |  | benjamin.bustos@zitron.com | benjamin.bustos@zitron.com | 2026-06-18 | 2026-06-18 |  |  |  | RE-PINTADO | OT 3756-JZRi 10-55/4 | RE-PINTADO,OT 3756-JZRi 10-55/4
1213837595335456 | 2026-03-28 17:56 |  | 2026-03-29 18:17 | OT 3756-JZRi 10-55/4 |  | benjamin.bustos@zitron.com | benjamin.bustos@zitron.com | 2026-06-18 | 2026-06-18 |  |  |  | RE-PINTADO | OT 3756-JZRi 10-55/4 | RE-PINTADO,OT 3756-JZRi 10-55/4
1213837595335457 | 2026-03-28 17:56 |  | 2026-03-29 18:17 | OT 3756-JZRi 10-55/4 |  | benjamin.bustos@zitron.com | benjamin.bustos@zitron.com | 2026-06-18 | 2026-06-18 |  |  |  | RE-PINTADO | OT 3756-JZRi 10-55/4 | RE-PINTADO,OT 3756-JZRi 10-55/4
1213837595335458 | 2026-03-28 17:56 |  | 2026-03-29 18:17 | OT 3756-JZRi 10-55/4 |  | benjamin.bustos@zitron.com | benjamin.bustos@zitron.com | 2026-06-18 | 2026-06-18 |  |  |  | RE-PINTADO | OT 3756-JZRi 10-55/4 | RE-PINTADO,OT 3756-JZRi 10-55/4
1213837595335459 | 2026-03-28 17:56 |  | 2026-03-29 18:17 | OT 3756-JZRi 10-55/4 |  | benjamin.bustos@zitron.com | benjamin.bustos@zitron.com | 2026-06-18 | 2026-06-18 |  |  |  | RE-PINTADO | OT 3756-JZRi 10-55/4 | RE-PINTADO,OT 3756-JZRi 10-55/4
1213837595335460 | 2026-03-28 17:56 |  | 2026-03-29 18:17 | OT 3756-JZRi 10-55/4 |  | benjamin.bustos@zitron.com | benjamin.bustos@zitron.com | 2026-06-18 | 2026-06-18 |  |  |  | RE-PINTADO | OT 3756-JZRi 10-55/4 | RE-PINTADO,OT 3756-JZRi 10-55/4
1213837595335461 | 2026-03-28 17:56 |  | 2026-03-29 18:17 | OT 3756-JZRi 10-55/4 |  | benjamin.bustos@zitron.com | benjamin.bustos@zitron.com | 2026-06-18 | 2026-06-18 |  |  |  | RE-PINTADO | OT 3756-JZRi 10-55/4 | RE-PINTADO,OT 3756-JZRi 10-55/4
1213837595335462 | 2026-03-28 17:56 |  | 2026-03-29 18:17 | OT 3756-JZRi 10-55/4 |  | benjamin.bustos@zitron.com | benjamin.bustos@zitron.com | 2026-06-18 | 2026-06-18 |  |  |  | RE-PINTADO | OT 3756-JZRi 10-55/4 | RE-PINTADO,OT 3756-JZRi 10-55/4
1213837595335463 | 2026-03-28 17:56 |  | 2026-03-29 18:17 | OT 3756-JZRi 10-55/4 |  | benjamin.bustos@zitron.com | benjamin.bustos@zitron.com | 2026-06-18 | 2026-06-18 |  |  |  | RE-PINTADO | OT 3756-JZRi 10-55/4 | RE-PINTADO,OT 3756-JZRi 10-55/4
1213837595335464 | 2026-03-28 17:56 |  | 2026-03-29 18:17 | OT 3756-JZRi 10-55/4 |  | benjamin.bustos@zitron.com | benjamin.bustos@zitron.com | 2026-06-18 | 2026-06-18 |  |  |  | RE-PINTADO | OT 3756-JZRi 10-55/4 | RE-PINTADO,OT 3756-JZRi 10-55/4
1213377654180549 | 2026-02-20 14:03 |  | 2026-03-10 11:27 | Logistica: | Fabricación Ventilador 50001309-3756-JZRi 10-55/4 | [6 empty] | 50001309 - ZITRON COLOMBIA BUGA BUENAVENTURA |  | Coordinacion Entrega con Cliente,Embalaje,PACKING LIST,Despacho
1213377654180550 | 2026-02-20 14:03 |  | 2026-03-29 18:19 | Coordinacion Entrega con Cliente |  | Karin Pinto | kpinto@zitron.com |  | 2026-06-19 |  |  |  | Logistica: | OT 3756-JZRi 10-55/4,OT 3756-JZRi 10-55/4,OT 3756-JZRi 10-55/4,OT 3756-JZRi 10-55/4,OT 3756-JZRi 10-55/4,OT 3756-JZRi 10-55/4,OT 3756-JZRi 10-55/4,OT 3756-JZRi 10-55/4,OT 3756-JZRi 10-55/4,OT 3756-JZRi 10-55/4,OT 3756-JZRi 10-55/4,OT 3756-JZRi 10-55/4 | Logistica: | 2026-06-18 | 2026-06-18 | 0 | Baja | Tarea sin iniciar
1213837595335465 | 2026-03-28 17:56 |  | 2026-03-29 18:21 | OT 3756-JZRi 10-55/4 |  | Karin Pinto | kpinto@zitron.com |  | 2026-06-19 |  |  |  | Coordinacion Entrega con Cliente | OT 3756-JZRi 10-55/4 | Coordinacion Entrega con Cliente,OT 3756-JZRi 10-55/4
1213837595335466 | 2026-03-28 17:56 |  | 2026-03-29 18:21 | OT 3756-JZRi 10-55/4 |  | Karin Pinto | kpinto@zitron.com |  | 2026-06-19 |  |  |  | Coordinacion Entrega con Cliente | OT 3756-JZRi 10-55/4 | Coordinacion Entrega con Cliente,OT 3756-JZRi 10-55/4
1213837595335467 | 2026-03-28 17:56 |  | 2026-03-29 18:23 | OT 3756-JZRi 10-55/4 |  | Karin Pinto | kpinto@zitron.com |  | 2026-06-19 |  |  |  | Coordinacion Entrega con Cliente | OT 3756-JZRi 10-55/4 | Coordinacion Entrega con Cliente,OT 3756-JZRi 10-55/4
1213837595335468 | 2026-03-28 17:56 |  | 2026-03-29 18:21 | OT 3756-JZRi 10-55/4 |  | Karin Pinto | kpinto@zitron.com |  | 2026-06-19 |  |  |  | Coordinacion Entrega con Cliente | OT 3756-JZRi 10-55/4 | Coordinacion Entrega con Cliente,OT 3756-JZRi 10-55/4
1213837595335469 | 2026-03-28 17:56 |  | 2026-03-29 18:21 | OT 3756-JZRi 10-55/4 |  | Karin Pinto | kpinto@zitron.com |  | 2026-06-19 |  |  |  | Coordinacion Entrega con Cliente | OT 3756-JZRi 10-55/4 | Coordinacion Entrega con Cliente,OT 3756-JZRi 10-55/4
1213837595335470 | 2026-03-28 17:56 |  | 2026-03-29 18:21 | OT 3756-JZRi 10-55/4 |  | Karin Pinto | kpinto@zitron.com |  | 2026-06-19 |  |  |  | Coordinacion Entrega con Cliente | OT 3756-JZRi 10-55/4 | Coordinacion Entrega con Cliente,OT 3756-JZRi 10-55/4
1213837595335471 | 2026-03-28 17:56 |  | 2026-03-29 18:21 | OT 3756-JZRi 10-55/4 |  | Karin Pinto | kpinto@zitron.com |  | 2026-06-19 |  |  |  | Coordinacion Entrega con Cliente | OT 3756-JZRi 10-55/4 | Coordinacion Entrega con Cliente,OT 3756-JZRi 10-55/4
1213837595335472 | 2026-03-28 17:56 |  | 2026-03-29 18:21 | OT 3756-JZRi 10-55/4 |  | Karin Pinto | kpinto@zitron.com |  | 2026-06-19 |  |  |  | Coordinacion Entrega con Cliente | OT 3756-JZRi 10-55/4 | Coordinacion Entrega con Cliente,OT 3756-JZRi 10-55/4
1213837595335473 | 2026-03-28 17:56 |  | 2026-03-29 18:21 | OT 3756-JZRi 10-55/4 |  | Karin Pinto | kpinto@zitron.com |  | 2026-06-19 |  |  |  | Coordinacion Entrega con Cliente | OT 3756-JZRi 10-55/4 | Coordinacion Entrega con Cliente,OT 3756-JZRi 10-55/4
1213837595335474 | 2026-03-28 17:56 |  | 2026-03-29 18:21 | OT 3756-JZRi 10-55/4 |  | Karin Pinto | kpinto@zitron.com |  | 2026-06-19 |  |  |  | Coordinacion Entrega con Cliente | OT 3756-JZRi 10-55/4 | Coordinacion Entrega con Cliente,OT 3756-JZRi 10-55/4
1213837595335475 | 2026-03-28 17:56 |  | 2026-03-29 18:21 | OT 3756-JZRi 10-55/4 |  | Karin Pinto | kpinto@zitron.com |  | 2026-06-19 |  |  |  | Coordinacion Entrega con Cliente | OT 3756-JZRi 10-55/4 | Coordinacion Entrega con Cliente,OT 3756-JZRi 10-55/4
1213837595335476 | 2026-03-28 17:56 |  | 2026-03-29 18:21 | OT 3756-JZRi 10-55/4 |  | Karin Pinto | kpinto@zitron.com |  | 2026-06-19 |  |  |  | Coordinacion Entrega con Cliente | OT 3756-JZRi 10-55/4 | Coordinacion Entrega con Cliente,OT 3756-JZRi 10-55/4
1213377654180551 | 2026-02-20 14:03 |  | 2026-03-29 18:27 | Embalaje |  | benjamin.bustos@zitron.com | benjamin.bustos@zitron.com | 2026-06-22 | 2026-06-22 |  |  |  | Logistica: | OT 3756-JZRi 10-55/4,OT 3756-JZRi 10-55/4,OT 3756-JZRi 10-55/4,OT 3756-JZRi 10-55/4,OT 3756-JZRi 10-55/4,OT 3756-JZRi 10-55/4,OT 3756-JZRi 10-55/4,OT 3756-JZRi 10-55/4,OT 3756-JZRi 10-55/4,OT 3756-JZRi 10-55/4,OT 3756-JZRi 10-55/4,OT 3756-JZRi 10-55/4 | Logistica: | 2026-06-19 | 2026-06-19 | 0 | Baja | Tarea sin iniciar
1213837595335478 | 2026-03-28 17:56 |  | 2026-03-29 18:27 | OT 3756-JZRi 10-55/4 |  | benjamin.bustos@zitron.com | benjamin.bustos@zitron.com | 2026-06-22 | 2026-06-22 |  |  |  | Embalaje | OT 3756-JZRi 10-55/4 | Embalaje,OT 3756-JZRi 10-55/4
1213837595335479 | 2026-03-28 17:56 |  | 2026-03-29 18:26 | OT 3756-JZRi 10-55/4 |  | benjamin.bustos@zitron.com | benjamin.bustos@zitron.com | 2026-06-22 | 2026-06-22 |  |  |  | Embalaje | OT 3756-JZRi 10-55/4 | Embalaje,OT 3756-JZRi 10-55/4
1213837595335480 | 2026-03-28 17:56 |  | 2026-03-29 18:26 | OT 3756-JZRi 10-55/4 |  | benjamin.bustos@zitron.com | benjamin.bustos@zitron.com | 2026-06-22 | 2026-06-22 |  |  |  | Embalaje | OT 3756-JZRi 10-55/4 | Embalaje,OT 3756-JZRi 10-55/4
1213837595335481 | 2026-03-28 17:58 |  | 2026-03-29 18:26 | OT 3756-JZRi 10-55/4 |  | benjamin.bustos@zitron.com | benjamin.bustos@zitron.com | 2026-06-22 | 2026-06-22 |  |  |  | Embalaje | OT 3756-JZRi 10-55/4 | Embalaje,OT 3756-JZRi 10-55/4
1213837595335482 | 2026-03-28 17:58 |  | 2026-03-29 18:26 | OT 3756-JZRi 10-55/4 |  | benjamin.bustos@zitron.com | benjamin.bustos@zitron.com | 2026-06-22 | 2026-06-22 |  |  |  | Embalaje | OT 3756-JZRi 10-55/4 | Embalaje,OT 3756-JZRi 10-55/4
1213837595335483 | 2026-03-28 17:58 |  | 2026-03-29 18:26 | OT 3756-JZRi 10-55/4 |  | benjamin.bustos@zitron.com | benjamin.bustos@zitron.com | 2026-06-22 | 2026-06-22 |  |  |  | Embalaje | OT 3756-JZRi 10-55/4 | Embalaje,OT 3756-JZRi 10-55/4
1213837595335484 | 2026-03-28 17:58 |  | 2026-03-29 18:26 | OT 3756-JZRi 10-55/4 |  | benjamin.bustos@zitron.com | benjamin.bustos@zitron.com | 2026-06-22 | 2026-06-22 |  |  |  | Embalaje | OT 3756-JZRi 10-55/4 | Embalaje,OT 3756-JZRi 10-55/4
1213837595335485 | 2026-03-28 17:58 |  | 2026-03-29 18:26 | OT 3756-JZRi 10-55/4 |  | benjamin.bustos@zitron.com | benjamin.bustos@zitron.com | 2026-06-22 | 2026-06-22 |  |  |  | Embalaje | OT 3756-JZRi 10-55/4 | Embalaje,OT 3756-JZRi 10-55/4
1213837595335486 | 2026-03-28 17:58 |  | 2026-03-29 18:26 | OT 3756-JZRi 10-55/4 |  | benjamin.bustos@zitron.com | benjamin.bustos@zitron.com | 2026-06-22 | 2026-06-22 |  |  |  | Embalaje | OT 3756-JZRi 10-55/4 | Embalaje,OT 3756-JZRi 10-55/4
1213837595335487 | 2026-03-28 17:58 |  | 2026-03-29 18:28 | OT 3756-JZRi 10-55/4 |  | benjamin.bustos@zitron.com | benjamin.bustos@zitron.com | 2026-06-22 | 2026-06-22 |  |  |  | Embalaje | OT 3756-JZRi 10-55/4 | Embalaje,OT 3756-JZRi 10-55/4
1213837595335488 | 2026-03-28 17:58 |  | 2026-03-29 18:26 | OT 3756-JZRi 10-55/4 |  | benjamin.bustos@zitron.com | benjamin.bustos@zitron.com | 2026-06-22 | 2026-06-22 |  |  |  | Embalaje | OT 3756-JZRi 10-55/4 | Embalaje,OT 3756-JZRi 10-55/4
1213837595335489 | 2026-03-28 17:58 |  | 2026-03-29 18:26 | OT 3756-JZRi 10-55/4 |  | benjamin.bustos@zitron.com | benjamin.bustos@zitron.com | 2026-06-22 | 2026-06-22 |  |  |  | Embalaje | OT 3756-JZRi 10-55/4 | Embalaje,OT 3756-JZRi 10-55/4
1213377654180552 | 2026-02-20 14:03 |  | 2026-03-29 18:32 | PACKING LIST |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-06-23 | 2026-06-23 |  |  |  | Logistica: | OT 3756-JZRi 10-55/4,OT 3756-JZRi 10-55/4,OT 3756-JZRi 10-55/4,OT 3756-JZRi 10-55/4,OT 3756-JZRi 10-55/4,OT 3756-JZRi 10-55/4,OT 3756-JZRi 10-55/4,OT 3756-JZRi 10-55/4,OT 3756-JZRi 10-55/4,OT 3756-JZRi 10-55/4,OT 3756-JZRi 10-55/4,OT 3756-JZRi 10-55/4 | Logistica: | 2026-06-22 | 2026-06-22 | 0 | Baja | Tarea sin iniciar
1213837595335490 | 2026-03-28 17:59 |  | 2026-03-29 18:30 | OT 3756-JZRi 10-55/4 |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com |  | 2026-06-23 |  |  |  | PACKING LIST | OT 3756-JZRi 10-55/4 | PACKING LIST,OT 3756-JZRi 10-55/4
1213837595335491 | 2026-03-28 17:59 |  | 2026-03-29 18:30 | OT 3756-JZRi 10-55/4 |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com |  | 2026-06-23 |  |  |  | PACKING LIST | OT 3756-JZRi 10-55/4 | PACKING LIST,OT 3756-JZRi 10-55/4
1213837595335492 | 2026-03-28 17:59 |  | 2026-03-29 18:30 | OT 3756-JZRi 10-55/4 |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com |  | 2026-06-23 |  |  |  | PACKING LIST | OT 3756-JZRi 10-55/4 | PACKING LIST,OT 3756-JZRi 10-55/4
1213837595335493 | 2026-03-28 17:59 |  | 2026-03-29 18:30 | OT 3756-JZRi 10-55/4 |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com |  | 2026-06-23 |  |  |  | PACKING LIST | OT 3756-JZRi 10-55/4 | PACKING LIST,OT 3756-JZRi 10-55/4
1213837595335494 | 2026-03-28 17:59 |  | 2026-03-29 18:30 | OT 3756-JZRi 10-55/4 |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com |  | 2026-06-23 |  |  |  | PACKING LIST | OT 3756-JZRi 10-55/4 | PACKING LIST,OT 3756-JZRi 10-55/4
1213837595335495 | 2026-03-28 17:59 |  | 2026-03-29 18:30 | OT 3756-JZRi 10-55/4 |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com |  | 2026-06-23 |  |  |  | PACKING LIST | OT 3756-JZRi 10-55/4 | PACKING LIST,OT 3756-JZRi 10-55/4
1213837595335496 | 2026-03-28 17:59 |  | 2026-03-29 18:30 | OT 3756-JZRi 10-55/4 |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com |  | 2026-06-23 |  |  |  | PACKING LIST | OT 3756-JZRi 10-55/4 | PACKING LIST,OT 3756-JZRi 10-55/4
1213837595335497 | 2026-03-28 17:59 |  | 2026-03-29 18:30 | OT 3756-JZRi 10-55/4 |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com |  | 2026-06-23 |  |  |  | PACKING LIST | OT 3756-JZRi 10-55/4 | PACKING LIST,OT 3756-JZRi 10-55/4
1213837595335498 | 2026-03-28 17:59 |  | 2026-03-29 18:30 | OT 3756-JZRi 10-55/4 |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com |  | 2026-06-23 |  |  |  | PACKING LIST | OT 3756-JZRi 10-55/4 | PACKING LIST,OT 3756-JZRi 10-55/4
1213837595335499 | 2026-03-28 17:59 |  | 2026-03-29 18:31 | OT 3756-JZRi 10-55/4 |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com |  | 2026-06-23 |  |  |  | PACKING LIST | OT 3756-JZRi 10-55/4 | PACKING LIST,OT 3756-JZRi 10-55/4
1213837595335500 | 2026-03-28 17:59 |  | 2026-03-29 18:31 | OT 3756-JZRi 10-55/4 |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com |  | 2026-06-23 |  |  |  | PACKING LIST | OT 3756-JZRi 10-55/4 | PACKING LIST,OT 3756-JZRi 10-55/4
1213837595335502 | 2026-03-28 17:59 |  | 2026-03-29 18:31 | OT 3756-JZRi 10-55/4 |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com |  | 2026-06-23 |  |  |  | PACKING LIST | OT 3756-JZRi 10-55/4 | PACKING LIST,OT 3756-JZRi 10-55/4
1213377654180553 | 2026-02-20 14:03 |  | 2026-03-29 18:32 | Despacho |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-06-24 | 2026-06-24 |  |  |  | Logistica: | OT 3756-JZRi 10-55/4,OT 3756-JZRi 10-55/4,OT 3756-JZRi 10-55/4,OT 3756-JZRi 10-55/4,OT 3756-JZRi 10-55/4,OT 3756-JZRi 10-55/4,OT 3756-JZRi 10-55/4,OT 3756-JZRi 10-55/4,OT 3756-JZRi 10-55/4,OT 3756-JZRi 10-55/4,OT 3756-JZRi 10-55/4,OT 3756-JZRi 10-55/4 | Gestion,Costos,Logistica: | 2026-06-23 | 2026-06-23 | 0 | Baja | Tarea sin iniciar
1213837595335504 | 2026-03-28 17:59 |  | 2026-03-30 12:50 | OT 3756-JZRi 10-55/4 |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com |  | 2026-06-24 |  |  |  | Despacho | OT 3756-JZRi 10-55/4 | Despacho
1213837595335505 | 2026-03-28 17:59 |  | 2026-03-30 12:50 | OT 3756-JZRi 10-55/4 |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com |  | 2026-06-24 |  |  |  | Despacho | OT 3756-JZRi 10-55/4 | Despacho
1213837595335506 | 2026-03-28 17:59 |  | 2026-03-30 12:50 | OT 3756-JZRi 10-55/4 |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com |  | 2026-06-24 |  |  |  | Despacho | OT 3756-JZRi 10-55/4 | Despacho
1213837595335507 | 2026-03-28 17:59 |  | 2026-03-30 12:51 | OT 3756-JZRi 10-55/4 |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com |  | 2026-06-24 |  |  |  | Despacho | OT 3756-JZRi 10-55/4 | Despacho
1213837595335508 | 2026-03-28 17:59 |  | 2026-03-30 12:51 | OT 3756-JZRi 10-55/4 |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com |  | 2026-06-24 |  |  |  | Despacho | OT 3756-JZRi 10-55/4 | Despacho
1213837595335509 | 2026-03-28 17:59 |  | 2026-03-30 12:51 | OT 3756-JZRi 10-55/4 |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com |  | 2026-06-24 |  |  |  | Despacho | OT 3756-JZRi 10-55/4 | Despacho
1213837595335510 | 2026-03-28 17:59 |  | 2026-03-30 12:51 | OT 3756-JZRi 10-55/4 |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com |  | 2026-06-24 |  |  |  | Despacho | OT 3756-JZRi 10-55/4 | Despacho
1213837595335511 | 2026-03-28 17:59 |  | 2026-03-30 12:51 | OT 3756-JZRi 10-55/4 |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com |  | 2026-06-24 |  |  |  | Despacho | OT 3756-JZRi 10-55/4 | Despacho
1213837595335512 | 2026-03-28 17:59 |  | 2026-03-30 12:51 | OT 3756-JZRi 10-55/4 |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com |  | 2026-06-24 |  |  |  | Despacho | OT 3756-JZRi 10-55/4 | Despacho
1213837595335513 | 2026-03-28 17:59 |  | 2026-03-30 12:51 | OT 3756-JZRi 10-55/4 |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com |  | 2026-06-24 |  |  |  | Despacho | OT 3756-JZRi 10-55/4 | Despacho
1213837595335514 | 2026-03-28 17:59 |  | 2026-03-30 12:51 | OT 3756-JZRi 10-55/4 |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com |  | 2026-06-24 |  |  |  | Despacho | OT 3756-JZRi 10-55/4 | Despacho
1213837595335515 | 2026-03-28 21:26 |  | 2026-03-30 12:51 | OT 3756-JZRi 10-55/4 |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com |  | 2026-06-24 |  |  |  | Despacho | OT 3756-JZRi 10-55/4 | Despacho
1213377654180554 | 2026-02-20 14:03 |  | 2026-03-10 11:27 | Cierre proyecto: | Fabricación Ventilador 50001309-3756-JZRi 10-55/4 | [6 empty] | 50001309 - ZITRON COLOMBIA BUGA BUENAVENTURA |  | Gestion,Costos
1213377654180555 | 2026-02-20 14:03 |  | 2026-03-10 11:44 | Gestion |  | Nicolás | nicolas.tello@zitron.com | 2026-06-25 | 2026-07-03 |  |  |  | Cierre proyecto: | Despacho | Cierre proyecto: | 2026-06-24 | 2026-07-02 | 0 | Baja | Tarea sin iniciar
1213377654180556 | 2026-02-20 14:03 |  | 2026-03-26 18:49 | Costos |  | Nicolás | nicolas.tello@zitron.com | 2026-06-25 | 2026-07-03 |  |  |  | Cierre proyecto: | Despacho,Analisis de costeo | Cierre proyecto: | 2026-06-24 | 2026-07-02 | 0 | Baja | Tarea sin iniciar