## 50001543 - ZITRON COLOMBIA EGM
50001543 - ZITRON COLOMBIA EGM | [6 empty] | Powered by
Task ID | Created At | Completed At | Last Modified | Name | Section/Column | Assignee | Assignee Email | Start Date | Due Date | Tags | Notes | Projects | Parent task | Blocked By (Dependencies) | Blocking (Dependencies) | inicio | Entrega | Prioridad | Avance Tarea | Estatus
1214508463084756 | 2026-05-04 18:53 | 2026-06-02 20:56 | 2026-06-02 20:56 | Kick Off meeting: | Fabricación Ventilador 50001504-OT4302 TOB + REJ + ZVN 1-10-26/2 | [6 empty] | 50001543 - ZITRON COLOMBIA EGM | [6 empty] | 1 | Tarea Terminada
1214511155719307 | 2026-05-04 18:53 | 2026-06-02 20:56 | 2026-06-02 20:56 | Definición Jefe de proyecto |  | Sergio de la Fuente | sergio.delafuente@zitron.com |  | 2026-05-05 |  | Francisca Ramos |  | Kick Off meeting: |  |  | 2026-05-05 | 2026-05-05 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1214511155719317 | 2026-05-04 18:53 | 2026-06-02 20:56 | 2026-07-10 16:35 | Apertura pedido |  | Sergio de la Fuente | sergio.delafuente@zitron.com |  | 2026-05-05 |  |  |  | Kick Off meeting: |  |  | 2026-05-05 | 2026-05-05 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1214511244960122 | 2026-05-04 18:53 | 2026-06-02 20:56 | 2026-06-02 20:56 | Alcance del proyecto |  | Sergio de la Fuente | sergio.delafuente@zitron.com |  | 2026-05-05 |  | Para el pedido 1466 se deben suministrar 5 unidades ZVN 1-10-126/2 para Zitron Perú (Cía. Minera Poderosa): Fabricación / Planos: · O/4302; Ventilador ZVN 1-10-126/2 con motor WEG. · Alcance: Tobera + Rejilla + Carcasa Selección de Rodete: Rodete de placas s/plano 3073.00 Alabe s/ plano 3073.01 Z8 N600 Código 300003 hgutierrez@zitron.com, tu apoyo con la definición de calaje. Tratamiento superficial estándar Zitron: Preparación de superficie: Arenado SSPC-SP10 1ª capa imprimación 60 micras Hempadur 15570 Color 12430 2ª capa intermedia 40 micras Hempathane HS 55610 Color 20450 RAL 9001 Blanco. Datos eléctricos motor: · Motor WEG 90 kW; 2 Polos; IE3 · Frame 280 · 460V, 60HZ · OC19034: 23-04-2026 · Se requiere duplicado de placas. |  | Kick Off meeting: |  |  | 2026-05-05 | 2026-05-05 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1214511244960132 | 2026-05-04 18:53 | 2026-06-02 20:56 | 2026-06-02 20:56 | Definición Técnica de componentes principales |  | Sergio de la Fuente | sergio.delafuente@zitron.com |  | 2026-05-05 |  | Selección de Rodete: Rodete de placas s/plano 3073.00 Alabe s/ plano 3073.01 Z8 N600 Código 300003 Calaje pendiente Datos eléctricos motor: Motor WEG 90 kW; 2 Polos; IE3 Frame 280 460V, 60HZ OC19034: 23-04-2026 Se requiere duplicado de placas. |  | Kick Off meeting: |  | Ingenieria Detalle,Ingenieria Basica Motor,Ingenieria basica Rodete | 2026-05-05 | 2026-05-05 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1214511244960142 | 2026-05-04 18:53 | 2026-06-02 20:56 | 2026-06-02 20:56 | Plazo Contractual |  | Sergio de la Fuente | sergio.delafuente@zitron.com |  | 2026-05-05 |  | FECHA ENTREGA 30/04/2026 |  | Kick Off meeting: |  |  | 2026-05-05 | 2026-05-05 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1214508463084758 | 2026-05-04 18:53 | 2026-06-24 15:35 | 2026-08-30 02:39 | Ingenieria Jefe de proyecto: | Fabricación Ventilador 50001504-OT4302 TOB + REJ + ZVN 1-10-26/2 | [6 empty] | 50001543 - ZITRON COLOMBIA EGM |  | Ingenieria basica Rodete,Ingenieria Detalle,Ingenieria Basica Motor |  |  |  |  | 1 | Tarea Terminada
1214511240917238 | 2026-05-04 18:53 | 2026-06-24 15:33 | 2026-06-24 15:33 | Ingenieria Basica Motor |  | Carlos Pérez | cperez@zitron.com | 2026-05-05 | 2026-05-06 |  | MOTOR DE STOCK WEG - 02 POLOS - IE3 FRAME 280 |  | Ingenieria Jefe de proyecto: | Definición Técnica de componentes principales | propuesta motor OT 4309,Ingenieria Jefe de proyecto: | 2026-05-05 | 2026-05-06 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1214511240917258 | 2026-05-04 18:53 | 2026-06-24 15:35 | 2026-06-24 15:35 | Ingenieria basica Rodete |  | Carlos Pérez | cperez@zitron.com | 2026-05-05 | 2026-05-06 |  | Definición Rodete ZVN 1-9: Alabe s/ plano 4999.01 Código 300000 Rodete de placas s/plano 4999.00 Z8 N590 Calaje entre -5° y -6 Consumo estimado en fabrica 60 a 65Kw |  | Ingenieria Jefe de proyecto: | Definición Técnica de componentes principales | propuesta alabes OT 4309,propuesta nucleo rodete OT 4309,Ingenieria Jefe de proyecto: | 2026-05-05 | 2026-05-06 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1214511155782245 | 2026-05-04 18:53 | 2026-06-24 15:35 | 2026-06-24 15:35 | Ingenieria Detalle |  | Carlos Pérez | cperez@zitron.com | 2026-05-05 | 2026-05-13 |  | Para el pedido 50001543, se tienen 2 ventiladores ZVN 1-9-75/2 para Zitrón Colombia (EMG): Alcance CHILE: TOBERA + REJILLA + VENTILADOR Alcance COLOMBIA: VDF + FAR 90/100 + TIPO A 900 mm Plano para fabricación: Ventilador ZVN 1-9-75/2 con motor ZITRON - 350011 Alcance: Tobera, Rejilla, Ventilador. Planos: CH1480 Definición Rodete ZVN 1-9: Alabe s/ plano 4999.01 Código 300000 Rodete de placas s/plano 4999.00 Z8 N590 Calaje entre -5° y -6 Consumo estimado en fabrica 60 a 65Kw Datos eléctricos motor 75KW: 75 kW, 460 V, 60 Hz, IE3, IP-55 Considerar duplicado de placas benjamin.bustos@zitron.com Tratamiento superficial estándar Zitrón: Preparación de superficie: Arenado SSPC-SP10 1ª capa imprimación 60 micras Hempadur 15570 Color 12430 2ª capa intermedia 40 micras Hempathane HS 55610 Color 20450 RAL 9001 |  | Ingenieria Jefe de proyecto: | Definición Técnica de componentes principales | Ingenieria Jefe de proyecto:,Planos preliminar | 2026-05-05 | 2026-05-13 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1214508463084760 | 2026-05-04 18:53 | 2026-07-01 21:48 | 2026-08-03 10:17 | Propuesta compras: | Fabricación Ventilador 50001504-OT4302 TOB + REJ + ZVN 1-10-26/2 | [6 empty] | 50001543 - ZITRON COLOMBIA EGM |  | propuesta alabes OT 4309,propuesta nucleo rodete OT 4309,propuesta Corte Laser OT 4309,propuesta motor OT 4309 |  |  |  |  | 1 | Tarea Terminada
1214511198865760 | 2026-05-04 18:53 | 2026-06-30 17:02 | 2026-06-30 17:02 | propuesta motor OT 4309 |  | Carlos Pérez | cperez@zitron.com | 2026-05-07 | 2026-05-08 |  |  |  | Propuesta compras: | Ingenieria Basica Motor | Generación OC motor OT 4309,Propuesta compras: | 2026-05-07 | 2026-05-08 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1214511142378696 | 2026-05-04 18:53 | 2026-06-30 17:02 | 2026-06-30 17:02 | propuesta alabes OT 4309 |  | Carlos Pérez | cperez@zitron.com | 2026-05-07 | 2026-05-08 |  |  |  | Propuesta compras: | Ingenieria basica Rodete | Propuesta compras:,Generación OC Alabe OT 4309 | 2026-05-07 | 2026-05-08 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1214511142378716 | 2026-05-04 18:53 | 2026-06-18 18:49 | 2026-07-20 14:13 | propuesta nucleo rodete OT 4309 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-05-07 | 2026-05-08 |  |  |  | Propuesta compras: | Ingenieria basica Rodete | Propuesta compras:,Generación OC Rodete OT 4309 | 2026-05-07 | 2026-05-08 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1214511155793305 | 2026-05-04 18:53 | 2026-07-01 21:46 | 2026-07-20 14:13 | propuesta Corte Laser OT 4309 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-06-04 | 2026-06-05 |  |  |  | Propuesta compras: | check planos | Propuesta compras:,Generación OC materiales corte Laser OT 4309 | 2026-05-04 | 2026-05-05 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1214511198886127 | 2026-05-04 18:53 | 2026-07-01 21:47 | 2026-07-20 14:13 | Propuesta Corte plasma OT 4309 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-06-04 | 2026-06-05 |  |  |  | Propuesta compras: | check planos | Generación OC Corte Plasma OT 4309 | 2026-06-04 | 2026-05-05 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1214511198886137 | 2026-05-04 18:53 | 2026-07-01 21:47 | 2026-07-20 14:13 | Propuesta Mecanizado OT 4309 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-06-04 | 2026-06-05 |  |  |  | Propuesta compras: | check planos | Generación OC Mecanizado OT 4309 | 2026-06-04 | 2026-05-05 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1214511198886147 | 2026-05-04 18:53 | 2026-07-01 21:48 | 2026-07-20 14:13 | Propuesta Fabricación externa OT 4309 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-06-04 | 2026-06-05 |  |  |  | Propuesta compras: | check planos | Generacion OC Fabricación Externa OT 4309 | 2026-06-04 | 2026-05-05 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1214508463084762 | 2026-05-04 18:53 | 2026-07-09 18:39 | 2026-08-03 10:17 | Compras: | Fabricación Ventilador 50001504-OT4302 TOB + REJ + ZVN 1-10-26/2 | [6 empty] | 50001543 - ZITRON COLOMBIA EGM |  | rodete OT 4309,Motor OT 4309,Materiales corte Laser OT 4309,Alabe OT 4309 |  |  |  |  | 1 | Tarea Terminada
1214511244996574 | 2026-05-04 18:53 | 2026-07-09 15:56 | 2026-07-09 15:56 | Alabe OT 4309 |  | Eliana | ecarico@zitron.com | 2026-05-11 | 2026-05-14 |  |  |  | Compras: | Fabricación Alabe OT 4309,Generación OC Alabe OT 4309 | Compras: | 2026-05-11 | 2026-05-14 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1214511244996589 | 2026-05-04 18:53 | 2026-07-09 15:56 | 2026-07-09 15:56 | Generación OC Alabe OT 4309 |  | Eliana | ecarico@zitron.com | 2026-05-11 | 2026-05-12 |  |  |  | Alabe OT 4309 | propuesta alabes OT 4309 | Fabricación Alabe OT 4309,Alabe OT 4309 |  |  | Baja | 0 | Tarea sin iniciar
1214511142420461 | 2026-05-04 18:53 | 2026-07-09 15:56 | 2026-07-09 15:56 | Fabricación Alabe OT 4309 |  | Eliana | ecarico@zitron.com | 2026-05-13 | 2026-05-14 |  |  |  | Alabe OT 4309 | Generación OC Alabe OT 4309 | Alabe OT 4309 ,Recepcion Alabe |  |  | Baja | 0 | Tarea sin iniciar
1214511142420479 | 2026-05-04 18:53 | 2026-06-22 22:14 | 2026-06-22 22:14 | rodete OT 4309 |  | Eliana | ecarico@zitron.com | 2026-05-11 | 2026-06-01 |  |  |  | Compras: | Fabricación Rodete OT 4309,Generación OC Rodete OT 4309 | Compras: | 2026-05-11 | 2026-06-01 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1214511240948634 | 2026-05-04 18:53 | 2026-06-22 22:14 | 2026-06-22 22:14 | Generación OC Rodete OT 4309 |  | Eliana | ecarico@zitron.com | 2026-05-11 | 2026-05-12 |  |  |  | rodete OT 4309 | propuesta nucleo rodete OT 4309 | rodete OT 4309,Fabricación Rodete OT 4309 |  |  | Baja | 0 | Tarea sin iniciar
1214511240948652 | 2026-05-04 18:53 | 2026-06-18 18:51 | 2026-06-22 22:14 | Fabricación Rodete OT 4309 |  | Eliana | ecarico@zitron.com | 2026-05-13 | 2026-06-01 |  |  |  | rodete OT 4309 | Generación OC Rodete OT 4309 | rodete OT 4309,Recepcion Rodete |  |  | Baja | 0 | Tarea sin iniciar
1214511142420756 | 2026-05-04 18:53 | 2026-06-30 17:02 | 2026-06-30 17:02 | Motor OT 4309 |  | Eliana | ecarico@zitron.com | 2026-05-11 | 2026-06-17 |  |  |  | Compras: | Generación OC motor OT 4309,Fabricación motor OT 4309,Planos motor proveedor OT 4309 | Compras: | 2026-05-11 | 2026-06-17 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1214511142420771 | 2026-05-04 18:53 | 2026-06-30 17:02 | 2026-06-30 17:02 | Generación OC motor OT 4309 |  | Eliana | ecarico@zitron.com | 2026-05-11 | 2026-05-19 |  |  |  | Motor OT 4309 | propuesta motor OT 4309 | Motor OT 4309,Fabricación motor OT 4309,Planos motor proveedor OT 4309 |  |  | Baja | 0 | Tarea sin iniciar
1214511155826380 | 2026-05-04 18:53 | 2026-06-30 17:02 | 2026-06-30 17:02 | Fabricación motor OT 4309 |  | Eliana | ecarico@zitron.com | 2026-05-20 | 2026-06-17 |  |  |  | Motor OT 4309 | Generación OC motor OT 4309 | Motor OT 4309,Recepcion motor |  |  | Baja | 0 | Tarea sin iniciar
1214511155826398 | 2026-05-04 18:53 | 2026-06-30 17:02 | 2026-06-30 17:02 | Planos motor proveedor OT 4309 |  | Eliana | ecarico@zitron.com | 2026-05-19 | 2026-05-27 |  |  |  | Motor OT 4309 | Generación OC motor OT 4309 | Motor OT 4309,Planos definitivos |  |  | Baja | 0 | Tarea sin iniciar
1214511240963370 | 2026-05-04 18:54 | 2026-07-02 14:34 | 2026-07-02 14:34 | Materiales corte Laser OT 4309 |  | Yerlia Ayleen Castillo Diaz | yerlia.castillo@zitron.com | 2026-06-08 | 2026-06-16 |  |  |  | Compras: | Generación OC materiales corte Laser OT 4309,Fabricacion Corte Laser OT 4309 | Compras: | 2026-05-08 | 2026-06-16 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1214511240963385 | 2026-05-04 18:54 | 2026-07-02 14:33 | 2026-07-02 14:33 | Generación OC materiales corte Laser OT 4309 |  | Yerlia Ayleen Castillo Diaz | yerlia.castillo@zitron.com | 2026-06-08 | 2026-06-09 |  |  |  | Materiales corte Laser OT 4309 | propuesta Corte Laser OT 4309 | Materiales corte Laser OT 4309,Fabricacion Corte Laser OT 4309 |  |  | Baja | 0 | Tarea sin iniciar
1214511245068713 | 2026-05-04 18:54 | 2026-07-02 14:34 | 2026-07-02 14:34 | Fabricacion Corte Laser OT 4309 |  | Yerlia Ayleen Castillo Diaz | yerlia.castillo@zitron.com | 2026-06-10 | 2026-06-16 |  |  |  | Materiales corte Laser OT 4309 | Generación OC materiales corte Laser OT 4309 | Recepcion materiales corte laser,Materiales corte Laser OT 4309 |  |  | Baja | 0 | Tarea sin iniciar
1214511199002704 | 2026-05-04 18:54 | 2026-07-02 14:34 | 2026-07-02 14:34 | Materiales Corte Plasma OT 4309 |  | Yerlia Ayleen Castillo Diaz | yerlia.castillo@zitron.com | 2026-06-08 | 2026-06-16 |  |  |  | Compras: | Fabricación Corte Plasma OT 4309 ,Generación OC Corte Plasma OT 4309 |  | 2026-05-08 | 2026-06-16 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1214511199002714 | 2026-05-04 18:54 | 2026-07-02 14:34 | 2026-07-02 14:34 | Generación OC Corte Plasma OT 4309 |  | Yerlia Ayleen Castillo Diaz | yerlia.castillo@zitron.com | 2026-06-08 | 2026-06-09 |  |  |  | Materiales Corte Plasma OT 4309 | Propuesta Corte plasma OT 4309 | Materiales Corte Plasma OT 4309,Fabricación Corte Plasma OT 4309
1214511199002729 | 2026-05-04 18:54 | 2026-07-02 14:34 | 2026-07-02 14:34 | Fabricación Corte Plasma OT 4309 |  | Yerlia Ayleen Castillo Diaz | yerlia.castillo@zitron.com | 2026-06-10 | 2026-06-16 |  |  |  | Materiales Corte Plasma OT 4309 | Generación OC Corte Plasma OT 4309 | Materiales Corte Plasma OT 4309,Recepcion Materiales corte plasma
1214511142484065 | 2026-05-04 18:54 | 2026-07-02 14:12 | 2026-07-15 04:18 | Fabricación Externa OT 4309 |  | Rosemary Singh | rosemary.singh@zitron.com | 2026-06-08 | 2026-07-13 |  |  |  | Compras: | Generacion OC Fabricación Externa OT 4309,Fabricación estructura proveedor externo OT 4309 |  | 2026-06-08 | 2026-07-14 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1214511142484075 | 2026-05-04 18:54 | 2026-07-02 13:08 | 2026-07-02 13:08 | Generacion OC Fabricación Externa OT 4309 |  | Rosemary Singh | rosemary.singh@zitron.com | 2026-06-08 | 2026-06-12 |  |  |  | Fabricación Externa OT 4309 | Propuesta Fabricación externa OT 4309 | Fabricación Externa OT 4309,Fabricación estructura proveedor externo OT 4309
1214511240973505 | 2026-05-04 18:54 | 2026-07-02 14:12 | 2026-07-02 14:12 | Fabricación estructura proveedor externo OT 4309 |  | Rosemary Singh | rosemary.singh@zitron.com | 2026-06-15 | 2026-07-13 |  |  |  | Fabricación Externa OT 4309 | Generacion OC Fabricación Externa OT 4309 | Control de calidad fabricación externa OT 4309,Recepcion fabricación externa ,Fabricación Externa OT 4309
1214508463084879 | 2026-05-04 22:07 | 2026-07-02 14:12 | 2026-07-02 14:12 | Control de calidad fabricación externa OT 4309 |  | Nicolás López | nicolas.lopez@zitron.com |  | 2026-07-14 |  |  |  | Fabricación Externa OT 4309 | Fabricación estructura proveedor externo OT 4309
1214511240973520 | 2026-05-04 18:54 | 2026-07-02 14:35 | 2026-07-02 14:35 | Mecanizado OT 4309 |  | Yerlia Ayleen Castillo Diaz | yerlia.castillo@zitron.com | 2026-06-08 | 2026-06-16 |  |  |  | Compras: | Generación OC Mecanizado OT 4309,Fabricación Mecanizado OT 4309 |  | 2026-06-08 | 2026-06-16 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1214511240973530 | 2026-05-04 18:54 | 2026-07-02 14:35 | 2026-07-02 14:35 | Generación OC Mecanizado OT 4309 |  | Yerlia Ayleen Castillo Diaz | yerlia.castillo@zitron.com | 2026-06-08 | 2026-06-09 |  |  |  | Mecanizado OT 4309 | Propuesta Mecanizado OT 4309 | Mecanizado OT 4309,Fabricación Mecanizado OT 4309
1214511199027682 | 2026-05-04 18:54 | 2026-07-02 14:35 | 2026-07-02 14:35 | Fabricación Mecanizado OT 4309 |  | Yerlia Ayleen Castillo Diaz | yerlia.castillo@zitron.com | 2026-06-10 | 2026-06-16 |  |  |  | Mecanizado OT 4309 | Generación OC Mecanizado OT 4309 | Mecanizado OT 4309,Recepcion mecanizado
1214508463084764 | 2026-05-04 18:53 | 2026-07-07 12:41 | 2026-07-07 12:41 | Ingenieria y diseñoo: | Fabricación Ventilador 50001504-OT4302 TOB + REJ + ZVN 1-10-26/2 | [6 empty] | 50001543 - ZITRON COLOMBIA EGM |  | Planos preliminar,Planos definitivos |  |  |  |  | 1 | Tarea Terminada
1214511199027697 | 2026-05-04 18:54 | 2026-06-24 17:04 | 2026-06-24 17:04 | Planos preliminar |  | Gonzalo Javier Dávila Bade | gonzalo.davila@zitron.com | 2026-05-14 | 2026-05-20 |  |  |  | Ingenieria y diseñoo: | Ingenieria Detalle | Ingenieria y diseñoo:,Planos definitivos | 2026-05-14 | 2026-05-20 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1214511199035045 | 2026-05-04 18:54 | 2026-06-30 17:09 | 2026-06-30 17:09 | Planos definitivos |  | Gonzalo Javier Dávila Bade | gonzalo.davila@zitron.com | 2026-05-27 | 2026-06-02 |  |  |  | Ingenieria y diseñoo: | Planos preliminar,Planos motor proveedor OT 4309 | Ingenieria y diseñoo:,check planos | 2026-05-27 | 2026-06-02 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1214511240985139 | 2026-05-04 18:54 | 2026-06-30 17:09 | 2026-06-30 17:10 | check planos |  | Hernan Roberto Gutierrez Barrientos | hgutierrez@zitron.com |  | 2026-06-03 |  |  |  | Ingenieria y diseñoo: | Planos definitivos | OT 4309 - ZVN 1-9-75/2,OT 4309- ZVN 1-9-75/2,OT 4309 - ZVN 1-9-75/2,OT 4309 - ZVN 1-9-75/2,Propuesta Fabricación externa OT 4309 ,ZVN 1-9-75/2,propuesta Corte Laser OT 4309,Propuesta Corte plasma OT 4309,Propuesta Mecanizado OT 4309,ZVN 1-9-75/2,ZVN 1-9-75/2,ZVN 1-9-75/2,ZVN 1-9-75/2,ZVN 1-9-75/2 | 2026-06-03 | 2026-06-03 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1214511155901576 | 2026-05-04 18:54 | 2026-08-04 12:17 | 2026-08-04 12:17 | check pruebas FAT |  | Francisca González Cornejo | francisca.gonzalez@zitron.com |  | 2026-07-29 |  |  |  | Ingenieria y diseñoo: | ZVN 1-9-75/2,ZVN 1-9-75/2 |  | 2026-07-29 | 2026-07-29 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1214511155901586 | 2026-05-04 18:54 | 2026-08-04 12:17 | 2026-08-04 12:17 | ZVN 1-9-75/2 |  | Francisca González Cornejo | francisca.gonzalez@zitron.com |  | 2026-07-29 |  |  |  | check pruebas FAT | ot 4309- ZVN 1-9-75/2 | check pruebas FAT,ot 4309- ZVN 1-9-75/2
1214511155901596 | 2026-05-04 18:54 | 2026-08-04 12:17 | 2026-08-04 12:17 | ZVN 1-9-75/2 |  | Francisca González Cornejo | francisca.gonzalez@zitron.com |  | 2026-07-29 |  |  |  | check pruebas FAT | ot 4309 - ZVN 1-9-75/2 | check pruebas FAT,ot 4309- ZVN 1-9-75/2
1214511155796713 | 2026-05-04 18:54 | 2026-07-09 18:38 | 2026-08-03 10:02 | Bodega: | Fabricación Ventilador 50001504-OT4302 TOB + REJ + ZVN 1-10-26/2 | [6 empty] | 50001543 - ZITRON COLOMBIA EGM |  | Recepcion materiales corte laser,Control de calidad corte laser |  |  |  |  | 1 | Tarea Terminada
1214511155796723 | 2026-05-04 18:54 | 2026-07-09 18:38 | 2026-07-13 14:28 | Recepcion materiales corte laser |  | Victor Muñoz | victor.munoz@zitron.com | 2026-06-17 | 2026-06-18 |  |  |  | Bodega: | Fabricacion Corte Laser OT 4309 | Bodega:,Control de calidad corte laser ,Control de calidad corte laser | 2026-06-17 | 2026-06-18 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1214511245146577 | 2026-05-04 18:54 | 2026-06-27 16:25 | 2026-07-09 18:38 | Control de calidad corte laser |  | Nicolás López | nicolas.lopez@zitron.com |  | 2026-06-19 |  |  |  | Bodega: | Recepcion materiales corte laser,Recepcion Materiales corte plasma | OT 4309 - ZVN 1-9-75/2,OT 4309 - ZVN 1-9-75/2,Bodega: | 2026-06-19 | 2026-06-19 | Alta | 1 | Tarea en curso
1214511155961778 | 2026-05-04 18:54 | 2026-07-09 18:38 | 2026-07-09 18:38 | Recepcion Materiales corte plasma |  | Victor Muñoz | victor.munoz@zitron.com | 2026-06-17 | 2026-06-18 |  |  |  | Bodega: | Fabricación Corte Plasma OT 4309 | Control de calidad Corte plasma,Control de calidad corte laser | 2026-06-17 | 2026-06-18 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1214508463084772 | 2026-05-04 19:08 | 2026-06-27 16:25 | 2026-07-09 18:38 | Control de calidad Corte plasma |  | Nicolás López | nicolas.lopez@zitron.com | 2026-06-19 | 2026-06-19 |  |  |  | Bodega: | Recepcion Materiales corte plasma | OT 4309 - ZVN 1-9-75/2,OT 4309 - ZVN 1-9-75/2 | 2026-06-19 | 2026-06-19 | Alta | 1 | Tarea en curso
1214511155961793 | 2026-05-04 18:54 | 2026-07-09 18:38 | 2026-07-09 18:38 | Recepcion mecanizado |  | Victor Muñoz | victor.munoz@zitron.com | 2026-06-17 | 2026-06-18 |  |  |  | Bodega: | Fabricación Mecanizado OT 4309 | Control de calidad Mecanizado | 2026-06-17 | 2026-06-18 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1214508463084773 | 2026-05-04 19:08 | 2026-06-27 16:25 | 2026-07-09 18:38 | Control de calidad Mecanizado |  | Nicolás López | nicolas.lopez@zitron.com | 2026-06-19 | 2026-06-19 |  |  |  | Bodega: | Recepcion mecanizado | OT 4309 - ZVN 1-9-75/2,OT 4309 - ZVN 1-9-75/2 | 2026-06-19 | 2026-06-19 | Alta | 1 | Tarea en curso
1214511241037947 | 2026-05-04 18:54 | 2026-06-27 16:24 | 2026-06-27 16:24 | Caldereria: | Fabricación Ventilador 50001504-OT4302 TOB + REJ + ZVN 1-10-26/2 | [6 empty] | 50001543 - ZITRON COLOMBIA EGM |  | Preparación Materiales,Armado,Control de calidad Armado |  |  |  |  | 1 | Tarea Terminada
1214511241037957 | 2026-05-04 18:54 | 2026-06-25 21:27 | 2026-08-27 14:25 | Preparación Materiales |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-06-22 | 2026-06-24 |  |  |  | Caldereria: | OT 4309 - ZVN 1-9-75/2,OT2 4307 ZVN 1-9-86/2 ,OT 4375 - ZVN 1-9-86/2 + TOB + REJ + TIPO A,OT 4376 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A,OT 4377-ZVN 1-9-86/2 + TOB + REJ + TPA,OT4378-ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + 2FAR + TIPO A ,OT 4381 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A,ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A ,OT 4394 -ZVN 1-9-86/2 + TOB + REJ,OT 4395 -ZVN 1-16-315/4 + TOB + REJ + 2FAR160/200,ot 4390 -ZVN 1-12-110/4 + TOB + REJ ,OT 4391 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A,ot 4080 -VENTILADOR ZVNv 1-18-90/6,OT 4075 -ZVRv 1-16-37/6 ,OT 4413 -ZVRv 1-22-185/6 | Caldereria: | 2026-06-22 | 2026-06-24 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1214508463084766 | 2026-05-04 19:04 | 2026-06-25 21:27 | 2026-06-27 16:25 | OT 4309 - ZVN 1-9-75/2 |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-06-22 | 2026-06-24 |  |  |  | Preparación Materiales | Control de calidad corte laser ,Control de calidad Mecanizado,Control de calidad Corte plasma | Preparación Materiales,OT 4309 - ZVN 1-9-75/2
1214508463084767 | 2026-05-04 19:04 | 2026-06-25 21:27 | 2026-06-27 16:25 | OT 4309 - ZVN 1-9-75/2 |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-06-22 | 2026-06-24 |  |  |  | Preparación Materiales | Control de calidad Corte plasma,Control de calidad Mecanizado,Control de calidad corte laser | OT 4309- ZVN 1-9-75/2
1214511245155134 | 2026-05-04 18:54 | 2026-06-25 21:27 | 2026-08-03 09:57 | Armado |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-06-25 | 2026-07-01 |  |  |  | Caldereria: | OT 4309 - ZVN 1-9-75/2,OT 4309- ZVN 1-9-75/2 | Caldereria: | 2026-06-25 | 2026-07-01 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1214511245155149 | 2026-05-04 18:54 | 2026-06-25 21:27 | 2026-06-30 17:09 | OT 4309 - ZVN 1-9-75/2 |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-06-25 | 2026-07-01 |  |  |  | Armado | OT 4309 - ZVN 1-9-75/2,check planos | Armado,OT 4309 - ZVN 1-9-75/2
1214511142568769 | 2026-05-04 18:54 | 2026-06-25 21:27 | 2026-06-30 17:09 | OT 4309- ZVN 1-9-75/2 |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-06-25 | 2026-07-01 |  |  |  | Armado | OT 4309 - ZVN 1-9-75/2,check planos | Armado,OT 4309 - ZVN 1-9-75/2
1214511245167372 | 2026-05-04 18:54 | 2026-06-27 16:24 | 2026-08-03 12:53 | Control de calidad Armado |  | Nicolás López | nicolas.lopez@zitron.com |  | 2026-07-02 |  |  |  | Caldereria: | OT 4309 - ZVN 1-9-75/2,OT 4309 - ZVN 1-9-75/2 | Caldereria: | 2026-07-02 | 2026-07-02 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1214511245167387 | 2026-05-04 18:54 | 2026-06-27 16:38 | 2026-06-30 17:09 | OT 4309 - ZVN 1-9-75/2 |  | Nicolás López | nicolas.lopez@zitron.com |  | 2026-07-02 |  |  |  | Control de calidad Armado | OT 4309 - ZVN 1-9-75/2,check planos | Control de calidad Armado,Revestimiento,ZVN 1-9-75/2
1214511142578821 | 2026-05-04 18:54 | 2026-06-27 16:38 | 2026-06-30 17:09 | OT 4309 - ZVN 1-9-75/2 |  | Nicolás López | nicolas.lopez@zitron.com |  | 2026-07-02 |  |  |  | Control de calidad Armado | OT 4309- ZVN 1-9-75/2,check planos | Control de calidad Armado,Revestimiento,ZVN 1-9-75/2
1214511241084950 | 2026-05-04 18:54 | 2026-07-09 18:38 | 2026-08-03 10:45 | Bodega: | Fabricación Ventilador 50001504-OT4302 TOB + REJ + ZVN 1-10-26/2 | [6 empty] | 50001543 - ZITRON COLOMBIA EGM |  | Recepcion Rodete,Recepcion motor,Recepcion Alabe |  |  |  |  | 1 | Tarea Terminada
1214511241084960 | 2026-05-04 18:54 | 2026-07-09 15:56 | 2026-07-09 15:56 | Recepcion Rodete |  | Victor Muñoz | victor.munoz@zitron.com |  | 2026-06-02 |  |  |  | Bodega: | Fabricación Rodete OT 4309 | Bodega:,ZVN 1-9-75/2,ZVN 1-9-75/2 | 2026-06-02 | 2026-06-02 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1214511245195202 | 2026-05-04 18:54 | 2026-07-09 15:56 | 2026-07-09 15:56 | Recepcion Alabe |  | Victor Muñoz | victor.munoz@zitron.com |  | 2026-05-14 |  |  |  | Bodega: | Fabricación Alabe OT 4309 | ZVN 1-9-75/2,Bodega:,ZVN 1-9-75/2 | 2026-05-14 | 2026-05-14 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1214511245195222 | 2026-05-04 18:54 | 2026-07-09 15:57 | 2026-07-09 15:57 | Recepcion motor |  | Victor Muñoz | victor.munoz@zitron.com |  | 2026-06-18 |  |  |  | Bodega: | Fabricación motor OT 4309 | Bodega:,ZVN 1-9-75/2,ZVN 1-9-75/2 | 2026-06-18 | 2026-06-18 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1214511241089613 | 2026-05-04 18:54 | 2026-07-09 18:38 | 2026-07-16 04:51 | Recepcion fabricación externa |  | Victor Muñoz | victor.munoz@zitron.com |  | 2026-07-15 |  |  |  | Bodega: | Fabricación estructura proveedor externo OT 4309 | Revestimiento,ZVN 1-9-75/2,ZVN 1-9-75/2 | 2026-07-15 | 2026-07-15 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1214511155964046 | 2026-05-04 18:54 | 2026-08-26 20:16 | 2026-08-26 20:16 | Montaje: | Fabricación Ventilador 50001504-OT4302 TOB + REJ + ZVN 1-10-26/2 | [6 empty] | 50001543 - ZITRON COLOMBIA EGM |  | Montaje motor,Montaje Rodete,Revestimiento,Pruebas FAT,Montaje Alabe,RE-PINTADO |  |  |  |  | 1 | Tarea Terminada
1214511155964056 | 2026-05-04 18:54 | 2026-07-07 16:05 | 2026-08-03 12:53 | Revestimiento |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-07-16 | 2026-07-22 |  |  |  | Montaje: | OT 4309 - ZVN 1-9-75/2,OT 4309 - ZVN 1-9-75/2,Recepcion fabricación externa | Montaje: | 2026-07-16 | 2026-07-22 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1214511241123459 | 2026-05-04 18:54 | 2026-07-07 16:05 | 2026-07-20 14:14 | ZVN 1-9-75/2 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-07-16 | 2026-07-22 |  |  |  | Revestimiento | OT 4309 - ZVN 1-9-75/2,Recepcion fabricación externa
1214511241123474 | 2026-05-04 18:54 | 2026-07-07 16:05 | 2026-07-20 14:14 | ZVN 1-9-75/2 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-07-16 | 2026-07-22 |  |  |  | Revestimiento | OT 4309 - ZVN 1-9-75/2,Recepcion fabricación externa
1214511199208690 | 2026-05-04 18:54 | 2026-06-24 14:08 | 2026-08-03 09:59 | Montaje Alabe |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com |  | 2026-07-23 |  |  |  | Montaje: | ZVN 1-9-75/2,ZVN 1-9-75/2 | Montaje: | 2026-07-23 | 2026-07-23 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1214511245285094 | 2026-05-04 18:54 | 2026-06-24 14:08 | 2026-07-20 14:14 | ZVN 1-9-75/2 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com |  | 2026-07-23 |  |  |  | Montaje Alabe | Recepcion Alabe,check planos | ZVN 1-9-75/2,Montaje Alabe
1214511241152873 | 2026-05-04 18:54 | 2026-06-24 14:08 | 2026-07-20 14:14 | ZVN 1-9-75/2 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com |  | 2026-07-23 |  |  |  | Montaje Alabe | Recepcion Alabe,check planos | Montaje Alabe,ZVN 1-9-75/2
1214511199219177 | 2026-05-04 18:54 | 2026-07-07 16:05 | 2026-08-03 09:59 | Montaje Rodete |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-07-24 | 2026-07-24 |  |  |  | Montaje: | ZVN 1-9-75/2,ZVN 1-9-75/2 | Montaje: | 2026-07-24 | 2026-07-24 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1214511199219192 | 2026-05-04 18:54 | 2026-07-07 16:05 | 2026-07-20 14:14 | ZVN 1-9-75/2 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com |  | 2026-07-24 |  |  |  | Montaje Rodete | ZVN 1-9-75/2,Recepcion Rodete,check planos | Montaje Rodete
1214527136078590 | 2026-05-04 18:54 | 2026-07-07 16:05 | 2026-07-20 14:14 | ZVN 1-9-75/2 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com |  | 2026-07-24 |  |  |  | Montaje Rodete | ZVN 1-9-75/2,Recepcion Rodete,check planos | Montaje Rodete
1214511142768640 | 2026-05-04 18:54 | 2026-07-07 16:05 | 2026-08-03 09:59 | Montaje motor |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com |  | 2026-07-27 |  |  |  | Montaje: | ZVN 1-9-75/2,ZVN 1-9-75/2 | Montaje: | 2026-07-27 | 2026-07-27 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1214511241215767 | 2026-05-04 18:54 | 2026-07-07 16:05 | 2026-07-20 14:14 | ZVN 1-9-75/2 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com |  | 2026-07-27 |  |  |  | Montaje motor | Recepcion motor,check planos | Montaje motor,ot 4309- ZVN 1-9-75/2
1214511241215787 | 2026-05-04 18:54 | 2026-07-07 16:05 | 2026-07-20 14:14 | ZVN 1-9-75/2 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com |  | 2026-07-27 |  |  |  | Montaje motor | check planos,Recepcion motor | Montaje motor,ot 4309 - ZVN 1-9-75/2
1214511241247725 | 2026-05-04 18:54 | 2026-07-27 13:44 | 2026-08-03 09:59 | Pruebas FAT |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com |  | 2026-07-28 |  |  |  | Montaje: | ot 4309- ZVN 1-9-75/2,ot 4309 - ZVN 1-9-75/2 | Montaje: | 2026-07-28 | 2026-07-28 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1214511241247740 | 2026-05-04 18:54 | 2026-07-27 13:44 | 2026-07-27 13:44 | ot 4309- ZVN 1-9-75/2 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com |  | 2026-07-28 |  |  |  | Pruebas FAT | ZVN 1-9-75/2 | Pruebas FAT,ZVN 1-9-75/2
1214511245377310 | 2026-05-04 18:54 | 2026-07-27 13:44 | 2026-07-27 13:44 | ot 4309 - ZVN 1-9-75/2 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com |  | 2026-07-28 |  |  |  | Pruebas FAT | ZVN 1-9-75/2 | Pruebas FAT,ZVN 1-9-75/2
1214511156146755 | 2026-05-04 18:54 | 2026-08-26 20:09 | 2026-08-26 20:09 | RE-PINTADO |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com |  | 2026-07-30 |  |  |  | Montaje: | ot 4309- ZVN 1-9-75/2,ot 4309- ZVN 1-9-75/2 | Montaje:,Coordinacion Entrega con Cliente | 2026-07-30 | 2026-07-30 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1214511245386084 | 2026-05-04 18:54 | 2026-08-26 20:08 | 2026-08-26 20:08 | ot 4309- ZVN 1-9-75/2 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com |  | 2026-07-29 |  |  |  | RE-PINTADO | ZVN 1-9-75/2 | RE-PINTADO,ot 4309- ZVN 1-9-75/2
1214511245386099 | 2026-05-04 18:54 | 2026-08-26 20:09 | 2026-08-26 20:09 | ot 4309- ZVN 1-9-75/2 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com |  | 2026-07-29 |  |  |  | RE-PINTADO | ZVN 1-9-75/2 | RE-PINTADO,ot 4309- ZVN 1-9-75/2
1214511156162478 | 2026-05-04 18:54 |  | 2026-08-26 20:16 | Logistica: | Fabricación Ventilador 50001504-OT4302 TOB + REJ + ZVN 1-10-26/2 | [6 empty] | 50001543 - ZITRON COLOMBIA EGM |  | PACKING LIST,Despacho,Coordinacion Entrega con Cliente,Embalaje | [5 empty] | Tarea en curso
1214511245412261 | 2026-05-04 18:54 | 2026-08-26 20:16 | 2026-08-26 20:16 | Coordinacion Entrega con Cliente |  | Karin Pinto | kpinto@zitron.com |  | 2026-07-31 |  |  |  | Logistica: | ot 4309- ZVN 1-9-75/2,RE-PINTADO,ot 4309- ZVN 1-9-75/2 | Logistica: | 2026-07-31 | 2026-07-31 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1214511245412281 | 2026-05-04 18:54 | 2026-08-26 20:16 | 2026-08-26 20:16 | ot 4309- ZVN 1-9-75/2 |  | Karin Pinto | kpinto@zitron.com |  | 2026-07-31 |  |  |  | Coordinacion Entrega con Cliente | ot 4309- ZVN 1-9-75/2 | Coordinacion Entrega con Cliente,ot 4309- ZVN 1-9-75/2
1214511241300240 | 2026-05-04 18:54 | 2026-08-26 20:16 | 2026-08-26 20:16 | ot 4309- ZVN 1-9-75/2 |  | Karin Pinto | kpinto@zitron.com |  | 2026-07-31 |  |  |  | Coordinacion Entrega con Cliente | ot 4309- ZVN 1-9-75/2 | ot 4309- ZVN 1-9-75/2,Coordinacion Entrega con Cliente
1214511245415624 | 2026-05-04 18:54 | 2026-08-26 20:09 | 2026-08-26 20:09 | Embalaje |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com |  | 2026-08-03 |  |  |  | Logistica: | ot 4309- ZVN 1-9-75/2,ot 4309- ZVN 1-9-75/2 | Logistica: | 2026-08-03 | 2026-08-03 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1214511245415639 | 2026-05-04 18:54 |  | 2026-08-26 20:16 | ot 4309- ZVN 1-9-75/2 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com |  | 2026-08-03 |  |  |  | Embalaje | ot 4309- ZVN 1-9-75/2 | ot 4309- ZVN 1-9-75/2,Embalaje
1214511245415654 | 2026-05-04 18:54 |  | 2026-08-26 20:16 | ot 4309- ZVN 1-9-75/2 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com |  | 2026-08-03 |  |  |  | Embalaje | ot 4309- ZVN 1-9-75/2 | Embalaje,ot 4309- ZVN 1-9-75/2
1214511156219005 | 2026-05-04 18:55 | 2026-08-26 20:09 | 2026-08-26 20:09 | PACKING LIST |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com |  | 2026-08-04 |  |  |  | Logistica: | ot 4309- ZVN 1-9-75/2,ot 4309- ZVN 1-9-75/2 | Logistica: | 2026-08-04 | 2026-08-04 | Alta | 1 | Tarea en curso
1214511241390749 | 2026-05-04 18:55 | 2026-08-26 20:09 | 2026-08-26 20:09 | ot 4309- ZVN 1-9-75/2 |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com |  | 2026-08-04 |  |  |  | PACKING LIST | ot 4309- ZVN 1-9-75/2 | PACKING LIST,Planos Preliminar,ot 4309- ZVN 1-9-75/2
1214511241390769 | 2026-05-04 18:55 | 2026-08-26 20:09 | 2026-08-26 20:09 | ot 4309- ZVN 1-9-75/2 |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com |  | 2026-08-04 |  |  |  | PACKING LIST | ot 4309- ZVN 1-9-75/2 | Planos Preliminar,PACKING LIST,ot 4309- ZVN 1-9-75/2
1214511142894089 | 2026-05-04 18:55 | 2026-08-26 20:16 | 2026-08-26 20:16 | Despacho |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com |  | 2026-08-05 |  |  |  | Logistica: | ot 4309- ZVN 1-9-75/2,ot 4309- ZVN 1-9-75/2 | Logistica:,Gestion,Costos | 2026-08-05 | 2026-08-05 | Alta | 1 | Tarea en curso
1214511241404562 | 2026-05-04 18:55 | 2026-08-26 20:16 | 2026-08-26 20:16 | ot 4309- ZVN 1-9-75/2 |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com |  | 2026-08-05 |  |  |  | Despacho | ot 4309- ZVN 1-9-75/2 | Despacho
1214511241404577 | 2026-05-04 18:55 | 2026-08-26 20:16 | 2026-08-26 20:16 | ot 4309- ZVN 1-9-75/2 |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com |  | 2026-08-05 |  |  |  | Despacho | ot 4309- ZVN 1-9-75/2 | Despacho
1214511142908980 | 2026-05-04 18:55 |  | 2026-05-04 22:34 | Cierre proyecto: | Fabricación Ventilador 50001504-OT4302 TOB + REJ + ZVN 1-10-26/2 | [6 empty] | 50001543 - ZITRON COLOMBIA EGM |  | Costos,Gestion
1214511142908990 | 2026-05-04 18:55 |  | 2026-08-26 20:16 | Gestion |  | Nicolás | nicolas.tello@zitron.com | 2026-08-06 | 2026-08-14 |  |  |  | Cierre proyecto: | Despacho | Cierre proyecto: | 2026-08-06 | 2026-08-14 | Alta | 0 | Tarea en curso
1214511241432568 | 2026-05-04 18:55 |  | 2026-08-26 20:16 | Costos |  | Carlos Pérez | cperez@zitron.com | 2026-08-06 | 2026-08-14 |  |  |  | Cierre proyecto: | Despacho | Cierre proyecto: | 2026-08-06 | 2026-08-14 | Alta | 0 | Tarea en curso