## 50001477- TRITON MINERA
50001477- TRITON MINERA | [6 empty] | Powered by
Task ID | Created At | Completed At | Last Modified | Name | Section/Column | Assignee | Assignee Email | Start Date | Due Date | Tags | Notes | Projects | Parent task | Blocked By (Dependencies) | Blocking (Dependencies) | inicio | Entrega | Prioridad | Avance Tarea | Estatus
1213379046430480 | 2026-02-20 15:59 | 2026-03-11 17:23 | 2026-03-16 12:44 | Kick Off meeting: | Fabricación Ventilador 50001477-OT4167 ZVNv 1-22-575/6 | [6 empty] | 50001477- TRITON MINERA
1213379046430481 | 2026-02-20 15:59 | 2026-03-11 17:23 | 2026-04-21 21:04 | Definicion Jefe de proyecto |  | Sergio de la Fuente | sergio.delafuente@zitron.com | 2025-11-05 | 2025-11-05 |  | Carlos Perez |  | Kick Off meeting: |  |  | 2025-11-05 | 2025-11-05 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1213379046430482 | 2026-02-20 15:59 | 2026-03-11 17:23 | 2026-03-11 17:23 | Apertura pedido |  | Francisca Alejandra Ramos Aravales | francisca@zitron.com | 2025-11-05 | 2025-11-05 |  |  |  | Kick Off meeting: |  |  | 2025-11-05 | 2025-11-05 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1213379046430483 | 2026-02-20 15:59 | 2026-03-11 17:23 | 2026-03-11 17:23 | Alcance del proyecto |  | Francisca Alejandra Ramos Aravales | francisca@zitron.com | 2025-11-05 | 2025-11-05 |  |  |  | Kick Off meeting: |  |  | 2025-11-05 | 2025-11-05 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1213379046430484 | 2026-02-20 15:59 | 2026-03-11 17:23 | 2026-03-19 18:22 | Definicion Tecnica de componentes principales |  | Francisca Alejandra Ramos Aravales | francisca@zitron.com | 2025-11-05 | 2025-11-05 |  |  |  | Kick Off meeting: |  | Ingenieria electrica,Ingenieria Basica Motor,Ingenieria basica Rodete,Ingenieria Detalle | 2025-11-05 | 2025-11-05 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1213379046430485 | 2026-02-20 15:59 | 2026-03-11 17:23 | 2026-03-11 17:23 | Plazo Contractual |  | Francisca Alejandra Ramos Aravales | francisca@zitron.com | 2025-11-05 | 2025-11-05 |  |  |  | Kick Off meeting: |  |  | 2025-11-05 | 2025-11-05 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1213379046430486 | 2026-02-20 15:59 | 2026-04-17 14:29 | 2026-04-17 14:29 | Ingenieria Servicios: | Fabricación Ventilador 50001477-OT4167 ZVNv 1-22-575/6 | [6 empty] | 50001477- TRITON MINERA |  | Revisión tableros pruebas,Ingenieria electrica |  |  |  |  | 1 | Tarea Terminada
1213379046430487 | 2026-02-20 15:59 | 2026-03-16 12:46 | 2026-03-16 12:46 | Ingenieria electrica |  | IGNACIO GARCIA MARTINEZ | ignacio@zitron.com | 2025-11-06 | 2025-11-11 |  |  |  | Ingenieria Servicios: | Definicion Tecnica de componentes principales | propuesta tableros,Ingenieria Servicios: | 2025-11-06 | 2025-11-11 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1213379046430488 | 2026-02-20 15:59 | 2026-04-17 14:29 | 2026-04-17 14:30 | Revisión tableros pruebas |  | IGNACIO GARCIA MARTINEZ | ignacio@zitron.com | 2026-03-12 | 2026-03-18 |  |  |  | Ingenieria Servicios: | Recepcion Tableros | Embalaje,Ingenieria Servicios: | 2026-03-12 | 2026-03-18 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1213379046430489 | 2026-02-20 15:59 | 2026-03-16 12:44 | 2026-04-17 18:35 | Ingenieria Jefe de proyecto: | Fabricación Ventilador 50001477-OT4167 ZVNv 1-22-575/6 | [6 empty] | 50001477- TRITON MINERA |  | Ingenieria Detalle,Ingenieria Basica Motor,Ingenieria basica Rodete,Analisis de costeo
1213379046430490 | 2026-02-20 15:59 | 2026-03-16 12:40 | 2026-03-16 12:40 | Ingenieria Basica Motor |  | Carlos Pérez | cperez@zitron.com | 2025-11-06 | 2025-11-07 |  |  |  | Ingenieria Jefe de proyecto: | Definicion Tecnica de componentes principales | Analisis de costeo,Ingenieria Jefe de proyecto:,propuesta motor | 2025-11-06 | 2025-11-07 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1213379046430492 | 2026-02-20 15:59 | 2026-03-16 12:44 | 2026-03-19 18:22 | Ingenieria basica Rodete |  | Carlos Pérez | cperez@zitron.com | 2025-11-06 | 2025-11-14 |  |  |  | Ingenieria Jefe de proyecto: | Definicion Tecnica de componentes principales | Analisis de costeo,Ingenieria Jefe de proyecto:,propuesta nucleo rodete,propuesta alabes | 2025-11-06 | 2025-11-14 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1213379046430493 | 2026-02-20 15:59 | 2026-03-16 12:41 | 2026-03-19 18:23 | Ingenieria Detalle |  | Carlos Pérez | cperez@zitron.com | 2025-11-06 | 2025-11-14 |  |  |  | Ingenieria Jefe de proyecto: | Definicion Tecnica de componentes principales | Analisis de costeo,Ingenieria Jefe de proyecto:,propuesta compras a codigo // aprovisionamiento,propuesta sensores,Planos Preliminar ,Propuesta fabricación externa | 2025-11-06 | 2025-11-14 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1213379046430494 | 2026-02-20 15:59 | 2026-03-16 12:44 | 2026-04-21 15:08 | Analisis de costeo |  | Carlos Pérez | cperez@zitron.com | 2025-11-06 | 2025-11-14 |  |  |  | Ingenieria Jefe de proyecto: | Ingenieria Detalle,Ingenieria Basica Motor,Ingenieria basica Rodete | Ingenieria Jefe de proyecto:,Costos | 2025-11-06 | 2025-11-14 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1213379046430495 | 2026-02-20 15:59 | 2026-03-26 19:08 | 2026-04-21 15:08 | Propuesta compras: | Fabricación Ventilador 50001477-OT4167 ZVNv 1-22-575/6 | [6 empty] | 50001477- TRITON MINERA |  | propuesta motor,propuesta alabes,propuesta tableros,propuesta nucleo rodete,propuesta sensores,propuesta compras a codigo // aprovisionamiento
1213379046430497 | 2026-02-20 15:59 | 2026-03-16 12:44 | 2026-03-16 12:44 | propuesta motor |  | Carlos Pérez | cperez@zitron.com | 2025-11-10 | 2025-11-11 |  |  |  | Propuesta compras: | Ingenieria Basica Motor | Propuesta compras:,Generación OC motor | 2025-11-10 | 2025-11-11 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1213379046430496 | 2026-02-20 15:59 | 2026-03-16 12:44 | 2026-04-21 15:08 | propuesta alabes |  | Carlos Pérez | cperez@zitron.com | 2025-11-17 | 2025-11-18 |  |  |  | Propuesta compras: | Ingenieria basica Rodete | Propuesta compras:,Generación OC Alabe | 2025-11-17 | 2025-11-18 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1213379046430498 | 2026-02-20 15:59 | 2026-03-16 12:46 | 2026-03-16 12:46 | propuesta tableros |  | Carlos Pérez | cperez@zitron.com | 2025-11-12 | 2025-11-13 |  |  |  | Propuesta compras: | Ingenieria electrica | Propuesta compras:,Generación OC Tableros | 2025-11-12 | 2025-11-13 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1213379046430499 | 2026-02-20 15:59 | 2026-03-16 12:44 | 2026-07-20 19:41 | propuesta nucleo rodete |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2025-11-17 | 2025-11-18 |  |  |  | Propuesta compras: | Ingenieria basica Rodete | Propuesta compras:,Generación OC Rodete | 2025-11-17 | 2025-11-18 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1213379046430500 | 2026-02-20 15:59 | 2026-03-16 12:44 | 2026-07-20 19:40 | propuesta compras a codigo // aprovisionamiento |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2025-11-17 | 2025-11-18 |  |  |  | Propuesta compras: | Ingenieria Detalle | Propuesta compras:,Generación OC materiales | 2025-11-17 | 2025-11-18 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1213402049404145 | 2026-02-23 15:55 | 2026-03-26 19:08 | 2026-03-26 19:08 | propuesta sensores |  | Carlos Pérez | cperez@zitron.com | 2025-11-17 | 2025-11-18 |  |  |  | Propuesta compras: | Ingenieria Detalle | Propuesta compras:,Generación OC sensores | 2025-11-17 | 2025-11-18 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1213723548320795 | 2026-03-18 12:48 | 2026-03-18 12:49 | 2026-04-21 15:08 | Propuesta fabricación externa |  | Carlos Pérez | cperez@zitron.com | 2025-11-17 | 2025-11-18 |  |  |  | Propuesta compras: | Ingenieria Detalle | Generación oc fabricacion externa | 2025-11-17 | 2025-11-18 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1213379046430501 | 2026-02-20 15:59 | 2026-04-08 16:57 | 2026-07-17 21:16 | Compras: | Fabricación Ventilador 50001477-OT4167 ZVNv 1-22-575/6 | [6 empty] | 50001477- TRITON MINERA |  | Alabe,Tablero,rodete,Motor,Materiales a codigo // compras locales aprovisionamientomiento:,Sensores
1213379054152820 | 2026-02-20 15:59 | 2026-03-26 19:13 | 2026-04-21 15:08 | Motor |  | Eliana | ecarico@zitron.com | 2025-11-12 | 2026-04-06 |  |  |  | Compras: | Generación OC motor,Fabricación motor,Planos motor proveedor | Compras: | 2025-11-12 | 2026-04-06 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1213379054152821 | 2026-02-20 15:59 | 2026-03-16 12:45 | 2026-03-16 12:45 | Generación OC motor |  | Eliana | ecarico@zitron.com | 2025-11-12 | 2025-12-01 |  |  |  | Motor | propuesta motor | Fabricación motor,Planos motor proveedor,Motor |  |  | Baja | 0 | Tarea sin iniciar
1213379054152822 | 2026-02-20 15:59 | 2026-03-26 19:13 | 2026-03-26 19:13 | Fabricación motor |  | Eliana | ecarico@zitron.com | 2025-12-02 | 2026-04-06 |  |  |  | Motor | Generación OC motor | Motor,Recepcion motor |  |  | Baja | 0 | Tarea sin iniciar
1213379054152823 | 2026-02-20 15:59 | 2026-03-26 19:13 | 2026-03-26 19:13 | Planos motor proveedor |  | Eliana | ecarico@zitron.com | 2025-12-02 | 2026-01-08 |  |  |  | Motor | Generación OC motor | Motor,Planos Definitivos |  |  | Baja | 0 | Tarea sin iniciar
1213379046430502 | 2026-02-20 15:59 | 2026-03-16 12:45 | 2026-03-16 12:45 | Alabe |  | Eliana | ecarico@zitron.com | 2025-11-19 | 2026-03-13 |  |  |  | Compras: | Generación OC Alabe,Fabricación Alabe | Compras: | 2025-11-19 | 2026-03-13 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1213379046430503 | 2026-02-20 15:59 | 2026-03-16 12:45 | 2026-03-18 12:49 | Generación OC Alabe |  | Eliana | ecarico@zitron.com | 2025-11-19 | 2025-11-20 |  |  |  | Alabe | propuesta alabes | Fabricación Alabe,Alabe |  |  | Baja | 0 | Tarea sin iniciar
1213379046430504 | 2026-02-20 15:59 | 2026-03-16 12:45 | 2026-03-16 12:45 | Fabricación Alabe |  | Eliana | ecarico@zitron.com | 2025-11-21 | 2026-03-13 |  |  |  | Alabe | Generación OC Alabe | Alabe,Recepcion Alabe |  |  | Baja | 0 | Tarea sin iniciar
1213379046430505 | 2026-02-20 15:59 | 2026-04-08 16:03 | 2026-04-08 16:03 | Tablero |  | Eliana | ecarico@zitron.com | 2025-11-14 | 2026-03-09 |  |  |  | Compras: | Generación OC Tableros,Fabricación Tablero | Compras: | 2025-11-14 | 2026-03-09 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1213379046430506 | 2026-02-20 15:59 | 2026-03-16 12:46 | 2026-03-16 12:46 | Generación OC Tableros |  | Eliana | ecarico@zitron.com | 2025-11-14 | 2025-11-24 |  |  |  | Tablero | propuesta tableros | Fabricación Tablero,Tablero |  |  | Baja | 0 | Tarea sin iniciar
1213379046430507 | 2026-02-20 15:59 | 2026-04-08 16:03 | 2026-04-08 16:03 | Fabricación Tablero |  | Eliana | ecarico@zitron.com | 2025-11-25 | 2026-03-09 |  |  |  | Tablero | Generación OC Tableros | Tablero,Recepcion Tableros |  |  | Baja | 0 | Tarea sin iniciar
1213379046430508 | 2026-02-20 15:59 | 2026-03-26 19:10 | 2026-07-17 22:23 | rodete |  | Eliana | ecarico@zitron.com | 2025-11-19 | 2026-01-08 |  |  |  | Compras: | Generación OC Rodete,Fabricación Rodete | Compras: | 2025-11-19 | 2026-01-08 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1213379054152818 | 2026-02-20 15:59 | 2026-03-26 19:10 | 2026-03-26 19:10 | Generación OC Rodete |  | Eliana | ecarico@zitron.com | 2025-11-19 | 2025-11-20 |  |  |  | rodete | propuesta nucleo rodete | Fabricación Rodete,rodete |  |  | Baja | 0 | Tarea sin iniciar
1213379054152819 | 2026-02-20 15:59 | 2026-03-26 19:10 | 2026-03-26 19:10 | Fabricación Rodete |  | Eliana | ecarico@zitron.com | 2025-11-21 | 2026-01-08 |  |  |  | rodete | Generación OC Rodete | rodete,Recepcion Rodete |  |  | Baja | 0 | Tarea sin iniciar
1213379054152824 | 2026-02-20 15:59 | 2026-03-17 16:22 | 2026-03-17 16:22 | Materiales a codigo // compras locales aprovisionamientomiento: |  | Yerlia Ayleen Castillo Diaz | yerlia.castillo@zitron.com | 2025-11-19 | 2026-01-06 |  |  |  | Compras: | Generación OC materiales,Fabricacion a codigo y compras locales | Compras: | 2025-11-19 | 2026-01-06 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1213379054152825 | 2026-02-20 15:59 | 2026-03-16 12:45 | 2026-03-16 12:45 | Generación OC materiales |  | Yerlia Ayleen Castillo Diaz | yerlia.castillo@zitron.com | 2025-11-19 | 2025-12-08 |  |  |  | Materiales a codigo // compras locales aprovisionamientomiento: | propuesta compras a codigo // aprovisionamiento | Fabricacion a codigo y compras locales,Materiales a codigo // compras locales aprovisionamientomiento: |  |  | Baja | 0 | Tarea sin iniciar
1213379054152826 | 2026-02-20 15:59 | 2026-03-17 16:22 | 2026-03-17 16:22 | Fabricacion a codigo y compras locales |  | Yerlia Ayleen Castillo Diaz | yerlia.castillo@zitron.com | 2025-12-09 | 2026-01-06 |  |  |  | Materiales a codigo // compras locales aprovisionamientomiento: | Generación OC materiales | Materiales a codigo // compras locales aprovisionamientomiento:,Recepcion materiales a codigos // compras locales aprovisionamiento |  |  | Baja | 0 | Tarea sin iniciar
1213402049404172 | 2026-02-23 16:20 | 2026-03-26 19:13 | 2026-03-26 19:13 | Sensores |  | Yerlia Ayleen Castillo Diaz | yerlia.castillo@zitron.com | 2025-11-19 | 2026-03-05 |  |  |  | Compras: | Generación OC sensores ,Fabricación sensores | Compras: | 2025-11-19 | 2026-03-05 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1213402049404178 | 2026-02-23 16:24 | 2026-03-26 19:10 | 2026-03-26 19:10 | Generación OC sensores |  | Yerlia Ayleen Castillo Diaz | yerlia.castillo@zitron.com | 2025-11-19 | 2025-12-17 |  |  |  | Sensores | propuesta sensores | Fabricación sensores ,Sensores | 2025-11-26 | 2025-12-29 | Baja | 0 | Tarea sin iniciar
1213402049404180 | 2026-02-23 16:25 | 2026-03-26 19:13 | 2026-03-26 19:13 | Fabricación sensores |  | Yerlia Ayleen Castillo Diaz | yerlia.castillo@zitron.com | 2025-12-18 | 2026-03-05 |  |  |  | Sensores | Generación OC sensores | Sensores,Recepción Sensores | 2025-12-30 | 2026-03-20 | Baja | 0 | Tarea sin iniciar
1213723548320785 | 2026-03-18 12:43 | 2026-04-08 15:56 | 2026-04-21 15:09 | Fabricación externa |  | Rosemary Singh | rosemary.singh@zitron.com | 2025-11-19 | 2026-03-18 |  |  |  | Compras: | Generación oc fabricacion externa ,Fabricación externa ,Control de calidad Fabricación externa |  | 2025-11-19 | 2026-03-16 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1213723548320786 | 2026-03-18 12:44 | 2026-03-26 19:14 | 2026-03-26 19:14 | Generación oc fabricacion externa |  | Rosemary Singh | rosemary.singh@zitron.com | 2025-11-19 | 2025-11-20 |  |  |  | Fabricación externa | Propuesta fabricación externa | Fabricación externa ,Fabricación externa
1213723548320787 | 2026-03-18 12:44 | 2026-04-08 15:57 | 2026-04-08 15:57 | Fabricación externa |  | Rosemary Singh | rosemary.singh@zitron.com | 2025-11-21 | 2026-03-16 |  |  |  | Fabricación externa | Generación oc fabricacion externa | Control de calidad Fabricación externa ,Fabricación externa ,Recepcion Fabricación Externa
1213726125669902 | 2026-03-18 20:24 | 2026-03-24 18:06 | 2026-04-08 15:25 | ot 4167 Guillotina |  | Rosemary Singh | rosemary.singh@zitron.com | 2025-11-19 | 2026-03-16 |  |  |  | Fabricación externa
1213726125669903 | 2026-03-18 20:24 | 2026-04-08 15:57 | 2026-04-08 15:57 | ot 4167 roll out |  | Rosemary Singh | rosemary.singh@zitron.com | 2025-11-19 | 2026-03-16 |  |  |  | Fabricación externa
1213726125669904 | 2026-03-18 20:24 | 2026-04-08 15:57 | 2026-04-08 15:57 | ot 4167 Difusor |  | Rosemary Singh | rosemary.singh@zitron.com | 2025-11-19 | 2026-03-16 |  |  |  | Fabricación externa |  | OT 4247 - JZRi 6-17/2
1213723548320789 | 2026-03-18 12:45 | 2026-04-08 15:23 | 2026-04-08 15:57 | Control de calidad Fabricación externa |  | Nicolás López | nicolas.lopez@zitron.com | 2026-03-17 | 2026-03-18 |  |  |  | Fabricación externa | Fabricación externa | Fabricación externa
1213379054152827 | 2026-02-20 15:59 | 2026-05-29 16:49 | 2026-05-29 16:49 | Ingenieria y diseño: | Fabricación Ventilador 50001477-OT4167 ZVNv 1-22-575/6 | [6 empty] | 50001477- TRITON MINERA |  | Planos Preliminar ,Planos Definitivos ,Check Planos,Check Pruebas FAT |  |  |  |  | 1 | Tarea Terminada
1213379054152828 | 2026-02-20 15:59 | 2026-03-17 12:30 | 2026-03-17 12:30 | Planos Preliminar |  | Hernan Roberto Gutierrez Barrientos | hgutierrez@zitron.com | 2025-11-17 | 2025-11-21 |  |  |  | Ingenieria y diseño: | Ingenieria Detalle | Ingenieria y diseño:,Planos Definitivos | 2025-11-17 | 2025-11-21 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1213379054152829 | 2026-02-20 15:59 | 2026-04-02 18:54 | 2026-04-02 18:54 | Planos Definitivos |  | Hernan Roberto Gutierrez Barrientos | hgutierrez@zitron.com | 2026-01-09 | 2026-01-15 |  |  |  | Ingenieria y diseño: | Planos motor proveedor,Planos Preliminar | Ingenieria y diseño:,Check Planos | 2026-01-09 | 2026-01-15 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1213595645393174 | 2026-03-10 16:01 | 2026-04-02 18:55 | 2026-04-02 18:55 | Check Planos |  | Hernan Roberto Gutierrez Barrientos | hgutierrez@zitron.com | 2026-01-16 | 2026-01-16 |  |  |  | Ingenieria y diseño: | Planos Definitivos | Armado,Control de calidad Armado,Montaje motor,Montaje Alabe,Montaje Rodete,Montaje Sensor,Ingenieria y diseño: | 2026-01-16 | 2026-01-16 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1213595645393175 | 2026-03-10 16:01 | 2026-05-29 16:49 | 2026-05-29 16:49 | Check Pruebas FAT |  | Francisca González Cornejo | francisca.gonzalez@zitron.com | 2026-04-14 | 2026-04-14 |  |  |  | Ingenieria y diseño: | Pruebas FAT | RE-PINTADO,Ingenieria y diseño: | 2026-04-14 | 2026-04-14 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1213379054152830 | 2026-02-20 15:59 | 2026-03-24 16:46 | 2026-03-24 16:46 | Bodega: | Fabricación Ventilador 50001477-OT4167 ZVNv 1-22-575/6 | [6 empty] | 50001477- TRITON MINERA |  | Recepcion materiales a codigos // compras locales aprovisionamiento,Control de calidad compras materiales a codigo // compras locale aprovisionamiento |  |  |  |  | 1 | Tarea Terminada
1213379054152831 | 2026-02-20 15:59 | 2026-03-17 16:27 | 2026-03-17 16:27 | Recepcion materiales a codigos // compras locales aprovisionamiento |  | Victor Muñoz | victor.munoz@zitron.com | 2026-01-07 | 2026-01-08 |  |  |  | Bodega: | Fabricacion a codigo y compras locales | Control de calidad compras materiales a codigo // compras locale aprovisionamiento,Bodega: | 2026-01-07 | 2026-01-08 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1213379054152832 | 2026-02-20 15:59 | 2026-03-24 16:46 | 2026-03-24 18:17 | Control de calidad compras materiales a codigo // compras locale aprovisionamiento |  | Nicolás López | nicolas.lopez@zitron.com | 2026-01-09 | 2026-01-12 |  |  |  | Bodega: | Recepcion materiales a codigos // compras locales aprovisionamiento | Bodega:,Preparación Materiales | 2026-01-09 | 2026-01-13 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1213379054152833 | 2026-02-20 15:59 | 2026-04-16 18:28 | 2026-04-16 18:28 | Caldereria: | Fabricación Ventilador 50001477-OT4167 ZVNv 1-22-575/6 | [6 empty] | 50001477- TRITON MINERA |  | Preparación Materiales,Armado,Control de calidad Armado |  |  |  |  | 1 | Tarea Terminada
1213379054152834 | 2026-02-20 15:59 | 2026-03-24 18:18 | 2026-03-24 18:18 | Preparación Materiales |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-01-13 | 2026-01-21 |  |  |  | Caldereria: | Control de calidad compras materiales a codigo // compras locale aprovisionamiento | Armado,Caldereria: | 2026-01-13 | 2026-01-21 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1213379054152835 | 2026-02-20 15:59 | 2026-04-16 11:51 | 2026-04-16 18:28 | Armado |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-01-22 | 2026-02-19 |  |  |  | Caldereria: | Preparación Materiales,Check Planos | Control de calidad Armado,Caldereria: | 2026-01-22 | 2026-02-19 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1213379054152836 | 2026-02-20 15:59 | 2026-04-16 18:28 | 2026-04-16 18:28 | Control de calidad Armado |  | Nicolás López | nicolas.lopez@zitron.com | 2026-02-20 | 2026-02-23 |  |  |  | Caldereria: | Armado,Check Planos | Caldereria:,Revestimiento | 2026-02-20 | 2026-02-24 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1213379054152837 | 2026-02-20 15:59 | 2026-04-08 16:04 | 2026-07-26 05:01 | Bodega: | Fabricación Ventilador 50001477-OT4167 ZVNv 1-22-575/6 | [6 empty] | 50001477- TRITON MINERA | [6 empty] | 1 | Tarea Terminada
1213379054152841 | 2026-02-20 15:59 | 2026-04-01 19:50 | 2026-04-09 04:56 | Recepcion motor |  | Victor Muñoz | victor.munoz@zitron.com | 2026-04-07 | 2026-04-08 |  |  |  | Bodega: | Fabricación motor | Montaje motor | 2026-04-07 | 2026-04-08 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1213379054152840 | 2026-02-20 15:59 | 2026-04-01 19:50 | 2026-04-01 19:50 | Recepcion Alabe |  | Victor Muñoz | victor.munoz@zitron.com | 2026-03-16 | 2026-03-17 |  |  |  | Bodega: | Fabricación Alabe | Montaje Alabe | 2026-03-16 | 2026-03-18 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1213379054152839 | 2026-02-20 15:59 | 2026-04-08 16:03 | 2026-04-08 16:03 | Recepcion Tableros |  | Victor Muñoz | victor.munoz@zitron.com | 2026-03-10 | 2026-03-11 |  |  |  | Bodega: | Fabricación Tablero | Revisión tableros pruebas | 2026-03-10 | 2026-03-11 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1213379054152838 | 2026-02-20 15:59 | 2026-04-08 16:04 | 2026-04-08 16:04 | Recepcion Rodete |  | Victor Muñoz | victor.munoz@zitron.com | 2026-01-09 | 2026-01-12 |  |  |  | Bodega: | Fabricación Rodete | Montaje Rodete | 2026-01-09 | 2026-01-12 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1213391072478362 | 2026-02-24 15:05 | 2026-04-08 16:04 | 2026-04-08 16:04 | Recepción Sensores |  | Victor Muñoz | victor.munoz@zitron.com | 2026-03-06 | 2026-03-09 |  |  |  | Bodega: | Fabricación sensores | Montaje Sensor | 2026-03-06 | 2026-03-09 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1213723196693126 | 2026-03-18 13:02 | 2026-04-14 20:20 | 2026-04-14 20:20 | Recepcion Fabricación Externa |  | Victor Muñoz | victor.munoz@zitron.com |  | 2026-03-19 |  |  |  | Bodega: | Fabricación externa | Embalaje | 2026-03-19 | 2026-03-19 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1213379054152842 | 2026-02-20 15:59 | 2026-05-19 21:51 | 2026-07-19 13:36 | Montaje: | Fabricación Ventilador 50001477-OT4167 ZVNv 1-22-575/6 | [6 empty] | 50001477- TRITON MINERA |  | Revestimiento,Montaje motor,Montaje Alabe,Montaje Rodete,Montaje Sensor,Pruebas FAT,RE-PINTADO |  |  |  |  | 1 | Tarea Terminada
1213379054152843 | 2026-02-20 15:59 | 2026-04-21 15:08 | 2026-07-20 19:41 | Revestimiento |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-02-24 | 2026-03-13 |  |  |  | Montaje: | Control de calidad Armado | Montaje motor,Montaje Alabe,Montaje Rodete,Montaje Sensor,Montaje: | 2026-02-24 | 2026-03-13 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1213379054152844 | 2026-02-20 15:59 | 2026-04-21 15:09 | 2026-07-20 19:41 | Montaje motor |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-04-09 | 2026-04-10 |  |  |  | Montaje: | Revestimiento,Recepcion motor,Check Planos | Pruebas FAT,Montaje: | 2026-04-09 | 2026-04-10 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1213379054152845 | 2026-02-20 15:59 | 2026-04-21 15:10 | 2026-07-20 19:41 | Montaje Alabe |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-03-18 | 2026-03-19 |  |  |  | Montaje: | Revestimiento,Recepcion Alabe,Check Planos | Pruebas FAT,Montaje:,Montaje Rodete | 2026-03-18 | 2026-03-19 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1213379054152846 | 2026-02-20 15:59 | 2026-05-06 10:30 | 2026-07-20 19:41 | Montaje Rodete |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-03-20 | 2026-03-23 |  |  |  | Montaje: | Revestimiento,Recepcion Rodete,Montaje Alabe,Check Planos | Pruebas FAT,Montaje: | 2026-03-20 | 2026-03-23 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1213400424143936 | 2026-02-24 19:45 | 2026-04-21 15:10 | 2026-07-20 19:41 | Montaje Sensor |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-03-16 | 2026-03-17 |  |  |  | Montaje: | Revestimiento,Recepción Sensores,Check Planos | Pruebas FAT,Montaje: | 2026-03-16 | 2026-03-18 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1213379054152847 | 2026-02-20 15:59 | 2026-05-15 11:32 | 2026-07-20 19:41 | Pruebas FAT |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-04-13 | 2026-04-13 |  |  |  | Montaje: | Montaje motor,Montaje Alabe,Montaje Rodete,Montaje Sensor | Montaje:,Check Pruebas FAT | 2026-04-13 | 2026-04-13 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1213379054152848 | 2026-02-20 15:59 | 2026-05-19 21:51 | 2026-07-20 19:41 | RE-PINTADO |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-04-15 | 2026-04-15 |  |  |  | Montaje: | Check Pruebas FAT | Montaje:,Coordinacion Entrega con Cliente | 2026-04-15 | 2026-04-15 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1213379054152849 | 2026-02-20 15:59 | 2026-06-01 15:46 | 2026-06-01 15:46 | Logistica: | Fabricación Ventilador 50001477-OT4167 ZVNv 1-22-575/6 | [6 empty] | 50001477- TRITON MINERA |  | Coordinacion Entrega con Cliente,Embalaje,PACKING LIST,Despacho |  |  |  |  | 1 | Tarea Terminada
1213379054536813 | 2026-02-20 15:59 | 2026-05-19 21:50 | 2026-06-01 15:46 | Coordinacion Entrega con Cliente |  | Francisca Alejandra Ramos Aravales | francisca@zitron.com | 2026-04-16 | 2026-04-16 |  |  |  | Logistica: | RE-PINTADO | Embalaje,Logistica: | 2026-04-16 | 2026-04-16 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1213379054536814 | 2026-02-20 15:59 | 2026-05-19 21:50 | 2026-07-20 20:01 | Embalaje |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-04-17 | 2026-04-21 |  |  |  | Logistica: | Coordinacion Entrega con Cliente,Revisión tableros pruebas,Recepcion Fabricación Externa | PACKING LIST,Logistica: | 2026-04-17 | 2026-04-21 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1213379054536815 | 2026-02-20 15:59 | 2026-04-30 22:18 | 2026-06-01 15:46 | PACKING LIST |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-04-22 | 2026-04-22 |  |  |  | Logistica: | Embalaje | Despacho,Logistica: | 2026-04-22 | 2026-04-22 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1213379054536816 | 2026-02-20 15:59 | 2026-06-01 15:46 | 2026-08-06 17:09 | Despacho |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-04-23 | 2026-04-23 |  |  |  | Logistica: | PACKING LIST | Logistica:,Gestion,Costos | 2026-04-23 | 2026-04-23 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1213379054536817 | 2026-02-20 15:59 | 2026-07-29 15:58 | 2026-07-29 15:58 | Cierre proyecto: | Fabricación Ventilador 50001477-OT4167 ZVNv 1-22-575/6 | [6 empty] | 50001477- TRITON MINERA |  | Gestion,Costos |  |  |  | Baja | 1 | Tarea Terminada
1213379054536818 | 2026-02-20 15:59 | 2026-07-29 15:58 | 2026-07-29 15:58 | Gestion |  | Nicolás | nicolas.tello@zitron.com | 2026-04-24 | 2026-05-05 |  |  |  | Cierre proyecto: | Despacho | Cierre proyecto: | 2026-04-24 | 2026-05-05 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1213379054536819 | 2026-02-20 15:59 | 2026-07-29 15:58 | 2026-07-29 15:58 | Costos |  | Nicolás | nicolas.tello@zitron.com | 2026-04-24 | 2026-05-05 |  |  |  | Cierre proyecto: | Despacho,Analisis de costeo | Cierre proyecto: | 2026-04-24 | 2026-05-05 | Alta | 1 | Tarea Terminada