## 50001554 - MAPIMI
50001554 - MAPIMI | [6 empty] | Powered by
Task ID | Created At | Completed At | Last Modified | Name | Section/Column | Assignee | Assignee Email | Start Date | Due Date | Tags | Notes | Projects | Parent task | Blocked By (Dependencies) | Blocking (Dependencies) | inicio | Entrega | Prioridad | Avance Tarea | Estatus
1215118022011723 | 2026-05-25 13:22 | 2026-06-02 21:05 | 2026-08-14 16:18 | Kick Off meeting: | Fabricación Ventilador 50001544 | [6 empty] | 50001554 - MAPIMI | [6 empty] | 1 | Tarea Terminada
1215103735286726 | 2026-05-25 13:22 | 2026-06-02 21:04 | 2026-06-02 21:04 | Definición Jefe de proyecto |  | Sergio de la Fuente | sergio.delafuente@zitron.com |  | 2026-05-11 |  | Francisca Ramos |  | Kick Off meeting: |  |  | 2026-05-11 | 2026-05-11 | Baja | 1 | Tarea Terminada
1215103735286739 | 2026-05-25 13:22 | 2026-06-02 21:04 | 2026-07-10 18:23 | Apertura pedido |  | Sergio de la Fuente | sergio.delafuente@zitron.com |  | 2026-05-11 |  | Buen d僘, Para el pedido 1544 se tiene 2 ventiladores ZVN 1-9-45/2 para DMC Mining Servicie: * Fabricaci: * Ventilador ZVN 1-9-45/2 con motor WEG. * Alcance: Tobera + Rejilla + FAR100/100 + Ventilador + FAR 100/100 + Tipo A ﾘ900mm. * Referencia: 300000-225 * Rodete: * Rodete de placas s/plano 4999.00 * Alabe s/ plano 4999.01 * Z8 N590 * Cigo 300000 * hgutierrez@zitron.com, tu apoyo con la definici de calaje * Tratamiento superficial: * Preparaci de superficie: Arenado SSPC-SP10 * 1ｪ capa imprimaci 60 micras Hempadur 15570 Color 12430 * 2ｪ capa intermedia 40 micras Hempathane HS 55610 Color 20450 RAL 9001 * Datos el馗tricos para el motor: * Motor WEG 45KW, 400VAC, 50 Hz, 2P, IP55, FS: 1 * Plano motor adjunto. * Datos tablero el馗tricos: * VDF 75 kW, IP54, 400V, 50Hz. * Marca Danfoss * Modelo VLT FC102 * OC19219 VDF VLT FC102: 08-06-26 * Fecha de entrega: 15-05-2026 |  | Kick Off meeting: |  |  | 2026-05-11 | 2026-05-11 | Baja | 1 | Tarea Terminada
1215104027496023 | 2026-05-25 13:22 | 2026-06-02 21:04 | 2026-06-02 21:05 | Alcance del proyecto |  | Sergio de la Fuente | sergio.delafuente@zitron.com |  | 2026-05-11 |  | Para el pedido 1466 se deben suministrar 5 unidades ZVN 1-10-126/2 para Zitron Perú (Cía. Minera Poderosa): Fabricación / Planos: · O/4302; Ventilador ZVN 1-10-126/2 con motor WEG. · Alcance: Tobera + Rejilla + Carcasa Selección de Rodete: Rodete de placas s/plano 3073.00 Alabe s/ plano 3073.01 Z8 N600 Código 300003 hgutierrez@zitron.com, tu apoyo con la definición de calaje. Tratamiento superficial estándar Zitron: Preparación de superficie: Arenado SSPC-SP10 1ª capa imprimación 60 micras Hempadur 15570 Color 12430 2ª capa intermedia 40 micras Hempathane HS 55610 Color 20450 RAL 9001 Blanco. Datos eléctricos motor: · Motor WEG 90 kW; 2 Polos; IE3 · Frame 280 · 460V, 60HZ · OC19034: 23-04-2026 · Se requiere duplicado de placas. |  | Kick Off meeting: |  |  | 2026-05-11 | 2026-05-11 | Baja | 1 | Tarea Terminada
1215104027496036 | 2026-05-25 13:22 | 2026-06-02 21:04 | 2026-06-02 21:05 | Definición Técnica de componentes principales |  | Sergio de la Fuente | sergio.delafuente@zitron.com |  | 2026-05-11 |  | Selección de Rodete: Rodete de placas s/plano 3073.00 Alabe s/ plano 3073.01 Z8 N600 Código 300003 Calaje pendiente Datos eléctricos motor: Motor WEG 90 kW; 2 Polos; IE3 Frame 280 460V, 60HZ OC19034: 23-04-2026 Se requiere duplicado de placas. |  | Kick Off meeting: |  | Ingenieria basica Rodete,Ingenieria Detalle,Ingenieria Electrica,Ingenieria Basica Motor | 2026-05-11 | 2026-05-11 | Baja | 1 | Tarea Terminada
1215104027496081 | 2026-05-25 13:22 | 2026-06-02 21:04 | 2026-06-02 21:05 | Plazo Contractual |  | Sergio de la Fuente | sergio.delafuente@zitron.com |  | 2026-05-11 |  | FECHA ENTREGA 30/04/2026 |  | Kick Off meeting: |  |  | 2026-05-11 | 2026-05-11 | Baja | 1 | Tarea Terminada
1215118022011725 | 2026-05-25 13:22 | 2026-08-14 16:18 | 2026-08-14 16:18 | Ingenieria Servicios | Fabricación Ventilador 50001544 | [6 empty] | 50001554 - MAPIMI |  | Ingenieria Electrica,Revision Tableros |  |  |  |  | 1 | Tarea Terminada
1215104027496096 | 2026-05-25 13:22 | 2026-06-25 15:17 | 2026-07-29 12:59 | Ingenieria Electrica |  | IGNACIO GARCIA MARTINEZ | ignacio@zitron.com | 2026-05-12 | 2026-05-14 |  | Datos eléctricos para tableros: Tablero SS 460 V, 60 Hz, IP54. 86 kW: Soft Starter Danfoss MCD60171BT5S2X00CV2 / 147 AMP 63 kW: Soft Starter Danfoss MCD60129BT5S1X20CV2 / 106 AMP Incluye luces piloto y protección con mando prolongado Propuestas realizadas. |  | Ingenieria Servicios | Definición Técnica de componentes principales | Ingenieria Servicios ,Propuesta Tableros ot 4329 - 4331 | 2026-05-12 | 2026-05-14 | Baja | 1 | Tarea Terminada
1215103975074444 | 2026-05-25 13:22 | 2026-08-14 16:18 | 2026-08-15 15:16 | Revision Tableros |  | sergio saavedra fernandez | sergio.saavedra@zitron.com | 2026-07-20 | 2026-07-24 |  |  |  | Ingenieria Servicios | Recepcion Tableros | Ingenieria Servicios ,ot 4328 - 4330- 4329 Coordinacion Entrega con Cliente | 2026-07-20 | 2026-07-24 | Baja | 1 | Tarea Terminada
1215103495723681 | 2026-05-25 15:13 | 2026-08-14 16:18 | 2026-08-14 16:18 | OT 4329 - TABLERO SS 86 KW |  | sergio saavedra fernandez | sergio.saavedra@zitron.com | 2026-07-20 | 2026-07-24 |  |  |  | Revision Tableros | Recepcion Tableros | OT 4329 - TABLERO SS 86 KW
1215103495723683 | 2026-05-25 15:14 | 2026-08-14 16:18 | 2026-08-14 16:18 | OT 4329 - TABLERO SS 86 KW |  | sergio saavedra fernandez | sergio.saavedra@zitron.com | 2026-07-20 | 2026-07-24 |  |  |  | Revision Tableros | Recepcion Tableros | OT 4329 - TABLERO SS 86 KW
1215103495723684 | 2026-05-25 15:14 | 2026-08-14 16:18 | 2026-08-14 16:18 | OT 4329 - TABLERO SS 86 KW |  | sergio saavedra fernandez | sergio.saavedra@zitron.com | 2026-07-20 | 2026-07-24 |  |  |  | Revision Tableros | Recepcion Tableros | OT 4329 - TABLERO SS 86 KW
1215103495723685 | 2026-05-25 15:14 | 2026-08-14 16:19 | 2026-08-14 16:19 | OT 4329 - TABLERO SS 86 KW |  | sergio saavedra fernandez | sergio.saavedra@zitron.com | 2026-07-20 | 2026-07-24 |  |  |  | Revision Tableros | Recepcion Tableros | OT 4329 - TABLERO SS 86 KW
1215103495723686 | 2026-05-25 15:14 | 2026-08-14 16:18 | 2026-08-14 16:18 | OT 4329 - TABLERO SS 86 KW |  | sergio saavedra fernandez | sergio.saavedra@zitron.com | 2026-07-20 | 2026-07-24 |  |  |  | Revision Tableros | Recepcion Tableros | OT 4329 - TABLERO SS 86 KW
1215103495723687 | 2026-05-25 15:14 | 2026-08-14 16:19 | 2026-08-14 16:19 | OT 4329 - TABLERO SS 86 KW |  | sergio saavedra fernandez | sergio.saavedra@zitron.com | 2026-07-20 | 2026-07-24 |  |  |  | Revision Tableros | Recepcion Tableros | OT 4329 - TABLERO SS 86 KW
1215103495723688 | 2026-05-25 15:14 | 2026-08-14 16:19 | 2026-08-14 16:19 | OT 4331- TABLERO SS 63 KW |  | sergio saavedra fernandez | sergio.saavedra@zitron.com | 2026-07-20 | 2026-07-24 |  |  |  | Revision Tableros | Recepcion Tableros | OT 4331- TABLERO SS 63 KW
1215103495723689 | 2026-05-25 15:14 | 2026-08-14 16:19 | 2026-08-14 16:19 | OT 4331- TABLERO SS 63 KW |  | sergio saavedra fernandez | sergio.saavedra@zitron.com | 2026-07-20 | 2026-07-24 |  |  |  | Revision Tableros | Recepcion Tableros | OT 4331- TABLERO SS 63 KW
1215118022011727 | 2026-05-25 13:22 | 2026-08-31 14:43 | 2026-08-31 14:43 | Ingenieria Jefe de proyecto: | Fabricación Ventilador 50001544 | [6 empty] | 50001554 - MAPIMI |  | Ingenieria basica Rodete,Ingenieria Detalle,Ingenieria Basica Motor |  |  |  |  | 1 | Tarea Terminada
1215103975074463 | 2026-05-25 13:22 | 2026-06-10 20:54 | 2026-06-16 20:56 | Ingenieria Basica Motor |  | Francisca Alejandra Ramos Aravales | francisca@zitron.com | 2026-05-12 | 2026-05-13 |  | MOTOR DE STOCK WEG - 02 POLOS - IE3 FRAME 280 |  | Ingenieria Jefe de proyecto: | Definición Técnica de componentes principales | propuesta motor ot 4328 - 4330,Ingenieria Jefe de proyecto: | 2026-05-12 | 2026-05-13 | Baja | 1 | Tarea Terminada
1215104027506672 | 2026-05-25 13:22 | 2026-06-10 20:54 | 2026-06-16 20:56 | Ingenieria basica Rodete |  | Francisca Alejandra Ramos Aravales | francisca@zitron.com | 2026-05-12 | 2026-05-13 |  | Selección de Rodete: Rodete de placas s/plano 3073.00 Alabe s/ plano 3073.01 Z8 N600 Código 300003 hgutierrez@zitron.com, tu apoyo con la definición de calaje. |  | Ingenieria Jefe de proyecto: | Definición Técnica de componentes principales | Ingenieria Jefe de proyecto:,propuesta alabes ot 4328 - 4330,propuesta nucleo rodete ot 4328 - 4330 | 2026-05-12 | 2026-05-13 | Baja | 1 | Tarea Terminada
1215103776631476 | 2026-05-25 13:22 | 2026-06-10 20:55 | 2026-06-16 20:56 | Ingenieria Detalle |  | Francisca Alejandra Ramos Aravales | francisca@zitron.com | 2026-05-12 | 2026-05-20 |  |  |  | Ingenieria Jefe de proyecto: | Definición Técnica de componentes principales | Ingenieria Jefe de proyecto:,Planos preliminar | 2026-05-12 | 2026-05-20 | Baja | 1 | Tarea Terminada
1215118022011729 | 2026-05-25 13:22 | 2026-07-06 13:33 | 2026-07-06 13:33 | Propuesta compras: | Fabricación Ventilador 50001544 | [6 empty] | 50001554 - MAPIMI |  | propuesta Corte Laser ot 4328 - 4330,propuesta motor ot 4328 - 4330,propuesta alabes ot 4328 - 4330,propuesta nucleo rodete ot 4328 - 4330 |  |  |  |  | 1 | Tarea Terminada
1215103875793985 | 2026-05-25 13:22 | 2026-06-16 20:57 | 2026-06-16 21:04 | propuesta motor ot 4328 - 4330 |  | Francisca Alejandra Ramos Aravales | francisca@zitron.com | 2026-05-14 | 2026-05-15 |  |  |  | Propuesta compras: | Ingenieria Basica Motor | Propuesta compras: | 2026-05-14 | 2026-05-15 | Baja | 1 | Tarea Terminada
1215103875794007 | 2026-05-25 13:22 | 2026-07-06 13:32 | 2026-07-06 13:32 | propuesta alabes ot 4328 - 4330 |  | Francisca Alejandra Ramos Aravales | francisca@zitron.com | 2026-05-14 | 2026-05-15 |  |  |  | Propuesta compras: | Ingenieria basica Rodete | Propuesta compras:,Reserva alabes 4328 - 4330 | 2026-05-14 | 2026-05-15 | Baja | 1 | Tarea Terminada
1215104027508235 | 2026-05-25 13:22 | 2026-06-17 15:23 | 2026-07-20 13:46 | propuesta nucleo rodete ot 4328 - 4330 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-05-14 | 2026-05-15 |  |  |  | Propuesta compras: | Ingenieria basica Rodete | Generación OC Rodete ot 4328 - 4330,Propuesta compras: | 2026-05-14 | 2026-05-15 | Baja | 1 | Tarea Terminada
1215103776642044 | 2026-05-25 13:22 | 2026-06-23 15:35 | 2026-07-20 13:46 | propuesta Corte Laser ot 4328 - 4330 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-06-17 | 2026-06-18 |  |  |  | Propuesta compras: | check planos | Propuesta compras:,Generación OC materiales corte Laser ot 4328 - 4330 | 2026-06-17 | 2026-06-18 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1215103776642061 | 2026-05-25 13:22 | 2026-06-23 15:35 | 2026-07-20 13:46 | Propuesta Corte plasma ot 4328 - 4330 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-06-17 | 2026-06-18 |  |  |  | Propuesta compras: | check planos | Generación OC Corte Plasma ot 4328 - 4330 | 2026-06-17 | 2026-06-18 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1215103975077555 | 2026-05-25 13:22 | 2026-06-23 15:38 | 2026-07-20 13:46 | Propuesta Mecanizado ot 4328 - 4330 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-06-17 | 2026-06-18 |  |  |  | Propuesta compras: | check planos | Generación OC Mecanizado ot 4328 - 4330 | 2026-06-17 | 2026-06-18 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1215103975077567 | 2026-05-25 13:22 | 2026-06-23 15:39 | 2026-07-20 13:46 | Propuesta Fabricación externa ot 4328 - 4330 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-06-17 | 2026-06-18 |  |  |  | Propuesta compras: | check planos | Generacion OC Fabricación Externa ot 4328 - 4330 | 2026-06-17 | 2026-06-18 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1215103975077579 | 2026-05-25 13:22 | 2026-07-06 13:33 | 2026-07-06 13:33 | Propuesta Tableros ot 4329 - 4331 |  | Francisca Alejandra Ramos Aravales | francisca@zitron.com | 2026-05-15 | 2026-05-18 |  |  |  | Propuesta compras: | Ingenieria Electrica | Generación OC Tableros ot 4329 - 4331 | 2026-05-15 | 2026-05-18 | Baja | 1 | Tarea Terminada
1215768600270734 | 2026-06-16 20:58 | 2026-06-17 15:27 | 2026-06-17 15:27 | Reserva produccion | Fabricación Ventilador 50001544 | [6 empty] | 50001554 - MAPIMI | [6 empty] | 1 | Tarea Terminada
1215768600270740 | 2026-06-16 20:59 | 2026-06-17 15:27 | 2026-07-20 13:46 | Reserva Motor 4328 - 4330 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-05-18 | 2026-05-25 |  |  |  | Reserva produccion | Recepcion motor ot 4328 - 4330 |  | 2026-05-18 | 2026-05-25 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1215768600270741 | 2026-06-16 20:59 | 2026-06-17 15:27 | 2026-08-03 13:01 | Reserva alabes 4328 - 4330 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-05-18 | 2026-05-25 |  |  |  | Reserva produccion | propuesta alabes ot 4328 - 4330 | Recepcion Alabe ot 4328 - 4330 | 2026-05-18 | 2026-05-25 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1215118022011731 | 2026-05-25 13:22 |  | 2026-08-28 23:07 | Compras: | Fabricación Ventilador 50001544 | [6 empty] | 50001554 - MAPIMI |  | rodete ot 4328 - 4330,Materiales corte Laser ot 4328 - 4330 | [5 empty] | Tarea en curso
1215104027526069 | 2026-05-25 13:22 | 2026-06-22 22:19 | 2026-06-22 22:19 | rodete ot 4328 - 4330 |  | Eliana | ecarico@zitron.com | 2026-05-18 | 2026-06-10 |  |  |  | Compras: | Generación OC Rodete ot 4328 - 4330,Fabricación Rodete ot 4328 - 4330 | Compras: | 2026-05-18 | 2026-06-10 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1215104027526086 | 2026-05-25 13:22 | 2026-06-22 22:16 | 2026-06-22 22:16 | Generación OC Rodete ot 4328 - 4330 |  | Eliana | ecarico@zitron.com | 2026-05-18 | 2026-05-19 |  |  |  | rodete ot 4328 - 4330 | propuesta nucleo rodete ot 4328 - 4330 | rodete ot 4328 - 4330,Fabricación Rodete ot 4328 - 4330 |  |  | Baja | 0 | Tarea sin iniciar
1215103975090136 | 2026-05-25 13:22 | 2026-06-22 22:19 | 2026-06-22 22:19 | Fabricación Rodete ot 4328 - 4330 |  | Eliana | ecarico@zitron.com | 2026-05-20 | 2026-06-10 |  |  |  | rodete ot 4328 - 4330 | Generación OC Rodete ot 4328 - 4330 | Recepcion Rodete,rodete ot 4328 - 4330 |  |  | Baja | 0 | Tarea sin iniciar
1215103776708392 | 2026-05-25 13:22 | 2026-08-31 14:43 | 2026-08-31 14:43 | Tableros ot 4329 - 4331 |  | Eliana | ecarico@zitron.com | 2026-05-18 | 2026-07-16 |  |  |  | Compras: | Generación OC Tableros ot 4329 - 4331 ,fabricación tableros ot 4329 - 4331 |  | 2026-05-18 | 2026-07-16 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1215103776708404 | 2026-05-25 13:22 | 2026-08-31 14:43 | 2026-08-31 14:43 | Generación OC Tableros ot 4329 - 4331 |  | Eliana | ecarico@zitron.com | 2026-05-19 | 2026-05-28 |  |  |  | Tableros ot 4329 - 4331 | Propuesta Tableros ot 4329 - 4331 | Tableros ot 4329 - 4331 ,fabricación tableros ot 4329 - 4331
1215104027582107 | 2026-05-25 13:22 | 2026-08-31 14:43 | 2026-08-31 14:43 | fabricación tableros ot 4329 - 4331 |  | Eliana | ecarico@zitron.com | 2026-05-29 | 2026-07-16 |  |  |  | Tableros ot 4329 - 4331 | Generación OC Tableros ot 4329 - 4331 | Recepcion Tableros,Tableros ot 4329 - 4331
1215104027582327 | 2026-05-25 13:22 | 2026-06-26 13:32 | 2026-07-02 04:03 | Materiales corte Laser ot 4328 - 4330 |  | Yerlia Ayleen Castillo Diaz | yerlia.castillo@zitron.com | 2026-06-19 | 2026-07-01 |  |  |  | Compras: | Fabricacion Corte Laser ot 4328 - 4330,Generación OC materiales corte Laser ot 4328 - 4330 | Compras: | 2026-06-19 | 2026-07-01 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1215104027582344 | 2026-05-25 13:22 | 2026-06-26 13:32 | 2026-06-26 13:32 | Generación OC materiales corte Laser ot 4328 - 4330 |  | Yerlia Ayleen Castillo Diaz | yerlia.castillo@zitron.com | 2026-06-19 | 2026-06-22 |  |  |  | Materiales corte Laser ot 4328 - 4330 | propuesta Corte Laser ot 4328 - 4330 | Fabricacion Corte Laser ot 4328 - 4330,Materiales corte Laser ot 4328 - 4330 |  |  | Baja | 0 | Tarea sin iniciar
1215103776711974 | 2026-05-25 13:22 | 2026-06-26 13:32 | 2026-06-26 13:32 | Fabricacion Corte Laser ot 4328 - 4330 |  | Yerlia Ayleen Castillo Diaz | yerlia.castillo@zitron.com | 2026-06-23 | 2026-07-01 |  |  |  | Materiales corte Laser ot 4328 - 4330 | Generación OC materiales corte Laser ot 4328 - 4330 | Materiales corte Laser ot 4328 - 4330,Recepcion materiales corte laser |  |  | Baja | 0 | Tarea sin iniciar
1215103776711994 | 2026-05-25 13:22 | 2026-06-26 13:32 | 2026-07-02 04:03 | Materiales Corte Plasma ot 4328 - 4330 |  | Yerlia Ayleen Castillo Diaz | yerlia.castillo@zitron.com | 2026-06-19 | 2026-07-01 |  |  |  | Compras: | Generación OC Corte Plasma ot 4328 - 4330,Fabricación Corte Plasma ot 4328 - 4330 |  | 2026-05-19 | 2026-07-01 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1215103776720359 | 2026-05-25 13:22 | 2026-06-26 13:32 | 2026-06-26 13:32 | Generación OC Corte Plasma ot 4328 - 4330 |  | Yerlia Ayleen Castillo Diaz | yerlia.castillo@zitron.com | 2026-06-19 | 2026-06-22 |  |  |  | Materiales Corte Plasma ot 4328 - 4330 | Propuesta Corte plasma ot 4328 - 4330 | Materiales Corte Plasma ot 4328 - 4330 ,Fabricación Corte Plasma ot 4328 - 4330
1215103776720376 | 2026-05-25 13:22 | 2026-06-26 13:32 | 2026-06-26 13:33 | Fabricación Corte Plasma ot 4328 - 4330 |  | Yerlia Ayleen Castillo Diaz | yerlia.castillo@zitron.com | 2026-06-23 | 2026-07-01 |  |  |  | Materiales Corte Plasma ot 4328 - 4330 | Generación OC Corte Plasma ot 4328 - 4330 | Materiales Corte Plasma ot 4328 - 4330 ,Recepcion Materiales corte plasma
1215103875884546 | 2026-05-25 13:22 | 2026-07-01 14:18 | 2026-08-29 04:28 | Fabricación Externa ot 4328 - 4330 |  | Rosemary Singh | rosemary.singh@zitron.com | 2026-06-19 | 2026-08-28 |  |  |  | Compras: | Generacion OC Fabricación Externa ot 4328 - 4330,Fabricación estructura proveedor externo ot 4328 - 4330 |  | 2026-06-19 | 2026-08-28 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1215103875884558 | 2026-05-25 13:22 | 2026-07-01 14:17 | 2026-07-01 14:17 | Generacion OC Fabricación Externa ot 4328 - 4330 |  | Rosemary Singh | rosemary.singh@zitron.com | 2026-06-19 | 2026-06-29 |  |  |  | Fabricación Externa ot 4328 - 4330 | Propuesta Fabricación externa ot 4328 - 4330 | Fabricación Externa ot 4328 - 4330,Fabricación estructura proveedor externo ot 4328 - 4330
1215103875885911 | 2026-05-25 13:22 | 2026-07-01 14:17 | 2026-07-01 14:17 | Fabricación estructura proveedor externo ot 4328 - 4330 |  | Rosemary Singh | rosemary.singh@zitron.com | 2026-07-30 | 2026-08-27 |  |  |  | Fabricación Externa ot 4328 - 4330 | Generacion OC Fabricación Externa ot 4328 - 4330 | Fabricación Externa ot 4328 - 4330,Control de calidad fabricación externa ot 4328 - 4330,Recepcion fabricación externa
1215103875885928 | 2026-05-25 13:22 |  | 2026-08-28 04:03 | Control de calidad fabricación externa ot 4328 - 4330 |  | Nicolás López | nicolas.lopez@zitron.com | 2026-08-28 | 2026-08-28 |  |  |  | Fabricación Externa ot 4328 - 4330 | Fabricación estructura proveedor externo ot 4328 - 4330
1215103926634088 | 2026-05-25 13:22 | 2026-06-26 13:33 | 2026-07-02 04:03 | Mecanizado ot 4328 - 4330 |  | Yerlia Ayleen Castillo Diaz | yerlia.castillo@zitron.com | 2026-06-19 | 2026-07-01 |  |  |  | Compras: | Fabricación Mecanizado ot 4328 - 4330,Generación OC Mecanizado ot 4328 - 4330 |  | 2026-06-19 | 2026-07-01 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1215103926634100 | 2026-05-25 13:22 | 2026-06-26 13:33 | 2026-06-26 13:33 | Generación OC Mecanizado ot 4328 - 4330 |  | Yerlia Ayleen Castillo Diaz | yerlia.castillo@zitron.com | 2026-06-19 | 2026-06-22 |  |  |  | Mecanizado ot 4328 - 4330 | Propuesta Mecanizado ot 4328 - 4330 | Fabricación Mecanizado ot 4328 - 4330,Mecanizado ot 4328 - 4330
1215103926634117 | 2026-05-25 13:22 | 2026-06-26 13:33 | 2026-06-26 13:33 | Fabricación Mecanizado ot 4328 - 4330 |  | Yerlia Ayleen Castillo Diaz | yerlia.castillo@zitron.com | 2026-06-23 | 2026-07-01 |  |  |  | Mecanizado ot 4328 - 4330 | Generación OC Mecanizado ot 4328 - 4330 | Recepcion mecanizado,Mecanizado ot 4328 - 4330
1215103875886339 | 2026-05-25 13:22 | 2026-09-03 21:32 | 2026-09-03 21:32 | Ingenieria y diseñoo: | Fabricación Ventilador 50001544 | [6 empty] | 50001554 - MAPIMI |  | Planos preliminar,Planos definitivos |  |  |  |  | 1 | Tarea Terminada
1215103875886351 | 2026-05-25 13:22 | 2026-06-11 12:25 | 2026-06-24 17:10 | Planos preliminar |  | Gonzalo Javier Dávila Bade | gonzalo.davila@zitron.com | 2026-05-19 | 2026-05-26 |  |  |  | Ingenieria y diseñoo: | Ingenieria Detalle | Ingenieria y diseñoo:,Planos definitivos | 2026-05-19 | 2026-05-26 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1215103776739451 | 2026-05-25 13:22 | 2026-06-16 21:00 | 2026-06-24 17:10 | Planos definitivos |  | Gonzalo Javier Dávila Bade | gonzalo.davila@zitron.com | 2026-06-09 | 2026-06-15 |  |  |  | Ingenieria y diseñoo: | Planos preliminar | Ingenieria y diseñoo:,check planos | 2026-06-09 | 2026-06-15 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1215103975168124 | 2026-05-25 13:22 | 2026-06-16 21:00 | 2026-06-17 04:48 | check planos |  | Hernan Roberto Gutierrez Barrientos | hgutierrez@zitron.com | 2026-06-16 | 2026-06-16 |  |  |  | Ingenieria y diseñoo: | Planos definitivos | OT 4328 - ZVN 1-9-86/2,OT 4328 - ZVN 1-9-86/2,OT 4328 - ZVN 1-9-86/2,OT 4328 - ZVN 1-9-86/2,OT 4330 - ZVN 1-9-63/2,OT 4330 - ZVN 1-9-63/2,OT 4328 - ZVN 1-9-86/2,OT 4328 - ZVN 1-9-86/2,OT 4328 - ZVN 1-9-86/2,OT 4328 - ZVN 1-9-86/2,OT 4330 - ZVN 1-9-63/2,OT 4330 - ZVN 1-9-63/2,OT 4328 - ZVN 1-9-86/2,OT 4328 - ZVN 1-9-86/2,OT 4328 - ZVN 1-9-86/2,OT 4328 - ZVN 1-9-86/2,OT 4328 - ZVN 1-9-86/2,OT 4328 - ZVN 1-9-86/2,OT 4328 - ZVN 1-9-86/2,OT 4328 - ZVN 1-9-86/2,Propuesta Mecanizado ot 4328 - 4330,Propuesta Fabricación externa ot 4328 - 4330 ,OT 4328 - ZVN 1-9-86/2,OT 4328 - ZVN 1-9-86/2,OT 4328 - ZVN 1-9-86/2,OT 4328 - ZVN 1-9-86/2,propuesta Corte Laser ot 4328 - 4330,Propuesta Corte plasma ot 4328 - 4330,OT 4328 - ZVN 1-9-86/2 | 2026-06-16 | 2026-06-16 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1215103926643808 | 2026-05-25 13:22 | 2026-09-03 21:32 | 2026-09-03 21:32 | check pruebas FAT |  | Francisca González Cornejo | francisca.gonzalez@zitron.com | 2026-08-03 | 2026-08-03 |  |  |  | Ingenieria y diseñoo: | OT 4328 - ZVN 1-9-86/2,OT 4328 - ZVN 1-9-86/2 |  | 2026-08-03 | 2026-08-03 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1215103926643820 | 2026-05-25 13:22 |  | 2026-08-03 04:04 | OT 4328 - ZVN 1-9-86/2 |  | Francisca González Cornejo | francisca.gonzalez@zitron.com | 2026-08-03 | 2026-08-03 |  |  |  | check pruebas FAT | OT 4328 - ZVN 1-9-86/2 | check pruebas FAT,OT 4328 - ZVN 1-9-86/2
1215103776749962 | 2026-05-25 13:22 |  | 2026-08-03 04:04 | OT 4328 - ZVN 1-9-86/2 |  | Francisca González Cornejo | francisca.gonzalez@zitron.com | 2026-08-03 | 2026-08-03 |  |  |  | check pruebas FAT | OT 4328 - ZVN 1-9-86/2 | check pruebas FAT,OT 4328 - ZVN 1-9-86/2
1215103495723837 | 2026-05-25 15:50 |  | 2026-08-03 04:04 | OT 4328 - ZVN 1-9-86/2 |  | Francisca González Cornejo | francisca.gonzalez@zitron.com | 2026-08-03 | 2026-08-03 |  |  |  | check pruebas FAT | OT 4328 - ZVN 1-9-86/2 | OT 4328 - ZVN 1-9-86/2
1215103495723838 | 2026-05-25 15:50 |  | 2026-08-03 04:04 | OT 4328 - ZVN 1-9-86/2 |  | Francisca González Cornejo | francisca.gonzalez@zitron.com | 2026-08-03 | 2026-08-03 |  |  |  | check pruebas FAT | OT 4328 - ZVN 1-9-86/2 | OT 4328 - ZVN 1-9-86/2
1215103495723839 | 2026-05-25 15:50 |  | 2026-08-03 04:04 | OT 4328 - ZVN 1-9-86/2 |  | Francisca González Cornejo | francisca.gonzalez@zitron.com | 2026-08-03 | 2026-08-03 |  |  |  | check pruebas FAT | OT 4328 - ZVN 1-9-86/2 | OT 4328 - ZVN 1-9-86/2
1215103495723840 | 2026-05-25 15:50 |  | 2026-08-03 04:04 | OT 4328 - ZVN 1-9-86/2 |  | Francisca González Cornejo | francisca.gonzalez@zitron.com | 2026-08-03 | 2026-08-03 |  |  |  | check pruebas FAT | OT 4328 - ZVN 1-9-86/2 | O 4328 - ZVN 1-9-86/2
1215103495723841 | 2026-05-25 15:50 |  | 2026-08-03 04:04 | OT 4330 - ZVN 1-9-63/2 |  | Francisca González Cornejo | francisca.gonzalez@zitron.com | 2026-08-03 | 2026-08-03 |  |  |  | check pruebas FAT | OT 4330 - ZVN 1-9-63/2 | OT 4330 - ZVN 1-9-63/2
1215103495723842 | 2026-05-25 15:50 |  | 2026-08-03 04:04 | OT 4330 - ZVN 1-9-63/2 |  | Francisca González Cornejo | francisca.gonzalez@zitron.com | 2026-08-03 | 2026-08-03 |  |  |  | check pruebas FAT | OT 4330 - ZVN 1-9-63/2 | OT 4330 - ZVN 1-9-63/2
1215103776749974 | 2026-05-25 13:22 | 2026-07-13 19:15 | 2026-07-13 19:15 | Bodega: | Fabricación Ventilador 50001544 | [6 empty] | 50001554 - MAPIMI |  | Recepcion materiales corte laser,Control de calidad corte laser |  |  |  |  | 1 | Tarea Terminada
1215103975192169 | 2026-05-25 13:22 | 2026-07-13 16:28 | 2026-07-13 16:28 | Recepcion materiales corte laser |  | Victor Muñoz | victor.munoz@zitron.com | 2026-07-02 | 2026-07-03 |  |  |  | Bodega: | Fabricacion Corte Laser ot 4328 - 4330 | Bodega:,Control de calidad corte laser | 2026-07-02 | 2026-07-03 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1215103975192191 | 2026-05-25 13:22 | 2026-07-13 19:15 | 2026-07-13 19:15 | Control de calidad corte laser |  | Nicolás López | nicolas.lopez@zitron.com | 2026-07-06 | 2026-07-07 |  |  |  | Bodega: | Recepcion materiales corte laser,Recepcion Materiales corte plasma | OT 4328 - ZVN 1-9-86/2,OT 4328 - ZVN 1-9-86/2,OT 4328 - ZVN 1-9-86/2,OT 4328 - ZVN 1-9-86/2,OT 4330 - ZVN 1-9-63/2,OT 4330 - ZVN 1-9-63/2,OT 4328 - ZVN 1-9-86/2,OT 4328 - ZVN 1-9-86/2,Bodega: | 2026-07-06 | 2026-07-07 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1215103975192341 | 2026-05-25 13:22 | 2026-07-13 16:28 | 2026-07-13 16:28 | Recepcion Materiales corte plasma |  | Victor Muñoz | victor.munoz@zitron.com | 2026-07-02 | 2026-07-03 |  |  |  | Bodega: | Fabricación Corte Plasma ot 4328 - 4330 | Control de calidad Corte plasma,Control de calidad corte laser | 2026-07-02 | 2026-07-03 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1215103776754403 | 2026-05-25 13:22 | 2026-07-13 19:15 | 2026-07-13 19:15 | Control de calidad Corte plasma |  | Nicolás López | nicolas.lopez@zitron.com | 2026-07-06 | 2026-07-07 |  |  |  | Bodega: | Recepcion Materiales corte plasma | OT 4328 - ZVN 1-9-86/2,OT 4328 - ZVN 1-9-86/2,OT 4328 - ZVN 1-9-86/2,OT 4328 - ZVN 1-9-86/2,OT 4330 - ZVN 1-9-63/2,OT 4330 - ZVN 1-9-63/2,OT 4328 - ZVN 1-9-86/2,OT 4328 - ZVN 1-9-86/2 | 2026-07-06 | 2026-07-07 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1215103875866783 | 2026-05-25 13:22 | 2026-07-13 16:28 | 2026-07-13 16:28 | Recepcion mecanizado |  | Victor Muñoz | victor.munoz@zitron.com | 2026-07-02 | 2026-07-03 |  |  |  | Bodega: | Fabricación Mecanizado ot 4328 - 4330 | Control de calidad Mecanizado | 2026-07-02 | 2026-07-03 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1215103875866800 | 2026-05-25 13:22 | 2026-07-13 19:15 | 2026-07-13 19:15 | Control de calidad Mecanizado |  | Nicolás López | nicolas.lopez@zitron.com | 2026-07-06 | 2026-07-07 |  |  |  | Bodega: | Recepcion mecanizado | OT 4328 - ZVN 1-9-86/2,OT 4328 - ZVN 1-9-86/2,OT 4328 - ZVN 1-9-86/2,OT 4328 - ZVN 1-9-86/2,OT 4330 - ZVN 1-9-63/2,OT 4330 - ZVN 1-9-63/2,OT 4328 - ZVN 1-9-86/2,OT 4328 - ZVN 1-9-86/2 | 2026-07-06 | 2026-07-07 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1215103776789924 | 2026-05-25 13:22 |  | 2026-08-31 14:45 | Caldereria: | Fabricación Ventilador 50001544 | [6 empty] | 50001554 - MAPIMI |  | OT 4328 Control de calidad Armado,Preparación Materiales,OT 4328 Armado | [5 empty] | Tarea en curso
1215103776789936 | 2026-05-25 13:22 | 2026-06-30 12:03 | 2026-08-27 14:25 | Preparación Materiales |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-07-08 | 2026-07-10 |  |  |  | Caldereria: | OT 4328 - ZVN 1-9-86/2,OT2 4307 ZVN 1-9-86/2 ,OT 4375 - ZVN 1-9-86/2 + TOB + REJ + TIPO A,OT 4376 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A,OT 4377-ZVN 1-9-86/2 + TOB + REJ + TPA,OT4378-ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + 2FAR + TIPO A ,OT 4381 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A,ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A ,OT 4394 -ZVN 1-9-86/2 + TOB + REJ,OT 4395 -ZVN 1-16-315/4 + TOB + REJ + 2FAR160/200,ot 4390 -ZVN 1-12-110/4 + TOB + REJ ,OT 4391 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A,ot 4080 -VENTILADOR ZVNv 1-18-90/6,OT 4075 -ZVRv 1-16-37/6 ,OT 4413 -ZVRv 1-22-185/6 | Caldereria: | 2026-07-08 | 2026-07-10 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1215103926667039 | 2026-05-25 13:22 | 2026-06-30 12:03 | 2026-07-13 19:15 | OT 4328 - ZVN 1-9-86/2 |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-07-08 | 2026-07-10 |  |  |  | Preparación Materiales | Control de calidad corte laser ,Control de calidad Mecanizado,Control de calidad Corte plasma | Preparación Materiales,OT 4328 - ZVN 1-9-86/2
1215103875953926 | 2026-05-25 13:22 | 2026-06-30 12:04 | 2026-07-13 19:15 | OT 4328 - ZVN 1-9-86/2 |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-07-08 | 2026-07-10 |  |  |  | Preparación Materiales | Control de calidad Corte plasma,Control de calidad Mecanizado,Control de calidad corte laser | OT 4328 - ZVN 1-9-86/2
1215103495723625 | 2026-05-25 15:07 | 2026-06-30 12:04 | 2026-07-13 19:15 | OT 4328 - ZVN 1-9-86/2 |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-07-08 | 2026-07-10 |  |  |  | Preparación Materiales | Control de calidad Mecanizado,Control de calidad Corte plasma,Control de calidad corte laser | OT 4328 - ZVN 1-9-86/2
1215103495723626 | 2026-05-25 15:07 | 2026-06-30 12:04 | 2026-07-13 19:15 | OT 4328 - ZVN 1-9-86/2 |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-07-08 | 2026-07-10 |  |  |  | Preparación Materiales | Control de calidad Mecanizado,Control de calidad Corte plasma,Control de calidad corte laser | OT 4328 - ZVN 1-9-86/2
1215103495723627 | 2026-05-25 15:07 | 2026-06-30 12:04 | 2026-07-13 19:15 | OT 4328 - ZVN 1-9-86/2 |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-07-08 | 2026-07-10 |  |  |  | Preparación Materiales | Control de calidad Mecanizado,Control de calidad Corte plasma,Control de calidad corte laser | OT 4328 - ZVN 1-9-86/2
1215103495723628 | 2026-05-25 15:07 | 2026-06-30 12:04 | 2026-07-13 19:15 | OT 4328 - ZVN 1-9-86/2 |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-07-08 | 2026-07-10 |  |  |  | Preparación Materiales | Control de calidad Mecanizado,Control de calidad Corte plasma,Control de calidad corte laser | OT 4328 - ZVN 1-9-86/2
1215103495723629 | 2026-05-25 15:09 | 2026-06-30 12:04 | 2026-07-13 19:15 | OT 4330 - ZVN 1-9-63/2 |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-07-08 | 2026-07-10 |  |  |  | Preparación Materiales | Control de calidad Mecanizado,Control de calidad Corte plasma,Control de calidad corte laser | OT 4330 - ZVN 1-9-63/2
1215103495723630 | 2026-05-25 15:10 | 2026-06-30 12:04 | 2026-07-13 19:15 | OT 4330 - ZVN 1-9-63/2 |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-07-08 | 2026-07-10 |  |  |  | Preparación Materiales | Control de calidad Mecanizado,Control de calidad Corte plasma,Control de calidad corte laser | OT 4330 - ZVN 1-9-63/2
1215103875953948 | 2026-05-25 13:22 | 2026-08-31 14:45 | 2026-08-31 14:45 | OT 4328 Armado |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-07-13 | 2026-07-17 |  |  |  | Caldereria: | OT 4328 - ZVN 1-9-86/2,OT 4328 - ZVN 1-9-86/2 | Caldereria: | 2026-07-13 | 2026-07-17 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1215103926669155 | 2026-05-25 13:22 | 2026-07-06 17:24 | 2026-07-06 17:24 | OT 4328 - ZVN 1-9-86/2 |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-07-13 | 2026-07-17 |  |  |  | OT 4328 Armado | OT 4328 - ZVN 1-9-86/2,check planos | OT 4328 - ZVN 1-9-86/2,OT 4328 Armado
1215103926669273 | 2026-05-25 13:22 | 2026-07-06 17:24 | 2026-07-06 17:24 | OT 4328 - ZVN 1-9-86/2 |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-07-13 | 2026-07-17 |  |  |  | OT 4328 Armado | OT 4328 - ZVN 1-9-86/2,check planos | OT 4328 - ZVN 1-9-86/2,OT 4328 Armado
1215103495723631 | 2026-05-25 15:10 | 2026-07-06 17:24 | 2026-07-06 17:24 | OT 4328 - ZVN 1-9-86/2 |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-07-13 | 2026-07-17 |  |  |  | OT 4328 Armado | OT 4328 - ZVN 1-9-86/2 | OT 4328 - ZVN 1-9-86/2,OT 4328 - ZVN 1-9-86/2
1215103495723632 | 2026-05-25 15:10 | 2026-07-06 17:24 | 2026-07-06 17:24 | OT 4328 - ZVN 1-9-86/2 |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-07-13 | 2026-07-17 |  |  |  | OT 4328 Armado | OT 4328 - ZVN 1-9-86/2 | OT 4328 - ZVN 1-9-86/2
1215103495723633 | 2026-05-25 15:10 | 2026-07-06 17:24 | 2026-07-06 17:24 | OT 4328 - ZVN 1-9-86/2 |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-07-13 | 2026-07-17 |  |  |  | OT 4328 Armado | OT 4328 - ZVN 1-9-86/2 | OT 4328 - ZVN 1-9-86/2
1215103495723634 | 2026-05-25 15:10 | 2026-08-31 14:45 | 2026-08-31 14:45 | OT 4328 - ZVN 1-9-86/2 |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-07-13 | 2026-07-17 |  |  |  | OT 4328 Armado | OT 4328 - ZVN 1-9-86/2 | OT 4328 - ZVN 1-9-86/2
1215103495723635 | 2026-05-25 15:10 | 2026-06-30 12:05 | 2026-06-30 12:05 | OT 4330 - ZVN 1-9-63/2 |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-07-13 | 2026-07-17 |  |  |  | OT 4328 Armado | OT 4330 - ZVN 1-9-63/2 | OT 4330 - ZVN 1-9-63/2
1215103495723636 | 2026-05-25 15:10 | 2026-06-30 12:05 | 2026-06-30 12:05 | OT 4330 - ZVN 1-9-63/2 |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-07-13 | 2026-07-17 |  |  |  | OT 4328 Armado | OT 4330 - ZVN 1-9-63/2 | OT 4330 - ZVN 1-9-63/2
1215103926669295 | 2026-05-25 13:22 | 2026-08-03 17:18 | 2026-08-03 17:18 | OT 4328 Control de calidad Armado |  | Nicolás López | nicolas.lopez@zitron.com | 2026-07-20 | 2026-07-20 |  |  |  | Caldereria: | OT 4328 - ZVN 1-9-86/2,OT 4328 - ZVN 1-9-86/2 | Caldereria: | 2026-07-20 | 2026-07-20 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1215103776817021 | 2026-05-25 13:22 | 2026-07-06 17:25 | 2026-07-06 17:25 | OT 4328 - ZVN 1-9-86/2 |  | Nicolás López | nicolas.lopez@zitron.com | 2026-07-20 | 2026-07-20 |  |  |  | OT 4328 Control de calidad Armado | OT 4328 - ZVN 1-9-86/2,check planos | OT 4328 Control de calidad Armado,ot 4328 - 4330 Revestimiento,OT 4328 - ZVN 1-9-86/2
1215103875982913 | 2026-05-25 13:22 | 2026-07-06 17:25 | 2026-07-06 17:25 | OT 4328 - ZVN 1-9-86/2 |  | Nicolás López | nicolas.lopez@zitron.com | 2026-07-20 | 2026-07-20 |  |  |  | OT 4328 Control de calidad Armado | OT 4328 - ZVN 1-9-86/2,check planos | OT 4328 Control de calidad Armado,ot 4328 - 4330 Revestimiento,OT 4328 - ZVN 1-9-86/2
1215103495723637 | 2026-05-25 15:11 | 2026-07-06 17:25 | 2026-07-06 17:25 | OT 4328 - ZVN 1-9-86/2 |  | Nicolás López | nicolas.lopez@zitron.com | 2026-07-20 | 2026-07-20 |  |  |  | OT 4328 Control de calidad Armado | OT 4328 - ZVN 1-9-86/2
1215103495723638 | 2026-05-25 15:11 | 2026-07-06 17:25 | 2026-07-06 17:25 | OT 4328 - ZVN 1-9-86/2 |  | Nicolás López | nicolas.lopez@zitron.com | 2026-07-20 | 2026-07-20 |  |  |  | OT 4328 Control de calidad Armado | OT 4328 - ZVN 1-9-86/2 | OT 4328 - ZVN 1-9-86/2
1215103495723639 | 2026-05-25 15:11 | 2026-07-06 17:25 | 2026-07-06 17:25 | OT 4328 - ZVN 1-9-86/2 |  | Nicolás López | nicolas.lopez@zitron.com | 2026-07-20 | 2026-07-20 |  |  |  | OT 4328 Control de calidad Armado | OT 4328 - ZVN 1-9-86/2 | OT 4328 - ZVN 1-9-86/2
1215103495723640 | 2026-05-25 15:11 | 2026-08-31 14:45 | 2026-08-31 14:45 | OT 4328 - ZVN 1-9-86/2 |  | Nicolás López | nicolas.lopez@zitron.com | 2026-07-20 | 2026-07-20 |  |  |  | OT 4328 Control de calidad Armado | OT 4328 - ZVN 1-9-86/2 | OT 4328 - ZVN 1-9-86/2
1215103495723641 | 2026-05-25 15:11 | 2026-07-06 17:25 | 2026-07-06 17:25 | OT 4330 - ZVN 1-9-63/2 |  | Nicolás López | nicolas.lopez@zitron.com | 2026-07-20 | 2026-07-20 |  |  |  | OT 4328 Control de calidad Armado | OT 4330 - ZVN 1-9-63/2 | OT 4330 - ZVN 1-9-63/2
1215103495723642 | 2026-05-25 15:11 | 2026-07-06 17:25 | 2026-07-06 17:25 | OT 4330 - ZVN 1-9-63/2 |  | Nicolás López | nicolas.lopez@zitron.com | 2026-07-20 | 2026-07-20 |  |  |  | OT 4328 Control de calidad Armado | OT 4330 - ZVN 1-9-63/2 | OT 4330 - ZVN 1-9-63/2
1215103875982935 | 2026-05-25 13:22 |  | 2026-06-16 21:04 | Bodega: | Fabricación Ventilador 50001544 | [6 empty] | 50001554 - MAPIMI |  | Recepcion Rodete,Recepcion Alabe ot 4328 - 4330,Recepcion motor ot 4328 - 4330
1215103776817429 | 2026-05-25 13:22 |  | 2026-06-22 22:19 | Recepcion Rodete |  | Victor Muñoz | victor.munoz@zitron.com | 2026-06-11 | 2026-06-11 |  |  |  | Bodega: | Fabricación Rodete ot 4328 - 4330 | OT 4328 - ZVN 1-9-86/2,OT 4328 - ZVN 1-9-86/2,OT 4328 - ZVN 1-9-86/2,OT 4328 - ZVN 1-9-86/2,OT 4330 - ZVN 1-9-63/2,OT 4330 - ZVN 1-9-63/2,Bodega:,OT 4328 - ZVN 1-9-86/2,OT 4328 - ZVN 1-9-86/2 | 2026-06-11 | 2026-06-11 | Alta | 0 | Tarea en curso
1215103776817451 | 2026-05-25 13:22 |  | 2026-06-17 15:27 | Recepcion Alabe ot 4328 - 4330 |  | Victor Muñoz | victor.munoz@zitron.com | 2026-05-25 | 2026-05-25 |  |  |  | Bodega: | Reserva alabes 4328 - 4330 | OT 4328 - ZVN 1-9-86/2,OT 4328 - ZVN 1-9-86/2,OT 4328 - ZVN 1-9-86/2,OT 4328 - ZVN 1-9-86/2,OT 4330 - ZVN 1-9-63/2,OT 4330 - ZVN 1-9-63/2,OT 4328 - ZVN 1-9-86/2,OT 4328 - ZVN 1-9-86/2,Bodega: | 2026-05-25 | 2026-05-25 | Alta | 0 | Tarea en curso
1215103975280532 | 2026-05-25 13:22 |  | 2026-06-16 21:05 | Recepcion motor ot 4328 - 4330 |  | Victor Muñoz | victor.munoz@zitron.com | 2026-05-26 | 2026-05-26 |  |  |  | Bodega: |  | OT 4328 - ZVN 1-9-86/2,OT 4328 - ZVN 1-9-86/2,OT 4328 - ZVN 1-9-86/2,OT 4328 - ZVN 1-9-86/2,OT 4330 - ZVN 1-9-63/2,OT 4330 - ZVN 1-9-63/2,OT 4328 - ZVN 1-9-86/2,Bodega:,OT 4328 - ZVN 1-9-86/2,Reserva Motor 4328 - 4330 | 2026-05-26 | 2026-05-26 | Baja | 0 | Tarea en curso
1215103975280650 | 2026-05-25 13:22 |  | 2026-09-01 04:51 | Recepcion fabricación externa |  | Victor Muñoz | victor.munoz@zitron.com | 2026-08-31 | 2026-08-31 |  |  |  | Bodega: | Fabricación estructura proveedor externo ot 4328 - 4330 | ot 4328 - 4330 Revestimiento,OT 4328 - ZVN 1-9-86/2,OT 4328 - ZVN 1-9-86/2 | 2026-08-31 | 2026-08-31 | Alta | 0 | Tarea en curso
1215103975280667 | 2026-05-25 13:22 |  | 2026-08-31 14:43 | Recepcion Tableros |  | Victor Muñoz | victor.munoz@zitron.com | 2026-07-17 | 2026-07-17 |  |  |  | Bodega: | fabricación tableros ot 4329 - 4331 | OT 4329 - TABLERO SS 86 KW,OT 4329 - TABLERO SS 86 KW,OT 4329 - TABLERO SS 86 KW,OT 4329 - TABLERO SS 86 KW,OT 4329 - TABLERO SS 86 KW,OT 4329 - TABLERO SS 86 KW,OT 4331- TABLERO SS 63 KW,OT 4331- TABLERO SS 63 KW,Revision Tableros | 2026-07-17 | 2026-07-17 | Alta | 0 | Tarea en curso
1215103975290005 | 2026-05-25 13:22 |  | 2026-05-25 17:33 | Montaje: | Fabricación Ventilador 50001544 | [6 empty] | 50001554 - MAPIMI |  | ot 4328 - 4330 Montaje motor,ot 4328 - 4330 Revestimiento,ot 4328 - 4330 Montaje Alabe,ot 4328 - 4330 Montaje Rodete,ot 4328 - 4330 Pruebas FAT,ot 4328 - 4330 RE-PINTADO
1215103975290017 | 2026-05-25 13:22 |  | 2026-08-26 14:04 | ot 4328 - 4330 Revestimiento |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-07-21 | 2026-07-27 |  |  |  | Montaje: | OT 4328 - ZVN 1-9-86/2,OT 4328 - ZVN 1-9-86/2,Recepcion fabricación externa | Montaje: | 2026-07-21 | 2026-07-27 | Alta | 0 | Tarea Terminada
1215103926689480 | 2026-05-25 13:22 |  | 2026-07-27 04:03 | OT 4328 - ZVN 1-9-86/2 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-07-21 | 2026-07-27 |  |  |  | ot 4328 - 4330 Revestimiento | OT 4328 - ZVN 1-9-86/2,Recepcion fabricación externa
1215103975291283 | 2026-05-25 13:22 |  | 2026-07-27 04:03 | OT 4328 - ZVN 1-9-86/2 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-07-21 | 2026-07-27 |  |  |  | ot 4328 - 4330 Revestimiento | OT 4328 - ZVN 1-9-86/2,Recepcion fabricación externa
1215103495723643 | 2026-05-25 15:11 | 2026-07-10 12:10 | 2026-07-20 13:46 | OT 4328 - ZVN 1-9-86/2 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-07-21 | 2026-07-27 |  |  |  | ot 4328 - 4330 Revestimiento | OT 4328 - ZVN 1-9-86/2 | OT 4328 - ZVN 1-9-86/2
1215103495723644 | 2026-05-25 15:11 | 2026-07-10 12:10 | 2026-07-20 13:46 | OT 4328 - ZVN 1-9-86/2 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-07-21 | 2026-07-27 |  |  |  | ot 4328 - 4330 Revestimiento | OT 4328 - ZVN 1-9-86/2 | OT 4328 - ZVN 1-9-86/2
1215103495723645 | 2026-05-25 15:11 | 2026-07-10 12:10 | 2026-07-20 13:46 | OT 4328 - ZVN 1-9-86/2 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-07-21 | 2026-07-27 |  |  |  | ot 4328 - 4330 Revestimiento | OT 4328 - ZVN 1-9-86/2 | OT 4328 - ZVN 1-9-86/2
1215103495723646 | 2026-05-25 15:11 |  | 2026-08-31 14:45 | OT 4328 - ZVN 1-9-86/2 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-07-21 | 2026-07-27 |  |  |  | ot 4328 - 4330 Revestimiento | OT 4328 - ZVN 1-9-86/2 | OT 4328 - ZVN 1-9-86/2
1215103495723647 | 2026-05-25 15:11 | 2026-07-10 12:10 | 2026-07-20 13:46 | OT 4330 - ZVN 1-9-63/2 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-07-21 | 2026-07-27 |  |  |  | ot 4328 - 4330 Revestimiento | OT 4330 - ZVN 1-9-63/2 | OT 4330 - ZVN 1-9-63/2
1215103495723648 | 2026-05-25 15:11 | 2026-07-10 12:10 | 2026-07-20 13:46 | OT 4330 - ZVN 1-9-63/2 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-07-21 | 2026-07-27 |  |  |  | ot 4328 - 4330 Revestimiento | OT 4330 - ZVN 1-9-63/2 | OT 4330 - ZVN 1-9-63/2
1215103975291300 | 2026-05-25 13:22 |  | 2026-08-26 14:04 | ot 4328 - 4330 Montaje Alabe |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-07-28 | 2026-07-28 |  |  |  | Montaje: | OT 4328 - ZVN 1-9-86/2,OT 4328 - ZVN 1-9-86/2 | Montaje: | 2026-07-28 | 2026-07-28 | Alta | 0 | Tarea Terminada
1215103926689693 | 2026-05-25 13:22 |  | 2026-07-28 04:02 | OT 4328 - ZVN 1-9-86/2 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-07-28 | 2026-07-28 |  |  |  | ot 4328 - 4330 Montaje Alabe | Recepcion Alabe ot 4328 - 4330,check planos | ot 4328 - 4330 Montaje Alabe,OT 4328 - ZVN 1-9-86/2
1215103875995330 | 2026-05-25 13:22 |  | 2026-07-28 04:02 | OT 4328 - ZVN 1-9-86/2 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-07-28 | 2026-07-28 |  |  |  | ot 4328 - 4330 Montaje Alabe | Recepcion Alabe ot 4328 - 4330,check planos | ot 4328 - 4330 Montaje Alabe,OT 4328 - ZVN 1-9-86/2
1215103495723649 | 2026-05-25 15:11 |  | 2026-07-28 04:02 | OT 4328 - ZVN 1-9-86/2 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-07-28 | 2026-07-28 |  |  |  | ot 4328 - 4330 Montaje Alabe | OT 4328 - ZVN 1-9-86/2,Recepcion Alabe ot 4328 - 4330,check planos | OT 4328 - ZVN 1-9-86/2
1215103495723650 | 2026-05-25 15:11 |  | 2026-07-28 04:02 | OT 4328 - ZVN 1-9-86/2 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-07-28 | 2026-07-28 |  |  |  | ot 4328 - 4330 Montaje Alabe | OT 4328 - ZVN 1-9-86/2,check planos,Recepcion Alabe ot 4328 - 4330 | OT 4328 - ZVN 1-9-86/2
1215103495723651 | 2026-05-25 15:11 |  | 2026-07-28 04:02 | OT 4328 - ZVN 1-9-86/2 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-07-28 | 2026-07-28 |  |  |  | ot 4328 - 4330 Montaje Alabe | OT 4328 - ZVN 1-9-86/2,check planos,Recepcion Alabe ot 4328 - 4330 | OT 4328 - ZVN 1-9-86/2
1215103495723652 | 2026-05-25 15:11 |  | 2026-07-28 04:02 | OT 4328 - ZVN 1-9-86/2 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-07-28 | 2026-07-28 |  |  |  | ot 4328 - 4330 Montaje Alabe | OT 4328 - ZVN 1-9-86/2,check planos,Recepcion Alabe ot 4328 - 4330 | OT 4328 - ZVN 1-9-86/2
1215103495723653 | 2026-05-25 15:11 |  | 2026-07-28 04:02 | OT 4330 - ZVN 1-9-63/2 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-07-28 | 2026-07-28 |  |  |  | ot 4328 - 4330 Montaje Alabe | OT 4330 - ZVN 1-9-63/2,check planos,Recepcion Alabe ot 4328 - 4330 | OT 4330 - ZVN 1-9-63/2
1215103495723654 | 2026-05-25 15:11 |  | 2026-07-28 04:02 | OT 4330 - ZVN 1-9-63/2 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-07-28 | 2026-07-28 |  |  |  | ot 4328 - 4330 Montaje Alabe | OT 4330 - ZVN 1-9-63/2,check planos,Recepcion Alabe ot 4328 - 4330 | OT 4330 - ZVN 1-9-63/2
1215103875882313 | 2026-05-25 13:23 |  | 2026-08-26 14:04 | ot 4328 - 4330 Montaje Rodete |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-07-29 | 2026-07-29 |  |  |  | Montaje: | OT 4328 - ZVN 1-9-86/2,OT 4328 - ZVN 1-9-86/2 | Montaje: | 2026-07-29 | 2026-07-29 | Alta | 0 | Tarea Terminada
1215103926715037 | 2026-05-25 13:23 |  | 2026-07-29 04:02 | OT 4328 - ZVN 1-9-86/2 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com |  | 2026-07-29 |  |  |  | ot 4328 - 4330 Montaje Rodete | OT 4328 - ZVN 1-9-86/2,Recepcion Rodete,check planos | OT 4328 - ZVN 1-9-86/2,ot 4328 - 4330 Montaje Rodete
1215103876023928 | 2026-05-25 13:23 |  | 2026-07-29 04:02 | OT 4328 - ZVN 1-9-86/2 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com |  | 2026-07-29 |  |  |  | ot 4328 - 4330 Montaje Rodete | OT 4328 - ZVN 1-9-86/2,Recepcion Rodete,check planos | OT 4328 - ZVN 1-9-86/2,ot 4328 - 4330 Montaje Rodete
1215103495723655 | 2026-05-25 15:12 |  | 2026-07-29 04:02 | OT 4328 - ZVN 1-9-86/2 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com |  | 2026-07-29 |  |  |  | ot 4328 - 4330 Montaje Rodete | OT 4328 - ZVN 1-9-86/2,Recepcion Rodete,check planos | OT 4328 - ZVN 1-9-86/2
1215103495723656 | 2026-05-25 15:12 |  | 2026-07-29 04:02 | OT 4328 - ZVN 1-9-86/2 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com |  | 2026-07-29 |  |  |  | ot 4328 - 4330 Montaje Rodete | OT 4328 - ZVN 1-9-86/2,Recepcion Rodete,check planos | OT 4328 - ZVN 1-9-86/2
1215103495723657 | 2026-05-25 15:12 |  | 2026-07-29 04:02 | OT 4328 - ZVN 1-9-86/2 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com |  | 2026-07-29 |  |  |  | ot 4328 - 4330 Montaje Rodete | OT 4328 - ZVN 1-9-86/2,Recepcion Rodete,check planos | OT 4328 - ZVN 1-9-86/2
1215103495723658 | 2026-05-25 15:12 |  | 2026-07-29 04:02 | OT 4328 - ZVN 1-9-86/2 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com |  | 2026-07-29 |  |  |  | ot 4328 - 4330 Montaje Rodete | OT 4328 - ZVN 1-9-86/2,Recepcion Rodete,check planos | OT 4328 - ZVN 1-9-86/2
1215103495723659 | 2026-05-25 15:12 |  | 2026-07-29 04:02 | OT 4330 - ZVN 1-9-63/2 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com |  | 2026-07-29 |  |  |  | ot 4328 - 4330 Montaje Rodete | OT 4330 - ZVN 1-9-63/2,check planos,Recepcion Rodete | OT 4330 - ZVN 1-9-63/2
1215103495723660 | 2026-05-25 15:12 |  | 2026-07-29 04:02 | OT 4330 - ZVN 1-9-63/2 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com |  | 2026-07-29 |  |  |  | ot 4328 - 4330 Montaje Rodete | OT 4330 - ZVN 1-9-63/2,Recepcion Rodete,check planos | OT 4330 - ZVN 1-9-63/2
1215103776870737 | 2026-05-25 13:23 |  | 2026-08-26 14:04 | ot 4328 - 4330 Montaje motor |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-07-30 | 2026-07-30 |  |  |  | Montaje: | OT 4328 - ZVN 1-9-86/2,OT 4328 - ZVN 1-9-86/2 | Montaje: | 2026-07-30 | 2026-07-30 | Alta | 0 | Tarea Terminada
1215103776870754 | 2026-05-25 13:23 |  | 2026-07-30 04:02 | OT 4328 - ZVN 1-9-86/2 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-07-30 | 2026-07-30 |  |  |  | ot 4328 - 4330 Montaje motor | OT 4328 - ZVN 1-9-86/2,Recepcion motor ot 4328 - 4330,check planos | ot 4328 - 4330 Montaje motor,OT 4328 - ZVN 1-9-86/2
1215103975325192 | 2026-05-25 13:23 |  | 2026-07-30 04:02 | OT 4328 - ZVN 1-9-86/2 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-07-30 | 2026-07-30 |  |  |  | ot 4328 - 4330 Montaje motor | OT 4328 - ZVN 1-9-86/2,Recepcion motor ot 4328 - 4330,check planos | ot 4328 - 4330 Montaje motor,OT 4328 - ZVN 1-9-86/2
1215103495723661 | 2026-05-25 15:12 |  | 2026-07-30 04:02 | OT 4328 - ZVN 1-9-86/2 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-07-30 | 2026-07-30 |  |  |  | ot 4328 - 4330 Montaje motor | check planos,Recepcion motor ot 4328 - 4330,OT 4328 - ZVN 1-9-86/2 | OT 4328 - ZVN 1-9-86/2
1215103495723662 | 2026-05-25 15:12 |  | 2026-07-30 04:02 | OT 4328 - ZVN 1-9-86/2 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-07-30 | 2026-07-30 |  |  |  | ot 4328 - 4330 Montaje motor | OT 4328 - ZVN 1-9-86/2,check planos,Recepcion motor ot 4328 - 4330 | OT 4328 - ZVN 1-9-86/2
1215103495723663 | 2026-05-25 15:12 |  | 2026-07-30 04:02 | OT 4328 - ZVN 1-9-86/2 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-07-30 | 2026-07-30 |  |  |  | ot 4328 - 4330 Montaje motor | OT 4328 - ZVN 1-9-86/2,Recepcion motor ot 4328 - 4330,check planos | OT 4328 - ZVN 1-9-86/2
1215103495723664 | 2026-05-25 15:12 |  | 2026-07-30 04:02 | OT 4328 - ZVN 1-9-86/2 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-07-30 | 2026-07-30 |  |  |  | ot 4328 - 4330 Montaje motor | OT 4328 - ZVN 1-9-86/2,Recepcion motor ot 4328 - 4330 | OT 4328 - ZVN 1-9-86/2
1215103495723665 | 2026-05-25 15:12 |  | 2026-07-30 04:02 | OT 4330 - ZVN 1-9-63/2 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-07-30 | 2026-07-30 |  |  |  | ot 4328 - 4330 Montaje motor | OT 4330 - ZVN 1-9-63/2,Recepcion motor ot 4328 - 4330 | OT 4330 - ZVN 1-9-63/2
1215103495723666 | 2026-05-25 15:12 |  | 2026-07-30 04:02 | OT 4330 - ZVN 1-9-63/2 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-07-30 | 2026-07-30 |  |  |  | ot 4328 - 4330 Montaje motor | OT 4330 - ZVN 1-9-63/2,Recepcion motor ot 4328 - 4330 | OT 4330 - ZVN 1-9-63/2
1215103975325214 | 2026-05-25 13:23 |  | 2026-08-28 18:27 | ot 4328 - 4330 Pruebas FAT |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-07-31 | 2026-07-31 |  |  |  | Montaje: | OT 4328 - ZVN 1-9-86/2,OT 4328 - ZVN 1-9-86/2 | Montaje: | 2026-07-31 | 2026-07-31 | Alta | 0 | Tarea Terminada
1215103975335574 | 2026-05-25 13:23 |  | 2026-07-31 04:05 | OT 4328 - ZVN 1-9-86/2 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-07-31 | 2026-07-31 |  |  |  | ot 4328 - 4330 Pruebas FAT | OT 4328 - ZVN 1-9-86/2 | ot 4328 - 4330 Pruebas FAT,OT 4328 - ZVN 1-9-86/2
1215104027758696 | 2026-05-25 13:23 |  | 2026-07-31 04:05 | OT 4328 - ZVN 1-9-86/2 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-07-31 | 2026-07-31 |  |  |  | ot 4328 - 4330 Pruebas FAT | OT 4328 - ZVN 1-9-86/2 | ot 4328 - 4330 Pruebas FAT,OT 4328 - ZVN 1-9-86/2
1215103495723667 | 2026-05-25 15:12 |  | 2026-07-31 04:05 | OT 4328 - ZVN 1-9-86/2 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-07-31 | 2026-07-31 |  |  |  | ot 4328 - 4330 Pruebas FAT | OT 4328 - ZVN 1-9-86/2 | OT 4328 - ZVN 1-9-86/2
1215103495723668 | 2026-05-25 15:12 |  | 2026-07-31 04:05 | OT 4328 - ZVN 1-9-86/2 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-07-31 | 2026-07-31 |  |  |  | ot 4328 - 4330 Pruebas FAT | OT 4328 - ZVN 1-9-86/2 | OT 4328 - ZVN 1-9-86/2
1215103495723669 | 2026-05-25 15:12 |  | 2026-07-31 04:05 | OT 4328 - ZVN 1-9-86/2 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-07-31 | 2026-07-31 |  |  |  | ot 4328 - 4330 Pruebas FAT | OT 4328 - ZVN 1-9-86/2 | OT 4328 - ZVN 1-9-86/2
1215103495723670 | 2026-05-25 15:12 |  | 2026-07-31 04:05 | OT 4328 - ZVN 1-9-86/2 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-07-31 | 2026-07-31 |  |  |  | ot 4328 - 4330 Pruebas FAT | OT 4328 - ZVN 1-9-86/2 | OT 4328 - ZVN 1-9-86/2
1215103495723673 | 2026-05-25 15:12 |  | 2026-07-31 04:05 | OT 4330 - ZVN 1-9-63/2 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-07-31 | 2026-07-31 |  |  |  | ot 4328 - 4330 Pruebas FAT | OT 4330 - ZVN 1-9-63/2 | OT 4330 - ZVN 1-9-63/2
1215103495723674 | 2026-05-25 15:12 |  | 2026-07-31 04:05 | OT 4330 - ZVN 1-9-63/2 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-07-31 | 2026-07-31 |  |  |  | ot 4328 - 4330 Pruebas FAT | OT 4330 - ZVN 1-9-63/2 | OT 4330 - ZVN 1-9-63/2
1215104027758718 | 2026-05-25 13:23 |  | 2026-08-26 14:04 | ot 4328 - 4330 RE-PINTADO |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-08-04 | 2026-08-04 |  |  |  | Montaje: | OT 4328 - ZVN 1-9-86/2,OT 4328 - ZVN 1-9-86/2 | Montaje:,ot 4328 - 4330- 4329 Coordinacion Entrega con Cliente | 2026-08-04 | 2026-08-04 | Alta | 0 | Tarea en curso
1215103975335766 | 2026-05-25 13:23 |  | 2026-08-04 04:02 | OT 4328 - ZVN 1-9-86/2 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-08-04 | 2026-08-04 |  |  |  | ot 4328 - 4330 RE-PINTADO | OT 4328 - ZVN 1-9-86/2 | ot 4328 - 4330 RE-PINTADO,OT 4328 - ZVN 1-9-86/2
1215103975335783 | 2026-05-25 13:23 |  | 2026-08-04 04:02 | OT 4328 - ZVN 1-9-86/2 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-08-04 | 2026-08-04 |  |  |  | ot 4328 - 4330 RE-PINTADO | OT 4328 - ZVN 1-9-86/2 | ot 4328 - 4330 RE-PINTADO,OT 4328 - ZVN 1-9-86/2
1215103495723675 | 2026-05-25 15:13 |  | 2026-08-04 04:02 | OT 4328 - ZVN 1-9-86/2 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-08-04 | 2026-08-04 |  |  |  | ot 4328 - 4330 RE-PINTADO | OT 4328 - ZVN 1-9-86/2 | OT 4328 - ZVN 1-9-86/2
1215103495723676 | 2026-05-25 15:13 |  | 2026-08-04 04:02 | OT 4328 - ZVN 1-9-86/2 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-08-04 | 2026-08-04 |  |  |  | ot 4328 - 4330 RE-PINTADO | OT 4328 - ZVN 1-9-86/2 | OT 4328 - ZVN 1-9-86/2
1215103495723677 | 2026-05-25 15:13 |  | 2026-08-04 04:02 | OT 4328 - ZVN 1-9-86/2 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-08-04 | 2026-08-04 |  |  |  | ot 4328 - 4330 RE-PINTADO | OT 4328 - ZVN 1-9-86/2 | OT 4328 - ZVN 1-9-86/2
1215103495723678 | 2026-05-25 15:13 |  | 2026-08-04 04:02 | O 4328 - ZVN 1-9-86/2 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-08-04 | 2026-08-04 |  |  |  | ot 4328 - 4330 RE-PINTADO | OT 4328 - ZVN 1-9-86/2 | OT 4328 - ZVN 1-9-86/2
1215103495723679 | 2026-05-25 15:13 |  | 2026-08-04 04:02 | OT 4330 - ZVN 1-9-63/2 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-08-04 | 2026-08-04 |  |  |  | ot 4328 - 4330 RE-PINTADO | OT 4330 - ZVN 1-9-63/2 | OT 4330 - ZVN 1-9-63/2
1215103495723680 | 2026-05-25 15:13 |  | 2026-08-04 04:02 | OT 4330 - ZVN 1-9-63/2 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-08-04 | 2026-08-04 |  |  |  | ot 4328 - 4330 RE-PINTADO | OT 4330 - ZVN 1-9-63/2 | OT 4330 - ZVN 1-9-63/2
1215103876049064 | 2026-05-25 13:23 |  | 2026-05-25 17:38 | Logistica: | Fabricación Ventilador 50001544 | [6 empty] | 50001554 - MAPIMI |  | ot 4328 - 4330- 4329 Embalaje,ot 4328 - 4330- 4329 Despacho,ot 4328 - 4330- 4329 PACKING LIST,ot 4328 - 4330- 4329 Coordinacion Entrega con Cliente
1215103876049076 | 2026-05-25 13:23 |  | 2026-08-14 16:18 | ot 4328 - 4330- 4329 Coordinacion Entrega con Cliente |  | Karin Pinto | kpinto@zitron.com | 2026-07-27 | 2026-08-05 |  |  |  | Logistica: | OT 4328 - ZVN 1-9-86/2,OT 4328 - ZVN 1-9-86/2,OT 4328 - ZVN 1-9-86/2,Revision Tableros,ot 4328 - 4330 RE-PINTADO,OT 4328 - ZVN 1-9-86/2 | Logistica: | 2026-07-27 | 2026-08-05 | Alta | 0 | Tarea sin iniciar
1215104027762191 | 2026-05-25 13:23 |  | 2026-08-05 04:02 | OT 4328 - ZVN 1-9-86/2 |  | Karin Pinto | kpinto@zitron.com | 2026-08-05 | 2026-08-05 |  |  |  | ot 4328 - 4330- 4329 Coordinacion Entrega con Cliente | OT 4328 - ZVN 1-9-86/2 | OT 4328 - ZVN 1-9-86/2,ot 4328 - 4330- 4329 Coordinacion Entrega con Cliente
1215103926750927 | 2026-05-25 13:23 |  | 2026-08-05 04:02 | OT 4328 - ZVN 1-9-86/2 |  | Karin Pinto | kpinto@zitron.com | 2026-08-05 | 2026-08-05 |  |  |  | ot 4328 - 4330- 4329 Coordinacion Entrega con Cliente | OT 4328 - ZVN 1-9-86/2 | OT 4328 - ZVN 1-9-86/2,ot 4328 - 4330- 4329 Coordinacion Entrega con Cliente
1215103926750944 | 2026-05-25 13:23 |  | 2026-08-05 04:02 | OT 4328 - ZVN 1-9-86/2 |  | Karin Pinto | kpinto@zitron.com | 2026-08-05 | 2026-08-05 |  |  |  | ot 4328 - 4330- 4329 Coordinacion Entrega con Cliente | OT 4328 - ZVN 1-9-86/2 | OT 4328 - ZVN 1-9-86/2,ot 4328 - 4330- 4329 Coordinacion Entrega con Cliente
1215103975344507 | 2026-05-25 13:23 |  | 2026-08-05 04:02 | OT 4328 - ZVN 1-9-86/2 |  | Karin Pinto | kpinto@zitron.com | 2026-08-05 | 2026-08-05 |  |  |  | ot 4328 - 4330- 4329 Coordinacion Entrega con Cliente | OT 4328 - ZVN 1-9-86/2 | OT 4328 - ZVN 1-9-86/2,ot 4328 - 4330- 4329 Coordinacion Entrega con Cliente
1215103495723690 | 2026-05-25 15:16 |  | 2026-08-05 04:02 | OT 4328 - ZVN 1-9-86/2 |  | Karin Pinto | kpinto@zitron.com | 2026-08-05 | 2026-08-05 |  |  |  | ot 4328 - 4330- 4329 Coordinacion Entrega con Cliente | OT 4328 - ZVN 1-9-86/2 | OT 4328 - ZVN 1-9-86/2
1215103495723691 | 2026-05-25 15:16 |  | 2026-08-05 04:02 | OT 4328 - ZVN 1-9-86/2 |  | Karin Pinto | kpinto@zitron.com | 2026-08-05 | 2026-08-05 |  |  |  | ot 4328 - 4330- 4329 Coordinacion Entrega con Cliente | O 4328 - ZVN 1-9-86/2 | OT 4328 - ZVN 1-9-86/2
1215103495723692 | 2026-05-25 15:16 |  | 2026-08-05 04:02 | OT 4330 - ZVN 1-9-63/2 |  | Karin Pinto | kpinto@zitron.com | 2026-08-05 | 2026-08-05 |  |  |  | ot 4328 - 4330- 4329 Coordinacion Entrega con Cliente | OT 4330 - ZVN 1-9-63/2 | OT 4330 - ZVN 1-9-63/2
1215103495723693 | 2026-05-25 15:16 |  | 2026-08-05 04:02 | OT 4330 - ZVN 1-9-63/2 |  | Karin Pinto | kpinto@zitron.com | 2026-08-05 | 2026-08-05 |  |  |  | ot 4328 - 4330- 4329 Coordinacion Entrega con Cliente | OT 4330 - ZVN 1-9-63/2 | OT 4330 - ZVN 1-9-63/2
1215103495723694 | 2026-05-25 15:17 |  | 2026-08-14 16:18 | OT 4329 - TABLERO SS 86 KW |  | Karin Pinto | kpinto@zitron.com | 2026-07-27 | 2026-07-27 |  |  |  | ot 4328 - 4330- 4329 Coordinacion Entrega con Cliente | OT 4329 - TABLERO SS 86 KW | OT 4329 - TABLERO SS 86 KW
1215103495723695 | 2026-05-25 15:17 |  | 2026-08-14 16:18 | OT 4329 - TABLERO SS 86 KW |  | Karin Pinto | kpinto@zitron.com | 2026-07-27 | 2026-07-27 |  |  |  | ot 4328 - 4330- 4329 Coordinacion Entrega con Cliente | OT 4329 - TABLERO SS 86 KW | OT 4329 - TABLERO SS 86 KW
1215103495723696 | 2026-05-25 15:17 |  | 2026-08-14 16:18 | OT 4329 - TABLERO SS 86 KW |  | Karin Pinto | kpinto@zitron.com | 2026-07-27 | 2026-07-27 |  |  |  | ot 4328 - 4330- 4329 Coordinacion Entrega con Cliente | OT 4329 - TABLERO SS 86 KW | OT 4329 - TABLERO SS 86 KW
1215103495723697 | 2026-05-25 15:17 |  | 2026-08-14 16:19 | OT 4329 - TABLERO SS 86 KW |  | Karin Pinto | kpinto@zitron.com | 2026-07-27 | 2026-07-27 |  |  |  | ot 4328 - 4330- 4329 Coordinacion Entrega con Cliente | OT 4329 - TABLERO SS 86 KW | OT 4329 - TABLERO SS 86 KW
1215103495723698 | 2026-05-25 15:17 |  | 2026-08-14 16:18 | OT 4329 - TABLERO SS 86 KW |  | Karin Pinto | kpinto@zitron.com | 2026-07-27 | 2026-07-27 |  |  |  | ot 4328 - 4330- 4329 Coordinacion Entrega con Cliente | OT 4329 - TABLERO SS 86 KW | OT 4329 - TABLERO SS 86 KW
1215103495723699 | 2026-05-25 15:17 |  | 2026-08-14 16:19 | OT 4329 - TABLERO SS 86 KW |  | Karin Pinto | kpinto@zitron.com | 2026-07-27 | 2026-07-27 |  |  |  | ot 4328 - 4330- 4329 Coordinacion Entrega con Cliente | OT 4329 - TABLERO SS 86 KW | OT 4329 - TABLERO SS 86 KW
1215103495723700 | 2026-05-25 15:17 |  | 2026-08-14 16:19 | OT 4331- TABLERO SS 63 KW |  | Karin Pinto | kpinto@zitron.com | 2026-07-27 | 2026-07-27 |  |  |  | ot 4328 - 4330- 4329 Coordinacion Entrega con Cliente | OT 4331- TABLERO SS 63 KW | OT 4331- TABLERO SS 63 KW
1215103495723701 | 2026-05-25 15:17 |  | 2026-08-14 16:19 | OT 4331- TABLERO SS 63 KW |  | Karin Pinto | kpinto@zitron.com | 2026-07-27 | 2026-07-27 |  |  |  | ot 4328 - 4330- 4329 Coordinacion Entrega con Cliente | OT 4331- TABLERO SS 63 KW | OT 4331- TABLERO SS 63 KW
1215103975344524 | 2026-05-25 13:23 |  | 2026-09-14 09:11 | ot 4328 - 4330- 4329 Embalaje |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-05-28 | 2026-08-06 |  |  |  | Logistica: | OT 4328 - ZVN 1-9-86/2,OT 4328 - ZVN 1-9-86/2,OT 4328 - ZVN 1-9-86/2,OT 4328 - ZVN 1-9-86/2 | Logistica: | 2026-07-28 | 2026-08-06 | Alta | 0 | Tarea Terminada
1215103776901789 | 2026-05-25 13:23 |  | 2026-08-06 04:02 | OT 4328 - ZVN 1-9-86/2 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com |  | 2026-08-06 |  |  |  | ot 4328 - 4330- 4329 Embalaje | OT 4328 - ZVN 1-9-86/2 | ot 4328 - 4330- 4329 Embalaje,OT 4328 - ZVN 1-9-86/2
1215103776901806 | 2026-05-25 13:23 |  | 2026-08-06 04:02 | OT 4328 - ZVN 1-9-86/2 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com |  | 2026-08-06 |  |  |  | ot 4328 - 4330- 4329 Embalaje | OT 4328 - ZVN 1-9-86/2 | OT 4328 - ZVN 1-9-86/2,ot 4328 - 4330- 4329 Embalaje
1215103926753336 | 2026-05-25 13:23 |  | 2026-08-06 04:02 | OT 4328 - ZVN 1-9-86/2 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com |  | 2026-08-06 |  |  |  | ot 4328 - 4330- 4329 Embalaje | OT 4328 - ZVN 1-9-86/2 | OT 4328 - ZVN 1-9-86/2,ot 4328 - 4330- 4329 Embalaje
1215103926753353 | 2026-05-25 13:23 |  | 2026-08-06 04:02 | OT 4328 - ZVN 1-9-86/2 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com |  | 2026-08-06 |  |  |  | ot 4328 - 4330- 4329 Embalaje | OT 4328 - ZVN 1-9-86/2 | OT 4328 - ZVN 1-9-86/2,ot 4328 - 4330- 4329 Embalaje
1215103495723702 | 2026-05-25 15:18 |  | 2026-08-06 04:02 | OT 4328 - ZVN 1-9-86/2 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com |  | 2026-08-06 |  |  |  | ot 4328 - 4330- 4329 Embalaje | OT 4328 - ZVN 1-9-86/2 | OT 4328 - ZVN 1-9-86/2
1215103495723703 | 2026-05-25 15:18 |  | 2026-08-06 04:02 | OT 4328 - ZVN 1-9-86/2 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com |  | 2026-08-06 |  |  |  | ot 4328 - 4330- 4329 Embalaje | OT 4328 - ZVN 1-9-86/2 | OT 4328 - ZVN 1-9-86/2
1215103495723704 | 2026-05-25 15:18 |  | 2026-08-06 04:02 | OT 4330 - ZVN 1-9-63/2 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com |  | 2026-08-06 |  |  |  | ot 4328 - 4330- 4329 Embalaje | OT 4330 - ZVN 1-9-63/2 | OT 4330 - ZVN 1-9-63/2
1215103495723705 | 2026-05-25 15:18 |  | 2026-08-06 04:02 | OT 4330 - ZVN 1-9-63/2 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com |  | 2026-08-06 |  |  |  | ot 4328 - 4330- 4329 Embalaje | OT 4330 - ZVN 1-9-63/2 | OT 4330 - ZVN 1-9-63/2
1215103495723706 | 2026-05-25 15:19 |  | 2026-07-28 04:02 | OT 4329 - TABLERO SS 86 KW |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-07-28 | 2026-07-28 |  |  |  | ot 4328 - 4330- 4329 Embalaje | OT 4329 - TABLERO SS 86 KW | OT 4329 - TABLERO SS 86 KW
1215103495723707 | 2026-05-25 15:19 |  | 2026-07-28 04:02 | OT 4329 - TABLERO SS 86 KW |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-07-28 | 2026-07-28 |  |  |  | ot 4328 - 4330- 4329 Embalaje | OT 4329 - TABLERO SS 86 KW | OT 4329 - TABLERO SS 86 KW
1215103495723708 | 2026-05-25 15:19 |  | 2026-07-28 04:02 | OT 4329 - TABLERO SS 86 KW |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-07-28 | 2026-07-28 |  |  |  | ot 4328 - 4330- 4329 Embalaje | OT 4329 - TABLERO SS 86 KW | OT 4329 - TABLERO SS 86 KW
1215103495723709 | 2026-05-25 15:19 |  | 2026-07-28 04:02 | OT 4329 - TABLERO SS 86 KW |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-07-28 | 2026-07-28 |  |  |  | ot 4328 - 4330- 4329 Embalaje | OT 4329 - TABLERO SS 86 KW | OT 4329 - TABLERO SS 86 KW
1215103495723710 | 2026-05-25 15:19 |  | 2026-07-28 04:02 | OT 4329 - TABLERO SS 86 KW |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-07-28 | 2026-07-28 |  |  |  | ot 4328 - 4330- 4329 Embalaje | OT 4329 - TABLERO SS 86 KW | OT 4329 - TABLERO SS 86 KW
1215103495723713 | 2026-05-25 15:19 |  | 2026-07-28 04:02 | OT 4329 - TABLERO SS 86 KW |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-07-28 | 2026-07-28 |  |  |  | ot 4328 - 4330- 4329 Embalaje | OT 4329 - TABLERO SS 86 KW | OT 4329 - TABLERO SS 86 KW
1215103495723714 | 2026-05-25 15:19 |  | 2026-07-28 04:02 | OT 4331- TABLERO SS 63 KW |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-07-28 | 2026-07-28 |  |  |  | ot 4328 - 4330- 4329 Embalaje | OT 4331- TABLERO SS 63 KW | OT 4331- TABLERO SS 63 KW
1215103495723715 | 2026-05-25 15:19 |  | 2026-07-28 04:02 | OT 4331- TABLERO SS 63 KW |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-07-28 | 2026-07-28 |  |  |  | ot 4328 - 4330- 4329 Embalaje | OT 4331- TABLERO SS 63 KW | OT 4331- TABLERO SS 63 KW
1215103926762638 | 2026-05-25 13:23 |  | 2026-08-28 18:28 | ot 4328 - 4330- 4329 PACKING LIST |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-08-07 | 2026-08-07 |  |  |  | Logistica: | OT 4328 - ZVN 1-9-86/2,OT 4328 - ZVN 1-9-86/2,OT 4328 - ZVN 1-9-86/2,OT 4328 - ZVN 1-9-86/2 | Logistica: | 2026-08-07 | 2026-08-07 | Alta | 0 | Tarea Terminada
1215103926762655 | 2026-05-25 13:23 |  | 2026-08-07 04:03 | OT 4328 - ZVN 1-9-86/2 |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-08-07 | 2026-08-07 |  |  |  | ot 4328 - 4330- 4329 PACKING LIST | OT 4328 - ZVN 1-9-86/2 | OT 4328 - ZVN 1-9-86/2,ot 4328 - 4330- 4329 PACKING LIST,Planos Preliminar
1215103876053133 | 2026-05-25 13:23 |  | 2026-08-07 04:03 | OT 4328 - ZVN 1-9-86/2 |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-08-07 | 2026-08-07 |  |  |  | ot 4328 - 4330- 4329 PACKING LIST | OT 4328 - ZVN 1-9-86/2 | OT 4328 - ZVN 1-9-86/2,Planos Preliminar,ot 4328 - 4330- 4329 PACKING LIST
1215103875983062 | 2026-05-25 13:23 |  | 2026-08-07 04:03 | OT 4328 - ZVN 1-9-86/2 |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-08-07 | 2026-08-07 |  |  |  | ot 4328 - 4330- 4329 PACKING LIST | OT 4328 - ZVN 1-9-86/2 | ot 4328 - 4330- 4329 PACKING LIST,OT 4328 - ZVN 1-9-86/2
1215103776950002 | 2026-05-25 13:23 |  | 2026-08-07 04:03 | OT 4328 - ZVN 1-9-86/2 |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-08-07 | 2026-08-07 |  |  |  | ot 4328 - 4330- 4329 PACKING LIST | OT 4328 - ZVN 1-9-86/2 | ot 4328 - 4330- 4329 PACKING LIST,OT 4328 - ZVN 1-9-86/2
1215103495723716 | 2026-05-25 15:20 |  | 2026-08-07 04:03 | OT 4328 - ZVN 1-9-86/2 |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-08-07 | 2026-08-07 |  |  |  | ot 4328 - 4330- 4329 PACKING LIST | OT 4328 - ZVN 1-9-86/2 | OT 4328 - ZVN 1-9-86/2
1215103495723717 | 2026-05-25 15:20 |  | 2026-08-07 04:03 | OT 4328 - ZVN 1-9-86/2 |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-08-07 | 2026-08-07 |  |  |  | ot 4328 - 4330- 4329 PACKING LIST | OT 4328 - ZVN 1-9-86/2 | OT 4328 - ZVN 1-9-86/2
1215103495723718 | 2026-05-25 15:20 |  | 2026-08-07 04:03 | OT 4330 - ZVN 1-9-63/2 |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-08-07 | 2026-08-07 |  |  |  | ot 4328 - 4330- 4329 PACKING LIST | OT 4330 - ZVN 1-9-63/2 | OT4330 - ZVN 1-9-63/2
1215103495723719 | 2026-05-25 15:20 |  | 2026-08-07 04:03 | OT 4330 - ZVN 1-9-63/2 |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-08-07 | 2026-08-07 |  |  |  | ot 4328 - 4330- 4329 PACKING LIST | OT 4330 - ZVN 1-9-63/2 | OT4330 - ZVN 1-9-63/2
1215103495723720 | 2026-05-25 15:20 |  | 2026-08-07 04:03 | OT 4329 - TABLERO SS 86 KW |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-08-07 | 2026-08-07 |  |  |  | ot 4328 - 4330- 4329 PACKING LIST | OT 4329 - TABLERO SS 86 KW | OT 4329 - TABLERO SS 86 KW
1215103495723721 | 2026-05-25 15:20 |  | 2026-08-07 04:03 | OT 4329 - TABLERO SS 86 KW |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-08-07 | 2026-08-07 |  |  |  | ot 4328 - 4330- 4329 PACKING LIST | OT 4329 - TABLERO SS 86 KW | OT 4329 - TABLERO SS 86 KW
1215103495723722 | 2026-05-25 15:20 |  | 2026-08-07 04:03 | OT 4329 - TABLERO SS 86 KW |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-08-07 | 2026-08-07 |  |  |  | ot 4328 - 4330- 4329 PACKING LIST | OT 4329 - TABLERO SS 86 KW | OT 4329 - TABLERO SS 86 KW
1215103495723723 | 2026-05-25 15:20 |  | 2026-08-07 04:03 | OT 4329 - TABLERO SS 86 KW |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-08-07 | 2026-08-07 |  |  |  | ot 4328 - 4330- 4329 PACKING LIST | OT 4329 - TABLERO SS 86 KW | OT 4329 - TABLERO SS 86 KW
1215103495723724 | 2026-05-25 15:20 |  | 2026-08-07 04:03 | OT 4329 - TABLERO SS 86 KW |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-08-07 | 2026-08-07 |  |  |  | ot 4328 - 4330- 4329 PACKING LIST | OT 4329 - TABLERO SS 86 KW | OT 4329 - TABLERO SS 86 KW
1215103495723725 | 2026-05-25 15:20 |  | 2026-08-07 04:03 | OT 4329 - TABLERO SS 86 KW |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-08-07 | 2026-08-07 |  |  |  | ot 4328 - 4330- 4329 PACKING LIST | OT 4329 - TABLERO SS 86 KW | OT 4329 - TABLERO SS 86 KW
1215103495723726 | 2026-05-25 15:20 |  | 2026-08-07 04:03 | OT 4331- TABLERO SS 63 KW |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-08-07 | 2026-08-07 |  |  |  | ot 4328 - 4330- 4329 PACKING LIST | OT 4331- TABLERO SS 63 KW | OT4331- TABLERO SS 63 KW
1215103495723727 | 2026-05-25 15:20 |  | 2026-08-07 04:03 | OT 4331- TABLERO SS 63 KW |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-08-07 | 2026-08-07 |  |  |  | ot 4328 - 4330- 4329 PACKING LIST | OT 4331- TABLERO SS 63 KW | OT4331- TABLERO SS 63 KW
1215103776950019 | 2026-05-25 13:23 |  | 2026-08-11 04:46 | ot 4328 - 4330- 4329 Despacho |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-08-10 | 2026-08-10 |  |  |  | Logistica: | OT 4328 - ZVN 1-9-86/2,OT 4328 - ZVN 1-9-86/2,OT 4328 - ZVN 1-9-86/2,OT 4328 - ZVN 1-9-86/2 | Logistica:,Gestion,Costos | 2026-08-10 | 2026-08-10 | Alta | 0 | Tarea sin iniciar
1215103776952090 | 2026-05-25 13:23 |  | 2026-08-10 04:03 | OT 4328 - ZVN 1-9-86/2 |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-08-10 | 2026-08-10 |  |  |  | ot 4328 - 4330- 4329 Despacho | OT 4328 - ZVN 1-9-86/2 | ot 4328 - 4330- 4329 Despacho
1215103776952107 | 2026-05-25 13:23 |  | 2026-08-10 04:03 | OT 4328 - ZVN 1-9-86/2 |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-08-10 | 2026-08-10 |  |  |  | ot 4328 - 4330- 4329 Despacho | OT 4328 - ZVN 1-9-86/2 | ot 4328 - 4330- 4329 Despacho
1215103926804856 | 2026-05-25 13:23 |  | 2026-08-10 04:03 | OT 4328 - ZVN 1-9-86/2 |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-08-10 | 2026-08-10 |  |  |  | ot 4328 - 4330- 4329 Despacho | OT 4328 - ZVN 1-9-86/2 | ot 4328 - 4330- 4329 Despacho
1215103926804873 | 2026-05-25 13:23 |  | 2026-08-10 04:03 | OT 4328 - ZVN 1-9-86/2 |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-08-10 | 2026-08-10 |  |  |  | ot 4328 - 4330- 4329 Despacho | OT 4328 - ZVN 1-9-86/2 | ot 4328 - 4330- 4329 Despacho
1215103495723728 | 2026-05-25 15:20 |  | 2026-08-10 04:03 | OT 4328 - ZVN 1-9-86/2 |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-08-10 | 2026-08-10 |  |  |  | ot 4328 - 4330- 4329 Despacho | OT 4328 - ZVN 1-9-86/2
1215103495723729 | 2026-05-25 15:20 |  | 2026-08-10 04:03 | OT 4328 - ZVN 1-9-86/2 |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-08-10 | 2026-08-10 |  |  |  | ot 4328 - 4330- 4329 Despacho | OT 4328 - ZVN 1-9-86/2
1215103495723730 | 2026-05-25 15:20 |  | 2026-08-10 04:03 | OT4330 - ZVN 1-9-63/2 |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-08-10 | 2026-08-10 |  |  |  | ot 4328 - 4330- 4329 Despacho | OT 4330 - ZVN 1-9-63/2
1215103495723731 | 2026-05-25 15:20 |  | 2026-08-10 04:03 | OT4330 - ZVN 1-9-63/2 |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-08-10 | 2026-08-10 |  |  |  | ot 4328 - 4330- 4329 Despacho | OT 4330 - ZVN 1-9-63/2
1215103495723732 | 2026-05-25 15:20 |  | 2026-08-10 04:03 | OT 4329 - TABLERO SS 86 KW |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-08-10 | 2026-08-10 |  |  |  | ot 4328 - 4330- 4329 Despacho | OT 4329 - TABLERO SS 86 KW
1215103495723733 | 2026-05-25 15:20 |  | 2026-08-10 04:03 | OT 4329 - TABLERO SS 86 KW |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-08-10 | 2026-08-10 |  |  |  | ot 4328 - 4330- 4329 Despacho | OT 4329 - TABLERO SS 86 KW
1215103495723734 | 2026-05-25 15:21 |  | 2026-08-10 04:03 | OT 4329 - TABLERO SS 86 KW |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-08-10 | 2026-08-10 |  |  |  | ot 4328 - 4330- 4329 Despacho | OT 4329 - TABLERO SS 86 KW
1215103495723735 | 2026-05-25 15:21 |  | 2026-08-10 04:03 | OT 4329 - TABLERO SS 86 KW |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-08-10 | 2026-08-10 |  |  |  | ot 4328 - 4330- 4329 Despacho | OT 4329 - TABLERO SS 86 KW
1215103495723736 | 2026-05-25 15:21 |  | 2026-08-10 04:03 | OT 4329 - TABLERO SS 86 KW |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-08-10 | 2026-08-10 |  |  |  | ot 4328 - 4330- 4329 Despacho | OT 4329 - TABLERO SS 86 KW
1215103495723737 | 2026-05-25 15:21 |  | 2026-08-10 04:03 | OT 4329 - TABLERO SS 86 KW |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-08-10 | 2026-08-10 |  |  |  | ot 4328 - 4330- 4329 Despacho | OT 4329 - TABLERO SS 86 KW
1215103495723738 | 2026-05-25 15:21 |  | 2026-08-10 04:03 | OT4331- TABLERO SS 63 KW |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-08-10 | 2026-08-10 |  |  |  | ot 4328 - 4330- 4329 Despacho | OT 4331- TABLERO SS 63 KW
1215103495723739 | 2026-05-25 15:21 |  | 2026-08-10 04:03 | OT4331- TABLERO SS 63 KW |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-08-10 | 2026-08-10 |  |  |  | ot 4328 - 4330- 4329 Despacho | OT 4331- TABLERO SS 63 KW
1215103975395102 | 2026-05-25 13:23 |  | 2026-05-25 17:38 | Cierre proyecto: | Fabricación Ventilador 50001544 | [6 empty] | 50001554 - MAPIMI |  | Costos,Gestion
1215103975395114 | 2026-05-25 13:23 |  | 2026-08-20 04:53 | Gestion |  | Nicolás | nicolas.tello@zitron.com | 2026-08-11 | 2026-08-19 |  |  |  | Cierre proyecto: | ot 4328 - 4330- 4329 Despacho | Cierre proyecto: | 2026-08-11 | 2026-08-19 | Alta | 0 | Tarea sin iniciar
1215103975395232 | 2026-05-25 13:23 |  | 2026-08-20 04:53 | Costos |  | Francisca Alejandra Ramos Aravales | francisca@zitron.com | 2026-08-11 | 2026-08-19 |  |  |  | Cierre proyecto: | ot 4328 - 4330- 4329 Despacho | Cierre proyecto: | 2026-08-11 | 2026-08-19 | Alta | 0 | Tarea sin iniciar