## 50001473 - MAPIMI
50001473 - MAPIMI | [6 empty] | Powered by
Task ID | Created At | Completed At | Last Modified | Name | Section/Column | Assignee | Assignee Email | Start Date | Due Date | Tags | Notes | Projects | Parent task | Blocked By (Dependencies) | Blocking (Dependencies) | inicio | Entrega | Prioridad | Avance Tarea | Estatus
1213378618756233 | 2026-02-20 15:21 | 2026-03-11 17:14 | 2026-04-22 20:09 | Kick Off meeting: | Fabricación Ventilador 50001473-OT4164-ZVN 2-9-126/2 | [6 empty] | 50001473 - MAPIMI
1213378618756234 | 2026-02-20 15:21 | 2026-03-11 17:13 | 2026-04-21 21:04 | Definicion Jefe de proyecto |  | Sergio de la Fuente | sergio.delafuente@zitron.com | 2025-10-14 | 2025-10-14 |  | Francisca Ramos |  | Kick Off meeting: |  |  | 2025-10-14 | 2025-10-14 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1213378618756235 | 2026-02-20 15:21 | 2026-03-11 17:13 | 2026-03-11 17:14 | Apertura pedido |  | Francisca Alejandra Ramos Aravales | francisca@zitron.com | 2025-10-14 | 2025-10-14 |  |  |  | Kick Off meeting: |  |  | 2025-10-14 | 2025-10-14 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1213378618756236 | 2026-02-20 15:21 | 2026-03-11 17:13 | 2026-03-11 17:14 | Alcance del proyecto |  | Francisca Alejandra Ramos Aravales | francisca@zitron.com | 2025-10-14 | 2025-10-14 |  |  |  | Kick Off meeting: |  |  | 2025-10-14 | 2025-10-14 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1213378618756237 | 2026-02-20 15:21 | 2026-03-11 17:13 | 2026-03-19 18:48 | Definicion Tecnica de componentes principales |  | Francisca Alejandra Ramos Aravales | francisca@zitron.com | 2025-10-14 | 2025-10-14 |  |  |  | Kick Off meeting: |  | Ingenieria electrica,Ingenieria Basica Motor,Ingenieria basica Rodete,Ingenieria Detalle,Analisis de costeo | 2025-10-14 | 2025-10-14 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1213378618756238 | 2026-02-20 15:21 | 2026-03-11 17:13 | 2026-03-11 17:14 | Plazo Contractual |  | Francisca Alejandra Ramos Aravales | francisca@zitron.com | 2025-10-14 | 2025-10-14 |  |  |  | Kick Off meeting: |  |  | 2025-10-14 | 2025-10-14 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1213378618756239 | 2026-02-20 15:21 | 2026-04-16 15:35 | 2026-04-16 15:35 | Ingenieria Servicios: | Fabricación Ventilador 50001473-OT4164-ZVN 2-9-126/2 | [6 empty] | 50001473 - MAPIMI |  | Ingenieria electrica,Revisión tableros pruebas |  |  |  |  | 1 | Tarea Terminada
1213378618756240 | 2026-02-20 15:21 | 2026-03-18 14:52 | 2026-03-18 14:52 | Ingenieria electrica |  | IGNACIO GARCIA MARTINEZ | ignacio@zitron.com | 2025-10-15 | 2025-10-16 |  |  |  | Ingenieria Servicios: | Definicion Tecnica de componentes principales | Ingenieria Servicios:,propuesta tableros | 2025-10-15 | 2025-10-16 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1213378618756241 | 2026-02-20 15:21 | 2026-04-16 15:35 | 2026-04-16 15:35 | Revisión tableros pruebas |  | IGNACIO GARCIA MARTINEZ | ignacio@zitron.com | 2025-12-19 | 2025-12-25 |  |  |  | Ingenieria Servicios: | Recepcion Tableros | Embalaje,Ingenieria Servicios: | 2025-12-19 | 2025-12-25 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1213378618756242 | 2026-02-20 15:21 | 2026-03-26 18:43 | 2026-04-22 20:09 | Ingenieria Jefe de proyecto: | Fabricación Ventilador 50001473-OT4164-ZVN 2-9-126/2 | [6 empty] | 50001473 - MAPIMI |  | Ingenieria Detalle,Ingenieria Basica Motor,Ingenieria basica Rodete,Analisis de costeo
1213378618756243 | 2026-02-20 15:21 | 2026-03-16 13:13 | 2026-03-16 13:13 | Ingenieria Basica Motor |  | Francisca Alejandra Ramos Aravales | francisca@zitron.com | 2025-10-15 | 2025-10-16 |  |  |  | Ingenieria Jefe de proyecto: | Definicion Tecnica de componentes principales | Ingenieria Jefe de proyecto:,propuesta motor | 2025-10-15 | 2025-10-16 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1213378618756245 | 2026-02-20 15:21 | 2026-03-26 18:43 | 2026-03-26 18:43 | Ingenieria basica Rodete |  | Francisca Alejandra Ramos Aravales | francisca@zitron.com | 2025-10-15 | 2025-10-16 |  |  |  | Ingenieria Jefe de proyecto: | Definicion Tecnica de componentes principales | Ingenieria Jefe de proyecto:,propuesta nucleo rodete,propuesta alabes | 2025-10-15 | 2025-10-16 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1213378618756246 | 2026-02-20 15:21 | 2026-03-16 13:13 | 2026-03-16 13:13 | Ingenieria Detalle |  | Francisca Alejandra Ramos Aravales | francisca@zitron.com | 2025-10-15 | 2025-10-16 |  |  |  | Ingenieria Jefe de proyecto: | Definicion Tecnica de componentes principales | Planos Preliminar,Ingenieria Jefe de proyecto:,propuesta compras a codigo // aprovisionamiento | 2025-10-15 | 2025-10-16 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1213378618756247 | 2026-02-20 15:21 | 2026-03-26 18:43 | 2026-03-26 18:43 | Analisis de costeo |  | Francisca Alejandra Ramos Aravales | francisca@zitron.com | 2025-10-15 | 2025-10-20 |  |  |  | Ingenieria Jefe de proyecto: | Definicion Tecnica de componentes principales | Costo,Ingenieria Jefe de proyecto: | 2025-10-15 | 2025-10-20 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1213378618756248 | 2026-02-20 15:21 | 2026-03-26 18:43 | 2026-03-26 18:43 | Propuesta compras: | Fabricación Ventilador 50001473-OT4164-ZVN 2-9-126/2 | [6 empty] | 50001473 - MAPIMI |  | propuesta alabes,propuesta motor,propuesta tableros,propuesta nucleo rodete,propuesta compras a codigo // aprovisionamiento |  |  |  |  | 1 | Tarea Terminada
1213378618756249 | 2026-02-20 15:21 | 2026-03-26 18:43 | 2026-03-26 18:43 | propuesta alabes |  | Francisca Alejandra Ramos Aravales | francisca@zitron.com | 2025-10-17 | 2025-10-20 |  |  |  | Propuesta compras: | Ingenieria basica Rodete | Propuesta compras:,Generación OC Alabe | 2025-10-17 | 2025-10-20 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1213378618756250 | 2026-02-20 15:21 | 2026-03-16 13:13 | 2026-03-16 13:13 | propuesta motor |  | Francisca Alejandra Ramos Aravales | francisca@zitron.com | 2025-10-17 | 2025-10-20 |  |  |  | Propuesta compras: | Ingenieria Basica Motor | Generación OC motor,Propuesta compras: | 2025-10-17 | 2025-10-20 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1213378618756251 | 2026-02-20 15:21 | 2026-03-18 14:53 | 2026-03-18 14:53 | propuesta tableros |  | Francisca Alejandra Ramos Aravales | francisca@zitron.com | 2025-10-17 | 2025-10-20 |  |  |  | Propuesta compras: | Ingenieria electrica | Propuesta compras:,Generación OC Tableros | 2025-10-17 | 2025-10-20 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1213378618756252 | 2026-02-20 15:21 | 2026-03-26 18:43 | 2026-07-20 19:27 | propuesta nucleo rodete |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2025-10-17 | 2025-10-20 |  |  |  | Propuesta compras: | Ingenieria basica Rodete | Generación OC Rodete,Propuesta compras: | 2025-10-17 | 2025-10-20 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1213378618756253 | 2026-02-20 15:21 | 2026-03-16 13:13 | 2026-07-20 19:27 | propuesta compras a codigo // aprovisionamiento |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2025-10-17 | 2025-10-20 |  |  |  | Propuesta compras: | Ingenieria Detalle | Generación OC materiales,Propuesta compras: | 2025-10-17 | 2025-10-20 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1213378618756254 | 2026-02-20 15:21 | 2026-03-31 14:28 | 2026-04-22 20:09 | Compras: | Fabricación Ventilador 50001473-OT4164-ZVN 2-9-126/2 | [6 empty] | 50001473 - MAPIMI |  | Alabe,Tablero,rodete,Motor,Materiales a codigo // compras locales aprovisionamientomiento:
1213378618756255 | 2026-02-20 15:21 | 2026-03-26 18:43 | 2026-03-26 18:44 | Alabe |  | Eliana | ecarico@zitron.com | 2025-10-21 | 2025-10-24 |  |  |  | Compras: | Generación OC Alabe,Fabricación Alabe | Compras: | 2025-10-21 | 2025-10-24 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1213378618756256 | 2026-02-20 15:21 | 2026-03-26 18:43 | 2026-03-26 18:43 | Generación OC Alabe |  | Eliana | ecarico@zitron.com | 2025-10-21 | 2025-10-22 |  |  |  | Alabe | propuesta alabes | Fabricación Alabe,Alabe |  |  | Baja | 0 | Tarea sin iniciar
1213378618756257 | 2026-02-20 15:21 | 2026-03-26 18:43 | 2026-03-26 18:43 | Fabricación Alabe |  | Eliana | ecarico@zitron.com | 2025-10-23 | 2025-10-24 |  |  |  | Alabe | Generación OC Alabe | Recepcion Alabe,Alabe |  |  | Baja | 0 | Tarea sin iniciar
1213378623901270 | 2026-02-20 15:21 | 2026-04-16 15:35 | 2026-04-16 15:35 | Tablero |  | Eliana | ecarico@zitron.com | 2025-10-21 | 2025-12-17 |  |  |  | Compras: | Generación OC Tableros,Fabricación Tablero | Compras: | 2025-10-21 | 2025-12-17 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1213378623901271 | 2026-02-20 15:21 | 2026-03-18 14:53 | 2026-03-18 14:53 | Generación OC Tableros |  | Eliana | ecarico@zitron.com | 2025-10-21 | 2025-10-29 |  |  |  | Tablero | propuesta tableros | Fabricación Tablero,Tablero |  |  | Baja | 0 | Tarea sin iniciar
1213378623901272 | 2026-02-20 15:21 | 2026-04-16 15:35 | 2026-04-16 15:35 | Fabricación Tablero |  | Eliana | ecarico@zitron.com | 2025-10-30 | 2025-12-17 |  |  |  | Tablero | Generación OC Tableros | Tablero,Recepcion Tableros |  |  | Baja | 0 | Tarea sin iniciar
1213378623901273 | 2026-02-20 15:21 | 2026-04-13 20:14 | 2026-04-13 20:14 | rodete |  | Eliana | ecarico@zitron.com | 2025-10-21 | 2025-11-11 |  |  |  | Compras: | Generación OC Rodete,Fabricación Rodete | Compras: | 2025-10-21 | 2025-11-11 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1213378623901274 | 2026-02-20 15:21 | 2026-03-26 18:46 | 2026-03-26 18:46 | Generación OC Rodete |  | Eliana | ecarico@zitron.com | 2025-10-21 | 2025-10-22 |  |  |  | rodete | propuesta nucleo rodete | Fabricación Rodete,rodete |  |  | Baja | 0 | Tarea sin iniciar
1213378623901275 | 2026-02-20 15:21 | 2026-03-26 18:46 | 2026-03-26 18:46 | Fabricación Rodete |  | Eliana | ecarico@zitron.com | 2025-10-23 | 2025-11-11 |  |  |  | rodete | Generación OC Rodete | rodete,Recepcion Rodete |  |  | Baja | 0 | Tarea sin iniciar
1213378623901276 | 2026-02-20 15:21 | 2026-03-26 18:45 | 2026-03-26 18:45 | Motor |  | Eliana | ecarico@zitron.com | 2025-10-21 | 2025-11-07 |  |  |  | Compras: | Generación OC motor,Fabricación motor,Planos motor proveedor | Compras: | 2025-10-21 | 2025-11-07 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1213378623901277 | 2026-02-20 15:21 | 2026-03-16 13:13 | 2026-03-16 13:13 | Generación OC motor |  | Eliana | ecarico@zitron.com | 2025-10-21 | 2025-10-29 |  |  |  | Motor | propuesta motor | Fabricación motor,Planos motor proveedor,Motor |  |  | Baja | 0 | Tarea sin iniciar
1213378623901278 | 2026-02-20 15:21 | 2026-03-26 18:45 | 2026-03-26 18:45 | Fabricación motor |  | Eliana | ecarico@zitron.com | 2025-10-30 | 2025-11-27 |  |  |  | Motor | Generación OC motor | Motor,Recepcion motor |  |  | Baja | 0 | Tarea sin iniciar
1213378623901279 | 2026-02-20 15:21 | 2026-03-26 18:45 | 2026-03-26 18:45 | Planos motor proveedor |  | Eliana | ecarico@zitron.com | 2025-10-30 | 2025-11-07 |  |  |  | Motor | Generación OC motor | Motor,Planos Definitivos |  |  | Baja | 0 | Tarea sin iniciar
1213378623901280 | 2026-02-20 15:21 | 2026-03-16 13:13 | 2026-03-16 13:13 | Materiales a codigo // compras locales aprovisionamientomiento: |  | Yerlia Ayleen Castillo Diaz | yerlia.castillo@zitron.com | 2025-10-21 | 2025-11-18 |  |  |  | Compras: | Generación OC materiales,Fabricacion a codigo y compras locales | Compras: | 2025-10-21 | 2025-11-18 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1213378623901281 | 2026-02-20 15:21 | 2026-03-16 13:13 | 2026-03-16 13:13 | Generación OC materiales |  | Yerlia Ayleen Castillo Diaz | yerlia.castillo@zitron.com | 2025-10-21 | 2025-10-29 |  |  |  | Materiales a codigo // compras locales aprovisionamientomiento: | propuesta compras a codigo // aprovisionamiento | Materiales a codigo // compras locales aprovisionamientomiento:,Fabricacion a codigo y compras locales |  |  | Baja | 0 | Tarea sin iniciar
1213378623901282 | 2026-02-20 15:21 | 2026-03-16 13:13 | 2026-03-16 13:13 | Fabricacion a codigo y compras locales |  | Yerlia Ayleen Castillo Diaz | yerlia.castillo@zitron.com | 2025-10-30 | 2025-11-18 |  |  |  | Materiales a codigo // compras locales aprovisionamientomiento: | Generación OC materiales | Materiales a codigo // compras locales aprovisionamientomiento:,Recepcion materiales a codigos // compras locales aprovisionamiento |  |  | Baja | 0 | Tarea sin iniciar
1213378623901283 | 2026-02-20 15:21 | 2026-08-12 18:41 | 2026-08-12 18:41 | Ingenieria y diseñoo: | Fabricación Ventilador 50001473-OT4164-ZVN 2-9-126/2 | [6 empty] | 50001473 - MAPIMI |  | Planos Preliminar,Planos Definitivos
1213378623901284 | 2026-02-20 15:21 | 2026-04-02 12:27 | 2026-04-02 12:27 | Planos Preliminar |  | Hernan Roberto Gutierrez Barrientos | hgutierrez@zitron.com | 2025-10-17 | 2025-10-23 |  |  |  | Ingenieria y diseñoo: | Ingenieria Detalle | Ingenieria y diseñoo:,Planos Definitivos | 2025-10-17 | 2025-10-23 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1213378623901285 | 2026-02-20 15:21 | 2026-04-02 18:58 | 2026-04-02 18:58 | Planos Definitivos |  | Hernan Roberto Gutierrez Barrientos | hgutierrez@zitron.com | 2025-11-10 | 2025-11-14 |  |  |  | Ingenieria y diseñoo: | Planos motor proveedor,Planos Preliminar | Ingenieria y diseñoo:,Check Planos | 2025-11-10 | 2025-11-14 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1213575386156314 | 2026-03-09 16:19 | 2026-04-02 18:58 | 2026-04-02 18:58 | Check Planos |  | Hernan Roberto Gutierrez Barrientos | hgutierrez@zitron.com |  | 2025-11-17 |  |  |  | Ingenieria y diseñoo: | Planos Definitivos | Armado,Control de calidad Armado,Montaje Alabe,Montaje Rodete,Montaje motor | 2025-11-17 | 2025-11-17 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1213575386156315 | 2026-03-09 16:19 | 2026-06-25 13:37 | 2026-06-25 13:37 | Check pruebas FAT |  | Francisca González Cornejo | francisca.gonzalez@zitron.com |  | 2025-12-19 |  |  |  | Ingenieria y diseñoo: | Pruebas FAT | RE-PINTADO | 2025-12-19 | 2025-12-19 | Alta | 0 | Tarea sin iniciar
1213378623901286 | 2026-02-20 15:21 | 2026-04-10 16:53 | 2026-04-10 16:53 | Bodega: | Fabricación Ventilador 50001473-OT4164-ZVN 2-9-126/2 | [6 empty] | 50001473 - MAPIMI |  | Recepcion materiales a codigos // compras locales aprovisionamiento |  |  |  |  | 1 | Tarea Terminada
1213378623901287 | 2026-02-20 15:21 | 2026-04-10 15:45 | 2026-04-10 15:45 | Recepcion materiales a codigos // compras locales aprovisionamiento |  | Victor Muñoz | victor.munoz@zitron.com | 2025-11-19 | 2025-11-20 |  |  |  | Bodega: | Fabricacion a codigo y compras locales | Control de calidad compras materiales a codigo // compras locale aprovisionamiento,Bodega: | 2025-11-19 | 2025-11-20 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1213378623901288 | 2026-02-20 15:21 | 2026-04-10 16:53 | 2026-04-10 16:53 | Control de calidad compras materiales a codigo // compras locale aprovisionamiento |  | Nicolás López | nicolas.lopez@zitron.com | 2025-11-21 | 2025-11-24 |  |  |  | Bodega: | Recepcion materiales a codigos // compras locales aprovisionamiento | Preparación Materiales | 2025-11-21 | 2025-11-24 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1213378623901289 | 2026-02-20 15:21 | 2026-07-01 18:18 | 2026-07-01 18:18 | Caldereria: | Fabricación Ventilador 50001473-OT4164-ZVN 2-9-126/2 | [6 empty] | 50001473 - MAPIMI |  | Preparación Materiales,Armado,Control de calidad Armado
1213378623901290 | 2026-02-20 15:21 | 2026-04-16 11:52 | 2026-04-16 11:52 | Preparación Materiales |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2025-11-25 | 2025-11-27 |  |  |  | Caldereria: | Control de calidad compras materiales a codigo // compras locale aprovisionamiento | Caldereria:,Armado | 2025-11-25 | 2025-11-27 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1213378623901291 | 2026-02-20 15:21 | 2026-06-18 21:09 | 2026-06-21 16:14 | Armado |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2025-11-28 | 2025-12-04 |  |  |  | Caldereria: | Preparación Materiales,Check Planos | Caldereria:,Control de calidad Armado | 2025-11-28 | 2025-12-04 | Baja | 1 | Tarea en curso
1213378623901292 | 2026-02-20 15:21 | 2026-06-22 21:55 | 2026-06-22 21:55 | Control de calidad Armado |  | Nicolás López | nicolas.lopez@zitron.com |  | 2025-12-05 |  |  |  | Caldereria: | Armado,Check Planos | Caldereria:,Revestimiento | 2025-12-05 | 2025-12-05 | Alta | 0 | Tarea sin iniciar
1213378623901293 | 2026-02-20 15:21 | 2026-07-01 18:19 | 2026-07-11 08:24 | Bodega: | Fabricación Ventilador 50001473-OT4164-ZVN 2-9-126/2 | [6 empty] | 50001473 - MAPIMI |  | Recepcion Rodete,Recepcion Tableros,Recepcion Alabe,Recepcion motor
1213378623901294 | 2026-02-20 15:21 | 2026-06-20 13:33 | 2026-06-21 16:14 | Recepcion Rodete |  | Victor Muñoz | victor.munoz@zitron.com | 2025-11-12 | 2025-11-12 |  |  |  | Bodega: | Fabricación Rodete | Bodega:,Montaje Rodete | 2025-11-12 | 2025-11-12 | Alta | 1 | Tarea en curso
1213378623901295 | 2026-02-20 15:21 | 2026-04-16 15:35 | 2026-04-16 15:35 | Recepcion Tableros |  | Victor Muñoz | victor.munoz@zitron.com |  | 2025-12-18 |  |  |  | Bodega: | Fabricación Tablero | Bodega:,Revisión tableros pruebas | 2025-12-18 | 2025-12-18 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1213378623901296 | 2026-02-20 15:21 | 2026-06-20 13:33 | 2026-06-21 16:14 | Recepcion Alabe |  | Victor Muñoz | victor.munoz@zitron.com | 2025-10-27 | 2025-10-27 |  |  |  | Bodega: | Fabricación Alabe | Bodega:,Montaje Alabe | 2025-10-27 | 2025-10-27 | Alta | 1 | Tarea en curso
1213378623901297 | 2026-02-20 15:21 | 2026-04-10 15:46 | 2026-04-10 15:46 | Recepcion motor |  | Victor Muñoz | victor.munoz@zitron.com |  | 2025-11-28 |  |  |  | Bodega: | Fabricación motor | Bodega:,Montaje motor | 2025-11-28 | 2025-11-28 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1213378623901298 | 2026-02-20 15:21 | 2026-07-01 18:18 | 2026-07-11 08:03 | Montaje: | Fabricación Ventilador 50001473-OT4164-ZVN 2-9-126/2 | [6 empty] | 50001473 - MAPIMI |  | Revestimiento,Montaje motor,Montaje Alabe,Montaje Rodete,Pruebas FAT,RE-PINTADO
1213378623901299 | 2026-02-20 15:21 | 2026-06-20 14:44 | 2026-07-20 19:27 | Revestimiento |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2025-12-08 | 2025-12-12 |  |  |  | Montaje: | Control de calidad Armado | Montaje Alabe,Montaje Rodete,Montaje:,Montaje motor | 2025-12-08 | 2025-12-12 | Alta | 0 | Tarea sin iniciar
1213378623901300 | 2026-02-20 15:21 | 2026-06-20 14:44 | 2026-07-20 19:27 | Montaje motor |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com |  | 2025-12-15 |  |  |  | Montaje: | Recepcion motor,Revestimiento,Check Planos | Pruebas FAT,Montaje: | 2025-12-15 | 2025-12-15 | Alta | 0 | Tarea sin iniciar
1213378623901301 | 2026-02-20 15:21 | 2026-06-20 14:44 | 2026-07-20 19:27 | Montaje Alabe |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2025-12-16 | 2025-12-16 |  |  |  | Montaje: | Recepcion Alabe,Revestimiento,Check Planos | Pruebas FAT,Montaje: | 2025-12-16 | 2025-12-16 | Alta | 0 | Tarea sin iniciar
1213378623901302 | 2026-02-20 15:21 | 2026-06-20 14:44 | 2026-07-20 19:27 | Montaje Rodete |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2025-12-17 | 2025-12-17 |  |  |  | Montaje: | Recepcion Rodete,Revestimiento,Check Planos | Pruebas FAT,Montaje: | 2025-12-17 | 2025-12-17 | Alta | 0 | Tarea sin iniciar
1213378623901303 | 2026-02-20 15:21 | 2026-06-22 13:38 | 2026-07-20 19:27 | Pruebas FAT |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com |  | 2025-12-17 |  |  |  | Montaje: | Montaje motor,Montaje Alabe,Montaje Rodete | Montaje:,Check pruebas FAT | 2025-12-18 | 2025-12-18 | Alta | 0 | Tarea sin iniciar
1213378623901304 | 2026-02-20 15:21 | 2026-06-24 10:03 | 2026-07-20 19:27 | RE-PINTADO |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com |  | 2025-12-22 |  |  |  | Montaje: | Check pruebas FAT | Montaje:,Coordinacion Entrega con Cliente | 2025-12-22 | 2025-12-22 | Alta | 0 | Tarea sin iniciar
1213378623901305 | 2026-02-20 15:21 | 2026-08-12 18:41 | 2026-08-12 18:41 | Logistica: | Fabricación Ventilador 50001473-OT4164-ZVN 2-9-126/2 | [6 empty] | 50001473 - MAPIMI |  | Coordinacion Entrega con Cliente,Embalaje,PACKING LIST,Despacho
1213378623901306 | 2026-02-20 15:21 | 2026-07-01 18:18 | 2026-07-01 18:18 | Coordinacion Entrega con Cliente |  | Karin Pinto | kpinto@zitron.com |  | 2025-12-23 |  |  |  | Logistica: | RE-PINTADO | Embalaje,Logistica: | 2025-12-22 | 2025-12-22 | Alta | 0 | Tarea sin iniciar
1213378623901307 | 2026-02-20 15:21 | 2026-06-24 16:45 | 2026-07-20 19:28 | Embalaje |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com |  | 2025-12-26 |  |  |  | Logistica: | Coordinacion Entrega con Cliente,Revisión tableros pruebas | PACKING LIST,Logistica: | 2025-12-26 | 2025-12-26 | Alta | 0 | Tarea sin iniciar
1213378623901308 | 2026-02-20 15:21 | 2026-06-24 17:00 | 2026-06-24 17:00 | PACKING LIST |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com |  | 2025-12-29 |  |  |  | Logistica: | Embalaje | Despacho,Logistica: | 2025-12-29 | 2025-12-29 | Alta | 0 | Tarea sin iniciar
1213378623901309 | 2026-02-20 15:21 | 2026-08-12 18:41 | 2026-08-12 18:41 | Despacho |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com |  | 2025-12-30 |  |  |  | Logistica: | PACKING LIST | Gestion,Costo,Logistica: | 2025-12-30 | 2025-12-30 | Alta | 0 | Tarea sin iniciar
1213378623901310 | 2026-02-20 15:21 | 2026-08-17 22:28 | 2026-08-17 22:28 | Cierre proyecto: | Fabricación Ventilador 50001473-OT4164-ZVN 2-9-126/2 | [6 empty] | 50001473 - MAPIMI |  | Gestion,Costo
1213378623901311 | 2026-02-20 15:21 | 2026-08-17 22:28 | 2026-08-17 22:28 | Gestion |  | Nicolás | nicolas.tello@zitron.com | 2025-12-31 | 2026-01-08 |  |  |  | Cierre proyecto: | Despacho | Cierre proyecto: | 2025-12-31 | 2026-01-08 | Alta | 0 | Tarea sin iniciar
1213378623901312 | 2026-02-20 15:21 | 2026-08-17 22:28 | 2026-08-17 22:28 | Costo |  | Nicolás | nicolas.tello@zitron.com | 2025-12-31 | 2026-01-08 |  |  |  | Cierre proyecto: | Despacho,Analisis de costeo | Cierre proyecto: | 2025-12-31 | 2026-01-08 | Alta | 0 | Tarea sin iniciar