## 50001499- EQ. CHAPARRAL
50001499- EQ. CHAPARRAL | [6 empty] | Powered by
Task ID | Created At | Completed At | Last Modified | Name | Section/Column | Assignee | Assignee Email | Start Date | Due Date | Tags | Notes | Projects | Parent task | Blocked By (Dependencies) | Blocking (Dependencies) | Entrega | inicio | Estatus | % Avance proyecto | Prioridad
1213390201946755 | 2026-02-24 13:05 | 2026-03-11 17:19 | 2026-03-31 14:37 | Kick Off meeting: | Fabricación Ventilador 2-50001499- OT4202 ZVN 1-22-400/6-OT4203 ZVN 1-22-575/6 | [6 empty] | 50001499- EQ. CHAPARRAL
1213390201946756 | 2026-02-24 13:05 | 2026-03-11 17:18 | 2026-03-11 17:19 | Definicion Jefe de proyecto |  | Sergio de la Fuente | sergio.delafuente@zitron.com | 2025-12-10 | 2025-12-10 |  |  |  | Kick Off meeting: |  |  | 2025-12-10 | 2025-12-10 | Tarea Terminada | 1 | Alta
1213390201946757 | 2026-02-24 13:05 | 2026-03-11 17:18 | 2026-04-22 15:32 | Apertura pedido |  | Carlos Pérez | cperez@zitron.com | 2025-12-10 | 2025-12-10 |  |  |  | Kick Off meeting: |  |  | 2025-12-10 | 2025-12-10 | Tarea Terminada | 1 | Alta
1213390201946758 | 2026-02-24 13:05 | 2026-03-11 17:18 | 2026-04-22 15:32 | Alcance del proyecto |  | Carlos Pérez | cperez@zitron.com | 2025-12-10 | 2025-12-10 |  |  |  | Kick Off meeting: |  |  | 2025-12-10 | 2025-12-10 | Tarea Terminada | 1 | Alta
1213390201946759 | 2026-02-24 13:05 | 2026-03-11 17:18 | 2026-04-22 15:33 | Definicion Tecnica de componentes principales |  | Carlos Pérez | cperez@zitron.com | 2025-12-10 | 2025-12-10 |  |  |  | Kick Off meeting: |  | Ingenieria electrica,Ingenieria Basica Motor,Ingenieria basica Rodete,Ingenieria Detalle | 2025-12-10 | 2025-12-10 | Tarea Terminada | 1 | Alta
1213390201946760 | 2026-02-24 13:05 | 2026-03-11 17:18 | 2026-04-22 15:33 | Plazo Contractual |  | Carlos Pérez | cperez@zitron.com | 2025-12-10 | 2025-12-10 |  |  |  | Kick Off meeting: |  |  | 2025-12-10 | 2025-12-10 | Tarea Terminada | 1 | Alta
1213390201946761 | 2026-02-24 13:05 |  | 2026-08-04 11:46 | Ingenieria Servicios: | Fabricación Ventilador 2-50001499- OT4202 ZVN 1-22-400/6-OT4203 ZVN 1-22-575/6 | [6 empty] | 50001499- EQ. CHAPARRAL |  | Ingenieria electrica,Revisión tableros pruebas |  |  |  | Tarea en curso
1213390201946762 | 2026-02-24 13:05 | 2026-04-02 12:09 | 2026-04-02 12:09 | Ingenieria electrica |  | IGNACIO GARCIA MARTINEZ | ignacio@zitron.com | 2025-12-11 | 2025-12-15 |  |  |  | Ingenieria Servicios: | Definicion Tecnica de componentes principales | propuesta tableros,Ingenieria Servicios: | 2025-12-15 | 2025-12-11 | Tarea Terminada | 1 | Alta
1213390201946763 | 2026-02-24 13:05 | 2026-08-04 11:46 | 2026-08-04 11:46 | Revisión tableros pruebas |  | sergio saavedra fernandez | sergio.saavedra@zitron.com | 2026-04-15 | 2026-04-21 |  |  |  | Ingenieria Servicios: | OT 4217 TABLERO VDF 400 KW,OT 4218 TABLERO PLC,OT 4226 TABLERO VDF 575 KW,OT 4227 TABLERO PLC - MT | Ingenieria Servicios: | 2026-04-22 | 2026-04-15 | Tarea Terminada | 1 | Alta
1214046914974588 | 2026-04-13 19:40 | 2026-07-21 19:03 | 2026-07-21 19:03 | OT 4217 TABLERO VDF 400 KW |  | sergio saavedra fernandez | sergio.saavedra@zitron.com | 2026-04-15 | 2026-04-21 |  |  |  | Revisión tableros pruebas |  | Revisión tableros pruebas,OT 4217 TABLERO VDF 400 KW
1214046914974589 | 2026-04-13 19:41 | 2026-07-21 19:03 | 2026-07-21 19:03 | OT 4218 TABLERO PLC |  | sergio saavedra fernandez | sergio.saavedra@zitron.com | 2026-04-15 | 2026-04-21 |  |  |  | Revisión tableros pruebas | Recepcion Tableros y componentes electricos | Revisión tableros pruebas,OT 4218 TABLERO PLC
1214046914974590 | 2026-04-13 19:41 | 2026-08-04 11:46 | 2026-08-04 11:46 | OT 4226 TABLERO VDF 575 KW |  | sergio saavedra fernandez | sergio.saavedra@zitron.com | 2026-04-15 | 2026-04-21 |  |  |  | Revisión tableros pruebas | Recepcion Tableros y componentes electricos | Revisión tableros pruebas,OT 4226 TABLERO VDF 575 KW
1214046914974591 | 2026-04-13 19:42 | 2026-07-21 19:03 | 2026-07-21 19:03 | OT 4227 TABLERO PLC - MT |  | sergio saavedra fernandez | sergio.saavedra@zitron.com | 2026-04-15 | 2026-04-21 |  |  |  | Revisión tableros pruebas | Recepcion Tableros y componentes electricos | Revisión tableros pruebas,OT 4227 TABLERO PLC - MT
1213390413187351 | 2026-02-24 13:05 | 2026-04-02 12:08 | 2026-04-02 12:08 | Ingenieria Jefe de proyecto: | Fabricación Ventilador 2-50001499- OT4202 ZVN 1-22-400/6-OT4203 ZVN 1-22-575/6 | [6 empty] | 50001499- EQ. CHAPARRAL |  | Analisis de costeo,Ingenieria Detalle,Ingenieria Basica Motor,Ingenieria basica Rodete |  |  |  | Tarea Terminada | 1
1213390413187352 | 2026-02-24 13:05 | 2026-03-16 13:15 | 2026-03-16 13:15 | Ingenieria Basica Motor |  | Carlos Pérez | cperez@zitron.com | 2025-12-11 | 2025-12-12 |  |  |  | Ingenieria Jefe de proyecto: | Definicion Tecnica de componentes principales | Analisis de costeo,Ingenieria Jefe de proyecto:,propuesta motor | 2025-12-12 | 2025-12-11 | Tarea Terminada | 1 | Alta
1213390413187354 | 2026-02-24 13:05 | 2026-04-02 12:07 | 2026-04-02 12:07 | Ingenieria basica Rodete |  | Carlos Pérez | cperez@zitron.com | 2025-12-11 | 2025-12-19 |  |  |  | Ingenieria Jefe de proyecto: | Definicion Tecnica de componentes principales | Analisis de costeo,Ingenieria Jefe de proyecto:,propuesta nucleo rodete,propuesta alabes | 2025-12-19 | 2025-12-11 | Tarea Terminada | 1 | Alta
1213390413187355 | 2026-02-24 13:05 | 2026-03-16 13:16 | 2026-04-13 18:18 | Ingenieria Detalle |  | Carlos Pérez | cperez@zitron.com | 2025-12-11 | 2025-12-19 |  |  |  | Ingenieria Jefe de proyecto: | Definicion Tecnica de componentes principales | Analisis de costeo,Ingenieria Jefe de proyecto:,Propuestar Sensores ,OT 4202 ZVN 1-22-400/6,OT 4203 ZVN 1-22-575/6 | 2025-12-19 | 2025-12-11 | Tarea Terminada | 1 | Alta
1213390413187356 | 2026-02-24 13:05 | 2026-04-02 12:08 | 2026-04-02 12:08 | Analisis de costeo |  | Carlos Pérez | cperez@zitron.com | 2025-12-11 | 2025-12-19 |  |  |  | Ingenieria Jefe de proyecto: | Ingenieria Detalle,Ingenieria Basica Motor,Ingenieria basica Rodete | Ingenieria Jefe de proyecto:,Costos | 2025-12-19 | 2025-12-11 | Tarea Terminada | 1 | Alta
1213390413187357 | 2026-02-24 13:05 | 2026-04-10 15:04 | 2026-07-25 03:44 | Propuesta compras: | Fabricación Ventilador 2-50001499- OT4202 ZVN 1-22-400/6-OT4203 ZVN 1-22-575/6 | [6 empty] | 50001499- EQ. CHAPARRAL |  | propuesta motor,propuesta alabes,propuesta tableros,propuesta nucleo rodete,Propuestar Sensores ,Propuesta corte laser OT 4202 -4203
1213390413187359 | 2026-02-24 13:05 | 2026-03-16 13:16 | 2026-03-16 13:16 | propuesta motor |  | Carlos Pérez | cperez@zitron.com | 2025-12-15 | 2025-12-16 |  |  |  | Propuesta compras: | Ingenieria Basica Motor | Propuesta compras:,Generación OC motor | 2025-12-16 | 2025-12-15 | Tarea Terminada | 1 | Alta
1213390413187358 | 2026-02-24 13:05 | 2026-03-16 13:15 | 2026-04-23 18:21 | propuesta alabes |  | Carlos Pérez | cperez@zitron.com | 2025-12-22 | 2025-12-23 |  |  |  | Propuesta compras: | Ingenieria basica Rodete | Propuesta compras:,Generación OC Alabe | 2025-12-23 | 2025-12-22 | Tarea Terminada | 1 | Alta
1213390413187360 | 2026-02-24 13:05 | 2026-04-02 12:10 | 2026-04-02 12:10 | propuesta tableros |  | Carlos Pérez | cperez@zitron.com | 2025-12-16 | 2025-12-17 |  |  |  | Propuesta compras: | Ingenieria electrica | Propuesta compras:,Generación OC Tableros OT 4217 - 4218 - 4226 -4227 | 2025-12-17 | 2025-12-16 | Tarea Terminada | 1 | Alta
1213390413187361 | 2026-02-24 13:05 | 2026-04-10 15:04 | 2026-07-20 19:28 | propuesta nucleo rodete |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2025-12-22 | 2025-12-23 |  |  |  | Propuesta compras: | Ingenieria basica Rodete | Propuesta compras:,Generación OC Rodete | 2025-12-23 | 2025-12-22 | Tarea Terminada | 1 | Alta
1213390201585047 | 2026-02-24 13:17 | 2026-04-02 12:08 | 2026-04-02 12:09 | Propuestar Sensores |  | Carlos Pérez | cperez@zitron.com | 2025-12-22 | 2025-12-23 |  |  |  | Propuesta compras: | Ingenieria Detalle | Propuesta compras:,Generaciónt OC sensores | 2025-12-23 | 2025-12-22 | Tarea Terminada | 1 | Alta
1213390413187362 | 2026-02-24 13:05 | 2026-06-18 18:20 | 2026-07-20 19:28 | Propuesta corte laser OT 4202 -4203 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-02-23 | 2026-02-24 |  |  |  | Propuesta compras: | Check Planos | Propuesta compras:,Generación OC corte laser | 2025-12-24 | 2025-12-22 | Tarea Terminada | 1 | Alta
1214046914974302 | 2026-04-13 16:37 | 2026-06-18 18:20 | 2026-07-20 19:28 | Propuesta Fabricación externa OT 4202 -4203 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-02-23 | 2026-02-24 |  |  |  | Propuesta compras: | Check Planos | Generacion oc fabricación externa OT 4202 -4203 | 2026-04-24 | 2026-04-23 | Tarea Terminada | 1 | Alta
1214046914974303 | 2026-04-13 16:37 | 2026-06-18 18:20 | 2026-07-20 19:28 | Propuesta mecanizado OT 4202 -4203 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-02-23 | 2026-02-24 |  |  |  | Propuesta compras: | Check Planos | Generación oc mecanizado OT 4202 -4203 | 2026-04-24 | 2026-04-23 | Tarea Terminada | 1 | Alta
1214046914974306 | 2026-04-13 16:42 | 2026-06-18 18:20 | 2026-07-20 19:28 | Propuesta Corte Plasma OT 4202 -4203 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-02-23 | 2026-02-24 |  |  |  | Propuesta compras: | Check Planos | Generación oc corte plasma OT 4202 -4203 | 2026-04-24 | 2026-04-23 | Tarea Terminada | 1 | Alta
1213390413187363 | 2026-02-24 13:05 |  | 2026-07-25 03:36 | Compras: | Fabricación Ventilador 2-50001499- OT4202 ZVN 1-22-400/6-OT4203 ZVN 1-22-575/6 | [6 empty] | 50001499- EQ. CHAPARRAL |  | Motor,Alabe,Tablero OT 4217 - 4218 - 4226 -4227,rodete,Sensores,Corte Laser
1213390413187373 | 2026-02-24 13:05 | 2026-05-13 20:59 | 2026-07-22 19:17 | Motor |  | Eliana | ecarico@zitron.com | 2025-12-17 | 2026-05-11 |  |  |  | Compras: | Generación OC motor,Fabricación motor,Planos motor proveedor | Compras: | 2026-05-11 | 2025-12-17 | Tarea Terminada | 1 | Baja
1213390413187374 | 2026-02-24 13:05 | 2026-04-02 12:08 | 2026-04-02 12:08 | Generación OC motor |  | Eliana | ecarico@zitron.com | 2025-12-17 | 2026-01-05 |  |  |  | Motor | propuesta motor | Fabricación motor,Planos motor proveedor,Motor | 2026-01-08 | 2025-12-16 | Tarea sin iniciar | 0 | Baja
1213390413187375 | 2026-02-24 13:05 | 2026-05-13 20:47 | 2026-05-13 20:47 | Fabricación motor |  | Eliana | ecarico@zitron.com | 2026-01-06 | 2026-05-11 |  |  |  | Motor | Generación OC motor | Motor,Recepcion motor | 2026-05-20 | 2026-01-12 | Tarea sin iniciar | 0 | Baja
1213390413187376 | 2026-02-24 13:05 | 2026-04-02 12:08 | 2026-04-13 21:56 | Planos motor proveedor |  | Eliana | ecarico@zitron.com | 2026-01-06 | 2026-02-12 |  |  |  | Motor | Generación OC motor | Motor,OT 4203 ZVN 1-22-575/6,OT 4202 ZVN 1-22-400/6 | 2026-02-18 | 2026-01-09 | Tarea sin iniciar | 0 | Baja
1213390413187364 | 2026-02-24 13:05 | 2026-05-16 18:12 | 2026-07-22 19:17 | Alabe |  | Eliana | ecarico@zitron.com | 2025-12-24 | 2026-04-29 |  |  |  | Compras: | Generación OC Alabe,Fabricación Alabe | Compras: | 2026-04-24 | 2025-12-24 | Tarea Terminada | 1 | Alta
1213390413187365 | 2026-02-24 13:05 | 2026-03-16 13:15 | 2026-03-16 13:15 | Generación OC Alabe |  | Eliana | ecarico@zitron.com | 2025-12-24 | 2025-12-26 |  |  |  | Alabe | propuesta alabes | Fabricación Alabe,Alabe | 2025-12-25 | 2025-12-23 | Tarea sin iniciar | 0 | Baja
1213390413187366 | 2026-02-24 13:05 | 2026-05-13 21:30 | 2026-05-13 21:30 | Fabricación Alabe |  | Eliana | ecarico@zitron.com | 2025-12-29 | 2026-04-24 |  |  |  | Alabe | Generación OC Alabe | Alabe,Recepcion Alabe | 2026-04-23 | 2025-12-26 | Tarea sin iniciar | 0 | Baja
1213390413187367 | 2026-02-24 13:05 | 2026-06-09 16:37 | 2026-06-09 16:37 | Tablero OT 4217 - 4218 - 4226 -4227 |  | Eliana | ecarico@zitron.com | 2025-12-18 | 2026-04-10 |  |  |  | Compras: | Generación OC Tableros OT 4217 - 4218 - 4226 -4227,Fabricación Tablero OT 4217 - 4218 - 4226 -4227 | Compras: | 2026-04-10 | 2025-12-18 | Tarea Terminada | 1 | Alta
1213390413187368 | 2026-02-24 13:05 | 2026-06-09 16:21 | 2026-06-09 16:21 | Generación OC Tableros OT 4217 - 4218 - 4226 -4227 |  | Eliana | ecarico@zitron.com | 2025-12-18 | 2025-12-29 |  |  |  | Tablero OT 4217 - 4218 - 4226 -4227 | propuesta tableros | Fabricación Tablero OT 4217 - 4218 - 4226 -4227,Tablero OT 4217 - 4218 - 4226 -4227 | 2025-12-30 | 2025-12-23 | Tarea sin iniciar | 0 | Baja
1213390413187369 | 2026-02-24 13:05 | 2026-06-09 16:37 | 2026-06-09 16:37 | Fabricación Tablero OT 4217 - 4218 - 4226 -4227 |  | Eliana | ecarico@zitron.com | 2025-12-30 | 2026-04-10 |  |  |  | Tablero OT 4217 - 4218 - 4226 -4227 | Generación OC Tableros OT 4217 - 4218 - 4226 -4227 | Tablero OT 4217 - 4218 - 4226 -4227,Recepcion Tableros y componentes electricos | 2026-04-10 | 2025-12-31 | Tarea sin iniciar | 0 | Baja
1213390413187370 | 2026-02-24 13:05 | 2026-04-14 19:56 | 2026-04-14 19:56 | rodete |  | Eliana | ecarico@zitron.com | 2025-12-24 | 2026-02-17 |  |  |  | Compras: | Generación OC Rodete,Fabricación Rodete | Compras: | 2026-02-17 | 2025-12-24 | Tarea Terminada | 1 | Alta
1213390413187371 | 2026-02-24 13:05 | 2026-04-14 19:54 | 2026-04-14 19:54 | Generación OC Rodete |  | Eliana | ecarico@zitron.com | 2025-12-24 | 2025-12-26 |  |  |  | rodete | propuesta nucleo rodete | Fabricación Rodete,rodete | 2025-12-25 | 2025-12-23 | Tarea sin iniciar | 0 | Baja
1213390413187372 | 2026-02-24 13:05 | 2026-04-14 19:56 | 2026-04-14 19:56 | Fabricación Rodete |  | Eliana | ecarico@zitron.com | 2025-12-29 | 2026-02-17 |  |  |  | rodete | Generación OC Rodete | rodete,Recepcion Rodete | 2026-02-17 | 2025-12-26 | Tarea sin iniciar | 0 | Baja
1213390201585116 | 2026-02-24 14:08 | 2026-04-14 19:55 | 2026-04-14 19:55 | Sensores |  | Yerlia Ayleen Castillo Diaz | yerlia.castillo@zitron.com | 2025-12-24 | 2026-04-09 |  |  |  | Compras: | Generaciónt OC sensores,Fabricaciónt Sensores | Compras: | 2026-04-09 | 2025-12-24 | Tarea Terminada | 1 | Alta
1213390201585117 | 2026-02-24 14:09 | 2026-04-14 19:54 | 2026-04-14 19:54 | Generaciónt OC sensores |  | Yerlia Ayleen Castillo Diaz | yerlia.castillo@zitron.com | 2025-12-24 | 2026-01-21 |  |  |  | Sensores | Propuestar Sensores | Fabricaciónt Sensores,Sensores | 2026-01-30 | 2025-12-23 | Tarea sin iniciar | 0 | Baja
1213390201585118 | 2026-02-24 14:09 | 2026-04-14 19:55 | 2026-04-14 19:55 | Fabricaciónt Sensores |  | Yerlia Ayleen Castillo Diaz | yerlia.castillo@zitron.com | 2026-01-22 | 2026-04-09 |  |  |  | Sensores | Generaciónt OC sensores | Recepción sensores,Sensores | 2026-04-22 | 2026-02-02 | Tarea sin iniciar | 0 | Baja
1213390413187377 | 2026-02-24 13:05 | 2026-05-05 21:19 | 2026-07-22 19:17 | Corte Laser |  | Yerlia Ayleen Castillo Diaz | yerlia.castillo@zitron.com | 2026-02-25 | 2026-03-12 |  |  |  | Compras: | Generación OC corte laser,Fabricacion corte laser | Compras: | 2026-02-16 | 2025-12-24 | Tarea Terminada | 1 | Alta
1213390413187378 | 2026-02-24 13:05 | 2026-03-16 13:16 | 2026-06-18 18:20 | Generación OC corte laser |  | Yerlia Ayleen Castillo Diaz | yerlia.castillo@zitron.com | 2026-02-25 | 2026-03-03 |  |  |  | Corte Laser | Propuesta corte laser OT 4202 -4203 | Fabricacion corte laser,Corte Laser | 2026-01-15 | 2025-12-23 | Tarea sin iniciar | 0 | Baja
1213390413187379 | 2026-02-24 13:05 | 2026-05-05 20:25 | 2026-05-08 18:48 | Fabricacion corte laser |  | Yerlia Ayleen Castillo Diaz | yerlia.castillo@zitron.com | 2026-03-04 | 2026-03-12 |  |  |  | Corte Laser | Generación OC corte laser | Corte Laser,Recepcion Corte Laser | 2026-02-16 | 2026-01-16 | Tarea sin iniciar | 0 | Baja
1214046914974307 | 2026-04-13 16:42 | 2026-06-18 18:27 | 2026-07-25 03:43 | Corte Plasma OT 4202 -4203 |  | Yerlia Ayleen Castillo Diaz | yerlia.castillo@zitron.com | 2026-02-25 | 2026-03-12 |  |  |  | Compras: | Generación oc corte plasma OT 4202 -4203 ,Fabricación corte plasma OT 4202 -4203 |  | 2026-03-12 | 2026-02-25 | Tarea Terminada | 1 | Alta
1214046914974347 | 2026-04-13 16:55 | 2026-06-18 18:29 | 2026-06-18 18:29 | Generación oc corte plasma OT 4202 -4203 |  | Yerlia Ayleen Castillo Diaz | yerlia.castillo@zitron.com | 2026-02-25 | 2026-03-03 |  |  |  | Corte Plasma OT 4202 -4203 | Propuesta Corte Plasma OT 4202 -4203 | Fabricación corte plasma OT 4202 -4203 ,Corte Plasma OT 4202 -4203
1214046914974349 | 2026-04-13 16:55 | 2026-06-18 18:29 | 2026-06-18 18:29 | Fabricación corte plasma OT 4202 -4203 |  | Yerlia Ayleen Castillo Diaz | yerlia.castillo@zitron.com | 2026-03-04 | 2026-03-12 |  |  |  | Corte Plasma OT 4202 -4203 | Generación oc corte plasma OT 4202 -4203 | Corte Plasma OT 4202 -4203 ,Recepcion Corte Plasma
1214046914974300 | 2026-04-13 16:24 | 2026-07-01 15:50 | 2026-08-16 05:20 | Fabricación externa OT 4202 -4203 |  | Rosemary Singh | rosemary.singh@zitron.com | 2026-02-25 | 2026-04-01 |  |  |  | Compras: | Generacion oc fabricación externa OT 4202 -4203 ,Fabricación estructura proveedor externo OT 4202 -4203 |  | 2026-04-01 | 2026-02-25 | Tarea Terminada | 1 | Alta
1214046914974350 | 2026-04-13 16:56 | 2026-06-22 16:33 | 2026-06-22 16:33 | Generacion oc fabricación externa OT 4202 -4203 |  | Rosemary Singh | rosemary.singh@zitron.com | 2026-02-25 | 2026-03-03 |  |  |  | Fabricación externa OT 4202 -4203 | Propuesta Fabricación externa OT 4202 -4203 | Fabricación estructura proveedor externo OT 4202 -4203 ,Fabricación externa OT 4202 -4203 , OT 4202-Conjunto Carcasa Motor,OT 4202 Conjunto Carcasa Rodete,OT 4202 Conjunto "BASTIDOR DE TRANSPORTE" ,OT 4202 Conjunto "DIFUSOR" Diam. 2.200-2.900mm,OT4203 -Conjunto Carcasa Motor
1214046914974351 | 2026-04-13 16:56 | 2026-07-01 15:50 | 2026-08-29 08:34 | Fabricación estructura proveedor externo OT 4202 -4203 |  | Rosemary Singh | rosemary.singh@zitron.com | 2026-03-04 | 2026-04-01 |  |  |  | Fabricación externa OT 4202 -4203 | Generacion oc fabricación externa OT 4202 -4203 , OT 4202-Conjunto Carcasa Motor,OT 4202 Conjunto Carcasa Rodete,OT 4202 Conjunto "BASTIDOR DE TRANSPORTE" ,OT 4202 Conjunto "DIFUSOR" Diam. 2.200-2.900mm | Fabricación externa OT 4202 -4203 ,Recepcion Fabricación externa
1214046914974376 | 2026-04-13 17:15 | 2026-06-22 16:40 | 2026-06-22 16:40 | OT 4202-Conjunto Carcasa Motor |  | Rosemary Singh | rosemary.singh@zitron.com | 2026-03-04 | 2026-04-01 |  |  |  | Fabricación estructura proveedor externo OT 4202 -4203 | Generacion oc fabricación externa OT 4202 -4203 | Fabricación estructura proveedor externo OT 4202 -4203
1214046914974378 | 2026-04-13 17:15 | 2026-06-22 16:40 | 2026-06-22 16:40 | OT 4202 Conjunto Carcasa Rodete |  | Rosemary Singh | rosemary.singh@zitron.com | 2026-03-04 | 2026-04-01 |  |  |  | Fabricación estructura proveedor externo OT 4202 -4203 | Generacion oc fabricación externa OT 4202 -4203 | Fabricación estructura proveedor externo OT 4202 -4203
1214046914974379 | 2026-04-13 17:15 | 2026-06-22 16:43 | 2026-06-22 16:43 | OT 4202 Conjunto "BASTIDOR DE TRANSPORTE" |  | Rosemary Singh | rosemary.singh@zitron.com | 2026-03-04 | 2026-04-01 |  |  |  | Fabricación estructura proveedor externo OT 4202 -4203 | Generacion oc fabricación externa OT 4202 -4203 | Fabricación estructura proveedor externo OT 4202 -4203
1214046914974381 | 2026-04-13 17:16 | 2026-06-22 16:41 | 2026-06-22 16:41 | OT 4202 Conjunto "DIFUSOR" Diam. 2.200-2.900mm |  | Rosemary Singh | rosemary.singh@zitron.com | 2026-03-04 | 2026-04-01 |  |  |  | Fabricación estructura proveedor externo OT 4202 -4203 | Generacion oc fabricación externa OT 4202 -4203 | Fabricación estructura proveedor externo OT 4202 -4203
1214061368086168 | 2026-04-14 19:35 | 2026-06-22 16:42 | 2026-08-29 08:34 | OT4203 -Conjunto Carcasa Motor |  | Rosemary Singh | rosemary.singh@zitron.com | 2026-03-04 | 2026-04-01 |  |  |  | Fabricación estructura proveedor externo OT 4202 -4203 | Generacion oc fabricación externa OT 4202 -4203 | Liberacion control de calidad Carcaza
1215844283879129 | 2026-06-18 18:26 |  | 2026-06-22 16:42 | Liberacion control de calidad Carcaza |  | Nicolás López | nicolas.lopez@zitron.com |  | 2026-04-02 |  |  |  | Fabricación estructura proveedor externo OT 4202 -4203 | OT4203 -Conjunto Carcasa Motor
1214046914974304 | 2026-04-13 16:39 | 2026-06-22 15:50 | 2026-06-25 19:57 | Mecanizado OT 4202 -4203 |  | Yerlia Ayleen Castillo Diaz | yerlia.castillo@zitron.com | 2026-02-25 | 2026-03-12 |  |  |  | Compras: | Generación oc mecanizado OT 4202 -4203 ,Fabricación mecanizado OT 4202 -4203 |  | 2026-03-12 | 2026-02-25 | Tarea Terminada | 1 | Alta
1214046914974352 | 2026-04-13 16:56 | 2026-06-22 15:50 | 2026-06-22 15:50 | Generación oc mecanizado OT 4202 -4203 |  | Yerlia Ayleen Castillo Diaz | yerlia.castillo@zitron.com | 2026-02-25 | 2026-03-03 |  |  |  | Mecanizado OT 4202 -4203 | Propuesta mecanizado OT 4202 -4203 | Fabricación mecanizado OT 4202 -4203 ,Mecanizado OT 4202 -4203
1214046914974353 | 2026-04-13 16:56 | 2026-06-22 15:50 | 2026-06-22 15:50 | Fabricación mecanizado OT 4202 -4203 |  | Yerlia Ayleen Castillo Diaz | yerlia.castillo@zitron.com | 2026-03-04 | 2026-03-12 |  |  |  | Mecanizado OT 4202 -4203 | Generación oc mecanizado OT 4202 -4203 | Mecanizado OT 4202 -4203 ,Recepcion Mecanizado
1213390413187380 | 2026-02-24 13:05 |  | 2026-07-25 04:54 | Ingenieria y diseño: | Fabricación Ventilador 2-50001499- OT4202 ZVN 1-22-400/6-OT4203 ZVN 1-22-575/6 | [6 empty] | 50001499- EQ. CHAPARRAL |  | Planos Preliminar,Planos Definitivos,Check Planos,Check Pruebas Fat
1213390413187381 | 2026-02-24 13:05 | 2026-04-15 16:45 | 2026-08-26 20:12 | Planos Preliminar |  | Gonzalo Javier Dávila Bade | gonzalo.davila@zitron.com | 2025-12-22 | 2025-12-26 |  |  |  | Ingenieria y diseño: | OT 4302 -ZVN 1-10-26/2,OT 4302 -ZVN 1-10-26/2,ot 4309- ZVN 1-9-75/2,ot 4309- ZVN 1-9-75/2,OT 4315 ZVN 1-9-63/2,OT 4315 ZVN 1-9-63/2, OT4316 ZVN 1-9-25/4, OT4316 ZVN 1-9-25/4,OT 4317 ZVN 1-16-126/4 ,OT 4313 - ZVN 1-9-45/2,OT 4313 - ZVN 1-9-45/2,OT 4332 - ZVN 1-16-126/4 ,OT 4324- ZVN 1-7-37/2 ,OT 4324- ZVN 1-7-37/2 ,OT 4327- ZVN 2-9-103/2,OT 4327- ZVN 2-9-103/2,OT 4326- ZVN 1-12-55/4,OT 4326- ZVN 1-12-55/4,OT 4328 - ZVN 1-9-86/2,OT 4328 - ZVN 1-9-86/2,OT 4335 - ZVN 1-7-37/2 + TOB + REJ,OT 4335 - ZVN 1-7-37/2 + TOB + REJ,OT 4340 - JZR 6-18.5/2 + 2FAR 60/100 + BASTIDOR,OT 4342 - ZVN 1-16-160/4 + TOB + REJ + 2FAR 160/200 + TIPO A,OT 4347- ZVN 1-14-75/4 + TIPOC + 2FAR140/200 + TIPOB,OT4360 - ZVN 1-9-90/2 + TOB + REJ,OT4360 - ZVN 1-9-90/2 + TOB + REJ, ot 4363 ZVN 1-9-86/2, ot 4363 ZVN 1-9-86/2 | Ingenieria y diseño: | 2025-12-25 | 2025-12-22 | Tarea Terminada | 1 | Alta
1214046914974309 | 2026-04-13 16:43 | 2026-04-15 16:45 | 2026-04-15 16:45 | OT 4202 ZVN 1-22-400/6 |  | Hernan Roberto Gutierrez Barrientos | hgutierrez@zitron.com | 2025-12-22 | 2025-12-26 |  |  |  | Planos Preliminar | Ingenieria Detalle | OT 4202 ZVN 1-22-400/6
1214046914974310 | 2026-04-13 16:43 | 2026-04-15 16:45 | 2026-04-15 16:45 | OT 4203 ZVN 1-22-575/6 |  | Hernan Roberto Gutierrez Barrientos | hgutierrez@zitron.com | 2025-12-22 | 2025-12-26 |  |  |  | Planos Preliminar | Ingenieria Detalle | OT 4203 ZVN 1-22-575/6
1213390413187382 | 2026-02-24 13:05 | 2026-04-15 16:45 | 2026-06-24 17:00 | Planos Definitivos |  | Gonzalo Javier Dávila Bade | gonzalo.davila@zitron.com | 2026-02-13 | 2026-02-19 |  |  |  | Ingenieria y diseño: | OT 4202 ZVN 1-22-400/6,OT 4203 ZVN 1-22-575/6 | Ingenieria y diseño: | 2026-02-19 | 2025-12-15 | Tarea Terminada | 1 | Alta
1214046914974311 | 2026-04-13 16:45 | 2026-04-15 16:45 | 2026-04-15 16:45 | OT 4202 ZVN 1-22-400/6 |  | Hernan Roberto Gutierrez Barrientos | hgutierrez@zitron.com | 2026-02-13 | 2026-02-19 |  |  |  | Planos Definitivos | OT 4202 ZVN 1-22-400/6,Planos motor proveedor | OT 4202 ZVN 1-22-400/6,Planos Definitivos
1214046914974312 | 2026-04-13 16:45 | 2026-04-15 16:45 | 2026-04-15 16:45 | OT 4203 ZVN 1-22-575/6 |  | Hernan Roberto Gutierrez Barrientos | hgutierrez@zitron.com | 2026-02-13 | 2026-02-19 |  |  |  | Planos Definitivos | OT 4203 ZVN 1-22-575/6,Planos motor proveedor | OT 4203 ZVN 1-22-575/6,Planos Definitivos
1213575386156378 | 2026-03-09 16:55 | 2026-04-15 16:46 | 2026-04-15 16:46 | Check Planos |  | Hernan Roberto Gutierrez Barrientos | hgutierrez@zitron.com | 2026-02-20 | 2026-02-20 |  |  |  | Ingenieria y diseño: | OT 4202 ZVN 1-22-400/6,OT 4203 ZVN 1-22-575/6 | Ingenieria y diseño:,Propuesta Fabricación externa OT 4202 -4203,Propuesta mecanizado OT 4202 -4203,Propuesta Corte Plasma OT 4202 -4203,Propuesta corte laser OT 4202 -4203,OT 4202 ZVN 1-22-400/6 (Tobera, piza conexion, damper),OT 4203 ZVN 1-22-575/6 (Tobera, piza conexion, damper),OT 4202 ZVN 1-22-400/6 (Tobera, piza conexion, damper),OT 4203 ZVN 1-22-575/6 (Tobera, piza conexion, damper) | 2026-02-20 | 2026-02-20 | Tarea Terminada | 1 | Alta
1214046914974313 | 2026-04-13 16:45 | 2026-04-15 16:46 | 2026-04-15 16:46 | OT 4202 ZVN 1-22-400/6 |  | Hernan Roberto Gutierrez Barrientos | hgutierrez@zitron.com | 2026-02-20 | 2026-02-20 |  |  |  | Check Planos | OT 4202 ZVN 1-22-400/6 | Check Planos
1214046914974314 | 2026-04-13 16:46 | 2026-04-15 16:46 | 2026-04-15 16:46 | OT 4203 ZVN 1-22-575/6 |  | Hernan Roberto Gutierrez Barrientos | hgutierrez@zitron.com | 2026-02-20 | 2026-02-20 |  |  |  | Check Planos | OT 4203 ZVN 1-22-575/6 | Check Planos
1213575386156379 | 2026-03-09 16:55 |  | 2026-07-31 22:16 | Check Pruebas Fat |  | Francisca González Cornejo | francisca.gonzalez@zitron.com | 2026-05-25 | 2026-05-25 |  |  |  | Ingenieria y diseño: | OT 4202 ZVN 1-22-400/6,OT 4203 ZVN 1-22-575/6 | Ingenieria y diseño: | 2026-05-25 | 2026-05-25 | Tarea sin iniciar | 0 | Alta
1214046914974315 | 2026-04-13 16:47 |  | 2026-05-25 04:02 | OT 4202 ZVN 1-22-400/6 |  | Francisca González Cornejo | francisca.gonzalez@zitron.com |  | 2026-05-25 |  |  |  | Check Pruebas Fat | OT 4202 ZVN 1-22-400/6 | Check Pruebas Fat,OT 4202 ZVN 1-22-400/6
1214046914974316 | 2026-04-13 16:47 |  | 2026-05-25 04:02 | OT 4203 ZVN 1-22-575/6 |  | Francisca González Cornejo | francisca.gonzalez@zitron.com |  | 2026-05-25 |  |  |  | Check Pruebas Fat | OT 4203 ZVN 1-22-575/6 | Check Pruebas Fat,OT 4203 ZVN 1-22-575/6
1213390413187415 | 2026-02-24 13:05 | 2026-06-25 19:57 | 2026-07-25 03:42 | Bodega: | Fabricación Ventilador 2-50001499- OT4202 ZVN 1-22-400/6-OT4203 ZVN 1-22-575/6 | [6 empty] | 50001499- EQ. CHAPARRAL |  | Control de calidad corte laser, plasma y mecanizado,Recepcion Corte Laser |  |  |  | Tarea Terminada | 1
1213390413187416 | 2026-02-24 13:05 | 2026-06-18 18:28 | 2026-06-18 18:28 | Recepcion Corte Laser |  | Victor Muñoz | victor.munoz@zitron.com | 2026-03-13 | 2026-03-16 |  |  |  | Bodega: | Fabricacion corte laser | Bodega:,Control de calidad corte laser | 2026-03-16 | 2026-03-13 | Tarea Terminada | 1 | Alta
1214046914974308 | 2026-04-13 16:42 | 2026-06-18 18:29 | 2026-06-18 18:29 | Recepcion Corte Plasma |  | Victor Muñoz | victor.munoz@zitron.com | 2026-03-13 | 2026-03-16 |  |  |  | Bodega: | Fabricación corte plasma OT 4202 -4203 | Control de calidad corte plasma,Preparacion material | 2026-03-16 | 2026-03-13 | Tarea Terminada | 1 | Alta
1214046914974318 | 2026-04-13 16:48 | 2026-06-25 19:57 | 2026-06-25 19:57 | Recepcion Mecanizado |  | Victor Muñoz | victor.munoz@zitron.com | 2026-03-13 | 2026-03-16 |  |  |  | Bodega: | Fabricación mecanizado OT 4202 -4203 | Control de calidad Mecanizado | 2026-03-16 | 2026-03-13 | Tarea Terminada | 1 | Alta
1213390413187417 | 2026-02-24 13:05 | 2026-06-18 18:28 | 2026-07-25 04:53 | Control de calidad corte laser, plasma y mecanizado |  | Nicolás López | nicolas.lopez@zitron.com | 2026-03-17 | 2026-03-18 |  |  |  | Bodega: | Control de calidad corte plasma,Control de calidad Mecanizado,Control de calidad corte laser | Bodega: | 2026-03-18 | 2026-03-17 | Tarea Terminada | 1 | Alta
1214046914974446 | 2026-04-13 18:37 | 2026-06-18 18:28 | 2026-06-18 18:28 | Control de calidad corte laser |  | Nicolás López | nicolas.lopez@zitron.com | 2026-03-17 | 2026-03-18 |  |  |  | Control de calidad corte laser, plasma y mecanizado | Recepcion Corte Laser | Control de calidad corte laser, plasma y mecanizado,Preparacion material
1214046914974448 | 2026-04-13 18:37 | 2026-06-18 18:30 | 2026-06-18 18:30 | Control de calidad corte plasma |  | Nicolás López | nicolas.lopez@zitron.com | 2026-03-17 | 2026-03-18 |  |  |  | Control de calidad corte laser, plasma y mecanizado | Recepcion Corte Plasma | Control de calidad corte laser, plasma y mecanizado
1214046914974449 | 2026-04-13 18:37 |  | 2026-06-25 19:57 | Control de calidad Mecanizado |  | Nicolás López | nicolas.lopez@zitron.com | 2026-03-17 | 2026-03-18 |  |  |  | Control de calidad corte laser, plasma y mecanizado | Recepcion Mecanizado | Control de calidad corte laser, plasma y mecanizado,Preparacion material
1213390413187418 | 2026-02-24 13:05 | 2026-06-18 18:29 | 2026-08-29 08:10 | Caldereria | Fabricación Ventilador 2-50001499- OT4202 ZVN 1-22-400/6-OT4203 ZVN 1-22-575/6 | [6 empty] | 50001499- EQ. CHAPARRAL |  | Armado Fabricación ,Preparacion material,Control de calidad |  |  |  | Tarea Terminada | 1
1213390413187419 | 2026-02-24 13:05 | 2026-06-18 18:16 | 2026-06-18 18:29 | Preparacion material |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-03-19 | 2026-03-27 |  |  |  | Caldereria | Recepcion Corte Plasma ,Control de calidad Mecanizado,Control de calidad corte laser | Caldereria,OT 4202 ZVN 1-22-400/6 (Tobera, piza conexion, damper),OT 4203 ZVN 1-22-575/6 (Tobera, piza conexion, damper) | 2026-03-27 | 2026-03-19 | Tarea Terminada | 1 | Alta
1213390413187420 | 2026-02-24 13:05 | 2026-06-18 18:20 | 2026-06-18 18:24 | Armado Fabricación |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-03-30 | 2026-04-27 |  |  |  | Caldereria | OT 4202 ZVN 1-22-400/6 (Tobera, piza conexion, damper),OT 4203 ZVN 1-22-575/6 (Tobera, piza conexion, damper) | Caldereria | 2026-04-27 | 2026-03-30 | Tarea Terminada | 1 | Media
1214046914974462 | 2026-04-13 18:43 | 2026-06-18 18:20 | 2026-06-18 18:20 | OT 4202 ZVN 1-22-400/6 (Tobera, piza conexion, damper) |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-03-30 | 2026-04-27 |  |  |  | Armado Fabricación | Preparacion material,Check Planos | Armado Fabricación ,OT 4202 ZVN 1-22-400/6 (Tobera, piza conexion, damper)
1214046914974461 | 2026-04-13 18:43 | 2026-06-18 18:20 | 2026-06-18 18:20 | OT 4203 ZVN 1-22-575/6 (Tobera, piza conexion, damper) |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-03-30 | 2026-04-27 |  |  |  | Armado Fabricación | Preparacion material,Check Planos | Armado Fabricación ,OT 4203 ZVN 1-22-575/6 (Tobera, piza conexion, damper)
1213390413187421 | 2026-02-24 13:05 | 2026-06-18 18:29 | 2026-06-20 22:54 | Control de calidad |  | Nicolás López | nicolas.lopez@zitron.com | 2026-04-28 | 2026-04-29 |  |  |  | Caldereria | OT 4202 ZVN 1-22-400/6 (Tobera, piza conexion, damper),OT 4203 ZVN 1-22-575/6 (Tobera, piza conexion, damper) | Caldereria | 2026-04-29 | 2026-04-28 | Tarea en curso | 1 | Media
1214046914974469 | 2026-04-13 18:45 | 2026-06-20 22:54 | 2026-06-20 22:54 | OT 4202 ZVN 1-22-400/6 (Tobera, piza conexion, damper) |  | Nicolás López | nicolas.lopez@zitron.com | 2026-04-28 | 2026-04-29 |  |  |  | Control de calidad | OT 4202 ZVN 1-22-400/6 (Tobera, piza conexion, damper),Check Planos | OT 4202 ZVN 1-22-400/6,Control de calidad
1214046914974470 | 2026-04-13 18:45 | 2026-06-20 22:54 | 2026-06-20 22:54 | OT 4203 ZVN 1-22-575/6 (Tobera, piza conexion, damper) |  | Nicolás López | nicolas.lopez@zitron.com | 2026-04-28 | 2026-04-29 |  |  |  | Control de calidad | OT 4203 ZVN 1-22-575/6 (Tobera, piza conexion, damper),Check Planos | OT 4203 ZVN 1-22-575/6,Control de calidad
1213390413187428 | 2026-02-24 13:05 | 2026-06-22 20:52 | 2026-07-22 19:23 | Revestimiento | Fabricación Ventilador 2-50001499- OT4202 ZVN 1-22-400/6-OT4203 ZVN 1-22-575/6 | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-04-30 | 2026-05-08 |  |  | 50001499- EQ. CHAPARRAL |  | OT 4202 ZVN 1-22-400/6,OT 4203 ZVN 1-22-575/6 | Montaje: | 2026-05-08 | 2026-04-30 | Tarea sin iniciar | 0 | Baja
1214046914974477 | 2026-04-13 18:51 | 2026-07-02 11:37 | 2026-07-22 19:21 | OT 4202 ZVN 1-22-400/6 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-04-28 | 2026-05-06 |  |  |  | Revestimiento | OT 4202 ZVN 1-22-400/6 (Tobera, piza conexion, damper),Recepcion Fabricación externa | Revestimiento
1214046914974478 | 2026-04-13 18:52 | 2026-07-02 11:45 | 2026-07-22 19:21 | OT 4203 ZVN 1-22-575/6 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-04-28 | 2026-05-06 |  |  |  | Revestimiento | OT 4203 ZVN 1-22-575/6 (Tobera, piza conexion, damper),Recepcion Fabricación externa | Revestimiento
1213390413187422 | 2026-02-24 13:05 |  | 2026-07-22 19:23 | Bodega: | Fabricación Ventilador 2-50001499- OT4202 ZVN 1-22-400/6-OT4203 ZVN 1-22-575/6 | [6 empty] | 50001499- EQ. CHAPARRAL |  | Recepcion Rodete,Recepcion Tableros y componentes electricos ,Recepcion Alabe,Recepcion motor,Recepción sensores
1213390413187426 | 2026-02-24 13:05 | 2026-06-18 18:52 | 2026-06-18 18:52 | Recepcion motor |  | Victor Muñoz | victor.munoz@zitron.com | 2026-05-12 | 2026-05-13 |  |  |  | Bodega: | Fabricación motor | Bodega:,OT 4203 ZVN 1-22-575/6,OT 4202 ZVN 1-22-400/6 | 2026-05-13 | 2026-05-12 | Tarea Terminada | 1 | Baja
1213390413187425 | 2026-02-24 13:05 | 2026-06-18 18:53 | 2026-07-22 19:25 | Recepcion Alabe |  | Victor Muñoz | victor.munoz@zitron.com | 2026-04-27 | 2026-04-28 |  |  |  | Bodega: | Fabricación Alabe | Bodega: | 2026-04-28 | 2026-04-27 | Tarea Terminada | 1 | Media
1213390413187423 | 2026-02-24 13:05 |  | 2026-06-26 20:21 | Recepcion Rodete |  | Victor Muñoz | victor.munoz@zitron.com | 2026-02-18 | 2026-02-19 |  |  |  | Bodega: | Fabricación Rodete | Bodega:,OT 4202 ZVN 1-22-400/6,OT 4203 ZVN 1-22-575/6 | 2026-02-19 | 2026-02-18 | Tarea en curso | 0 | Alta
1213390413187424 | 2026-02-24 13:05 | 2026-06-25 20:56 | 2026-07-15 15:40 | Recepcion Tableros y componentes electricos |  | Victor Muñoz | victor.munoz@zitron.com | 2026-04-13 | 2026-04-14 |  |  |  | Bodega: | Fabricación Tablero OT 4217 - 4218 - 4226 -4227 | Bodega:,OT 4218 TABLERO PLC,OT 4226 TABLERO VDF 575 KW,OT 4227 TABLERO PLC - MT | 2026-04-14 | 2026-04-13 | Tarea Terminada | 1 | Alta
1213390201585050 | 2026-02-24 13:23 |  | 2026-07-22 19:21 | Recepción sensores |  | Victor Muñoz | victor.munoz@zitron.com | 2026-04-10 | 2026-04-13 |  |  |  | Bodega: | Fabricaciónt Sensores | Bodega: | 2026-04-13 | 2026-04-10 | Tarea en curso | 0 | Alta
1214046914974485 | 2026-04-13 18:58 | 2026-07-01 16:27 | 2026-07-25 05:00 | Recepcion Fabricación externa |  | Victor Muñoz | victor.munoz@zitron.com | 2026-04-02 | 2026-04-03 |  |  |  | Bodega: | Fabricación estructura proveedor externo OT 4202 -4203 | OT 4202 ZVN 1-22-400/6,OT 4203 ZVN 1-22-575/6 | 2026-04-03 | 2026-04-02 | Tarea Terminada | 1
1213390413187427 | 2026-02-24 13:05 |  | 2026-07-22 19:31 | Montaje: | Fabricación Ventilador 2-50001499- OT4202 ZVN 1-22-400/6-OT4203 ZVN 1-22-575/6 | [6 empty] | 50001499- EQ. CHAPARRAL |  | Revestimiento,Armado de rodete ,Montaje motor,Pruebas FAT,RE-PINTADO
1213390413187431 | 2026-02-24 13:05 | 2026-07-10 12:13 | 2026-07-22 19:21 | Armado de rodete |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-05-15 | 2026-05-18 |  |  |  | Montaje: | OT 4202 ZVN 1-22-400/6,OT 4203 ZVN 1-22-575/6 | Montaje: | 2026-05-18 | 2026-05-15 | Tarea Terminada | 1 | Alta
1214046914974498 | 2026-04-13 19:03 | 2026-07-10 12:13 | 2026-07-22 19:25 | OT 4202 ZVN 1-22-400/6 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-05-15 | 2026-05-18 |  |  |  | Armado de rodete | Recepcion Rodete | Armado de rodete ,OT 4202 ZVN 1-22-400/6
1214046914974499 | 2026-04-13 19:03 | 2026-07-10 12:13 | 2026-07-22 19:25 | OT 4203 ZVN 1-22-575/6 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-05-15 | 2026-05-18 |  |  |  | Armado de rodete | Recepcion Rodete | Armado de rodete ,OT 4203 ZVN 1-22-575/6
1213390413187429 | 2026-02-24 13:05 | 2026-07-22 19:31 | 2026-07-25 05:01 | Montaje motor |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-05-19 | 2026-05-20 |  |  |  | Montaje: | OT 4202 ZVN 1-22-400/6 | Montaje: | 2026-05-20 | 2026-05-19 | Tarea Terminada | 1 | Alta
1214046914974501 | 2026-04-13 19:03 | 2026-06-24 14:23 | 2026-07-20 19:29 | OT 4202 ZVN 1-22-400/6 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-05-19 | 2026-05-20 |  |  |  | Montaje motor | OT 4202 ZVN 1-22-400/6,Recepcion motor | Montaje motor,OT 4202 ZVN 1-22-400/6
1214046914974502 | 2026-04-13 19:04 | 2026-07-22 19:31 | 2026-07-22 19:31 | OT 4203 ZVN 1-22-575/6 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-05-19 | 2026-05-20 |  |  |  | Montaje motor | OT 4203 ZVN 1-22-575/6,Recepcion motor | OT 4203 ZVN 1-22-575/6
1216769310026806 | 2026-07-22 19:25 | 2026-08-26 14:29 | 2026-08-26 14:29 | Montaje rodete |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | [5 empty] | Montaje: |  |  |  |  | Tarea Terminada | 1
1216769310026811 | 2026-07-22 19:30 | 2026-07-22 19:31 | 2026-07-27 17:05 | OT 4202 ZVN 1-22-400/6 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | [5 empty] | Montaje rodete
1216769310026812 | 2026-07-22 19:30 | 2026-08-26 14:29 | 2026-08-26 14:29 | OT 4203 ZVN 1-22-575/6 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | [5 empty] | Montaje rodete
1216769310026808 | 2026-07-22 19:25 |  | 2026-07-27 17:05 | conexión electrica |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | [5 empty] | Montaje: |  |  |  |  | Tarea Terminada | 1
1216769310026813 | 2026-07-22 19:30 | 2026-07-22 19:31 | 2026-07-27 17:06 | OT 4202 ZVN 1-22-400/6 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | [5 empty] | conexión electrica
1216769310026814 | 2026-07-22 19:30 |  | 2026-07-27 17:05 | OT 4203 ZVN 1-22-575/6 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | [5 empty] | conexión electrica
1216769310026809 | 2026-07-22 19:26 |  | 2026-07-27 17:07 | Montaje completo de accesorios |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | [5 empty] | Montaje: | [5 empty] | 0.5
1216769310026815 | 2026-07-22 19:30 |  | 2026-07-27 17:07 | OT 4202 ZVN 1-22-400/6 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | [5 empty] | Montaje completo de accesorios
1216769310026816 | 2026-07-22 19:30 |  | 2026-07-27 17:06 | OT 4203 ZVN 1-22-575/6 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | [5 empty] | Montaje completo de accesorios
1213390413187432 | 2026-02-24 13:05 |  | 2026-07-25 05:02 | Pruebas FAT |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-05-22 | 2026-05-22 |  |  |  | Montaje: | OT 4202 ZVN 1-22-400/6,OT 4203 ZVN 1-22-575/6 | Montaje: | 2026-05-22 | 2026-05-22 | Tarea sin iniciar | 0 | Alta
1214046914974503 | 2026-04-13 19:04 |  | 2026-07-20 19:29 | OT 4202 ZVN 1-22-400/6 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com |  | 2026-05-22 |  |  |  | Pruebas FAT | OT 4202 ZVN 1-22-400/6 | Pruebas FAT,OT 4202 ZVN 1-22-400/6
1214046914974504 | 2026-04-13 19:04 |  | 2026-07-22 19:31 | OT 4203 ZVN 1-22-575/6 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com |  | 2026-05-22 |  |  |  | Pruebas FAT | OT 4203 ZVN 1-22-575/6 | Pruebas FAT,OT 4203 ZVN 1-22-575/6
1216769310026810 | 2026-07-22 19:27 |  | 2026-07-27 17:06 | Paletizado |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | [5 empty] | Montaje: | [5 empty] | 0
1213390413187433 | 2026-02-24 13:05 |  | 2026-07-25 05:02 | RE-PINTADO |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-05-26 | 2026-05-26 |  |  |  | Montaje: | OT 4202 ZVN 1-22-400/6,OT 4203 ZVN 1-22-575/6 | Montaje: | 2026-05-26 | 2026-05-26 | Tarea sin iniciar | 0 | Alta
1214046914974505 | 2026-04-13 19:04 |  | 2026-07-20 19:30 | OT 4202 ZVN 1-22-400/6 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com |  | 2026-05-26 |  |  |  | RE-PINTADO | OT 4202 ZVN 1-22-400/6 | RE-PINTADO,OT 4202 ZVN 1-22-400/6
1214046914974506 | 2026-04-13 19:04 |  | 2026-07-20 19:30 | OT 4203 ZVN 1-22-575/6 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com |  | 2026-05-26 |  |  |  | RE-PINTADO | OT 4203 ZVN 1-22-575/6 | RE-PINTADO,OT 4203 ZVN 1-22-575/6
1213390413187434 | 2026-02-24 13:05 |  | 2026-04-13 21:46 | Logistica: | Fabricación Ventilador 2-50001499- OT4202 ZVN 1-22-400/6-OT4203 ZVN 1-22-575/6 | [6 empty] | 50001499- EQ. CHAPARRAL |  | Despacho,PACKING LIST,Embalaje,Coordinacion Entrega con Cliente
1213390413187435 | 2026-02-24 13:05 |  | 2026-07-25 05:09 | Coordinacion Entrega con Cliente |  | Karin Pinto | kpinto@zitron.com | 2026-05-27 | 2026-05-27 |  |  |  | Logistica: | OT 4202 ZVN 1-22-400/6,OT 4203 ZVN 1-22-575/6,OT 4217 TABLERO VDF 400 KW,OT 4218 TABLERO PLC,OT 4226 TABLERO VDF 575 KW,OT 4227 TABLERO PLC - MT | Logistica: | 2026-05-27 | 2026-05-27 | Tarea sin iniciar | 0 | Alta
1214046914974542 | 2026-04-13 19:30 |  | 2026-05-27 04:03 | OT 4202 ZVN 1-22-400/6 |  | Karin Pinto | kpinto@zitron.com |  | 2026-05-27 |  |  |  | Coordinacion Entrega con Cliente | OT 4202 ZVN 1-22-400/6 | OT 4202 ZVN 1-22-400/6,Coordinacion Entrega con Cliente
1214046914974543 | 2026-04-13 19:30 |  | 2026-05-27 04:03 | OT 4203 ZVN 1-22-575/6 |  | Karin Pinto | kpinto@zitron.com |  | 2026-05-27 |  |  |  | Coordinacion Entrega con Cliente | OT 4203 ZVN 1-22-575/6 | OT 4203 ZVN 1-22-575/6,Coordinacion Entrega con Cliente
1214046914974544 | 2026-04-13 19:30 |  | 2026-07-21 19:03 | OT 4217 TABLERO VDF 400 KW |  | Karin Pinto | kpinto@zitron.com |  | 2026-05-27 |  |  |  | Coordinacion Entrega con Cliente | OT 4217 TABLERO VDF 400 KW | OT 4217 TABLERO VDF 400 KW,Coordinacion Entrega con Cliente
1214046914974546 | 2026-04-13 19:31 |  | 2026-07-21 19:03 | OT 4218 TABLERO PLC |  | Karin Pinto | kpinto@zitron.com |  | 2026-05-27 |  |  |  | Coordinacion Entrega con Cliente | OT 4218 TABLERO PLC | OT 4218 TABLERO PLC,Coordinacion Entrega con Cliente
1214046914974547 | 2026-04-13 19:32 |  | 2026-08-04 11:46 | OT 4226 TABLERO VDF 575 KW |  | Karin Pinto | kpinto@zitron.com |  | 2026-05-27 |  |  |  | Coordinacion Entrega con Cliente | OT 4226 TABLERO VDF 575 KW | OT 4226 TABLERO VDF 575 KW,Coordinacion Entrega con Cliente
1214046914974548 | 2026-04-13 19:32 |  | 2026-07-21 19:03 | OT 4227 TABLERO PLC - MT |  | Karin Pinto | kpinto@zitron.com |  | 2026-05-27 |  |  |  | Coordinacion Entrega con Cliente | OT 4227 TABLERO PLC - MT | OT 4227 TABLERO PLC - MT,Coordinacion Entrega con Cliente
1213390413187436 | 2026-02-24 13:05 |  | 2026-07-20 19:30 | Embalaje |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-05-28 | 2026-06-01 |  |  |  | Logistica: | OT 4202 ZVN 1-22-400/6,OT 4203 ZVN 1-22-575/6,OT 4217 TABLERO VDF 400 KW,OT 4218 TABLERO PLC,OT 4226 TABLERO VDF 575 KW,OT 4227 TABLERO PLC - MT | Logistica: | 2026-06-01 | 2026-05-28 | Tarea sin iniciar | 0 | Alta
1214046914974555 | 2026-04-13 19:33 |  | 2026-07-25 05:37 | OT 4202 ZVN 1-22-400/6 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-05-28 | 2026-06-01 |  |  |  | Embalaje | OT 4202 ZVN 1-22-400/6 | Embalaje,OT 4202 ZVN 1-22-400/6
1214046914974556 | 2026-04-13 19:34 |  | 2026-07-20 19:30 | OT 4203 ZVN 1-22-575/6 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-05-28 | 2026-06-01 |  |  |  | Embalaje | OT 4203 ZVN 1-22-575/6 | Embalaje,OT 4203 ZVN 1-22-575/6
1214046914974557 | 2026-04-13 19:34 |  | 2026-07-20 19:30 | OT 4217 TABLERO VDF 400 KW |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-05-28 | 2026-06-01 |  |  |  | Embalaje | OT 4217 TABLERO VDF 400 KW | Embalaje,OT 4217 TABLERO VDF 400 KW
1214046914974558 | 2026-04-13 19:34 |  | 2026-07-20 19:30 | OT 4218 TABLERO PLC |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-05-28 | 2026-06-01 |  |  |  | Embalaje | OT 4218 TABLERO PLC | Embalaje,OT 4218 TABLERO PLC
1214046914974559 | 2026-04-13 19:34 |  | 2026-07-20 19:30 | OT 4226 TABLERO VDF 575 KW |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-05-28 | 2026-06-01 |  |  |  | Embalaje | OT 4226 TABLERO VDF 575 KW | Embalaje,OT 4226 TABLERO VDF 575 KW
1214046914974560 | 2026-04-13 19:34 |  | 2026-07-20 19:30 | OT 4227 TABLERO PLC - MT |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-05-28 | 2026-06-01 |  |  |  | Embalaje | OT 4227 TABLERO PLC - MT | Embalaje,OT 4227 TABLERO PLC - MT
1213390413187437 | 2026-02-24 13:05 |  | 2026-07-25 05:37 | PACKING LIST |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-06-02 | 2026-06-02 |  |  |  | Logistica: | OT 4202 ZVN 1-22-400/6,OT 4203 ZVN 1-22-575/6,OT 4217 TABLERO VDF 400 KW,OT 4227 TABLERO PLC - MT,OT 4218 TABLERO PLC,OT 4226 TABLERO VDF 575 KW | Despacho,Logistica: | 2026-06-02 | 2026-06-02 | Tarea sin iniciar | 0 | Alta
1214046914974562 | 2026-04-13 19:35 |  | 2026-06-02 04:02 | OT 4202 ZVN 1-22-400/6 |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com |  | 2026-06-02 |  |  |  | PACKING LIST | OT 4202 ZVN 1-22-400/6 | PACKING LIST,OT 4202 ZVN 1-22-400/6
1214046914974563 | 2026-04-13 19:35 |  | 2026-06-02 04:02 | OT 4203 ZVN 1-22-575/6 |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com |  | 2026-06-02 |  |  |  | PACKING LIST | OT 4203 ZVN 1-22-575/6 | PACKING LIST,OT 4203 ZVN 1-22-575/6
1214046914974564 | 2026-04-13 19:35 |  | 2026-06-02 04:02 | OT 4217 TABLERO VDF 400 KW |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com |  | 2026-06-02 |  |  |  | PACKING LIST | OT 4217 TABLERO VDF 400 KW | PACKING LIST,OT 4217 TABLERO VDF 400 KW
1214046914974565 | 2026-04-13 19:35 |  | 2026-06-02 04:02 | OT 4218 TABLERO PLC |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com |  | 2026-06-02 |  |  |  | PACKING LIST | OT 4218 TABLERO PLC | PACKING LIST,OT 4218 TABLERO PLC
1214046914974566 | 2026-04-13 19:36 |  | 2026-06-02 04:02 | OT 4226 TABLERO VDF 575 KW |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com |  | 2026-06-02 |  |  |  | PACKING LIST | OT 4226 TABLERO VDF 575 KW | PACKING LIST,OT 4226 TABLERO VDF 575 KW
1214046914974567 | 2026-04-13 19:36 |  | 2026-06-02 04:02 | OT 4227 TABLERO PLC - MT |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com |  | 2026-06-02 |  |  |  | PACKING LIST | OT 4227 TABLERO PLC - MT | PACKING LIST,OT 4227 TABLERO PLC - MT
1213390413187438 | 2026-02-24 13:05 |  | 2026-06-04 04:33 | Despacho |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-06-03 | 2026-06-03 |  |  |  | Logistica: | PACKING LIST,OT 4202 ZVN 1-22-400/6,OT 4203 ZVN 1-22-575/6,OT 4217 TABLERO VDF 400 KW,OT 4218 TABLERO PLC,OT 4226 TABLERO VDF 575 KW,OT 4227 TABLERO PLC - MT | Logistica:,Gestion,Costos | 2026-06-03 | 2026-06-03 | Tarea sin iniciar | 0 | Alta
1214046914974568 | 2026-04-13 19:36 |  | 2026-06-03 04:02 | OT 4202 ZVN 1-22-400/6 |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com |  | 2026-06-03 |  |  |  | Despacho | OT 4202 ZVN 1-22-400/6 | Despacho
1214046914974569 | 2026-04-13 19:36 |  | 2026-06-03 04:02 | OT 4203 ZVN 1-22-575/6 |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com |  | 2026-06-03 |  |  |  | Despacho | OT 4203 ZVN 1-22-575/6 | Despacho
1214046914974570 | 2026-04-13 19:36 |  | 2026-06-03 04:02 | OT 4217 TABLERO VDF 400 KW |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com |  | 2026-06-03 |  |  |  | Despacho | OT 4217 TABLERO VDF 400 KW | Despacho
1214046914974571 | 2026-04-13 19:36 |  | 2026-06-03 04:02 | OT 4218 TABLERO PLC |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com |  | 2026-06-03 |  |  |  | Despacho | OT 4218 TABLERO PLC | Despacho
1214046914974572 | 2026-04-13 19:37 |  | 2026-06-03 04:02 | OT 4226 TABLERO VDF 575 KW |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com |  | 2026-06-03 |  |  |  | Despacho | OT 4226 TABLERO VDF 575 KW | Despacho
1214046914974573 | 2026-04-13 19:37 |  | 2026-06-03 04:02 | OT 4227 TABLERO PLC - MT |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com |  | 2026-06-03 |  |  |  | Despacho | OT 4227 TABLERO PLC - MT | Despacho
1213390413187439 | 2026-02-24 13:05 |  | 2026-04-13 21:46 | Cierre proyecto: | Fabricación Ventilador 2-50001499- OT4202 ZVN 1-22-400/6-OT4203 ZVN 1-22-575/6 | [6 empty] | 50001499- EQ. CHAPARRAL |  | Gestion,Costos
1213390413187440 | 2026-02-24 13:05 |  | 2026-06-13 04:50 | Gestion |  | Nicolás | nicolas.tello@zitron.com | 2026-06-04 | 2026-06-12 |  |  |  | Cierre proyecto: | Despacho | Cierre proyecto: | 2026-06-12 | 2026-06-04 | Tarea sin iniciar | 0 | Alta
1213390413187441 | 2026-02-24 13:05 |  | 2026-06-13 04:50 | Costos |  | Nicolás | nicolas.tello@zitron.com | 2026-06-04 | 2026-06-12 |  |  |  | Cierre proyecto: | Despacho,Analisis de costeo | Cierre proyecto: | 2026-06-12 | 2026-06-04 | Tarea sin iniciar | 0 | Alta