## 50001518 - EQ. CHAPARRAL
50001518 - EQ. CHAPARRAL | [6 empty] | Powered by
Task ID | Created At | Completed At | Last Modified | Name | Section/Column | Assignee | Assignee Email | Start Date | Due Date | Tags | Notes | Projects | Parent task | Blocked By (Dependencies) | Blocking (Dependencies) | inicio | Entrega | Avance Tarea | Estatus | Prioridad
1213459189153305 | 2026-02-26 20:03 | 2026-03-11 17:10 | 2026-07-25 20:30 | Kick Off meeting: | Sección sin nombre | [6 empty] | 50001518 - EQ. CHAPARRAL
1213459189153306 | 2026-02-26 20:03 | 2026-03-11 17:10 | 2026-03-11 17:10 | Definicion Jefe de proyecto |  | Sergio de la Fuente | sergio.delafuente@zitron.com | 2026-03-02 | 2026-03-02 |  |  |  | Kick Off meeting: |  |  | 2026-03-02 | 2026-03-02 | 1 | Tarea Terminada | Alta
1213459189153307 | 2026-02-26 20:03 | 2026-03-11 17:10 | 2026-03-11 17:10 | Apertura pedido |  | Francisca Alejandra Ramos Aravales | francisca@zitron.com | 2026-03-02 | 2026-03-02 |  |  |  | Kick Off meeting: |  |  | 2026-03-02 | 2026-03-02 | 1 | Tarea Terminada | Alta
1213459189153308 | 2026-02-26 20:03 | 2026-03-11 17:10 | 2026-03-11 17:10 | Alcance del proyecto |  | Francisca Alejandra Ramos Aravales | francisca@zitron.com | 2026-03-02 | 2026-03-02 |  |  |  | Kick Off meeting: |  |  | 2026-03-02 | 2026-03-02 | 1 | Tarea Terminada | Alta
1213459189153309 | 2026-02-26 20:03 | 2026-03-11 17:10 | 2026-04-16 14:27 | Definición Técnica de componentes principales |  | Francisca Alejandra Ramos Aravales | francisca@zitron.com | 2026-03-02 | 2026-03-02 |  |  |  | Kick Off meeting: |  | Ingenieria basica Damper,Ingenieria electrica,Ingenieria Basica Motor,Ingenieria basica Rodete,Ingenieria Detalle | 2026-03-02 | 2026-03-02 | 1 | Tarea Terminada | Alta
1213459189153310 | 2026-02-26 20:03 | 2026-03-11 17:10 | 2026-04-16 14:19 | Plazo Contractual |  | Francisca Alejandra Ramos Aravales | francisca@zitron.com | 2026-03-02 | 2026-03-02 |  | Fecha de entrega: 13-08-2026 |  | Kick Off meeting: |  |  | 2026-03-02 | 2026-03-02 | 1 | Tarea Terminada | Alta
1213459189153311 | 2026-02-26 20:03 |  | 2026-08-12 20:59 | Ingenieria Servicios: | Sección sin nombre | [6 empty] | 50001518 - EQ. CHAPARRAL |  | Recepcion Tableros,Ingenieria electrica |  |  |  |  | Tarea en curso
1213459189153312 | 2026-02-26 20:03 | 2026-04-30 15:52 | 2026-04-30 15:52 | Ingenieria electrica |  | IGNACIO GARCIA MARTINEZ | ignacio@zitron.com | 2026-03-03 | 2026-03-05 |  | Datos tableros eléctricos: Tablero VDF 460 VAC, 60 Hz, 350 KW, IP54 Marca: Danfoss Modelo: VLT FC102 Interruptor de caja de moldeada, panel de comando en puerta, luces y botones en puerta. Tablero PLC IP66, 460V, 60HZ. Marca a confirmar por cliente. HMI y botones en puerta, incluyendo programación para control y gestión del ventilador. ignacio@zitron.com, Tu apoyo con la ingeniería del tablero. Es la misma del pedido 1499 pero a 350 kW. |  | Ingenieria Servicios: | Definición Técnica de componentes principales | propuesta tableros,Ingenieria Servicios: | 2026-03-03 | 2026-03-05 | 1 | Tarea Terminada | Alta
1213459189153313 | 2026-02-26 20:03 |  | 2026-08-13 21:06 | Revisión tableros pruebas |  | sergio saavedra fernandez | sergio.saavedra@zitron.com | 2026-06-29 | 2026-07-03 |  |  |  | Ingenieria Servicios: | Recepcion Tableros | Embalaje | 2026-06-29 | 2026-07-03 | 0.1 | Tarea en curso | Alta
1213459189153314 | 2026-02-26 20:03 | 2026-04-02 12:21 | 2026-04-02 12:21 | Ingenieria Jefe de proyecto: | Sección sin nombre | [6 empty] | 50001518 - EQ. CHAPARRAL |  | Ingenieria basica Damper,Ingenieria Detalle,Ingenieria Basica Motor,Ingenieria basica Rodete,Analisis de costeo |  |  |  | 1 | Tarea Terminada
1213459189153315 | 2026-02-26 20:03 | 2026-04-02 12:21 | 2026-04-02 12:21 | Ingenieria Basica Motor |  | Francisca Alejandra Ramos Aravales | francisca@zitron.com | 2026-03-03 | 2026-03-04 |  |  |  | Ingenieria Jefe de proyecto: | Definición Técnica de componentes principales | Analisis de costeo,Ingenieria Jefe de proyecto:,propuesta motor | 2026-03-03 | 2026-03-04 | 1 | Tarea Terminada | Alta
1213459189153317 | 2026-02-26 20:03 | 2026-03-30 19:02 | 2026-03-30 19:02 | Ingenieria basica Rodete |  | Francisca Alejandra Ramos Aravales | francisca@zitron.com | 2026-03-03 | 2026-03-11 |  |  |  | Ingenieria Jefe de proyecto: | Definición Técnica de componentes principales | Analisis de costeo,Ingenieria Jefe de proyecto:,propuesta nucleo rodete,propuesta alabes | 2026-03-03 | 2026-03-11 | 1 | Tarea Terminada | Alta
1213459189153318 | 2026-02-26 20:03 | 2026-04-02 12:21 | 2026-04-02 12:21 | Ingenieria Detalle |  | Francisca Alejandra Ramos Aravales | francisca@zitron.com | 2026-03-03 | 2026-03-11 |  |  |  | Ingenieria Jefe de proyecto: | Definición Técnica de componentes principales | Analisis de costeo,Ingenieria Jefe de proyecto:,propuesta compras a codigo // aprovisionamiento,Propuesta Sensores,Planos preliminar | 2026-03-03 | 2026-03-11 | 1 | Tarea Terminada | Alta
1213458011369803 | 2026-02-27 12:15 | 2026-04-02 12:21 | 2026-04-02 12:21 | Ingenieria basica Damper |  | Francisca Alejandra Ramos Aravales | francisca@zitron.com | 2026-03-03 | 2026-03-11 |  |  |  | Ingenieria Jefe de proyecto: | Definición Técnica de componentes principales | Analisis de costeo,Propuesta Damper,Ingenieria Jefe de proyecto: | 2026-03-03 | 2026-03-11 | 1 | Tarea Terminada | Alta
1213459189153319 | 2026-02-26 20:03 | 2026-04-02 12:21 | 2026-04-02 12:21 | Analisis de costeo |  | Francisca Alejandra Ramos Aravales | francisca@zitron.com | 2026-03-03 | 2026-03-11 |  |  |  | Ingenieria Jefe de proyecto: | Ingenieria basica Damper,Ingenieria Basica Motor,Ingenieria Detalle,Ingenieria basica Rodete | Ingenieria Jefe de proyecto:,Costos | 2026-03-03 | 2026-03-11 | 1 | Tarea Terminada | Alta
1213459189153320 | 2026-02-26 20:03 | 2026-04-16 10:22 | 2026-08-03 12:16 | Propuesta compras: | Sección sin nombre | [6 empty] | 50001518 - EQ. CHAPARRAL |  | propuesta motor,propuesta alabes,propuesta nucleo rodete,propuesta tableros,propuesta compras a codigo // aprovisionamiento,Propuesta Sensores |  |  |  | 1 | Tarea Terminada
1213459189153321 | 2026-02-26 20:03 | 2026-03-16 13:03 | 2026-08-03 12:15 | propuesta alabes |  | Francisca Alejandra Ramos Aravales | francisca@zitron.com | 2026-03-12 | 2026-03-13 |  |  |  | Propuesta compras: | Ingenieria basica Rodete | Propuesta compras:,Generación OC Alabe ot 4264 | 2026-03-12 | 2026-03-13 | 1 | Tarea Terminada | Alta
1213459189153322 | 2026-02-26 20:03 | 2026-04-02 12:22 | 2026-04-02 12:22 | propuesta motor |  | Francisca Alejandra Ramos Aravales | francisca@zitron.com | 2026-03-05 | 2026-03-06 |  |  |  | Propuesta compras: | Ingenieria Basica Motor | Propuesta compras:,Generación OC motor ot 4264 | 2026-03-05 | 2026-03-06 | 1 | Tarea Terminada | Alta
1213459189153323 | 2026-02-26 20:03 | 2026-04-02 12:22 | 2026-04-30 15:52 | propuesta tableros |  | Francisca Alejandra Ramos Aravales | francisca@zitron.com | 2026-03-06 | 2026-03-09 |  |  |  | Propuesta compras: | Ingenieria electrica | Propuesta compras:,Generación OC Tableros ot 4265 - ot 4266 | 2026-03-06 | 2026-03-09 | 1 | Tarea Terminada | Alta
1213459189153324 | 2026-02-26 20:03 | 2026-04-16 10:22 | 2026-07-20 19:23 | propuesta nucleo rodete |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-03-12 | 2026-03-13 |  |  |  | Propuesta compras: | Ingenieria basica Rodete | Propuesta compras:,Generación OC Rodete ot 4264 | 2026-03-12 | 2026-03-13 | 1 | Tarea Terminada | Alta
1213459189153325 | 2026-02-26 20:03 | 2026-07-06 18:43 | 2026-07-20 19:23 | propuesta compras a codigo // aprovisionamiento |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-03-12 | 2026-03-13 |  |  |  | Propuesta compras: | Ingenieria Detalle | Propuesta compras:,Generación OC materiales | 2026-03-12 | 2026-03-13 | 1 | Tarea Terminada | Alta
1213458788103036 | 2026-02-26 20:59 | 2026-06-18 19:14 | 2026-06-18 19:14 | Propuesta Sensores |  | Francisca Alejandra Ramos Aravales | francisca@zitron.com | 2026-03-12 | 2026-03-13 |  |  |  | Propuesta compras: | Ingenieria Detalle | Propuesta compras:,Generación OC Sensores | 2026-03-12 | 2026-03-13 | 1 | Tarea Terminada | Alta
1213458011369804 | 2026-02-27 12:15 | 2026-06-18 19:14 | 2026-06-18 19:14 | Propuesta Damper |  | Francisca Alejandra Ramos Aravales | francisca@zitron.com | 2026-03-12 | 2026-03-13 |  |  |  | Propuesta compras: | Ingenieria basica Damper |  | 2026-03-12 | 2026-03-13 | 1 | Tarea Terminada | Alta
1213459189153326 | 2026-02-26 20:03 | 2026-07-06 17:02 | 2026-08-10 01:41 | Compras: | Sección sin nombre | [6 empty] | 50001518 - EQ. CHAPARRAL |  | Sensores,Materiales a codigo // compras locales aprovisionamientomiento:,rodete ot 4264,Tablero ot 4265 - ot 4266,Motor ot 4264,Alabe ot 4264 |  |  |  | 1 | Tarea Terminada
1213459189153327 | 2026-02-26 20:03 | 2026-06-18 21:00 | 2026-07-09 04:07 | Alabe ot 4264 |  | Eliana | ecarico@zitron.com | 2026-03-16 | 2026-07-08 |  |  |  | Compras: | Generación OC Alabe ot 4264,Fabricación Alabe ot 4264 | Compras: | 2026-03-16 | 2026-07-08 | 1 | Tarea Terminada | Alta
1213459189153328 | 2026-02-26 20:03 | 2026-03-16 13:03 | 2026-05-27 20:22 | Generación OC Alabe ot 4264 |  | Eliana | ecarico@zitron.com | 2026-03-16 | 2026-03-17 |  |  |  | Alabe ot 4264 | propuesta alabes | Fabricación Alabe ot 4264,Alabe ot 4264 |  |  | 0 | Tarea sin iniciar | Baja
1213459189153329 | 2026-02-26 20:03 | 2026-06-18 21:00 | 2026-06-18 21:00 | Fabricación Alabe ot 4264 |  | Eliana | ecarico@zitron.com | 2026-03-18 | 2026-07-08 |  |  |  | Alabe ot 4264 | Generación OC Alabe ot 4264 | Alabe ot 4264,Recepcion Alabe |  |  | 0 | Tarea sin iniciar | Baja
1213459189153330 | 2026-02-26 20:03 | 2026-06-18 21:00 | 2026-06-25 04:43 | Tablero ot 4265 - ot 4266 |  | Eliana | ecarico@zitron.com | 2026-03-10 | 2026-06-24 |  |  |  | Compras: | Generación OC Tableros ot 4265 - ot 4266,Fabricación Tablero ot 4265 - ot 4266 | Compras: | 2026-03-10 | 2026-06-24 | 1 | Tarea Terminada | Alta
1213459189153331 | 2026-02-26 20:03 | 2026-06-09 16:18 | 2026-06-09 16:18 | Generación OC Tableros ot 4265 - ot 4266 |  | Eliana | ecarico@zitron.com | 2026-03-10 | 2026-03-18 |  |  |  | Tablero ot 4265 - ot 4266 | propuesta tableros | Fabricación Tablero ot 4265 - ot 4266,Tablero ot 4265 - ot 4266 |  |  | 0 | Tarea sin iniciar | Baja
1213459189153332 | 2026-02-26 20:03 | 2026-06-18 21:00 | 2026-06-18 21:00 | Fabricación Tablero ot 4265 - ot 4266 |  | Eliana | ecarico@zitron.com | 2026-03-19 | 2026-06-24 |  |  |  | Tablero ot 4265 - ot 4266 | Generación OC Tableros ot 4265 - ot 4266 | Tablero ot 4265 - ot 4266,Recepcion Tableros |  |  | 0 | Tarea sin iniciar | Baja
1213459189153336 | 2026-02-26 20:03 | 2026-06-18 20:59 | 2026-06-18 20:59 | Motor ot 4264 |  | Eliana | ecarico@zitron.com | 2026-03-09 | 2026-07-30 |  |  |  | Compras: | Generación OC motor ot 4264,Fabricación motor ot 4264,Planos motor proveedor ot 4264 | Compras: | 2026-03-09 | 2026-03-09 | 1 | Tarea en curso | Alta
1213459189207060 | 2026-02-26 20:03 | 2026-04-02 18:23 | 2026-05-27 20:22 | Generación OC motor ot 4264 |  | Eliana | ecarico@zitron.com | 2026-03-09 | 2026-03-26 |  |  |  | Motor ot 4264 | propuesta motor | Fabricación motor ot 4264,Motor ot 4264,Planos motor proveedor ot 4264 |  |  | 0 | Tarea sin iniciar | Baja
1213459189207061 | 2026-02-26 20:03 | 2026-06-18 20:59 | 2026-06-18 20:59 | Fabricación motor ot 4264 |  | Eliana | ecarico@zitron.com | 2026-03-27 | 2026-07-30 |  |  |  | Motor ot 4264 | Generación OC motor ot 4264 | Motor ot 4264,Recepcion motor |  |  | 0 | Tarea sin iniciar | Baja
1213459189207062 | 2026-02-26 20:03 | 2026-04-02 19:37 | 2026-05-27 20:22 | Planos motor proveedor ot 4264 |  | Eliana | ecarico@zitron.com | 2026-03-27 | 2026-05-06 |  |  |  | Motor ot 4264 | Generación OC motor ot 4264 | Motor ot 4264,Ingenieria y diseño:,Planos definitivos |  |  | 0 | Tarea sin iniciar | Baja
1213459189153333 | 2026-02-26 20:03 | 2026-06-18 21:00 | 2026-06-18 21:00 | rodete ot 4264 |  | Eliana | ecarico@zitron.com | 2026-03-16 | 2026-05-06 |  |  |  | Compras: | Generación OC Rodete ot 4264,Fabricación Rodete ot 4264 | Compras: | 2026-03-16 | 2026-05-06 | 1 | Tarea Terminada | Alta
1213459189153334 | 2026-02-26 20:03 | 2026-06-18 20:59 | 2026-06-18 20:59 | Generación OC Rodete ot 4264 |  | Eliana | ecarico@zitron.com | 2026-03-16 | 2026-03-17 |  |  |  | rodete ot 4264 | propuesta nucleo rodete | Fabricación Rodete ot 4264,rodete ot 4264 |  |  | 0 | Tarea sin iniciar | Baja
1213459189153335 | 2026-02-26 20:03 | 2026-06-18 21:00 | 2026-06-18 21:00 | Fabricación Rodete ot 4264 |  | Eliana | ecarico@zitron.com | 2026-03-18 | 2026-05-06 |  |  |  | rodete ot 4264 | Generación OC Rodete ot 4264 | rodete ot 4264,Recepcion Rodete |  |  | 0 | Tarea sin iniciar | Baja
1213459189207063 | 2026-02-26 20:03 | 2026-06-18 21:00 | 2026-06-18 21:00 | Materiales a codigo // compras locales aprovisionamientomiento: |  | Yerlia Ayleen Castillo Diaz | yerlia.castillo@zitron.com | 2026-03-16 | 2026-05-04 |  |  |  | Compras: | Generación OC materiales,Fabricacion a codigo y compras locales | Compras: | 2026-03-16 | 2026-05-04 | 1 | Tarea Terminada | Alta
1213459189207064 | 2026-02-26 20:03 | 2026-04-02 18:23 | 2026-07-06 18:43 | Generación OC materiales |  | Yerlia Ayleen Castillo Diaz | yerlia.castillo@zitron.com | 2026-03-16 | 2026-04-02 |  |  |  | Materiales a codigo // compras locales aprovisionamientomiento: | propuesta compras a codigo // aprovisionamiento | Fabricacion a codigo y compras locales,Materiales a codigo // compras locales aprovisionamientomiento: |  |  | 0 | Tarea sin iniciar | Baja
1213459189207065 | 2026-02-26 20:03 | 2026-04-02 18:23 | 2026-04-02 18:23 | Fabricacion a codigo y compras locales |  | Yerlia Ayleen Castillo Diaz | yerlia.castillo@zitron.com | 2026-04-03 | 2026-05-04 |  |  |  | Materiales a codigo // compras locales aprovisionamientomiento: | Generación OC materiales | Materiales a codigo // compras locales aprovisionamientomiento:,Recepcion materiales a codigos // compras locales aprovisionamiento |  |  | 0 | Tarea sin iniciar | Baja
1213458788103037 | 2026-02-26 20:59 | 2026-04-02 18:23 | 2026-07-01 04:27 | Sensores |  | Yerlia Ayleen Castillo Diaz | yerlia.castillo@zitron.com | 2026-03-16 | 2026-06-30 |  |  |  | Compras: | Generación OC Sensores,Fabricacion Sensores | Compras: | 2026-03-16 | 2026-06-30 | 1 | Tarea Terminada | Alta
1213458788103039 | 2026-02-26 20:59 | 2026-04-02 18:23 | 2026-06-18 19:14 | Generación OC Sensores |  | Yerlia Ayleen Castillo Diaz | yerlia.castillo@zitron.com | 2026-03-16 | 2026-04-13 |  |  |  | Sensores | Propuesta Sensores | Fabricacion Sensores,Sensores |  |  | 0 | Tarea sin iniciar | Baja
1213458788103040 | 2026-02-26 21:00 | 2026-04-02 18:23 | 2026-04-02 18:23 | Fabricacion Sensores |  | Yerlia Ayleen Castillo Diaz | yerlia.castillo@zitron.com | 2026-04-14 | 2026-06-30 |  |  |  | Sensores | Generación OC Sensores | Sensores,Recepcion Sensores |  |  | 0 | Tarea sin iniciar | Baja
1213459189207066 | 2026-02-26 20:03 |  | 2026-04-15 16:30 | Ingenieria y diseño: | Sección sin nombre | [6 empty] | 50001518 - EQ. CHAPARRAL |  | Planos motor proveedor ot 4264,Planos preliminar,Check plano,Check pruebas FAT |  |  |  |  | Tarea sin iniciar
1213459189207067 | 2026-02-26 20:03 | 2026-04-02 19:05 | 2026-04-02 19:05 | Planos preliminar |  | Hernan Roberto Gutierrez Barrientos | hgutierrez@zitron.com | 2026-03-12 | 2026-03-18 |  |  |  | Ingenieria y diseño: | Ingenieria Detalle | Ingenieria y diseño:,Planos definitivos,Ingenieria Y diseño | 2026-03-12 | 2026-03-18 | 1 | Tarea Terminada | Alta
1213459189207068 | 2026-02-26 20:03 | 2026-04-15 16:30 | 2026-05-14 04:49 | Planos definitivos |  | Francisca González Cornejo | francisca.gonzalez@zitron.com | 2026-05-07 | 2026-05-13 |  |  |  | Ingenieria y diseño: | Planos preliminar,Planos motor proveedor ot 4264 | Check plano | 2026-05-07 | 2026-05-13 | 1 | Tarea Terminada | Alta
1213560053852552 | 2026-03-06 15:06 | 2026-04-15 16:30 | 2026-05-16 23:54 | Check plano |  | Hernan Roberto Gutierrez Barrientos | hgutierrez@zitron.com | 2026-05-14 | 2026-05-14 |  |  |  | Ingenieria y diseño: | Planos definitivos | Fabricación ,Control de calidad Armado,Ingenieria y diseño:,Montaje motor,Montaje Alabe,Montaje Rodete,Montaje sensor | 2026-05-14 | 2026-05-14 | 1 | Tarea Terminada | Alta
1213560053852553 | 2026-03-06 15:06 |  | 2026-08-10 04:05 | Check pruebas FAT |  | Francisca González Cornejo | francisca.gonzalez@zitron.com | 2026-08-09 | 2026-08-09 |  |  |  | Ingenieria y diseño: | Pruebas FAT | RE-PINTADO,Ingenieria y diseño: | 2026-08-09 | 2026-08-09 | 0 | Tarea sin iniciar | Alta
1213459189207069 | 2026-02-26 20:03 | 2026-07-08 21:31 | 2026-07-14 19:40 | Bodega: | Sección sin nombre | [6 empty] | 50001518 - EQ. CHAPARRAL |  | Control de calidad compras materiales a codigo // compras locale aprovisionamiento,Recepcion materiales a codigos // compras locales aprovisionamiento |  |  |  |  | Tarea en curso | Baja
1213459189207070 | 2026-02-26 20:03 | 2026-07-06 18:55 | 2026-07-06 18:55 | Recepcion materiales a codigos // compras locales aprovisionamiento |  | Victor Muñoz | victor.munoz@zitron.com | 2026-05-05 | 2026-05-06 |  |  |  | Bodega: | Fabricacion a codigo y compras locales | Control de calidad compras materiales a codigo // compras locale aprovisionamiento,Bodega: | 2026-05-05 | 2026-05-06 | 1 | Tarea Terminada | Alta
1213459189207071 | 2026-02-26 20:03 | 2026-07-14 19:40 | 2026-07-14 19:40 | Control de calidad compras materiales a codigo // compras locale aprovisionamiento |  | Nicolás López | nicolas.lopez@zitron.com | 2026-05-07 | 2026-05-08 |  |  |  | Bodega: | Recepcion materiales a codigos // compras locales aprovisionamiento | Bodega:,Generación OC | 2026-05-07 | 2026-05-08 | 1 | Tarea Terminada | Alta
1213459189207072 | 2026-02-26 20:03 |  | 2026-08-12 20:50 | Fabricación externa : | Sección sin nombre | [6 empty] | 50001518 - EQ. CHAPARRAL |  | Generación OC |  |  |  | 0 | Tarea en curso | Baja
1213459189207073 | 2026-02-26 20:03 | 2026-08-12 20:50 | 2026-08-12 20:50 | Generación OC |  | Rosemary Singh | rosemary.singh@zitron.com | 2026-05-11 | 2026-05-19 |  |  |  | Fabricación externa : | Control de calidad compras materiales a codigo // compras locale aprovisionamiento | Fabricación externa :,Fabricación ,Armado | 2026-05-11 | 2026-05-19 | 1 | Tarea Terminada | Alta
1213459189207074 | 2026-02-26 20:03 | 2026-08-12 20:52 | 2026-08-12 20:52 | Fabricación |  | Rosemary Singh | rosemary.singh@zitron.com | 2026-05-20 | 2026-06-17 |  |  |  | Fabricación externa : | Generación OC ,Check plano | Control de calidad Armado | 2026-05-20 | 2026-06-17 | 1 | Tarea Terminada | Alta
1213459189207075 | 2026-02-26 20:03 |  | 2026-08-12 20:52 | Control de calidad Armado |  | Nicolás López | nicolas.lopez@zitron.com | 2026-06-18 | 2026-06-19 |  |  |  | Fabricación externa : | Fabricación ,Check plano | Revestimiento | 2026-06-18 | 2026-06-19 | 0 | Tarea en curso | Alta
1213459189207076 | 2026-02-26 20:03 |  | 2026-08-12 20:59 | Bodega: | Sección sin nombre | [6 empty] | 50001518 - EQ. CHAPARRAL |  | Recepcion Sensores,Recepcion Rodete,Recepcion Tableros,Recepcion Alabe,Recepcion motor |  |  |  | 0 | Tarea sin iniciar | Baja
1213459189207079 | 2026-02-26 20:03 |  | 2026-08-12 20:59 | Recepcion Alabe |  | Victor Muñoz | victor.munoz@zitron.com | 2026-07-09 | 2026-07-10 |  |  |  | Bodega: | Fabricación Alabe ot 4264 | Bodega:,Montaje Alabe | 2026-07-09 | 2026-07-10 | 1 | Tarea Terminada | Alta
1213459189207078 | 2026-02-26 20:03 | 2026-08-12 20:59 | 2026-08-12 20:59 | Recepcion Tableros |  | Victor Muñoz | victor.munoz@zitron.com | 2026-06-25 | 2026-06-26 |  |  |  | Bodega: | Fabricación Tablero ot 4265 - ot 4266 | Bodega:,Revisión tableros pruebas,Ingenieria Servicios: | 2026-06-25 | 2026-06-26 | 1 | Tarea Terminada | Alta
1213458788103048 | 2026-02-26 21:01 | 2026-07-13 18:22 | 2026-07-13 18:22 | Recepcion Sensores |  | Victor Muñoz | victor.munoz@zitron.com | 2026-07-01 | 2026-07-02 |  |  |  | Bodega: | Fabricacion Sensores | Bodega:,Montaje sensor | 2026-07-01 | 2026-07-02 | 1 | Tarea Terminada | Alta
1213459189207077 | 2026-02-26 20:03 |  | 2026-06-18 21:00 | Recepcion Rodete |  | Victor Muñoz | victor.munoz@zitron.com | 2026-05-07 | 2026-05-08 |  |  |  | Bodega: | Fabricación Rodete ot 4264 | Bodega:,Montaje Rodete | 2026-05-07 | 2026-05-08 | 0 | Tarea en curso | Alta
1213459189207080 | 2026-02-26 20:03 | 2026-07-13 18:22 | 2026-08-04 04:09 | Recepcion motor |  | Victor Muñoz | victor.munoz@zitron.com | 2026-07-31 | 2026-08-03 |  |  |  | Bodega: | Fabricación motor ot 4264 | Bodega:,Montaje motor | 2026-07-31 | 2026-08-03 | 1 | Tarea Terminada | Alta
1213459189207081 | 2026-02-26 20:03 |  | 2026-08-10 01:41 | Montaje: | Sección sin nombre | [6 empty] | 50001518 - EQ. CHAPARRAL |  | Revestimiento,Montaje motor,Montaje Rodete,Montaje sensor,Montaje Alabe,Pruebas FAT,RE-PINTADO |  |  |  | 0 | Tarea sin iniciar | Baja
1213459189207082 | 2026-02-26 20:03 |  | 2026-07-20 19:23 | Revestimiento |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-06-22 | 2026-07-09 |  |  |  | Montaje: | Control de calidad Armado | Montaje motor,Montaje Alabe,Montaje Rodete,Montaje sensor,Montaje: | 2026-06-22 | 2026-07-09 | 0 | Tarea sin iniciar | Alta
1213459189207083 | 2026-02-26 20:03 |  | 2026-08-06 04:47 | Montaje motor |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-08-04 | 2026-08-05 |  |  |  | Montaje: | Revestimiento,Recepcion motor,Check plano | Pruebas FAT,Montaje: | 2026-08-04 | 2026-08-05 | 0 | Tarea sin iniciar | Alta
1213459189207084 | 2026-02-26 20:03 |  | 2026-08-12 20:59 | Montaje Alabe |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-07-13 | 2026-07-14 |  |  |  | Montaje: | Revestimiento,Recepcion Alabe,Check plano | Montaje Rodete,Pruebas FAT,Montaje: | 2026-07-13 | 2026-07-14 | 0 | Tarea sin iniciar | Alta
1213459189207085 | 2026-02-26 20:03 |  | 2026-07-20 19:23 | Montaje Rodete |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-07-15 | 2026-07-16 |  |  |  | Montaje: | Montaje Alabe,Revestimiento,Recepcion Rodete,Check plano | Pruebas FAT,Montaje: | 2026-07-15 | 2026-07-16 | 0 | Tarea sin iniciar | Alta
1213458788103121 | 2026-02-27 11:50 |  | 2026-07-21 04:49 | Montaje sensor |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-07-17 | 2026-07-20 |  |  |  | Montaje: | Revestimiento,Recepcion Sensores,Check plano | Pruebas FAT,Montaje: | 2026-07-17 | 2026-07-20 | 0 | Tarea sin iniciar | Alta
1213459189207086 | 2026-02-26 20:03 |  | 2026-08-07 04:40 | Pruebas FAT |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-08-06 | 2026-08-06 |  |  |  | Montaje: | Montaje motor,Montaje Alabe,Montaje Rodete,Montaje sensor | Montaje:,Check pruebas FAT | 2026-08-06 | 2026-08-06 | 0 | Tarea sin iniciar | Alta
1213459189207087 | 2026-02-26 20:03 |  | 2026-08-11 04:00 | RE-PINTADO |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-08-10 | 2026-08-10 |  |  |  | Montaje: | Check pruebas FAT | Coordinacion Entrega con Cliente,Montaje: | 2026-08-10 | 2026-08-10 | 0 | Tarea sin iniciar | Alta
1213459189207088 | 2026-02-26 20:03 |  | 2026-03-09 16:14 | Logistica: | Sección sin nombre | [6 empty] | 50001518 - EQ. CHAPARRAL |  | Coordinacion Entrega con Cliente,Embalaje,PACKING LIST,Despacho
1213459189207089 | 2026-02-26 20:03 |  | 2026-08-12 04:11 | Coordinacion Entrega con Cliente |  | Karin Pinto | kpinto@zitron.com |  | 2026-08-11 |  |  |  | Logistica: | RE-PINTADO | Embalaje,Logistica: | 2026-08-11 | 2026-08-11 | 0 | Tarea sin iniciar | Alta
1213459189207090 | 2026-02-26 20:03 |  | 2026-08-15 04:41 | Embalaje |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-08-12 | 2026-08-14 |  |  |  | Logistica: | Coordinacion Entrega con Cliente,Revisión tableros pruebas | PACKING LIST,Logistica: | 2026-08-12 | 2026-08-14 | 0 | Tarea sin iniciar | Alta
1213459189207091 | 2026-02-26 20:03 |  | 2026-08-18 04:36 | PACKING LIST |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-08-17 | 2026-08-17 |  |  |  | Logistica: | Embalaje | Despacho,Logistica: | 2026-08-17 | 2026-08-17 | 0 | Tarea sin iniciar | Alta
1213459189153337 | 2026-02-26 20:03 |  | 2026-08-19 04:37 | Despacho |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-08-18 | 2026-08-18 |  |  |  | Logistica: | PACKING LIST | Gestion,Costos,Logistica: | 2026-08-18 | 2026-08-18 | 0 | Tarea sin iniciar | Alta
1213459189153338 | 2026-02-26 20:03 |  | 2026-03-09 16:14 | Cierre proyecto: | Sección sin nombre | [6 empty] | 50001518 - EQ. CHAPARRAL |  | Gestion,Costos
1213459189153339 | 2026-02-26 20:03 |  | 2026-08-27 04:56 | Gestion |  | Nicolás | nicolas.tello@zitron.com | 2026-08-19 | 2026-08-27 |  |  |  | Cierre proyecto: | Despacho | Cierre proyecto: | 2026-08-18 | 2026-08-26 | 0 | Tarea sin iniciar | Alta
1213459189153340 | 2026-02-26 20:03 |  | 2026-08-27 04:56 | Costos |  | Nicolás | nicolas.tello@zitron.com | 2026-08-19 | 2026-08-27 |  |  |  | Cierre proyecto: | Despacho,Analisis de costeo | Cierre proyecto: | 2026-08-18 | 2026-08-26 | 0 | Tarea sin iniciar | Alta