## 50001532 - XEMORTIZ AMERICAS GO
50001532 - XEMORTIZ AMERICAS GOLD | [6 empty] | Powered by
Task ID | Created At | Completed At | Last Modified | Name | Section/Column | Assignee | Assignee Email | Start Date | Due Date | Tags | Notes | Projects | Parent task | Blocked By (Dependencies) | Blocking (Dependencies) | Entrega | inicio | Prioridad | Avance Tarea | Estatus
1213963037596625 | 2026-04-06 13:20 | 2026-04-22 20:24 | 2026-04-22 20:24 | Kick Off meeting: | Fabricación 50001532- OT 4280 ZVN 1-9-63/2 - XEMORTIZ AMERICAS GOLD | [6 empty] | 50001532 - XEMORTIZ AMERICAS GOLD | [6 empty] | 1 | Tarea Terminada
1213964514087083 | 2026-04-06 13:20 | 2026-04-22 20:20 | 2026-04-22 20:20 | Definicion Jefe de proyecto |  | Sergio de la Fuente | sergio.delafuente@zitron.com |  | 2026-03-19 |  | Francisca Ramos |  | Kick Off meeting: |  |  | 2026-03-19 | 2026-03-19 | Baja | 1 | Tarea Terminada
1213963044037361 | 2026-04-06 13:20 | 2026-04-22 20:21 | 2026-04-22 20:21 | Apertura pedido |  | Francisca Alejandra Ramos Aravales | francisca@zitron.com |  | 2026-03-19 |  | Para el pedido 1532 se tiene 5 ventiladores ZVN 1-9-63/2 para Xemortiz (Américas Gold): Fabricación / Planos: · O/4280; Ventilador ZVN 1-9-63/2 con motor stock WEG. · Alcance: Solo Carcasa (sin tobera y sin rejilla) Selección de Rodete: Rodete de placas s/plano 4999.00 Alabe s/ plano 4999.01 Z8 N590 Código 300000 hgutierrez@zitron.com, tu apoyo con la definición de calaje. Tratamiento superficial estándar Zitron: Preparación de superficie: Arenado SSPC-SP10 1ª capa imprimación 60 micras Hempadur 15570 Color 12430 2ª capa intermedia 40 micras Hempathane HS 55610 Color 20450 RAL 9001 Blanco. Datos eléctricos motor: · Motor stock WEG 63 kW; 2 Polos; IE3 · Frame 225 · 460V, 60HZ · Código: 350005 · Se requiere duplicado de placas. Fecha de entrega: 22-04-2026 Nota: Xemortiz requieren estos equipos de manera urgente, se debe programar un envio junto a los equipos de OT- 4232 dentro del mes de abril. |  | Kick Off meeting: |  |  | 2026-03-19 | 2026-03-19 | Baja | 1 | Tarea Terminada
1213963044037371 | 2026-04-06 13:20 | 2026-04-22 20:22 | 2026-04-22 20:22 | Alcance del proyecto |  | Francisca Alejandra Ramos Aravales | francisca@zitron.com |  | 2026-03-19 |  | Fabricación / Planos: · O/4280; Ventilador ZVN 1-9-63/2 con motor stock WEG. · Alcance: Solo Carcasa (sin tobera y sin rejilla) Selección de Rodete: Rodete de placas s/plano 4999.00 Alabe s/ plano 4999.01 Z8 N590 Código 300000 hgutierrez@zitron.com, tu apoyo con la definición de calaje. Tratamiento superficial estándar Zitron: Preparación de superficie: Arenado SSPC-SP10 1ª capa imprimación 60 micras Hempadur 15570 Color 12430 2ª capa intermedia 40 micras Hempathane HS 55610 Color 20450 RAL 9001 Blanco. Datos eléctricos motor: · Motor stock WEG 63 kW; 2 Polos; IE3 · Frame 225 · 460V, 60HZ · Código: 350005 · Se requiere duplicado de placas. |  | Kick Off meeting: |  |  | 2026-03-19 | 2026-03-19 | Baja | 1 | Tarea Terminada
1213963044037381 | 2026-04-06 13:20 | 2026-04-22 20:23 | 2026-06-18 17:03 | Definicion Tecnica de componentes principales |  | Francisca Alejandra Ramos Aravales | francisca@zitron.com |  | 2026-03-19 |  | Selección de Rodete: Rodete de placas s/plano 4999.00 Alabe s/ plano 4999.01 Z8 N590 Código 300000 Calaje: -9°, consumo estimado 40 a 42kW Datos eléctricos motor: · Motor stock WEG 63 kW; 2 Polos; IE3 · Frame 225 · 460V, 60HZ · Código: 350005 · Se requiere duplicado de placas. |  | Kick Off meeting: |  | Ingenieria Basica Motor,Ingenieria basica Rodete,Ingenieria Detalle | 2026-03-19 | 2026-03-19 | Baja | 1 | Tarea Terminada
1213963044037391 | 2026-04-06 13:20 | 2026-04-22 20:24 | 2026-04-22 20:24 | Plazo Contractual |  | Francisca Alejandra Ramos Aravales | francisca@zitron.com |  | 2026-03-19 |  | Fecha de entrega: 22-04-2026 |  | Kick Off meeting: |  |  | 2026-03-19 | 2026-03-19 | Baja | 1 | Tarea Terminada
1213963037596627 | 2026-04-06 13:20 | 2026-06-19 21:55 | 2026-08-29 07:59 | Ingenieria Jefe de proyecto: | Fabricación 50001532- OT 4280 ZVN 1-9-63/2 - XEMORTIZ AMERICAS GOLD | [6 empty] | 50001532 - XEMORTIZ AMERICAS GOLD |  | Ingenieria Basica Motor,Ingenieria basica Rodete,Ingenieria Detalle |  |  |  |  | 1 | Tarea Terminada
1213955244874822 | 2026-04-06 13:20 | 2026-04-22 20:26 | 2026-05-29 21:51 | Ingenieria Basica Motor |  | Francisca Alejandra Ramos Aravales | francisca@zitron.com | 2026-03-20 | 2026-03-23 |  | Datos eléctricos motor: · Motor stock WEG 63 kW; 2 Polos; IE3 · Frame 225 · 460V, 60HZ · Código: 350005 · Se requiere duplicado de placas. |  | Ingenieria Jefe de proyecto: | Definicion Tecnica de componentes principales | Ingenieria Jefe de proyecto:,propuesta motor | 2026-03-23 | 2026-03-20 | Baja | 1 | Tarea Terminada
1213955244874842 | 2026-04-06 13:20 | 2026-04-22 20:25 | 2026-04-22 20:25 | Ingenieria basica Rodete |  | Francisca Alejandra Ramos Aravales | francisca@zitron.com | 2026-03-20 | 2026-03-23 |  | Selección de Rodete: Rodete de placas s/plano 4999.00 Alabe s/ plano 4999.01 Z8 N590 Código 300000 Calaje: -9°, consumo estimado 40 a 42kW |  | Ingenieria Jefe de proyecto: | Definicion Tecnica de componentes principales | Ingenieria Jefe de proyecto:,propuesta alabes,propuesta rodete ot 4280 | 2026-03-23 | 2026-03-20 | Baja | 1 | Tarea Terminada
1213955244877052 | 2026-04-06 13:20 | 2026-04-22 20:25 | 2026-04-22 20:25 | Ingenieria Detalle |  | Francisca Alejandra Ramos Aravales | francisca@zitron.com | 2026-03-20 | 2026-03-24 |  | OT4280 – ZVN 1-9-63/2 CH1470 |  | Ingenieria Jefe de proyecto: | Definicion Tecnica de componentes principales | OT 4280 ZVN 1-9-63/2,OT 4280 ZVN 1-9-63/2,OT 4280 ZVN 1-9-63/2,OT 4280 ZVN 1-9-63/2,OT 4280 ZVN 1-9-63/2,Ingenieria Jefe de proyecto: | 2026-03-24 | 2026-03-20 | Baja | 1 | Tarea Terminada
1213963037596629 | 2026-04-06 13:20 | 2026-06-19 21:55 | 2026-06-19 21:55 | Propuesta compras: | Fabricación 50001532- OT 4280 ZVN 1-9-63/2 - XEMORTIZ AMERICAS GOLD | [6 empty] | 50001532 - XEMORTIZ AMERICAS GOLD |  | propuesta motor,propuesta compras a codigo // aprovisionamiento ot 4280,propuesta alabes,propuesta rodete ot 4280 |  |  |  |  | 1 | Tarea Terminada
1213962358561338 | 2026-04-06 13:20 | 2026-04-22 20:27 | 2026-04-22 20:27 | propuesta alabes |  | Francisca Alejandra Ramos Aravales | francisca@zitron.com | 2026-03-24 | 2026-03-25 |  | Rodete de placas s/plano 4999.00 Alabe s/ plano 4999.01 Z8 N590 Código 300000 |  | Propuesta compras: | Ingenieria basica Rodete | Generación OC Alabe ot 4280,Propuesta compras: | 2026-03-25 | 2026-03-24 | Baja | 1 | Tarea Terminada
1213962358564552 | 2026-04-06 13:20 | 2026-06-19 21:55 | 2026-07-20 14:32 | propuesta rodete ot 4280 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-03-24 | 2026-03-25 |  | Rodete de placas s/plano 4999.00 Alabe s/ plano 4999.01 Z8 N590 Código 300000 |  | Propuesta compras: | Ingenieria basica Rodete | Propuesta compras:,Generación OC Rodete ot 4280 | 2026-03-25 | 2026-03-24 | Baja | 1 | Tarea Terminada
1213955244887585 | 2026-04-06 13:20 | 2026-04-22 20:27 | 2026-04-22 20:27 | propuesta motor |  | Francisca Alejandra Ramos Aravales | francisca@zitron.com | 2026-03-24 | 2026-03-25 |  | Datos eléctricos motor: · Motor stock WEG 63 kW; 2 Polos; IE3 · Frame 225 · 460V, 60HZ · Código: 350005 · Se requiere duplicado de placas. |  | Propuesta compras: | Ingenieria Basica Motor | Propuesta compras:,Generación OC motor ot 4280 | 2026-03-25 | 2026-03-24 | Baja | 1 | Tarea Terminada
1213955244887605 | 2026-04-06 13:20 | 2026-06-08 16:07 | 2026-07-20 14:32 | propuesta compras a codigo // aprovisionamiento ot 4280 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-04-23 | 2026-04-23 |  |  |  | Propuesta compras: | Check Planos | Propuesta compras:,Generación OC materiales ot 4280 | 2026-04-09 | 2026-04-09 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1213963037596631 | 2026-04-06 13:20 | 2026-06-19 21:55 | 2026-08-16 05:26 | Compras: | Fabricación 50001532- OT 4280 ZVN 1-9-63/2 - XEMORTIZ AMERICAS GOLD | [6 empty] | 50001532 - XEMORTIZ AMERICAS GOLD |  | Alabe ot 4280,Motor ot 4280,rodete ot 4280 ,Materiales a codigo // compras locales aprovisionamientomiento: ot 4280 |  |  |  |  | 1 | Tarea Terminada
1213955244887753 | 2026-04-06 13:20 | 2026-06-09 16:17 | 2026-06-09 16:17 | Alabe ot 4280 |  | Eliana | ecarico@zitron.com | 2026-03-26 | 2026-03-31 |  |  |  | Compras: | Generación OC Alabe ot 4280,Fabricación Alabe ot 4280 | Compras: | 2026-01-26 | 2026-01-21 | Baja | 1 | Tarea Terminada
1213955244887768 | 2026-04-06 13:20 | 2026-05-13 21:32 | 2026-05-27 20:32 | Generación OC Alabe ot 4280 |  | Eliana | ecarico@zitron.com | 2026-03-26 | 2026-03-27 |  |  |  | Alabe ot 4280 | propuesta alabes | Alabe ot 4280,Fabricación Alabe ot 4280 |  |  | Baja | 0 | Tarea sin iniciar
1213963044047320 | 2026-04-06 13:20 | 2026-06-09 16:17 | 2026-06-09 16:17 | Fabricación Alabe ot 4280 |  | Eliana | ecarico@zitron.com | 2026-03-30 | 2026-03-31 |  |  |  | Alabe ot 4280 | Generación OC Alabe ot 4280 | Recepcion Alabe,Alabe ot 4280 |  |  | Baja | 0 | Tarea sin iniciar
1213963044047338 | 2026-04-06 13:20 | 2026-06-19 21:21 | 2026-06-19 21:21 | rodete ot 4280 |  | Eliana | ecarico@zitron.com | 2026-03-26 | 2026-04-16 |  |  |  | Compras: | Fabricación Rodete ot 4280,Generación OC Rodete ot 4280 | Compras: | 2026-04-16 | 2026-03-26 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1213964514151126 | 2026-04-06 13:20 | 2026-06-19 21:21 | 2026-06-19 21:55 | Generación OC Rodete ot 4280 |  | Eliana | ecarico@zitron.com | 2026-03-26 | 2026-03-27 |  |  |  | rodete ot 4280 | propuesta rodete ot 4280 | Fabricación Rodete ot 4280,rodete ot 4280 |  |  | Baja | 0 | Tarea sin iniciar
1213964514151144 | 2026-04-06 13:20 | 2026-06-19 21:21 | 2026-06-19 21:21 | Fabricación Rodete ot 4280 |  | Eliana | ecarico@zitron.com | 2026-03-30 | 2026-04-16 |  |  |  | rodete ot 4280 | Generación OC Rodete ot 4280 | rodete ot 4280 ,Recepcion Rodete |  |  | Baja | 0 | Tarea sin iniciar
1213955244901422 | 2026-04-06 13:20 | 2026-06-09 16:18 | 2026-06-09 16:18 | Motor ot 4280 |  | Eliana | ecarico@zitron.com | 2026-03-26 | 2026-04-30 |  |  |  | Compras: | Generación OC motor ot 4280,Fabricación motor ot 4280,Planos motor proveedor ot 4280 | Compras: | 2026-04-30 | 2026-03-26 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1213955244901437 | 2026-04-06 13:20 | 2026-04-22 21:26 | 2026-05-27 20:32 | Generación OC motor ot 4280 |  | Eliana | ecarico@zitron.com | 2026-03-26 | 2026-04-03 |  |  |  | Motor ot 4280 | propuesta motor | Motor ot 4280,Fabricación motor ot 4280,Planos motor proveedor ot 4280 |  |  | Baja | 0 | Tarea sin iniciar
1213962358579830 | 2026-04-06 13:20 | 2026-06-09 16:18 | 2026-06-09 16:18 | Fabricación motor ot 4280 |  | Eliana | ecarico@zitron.com | 2026-04-06 | 2026-04-30 |  |  |  | Motor ot 4280 | Generación OC motor ot 4280 | Recepcion motor,Motor ot 4280 |  |  | Baja | 0 | Tarea sin iniciar
1213964514156400 | 2026-04-06 13:20 | 2026-04-22 21:26 | 2026-05-27 20:32 | Planos motor proveedor ot 4280 |  | Eliana | ecarico@zitron.com | 2026-04-06 | 2026-04-14 |  |  |  | Motor ot 4280 | Generación OC motor ot 4280 | OT 4280 ZVN 1-9-63/2,OT 4280 ZVN 1-9-63/2,OT 4280 ZVN 1-9-63/2,OT 4280 ZVN 1-9-63/2,Motor ot 4280,OT 4280 ZVN 1-9-63/2 |  |  | Baja | 0 | Tarea sin iniciar
1213964514156418 | 2026-04-06 13:20 | 2026-06-08 16:07 | 2026-06-08 16:07 | Materiales a codigo // compras locales aprovisionamientomiento: ot 4280 |  | Yerlia Ayleen Castillo Diaz | yerlia.castillo@zitron.com | 2026-04-24 | 2026-05-08 |  |  |  | Compras: | Generación OC materiales ot 4280,Fabricacion a codigo y compras locales ot 4280 | Compras: | 2026-05-08 | 2026-04-24 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1213963515956546 | 2026-04-06 13:20 | 2026-06-08 16:07 | 2026-06-08 16:07 | Generación OC materiales ot 4280 |  | Yerlia Ayleen Castillo Diaz | yerlia.castillo@zitron.com | 2026-04-24 | 2026-04-29 |  |  |  | Materiales a codigo // compras locales aprovisionamientomiento: ot 4280 | propuesta compras a codigo // aprovisionamiento ot 4280 | Materiales a codigo // compras locales aprovisionamientomiento: ot 4280,Fabricacion a codigo y compras locales ot 4280 |  |  | Baja | 0 | Tarea sin iniciar
1213963515956564 | 2026-04-06 13:20 | 2026-06-08 16:07 | 2026-06-08 16:07 | Fabricacion a codigo y compras locales ot 4280 |  | Yerlia Ayleen Castillo Diaz | yerlia.castillo@zitron.com | 2026-04-30 | 2026-05-08 |  |  |  | Materiales a codigo // compras locales aprovisionamientomiento: ot 4280 | Generación OC materiales ot 4280 | Materiales a codigo // compras locales aprovisionamientomiento: ot 4280,Recepcion materiales a codigos // compras locales aprovisionamiento |  |  | Baja | 0 | Tarea sin iniciar
1213963037596633 | 2026-04-06 13:20 | 2026-08-04 13:02 | 2026-08-04 13:02 | Ingenieria y diseñoo: | Fabricación 50001532- OT 4280 ZVN 1-9-63/2 - XEMORTIZ AMERICAS GOLD | [6 empty] | 50001532 - XEMORTIZ AMERICAS GOLD |  | Check Planos,Check pruebas FAT,Plano Preliminar,Plano Definitivos |  |  |  |  | 1 | Tarea Terminada
1213964514158810 | 2026-04-06 13:20 | 2026-04-22 20:33 | 2026-07-19 11:11 | Plano Preliminar |  | Hernan Roberto Gutierrez Barrientos | hgutierrez@zitron.com | 2026-03-25 | 2026-03-31 |  |  |  | Ingenieria y diseñoo: | OT 4280 ZVN 1-9-63/2,OT 4280 ZVN 1-9-63/2,OT 4280 ZVN 1-9-63/2,OT 4280 ZVN 1-9-63/2,OT 4280 ZVN 1-9-63/2 | Ingenieria y diseñoo: | 2026-03-31 | 2026-03-25 | Baja | 1 | Tarea Terminada
1213955238648402 | 2026-04-06 14:09 | 2026-04-22 20:32 | 2026-04-22 20:32 | OT 4280 ZVN 1-9-63/2 |  | Hernan Roberto Gutierrez Barrientos | hgutierrez@zitron.com | 2026-03-25 | 2026-03-31 |  |  |  | Plano Preliminar | Ingenieria Detalle | Plano Preliminar,OT 4280 ZVN 1-9-63/2
1213955238648403 | 2026-04-06 14:09 | 2026-04-22 20:33 | 2026-04-22 20:33 | OT 4280 ZVN 1-9-63/2 |  | Hernan Roberto Gutierrez Barrientos | hgutierrez@zitron.com | 2026-03-25 | 2026-03-31 |  |  |  | Plano Preliminar | Ingenieria Detalle | Plano Preliminar,OT 4280 ZVN 1-9-63/2
1213955238648404 | 2026-04-06 14:09 | 2026-04-22 20:33 | 2026-04-22 20:33 | OT 4280 ZVN 1-9-63/2 |  | Hernan Roberto Gutierrez Barrientos | hgutierrez@zitron.com | 2026-03-25 | 2026-03-31 |  |  |  | Plano Preliminar | Ingenieria Detalle | Plano Preliminar,OT 4280 ZVN 1-9-63/2
1213955238648405 | 2026-04-06 14:09 | 2026-04-22 20:33 | 2026-04-22 20:33 | OT 4280 ZVN 1-9-63/2 |  | Hernan Roberto Gutierrez Barrientos | hgutierrez@zitron.com | 2026-03-25 | 2026-03-31 |  |  |  | Plano Preliminar | Ingenieria Detalle | Plano Preliminar,OT 4280 ZVN 1-9-63/2
1213955238648406 | 2026-04-06 14:09 | 2026-04-22 20:33 | 2026-04-22 20:33 | OT 4280 ZVN 1-9-63/2 |  | Hernan Roberto Gutierrez Barrientos | hgutierrez@zitron.com | 2026-03-25 | 2026-03-31 |  |  |  | Plano Preliminar | Ingenieria Detalle | Plano Preliminar,OT 4280 ZVN 1-9-63/2
1213964514158830 | 2026-04-06 13:20 | 2026-04-23 12:08 | 2026-07-19 11:11 | Plano Definitivos |  | Hernan Roberto Gutierrez Barrientos | hgutierrez@zitron.com | 2026-04-15 | 2026-04-21 |  |  |  | Ingenieria y diseñoo: | OT 4280 ZVN 1-9-63/2,OT 4280 ZVN 1-9-63/2,OT 4280 ZVN 1-9-63/2,OT 4280 ZVN 1-9-63/2,OT 4280 ZVN 1-9-63/2 | Ingenieria y diseñoo: | 2026-04-21 | 2026-04-15 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1213955238648408 | 2026-04-06 14:09 | 2026-04-23 12:08 | 2026-04-23 12:08 | OT 4280 ZVN 1-9-63/2 |  | Hernan Roberto Gutierrez Barrientos | hgutierrez@zitron.com | 2026-04-15 | 2026-04-21 |  |  |  | Plano Definitivos | OT 4280 ZVN 1-9-63/2,Planos motor proveedor ot 4280 | Plano Definitivos,OT 4280 ZVN 1-9-63/2
1213955238648410 | 2026-04-06 14:09 | 2026-04-23 12:08 | 2026-04-23 12:08 | OT 4280 ZVN 1-9-63/2 |  | Hernan Roberto Gutierrez Barrientos | hgutierrez@zitron.com | 2026-04-15 | 2026-04-21 |  |  |  | Plano Definitivos | OT 4280 ZVN 1-9-63/2,Planos motor proveedor ot 4280 | Plano Definitivos,OT 4280 ZVN 1-9-63/2
1213955238648411 | 2026-04-06 14:09 | 2026-04-23 12:08 | 2026-04-23 12:08 | OT 4280 ZVN 1-9-63/2 |  | Hernan Roberto Gutierrez Barrientos | hgutierrez@zitron.com | 2026-04-15 | 2026-04-21 |  |  |  | Plano Definitivos | OT 4280 ZVN 1-9-63/2,Planos motor proveedor ot 4280 | Plano Definitivos,OT 4280 ZVN 1-9-63/2
1213955238648412 | 2026-04-06 14:09 | 2026-04-23 12:08 | 2026-04-23 12:08 | OT 4280 ZVN 1-9-63/2 |  | Hernan Roberto Gutierrez Barrientos | hgutierrez@zitron.com | 2026-04-15 | 2026-04-21 |  |  |  | Plano Definitivos | OT 4280 ZVN 1-9-63/2,Planos motor proveedor ot 4280 | Plano Definitivos,OT 4280 ZVN 1-9-63/2
1213955238648413 | 2026-04-06 14:09 | 2026-04-23 12:08 | 2026-04-23 12:08 | OT 4280 ZVN 1-9-63/2 |  | Hernan Roberto Gutierrez Barrientos | hgutierrez@zitron.com | 2026-04-15 | 2026-04-21 |  |  |  | Plano Definitivos | OT 4280 ZVN 1-9-63/2,Planos motor proveedor ot 4280 | Plano Definitivos,OT 4280 ZVN 1-9-63/2
1213964514175954 | 2026-04-06 13:20 | 2026-04-23 12:08 | 2026-07-19 11:11 | Check Planos |  | Hernan Roberto Gutierrez Barrientos | hgutierrez@zitron.com | 2026-04-22 | 2026-04-22 |  |  |  | Ingenieria y diseñoo: | OT 4280 ZVN 1-9-63/2,OT 4280 ZVN 1-9-63/2,OT 4280 ZVN 1-9-63/2,OT 4280 ZVN 1-9-63/2,OT 4280 ZVN 1-9-63/2 | OT 4280 ZVN 1-9-63/2,OT 4280 ZVN 1-9-63/2,OT 4280 ZVN 1-9-63/2,OT 4280 ZVN 1-9-63/2,OT 4280 ZVN 1-9-63/2,OT 4280 ZVN 1-9-63/2,OT 4280 ZVN 1-9-63/2,OT 4280 ZVN 1-9-63/2,OT 4280 ZVN 1-9-63/2,OT 4280 ZVN 1-9-63/2,OT 4280 ZVN 1-9-63/2,OT 4280 ZVN 1-9-63/2,OT 4280 ZVN 1-9-63/2,OT 4280 ZVN 1-9-63/2,OT 4280 ZVN 1-9-63/2,OT 4280 ZVN 1-9-63/2,OT 4280 ZVN 1-9-63/2,OT 4280 ZVN 1-9-63/2,OT 4280 ZVN 1-9-63/2,propuesta compras a codigo // aprovisionamiento ot 4280,Ingenieria y diseñoo: | 2026-04-22 | 2026-04-22 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1213955238648414 | 2026-04-06 14:09 | 2026-04-23 12:08 | 2026-04-23 12:08 | OT 4280 ZVN 1-9-63/2 |  | Hernan Roberto Gutierrez Barrientos | hgutierrez@zitron.com |  | 2026-04-22 |  |  |  | Check Planos | OT 4280 ZVN 1-9-63/2 | Check Planos,OT 4280 ZVN 1-9-63/2
1213955238648415 | 2026-04-06 14:09 | 2026-04-23 12:08 | 2026-04-23 12:08 | OT 4280 ZVN 1-9-63/2 |  | Hernan Roberto Gutierrez Barrientos | hgutierrez@zitron.com |  | 2026-04-22 |  |  |  | Check Planos | OT 4280 ZVN 1-9-63/2 | Check Planos,OT 4280 ZVN 1-9-63/2
1213955238648416 | 2026-04-06 14:09 | 2026-04-23 12:08 | 2026-04-23 12:08 | OT 4280 ZVN 1-9-63/2 |  | Hernan Roberto Gutierrez Barrientos | hgutierrez@zitron.com |  | 2026-04-22 |  |  |  | Check Planos | OT 4280 ZVN 1-9-63/2 | Check Planos,OT 4280 ZVN 1-9-63/2
1213955238648418 | 2026-04-06 14:09 | 2026-04-23 12:08 | 2026-04-23 12:08 | OT 4280 ZVN 1-9-63/2 |  | Hernan Roberto Gutierrez Barrientos | hgutierrez@zitron.com |  | 2026-04-22 |  |  |  | Check Planos | OT 4280 ZVN 1-9-63/2 | Check Planos,OT 4280 ZVN 1-9-63/2
1213955238648417 | 2026-04-06 14:09 | 2026-04-23 12:08 | 2026-04-23 12:08 | OT 4280 ZVN 1-9-63/2 |  | Hernan Roberto Gutierrez Barrientos | hgutierrez@zitron.com |  | 2026-04-22 |  |  |  | Check Planos | OT 4280 ZVN 1-9-63/2 | Check Planos,OT 4280 ZVN 1-9-63/2
1213963044084643 | 2026-04-06 13:20 | 2026-08-04 12:19 | 2026-08-04 12:19 | Check pruebas FAT |  | Francisca González Cornejo | francisca.gonzalez@zitron.com | 2026-06-08 | 2026-06-08 |  |  |  | Ingenieria y diseñoo: | OT 4280 ZVN 1-9-63/2,OT 4280 ZVN 1-9-63/2,OT 4280 ZVN 1-9-63/2,OT 4280 ZVN 1-9-63/2,OT 4280 ZVN 1-9-63/2 | Ingenieria y diseñoo: | 2026-06-08 | 2026-06-08 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1213955238648420 | 2026-04-06 14:09 | 2026-08-04 12:19 | 2026-08-04 12:19 | OT 4280 ZVN 1-9-63/2 |  | Francisca González Cornejo | francisca.gonzalez@zitron.com | 2026-06-08 | 2026-06-08 |  |  |  | Check pruebas FAT | OT 4280 ZVN 1-9-63/2 | Check pruebas FAT,OT 4280 ZVN 1-9-63/2
1213955238648421 | 2026-04-06 14:09 | 2026-08-04 12:19 | 2026-08-04 12:19 | OT 4280 ZVN 1-9-63/2 |  | Francisca González Cornejo | francisca.gonzalez@zitron.com | 2026-06-08 | 2026-06-08 |  |  |  | Check pruebas FAT | OT 4280 ZVN 1-9-63/2 | Check pruebas FAT,OT 4280 ZVN 1-9-63/2
1213955238648422 | 2026-04-06 14:09 | 2026-08-04 12:19 | 2026-08-04 12:19 | OT 4280 ZVN 1-9-63/2 |  | Francisca González Cornejo | francisca.gonzalez@zitron.com | 2026-06-08 | 2026-06-08 |  |  |  | Check pruebas FAT | OT 4280 ZVN 1-9-63/2 | Check pruebas FAT,OT 4280 ZVN 1-9-63/2
1213955238648424 | 2026-04-06 14:09 | 2026-08-04 12:19 | 2026-08-04 12:19 | OT 4280 ZVN 1-9-63/2 |  | Francisca González Cornejo | francisca.gonzalez@zitron.com | 2026-06-08 | 2026-06-08 |  |  |  | Check pruebas FAT | OT 4280 ZVN 1-9-63/2 | Check pruebas FAT,OT 4280 ZVN 1-9-63/2
1213955238648423 | 2026-04-06 14:09 | 2026-08-04 12:19 | 2026-08-04 12:19 | OT 4280 ZVN 1-9-63/2 |  | Francisca González Cornejo | francisca.gonzalez@zitron.com | 2026-06-08 | 2026-06-08 |  |  |  | Check pruebas FAT | OT 4280 ZVN 1-9-63/2 | Check pruebas FAT,OT 4280 ZVN 1-9-63/2
1213963044084658 | 2026-04-06 13:20 | 2026-06-08 16:08 | 2026-06-08 16:08 | Bodega: | Fabricación 50001532- OT 4280 ZVN 1-9-63/2 - XEMORTIZ AMERICAS GOLD | [6 empty] | 50001532 - XEMORTIZ AMERICAS GOLD |  | Recepcion materiales a codigos // compras locales aprovisionamiento,Control de calidad compras materiales a codigo // compras locale aprovisionamiento
1213963515987705 | 2026-04-06 13:20 | 2026-06-08 16:08 | 2026-06-08 16:08 | Recepcion materiales a codigos // compras locales aprovisionamiento |  | Victor Muñoz | victor.munoz@zitron.com | 2026-05-11 | 2026-05-12 |  |  |  | Bodega: | Fabricacion a codigo y compras locales ot 4280 | Bodega:,Control de calidad compras materiales a codigo // compras locale aprovisionamiento,Preparación Materiales | 2026-05-12 | 2026-05-11 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1213963515987725 | 2026-04-06 13:20 | 2026-06-08 16:08 | 2026-06-08 16:08 | Control de calidad compras materiales a codigo // compras locale aprovisionamiento |  | Nicolás López | nicolas.lopez@zitron.com | 2026-05-13 | 2026-05-14 |  |  |  | Bodega: | Recepcion materiales a codigos // compras locales aprovisionamiento | Bodega: | 2026-05-14 | 2026-05-13 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1213964514187667 | 2026-04-06 13:20 | 2026-06-24 18:37 | 2026-06-24 18:37 | Caldereria: | Fabricación 50001532- OT 4280 ZVN 1-9-63/2 - XEMORTIZ AMERICAS GOLD | [6 empty] | 50001532 - XEMORTIZ AMERICAS GOLD |  | Control de calidad Armado,Preparación Materiales,Armado |  |  |  |  | 1 | Tarea Terminada
1213964514187677 | 2026-04-06 13:20 | 2026-06-08 16:08 | 2026-06-08 16:08 | Preparación Materiales |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-05-13 | 2026-05-15 |  |  |  | Caldereria: | Recepcion materiales a codigos // compras locales aprovisionamiento | OT 4280 ZVN 1-9-63/2,OT 4280 ZVN 1-9-63/2,OT 4280 ZVN 1-9-63/2,OT 4280 ZVN 1-9-63/2,OT 4280 ZVN 1-9-63/2,Caldereria: | 2026-05-15 | 2026-05-13 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1213963044098529 | 2026-04-06 13:20 | 2026-06-18 17:03 | 2026-06-18 17:03 | Armado |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-05-18 | 2026-05-22 |  |  |  | Caldereria: | OT 4280 ZVN 1-9-63/2,OT 4280 ZVN 1-9-63/2,OT 4280 ZVN 1-9-63/2,OT 4280 ZVN 1-9-63/2,OT 4280 ZVN 1-9-63/2 | Caldereria: | 2026-05-22 | 2026-05-18 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1213955238648425 | 2026-04-06 14:10 | 2026-06-08 16:08 | 2026-06-08 16:08 | OT 4280 ZVN 1-9-63/2 |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-05-18 | 2026-05-22 |  |  |  | Armado | OT 4280 ZVN 1-9-63/2,Preparación Materiales | Armado,OT 4280 ZVN 1-9-63/2
1213955238648426 | 2026-04-06 14:10 | 2026-06-08 16:08 | 2026-06-08 16:08 | OT 4280 ZVN 1-9-63/2 |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-05-18 | 2026-05-22 |  |  |  | Armado | Preparación Materiales,OT 4280 ZVN 1-9-63/2 | Armado,OT 4280 ZVN 1-9-63/2
1213955238648427 | 2026-04-06 14:10 | 2026-06-08 16:08 | 2026-06-08 16:08 | OT 4280 ZVN 1-9-63/2 |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-05-18 | 2026-05-22 |  |  |  | Armado | Preparación Materiales,OT 4280 ZVN 1-9-63/2 | Armado,OT 4280 ZVN 1-9-63/2
1213955238648428 | 2026-04-06 14:10 | 2026-06-18 17:03 | 2026-06-18 17:03 | OT 4280 ZVN 1-9-63/2 |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-05-18 | 2026-05-22 |  |  |  | Armado | Preparación Materiales,OT 4280 ZVN 1-9-63/2 | Armado,OT 4280 ZVN 1-9-63/2
1213955238648429 | 2026-04-06 14:10 | 2026-06-18 17:03 | 2026-06-18 17:03 | OT 4280 ZVN 1-9-63/2 |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-05-18 | 2026-05-22 |  |  |  | Armado | Preparación Materiales,OT 4280 ZVN 1-9-63/2 | Armado,OT 4280 ZVN 1-9-63/2
1213955244950397 | 2026-04-06 13:20 | 2026-06-18 17:01 | 2026-06-18 17:01 | Control de calidad Armado |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-05-25 | 2026-05-25 |  |  |  | Caldereria: | OT 4280 ZVN 1-9-63/2,OT 4280 ZVN 1-9-63/2,OT 4280 ZVN 1-9-63/2,OT 4280 ZVN 1-9-63/2,OT 4280 ZVN 1-9-63/2 | Caldereria: | 2026-05-25 | 2026-05-25 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1213955238648430 | 2026-04-06 14:10 | 2026-06-08 16:08 | 2026-06-08 16:08 | OT 4280 ZVN 1-9-63/2 |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-05-25 | 2026-05-25 |  |  |  | Control de calidad Armado | OT 4280 ZVN 1-9-63/2,Check Planos | Control de calidad Armado,OT 4280 ZVN 1-9-63/2
1213955238648431 | 2026-04-06 14:10 | 2026-06-08 16:08 | 2026-06-08 16:08 | OT 4280 ZVN 1-9-63/2 |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-05-25 | 2026-05-25 |  |  |  | Control de calidad Armado | OT 4280 ZVN 1-9-63/2,Check Planos | Control de calidad Armado,OT 4280 ZVN 1-9-63/2
1213955238648432 | 2026-04-06 14:10 | 2026-06-08 16:08 | 2026-06-08 16:08 | OT 4280 ZVN 1-9-63/2 |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-05-25 | 2026-05-25 |  |  |  | Control de calidad Armado | OT 4280 ZVN 1-9-63/2,Check Planos | Control de calidad Armado,OT 4280 ZVN 1-9-63/2
1213955238648433 | 2026-04-06 14:10 | 2026-06-18 17:01 | 2026-06-18 17:03 | OT 4280 ZVN 1-9-63/2 |  | Nicolás López | nicolas.lopez@zitron.com | 2026-05-25 | 2026-05-25 |  |  |  | Control de calidad Armado | OT 4280 ZVN 1-9-63/2,Check Planos | Control de calidad Armado,OT 4280 ZVN 1-9-63/2
1213955238648434 | 2026-04-06 14:10 | 2026-06-18 17:01 | 2026-06-18 17:03 | OT 4280 ZVN 1-9-63/2 |  | Nicolás López | nicolas.lopez@zitron.com | 2026-05-25 | 2026-05-25 |  |  |  | Control de calidad Armado | OT 4280 ZVN 1-9-63/2,Check Planos | Control de calidad Armado,OT 4280 ZVN 1-9-63/2
1213955244950422 | 2026-04-06 13:20 | 2026-07-02 21:45 | 2026-07-02 21:45 | Bodega: | Fabricación 50001532- OT 4280 ZVN 1-9-63/2 - XEMORTIZ AMERICAS GOLD | [6 empty] | 50001532 - XEMORTIZ AMERICAS GOLD |  | Recepcion Alabe,Recepcion Rodete,Recepcion motor |  |  |  |  | 1 | Tarea Terminada
1213955244951637 | 2026-04-06 13:20 | 2026-07-01 17:12 | 2026-07-01 17:12 | Recepcion Alabe |  | Victor Muñoz | victor.munoz@zitron.com |  | 2026-04-01 |  |  |  | Bodega: | Fabricación Alabe ot 4280 | OT 4280 ZVN 1-9-63/2,OT 4280 ZVN 1-9-63/2,OT 4280 ZVN 1-9-63/2,OT 4280 ZVN 1-9-63/2,OT 4280 ZVN 1-9-63/2,Bodega: | 2026-04-01 | 2026-04-01 | Baja | 1 | Tarea Terminada
1213955244951657 | 2026-04-06 13:20 | 2026-07-02 21:43 | 2026-07-02 21:43 | Recepcion Rodete |  | Victor Muñoz | victor.munoz@zitron.com |  | 2026-04-17 |  |  |  | Bodega: | Fabricación Rodete ot 4280 | OT 4280 ZVN 1-9-63/2,OT 4280 ZVN 1-9-63/2,OT 4280 ZVN 1-9-63/2,OT 4280 ZVN 1-9-63/2,OT 4280 ZVN 1-9-63/2,Bodega: | 2026-04-17 | 2026-04-17 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1213955244957893 | 2026-04-06 13:20 | 2026-07-02 21:45 | 2026-07-02 21:45 | Recepcion motor |  | Victor Muñoz | victor.munoz@zitron.com |  | 2026-05-04 |  |  |  | Bodega: | Fabricación motor ot 4280 | OT 4280 ZVN 1-9-63/2,OT 4280 ZVN 1-9-63/2,OT 4280 ZVN 1-9-63/2,OT 4280 ZVN 1-9-63/2,OT 4280 ZVN 1-9-63/2,Bodega: | 2026-05-04 | 2026-05-04 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1213955244958009 | 2026-04-06 13:20 | 2026-08-10 13:37 | 2026-08-10 13:37 | Montaje: | Fabricación 50001532- OT 4280 ZVN 1-9-63/2 - XEMORTIZ AMERICAS GOLD | [6 empty] | 50001532 - XEMORTIZ AMERICAS GOLD |  | Revestimiento,Montaje motor,Montaje Alabe,RE-PINTADO,Montaje Rodete,Pruebas FAT |  |  |  |  | 1 | Tarea Terminada
1213955244958019 | 2026-04-06 13:20 | 2026-06-24 10:09 | 2026-07-20 14:33 | Revestimiento |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-05-26 | 2026-06-01 |  |  |  | Montaje: | OT 4280 ZVN 1-9-63/2,OT 4280 ZVN 1-9-63/2,OT 4280 ZVN 1-9-63/2,OT 4280 ZVN 1-9-63/2,OT 4280 ZVN 1-9-63/2 | Montaje: | 2026-06-01 | 2026-05-26 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1213955238648435 | 2026-04-06 14:10 | 2026-06-24 10:09 | 2026-07-20 14:32 | OT 4280 ZVN 1-9-63/2 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-05-26 | 2026-06-01 |  |  |  | Revestimiento | OT 4280 ZVN 1-9-63/2 | Revestimiento,OT 4280 ZVN 1-9-63/2
1213955238648436 | 2026-04-06 14:10 | 2026-06-24 10:09 | 2026-07-20 14:32 | OT 4280 ZVN 1-9-63/2 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-05-26 | 2026-06-01 |  |  |  | Revestimiento | OT 4280 ZVN 1-9-63/2 | Revestimiento,OT 4280 ZVN 1-9-63/2
1213955238648437 | 2026-04-06 14:10 | 2026-06-24 10:09 | 2026-07-20 14:32 | OT 4280 ZVN 1-9-63/2 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-05-26 | 2026-06-01 |  |  |  | Revestimiento | OT 4280 ZVN 1-9-63/2 | Revestimiento,OT 4280 ZVN 1-9-63/2
1213955238648438 | 2026-04-06 14:10 | 2026-06-24 10:09 | 2026-07-20 14:32 | OT 4280 ZVN 1-9-63/2 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-05-26 | 2026-06-01 |  |  |  | Revestimiento | OT 4280 ZVN 1-9-63/2 | Revestimiento,OT 4280 ZVN 1-9-63/2
1213955238648439 | 2026-04-06 14:10 | 2026-06-24 10:09 | 2026-07-20 14:32 | OT 4280 ZVN 1-9-63/2 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-05-26 | 2026-06-01 |  |  |  | Revestimiento | OT 4280 ZVN 1-9-63/2 | Revestimiento,OT 4280 ZVN 1-9-63/2
1213955244960188 | 2026-04-06 13:20 | 2026-07-06 14:18 | 2026-09-06 14:08 | Montaje motor |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-06-02 | 2026-06-02 |  |  |  | Montaje: | OT 4280 ZVN 1-9-63/2,OT 4280 ZVN 1-9-63/2,OT 4280 ZVN 1-9-63/2,OT 4280 ZVN 1-9-63/2,OT 4280 ZVN 1-9-63/2 | Montaje: | 2026-06-02 | 2026-06-02 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1213955238648440 | 2026-04-06 14:10 | 2026-06-24 12:10 | 2026-07-20 14:32 | OT 4280 ZVN 1-9-63/2 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com |  | 2026-06-02 |  |  |  | Montaje motor | OT 4280 ZVN 1-9-63/2,Check Planos,Recepcion motor | OT 4280 ZVN 1-9-63/2,Montaje motor
1213955238648441 | 2026-04-06 14:10 | 2026-06-24 12:10 | 2026-07-20 14:32 | OT 4280 ZVN 1-9-63/2 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com |  | 2026-06-02 |  |  |  | Montaje motor | OT 4280 ZVN 1-9-63/2,Check Planos,Recepcion motor | OT 4280 ZVN 1-9-63/2,Montaje motor
1213955238648442 | 2026-04-06 14:10 | 2026-06-24 12:10 | 2026-07-20 14:32 | OT 4280 ZVN 1-9-63/2 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com |  | 2026-06-02 |  |  |  | Montaje motor | OT 4280 ZVN 1-9-63/2,Check Planos,Recepcion motor | OT 4280 ZVN 1-9-63/2,Montaje motor
1213955238648443 | 2026-04-06 14:10 | 2026-07-06 14:18 | 2026-07-20 14:32 | OT 4280 ZVN 1-9-63/2 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com |  | 2026-06-02 |  |  |  | Montaje motor | OT 4280 ZVN 1-9-63/2,Check Planos,Recepcion motor | OT 4280 ZVN 1-9-63/2,Montaje motor
1213955238648444 | 2026-04-06 14:10 | 2026-07-06 14:18 | 2026-07-20 14:32 | OT 4280 ZVN 1-9-63/2 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com |  | 2026-06-02 |  |  |  | Montaje motor | OT 4280 ZVN 1-9-63/2,Check Planos,Recepcion motor | OT 4280 ZVN 1-9-63/2,Montaje motor
1213955244960218 | 2026-04-06 13:20 | 2026-06-24 12:11 | 2026-07-20 14:33 | Montaje Alabe |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com |  | 2026-06-03 |  |  |  | Montaje: | OT 4280 ZVN 1-9-63/2,OT 4280 ZVN 1-9-63/2,OT 4280 ZVN 1-9-63/2,OT 4280 ZVN 1-9-63/2,OT 4280 ZVN 1-9-63/2 | Montaje: | 2026-06-03 | 2026-06-03 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1213955238648445 | 2026-04-06 14:10 | 2026-06-24 12:11 | 2026-07-20 14:32 | OT 4280 ZVN 1-9-63/2 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com |  | 2026-06-03 |  |  |  | Montaje Alabe | OT 4280 ZVN 1-9-63/2,Check Planos,Recepcion Alabe | Montaje Alabe,OT 4280 ZVN 1-9-63/2
1213955238648446 | 2026-04-06 14:10 | 2026-06-24 12:11 | 2026-07-20 14:32 | OT 4280 ZVN 1-9-63/2 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com |  | 2026-06-03 |  |  |  | Montaje Alabe | OT 4280 ZVN 1-9-63/2,Check Planos,Recepcion Alabe | Montaje Alabe,OT 4280 ZVN 1-9-63/2
1213955238648448 | 2026-04-06 14:10 | 2026-06-24 12:11 | 2026-07-20 14:32 | OT 4280 ZVN 1-9-63/2 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com |  | 2026-06-03 |  |  |  | Montaje Alabe | OT 4280 ZVN 1-9-63/2,Check Planos,Recepcion Alabe | Montaje Alabe,OT 4280 ZVN 1-9-63/2
1213955238648447 | 2026-04-06 14:10 | 2026-06-24 12:11 | 2026-07-20 14:32 | OT 4280 ZVN 1-9-63/2 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com |  | 2026-06-03 |  |  |  | Montaje Alabe | OT 4280 ZVN 1-9-63/2,Check Planos,Recepcion Alabe | Montaje Alabe,OT 4280 ZVN 1-9-63/2
1213955238648449 | 2026-04-06 14:10 | 2026-06-24 12:11 | 2026-07-20 14:32 | OT 4280 ZVN 1-9-63/2 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com |  | 2026-06-03 |  |  |  | Montaje Alabe | OT 4280 ZVN 1-9-63/2,Check Planos,Recepcion Alabe | Montaje Alabe,OT 4280 ZVN 1-9-63/2
1213955244961661 | 2026-04-06 13:20 | 2026-07-06 14:19 | 2026-07-20 14:33 | Montaje Rodete |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com |  | 2026-06-04 |  |  |  | Montaje: | OT 4280 ZVN 1-9-63/2,OT 4280 ZVN 1-9-63/2,OT 4280 ZVN 1-9-63/2,OT 4280 ZVN 1-9-63/2,OT 4280 ZVN 1-9-63/2 | Montaje: | 2026-06-04 | 2026-06-04 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1213955238648450 | 2026-04-06 14:10 | 2026-06-24 10:11 | 2026-07-20 14:32 | OT 4280 ZVN 1-9-63/2 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com |  | 2026-06-04 |  |  |  | Montaje Rodete | OT 4280 ZVN 1-9-63/2,Recepcion Rodete,Planos motor proveedor ot 4294 - 4296 - 4297 | Montaje Rodete,OT 4280 ZVN 1-9-63/2
1213955238648451 | 2026-04-06 14:10 | 2026-06-24 10:11 | 2026-07-20 14:32 | OT 4280 ZVN 1-9-63/2 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com |  | 2026-06-04 |  |  |  | Montaje Rodete | Check Planos,Recepcion Rodete,OT 4280 ZVN 1-9-63/2 | Montaje Rodete,OT 4280 ZVN 1-9-63/2
1213955238648452 | 2026-04-06 14:10 | 2026-06-24 10:11 | 2026-07-20 14:32 | OT 4280 ZVN 1-9-63/2 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com |  | 2026-06-04 |  |  |  | Montaje Rodete | OT 4280 ZVN 1-9-63/2,Recepcion Rodete,Check Planos | Montaje Rodete,OT 4280 ZVN 1-9-63/2
1213955238648453 | 2026-04-06 14:10 | 2026-07-06 14:19 | 2026-07-20 14:32 | OT 4280 ZVN 1-9-63/2 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com |  | 2026-06-04 |  |  |  | Montaje Rodete | Check Planos,Recepcion Rodete,OT 4280 ZVN 1-9-63/2 | Montaje Rodete,OT 4280 ZVN 1-9-63/2
1213955238648454 | 2026-04-06 14:10 | 2026-07-06 14:19 | 2026-07-20 14:32 | OT 4280 ZVN 1-9-63/2 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com |  | 2026-06-04 |  |  |  | Montaje Rodete | OT 4280 ZVN 1-9-63/2,Recepcion Rodete,Check Planos | Montaje Rodete,OT 4280 ZVN 1-9-63/2
1213963044110723 | 2026-04-06 13:20 | 2026-07-27 13:54 | 2026-07-27 13:54 | Pruebas FAT |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-06-05 | 2026-06-05 |  |  |  | Montaje: | OT 4280 ZVN 1-9-63/2,OT 4280 ZVN 1-9-63/2,OT 4280 ZVN 1-9-63/2,OT 4280 ZVN 1-9-63/2,OT 4280 ZVN 1-9-63/2 | Montaje: | 2026-06-05 | 2026-06-05 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1213955238648455 | 2026-04-06 14:11 | 2026-07-02 11:38 | 2026-07-20 14:32 | OT 4280 ZVN 1-9-63/2 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com |  | 2026-06-05 |  |  |  | Pruebas FAT | OT 4280 ZVN 1-9-63/2 | Pruebas FAT,OT 4280 ZVN 1-9-63/2
1213955238648456 | 2026-04-06 14:11 | 2026-07-02 11:38 | 2026-07-20 14:32 | OT 4280 ZVN 1-9-63/2 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com |  | 2026-06-05 |  |  |  | Pruebas FAT | OT 4280 ZVN 1-9-63/2 | Pruebas FAT,OT 4280 ZVN 1-9-63/2
1213955238648457 | 2026-04-06 14:11 | 2026-07-09 14:29 | 2026-07-20 14:32 | OT 4280 ZVN 1-9-63/2 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com |  | 2026-06-05 |  |  |  | Pruebas FAT | OT 4280 ZVN 1-9-63/2 | Pruebas FAT,OT 4280 ZVN 1-9-63/2
1213955238648458 | 2026-04-06 14:11 | 2026-07-09 14:29 | 2026-07-20 14:32 | OT 4280 ZVN 1-9-63/2 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com |  | 2026-06-05 |  |  |  | Pruebas FAT | OT 4280 ZVN 1-9-63/2 | Pruebas FAT,OT 4280 ZVN 1-9-63/2
1213955238648459 | 2026-04-06 14:11 | 2026-07-27 13:54 | 2026-07-27 13:54 | OT 4280 ZVN 1-9-63/2 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com |  | 2026-06-05 |  |  |  | Pruebas FAT | OT 4280 ZVN 1-9-63/2 | Pruebas FAT,OT 4280 ZVN 1-9-63/2
1213962358610690 | 2026-04-06 13:21 | 2026-08-10 13:36 | 2026-08-10 13:36 | RE-PINTADO |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com |  | 2026-06-09 |  |  |  | Montaje: | OT 4280 ZVN 1-9-63/2,OT 4280 ZVN 1-9-63/2,OT 4280 ZVN 1-9-63/2,OT 4280 ZVN 1-9-63/2,OT 4280 ZVN 1-9-63/2 | Montaje:,Coordinacion Entrega con Cliente | 2026-06-09 | 2026-06-09 | Alta | 1 | Tarea en curso
1213955238648460 | 2026-04-06 14:11 | 2026-07-09 14:31 | 2026-08-04 12:19 | OT 4280 ZVN 1-9-63/2 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-06-09 | 2026-06-09 |  |  |  | RE-PINTADO | OT 4280 ZVN 1-9-63/2 | RE-PINTADO,OT 4280 ZVN 1-9-63/2
1213955238648461 | 2026-04-06 14:11 | 2026-07-09 14:31 | 2026-08-04 12:19 | OT 4280 ZVN 1-9-63/2 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-06-09 | 2026-06-09 |  |  |  | RE-PINTADO | OT 4280 ZVN 1-9-63/2 | RE-PINTADO,OT 4280 ZVN 1-9-63/2
1213955238648462 | 2026-04-06 14:11 | 2026-07-10 13:05 | 2026-08-04 12:19 | OT 4280 ZVN 1-9-63/2 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-06-09 | 2026-06-09 |  |  |  | RE-PINTADO | OT 4280 ZVN 1-9-63/2 | RE-PINTADO,OT 4280 ZVN 1-9-63/2
1213955238648463 | 2026-04-06 14:11 | 2026-07-10 13:05 | 2026-08-04 12:19 | OT 4280 ZVN 1-9-63/2 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-06-09 | 2026-06-09 |  |  |  | RE-PINTADO | OT 4280 ZVN 1-9-63/2 | RE-PINTADO,OT 4280 ZVN 1-9-63/2
1213955238648464 | 2026-04-06 14:11 | 2026-08-10 13:36 | 2026-08-10 13:36 | OT 4280 ZVN 1-9-63/2 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-06-09 | 2026-06-09 |  |  |  | RE-PINTADO | OT 4280 ZVN 1-9-63/2 | RE-PINTADO,OT 4280 ZVN 1-9-63/2
1213955244976540 | 2026-04-06 13:21 | 2026-08-10 13:37 | 2026-08-10 13:37 | Logistica: | Fabricación 50001532- OT 4280 ZVN 1-9-63/2 - XEMORTIZ AMERICAS GOLD | [6 empty] | 50001532 - XEMORTIZ AMERICAS GOLD |  | Coordinacion Entrega con Cliente,Embalaje,PACKING LIST,Despacho |  |  |  |  | 1 | Tarea Terminada
1213955244976550 | 2026-04-06 13:21 | 2026-08-10 13:36 | 2026-08-10 13:36 | Coordinacion Entrega con Cliente |  | Karin Pinto | kpinto@zitron.com |  | 2026-06-10 |  |  |  | Logistica: | RE-PINTADO | Logistica: | 2026-06-10 | 2026-06-10 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1213955238648465 | 2026-04-06 14:11 | 2026-08-10 13:36 | 2026-08-10 13:36 | OT 4280 ZVN 1-9-63/2 |  | Karin Pinto | kpinto@zitron.com |  | 2026-06-10 |  |  |  | Coordinacion Entrega con Cliente | OT 4280 ZVN 1-9-63/2 | OT 4280 ZVN 1-9-63/2
1213955238648466 | 2026-04-06 14:11 | 2026-08-10 13:36 | 2026-08-10 13:36 | OT 4280 ZVN 1-9-63/2 |  | Karin Pinto | kpinto@zitron.com |  | 2026-06-10 |  |  |  | Coordinacion Entrega con Cliente | OT 4280 ZVN 1-9-63/2 | OT 4280 ZVN 1-9-63/2
1213955238648467 | 2026-04-06 14:11 | 2026-08-10 13:36 | 2026-08-10 13:36 | OT 4280 ZVN 1-9-63/2 |  | Karin Pinto | kpinto@zitron.com |  | 2026-06-10 |  |  |  | Coordinacion Entrega con Cliente | OT 4280 ZVN 1-9-63/2 | OT 4280 ZVN 1-9-63/2
1213955238648468 | 2026-04-06 14:11 | 2026-08-10 13:36 | 2026-08-10 13:36 | OT 4280 ZVN 1-9-63/2 |  | Karin Pinto | kpinto@zitron.com |  | 2026-06-10 |  |  |  | Coordinacion Entrega con Cliente | OT 4280 ZVN 1-9-63/2 | OT 4280 ZVN 1-9-63/2
1213955238648469 | 2026-04-06 14:11 | 2026-08-10 13:36 | 2026-08-10 13:36 | OT 4280 ZVN 1-9-63/2 |  | Karin Pinto | kpinto@zitron.com |  | 2026-06-10 |  |  |  | Coordinacion Entrega con Cliente | OT 4280 ZVN 1-9-63/2 | OT 4280 ZVN 1-9-63/2
1213955244976672 | 2026-04-06 13:21 | 2026-08-10 13:36 | 2026-08-10 13:36 | Embalaje |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com |  | 2026-06-11 |  |  |  | Logistica: | OT 4280 ZVN 1-9-63/2,OT 4280 ZVN 1-9-63/2,OT 4280 ZVN 1-9-63/2,OT 4280 ZVN 1-9-63/2,OT 4280 ZVN 1-9-63/2 | Logistica: | 2026-06-11 | 2026-06-11 | Alta | 1 | Tarea en curso
1213955238648470 | 2026-04-06 14:11 | 2026-07-10 13:05 | 2026-08-10 13:36 | OT 4280 ZVN 1-9-63/2 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com |  | 2026-06-11 |  |  |  | Embalaje | OT 4280 ZVN 1-9-63/2 | Embalaje,OT 4280 ZVN 1-9-63/2
1213955238648471 | 2026-04-06 14:11 | 2026-07-10 13:05 | 2026-08-10 13:36 | OT 4280 ZVN 1-9-63/2 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com |  | 2026-06-11 |  |  |  | Embalaje | OT 4280 ZVN 1-9-63/2 | Embalaje,OT 4280 ZVN 1-9-63/2
1213955238648472 | 2026-04-06 14:11 | 2026-07-10 13:05 | 2026-08-10 13:36 | OT 4280 ZVN 1-9-63/2 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com |  | 2026-06-11 |  |  |  | Embalaje | OT 4280 ZVN 1-9-63/2 | Embalaje,OT 4280 ZVN 1-9-63/2
1213955238648473 | 2026-04-06 14:11 | 2026-07-10 13:06 | 2026-08-10 13:36 | OT 4280 ZVN 1-9-63/2 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com |  | 2026-06-11 |  |  |  | Embalaje | OT 4280 ZVN 1-9-63/2 | Embalaje,OT 4280 ZVN 1-9-63/2
1213955238648474 | 2026-04-06 14:11 | 2026-08-10 13:36 | 2026-08-10 13:36 | OT 4280 ZVN 1-9-63/2 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com |  | 2026-06-11 |  |  |  | Embalaje | OT 4280 ZVN 1-9-63/2 | Embalaje,OT 4280 ZVN 1-9-63/2
1213955244976692 | 2026-04-06 13:21 | 2026-07-08 16:32 | 2026-07-08 16:33 | PACKING LIST |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com |  | 2026-06-12 |  |  |  | Logistica: | OT 4280 ZVN 1-9-63/2,OT 4280 ZVN 1-9-63/2,OT 4280 ZVN 1-9-63/2,OT 4280 ZVN 1-9-63/2,OT 4280 ZVN 1-9-63/2 | Logistica: | 2026-06-12 | 2026-06-12 | Alta | 1 | Tarea en curso
1213955238648475 | 2026-04-06 14:11 | 2026-07-02 21:41 | 2026-07-10 13:05 | OT 4280 ZVN 1-9-63/2 |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com |  | 2026-06-12 |  |  |  | PACKING LIST | OT 4280 ZVN 1-9-63/2 | PACKING LIST,OT 4280 ZVN 1-9-63/2
1213955238648476 | 2026-04-06 14:11 | 2026-07-02 21:41 | 2026-07-10 13:05 | OT 4280 ZVN 1-9-63/2 |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com |  | 2026-06-12 |  |  |  | PACKING LIST | OT 4280 ZVN 1-9-63/2 | PACKING LIST,OT 4280 ZVN 1-9-63/2
1213955238648477 | 2026-04-06 14:11 | 2026-07-02 21:41 | 2026-07-10 13:05 | OT 4280 ZVN 1-9-63/2 |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com |  | 2026-06-12 |  |  |  | PACKING LIST | OT 4280 ZVN 1-9-63/2 | PACKING LIST,OT 4280 ZVN 1-9-63/2
1213955238648478 | 2026-04-06 14:11 | 2026-07-08 16:33 | 2026-07-10 13:06 | OT 4280 ZVN 1-9-63/2 |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com |  | 2026-06-12 |  |  |  | PACKING LIST | OT 4280 ZVN 1-9-63/2 | PACKING LIST,OT 4280 ZVN 1-9-63/2
1213955238648479 | 2026-04-06 14:11 | 2026-07-08 16:33 | 2026-08-10 13:36 | OT 4280 ZVN 1-9-63/2 |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com |  | 2026-06-12 |  |  |  | PACKING LIST | OT 4280 ZVN 1-9-63/2 | PACKING LIST,OT 4280 ZVN 1-9-63/2
1213962358641005 | 2026-04-06 13:21 | 2026-08-10 13:36 | 2026-08-10 13:36 | Despacho |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com |  | 2026-06-15 |  |  |  | Logistica: | OT 4280 ZVN 1-9-63/2,OT 4280 ZVN 1-9-63/2,OT 4280 ZVN 1-9-63/2,OT 4280 ZVN 1-9-63/2,OT 4280 ZVN 1-9-63/2 | Logistica:,Gestion,Costos | 2026-06-15 | 2026-06-15 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1213955238648480 | 2026-04-06 14:11 | 2026-08-10 13:36 | 2026-08-10 13:36 | OT 4280 ZVN 1-9-63/2 |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com |  | 2026-06-15 |  |  |  | Despacho | OT 4280 ZVN 1-9-63/2 | Despacho
1213955238648481 | 2026-04-06 14:11 | 2026-08-10 13:36 | 2026-08-10 13:36 | OT 4280 ZVN 1-9-63/2 |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com |  | 2026-06-15 |  |  |  | Despacho | OT 4280 ZVN 1-9-63/2 | Despacho
1213955238648482 | 2026-04-06 14:11 | 2026-08-10 13:36 | 2026-08-10 13:36 | OT 4280 ZVN 1-9-63/2 |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com |  | 2026-06-15 |  |  |  | Despacho | OT 4280 ZVN 1-9-63/2 | Despacho
1213955238648483 | 2026-04-06 14:11 | 2026-08-10 13:36 | 2026-08-10 13:36 | OT 4280 ZVN 1-9-63/2 |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com |  | 2026-06-15 |  |  |  | Despacho | OT 4280 ZVN 1-9-63/2 | Despacho
1213955238648484 | 2026-04-06 14:11 | 2026-08-10 13:36 | 2026-08-10 13:36 | OT 4280 ZVN 1-9-63/2 |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com |  | 2026-06-15 |  |  |  | Despacho | OT 4280 ZVN 1-9-63/2 | Despacho
1213963516029520 | 2026-04-06 13:21 | 2026-08-11 18:22 | 2026-08-11 18:22 | Cierre proyecto: | Fabricación 50001532- OT 4280 ZVN 1-9-63/2 - XEMORTIZ AMERICAS GOLD | [6 empty] | 50001532 - XEMORTIZ AMERICAS GOLD |  | Gestion,Costos
1213963516029530 | 2026-04-06 13:21 | 2026-08-11 18:22 | 2026-08-11 18:22 | Gestion |  | Nicolás | nicolas.tello@zitron.com | 2026-06-16 | 2026-06-24 |  |  |  | Cierre proyecto: | Despacho | Cierre proyecto: | 2026-06-24 | 2026-06-16 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1213964514232197 | 2026-04-06 13:21 | 2026-08-11 18:22 | 2026-08-11 18:22 | Costos |  | Nicolás | nicolas.tello@zitron.com | 2026-06-16 | 2026-06-24 |  |  |  | Cierre proyecto: | Despacho | Cierre proyecto: | 2026-06-24 | 2026-06-16 | Alta | 1 | Tarea Terminada