## 50001559 - FERROVIAL
50001559 - FERROVIAL | [6 empty] | Powered by
Task ID | Created At | Completed At | Last Modified | Name | Section/Column | Assignee | Assignee Email | Start Date | Due Date | Tags | Notes | Projects | Parent task | Blocked By (Dependencies) | Blocking (Dependencies) | inicio | Entrega | Prioridad | Avance Tarea | Estatus
1215504785832999 | 2026-06-08 14:36 | 2026-06-17 16:14 | 2026-08-23 06:12 | Kick Off meeting: | Fabricación Ventilador 50001558 | [6 empty] | 50001559 - FERROVIAL
1215506708202451 | 2026-06-08 14:37 | 2026-06-17 16:13 | 2026-08-14 22:18 | Apertura pedido |  | Francisca Alejandra Ramos Aravales | francisca@zitron.com |  | 2026-05-19 |  | Para el pedido 1559, se tiene 2 ventiladores ZVN 1-14-75/4 + 2 Tableros VDF 75kW para Ferrovial: Planos para: Ventilador ZVN 1-14-75/4 con motor WEG Alcance: Pieza Tipo C 1600-1400mm + 2FAR140/200 + Pieza Tipo B1400-1600mm Adicionales: Codo metálico de 90º de giro, 1600 mm de diámetro, con unión brida-brida en cada extremo (10 unidades) Codo metálico de 135º de giro, 1600 mm de diámetro, con unión brida-brida en cada extremo (2 unidades) Ducto metálico de 1600 mm de diámetro, 1.8 m de largo con unión brida-brida en cada extremo (36 unidades) hgutierrez@zitron.com, favor tu apoyo con los planos de fabricación. Rodete: Alabe s/ plano 2604.01 Código: 300010 Z12 N900 Tratamiento superficial: Estándar Zitrón con 2 capas y color de terminación Blanco RAL 9001. Datos eléctricos para el motor: Motor Stock WEG 75 KW 4 Polos 380 VAC, 50 Hz, IP55. Frame 280S/M Tableros eléctricos: VDF 75 KW, 380 VAC, 50 Hz, IP54. Danfoss FC102 Autosoportado Fechas de entrega: 23/06/2026. |  | Kick Off meeting: |  |  | 2026-05-19 | 2026-05-19 | Baja | 1 | Tarea Terminada
1215506781516040 | 2026-06-08 14:37 | 2026-06-17 16:14 | 2026-06-17 16:14 | Alcance del proyecto |  | Francisca Alejandra Ramos Aravales | francisca@zitron.com |  | 2026-05-19 |  | Planos para: Ventilador ZVN 1-14-75/4 con motor WEG Alcance: Pieza Tipo C 1600-1400mm + 2FAR140/200 + Pieza Tipo B1400-1600mm Adicionales: Codo metálico de 90º de giro, 1600 mm de diámetro, con unión brida-brida en cada extremo (10 unidades) Codo metálico de 135º de giro, 1600 mm de diámetro, con unión brida-brida en cada extremo (2 unidades) Ducto metálico de 1600 mm de diámetro, 1.8 m de largo con unión brida-brida en cada extremo (36 unidades) hgutierrez@zitron.com, favor tu apoyo con los planos de fabricación. Rodete: Alabe s/ plano 2604.01 Código: 300010 Z12 N900 Tratamiento superficial: Estándar Zitrón con 2 capas y color de terminación Blanco RAL 9001. Datos eléctricos para el motor: Motor Stock WEG 75 KW 4 Polos 380 VAC, 50 Hz, IP55. Frame 280S/M Tableros eléctricos: VDF 75 KW, 380 VAC, 50 Hz, IP54. Danfoss FC102 Autosoportado Fechas de entrega: 23/06/2026. |  | Kick Off meeting: |  |  | 2026-05-19 | 2026-05-19 | Baja | 1 | Tarea Terminada
1215506781516052 | 2026-06-08 14:37 | 2026-06-17 16:14 | 2026-06-17 16:14 | Definición Técnica de componentes principales |  | Francisca Alejandra Ramos Aravales | francisca@zitron.com |  | 2026-05-19 |  | Selección de Rodete: Rodete de placas s/plano 3073.00 Alabe s/ plano 3073.01 Z8 N600 Código 300003 Calaje pendiente Datos eléctricos motor: Motor WEG 90 kW; 2 Polos; IE3 Frame 280 460V, 60HZ OC19034: 23-04-2026 Se requiere duplicado de placas. |  | Kick Off meeting: |  | Ingenieria basica Rodete,Ingenieria Detalle,Ingenieria Electrica,Ingenieria Basica Motor | 2026-05-19 | 2026-05-19 | Baja | 1 | Tarea Terminada
1215506984545870 | 2026-06-08 14:37 | 2026-06-17 16:14 | 2026-06-17 16:14 | Plazo Contractual |  | Francisca Alejandra Ramos Aravales | francisca@zitron.com |  | 2026-05-19 |  | FECHA ENTREGA 30/04/2026 |  | Kick Off meeting: |  |  | 2026-05-19 | 2026-05-19 | Baja | 1 | Tarea Terminada
1215504785833001 | 2026-06-08 14:36 | 2026-08-12 17:28 | 2026-08-12 17:28 | Ingenieria Servicios | Fabricación Ventilador 50001558 | [6 empty] | 50001559 - FERROVIAL |  | Ingenieria Electrica,Revision Tableros |  |  |  |  | 1 | Tarea Terminada
1215506984545884 | 2026-06-08 14:37 | 2026-06-17 16:16 | 2026-06-17 16:16 | Ingenieria Electrica |  | IGNACIO GARCIA MARTINEZ | ignacio@zitron.com | 2026-05-20 | 2026-05-25 |  |  |  | Ingenieria Servicios | Definición Técnica de componentes principales | Ingenieria Servicios ,Propuesta Tableros | 2026-05-20 | 2026-05-25 | Baja | 1 | Tarea Terminada
1215506781521450 | 2026-06-08 14:37 | 2026-08-12 17:28 | 2026-08-12 17:29 | Revision Tableros |  | sergio saavedra fernandez | sergio.saavedra@zitron.com | 2026-07-27 | 2026-08-04 |  |  |  | Ingenieria Servicios | OT 4348 - VDF 75KW / IP54,OT 4348 - VDF 75KW / IP54 | Ingenieria Servicios ,Coordinacion Entrega con Cliente | 2026-07-27 | 2026-08-04 | Alta | 1 | Tarea en curso
1215506781521467 | 2026-06-08 14:37 | 2026-08-12 17:29 | 2026-08-18 15:07 | OT 4348 - VDF 75KW / IP54 |  | sergio saavedra fernandez | sergio.saavedra@zitron.com | 2026-07-27 | 2026-08-04 |  |  |  | Revision Tableros | Recepcion Tableros OT 4348 | Revision Tableros,OT 4348 - VDF 75KW / IP54
1215504802511743 | 2026-06-08 14:50 | 2026-08-12 17:29 | 2026-08-18 15:07 | OT 4348 - VDF 75KW / IP54 |  | sergio saavedra fernandez | sergio.saavedra@zitron.com | 2026-07-27 | 2026-08-04 |  |  |  | Revision Tableros | Recepcion Tableros OT 4348 | OT 4348 - VDF 75KW / IP54,Revision Tableros
1215504785833003 | 2026-06-08 14:36 | 2026-07-01 21:41 | 2026-08-29 07:48 | Ingenieria Jefe de proyecto: | Fabricación Ventilador 50001558 | [6 empty] | 50001559 - FERROVIAL |  | Ingenieria basica Rodete,Ingenieria Detalle,Ingenieria Basica Motor |  |  |  |  | 1 | Tarea Terminada
1215506984569012 | 2026-06-08 14:37 | 2026-06-17 16:16 | 2026-06-18 16:18 | Ingenieria Basica Motor |  | Francisca Alejandra Ramos Aravales | francisca@zitron.com | 2026-05-20 | 2026-05-22 |  | MOTOR DE STOCK WEG - 02 POLOS - IE3 FRAME 280 |  | Ingenieria Jefe de proyecto: | Definición Técnica de componentes principales | Ingenieria Jefe de proyecto:,propuesta motor ot 4347 | 2026-05-20 | 2026-05-22 | Baja | 1 | Tarea Terminada
1215506984569034 | 2026-06-08 14:37 | 2026-06-17 16:16 | 2026-06-18 16:18 | Ingenieria basica Rodete |  | Francisca Alejandra Ramos Aravales | francisca@zitron.com | 2026-05-20 | 2026-05-29 |  | Selección de Rodete: Rodete de placas s/plano 3073.00 Alabe s/ plano 3073.01 Z8 N600 Código 300003 hgutierrez@zitron.com, tu apoyo con la definición de calaje. |  | Ingenieria Jefe de proyecto: | Definición Técnica de componentes principales | propuesta alabes ot 4347,propuesta nucleo rodete ot 4347,Ingenieria Jefe de proyecto: | 2026-05-20 | 2026-05-29 | Baja | 1 | Tarea Terminada
1215506781549472 | 2026-06-08 14:37 | 2026-06-17 16:16 | 2026-06-18 16:18 | Ingenieria Detalle |  | Francisca Alejandra Ramos Aravales | francisca@zitron.com | 2026-05-20 | 2026-05-29 |  |  |  | Ingenieria Jefe de proyecto: | Definición Técnica de componentes principales | OT 4350 - CODO 135° Ø1600MM,OT 4351 - DUCTO Ø1600MM L:1800MM,OT 4347- ZVN 1-14-75/4 + TIPOC + 2FAR140/200 + TIPOB,OT 4349- CODO 90° Ø1600MM,Ingenieria Jefe de proyecto: | 2026-05-20 | 2026-05-29 | Baja | 1 | Tarea Terminada
1215504785833005 | 2026-06-08 14:36 | 2026-07-01 21:20 | 2026-07-01 21:20 | Propuesta compras: | Fabricación Ventilador 50001558 | [6 empty] | 50001559 - FERROVIAL |  | propuesta alabes ot 4347,propuesta motor ot 4347,propuesta nucleo rodete ot 4347,propuesta Corte Laser ot 4347 |  |  |  |  | 1 | Tarea Terminada
1215506984585999 | 2026-06-08 14:37 | 2026-06-17 16:16 | 2026-06-17 21:16 | propuesta motor ot 4347 |  | Francisca Alejandra Ramos Aravales | francisca@zitron.com | 2026-05-25 | 2026-05-26 |  |  |  | Propuesta compras: | Ingenieria Basica Motor | Propuesta compras:,Reserva motor ot 4347 | 2026-05-25 | 2026-05-26 | Baja | 1 | Tarea Terminada
1215506984586021 | 2026-06-08 14:37 | 2026-06-17 16:16 | 2026-06-17 21:16 | propuesta alabes ot 4347 |  | Francisca Alejandra Ramos Aravales | francisca@zitron.com | 2026-06-01 | 2026-06-02 |  |  |  | Propuesta compras: | Ingenieria basica Rodete | Propuesta compras:,Reserva alabe ot 4347 | 2026-06-01 | 2026-06-02 | Baja | 1 | Tarea Terminada
1215506638889337 | 2026-06-08 14:37 | 2026-06-24 10:09 | 2026-07-20 13:34 | propuesta nucleo rodete ot 4347 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-06-01 | 2026-06-02 |  |  |  | Propuesta compras: | Ingenieria basica Rodete | Propuesta compras:,Reserva rodete ot 4347 | 2026-06-01 | 2026-06-02 | Baja | 1 | Tarea Terminada
1215506984624474 | 2026-06-08 14:37 | 2026-06-23 15:48 | 2026-08-18 04:21 | propuesta Corte Laser ot 4347 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-08-14 | 2026-08-17 |  |  |  | Propuesta compras: | check planos | Generación OC materiales corte Laser ot 4342 -4344,Propuesta compras: | 2026-08-14 | 2026-08-17 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1215506984624491 | 2026-06-08 14:37 | 2026-06-23 15:49 | 2026-08-18 04:21 | Propuesta Corte plasma ot 4347 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-08-14 | 2026-08-17 |  |  |  | Propuesta compras: | check planos | Generación OC Corte Plasma ot 4342 -4344 | 2026-08-14 | 2026-08-17 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1215506992580924 | 2026-06-08 14:37 | 2026-07-01 21:20 | 2026-08-18 04:21 | Propuesta Mecanizado ot 4347 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-08-14 | 2026-08-17 |  |  |  | Propuesta compras: | check planos | Generación OC Mecanizado ot 4342 -4344 | 2026-08-14 | 2026-08-17 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1215506992580936 | 2026-06-08 14:37 | 2026-06-24 15:29 | 2026-08-18 04:21 | Propuesta Fabricación externa ot 4347 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-08-14 | 2026-08-17 |  |  |  | Propuesta compras: | check planos | Generacion OC Fabricación Externa ot 4347 | 2026-08-14 | 2026-08-17 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1215506992580948 | 2026-06-08 14:37 | 2026-06-17 16:16 | 2026-06-17 16:16 | Propuesta Tableros |  | Francisca Alejandra Ramos Aravales | francisca@zitron.com | 2026-05-26 | 2026-05-27 |  |  |  | Propuesta compras: | Ingenieria Electrica | Generación OC ot 4343 | 2026-05-26 | 2026-05-27 | Baja | 1 | Tarea Terminada
1215789383150135 | 2026-06-17 21:10 | 2026-06-24 10:11 | 2026-08-29 04:17 | Reserva material | Fabricación Ventilador 50001558 | [6 empty] | 50001559 - FERROVIAL | [6 empty] | 1 | Tarea Terminada
1215789383150150 | 2026-06-17 21:12 | 2026-06-24 10:10 | 2026-07-20 13:34 | Reserva motor ot 4347 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-05-27 | 2026-06-02 |  |  |  | Reserva material | propuesta motor ot 4347 |  | 2026-05-27 | 2026-06-02 | Baja | 1 | Tarea Terminada
1215789383150151 | 2026-06-17 21:12 | 2026-06-24 10:11 | 2026-07-20 13:34 | Reserva alabe ot 4347 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-06-03 | 2026-06-09 |  |  |  | Reserva material | propuesta alabes ot 4347 |  | 2026-06-03 | 2026-06-09 | Baja | 1 | Tarea Terminada
1215789383150152 | 2026-06-17 21:12 | 2026-06-24 10:11 | 2026-07-20 13:34 | Reserva rodete ot 4347 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-06-03 | 2026-06-09 |  |  |  | Reserva material | propuesta nucleo rodete ot 4347 |  | 2026-06-03 | 2026-06-09 | Baja | 1 | Tarea Terminada
1215504785833007 | 2026-06-08 14:36 | 2026-07-22 16:26 | 2026-08-29 04:18 | Compras: | Fabricación Ventilador 50001558 | [6 empty] | 50001559 - FERROVIAL |  | Materiales corte Laser ot 4347 |  |  |  |  | 1 | Tarea Terminada
1215506819635552 | 2026-06-08 14:37 | 2026-07-14 16:45 | 2026-07-23 04:24 | Tableros ot 4348 |  | Eliana | ecarico@zitron.com | 2026-05-28 | 2026-07-22 |  |  |  | Compras: | Generación OC ot 4343 ,fabricación tableros ot 4343 |  | 2026-05-28 | 2026-07-22 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1215506819635564 | 2026-06-08 14:37 | 2026-06-22 16:28 | 2026-06-22 16:28 | Generación OC ot 4343 |  | Eliana | ecarico@zitron.com | 2026-05-28 | 2026-06-03 |  |  |  | Tableros ot 4348 | Propuesta Tableros | Tableros ot 4348 ,fabricación tableros ot 4343
1215506781705104 | 2026-06-08 14:37 | 2026-07-14 16:45 | 2026-07-14 16:45 | fabricación tableros ot 4343 |  | Eliana | ecarico@zitron.com | 2026-06-04 | 2026-07-22 |  |  |  | Tableros ot 4348 | Generación OC ot 4343 | Tableros ot 4348 ,Recepcion Tableros OT 4348
1215506781705121 | 2026-06-08 14:37 | 2026-07-02 14:49 | 2026-08-29 04:30 | Materiales corte Laser ot 4347 |  | Yerlia Ayleen Castillo Diaz | yerlia.castillo@zitron.com | 2026-08-18 | 2026-08-28 |  |  |  | Compras: | Generación OC materiales corte Laser ot 4342 -4344,Fabricacion Corte Laser ot 4342 -4344 | Compras: | 2026-08-18 | 2026-08-28 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1215506781722628 | 2026-06-08 14:37 | 2026-06-26 13:42 | 2026-06-26 13:42 | Generación OC materiales corte Laser ot 4342 -4344 |  | Yerlia Ayleen Castillo Diaz | yerlia.castillo@zitron.com | 2026-08-18 | 2026-08-19 |  |  |  | Materiales corte Laser ot 4347 | propuesta Corte Laser ot 4347 | Materiales corte Laser ot 4347,Fabricacion Corte Laser ot 4342 -4344 |  |  | Baja | 0 | Tarea sin iniciar
1215506819659775 | 2026-06-08 14:37 | 2026-07-02 14:42 | 2026-07-02 14:42 | Fabricacion Corte Laser ot 4342 -4344 |  | Yerlia Ayleen Castillo Diaz | yerlia.castillo@zitron.com | 2026-08-20 | 2026-08-28 |  |  |  | Materiales corte Laser ot 4347 | Generación OC materiales corte Laser ot 4342 -4344 | Recepcion materiales corte laser OT 4347,Materiales corte Laser ot 4347 |  |  | Baja | 0 | Tarea sin iniciar
1215506819659795 | 2026-06-08 14:37 | 2026-06-26 13:44 | 2026-08-29 04:30 | Materiales Corte Plasma ot 4347 |  | Yerlia Ayleen Castillo Diaz | yerlia.castillo@zitron.com | 2026-08-18 | 2026-08-28 |  |  |  | Compras: | Generación OC Corte Plasma ot 4342 -4344 ,Fabricación Corte Plasma ot 4342 -4344 |  | 2026-08-18 | 2026-08-28 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1215506781740443 | 2026-06-08 14:37 | 2026-06-26 13:44 | 2026-06-26 13:44 | Generación OC Corte Plasma ot 4342 -4344 |  | Yerlia Ayleen Castillo Diaz | yerlia.castillo@zitron.com | 2026-08-18 | 2026-08-19 |  |  |  | Materiales Corte Plasma ot 4347 | Propuesta Corte plasma ot 4347 | Materiales Corte Plasma ot 4347,Fabricación Corte Plasma ot 4342 -4344
1215506781740460 | 2026-06-08 14:37 | 2026-06-26 13:44 | 2026-06-26 13:44 | Fabricación Corte Plasma ot 4342 -4344 |  | Yerlia Ayleen Castillo Diaz | yerlia.castillo@zitron.com | 2026-08-20 | 2026-08-28 |  |  |  | Materiales Corte Plasma ot 4347 | Generación OC Corte Plasma ot 4342 -4344 | Materiales Corte Plasma ot 4347,Recepcion Materiales corte plasma OT 4347
1215506819661452 | 2026-06-08 14:37 | 2026-07-01 16:12 | 2026-09-18 03:57 | Fabricación Externa ot 4347 |  | Rosemary Singh | rosemary.singh@zitron.com | 2026-08-18 | 2026-09-25 |  |  |  | Compras: | Fabricación estructura proveedor externo ot 4347,Generacion OC Fabricación Externa ot 4347 |  | 2026-09-18 | 2026-09-25 | Media | 1 | Tarea Terminada
1215506819661464 | 2026-06-08 14:37 | 2026-07-01 16:10 | 2026-07-01 16:11 | Generacion OC Fabricación Externa ot 4347 |  | Rosemary Singh | rosemary.singh@zitron.com | 2026-08-18 | 2026-08-26 |  |  |  | Fabricación Externa ot 4347 | Propuesta Fabricación externa ot 4347 | Fabricación estructura proveedor externo ot 4347,Fabricación Externa ot 4347
1215506639064735 | 2026-06-08 14:37 | 2026-07-01 16:10 | 2026-07-01 16:10 | Fabricación estructura proveedor externo ot 4347 |  | Rosemary Singh | rosemary.singh@zitron.com | 2026-08-27 | 2026-09-24 |  |  |  | Fabricación Externa ot 4347 | Generacion OC Fabricación Externa ot 4347 | Fabricación Externa ot 4347,Control de calidad fabricación externa ot 4347,Recepcion fabricación externa OT 4347
1215506639064752 | 2026-06-08 14:37 |  | 2026-07-01 16:10 | Control de calidad fabricación externa ot 4347 |  | Nicolás López | nicolas.lopez@zitron.com | 2026-09-25 | 2026-09-25 |  |  |  | Fabricación Externa ot 4347 | Fabricación estructura proveedor externo ot 4347
1215506639064764 | 2026-06-08 14:37 | 2026-07-02 14:43 | 2026-08-29 04:30 | Mecanizado ot 4347 |  | Yerlia Ayleen Castillo Diaz | yerlia.castillo@zitron.com | 2026-08-18 | 2026-08-28 |  |  |  | Compras: | Generación OC Mecanizado ot 4342 -4344,Fabricación Mecanizado ot 4342 -4344 |  | 2026-08-18 | 2026-08-28 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1215506639065883 | 2026-06-08 14:37 | 2026-07-02 14:42 | 2026-07-02 14:42 | Generación OC Mecanizado ot 4342 -4344 |  | Yerlia Ayleen Castillo Diaz | yerlia.castillo@zitron.com | 2026-08-18 | 2026-08-19 |  |  |  | Mecanizado ot 4347 | Propuesta Mecanizado ot 4347 | Mecanizado ot 4347,Fabricación Mecanizado ot 4342 -4344
1215506639065900 | 2026-06-08 14:37 | 2026-07-02 14:43 | 2026-07-02 14:43 | Fabricación Mecanizado ot 4342 -4344 |  | Yerlia Ayleen Castillo Diaz | yerlia.castillo@zitron.com | 2026-08-20 | 2026-08-28 |  |  |  | Mecanizado ot 4347 | Generación OC Mecanizado ot 4342 -4344 | Recepcion mecanizado OT 4347,Mecanizado ot 4347
1215506984807216 | 2026-06-08 14:37 | 2026-07-07 12:37 | 2026-07-07 12:37 | Ingenieria y diseñoo: | Fabricación Ventilador 50001558 | [6 empty] | 50001559 - FERROVIAL |  | Planos preliminar,Planos definitivos |  |  |  |  | 1 | Tarea Terminada
1215506984807228 | 2026-06-08 14:37 | 2026-06-17 17:00 | 2026-06-24 17:11 | Planos preliminar |  | Gonzalo Javier Dávila Bade | gonzalo.davila@zitron.com | 2026-06-01 | 2026-06-18 |  |  |  | Ingenieria y diseñoo: | OT 4347- ZVN 1-14-75/4 + TIPOC + 2FAR140/200 + TIPOB,OT 4349- CODO 90° Ø1600MM | Ingenieria y diseñoo: | 2026-06-01 | 2026-06-18 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1215506639092978 | 2026-06-08 14:37 | 2026-06-17 17:00 | 2026-06-17 17:00 | OT 4347- ZVN 1-14-75/4 + TIPOC + 2FAR140/200 + TIPOB |  | Hernan Roberto Gutierrez Barrientos | hgutierrez@zitron.com | 2026-06-01 | 2026-06-18 |  |  |  | Planos preliminar | Ingenieria Detalle | Planos preliminar,OT 4347- ZVN 1-14-75/4 + TIPOC + 2FAR140/200 + TIPOB
1215506639092995 | 2026-06-08 14:37 | 2026-06-17 17:00 | 2026-06-17 17:00 | OT 4349- CODO 90° Ø1600MM |  | Hernan Roberto Gutierrez Barrientos | hgutierrez@zitron.com | 2026-06-01 | 2026-06-18 |  |  |  | Planos preliminar | Ingenieria Detalle | OT 4349- CODO 90° Ø1600MM,Planos preliminar
1215504785833010 | 2026-06-08 14:42 | 2026-06-17 17:00 | 2026-06-17 17:00 | OT 4350 - CODO 135° Ø1600MM |  | Hernan Roberto Gutierrez Barrientos | hgutierrez@zitron.com | 2026-06-01 | 2026-06-18 |  |  |  | Planos preliminar | Ingenieria Detalle | OT 4350 - CODO 135° Ø1600MM
1215504785833011 | 2026-06-08 14:42 | 2026-06-17 17:00 | 2026-06-17 17:00 | OT 4351 - DUCTO Ø1600MM L:1800MM |  | Hernan Roberto Gutierrez Barrientos | hgutierrez@zitron.com | 2026-06-01 | 2026-06-18 |  |  |  | Planos preliminar | Ingenieria Detalle | OT 4351 - DUCTO Ø1600MM L:1800MM
1215506992781082 | 2026-06-08 14:37 | 2026-06-18 13:02 | 2026-08-13 04:53 | Planos definitivos |  | Gonzalo Javier Dávila Bade | gonzalo.davila@zitron.com | 2026-07-24 | 2026-08-12 |  |  |  | Ingenieria y diseñoo: | OT 4347- ZVN 1-14-75/4 + TIPOC + 2FAR140/200 + TIPOB,OT 4349- CODO 90° Ø1600MM | Ingenieria y diseñoo: | 2026-07-24 | 2026-08-12 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1215506992781099 | 2026-06-08 14:37 | 2026-06-18 13:01 | 2026-06-18 13:01 | OT 4347- ZVN 1-14-75/4 + TIPOC + 2FAR140/200 + TIPOB |  | Hernan Roberto Gutierrez Barrientos | hgutierrez@zitron.com | 2026-07-24 | 2026-08-12 |  |  |  | Planos definitivos | OT 4347- ZVN 1-14-75/4 + TIPOC + 2FAR140/200 + TIPOB | OT 4347- ZVN 1-14-75/4 + TIPOC + 2FAR140/200 + TIPOB,Planos definitivos
1215506819701309 | 2026-06-08 14:37 | 2026-06-18 13:02 | 2026-06-18 13:02 | OT 4349- CODO 90° Ø1600MM |  | Hernan Roberto Gutierrez Barrientos | hgutierrez@zitron.com | 2026-07-24 | 2026-08-12 |  |  |  | Planos definitivos | OT 4349- CODO 90° Ø1600MM | OT 4349- CODO 90° Ø1600MM,Planos definitivos
1215504785833012 | 2026-06-08 14:44 | 2026-06-17 17:00 | 2026-06-17 17:00 | OT 4350 - CODO 135° Ø1600MM |  | Hernan Roberto Gutierrez Barrientos | hgutierrez@zitron.com | 2026-07-24 | 2026-08-12 |  |  |  | Planos definitivos | OT 4350 - CODO 135° Ø1600MM | OT 4350 - CODO 135° Ø1600MM
1215504785833013 | 2026-06-08 14:44 | 2026-06-17 17:00 | 2026-06-17 17:00 | OT 4351 - DUCTO Ø1600MM L:1800MM |  | Hernan Roberto Gutierrez Barrientos | hgutierrez@zitron.com | 2026-07-24 | 2026-08-12 |  |  |  | Planos definitivos | OT 4351 - DUCTO Ø1600MM L:1800MM | OT 4351 - DUCTO Ø1600MM L:1800MM
1215506819701527 | 2026-06-08 14:37 | 2026-06-18 13:05 | 2026-08-22 18:18 | check planos |  | Hernan Roberto Gutierrez Barrientos | hgutierrez@zitron.com | 2026-08-13 | 2026-08-13 |  |  |  | Ingenieria y diseñoo: | OT 4347- ZVN 1-14-75/4 + TIPOC + 2FAR140/200 + TIPOB,OT 4349- CODO 90° Ø1600MM | Propuesta Corte plasma ot 4347,OT 4347- ZVN 1-14-75/4 + TIPOC + 2FAR140/200 + TIPOB,Propuesta Mecanizado ot 4347,Propuesta Fabricación externa ot 4347 ,propuesta Corte Laser ot 4347,OT 4347- ZVN 1-14-75/4 + TIPOC + 2FAR140/200 + TIPOB,OT 4347- ZVN 1-14-75/4 + TIPOC + 2FAR140/200 + TIPOB,OT 4347- ZVN 1-14-75/4 + TIPOC + 2FAR140/200 + TIPOB,OT 4347- ZVN 1-14-75/4 + TIPOC + 2FAR140/200 + TIPOB,OT 4347- ZVN 1-14-75/4 + TIPOC + 2FAR140/200 + TIPOB,OT 4347- ZVN 1-14-75/4 + TIPOC + 2FAR140/200 + TIPOB | 2026-08-13 | 2026-08-13 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1215506781840190 | 2026-06-08 14:37 | 2026-06-18 13:05 | 2026-06-18 13:05 | OT 4347- ZVN 1-14-75/4 + TIPOC + 2FAR140/200 + TIPOB |  | Hernan Roberto Gutierrez Barrientos | hgutierrez@zitron.com |  | 2026-08-13 |  |  |  | check planos | OT 4347- ZVN 1-14-75/4 + TIPOC + 2FAR140/200 + TIPOB | check planos
1215506781840207 | 2026-06-08 14:37 | 2026-06-18 13:05 | 2026-06-18 13:05 | OT 4349- CODO 90° Ø1600MM |  | Hernan Roberto Gutierrez Barrientos | hgutierrez@zitron.com |  | 2026-08-13 |  |  |  | check planos | OT 4349- CODO 90° Ø1600MM | check planos
1215504785833014 | 2026-06-08 14:44 | 2026-06-17 17:19 | 2026-06-17 17:19 | OT 4350 - CODO 135° Ø1600MM |  | Hernan Roberto Gutierrez Barrientos | hgutierrez@zitron.com |  | 2026-08-13 |  |  |  | check planos | OT 4350 - CODO 135° Ø1600MM
1215504785833017 | 2026-06-08 14:44 | 2026-06-17 17:19 | 2026-06-17 17:19 | OT 4351 - DUCTO Ø1600MM L:1800MM |  | Hernan Roberto Gutierrez Barrientos | hgutierrez@zitron.com |  | 2026-08-13 |  |  |  | check planos | OT 4351 - DUCTO Ø1600MM L:1800MM
1215506781849603 | 2026-06-08 14:37 | 2026-08-24 13:02 | 2026-08-24 13:02 | check pruebas FAT OT 4347 |  | Francisca González Cornejo | francisca.gonzalez@zitron.com | 2026-10-27 | 2026-10-27 |  |  |  | Ingenieria y diseñoo: | OT 4347- ZVN 1-14-75/4 + TIPOC + 2FAR140/200 + TIPOB |  | 2026-10-27 | 2026-10-27 | Baja | 1 | Tarea Terminada
1215506781849615 | 2026-06-08 14:37 |  | 2026-06-09 15:12 | OT 4347- ZVN 1-14-75/4 + TIPOC + 2FAR140/200 + TIPOB |  | Francisca González Cornejo | francisca.gonzalez@zitron.com | 2026-10-27 | 2026-10-27 |  |  |  | check pruebas FAT OT 4347 | OT 4347- ZVN 1-14-75/4 + TIPOC + 2FAR140/200 + TIPOB | check pruebas FAT OT 4347,OT 4347- ZVN 1-14-75/4 + TIPOC + 2FAR140/200 + TIPOB
1215504785833018 | 2026-06-08 14:45 |  | 2026-06-09 15:12 | OT 4347- ZVN 1-14-75/4 + TIPOC + 2FAR140/200 + TIPO |  | Francisca González Cornejo | francisca.gonzalez@zitron.com | 2026-10-27 | 2026-10-27 |  |  |  | check pruebas FAT OT 4347 | OT 4347- ZVN 1-14-75/4 + TIPOC + 2FAR140/200 + TIPOB | OT 4347- ZVN 1-14-75/4 + TIPOC + 2FAR140/200 + TIPOB
1215506639141999 | 2026-06-08 14:37 | 2026-07-13 15:23 | 2026-07-13 15:23 | Bodega: | Fabricación Ventilador 50001558 | [6 empty] | 50001559 - FERROVIAL |  | Recepcion materiales corte laser OT 4347,control de calidad corte laser OT 4347 |  |  |  |  | 1 | Tarea Terminada
1215506639142011 | 2026-06-08 14:37 | 2026-07-10 13:40 | 2026-08-20 04:29 | Recepcion materiales corte laser OT 4347 |  | Victor Muñoz | victor.munoz@zitron.com | 2026-08-18 | 2026-08-19 |  |  |  | Bodega: | Fabricacion Corte Laser ot 4342 -4344 | Bodega:,control de calidad corte laser OT 4347 | 2026-08-18 | 2026-08-19 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1215506984940147 | 2026-06-08 14:37 | 2026-07-13 15:23 | 2026-08-22 04:39 | control de calidad corte laser OT 4347 |  | Nicolás López | nicolas.lopez@zitron.com | 2026-08-20 | 2026-08-21 |  |  |  | Bodega: | Recepcion Materiales corte plasma OT 4347,Recepcion materiales corte laser OT 4347 | OT 4347- ZVN 1-14-75/4 + TIPOC + 2FAR140/200 + TIPOB,Bodega:,OT 4347- ZVN 1-14-75/4 + TIPOC + 2FAR140/200 + TIPOB | 2026-08-20 | 2026-08-21 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1215506984940169 | 2026-06-08 14:37 | 2026-07-10 13:40 | 2026-08-20 04:29 | Recepcion Materiales corte plasma OT 4347 |  | Victor Muñoz | victor.munoz@zitron.com | 2026-08-18 | 2026-08-19 |  |  |  | Bodega: | Fabricación Corte Plasma ot 4342 -4344 | control de calidad corte laser OT 4347,Control de calidad Corte plasma OT 4347 | 2026-08-18 | 2026-08-19 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1215506819763590 | 2026-06-08 14:37 | 2026-07-13 15:23 | 2026-08-22 04:39 | Control de calidad Corte plasma OT 4347 |  | Nicolás López | nicolas.lopez@zitron.com | 2026-08-20 | 2026-08-21 |  |  |  | Bodega: | Recepcion Materiales corte plasma OT 4347 | OT 4347- ZVN 1-14-75/4 + TIPOC + 2FAR140/200 + TIPOB,OT 4347- ZVN 1-14-75/4 + TIPOC + 2FAR140/200 + TIPOB | 2026-08-20 | 2026-08-21 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1215506819763607 | 2026-06-08 14:37 | 2026-07-10 13:40 | 2026-08-20 04:29 | Recepcion mecanizado OT 4347 |  | Victor Muñoz | victor.munoz@zitron.com | 2026-08-18 | 2026-08-19 |  |  |  | Bodega: | Fabricación Mecanizado ot 4342 -4344 | Control de calidad Mecanizado OT 4347 | 2026-08-18 | 2026-08-19 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1215506781913601 | 2026-06-08 14:37 | 2026-07-13 15:23 | 2026-08-22 04:39 | Control de calidad Mecanizado OT 4347 |  | Nicolás López | nicolas.lopez@zitron.com | 2026-08-20 | 2026-08-21 |  |  |  | Bodega: | Recepcion mecanizado OT 4347 | OT 4347- ZVN 1-14-75/4 + TIPOC + 2FAR140/200 + TIPOB,OT 4347- ZVN 1-14-75/4 + TIPOC + 2FAR140/200 + TIPOB | 2026-08-20 | 2026-08-21 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1215506992907639 | 2026-06-08 14:37 | 2026-07-23 17:24 | 2026-07-23 17:24 | Caldereria: | Fabricación Ventilador 50001558 | [6 empty] | 50001559 - FERROVIAL |  | OT 4347 Armado,OT 4347 Control de calidad Armado,OT 4347 Preparación Materiales |  |  |  |  | 1 | Tarea Terminada
1215506992907651 | 2026-06-08 14:37 | 2026-07-22 19:21 | 2026-09-12 11:36 | OT 4347 Preparación Materiales |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-08-24 | 2026-09-01 |  |  |  | Caldereria: | OT 4347- ZVN 1-14-75/4 + TIPOC + 2FAR140/200 + TIPOB,OT2 4307 ZVN 1-9-86/2 ,OT 4375 - ZVN 1-9-86/2 + TOB + REJ + TIPO A,OT 4376 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A,OT 4377-ZVN 1-9-86/2 + TOB + REJ + TPA,OT4378-ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + 2FAR + TIPO A ,OT 4381 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A,ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A ,OT 4394 -ZVN 1-9-86/2 + TOB + REJ,OT 4395 -ZVN 1-16-315/4 + TOB + REJ + 2FAR160/200,ot 4390 -ZVN 1-12-110/4 + TOB + REJ ,OT 4391 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A,ot 4080 -VENTILADOR ZVNv 1-18-90/6,OT 4075 -ZVRv 1-16-37/6 ,OT 4413 -ZVRv 1-22-185/6 | Caldereria: | 2026-08-24 | 2026-09-01 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1215506819773770 | 2026-06-08 14:37 | 2026-07-22 19:21 | 2026-07-22 19:21 | OT 4347- ZVN 1-14-75/4 + TIPOC + 2FAR140/200 + TIPOB |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-08-24 | 2026-09-01 |  |  |  | OT 4347 Preparación Materiales | control de calidad corte laser OT 4347,Control de calidad Mecanizado OT 4347,Control de calidad Corte plasma OT 4347 | OT 4347 Preparación Materiales,OT 4347- ZVN 1-14-75/4 + TIPOC + 2FAR140/200 + TIPOB
1215506819773797 | 2026-06-08 14:37 | 2026-07-22 19:21 | 2026-07-22 19:21 | OT 4347- ZVN 1-14-75/4 + TIPOC + 2FAR140/200 + TIPOB |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-08-24 | 2026-09-01 |  |  |  | OT 4347 Preparación Materiales | Control de calidad Corte plasma OT 4347,Control de calidad Mecanizado OT 4347,control de calidad corte laser OT 4347 | OT 4347- ZVN 1-14-75/4 + TIPOC + 2FAR140/200 + TIPOB
1215506984972272 | 2026-06-08 14:37 | 2026-07-22 19:21 | 2026-09-16 03:15 | OT 4347 Armado |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-09-02 | 2026-09-23 |  |  |  | Caldereria: | OT 4347- ZVN 1-14-75/4 + TIPOC + 2FAR140/200 + TIPOB,OT 4347- ZVN 1-14-75/4 + TIPOC + 2FAR140/200 + TIPOB | Caldereria: | 2026-09-02 | 2026-09-23 | Media | 1 | Tarea Terminada
1215506984982888 | 2026-06-08 14:37 | 2026-07-22 19:21 | 2026-07-22 19:21 | OT 4347- ZVN 1-14-75/4 + TIPOC + 2FAR140/200 + TIPOB |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-09-02 | 2026-09-23 |  |  |  | OT 4347 Armado | OT 4347- ZVN 1-14-75/4 + TIPOC + 2FAR140/200 + TIPOB,check planos | OT 4347- ZVN 1-14-75/4 + TIPOC + 2FAR140/200 + TIPOB,OT 4347 Armado
1215506984982910 | 2026-06-08 14:37 | 2026-07-22 19:21 | 2026-07-22 19:21 | OT 4347- ZVN 1-14-75/4 + TIPOC + 2FAR140/200 + TIPOB |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-09-02 | 2026-09-23 |  |  |  | OT 4347 Armado | OT 4347- ZVN 1-14-75/4 + TIPOC + 2FAR140/200 + TIPOB,check planos | OT 4347- ZVN 1-14-75/4 + TIPOC + 2FAR140/200 + TIPOB,OT 4347 Armado
1215506984991511 | 2026-06-08 14:37 | 2026-07-23 17:24 | 2026-09-17 03:13 | OT 4347 Control de calidad Armado |  | Nicolás López | nicolas.lopez@zitron.com | 2026-09-24 | 2026-09-24 |  |  |  | Caldereria: | OT 4347- ZVN 1-14-75/4 + TIPOC + 2FAR140/200 + TIPOB,OT 4347- ZVN 1-14-75/4 + TIPOC + 2FAR140/200 + TIPOB | Caldereria: | 2026-09-24 | 2026-09-24 | Media | 1 | Tarea Terminada
1215506819777596 | 2026-06-08 14:37 | 2026-07-23 17:25 | 2026-07-23 17:25 | OT 4347- ZVN 1-14-75/4 + TIPOC + 2FAR140/200 + TIPOB |  | Nicolás López | nicolas.lopez@zitron.com | 2026-09-24 | 2026-09-24 |  |  |  | OT 4347 Control de calidad Armado | OT 4347- ZVN 1-14-75/4 + TIPOC + 2FAR140/200 + TIPOB,check planos | OT 4347- ZVN 1-14-75/4 + TIPOC + 2FAR140/200 + TIPOB,OT 4347 Control de calidad Armado
1215506819777618 | 2026-06-08 14:37 | 2026-07-23 17:25 | 2026-07-23 17:25 | OT 4347- ZVN 1-14-75/4 + TIPOC + 2FAR140/200 + TIPOB |  | Nicolás López | nicolas.lopez@zitron.com | 2026-09-24 | 2026-09-24 |  |  |  | OT 4347 Control de calidad Armado | OT 4347- ZVN 1-14-75/4 + TIPOC + 2FAR140/200 + TIPOB,check planos | OT 4347- ZVN 1-14-75/4 + TIPOC + 2FAR140/200 + TIPOB,OT 4347- ZVN 1-14-75/4 + TIPOC + 2FAR140/200 + TIPOB,OT 4347 Control de calidad Armado
1215506929522878 | 2026-06-08 14:37 | 2026-08-18 15:09 | 2026-08-18 15:09 | Bodega: | Fabricación Ventilador 50001558 | [6 empty] | 50001559 - FERROVIAL |  | Recepcion Rodete OT 4347,Recepcion Alabe OT 4347,Recepcion motor OT 4347 |  |  |  |  | 1 | Tarea Terminada
1215506929522890 | 2026-06-08 14:37 | 2026-07-10 13:38 | 2026-07-10 13:38 | Recepcion Rodete OT 4347 |  | Victor Muñoz | victor.munoz@zitron.com | 2026-06-09 | 2026-06-10 |  |  |  | Bodega: |  | OT 4347- ZVN 1-14-75/4 + TIPOC + 2FAR140/200 + TIPOB,OT 4347- ZVN 1-14-75/4 + TIPOC + 2FAR140/200 + TIPOB,Bodega: | 2026-06-09 | 2026-06-10 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1215506992958412 | 2026-06-08 14:37 | 2026-07-10 13:38 | 2026-07-10 13:38 | Recepcion Alabe OT 4347 |  | Victor Muñoz | victor.munoz@zitron.com | 2026-09-25 | 2026-09-28 |  |  |  | Bodega: |  | OT 4347- ZVN 1-14-75/4 + TIPOC + 2FAR140/200 + TIPOB,OT 4347- ZVN 1-14-75/4 + TIPOC + 2FAR140/200 + TIPOB,Bodega: | 2026-09-25 | 2026-09-28 | Baja | 1 | Tarea Terminada
1215506992960641 | 2026-06-08 14:37 | 2026-07-10 13:38 | 2026-07-25 04:43 | Recepcion motor OT 4347 |  | Victor Muñoz | victor.munoz@zitron.com | 2026-07-23 | 2026-07-24 |  |  |  | Bodega: |  | OT 4347- ZVN 1-14-75/4 + TIPOC + 2FAR140/200 + TIPOB,OT 4347- ZVN 1-14-75/4 + TIPOC + 2FAR140/200 + TIPOB,Bodega: | 2026-07-23 | 2026-07-24 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1215506992960663 | 2026-06-08 14:37 |  | 2026-08-18 15:09 | Recepcion fabricación externa OT 4347 |  | Victor Muñoz | victor.munoz@zitron.com | 2026-09-28 | 2026-09-29 |  |  |  | Bodega: | Fabricación estructura proveedor externo ot 4347 | Revestimiento,OT 4347- ZVN 1-14-75/4 + TIPOC + 2FAR140/200 + TIPOB | 2026-09-28 | 2026-09-29 | Baja | 1 | Tarea Terminada
1215506639143085 | 2026-06-08 14:37 | 2026-08-18 15:07 | 2026-08-18 15:07 | Recepcion Tableros OT 4348 |  | Victor Muñoz | victor.munoz@zitron.com | 2026-07-23 | 2026-07-24 |  |  |  | Bodega: | fabricación tableros ot 4343 | OT 4348 - VDF 75KW / IP54,OT 4348 - VDF 75KW / IP54 | 2026-07-23 | 2026-07-24 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1215506993049488 | 2026-06-08 14:37 |  | 2026-08-18 15:09 | Montaje: | Fabricación Ventilador 50001558 | [6 empty] | 50001559 - FERROVIAL |  | Revestimiento, OT 4347 Montaje Alabe,OT 4347 Montaje Rodete,OT 4347 Pruebas FAT,OT 4347 Montaje motor,OT 4347 RE-PINTADO
1215506782065494 | 2026-06-08 14:37 | 2026-08-18 15:09 | 2026-08-18 15:09 | Revestimiento |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-09-25 | 2026-10-15 |  |  |  | Montaje: | Recepcion fabricación externa OT 4347,OT 4347- ZVN 1-14-75/4 + TIPOC + 2FAR140/200 + TIPOB | Montaje: | 2026-09-25 | 2026-10-15 | Baja | 1 | Tarea Terminada
1215506782065516 | 2026-06-08 14:38 |  | 2026-08-18 15:09 | OT 4347- ZVN 1-14-75/4 + TIPOC + 2FAR140/200 + TIPOB |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-09-25 | 2026-10-15 |  |  |  | Revestimiento | OT 4347- ZVN 1-14-75/4 + TIPOC + 2FAR140/200 + TIPOB,Recepcion fabricación externa OT 4347 | Revestimiento
1215504802511721 | 2026-06-08 14:46 |  | 2026-07-23 17:25 | OT 4347- ZVN 1-14-75/4 + TIPOC + 2FAR140/200 + TIPOB |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-09-25 | 2026-10-15 |  |  |  | Revestimiento | OT 4347- ZVN 1-14-75/4 + TIPOC + 2FAR140/200 + TIPOB | OT 4347- ZVN 1-14-75/4 + TIPOC + 2FAR140/200 + TIPOB,OT 4347- ZVN 1-14-75/4 + TIPOC + 2FAR140/200 + TIPOB,OT 4347- ZVN 1-14-75/4 + TIPOC + 2FAR140/200 + TIPOB,OT 4347- ZVN 1-14-75/4 + TIPOC + 2FAR140/200 + TIPOB
1215506782097502 | 2026-06-08 14:38 | 2026-07-01 21:29 | 2026-07-20 13:37 | OT 4347 Montaje Alabe |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-10-16 | 2026-10-19 |  |  |  | Montaje: | OT 4347- ZVN 1-14-75/4 + TIPOC + 2FAR140/200 + TIPOB | Montaje: | 2026-10-16 | 2026-10-19 | Baja | 1 | Tarea Terminada
1215506782097519 | 2026-06-08 14:38 | 2026-07-01 21:29 | 2026-07-20 13:36 | OT 4347- ZVN 1-14-75/4 + TIPOC + 2FAR140/200 + TIPOB |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-10-16 | 2026-10-19 |  |  |  | OT 4347 Montaje Alabe | Recepcion Alabe OT 4347,check planos | OT 4347 Montaje Alabe,OT 4347- ZVN 1-14-75/4 + TIPOC + 2FAR140/200 + TIPOB
1215504802511722 | 2026-06-08 14:46 | 2026-07-01 21:29 | 2026-07-20 13:36 | OT 4347- ZVN 1-14-75/4 + TIPOC + 2FAR140/200 + TIPOB |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-10-16 | 2026-10-19 |  |  |  | OT 4347 Montaje Alabe | OT 4347- ZVN 1-14-75/4 + TIPOC + 2FAR140/200 + TIPOB,Recepcion Alabe OT 4347
1215506782097797 | 2026-06-08 14:38 | 2026-07-10 12:07 | 2026-08-26 14:08 | OT 4347 Montaje Rodete |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-10-20 | 2026-10-21 |  |  |  | Montaje: | OT 4347- ZVN 1-14-75/4 + TIPOC + 2FAR140/200 + TIPOB | Montaje: | 2026-10-20 | 2026-10-21 | Baja | 1 | Tarea Terminada
1215506985116839 | 2026-06-08 14:38 | 2026-07-10 12:07 | 2026-07-20 13:36 | OT 4347- ZVN 1-14-75/4 + TIPOC + 2FAR140/200 + TIPOB |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-10-20 | 2026-10-21 |  |  |  | OT 4347 Montaje Rodete | check planos,OT 4347- ZVN 1-14-75/4 + TIPOC + 2FAR140/200 + TIPOB,Recepcion Rodete OT 4347 | OT 4347- ZVN 1-14-75/4 + TIPOC + 2FAR140/200 + TIPOB,OT 4347 Montaje Rodete
1215504802511723 | 2026-06-08 14:46 | 2026-07-20 13:36 | 2026-07-20 13:36 | OT 4347- ZVN 1-14-75/4 + TIPOC + 2FAR140/200 + TIPOB |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-10-20 | 2026-10-21 |  |  |  | OT 4347 Montaje Rodete | OT 4347- ZVN 1-14-75/4 + TIPOC + 2FAR140/200 + TIPOB,Recepcion Rodete OT 4347
1215506929643016 | 2026-06-08 14:38 | 2026-08-18 15:09 | 2026-08-18 15:09 | OT 4347 Montaje motor |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-10-22 | 2026-10-23 |  |  |  | Montaje: | OT 4347- ZVN 1-14-75/4 + TIPOC + 2FAR140/200 + TIPOB | Montaje: | 2026-10-22 | 2026-10-23 | Baja | 1 | Tarea Terminada
1215506929643033 | 2026-06-08 14:38 |  | 2026-07-20 13:36 | OT 4347- ZVN 1-14-75/4 + TIPOC + 2FAR140/200 + TIPOB |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-10-22 | 2026-10-23 |  |  |  | OT 4347 Montaje motor | OT 4347- ZVN 1-14-75/4 + TIPOC + 2FAR140/200 + TIPOB,Recepcion motor OT 4347,check planos | OT 4347 Montaje motor,OT 4347- ZVN 1-14-75/4 + TIPOC + 2FAR140/200 + TIPOB
1215504802511724 | 2026-06-08 14:46 |  | 2026-07-20 13:36 | OT 4347- ZVN 1-14-75/4 + TIPOC + 2FAR140/200 + TIPOB |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-10-22 | 2026-10-23 |  |  |  | OT 4347 Montaje motor | OT 4347- ZVN 1-14-75/4 + TIPOC + 2FAR140/200 + TIPOB,Recepcion motor OT 4347
1215506782124046 | 2026-06-08 14:38 |  | 2026-08-26 14:08 | OT 4347 Pruebas FAT |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-10-26 | 2026-10-26 |  |  |  | Montaje: | OT 4347- ZVN 1-14-75/4 + TIPOC + 2FAR140/200 + TIPOB | Montaje: | 2026-10-26 | 2026-10-26 | Baja | 0 | Tarea Terminada
1215506782124063 | 2026-06-08 14:38 |  | 2026-07-20 13:36 | OT 4347- ZVN 1-14-75/4 + TIPOC + 2FAR140/200 + TIPOB |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-10-26 | 2026-10-26 |  |  |  | OT 4347 Pruebas FAT | OT 4347- ZVN 1-14-75/4 + TIPOC + 2FAR140/200 + TIPOB | OT 4347 Pruebas FAT,OT 4347- ZVN 1-14-75/4 + TIPOC + 2FAR140/200 + TIPOB
1215504802511725 | 2026-06-08 14:46 |  | 2026-07-20 13:36 | OT 4347- ZVN 1-14-75/4 + TIPOC + 2FAR140/200 + TIPOB |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-10-26 | 2026-10-26 |  |  |  | OT 4347 Pruebas FAT | OT 4347- ZVN 1-14-75/4 + TIPOC + 2FAR140/200 + TIPOB | OT 4347- ZVN 1-14-75/4 + TIPOC + 2FAR140/200 + TIPO
1215506929654031 | 2026-06-08 14:38 |  | 2026-08-26 14:08 | OT 4347 RE-PINTADO |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-10-28 | 2026-10-28 |  |  |  | Montaje: | OT 4347- ZVN 1-14-75/4 + TIPOC + 2FAR140/200 + TIPOB | Coordinacion Entrega con Cliente,Montaje: | 2026-10-28 | 2026-10-28 | Baja | 0 | Tarea Terminada
1215506985153721 | 2026-06-08 14:38 |  | 2026-07-20 13:37 | OT 4347- ZVN 1-14-75/4 + TIPOC + 2FAR140/200 + TIPOB |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-10-28 | 2026-10-28 |  |  |  | OT 4347 RE-PINTADO | OT 4347- ZVN 1-14-75/4 + TIPOC + 2FAR140/200 + TIPOB | OT 4347- ZVN 1-14-75/4 + TIPOC + 2FAR140/200 + TIPOB,OT 4347 RE-PINTADO
1215504802511726 | 2026-06-08 14:46 |  | 2026-07-20 13:37 | OT 4347- ZVN 1-14-75/4 + TIPOC + 2FAR140/200 + TIPOB |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-10-28 | 2026-10-28 |  |  |  | OT 4347 RE-PINTADO | OT 4347- ZVN 1-14-75/4 + TIPOC + 2FAR140/200 + TIPO
1215506985153738 | 2026-06-08 14:38 |  | 2026-08-18 15:10 | Logistica: | Fabricación Ventilador 50001558 | [6 empty] | 50001559 - FERROVIAL |  | Coordinacion Entrega con Cliente,Embalaje,PACKING LIST,Despacho
1215506782158182 | 2026-06-08 14:38 | 2026-08-18 15:10 | 2026-08-18 15:10 | Coordinacion Entrega con Cliente |  | Karin Pinto | kpinto@zitron.com | 2026-10-29 | 2026-10-29 |  |  |  | Logistica: | Revision Tableros,OT 4347 RE-PINTADO,OT 4347- ZVN 1-14-75/4 + TIPOC + 2FAR140/200 + TIPOB | Logistica: | 2026-10-29 | 2026-10-29 | Baja | 1 | Tarea Terminada
1215506782158209 | 2026-06-08 14:38 |  | 2026-06-09 15:24 | OT 4347- ZVN 1-14-75/4 + TIPOC + 2FAR140/200 + TIPOB |  | Karin Pinto | kpinto@zitron.com | 2026-10-29 | 2026-10-29 |  |  |  | Coordinacion Entrega con Cliente | OT 4347- ZVN 1-14-75/4 + TIPOC + 2FAR140/200 + TIPOB | Coordinacion Entrega con Cliente,OT 4347- ZVN 1-14-75/4 + TIPOC + 2FAR140/200 + TIPOB
1215506782162385 | 2026-06-08 14:38 |  | 2026-07-23 17:25 | OT 4347- ZVN 1-14-75/4 + TIPOC + 2FAR140/200 + TIPOB |  | Karin Pinto | kpinto@zitron.com | 2026-10-29 | 2026-10-29 |  |  |  | Coordinacion Entrega con Cliente | OT 4347- ZVN 1-14-75/4 + TIPOC + 2FAR140/200 + TIPOB | OT 4347- ZVN 1-14-75/4 + TIPOC + 2FAR140/200 + TIPOB
1215506782162397 | 2026-06-08 14:38 |  | 2026-08-12 17:29 | OT 4348 - VDF 75KW / IP54 |  | Karin Pinto | kpinto@zitron.com | 2026-10-29 | 2026-10-29 |  |  |  | Coordinacion Entrega con Cliente | OT 4348 - VDF 75KW / IP54 | OT 4348 - VDF 75KW / IP54
1215504802511727 | 2026-06-08 14:47 |  | 2026-08-12 17:29 | OT 4348 - VDF 75KW / IP54 |  | Karin Pinto | kpinto@zitron.com | 2026-10-29 | 2026-10-29 |  |  |  | Coordinacion Entrega con Cliente | OT 4348 - VDF 75KW / IP54 | OT 4348 - VDF 75KW / IP54
1215504802511728 | 2026-06-08 14:47 |  | 2026-07-28 20:42 | OT 4349- CODO 90° Ø1600MM |  | Karin Pinto | kpinto@zitron.com | 2026-10-29 | 2026-10-29 |  |  |  | Coordinacion Entrega con Cliente |  | OT 4349- CODO 90° Ø1600MM
1215504802511729 | 2026-06-08 14:47 |  | 2026-07-13 17:10 | OT 4350 - CODO 135° Ø1600MM |  | Karin Pinto | kpinto@zitron.com | 2026-10-29 | 2026-10-29 |  |  |  | Coordinacion Entrega con Cliente |  | OT 4350 - CODO 135° Ø1600MM
1215504802511730 | 2026-06-08 14:47 |  | 2026-07-28 20:44 | Ot 4351 - DUCTO Ø1600MM L:1800MM |  | Karin Pinto | kpinto@zitron.com | 2026-10-29 | 2026-10-29 |  |  |  | Coordinacion Entrega con Cliente |  | OT 4351 - DUCTO Ø1600MM L:1800MM
1215506819930034 | 2026-06-08 14:38 |  | 2026-08-26 14:08 | Embalaje |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-10-30 | 2026-10-30 |  |  |  | Logistica: | OT 4347- ZVN 1-14-75/4 + TIPOC + 2FAR140/200 + TIPOB | Logistica: | 2026-10-30 | 2026-10-30 | Baja | 0 | Tarea Terminada
1215506819930051 | 2026-06-08 14:38 |  | 2026-07-20 13:37 | OT 4347- ZVN 1-14-75/4 + TIPOC + 2FAR140/200 + TIPOB |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-10-30 | 2026-10-30 |  |  |  | Embalaje | OT 4347- ZVN 1-14-75/4 + TIPOC + 2FAR140/200 + TIPOB | Embalaje,OT 4347- ZVN 1-14-75/4 + TIPOC + 2FAR140/200 + TIPOB
1215506993155057 | 2026-06-08 14:38 |  | 2026-07-20 13:37 | OT 4347- ZVN 1-14-75/4 + TIPOC + 2FAR140/200 + TIPOB |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-10-30 | 2026-10-30 |  |  |  | Embalaje | OT 4347- ZVN 1-14-75/4 + TIPOC + 2FAR140/200 + TIPOB | OT 4347- ZVN 1-14-75/4 + TIPOC + 2FAR140/200 + TIPOB
1215506985153849 | 2026-06-08 14:38 |  | 2026-07-20 13:37 | OT 4348 - VDF 75KW / IP54 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-10-30 | 2026-10-30 |  |  |  | Embalaje | OT 4348 - VDF 75KW / IP54 | OT 4348 - VDF 75KW / IP54
1215504802511731 | 2026-06-08 14:48 |  | 2026-07-20 13:37 | OT 4348 - VDF 75KW / IP54 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-10-30 | 2026-10-30 |  |  |  | Embalaje | OT 4348 - VDF 75KW / IP54 | OT 4348 - VDF 75KW / IP54
1215504802511732 | 2026-06-08 14:48 |  | 2026-07-20 13:37 | OT 4349- CODO 90° Ø1600MM |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-10-30 | 2026-10-30 |  |  |  | Embalaje | OT 4349- CODO 90° Ø1600MM | OT 4349- CODO 90° Ø1600MM
1215504802511733 | 2026-06-08 14:48 |  | 2026-07-20 13:37 | OT 4350 - CODO 135° Ø1600MM |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-10-30 | 2026-10-30 |  |  |  | Embalaje | OT 4350 - CODO 135° Ø1600MM | OT 4350 - CODO 135° Ø1600MM
1215504802511734 | 2026-06-08 14:48 |  | 2026-07-20 13:37 | OT 4351 - DUCTO Ø1600MM L:1800MM |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-10-30 | 2026-10-30 |  |  |  | Embalaje | Ot 4351 - DUCTO Ø1600MM L:1800MM | OT 4351 - DUCTO Ø1600MM L:1800MM
1215506985153861 | 2026-06-08 14:38 |  | 2026-08-26 14:08 | PACKING LIST |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-11-02 | 2026-11-02 |  |  |  | Logistica: | OT 4347- ZVN 1-14-75/4 + TIPOC + 2FAR140/200 + TIPOB | Logistica: | 2026-11-02 | 2026-11-02 | Baja | 0 | Tarea Terminada
1215506820035432 | 2026-06-08 14:38 |  | 2026-06-09 19:54 | OT 4347- ZVN 1-14-75/4 + TIPOC + 2FAR140/200 + TIPOB |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-11-02 | 2026-11-02 |  |  |  | PACKING LIST | OT 4347- ZVN 1-14-75/4 + TIPOC + 2FAR140/200 + TIPOB | Planos Preliminar,PACKING LIST,OT 4347- ZVN 1-14-75/4 + TIPOC + 2FAR140/200 + TIPOB
1215506820035454 | 2026-06-08 14:38 |  | 2026-06-09 19:54 | OT 4347- ZVN 1-14-75/4 + TIPOC + 2FAR140/200 + TIPOB |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-11-02 | 2026-11-02 |  |  |  | PACKING LIST | OT 4347- ZVN 1-14-75/4 + TIPOC + 2FAR140/200 + TIPOB | OT 4347- ZVN 1-14-75/4 + TIPOC + 2FAR140/200 + TIPOB
1215506985241856 | 2026-06-08 14:38 |  | 2026-06-09 19:54 | OT 4348 - VDF 75KW / IP54 |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-11-02 | 2026-11-02 |  |  |  | PACKING LIST | OT 4348 - VDF 75KW / IP54 | OT 4348 - VDF 75KW / IP54
1215504802511735 | 2026-06-08 14:48 |  | 2026-06-09 19:54 | OT 4348 - VDF 75KW / IP54 |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-11-02 | 2026-11-02 |  |  |  | PACKING LIST | OT 4348 - VDF 75KW / IP54 | OT 4348 - VDF 75KW / IP54
1215504802511736 | 2026-06-08 14:48 |  | 2026-06-09 19:54 | OT 4349- CODO 90° Ø1600MM |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-11-02 | 2026-11-02 |  |  |  | PACKING LIST | OT 4349- CODO 90° Ø1600MM | OT 4349- CODO 90° Ø1600MM
1215504802511737 | 2026-06-08 14:48 |  | 2026-06-09 19:54 | OT 4350 - CODO 135° Ø1600MM |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-11-02 | 2026-11-02 |  |  |  | PACKING LIST | OT 4350 - CODO 135° Ø1600MM | OT 4350 - CODO 135° Ø1600MM
1215504802511738 | 2026-06-08 14:48 |  | 2026-06-09 19:54 | OT 4351 - DUCTO Ø1600MM L:1800MM |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-11-02 | 2026-11-02 |  |  |  | PACKING LIST | OT 4351 - DUCTO Ø1600MM L:1800MM | OT 4351 - DUCTO Ø1600MM L:1800MM
1215506985241868 | 2026-06-08 14:38 |  | 2026-08-26 14:08 | Despacho |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-11-03 | 2026-11-03 |  |  |  | Logistica: | OT 4347- ZVN 1-14-75/4 + TIPOC + 2FAR140/200 + TIPOB | Logistica:,Costos,Gestion | 2026-11-03 | 2026-11-03 | Baja | 0 | Tarea en curso
1215506820101732 | 2026-06-08 14:38 |  | 2026-06-09 19:54 | OT 4347- ZVN 1-14-75/4 + TIPOC + 2FAR140/200 + TIPOB |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-11-03 | 2026-11-03 |  |  |  | Despacho | OT 4347- ZVN 1-14-75/4 + TIPOC + 2FAR140/200 + TIPOB | Despacho
1215506820101749 | 2026-06-08 14:38 |  | 2026-06-09 19:54 | OT 4347- ZVN 1-14-75/4 + TIPOC + 2FAR140/200 + TIPOB |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-11-03 | 2026-11-03 |  |  |  | Despacho | OT 4347- ZVN 1-14-75/4 + TIPOC + 2FAR140/200 + TIPOB
1215506820101761 | 2026-06-08 14:38 |  | 2026-06-09 19:54 | OT 4348 - VDF 75KW / IP54 |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-11-03 | 2026-11-03 |  |  |  | Despacho | OT 4348 - VDF 75KW / IP54
1215504802511739 | 2026-06-08 14:49 |  | 2026-06-09 19:54 | OT 4348 - VDF 75KW / IP54 |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-11-03 | 2026-11-03 |  |  |  | Despacho | OT 4348 - VDF 75KW / IP54
1215504802511740 | 2026-06-08 14:49 |  | 2026-06-09 19:54 | OT 4349- CODO 90° Ø1600MM |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-11-03 | 2026-11-03 |  |  |  | Despacho | OT 4349- CODO 90° Ø1600MM
1215504802511741 | 2026-06-08 14:49 |  | 2026-06-09 19:54 | OT 4350 - CODO 135° Ø1600MM |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-11-03 | 2026-11-03 |  |  |  | Despacho | OT 4350 - CODO 135° Ø1600MM
1215504802511742 | 2026-06-08 14:49 |  | 2026-06-09 19:54 | OT 4351 - DUCTO Ø1600MM L:1800MM |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-11-03 | 2026-11-03 |  |  |  | Despacho | OT 4351 - DUCTO Ø1600MM L:1800MM
1215506993269569 | 2026-06-08 14:38 |  | 2026-06-09 15:14 | Cierre proyecto: | Fabricación Ventilador 50001558 | [6 empty] | 50001559 - FERROVIAL |  | Gestion,Costos
1215506993269581 | 2026-06-08 14:38 |  | 2026-06-09 15:25 | Gestion |  | Nicolás | nicolas.tello@zitron.com | 2026-11-04 | 2026-11-11 |  |  |  | Cierre proyecto: | Despacho | Cierre proyecto: | 2026-11-04 | 2026-11-11 | Baja | 0 | Tarea sin iniciar
1215506985288697 | 2026-06-08 14:38 |  | 2026-06-18 16:18 | Costos |  | Francisca Alejandra Ramos Aravales | francisca@zitron.com | 2026-11-04 | 2026-11-11 |  |  |  | Cierre proyecto: | Despacho | Cierre proyecto: | 2026-11-04 | 2026-11-11 | Baja | 0 | Tarea sin iniciar