## 50001576- "XEMORTIZ FIRST MAJES
50001576- "XEMORTIZ FIRST MAJESTIC" | [6 empty] | Powered by
Task ID | Created At | Completed At | Last Modified | Name | Section/Column | Assignee | Assignee Email | Start Date | Due Date | Tags | Notes | Projects | Parent task | Blocked By (Dependencies) | Blocking (Dependencies) | Entrega | inicio | Prioridad | Avance Tarea | Estatus
1216730497556430 | 2026-07-21 16:35 | 2026-07-24 14:08 | 2026-07-24 14:08 | Kick Off meeting: | Fabricación 50001576- OT 4375 -ZVN 1-9-86/2 + TOB + REJ + TIPO A | [6 empty] | 50001576- "XEMORTIZ FIRST MAJESTIC" | [6 empty] | 1 | Tarea Terminada
1216763049714863 | 2026-07-21 16:35 | 2026-07-24 14:08 | 2026-07-24 14:08 | Apertura pedido |  | Francisca Alejandra Ramos Aravales | francisca@zitron.com |  | 2026-07-22 |  |  |  | Kick Off meeting: |  |  | 2026-04-22 | 2026-04-22 | Baja | 1 | Tarea Terminada
1216763049714873 | 2026-07-21 16:35 | 2026-07-24 14:08 | 2026-07-29 12:54 | Alcance del proyecto |  | Francisca Alejandra Ramos Aravales | francisca@zitron.com |  | 2026-07-22 |  | Buen día, Para el pedido 1576 se tienen 3 ventiladores ZVN 1-9-86/2 para Xemortiz (First Majestic): Planos para fabricación O/4375: Ventilador ZVN 1-9-86/2 con motor WEG Alcance: Tobera + Rejilla Concretica + Tipo A 900mm Selección de Rodete: Rodete de placas s/plano 4999.00 Alabe s/ plano 4999.01 Z8 N590 Código 300000 hgutierrez@zitron.com, tu apoyo con la definición de calaje. Tratamiento superficial estándar Zitron: Preparación de superficie: Arenado SSPC-SP10 1ª capa imprimación 60 micras Hempadur 15570 Color 12430 2ª capa intermedia 40 micras Hempathane HS 55610 Color 20450 RAL 9001 Datos eléctricos para el motor: Motor WEG 86 kW, 2 Polos, FR 250. Código: 350010 460 VAC, 60 Hz, IEC-IE3, IP55, FS 1.0.- Se debe considerar duplicado de placas. Fecha de entrega: 04-08-2026 Quedo atenta Saludos, |  | Kick Off meeting: |  |  | 2026-04-22 | 2026-04-22 | Baja | 1 | Tarea Terminada
1216763049714883 | 2026-07-21 16:35 | 2026-07-24 14:08 | 2026-07-24 14:08 | Definicion Tecnica de componentes principales |  | Francisca Alejandra Ramos Aravales | francisca@zitron.com |  | 2026-07-22 |  |  |  | Kick Off meeting: |  | Reserva Alabes OT 4375,Reserva rodete OT 4375,Reserva motor OT 4375,Ingenieria Detalle | 2026-04-22 | 2026-04-22 | Baja | 1 | Tarea Terminada
1216763049714893 | 2026-07-21 16:35 | 2026-07-24 14:08 | 2026-07-24 14:08 | Plazo Contractual |  | Francisca Alejandra Ramos Aravales | francisca@zitron.com |  | 2026-07-22 |  |  |  | Kick Off meeting: |  |  | 2026-04-22 | 2026-04-22 | Baja | 1 | Tarea Terminada
1216730497556432 | 2026-07-21 16:35 | 2026-07-29 12:55 | 2026-07-29 12:55 | Ingenieria Jefe de proyecto: | Fabricación 50001576- OT 4375 -ZVN 1-9-86/2 + TOB + REJ + TIPO A | [6 empty] | 50001576- "XEMORTIZ FIRST MAJESTIC" |  | Ingenieria Detalle |  |  |  |  | 1 | Tarea Terminada
1216763049728618 | 2026-07-21 16:35 | 2026-07-29 12:55 | 2026-07-29 12:55 | Ingenieria Detalle |  | Francisca Alejandra Ramos Aravales | francisca@zitron.com | 2026-07-23 | 2026-07-24 |  | Buen día, Para el pedido 1576 se tienen 3 ventiladores ZVN 1-9-86/2 para Xemortiz (First Majestic): Planos para fabricación O/4375: Ventilador ZVN 1-9-86/2 con motor WEG Alcance: Tobera + Rejilla Concretica + Tipo A 900mm Selección de Rodete: Rodete de placas s/plano 4999.00 Alabe s/ plano 4999.01 Z8 N590 Código 300000 hgutierrez@zitron.com, tu apoyo con la definición de calaje. Tratamiento superficial estándar Zitron: Preparación de superficie: Arenado SSPC-SP10 1ª capa imprimación 60 micras Hempadur 15570 Color 12430 2ª capa intermedia 40 micras Hempathane HS 55610 Color 20450 RAL 9001 Datos eléctricos para el motor: Motor WEG 86 kW, 2 Polos, FR 250. Código: 350010 460 VAC, 60 Hz, IEC-IE3, IP55, FS 1.0.- Se debe considerar duplicado de placas. Fecha de entrega: 04-08-2026 Quedo atenta Saludos, |  | Ingenieria Jefe de proyecto: | Definicion Tecnica de componentes principales | Plano Preliminar OT 4375,Ingenieria Jefe de proyecto: | 2026-04-24 | 2026-04-23 | Baja | 1 | Tarea Terminada
1216730497556441 | 2026-07-21 16:44 | 2026-08-03 13:17 | 2026-08-03 13:17 | Reservas | Fabricación 50001576- OT 4375 -ZVN 1-9-86/2 + TOB + REJ + TIPO A | [6 empty] | 50001576- "XEMORTIZ FIRST MAJESTIC" |  | Reserva Alabes OT 4375,Reserva rodete OT 4375,Reserva motor OT 4375 |  |  |  |  | 1 | Tarea Terminada
1216730497556447 | 2026-07-21 16:44 | 2026-08-03 13:17 | 2026-08-03 13:17 | Reserva Alabes OT 4375 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-07-23 | 2026-07-24 |  |  |  | Reservas | Definicion Tecnica de componentes principales | Reservas,Recepcion Alabe OT 4375 | 2026-07-24 | 2026-07-23 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1216730497556448 | 2026-07-21 16:44 | 2026-08-03 13:17 | 2026-08-03 13:17 | Reserva rodete OT 4375 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-07-23 | 2026-07-24 |  |  |  | Reservas | Definicion Tecnica de componentes principales | Reservas,Recepcion Rodete OT 4375 | 2026-07-24 | 2026-07-23 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1216730497556455 | 2026-07-21 16:47 | 2026-08-03 13:17 | 2026-08-03 13:17 | Reserva motor OT 4375 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-07-23 | 2026-07-24 |  |  |  | Reservas | Definicion Tecnica de componentes principales | Reservas,Recepcion motor OT 4375 | 2026-07-24 | 2026-07-23 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1216730497556434 | 2026-07-21 16:35 |  | 2026-07-21 17:28 | Propuesta compras: | Fabricación 50001576- OT 4375 -ZVN 1-9-86/2 + TOB + REJ + TIPO A | [6 empty] | 50001576- "XEMORTIZ FIRST MAJESTIC" |  | propuesta Corte laser OT 4375
1216763090271242 | 2026-07-21 16:35 |  | 2026-08-13 04:04 | propuesta Corte laser OT 4375 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-08-11 | 2026-08-12 |  |  |  | Propuesta compras: | Check Planos OT 4375 | Generación OC corte laser OT 4375,Propuesta compras: | 2026-08-12 | 2026-08-11 | Alta | 0 | Tarea en curso
1216763090271257 | 2026-07-21 16:35 |  | 2026-08-13 04:04 | Propuesta Corte plasma OT 4375 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-08-11 | 2026-08-12 |  |  |  | Propuesta compras: | Check Planos OT 4375 | Generacion OC Corte plasma OT 4375 | 2026-08-12 | 2026-08-11 | Alta | 0 | Tarea en curso
1216763090271267 | 2026-07-21 16:35 |  | 2026-08-28 20:38 | Propuesta Fabricación externa OT 4375 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-08-11 | 2026-08-12 |  |  |  | Propuesta compras: | Check Planos OT 4375 | Preparacion materiales OT 4375 | 2026-08-12 | 2026-08-11 | Alta | 0 | Tarea en curso
1216763049760398 | 2026-07-21 16:35 |  | 2026-08-13 04:04 | Propuesta Mecanizado OT 4375 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-08-11 | 2026-08-12 |  |  |  | Propuesta compras: | Check Planos OT 4375 | Generación OC mecanizado OT 4375 | 2026-08-12 | 2026-08-11 | Alta | 0 | Tarea en curso
1216730497556436 | 2026-07-21 16:35 |  | 2026-07-21 17:31 | Compras: | Fabricación 50001576- OT 4375 -ZVN 1-9-86/2 + TOB + REJ + TIPO A | [6 empty] | 50001576- "XEMORTIZ FIRST MAJESTIC" |  | Corte Laser OT 4375
1216763090316871 | 2026-07-21 16:35 |  | 2026-08-26 04:59 | Corte Laser OT 4375 |  | Yerlia Ayleen Castillo Diaz | yerlia.castillo@zitron.com | 2026-08-14 | 2026-08-25 |  |  |  | Compras: | Generación OC corte laser OT 4375,Fabricacion corte laser OT 4375 | Compras: | 2026-08-25 | 2026-08-14 | Alta | 0 | Tarea sin iniciar
1216762958489039 | 2026-07-21 16:35 |  | 2026-08-14 04:07 | Generación OC corte laser OT 4375 |  | Yerlia Ayleen Castillo Diaz | yerlia.castillo@zitron.com | 2026-08-13 | 2026-08-14 |  |  |  | Corte Laser OT 4375 | propuesta Corte laser OT 4375 | Corte Laser OT 4375,Fabricacion corte laser OT 4375 |  |  | Baja | 0 | Tarea sin iniciar
1216762958489057 | 2026-07-21 16:35 |  | 2026-08-25 04:04 | Fabricacion corte laser OT 4375 |  | Yerlia Ayleen Castillo Diaz | yerlia.castillo@zitron.com | 2026-08-17 | 2026-08-25 |  |  |  | Corte Laser OT 4375 | Generación OC corte laser OT 4375 | Corte Laser OT 4375,Recepcion corte laser OT 4375 |  |  | Baja | 0 | Tarea sin iniciar
1216762958496467 | 2026-07-21 16:35 |  | 2026-08-26 04:59 | Corte plasma OT 4375 |  | Yerlia Ayleen Castillo Diaz | yerlia.castillo@zitron.com | 2026-08-14 | 2026-08-25 |  |  |  | Compras: | Fabricación corte plasma OT 4375,Generacion OC Corte plasma OT 4375 |  | 2026-08-25 | 2026-08-14 | Alta | 0 | Tarea sin iniciar
1216762958532661 | 2026-07-21 16:35 |  | 2026-08-14 04:07 | Generacion OC Corte plasma OT 4375 |  | Yerlia Ayleen Castillo Diaz | yerlia.castillo@zitron.com | 2026-08-13 | 2026-08-14 |  |  |  | Corte plasma OT 4375 | Propuesta Corte plasma OT 4375 | Corte plasma OT 4375,Fabricación corte plasma OT 4375
1216762958532676 | 2026-07-21 16:35 |  | 2026-08-25 04:04 | Fabricación corte plasma OT 4375 |  | Yerlia Ayleen Castillo Diaz | yerlia.castillo@zitron.com | 2026-08-17 | 2026-08-25 |  |  |  | Corte plasma OT 4375 | Generacion OC Corte plasma OT 4375 | Corte plasma OT 4375,Recepcion corte plasma OT 4375
1216762846389708 | 2026-07-21 16:35 |  | 2026-08-26 04:59 | Mecanizado OT 4375 |  | Yerlia Ayleen Castillo Diaz | yerlia.castillo@zitron.com | 2026-08-14 | 2026-08-25 |  |  |  | Compras: | Fabricación Mecanizado OT 4375,Generación OC mecanizado OT 4375 |  | 2026-08-25 | 2026-08-14 | Alta | 0 | Tarea sin iniciar
1216762846389718 | 2026-07-21 16:35 |  | 2026-08-14 04:07 | Generación OC mecanizado OT 4375 |  | Yerlia Ayleen Castillo Diaz | yerlia.castillo@zitron.com | 2026-08-13 | 2026-08-14 |  |  |  | Mecanizado OT 4375 | Propuesta Mecanizado OT 4375 | Fabricación Mecanizado OT 4375,Mecanizado OT 4375
1216762727289060 | 2026-07-21 16:35 |  | 2026-08-25 04:04 | Fabricación Mecanizado OT 4375 |  | Yerlia Ayleen Castillo Diaz | yerlia.castillo@zitron.com | 2026-08-17 | 2026-08-25 |  |  |  | Mecanizado OT 4375 | Generación OC mecanizado OT 4375 | Mecanizado OT 4375,Recepcion mecanizado OT 4375
1216730497556494 | 2026-07-21 17:31 |  | 2026-08-27 04:35 | Fabricación externa OT 4375 |  | Rosemary Singh | rosemary.singh@zitron.com | 2026-08-26 | 2026-08-26 |  |  |  | Compras: | Generacion Oc OT 4375,Armado OT 4375,Control de calidad OT 4375 |  | 2026-08-26 | 2026-08-26 | Alta | 0 | Tarea sin iniciar
1216730497556495 | 2026-07-21 17:31 |  | 2026-08-21 15:05 | Generacion Oc OT 4375 |  | Rosemary Singh | rosemary.singh@zitron.com | 2026-08-13 | 2026-08-21 |  |  |  | Fabricación externa OT 4375 | propuesta fabricación externa ,propuesta fabricación externa | Armado OT 4375,Fabricación externa OT 4375
1216730497556496 | 2026-07-21 17:31 |  | 2026-07-21 21:16 | Armado OT 4375 |  | Rosemary Singh | rosemary.singh@zitron.com | 2026-08-24 | 2026-09-23 |  |  |  | Fabricación externa OT 4375 | Generacion Oc OT 4375 | Control de calidad OT 4375,Fabricación externa OT 4375
1216730497556497 | 2026-07-21 17:31 |  | 2026-07-21 21:16 | Control de calidad OT 4375 |  | Nicolás López | nicolas.lopez@zitron.com | 2026-09-24 | 2026-09-24 |  |  |  | Fabricación externa OT 4375 | Armado OT 4375 | Fabricación externa OT 4375
1216730497556438 | 2026-07-21 16:35 |  | 2026-08-04 11:40 | Ingenieria y diseñoo: | Fabricación 50001576- OT 4375 -ZVN 1-9-86/2 + TOB + REJ + TIPO A | [6 empty] | 50001576- "XEMORTIZ FIRST MAJESTIC" |  | Plano Preliminar OT 4375,Check Planos OT 4375,Check pruebas FAT OT 4375,Plano Definitivos OT 4375
1216762727289075 | 2026-07-21 16:35 | 2026-07-29 13:47 | 2026-08-01 04:41 | Plano Preliminar OT 4375 |  | Gonzalo Javier Dávila Bade | gonzalo.davila@zitron.com | 2026-07-27 | 2026-07-31 |  |  |  | Ingenieria y diseñoo: | Ingenieria Detalle | Ingenieria y diseñoo:,Plano Definitivos OT 4375 | 2026-07-31 | 2026-07-27 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1216762846409976 | 2026-07-21 16:35 | 2026-08-04 11:40 | 2026-08-08 04:00 | Plano Definitivos OT 4375 |  | Gonzalo Javier Dávila Bade | gonzalo.davila@zitron.com | 2026-08-03 | 2026-08-07 |  |  |  | Ingenieria y diseñoo: | Plano Preliminar OT 4375 | Check Planos OT 4375,Ingenieria y diseñoo: | 2026-08-07 | 2026-07-03 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1216762846410001 | 2026-07-21 16:35 | 2026-08-04 11:40 | 2026-08-11 04:45 | Check Planos OT 4375 |  | Hernan Roberto Gutierrez Barrientos | hgutierrez@zitron.com | 2026-08-10 | 2026-08-10 |  |  |  | Ingenieria y diseñoo: | Plano Definitivos OT 4375 | Propuesta Fabricación externa OT 4375,Propuesta Mecanizado OT 4375,Propuesta Corte plasma OT 4375,propuesta Corte laser OT 4375,Ingenieria y diseñoo:,OT 4375 - ZVN 1-9-86/2 + TOB + REJ + TIPO A,OT 4375 - ZVN 1-9-86/2 + TOB + REJ + TIPO A,OT 4375 - ZVN 1-9-86/2 + TOB + REJ + TIPO A,OT 4375 - ZVN 1-9-86/2 + TOB + REJ + TIPO A,OT 4375 - ZVN 1-9-86/2 + TOB + REJ + TIPO A,OT 4375 - ZVN 1-9-86/2 + TOB + REJ + TIPO A,OT 4375 - ZVN 1-9-86/2 + TOB + REJ + TIPO A,OT 4375 - ZVN 1-9-86/2 + TOB + REJ + TIPO A,OT 4375 - ZVN 1-9-86/2 + TOB + REJ + TIPO A,OT 4375 - ZVN 1-9-86/2 + TOB + REJ + TIPO A,OT 4375 - ZVN 1-9-86/2 + TOB + REJ + TIPO A | 2026-08-10 | 2026-08-10 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1216762727308398 | 2026-07-21 16:35 |  | 2026-09-18 03:52 | Check pruebas FAT OT 4375 |  | Francisca González Cornejo | francisca.gonzalez@zitron.com | 2026-09-25 | 2026-09-25 |  |  |  | Ingenieria y diseñoo: | OT 4375 - ZVN 1-9-86/2 + TOB + REJ + TIPO A,OT 4375 - ZVN 1-9-86/2 + TOB + REJ + TIPO A,OT 4375 - ZVN 1-9-86/2 + TOB + REJ + TIPO A | Ingenieria y diseñoo: | 2026-09-25 | 2026-09-25 | Media | 0 | Tarea sin iniciar
1216762727308413 | 2026-07-21 16:35 |  | 2026-07-21 21:17 | OT 4375 - ZVN 1-9-86/2 + TOB + REJ + TIPO A |  | Francisca González Cornejo | francisca.gonzalez@zitron.com |  | 2026-09-25 |  |  |  | Check pruebas FAT OT 4375 | OT 4375 - ZVN 1-9-86/2 + TOB + REJ + TIPO A | Check pruebas FAT OT 4375,OT 4375 - ZVN 1-9-86/2 + TOB + REJ + TIPO A
1216762727308423 | 2026-07-21 16:35 |  | 2026-07-21 21:17 | OT 4375 - ZVN 1-9-86/2 + TOB + REJ + TIPO A |  | Francisca González Cornejo | francisca.gonzalez@zitron.com |  | 2026-09-25 |  |  |  | Check pruebas FAT OT 4375 | OT 4375 - ZVN 1-9-86/2 + TOB + REJ + TIPO A | OT 4375 - ZVN 1-9-86/2 + TOB + REJ + TIPO A,Check pruebas FAT OT 4375,Preparación Materiales,Preparación Materiales,Preparación Materiales,Preparación Materiales,Preparación Materiales,Preparación Materiales,Preparación Materiales,Preparación Materiales,Preparación Materiales,OT 4347 Preparación Materiales
1216762958655976 | 2026-07-21 16:35 |  | 2026-07-21 21:17 | OT 4375 - ZVN 1-9-86/2 + TOB + REJ + TIPO A |  | Francisca González Cornejo | francisca.gonzalez@zitron.com |  | 2026-09-25 |  |  |  | Check pruebas FAT OT 4375 | OT 4375 - ZVN 1-9-86/2 + TOB + REJ + TIPO A | Check pruebas FAT OT 4375,OT 4375 - ZVN 1-9-86/2 + TOB + REJ + TIPO A
1216763090561498 | 2026-07-21 16:36 |  | 2026-08-27 12:00 | Bodega | Fabricación 50001576- OT 4375 -ZVN 1-9-86/2 + TOB + REJ + TIPO A | [6 empty] | 50001576- "XEMORTIZ FIRST MAJESTIC" |  | Control de calidad Corte plasma OT 4375 ,Recepcion corte plasma OT 4375,Recepcion mecanizado OT 4375,Control de calidad corte Laser OT 4375,Recepcion corte laser OT 4375 ,Control de calidad Mecanizado OT 4375
1216763090561510 | 2026-07-21 16:36 |  | 2026-08-27 04:35 | Recepcion corte laser OT 4375 |  | Victor Muñoz | victor.munoz@zitron.com | 2026-08-26 | 2026-08-26 |  |  |  | Bodega | Fabricacion corte laser OT 4375 | Control de calidad corte Laser OT 4375,Bodega | 2026-08-26 | 2026-08-26 | Alta | 0 | Tarea sin iniciar
1216762958767366 | 2026-07-21 16:36 |  | 2026-08-27 04:35 | Recepcion corte plasma OT 4375 |  | Victor Muñoz | victor.munoz@zitron.com | 2026-08-26 | 2026-08-26 |  |  |  | Bodega | Fabricación corte plasma OT 4375 | Control de calidad Corte plasma OT 4375 ,Bodega | 2026-08-26 | 2026-08-26 | Alta | 0 | Tarea sin iniciar
1216762958767386 | 2026-07-21 16:36 |  | 2026-08-27 04:35 | Recepcion mecanizado OT 4375 |  | Victor Muñoz | victor.munoz@zitron.com | 2026-08-26 | 2026-08-26 |  |  |  | Bodega | Fabricación Mecanizado OT 4375 | Control de calidad Mecanizado OT 4375,Bodega | 2026-08-26 | 2026-08-26 | Alta | 0 | Tarea sin iniciar
1216762958784986 | 2026-07-21 16:36 |  | 2026-08-28 04:10 | Control de calidad corte Laser OT 4375 |  | Nicolás López | nicolas.lopez@zitron.com | 2026-08-27 | 2026-08-27 |  |  |  | Bodega | Recepcion corte laser OT 4375 | OT 4375 - ZVN 1-9-86/2 + TOB + REJ + TIPO A,Bodega ,OT 4375 - ZVN 1-9-86/2 + TOB + REJ + TIPO A,OT 4375 - ZVN 1-9-86/2 + TOB + REJ + TIPO A | 2026-08-27 | 2026-08-27 | Alta | 0 | Tarea sin iniciar
1216762727441897 | 2026-07-21 16:36 | 2026-08-27 12:00 | 2026-08-28 04:10 | Control de calidad Corte plasma OT 4375 |  | Nicolás López | nicolas.lopez@zitron.com | 2026-08-27 | 2026-08-27 |  |  |  | Bodega | Recepcion corte plasma OT 4375 | Bodega ,OT 4375 - ZVN 1-9-86/2 + TOB + REJ + TIPO A,OT 4375 - ZVN 1-9-86/2 + TOB + REJ + TIPO A,OT 4375 - ZVN 1-9-86/2 + TOB + REJ + TIPO A | 2026-08-27 | 2026-08-27 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1216762727441917 | 2026-07-21 16:36 |  | 2026-08-28 04:10 | Control de calidad Mecanizado OT 4375 |  | Nicolás López | nicolas.lopez@zitron.com | 2026-08-27 | 2026-08-27 |  |  |  | Bodega | Recepcion mecanizado OT 4375 | OT 4375 - ZVN 1-9-86/2 + TOB + REJ + TIPO A,OT 4375 - ZVN 1-9-86/2 + TOB + REJ + TIPO A,Bodega ,OT 4375 - ZVN 1-9-86/2 + TOB + REJ + TIPO A | 2026-08-27 | 2026-08-27 | Alta | 0 | Tarea sin iniciar
1216763159457799 | 2026-07-21 16:36 |  | 2026-07-21 20:03 | Caldereria | Fabricación 50001576- OT 4375 -ZVN 1-9-86/2 + TOB + REJ + TIPO A | [6 empty] | 50001576- "XEMORTIZ FIRST MAJESTIC" |  | Control de calidad Armado OT 4375,Preparacion materiales OT 4375,Armado OT 4375
1216763159457811 | 2026-07-21 16:36 |  | 2026-09-02 04:06 | Preparacion materiales OT 4375 |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-08-28 | 2026-09-01 |  |  |  | Caldereria | Propuesta Fabricación externa OT 4375 | OT 4375 - ZVN 1-9-86/2 + TOB + REJ + TIPO A,Caldereria,OT 4375 - ZVN 1-9-86/2 + TOB + REJ + TIPO A,OT 4375 - ZVN 1-9-86/2 + TOB + REJ + TIPO A | 2026-09-01 | 2026-07-28 | Alta | 0 | Tarea sin iniciar
1216763159458031 | 2026-07-21 16:36 |  | 2026-09-09 03:28 | Armado OT 4375 |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-09-02 | 2026-09-08 |  |  |  | Caldereria | OT 4375 - ZVN 1-9-86/2 + TOB + REJ + TIPO A,OT 4375 - ZVN 1-9-86/2 + TOB + REJ + TIPO A,OT 4375 - ZVN 1-9-86/2 + TOB + REJ + TIPO A | Caldereria | 2026-09-08 | 2026-09-02 | Alta | 0 | Tarea sin iniciar
1216763159458049 | 2026-07-21 16:36 |  | 2026-09-08 04:03 | OT 4375 - ZVN 1-9-86/2 + TOB + REJ + TIPO A |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-09-02 | 2026-09-08 |  |  |  | Armado OT 4375 | Control de calidad Mecanizado OT 4375,Control de calidad corte Laser OT 4375,Control de calidad Corte plasma OT 4375 ,Check Planos OT 4375,Preparacion materiales OT 4375 | Armado OT 4375,OT 4375 - ZVN 1-9-86/2 + TOB + REJ + TIPO A
1216762727451385 | 2026-07-21 16:36 |  | 2026-09-08 04:03 | OT 4375 - ZVN 1-9-86/2 + TOB + REJ + TIPO A |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-09-02 | 2026-09-08 |  |  |  | Armado OT 4375 | Preparacion materiales OT 4375,Control de calidad Mecanizado OT 4375,Control de calidad corte Laser OT 4375,Control de calidad Corte plasma OT 4375 ,Check Planos OT 4375 | OT 4375 - ZVN 1-9-86/2 + TOB + REJ + TIPO A,Armado OT 4375
1216763159476562 | 2026-07-21 16:36 |  | 2026-09-08 04:03 | OT 4375 - ZVN 1-9-86/2 + TOB + REJ + TIPO A |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-09-02 | 2026-09-08 |  |  |  | Armado OT 4375 | Preparacion materiales OT 4375,Control de calidad corte Laser OT 4375,Control de calidad Corte plasma OT 4375 ,Control de calidad Mecanizado OT 4375,Check Planos OT 4375 | OT 4375 - ZVN 1-9-86/2 + TOB + REJ + TIPO A,Armado OT 4375
1216762958914884 | 2026-07-21 16:36 |  | 2026-09-10 03:28 | Control de calidad Armado OT 4375 |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-09-09 | 2026-09-09 |  |  |  | Caldereria | OT 4375 - ZVN 1-9-86/2 + TOB + REJ + TIPO A,OT 4375 - ZVN 1-9-86/2 + TOB + REJ + TIPO A,OT 4375 - ZVN 1-9-86/2 + TOB + REJ + TIPO A | Caldereria | 2026-09-09 | 2026-09-09 | Alta | 0 | Tarea sin iniciar
1216762958914899 | 2026-07-21 16:36 |  | 2026-09-09 04:03 | OT 4375 - ZVN 1-9-86/2 + TOB + REJ + TIPO A |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-09-09 | 2026-09-09 |  |  |  | Control de calidad Armado OT 4375 | OT 4375 - ZVN 1-9-86/2 + TOB + REJ + TIPO A,Check Planos OT 4375 | OT 4375 - ZVN 1-9-86/2 + TOB + REJ + TIPO A,Control de calidad Armado OT 4375
1216763050197135 | 2026-07-21 16:36 |  | 2026-09-09 04:03 | OT 4375 - ZVN 1-9-86/2 + TOB + REJ + TIPO A |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-09-09 | 2026-09-09 |  |  |  | Control de calidad Armado OT 4375 | OT 4375 - ZVN 1-9-86/2 + TOB + REJ + TIPO A,Check Planos OT 4375 | OT 4375 - ZVN 1-9-86/2 + TOB + REJ + TIPO A,Control de calidad Armado OT 4375
1216763050197155 | 2026-07-21 16:36 |  | 2026-09-09 04:03 | OT 4375 - ZVN 1-9-86/2 + TOB + REJ + TIPO A |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-09-09 | 2026-09-09 |  |  |  | Control de calidad Armado OT 4375 | OT 4375 - ZVN 1-9-86/2 + TOB + REJ + TIPO A,Check Planos OT 4375 | Control de calidad Armado OT 4375,OT 4375 - ZVN 1-9-86/2 + TOB + REJ + TIPO A
1216763050306173 | 2026-07-21 16:36 |  | 2026-07-21 20:04 | Bodega: | Fabricación 50001576- OT 4375 -ZVN 1-9-86/2 + TOB + REJ + TIPO A | [6 empty] | 50001576- "XEMORTIZ FIRST MAJESTIC" |  | Recepcion Alabe OT 4375,Recepcion motor OT 4375,Recepcion Rodete OT 4375
1216763050306185 | 2026-07-21 16:36 |  | 2026-08-03 13:17 | Recepcion Alabe OT 4375 |  | Victor Muñoz | victor.munoz@zitron.com | 2026-07-27 | 2026-07-28 |  |  |  | Bodega: | Reserva Alabes OT 4375 | OT 4375 - ZVN 1-9-86/2 + TOB + REJ + TIPO A,Bodega:,OT 4375 - ZVN 1-9-86/2 + TOB + REJ + TIPO A,OT 4375 - ZVN 1-9-86/2 + TOB + REJ + TIPO A | 2026-07-28 | 2026-07-27 | Alta | 0 | Tarea en curso
1216763159677756 | 2026-07-21 16:36 |  | 2026-08-03 13:17 | Recepcion Rodete OT 4375 |  | Victor Muñoz | victor.munoz@zitron.com | 2026-07-27 | 2026-07-28 |  |  |  | Bodega: | Reserva rodete OT 4375 | OT 4375 - ZVN 1-9-86/2 + TOB + REJ + TIPO A,Bodega:,OT 4375 - ZVN 1-9-86/2 + TOB + REJ + TIPO A,OT 4375 - ZVN 1-9-86/2 + TOB + REJ + TIPO A | 2026-07-28 | 2026-07-27 | Alta | 0 | Tarea en curso
1216763159677776 | 2026-07-21 16:36 |  | 2026-08-03 13:17 | Recepcion motor OT 4375 |  | Victor Muñoz | victor.munoz@zitron.com | 2026-07-27 | 2026-07-28 |  |  |  | Bodega: | Reserva motor OT 4375 | OT 4375 - ZVN 1-9-86/2 + TOB + REJ + TIPO A,OT 4375 - ZVN 1-9-86/2 + TOB + REJ + TIPO A,OT 4375 - ZVN 1-9-86/2 + TOB + REJ + TIPO A,Bodega: | 2026-07-28 | 2026-07-27 | Alta | 0 | Tarea en curso
1216763090891680 | 2026-07-21 16:36 |  | 2026-07-29 14:29 | Montaje: | Fabricación 50001576- OT 4375 -ZVN 1-9-86/2 + TOB + REJ + TIPO A | [6 empty] | 50001576- "XEMORTIZ FIRST MAJESTIC" |  | Montaje Rodete OT 4375,Montaje motor OT 4375,Montaje Alabe OT 4375,Revestimiento OT 4375
1216763090891690 | 2026-07-21 16:36 |  | 2026-09-17 03:16 | Revestimiento OT 4375 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-09-10 | 2026-09-16 |  |  |  | Montaje: | OT 4375 - ZVN 1-9-86/2 + TOB + REJ + TIPO A,OT 4375 - ZVN 1-9-86/2 + TOB + REJ + TIPO A,OT 4375 - ZVN 1-9-86/2 + TOB + REJ + TIPO A | Montaje:,Montaje Alabe OT 4375 | 2026-09-16 | 2026-09-10 | Alta | 0 | Tarea sin iniciar
1216762727729087 | 2026-07-21 16:36 |  | 2026-09-16 06:01 | OT 4375 - ZVN 1-9-86/2 + TOB + REJ + TIPO A |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-09-10 | 2026-09-16 |  |  |  | Revestimiento OT 4375 | OT 4375 - ZVN 1-9-86/2 + TOB + REJ + TIPO A | Revestimiento OT 4375,OT 4375 - ZVN 1-9-86/2 + TOB + REJ + TIPO A,OT 4375 - ZVN 1-9-86/2 + TOB + REJ + TIPO A
1216762727729102 | 2026-07-21 16:36 |  | 2026-09-16 06:01 | OT 4375 - ZVN 1-9-86/2 + TOB + REJ + TIPO A |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-09-10 | 2026-09-16 |  |  |  | Revestimiento OT 4375 | OT 4375 - ZVN 1-9-86/2 + TOB + REJ + TIPO A | Revestimiento OT 4375,OT 4375 - ZVN 1-9-86/2 + TOB + REJ + TIPO A,OT 4375 - ZVN 1-9-86/2 + TOB + REJ + TIPO A
1216763050324049 | 2026-07-21 16:36 |  | 2026-09-16 06:01 | OT 4375 - ZVN 1-9-86/2 + TOB + REJ + TIPO A |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-09-10 | 2026-09-16 |  |  |  | Revestimiento OT 4375 | OT 4375 - ZVN 1-9-86/2 + TOB + REJ + TIPO A | OT 4375 - ZVN 1-9-86/2 + TOB + REJ + TIPO A,Revestimiento OT 4375,OT 4375 - ZVN 1-9-86/2 + TOB + REJ + TIPO A,OT 4375 - ZVN 1-9-86/2 + TOB + REJ + TIPO A
1216762959232537 | 2026-07-21 16:36 |  | 2026-09-14 03:27 | Montaje Alabe OT 4375 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-09-21 | 2026-09-21 |  |  |  | Montaje: | OT 4375 - ZVN 1-9-86/2 + TOB + REJ + TIPO A,OT 4375 - ZVN 1-9-86/2 + TOB + REJ + TIPO A,OT 4375 - ZVN 1-9-86/2 + TOB + REJ + TIPO A,Revestimiento OT 4375 | Montaje:,Montaje Rodete OT 4375 | 2026-09-21 | 2026-09-21 | Media | 0 | Tarea sin iniciar
1216763050389900 | 2026-07-21 16:36 |  | 2026-08-04 11:40 | OT 4375 - ZVN 1-9-86/2 + TOB + REJ + TIPO A |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-09-21 | 2026-09-21 |  |  |  | Montaje Alabe OT 4375 | OT 4375 - ZVN 1-9-86/2 + TOB + REJ + TIPO A,Recepcion Alabe OT 4375,Check Planos OT 4375 | Montaje Alabe OT 4375,OT 4375 - ZVN 1-9-86/2 + TOB + REJ + TIPO A
1216763159790599 | 2026-07-21 16:36 |  | 2026-08-04 11:40 | OT 4375 - ZVN 1-9-86/2 + TOB + REJ + TIPO A |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-09-21 | 2026-09-21 |  |  |  | Montaje Alabe OT 4375 | OT 4375 - ZVN 1-9-86/2 + TOB + REJ + TIPO A,Recepcion Alabe OT 4375,Check Planos OT 4375 | OT 4375 - ZVN 1-9-86/2 + TOB + REJ + TIPO A,Montaje Alabe OT 4375
1216763159790624 | 2026-07-21 16:36 |  | 2026-08-04 11:40 | OT 4375 - ZVN 1-9-86/2 + TOB + REJ + TIPO A |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-09-21 | 2026-09-21 |  |  |  | Montaje Alabe OT 4375 | Recepcion Alabe OT 4375,Check Planos OT 4375,OT 4375 - ZVN 1-9-86/2 + TOB + REJ + TIPO A | Montaje Alabe OT 4375,OT 4375 - ZVN 1-9-86/2 + TOB + REJ + TIPO A
1216762959307816 | 2026-07-21 16:37 |  | 2026-09-15 03:58 | Montaje Rodete OT 4375 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-09-22 | 2026-09-22 |  |  |  | Montaje: | OT 4375 - ZVN 1-9-86/2 + TOB + REJ + TIPO A,OT 4375 - ZVN 1-9-86/2 + TOB + REJ + TIPO A,OT 4375 - ZVN 1-9-86/2 + TOB + REJ + TIPO A,Montaje Alabe OT 4375 | Montaje:,Montaje motor OT 4375 | 2026-09-22 | 2026-09-22 | Media | 0 | Tarea sin iniciar
1216762959307831 | 2026-07-21 16:37 |  | 2026-07-21 21:19 | OT 4375 - ZVN 1-9-86/2 + TOB + REJ + TIPO A |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-09-22 | 2026-09-22 |  |  |  | Montaje Rodete OT 4375 | Recepcion Rodete OT 4375,OT 4375 - ZVN 1-9-86/2 + TOB + REJ + TIPO A | Montaje Rodete OT 4375,OT 4375 - ZVN 1-9-86/2 + TOB + REJ + TIPO A
1216763159826891 | 2026-07-21 16:37 |  | 2026-07-21 21:19 | OT 4375 - ZVN 1-9-86/2 + TOB + REJ + TIPO A |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-09-22 | 2026-09-22 |  |  |  | Montaje Rodete OT 4375 | Recepcion Rodete OT 4375,OT 4375 - ZVN 1-9-86/2 + TOB + REJ + TIPO A | OT 4375 - ZVN 1-9-86/2 + TOB + REJ + TIPO A,Montaje Rodete OT 4375
1216763159826911 | 2026-07-21 16:37 |  | 2026-07-21 21:19 | OT 4375 - ZVN 1-9-86/2 + TOB + REJ + TIPO A |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-09-22 | 2026-09-22 |  |  |  | Montaje Rodete OT 4375 | Recepcion Rodete OT 4375,OT 4375 - ZVN 1-9-86/2 + TOB + REJ + TIPO A | OT 4375 - ZVN 1-9-86/2 + TOB + REJ + TIPO A,Montaje Rodete OT 4375
1216762959410712 | 2026-07-21 16:37 |  | 2026-09-16 03:23 | Montaje motor OT 4375 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-09-23 | 2026-09-23 |  |  |  | Montaje: | OT 4375 - ZVN 1-9-86/2 + TOB + REJ + TIPO A,OT 4375 - ZVN 1-9-86/2 + TOB + REJ + TIPO A,OT 4375 - ZVN 1-9-86/2 + TOB + REJ + TIPO A,Montaje Rodete OT 4375 | Montaje: | 2026-09-23 | 2026-09-23 | Media | 0 | Tarea sin iniciar
1216762959410727 | 2026-07-21 16:37 |  | 2026-08-04 11:40 | OT 4375 - ZVN 1-9-86/2 + TOB + REJ + TIPO A |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-09-23 | 2026-09-23 |  |  |  | Montaje motor OT 4375 | Recepcion motor OT 4375,Check Planos OT 4375 | Montaje motor OT 4375,OT 4375 - ZVN 1-9-86/2 + TOB + REJ + TIPO A
1216762959411227 | 2026-07-21 16:37 |  | 2026-08-04 11:40 | OT 4375 - ZVN 1-9-86/2 + TOB + REJ + TIPO A |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-09-23 | 2026-09-23 |  |  |  | Montaje motor OT 4375 | Recepcion motor OT 4375,Check Planos OT 4375 | OT 4375 - ZVN 1-9-86/2 + TOB + REJ + TIPO A,Montaje motor OT 4375
1216762959411247 | 2026-07-21 16:37 |  | 2026-07-21 21:19 | OT 4375 - ZVN 1-9-86/2 + TOB + REJ + TIPO A |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-09-23 | 2026-09-23 |  |  |  | Montaje motor OT 4375 | OT 4375 - ZVN 1-9-86/2 + TOB + REJ + TIPO A,Recepcion motor OT 4375 | Montaje motor OT 4375,OT 4375 - ZVN 1-9-86/2 + TOB + REJ + TIPO A
1216763091386830 | 2026-07-21 16:37 |  | 2026-09-17 03:01 | Pruebas FAT OT 4375 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-09-25 | 2026-09-25 |  |  |  | Montaje: | OT 4375 - ZVN 1-9-86/2 + TOB + REJ + TIPO A,OT 4375 - ZVN 1-9-86/2 + TOB + REJ + TIPO A,OT 4375 - ZVN 1-9-86/2 + TOB + REJ + TIPO A | RE-PINTADO OT 4375 | 2026-09-24 | 2026-09-24 | Media | 0 | Tarea sin iniciar
1216763091401629 | 2026-07-21 16:37 |  | 2026-07-21 21:19 | OT 4375 - ZVN 1-9-86/2 + TOB + REJ + TIPO A |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-09-24 | 2026-09-24 |  |  |  | Pruebas FAT OT 4375 | OT 4375 - ZVN 1-9-86/2 + TOB + REJ + TIPO A,OT 4375 - ZVN 1-9-86/2 + TOB + REJ + TIPO A,OT 4375 - ZVN 1-9-86/2 + TOB + REJ + TIPO A | OT 4375 - ZVN 1-9-86/2 + TOB + REJ + TIPO A,Pruebas FAT OT 4375
1216763091401659 | 2026-07-21 16:37 |  | 2026-07-21 21:19 | OT 4375 - ZVN 1-9-86/2 + TOB + REJ + TIPO A |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-09-24 | 2026-09-24 |  |  |  | Pruebas FAT OT 4375 | OT 4375 - ZVN 1-9-86/2 + TOB + REJ + TIPO A,OT 4375 - ZVN 1-9-86/2 + TOB + REJ + TIPO A,OT 4375 - ZVN 1-9-86/2 + TOB + REJ + TIPO A | OT 4375 - ZVN 1-9-86/2 + TOB + REJ + TIPO A,Pruebas FAT OT 4375
1216762728104850 | 2026-07-21 16:37 |  | 2026-07-21 21:19 | OT 4375 - ZVN 1-9-86/2 + TOB + REJ + TIPO A |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-09-24 | 2026-09-24 |  |  |  | Pruebas FAT OT 4375 | OT 4375 - ZVN 1-9-86/2 + TOB + REJ + TIPO A,OT 4375 - ZVN 1-9-86/2 + TOB + REJ + TIPO A,OT 4375 - ZVN 1-9-86/2 + TOB + REJ + TIPO A | OT 4375 - ZVN 1-9-86/2 + TOB + REJ + TIPO A,Pruebas FAT OT 4375
1216763160154039 | 2026-07-21 16:37 |  | 2026-07-29 14:59 | RE-PINTADO OT 4375 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-09-28 | 2026-09-28 |  |  |  | Montaje: | OT 4375 - ZVN 1-9-86/2 + TOB + REJ + TIPO A,OT 4375 - ZVN 1-9-86/2 + TOB + REJ + TIPO A,OT 4375 - ZVN 1-9-86/2 + TOB + REJ + TIPO A,Pruebas FAT OT 4375 | Coordinacion Entrega con Cliente OT 4375 | 2026-09-28 | 2026-09-28 | Baja | 0 | Tarea sin iniciar
1216762728208417 | 2026-07-21 16:37 |  | 2026-07-21 21:19 | OT 4375 - ZVN 1-9-86/2 + TOB + REJ + TIPO A |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com |  | 2026-09-28 |  |  |  | RE-PINTADO OT 4375 | OT 4375 - ZVN 1-9-86/2 + TOB + REJ + TIPO A | RE-PINTADO OT 4375,OT 4375 - ZVN 1-9-86/2 + TOB + REJ + TIPO A
1216762728208432 | 2026-07-21 16:37 |  | 2026-07-21 21:19 | OT 4375 - ZVN 1-9-86/2 + TOB + REJ + TIPO A |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com |  | 2026-09-28 |  |  |  | RE-PINTADO OT 4375 | OT 4375 - ZVN 1-9-86/2 + TOB + REJ + TIPO A | RE-PINTADO OT 4375,OT 4375 - ZVN 1-9-86/2 + TOB + REJ + TIPO A
1216763091528795 | 2026-07-21 16:37 |  | 2026-07-21 21:19 | OT 4375 - ZVN 1-9-86/2 + TOB + REJ + TIPO A |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com |  | 2026-09-28 |  |  |  | RE-PINTADO OT 4375 | OT 4375 - ZVN 1-9-86/2 + TOB + REJ + TIPO A | RE-PINTADO OT 4375,OT 4375 - ZVN 1-9-86/2 + TOB + REJ + TIPO A
1216763050901945 | 2026-07-21 16:37 |  | 2026-07-21 21:11 | Logistica: | Fabricación 50001576- OT 4375 -ZVN 1-9-86/2 + TOB + REJ + TIPO A | [6 empty] | 50001576- "XEMORTIZ FIRST MAJESTIC" |  | Embalaje OT 4375,PACKING LIST OT 4375,Coordinacion Entrega con Cliente OT 4375,Despacho OT 4375
1216762959483284 | 2026-07-21 16:37 |  | 2026-07-21 21:20 | Coordinacion Entrega con Cliente OT 4375 |  | Karin Pinto | kpinto@zitron.com | 2026-09-29 | 2026-09-29 |  |  |  | Logistica: | RE-PINTADO OT 4375 | Embalaje OT 4375,Logistica: | 2026-09-29 | 2026-09-29 | Baja | 0 | Tarea sin iniciar
1216763160217378 | 2026-07-21 16:37 |  | 2026-07-21 21:19 | OT 4375 - ZVN 1-9-86/2 + TOB + REJ + TIPO A |  | Karin Pinto | kpinto@zitron.com | 2026-09-29 | 2026-09-29 |  |  |  | Coordinacion Entrega con Cliente OT 4375 | OT 4375 - ZVN 1-9-86/2 + TOB + REJ + TIPO A | OT 4375 - ZVN 1-9-86/2 + TOB + REJ + TIPO A
1216763160217388 | 2026-07-21 16:37 |  | 2026-07-21 21:19 | OT 4375 - ZVN 1-9-86/2 + TOB + REJ + TIPO A |  | Karin Pinto | kpinto@zitron.com | 2026-09-29 | 2026-09-29 |  |  |  | Coordinacion Entrega con Cliente OT 4375 | OT 4375 - ZVN 1-9-86/2 + TOB + REJ + TIPO A | OT 4375 - ZVN 1-9-86/2 + TOB + REJ + TIPO A
1216763091610183 | 2026-07-21 16:37 |  | 2026-07-21 21:19 | OT 4375 - ZVN 1-9-86/2 + TOB + REJ + TIPO A |  | Karin Pinto | kpinto@zitron.com | 2026-09-29 | 2026-09-29 |  |  |  | Coordinacion Entrega con Cliente OT 4375 | OT 4375 - ZVN 1-9-86/2 + TOB + REJ + TIPO A | OT 4375 - ZVN 1-9-86/2 + TOB + REJ + TIPO A
1216763022388455 | 2026-07-21 16:38 |  | 2026-07-21 21:20 | Embalaje OT 4375 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-09-30 | 2026-09-30 |  |  |  | Logistica: | Coordinacion Entrega con Cliente OT 4375 | Logistica:,PACKING LIST OT 4375 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | Baja | 0 | Tarea sin iniciar
1216763022396958 | 2026-07-21 16:38 |  | 2026-07-21 21:20 | OT 4375 - ZVN 1-9-86/2 + TOB + REJ + TIPO A |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com |  | 2026-09-30 |  |  |  | Embalaje OT 4375 | OT 4375 - ZVN 1-9-86/2 + TOB + REJ + TIPO A | OT 4375 - ZVN 1-9-86/2 + TOB + REJ + TIPO A
1216763022396968 | 2026-07-21 16:38 |  | 2026-07-21 21:20 | OT 4375 - ZVN 1-9-86/2 + TOB + REJ + TIPO A |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com |  | 2026-09-30 |  |  |  | Embalaje OT 4375 | OT 4375 - ZVN 1-9-86/2 + TOB + REJ + TIPO A | OT 4375 - ZVN 1-9-86/2 + TOB + REJ + TIPO A
1216763022396978 | 2026-07-21 16:38 |  | 2026-07-21 21:20 | OT 4375 - ZVN 1-9-86/2 + TOB + REJ + TIPO A |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com |  | 2026-09-30 |  |  |  | Embalaje OT 4375 | OT 4375 - ZVN 1-9-86/2 + TOB + REJ + TIPO A | OT 4375 - ZVN 1-9-86/2 + TOB + REJ + TIPO A
1216763051075275 | 2026-07-21 16:38 |  | 2026-07-21 21:20 | PACKING LIST OT 4375 |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-10-01 | 2026-10-01 |  |  |  | Logistica: | Embalaje OT 4375 | Logistica:,Despacho OT 4375 | 2026-10-01 | 2026-10-01 | Baja | 0 | Tarea sin iniciar
1216763091701157 | 2026-07-21 16:38 |  | 2026-07-21 21:20 | OT 4375 - ZVN 1-9-86/2 + TOB + REJ + TIPO A |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-10-01 | 2026-10-01 |  |  |  | PACKING LIST OT 4375 | OT 4375 - ZVN 1-9-86/2 + TOB + REJ + TIPO A | OT 4375 - ZVN 1-9-86/2 + TOB + REJ + TIPO A
1216763091701167 | 2026-07-21 16:38 |  | 2026-07-21 21:20 | OT 4375 - ZVN 1-9-86/2 + TOB + REJ + TIPO A |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-10-01 | 2026-10-01 |  |  |  | PACKING LIST OT 4375 | OT 4375 - ZVN 1-9-86/2 + TOB + REJ + TIPO A | OT 4375 - ZVN 1-9-86/2 + TOB + REJ + TIPO A
1216763091701177 | 2026-07-21 16:38 |  | 2026-07-21 21:20 | OT 4375 - ZVN 1-9-86/2 + TOB + REJ + TIPO A |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-10-01 | 2026-10-01 |  |  |  | PACKING LIST OT 4375 | OT 4375 - ZVN 1-9-86/2 + TOB + REJ + TIPO A | OT 4375 - ZVN 1-9-86/2 + TOB + REJ + TIPO A
1216763160373251 | 2026-07-21 16:38 |  | 2026-07-21 21:20 | Despacho OT 4375 |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-10-02 | 2026-10-02 |  |  |  | Logistica: | PACKING LIST OT 4375 | Gestion,Costos,Logistica: | 2026-10-02 | 2026-10-02 | Baja | 0 | Tarea sin iniciar
1216763160373271 | 2026-07-21 16:38 |  | 2026-07-21 21:20 | OT 4375 - ZVN 1-9-86/2 + TOB + REJ + TIPO A |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-10-02 | 2026-10-02 |  |  |  | Despacho OT 4375 | OT 4375 - ZVN 1-9-86/2 + TOB + REJ + TIPO A | Gestion,Costos
1216763051184492 | 2026-07-21 16:38 |  | 2026-07-21 21:20 | OT 4375 - ZVN 1-9-86/2 + TOB + REJ + TIPO A |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-10-02 | 2026-10-02 |  |  |  | Despacho OT 4375 | OT 4375 - ZVN 1-9-86/2 + TOB + REJ + TIPO A | Gestion,Costos
1216763051184502 | 2026-07-21 16:38 |  | 2026-07-21 21:20 | OT 4375 - ZVN 1-9-86/2 + TOB + REJ + TIPO A |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-10-02 | 2026-10-02 |  |  |  | Despacho OT 4375 | OT 4375 - ZVN 1-9-86/2 + TOB + REJ + TIPO A | Gestion,Costos
1216763091870063 | 2026-07-21 16:38 |  | 2026-07-21 21:11 | Cierre proyecto: | Fabricación 50001576- OT 4375 -ZVN 1-9-86/2 + TOB + REJ + TIPO A | [6 empty] | 50001576- "XEMORTIZ FIRST MAJESTIC" |  | Costos,Gestion
1216763091870073 | 2026-07-21 16:38 |  | 2026-07-21 21:21 | Gestion |  | Nicolás | nicolas.tello@zitron.com | 2026-10-05 | 2026-10-09 |  |  |  | Cierre proyecto: | Despacho OT 4375,OT 4375 - ZVN 1-9-86/2 + TOB + REJ + TIPO A,OT 4375 - ZVN 1-9-86/2 + TOB + REJ + TIPO A,OT 4375 - ZVN 1-9-86/2 + TOB + REJ + TIPO A | Cierre proyecto: | 2026-10-09 | 2026-10-05 | Baja | 0 | Tarea sin iniciar
1216763091872553 | 2026-07-21 16:38 |  | 2026-07-21 21:21 | Costos |  | Francisca Alejandra Ramos Aravales | francisca@zitron.com | 2026-10-05 | 2026-10-09 |  |  |  | Cierre proyecto: | Despacho OT 4375,OT 4375 - ZVN 1-9-86/2 + TOB + REJ + TIPO A,OT 4375 - ZVN 1-9-86/2 + TOB + REJ + TIPO A,OT 4375 - ZVN 1-9-86/2 + TOB + REJ + TIPO A | Cierre proyecto: | 2026-10-09 | 2026-10-05 | Baja | 0 | Tarea sin iniciar