## 50001579- "XEMORTIZ C. MEXICANA
50001579- "XEMORTIZ C. MEXICANA" | [6 empty] | Powered by
Task ID | Created At | Completed At | Last Modified | Name | Section/Column | Assignee | Assignee Email | Start Date | Due Date | Tags | Notes | Projects | Parent task | Blocked By (Dependencies) | Blocking (Dependencies) | Entrega | inicio | Prioridad | Avance Tarea | Estatus
1216769310026485 | 2026-07-22 00:13 | 2026-07-29 13:01 | 2026-07-29 13:01 | Kick Off meeting: | Fabricación 50001579- OT 4377-ZVN 1-9-86/2 + TOB + REJ + TPA | [6 empty] | 50001579- "XEMORTIZ C. MEXICANA" | [6 empty] | 1 | Tarea Terminada
1216774205554605 | 2026-07-22 00:13 | 2026-07-29 13:00 | 2026-07-29 13:00 | Definicion Jefe de proyecto |  | Francisca Alejandra Ramos Aravales | francisca@zitron.com |  | 2026-07-22 |  |  |  | Kick Off meeting: |  |  | 2026-07-22 | 2026-07-22 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1216774205554623 | 2026-07-22 00:13 | 2026-07-29 13:00 | 2026-07-29 13:00 | Apertura pedido |  | Francisca Alejandra Ramos Aravales | francisca@zitron.com |  | 2026-07-22 |  |  |  | Kick Off meeting: |  |  | 2026-07-22 | 2026-07-22 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1216774244989628 | 2026-07-22 00:13 | 2026-07-29 13:00 | 2026-07-29 13:00 | Alcance del proyecto |  | Francisca Alejandra Ramos Aravales | francisca@zitron.com |  | 2026-07-22 |  | Buen día, Para el pedido 1579 se tienen 2 ventiladores ZVN 1-9-86/2 para Xemortiz (C. Mexicana): Planos para fabricación O/4377: Ventilador ZVN 1-9-86/2 con motor WEG Alcance: Tobera + Rejilla Concretica + Tipo A 900mm Selección de Rodete: Rodete de placas s/plano 4999.00 Alabe s/ plano 4999.01 Z8 N590 Código 300000 hgutierrez@zitron.com, tu apoyo con la definición de calaje. Tratamiento superficial estándar Zitron: Preparación de superficie: Arenado SSPC-SP10 1ª capa imprimación 60 micras Hempadur 15570 Color 12430 2ª capa intermedia 40 micras Hempathane HS 55610 Color 20450 RAL 9001 Datos eléctricos para el motor: Motor WEG 86 kW, 2 Polos, FR 250. Código: 350010 460 VAC, 60 Hz, IEC-IE3, IP55, FS 1.0.- Se debe considerar duplicado de placas. Fecha de entrega: 01-09-2026 Incoterms: EXW Quedo atenta Saludos, |  | Kick Off meeting: |  |  | 2026-07-22 | 2026-07-22 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1216774244989646 | 2026-07-22 00:13 | 2026-07-29 13:01 | 2026-07-29 13:01 | Definicion Tecnica de componentes principales |  | Francisca Alejandra Ramos Aravales | francisca@zitron.com |  | 2026-07-22 |  | Buen día, Para el pedido 1579 se tienen 2 ventiladores ZVN 1-9-86/2 para Xemortiz (C. Mexicana): Planos para fabricación O/4377: Ventilador ZVN 1-9-86/2 con motor WEG Alcance: Tobera + Rejilla Concretica + Tipo A 900mm Selección de Rodete: Rodete de placas s/plano 4999.00 Alabe s/ plano 4999.01 Z8 N590 Código 300000 hgutierrez@zitron.com, tu apoyo con la definición de calaje. Tratamiento superficial estándar Zitron: Preparación de superficie: Arenado SSPC-SP10 1ª capa imprimación 60 micras Hempadur 15570 Color 12430 2ª capa intermedia 40 micras Hempathane HS 55610 Color 20450 RAL 9001 Datos eléctricos para el motor: Motor WEG 86 kW, 2 Polos, FR 250. Código: 350010 460 VAC, 60 Hz, IEC-IE3, IP55, FS 1.0.- Se debe considerar duplicado de placas. Fecha de entrega: 01-09-2026 Incoterms: EXW Quedo atenta Saludos, |  | Kick Off meeting: |  | Reserva rodeteOT 4377,Reserva motor OT 4377,Reserva Alabes OT 4377,Ingenieria Detalle | 2026-07-22 | 2026-07-22 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1216774094321288 | 2026-07-22 00:13 | 2026-07-29 13:00 | 2026-07-29 13:01 | Plazo Contractual |  | Francisca Alejandra Ramos Aravales | francisca@zitron.com |  | 2026-07-22 |  | Fecha de entrega: 01-09-2026 Incoterms: EXW |  | Kick Off meeting: |  |  | 2026-07-22 | 2026-07-22 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1216769310026487 | 2026-07-22 00:13 | 2026-07-29 13:02 | 2026-07-29 13:02 | Ingenieria Jefe de proyecto: | Fabricación 50001579- OT 4377-ZVN 1-9-86/2 + TOB + REJ + TPA | [6 empty] | 50001579- "XEMORTIZ C. MEXICANA" |  | Ingenieria Detalle |  |  |  |  | 1 | Tarea Terminada
1216774225564664 | 2026-07-22 00:13 | 2026-07-29 13:02 | 2026-07-29 13:02 | Ingenieria Detalle |  | Francisca Alejandra Ramos Aravales | francisca@zitron.com | 2026-07-23 | 2026-07-23 |  | Buen día, Para el pedido 1579 se tienen 2 ventiladores ZVN 1-9-86/2 para Xemortiz (C. Mexicana): Planos para fabricación O/4377: Ventilador ZVN 1-9-86/2 con motor WEG Alcance: Tobera + Rejilla Concretica + Tipo A 900mm Selección de Rodete: Rodete de placas s/plano 4999.00 Alabe s/ plano 4999.01 Z8 N590 Código 300000 hgutierrez@zitron.com, tu apoyo con la definición de calaje. Tratamiento superficial estándar Zitron: Preparación de superficie: Arenado SSPC-SP10 1ª capa imprimación 60 micras Hempadur 15570 Color 12430 2ª capa intermedia 40 micras Hempathane HS 55610 Color 20450 RAL 9001 Datos eléctricos para el motor: Motor WEG 86 kW, 2 Polos, FR 250. Código: 350010 460 VAC, 60 Hz, IEC-IE3, IP55, FS 1.0.- Se debe considerar duplicado de placas. Fecha de entrega: 01-09-2026 Incoterms: EXW Quedo atenta Saludos, |  | Ingenieria Jefe de proyecto: | Definicion Tecnica de componentes principales | Plano Preliminar OT 4377,Ingenieria Jefe de proyecto: | 2026-07-23 | 2026-07-23 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1216769310026489 | 2026-07-22 00:13 |  | 2026-07-22 00:14 | Reservas | Fabricación 50001579- OT 4377-ZVN 1-9-86/2 + TOB + REJ + TPA | [6 empty] | 50001579- "XEMORTIZ C. MEXICANA" |  | Reserva rodeteOT 4377,Reserva motor OT 4377,Reserva Alabes OT 4377
1216774205614949 | 2026-07-22 00:13 |  | 2026-08-03 13:12 | Reserva Alabes OT 4377 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-07-23 | 2026-07-24 |  |  |  | Reservas | Definicion Tecnica de componentes principales | Reservas,Recepcion Alabe OT 4377 | 2026-07-24 | 2026-07-23 | Alta | 0 | Tarea Terminada
1216774205614977 | 2026-07-22 00:13 |  | 2026-08-03 13:12 | Reserva rodeteOT 4377 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-07-23 | 2026-07-24 |  |  |  | Reservas | Definicion Tecnica de componentes principales | Reservas,Recepcion Rodete OT 4377 | 2026-07-24 | 2026-07-23 | Alta | 0 | Tarea Terminada
1216774094321844 | 2026-07-22 00:13 |  | 2026-08-03 13:12 | Reserva motor OT 4377 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-07-23 | 2026-07-24 |  |  |  | Reservas | Definicion Tecnica de componentes principales | Reservas,Recepcion motor OT 4377 | 2026-07-24 | 2026-07-23 | Alta | 0 | Tarea Terminada
1216769310026491 | 2026-07-22 00:13 |  | 2026-07-22 00:14 | Propuesta compras: | Fabricación 50001579- OT 4377-ZVN 1-9-86/2 + TOB + REJ + TPA | [6 empty] | 50001579- "XEMORTIZ C. MEXICANA" |  | propuesta Corte laserOT 4377
1216774111288068 | 2026-07-22 00:14 |  | 2026-08-13 04:28 | propuesta Corte laserOT 4377 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-08-11 | 2026-08-12 |  |  |  | Propuesta compras: | Check Planos OT 4377 | Propuesta compras:,Generación OC corte laser OT 4377 | 2026-08-12 | 2026-08-11 | Alta | 0 | Tarea en curso
1216774111289151 | 2026-07-22 00:14 |  | 2026-08-13 04:28 | Propuesta Corte plasma OT 4377 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-08-11 | 2026-08-12 |  |  |  | Propuesta compras: | Check Planos OT 4377 | Generacion OC Corte plasma OT 4377 | 2026-08-12 | 2026-08-11 | Alta | 0 | Tarea en curso
1216774111289169 | 2026-07-22 00:14 |  | 2026-08-13 04:28 | Propuesta Fabricación externa OT 4377 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-08-11 | 2026-08-12 |  |  |  | Propuesta compras: | Check Planos OT 4377 | Preparacion materiales OT 4377 | 2026-08-12 | 2026-08-11 | Alta | 0 | Tarea en curso
1216774225574303 | 2026-07-22 00:14 |  | 2026-08-13 04:28 | Propuesta MecanizadoOT 4377 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-08-11 | 2026-08-12 |  |  |  | Propuesta compras: | Check Planos OT 4377 | Generación OC mecanizado OT 4377 | 2026-08-12 | 2026-08-11 | Alta | 0 | Tarea en curso
1216769310026493 | 2026-07-22 00:13 |  | 2026-07-22 00:14 | Compras: | Fabricación 50001579- OT 4377-ZVN 1-9-86/2 + TOB + REJ + TPA | [6 empty] | 50001579- "XEMORTIZ C. MEXICANA" |  | Corte Laser OT 4377
1216774244991438 | 2026-07-22 00:14 |  | 2026-08-26 04:02 | Corte Laser OT 4377 |  | Yerlia Ayleen Castillo Diaz | yerlia.castillo@zitron.com | 2026-08-13 | 2026-08-25 |  |  |  | Compras: | Generación OC corte laser OT 4377,Fabricacion corte laser OT 4377 | Compras: | 2026-08-25 | 2026-08-13 | Alta | 0 | Tarea sin iniciar
1216774244991461 | 2026-07-22 00:14 |  | 2026-08-14 04:07 | Generación OC corte laser OT 4377 |  | Yerlia Ayleen Castillo Diaz | yerlia.castillo@zitron.com | 2026-08-13 | 2026-08-14 |  |  |  | Corte Laser OT 4377 | propuesta Corte laserOT 4377 | Corte Laser OT 4377,Fabricacion corte laser OT 4377 |  |  | Baja | 0 | Tarea sin iniciar
1216774225576653 | 2026-07-22 00:14 |  | 2026-08-25 04:04 | Fabricacion corte laser OT 4377 |  | Yerlia Ayleen Castillo Diaz | yerlia.castillo@zitron.com | 2026-08-17 | 2026-08-25 |  |  |  | Corte Laser OT 4377 | Generación OC corte laser OT 4377 | Corte Laser OT 4377,Recepcion corte laser OT 4377 |  |  | Baja | 0 | Tarea sin iniciar
1216774245016310 | 2026-07-22 00:14 |  | 2026-08-26 04:02 | Corte plasma OT 4377 |  | Yerlia Ayleen Castillo Diaz | yerlia.castillo@zitron.com | 2026-08-13 | 2026-08-25 |  |  |  | Compras: | Generacion OC Corte plasma OT 4377,Fabricación corte plasma OT 4377 |  | 2026-08-25 | 2026-08-13 | Alta | 0 | Tarea sin iniciar
1216774094332857 | 2026-07-22 00:14 |  | 2026-08-14 04:07 | Generacion OC Corte plasma OT 4377 |  | Yerlia Ayleen Castillo Diaz | yerlia.castillo@zitron.com | 2026-08-13 | 2026-08-14 |  |  |  | Corte plasma OT 4377 | Propuesta Corte plasma OT 4377 | Corte plasma OT 4377,Fabricación corte plasma OT 4377
1216774094332880 | 2026-07-22 00:14 |  | 2026-08-25 04:04 | Fabricación corte plasma OT 4377 |  | Yerlia Ayleen Castillo Diaz | yerlia.castillo@zitron.com | 2026-08-17 | 2026-08-25 |  |  |  | Corte plasma OT 4377 | Generacion OC Corte plasma OT 4377 | Corte plasma OT 4377,Recepcion corte plasma OT 4377
1216786922451562 | 2026-07-22 00:14 |  | 2026-08-26 04:02 | Mecanizado OT 4377 |  | Yerlia Ayleen Castillo Diaz | yerlia.castillo@zitron.com | 2026-08-13 | 2026-08-25 |  |  |  | Compras: | Fabricación Mecanizado OT 4377,Generación OC mecanizado OT 4377 |  | 2026-08-25 | 2026-08-13 | Alta | 0 | Tarea sin iniciar
1216774205653712 | 2026-07-22 00:14 |  | 2026-08-14 04:07 | Generación OC mecanizado OT 4377 |  | Yerlia Ayleen Castillo Diaz | yerlia.castillo@zitron.com | 2026-08-13 | 2026-08-14 |  |  |  | Mecanizado OT 4377 | Propuesta MecanizadoOT 4377 | Fabricación Mecanizado OT 4377,Mecanizado OT 4377
1216774094346169 | 2026-07-22 00:14 |  | 2026-08-25 04:04 | Fabricación Mecanizado OT 4377 |  | Yerlia Ayleen Castillo Diaz | yerlia.castillo@zitron.com | 2026-08-17 | 2026-08-25 |  |  |  | Mecanizado OT 4377 | Generación OC mecanizado OT 4377 | Mecanizado OT 4377,Recepcion mecanizadoOT 4377
1216774094346192 | 2026-07-22 00:14 |  | 2026-09-17 03:20 | Fabricación externa OT 4377 |  | Rosemary Singh | rosemary.singh@zitron.com | 2026-08-13 | 2026-09-24 |  |  |  | Compras: | Control de calidad OT 4377,Generacion Oc OT 4377,Armado OT 4377 |  | 2026-09-24 | 2026-08-13 | Media | 0 | Tarea sin iniciar
1216774111322476 | 2026-07-22 00:14 |  | 2026-08-21 15:05 | Generacion Oc OT 4377 |  | Rosemary Singh | rosemary.singh@zitron.com | 2026-08-13 | 2026-08-21 |  |  |  | Fabricación externa OT 4377 | propuesta fabricación externa ,propuesta fabricación externa | Fabricación externa OT 4377,Armado OT 4377
1216774245068729 | 2026-07-22 00:14 |  | 2026-07-22 00:16 | Armado OT 4377 |  | Rosemary Singh | rosemary.singh@zitron.com | 2026-08-24 | 2026-09-23 |  |  |  | Fabricación externa OT 4377 | Generacion Oc OT 4377 | Control de calidad OT 4377,Fabricación externa OT 4377
1216774245068752 | 2026-07-22 00:14 |  | 2026-07-22 00:16 | Control de calidad OT 4377 |  | Nicolás López | nicolas.lopez@zitron.com | 2026-09-24 | 2026-09-24 |  |  |  | Fabricación externa OT 4377 | Armado OT 4377 | Fabricación externa OT 4377
1216774094354676 | 2026-07-22 00:14 |  | 2026-08-04 11:41 | Ingenieria y diseñoo: | Fabricación 50001579- OT 4377-ZVN 1-9-86/2 + TOB + REJ + TPA | [6 empty] | 50001579- "XEMORTIZ C. MEXICANA" |  | Check Planos OT 4377,Check pruebas FAT OT 4377,Plano Preliminar OT 4377,Plano Definitivos OT 4377
1216774111324768 | 2026-07-22 00:14 | 2026-07-29 13:50 | 2026-08-01 04:45 | Plano Preliminar OT 4377 |  | Gonzalo Javier Dávila Bade | gonzalo.davila@zitron.com | 2026-07-27 | 2026-07-31 |  |  |  | Ingenieria y diseñoo: | Ingenieria Detalle | Ingenieria y diseñoo:,Plano Definitivos OT 4377 | 2026-07-31 | 2026-07-27 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1216774111324796 | 2026-07-22 00:14 | 2026-08-04 11:41 | 2026-08-08 04:45 | Plano Definitivos OT 4377 |  | Gonzalo Javier Dávila Bade | gonzalo.davila@zitron.com | 2026-08-03 | 2026-08-07 |  |  |  | Ingenieria y diseñoo: | Plano Preliminar OT 4377 | Ingenieria y diseñoo:,Check Planos OT 4377 | 2026-08-07 | 2026-08-03 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1216774225605038 | 2026-07-22 00:14 | 2026-08-04 11:41 | 2026-08-11 04:58 | Check Planos OT 4377 |  | Hernan Roberto Gutierrez Barrientos | hgutierrez@zitron.com | 2026-08-10 | 2026-08-10 |  |  |  | Ingenieria y diseñoo: | Plano Definitivos OT 4377 | Ingenieria y diseñoo:,OT 4377-ZVN 1-9-86/2 + TOB + REJ + TPA,OT 4377-ZVN 1-9-86/2 + TOB + REJ + TPA,OT 4377-ZVN 1-9-86/2 + TOB + REJ + TPA,Propuesta Fabricación externa OT 4377,Propuesta MecanizadoOT 4377,Propuesta Corte plasma OT 4377,propuesta Corte laserOT 4377,OT 4377-ZVN 1-9-86/2 + TOB + REJ + TPA,OT 4377-ZVN 1-9-86/2 + TOB + REJ + TPA,OT 4377-ZVN 1-9-86/2 + TOB + REJ + TPA,OT 4377-ZVN 1-9-86/2 + TOB + REJ + TPA,OT 4377-ZVN 1-9-86/2 + TOB + REJ + TPA | 2026-08-10 | 2026-08-10 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1216774094355990 | 2026-07-22 00:14 |  | 2026-09-18 03:59 | Check pruebas FAT OT 4377 |  | Francisca González Cornejo | francisca.gonzalez@zitron.com | 2026-09-25 | 2026-09-25 |  |  |  | Ingenieria y diseñoo: | OT 4377-ZVN 1-9-86/2 + TOB + REJ + TPA,OT 4377-ZVN 1-9-86/2 + TOB + REJ + TPA | Ingenieria y diseñoo: | 2026-09-25 | 2026-09-25 | Media | 0 | Tarea sin iniciar
1216774094363252 | 2026-07-22 00:14 |  | 2026-07-22 00:17 | OT 4377-ZVN 1-9-86/2 + TOB + REJ + TPA |  | Francisca González Cornejo | francisca.gonzalez@zitron.com |  | 2026-09-25 |  |  |  | Check pruebas FAT OT 4377 | OT 4377-ZVN 1-9-86/2 + TOB + REJ + TPA | Check pruebas FAT OT 4377,OT 4377-ZVN 1-9-86/2 + TOB + REJ + TPA
1216774094363270 | 2026-07-22 00:14 |  | 2026-07-22 00:17 | OT 4377-ZVN 1-9-86/2 + TOB + REJ + TPA |  | Francisca González Cornejo | francisca.gonzalez@zitron.com |  | 2026-09-25 |  |  |  | Check pruebas FAT OT 4377 | OT 4377-ZVN 1-9-86/2 + TOB + REJ + TPA | Preparación Materiales,Preparación Materiales,Preparación Materiales,OT 4347 Preparación Materiales,Check pruebas FAT OT 4377,Preparación Materiales,Preparación Materiales,Preparación Materiales,Preparación Materiales,Preparación Materiales,Preparación Materiales,OT 4377-ZVN 1-9-86/2 + TOB + REJ + TPA
1216774245083506 | 2026-07-22 00:14 |  | 2026-08-28 12:16 | Bodega | Fabricación 50001579- OT 4377-ZVN 1-9-86/2 + TOB + REJ + TPA | [6 empty] | 50001579- "XEMORTIZ C. MEXICANA" |  | Control de calidad Corte plasma OT 4377,Recepcion corte plasma OT 4377,Recepcion mecanizadoOT 4377,Control de calidad Mecanizado OT 4377,Control de calidad corte LaserOT 4377,Recepcion corte laser OT 4377
1216774094355966 | 2026-07-22 00:14 |  | 2026-08-27 04:26 | Recepcion corte laser OT 4377 |  | Victor Muñoz | victor.munoz@zitron.com |  | 2026-08-26 |  |  |  | Bodega | Fabricacion corte laser OT 4377 | Control de calidad corte LaserOT 4377,Bodega | 2026-08-26 | 2026-08-26 | Alta | 0 | Tarea sin iniciar
1216774245125184 | 2026-07-22 00:14 |  | 2026-08-27 04:26 | Recepcion corte plasma OT 4377 |  | Victor Muñoz | victor.munoz@zitron.com | 2026-08-26 | 2026-08-26 |  |  |  | Bodega | Fabricación corte plasma OT 4377 | Control de calidad Corte plasma OT 4377,Bodega | 2026-08-26 | 2026-08-26 | Alta | 0 | Tarea sin iniciar
1216774111387793 | 2026-07-22 00:14 |  | 2026-08-27 04:26 | Recepcion mecanizadoOT 4377 |  | Victor Muñoz | victor.munoz@zitron.com | 2026-08-26 | 2026-08-26 |  |  |  | Bodega | Fabricación Mecanizado OT 4377 | Bodega ,Control de calidad Mecanizado OT 4377 | 2026-08-26 | 2026-08-26 | Alta | 0 | Tarea sin iniciar
1216774225627302 | 2026-07-22 00:14 |  | 2026-08-28 04:41 | Control de calidad corte LaserOT 4377 |  | Nicolás López | nicolas.lopez@zitron.com | 2026-08-27 | 2026-08-27 |  |  |  | Bodega | Recepcion corte laser OT 4377 | OT 4377-ZVN 1-9-86/2 + TOB + REJ + TPA,Bodega ,OT 4377-ZVN 1-9-86/2 + TOB + REJ + TPA | 2026-08-27 | 2026-08-27 | Alta | 0 | Tarea sin iniciar
1216774094398933 | 2026-07-22 00:14 | 2026-08-28 12:16 | 2026-08-28 12:16 | Control de calidad Corte plasma OT 4377 |  | Nicolás López | nicolas.lopez@zitron.com | 2026-08-27 | 2026-08-27 |  |  |  | Bodega | Recepcion corte plasma OT 4377 | Bodega ,OT 4377-ZVN 1-9-86/2 + TOB + REJ + TPA,OT 4377-ZVN 1-9-86/2 + TOB + REJ + TPA | 2026-08-27 | 2026-08-27 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1216774094398961 | 2026-07-22 00:14 |  | 2026-08-28 04:41 | Control de calidad Mecanizado OT 4377 |  | Nicolás López | nicolas.lopez@zitron.com | 2026-08-27 | 2026-08-27 |  |  |  | Bodega | Recepcion mecanizadoOT 4377 | OT 4377-ZVN 1-9-86/2 + TOB + REJ + TPA,Bodega ,OT 4377-ZVN 1-9-86/2 + TOB + REJ + TPA | 2026-08-27 | 2026-08-27 | Alta | 0 | Tarea sin iniciar
1216774111396618 | 2026-07-22 00:14 |  | 2026-07-22 00:14 | Caldereria | Fabricación 50001579- OT 4377-ZVN 1-9-86/2 + TOB + REJ + TPA | [6 empty] | 50001579- "XEMORTIZ C. MEXICANA" |  | Preparacion materiales OT 4377,Control de calidad Armado OT 4377 ,Armado OT 4377
1216774205676924 | 2026-07-22 00:14 |  | 2026-09-02 04:23 | Preparacion materiales OT 4377 |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-08-28 | 2026-09-01 |  |  |  | Caldereria | Propuesta Fabricación externa OT 4377 | OT 4377-ZVN 1-9-86/2 + TOB + REJ + TPA,Caldereria,OT 4377-ZVN 1-9-86/2 + TOB + REJ + TPA | 2026-09-01 | 2026-08-28 | Alta | 0 | Tarea sin iniciar
1216774245149624 | 2026-07-22 00:14 |  | 2026-09-09 03:24 | Armado OT 4377 |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-09-02 | 2026-09-08 |  |  |  | Caldereria | OT 4377-ZVN 1-9-86/2 + TOB + REJ + TPA,OT 4377-ZVN 1-9-86/2 + TOB + REJ + TPA | Caldereria | 2026-09-08 | 2026-09-02 | Alta | 0 | Tarea sin iniciar
1216774245149647 | 2026-07-22 00:14 |  | 2026-09-08 04:03 | OT 4377-ZVN 1-9-86/2 + TOB + REJ + TPA |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-09-02 | 2026-09-08 |  |  |  | Armado OT 4377 | Control de calidad Mecanizado OT 4377,Control de calidad corte LaserOT 4377,Control de calidad Corte plasma OT 4377,Check Planos OT 4377,Preparacion materiales OT 4377 | Armado OT 4377 ,OT 4377-ZVN 1-9-86/2 + TOB + REJ + TPA
1216774094425295 | 2026-07-22 00:14 |  | 2026-09-08 04:03 | OT 4377-ZVN 1-9-86/2 + TOB + REJ + TPA |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-09-02 | 2026-09-08 |  |  |  | Armado OT 4377 | Check Planos OT 4377,Preparacion materiales OT 4377,Control de calidad Mecanizado OT 4377,Control de calidad corte LaserOT 4377,Control de calidad Corte plasma OT 4377 | Armado OT 4377 ,OT 4377-ZVN 1-9-86/2 + TOB + REJ + TPA
1216774225691696 | 2026-07-22 00:14 |  | 2026-09-10 03:23 | Control de calidad Armado OT 4377 |  | Nicolás López | nicolas.lopez@zitron.com | 2026-09-09 | 2026-09-09 |  |  |  | Caldereria | OT 4377-ZVN 1-9-86/2 + TOB + REJ + TPA,OT 4377-ZVN 1-9-86/2 + TOB + REJ + TPA | Caldereria | 2026-09-09 | 2026-09-09 | Alta | 0 | Tarea sin iniciar
1216774225691719 | 2026-07-22 00:14 |  | 2026-09-09 04:03 | OT 4377-ZVN 1-9-86/2 + TOB + REJ + TPA |  | Nicolás López | nicolas.lopez@zitron.com | 2026-09-09 | 2026-09-09 |  |  |  | Control de calidad Armado OT 4377 | OT 4377-ZVN 1-9-86/2 + TOB + REJ + TPA,Check Planos OT 4377 | OT 4377-ZVN 1-9-86/2 + TOB + REJ + TPA,Control de calidad Armado OT 4377
1216774225701067 | 2026-07-22 00:14 |  | 2026-09-09 04:03 | OT 4377-ZVN 1-9-86/2 + TOB + REJ + TPA |  | Nicolás López | nicolas.lopez@zitron.com | 2026-09-09 | 2026-09-09 |  |  |  | Control de calidad Armado OT 4377 | OT 4377-ZVN 1-9-86/2 + TOB + REJ + TPA,Check Planos OT 4377 | OT 4377-ZVN 1-9-86/2 + TOB + REJ + TPA,Control de calidad Armado OT 4377
1216774111464567 | 2026-07-22 00:14 |  | 2026-07-22 00:14 | Bodega: | Fabricación 50001579- OT 4377-ZVN 1-9-86/2 + TOB + REJ + TPA | [6 empty] | 50001579- "XEMORTIZ C. MEXICANA" |  | Recepcion Rodete OT 4377,Recepcion motor OT 4377 ,Recepcion Alabe OT 4377
1216774245200834 | 2026-07-22 00:14 |  | 2026-07-29 04:08 | Recepcion Alabe OT 4377 |  | Victor Muñoz | victor.munoz@zitron.com | 2026-07-27 | 2026-07-28 |  |  |  | Bodega: | Reserva Alabes OT 4377 | OT 4377-ZVN 1-9-86/2 + TOB + REJ + TPA,Bodega:,OT 4377-ZVN 1-9-86/2 + TOB + REJ + TPA | 2026-07-28 | 2026-07-27 | Alta | 0 | Tarea sin iniciar
1216774245200862 | 2026-07-22 00:14 |  | 2026-07-29 04:08 | Recepcion Rodete OT 4377 |  | Victor Muñoz | victor.munoz@zitron.com | 2026-07-27 | 2026-07-28 |  |  |  | Bodega: | Reserva rodeteOT 4377 | OT 4377-ZVN 1-9-86/2 + TOB + REJ + TPA,Bodega:,OT 4377-ZVN 1-9-86/2 + TOB + REJ + TPA | 2026-07-28 | 2026-07-27 | Alta | 0 | Tarea sin iniciar
1216774111474129 | 2026-07-22 00:14 |  | 2026-07-29 04:08 | Recepcion motor OT 4377 |  | Victor Muñoz | victor.munoz@zitron.com | 2026-07-27 | 2026-07-28 |  |  |  | Bodega: | Reserva motor OT 4377 | Bodega:,OT 4377-ZVN 1-9-86/2 + TOB + REJ + TPA,OT 4377-ZVN 1-9-86/2 + TOB + REJ + TPA | 2026-07-28 | 2026-07-27 | Alta | 0 | Tarea sin iniciar
1216774225723410 | 2026-07-22 00:14 |  | 2026-07-29 15:00 | Montaje: | Fabricación 50001579- OT 4377-ZVN 1-9-86/2 + TOB + REJ + TPA | [6 empty] | 50001579- "XEMORTIZ C. MEXICANA" |  | Montaje Alabe OT 4377 ,Revestimiento OT 4377 ,Montaje motor OT 4377 ,Montaje Rodete OT 4377
1216774225731680 | 2026-07-22 00:14 |  | 2026-09-17 03:37 | Revestimiento OT 4377 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-09-10 | 2026-09-16 |  |  |  | Montaje: | OT 4377-ZVN 1-9-86/2 + TOB + REJ + TPA,OT 4377-ZVN 1-9-86/2 + TOB + REJ + TPA | Montaje:,Montaje Alabe OT 4377 | 2026-09-16 | 2026-09-10 | Alta | 0 | Tarea sin iniciar
1216774225731703 | 2026-07-22 00:14 |  | 2026-09-16 06:01 | OT 4377-ZVN 1-9-86/2 + TOB + REJ + TPA |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-09-10 | 2026-09-16 |  |  |  | Revestimiento OT 4377 | OT 4377-ZVN 1-9-86/2 + TOB + REJ + TPA | OT 4377-ZVN 1-9-86/2 + TOB + REJ + TPA,Revestimiento OT 4377 ,OT 4377-ZVN 1-9-86/2 + TOB + REJ + TPA
1216774111475498 | 2026-07-22 00:14 |  | 2026-09-16 06:01 | OT 4377-ZVN 1-9-86/2 + TOB + REJ + TPA |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-09-10 | 2026-09-16 |  |  |  | Revestimiento OT 4377 | OT 4377-ZVN 1-9-86/2 + TOB + REJ + TPA | Revestimiento OT 4377 ,OT 4377-ZVN 1-9-86/2 + TOB + REJ + TPA,OT 4377-ZVN 1-9-86/2 + TOB + REJ + TPA
1216774205782698 | 2026-07-22 00:14 |  | 2026-09-14 03:38 | Montaje Alabe OT 4377 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-09-21 | 2026-09-21 |  |  |  | Montaje: | OT 4377-ZVN 1-9-86/2 + TOB + REJ + TPA,OT 4377-ZVN 1-9-86/2 + TOB + REJ + TPA,Revestimiento OT 4377 | Montaje:,Montaje Rodete OT 4377 | 2026-09-21 | 2026-09-21 | Media | 0 | Tarea sin iniciar
1216774205782721 | 2026-07-22 00:14 |  | 2026-08-04 11:41 | OT 4377-ZVN 1-9-86/2 + TOB + REJ + TPA |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com |  | 2026-09-21 |  |  |  | Montaje Alabe OT 4377 | OT 4377-ZVN 1-9-86/2 + TOB + REJ + TPA,Recepcion Alabe OT 4377 ,Check Planos OT 4377 | OT 4377-ZVN 1-9-86/2 + TOB + REJ + TPA,Montaje Alabe OT 4377
1216774245217958 | 2026-07-22 00:14 |  | 2026-08-04 11:41 | OT 4377-ZVN 1-9-86/2 + TOB + REJ + TPA |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com |  | 2026-09-21 |  |  |  | Montaje Alabe OT 4377 | OT 4377-ZVN 1-9-86/2 + TOB + REJ + TPA,Recepcion Alabe OT 4377 ,Check Planos OT 4377 | Montaje Alabe OT 4377 ,OT 4377-ZVN 1-9-86/2 + TOB + REJ + TPA
1216774245203534 | 2026-07-22 00:15 |  | 2026-09-15 03:09 | Montaje Rodete OT 4377 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-09-22 | 2026-09-22 |  |  |  | Montaje: | OT 4377-ZVN 1-9-86/2 + TOB + REJ + TPA,OT 4377-ZVN 1-9-86/2 + TOB + REJ + TPA,Montaje Alabe OT 4377 | Montaje:,Montaje motor OT 4377 | 2026-09-22 | 2026-09-22 | Media | 0 | Tarea sin iniciar
1216774245203557 | 2026-07-22 00:15 |  | 2026-07-22 00:19 | OT 4377-ZVN 1-9-86/2 + TOB + REJ + TPA |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-09-22 | 2026-09-22 |  |  |  | Montaje Rodete OT 4377 | Recepcion Rodete OT 4377,OT 4377-ZVN 1-9-86/2 + TOB + REJ + TPA | Montaje Rodete OT 4377,OT 4377-ZVN 1-9-86/2 + TOB + REJ + TPA
1216774094491864 | 2026-07-22 00:15 |  | 2026-07-22 00:19 | OT 4377-ZVN 1-9-86/2 + TOB + REJ + TPA |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-09-22 | 2026-09-22 |  |  |  | Montaje Rodete OT 4377 | Recepcion Rodete OT 4377,OT 4377-ZVN 1-9-86/2 + TOB + REJ + TPA | OT 4377-ZVN 1-9-86/2 + TOB + REJ + TPA,Montaje Rodete OT 4377
1216774225768105 | 2026-07-22 00:15 |  | 2026-09-16 03:07 | Montaje motor OT 4377 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-09-23 | 2026-09-23 |  |  |  | Montaje: | OT 4377-ZVN 1-9-86/2 + TOB + REJ + TPA,OT 4377-ZVN 1-9-86/2 + TOB + REJ + TPA,Montaje Rodete OT 4377 | Montaje: | 2026-09-23 | 2026-09-23 | Media | 0 | Tarea sin iniciar
1216774225770290 | 2026-07-22 00:15 |  | 2026-08-04 11:41 | OT 4377-ZVN 1-9-86/2 + TOB + REJ + TPA |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-09-23 | 2026-09-23 |  |  |  | Montaje motor OT 4377 | Recepcion motor OT 4377 ,Check Planos OT 4377 | OT 4377-ZVN 1-9-86/2 + TOB + REJ + TPA,Montaje motor OT 4377
1216774225770419 | 2026-07-22 00:15 |  | 2026-08-04 11:41 | OT 4377-ZVN 1-9-86/2 + TOB + REJ + TPA |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-09-23 | 2026-09-23 |  |  |  | Montaje motor OT 4377 | Recepcion motor OT 4377 ,Check Planos OT 4377 | Montaje motor OT 4377 ,OT 4377-ZVN 1-9-86/2 + TOB + REJ + TPA
1216774111516366 | 2026-07-22 00:15 |  | 2026-09-17 03:20 | Pruebas FAT OT 4377 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-09-25 | 2026-09-25 |  |  |  | Montaje: | OT 4377-ZVN 1-9-86/2 + TOB + REJ + TPA,OT 4377-ZVN 1-9-86/2 + TOB + REJ + TPA | RE-PINTADO OT 4377 | 2026-09-24 | 2026-09-24 | Media | 0 | Tarea sin iniciar
1216774111524712 | 2026-07-22 00:15 |  | 2026-07-22 00:19 | OT 4377-ZVN 1-9-86/2 + TOB + REJ + TPA |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-09-24 | 2026-09-24 |  |  |  | Pruebas FAT OT 4377 | OT 4377-ZVN 1-9-86/2 + TOB + REJ + TPA,OT 4377-ZVN 1-9-86/2 + TOB + REJ + TPA,OT 4377-ZVN 1-9-86/2 + TOB + REJ + TPA | OT 4377-ZVN 1-9-86/2 + TOB + REJ + TPA,Pruebas FAT OT 4377
1216774111525952 | 2026-07-22 00:15 |  | 2026-07-22 00:19 | OT 4377-ZVN 1-9-86/2 + TOB + REJ + TPA |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-09-24 | 2026-09-24 |  |  |  | Pruebas FAT OT 4377 | OT 4377-ZVN 1-9-86/2 + TOB + REJ + TPA,OT 4377-ZVN 1-9-86/2 + TOB + REJ + TPA,OT 4377-ZVN 1-9-86/2 + TOB + REJ + TPA | OT 4377-ZVN 1-9-86/2 + TOB + REJ + TPA,Pruebas FAT OT 4377
1216774245306925 | 2026-07-22 00:15 |  | 2026-07-29 14:59 | RE-PINTADO OT 4377 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-09-28 | 2026-09-28 |  |  |  | Montaje: | OT 4377-ZVN 1-9-86/2 + TOB + REJ + TPA,OT 4377-ZVN 1-9-86/2 + TOB + REJ + TPA,Pruebas FAT OT 4377 |  | 2026-09-28 | 2026-09-28 | Baja | 0 | Tarea sin iniciar
1216774111540892 | 2026-07-22 00:15 |  | 2026-07-22 00:20 | OT 4377-ZVN 1-9-86/2 + TOB + REJ + TPA |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-09-28 | 2026-09-28 |  |  |  | RE-PINTADO OT 4377 | OT 4377-ZVN 1-9-86/2 + TOB + REJ + TPA | RE-PINTADO OT 4377,OT 4377-ZVN 1-9-86/2 + TOB + REJ + TPA
1216774225827937 | 2026-07-22 00:15 |  | 2026-07-22 00:20 | OT 4377-ZVN 1-9-86/2 + TOB + REJ + TPA |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-09-28 | 2026-09-28 |  |  |  | RE-PINTADO OT 4377 | OT 4377-ZVN 1-9-86/2 + TOB + REJ + TPA | OT 4377-ZVN 1-9-86/2 + TOB + REJ + TPA,RE-PINTADO OT 4377
1216774245324968 | 2026-07-22 00:15 |  | 2026-07-22 00:15 | Logistica: | Fabricación 50001579- OT 4377-ZVN 1-9-86/2 + TOB + REJ + TPA | [6 empty] | 50001579- "XEMORTIZ C. MEXICANA" |  | Coordinacion Entrega con ClienteOT 4377,PACKING LIST OT 4377 ,Despacho OT 4377
1216774245326200 | 2026-07-22 00:15 |  | 2026-07-22 14:06 | Coordinacion Entrega con ClienteOT 4377 |  | Karin Pinto | kpinto@zitron.com | 2026-09-29 | 2026-09-29 |  |  |  | Logistica: | OT 4377-ZVN 1-9-86/2 + TOB + REJ + TPA,OT 4377-ZVN 1-9-86/2 + TOB + REJ + TPA | Embalaje OT 4377,Logistica: | 2026-09-29 | 2026-09-29 | Baja | 0 | Tarea sin iniciar
1216774245327309 | 2026-07-22 00:15 |  | 2026-07-22 00:20 | OT 4377-ZVN 1-9-86/2 + TOB + REJ + TPA |  | Karin Pinto | kpinto@zitron.com | 2026-09-29 | 2026-09-29 |  |  |  | Coordinacion Entrega con ClienteOT 4377 | OT 4377-ZVN 1-9-86/2 + TOB + REJ + TPA | OT 4377-ZVN 1-9-86/2 + TOB + REJ + TPA,Coordinacion Entrega con ClienteOT 4377
1216774245327332 | 2026-07-22 00:15 |  | 2026-07-22 00:20 | OT 4377-ZVN 1-9-86/2 + TOB + REJ + TPA |  | Karin Pinto | kpinto@zitron.com | 2026-09-29 | 2026-09-29 |  |  |  | Coordinacion Entrega con ClienteOT 4377 | OT 4377-ZVN 1-9-86/2 + TOB + REJ + TPA | Coordinacion Entrega con ClienteOT 4377,OT 4377-ZVN 1-9-86/2 + TOB + REJ + TPA
1216774205866263 | 2026-07-22 00:15 |  | 2026-07-22 14:06 | Embalaje OT 4377 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-09-30 | 2026-09-30 |  |  |  | Logistica: | OT 4377-ZVN 1-9-86/2 + TOB + REJ + TPA,Coordinacion Entrega con ClienteOT 4377,OT 4377-ZVN 1-9-86/2 + TOB + REJ + TPA |  | 2026-09-30 | 2026-09-30 | Baja | 0 | Tarea sin iniciar
1216774111573545 | 2026-07-22 00:15 |  | 2026-07-22 00:20 | OT 4377-ZVN 1-9-86/2 + TOB + REJ + TPA |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-09-30 | 2026-09-30 |  |  |  | Embalaje OT 4377 | OT 4377-ZVN 1-9-86/2 + TOB + REJ + TPA | Embalaje OT 4377,OT 4377-ZVN 1-9-86/2 + TOB + REJ + TPA
1216774111573568 | 2026-07-22 00:15 |  | 2026-07-22 00:20 | OT 4377-ZVN 1-9-86/2 + TOB + REJ + TPA |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-09-30 | 2026-09-30 |  |  |  | Embalaje OT 4377 | OT 4377-ZVN 1-9-86/2 + TOB + REJ + TPA | OT 4377-ZVN 1-9-86/2 + TOB + REJ + TPA,Embalaje OT 4377
1216774245352379 | 2026-07-22 00:15 |  | 2026-07-22 14:06 | PACKING LIST OT 4377 |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-10-01 | 2026-10-01 |  |  |  | Logistica: | OT 4377-ZVN 1-9-86/2 + TOB + REJ + TPA,OT 4377-ZVN 1-9-86/2 + TOB + REJ + TPA | Logistica: | 2026-10-01 | 2026-10-01 | Baja | 0 | Tarea sin iniciar
1216774245352402 | 2026-07-22 00:15 |  | 2026-07-22 00:20 | OT 4377-ZVN 1-9-86/2 + TOB + REJ + TPA |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-10-01 | 2026-10-01 |  |  |  | PACKING LIST OT 4377 | OT 4377-ZVN 1-9-86/2 + TOB + REJ + TPA | PACKING LIST OT 4377 ,OT 4377-ZVN 1-9-86/2 + TOB + REJ + TPA
1216774111599592 | 2026-07-22 00:15 |  | 2026-07-22 00:20 | OT 4377-ZVN 1-9-86/2 + TOB + REJ + TPA |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-10-01 | 2026-10-01 |  |  |  | PACKING LIST OT 4377 | OT 4377-ZVN 1-9-86/2 + TOB + REJ + TPA | PACKING LIST OT 4377 ,OT 4377-ZVN 1-9-86/2 + TOB + REJ + TPA
1216786954875657 | 2026-07-22 00:15 |  | 2026-07-22 14:06 | Despacho OT 4377 |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-10-02 | 2026-10-02 |  |  |  | Logistica: | OT 4377-ZVN 1-9-86/2 + TOB + REJ + TPA,OT 4377-ZVN 1-9-86/2 + TOB + REJ + TPA | Gestion,Costos,Logistica: | 2026-10-02 | 2026-10-02 | Baja | 0 | Tarea sin iniciar
1216786954875680 | 2026-07-22 00:15 |  | 2026-07-22 00:20 | OT 4377-ZVN 1-9-86/2 + TOB + REJ + TPA |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-10-02 | 2026-10-02 |  |  |  | Despacho OT 4377 | OT 4377-ZVN 1-9-86/2 + TOB + REJ + TPA | Gestion,Costos,Despacho OT 4377
1216774245368264 | 2026-07-22 00:15 |  | 2026-07-22 00:20 | OT 4377-ZVN 1-9-86/2 + TOB + REJ + TPA |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-10-02 | 2026-10-02 |  |  |  | Despacho OT 4377 | OT 4377-ZVN 1-9-86/2 + TOB + REJ + TPA | Despacho OT 4377 ,Gestion,Costos
1216774111601502 | 2026-07-22 00:15 |  | 2026-07-22 00:15 | Cierre proyecto: | Fabricación 50001579- OT 4377-ZVN 1-9-86/2 + TOB + REJ + TPA | [6 empty] | 50001579- "XEMORTIZ C. MEXICANA" |  | Gestion,Costos
1216774111601514 | 2026-07-22 00:15 |  | 2026-07-22 00:23 | Gestion |  | Nicolás | nicolas.tello@zitron.com | 2026-10-05 | 2026-10-09 |  |  |  | Cierre proyecto: | Despacho OT 4377 ,OT 4377-ZVN 1-9-86/2 + TOB + REJ + TPA,OT 4377-ZVN 1-9-86/2 + TOB + REJ + TPA | Cierre proyecto: | 2026-10-09 | 2026-10-05 | Baja | 0 | Tarea sin iniciar
1216774225767442 | 2026-07-22 00:15 |  | 2026-07-22 00:23 | Costos |  | Francisca Alejandra Ramos Aravales | francisca@zitron.com | 2026-10-05 | 2026-10-09 |  |  |  | Cierre proyecto: | Despacho OT 4377 ,OT 4377-ZVN 1-9-86/2 + TOB + REJ + TPA,OT 4377-ZVN 1-9-86/2 + TOB + REJ + TPA | Cierre proyecto: | 2026-10-09 | 2026-10-05 | Baja | 0 | Tarea sin iniciar