## 50001586 - "ZITRON PERU SAC CO
50001586 - "ZITRON PERU SAC CONDESTABLE" | [6 empty] | Powered by
Task ID | Created At | Completed At | Last Modified | Name | Section/Column | Assignee | Assignee Email | Start Date | Due Date | Tags | Notes | Projects | Parent task | Blocked By (Dependencies) | Blocking (Dependencies) | Entrega | inicio | Prioridad | Avance Tarea | Estatus
1217117619809500 | 2026-08-03 13:38 | 2026-08-10 15:00 | 2026-08-10 15:00 | Kick Off meeting: | Fabricación 50001586 | [6 empty] | 50001586 - "ZITRON PERU SAC CONDESTABLE" | [6 empty] | 1 | Tarea Terminada
1217118826864667 | 2026-08-03 13:38 | 2026-08-10 15:00 | 2026-08-11 04:39 | Apertura pedido |  | DAVID BLAZQUEZ | dbserrano@zitron.com |  | 2026-08-10 |  | Buenos dias estimados, Para el pedido 1586 se debe suministrar lo siguiente: Ventilador ZVN 1-16-330/4 con motor OMEC Alcance: Tobera, Rejilla, 2 FAR160/200, 2 Juntas Flexibles, Difusor Ø1600-2000mm L:1600 mm. + Dámper 2000mm Incluye: Sistema Medición de Caudal y Presión, Anti-bombeo. Plano de referencia estación completa: CH1336-00-MON Validar plano CH1336.00 para motor OMEC Frame 355L Mismas características del pedido 1504 Entiendo que las carcasas ya están fabricadas en taller OT4220 En cuanto a la tramitación de envió, dirección igual al pedido 1504. Mismas condiciones. Fecha entrega: 30 de Septiembre en Lima Quedo atento. Saludos cordiales. |  | Kick Off meeting: |  |  | 2026-08-10 | 2026-08-10 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1217118826864680 | 2026-08-03 13:38 | 2026-08-10 15:00 | 2026-08-11 04:39 | Alcance del proyecto |  | DAVID BLAZQUEZ | dbserrano@zitron.com |  | 2026-08-10 |  | Buen día, Para el pedido 1585, se tiene 6 ventiladores ZVN 1-12-37/4 (45KCFMx4"CA) y 4 ventiladores ZVN 1-16-55/4 (90KCFMx3"CA) para Div. El Teniente – Codelco: Fabricación y Planos O/4385: Ventilador ZVN 1-12-37/4 con motor WEG Alcance: Tobera Cónica + Rejilla 40x40 + Ventilador con Damper Contrapeso Integrado + Bastidor Incluye: Backstop y PTC Plano de referencia: CH1375 (A confirmar por Of. Técnica) Selección de Rodete: Alabe s/ plano 2285.01 Z11 N650 Código 300086 Incluye: Tratamiento anticorrosivo Hempadur Multi-Strength GF 35870 hgutierrez@zitron.com, tu apoyo con la definición de calaje y plano rodete. nespinoza@zitron.com, tu apoyo con la reserva de alabes. Datos eléctricos motor: Motor WEG 37 kW, 4 Polos, 575 V, 50 Hz, IE3, IP65 FR 225. Ingeniería será enviará posterior al envio del proveedor y revisión de la PM Tratamiento superficial estándar Codelco: Preparación de superficie: Arenado SSPC-SP10 1ª capa imprimación 100 micras Hempadur 15570 Color Rojo Oxido 2ª capa intermedia 100 micras Hempadur Mastic 45880 Color Gris Claro 3ª capa terminación 100 micras Hempadur Mastic 45880 RAL 6010 VERDE Fabricación y Planos O/4386: · Ventilador ZVN 1-16-55/4 con motor WEG Alcance: Tobera Cónica + Rejilla 40x40 + Ventilador con Damper Contrapeso Integrado + Bastidor Incluye: Backstop y PTC Plano de referencia: CH1266 (A confirmar por Of. Técnica) Selección de Rodete: Alabe s/ plano 2605.01 Z10 N900 Código 300007 Incluye: Tratamiento anticorrosivo Hempadur Multi-Strength GF 35870 hgutierrez@zitron.com, tu apoyo con la definición de calaje y plano rodete. nespinoza@zitron.com, tu apoyo con la reserva de alabes. Datos eléctricos motor: · Motor WEG 55 kW, 4 Polos, 575 V, 50 Hz, IE3, IP65 · FR 250 Ingeniería será enviará posterior al envio del proveedor y revisión de la PM Tratamiento superficial estándar Codelco: Preparación de superficie: Arenado SSPC-SP10 1ª capa imprimación 100 micras Hempadur 15570 Color Rojo Oxido 2ª capa intermedia 100 micras Hempadur Mastic 45880 Color Gris Claro 3ª capa terminación 100 micras Hempadur Mastic 45880 RAL 7001 GRIS Fecha de entrega: 1° entrega: 19-09-2026 (2 ventiladores ZVN 1-12-37/4 y 2 ventiladores ZVN 1-16-55/4) 2° entrega: 19-10-2026 (2 ventiladores ZVN 1-12-37/4 y 1 ventiladores ZVN 1-16-55/4) 3° entrega: 18-11-2026 (2 ventiladores ZVN 1-12-37/4 y 1 ventiladores ZVN 1-16-55/4) |  | Kick Off meeting: |  |  | 2026-08-10 | 2026-08-10 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1217118826919298 | 2026-08-03 13:38 | 2026-08-10 15:00 | 2026-08-11 04:39 | Definicion Tecnica de componentes principales |  | DAVID BLAZQUEZ | dbserrano@zitron.com |  | 2026-08-10 |  |  |  | Kick Off meeting: |  | Ingenieria basica Motor ot 4387,Ingenieria Detalle ot 4387,Reserva Alabes ot 4387 ,Reserva rodete ot 4387 ,Reserva motor ot 4387 ,Ingenieria basica nucleo rodete ot 4387 | 2026-08-10 | 2026-08-10 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1217117619809502 | 2026-08-03 13:38 | 2026-08-25 17:10 | 2026-08-25 17:10 | Ingenieria Jefe de proyecto: | Fabricación 50001586 | [6 empty] | 50001586 - "ZITRON PERU SAC CONDESTABLE" |  | Ingenieria Detalle ot 4387 |  |  |  |  | 1 | Tarea Terminada
1217118826919313 | 2026-08-03 13:38 | 2026-08-25 17:10 | 2026-08-25 17:10 | Ingenieria basica Motor ot 4387 |  | DAVID BLAZQUEZ | dbserrano@zitron.com | 2026-08-11 | 2026-08-12 |  |  |  | Ingenieria Jefe de proyecto: | Definicion Tecnica de componentes principales | Propuesta Motor ot 4387 | 2026-08-12 | 2026-08-11 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1217303695864968 | 2026-08-10 14:07 | 2026-08-25 17:10 | 2026-08-25 17:10 | Ingenieria basica nucleo rodete ot 4387 |  | DAVID BLAZQUEZ | dbserrano@zitron.com | 2026-08-11 | 2026-08-13 |  |  |  | Ingenieria Jefe de proyecto: | Definicion Tecnica de componentes principales | Propuesta Alabes ot 4387,Propuesta rodete ot 4387 | 2026-08-13 | 2026-08-11 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1217118826927689 | 2026-08-03 13:38 | 2026-08-18 13:17 | 2026-08-18 13:17 | Ingenieria Detalle ot 4387 |  | DAVID BLAZQUEZ | dbserrano@zitron.com | 2026-08-11 | 2026-08-14 |  |  |  | Ingenieria Jefe de proyecto: | Definicion Tecnica de componentes principales | ot 4387 -ZVN 1-16-330/4 + TOB + REJ + JF,Ingenieria Jefe de proyecto:,Plano Preliminar ot 4387 | 2026-08-14 | 2026-08-11 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1217117619809504 | 2026-08-03 13:38 |  | 2026-08-10 14:13 | Reservas | Fabricación 50001586 | [6 empty] | 50001586 - "ZITRON PERU SAC CONDESTABLE" |  | Reserva rodete ot 4387 ,Reserva Alabes ot 4387
1217118826927714 | 2026-08-03 13:38 |  | 2026-08-13 04:55 | Reserva Alabes ot 4387 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-08-11 | 2026-08-12 |  |  |  | Reservas | Definicion Tecnica de componentes principales | Reservas,o 2 4387 -ZVN 1-16-330/4 + TOB + REJ + JF | 2026-08-12 | 2026-08-11 | Alta | 0 | Tarea en curso
1217119013294914 | 2026-08-03 13:38 |  | 2026-08-13 04:55 | Reserva rodete ot 4387 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-08-11 | 2026-08-12 |  |  |  | Reservas | Definicion Tecnica de componentes principales | Reservas,ot 4387 -ZVN 1-16-330/4 + TOB + REJ + JF | 2026-08-12 | 2026-08-11 | Alta | 0 | Tarea en curso
1217303610147236 | 2026-08-10 13:47 | 2026-08-25 19:42 | 2026-08-25 19:42 | Reserva motor ot 4387 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-08-11 | 2026-08-12 |  |  |  | Reservas | Definicion Tecnica de componentes principales | ot2 4387 -ZVN 1-16-330/4 + TOB + REJ + JF | 2026-08-12 | 2026-08-11 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1217117619809506 | 2026-08-03 13:38 |  | 2026-08-10 14:15 | Propuesta compras: | Fabricación 50001586 | [6 empty] | 50001586 - "ZITRON PERU SAC CONDESTABLE" |  | Propuesta Motor ot 4387 ,Propuesta Alabes ot 4387,Propuesta rodete ot 4387
1217118826954117 | 2026-08-03 13:38 |  | 2026-08-25 17:10 | Propuesta Motor ot 4387 |  | DAVID BLAZQUEZ | dbserrano@zitron.com | 2026-08-13 | 2026-08-14 |  |  |  | Propuesta compras: | Ingenieria basica Motor ot 4387 | Generacion oc ot 4387,Propuesta compras: | 2026-08-14 | 2026-08-13 | Alta | 0 | Tarea en curso
1217303610147238 | 2026-08-10 13:47 |  | 2026-08-25 17:10 | Propuesta Alabes ot 4387 |  | DAVID BLAZQUEZ | dbserrano@zitron.com | 2026-08-14 | 2026-08-17 |  |  |  | Propuesta compras: | Ingenieria basica nucleo rodete ot 4387 | Propuesta compras:,Generación OC ALABES ot 4387 | 2026-08-17 | 2026-08-14 | Alta | 0 | Tarea en curso
1217303610147239 | 2026-08-10 13:47 |  | 2026-08-25 17:10 | Propuesta rodete ot 4387 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-08-14 | 2026-08-17 |  |  |  | Propuesta compras: | Ingenieria basica nucleo rodete ot 4387 | Propuesta compras:,generacion componentes oc rodetes ot 4387 | 2026-08-17 | 2026-08-14 | Alta | 0 | Tarea en curso
1217303695864946 | 2026-08-10 13:55 |  | 2026-08-10 15:02 | Propuesta Fabricación externa ot 4387 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-10-14 | 2026-10-15 |  |  |  | Propuesta compras: | Check Planos ot 4387 | Generacion Oc ot 4387 | 2026-10-15 | 2026-10-14 | Baja | 0 | Tarea sin iniciar
1217117619809508 | 2026-08-03 13:38 |  | 2026-08-10 14:39 | Compras: | Fabricación 50001586 | [6 empty] | 50001586 - "ZITRON PERU SAC CONDESTABLE" |  | Motor ot 4387,Alabes ot 4387,Rodetes ot 4387,Fabricación externa ot 4387
1217118795808412 | 2026-08-03 13:38 |  | 2026-08-10 15:02 | Motor ot 4387 |  | Eliana | ecarico@zitron.com | 2026-08-17 | 2026-12-11 |  |  |  | Compras: | Generacion oc ot 4387,Fabricación motor ot 4387 | Compras: | 2026-12-11 | 2026-08-17 | Baja | 0 | Tarea sin iniciar
1217118910803286 | 2026-08-03 13:38 |  | 2026-09-02 04:04 | Generacion oc ot 4387 |  | Eliana | ecarico@zitron.com | 2026-08-17 | 2026-09-02 |  |  |  | Motor ot 4387 | Propuesta Motor ot 4387 | Motor ot 4387,Fabricación motor ot 4387,Plano de motor ot 4387
1217118910803304 | 2026-08-03 13:38 |  | 2026-08-10 15:02 | Fabricación motor ot 4387 |  | Eliana | ecarico@zitron.com | 2026-09-03 | 2026-12-11 |  |  |  | Motor ot 4387 | Generacion oc ot 4387 | Motor ot 4387,ot1 4387 -ZVN 1-16-330/4 + TOB + REJ + JF
1217118910805440 | 2026-08-03 13:38 |  | 2026-08-10 15:02 | Plano de motor ot 4387 |  | Eliana | ecarico@zitron.com | 2026-09-03 | 2026-09-22 |  |  |  | Motor ot 4387 | Generacion oc ot 4387
1217303610147240 | 2026-08-10 13:48 |  | 2026-08-10 15:02 | Alabes ot 4387 |  | Eliana | ecarico@zitron.com | 2026-08-18 | 2026-11-10 |  |  |  | Compras: | Generación OC ALABES ot 4387,Fabricacion Alabes ot 4387 | Compras: | 2026-11-10 | 2026-08-18 | Baja | 0 | Tarea sin iniciar
1217303610147247 | 2026-08-10 13:49 |  | 2026-08-19 04:06 | Generación OC ALABES ot 4387 |  | Eliana | ecarico@zitron.com | 2026-08-18 | 2026-08-19 |  |  |  | Alabes ot 4387 | Propuesta Alabes ot 4387 | Fabricacion Alabes ot 4387,Alabes ot 4387
1217303695864935 | 2026-08-10 13:49 |  | 2026-08-10 15:03 | Fabricacion Alabes ot 4387 |  | Eliana | ecarico@zitron.com | 2026-08-20 | 2026-11-10 |  |  |  | Alabes ot 4387 | Generación OC ALABES ot 4387 | Alabes ot 4387,ot 4387 -ZVN 1-16-330/4 + TOB + REJ + JF
1217303610147241 | 2026-08-10 13:48 |  | 2026-08-29 04:17 | Rodetes ot 4387 |  | Eliana | ecarico@zitron.com | 2026-08-18 | 2026-08-28 |  |  |  | Compras: | generacion componentes oc rodetes ot 4387,fabricacion componentes rodete ot 4387 | Compras: | 2026-08-28 | 2026-08-18 | Alta | 0 | Tarea sin iniciar
1217303695864936 | 2026-08-10 13:49 |  | 2026-08-19 04:06 | generacion componentes oc rodetes ot 4387 |  | Eliana | ecarico@zitron.com | 2026-08-18 | 2026-08-19 |  |  |  | Rodetes ot 4387 | Propuesta rodete ot 4387 | fabricacion componentes rodete ot 4387,Rodetes ot 4387
1217303695864937 | 2026-08-10 13:50 |  | 2026-08-28 04:07 | fabricacion componentes rodete ot 4387 |  | Eliana | ecarico@zitron.com | 2026-08-20 | 2026-08-28 |  |  |  | Rodetes ot 4387 | generacion componentes oc rodetes ot 4387 | Rodetes ot 4387,ot 4387 -ZVN 1-16-330/4 + TOB + REJ + JF
1217118826978519 | 2026-08-03 13:38 |  | 2026-08-10 15:03 | Fabricación externa ot 4387 |  | Rosemary Singh | rosemary.singh@zitron.com | 2026-10-16 | 2026-11-25 |  |  |  | Compras: | Armado OT ot 4387 ,Control de calidad ot 4387 ,Generacion Oc ot 4387 | Compras: | 2026-11-25 | 2026-10-16 | Baja | 0 | Tarea sin iniciar
1217118823569091 | 2026-08-03 13:38 |  | 2026-08-10 15:03 | Generacion Oc ot 4387 |  | Rosemary Singh | rosemary.singh@zitron.com | 2026-10-16 | 2026-10-26 |  |  |  | Fabricación externa ot 4387 | Propuesta Fabricación externa ot 4387 | Fabricación externa ot 4387 ,Armado OT ot 4387
1217118823569109 | 2026-08-03 13:38 |  | 2026-08-10 15:03 | Armado OT ot 4387 |  | Rosemary Singh | rosemary.singh@zitron.com | 2026-10-27 | 2026-11-24 |  |  |  | Fabricación externa ot 4387 | Generacion Oc ot 4387 | Fabricación externa ot 4387 ,Control de calidad ot 4387 ,Recepcion fabricación externa ot 4387
1217118795808394 | 2026-08-03 13:38 |  | 2026-08-10 15:03 | Control de calidad ot 4387 |  | Nicolás López | nicolas.lopez@zitron.com | 2026-11-25 | 2026-11-25 |  |  |  | Fabricación externa ot 4387 | Armado OT ot 4387 | Fabricación externa ot 4387
1217118910805453 | 2026-08-03 13:38 |  | 2026-08-18 23:39 | Ingenieria y diseño: | Fabricación 50001586 | [6 empty] | 50001586 - "ZITRON PERU SAC CONDESTABLE" |  | Plano Definitivos ot 4387 ,Check Planos ot 4387 ,Plano Preliminar ot 4387 ,Check pruebas FAT ot 4387
1217119013379724 | 2026-08-03 13:38 | 2026-08-18 14:33 | 2026-09-04 04:32 | Plano Preliminar ot 4387 |  | Gonzalo Javier Dávila Bade | gonzalo.davila@zitron.com | 2026-08-17 | 2026-09-03 |  |  |  | Ingenieria y diseño: | ot 4387 -ZVN 1-16-330/4 + TOB + REJ + JF,Ingenieria Detalle ot 4387 | Plano Definitivos ot 4387 ,ot 4387 -ZVN 1-16-330/4 + TOB + REJ + JF,Ingenieria y diseño: | 2026-09-03 | 2026-08-17 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1217119013379747 | 2026-08-03 13:38 | 2026-08-18 14:33 | 2026-08-18 14:33 | ot 4387 -ZVN 1-16-330/4 + TOB + REJ + JF |  | Hernan Roberto Gutierrez Barrientos | hgutierrez@zitron.com | 2026-08-17 | 2026-09-03 |  |  |  | Plano Preliminar ot 4387 | Ingenieria Detalle ot 4387 | Plano Preliminar ot 4387
1217118823592465 | 2026-08-03 13:38 | 2026-08-18 23:39 | 2026-08-18 23:39 | Plano Definitivos ot 4387 |  | Gonzalo Javier Dávila Bade | gonzalo.davila@zitron.com | 2026-09-23 | 2026-10-12 |  |  |  | Ingenieria y diseño: | Plano Preliminar ot 4387 ,ot 4387 -ZVN 1-16-330/4 + TOB + REJ + JF | Ingenieria y diseño:,Check Planos ot 4387 ,ot 4387 -ZVN 1-16-330/4 + TOB + REJ + JF | 2026-10-12 | 2026-09-23 | Baja | 1 | Tarea Terminada
1217118823592488 | 2026-08-03 13:38 | 2026-08-18 23:39 | 2026-08-18 23:39 | ot 4387 -ZVN 1-16-330/4 + TOB + REJ + JF |  | Hernan Roberto Gutierrez Barrientos | hgutierrez@zitron.com | 2026-09-23 | 2026-10-12 |  |  |  | Plano Definitivos ot 4387 | Plano Preliminar ot 4387 | Plano Definitivos ot 4387
1217118823593701 | 2026-08-03 13:38 |  | 2026-08-18 23:39 | Check Planos ot 4387 |  | Hernan Roberto Gutierrez Barrientos | hgutierrez@zitron.com | 2026-10-13 | 2026-10-13 |  |  |  | Ingenieria y diseño: | Plano Definitivos ot 4387 ,ot 4387 -ZVN 1-16-330/4 + TOB + REJ + JF | Ingenieria y diseño:,Propuesta Fabricación externa ot 4387 | 2026-10-13 | 2026-10-13 | Baja | 0 | Tarea sin iniciar
1217118827048478 | 2026-08-03 13:38 |  | 2026-08-18 23:39 | ot 4387 -ZVN 1-16-330/4 + TOB + REJ + JF |  | Hernan Roberto Gutierrez Barrientos | hgutierrez@zitron.com | 2026-10-13 | 2026-10-13 |  |  |  | Check Planos ot 4387 | Plano Definitivos ot 4387 | Check Planos ot 4387
1217119013431742 | 2026-08-03 13:38 |  | 2026-08-10 15:03 | Check pruebas FAT ot 4387 |  | Francisca González Cornejo | francisca.gonzalez@zitron.com | 2026-12-23 | 2026-12-23 |  |  |  | Ingenieria y diseño: | ot 4387 -ZVN 1-16-330/4 + TOB + REJ + JF | Ingenieria y diseño: | 2026-12-23 | 2026-12-23 | Baja | 0 | Tarea sin iniciar
1217119013431760 | 2026-08-03 13:38 |  | 2026-08-10 15:04 | ot 4387 -ZVN 1-16-330/4 + TOB + REJ + JF |  | Francisca González Cornejo | francisca.gonzalez@zitron.com | 2026-12-23 | 2026-12-23 |  |  |  | Check pruebas FAT ot 4387 | ot 4387 -ZVN 1-16-330/4 + TOB + REJ + JF | ot 4387 -ZVN 1-16-330/4 + TOB + REJ + JF,Check pruebas FAT ot 4387
1217303695864998 | 2026-08-10 14:15 |  | 2026-08-10 15:04 | ot2 4387 -ZVN 1-16-330/4 + TOB + REJ + JF |  | Francisca González Cornejo | francisca.gonzalez@zitron.com | 2026-12-23 | 2026-12-23 |  |  |  | Check pruebas FAT ot 4387 | ot2 4387 -ZVN 1-16-330/4 + TOB + REJ + JF | ot 4387 -ZVN 1-16-330/4 + TOB + REJ + JF
1217118823982235 | 2026-08-03 13:39 |  | 2026-08-10 14:36 | Bodega: | Fabricación 50001586 | [6 empty] | 50001586 - "ZITRON PERU SAC CONDESTABLE" |  | Recepcion Alabe ot 4387 ,Recepcion Rodete ot 4387 ,Recepcion motor ot 4387
1217118823982247 | 2026-08-03 13:39 |  | 2026-08-10 15:04 | Recepcion Alabe ot 4387 |  | Victor Muñoz | victor.munoz@zitron.com | 2026-08-13 | 2026-11-12 |  |  |  | Bodega: | ot 4387 -ZVN 1-16-330/4 + TOB + REJ + JF,o 2 4387 -ZVN 1-16-330/4 + TOB + REJ + JF | ot 4387 -ZVN 1-16-330/4 + TOB + REJ + JF,ot 4387 -ZVN 1-16-330/4 + TOB + REJ + JF,Bodega: | 2026-11-12 | 2026-08-13 | Baja | 0 | Tarea sin iniciar
1217331506830744 | 2026-08-10 14:26 |  | 2026-08-10 15:04 | ot 4387 -ZVN 1-16-330/4 + TOB + REJ + JF |  | Victor Muñoz | victor.munoz@zitron.com | 2026-11-11 | 2026-11-12 |  |  |  | Recepcion Alabe ot 4387 | Fabricacion Alabes ot 4387 | Recepcion Alabe ot 4387
1217331506830747 | 2026-08-10 14:26 |  | 2026-08-14 04:12 | o 2 4387 -ZVN 1-16-330/4 + TOB + REJ + JF |  | Victor Muñoz | victor.munoz@zitron.com | 2026-08-13 | 2026-08-14 |  |  |  | Recepcion Alabe ot 4387 | Reserva Alabes ot 4387 | Recepcion Alabe ot 4387
1217118827366256 | 2026-08-03 13:39 |  | 2026-09-02 04:21 | Recepcion Rodete ot 4387 |  | Victor Muñoz | victor.munoz@zitron.com | 2026-08-13 | 2026-09-01 |  |  |  | Bodega: | ot 4387 -ZVN 1-16-330/4 + TOB + REJ + JF,ot 4387 -ZVN 1-16-330/4 + TOB + REJ + JF | ot 4387 -ZVN 1-16-330/4 + TOB + REJ + JF,ot 4387 -ZVN 1-16-330/4 + TOB + REJ + JF,Bodega:,ot 4387 -ZVN 1-16-330/4 + TOB + REJ + JF | 2026-09-01 | 2026-08-13 | Alta | 0 | Tarea sin iniciar
1217331506830745 | 2026-08-10 14:26 |  | 2026-09-01 04:06 | ot 4387 -ZVN 1-16-330/4 + TOB + REJ + JF |  | Victor Muñoz | victor.munoz@zitron.com | 2026-08-31 | 2026-09-01 |  |  |  | Recepcion Rodete ot 4387 | fabricacion componentes rodete ot 4387 | Recepcion Rodete ot 4387
1217331506830748 | 2026-08-10 14:26 |  | 2026-08-14 04:12 | ot 4387 -ZVN 1-16-330/4 + TOB + REJ + JF |  | Victor Muñoz | victor.munoz@zitron.com | 2026-08-13 | 2026-08-14 |  |  |  | Recepcion Rodete ot 4387 | Reserva rodete ot 4387 | Recepcion Rodete ot 4387
1217118827386863 | 2026-08-03 13:39 |  | 2026-08-10 15:04 | Recepcion motor ot 4387 |  | Victor Muñoz | victor.munoz@zitron.com | 2026-08-13 | 2026-12-15 |  |  |  | Bodega: | ot1 4387 -ZVN 1-16-330/4 + TOB + REJ + JF,ot2 4387 -ZVN 1-16-330/4 + TOB + REJ + JF | Bodega:,ot 4387 -ZVN 1-16-330/4 + TOB + REJ + JF,ot 4387 -ZVN 1-16-330/4 + TOB + REJ + JF | 2026-12-15 | 2026-08-13 | Baja | 0 | Tarea sin iniciar
1217331506830746 | 2026-08-10 14:26 |  | 2026-08-10 15:04 | ot1 4387 -ZVN 1-16-330/4 + TOB + REJ + JF |  | Victor Muñoz | victor.munoz@zitron.com | 2026-12-14 | 2026-12-15 |  |  |  | Recepcion motor ot 4387 | Fabricación motor ot 4387 | Recepcion motor ot 4387
1217331506830749 | 2026-08-10 14:26 |  | 2026-08-25 19:42 | ot2 4387 -ZVN 1-16-330/4 + TOB + REJ + JF |  | Victor Muñoz | victor.munoz@zitron.com | 2026-08-13 | 2026-08-14 |  |  |  | Recepcion motor ot 4387 | Reserva motor ot 4387 | Recepcion motor ot 4387
1217303695865021 | 2026-08-10 14:34 |  | 2026-08-10 15:04 | Recepcion fabricación externa ot 4387 |  | Victor Muñoz | victor.munoz@zitron.com | 2026-11-26 | 2026-11-26 |  |  |  | Bodega: | Armado OT ot 4387 |  | 2026-11-26 | 2026-11-26 | Baja | 0 | Tarea sin iniciar
1217119013863042 | 2026-08-03 13:39 |  | 2026-08-10 14:48 | Montaje: | Fabricación 50001586 | [6 empty] | 50001586 - "ZITRON PERU SAC CONDESTABLE" |  | Armado de rodete ot 4387 ,Montaje motor ot 4387 ,Revestimiento ot 4387 ,Montaje rodete ot 4387
1217119013863054 | 2026-08-03 13:39 |  | 2026-08-10 15:04 | Revestimiento ot 4387 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-08-14 | 2026-12-03 |  |  |  | Montaje: | ot 4387 -ZVN 1-16-330/4 + TOB + REJ + JF,ot 4387 -ZVN 1-16-330/4 + TOB + REJ + JF | Montaje: | 2026-12-03 | 2026-08-14 | Baja | 0 | Tarea sin iniciar
1217119013863072 | 2026-08-03 13:39 |  | 2026-09-03 04:03 | ot 4387 -ZVN 1-16-330/4 + TOB + REJ + JF |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-08-14 | 2026-09-03 |  |  |  | Revestimiento ot 4387 |  | ot 4387 -ZVN 1-16-330/4 + TOB + REJ + JF,Revestimiento ot 4387 ,ot 4387 -ZVN 1-16-330/4 + TOB + REJ + JF
1217118911209568 | 2026-08-03 13:39 |  | 2026-08-10 15:04 | ot 4387 -ZVN 1-16-330/4 + TOB + REJ + JF |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-11-16 | 2026-12-03 |  |  |  | Revestimiento ot 4387 |  | ot 4387 -ZVN 1-16-330/4 + TOB + REJ + JF,ot 4387 -ZVN 1-16-330/4 + TOB + REJ + JF,Revestimiento ot 4387
1217118824091442 | 2026-08-03 13:39 |  | 2026-08-10 15:05 | Armado de rodete ot 4387 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-08-17 | 2026-11-16 |  |  |  | Montaje: | ot 4387 -ZVN 1-16-330/4 + TOB + REJ + JF,ot 4387 -ZVN 1-16-330/4 + TOB + REJ + JF | Montaje: | 2026-11-16 | 2026-08-17 | Baja | 0 | Tarea sin iniciar
1217118824091460 | 2026-08-03 13:39 |  | 2026-08-18 04:05 | ot 4387 -ZVN 1-16-330/4 + TOB + REJ + JF |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-08-17 | 2026-08-18 |  |  |  | Armado de rodete ot 4387 | ot 4387 -ZVN 1-16-330/4 + TOB + REJ + JF,Recepcion Alabe ot 4387 ,Recepcion Rodete ot 4387 | Armado de rodete ot 4387 ,ot 4387 -ZVN 1-16-330/4 + TOB + REJ + JF
1217118824091767 | 2026-08-03 13:39 |  | 2026-08-10 15:05 | ot 4387 -ZVN 1-16-330/4 + TOB + REJ + JF |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-11-13 | 2026-11-16 |  |  |  | Armado de rodete ot 4387 | ot 4387 -ZVN 1-16-330/4 + TOB + REJ + JF,Recepcion Alabe ot 4387 ,Recepcion Rodete ot 4387 | Armado de rodete ot 4387 ,ot 4387 -ZVN 1-16-330/4 + TOB + REJ + JF
1217119014020090 | 2026-08-03 13:39 |  | 2026-08-10 15:05 | Montaje motor ot 4387 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-08-14 | 2026-12-17 |  |  |  | Montaje: | ot 4387 -ZVN 1-16-330/4 + TOB + REJ + JF,ot 4387 -ZVN 1-16-330/4 + TOB + REJ + JF | Montaje: | 2026-12-17 | 2026-08-14 | Baja | 0 | Tarea sin iniciar
1217118911369214 | 2026-08-03 13:39 |  | 2026-08-26 13:45 | ot 4387 -ZVN 1-16-330/4 + TOB + REJ + JF |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-08-14 | 2026-08-17 |  |  |  | Montaje motor ot 4387 | ot 4387 -ZVN 1-16-330/4 + TOB + REJ + JF,Recepcion motor ot 4387 | Montaje motor ot 4387 |  |  |  |  | Tarea sin iniciar
1217118827610254 | 2026-08-03 13:39 |  | 2026-08-10 15:05 | ot 4387 -ZVN 1-16-330/4 + TOB + REJ + JF |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-12-16 | 2026-12-17 |  |  |  | Montaje motor ot 4387 | Recepcion Rodete ot 4387 ,ot 4387 -ZVN 1-16-330/4 + TOB + REJ + JF,Recepcion motor ot 4387 | Montaje motor ot 4387
1217118824253606 | 2026-08-03 13:39 |  | 2026-08-10 15:05 | Montaje rodete ot 4387 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-12-18 | 2026-12-18 |  |  |  | Montaje: | ot 4387 -ZVN 1-16-330/4 + TOB + REJ + JF,ot 4387 -ZVN 1-16-330/4 + TOB + REJ + JF | Montaje: | 2026-12-18 | 2026-12-18 | Baja | 0 | Tarea sin iniciar
1217119090404140 | 2026-08-03 13:39 |  | 2026-08-10 15:05 | ot 4387 -ZVN 1-16-330/4 + TOB + REJ + JF |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-12-18 | 2026-12-18 |  |  |  | Montaje rodete ot 4387 | ot 4387 -ZVN 1-16-330/4 + TOB + REJ + JF | ot 4387 -ZVN 1-16-330/4 + TOB + REJ + JF,Montaje rodete ot 4387
1217119090404158 | 2026-08-03 13:39 |  | 2026-08-10 15:05 | ot 4387 -ZVN 1-16-330/4 + TOB + REJ + JF |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-12-18 | 2026-12-18 |  |  |  | Montaje rodete ot 4387 | ot 4387 -ZVN 1-16-330/4 + TOB + REJ + JF | ot 4387 -ZVN 1-16-330/4 + TOB + REJ + JF,Montaje rodete ot 4387
1217119014044122 | 2026-08-03 13:39 |  | 2026-08-10 15:05 | Conexion electrica ot 4387 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-12-21 | 2026-12-21 |  |  |  | Montaje: | ot 4387 -ZVN 1-16-330/4 + TOB + REJ + JF,ot 4387 -ZVN 1-16-330/4 + TOB + REJ + JF | ot 4387 -ZVN 1-16-330/4 + TOB + REJ + JF,ot2 4387 -ZVN 1-16-330/4 + TOB + REJ + JF | 2026-12-21 | 2026-12-21 | Baja | 0 | Tarea sin iniciar
1217119014044135 | 2026-08-03 13:39 |  | 2026-08-10 15:05 | ot 4387 -ZVN 1-16-330/4 + TOB + REJ + JF |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-12-21 | 2026-12-21 |  |  |  | Conexion electrica ot 4387 | ot 4387 -ZVN 1-16-330/4 + TOB + REJ + JF | Conexion electrica ot 4387
1217119014129248 | 2026-08-03 13:39 |  | 2026-08-10 15:05 | ot 4387 -ZVN 1-16-330/4 + TOB + REJ + JF |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-12-21 | 2026-12-21 |  |  |  | Conexion electrica ot 4387 | ot 4387 -ZVN 1-16-330/4 + TOB + REJ + JF | Conexion electrica ot 4387
1217118824351680 | 2026-08-03 13:39 |  | 2026-08-10 15:05 | Pruebas FAT ot 4387 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-12-22 | 2026-12-22 |  |  |  | Montaje: | ot 4387 -ZVN 1-16-330/4 + TOB + REJ + JF,ot2 4387 -ZVN 1-16-330/4 + TOB + REJ + JF |  | 2026-12-22 | 2026-12-22 | Baja | 0 | Tarea sin iniciar
1217118824351693 | 2026-08-03 13:39 |  | 2026-08-10 15:05 | ot 4387 -ZVN 1-16-330/4 + TOB + REJ + JF |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-12-22 | 2026-12-22 |  |  |  | Pruebas FAT ot 4387 | Conexion electrica ot 4387 | ot 4387 -ZVN 1-16-330/4 + TOB + REJ + JF,Pruebas FAT ot 4387
1217118827834154 | 2026-08-03 13:39 |  | 2026-08-10 15:05 | ot2 4387 -ZVN 1-16-330/4 + TOB + REJ + JF |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-12-22 | 2026-12-22 |  |  |  | Pruebas FAT ot 4387 | Conexion electrica ot 4387 | Pruebas FAT ot 4387 ,ot2 4387 -ZVN 1-16-330/4 + TOB + REJ + JF
1217118911633240 | 2026-08-03 13:39 |  | 2026-08-10 15:05 | RE-PINTADO ot 4387 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-12-28 | 2026-12-28 |  |  |  | Montaje: | ot 4387 -ZVN 1-16-330/4 + TOB + REJ + JF,ot 4387 -ZVN 1-16-330/4 + TOB + REJ + JF |  | 2026-12-28 | 2026-12-28 | Baja | 0 | Tarea sin iniciar
1217118911633253 | 2026-08-03 13:39 |  | 2026-08-10 15:05 | ot 4387 -ZVN 1-16-330/4 + TOB + REJ + JF |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-12-28 | 2026-12-28 |  |  |  | RE-PINTADO ot 4387 | ot 4387 -ZVN 1-16-330/4 + TOB + REJ + JF | ot 4387 -ZVN 1-16-330/4 + TOB + REJ + JF,RE-PINTADO ot 4387
1217119128282620 | 2026-08-03 13:39 |  | 2026-08-10 15:05 | ot 4387 -ZVN 1-16-330/4 + TOB + REJ + JF |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-12-28 | 2026-12-28 |  |  |  | RE-PINTADO ot 4387 | ot2 4387 -ZVN 1-16-330/4 + TOB + REJ + JF | ot 4387 -ZVN 1-16-330/4 + TOB + REJ + JF,RE-PINTADO ot 4387
1217118827966302 | 2026-08-03 13:39 |  | 2026-08-10 14:59 | Logistica: | Fabricación 50001586 | [6 empty] | 50001586 - "ZITRON PERU SAC CONDESTABLE" |  | Coordinacion Entrega con Cliente ot 4387 ,PACKING LIST ot 4387 ,Despacho ot 4387
1217118911774784 | 2026-08-03 13:39 |  | 2026-08-10 15:06 | Coordinacion Entrega con Cliente ot 4387 |  | Karin Pinto | kpinto@zitron.com | 2026-12-29 | 2026-12-29 |  |  |  | Logistica: | ot 4387 -ZVN 1-16-330/4 + TOB + REJ + JF,ot 4387 -ZVN 1-16-330/4 + TOB + REJ + JF | Logistica:,Embalaje ot 4387 | 2026-12-29 | 2026-12-29 | Baja | 0 | Tarea sin iniciar
1217118911774802 | 2026-08-03 13:39 |  | 2026-08-10 15:06 | ot 4387 -ZVN 1-16-330/4 + TOB + REJ + JF |  | Karin Pinto | kpinto@zitron.com | 2026-12-29 | 2026-12-29 |  |  |  | Coordinacion Entrega con Cliente ot 4387 | ot 4387 -ZVN 1-16-330/4 + TOB + REJ + JF | Coordinacion Entrega con Cliente ot 4387 ,ot 4387 -ZVN 1-16-330/4 + TOB + REJ + JF
1217118827992103 | 2026-08-03 13:39 |  | 2026-08-10 15:06 | ot 4387 -ZVN 1-16-330/4 + TOB + REJ + JF |  | Karin Pinto | kpinto@zitron.com | 2026-12-29 | 2026-12-29 |  |  |  | Coordinacion Entrega con Cliente ot 4387 | ot 4387 -ZVN 1-16-330/4 + TOB + REJ + JF | Coordinacion Entrega con Cliente ot 4387 ,ot 4387 -ZVN 1-16-330/4 + TOB + REJ + JF
1217119090649466 | 2026-08-03 13:39 |  | 2026-08-10 15:06 | Embalaje ot 4387 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-12-30 | 2026-12-30 |  |  |  | Logistica: | ot 4387 -ZVN 1-16-330/4 + TOB + REJ + JF,Coordinacion Entrega con Cliente ot 4387 ,ot 4387 -ZVN 1-16-330/4 + TOB + REJ + JF |  | 2026-12-30 | 2026-12-30 | Baja | 0 | Tarea sin iniciar
1217119226660909 | 2026-08-03 13:39 |  | 2026-08-10 15:06 | ot 4387 -ZVN 1-16-330/4 + TOB + REJ + JF |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-12-30 | 2026-12-30 |  |  |  | Embalaje ot 4387 | ot 4387 -ZVN 1-16-330/4 + TOB + REJ + JF | ot 4387 -ZVN 1-16-330/4 + TOB + REJ + JF,Embalaje ot 4387
1217118828051554 | 2026-08-03 13:39 |  | 2026-08-10 15:06 | ot 4387 -ZVN 1-16-330/4 + TOB + REJ + JF |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-12-30 | 2026-12-30 |  |  |  | Embalaje ot 4387 | ot 4387 -ZVN 1-16-330/4 + TOB + REJ + JF | Embalaje ot 4387 ,ot 4387 -ZVN 1-16-330/4 + TOB + REJ + JF
1217119014435565 | 2026-08-03 13:39 |  | 2026-08-10 15:06 | PACKING LIST ot 4387 |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2027-01-04 | 2027-01-04 |  |  |  | Logistica: | ot 4387 -ZVN 1-16-330/4 + TOB + REJ + JF,ot 4387 -ZVN 1-16-330/4 + TOB + REJ + JF | Logistica: | 2027-01-04 | 2027-01-04 | Baja | 0 | Tarea sin iniciar
1217119226642156 | 2026-08-03 13:40 |  | 2026-08-10 15:06 | ot 4387 -ZVN 1-16-330/4 + TOB + REJ + JF |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2027-01-04 | 2027-01-04 |  |  |  | PACKING LIST ot 4387 | ot 4387 -ZVN 1-16-330/4 + TOB + REJ + JF | ot 4387 -ZVN 1-16-330/4 + TOB + REJ + JF,PACKING LIST ot 4387
1217119226642174 | 2026-08-03 13:40 |  | 2026-08-10 15:06 | ot 4387 -ZVN 1-16-330/4 + TOB + REJ + JF |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2027-01-04 | 2027-01-04 |  |  |  | PACKING LIST ot 4387 | ot 4387 -ZVN 1-16-330/4 + TOB + REJ + JF | PACKING LIST ot 4387 ,ot 4387 -ZVN 1-16-330/4 + TOB + REJ + JF
1217119090760222 | 2026-08-03 13:40 |  | 2026-08-10 15:07 | Despacho ot 4387 |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2027-01-05 | 2027-01-05 |  |  |  | Logistica: | ot 4387 -ZVN 1-16-330/4 + TOB + REJ + JF,ot 4387 -ZVN 1-16-330/4 + TOB + REJ + JF | Gestion,Logistica:,Costos | 2027-01-05 | 2027-01-05 | Baja | 0 | Tarea sin iniciar
1217119128554974 | 2026-08-03 13:40 |  | 2026-08-10 15:06 | ot 4387 -ZVN 1-16-330/4 + TOB + REJ + JF |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2027-01-05 | 2027-01-05 |  |  |  | Despacho ot 4387 | ot 4387 -ZVN 1-16-330/4 + TOB + REJ + JF | Gestion,Costos,Despacho ot 4387
1217119128554992 | 2026-08-03 13:40 |  | 2026-08-10 15:06 | ot 4387 -ZVN 1-16-330/4 + TOB + REJ + JF |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2027-01-05 | 2027-01-05 |  |  |  | Despacho ot 4387 | ot 4387 -ZVN 1-16-330/4 + TOB + REJ + JF | Costos,Despacho ot 4387 ,Gestion
1217119128583185 | 2026-08-03 13:40 |  | 2026-08-10 15:00 | Cierre proyecto: | Fabricación 50001586 | [6 empty] | 50001586 - "ZITRON PERU SAC CONDESTABLE" |  | Gestion,Costos
1217119128583197 | 2026-08-03 13:40 |  | 2026-08-10 15:07 | Gestion |  | Nicolás | nicolas.tello@zitron.com | 2027-01-06 | 2027-01-14 |  |  |  | Cierre proyecto: | Despacho ot 4387 ,ot 4387 -ZVN 1-16-330/4 + TOB + REJ + JF,ot 4387 -ZVN 1-16-330/4 + TOB + REJ + JF | Cierre proyecto: | 2027-01-14 | 2027-01-06 | Baja | 0 | Tarea sin iniciar
1217119014613608 | 2026-08-03 13:40 |  | 2026-08-10 15:07 | Costos |  | Nicolás | nicolas.tello@zitron.com | 2027-01-06 | 2027-01-14 |  |  |  | Cierre proyecto: | Despacho ot 4387 ,ot 4387 -ZVN 1-16-330/4 + TOB + REJ + JF,ot 4387 -ZVN 1-16-330/4 + TOB + REJ + JF | Cierre proyecto: | 2027-01-14 | 2027-01-06 | Baja | 0 | Tarea sin iniciar