## 50001591 - "ZITRON COLOMBIA AR
50001591 - "ZITRON COLOMBIA ARIS MARAMTO" | [6 empty] | Powered by
Task ID | Created At | Completed At | Last Modified | Name | Section/Column | Assignee | Assignee Email | Start Date | Due Date | Tags | Notes | Projects | Parent task | Blocked By (Dependencies) | Blocking (Dependencies) | Entrega | inicio | Prioridad | Avance Tarea | Estatus
1217117619809517 | 2026-08-03 13:41 | 2026-08-03 19:31 | 2026-08-03 19:31 | Kick Off meeting: | Fabricación 50001591 | [6 empty] | 50001591 - "ZITRON COLOMBIA ARIS MARAMTO" | [6 empty] | 1 | Tarea Terminada
1217119120299574 | 2026-08-03 13:41 | 2026-08-03 19:31 | 2026-08-05 13:39 | Apertura pedido |  | Carlos Pérez | cperez@zitron.com | 2026-08-04 | 2026-08-04 |  | Buenas, Para el pedido 50001591, se tienen 2 ventiladores ZVN 1-9-86/2 para ARIS MINING MARMATO (Colombia): Alcance Chile: TOBERA + REJILLA + VENT Alcance Colombia: 2 FAR + TIPO B (900 a 1000 MM) + VDF Plano para fabricación: Ventilador ZVN 1-9-86/2 Carpeta de Planos. hgutierrez@zitron.com por favor tu apoyo. Definición Rodete ZVN 1-9: Alabe s/ plano 4999.01 Código 300000 Rodete de placas s/plano 4999.00 Z8 N590 Calaje y consumo: hgutierrez@zitron.com por favor tu apoyo. Datos eléctricos motor 86KW: 86kW, 460 V, 60 Hz, IP-55, f.s 1.0 Tratamiento superficial estándar Zitrón: Preparación de superficie: SA 2 ½ 1ª capa imprimación 60 micras Hempadur 15570 Color 12430 2ª capa Acabado 40 micras Hempathane HS 55610 Color 20450 RAL 9001 Fecha de Entrega Proyecto: 06-10-2026 |  | Kick Off meeting: |  |  | 2026-08-04 | 2026-08-04 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1217119227877897 | 2026-08-03 13:41 | 2026-08-03 19:31 | 2026-09-06 13:45 | Alcance del proyecto |  | Carlos Pérez | cperez@zitron.com | 2026-08-04 | 2026-08-04 |  |  |  | Kick Off meeting: |  |  | 2026-08-04 | 2026-08-04 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1217119227877913 | 2026-08-03 13:41 | 2026-08-03 19:31 | 2026-09-06 13:45 | Definicion Tecnica de componentes principales |  | Carlos Pérez | cperez@zitron.com | 2026-08-04 | 2026-08-04 |  |  |  | Kick Off meeting: |  | Ingenieria Detalle,Reserva Alabes OT 4394 ,Reserva rodete OT 4394 ,Ingenieria Basica Motor | 2026-08-04 | 2026-08-04 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1217117619809519 | 2026-08-03 13:41 | 2026-08-21 15:55 | 2026-08-21 15:55 | Ingenieria Jefe de proyecto: | Fabricación 50001591 | [6 empty] | 50001591 - "ZITRON COLOMBIA ARIS MARAMTO" |  | Ingenieria Detalle |  |  |  |  | 1 | Tarea Terminada
1217120302071407 | 2026-08-03 18:41 | 2026-08-21 15:55 | 2026-08-21 15:55 | Ingenieria Basica Motor |  | Carlos Pérez | cperez@zitron.com | 2026-08-05 | 2026-08-06 |  |  |  | Ingenieria Jefe de proyecto: | Definicion Tecnica de componentes principales | Propuesta Motor ot 4394 | 2026-08-06 | 2026-08-05 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1217119129757861 | 2026-08-03 13:41 | 2026-08-18 13:16 | 2026-09-06 13:45 | Ingenieria Detalle |  | Carlos Pérez | cperez@zitron.com | 2026-08-05 | 2026-08-07 |  |  |  | Ingenieria Jefe de proyecto: | Definicion Tecnica de componentes principales | Ingenieria Jefe de proyecto:,Plano Preliminar OT 4394 | 2026-08-07 | 2026-08-05 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1217117619809521 | 2026-08-03 13:41 |  | 2026-08-03 18:52 | Reservas | Fabricación 50001591 | [6 empty] | 50001591 - "ZITRON COLOMBIA ARIS MARAMTO" |  | Reserva Alabes OT 4394 ,Reserva rodete OT 4394
1217119120448611 | 2026-08-03 13:41 |  | 2026-08-06 04:46 | Reserva Alabes OT 4394 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-08-04 | 2026-08-05 |  |  |  | Reservas | Definicion Tecnica de componentes principales | Recepcion Alabe OT 4394,Reservas | 2026-08-05 | 2026-08-04 | Alta | 0 | Tarea en curso
1217119227894752 | 2026-08-03 13:41 |  | 2026-08-06 04:46 | Reserva rodete OT 4394 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-08-04 | 2026-08-05 |  |  |  | Reservas | Definicion Tecnica de componentes principales | Recepcion Rodete OT 4394,Reservas | 2026-08-05 | 2026-08-04 | Alta | 0 | Tarea en curso
1217117339188555 | 2026-08-03 13:41 |  | 2026-08-03 18:57 | Propuesta compras: | Fabricación 50001591 | [6 empty] | 50001591 - "ZITRON COLOMBIA ARIS MARAMTO" |  | propuesta Corte laser OT 4394
1217119120459220 | 2026-08-03 13:41 |  | 2026-09-11 03:21 | propuesta Corte laser OT 4394 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-09-09 | 2026-09-10 |  |  |  | Propuesta compras: | Check Planos OT 4394 | Propuesta compras:,Generación OC corte laser ot 4394 | 2026-09-10 | 2026-09-09 | Alta | 0 | Tarea en curso
1217119120468560 | 2026-08-03 13:41 |  | 2026-09-11 03:21 | Propuesta Corte plasma OT 4394 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-09-09 | 2026-09-10 |  |  |  | Propuesta compras: | Check Planos OT 4394 | Generacion OC Corte plasma OT 4394 | 2026-09-10 | 2026-09-09 | Alta | 0 | Tarea en curso
1217119120468573 | 2026-08-03 13:41 |  | 2026-09-11 03:21 | Propuesta Fabricación externa OT 4394 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-09-09 | 2026-09-10 |  |  |  | Propuesta compras: | Check Planos OT 4394 | Preparacion materiales OT 4394,Generacion Oc 4394 | 2026-09-10 | 2026-09-09 | Alta | 0 | Tarea en curso
1217119015630774 | 2026-08-03 13:41 |  | 2026-09-11 03:21 | Propuesta Mecanizado OT 4394 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-09-09 | 2026-09-10 |  |  |  | Propuesta compras: | Check Planos OT 4394 | Generación OC mecanizado OT 4394 | 2026-09-10 | 2026-09-09 | Alta | 0 | Tarea en curso
1217117339188565 | 2026-08-03 13:55 | 2026-08-21 15:55 | 2026-08-21 15:55 | Propuesta Motor ot 4394 |  | Carlos Pérez | cperez@zitron.com | 2026-08-10 | 2026-08-11 |  |  |  | Propuesta compras: | Ingenieria Basica Motor | Generación OC Motor OT 4394 | 2026-08-11 | 2026-08-10 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1217117339188557 | 2026-08-03 13:41 |  | 2026-08-03 19:00 | Compras: | Fabricación 50001591 | [6 empty] | 50001591 - "ZITRON COLOMBIA ARIS MARAMTO" |  | Corte Laser OT 4394
1217119015630789 | 2026-08-03 13:41 |  | 2026-09-18 03:47 | Corte Laser OT 4394 |  | Yerlia Ayleen Castillo Diaz | yerlia.castillo@zitron.com | 2026-09-11 | 2026-09-25 |  |  |  | Compras: | Fabricacion corte laser ot 4394 ,Generación OC corte laser ot 4394 | Compras: | 2026-09-25 | 2026-09-11 | Media | 0 | Tarea sin iniciar
1217119129799398 | 2026-08-03 13:41 |  | 2026-09-15 04:03 | Generación OC corte laser ot 4394 |  | Yerlia Ayleen Castillo Diaz | yerlia.castillo@zitron.com | 2026-09-11 | 2026-09-15 |  |  |  | Corte Laser OT 4394 | propuesta Corte laser OT 4394 | Fabricacion corte laser ot 4394 ,Corte Laser OT 4394 |  |  | Baja | 0 | Tarea sin iniciar
1217119015642377 | 2026-08-03 13:41 |  | 2026-08-05 13:40 | Fabricacion corte laser ot 4394 |  | Yerlia Ayleen Castillo Diaz | yerlia.castillo@zitron.com | 2026-09-16 | 2026-09-25 |  |  |  | Corte Laser OT 4394 | Generación OC corte laser ot 4394 | Corte Laser OT 4394,Recepcion corte laser OT 4394 |  |  | Baja | 0 | Tarea sin iniciar
1217119015642398 | 2026-08-03 13:41 |  | 2026-09-18 03:47 | Corte plasma OT 4394 |  | Yerlia Ayleen Castillo Diaz | yerlia.castillo@zitron.com | 2026-09-11 | 2026-09-25 |  |  |  | Compras: | Generacion OC Corte plasma OT 4394,Fabricación corte plasma OT 4394 |  | 2026-09-25 | 2026-09-11 | Media | 0 | Tarea sin iniciar
1217119120499122 | 2026-08-03 13:41 |  | 2026-09-15 04:03 | Generacion OC Corte plasma OT 4394 |  | Yerlia Ayleen Castillo Diaz | yerlia.castillo@zitron.com | 2026-09-11 | 2026-09-15 |  |  |  | Corte plasma OT 4394 | Propuesta Corte plasma OT 4394 | Corte plasma OT 4394,Fabricación corte plasma OT 4394
1217119120499140 | 2026-08-03 13:41 |  | 2026-08-05 13:40 | Fabricación corte plasma OT 4394 |  | Yerlia Ayleen Castillo Diaz | yerlia.castillo@zitron.com | 2026-09-16 | 2026-09-25 |  |  |  | Corte plasma OT 4394 | Generacion OC Corte plasma OT 4394 | Corte plasma OT 4394,Recepcion corte plasma OT 4394
1217119091865259 | 2026-08-03 13:41 |  | 2026-09-18 03:47 | Mecanizado OT 4394 |  | Yerlia Ayleen Castillo Diaz | yerlia.castillo@zitron.com | 2026-09-11 | 2026-09-25 |  |  |  | Compras: | Generación OC mecanizado OT 4394 ,Fabricación Mecanizado OT 4394 |  | 2026-09-25 | 2026-09-11 | Media | 0 | Tarea sin iniciar
1217119091865272 | 2026-08-03 13:41 |  | 2026-09-15 04:03 | Generación OC mecanizado OT 4394 |  | Yerlia Ayleen Castillo Diaz | yerlia.castillo@zitron.com | 2026-09-11 | 2026-09-15 |  |  |  | Mecanizado OT 4394 | Propuesta Mecanizado OT 4394 | Mecanizado OT 4394,Fabricación Mecanizado OT 4394
1217119129859561 | 2026-08-03 13:41 |  | 2026-08-05 13:41 | Fabricación Mecanizado OT 4394 |  | Yerlia Ayleen Castillo Diaz | yerlia.castillo@zitron.com | 2026-09-16 | 2026-09-25 |  |  |  | Mecanizado OT 4394 | Generación OC mecanizado OT 4394 | Mecanizado OT 4394,Recepcion mecanizado OT 4394
1217119129859579 | 2026-08-03 13:41 |  | 2026-08-05 13:41 | Fabricación externa OT 4394 |  | Rosemary Singh | rosemary.singh@zitron.com | 2026-09-11 | 2026-10-23 |  |  |  | Compras: | Generacion Oc 4394,Armado OT4394,Control de calidad OT 4394 |  | 2026-10-23 | 2026-09-11 | Baja | 0 | Tarea sin iniciar
1217119129870082 | 2026-08-03 13:41 |  | 2026-08-05 13:41 | Generacion Oc 4394 |  | Rosemary Singh | rosemary.singh@zitron.com | 2026-09-11 | 2026-09-23 |  |  |  | Fabricación externa OT 4394 | Propuesta Fabricación externa OT 4394 | Fabricación externa OT 4394,Armado OT4394
1217119129870100 | 2026-08-03 13:41 |  | 2026-08-05 13:41 | Armado OT4394 |  | Rosemary Singh | rosemary.singh@zitron.com | 2026-09-24 | 2026-10-22 |  |  |  | Fabricación externa OT 4394 | Generacion Oc 4394 | Fabricación externa OT 4394,Control de calidad OT 4394
1217119129876409 | 2026-08-03 13:41 |  | 2026-08-05 13:41 | Control de calidad OT 4394 |  | Nicolás López | nicolas.lopez@zitron.com |  | 2026-10-23 |  |  |  | Fabricación externa OT 4394 | Armado OT4394 | Fabricación externa OT 4394
1217117339188567 | 2026-08-03 13:55 | 2026-08-21 15:55 | 2026-09-14 03:14 | Motor OT 4394 |  | Eliana | ecarico@zitron.com | 2026-08-12 | 2026-09-21 |  |  |  | Compras: | Generación OC Motor OT 4394,Fabricación Motor OT 4394 ,Planos motor proveedor OT 4394 |  | 2026-09-21 | 2026-08-12 | Media | 1 | Tarea Terminada
1217117339188568 | 2026-08-03 13:55 | 2026-08-21 15:55 | 2026-08-21 15:55 | Generación OC Motor OT 4394 |  | Eliana | ecarico@zitron.com | 2026-08-12 | 2026-08-20 |  |  |  | Motor OT 4394 | Propuesta Motor ot 4394 | Fabricación Motor OT 4394 ,Planos motor proveedor OT 4394 ,Motor OT 4394
1217117339188569 | 2026-08-03 13:55 | 2026-08-21 15:55 | 2026-08-21 15:55 | Fabricación Motor OT 4394 |  | Eliana | ecarico@zitron.com | 2026-08-21 | 2026-09-21 |  |  |  | Motor OT 4394 | Generación OC Motor OT 4394 | Motor OT 4394,Recepcion motor OT 4394
1217117339188570 | 2026-08-03 13:56 | 2026-08-21 15:55 | 2026-08-21 15:55 | Planos motor proveedor OT 4394 |  | Eliana | ecarico@zitron.com | 2026-08-21 | 2026-08-31 |  |  |  | Motor OT 4394 | Generación OC Motor OT 4394 | Motor OT 4394,Plano Definitivos OT 4394
1217119015560857 | 2026-08-03 13:41 |  | 2026-08-21 17:10 | Ingenieria y diseñoo: | Fabricación 50001591 | [6 empty] | 50001591 - "ZITRON COLOMBIA ARIS MARAMTO" |  | Check Planos OT 4394,Plano Preliminar OT 4394,Check pruebas FAT OT 4394,Plano Definitivos OT 4394
1217119120581017 | 2026-08-03 13:41 | 2026-08-18 14:30 | 2026-08-18 14:31 | Plano Preliminar OT 4394 |  | Gonzalo Javier Dávila Bade | gonzalo.davila@zitron.com | 2026-08-10 | 2026-08-14 |  |  |  | Ingenieria y diseñoo: | Ingenieria Detalle | Ingenieria y diseñoo:,Plano Definitivos OT 4394 | 2026-08-14 | 2026-08-10 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1217119228070413 | 2026-08-03 13:41 | 2026-08-21 17:10 | 2026-09-08 03:47 | Plano Definitivos OT 4394 |  | Gonzalo Javier Dávila Bade | gonzalo.davila@zitron.com | 2026-09-01 | 2026-09-07 |  |  |  | Ingenieria y diseñoo: | Plano Preliminar OT 4394,Planos motor proveedor OT 4394 | Check Planos OT 4394,Ingenieria y diseñoo: | 2026-09-07 | 2026-09-01 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1217119228070436 | 2026-08-03 13:41 | 2026-08-21 17:10 | 2026-09-09 03:54 | Check Planos OT 4394 |  | Hernan Roberto Gutierrez Barrientos | hgutierrez@zitron.com | 2026-09-08 | 2026-09-08 |  |  |  | Ingenieria y diseñoo: | Plano Definitivos OT 4394 | Propuesta Fabricación externa OT 4394,Propuesta Mecanizado OT 4394 ,Propuesta Corte plasma OT 4394,propuesta Corte laser OT 4394,Ingenieria y diseñoo:,OT 4394 -ZVN 1-9-86/2 + TOB + REJ,OT 4394 -ZVN 1-9-86/2 + TOB + REJ,OT 4394 -ZVN 1-9-86/2 + TOB + REJ,OT 4394 -ZVN 1-9-86/2 + TOB + REJ,OT 4394 -ZVN 1-9-86/2 + TOB + REJ,OT 4394 -ZVN 1-9-86/2 + TOB + REJ,OT 4394 -ZVN 1-9-86/2 + TOB + REJ,OT 4394 -ZVN 1-9-86/2 + TOB + REJ | 2026-09-08 | 2026-09-08 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1217119120613759 | 2026-08-03 13:41 |  | 2026-08-05 14:29 | Check pruebas FAT OT 4394 |  | Francisca González Cornejo | francisca.gonzalez@zitron.com | 2026-10-27 | 2026-10-27 |  |  |  | Ingenieria y diseñoo: | OT 4394 -ZVN 1-9-86/2 + TOB + REJ,OT 4394 -ZVN 1-9-86/2 + TOB + REJ,OT 4394 -ZVN 1-9-86/2 + TOB + REJ | Ingenieria y diseñoo: | 2026-10-27 | 2026-10-27 | Baja | 0 | Tarea sin iniciar
1217119120613777 | 2026-08-03 13:42 |  | 2026-08-05 15:14 | OT 4394 -ZVN 1-9-86/2 + TOB + REJ |  | Francisca González Cornejo | francisca.gonzalez@zitron.com | 2026-10-27 | 2026-10-27 |  |  |  | Check pruebas FAT OT 4394 | OT 4394 -ZVN 1-9-86/2 + TOB + REJ | OT 4394 -ZVN 1-9-86/2 + TOB + REJ,Check pruebas FAT OT 4394
1217119129954692 | 2026-08-03 13:42 |  | 2026-08-05 15:14 | OT 4394 -ZVN 1-9-86/2 + TOB + REJ |  | Francisca González Cornejo | francisca.gonzalez@zitron.com | 2026-10-27 | 2026-10-27 |  |  |  | Check pruebas FAT OT 4394 | OT 4394 -ZVN 1-9-86/2 + TOB + REJ | Preparación Materiales,Preparación Materiales,Preparación Materiales,Preparación Materiales,Preparación Materiales,OT 4394 -ZVN 1-9-86/2 + TOB + REJ,OT 4347 Preparación Materiales,Check pruebas FAT OT 4394,Preparación Materiales,Preparación Materiales,Preparación Materiales,Preparación Materiales
1217119120644498 | 2026-08-03 13:42 |  | 2026-08-05 15:14 | OT 4394 -ZVN 1-9-86/2 + TOB + REJ |  | Francisca González Cornejo | francisca.gonzalez@zitron.com | 2026-10-27 | 2026-10-27 |  |  |  | Check pruebas FAT OT 4394 | OT 4394 -ZVN 1-9-86/2 + TOB + REJ | Check pruebas FAT OT 4394,OT 4394 -ZVN 1-9-86/2 + TOB + REJ
1217157927256361 | 2026-08-05 14:29 |  | 2026-08-05 15:37 | OT 4394 -ZVN 1-9-86/2 + TOB + REJ |  | Francisca González Cornejo | francisca.gonzalez@zitron.com | 2026-10-27 | 2026-10-27 |  |  |  | Check pruebas FAT OT 4394 | OT 4394 -ZVN 1-9-86/2 + TOB + REJ | OT 4394 -ZVN 1-9-86/2 + TOB + REJ
1217119120644524 | 2026-08-03 13:42 |  | 2026-08-03 19:07 | Bodega | Fabricación 50001591 | [6 empty] | 50001591 - "ZITRON COLOMBIA ARIS MARAMTO" |  | Control de calidad Mecanizado OT 4394,Recepcion corte laser OT 4394,Recepcion mecanizado OT 4394,Control de calidad corte Laser OT 4394,Recepcion corte plasma OT 4394,Control de calidad Corte plasma OT 4394
1217119120654994 | 2026-08-03 13:42 |  | 2026-08-05 13:42 | Recepcion corte laser OT 4394 |  | Victor Muñoz | victor.munoz@zitron.com | 2026-09-28 | 2026-09-28 |  |  |  | Bodega | Fabricacion corte laser ot 4394 | Bodega ,Control de calidad corte Laser OT 4394 | 2026-09-28 | 2026-09-28 | Baja | 0 | Tarea sin iniciar
1217119120655017 | 2026-08-03 13:42 |  | 2026-08-05 13:42 | Recepcion corte plasma OT 4394 |  | Victor Muñoz | victor.munoz@zitron.com | 2026-09-28 | 2026-09-28 |  |  |  | Bodega | Fabricación corte plasma OT 4394 | Bodega ,Control de calidad Corte plasma OT 4394 | 2026-09-28 | 2026-09-28 | Baja | 0 | Tarea sin iniciar
1217119130010166 | 2026-08-03 13:42 |  | 2026-08-05 13:42 | Recepcion mecanizado OT 4394 |  | Victor Muñoz | victor.munoz@zitron.com | 2026-09-28 | 2026-09-28 |  |  |  | Bodega | Fabricación Mecanizado OT 4394 | Control de calidad Mecanizado OT 4394,Bodega | 2026-09-28 | 2026-09-28 | Baja | 0 | Tarea sin iniciar
1217119120674818 | 2026-08-03 13:42 |  | 2026-08-05 13:42 | Control de calidad corte Laser OT 4394 |  | Nicolás López | nicolas.lopez@zitron.com | 2026-09-29 | 2026-09-29 |  |  |  | Bodega | Recepcion corte laser OT 4394 | OT 4394 -ZVN 1-9-86/2 + TOB + REJ,OT 4394 -ZVN 1-9-86/2 + TOB + REJ,Bodega ,OT 4394 -ZVN 1-9-86/2 + TOB + REJ | 2026-09-29 | 2026-09-29 | Baja | 0 | Tarea sin iniciar
1217119130026036 | 2026-08-03 13:42 |  | 2026-08-05 13:42 | Control de calidad Corte plasma OT 4394 |  | Nicolás López | nicolas.lopez@zitron.com | 2026-09-29 | 2026-09-29 |  |  |  | Bodega | Recepcion corte plasma OT 4394 | OT 4394 -ZVN 1-9-86/2 + TOB + REJ,OT 4394 -ZVN 1-9-86/2 + TOB + REJ,Bodega ,OT 4394 -ZVN 1-9-86/2 + TOB + REJ | 2026-09-29 | 2026-09-29 | Baja | 0 | Tarea sin iniciar
1217119130026059 | 2026-08-03 13:42 |  | 2026-08-05 13:42 | Control de calidad Mecanizado OT 4394 |  | Nicolás López | nicolas.lopez@zitron.com | 2026-09-29 | 2026-09-29 |  |  |  | Bodega | Recepcion mecanizado OT 4394 | Bodega ,OT 4394 -ZVN 1-9-86/2 + TOB + REJ,OT 4394 -ZVN 1-9-86/2 + TOB + REJ,OT 4394 -ZVN 1-9-86/2 + TOB + REJ | 2026-09-29 | 2026-09-29 | Baja | 0 | Tarea sin iniciar
1217119015755965 | 2026-08-03 13:42 |  | 2026-08-03 19:12 | Caldereria | Fabricación 50001591 | [6 empty] | 50001591 - "ZITRON COLOMBIA ARIS MARAMTO" |  | Preparacion materiales OT 4394,Armado OT 4394,Control de calidad Armado OT 4394
1217119015755977 | 2026-08-03 13:42 |  | 2026-08-05 14:37 | Preparacion materiales OT 4394 |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-09-30 | 2026-10-02 |  |  |  | Caldereria | Propuesta Fabricación externa OT 4394 | OT 4394 -ZVN 1-9-86/2 + TOB + REJ,OT 4394 -ZVN 1-9-86/2 + TOB + REJ,OT 4394 -ZVN 1-9-86/2 + TOB + REJ,Caldereria | 2026-10-02 | 2026-09-30 | Baja | 0 | Tarea sin iniciar
1217119228179512 | 2026-08-03 13:42 |  | 2026-08-05 14:29 | Armado OT 4394 |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-10-05 | 2026-10-09 |  |  |  | Caldereria | OT 4394 -ZVN 1-9-86/2 + TOB + REJ,OT 4394 -ZVN 1-9-86/2 + TOB + REJ,OT 4394 -ZVN 1-9-86/2 + TOB + REJ | Caldereria | 2026-10-09 | 2026-10-05 | Baja | 0 | Tarea sin iniciar
1217119130040774 | 2026-08-03 13:42 |  | 2026-08-21 17:10 | OT 4394 -ZVN 1-9-86/2 + TOB + REJ |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-10-05 | 2026-10-09 |  |  |  | Armado OT 4394 | Control de calidad Mecanizado OT 4394,Control de calidad corte Laser OT 4394,Control de calidad Corte plasma OT 4394,Check Planos OT 4394,Preparacion materiales OT 4394 | Armado OT 4394,OT 4394 -ZVN 1-9-86/2 + TOB + REJ
1217119091988585 | 2026-08-03 13:42 |  | 2026-08-21 17:10 | OT 4394 -ZVN 1-9-86/2 + TOB + REJ |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-10-05 | 2026-10-09 |  |  |  | Armado OT 4394 | Control de calidad Corte plasma OT 4394,Check Planos OT 4394,Preparacion materiales OT 4394,Control de calidad Mecanizado OT 4394,Control de calidad corte Laser OT 4394 | Armado OT 4394,OT 4394 -ZVN 1-9-86/2 + TOB + REJ
1217119015800664 | 2026-08-03 13:42 |  | 2026-08-21 17:10 | OT 4394 -ZVN 1-9-86/2 + TOB + REJ |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-10-05 | 2026-10-09 |  |  |  | Armado OT 4394 | Control de calidad Corte plasma OT 4394,Control de calidad Mecanizado OT 4394,Check Planos OT 4394,Preparacion materiales OT 4394,Control de calidad corte Laser OT 4394 | Armado OT 4394,OT 4394 -ZVN 1-9-86/2 + TOB + REJ
1217157927256362 | 2026-08-05 14:29 |  | 2026-08-05 17:12 | OT 4394 -ZVN 1-9-86/2 + TOB + REJ |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-10-05 | 2026-10-09 |  |  |  | Armado OT 4394 | Preparacion materiales OT 4395 | OT 4394 -ZVN 1-9-86/2 + TOB + REJ
1217119228070760 | 2026-08-03 13:42 |  | 2026-08-05 14:29 | Control de calidad Armado OT 4394 |  | Nicolás López | nicolas.lopez@zitron.com |  | 2026-10-12 |  |  |  | Caldereria | OT 4394 -ZVN 1-9-86/2 + TOB + REJ,OT 4394 -ZVN 1-9-86/2 + TOB + REJ,OT 4394 -ZVN 1-9-86/2 + TOB + REJ | Caldereria | 2026-10-12 | 2026-10-12 | Baja | 0 | Tarea sin iniciar
1217119228285059 | 2026-08-03 13:42 |  | 2026-08-21 17:10 | OT 4394 -ZVN 1-9-86/2 + TOB + REJ |  | Nicolás López | nicolas.lopez@zitron.com | 2026-10-12 | 2026-10-12 |  |  |  | Control de calidad Armado OT 4394 | OT 4394 -ZVN 1-9-86/2 + TOB + REJ,Check Planos OT 4394 | OT 4394 -ZVN 1-9-86/2 + TOB + REJ,Control de calidad Armado OT 4394
1217119092028841 | 2026-08-03 13:42 |  | 2026-08-21 17:10 | OT 4394 -ZVN 1-9-86/2 + TOB + REJ |  | Nicolás López | nicolas.lopez@zitron.com | 2026-10-12 | 2026-10-12 |  |  |  | Control de calidad Armado OT 4394 | OT 4394 -ZVN 1-9-86/2 + TOB + REJ,Check Planos OT 4394 | OT 4394 -ZVN 1-9-86/2 + TOB + REJ,Control de calidad Armado OT 4394
1217119092028864 | 2026-08-03 13:42 |  | 2026-08-21 17:10 | OT 4394 -ZVN 1-9-86/2 + TOB + REJ |  | Nicolás López | nicolas.lopez@zitron.com | 2026-10-12 | 2026-10-12 |  |  |  | Control de calidad Armado OT 4394 | Check Planos OT 4394,OT 4394 -ZVN 1-9-86/2 + TOB + REJ | Control de calidad Armado OT 4394,OT 4394 -ZVN 1-9-86/2 + TOB + REJ
1217157927256363 | 2026-08-05 14:29 |  | 2026-08-05 14:54 | OT 4394 -ZVN 1-9-86/2 + TOB + REJ |  | Nicolás López | nicolas.lopez@zitron.com |  | 2026-10-12 |  |  |  | Control de calidad Armado OT 4394 | OT 4394 -ZVN 1-9-86/2 + TOB + REJ | OT 4394 -ZVN 1-9-86/2 + TOB + REJ,OT 4394 -ZVN 1-9-86/2 + TOB + REJ
1217119015881793 | 2026-08-03 13:42 |  | 2026-08-03 19:13 | Bodega: | Fabricación 50001591 | [6 empty] | 50001591 - "ZITRON COLOMBIA ARIS MARAMTO" |  | Recepcion Alabe OT 4394,Recepcion motor OT 4394,Recepcion Rodete OT 4394
1217119015881805 | 2026-08-03 13:42 |  | 2026-08-08 04:09 | Recepcion Alabe OT 4394 |  | Victor Muñoz | victor.munoz@zitron.com | 2026-08-06 | 2026-08-07 |  |  |  | Bodega: | Reserva Alabes OT 4394 | Bodega:,OT 4394 -ZVN 1-9-86/2 + TOB + REJ,OT 4394 -ZVN 1-9-86/2 + TOB + REJ,OT 4394 -ZVN 1-9-86/2 + TOB + REJ,OT 4394 -ZVN 1-9-86/2 + TOB + REJ | 2026-08-07 | 2026-08-06 | Alta | 0 | Tarea sin iniciar
1217119130136803 | 2026-08-03 13:42 |  | 2026-08-08 04:09 | Recepcion Rodete OT 4394 |  | Victor Muñoz | victor.munoz@zitron.com | 2026-08-06 | 2026-08-07 |  |  |  | Bodega: | Reserva rodete OT 4394 | Bodega:,OT 4394 -ZVN 1-9-86/2 + TOB + REJ,OT 4394 -ZVN 1-9-86/2 + TOB + REJ,OT 4394 -ZVN 1-9-86/2 + TOB + REJ,OT 4394 -ZVN 1-9-86/2 + TOB + REJ | 2026-08-07 | 2026-08-06 | Alta | 0 | Tarea sin iniciar
1217119130136826 | 2026-08-03 13:42 |  | 2026-09-15 03:16 | Recepcion motor OT 4394 |  | Victor Muñoz | victor.munoz@zitron.com | 2026-09-22 | 2026-09-22 |  |  |  | Bodega: | Fabricación Motor OT 4394 | Bodega:,OT 4394 -ZVN 1-9-86/2 + TOB + REJ,OT 4394 -ZVN 1-9-86/2 + TOB + REJ,OT 4394 -ZVN 1-9-86/2 + TOB + REJ,OT 4394 -ZVN 1-9-86/2 + TOB + REJ | 2026-09-22 | 2026-09-22 | Media | 0 | Tarea en curso
1217119015882066 | 2026-08-03 13:42 |  | 2026-08-03 19:25 | Montaje: | Fabricación 50001591 | [6 empty] | 50001591 - "ZITRON COLOMBIA ARIS MARAMTO" |  | Revestimiento OT 4394,Montaje Rodete OT 4394,Montaje motor OT 4394
1217119120862844 | 2026-08-03 13:42 |  | 2026-08-05 14:51 | Revestimiento OT 4394 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-10-13 | 2026-10-19 |  |  |  | Montaje: | OT 4394 -ZVN 1-9-86/2 + TOB + REJ,OT 4394 -ZVN 1-9-86/2 + TOB + REJ,OT 4394 -ZVN 1-9-86/2 + TOB + REJ | Montaje: | 2026-10-19 | 2026-10-13 | Baja | 0 | Tarea sin iniciar
1217119120862862 | 2026-08-03 13:42 |  | 2026-08-05 13:43 | OT 4394 -ZVN 1-9-86/2 + TOB + REJ |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-10-13 | 2026-10-19 |  |  |  | Revestimiento OT 4394 | OT 4394 -ZVN 1-9-86/2 + TOB + REJ | Revestimiento OT 4394,OT 4394 -ZVN 1-9-86/2 + TOB + REJ
1217119015895823 | 2026-08-03 13:42 |  | 2026-08-05 13:43 | OT 4394 -ZVN 1-9-86/2 + TOB + REJ |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-10-13 | 2026-10-19 |  |  |  | Revestimiento OT 4394 | OT 4394 -ZVN 1-9-86/2 + TOB + REJ | Revestimiento OT 4394,OT 4394 -ZVN 1-9-86/2 + TOB + REJ
1217119015895841 | 2026-08-03 13:42 |  | 2026-08-05 13:43 | OT 4394 -ZVN 1-9-86/2 + TOB + REJ |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-10-13 | 2026-10-19 |  |  |  | Revestimiento OT 4394 | OT 4394 -ZVN 1-9-86/2 + TOB + REJ | OT 4394 -ZVN 1-9-86/2 + TOB + REJ,Revestimiento OT 4394
1217157927256392 | 2026-08-05 14:51 |  | 2026-08-05 14:54 | OT 4394 -ZVN 1-9-86/2 + TOB + REJ |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-10-13 | 2026-10-19 |  |  |  | Revestimiento OT 4394 | OT 4394 -ZVN 1-9-86/2 + TOB + REJ
1217117339188562 | 2026-08-03 13:54 |  | 2026-08-05 14:38 | Armado de rodete OT 4394 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-10-20 | 2026-10-20 |  |  |  | Montaje: | OT 4394 -ZVN 1-9-86/2 + TOB + REJ,OT 4394 -ZVN 1-9-86/2 + TOB + REJ,OT 4394 -ZVN 1-9-86/2 + TOB + REJ |  | 2026-10-20 | 2026-10-20 | Baja | 0 | Tarea sin iniciar
1217120296061496 | 2026-08-03 14:27 |  | 2026-08-05 13:43 | OT 4394 -ZVN 1-9-86/2 + TOB + REJ |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-10-20 | 2026-10-20 |  |  |  | Armado de rodete OT 4394 | Recepcion Rodete OT 4394,Recepcion Alabe OT 4394 | Armado de rodete OT 4394,OT 4394 -ZVN 1-9-86/2 + TOB + REJ
1217120296061497 | 2026-08-03 14:27 |  | 2026-08-05 13:43 | OT 4394 -ZVN 1-9-86/2 + TOB + REJ |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-10-20 | 2026-10-20 |  |  |  | Armado de rodete OT 4394 | Recepcion Alabe OT 4394,Recepcion Rodete OT 4394 | Armado de rodete OT 4394,OT 4394 -ZVN 1-9-86/2 + TOB + REJ
1217120302071383 | 2026-08-03 14:27 |  | 2026-08-05 13:43 | OT 4394 -ZVN 1-9-86/2 + TOB + REJ |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-10-20 | 2026-10-20 |  |  |  | Armado de rodete OT 4394 | Recepcion Alabe OT 4394,Recepcion Rodete OT 4394 | Armado de rodete OT 4394,OT 4394 -ZVN 1-9-86/2 + TOB + REJ
1217157927256374 | 2026-08-05 14:38 |  | 2026-08-05 15:35 | OT 4394 -ZVN 1-9-86/2 + TOB + REJ |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-10-20 | 2026-10-20 |  |  |  | Armado de rodete OT 4394 | Recepcion Alabe OT 4394,Recepcion Rodete OT 4394 | OT 4394 -ZVN 1-9-86/2 + TOB + REJ,OT 4394 -ZVN 1-9-86/2 + TOB + REJ,OT 4394 -ZVN 1-9-86/2 + TOB + REJ
1217119130232104 | 2026-08-03 13:42 |  | 2026-08-05 14:38 | Montaje motor OT 4394 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-10-21 | 2026-10-21 |  |  |  | Montaje: | OT 4394 -ZVN 1-9-86/2 + TOB + REJ,OT 4394 -ZVN 1-9-86/2 + TOB + REJ,Montaje Rodete OT 4394,OT 4394 -ZVN 1-9-86/2 + TOB + REJ | Conexión eléctrica OT 4394,Montaje: | 2026-10-21 | 2026-10-21 | Baja | 0 | Tarea sin iniciar
1217119092175836 | 2026-08-03 13:42 |  | 2026-08-21 17:10 | OT 4394 -ZVN 1-9-86/2 + TOB + REJ |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-10-21 | 2026-10-21 |  |  |  | Montaje motor OT 4394 | Recepcion motor OT 4394,Check Planos OT 4394,OT 4394 -ZVN 1-9-86/2 + TOB + REJ | Montaje motor OT 4394
1217119120917247 | 2026-08-03 13:42 |  | 2026-08-21 17:10 | OT 4394 -ZVN 1-9-86/2 + TOB + REJ |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-10-21 | 2026-10-21 |  |  |  | Montaje motor OT 4394 | Recepcion motor OT 4394,Check Planos OT 4394,OT 4394 -ZVN 1-9-86/2 + TOB + REJ | Montaje motor OT 4394,OT 4394 -ZVN 1-9-86/2 + TOB + REJ
1217119120917270 | 2026-08-03 13:42 |  | 2026-08-05 14:50 | OT 4394 -ZVN 1-9-86/2 + TOB + REJ |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-10-21 | 2026-10-21 |  |  |  | Montaje motor OT 4394 | OT 4394 -ZVN 1-9-86/2 + TOB + REJ,Recepcion motor OT 4394 | OT 4394 -ZVN 1-9-86/2 + TOB + REJ,Montaje motor OT 4394
1217157927256375 | 2026-08-05 14:38 |  | 2026-08-05 14:50 | OT 4394 -ZVN 1-9-86/2 + TOB + REJ |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-10-21 | 2026-10-21 |  |  |  | Montaje motor OT 4394 | OT 4394 -ZVN 1-9-86/2 + TOB + REJ,Recepcion motor OT 4394
1217119092117870 | 2026-08-03 13:42 |  | 2026-08-05 14:38 | Montaje Rodete OT 4394 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-10-22 | 2026-10-22 |  |  |  | Montaje: | OT 4394 -ZVN 1-9-86/2 + TOB + REJ,OT 4394 -ZVN 1-9-86/2 + TOB + REJ,OT 4394 -ZVN 1-9-86/2 + TOB + REJ | Montaje:,Montaje motor OT 4394 | 2026-10-22 | 2026-10-22 | Baja | 0 | Tarea sin iniciar
1217119130210198 | 2026-08-03 13:42 |  | 2026-08-05 13:44 | OT 4394 -ZVN 1-9-86/2 + TOB + REJ |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-10-22 | 2026-10-22 |  |  |  | Montaje Rodete OT 4394 | OT 4394 -ZVN 1-9-86/2 + TOB + REJ | Montaje Rodete OT 4394,OT 4394 -ZVN 1-9-86/2 + TOB + REJ
1217119015938558 | 2026-08-03 13:42 |  | 2026-08-05 13:44 | OT 4394 -ZVN 1-9-86/2 + TOB + REJ |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-10-22 | 2026-10-22 |  |  |  | Montaje Rodete OT 4394 | OT 4394 -ZVN 1-9-86/2 + TOB + REJ | Montaje Rodete OT 4394,OT 4394 -ZVN 1-9-86/2 + TOB + REJ,OT 4394 -ZVN 1-9-86/2 + TOB + REJ
1217119130215406 | 2026-08-03 13:42 |  | 2026-08-05 13:44 | OT 4394 -ZVN 1-9-86/2 + TOB + REJ |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-10-22 | 2026-10-22 |  |  |  | Montaje Rodete OT 4394 | OT 4394 -ZVN 1-9-86/2 + TOB + REJ | OT 4394 -ZVN 1-9-86/2 + TOB + REJ,Montaje Rodete OT 4394,OT 4394 -ZVN 1-9-86/2 + TOB + REJ
1217157927256376 | 2026-08-05 14:38 |  | 2026-08-05 14:57 | OT 4394 -ZVN 1-9-86/2 + TOB + REJ |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-10-22 | 2026-10-22 |  |  |  | Montaje Rodete OT 4394 | OT 4394 -ZVN 1-9-86/2 + TOB + REJ
1217119120862836 | 2026-08-03 13:42 |  | 2026-08-05 14:38 | Conexión eléctrica OT 4394 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-10-23 | 2026-10-23 |  |  |  | Montaje: | Montaje motor OT 4394,OT 4394 -ZVN 1-9-86/2 + TOB + REJ,OT 4394 -ZVN 1-9-86/2 + TOB + REJ,OT 4394 -ZVN 1-9-86/2 + TOB + REJ | Pruebas FAT OT 4394 | 2026-10-23 | 2026-10-23 | Baja | 0 | Tarea sin iniciar
1217120302071384 | 2026-08-03 14:27 |  | 2026-08-05 14:38 | OT 4394 -ZVN 1-9-86/2 + TOB + REJ |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-10-23 | 2026-10-23 |  |  |  | Conexión eléctrica OT 4394 | OT 4394 -ZVN 1-9-86/2 + TOB + REJ | Conexión eléctrica OT 4394,OT 4394 -ZVN 1-9-86/2 + TOB + REJ,OT 4394 -ZVN 1-9-86/2 + TOB + REJ
1217120302071385 | 2026-08-03 14:27 |  | 2026-08-05 14:38 | OT 4394 -ZVN 1-9-86/2 + TOB + REJ |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-10-23 | 2026-10-23 |  |  |  | Conexión eléctrica OT 4394 | OT 4394 -ZVN 1-9-86/2 + TOB + REJ | Conexión eléctrica OT 4394
1217120302071386 | 2026-08-03 14:27 |  | 2026-08-05 14:38 | OT 4394 -ZVN 1-9-86/2 + TOB + REJ |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-10-23 | 2026-10-23 |  |  |  | Conexión eléctrica OT 4394 | OT 4394 -ZVN 1-9-86/2 + TOB + REJ | Conexión eléctrica OT 4394,OT 4394 -ZVN 1-9-86/2 + TOB + REJ
1217157927256377 | 2026-08-05 14:38 |  | 2026-08-05 15:13 | OT 4394 -ZVN 1-9-86/2 + TOB + REJ |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-10-28 | 2026-10-28 |  |  |  | Conexión eléctrica OT 4394 | OT 4394 -ZVN 1-9-86/2 + TOB + REJ
1217119092223788 | 2026-08-03 13:42 |  | 2026-08-05 14:38 | Pruebas FAT OT 4394 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-10-26 | 2026-10-26 |  |  |  | Montaje: | OT 4394 -ZVN 1-9-86/2 + TOB + REJ,OT 4394 -ZVN 1-9-86/2 + TOB + REJ,Conexión eléctrica OT 4394,OT 4394 -ZVN 1-9-86/2 + TOB + REJ | RE-PINTADO OT 4394 | 2026-10-26 | 2026-10-26 | Baja | 0 | Tarea sin iniciar
1217119092223806 | 2026-08-03 13:42 |  | 2026-08-05 13:44 | OT 4394 -ZVN 1-9-86/2 + TOB + REJ |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-10-26 | 2026-10-26 |  |  |  | Pruebas FAT OT 4394 | OT 4394 -ZVN 1-9-86/2 + TOB + REJ | OT 4394 -ZVN 1-9-86/2 + TOB + REJ,Pruebas FAT OT 4394
1217119016025823 | 2026-08-03 13:42 |  | 2026-08-05 13:44 | OT 4394 -ZVN 1-9-86/2 + TOB + REJ |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-10-26 | 2026-10-26 |  |  |  | Pruebas FAT OT 4394 | OT 4394 -ZVN 1-9-86/2 + TOB + REJ,OT 4394 -ZVN 1-9-86/2 + TOB + REJ,OT 4394 -ZVN 1-9-86/2 + TOB + REJ | OT 4394 -ZVN 1-9-86/2 + TOB + REJ,Pruebas FAT OT 4394
1217119120969125 | 2026-08-03 13:42 |  | 2026-08-05 13:44 | OT 4394 -ZVN 1-9-86/2 + TOB + REJ |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-10-26 | 2026-10-26 |  |  |  | Pruebas FAT OT 4394 | OT 4394 -ZVN 1-9-86/2 + TOB + REJ,OT 4394 -ZVN 1-9-86/2 + TOB + REJ,OT 4394 -ZVN 1-9-86/2 + TOB + REJ | OT 4394 -ZVN 1-9-86/2 + TOB + REJ,Pruebas FAT OT 4394
1217157927256378 | 2026-08-05 14:38 |  | 2026-08-05 15:14 | OT 4394 -ZVN 1-9-86/2 + TOB + REJ |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-10-26 | 2026-10-26 |  |  |  | Pruebas FAT OT 4394 | OT 4394 -ZVN 1-9-86/2 + TOB + REJ | OT 4394 -ZVN 1-9-86/2 + TOB + REJ
1217119092247135 | 2026-08-03 13:42 |  | 2026-08-05 14:38 | RE-PINTADO OT 4394 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-10-28 | 2026-10-28 |  |  |  | Montaje: | Pruebas FAT OT 4394,OT 4394 -ZVN 1-9-86/2 + TOB + REJ,OT 4394 -ZVN 1-9-86/2 + TOB + REJ,OT 4394 -ZVN 1-9-86/2 + TOB + REJ |  | 2026-10-28 | 2026-10-28 | Baja | 0 | Tarea sin iniciar
1217119092248408 | 2026-08-03 13:42 |  | 2026-08-05 15:12 | OT 4394 -ZVN 1-9-86/2 + TOB + REJ |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-10-28 | 2026-10-28 |  |  |  | RE-PINTADO OT 4394 | OT 4394 -ZVN 1-9-86/2 + TOB + REJ | OT 4394 -ZVN 1-9-86/2 + TOB + REJ,RE-PINTADO OT 4394
1217119092248426 | 2026-08-03 13:42 |  | 2026-08-05 15:12 | OT 4394 -ZVN 1-9-86/2 + TOB + REJ |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-10-28 | 2026-10-28 |  |  |  | RE-PINTADO OT 4394 | OT 4394 -ZVN 1-9-86/2 + TOB + REJ | OT 4394 -ZVN 1-9-86/2 + TOB + REJ,RE-PINTADO OT 4394
1217119228452450 | 2026-08-03 13:42 |  | 2026-08-05 15:12 | OT 4394 -ZVN 1-9-86/2 + TOB + REJ |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-10-28 | 2026-10-28 |  |  |  | RE-PINTADO OT 4394 | OT 4394 -ZVN 1-9-86/2 + TOB + REJ | OT 4394 -ZVN 1-9-86/2 + TOB + REJ,RE-PINTADO OT 4394
1217157927256379 | 2026-08-05 14:38 |  | 2026-08-05 15:36 | OT 4394 -ZVN 1-9-86/2 + TOB + REJ |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-10-28 | 2026-10-28 |  |  |  | RE-PINTADO OT 4394 | OT 4394 -ZVN 1-9-86/2 + TOB + REJ | OT 4394 -ZVN 1-9-86/2 + TOB + REJ
1217119092278489 | 2026-08-03 13:42 |  | 2026-08-03 19:29 | Logistica: | Fabricación 50001591 | [6 empty] | 50001591 - "ZITRON COLOMBIA ARIS MARAMTO" |  | Coordinacion Entrega con Cliente OT 4394,Despacho OT 4394 ,PACKING LIST OT 4394
1217119092278501 | 2026-08-03 13:42 |  | 2026-08-05 14:31 | Coordinacion Entrega con Cliente OT 4394 |  | Karin Pinto | kpinto@zitron.com | 2026-10-29 | 2026-10-29 |  |  |  | Logistica: | OT 4394 -ZVN 1-9-86/2 + TOB + REJ,OT 4394 -ZVN 1-9-86/2 + TOB + REJ,OT 4394 -ZVN 1-9-86/2 + TOB + REJ | Logistica:,Embalaje OT 4394 | 2026-10-29 | 2026-10-29 | Baja | 0 | Tarea sin iniciar
1217119016081900 | 2026-08-03 13:42 |  | 2026-08-05 13:44 | OT 4394 -ZVN 1-9-86/2 + TOB + REJ |  | Karin Pinto | kpinto@zitron.com | 2026-10-29 | 2026-10-29 |  |  |  | Coordinacion Entrega con Cliente OT 4394 | OT 4394 -ZVN 1-9-86/2 + TOB + REJ | Coordinacion Entrega con Cliente OT 4394,OT 4394 -ZVN 1-9-86/2 + TOB + REJ
1217119016081918 | 2026-08-03 13:42 |  | 2026-08-05 13:44 | OT 4394 -ZVN 1-9-86/2 + TOB + REJ |  | Karin Pinto | kpinto@zitron.com | 2026-10-29 | 2026-10-29 |  |  |  | Coordinacion Entrega con Cliente OT 4394 | OT 4394 -ZVN 1-9-86/2 + TOB + REJ | OT 4394 -ZVN 1-9-86/2 + TOB + REJ,Coordinacion Entrega con Cliente OT 4394
1217119130369132 | 2026-08-03 13:42 |  | 2026-08-05 13:44 | OT 4394 -ZVN 1-9-86/2 + TOB + REJ |  | Karin Pinto | kpinto@zitron.com | 2026-10-29 | 2026-10-29 |  |  |  | Coordinacion Entrega con Cliente OT 4394 | OT 4394 -ZVN 1-9-86/2 + TOB + REJ | OT 4394 -ZVN 1-9-86/2 + TOB + REJ,Coordinacion Entrega con Cliente OT 4394
1217157927256364 | 2026-08-05 14:31 |  | 2026-08-05 15:37 | OT 4394 -ZVN 1-9-86/2 + TOB + REJ |  | Karin Pinto | kpinto@zitron.com | 2026-10-29 | 2026-10-29 |  |  |  | Coordinacion Entrega con Cliente OT 4394 | OT 4394 -ZVN 1-9-86/2 + TOB + REJ | OT 4394 -ZVN 1-9-86/2 + TOB + REJ
1217119121012650 | 2026-08-03 13:42 |  | 2026-08-05 14:31 | Embalaje OT 4394 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-10-30 | 2026-10-30 |  |  |  | Logistica: | OT 4394 -ZVN 1-9-86/2 + TOB + REJ,Coordinacion Entrega con Cliente OT 4394,OT 4394 -ZVN 1-9-86/2 + TOB + REJ,OT 4394 -ZVN 1-9-86/2 + TOB + REJ |  | 2026-10-30 | 2026-10-30 | Baja | 0 | Tarea sin iniciar
1217119121012866 | 2026-08-03 13:42 |  | 2026-08-05 13:45 | OT 4394 -ZVN 1-9-86/2 + TOB + REJ |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-10-30 | 2026-10-30 |  |  |  | Embalaje OT 4394 | OT 4394 -ZVN 1-9-86/2 + TOB + REJ | Embalaje OT 4394,OT 4394 -ZVN 1-9-86/2 + TOB + REJ
1217119121012884 | 2026-08-03 13:42 |  | 2026-08-05 13:45 | OT 4394 -ZVN 1-9-86/2 + TOB + REJ |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-10-30 | 2026-10-30 |  |  |  | Embalaje OT 4394 | OT 4394 -ZVN 1-9-86/2 + TOB + REJ | Embalaje OT 4394,OT 4394 -ZVN 1-9-86/2 + TOB + REJ
1217119016088934 | 2026-08-03 13:42 |  | 2026-08-05 13:45 | OT 4394 -ZVN 1-9-86/2 + TOB + REJ |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-10-30 | 2026-10-30 |  |  |  | Embalaje OT 4394 | OT 4394 -ZVN 1-9-86/2 + TOB + REJ | Embalaje OT 4394,OT 4394 -ZVN 1-9-86/2 + TOB + REJ
1217157927256365 | 2026-08-05 14:31 |  | 2026-08-05 15:38 | OT 4394 -ZVN 1-9-86/2 + TOB + REJ |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com |  | 2026-10-30 |  |  |  | Embalaje OT 4394 | OT 4394 -ZVN 1-9-86/2 + TOB + REJ | OT4 4394 -ZVN 1-9-86/2 + TOB + REJ
1217119228513453 | 2026-08-03 13:42 |  | 2026-08-05 14:31 | PACKING LIST OT 4394 |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-11-02 | 2026-11-02 |  |  |  | Logistica: | OT 4394 -ZVN 1-9-86/2 + TOB + REJ,OT 4394 -ZVN 1-9-86/2 + TOB + REJ,OT 4394 -ZVN 1-9-86/2 + TOB + REJ | Logistica: | 2026-11-02 | 2026-11-02 | Baja | 0 | Tarea sin iniciar
1217119228513471 | 2026-08-03 13:42 |  | 2026-08-05 13:45 | OT 4394 -ZVN 1-9-86/2 + TOB + REJ |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-11-02 | 2026-11-02 |  |  |  | PACKING LIST OT 4394 | OT 4394 -ZVN 1-9-86/2 + TOB + REJ | PACKING LIST OT 4394,OT 4394 -ZVN 1-9-86/2 + TOB + REJ
1217119130405882 | 2026-08-03 13:42 |  | 2026-08-05 13:45 | OT 4394 -ZVN 1-9-86/2 + TOB + REJ |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-11-02 | 2026-11-02 |  |  |  | PACKING LIST OT 4394 | OT 4394 -ZVN 1-9-86/2 + TOB + REJ | PACKING LIST OT 4394,OT 4394 -ZVN 1-9-86/2 + TOB + REJ
1217119130407136 | 2026-08-03 13:42 |  | 2026-08-05 13:45 | OT 4394 -ZVN 1-9-86/2 + TOB + REJ |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-11-02 | 2026-11-02 |  |  |  | PACKING LIST OT 4394 | OT 4394 -ZVN 1-9-86/2 + TOB + REJ | PACKING LIST OT 4394,OT 4394 -ZVN 1-9-86/2 + TOB + REJ
1217157927256366 | 2026-08-05 14:31 |  | 2026-08-05 15:38 | OT4 4394 -ZVN 1-9-86/2 + TOB + REJ |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-11-02 | 2026-11-02 |  |  |  | PACKING LIST OT 4394 | OT 4394 -ZVN 1-9-86/2 + TOB + REJ | OT 4394 -ZVN 1-9-86/2 + TOB + REJ
1217119228513964 | 2026-08-03 13:42 |  | 2026-08-05 14:31 | Despacho OT 4394 |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-11-03 | 2026-11-03 |  |  |  | Logistica: | OT 4394 -ZVN 1-9-86/2 + TOB + REJ,OT 4394 -ZVN 1-9-86/2 + TOB + REJ,OT 4394 -ZVN 1-9-86/2 + TOB + REJ | Costos,Gestion,Logistica: | 2026-11-03 | 2026-11-03 | Baja | 0 | Tarea sin iniciar
1217119130471211 | 2026-08-03 13:42 |  | 2026-08-05 13:45 | OT 4394 -ZVN 1-9-86/2 + TOB + REJ |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-11-03 | 2026-11-03 |  |  |  | Despacho OT 4394 | OT 4394 -ZVN 1-9-86/2 + TOB + REJ | Costos,Gestion,Despacho OT 4394
1217119228556537 | 2026-08-03 13:42 |  | 2026-08-05 13:45 | OT 4394 -ZVN 1-9-86/2 + TOB + REJ |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-11-03 | 2026-11-03 |  |  |  | Despacho OT 4394 | OT 4394 -ZVN 1-9-86/2 + TOB + REJ | Costos,Gestion,Despacho OT 4394
1217119228556555 | 2026-08-03 13:42 |  | 2026-08-05 13:45 | OT 4394 -ZVN 1-9-86/2 + TOB + REJ |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-11-03 | 2026-11-03 |  |  |  | Despacho OT 4394 | OT 4394 -ZVN 1-9-86/2 + TOB + REJ | Gestion,Costos,Despacho OT 4394
1217157927256367 | 2026-08-05 14:31 |  | 2026-08-05 15:39 | OT 4394 -ZVN 1-9-86/2 + TOB + REJ |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-11-03 | 2026-11-03 |  |  |  | Despacho OT 4394 | OT4 4394 -ZVN 1-9-86/2 + TOB + REJ
1217119092398083 | 2026-08-03 13:42 |  | 2026-08-03 19:29 | Cierre proyecto: | Fabricación 50001591 | [6 empty] | 50001591 - "ZITRON COLOMBIA ARIS MARAMTO" |  | Gestion,Costos
1217119092399457 | 2026-08-03 13:42 |  | 2026-08-05 13:46 | Gestion |  | Nicolás | nicolas.tello@zitron.com | 2026-11-05 | 2026-11-13 |  |  |  | Cierre proyecto: | OT 4394 -ZVN 1-9-86/2 + TOB + REJ,Despacho OT 4394 ,OT 4394 -ZVN 1-9-86/2 + TOB + REJ,OT 4394 -ZVN 1-9-86/2 + TOB + REJ | Cierre proyecto: | 2026-11-13 | 2026-11-05 | Baja | 0 | Tarea sin iniciar
1217119016211831 | 2026-08-03 13:42 |  | 2026-08-05 13:46 | Costos |  | Nicolás | nicolas.tello@zitron.com | 2026-11-05 | 2026-11-13 |  |  |  | Cierre proyecto: | Despacho OT 4394 ,OT 4394 -ZVN 1-9-86/2 + TOB + REJ,OT 4394 -ZVN 1-9-86/2 + TOB + REJ,OT 4394 -ZVN 1-9-86/2 + TOB + REJ | Cierre proyecto: | 2026-11-13 | 2026-11-05 | Baja | 0 | Tarea sin iniciar