## Tablero Servicios y mantención
Tablero Servicios y mantención | [6 empty] | Powered by
Task ID | Created At | Completed At | Last Modified | Name | Section/Column | Assignee | Assignee Email | Start Date | Due Date | Tags | Notes | Projects | Parent task | Blocked By (Dependencies) | Blocking (Dependencies) | TABL3 | Story points | Prioridad | Pais | avance
1214150417415456 | 2026-04-21 19:12 |  | 2026-08-01 04:33 | 50001530 - MINERA TIZAPA | En ejecución | Francisca Alejandra Ramos Aravales | francisca@zitron.com |  | 2026-07-31 |  |  | Tablero Servicios y mantención |  |  |  | TABL3-234 |  | Alta | Mexico
1214150417415461 | 2026-04-21 19:13 |  | 2026-04-21 19:13 | OT 4275 -SET DE ALABE S/PLANO 5521.01 | [8 empty] | 50001530 - MINERA TIZAPA |  |  | TABL3-235
1214150417415442 | 2026-04-21 19:08 |  | 2026-07-07 19:26 | 50001528 - MINERA CAPELA | En ejecución | Francisca Alejandra Ramos Aravales | francisca@zitron.com |  | 2026-04-08 |  |  | Tablero Servicios y mantención |  |  |  | TABL3-230 |  | Alta | Mexico
1214150417415447 | 2026-04-21 19:10 |  | 2026-04-22 15:50 | OT 4271 -Rodete ZVN 1-9-86/2 | [8 empty] | 50001528 - MINERA CAPELA |  |  | TABL3-231
1214150417415449 | 2026-04-21 19:11 |  | 2026-07-06 19:10 | 50001529 - MINERA ROBLE | En ejecución | Francisca Alejandra Ramos Aravales | francisca@zitron.com |  | 2026-04-08 |  |  | Tablero Servicios y mantención |  |  |  | TABL3-232 |  | Alta | Mexico
1214150417415454 | 2026-04-21 19:11 |  | 2026-04-21 19:12 | OT 4272-Rodete ZVN 1-9-86/2 | [8 empty] | 50001529 - MINERA ROBLE |  |  | TABL3-233
1213628910075658 | 2026-03-12 13:23 |  | 2026-07-30 13:41 | 50001511-AURA INGENIERIA | En ejecución |  |  |  | 2026-03-02 |  |  | Tablero Servicios y mantención |  |  |  | TABL3-34 |  | Alta | Chile
1213655817740708 | 2026-03-13 15:30 |  | 2026-03-13 15:31 | OT 4236 -REPARACION ZVN 1-16-110/4 NS: 2751-01-2019 | [8 empty] | 50001511-AURA INGENIERIA |  |  | TABL3-200
1213655817740710 | 2026-03-13 15:31 |  | 2026-03-13 15:31 | OT 4237 - REPARACION ZVN 1-16-110/4 NS: 2751-02-2019 | [8 empty] | 50001511-AURA INGENIERIA |  |  | TABL3-201
1216987061512471 | 2026-07-30 13:34 | 2026-08-12 17:33 | 2026-08-12 17:33 | Ot 4276 - suministro + reparacion vdf danfoss 132 kw/460v | Finalizados | sergio saavedra fernandez | sergio.saavedra@zitron.com |  |  |  |  | Tablero Servicios y mantención | 50001511-AURA INGENIERIA |  |  | TABL3-302
1213628910075657 | 2026-03-12 13:23 |  | 2026-07-07 19:12 | 50001510-MINERA TIZAPA | En ejecución | Francisca Alejandra Ramos Aravales | francisca@zitron.com |  | 2026-02-27 |  |  | Tablero Servicios y mantención |  |  |  | TABL3-33 |  | Alta | Mexico
1213655817740704 | 2026-03-13 15:29 |  | 2026-03-13 15:30 | OT 4235 - SET DE ÁLABES DE REPUESTO PARA VENTILADOR ZVN 1-24 | [8 empty] | 50001510-MINERA TIZAPA |  |  | TABL3-199
1213628910075663 | 2026-03-12 13:23 |  | 2026-07-07 19:28 | 50001521-CODELCO | En ejecución | Francisca Alejandra Ramos Aravales | francisca@zitron.com |  | 2026-03-11 |  |  | Tablero Servicios y mantención |  |  |  | TABL3-39 |  | Alta | Chile
1213655817740745 | 2026-03-13 15:38 |  | 2026-03-13 15:38 | OT 4250 - SET DE ALABES S/ PLANO 3806.01 | [8 empty] | 50001521-CODELCO |  |  | TABL3-214
1213628910075662 | 2026-03-12 13:23 |  | 2026-04-22 16:33 | 50001519-AVO 1 | En ejecución | Carlos Pérez | cperez@zitron.com |  | 2026-03-16 |  |  | Tablero Servicios y mantención |  |  |  | TABL3-38 |  | Alta | Chile
1213655817740728 | 2026-03-13 15:36 |  | 2026-03-13 15:36 | OT 4267 - ANALISIS Y MEJORAS VENTILACION CANTONES 1, 7 Y 8 | [8 empty] | 50001519-AVO 1 |  |  | TABL3-208
1213628909802199 | 2026-03-12 13:23 |  | 2026-03-17 15:01 | 50001353-ZITRON BRASIL | En ejecución | Carlos Pérez | cperez@zitron.com | 2026-01-19 | 2026-01-19 |  |  | Tablero Servicios y mantención |  |  |  | TABL3-58 |  | Alta | brasil
1213655817740365 | 2026-03-13 13:36 |  | 2026-03-13 13:37 | OT 3855-TABLERO PLC | [8 empty] | 50001353-ZITRON BRASIL |  |  | TABL3-59
1213655817740367 | 2026-03-13 13:36 |  | 2026-03-13 13:38 | OT 3856-TABLERO PLC + 2x DAMPER | [8 empty] | 50001353-ZITRON BRASIL |  |  | TABL3-60
1213655817740369 | 2026-03-13 13:37 |  | 2026-03-13 13:38 | OT 3857-TABLERO CCM 1x3.7 KW | [8 empty] | 50001353-ZITRON BRASIL |  |  | TABL3-61
1213655817740371 | 2026-03-13 13:38 |  | 2026-03-13 13:38 | OT 3858- TABLERO CCM 2X 15 KW | [8 empty] | 50001353-ZITRON BRASIL |  |  | TABL3-62
1213628909802200 | 2026-03-12 13:23 |  | 2026-03-31 20:12 | 50001362-ZITRON BRASIL | En ejecución | Carlos Pérez | cperez@zitron.com | 2026-01-19 | 2026-01-19 |  |  | Tablero Servicios y mantención |  |  |  | TABL3-49 |  | Alta | brasil
1213655817740379 | 2026-03-13 13:42 |  | 2026-03-13 14:10 | OT 3886- CCM 2SSx15KW | [8 empty] | 50001362-ZITRON BRASIL |  |  | TABL3-63
1213655817740381 | 2026-03-13 13:46 |  | 2026-03-13 14:10 | OT 3887 - CCM 2SSx18,5KW | [8 empty] | 50001362-ZITRON BRASIL |  |  | TABL3-64
1213655817740383 | 2026-03-13 13:46 |  | 2026-03-13 14:10 | OT 3888 - CCM 2SSx30KW | [8 empty] | 50001362-ZITRON BRASIL |  |  | TABL3-65
1213655817740385 | 2026-03-13 13:46 |  | 2026-03-13 14:10 | OT 3889 -TABLERO PLC | [8 empty] | 50001362-ZITRON BRASIL |  |  | TABL3-66
1213655817740387 | 2026-03-13 13:46 |  | 2026-03-13 14:10 | OT 3890 - TABLERO PLC + DAMPER | [8 empty] | 50001362-ZITRON BRASIL |  |  | TABL3-67
1213628910075661 | 2026-03-12 13:23 |  | 2026-03-18 15:11 | 50001517-ZITRON BRASIL | En ejecución | Carlos Pérez | cperez@zitron.com |  | 2026-03-11 |  |  | Tablero Servicios y mantención |  |  |  | TABL3-37 |  | Alta | brasil
1213655817740735 | 2026-03-13 15:37 |  | 2026-03-30 20:04 | OT 4249 - RODETE S/PLANO 1991.10.30.D48 | Finalizados | [6 empty] | Tablero Servicios y mantención | 50001517-ZITRON BRASIL |  |  | TABL3-209
1213655817740739 | 2026-03-13 15:37 |  | 2026-03-13 15:37 | OT 4257 - TOBERAS AERODINAMICA Ø1100MM | [8 empty] | 50001517-ZITRON BRASIL |  |  | TABL3-211
1213655817740741 | 2026-03-13 15:37 |  | 2026-03-13 15:38 | OT 4258 - SENSOR VIBRACIONES IFM VKV021 | [8 empty] | 50001517-ZITRON BRASIL |  |  | TABL3-212
1213655817740743 | 2026-03-13 15:37 |  | 2026-03-13 15:38 | OT 4259 - TACO ACELEROMETRO S/PLANO ZCHPC.CPA.40.40.M8 | [8 empty] | 50001517-ZITRON BRASIL |  |  | TABL3-213
1213628910075664 | 2026-03-12 13:23 |  | 2026-03-18 15:00 | 50001522-ZITRON BRASIL | En ejecución | Carlos Pérez | cperez@zitron.com |  | 2026-03-11 |  |  | Tablero Servicios y mantención |  |  |  | TABL3-40 |  | Alta | brasil
1213655817740750 | 2026-03-13 15:39 |  | 2026-03-13 15:39 | OT 4252 -JUNTAS FLEXIBLES PARA VENTILADOR ZVN 1-24-800/6 | [8 empty] | 50001522-ZITRON BRASIL |  |  | TABL3-215
1213628910075656 | 2026-03-12 13:23 | 2026-04-28 17:32 | 2026-04-28 17:32 | 50001505-MINERA JUANICIPIO SA DE CV | En ejecución | Francisca Alejandra Ramos Aravales | francisca@zitron.com |  | 2026-02-06 |  |  | Tablero Servicios y mantención |  |  |  | TABL3-32 |  | Alta | Mexico
1213655817740698 | 2026-03-13 15:28 |  | 2026-03-13 15:29 | OT 4224 - PIÑON MOTOREDUCTOR DAMPER | [8 empty] | 50001505-MINERA JUANICIPIO SA DE CV |  |  | TABL3-197
1213655817740700 | 2026-03-13 15:29 |  | 2026-03-13 15:29 | OT 4225 -CREMALLERA DAMPER | [8 empty] | 50001505-MINERA JUANICIPIO SA DE CV |  |  | TABL3-198
1215727726395463 | 2026-06-15 15:09 |  | 2026-07-10 17:37 | 50001562 - ZITRON PERU PODEROSA | Producción | DAVID BLAZQUEZ | dbserrano@zitron.com |  |  |  |  | Tablero Servicios y mantención |  |  |  | TABL3-278 |  | Baja | Peru
1215727726395466 | 2026-06-15 15:09 |  | 2026-06-15 15:10 | OT 4356 -ACTUADOR ELECTRICO AQ10 | [8 empty] | 50001562 - ZITRON PERU PODEROSA |  |  | TABL3-279
1215052134888365 | 2026-05-22 16:45 |  | 2026-07-06 15:24 | 50001560 | Producción | Carlos Pérez | cperez@zitron.com | 2026-06-30 | 2026-06-30 |  |  | Tablero Servicios y mantención |  |  |  | TABL3-272 |  | Alta | Nicaragua
1215052134888368 | 2026-05-22 16:45 |  | 2026-05-22 16:45 | OT 4345 -BORNA REF: 3009118 UKH 50 MM2 50 GR | [8 empty] | 50001560 |  |  | TABL3-273
1215052134888370 | 2026-05-22 16:45 |  | 2026-05-22 16:45 | OT 4346 - RELE 1SVR508020R0000 ABB CT-MFC.12, 1C/O | [8 empty] | 50001560 |  |  | TABL3-274
1214150417415474 | 2026-04-21 19:19 |  | 2026-08-27 16:12 | 50001535 - CANDELARIA | Producción | Francisca Alejandra Ramos Aravales | francisca@zitron.com |  | 2026-05-19 |  |  | Tablero Servicios y mantención |  |  |  | TABL3-240 |  | Alta | Chile
1214150417415479 | 2026-04-21 19:20 | 2026-08-18 15:44 | 2026-08-18 15:44 | OT 4281-Codo 90° - Instlacion a pozo Ø3500MM | Finalizados | [6 empty] | Tablero Servicios y mantención | 50001535 - CANDELARIA |  |  | TABL3-241
1214150417415481 | 2026-04-21 19:20 |  | 2026-04-21 19:20 | OT 4282 - Pieza adaptacion Ø3500-2000MM; L:5000MM | [8 empty] | 50001535 - CANDELARIA |  |  | TABL3-242
1214150417415483 | 2026-04-21 19:20 |  | 2026-04-21 19:21 | OT 4283 - FAR 220/200 + Junta Flexible Ø2200MM | [8 empty] | 50001535 - CANDELARIA |  |  | TABL3-243
1214150417415485 | 2026-04-21 19:22 |  | 2026-04-21 19:22 | OT 4284 -Codo 60° DE SALIDA Ø3100MM | [8 empty] | 50001535 - CANDELARIA |  |  | TABL3-244
1213628909802207 | 2026-03-12 13:23 |  | 2026-07-06 19:17 | 50001440-XEMORTIZ | Producción | Francisca Alejandra Ramos Aravales | francisca@zitron.com | 2026-02-16 | 2026-02-16 |  |  | Tablero Servicios y mantención |  |  |  | TABL3-56 |  | Alta | Mexico
1213655817740461 | 2026-03-13 14:01 |  | 2026-03-13 14:02 | OT 4049-RODETE GEL 9-86 / 300071 | [8 empty] | 50001440-XEMORTIZ |  |  | TABL3-94
1213655817740463 | 2026-03-13 14:02 |  | 2026-03-13 14:02 | OT 4050 - RODETE GEL 7-42 / 300059 | [8 empty] | 50001440-XEMORTIZ |  |  | TABL3-95
1213655817740465 | 2026-03-13 14:02 |  | 2026-03-13 14:02 | OT 4051- RODETE GEL 9-63 / 300068 | [8 empty] | 50001440-XEMORTIZ |  |  | TABL3-96
1216730497556421 | 2026-07-21 16:29 |  | 2026-07-30 19:10 | 50001575 - CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE CHILE | Producción | Francisca Alejandra Ramos Aravales | francisca@zitron.com |  |  |  | Buenas, Para el pedido 1575, se debe suministrar 15 unidades de Sensor Anti-bombeo para Codelco Andina: Reservar a la OT- 4374: Sensor de Bombeo PREMASGARD DS-205F 15 unidades Código: 300711 nespinoza@zitron.com, apóyame con la reserva de los sensores. Fecha de entrega: Inmediata. Material se debe entregar en bodegas Lampa. Quedo atenta. Saludos, | Tablero Servicios y mantención |  |  |  | TABL3-298
1216730497556424 | 2026-07-21 16:31 |  | 2026-07-29 13:06 | OT 4374- SENSOR DE BOMBEO PREMASGARD S+S DS205 | Finalizados | [6 empty] | Tablero Servicios y mantención | 50001575 - CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE CHILE |  |  | TABL3-299
1216769310026821 | 2026-07-22 20:38 |  | 2026-07-24 17:03 | 50001581 -"ZITRON PERU (CHUNGAR)" | Producción | DAVID BLAZQUEZ | dbserrano@zitron.com | 2026-07-22 | 2026-07-22 |  |  | Tablero Servicios y mantención |  |  |  | TABL3-300 |  | Alta
1216769310026824 | 2026-07-22 20:38 |  | 2026-07-22 20:38 | ot 4380 - SENSOR DE VIBRACIONES + ANTIBOMBEO | [8 empty] | 50001581 -"ZITRON PERU (CHUNGAR)" |  |  | TABL3-301
1215727332551573 | 2026-06-15 15:11 | 2026-08-26 20:14 | 2026-08-26 20:14 | OT 4358 - RODETES VENTILADOR GEL 9 | Finalizados | [6 empty] | Tablero Servicios y mantención | 50001564 - CONTINENTAL GOLD |  |  | TABL3-281
1213655817740691 | 2026-03-13 15:27 | 2026-08-10 13:38 | 2026-08-10 13:39 | OT 4192 - TRANSPORTES | Finalizados | [6 empty] | Tablero Servicios y mantención | 50001493-GESVIAL |  |  | TABL3-196
1213628910075654 | 2026-03-12 13:23 | 2026-08-10 13:38 | 2026-08-10 13:39 | 50001493-GESVIAL | Finalizados | Francisca Alejandra Ramos Aravales | francisca@zitron.com |  | 2026-01-17 |  |  | Tablero Servicios y mantención |  |  |  | TABL3-47 |  | Alta | Chile
1213628909802210 | 2026-03-12 13:23 | 2026-08-10 13:38 | 2026-08-10 13:38 | 50001455-GESVIAL | Finalizados | Francisca Alejandra Ramos Aravales | francisca@zitron.com |  | 2026-01-09 |  |  | Tablero Servicios y mantención |  |  |  | TABL3-30
1213655817740648 | 2026-03-13 15:14 | 2026-08-10 13:38 | 2026-08-10 13:38 | OT 4170 - CODOS Y BIFURCACIONES | Finalizados | [6 empty] | Tablero Servicios y mantención | 50001455-GESVIAL |  |  | TABL3-183
1216153465899953 | 2026-06-30 15:23 | 2026-08-10 13:38 | 2026-08-10 13:38 | 50001568 | Finalizados | Francisca Alejandra Ramos Aravales | francisca@zitron.com |  |  |  |  | Tablero Servicios y mantención |  |  |  | TABL3-282
1216153465899956 | 2026-06-30 15:23 | 2026-08-10 13:38 | 2026-08-10 13:38 | OT 4366 -SENSOR DE BOMBEO PREMASGARD DS-205F | Finalizados |  |  |  | 2026-07-03 |  |  | Tablero Servicios y mantención | 50001568 |  |  | TABL3-283 |  | Alta
1214787972061588 | 2026-05-14 18:55 | 2026-08-10 13:37 | 2026-08-10 13:37 | 50001556 - XEMORTIZ | Finalizados | Francisca Alejandra Ramos Aravales | francisca@zitron.com |  | 2026-05-26 |  |  | Tablero Servicios y mantención |  |  |  | TABL3-269 |  | Alta | Mexico
1214787972061593 | 2026-05-14 18:56 | 2026-08-10 13:37 | 2026-08-10 13:37 | OT 4333 -Rejillas 900mm | Finalizados | Francisca Alejandra Ramos Aravales | francisca@zitron.com |  | 2026-05-26 |  |  | Tablero Servicios y mantención | 50001556 - XEMORTIZ |  |  | TABL3-270 |  | Alta
1214787972061596 | 2026-05-14 18:56 | 2026-08-10 13:37 | 2026-08-10 13:37 | OT 4334 - Toberas 900mm | Finalizados | Francisca Alejandra Ramos Aravales | francisca@zitron.com |  | 2026-05-26 |  |  | Tablero Servicios y mantención | 50001556 - XEMORTIZ |  |  | TABL3-271 |  | Alta
1213655817740674 | 2026-03-13 15:22 | 2026-08-10 13:35 | 2026-08-10 13:35 | OT 4178 - REPUESTOS VENTILADORES | Finalizados |  |  |  | 2026-03-19 |  |  | Tablero Servicios y mantención | 50001482-ZITRON COLOMBIA TUNEL ORIENTE |  |  | TABL3-192 |  | Alta
1213655817740672 | 2026-03-13 15:22 | 2026-08-10 13:35 | 2026-08-10 13:35 | OT 4177 - MOTOR ELECTRICO 644 KW | Finalizados |  |  |  | 2026-04-17 |  |  | Tablero Servicios y mantención | 50001482-ZITRON COLOMBIA TUNEL ORIENTE |  |  | TABL3-191 |  | Alta
1215727726395453 | 2026-06-15 15:07 | 2026-07-09 20:58 | 2026-07-09 20:58 | 50001561 - GESVIAL | Finalizados | Francisca Alejandra Ramos Aravales | francisca@zitron.com |  |  |  |  | Tablero Servicios y mantención |  |  |  | TABL3-275 |  | Baja | Chile
1215727726395457 | 2026-06-15 15:07 | 2026-07-06 22:07 | 2026-07-30 13:42 | OT 4352 - Reparacion ZVN 1-14-110/4 | Finalizados |  |  | 2026-06-22 | 2026-06-22 |  |  | Tablero Servicios y mantención | 50001561 - GESVIAL |  |  | TABL3-276 |  | Alta
1215727726395459 | 2026-06-15 15:08 | 2026-07-07 18:16 | 2026-07-07 18:16 | OT 4353 - Reparacion VDF Danfoss 110 KW | Finalizados |  |  |  | 2026-06-22 |  |  | Tablero Servicios y mantención | 50001561 - GESVIAL |  |  | TABL3-277
1214787977829116 | 2026-05-13 19:16 | 2026-07-09 17:17 | 2026-07-09 17:17 | 50001549 - ZITRON PERU | Finalizados | DAVID BLAZQUEZ | dbserrano@zitron.com |  | 2026-05-07 |  |  | Tablero Servicios y mantención |  |  |  | TABL3-260 |  | Alta | Peru
1214787977829121 | 2026-05-13 19:17 | 2026-07-02 20:13 | 2026-07-02 20:13 | OT 4319 - MATERIAL EXTRAVIADO CCML | Finalizados | DAVID BLAZQUEZ | dbserrano@zitron.com |  | 2026-05-07 |  | Este pedido solo se ha abierto para materiales extraviados o que quedaron sin envio de Fábrica | Tablero Servicios y mantención | 50001549 - ZITRON PERU |  |  | TABL3-261
1213628910075648 | 2026-03-12 13:23 | 2026-07-06 19:15 | 2026-07-06 19:15 | 50001460-ZITRON BRASIL ERO CARAIBA | Finalizados | Francisca Alejandra Ramos Aravales | francisca@zitron.com |  | 2026-04-30 |  |  | Tablero Servicios y mantención |  |  |  | TABL3-41 |  | Media | brasil
1213655817740653 | 2026-03-13 15:15 |  | 2026-03-13 15:15 | OT 4104 - REPUESTO SET ALABES S/ PLANO 3876.01 | [8 empty] | 50001460-ZITRON BRASIL ERO CARAIBA |  |  | TABL3-185
1213628910075650 | 2026-03-12 13:23 | 2026-07-06 19:15 | 2026-07-06 19:15 | 50001482-ZITRON COLOMBIA TUNEL ORIENTE | Finalizados | Francisca Alejandra Ramos Aravales | francisca@zitron.com | 2026-04-17 | 2026-04-17 |  |  | Tablero Servicios y mantención |  |  |  | TABL3-43 |  | Alta | Colombia
1213628910075652 | 2026-03-12 13:23 | 2026-07-06 19:15 | 2026-07-06 19:15 | 50001487-CODELCO | Finalizados | Francisca Alejandra Ramos Aravales | francisca@zitron.com |  | 2026-03-02 |  |  | Tablero Servicios y mantención |  |  |  | TABL3-45 |  | Alta | Chile
1213655817740685 | 2026-03-13 15:25 |  | 2026-03-13 15:26 | OT 4182 - SET DE ALABES S/PLANO: 2985.01 | [8 empty] | 50001487-CODELCO |  |  | TABL3-194
1214150417415487 | 2026-04-21 19:22 | 2026-07-06 19:08 | 2026-07-06 19:08 | 50001536 - HISISA | Finalizados | Francisca Alejandra Ramos Aravales | francisca@zitron.com |  | 2026-04-10 |  | Para el pedido 1536 se debe suministrar 1 rodete para ventilador ZVN 1-16-132/4 para OSSA- HISISA: Armado, Balanceo y Encajonado del Rodete: Rodete s/ plano 1722.00 Reservar alabes a código: 300007 N900 – Z10 Calaje +6 Fecha de entrega: 10-04-2026 | Tablero Servicios y mantención |  |  |  | TABL3-245 |  | Alta
1214150417415490 | 2026-04-21 19:22 |  | 2026-04-21 19:23 | OT 4303 -Rodete de repuesto ZVN 1-16-132/4 | [8 empty] | 50001536 - HISISA |  |  | TABL3-246
1213628910075660 | 2026-03-12 13:23 | 2026-07-06 19:08 | 2026-07-06 19:08 | 50001513-ZUBLIN - STRABAG | Finalizados | Francisca Alejandra Ramos Aravales | francisca@zitron.com |  | 2026-03-03 |  |  | Tablero Servicios y mantención |  |  |  | TABL3-36 |  | Alta | Chile
1213655817740717 | 2026-03-13 15:32 |  | 2026-03-13 15:35 | OT 4238 - MANTENIMIENTO ZVN 1-9-75/2 NS: 3243-03-2022 |  |  |  |  | 2026-02-24 |  |  |  | 50001513-ZUBLIN - STRABAG |  |  | TABL3-203
1213655817740719 | 2026-03-13 15:32 |  | 2026-03-13 15:35 | OT 4239 -MANTENIMIENTO ZVN 1-9-75/2 NS: 3243-03-2022 |  |  |  |  | 2026-02-24 |  |  |  | 50001513-ZUBLIN - STRABAG |  |  | TABL3-204
1213655817740721 | 2026-03-13 15:33 |  | 2026-03-13 15:35 | OT 4240 - MANTENIMIENTO ZVN 1-9-37/2 NS: 2271-01-2017 |  |  |  |  | 2026-03-03 |  |  |  | 50001513-ZUBLIN - STRABAG |  |  | TABL3-205
1213655817740723 | 2026-03-13 15:33 |  | 2026-03-13 15:35 | OT 4241 - MANTENIMIENTO ZVN 1-9-37/2 NS: 2271-02-2017 |  |  |  |  | 2026-03-03 |  |  |  | 50001513-ZUBLIN - STRABAG |  |  | TABL3-206
1213655817740725 | 2026-03-13 15:33 |  | 2026-03-13 15:35 | OT 4242 - MANTENIMIENTO ZVN 1-9-75/2 NS: 3243-02-2022 |  |  |  |  | 2026-03-03 |  |  |  | 50001513-ZUBLIN - STRABAG |  |  | TABL3-207
1213628910075653 | 2026-03-12 13:23 | 2026-07-06 19:07 | 2026-07-06 19:07 | 50001492-ZUBLIN | Finalizados | Francisca Alejandra Ramos Aravales | francisca@zitron.com |  | 2026-01-14 |  |  | Tablero Servicios y mantención |  |  |  | TABL3-46 |  | Alta | Chile
1213655817740687 | 2026-03-13 15:26 |  | 2026-03-13 15:26 | OT 4191 - MANTENCION VDF 132 KW NS: 2872-04-2020 | [8 empty] | 50001492-ZUBLIN |  |  | TABL3-195
1214150417415510 | 2026-04-21 19:27 | 2026-07-06 19:07 | 2026-07-06 19:07 | 50001539 - "EL TENIENTE CODELCO" | Finalizados | Francisca Alejandra Ramos Aravales | francisca@zitron.com |  | 2026-04-28 |  |  | Tablero Servicios y mantención |  |  |  | TABL3-252 |  | Baja | Chile
1214150417415513 | 2026-04-21 19:27 |  | 2026-04-21 19:28 | OT 4306 - Backstop FXM 66-25 NX | [8 empty] | 50001539 - "EL TENIENTE CODELCO" |  |  | TABL3-253
1215727332551570 | 2026-06-15 15:10 | 2026-08-26 20:14 | 2026-08-26 20:14 | 50001564 - CONTINENTAL GOLD | Finalizados | DAVID BLAZQUEZ | dbserrano@zitron.com |  |  |  |  | Tablero Servicios y mantención |  |  |  | TABL3-280 |  | Baja | Peru
1214150417415517 | 2026-04-21 19:28 | 2026-07-06 19:07 | 2026-07-06 19:07 | 50001542 - TRITON MINERA | Finalizados | Francisca Alejandra Ramos Aravales | francisca@zitron.com |  | 2026-04-27 |  |  | Tablero Servicios y mantención |  |  |  | TABL3-254 |  | Media | Nicaragua
1214150417415522 | 2026-04-21 19:29 |  | 2026-04-21 19:29 | OT 4308 -Rejilla Ø900mm | [8 empty] | 50001542 - TRITON MINERA |  |  | TABL3-255
1213628910075659 | 2026-03-12 13:23 | 2026-07-06 19:07 | 2026-07-06 19:07 | 50001512-MINERA CENIZAS | Finalizados | Francisca Alejandra Ramos Aravales | francisca@zitron.com |  | 2026-03-13 |  |  | Tablero Servicios y mantención |  |  |  | TABL3-35 |  | Alta
1213655817740712 | 2026-03-13 15:31 |  | 2026-03-13 15:31 | OT 4251 - MANTENIMIENTO DE VENTILADOR 50 HP NS:2271-01-2017 | [8 empty] | 50001512-MINERA CENIZAS |  |  | TABL3-202
1214563704105155 | 2026-05-07 03:50 | 2026-07-06 19:05 | 2026-07-06 19:05 | 50001552 - ABB CHUQUICAMATA | Finalizados | Francisca Alejandra Ramos Aravales | francisca@zitron.com |  | 2026-05-27 |  |  | Tablero Servicios y mantención |  |  |  | TABL3-256 |  | Alta | Chile
1214563704105159 | 2026-05-07 03:51 |  | 2026-05-07 03:56 | OT 4323 - Accesorio motorizado de interruptor – ABB; Cantidad | [8 empty] | 50001552 - ABB CHUQUICAMATA |  |  | TABL3-257
1214563704105161 | 2026-05-07 03:56 |  | 2026-05-07 03:57 | OT 4323 - Bobina de disparo | [8 empty] | 50001552 - ABB CHUQUICAMATA |  |  | TABL3-258
1214563704105163 | 2026-05-07 03:57 |  | 2026-05-07 03:57 | OT 4323 - • Transformador de Tensión 380VAC/220VAC de 50VA | [8 empty] | 50001552 - ABB CHUQUICAMATA |  |  | TABL3-259
1214787977829138 | 2026-05-13 19:22 | 2026-07-06 19:05 | 2026-07-06 19:05 | OT 4322 - Set de Alabes ZVN 2-9 | Finalizados | Francisca Alejandra Ramos Aravales | francisca@zitron.com |  | 2026-05-20 |  |  | Tablero Servicios y mantención | 50001551 - ZITRON COLOMBIA |  |  | TABL3-266 |  | Alta
1214787977829135 | 2026-05-13 19:21 | 2026-07-06 19:05 | 2026-07-06 19:05 | 50001551 - ZITRON COLOMBIA | Finalizados | Francisca Alejandra Ramos Aravales | francisca@zitron.com |  | 2026-05-20 |  |  | Tablero Servicios y mantención |  |  |  | TABL3-265 |  | Alta | Colombia
1214787972061281 | 2026-05-13 19:23 | 2026-07-06 19:05 | 2026-07-06 19:05 | OT 4323 - Componentes electricos ABB | Finalizados | Francisca Alejandra Ramos Aravales | francisca@zitron.com |  | 2026-05-27 |  |  | Tablero Servicios y mantención | 50001552 - CHUQUICAMATA COMETECSA |  |  | TABL3-268 |  | Alta
1214787977829143 | 2026-05-13 19:23 | 2026-07-06 19:05 | 2026-07-06 19:05 | 50001552 - CHUQUICAMATA COMETECSA | Finalizados | Francisca Alejandra Ramos Aravales | francisca@zitron.com |  | 2026-05-27 |  |  | Tablero Servicios y mantención |  |  |  | TABL3-267 |  | Alta | Chile
1214150417415496 | 2026-04-21 19:25 | 2026-06-30 14:16 | 2026-06-30 14:16 | 50001537 - SIGMA | Finalizados | Francisca Alejandra Ramos Aravales | francisca@zitron.com |  | 2026-04-30 |  | Para el pedido 1537, se tiene 1 reparación de ZVN 1-10-37/4 con NS:2922-04-2020 para SIGMA: Servicio de Reparación de equipo de Modelo ZVN 1-10-37/4, N° de serie:2922-04-2020, TAG 02512-VEN-1205, incluye: Desarme Completo de ventilador Mantenimiento preventivo motor (limpieza interna, secado y barnizado, cambio de rodamientos, balanceo dinámico de eje) Balanceo dinámico del rodete Suministro de poleas y otros componentes y reparación del dámper Suministro e instalación de backstop FXM 46-25 eje 30 mm Limpieza de ventilador Alineación del motor Reemplazo de pernos Limpieza y pintura Montaje y alineamiento de componentes Armado, conexionado y pruebas de rodaje de ventilador Fecha de entrega: 30-04-2026 | Tablero Servicios y mantención |  |  |  | TABL3-248 |  | Media | Chile
1214150417415501 | 2026-04-21 19:26 | 2026-06-30 14:16 | 2026-06-30 14:16 | OT 4305 - Reparacion ZVN 1-10-37/4 NS:2922-04-2020 | Finalizados | [6 empty] | Tablero Servicios y mantención | 50001537 - SIGMA |  |  | TABL3-249
1214787977829129 | 2026-05-13 19:20 | 2026-06-30 14:09 | 2026-06-30 14:09 | OT 4321 - Reparacion ZVN 1-10-37/2 NS: 4140-01-2025 | Finalizados | Francisca Alejandra Ramos Aravales | francisca@zitron.com |  | 2026-05-20 |  |  | Tablero Servicios y mantención | 50001550 - GEOVITA MAQSA |  |  | TABL3-264 |  | Alta
1214787977829127 | 2026-05-13 19:20 | 2026-06-30 14:09 | 2026-06-30 14:09 | OT 4320 -Reparacion ZVN 1-9-22/2 NS: 4144-01-2025 | Finalizados | Francisca Alejandra Ramos Aravales | francisca@zitron.com |  | 2026-05-20 |  |  | Tablero Servicios y mantención | 50001550 - GEOVITA MAQSA |  |  | TABL3-263 |  | Alta
1214787977829124 | 2026-05-13 19:20 | 2026-06-30 14:09 | 2026-06-30 14:09 | 50001550 - GEOVITA MAQSA | Finalizados | Francisca Alejandra Ramos Aravales | francisca@zitron.com |  | 2026-05-20 |  |  | Tablero Servicios y mantención |  |  |  | TABL3-262 |  | Alta | Chile
1214150417415463 | 2026-04-21 19:15 | 2026-07-06 19:09 | 2026-07-06 19:09 | 50001531 - CODELCO ANDINA | Finalizados | Francisca Alejandra Ramos Aravales | francisca@zitron.com |  | 2026-05-15 |  |  | Tablero Servicios y mantención |  |  |  | TABL3-236 |  | Alta | Chile
1214150417415468 | 2026-04-21 19:15 |  | 2026-04-21 19:16 | OT 4277 - RUEDA LIBRE FXM 120-50 MX EJE 95MM (BACK-STOP) | [8 empty] | 50001531 - CODELCO ANDINA |  |  | TABL3-237
1214150417415470 | 2026-04-21 19:15 |  | 2026-04-21 19:16 | OT 4278 - FRENO PARKING RINGSPANN DV 020 MKM-730 R-12 500MM | [8 empty] | 50001531 - CODELCO ANDINA |  |  | TABL3-238
1214150417415472 | 2026-04-21 19:16 |  | 2026-04-21 19:16 | OT4279 - SOPORTE BACK-STOP | [8 empty] | 50001531 - CODELCO ANDINA |  |  | TABL3-239
1213628910075649 | 2026-03-12 13:23 | 2026-05-20 20:31 | 2026-05-20 20:31 | 50001480-TUNEL LO PRADO | Finalizados | Francisca Alejandra Ramos Aravales | francisca@zitron.com |  | 2026-02-10 |  |  | Tablero Servicios y mantención |  |  |  | TABL3-42 |  | Alta | Chile
1213655817740660 | 2026-03-13 15:19 | 2026-04-24 00:47 | 2026-04-24 00:47 | OT 4173 - REPARACION JZR 10-22/4, NS: 3911-03-2025 | Finalizados |  |  | 2025-11-27 | 2025-11-27 |  |  | Tablero Servicios y mantención | 50001480-TUNEL LO PRADO |  |  | TABL3-187
1213655817740662 | 2026-03-13 15:19 | 2026-04-24 00:47 | 2026-04-24 00:47 | OT 4174 - REPARACION JZR 10-22/4, NS: 3911-08-2025 | Finalizados |  |  | 2025-11-27 | 2025-11-27 |  |  | Tablero Servicios y mantención | 50001480-TUNEL LO PRADO |  |  | TABL3-188
1213655817740666 | 2026-03-13 15:20 | 2026-04-24 00:47 | 2026-04-24 00:47 | OT4175 - VENTILADOR JZR 10-22/4 | Finalizados |  |  | 2026-02-10 | 2026-02-10 |  |  | Tablero Servicios y mantención | 50001480-TUNEL LO PRADO |  |  | TABL3-190
1214150417415508 | 2026-04-21 19:27 | 2026-05-19 21:55 | 2026-05-19 21:55 | OT 4304 -Interruptor automatico 2P 16A C 10KA Ic60n | Finalizados | [6 empty] | Tablero Servicios y mantención | 50001538 - TRITON MINERA |  |  | TABL3-251
1214150417415503 | 2026-04-21 19:26 | 2026-05-19 21:55 | 2026-05-19 21:55 | 50001538 - TRITON MINERA | Finalizados | Carlos Pérez | cperez@zitron.com |  | 2026-04-28 |  |  | Tablero Servicios y mantención |  |  |  | TABL3-250 |  | Baja | Nicaragua
1214150417415438 | 2026-04-21 19:06 | 2026-05-19 21:54 | 2026-05-19 21:54 | OT 4273 - Rodete PARA GEL 9-86/2; 2015 | Finalizados | [6 empty] | Tablero Servicios y mantención | 50001527 - TRITON MINERA |  |  | TABL3-228
1214150417415433 | 2026-04-21 19:05 | 2026-05-19 21:54 | 2026-05-19 21:54 | 50001527 - TRITON MINERA | Finalizados | Carlos Pérez | cperez@zitron.com |  | 2026-04-06 |  |  | Tablero Servicios y mantención |  |  |  | TABL3-227 |  | Alta | Nicaragua
1214150417415440 | 2026-04-21 19:06 | 2026-05-19 21:54 | 2026-05-19 21:54 | OT 4274 - TERMINAL KRD 35-10 | Finalizados | [6 empty] | Tablero Servicios y mantención | 50001527 - TRITON MINERA |  |  | TABL3-229
1213655817740677 | 2026-03-13 15:24 | 2026-05-19 21:54 | 2026-05-19 21:54 | OT 4185 - TOBERA DE ADMISION Ø900MM | Finalizados |  |  | 2025-11-25 | 2025-11-25 |  |  | Tablero Servicios y mantención | 50001486-TRITON MINERA |  |  | TABL3-193
1213628910075651 | 2026-03-12 13:23 | 2026-05-19 21:54 | 2026-05-19 21:54 | 50001486-TRITON MINERA | Finalizados | Carlos Pérez | cperez@zitron.com |  | 2025-11-25 |  |  | Tablero Servicios y mantención |  |  |  | TABL3-44 |  | Alta | Nicaragua
1213655817740450 | 2026-03-13 13:59 | 2026-04-22 16:09 | 2026-04-22 16:09 | OT 4043 - COMPUERTA CORTAFUEGO CF6 DE 900X700 MM | Finalizados | Francisca Alejandra Ramos Aravales | francisca@zitron.com |  |  |  |  | Tablero Servicios y mantención | 50001437-AVO I |  |  | TABL3-90
1213628910075655 | 2026-03-12 13:23 | 2026-04-22 15:25 | 2026-04-22 15:54 | 50001496-MINERA FLORIDA | Finalizados | Francisca Alejandra Ramos Aravales | francisca@zitron.com |  |  |  |  | Tablero Servicios y mantención |  |  |  | TABL3-31
1213628909802206 | 2026-03-12 13:23 | 2026-04-22 15:21 | 2026-04-22 15:21 | 50001437-AVO I | Finalizados | Francisca Alejandra Ramos Aravales | francisca@zitron.com | 2026-01-17 | 2026-01-17 |  |  | Tablero Servicios y mantención |  |  |  | TABL3-55 |  |  | Chile
1213655817740440 | 2026-03-13 13:58 | 2026-04-22 15:20 | 2026-04-22 15:55 | OT 4043 -VENTILADOR HMA 56 T4 (A5:6) | Finalizados | Francisca Alejandra Ramos Aravales | francisca@zitron.com |  |  |  |  | Tablero Servicios y mantención | 50001437-AVO I |  |  | TABL3-85
1213655817740442 | 2026-03-13 13:58 | 2026-04-22 15:20 | 2026-04-22 15:55 | OT 4043 - VENTILADORES HMA 80 T4 (A2:6) | Finalizados | Francisca Alejandra Ramos Aravales | francisca@zitron.com |  |  |  |  | Tablero Servicios y mantención | 50001437-AVO I |  |  | TABL3-86
1213655817740444 | 2026-03-13 13:59 | 2026-04-22 15:20 | 2026-04-22 15:55 | OT 4043 - VENTILADOR HMA 90 T4 (A3:3) | Finalizados | Francisca Alejandra Ramos Aravales | francisca@zitron.com |  |  |  |  | Tablero Servicios y mantención | 50001437-AVO I |  |  | TABL3-87
1213655817740446 | 2026-03-13 13:59 | 2026-04-22 15:21 | 2026-04-22 15:55 | OT 4043 -COMPUERTA DE SOBREPRESIÓN DE PSU 500X500 MM | Finalizados | Francisca Alejandra Ramos Aravales | francisca@zitron.com |  |  |  |  | Tablero Servicios y mantención | 50001437-AVO I |  |  | TABL3-88
1213655817740448 | 2026-03-13 13:59 | 2026-04-22 15:21 | 2026-04-22 15:55 | OT 4043 - COMPUERTA CORTAFUEGO CF6 DE 500X500 MM | Finalizados | Francisca Alejandra Ramos Aravales | francisca@zitron.com |  |  |  |  | Tablero Servicios y mantención | 50001437-AVO I |  |  | TABL3-89
1213655817740452 | 2026-03-13 13:59 | 2026-04-22 15:21 | 2026-05-13 13:53 | OT4043 - COMPUERTA DE SOBREPRESIÓN DE PSU 900X700 MM | Finalizados | Francisca Alejandra Ramos Aravales | francisca@zitron.com |  |  |  |  | Tablero Servicios y mantención | 50001437-AVO I |  |  | TABL3-91
1213655817740454 | 2026-03-13 13:59 | 2026-04-22 15:21 | 2026-04-22 15:54 | OT 043-VÁLVULA CORTAFUEGO COMPUERTA 800X700 MM | Finalizados | Francisca Alejandra Ramos Aravales | francisca@zitron.com |  |  |  |  | Tablero Servicios y mantención | 50001437-AVO I |  |  | TABL3-92
1213655817740456 | 2026-03-13 14:00 | 2026-04-22 15:21 | 2026-04-22 15:54 | OT 4043 - SONDA DE PRESIÓN | Finalizados | Francisca Alejandra Ramos Aravales | francisca@zitron.com |  |  |  |  | Tablero Servicios y mantención | 50001437-AVO I |  |  | TABL3-93
1214150417415425 | 2026-04-21 19:01 | 2026-04-22 15:16 | 2026-04-22 15:16 | 50001526-MINA MOCHITO | Finalizados | Francisca Alejandra Ramos Aravales | francisca@zitron.com |  | 2026-03-31 |  | ENTREGADO A CLIENTE | Tablero Servicios y mantención |  |  |  | TABL3-225 |  | Alta | Honduras
1214150417415428 | 2026-04-21 19:01 |  | 2026-04-21 19:03 | OT4270 - | [8 empty] | 50001526-MINA MOCHITO |  |  | TABL3-226
1213595758094595 | 2026-03-10 14:15 | 2026-04-21 16:57 | 2026-04-21 16:57 | 50001451-OT4094 ZVN 1-25-630/6-OT4095 ZVN 1-20-220/6-OT4096 ZVN 1-20-200/6-OT4097 VDF 630 KW-OT4098 VDF 220 KW-OT4099 VDF 200 KW-OT4100 PLC PARA 2FAN-OT4101 PLC PARA 1 FAN-ZITRON COLOMBIA | Finalizados | Francisca Alejandra Ramos Aravales | francisca@zitron.com |  | 2026-03-02 |  |  | Tablero Servicios y mantención |  |  |  | TABL3-9 |  | Alta | Colombia
1213655817740629 | 2026-03-13 15:00 |  | 2026-04-21 16:57 | OT4094 ZVN 1-25-630/6 | [8 empty] | 50001451-OT4094 ZVN 1-25-630/6-OT4095 ZVN 1-20-220/6-OT4096 ZVN 1-20-200/6-OT4097 VDF 630 KW-OT4098 VDF 220 KW-OT4099 VDF 200 KW-OT4100 PLC PARA 2FAN-OT4101 PLC PARA 1 FAN-ZITRON COLOMBIA |  |  | TABL3-174
1213655817740631 | 2026-03-13 15:01 |  | 2026-04-21 16:57 | OT4095 ZVN 1-20-220/6 | [8 empty] | 50001451-OT4094 ZVN 1-25-630/6-OT4095 ZVN 1-20-220/6-OT4096 ZVN 1-20-200/6-OT4097 VDF 630 KW-OT4098 VDF 220 KW-OT4099 VDF 200 KW-OT4100 PLC PARA 2FAN-OT4101 PLC PARA 1 FAN-ZITRON COLOMBIA |  |  | TABL3-175
1213655817740633 | 2026-03-13 15:02 |  | 2026-04-21 16:57 | OT4096 ZVN 1-20-200/6 | [8 empty] | 50001451-OT4094 ZVN 1-25-630/6-OT4095 ZVN 1-20-220/6-OT4096 ZVN 1-20-200/6-OT4097 VDF 630 KW-OT4098 VDF 220 KW-OT4099 VDF 200 KW-OT4100 PLC PARA 2FAN-OT4101 PLC PARA 1 FAN-ZITRON COLOMBIA |  |  | TABL3-176
1213655817740637 | 2026-03-13 15:02 |  | 2026-04-21 16:57 | OT4097 VDF 630 KW | [8 empty] | 50001451-OT4094 ZVN 1-25-630/6-OT4095 ZVN 1-20-220/6-OT4096 ZVN 1-20-200/6-OT4097 VDF 630 KW-OT4098 VDF 220 KW-OT4099 VDF 200 KW-OT4100 PLC PARA 2FAN-OT4101 PLC PARA 1 FAN-ZITRON COLOMBIA |  |  | TABL3-178
1213655817740639 | 2026-03-13 15:02 |  | 2026-04-21 16:57 | OT4098 VDF 220 KW | [8 empty] | 50001451-OT4094 ZVN 1-25-630/6-OT4095 ZVN 1-20-220/6-OT4096 ZVN 1-20-200/6-OT4097 VDF 630 KW-OT4098 VDF 220 KW-OT4099 VDF 200 KW-OT4100 PLC PARA 2FAN-OT4101 PLC PARA 1 FAN-ZITRON COLOMBIA |  |  | TABL3-179
1213655817740641 | 2026-03-13 15:02 |  | 2026-04-21 16:57 | OT4099 VDF 200 KW | [8 empty] | 50001451-OT4094 ZVN 1-25-630/6-OT4095 ZVN 1-20-220/6-OT4096 ZVN 1-20-200/6-OT4097 VDF 630 KW-OT4098 VDF 220 KW-OT4099 VDF 200 KW-OT4100 PLC PARA 2FAN-OT4101 PLC PARA 1 FAN-ZITRON COLOMBIA |  |  | TABL3-180
1213655817740643 | 2026-03-13 15:02 |  | 2026-04-21 16:57 | OT4100 PLC PARA 2FAN | [8 empty] | 50001451-OT4094 ZVN 1-25-630/6-OT4095 ZVN 1-20-220/6-OT4096 ZVN 1-20-200/6-OT4097 VDF 630 KW-OT4098 VDF 220 KW-OT4099 VDF 200 KW-OT4100 PLC PARA 2FAN-OT4101 PLC PARA 1 FAN-ZITRON COLOMBIA |  |  | TABL3-181
1213655817740645 | 2026-03-13 15:03 |  | 2026-04-21 16:57 | OT4101 PLC PARA 1 FAN | [8 empty] | 50001451-OT4094 ZVN 1-25-630/6-OT4095 ZVN 1-20-220/6-OT4096 ZVN 1-20-200/6-OT4097 VDF 630 KW-OT4098 VDF 220 KW-OT4099 VDF 200 KW-OT4100 PLC PARA 2FAN-OT4101 PLC PARA 1 FAN-ZITRON COLOMBIA |  |  | TABL3-182
1213628909802211 | 2026-03-12 13:23 | 2026-04-15 21:00 | 2026-04-22 15:55 | 50001457-CANDELARIA | Finalizados | Francisca Alejandra Ramos Aravales | francisca@zitron.com |  |  |  |  | Tablero Servicios y mantención |  |  |  | TABL3-48
1213655817740650 | 2026-03-13 15:14 | 2026-04-15 21:00 | 2026-04-22 15:55 | OT 4128 - REPARACION VENTILADOR ZVN 1-22-400/6 | Finalizados | Francisca Alejandra Ramos Aravales | francisca@zitron.com |  |  |  |  | Tablero Servicios y mantención | 50001457-CANDELARIA |  |  | TABL3-184
1213628909802202 | 2026-03-12 13:23 | 2026-03-30 20:05 | 2026-03-30 20:05 | 50001391-INDUSTRIAL MINERA MEXICO | Finalizados | Francisca Alejandra Ramos Aravales | francisca@zitron.com | 2025-12-12 | 2025-12-12 |  |  | Tablero Servicios y mantención |  |  |  | TABL3-51 |  | Alta | Mexico
1213655817740397 | 2026-03-13 13:49 | 2026-03-30 20:05 | 2026-03-30 20:05 | OT 3961-ZVN 1-22-575/6 | Finalizados | [6 empty] | Tablero Servicios y mantención | 50001391-INDUSTRIAL MINERA MEXICO |  |  | TABL3-69
1213655817740399 | 2026-03-13 13:49 | 2026-03-30 20:05 | 2026-03-30 20:05 | OT 3962 - TABLERO VDF | Finalizados | [6 empty] | Tablero Servicios y mantención | 50001391-INDUSTRIAL MINERA MEXICO |  |  | TABL3-70
1213655817740401 | 2026-03-13 13:50 | 2026-03-30 20:05 | 2026-03-30 20:05 | OT 3963 - TABLERO PLC | Finalizados | [6 empty] | Tablero Servicios y mantención | 50001391-INDUSTRIAL MINERA MEXICO |  |  | TABL3-71
1213628909802201 | 2026-03-12 13:23 | 2026-03-16 18:39 | 2026-03-16 18:39 | 50001377-ZITRON PERU | Finalizados | DAVID BLAZQUEZ | dbserrano@zitron.com |  | 2026-01-09 |  |  | Tablero Servicios y mantención |  |  |  | TABL3-50 |  | Alta | Peru
1213655817740389 | 2026-03-13 13:47 | 2026-03-16 18:39 | 2026-03-16 18:39 | OT 3936 - ATENUADORES - E13 | Finalizados | [6 empty] | Tablero Servicios y mantención | 50001377-ZITRON PERU |  |  | TABL3-68
1217341672403185 | 2026-08-10 16:54 |  | 2026-08-27 13:49 | 50001594 - ZITRON BRASIL LHG MINING | sin asignar | Carlos Pérez | cperez@zitron.com |  |  |  |  | Tablero Servicios y mantención |  |  |  | TABL3-305
1217341672403188 | 2026-08-10 16:54 |  | 2026-08-10 16:55 | ot 4400 - TOBERA 1200MM CON BRIDAS Y PINTURA | [8 empty] | 50001594 - ZITRON BRASIL LHG MINING |  |  | TABL3-306
1217341672403190 | 2026-08-10 16:55 |  | 2026-08-10 16:55 | ot 4400 - TOBERA 1200MM CON BRIDAS Y PINTURA | [8 empty] | 50001594 - ZITRON BRASIL LHG MINING |  |  | TABL3-307
1217341672403192 | 2026-08-10 16:55 |  | 2026-08-10 16:55 | ot 4400 - TOBERA 1200MM CON BRIDAS Y PINTURA | [8 empty] | 50001594 - ZITRON BRASIL LHG MINING |  |  | TABL3-308
1217341672403196 | 2026-08-10 16:55 |  | 2026-08-10 16:55 | ot 4401- REJILLA 1200MM GALVANIZADA | [8 empty] | 50001594 - ZITRON BRASIL LHG MINING |  |  | TABL3-310
1217341672403198 | 2026-08-10 16:55 |  | 2026-08-10 16:55 | ot 4401- REJILLA 1200MM GALVANIZADA | [8 empty] | 50001594 - ZITRON BRASIL LHG MINING |  |  | TABL3-311
1217341672403200 | 2026-08-10 16:55 |  | 2026-08-10 16:55 | ot 4401- REJILLA 1200MM GALVANIZADA | [8 empty] | 50001594 - ZITRON BRASIL LHG MINING |  |  | TABL3-312
1217341672403202 | 2026-08-10 16:55 |  | 2026-08-10 16:56 | ot 4402 - SET DE ALABES ZVN 12 + POSTIZOS+ PERNERIA | [8 empty] | 50001594 - ZITRON BRASIL LHG MINING |  |  | TABL3-313
1217341672403204 | 2026-08-10 16:56 |  | 2026-08-10 16:56 | ot 4402 - SET DE ALABES ZVN 12 + POSTIZOS+ PERNERIA | [8 empty] | 50001594 - ZITRON BRASIL LHG MINING |  |  | TABL3-314
1217341672403206 | 2026-08-10 16:56 |  | 2026-08-10 16:56 | ot 4402 - SET DE ALABES ZVN 12 + POSTIZOS+ PERNERIA | [8 empty] | 50001594 - ZITRON BRASIL LHG MINING |  |  | TABL3-315
1217341672403208 | 2026-08-10 16:56 |  | 2026-08-10 16:56 | ot 4403 - TOBERA 1400MM CON BRIDAS Y PINTURA BLANCA | [8 empty] | 50001594 - ZITRON BRASIL LHG MINING |  |  | TABL3-316
1217341672403210 | 2026-08-10 16:56 |  | 2026-08-10 16:57 | ot 4404 - REJILLA 1400MM GALVANIZADA | [8 empty] | 50001594 - ZITRON BRASIL LHG MINING |  |  | TABL3-317
1217341672403212 | 2026-08-10 16:56 |  | 2026-08-10 16:57 | ot4405 - SET DE ALABES ZVN 14 + POSTIZOS + PERNERIA | [8 empty] | 50001594 - ZITRON BRASIL LHG MINING |  |  | TABL3-318
1217341672403214 | 2026-08-10 16:57 |  | 2026-08-10 16:57 | ot 4406- SENSOR DE VIBRACIONES IFM VKV 021 + ACCESORIOS | [8 empty] | 50001594 - ZITRON BRASIL LHG MINING |  |  | TABL3-319
1217341772721168 | 2026-08-10 16:57 |  | 2026-08-10 16:57 | ot 4407 - SENSOR DE MEDICIÓN DE CAUDAL + ACCESORIOS | [8 empty] | 50001594 - ZITRON BRASIL LHG MINING |  |  | TABL3-320
1217341772721170 | 2026-08-10 16:57 |  | 2026-08-10 16:57 | ot 4408- SENSOR DE MEDICIÓN DE PRESCION + ACCESORIOS | [8 empty] | 50001594 - ZITRON BRASIL LHG MINING |  |  | TABL3-321
1216390497279547 | 2026-07-08 19:17 |  | 2026-07-08 19:21 | 50001571 - ZITRON BRASIL SISTEMAS DE VENTILACAO LTDA | sin asignar | [6 empty] | Tablero Servicios y mantención |  |  |  | TABL3-285
1216403382440823 | 2026-07-08 19:19 |  | 2026-07-08 19:20 | ot 4369 - COMPENSADOR TEXTIL + FLEJES Y CONECTORES | [8 empty] | 50001571 - ZITRON BRASIL SISTEMAS DE VENTILACAO LTDA |  |  | TABL3-286
1216403382440825 | 2026-07-08 19:20 |  | 2026-07-08 19:21 | 50001572 - EQUIPOS CHAPARRAL SA DE CV | sin asignar | [6 empty] | Tablero Servicios y mantención |  |  |  | TABL3-287
1216403382440828 | 2026-07-08 19:20 |  | 2026-07-08 19:21 | ot 4370 - SISTEMA CONTROL VENTILADORES PRINCIPALES I | [8 empty] | 50001572 - EQUIPOS CHAPARRAL SA DE CV |  |  | TABL3-288
1217341772721570 | 2026-08-11 13:38 |  | 2026-09-12 03:17 | 50001595- TEKNOR PRO CHILE SPA | sin asignar | Francisca Alejandra Ramos Aravales | francisca@zitron.com |  | 2026-09-11 |  |  | Tablero Servicios y mantención |  |  |  | TABL3-322 |  | Alta
1217341772721573 | 2026-08-11 13:38 |  | 2026-09-12 03:17 | ot 4409 - GRASA KLUBERSYNTH BHP 72-102 600grs |  |  |  | 2026-09-11 | 2026-09-11 |  |  |  | 50001595- TEKNOR PRO CHILE SPA |  |  | TABL3-323 |  | Alta
1217341772721577 | 2026-08-11 13:41 |  | 2026-09-12 03:17 | ot 4409 - GRASA KLUBERSYNTH BHP 72-102 600grs |  |  |  | 2026-09-11 | 2026-09-11 |  |  |  | 50001595- TEKNOR PRO CHILE SPA |  |  | TABL3-325 |  | Alta
1217341772721579 | 2026-08-11 13:41 |  | 2026-09-12 03:17 | ot 4409 - GRASA KLUBERSYNTH BHP 72-102 600grs |  |  |  | 2026-09-11 | 2026-09-11 |  |  |  | 50001595- TEKNOR PRO CHILE SPA |  |  | TABL3-326 |  | Alta
1217341772721575 | 2026-08-11 13:38 |  | 2026-09-12 03:17 | ot 4410- SET DE PERNERIA Y ARANDELA DE FIJACION RODETE |  |  |  | 2026-09-11 | 2026-09-11 |  |  |  | 50001595- TEKNOR PRO CHILE SPA |  |  | TABL3-324 |  | Alta
1217341772721581 | 2026-08-11 13:41 |  | 2026-09-12 03:17 | ot 4410- SET DE PERNERIA Y ARANDELA DE FIJACION RODETE |  |  |  | 2026-09-11 | 2026-09-11 |  |  |  | 50001595- TEKNOR PRO CHILE SPA |  |  | TABL3-327 |  | Alta
1217341772721583 | 2026-08-11 13:41 |  | 2026-09-12 03:17 | ot 4410- SET DE PERNERIA Y ARANDELA DE FIJACION RODETE |  |  |  | 2026-09-11 | 2026-09-11 |  |  |  | 50001595- TEKNOR PRO CHILE SPA |  |  | TABL3-328 |  | Alta
1217341772721585 | 2026-08-11 13:41 |  | 2026-09-12 03:17 | ot 4410- SET DE PERNERIA Y ARANDELA DE FIJACION RODETE |  |  |  | 2026-09-11 | 2026-09-11 |  |  |  | 50001595- TEKNOR PRO CHILE SPA |  |  | TABL3-329 |  | Alta
1217341772721587 | 2026-08-11 13:41 |  | 2026-09-12 03:17 | ot 4410- SET DE PERNERIA Y ARANDELA DE FIJACION RODETE |  |  |  | 2026-09-11 | 2026-09-11 |  |  |  | 50001595- TEKNOR PRO CHILE SPA |  |  | TABL3-330 |  | Alta
1217341772721589 | 2026-08-11 13:41 |  | 2026-09-12 03:17 | ot 4410- SET DE PERNERIA Y ARANDELA DE FIJACION RODETE |  |  |  | 2026-09-11 | 2026-09-11 |  |  |  | 50001595- TEKNOR PRO CHILE SPA |  |  | TABL3-331 |  | Alta
1217341772721591 | 2026-08-11 13:41 |  | 2026-09-12 03:17 | ot 4410- SET DE PERNERIA Y ARANDELA DE FIJACION RODETE |  |  |  | 2026-09-11 | 2026-09-11 |  |  |  | 50001595- TEKNOR PRO CHILE SPA |  |  | TABL3-332 |  | Alta
1217341772721593 | 2026-08-11 13:41 |  | 2026-09-12 03:17 | ot 4410- SET DE PERNERIA Y ARANDELA DE FIJACION RODETE |  |  |  | 2026-09-11 | 2026-09-11 |  |  |  | 50001595- TEKNOR PRO CHILE SPA |  |  | TABL3-333 |  | Alta
1217341772721595 | 2026-08-11 13:41 |  | 2026-09-12 03:17 | ot 4410- SET DE PERNERIA Y ARANDELA DE FIJACION RODETE |  |  |  | 2026-09-11 | 2026-09-11 |  |  |  | 50001595- TEKNOR PRO CHILE SPA |  |  | TABL3-334 |  | Alta
1217341772721597 | 2026-08-11 13:41 |  | 2026-09-12 03:17 | ot 4410- SET DE PERNERIA Y ARANDELA DE FIJACION RODETE |  |  |  | 2026-09-11 | 2026-09-11 |  |  |  | 50001595- TEKNOR PRO CHILE SPA |  |  | TABL3-335 |  | Alta
1216403382440830 | 2026-07-08 19:21 |  | 2026-07-08 19:22 | 50001573 - EQUIPOS CHAPARRAL SA DE CV | sin asignar | [6 empty] | Tablero Servicios y mantención |  |  |  | TABL3-289
1216403382440833 | 2026-07-08 19:22 |  | 2026-07-08 19:22 | ot 4371 - SISTEMA CONTROL VENTILADORES PRINCIPALES II | [8 empty] | 50001573 - EQUIPOS CHAPARRAL SA DE CV |  |  | TABL3-290
1216403382440835 | 2026-07-08 19:23 |  | 2026-07-17 14:02 | 50001574 - CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE CHILE | sin asignar | [5 empty] | Buenas, Para el pedido 1574, se debe suministrar 20 unidades de Finales de Carrera y 60 unidades de Interlock para Escotilla para Codelco Andina: Propuestas a la OT- 4372: Final de Carrera Schneider Modelo: ZCMD21L5 20 unidades Propuestas a la OT- 4373: Interlock para escotilla de inspección Schneider Modelo: XCSZ05+2NA 60 unidades ecarico@zitron.com, tu apoyo con la OC. Fecha de entrega: 31-07-2026 Material se debe entregar en bodegas Lampa. Quedo atenta. Saludos, | Tablero Servicios y mantención |  |  |  | TABL3-291
1216403382440838 | 2026-07-08 19:23 |  | 2026-07-08 19:24 | ot 4372 - FINAL CARRERA SCHNEIDER ZCMD21L5 | [8 empty] | 50001574 - CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE CHILE |  |  | TABL3-292
1216403382440840 | 2026-07-08 19:24 |  | 2026-07-08 19:24 | ot 4373- INTERLOCK ESCOTILLA SCHNEIDER XCSZ05+2NA | [8 empty] | 50001574 - CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE CHILE |  |  | TABL3-293
1217117619809491 | 2026-08-03 13:36 |  | 2026-08-19 04:16 | 50001584 - "ANDINA TEKNOR PRO CHILE SPA" | sin asignar | Francisca Alejandra Ramos Aravales | francisca@zitron.com |  | 2026-08-18 |  |  | Tablero Servicios y mantención |  |  |  | TABL3-303 |  | Alta
1217117619809494 | 2026-08-03 13:36 |  | 2026-08-19 04:16 | 4384 - DISC PACK CON ACOPLE ARPEX ARS-6 280-6 |  |  |  | 2026-08-18 | 2026-08-18 |  |  |  | 50001584 - "ANDINA TEKNOR PRO CHILE SPA" |  |  | TABL3-304 |  | Alta