## 50001498-CALABRESSE METRO STO D
50001498-CALABRESSE METRO STO DOMINGO POZOS | [6 empty] | Powered by
Task ID | Created At | Completed At | Last Modified | Name | Section/Column | Assignee | Assignee Email | Start Date | Due Date | Tags | Notes | Projects | Parent task | Blocked By (Dependencies) | Blocking (Dependencies) | inicio | Entrega | Avance Tarea | Prioridad | Estatus
1213333303431776 | 2026-02-20 17:13 | 2026-03-11 17:23 | 2026-04-02 19:30 | Kick Off meeting: | Fabricación Ventilador 50001498-OT4200 ZVN 1-18-63/8 | [6 empty] | 50001498-CALABRESSE METRO STO DOMINGO POZOS
1213333303431777 | 2026-02-20 17:13 | 2026-03-11 17:23 | 2026-03-11 17:23 | Definicion Jefe de proyecto |  | Sergio de la Fuente | sergio.delafuente@zitron.com | 2025-12-08 | 2025-12-08 |  |  |  | Kick Off meeting: |  |  | 2025-12-08 | 2025-12-08 | 1 | Alta | Tarea Terminada
1213333303431778 | 2026-02-20 17:13 | 2026-03-11 17:23 | 2026-03-11 17:23 | Apertura pedido |  | Francisca Alejandra Ramos Aravales | francisca@zitron.com | 2025-12-08 | 2025-12-08 |  |  |  | Kick Off meeting: |  |  | 2025-12-08 | 2025-12-08 | 1 | Alta | Tarea Terminada
1213333303431779 | 2026-02-20 17:13 | 2026-03-11 17:23 | 2026-03-11 17:23 | Alcance del proyecto |  | Francisca Alejandra Ramos Aravales | francisca@zitron.com |  | 2025-12-08 |  |  |  | Kick Off meeting: |  |  | 2025-12-08 | 2025-12-08 | 1 | Alta | Tarea Terminada
1213333303431780 | 2026-02-20 17:13 | 2026-03-11 17:23 | 2026-03-19 17:04 | Definicion Tecnica de componentes principales |  | Francisca Alejandra Ramos Aravales | francisca@zitron.com |  | 2025-12-08 |  |  |  | Kick Off meeting: |  | Ingenieria electrica,Ingenieria Basica Motor,Ingenieria basica Rodete,Ingenieria Detalle | 2025-12-08 | 2025-12-08 | 1 | Alta | Tarea Terminada
1213333303431781 | 2026-02-20 17:13 | 2026-03-11 17:23 | 2026-03-11 17:23 | Plazo Contractual |  | Francisca Alejandra Ramos Aravales | francisca@zitron.com |  | 2025-12-08 |  |  |  | Kick Off meeting: |  |  | 2025-12-08 | 2025-12-08 | 1 | Alta | Tarea Terminada
1213333303431782 | 2026-02-20 17:13 |  | 2026-03-16 12:38 | Ingenieria Servicios: | Fabricación Ventilador 50001498-OT4200 ZVN 1-18-63/8 | [6 empty] | 50001498-CALABRESSE METRO STO DOMINGO POZOS |  | Ingenieria electrica,Revisión tableros pruebas
1213333303431783 | 2026-02-20 17:13 | 2026-03-16 12:38 | 2026-03-16 12:38 | Ingenieria electrica |  | IGNACIO GARCIA MARTINEZ | ignacio@zitron.com | 2025-12-09 | 2025-12-11 |  |  |  | Ingenieria Servicios: | Definicion Tecnica de componentes principales | propuesta tableros,Ingenieria Servicios: | 2025-12-09 | 2025-12-11 | 1 | Alta | Tarea Terminada
1213333303431784 | 2026-02-20 17:13 |  | 2026-04-14 04:41 | Revisión tableros pruebas |  | IGNACIO GARCIA MARTINEZ | ignacio@zitron.com | 2026-04-07 | 2026-04-13 |  |  |  | Ingenieria Servicios: | Recepcion Tableros | Ingenieria Servicios:,Embalaje | 2026-04-07 | 2026-04-13 | 0 | Alta | Tarea sin iniciar
1213333303431785 | 2026-02-20 17:13 | 2026-04-02 12:15 | 2026-05-27 21:14 | Ingenieria Jefe de proyecto: | Fabricación Ventilador 50001498-OT4200 ZVN 1-18-63/8 | [6 empty] | 50001498-CALABRESSE METRO STO DOMINGO POZOS |  | Ingenieria Detalle,Ingenieria Basica Motor,Ingenieria basica Rodete,Analisis de costeo
1213333303431786 | 2026-02-20 17:13 | 2026-03-16 12:37 | 2026-03-19 18:16 | Ingenieria Basica Motor |  | Carlos Pérez | cperez@zitron.com | 2025-12-09 | 2025-12-10 |  |  |  | Ingenieria Jefe de proyecto: | Definicion Tecnica de componentes principales | Analisis de costeo,Ingenieria Jefe de proyecto:,propuesta motor | 2025-12-09 | 2025-12-10 | 1 | Alta | Tarea Terminada
1213333303431788 | 2026-02-20 17:13 | 2026-04-02 12:13 | 2026-04-02 12:13 | Ingenieria basica Rodete |  | Carlos Pérez | cperez@zitron.com | 2025-12-09 | 2025-12-17 |  |  |  | Ingenieria Jefe de proyecto: | Definicion Tecnica de componentes principales | Analisis de costeo,Ingenieria Jefe de proyecto:,propuesta Nucleo rodete,propuesta alabes | 2025-12-09 | 2025-12-17 | 1 | Alta | Tarea Terminada
1213333303431789 | 2026-02-20 17:13 | 2026-04-02 12:13 | 2026-04-02 12:13 | Ingenieria Detalle |  | Carlos Pérez | cperez@zitron.com | 2025-12-09 | 2025-12-17 |  |  |  | Ingenieria Jefe de proyecto: | Definicion Tecnica de componentes principales | Analisis de costeo,Ingenieria Jefe de proyecto:,Propuesta Sensores ,propuesta compras a codigo // aprovisionamiento 4200,Planos Preliminar | 2025-12-09 | 2025-12-17 | 1 | Alta | Tarea Terminada
1213333303431790 | 2026-02-20 17:13 | 2026-04-02 12:15 | 2026-04-02 12:15 | Analisis de costeo |  | Carlos Pérez | cperez@zitron.com | 2025-12-09 | 2025-12-17 |  |  |  | Ingenieria Jefe de proyecto: | Ingenieria Detalle,Ingenieria Basica Motor,Ingenieria basica Rodete | Ingenieria Jefe de proyecto:,Costos | 2025-12-09 | 2025-12-17 | 1 | Alta | Tarea Terminada
1213333303431791 | 2026-02-20 17:13 | 2026-05-27 21:13 | 2026-05-27 21:13 | Propuesta compras: | Fabricación Ventilador 50001498-OT4200 ZVN 1-18-63/8 | [6 empty] | 50001498-CALABRESSE METRO STO DOMINGO POZOS |  | propuesta Nucleo rodete,propuesta alabes,propuesta motor,propuesta tableros,propuesta compras a codigo // aprovisionamiento 4200,Propuesta Sensores
1213333303431793 | 2026-02-20 17:13 | 2026-03-16 12:37 | 2026-05-14 14:51 | propuesta motor |  | Carlos Pérez | cperez@zitron.com | 2025-12-11 | 2025-12-12 |  |  |  | Propuesta compras: | Ingenieria Basica Motor | Propuesta compras:,Generación OC motor | 2025-12-11 | 2025-12-12 | 1 | Alta | Tarea Terminada
1213333303431792 | 2026-02-20 17:13 | 2026-03-16 12:37 | 2026-05-14 14:51 | propuesta alabes |  | Carlos Pérez | cperez@zitron.com | 2025-12-18 | 2025-12-19 |  |  |  | Propuesta compras: | Ingenieria basica Rodete | Propuesta compras:,Generación OC Alabe | 2025-12-18 | 2025-12-19 | 1 | Alta | Tarea Terminada
1213380470331412 | 2026-02-20 17:13 | 2026-04-16 10:25 | 2026-04-16 10:25 | propuesta Nucleo rodete |  | benjamin.bustos@zitron.com | benjamin.bustos@zitron.com | 2025-12-18 | 2025-12-19 |  |  |  | Propuesta compras: | Ingenieria basica Rodete | Propuesta compras:,Generación OC Rodete OT 4200 | 2025-12-18 | 2025-12-19 | 1 | Alta | Tarea Terminada
1213380470331411 | 2026-02-20 17:13 | 2026-03-16 12:38 | 2026-03-16 12:38 | propuesta tableros |  | Carlos Pérez | cperez@zitron.com | 2025-12-13 | 2025-12-15 |  |  |  | Propuesta compras: | Ingenieria electrica | Propuesta compras:,Generación OC Tableros ot 4201 | 2025-12-13 | 2025-12-15 | 1 | Alta | Tarea Terminada
1213402049403976 | 2026-02-23 14:14 | 2026-04-02 12:15 | 2026-04-02 12:15 | Propuesta Sensores |  | Carlos Pérez | cperez@zitron.com | 2025-12-18 | 2025-12-19 |  |  |  | Propuesta compras: | Ingenieria Detalle | Propuesta compras:,Generación OC Sensores | 2025-12-18 | 2025-12-19 | 1 | Alta | Tarea Terminada
1213380470331413 | 2026-02-20 17:13 | 2026-05-27 21:13 | 2026-05-27 21:13 | propuesta compras a codigo // aprovisionamiento 4200 |  | hugo isla martinez | hugo.isla@zitron.com | 2025-12-18 | 2025-12-19 |  |  |  | Propuesta compras: | Ingenieria Detalle | Propuesta compras:,Generación OC materiales OT 4200 | 2025-12-18 | 2025-12-19 | 1 | Alta | Tarea Terminada
1213380470331414 | 2026-02-20 17:13 |  | 2026-06-09 16:24 | Compras: | Fabricación Ventilador 50001498-OT4200 ZVN 1-18-63/8 | [6 empty] | 50001498-CALABRESSE METRO STO DOMINGO POZOS |  | Alabe,Tablero OT 4201,rodete OT 4200,Motor,Sensores,Materiales a codigo // compras locales aprovisionamientomiento:OT 4200
1213380470331424 | 2026-02-20 17:13 | 2026-05-13 20:48 | 2026-05-13 20:49 | Motor |  | Eliana | ecarico@zitron.com | 2025-12-15 | 2026-05-11 |  |  |  | Compras: | Generación OC motor,Fabricación motor,Planos motor proveedor | Compras: | 2025-12-15 | 2026-02-11 | 1 | Alta | Tarea Terminada
1213380470331425 | 2026-02-20 17:13 | 2026-03-16 12:38 | 2026-03-16 12:38 | Generación OC motor |  | Eliana | ecarico@zitron.com | 2025-12-15 | 2026-01-02 |  |  |  | Motor | propuesta motor | Fabricación motor,Planos motor proveedor,Motor |  |  | 0 | Baja | Tarea sin iniciar
1213380470331426 | 2026-02-20 17:13 | 2026-05-13 20:48 | 2026-05-13 20:48 | Fabricación motor |  | Eliana | ecarico@zitron.com | 2026-01-05 | 2026-05-08 |  |  |  | Motor | Generación OC motor | Motor,Recepcion motor |  |  | 0 | Baja | Tarea sin iniciar
1213380470331427 | 2026-02-20 17:13 | 2026-04-16 15:18 | 2026-04-16 15:18 | Planos motor proveedor |  | Eliana | ecarico@zitron.com | 2026-01-05 | 2026-02-11 |  |  |  | Motor | Generación OC motor | Motor,Planos Definitivos |  |  | 0 | Baja | Tarea sin iniciar
1213380470331415 | 2026-02-20 17:13 | 2026-05-13 21:41 | 2026-05-13 21:41 | Alabe |  | Eliana | ecarico@zitron.com | 2025-12-22 | 2026-04-22 |  |  |  | Compras: | Generación OC Alabe,Fabricación Alabe | Compras: | 2025-12-22 | 2026-04-22 | 1 | Alta | Tarea Terminada
1213380470331416 | 2026-02-20 17:13 | 2026-03-16 12:38 | 2026-03-16 12:38 | Generación OC Alabe |  | Eliana | ecarico@zitron.com | 2025-12-22 | 2025-12-23 |  |  |  | Alabe | propuesta alabes | Fabricación Alabe,Alabe |  |  | 0 | Baja | Tarea sin iniciar
1213380470331417 | 2026-02-20 17:13 | 2026-05-13 21:41 | 2026-05-13 21:41 | Fabricación Alabe |  | Eliana | ecarico@zitron.com | 2025-12-26 | 2026-04-22 |  |  |  | Alabe | Generación OC Alabe | Alabe,Recepcion Alabe |  |  | 0 | Baja | Tarea sin iniciar
1213380470331421 | 2026-02-20 17:13 | 2026-06-09 16:24 | 2026-06-09 16:24 | rodete OT 4200 |  | Eliana | ecarico@zitron.com | 2025-12-22 | 2026-02-17 |  |  |  | Compras: | Generación OC Rodete OT 4200,Fabricación Rodete OT 4200 | Compras: | 2025-12-22 | 2026-02-17 | 1 | Alta | Tarea Terminada
1213380470331422 | 2026-02-20 17:13 | 2026-06-09 16:23 | 2026-06-09 16:23 | Generación OC Rodete OT 4200 |  | Eliana | ecarico@zitron.com | 2025-12-22 | 2025-12-23 |  |  |  | rodete OT 4200 | propuesta Nucleo rodete | Fabricación Rodete OT 4200,rodete OT 4200 |  |  | 0 | Baja | Tarea sin iniciar
1213380470331423 | 2026-02-20 17:13 | 2026-06-09 16:23 | 2026-06-09 16:23 | Fabricación Rodete OT 4200 |  | Eliana | ecarico@zitron.com | 2025-12-26 | 2026-02-17 |  |  |  | rodete OT 4200 | Generación OC Rodete OT 4200 | rodete OT 4200,Recepcion Rodete |  |  | 0 | Baja | Tarea sin iniciar
1213380470331418 | 2026-02-20 17:13 |  | 2026-05-27 20:14 | Tablero OT 4201 |  | Eliana | ecarico@zitron.com | 2025-12-16 | 2026-04-02 |  |  |  | Compras: | Generación OC Tableros ot 4201,Fabricación Tablero ot 4201 | Compras: | 2025-12-16 | 2026-04-02 | 0 | Alta | Tarea sin iniciar
1213380470331419 | 2026-02-20 17:13 | 2026-03-16 12:38 | 2026-05-27 20:14 | Generación OC Tableros ot 4201 |  | Eliana | ecarico@zitron.com | 2025-12-16 | 2025-12-24 |  |  |  | Tablero OT 4201 | propuesta tableros | Fabricación Tablero ot 4201,Tablero OT 4201 |  |  | 0 | Baja | Tarea sin iniciar
1213380470331420 | 2026-02-20 17:13 |  | 2026-06-10 16:28 | Fabricación Tablero ot 4201 |  | Eliana | ecarico@zitron.com | 2025-12-26 | 2026-04-02 |  |  |  | Tablero OT 4201 | Generación OC Tableros ot 4201 | Tablero OT 4201,Recepcion Tableros |  |  | 0 | Baja | Tarea sin iniciar
1213402049403980 | 2026-02-23 14:16 | 2026-05-12 20:50 | 2026-05-14 14:51 | Sensores |  | Yerlia Ayleen Castillo Diaz | yerlia.castillo@zitron.com | 2025-12-22 | 2026-04-24 |  |  |  | Compras: | Generación OC Sensores ,Fabricación Sensores | Compras: | 2025-12-22 | 2026-04-24 | 1 | Alta | Tarea Terminada
1213402049403981 | 2026-02-23 14:16 | 2026-05-12 20:49 | 2026-05-12 20:49 | Generación OC Sensores |  | Yerlia Ayleen Castillo Diaz | yerlia.castillo@zitron.com | 2025-12-22 | 2026-02-03 |  |  |  | Sensores | Propuesta Sensores | Fabricación Sensores ,Sensores | 2025-12-22 | 2026-02-03 | 0 | Baja | Tarea sin iniciar
1213402049403982 | 2026-02-23 14:16 | 2026-05-12 20:50 | 2026-05-12 20:50 | Fabricación Sensores |  | Yerlia Ayleen Castillo Diaz | yerlia.castillo@zitron.com | 2026-02-04 | 2026-04-24 |  |  |  | Sensores | Generación OC Sensores | Sensores,Materiales a codigo // compras locales aprovisionamientomiento:OT 4200,Recepción Sensores | 2026-02-04 | 2026-04-24 | 0 | Baja | Tarea sin iniciar
1213380470331428 | 2026-02-20 17:13 | 2026-06-09 12:44 | 2026-06-09 12:44 | Materiales a codigo // compras locales aprovisionamientomiento:OT 4200 |  | Yerlia Ayleen Castillo Diaz | yerlia.castillo@zitron.com | 2025-12-22 | 2026-02-13 |  |  |  | Compras: | Generación OC materiales OT 4200,Fabricación Sensores | Compras: | 2025-12-22 | 2026-02-13 | 1 | Alta | Tarea Terminada
1213380470331429 | 2026-02-20 17:13 | 2026-06-09 12:44 | 2026-06-09 12:44 | Generación OC materiales OT 4200 |  | Yerlia Ayleen Castillo Diaz | yerlia.castillo@zitron.com | 2025-12-22 | 2026-01-14 |  |  |  | Materiales a codigo // compras locales aprovisionamientomiento:OT 4200 | propuesta compras a codigo // aprovisionamiento 4200 | Fabricacion a codigo y compras locales OT 4200,Materiales a codigo // compras locales aprovisionamientomiento:OT 4200 |  |  | 0 | Baja | Tarea sin iniciar
1213380470331430 | 2026-02-20 17:13 | 2026-06-09 12:44 | 2026-06-09 12:44 | Fabricacion a codigo y compras locales OT 4200 |  | Yerlia Ayleen Castillo Diaz | yerlia.castillo@zitron.com | 2026-01-15 | 2026-02-13 |  |  |  | Materiales a codigo // compras locales aprovisionamientomiento:OT 4200 | Generación OC materiales OT 4200 | Recepcion materiales a codigos // compras locales aprovisionamiento |  |  | 0 | Baja | Tarea sin iniciar
1213380470331431 | 2026-02-20 17:13 |  | 2026-05-14 14:51 | Ingenieria y diseño: | Fabricación Ventilador 50001498-OT4200 ZVN 1-18-63/8 | [6 empty] | 50001498-CALABRESSE METRO STO DOMINGO POZOS |  | Planos Definitivos,Planos Preliminar
1213380470331432 | 2026-02-20 17:13 | 2026-05-12 02:17 | 2026-05-12 02:17 | Planos Preliminar |  | Hernan Roberto Gutierrez Barrientos | hgutierrez@zitron.com | 2025-12-18 | 2025-12-24 |  |  |  | Ingenieria y diseño: | Ingenieria Detalle | Ingenieria y diseño:,Planos Definitivos | 2025-12-18 | 2025-12-24 | 1 | Alta | Tarea Terminada
1213380470331433 | 2026-02-20 17:13 | 2026-05-12 02:17 | 2026-05-12 02:17 | Planos Definitivos |  | Hernan Roberto Gutierrez Barrientos | hgutierrez@zitron.com | 2026-02-12 | 2026-02-18 |  |  |  | Ingenieria y diseño: | Planos motor proveedor,Planos Preliminar | Ingenieria y diseño:,Check Planos | 2026-02-12 | 2026-02-18 | 1 | Alta | Tarea Terminada
1213595645393446 | 2026-03-10 17:28 | 2026-05-12 02:17 | 2026-05-12 02:17 | Check Planos |  | Hernan Roberto Gutierrez Barrientos | hgutierrez@zitron.com | 2026-02-19 | 2026-02-19 |  |  |  | Ingenieria y diseño: | Planos Definitivos | Armado fabricación externa ,Control de calidad Armado,Montaje motor,Montaje Alabe,Montaje Rodete,Montaje Sensores | 2026-02-19 | 2026-02-19 | 1 | Alta | Tarea Terminada
1213595645393447 | 2026-03-10 17:28 |  | 2026-05-19 04:50 | Check Pruebas fat |  | Hernan Roberto Gutierrez Barrientos | hgutierrez@zitron.com | 2026-05-18 | 2026-05-18 |  |  |  | Ingenieria y diseño: | Pruebas FAT | RE-PINTADO | 2026-05-18 | 2026-05-18 | 0 | Alta | Tarea sin iniciar
1213380470331434 | 2026-02-20 17:13 |  | 2026-03-02 16:03 | Bodega: | Fabricación Ventilador 50001498-OT4200 ZVN 1-18-63/8 | [6 empty] | 50001498-CALABRESSE METRO STO DOMINGO POZOS |  | Recepcion materiales a codigos // compras locales aprovisionamiento,Control de calidad compras materiales a codigo // compras locale aprovisionamiento
1213380470331435 | 2026-02-20 17:13 |  | 2026-06-09 12:44 | Recepcion materiales a codigos // compras locales aprovisionamiento |  | Victor Muñoz | victor.munoz@zitron.com | 2026-02-16 | 2026-02-17 |  |  |  | Bodega: | Fabricacion a codigo y compras locales OT 4200 | Control de calidad compras materiales a codigo // compras locale aprovisionamiento,Bodega:,Bodega: | 2026-02-16 | 2026-02-17 | 0 | Alta | Tarea en curso
1213380470331436 | 2026-02-20 17:13 |  | 2026-03-10 17:49 | Control de calidad compras materiales a codigo // compras locale aprovisionamiento |  | Nicolás López | nicolas.lopez@zitron.com | 2026-02-18 | 2026-02-19 |  |  |  | Bodega: | Recepcion materiales a codigos // compras locales aprovisionamiento | Bodega:,Generacion OC Fabricación externa | 2026-02-18 | 2026-02-19 | 0 | Alta | Tarea sin iniciar
1213380470331437 | 2026-02-20 17:13 |  | 2026-04-17 18:47 | Fabricación externa | Fabricación Ventilador 50001498-OT4200 ZVN 1-18-63/8 | [6 empty] | 50001498-CALABRESSE METRO STO DOMINGO POZOS |  | Generacion OC Fabricación externa ,Armado fabricación externa ,Control de calidad Armado
1213380470331438 | 2026-02-20 17:13 |  | 2026-04-17 18:47 | Generacion OC Fabricación externa |  | Rosemary Singh | rosemary.singh@zitron.com | 2026-02-20 | 2026-03-02 |  |  |  | Fabricación externa | Control de calidad compras materiales a codigo // compras locale aprovisionamiento | Armado fabricación externa ,Fabricación externa | 2026-02-20 | 2026-03-02 | 0 | Alta | Tarea sin iniciar
1213380470331439 | 2026-02-20 17:13 |  | 2026-05-12 02:17 | Armado fabricación externa |  | Rosemary Singh | rosemary.singh@zitron.com | 2026-03-03 | 2026-03-20 |  |  |  | Fabricación externa | Generacion OC Fabricación externa ,Check Planos | Control de calidad Armado,Fabricación externa | 2026-03-03 | 2026-03-20 | 0 | Alta | Tarea sin iniciar
1213380470331440 | 2026-02-20 17:13 |  | 2026-05-12 02:17 | Control de calidad Armado |  | Nicolás López | nicolas.lopez@zitron.com | 2026-03-23 | 2026-03-24 |  |  |  | Fabricación externa | Armado fabricación externa ,Check Planos | Fabricación externa ,Revestimiento | 2026-03-23 | 2026-03-24 | 0 | Alta | Tarea sin iniciar
1213380470331441 | 2026-02-20 17:13 |  | 2026-03-02 16:03 | Bodega: | Fabricación Ventilador 50001498-OT4200 ZVN 1-18-63/8 | [6 empty] | 50001498-CALABRESSE METRO STO DOMINGO POZOS |  | Recepcion Rodete,Recepcion Tableros,Recepcion Alabe,Recepcion motor,Recepcion materiales a codigos // compras locales aprovisionamiento
1213380471139135 | 2026-02-20 17:13 |  | 2026-05-13 20:48 | Recepcion motor |  | Victor Muñoz | victor.munoz@zitron.com | 2026-05-11 | 2026-05-12 |  |  |  | Bodega: | Fabricación motor | Bodega:,Montaje motor | 2026-05-11 | 2026-05-12 | 0 | Alta | Tarea en curso
1213380471139134 | 2026-02-20 17:13 |  | 2026-05-13 21:41 | Recepcion Alabe |  | Victor Muñoz | victor.munoz@zitron.com | 2026-04-23 | 2026-04-24 |  |  |  | Bodega: | Fabricación Alabe | Bodega:,Montaje Alabe | 2026-04-22 | 2026-04-24 | 0 | Alta | Tarea en curso
1213380470331442 | 2026-02-20 17:13 |  | 2026-06-09 16:23 | Recepcion Rodete |  | Victor Muñoz | victor.munoz@zitron.com | 2026-02-18 | 2026-02-19 |  |  |  | Bodega: | Fabricación Rodete OT 4200 | Bodega:,Montaje Rodete | 2026-02-18 | 2026-02-19 | 0 | Alta | Tarea en curso
1213380471139133 | 2026-02-20 17:13 |  | 2026-04-07 04:31 | Recepcion Tableros |  | Victor Muñoz | victor.munoz@zitron.com | 2026-04-03 | 2026-04-06 |  |  |  | Bodega: | Fabricación Tablero ot 4201 | Bodega:,Revisión tableros pruebas | 2026-04-03 | 2026-04-06 | 0 | Alta | Tarea sin iniciar
1213402049403985 | 2026-02-23 14:23 |  | 2026-05-12 20:50 | Recepción Sensores |  | Victor Muñoz | victor.munoz@zitron.com | 2026-04-27 | 2026-04-28 |  |  |  | Bodega: | Fabricación Sensores | Montaje Sensores | 2026-04-27 | 2026-04-28 | 0 | Media | Tarea en curso
1213380471139136 | 2026-02-20 17:13 |  | 2026-03-10 17:38 | Montaje: | Fabricación Ventilador 50001498-OT4200 ZVN 1-18-63/8 | [6 empty] | 50001498-CALABRESSE METRO STO DOMINGO POZOS |  | Revestimiento,Montaje motor,Montaje Sensores,Montaje Alabe,Montaje Rodete,Pruebas FAT,RE-PINTADO
1213380471139137 | 2026-02-20 17:13 |  | 2026-04-14 04:41 | Revestimiento |  | benjamin.bustos@zitron.com | benjamin.bustos@zitron.com | 2026-03-25 | 2026-04-13 |  |  |  | Montaje: | Control de calidad Armado | Montaje motor,Montaje Alabe,Montaje Rodete,Montaje Sensores,Montaje: | 2026-03-25 | 2026-04-13 | 0 | Alta | Tarea sin iniciar
1213380471139138 | 2026-02-20 17:13 |  | 2026-05-15 04:08 | Montaje motor |  | benjamin.bustos@zitron.com | benjamin.bustos@zitron.com | 2026-05-13 | 2026-05-14 |  |  |  | Montaje: | Revestimiento,Recepcion motor,Check Planos | Pruebas FAT,Montaje: | 2026-05-13 | 2026-05-14 | 0 | Alta | Tarea sin iniciar
1213380471139139 | 2026-02-20 17:13 |  | 2026-05-12 02:17 | Montaje Alabe |  | benjamin.bustos@zitron.com | benjamin.bustos@zitron.com | 2026-04-27 | 2026-04-28 |  |  |  | Montaje: | Revestimiento,Recepcion Alabe,Check Planos | Montaje Rodete,Pruebas FAT,Montaje: | 2026-04-27 | 2026-04-28 | 0 | Media | Tarea sin iniciar
1213380471139140 | 2026-02-20 17:13 |  | 2026-05-12 02:17 | Montaje Rodete |  | benjamin.bustos@zitron.com | benjamin.bustos@zitron.com | 2026-04-29 | 2026-04-30 |  |  |  | Montaje: | Revestimiento,Recepcion Rodete,Montaje Alabe,Check Planos | Pruebas FAT,Montaje: | 2026-04-29 | 2026-04-30 | 0 | Alta | Tarea sin iniciar
1213402049403989 | 2026-02-23 14:25 |  | 2026-05-12 02:17 | Montaje Sensores |  | benjamin.bustos@zitron.com | benjamin.bustos@zitron.com | 2026-05-04 | 2026-05-05 |  |  |  | Montaje: | Revestimiento,Recepción Sensores,Check Planos | Pruebas FAT,Montaje: | 2026-05-04 | 2026-05-05 | 0 | Alta | Tarea sin iniciar
1213380471139141 | 2026-02-20 17:13 |  | 2026-05-16 04:22 | Pruebas FAT |  | benjamin.bustos@zitron.com | benjamin.bustos@zitron.com | 2026-05-15 | 2026-05-15 |  |  |  | Montaje: | Montaje motor,Montaje Sensores,Montaje Alabe,Montaje Rodete | Montaje:,Check Pruebas fat | 2026-05-15 | 2026-05-15 | 0 | Alta | Tarea sin iniciar
1213380471139142 | 2026-02-20 17:13 |  | 2026-05-20 04:03 | RE-PINTADO |  | benjamin.bustos@zitron.com | benjamin.bustos@zitron.com | 2026-05-19 | 2026-05-19 |  |  |  | Montaje: | Check Pruebas fat | Montaje:,Coordinacion Entrega con Cliente | 2026-05-19 | 2026-05-19 | 0 | Alta | Tarea sin iniciar
1213380471139143 | 2026-02-20 17:13 |  | 2026-03-10 17:38 | Logistica: | Fabricación Ventilador 50001498-OT4200 ZVN 1-18-63/8 | [6 empty] | 50001498-CALABRESSE METRO STO DOMINGO POZOS |  | Coordinacion Entrega con Cliente,Embalaje,PACKING LIST,Despacho
1213380471139144 | 2026-02-20 17:13 |  | 2026-05-21 04:53 | Coordinacion Entrega con Cliente |  | Francisca Alejandra Ramos Aravales | francisca@zitron.com | 2026-05-20 | 2026-05-20 |  |  |  | Logistica: | RE-PINTADO | Embalaje,Logistica: | 2026-05-20 | 2026-05-20 | 0 | Alta | Tarea sin iniciar
1213380471139145 | 2026-02-20 17:13 |  | 2026-05-26 04:29 | Embalaje |  | benjamin.bustos@zitron.com | benjamin.bustos@zitron.com | 2026-05-21 | 2026-05-25 |  |  |  | Logistica: | Coordinacion Entrega con Cliente,Revisión tableros pruebas | PACKING LIST,Logistica: | 2026-05-21 | 2026-05-25 | 0 | Alta | Tarea sin iniciar
1213380471139146 | 2026-02-20 17:13 |  | 2026-05-27 04:03 | PACKING LIST |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-05-26 | 2026-05-26 |  |  |  | Logistica: | Embalaje | Despacho,Logistica: | 2026-05-26 | 2026-05-26 | 0 | Alta | Tarea sin iniciar
1213380471139147 | 2026-02-20 17:13 |  | 2026-05-28 04:46 | Despacho |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com |  | 2026-05-27 |  |  |  | Logistica: | PACKING LIST | Gestion,Costos,Logistica:,Instalación componentes | 2026-05-27 | 2026-05-27 | 0 | Alta | Tarea sin iniciar
1213380471139148 | 2026-02-20 17:13 |  | 2026-03-10 17:38 | Cierre proyecto: | Fabricación Ventilador 50001498-OT4200 ZVN 1-18-63/8 | [6 empty] | 50001498-CALABRESSE METRO STO DOMINGO POZOS |  | Gestion,Costos |  |  |  | 0 | Baja | Tarea sin iniciar
1213380471139149 | 2026-02-20 17:13 |  | 2026-06-06 04:48 | Gestion |  | Nicolás | nicolas.tello@zitron.com | 2026-05-28 | 2026-06-05 |  |  |  | Cierre proyecto: | Despacho | Cierre proyecto: | 2026-05-28 | 2026-06-05 | 0 | Alta | Tarea sin iniciar
1213380471139150 | 2026-02-20 17:13 |  | 2026-06-06 04:48 | Costos |  | Nicolás | nicolas.tello@zitron.com | 2026-05-28 | 2026-06-05 |  |  |  | Cierre proyecto: | Despacho,Analisis de costeo | Cierre proyecto: | 2026-05-28 | 2026-06-05 | 0 | Alta | Tarea sin iniciar
1213595645393448 | 2026-03-10 17:29 |  | 2026-03-10 17:39 | Puesta en Marcha | Fabricación Ventilador 50001498-OT4200 ZVN 1-18-63/8 | [6 empty] | 50001498-CALABRESSE METRO STO DOMINGO POZOS |  | Instalación componentes,Pruebas instalacion componentes |  |  |  | 0 | Baja | Tarea sin iniciar
1213595645393450 | 2026-03-10 17:30 |  | 2026-06-06 04:48 | Instalación componentes |  | IGNACIO GARCIA MARTINEZ | ignacio@zitron.com | 2026-05-28 | 2026-06-05 |  |  |  | Puesta en Marcha | Despacho | Pruebas instalacion componentes,Puesta en Marcha | 2026-05-28 | 2026-06-05 | 0 | Alta | Tarea sin iniciar
1213595645393452 | 2026-03-10 17:30 |  | 2026-06-09 04:25 | Pruebas instalacion componentes |  | IGNACIO GARCIA MARTINEZ | ignacio@zitron.com | 2026-06-08 | 2026-06-16 |  |  |  | Puesta en Marcha | Instalación componentes | Puesta en Marcha | 2026-06-08 | 2026-06-16 | 0 | Media | Tarea sin iniciar