## 50001501 - EQ. MIN. LA HACIENDA
50001501 - EQ. MIN. LA HACIENDA | [6 empty] | Powered by
Task ID | Created At | Completed At | Last Modified | Name | Section/Column | Assignee | Assignee Email | Start Date | Due Date | Tags | Notes | Projects | Parent task | Blocked By (Dependencies) | Blocking (Dependencies) | inicio | Entrega | Prioridad | Avance Tarea | Estatus
1213330953387458 | 2026-02-20 18:26 | 2026-03-11 17:13 | 2026-03-30 19:20 | Kick Off meeting: | Fabricación Ventilador 50001501-OT4213 ZVN 1-9-86/2 | [6 empty] | 50001501 - EQ. MIN. LA HACIENDA
1213330953387459 | 2026-02-20 18:26 | 2026-03-11 17:13 | 2026-03-11 17:13 | Definicion Jefe de proyecto |  | Sergio de la Fuente | sergio.delafuente@zitron.com |  | 2025-12-10 |  |  |  | Kick Off meeting: |  |  | 2025-12-10 | 2025-12-10 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1213330953387460 | 2026-02-20 18:26 | 2026-03-11 17:13 | 2026-03-11 17:13 | Apertura pedido |  | Francisca Alejandra Ramos Aravales | francisca@zitron.com |  | 2025-12-10 |  |  |  | Kick Off meeting: |  |  | 2025-12-10 | 2025-12-10 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1213330953387461 | 2026-02-20 18:26 | 2026-03-11 17:13 | 2026-03-11 17:13 | Alcance del proyecto |  | Francisca Alejandra Ramos Aravales | francisca@zitron.com |  | 2025-12-10 |  |  |  | Kick Off meeting: |  |  | 2025-12-10 | 2025-12-10 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1213330953387462 | 2026-02-20 18:26 | 2026-03-11 17:13 | 2026-03-19 18:45 | Definicion Tecnica de componentes principales |  | Francisca Alejandra Ramos Aravales | francisca@zitron.com |  | 2025-12-10 |  |  |  | Kick Off meeting: |  | Ingenieria basica Rodete,Ingenieria Basica Motor,Ingenieria Detalle | 2025-12-10 | 2025-12-10 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1213330953387463 | 2026-02-20 18:26 | 2026-03-11 17:13 | 2026-03-11 17:13 | Plazo Contractual |  | Francisca Alejandra Ramos Aravales | francisca@zitron.com |  | 2025-12-10 |  |  |  | Kick Off meeting: |  |  | 2025-12-10 | 2025-12-10 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1213330953387464 | 2026-02-20 18:26 |  | 2026-04-02 12:25 | Ingenieria Servicios: | Fabricación Ventilador 50001501-OT4213 ZVN 1-9-86/2 | [6 empty] | 50001501 - EQ. MIN. LA HACIENDA |  | Revisión tableros pruebas,Ingenieria electrica
1213330953387465 | 2026-02-20 18:26 | 2026-04-02 12:25 | 2026-04-02 12:25 | Ingenieria electrica |  | IGNACIO GARCIA MARTINEZ | ignacio@zitron.com | 2025-12-11 | 2025-12-15 |  |  |  | Ingenieria Servicios: | Definicion Tecnica de componentes principales | propuesta tableros,Ingenieria Servicios: | 2025-12-11 | 2025-12-15 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1213330953387466 | 2026-02-20 18:26 |  | 2026-04-21 13:48 | Revisión tableros pruebas |  | IGNACIO GARCIA MARTINEZ | ignacio@zitron.com | 2026-02-17 | 2026-02-23 |  |  |  | Ingenieria Servicios: | Recepcion Tableros | Ingenieria Servicios: | 2026-02-17 | 2026-02-23 | Alta | 0 | Tarea sin iniciar
1213330953387467 | 2026-02-20 18:26 | 2026-04-02 12:25 | 2026-04-02 12:25 | Ingenieria Jefe de proyecto: | Fabricación Ventilador 50001501-OT4213 ZVN 1-9-86/2 | [6 empty] | 50001501 - EQ. MIN. LA HACIENDA |  | Ingenieria Detalle,Ingenieria basica Rodete,Ingenieria Basica Motor,Analisis de costeo |  |  |  |  | 1 | Tarea Terminada
1213330953387468 | 2026-02-20 18:26 | 2026-03-16 13:12 | 2026-03-16 13:12 | Ingenieria Basica Motor |  | Francisca Alejandra Ramos Aravales | francisca@zitron.com | 2025-12-11 | 2025-12-12 |  |  |  | Ingenieria Jefe de proyecto: | Definicion Tecnica de componentes principales | Analisis de costeo,Ingenieria Jefe de proyecto:,propuesta motor | 2025-12-11 | 2025-12-12 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1213330953387470 | 2026-02-20 18:26 | 2026-04-02 12:25 | 2026-04-02 12:25 | Ingenieria basica Rodete |  | Francisca Alejandra Ramos Aravales | francisca@zitron.com | 2025-12-11 | 2025-12-12 |  |  |  | Ingenieria Jefe de proyecto: | Definicion Tecnica de componentes principales | Analisis de costeo,Ingenieria Jefe de proyecto:,propuesta nucleo rodete,propuesta alabes | 2025-12-11 | 2025-12-12 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1213330953387471 | 2026-02-20 18:26 | 2026-03-16 13:12 | 2026-03-16 13:12 | Ingenieria Detalle |  | Francisca Alejandra Ramos Aravales | francisca@zitron.com | 2025-12-11 | 2025-12-15 |  |  |  | Ingenieria Jefe de proyecto: | Definicion Tecnica de componentes principales | Analisis de costeo,Ingenieria Jefe de proyecto:,propuesta compras a codigo // aprovisionamiento,Planos preliminar | 2025-12-11 | 2025-12-11 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1213330953387472 | 2026-02-20 18:26 | 2026-04-02 12:25 | 2026-04-02 12:25 | Analisis de costeo |  | Francisca Alejandra Ramos Aravales | francisca@zitron.com | 2025-12-11 | 2025-12-19 |  |  |  | Ingenieria Jefe de proyecto: | Ingenieria Detalle,Ingenieria basica Rodete,Ingenieria Basica Motor | Ingenieria Jefe de proyecto:,Costos | 2025-12-11 | 2025-12-19 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1213330953387473 | 2026-02-20 18:26 | 2026-04-10 15:48 | 2026-05-04 11:55 | Propuesta compras: | Fabricación Ventilador 50001501-OT4213 ZVN 1-9-86/2 | [6 empty] | 50001501 - EQ. MIN. LA HACIENDA |  | propuesta tableros,propuesta nucleo rodete,propuesta alabes,propuesta motor,propuesta compras a codigo // aprovisionamiento |  |  |  |  | 1 | Tarea Terminada
1213330953387474 | 2026-02-20 18:26 | 2026-04-02 12:25 | 2026-04-02 12:25 | propuesta alabes |  | Francisca Alejandra Ramos Aravales | francisca@zitron.com | 2025-12-15 | 2025-12-16 |  |  |  | Propuesta compras: | Ingenieria basica Rodete | Propuesta compras:,Generación OC Alabe | 2025-12-15 | 2025-12-16 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1213330953387475 | 2026-02-20 18:26 | 2026-03-16 13:12 | 2026-03-16 13:12 | propuesta motor |  | Francisca Alejandra Ramos Aravales | francisca@zitron.com | 2025-12-15 | 2025-12-16 |  |  |  | Propuesta compras: | Ingenieria Basica Motor | Propuesta compras:,Generación OC motor | 2025-12-15 | 2025-12-16 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1213330953387476 | 2026-02-20 18:26 | 2026-04-02 12:25 | 2026-04-02 12:25 | propuesta tableros |  | Francisca Alejandra Ramos Aravales | francisca@zitron.com | 2025-12-16 | 2025-12-17 |  |  |  | Propuesta compras: | Ingenieria electrica | Propuesta compras:,Generación OC Tableros ot 4215 | 2025-12-16 | 2025-12-17 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1213330953387477 | 2026-02-20 18:26 | 2026-04-10 15:48 | 2026-04-23 10:21 | propuesta nucleo rodete |  | benjamin.bustos@zitron.com | benjamin.bustos@zitron.com | 2025-12-15 | 2025-12-16 |  |  |  | Propuesta compras: | Ingenieria basica Rodete | Propuesta compras:,Generación OC Rodete | 2025-12-15 | 2025-12-16 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1213330953387478 | 2026-02-20 18:26 | 2026-03-16 13:12 | 2026-03-19 18:46 | propuesta compras a codigo // aprovisionamiento |  | hugo isla martinez | hugo.isla@zitron.com | 2025-12-17 | 2025-12-18 |  |  |  | Propuesta compras: | Ingenieria Detalle | Propuesta compras:,Generación OC materiales | 2025-12-17 | 2025-12-18 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1213910573903699 | 2026-04-02 18:36 | 2026-04-02 18:37 | 2026-04-02 18:37 | Propuesta fabricación exterma |  | hugo isla martinez | hugo.isla@zitron.com | [5 empty] | Propuesta compras: | [5 empty] | 1 | Tarea Terminada
1213330953387479 | 2026-02-20 18:26 |  | 2026-04-10 15:48 | Compras: | Fabricación Ventilador 50001501-OT4213 ZVN 1-9-86/2 | [6 empty] | 50001501 - EQ. MIN. LA HACIENDA |  | Alabe,Tablero ot 4215,rodete,Motor,Materiales a codigo // compras locales aprovisionamientomiento:
1213330953387480 | 2026-02-20 18:26 | 2026-04-02 12:26 | 2026-04-02 12:26 | Alabe |  | Eliana | ecarico@zitron.com | 2025-12-17 | 2025-12-22 |  |  |  | Compras: | Generación OC Alabe,Fabricación Alabe | Compras: | 2025-12-17 | 2025-12-22 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1213330953387481 | 2026-02-20 18:26 | 2026-04-02 12:26 | 2026-04-02 12:26 | Generación OC Alabe |  | Eliana | ecarico@zitron.com | 2025-12-17 | 2025-12-18 |  |  |  | Alabe | propuesta alabes | Fabricación Alabe,Alabe |  |  | Baja | 0 | Tarea sin iniciar
1213330953387482 | 2026-02-20 18:26 | 2026-04-02 12:26 | 2026-04-02 12:26 | Fabricación Alabe |  | Eliana | ecarico@zitron.com | 2025-12-19 | 2025-12-22 |  |  |  | Alabe | Generación OC Alabe | Alabe,Recepcion Alabe |  |  | Baja | 0 | Tarea sin iniciar
1213330953387483 | 2026-02-20 18:26 |  | 2026-05-27 20:19 | Tablero ot 4215 |  | Eliana | ecarico@zitron.com | 2025-12-18 | 2026-02-13 |  |  |  | Compras: | Generación OC Tableros ot 4215,Fabricación Tablero ot 4215 | Compras: | 2025-12-18 | 2026-02-13 | Alta | 0.5 | Tarea sin iniciar
1213330953387484 | 2026-02-20 18:26 | 2026-04-02 18:38 | 2026-05-27 20:19 | Generación OC Tableros ot 4215 |  | Eliana | ecarico@zitron.com | 2025-12-18 | 2025-12-26 |  |  |  | Tablero ot 4215 | propuesta tableros | Fabricación Tablero ot 4215,Tablero ot 4215 |  |  | Baja | 0 | Tarea sin iniciar
1213330953387485 | 2026-02-20 18:26 |  | 2026-05-27 20:19 | Fabricación Tablero ot 4215 |  | Eliana | ecarico@zitron.com | 2025-12-29 | 2026-02-13 |  |  |  | Tablero ot 4215 | Generación OC Tableros ot 4215 | Tablero ot 4215,Recepcion Tableros |  |  | Baja | 0 | Tarea sin iniciar
1213330953387486 | 2026-02-20 18:26 | 2026-04-10 15:48 | 2026-04-10 15:48 | rodete |  | Eliana | ecarico@zitron.com | 2025-12-17 | 2026-01-07 |  |  |  | Compras: | Generación OC Rodete,Fabricación Rodete | Compras: | 2025-12-17 | 2026-01-07 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1213330953387487 | 2026-02-20 18:26 | 2026-04-10 15:48 | 2026-04-10 15:48 | Generación OC Rodete |  | Eliana | ecarico@zitron.com | 2025-12-17 | 2025-12-18 |  |  |  | rodete | propuesta nucleo rodete | Fabricación Rodete,rodete |  |  | Baja | 0 | Tarea sin iniciar
1213330953387488 | 2026-02-20 18:26 | 2026-04-10 15:48 | 2026-04-10 15:48 | Fabricación Rodete |  | Eliana | ecarico@zitron.com | 2025-12-19 | 2026-01-07 |  |  |  | rodete | Generación OC Rodete | rodete,Recepcion Rodete |  |  | Baja | 0 | Tarea sin iniciar
1213330953387489 | 2026-02-20 18:26 | 2026-03-16 13:12 | 2026-03-16 13:12 | Motor |  | Eliana | ecarico@zitron.com | 2025-12-17 | 2026-01-23 |  |  |  | Compras: | Generación OC motor,Fabricación motor,Planos motor proveedor | Compras: | 2025-12-17 | 2026-01-23 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1213333324436206 | 2026-02-20 18:26 | 2026-03-16 13:12 | 2026-03-16 13:12 | Generación OC motor |  | Eliana | ecarico@zitron.com | 2025-12-17 | 2025-12-25 |  |  |  | Motor | propuesta motor | Fabricación motor,Planos motor proveedor,Motor |  |  | Baja | 0 | Tarea sin iniciar
1213333324436207 | 2026-02-20 18:26 | 2026-03-16 13:12 | 2026-03-16 13:12 | Fabricación motor |  | Eliana | ecarico@zitron.com | 2025-12-26 | 2026-01-23 |  |  |  | Motor | Generación OC motor | Motor,Recepcion motor |  |  | Baja | 0 | Tarea sin iniciar
1213333324436208 | 2026-02-20 18:26 | 2026-03-16 13:12 | 2026-03-16 13:12 | Planos motor proveedor |  | Eliana | ecarico@zitron.com | 2025-12-26 | 2026-01-05 |  |  |  | Motor | Generación OC motor | Motor,Planos definitivos |  |  | Baja | 0 | Tarea sin iniciar
1213333324436209 | 2026-02-20 18:26 | 2026-03-16 13:12 | 2026-03-16 13:13 | Materiales a codigo // compras locales aprovisionamientomiento: |  | Eliana | ecarico@zitron.com | 2025-12-19 | 2026-01-16 |  |  |  | Compras: | Generación OC materiales,Fabricacion a codigo y compras locales | Compras: | 2025-12-19 | 2026-01-16 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1213333324436210 | 2026-02-20 18:26 | 2026-03-16 13:12 | 2026-03-16 13:12 | Generación OC materiales |  | Eliana | ecarico@zitron.com | 2025-12-19 | 2025-12-29 |  |  |  | Materiales a codigo // compras locales aprovisionamientomiento: | propuesta compras a codigo // aprovisionamiento | Fabricacion a codigo y compras locales,Materiales a codigo // compras locales aprovisionamientomiento: |  |  | Baja | 0 | Tarea sin iniciar
1213333324436211 | 2026-02-20 18:26 | 2026-03-16 13:12 | 2026-03-16 13:12 | Fabricacion a codigo y compras locales |  | Eliana | ecarico@zitron.com | 2025-12-30 | 2026-01-16 |  |  |  | Materiales a codigo // compras locales aprovisionamientomiento: | Generación OC materiales | Materiales a codigo // compras locales aprovisionamientomiento:,Recepcion materiales a codigos // compras locales aprovisionamiento |  |  | Baja | 0 | Tarea sin iniciar
1213333324436212 | 2026-02-20 18:26 |  | 2026-04-30 15:35 | Ingenieria y diseño: | Fabricación Ventilador 50001501-OT4213 ZVN 1-9-86/2 | [6 empty] | 50001501 - EQ. MIN. LA HACIENDA |  | Planos preliminar,Planos definitivos
1213333324436213 | 2026-02-20 18:26 | 2026-03-16 19:33 | 2026-03-16 19:33 | Planos preliminar |  | Hernan Roberto Gutierrez Barrientos | hgutierrez@zitron.com | 2025-12-16 | 2025-12-22 |  |  |  | Ingenieria y diseño: | Ingenieria Detalle | Ingenieria y diseño:,Planos definitivos | 2025-12-16 | 2025-12-22 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1213333324436214 | 2026-02-20 18:26 | 2026-03-16 19:34 | 2026-03-16 19:34 | Planos definitivos |  | Hernan Roberto Gutierrez Barrientos | hgutierrez@zitron.com | 2026-01-06 | 2026-01-12 |  |  |  | Ingenieria y diseño: | Planos motor proveedor,Planos preliminar | Ingenieria y diseño:,Ingenieria y diseño:,Check Planos | 2026-01-06 | 2026-01-12 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1213575386155777 | 2026-03-09 11:51 | 2026-03-16 19:34 | 2026-03-16 19:34 | Check Planos |  | Hernan Roberto Gutierrez Barrientos | hgutierrez@zitron.com |  | 2026-01-13 |  |  |  | Ingenieria y diseño: | Planos definitivos | Control de calidad Armado,Montaje Alabe,Montaje motor,Montaje Rodete,Armado | 2026-01-13 | 2026-01-13 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1213575386155778 | 2026-03-09 11:51 |  | 2026-04-17 16:18 | Check pruebas Fat |  | Francisca González Cornejo | francisca.gonzalez@zitron.com |  | 2026-02-16 |  |  |  | Ingenieria y diseño: | OT 4213 ZVN 1-9-86/2,OT 4213 ZVN 1-9-86/2,OT 4213 ZVN 1-9-86/2,OT 4213 ZVN 1-9-86/2 ,OT 4213 ZVN 1-9-86/2,OT 4213 ZVN 1-9-86/2,OT 4213 ZVN 1-9-86/2,OT 4213 ZVN 1-9-86/2,OT 4213 ZVN 1-9-86/2,OT 4213 ZVN 1-9-86/2,OT 4213 ZVN 1-9-86/2,OT 4213 ZVN 1-9-86/2 |  | 2026-02-16 | 2026-02-16 | Alta | 0 | Tarea sin iniciar
1214075676500814 | 2026-04-16 13:36 |  | 2026-04-17 16:22 | OT 4213 ZVN 1-9-86/2 |  | Francisca González Cornejo | francisca.gonzalez@zitron.com |  | 2026-02-16 |  |  |  | Check pruebas Fat | OT 4213 ZVN 1-9-86/2 | Check pruebas Fat,OT 4213 ZVN 1-9-86/2
1214075676500815 | 2026-04-16 13:36 |  | 2026-04-17 16:22 | OT 4213 ZVN 1-9-86/2 |  | Francisca González Cornejo | francisca.gonzalez@zitron.com |  | 2026-02-16 |  |  |  | Check pruebas Fat | OT 4213 ZVN 1-9-86/2 | Check pruebas Fat,OT 4213 ZVN 1-9-86/2
1214075676500816 | 2026-04-16 13:36 |  | 2026-04-17 16:22 | OT 4213 ZVN 1-9-86/2 |  | Francisca González Cornejo | francisca.gonzalez@zitron.com |  | 2026-02-16 |  |  |  | Check pruebas Fat | OT 4213 ZVN 1-9-86/2 | Check pruebas Fat,OT 4213 ZVN 1-9-86/2
1214075676500817 | 2026-04-16 13:36 |  | 2026-04-17 16:22 | OT 4213 ZVN 1-9-86/2 |  | Francisca González Cornejo | francisca.gonzalez@zitron.com |  | 2026-02-16 |  |  |  | Check pruebas Fat | OT 4213 ZVN 1-9-86/2 | Check pruebas Fat,OT 4213 ZVN 1-9-86/2
1214075676500818 | 2026-04-16 13:36 |  | 2026-04-17 16:22 | OT 4213 ZVN 1-9-86/2 |  | Francisca González Cornejo | francisca.gonzalez@zitron.com |  | 2026-02-16 |  |  |  | Check pruebas Fat | OT 4213 ZVN 1-9-86/2 | Check pruebas Fat,OT 4213 ZVN 1-9-86/2
1214075676500819 | 2026-04-16 13:36 |  | 2026-04-17 16:22 | OT 4213 ZVN 1-9-86/2 |  | Francisca González Cornejo | francisca.gonzalez@zitron.com |  | 2026-02-16 |  |  |  | Check pruebas Fat | OT 4213 ZVN 1-9-86/2 | Check pruebas Fat,OT 4213 ZVN 1-9-86/2
1214075676500820 | 2026-04-16 13:36 |  | 2026-04-17 16:22 | OT 4213 ZVN 1-9-86/2 |  | Francisca González Cornejo | francisca.gonzalez@zitron.com |  | 2026-02-16 |  |  |  | Check pruebas Fat | OT 4213 ZVN 1-9-86/2 | Check pruebas Fat,OT 4213 ZVN 1-9-86/2
1214075676500821 | 2026-04-16 13:36 |  | 2026-04-17 16:22 | OT 4213 ZVN 1-9-86/2 |  | Francisca González Cornejo | francisca.gonzalez@zitron.com |  | 2026-02-16 |  |  |  | Check pruebas Fat | OT 4213 ZVN 1-9-86/2 | Check pruebas Fat,OT 4213 ZVN 1-9-86/2
1214075676500822 | 2026-04-16 13:36 |  | 2026-04-17 16:22 | OT 4213 ZVN 1-9-86/2 |  | Francisca González Cornejo | francisca.gonzalez@zitron.com |  | 2026-02-16 |  |  |  | Check pruebas Fat | OT 4213 ZVN 1-9-86/2 | Check pruebas Fat,OT 4213 ZVN 1-9-86/2
1214075676500823 | 2026-04-16 13:36 |  | 2026-04-17 16:22 | OT 4213 ZVN 1-9-86/2 |  | Francisca González Cornejo | francisca.gonzalez@zitron.com |  | 2026-02-16 |  |  |  | Check pruebas Fat | OT 4213 ZVN 1-9-86/2 | Check pruebas Fat,OT 4213 ZVN 1-9-86/2
1214075676500824 | 2026-04-16 13:36 |  | 2026-04-17 16:22 | OT 4213 ZVN 1-9-86/2 |  | Francisca González Cornejo | francisca.gonzalez@zitron.com |  | 2026-02-16 |  |  |  | Check pruebas Fat | OT 4213 ZVN 1-9-86/2 | Check pruebas Fat,OT 4213 ZVN 1-9-86/2
1214075676500825 | 2026-04-16 13:36 |  | 2026-04-17 16:22 | OT 4213 ZVN 1-9-86/2 |  | Francisca González Cornejo | francisca.gonzalez@zitron.com |  | 2026-02-16 |  |  |  | Check pruebas Fat | OT 4213 ZVN 1-9-86/2 | Check pruebas Fat,OT 4213 ZVN 1-9-86/2
1213333324436215 | 2026-02-20 18:26 | 2026-03-16 19:35 | 2026-03-16 19:35 | Bodega: | Fabricación Ventilador 50001501-OT4213 ZVN 1-9-86/2 | [6 empty] | 50001501 - EQ. MIN. LA HACIENDA |  | Control de calidad compras materiales a codigo // compras locale aprovisionamiento,Recepcion materiales a codigos // compras locales aprovisionamiento |  |  |  |  | 1 | Tarea Terminada
1213333324436216 | 2026-02-20 18:26 | 2026-03-16 19:34 | 2026-03-16 19:34 | Recepcion materiales a codigos // compras locales aprovisionamiento |  | Victor Muñoz | victor.munoz@zitron.com | 2026-01-19 | 2026-01-20 |  |  |  | Bodega: | Fabricacion a codigo y compras locales | Control de calidad compras materiales a codigo // compras locale aprovisionamiento,Bodega: | 2026-01-19 | 2026-01-20 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1213333324436217 | 2026-02-20 18:26 | 2026-03-16 19:34 | 2026-03-16 19:35 | Control de calidad compras materiales a codigo // compras locale aprovisionamiento |  | Nicolás López | nicolas.lopez@zitron.com | 2026-01-21 | 2026-01-22 |  |  |  | Bodega: | Recepcion materiales a codigos // compras locales aprovisionamiento | Bodega:,Preparación1 Materiales | 2026-01-21 | 2026-01-22 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1213333324436218 | 2026-02-20 18:26 |  | 2026-05-08 18:49 | Caldereria: | Fabricación Ventilador 50001501-OT4213 ZVN 1-9-86/2 | [6 empty] | 50001501 - EQ. MIN. LA HACIENDA |  | Preparación1 Materiales,Armado,Control de calidad Armado
1213333324436219 | 2026-02-20 18:26 | 2026-03-30 19:21 | 2026-04-16 13:58 | Preparación1 Materiales |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-01-23 | 2026-01-27 |  |  |  | Caldereria: | Control de calidad compras materiales a codigo // compras locale aprovisionamiento | Caldereria:,Armado,OT 4213 ZVN 1-9-86/2,OT 4213 ZVN 1-9-86/2,OT 4213 ZVN 1-9-86/2,OT 4213 ZVN 1-9-86/2,OT 4213 ZVN 1-9-86/2,OT 4213 ZVN 1-9-86/2,OT 4213 ZVN 1-9-86/2,OT 4213 ZVN 1-9-86/2,OT 4213 ZVN 1-9-86/2,OT 4213 ZVN 1-9-86/2,OT 4213 ZVN 1-9-86/2 | 2026-01-23 | 2026-01-27 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1213333324436220 | 2026-02-20 18:26 | 2026-05-04 21:30 | 2026-05-16 23:18 | Armado |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-01-28 | 2026-01-30 |  |  |  | Caldereria: | Preparación1 Materiales,Check Planos,OT 4213 ZVN 1-9-86/2,OT 4213 ZVN 1-9-86/2,OT 4213 ZVN 1-9-86/2,OT 4213 ZVN 1-9-86/2,OT 4213 ZVN 1-9-86/2,OT 4213 ZVN 1-9-86/2,OT 4213 ZVN 1-9-86/2,OT 4213 ZVN 1-9-86/2,OT 4213 ZVN 1-9-86/2,OT 4213 ZVN 1-9-86/2,OT 4213 ZVN 1-9-86/2,OT 4213 ZVN 1-9-86/2 | Caldereria: | 2026-01-28 | 2026-01-30 | Alta | 1 | Tarea en curso
1214075676500706 | 2026-04-16 13:33 | 2026-04-17 16:25 | 2026-04-17 16:25 | OT 4213 ZVN 1-9-86/2 |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-01-28 | 2026-01-30 |  |  |  | Armado | Preparación Materiales,Preparación1 Materiales | OT 4213 ZVN 1-9-86/2,Armado
1214075676500707 | 2026-04-16 13:33 | 2026-04-17 16:25 | 2026-04-17 16:25 | OT 4213 ZVN 1-9-86/2 |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-01-28 | 2026-01-30 |  |  |  | Armado | Preparación1 Materiales | OT 4213 ZVN 1-9-86/2,Armado
1214075676500708 | 2026-04-16 13:33 | 2026-04-17 16:25 | 2026-04-17 16:25 | OT 4213 ZVN 1-9-86/2 |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-01-28 | 2026-01-30 |  |  |  | Armado | Preparación1 Materiales | OT 4213 ZVN 1-9-86/2,Armado
1214075676500709 | 2026-04-16 13:33 | 2026-04-17 16:25 | 2026-04-17 16:25 | OT 4213 ZVN 1-9-86/2 |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-01-28 | 2026-01-30 |  |  |  | Armado | Preparación1 Materiales | OT 4213 ZVN 1-9-86/2,Armado
1214075676500710 | 2026-04-16 13:33 | 2026-04-17 16:25 | 2026-04-17 16:25 | OT 4213 ZVN 1-9-86/2 |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-01-28 | 2026-01-30 |  |  |  | Armado | Preparación1 Materiales | OT 4213 ZVN 1-9-86/2,Armado
1214075676500711 | 2026-04-16 13:33 | 2026-04-17 16:25 | 2026-04-17 16:25 | OT 4213 ZVN 1-9-86/2 |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-01-28 | 2026-01-30 |  |  |  | Armado |  | OT 4213 ZVN 1-9-86/2,Armado
1214075676500712 | 2026-04-16 13:33 | 2026-05-04 21:29 | 2026-05-04 21:29 | OT 4213 ZVN 1-9-86/2 |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-01-28 | 2026-01-30 |  |  |  | Armado | Preparación1 Materiales,Preparación Materiales | OT 4213 ZVN 1-9-86/2,Armado
1214075676500713 | 2026-04-16 13:33 | 2026-05-04 21:29 | 2026-05-04 21:29 | OT 4213 ZVN 1-9-86/2 |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-01-28 | 2026-01-30 |  |  |  | Armado | Preparación1 Materiales | OT 4213 ZVN 1-9-86/2,Armado
1214075676500714 | 2026-04-16 13:33 | 2026-05-04 21:29 | 2026-05-04 21:29 | OT 4213 ZVN 1-9-86/2 |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-01-28 | 2026-01-30 |  |  |  | Armado | Preparación1 Materiales | OT 4213 ZVN 1-9-86/2,Armado
1214075676500715 | 2026-04-16 13:33 | 2026-05-04 21:29 | 2026-05-04 21:29 | OT 4213 ZVN 1-9-86/2 |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-01-28 | 2026-01-30 |  |  |  | Armado | Preparación1 Materiales | OT 4213 ZVN 1-9-86/2,Armado
1214075676500716 | 2026-04-16 13:33 | 2026-05-04 21:29 | 2026-05-04 21:29 | OT 4213 ZVN 1-9-86/2 |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-01-28 | 2026-01-30 |  |  |  | Armado | Preparación1 Materiales | OT 4213 ZVN 1-9-86/2,Armado
1214075676500717 | 2026-04-16 13:33 | 2026-05-04 21:29 | 2026-05-04 21:29 | OT 4213 ZVN 1-9-86/2 |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-01-28 | 2026-01-30 |  |  |  | Armado | Preparación1 Materiales | OT 4213 ZVN 1-9-86/2,Armado
1213333324436221 | 2026-02-20 18:26 | 2026-05-08 18:49 | 2026-05-16 23:20 | Control de calidad Armado |  | Nicolás López | nicolas.lopez@zitron.com |  | 2026-02-02 |  |  |  | Caldereria: | Check Planos,OT 4213 ZVN 1-9-86/2,OT 4213 ZVN 1-9-86/2,OT 4213 ZVN 1-9-86/2,OT 4213 ZVN 1-9-86/2,OT 4213 ZVN 1-9-86/2,OT 4213 ZVN 1-9-86/2,OT 4213 ZVN 1-9-86/2,OT 4213 ZVN 1-9-86/2,OT 4213 ZVN 1-9-86/2,OT 4213 ZVN 1-9-86/2,OT 4213 ZVN 1-9-86/2,OT 4213 ZVN 1-9-86/2 | Caldereria: | 2026-02-02 | 2026-02-02 | Alta | 1 | Tarea sin iniciar
1214075676500730 | 2026-04-16 13:35 | 2026-04-17 16:28 | 2026-04-17 16:28 | OT 4213 ZVN 1-9-86/2 |  | Nicolás López | nicolas.lopez@zitron.com |  | 2026-02-02 |  |  |  | Control de calidad Armado | OT 4213 ZVN 1-9-86/2 | Control de calidad Armado,OT 4213 ZVN 1-9-86/2
1214075676500731 | 2026-04-16 13:35 | 2026-04-17 16:28 | 2026-04-17 16:28 | OT 4213 ZVN 1-9-86/2 |  | Nicolás López | nicolas.lopez@zitron.com |  | 2026-02-02 |  |  |  | Control de calidad Armado | OT 4213 ZVN 1-9-86/2 | Control de calidad Armado,OT 4213 ZVN 1-9-86/2
1214075676500732 | 2026-04-16 13:35 | 2026-04-17 16:28 | 2026-04-17 16:28 | OT 4213 ZVN 1-9-86/2 |  | Nicolás López | nicolas.lopez@zitron.com |  | 2026-02-02 |  |  |  | Control de calidad Armado | OT 4213 ZVN 1-9-86/2 | Control de calidad Armado,OT 4213 ZVN 1-9-86/2
1214075676500733 | 2026-04-16 13:35 | 2026-04-17 16:28 | 2026-04-17 16:28 | OT 4213 ZVN 1-9-86/2 |  | Nicolás López | nicolas.lopez@zitron.com |  | 2026-02-02 |  |  |  | Control de calidad Armado | OT 4213 ZVN 1-9-86/2 | Control de calidad Armado,OT 4213 ZVN 1-9-86/2
1214075676500734 | 2026-04-16 13:35 | 2026-04-17 16:28 | 2026-04-17 16:28 | OT 4213 ZVN 1-9-86/2 |  | Nicolás López | nicolas.lopez@zitron.com |  | 2026-02-02 |  |  |  | Control de calidad Armado | OT 4213 ZVN 1-9-86/2 | Control de calidad Armado,OT 4213 ZVN 1-9-86/2
1214075676500735 | 2026-04-16 13:35 | 2026-04-17 16:28 | 2026-04-17 16:28 | OT 4213 ZVN 1-9-86/2 |  | Nicolás López | nicolas.lopez@zitron.com |  | 2026-02-02 |  |  |  | Control de calidad Armado | OT 4213 ZVN 1-9-86/2 | Control de calidad Armado,OT 4213 ZVN 1-9-86/2
1214075676500736 | 2026-04-16 13:35 | 2026-05-04 21:32 | 2026-05-04 21:32 | OT 4213 ZVN 1-9-86/2 |  | Nicolás López | nicolas.lopez@zitron.com |  | 2026-02-02 |  |  |  | Control de calidad Armado | OT 4213 ZVN 1-9-86/2 | Control de calidad Armado,OT 4213 ZVN 1-9-86/2
1214075676500737 | 2026-04-16 13:35 | 2026-05-04 21:32 | 2026-05-04 21:32 | OT 4213 ZVN 1-9-86/2 |  | Nicolás López | nicolas.lopez@zitron.com |  | 2026-02-02 |  |  |  | Control de calidad Armado | OT 4213 ZVN 1-9-86/2 | Control de calidad Armado,OT 4213 ZVN 1-9-86/2
1214075676500738 | 2026-04-16 13:35 | 2026-05-04 21:32 | 2026-05-04 21:32 | OT 4213 ZVN 1-9-86/2 |  | Nicolás López | nicolas.lopez@zitron.com |  | 2026-02-02 |  |  |  | Control de calidad Armado | OT 4213 ZVN 1-9-86/2 | Control de calidad Armado,OT 4213 ZVN 1-9-86/2
1214075676500739 | 2026-04-16 13:35 | 2026-05-16 23:20 | 2026-05-16 23:20 | OT 4213 ZVN 1-9-86/2 |  | Nicolás López | nicolas.lopez@zitron.com |  | 2026-02-02 |  |  |  | Control de calidad Armado | OT 4213 ZVN 1-9-86/2 | Control de calidad Armado,OT 4213 ZVN 1-9-86/2
1214075676500740 | 2026-04-16 13:35 | 2026-05-16 23:20 | 2026-05-16 23:20 | OT 4213 ZVN 1-9-86/2 |  | Nicolás López | nicolas.lopez@zitron.com |  | 2026-02-02 |  |  |  | Control de calidad Armado | OT 4213 ZVN 1-9-86/2 | Control de calidad Armado,OT 4213 ZVN 1-9-86/2
1214075676500741 | 2026-04-16 13:35 | 2026-05-16 23:20 | 2026-05-16 23:20 | OT 4213 ZVN 1-9-86/2 |  | Nicolás López | nicolas.lopez@zitron.com |  | 2026-02-02 |  |  |  | Control de calidad Armado | OT 4213 ZVN 1-9-86/2 | Control de calidad Armado,OT 4213 ZVN 1-9-86/2
1213333324436222 | 2026-02-20 18:26 |  | 2026-05-15 11:59 | Bodega: | Fabricación Ventilador 50001501-OT4213 ZVN 1-9-86/2 | [6 empty] | 50001501 - EQ. MIN. LA HACIENDA |  | Recepcion Rodete,Recepcion Alabe,Recepcion Tableros,Recepcion motor
1213333324436223 | 2026-02-20 18:26 | 2026-05-15 11:59 | 2026-05-15 11:59 | Recepcion Rodete |  | Victor Muñoz | victor.munoz@zitron.com |  | 2026-01-08 |  |  |  | Bodega: | Fabricación Rodete | Bodega: | 2026-01-08 | 2026-01-08 | Alta | 0.2 | Tarea en curso
1213333324436224 | 2026-02-20 18:26 |  | 2026-03-09 20:11 | Recepcion Tableros |  | Victor Muñoz | victor.munoz@zitron.com | 2026-02-16 | 2026-02-16 |  |  |  | Bodega: | Fabricación Tablero ot 4215 | Bodega:,Revisión tableros pruebas | 2026-02-16 | 2026-02-16 | Alta | 0 | Tarea sin iniciar
1213333324436225 | 2026-02-20 18:26 | 2026-05-15 11:59 | 2026-05-15 11:59 | Recepcion Alabe |  | Victor Muñoz | victor.munoz@zitron.com |  | 2025-12-23 |  |  |  | Bodega: | Fabricación Alabe | Bodega: | 2025-12-23 | 2025-12-23 | Alta | 0 | Tarea en curso
1213333324436226 | 2026-02-20 18:26 | 2026-04-10 15:48 | 2026-04-10 15:48 | Recepcion motor |  | Victor Muñoz | victor.munoz@zitron.com |  | 2026-01-26 |  |  |  | Bodega: | Fabricación motor | Bodega:,Montaje motor | 2026-01-26 | 2026-01-26 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1213333324436227 | 2026-02-20 18:26 |  | 2026-05-15 11:56 | Montaje: | Fabricación Ventilador 50001501-OT4213 ZVN 1-9-86/2 | [6 empty] | 50001501 - EQ. MIN. LA HACIENDA |  | Revestimiento,Montaje motor,Montaje Alabe,Montaje Rodete,Pruebas FAT,RE-PINTADO
1213333324436228 | 2026-02-20 18:26 |  | 2026-05-16 23:24 | Revestimiento |  | benjamin.bustos@zitron.com | benjamin.bustos@zitron.com | 2026-02-03 | 2026-02-09 |  |  |  | Montaje: | OT 4213 ZVN 1-9-86/2,OT 4213 ZVN 1-9-86/2,OT 4213 ZVN 1-9-86/2,OT 4213 ZVN 1-9-86/2,OT 4213 ZVN 1-9-86/2,OT 4213 ZVN 1-9-86/2,OT 4213 ZVN 1-9-86/2,OT 4213 ZVN 1-9-86/2,OT 4213 ZVN 1-9-86/2,OT 4213 ZVN 1-9-86/2,OT 4213 ZVN 1-9-86/2,OT 4213 ZVN 1-9-86/2 | Montaje: | 2026-02-03 | 2026-02-10 | Alta | 0.66 | Tarea sin iniciar
1214075676500742 | 2026-04-16 13:35 | 2026-04-17 16:32 | 2026-04-17 16:32 | OT 4213 ZVN 1-9-86/2 |  | benjamin.bustos@zitron.com | benjamin.bustos@zitron.com | 2026-02-03 | 2026-02-09 |  |  |  | Revestimiento | OT 4213 ZVN 1-9-86/2 | Revestimiento,OT 4213 ZVN 1-9-86/2
1214075676500743 | 2026-04-16 13:35 | 2026-04-17 16:32 | 2026-04-17 16:32 | OT 4213 ZVN 1-9-86/2 |  | benjamin.bustos@zitron.com | benjamin.bustos@zitron.com | 2026-02-03 | 2026-02-09 |  |  |  | Revestimiento | OT 4213 ZVN 1-9-86/2 | Revestimiento,OT 4213 ZVN 1-9-86/2
1214075676500744 | 2026-04-16 13:35 | 2026-04-17 16:32 | 2026-04-17 16:32 | OT 4213 ZVN 1-9-86/2 |  | benjamin.bustos@zitron.com | benjamin.bustos@zitron.com | 2026-02-03 | 2026-02-09 |  |  |  | Revestimiento | OT 4213 ZVN 1-9-86/2 | Revestimiento,OT 4213 ZVN 1-9-86/2
1214075676500745 | 2026-04-16 13:35 | 2026-04-17 16:32 | 2026-04-17 16:32 | OT 4213 ZVN 1-9-86/2 |  | benjamin.bustos@zitron.com | benjamin.bustos@zitron.com | 2026-02-03 | 2026-02-09 |  |  |  | Revestimiento | OT 4213 ZVN 1-9-86/2 | Revestimiento,OT 4213 ZVN 1-9-86/2
1214075676500746 | 2026-04-16 13:35 | 2026-04-17 16:32 | 2026-04-17 16:32 | OT 4213 ZVN 1-9-86/2 |  | benjamin.bustos@zitron.com | benjamin.bustos@zitron.com | 2026-02-03 | 2026-02-09 |  |  |  | Revestimiento | OT 4213 ZVN 1-9-86/2 | Revestimiento,OT 4213 ZVN 1-9-86/2
1214075676500747 | 2026-04-16 13:35 | 2026-05-16 23:24 | 2026-05-16 23:24 | OT 4213 ZVN 1-9-86/2 |  | benjamin.bustos@zitron.com | benjamin.bustos@zitron.com | 2026-02-03 | 2026-02-09 |  |  |  | Revestimiento | OT 4213 ZVN 1-9-86/2 | Revestimiento,OT 4213 ZVN 1-9-86/2
1214075676500748 | 2026-04-16 13:35 | 2026-05-16 23:24 | 2026-05-16 23:24 | OT 4213 ZVN 1-9-86/2 |  | benjamin.bustos@zitron.com | benjamin.bustos@zitron.com | 2026-02-03 | 2026-02-09 |  |  |  | Revestimiento | OT 4213 ZVN 1-9-86/2 | Revestimiento,OT 4213 ZVN 1-9-86/2
1214075676500749 | 2026-04-16 13:35 | 2026-05-16 23:24 | 2026-05-16 23:24 | OT 4213 ZVN 1-9-86/2 |  | benjamin.bustos@zitron.com | benjamin.bustos@zitron.com | 2026-02-03 | 2026-02-09 |  |  |  | Revestimiento | OT 4213 ZVN 1-9-86/2 | Revestimiento,OT 4213 ZVN 1-9-86/2
1214075676500750 | 2026-04-16 13:35 |  | 2026-05-16 23:24 | OT 4213 ZVN 1-9-86/2 |  | benjamin.bustos@zitron.com | benjamin.bustos@zitron.com | 2026-02-03 | 2026-02-09 |  |  |  | Revestimiento | OT 4213 ZVN 1-9-86/2 | Revestimiento,OT 4213 ZVN 1-9-86/2
1214075676500751 | 2026-04-16 13:35 |  | 2026-05-16 23:24 | OT 4213 ZVN 1-9-86/2 |  | benjamin.bustos@zitron.com | benjamin.bustos@zitron.com | 2026-02-03 | 2026-02-09 |  |  |  | Revestimiento | OT 4213 ZVN 1-9-86/2 | Revestimiento,OT 4213 ZVN 1-9-86/2
1214075676500752 | 2026-04-16 13:35 |  | 2026-05-16 23:24 | OT 4213 ZVN 1-9-86/2 |  | benjamin.bustos@zitron.com | benjamin.bustos@zitron.com | 2026-02-03 | 2026-02-09 |  |  |  | Revestimiento | OT 4213 ZVN 1-9-86/2 | Revestimiento,OT 4213 ZVN 1-9-86/2
1214075676500753 | 2026-04-16 13:35 |  | 2026-05-16 23:24 | OT 4213 ZVN 1-9-86/2 |  | benjamin.bustos@zitron.com | benjamin.bustos@zitron.com | 2026-02-03 | 2026-02-09 |  |  |  | Revestimiento | OT 4213 ZVN 1-9-86/2 | Revestimiento,OT 4213 ZVN 1-9-86/2
1213333324436230 | 2026-02-20 18:26 |  | 2026-05-16 23:22 | Montaje Alabe |  | benjamin.bustos@zitron.com | benjamin.bustos@zitron.com |  | 2026-02-10 |  |  |  | Montaje: | Check Planos,OT 4213 ZVN 1-9-86/2,OT 4213 ZVN 1-9-86/2,OT 4213 ZVN 1-9-86/2,OT 4213 ZVN 1-9-86/2,OT 4213 ZVN 1-9-86/2,OT 4213 ZVN 1-9-86/2,OT 4213 ZVN 1-9-86/2,OT 4213 ZVN 1-9-86/2,OT 4213 ZVN 1-9-86/2,OT 4213 ZVN 1-9-86/2,OT 4213 ZVN 1-9-86/2,OT 4213 ZVN 1-9-86/2 | Montaje: | 2026-02-10 | 2026-02-11 | Alta | 0.66 | Tarea sin iniciar
1214075676500754 | 2026-04-16 13:35 | 2026-05-15 11:58 | 2026-05-15 11:58 | OT 4213 ZVN 1-9-86/2 |  | benjamin.bustos@zitron.com | benjamin.bustos@zitron.com |  | 2026-02-10 |  |  |  | Montaje Alabe | OT 4213 ZVN 1-9-86/2 | Montaje Alabe,OT 4213 ZVN 1-9-86/2
1214075676500755 | 2026-04-16 13:35 | 2026-05-15 11:58 | 2026-05-15 11:58 | OT 4213 ZVN 1-9-86/2 |  | benjamin.bustos@zitron.com | benjamin.bustos@zitron.com |  | 2026-02-10 |  |  |  | Montaje Alabe | OT 4213 ZVN 1-9-86/2 | Montaje Alabe,OT 4213 ZVN 1-9-86/2
1214075676500756 | 2026-04-16 13:35 | 2026-05-15 11:58 | 2026-05-15 11:58 | OT 4213 ZVN 1-9-86/2 |  | benjamin.bustos@zitron.com | benjamin.bustos@zitron.com |  | 2026-02-10 |  |  |  | Montaje Alabe | OT 4213 ZVN 1-9-86/2 | Montaje Alabe,OT 4213 ZVN 1-9-86/2
1214075676500757 | 2026-04-16 13:35 | 2026-05-15 11:58 | 2026-05-15 11:58 | OT 4213 ZVN 1-9-86/2 |  | benjamin.bustos@zitron.com | benjamin.bustos@zitron.com |  | 2026-02-10 |  |  |  | Montaje Alabe | OT 4213 ZVN 1-9-86/2 | Montaje Alabe,OT 4213 ZVN 1-9-86/2
1214075676500758 | 2026-04-16 13:35 | 2026-05-15 11:58 | 2026-05-15 11:58 | OT 4213 ZVN 1-9-86/2 |  | benjamin.bustos@zitron.com | benjamin.bustos@zitron.com |  | 2026-02-10 |  |  |  | Montaje Alabe | OT 4213 ZVN 1-9-86/2 | Montaje Alabe,OT 4213 ZVN 1-9-86/2
1214075676500759 | 2026-04-16 13:35 | 2026-05-15 11:58 | 2026-05-16 23:24 | OT 4213 ZVN 1-9-86/2 |  | benjamin.bustos@zitron.com | benjamin.bustos@zitron.com |  | 2026-02-10 |  |  |  | Montaje Alabe | OT 4213 ZVN 1-9-86/2 | Montaje Alabe,OT 4213 ZVN 1-9-86/2
1214075676500760 | 2026-04-16 13:35 | 2026-05-15 11:58 | 2026-05-16 23:24 | OT 4213 ZVN 1-9-86/2 |  | benjamin.bustos@zitron.com | benjamin.bustos@zitron.com |  | 2026-02-10 |  |  |  | Montaje Alabe | OT 4213 ZVN 1-9-86/2 | Montaje Alabe,OT 4213 ZVN 1-9-86/2
1214075676500761 | 2026-04-16 13:35 | 2026-05-15 11:59 | 2026-05-16 23:24 | OT 4213 ZVN 1-9-86/2 |  | benjamin.bustos@zitron.com | benjamin.bustos@zitron.com |  | 2026-02-10 |  |  |  | Montaje Alabe | OT 4213 ZVN 1-9-86/2 | Montaje Alabe,OT 4213 ZVN 1-9-86/2
1214075676500762 | 2026-04-16 13:35 |  | 2026-05-16 23:24 | OT 4213 ZVN 1-9-86/2 |  | benjamin.bustos@zitron.com | benjamin.bustos@zitron.com |  | 2026-02-10 |  |  |  | Montaje Alabe | OT 4213 ZVN 1-9-86/2 | Montaje Alabe,OT 4213 ZVN 1-9-86/2
1214075676500763 | 2026-04-16 13:35 |  | 2026-05-16 23:24 | OT 4213 ZVN 1-9-86/2 |  | benjamin.bustos@zitron.com | benjamin.bustos@zitron.com |  | 2026-02-10 |  |  |  | Montaje Alabe | OT 4213 ZVN 1-9-86/2 | Montaje Alabe,OT 4213 ZVN 1-9-86/2
1214075676500764 | 2026-04-16 13:35 |  | 2026-05-16 23:24 | OT 4213 ZVN 1-9-86/2 |  | benjamin.bustos@zitron.com | benjamin.bustos@zitron.com |  | 2026-02-10 |  |  |  | Montaje Alabe | OT 4213 ZVN 1-9-86/2 | Montaje Alabe,OT 4213 ZVN 1-9-86/2
1214075676500765 | 2026-04-16 13:35 |  | 2026-05-16 23:24 | OT 4213 ZVN 1-9-86/2 |  | benjamin.bustos@zitron.com | benjamin.bustos@zitron.com |  | 2026-02-10 |  |  |  | Montaje Alabe | OT 4213 ZVN 1-9-86/2 | Montaje Alabe,OT 4213 ZVN 1-9-86/2
1213333324436231 | 2026-02-20 18:26 |  | 2026-05-16 23:24 | Montaje Rodete |  | benjamin.bustos@zitron.com | benjamin.bustos@zitron.com | 2026-02-11 | 2026-02-11 |  |  |  | Montaje: | Check Planos,OT 4213 ZVN 1-9-86/2,OT 4213 ZVN 1-9-86/2,OT 4213 ZVN 1-9-86/2,OT 4213 ZVN 1-9-86/2,OT 4213 ZVN 1-9-86/2,OT 4213 ZVN 1-9-86/2,OT 4213 ZVN 1-9-86/2,OT 4213 ZVN 1-9-86/2,OT 4213 ZVN 1-9-86/2,OT 4213 ZVN 1-9-86/2,OT 4213 ZVN 1-9-86/2,OT 4213 ZVN 1-9-86/2 | Montaje: | 2026-02-11 | 2026-02-11 | Alta | 0.66 | Tarea sin iniciar
1214075676500766 | 2026-04-16 13:35 | 2026-05-15 11:57 | 2026-05-15 11:58 | OT 4213 ZVN 1-9-86/2 |  | benjamin.bustos@zitron.com | benjamin.bustos@zitron.com | 2026-02-11 | 2026-02-11 |  |  |  | Montaje Rodete | OT 4213 ZVN 1-9-86/2 | Montaje Rodete,OT 4213 ZVN 1-9-86/2
1214075676500767 | 2026-04-16 13:35 | 2026-05-15 11:57 | 2026-05-15 11:58 | OT 4213 ZVN 1-9-86/2 |  | benjamin.bustos@zitron.com | benjamin.bustos@zitron.com | 2026-02-11 | 2026-02-11 |  |  |  | Montaje Rodete | OT 4213 ZVN 1-9-86/2 | Montaje Rodete,OT 4213 ZVN 1-9-86/2
1214075676500768 | 2026-04-16 13:35 | 2026-05-15 11:57 | 2026-05-15 11:58 | OT 4213 ZVN 1-9-86/2 |  | benjamin.bustos@zitron.com | benjamin.bustos@zitron.com | 2026-02-11 | 2026-02-11 |  |  |  | Montaje Rodete | OT 4213 ZVN 1-9-86/2 | Montaje Rodete,OT 4213 ZVN 1-9-86/2
1214075676500769 | 2026-04-16 13:35 | 2026-05-15 11:57 | 2026-05-15 11:58 | OT 4213 ZVN 1-9-86/2 |  | benjamin.bustos@zitron.com | benjamin.bustos@zitron.com | 2026-02-11 | 2026-02-11 |  |  |  | Montaje Rodete | OT 4213 ZVN 1-9-86/2 | Montaje Rodete,OT 4213 ZVN 1-9-86/2
1214075676500770 | 2026-04-16 13:35 | 2026-05-15 11:57 | 2026-05-15 11:58 | OT 4213 ZVN 1-9-86/2 |  | benjamin.bustos@zitron.com | benjamin.bustos@zitron.com | 2026-02-11 | 2026-02-11 |  |  |  | Montaje Rodete | OT 4213 ZVN 1-9-86/2 | Montaje Rodete,OT 4213 ZVN 1-9-86/2
1214075676500771 | 2026-04-16 13:35 | 2026-05-15 11:57 | 2026-05-15 11:58 | OT 4213 ZVN 1-9-86/2 |  | benjamin.bustos@zitron.com | benjamin.bustos@zitron.com | 2026-02-11 | 2026-02-11 |  |  |  | Montaje Rodete | OT 4213 ZVN 1-9-86/2 | Montaje Rodete,OT 4213 ZVN 1-9-86/2
1214075676500772 | 2026-04-16 13:35 | 2026-05-15 11:57 | 2026-05-15 11:58 | OT 4213 ZVN 1-9-86/2 |  | benjamin.bustos@zitron.com | benjamin.bustos@zitron.com | 2026-02-11 | 2026-02-11 |  |  |  | Montaje Rodete | OT 4213 ZVN 1-9-86/2 | Montaje Rodete,OT 4213 ZVN 1-9-86/2
1214075676500773 | 2026-04-16 13:35 | 2026-05-15 11:58 | 2026-05-15 11:59 | OT 4213 ZVN 1-9-86/2 |  | benjamin.bustos@zitron.com | benjamin.bustos@zitron.com | 2026-02-11 | 2026-02-11 |  |  |  | Montaje Rodete | OT 4213 ZVN 1-9-86/2 | Montaje Rodete,OT 4213 ZVN 1-9-86/2
1214075676500774 | 2026-04-16 13:35 |  | 2026-04-17 16:21 | OT 4213 ZVN 1-9-86/2 |  | benjamin.bustos@zitron.com | benjamin.bustos@zitron.com | 2026-02-11 | 2026-02-11 |  |  |  | Montaje Rodete | OT 4213 ZVN 1-9-86/2 | Montaje Rodete,OT 4213 ZVN 1-9-86/2
1214075676500775 | 2026-04-16 13:35 |  | 2026-04-17 16:21 | OT 4213 ZVN 1-9-86/2 |  | benjamin.bustos@zitron.com | benjamin.bustos@zitron.com | 2026-02-11 | 2026-02-11 |  |  |  | Montaje Rodete | OT 4213 ZVN 1-9-86/2 | Montaje Rodete,OT 4213 ZVN 1-9-86/2
1214075676500776 | 2026-04-16 13:35 |  | 2026-04-17 16:21 | OT 4213 ZVN 1-9-86/2 |  | benjamin.bustos@zitron.com | benjamin.bustos@zitron.com | 2026-02-11 | 2026-02-11 |  |  |  | Montaje Rodete | OT 4213 ZVN 1-9-86/2 | Montaje Rodete,OT 4213 ZVN 1-9-86/2
1214075676500777 | 2026-04-16 13:35 |  | 2026-04-17 16:21 | OT 4213 ZVN 1-9-86/2 |  | benjamin.bustos@zitron.com | benjamin.bustos@zitron.com | 2026-02-11 | 2026-02-11 |  |  |  | Montaje Rodete | OT 4213 ZVN 1-9-86/2 | Montaje Rodete,OT 4213 ZVN 1-9-86/2
1213333324436229 | 2026-02-20 18:26 | 2026-05-15 11:56 | 2026-05-16 23:25 | Montaje motor |  | benjamin.bustos@zitron.com | benjamin.bustos@zitron.com |  | 2026-02-12 |  |  |  | Montaje: | Recepcion motor,Check Planos,OT 4213 ZVN 1-9-86/2,OT 4213 ZVN 1-9-86/2,OT 4213 ZVN 1-9-86/2,OT 4213 ZVN 1-9-86/2,OT 4213 ZVN 1-9-86/2,OT 4213 ZVN 1-9-86/2,OT 4213 ZVN 1-9-86/2,OT 4213 ZVN 1-9-86/2,OT 4213 ZVN 1-9-86/2,OT 4213 ZVN 1-9-86/2,OT 4213 ZVN 1-9-86/2,OT 4213 ZVN 1-9-86/2 | Montaje: | 2026-02-12 | 2026-02-12 | Alta | 1 | Tarea sin iniciar
1214075676500778 | 2026-04-16 13:35 | 2026-04-17 16:32 | 2026-05-15 11:57 | OT 4213 ZVN 1-9-86/2 |  | benjamin.bustos@zitron.com | benjamin.bustos@zitron.com | 2026-02-12 | 2026-02-12 |  |  |  | Montaje motor | OT 4213 ZVN 1-9-86/2 | OT 4213 ZVN 1-9-86/2,Montaje motor
1214075676500779 | 2026-04-16 13:35 | 2026-04-17 16:32 | 2026-05-15 11:57 | OT 4213 ZVN 1-9-86/2 |  | benjamin.bustos@zitron.com | benjamin.bustos@zitron.com | 2026-02-12 | 2026-02-12 |  |  |  | Montaje motor | OT 4213 ZVN 1-9-86/2 | OT 4213 ZVN 1-9-86/2,Montaje motor
1214075676500780 | 2026-04-16 13:35 | 2026-04-17 16:33 | 2026-05-15 11:57 | OT 4213 ZVN 1-9-86/2 |  | benjamin.bustos@zitron.com | benjamin.bustos@zitron.com | 2026-02-12 | 2026-02-12 |  |  |  | Montaje motor | OT 4213 ZVN 1-9-86/2 | OT 4213 ZVN 1-9-86/2,Montaje motor
1214075676500781 | 2026-04-16 13:35 | 2026-04-17 16:33 | 2026-05-15 11:57 | OT 4213 ZVN 1-9-86/2 |  | benjamin.bustos@zitron.com | benjamin.bustos@zitron.com | 2026-02-12 | 2026-02-12 |  |  |  | Montaje motor | OT 4213 ZVN 1-9-86/2 | OT 4213 ZVN 1-9-86/2,Montaje motor
1214075676500782 | 2026-04-16 13:35 | 2026-04-17 16:33 | 2026-05-15 11:57 | OT 4213 ZVN 1-9-86/2 |  | benjamin.bustos@zitron.com | benjamin.bustos@zitron.com | 2026-02-12 | 2026-02-12 |  |  |  | Montaje motor | OT 4213 ZVN 1-9-86/2 | OT 4213 ZVN 1-9-86/2,Montaje motor
1214075676500783 | 2026-04-16 13:35 | 2026-05-15 11:56 | 2026-05-15 11:57 | OT 4213 ZVN 1-9-86/2 |  | benjamin.bustos@zitron.com | benjamin.bustos@zitron.com | 2026-02-12 | 2026-02-12 |  |  |  | Montaje motor | OT 4213 ZVN 1-9-86/2 | OT 4213 ZVN 1-9-86/2,Montaje motor
1214075676500784 | 2026-04-16 13:35 | 2026-05-15 11:56 | 2026-05-15 11:57 | OT 4213 ZVN 1-9-86/2 |  | benjamin.bustos@zitron.com | benjamin.bustos@zitron.com | 2026-02-12 | 2026-02-12 |  |  |  | Montaje motor | OT 4213 ZVN 1-9-86/2 | OT 4213 ZVN 1-9-86/2,Montaje motor
1214075676500785 | 2026-04-16 13:35 | 2026-05-15 11:55 | 2026-05-15 11:58 | OT 4213 ZVN 1-9-86/2 |  | benjamin.bustos@zitron.com | benjamin.bustos@zitron.com | 2026-02-12 | 2026-02-12 |  |  |  | Montaje motor | OT 4213 ZVN 1-9-86/2 | OT 4213 ZVN 1-9-86/2,Montaje motor
1214075676500786 | 2026-04-16 13:35 | 2026-05-15 11:56 | 2026-05-15 11:56 | OT 4213 ZVN 1-9-86/2 |  | benjamin.bustos@zitron.com | benjamin.bustos@zitron.com | 2026-02-12 | 2026-02-12 |  |  |  | Montaje motor | OT 4213 ZVN 1-9-86/2 | OT 4213 ZVN 1-9-86/2,Montaje motor
1214075676500787 | 2026-04-16 13:35 | 2026-05-15 11:56 | 2026-05-15 11:56 | OT 4213 ZVN 1-9-86/2 |  | benjamin.bustos@zitron.com | benjamin.bustos@zitron.com | 2026-02-12 | 2026-02-12 |  |  |  | Montaje motor | OT 4213 ZVN 1-9-86/2 | OT 4213 ZVN 1-9-86/2,Montaje motor
1214075676500788 | 2026-04-16 13:35 | 2026-05-15 11:56 | 2026-05-15 11:56 | OT 4213 ZVN 1-9-86/2 |  | benjamin.bustos@zitron.com | benjamin.bustos@zitron.com | 2026-02-12 | 2026-02-12 |  |  |  | Montaje motor | OT 4213 ZVN 1-9-86/2 | OT 4213 ZVN 1-9-86/2,Montaje motor
1214075676500789 | 2026-04-16 13:35 | 2026-05-15 11:56 | 2026-05-15 11:56 | OT 4213 ZVN 1-9-86/2 |  | benjamin.bustos@zitron.com | benjamin.bustos@zitron.com | 2026-02-12 | 2026-02-12 |  |  |  | Montaje motor | OT 4213 ZVN 1-9-86/2 | OT 4213 ZVN 1-9-86/2,Montaje motor
1213333324436232 | 2026-02-20 18:26 |  | 2026-04-17 16:22 | Pruebas FAT |  | benjamin.bustos@zitron.com | benjamin.bustos@zitron.com |  | 2026-02-13 |  |  |  | Montaje: | OT 4213 ZVN 1-9-86/2,OT 4213 ZVN 1-9-86/2,OT 4213 ZVN 1-9-86/2,OT 4213 ZVN 1-9-86/2,OT 4213 ZVN 1-9-86/2,OT 4213 ZVN 1-9-86/2,OT 4213 ZVN 1-9-86/2,OT 4213 ZVN 1-9-86/2,OT 4213 ZVN 1-9-86/2,OT 4213 ZVN 1-9-86/2,OT 4213 ZVN 1-9-86/2,OT 4213 ZVN 1-9-86/2 | Montaje: | 2026-02-13 | 2026-02-13 | Alta | 0 | Tarea sin iniciar
1214075676500790 | 2026-04-16 13:36 |  | 2026-04-17 16:32 | OT 4213 ZVN 1-9-86/2 |  | benjamin.bustos@zitron.com | benjamin.bustos@zitron.com |  | 2026-02-13 |  |  |  | Pruebas FAT | OT 4213 ZVN 1-9-86/2 | Pruebas FAT,OT 4213 ZVN 1-9-86/2
1214075676500791 | 2026-04-16 13:36 |  | 2026-04-17 16:32 | OT 4213 ZVN 1-9-86/2 |  | benjamin.bustos@zitron.com | benjamin.bustos@zitron.com |  | 2026-02-13 |  |  |  | Pruebas FAT | OT 4213 ZVN 1-9-86/2 | Pruebas FAT,OT 4213 ZVN 1-9-86/2
1214075676500792 | 2026-04-16 13:36 |  | 2026-04-17 16:33 | OT 4213 ZVN 1-9-86/2 |  | benjamin.bustos@zitron.com | benjamin.bustos@zitron.com |  | 2026-02-13 |  |  |  | Pruebas FAT | OT 4213 ZVN 1-9-86/2 | Pruebas FAT,OT 4213 ZVN 1-9-86/2
1214075676500793 | 2026-04-16 13:36 |  | 2026-04-17 16:33 | OT 4213 ZVN 1-9-86/2 |  | benjamin.bustos@zitron.com | benjamin.bustos@zitron.com |  | 2026-02-13 |  |  |  | Pruebas FAT | OT 4213 ZVN 1-9-86/2 | Pruebas FAT,OT 4213 ZVN 1-9-86/2
1214075676500794 | 2026-04-16 13:36 |  | 2026-04-17 16:33 | OT 4213 ZVN 1-9-86/2 |  | benjamin.bustos@zitron.com | benjamin.bustos@zitron.com |  | 2026-02-13 |  |  |  | Pruebas FAT | OT 4213 ZVN 1-9-86/2 | Pruebas FAT,OT 4213 ZVN 1-9-86/2
1214075676500795 | 2026-04-16 13:36 |  | 2026-05-15 11:56 | OT 4213 ZVN 1-9-86/2 |  | benjamin.bustos@zitron.com | benjamin.bustos@zitron.com |  | 2026-02-13 |  |  |  | Pruebas FAT | OT 4213 ZVN 1-9-86/2 | Pruebas FAT,OT 4213 ZVN 1-9-86/2
1214075676500796 | 2026-04-16 13:36 |  | 2026-05-15 11:56 | OT 4213 ZVN 1-9-86/2 |  | benjamin.bustos@zitron.com | benjamin.bustos@zitron.com |  | 2026-02-13 |  |  |  | Pruebas FAT | OT 4213 ZVN 1-9-86/2 | Pruebas FAT,OT 4213 ZVN 1-9-86/2
1214075676500797 | 2026-04-16 13:36 |  | 2026-05-15 11:55 | OT 4213 ZVN 1-9-86/2 |  | benjamin.bustos@zitron.com | benjamin.bustos@zitron.com |  | 2026-02-13 |  |  |  | Pruebas FAT | OT 4213 ZVN 1-9-86/2 | Pruebas FAT,OT 4213 ZVN 1-9-86/2
1214075676500798 | 2026-04-16 13:36 |  | 2026-05-15 11:56 | OT 4213 ZVN 1-9-86/2 |  | benjamin.bustos@zitron.com | benjamin.bustos@zitron.com |  | 2026-02-13 |  |  |  | Pruebas FAT | OT 4213 ZVN 1-9-86/2 | Pruebas FAT,OT 4213 ZVN 1-9-86/2
1214075676500799 | 2026-04-16 13:36 |  | 2026-05-15 11:56 | OT 4213 ZVN 1-9-86/2 |  | benjamin.bustos@zitron.com | benjamin.bustos@zitron.com |  | 2026-02-13 |  |  |  | Pruebas FAT | OT 4213 ZVN 1-9-86/2 | Pruebas FAT,OT 4213 ZVN 1-9-86/2
1214075676500800 | 2026-04-16 13:36 |  | 2026-05-15 11:56 | OT 4213 ZVN 1-9-86/2 |  | benjamin.bustos@zitron.com | benjamin.bustos@zitron.com |  | 2026-02-13 |  |  |  | Pruebas FAT | OT 4213 ZVN 1-9-86/2 | Pruebas FAT,OT 4213 ZVN 1-9-86/2
1214075676500801 | 2026-04-16 13:36 |  | 2026-05-15 11:56 | OT 4213 ZVN 1-9-86/2 |  | benjamin.bustos@zitron.com | benjamin.bustos@zitron.com |  | 2026-02-13 |  |  |  | Pruebas FAT | OT 4213 ZVN 1-9-86/2 | Pruebas FAT,OT 4213 ZVN 1-9-86/2
1213333324436233 | 2026-02-20 18:26 |  | 2026-04-17 16:22 | RE-PINTADO |  | benjamin.bustos@zitron.com | benjamin.bustos@zitron.com |  | 2026-02-17 |  |  |  | Montaje: | OT 4213 ZVN 1-9-86/2,OT 4213 ZVN 1-9-86/2,OT 4213 ZVN 1-9-86/2,OT 4213 ZVN 1-9-86/2,OT 4213 ZVN 1-9-86/2,OT 4213 ZVN 1-9-86/2,OT 4213 ZVN 1-9-86/2,OT 4213 ZVN 1-9-86/2,OT 4213 ZVN 1-9-86/2,OT 4213 ZVN 1-9-86/2,OT 4213 ZVN 1-9-86/2,OT 4213 ZVN 1-9-86/2 | Coordinacion Entrega con Cliente,Montaje: | 2026-02-17 | 2026-02-17 | Alta | 0 | Tarea sin iniciar
1214075676500802 | 2026-04-16 13:36 |  | 2026-04-17 16:22 | OT 4213 ZVN 1-9-86/2 |  | benjamin.bustos@zitron.com | benjamin.bustos@zitron.com |  | 2026-02-17 |  |  |  | RE-PINTADO | OT 4213 ZVN 1-9-86/2 | RE-PINTADO,OT 4213 ZVN 1-9-86/2
1214075676500803 | 2026-04-16 13:36 |  | 2026-04-17 16:22 | OT 4213 ZVN 1-9-86/2 |  | benjamin.bustos@zitron.com | benjamin.bustos@zitron.com |  | 2026-02-17 |  |  |  | RE-PINTADO | OT 4213 ZVN 1-9-86/2 | RE-PINTADO,OT 4213 ZVN 1-9-86/2
1214075676500804 | 2026-04-16 13:36 |  | 2026-04-17 16:22 | OT 4213 ZVN 1-9-86/2 |  | benjamin.bustos@zitron.com | benjamin.bustos@zitron.com |  | 2026-02-17 |  |  |  | RE-PINTADO | OT 4213 ZVN 1-9-86/2 | RE-PINTADO,OT 4213 ZVN 1-9-86/2
1214075676500805 | 2026-04-16 13:36 |  | 2026-04-17 16:22 | OT 4213 ZVN 1-9-86/2 |  | benjamin.bustos@zitron.com | benjamin.bustos@zitron.com |  | 2026-02-17 |  |  |  | RE-PINTADO | OT 4213 ZVN 1-9-86/2 | RE-PINTADO,OT 4213 ZVN 1-9-86/2
1214075676500806 | 2026-04-16 13:36 |  | 2026-04-17 16:22 | OT 4213 ZVN 1-9-86/2 |  | benjamin.bustos@zitron.com | benjamin.bustos@zitron.com |  | 2026-02-17 |  |  |  | RE-PINTADO | OT 4213 ZVN 1-9-86/2 | RE-PINTADO,OT 4213 ZVN 1-9-86/2
1214075676500807 | 2026-04-16 13:36 |  | 2026-04-17 16:22 | OT 4213 ZVN 1-9-86/2 |  | benjamin.bustos@zitron.com | benjamin.bustos@zitron.com |  | 2026-02-17 |  |  |  | RE-PINTADO | OT 4213 ZVN 1-9-86/2 | RE-PINTADO,OT 4213 ZVN 1-9-86/2
1214075676500808 | 2026-04-16 13:36 |  | 2026-04-17 16:22 | OT 4213 ZVN 1-9-86/2 |  | benjamin.bustos@zitron.com | benjamin.bustos@zitron.com |  | 2026-02-17 |  |  |  | RE-PINTADO | OT 4213 ZVN 1-9-86/2 | RE-PINTADO,OT 4213 ZVN 1-9-86/2
1214075676500809 | 2026-04-16 13:36 |  | 2026-04-17 16:22 | OT 4213 ZVN 1-9-86/2 |  | benjamin.bustos@zitron.com | benjamin.bustos@zitron.com |  | 2026-02-17 |  |  |  | RE-PINTADO | OT 4213 ZVN 1-9-86/2 | RE-PINTADO,OT 4213 ZVN 1-9-86/2
1214075676500810 | 2026-04-16 13:36 |  | 2026-04-17 16:22 | OT 4213 ZVN 1-9-86/2 |  | benjamin.bustos@zitron.com | benjamin.bustos@zitron.com |  | 2026-02-17 |  |  |  | RE-PINTADO | OT 4213 ZVN 1-9-86/2 | RE-PINTADO,OT 4213 ZVN 1-9-86/2
1214075676500811 | 2026-04-16 13:36 |  | 2026-04-17 16:22 | OT 4213 ZVN 1-9-86/2 |  | benjamin.bustos@zitron.com | benjamin.bustos@zitron.com |  | 2026-02-17 |  |  |  | RE-PINTADO | OT 4213 ZVN 1-9-86/2 | RE-PINTADO,OT 4213 ZVN 1-9-86/2
1214075676500812 | 2026-04-16 13:36 |  | 2026-04-17 16:22 | OT 4213 ZVN 1-9-86/2 |  | benjamin.bustos@zitron.com | benjamin.bustos@zitron.com |  | 2026-02-17 |  |  |  | RE-PINTADO | OT 4213 ZVN 1-9-86/2 | RE-PINTADO,OT 4213 ZVN 1-9-86/2
1214075676500813 | 2026-04-16 13:36 |  | 2026-04-17 16:22 | OT 4213 ZVN 1-9-86/2 |  | benjamin.bustos@zitron.com | benjamin.bustos@zitron.com |  | 2026-02-17 |  |  |  | RE-PINTADO | OT 4213 ZVN 1-9-86/2 | RE-PINTADO,OT 4213 ZVN 1-9-86/2
1213333324436234 | 2026-02-20 18:26 |  | 2026-03-09 15:16 | Logistica: | Fabricación Ventilador 50001501-OT4213 ZVN 1-9-86/2 | [6 empty] | 50001501 - EQ. MIN. LA HACIENDA |  | Coordinacion Entrega con Cliente,Embalaje,PACKING LIST,Despacho
1213333324436235 | 2026-02-20 18:26 |  | 2026-04-17 16:23 | Coordinacion Entrega con Cliente |  | Karin Pinto | kpinto@zitron.com | 2026-02-18 | 2026-02-18 |  |  |  | Logistica: | RE-PINTADO,OT 4213 ZVN 1-9-86/2,OT 4213 ZVN 1-9-86/2,OT 4213 ZVN 1-9-86/2,OT 4213 ZVN 1-9-86/2,OT 4213 ZVN 1-9-86/2,OT 4213 ZVN 1-9-86/2,OT 4213 ZVN 1-9-86/2,OT 4213 ZVN 1-9-86/2,OT 4213 ZVN 1-9-86/2,OT 4213 ZVN 1-9-86/2,OT 4213 ZVN 1-9-86/2,OT 4213 ZVN 1-9-86/2 | Logistica: | 2026-02-18 | 2026-02-18 | Alta | 0 | Tarea sin iniciar
1214075676500827 | 2026-04-16 13:37 |  | 2026-04-17 16:23 | OT 4213 ZVN 1-9-86/2 |  | Karin Pinto | kpinto@zitron.com |  | 2026-02-18 |  |  |  | Coordinacion Entrega con Cliente | OT 4213 ZVN 1-9-86/2 | Coordinacion Entrega con Cliente,OT 4213 ZVN 1-9-86/2
1214075676500828 | 2026-04-16 13:37 |  | 2026-04-17 16:23 | OT 4213 ZVN 1-9-86/2 |  | Karin Pinto | kpinto@zitron.com |  | 2026-02-18 |  |  |  | Coordinacion Entrega con Cliente | OT 4213 ZVN 1-9-86/2 | Coordinacion Entrega con Cliente,OT 4213 ZVN 1-9-86/2
1214075676500829 | 2026-04-16 13:37 |  | 2026-04-17 16:23 | OT 4213 ZVN 1-9-86/2 |  | Karin Pinto | kpinto@zitron.com |  | 2026-02-18 |  |  |  | Coordinacion Entrega con Cliente | OT 4213 ZVN 1-9-86/2 | Coordinacion Entrega con Cliente,OT 4213 ZVN 1-9-86/2
1214075676500830 | 2026-04-16 13:37 |  | 2026-04-17 16:23 | OT 4213 ZVN 1-9-86/2 |  | Karin Pinto | kpinto@zitron.com |  | 2026-02-18 |  |  |  | Coordinacion Entrega con Cliente | OT 4213 ZVN 1-9-86/2 | Coordinacion Entrega con Cliente,OT 4213 ZVN 1-9-86/2
1214075676500831 | 2026-04-16 13:37 |  | 2026-04-17 16:23 | OT 4213 ZVN 1-9-86/2 |  | Karin Pinto | kpinto@zitron.com |  | 2026-02-18 |  |  |  | Coordinacion Entrega con Cliente | OT 4213 ZVN 1-9-86/2 | Coordinacion Entrega con Cliente,OT 4213 ZVN 1-9-86/2
1214075676500832 | 2026-04-16 13:37 |  | 2026-04-17 16:23 | OT 4213 ZVN 1-9-86/2 |  | Karin Pinto | kpinto@zitron.com |  | 2026-02-18 |  |  |  | Coordinacion Entrega con Cliente | OT 4213 ZVN 1-9-86/2 | Coordinacion Entrega con Cliente,OT 4213 ZVN 1-9-86/2
1214075676500833 | 2026-04-16 13:37 |  | 2026-04-17 16:23 | OT 4213 ZVN 1-9-86/2 |  | Karin Pinto | kpinto@zitron.com |  | 2026-02-18 |  |  |  | Coordinacion Entrega con Cliente | OT 4213 ZVN 1-9-86/2 | Coordinacion Entrega con Cliente,OT 4213 ZVN 1-9-86/2
1214075676500834 | 2026-04-16 13:37 |  | 2026-04-17 16:23 | OT 4213 ZVN 1-9-86/2 |  | Karin Pinto | kpinto@zitron.com |  | 2026-02-18 |  |  |  | Coordinacion Entrega con Cliente | OT 4213 ZVN 1-9-86/2 | Coordinacion Entrega con Cliente,OT 4213 ZVN 1-9-86/2,Embalaje,OT 4213 ZVN 1-9-86/2
1214075676500835 | 2026-04-16 13:37 |  | 2026-04-17 16:23 | OT 4213 ZVN 1-9-86/2 |  | Karin Pinto | kpinto@zitron.com |  | 2026-02-18 |  |  |  | Coordinacion Entrega con Cliente | OT 4213 ZVN 1-9-86/2 | Coordinacion Entrega con Cliente,OT 4213 ZVN 1-9-86/2
1214075676500836 | 2026-04-16 13:37 |  | 2026-04-17 16:23 | OT 4213 ZVN 1-9-86/2 |  | Karin Pinto | kpinto@zitron.com |  | 2026-02-18 |  |  |  | Coordinacion Entrega con Cliente | OT 4213 ZVN 1-9-86/2 | Coordinacion Entrega con Cliente,OT 4213 ZVN 1-9-86/2
1214075676500837 | 2026-04-16 13:37 |  | 2026-04-17 16:23 | OT 4213 ZVN 1-9-86/2 |  | Karin Pinto | kpinto@zitron.com |  | 2026-02-18 |  |  |  | Coordinacion Entrega con Cliente | OT 4213 ZVN 1-9-86/2 | Coordinacion Entrega con Cliente,OT 4213 ZVN 1-9-86/2
1214075676500838 | 2026-04-16 13:37 |  | 2026-04-17 16:23 | OT 4213 ZVN 1-9-86/2 |  | Karin Pinto | kpinto@zitron.com |  | 2026-02-18 |  |  |  | Coordinacion Entrega con Cliente | OT 4213 ZVN 1-9-86/2 | Coordinacion Entrega con Cliente,OT 4213 ZVN 1-9-86/2
1213333324436236 | 2026-02-20 18:26 |  | 2026-04-17 16:24 | Embalaje |  | benjamin.bustos@zitron.com | benjamin.bustos@zitron.com | 2026-02-24 | 2026-02-24 |  |  |  | Logistica: | OT 4213 ZVN 1-9-86/2,OT 4213 ZVN 1-9-86/2,OT 4213 ZVN 1-9-86/2,OT 4213 ZVN 1-9-86/2,OT 4213 ZVN 1-9-86/2,OT 4213 ZVN 1-9-86/2,OT 4213 ZVN 1-9-86/2,OT 4213 ZVN 1-9-86/2,OT 4213 ZVN 1-9-86/2,OT 4213 ZVN 1-9-86/2,OT 4213 ZVN 1-9-86/2,OT 4213 ZVN 1-9-86/2 | Logistica: | 2026-02-24 | 2026-02-24 | Alta | 0 | Tarea sin iniciar
1214075676500839 | 2026-04-16 13:37 |  | 2026-04-17 16:24 | OT 4213 ZVN 1-9-86/2 |  | benjamin.bustos@zitron.com | benjamin.bustos@zitron.com | 2026-02-24 | 2026-02-24 |  |  |  | Embalaje | OT 4213 ZVN 1-9-86/2 | Embalaje,OT 4213 ZVN 1-9-86/2
1214075676500840 | 2026-04-16 13:37 |  | 2026-04-17 16:24 | OT 4213 ZVN 1-9-86/2 |  | benjamin.bustos@zitron.com | benjamin.bustos@zitron.com | 2026-02-24 | 2026-02-24 |  |  |  | Embalaje | OT 4213 ZVN 1-9-86/2 | Embalaje,OT 4213 ZVN 1-9-86/2
1214075676500841 | 2026-04-16 13:37 |  | 2026-04-17 16:24 | OT 4213 ZVN 1-9-86/2 |  | benjamin.bustos@zitron.com | benjamin.bustos@zitron.com | 2026-02-24 | 2026-02-24 |  |  |  | Embalaje | OT 4213 ZVN 1-9-86/2 | Embalaje,OT 4213 ZVN 1-9-86/2
1214075676500842 | 2026-04-16 13:37 |  | 2026-04-17 16:24 | OT 4213 ZVN 1-9-86/2 |  | benjamin.bustos@zitron.com | benjamin.bustos@zitron.com | 2026-02-24 | 2026-02-24 |  |  |  | Embalaje | OT 4213 ZVN 1-9-86/2 | Embalaje,OT 4213 ZVN 1-9-86/2
1214075676500843 | 2026-04-16 13:37 |  | 2026-04-17 16:24 | OT 4213 ZVN 1-9-86/2 |  | benjamin.bustos@zitron.com | benjamin.bustos@zitron.com | 2026-02-24 | 2026-02-24 |  |  |  | Embalaje | OT 4213 ZVN 1-9-86/2 | Embalaje,OT 4213 ZVN 1-9-86/2
1214075676500844 | 2026-04-16 13:37 |  | 2026-04-17 16:24 | OT 4213 ZVN 1-9-86/2 |  | benjamin.bustos@zitron.com | benjamin.bustos@zitron.com | 2026-02-24 | 2026-02-24 |  |  |  | Embalaje | OT 4213 ZVN 1-9-86/2 | Embalaje,OT 4213 ZVN 1-9-86/2
1214075676500845 | 2026-04-16 13:37 |  | 2026-04-17 16:24 | OT 4213 ZVN 1-9-86/2 |  | benjamin.bustos@zitron.com | benjamin.bustos@zitron.com | 2026-02-24 | 2026-02-24 |  |  |  | Embalaje | OT 4213 ZVN 1-9-86/2 | Embalaje,OT 4213 ZVN 1-9-86/2
1214075676500846 | 2026-04-16 13:37 |  | 2026-04-17 16:24 | OT 4213 ZVN 1-9-86/2 |  | benjamin.bustos@zitron.com | benjamin.bustos@zitron.com | 2026-02-24 | 2026-02-24 |  |  |  | Embalaje | OT 4213 ZVN 1-9-86/2 | Embalaje,OT 4213 ZVN 1-9-86/2
1214075676500847 | 2026-04-16 13:37 |  | 2026-04-17 16:24 | OT 4213 ZVN 1-9-86/2 |  | benjamin.bustos@zitron.com | benjamin.bustos@zitron.com | 2026-02-24 | 2026-02-24 |  |  |  | Embalaje | OT 4213 ZVN 1-9-86/2
1214075676500848 | 2026-04-16 13:37 |  | 2026-04-17 16:24 | OT 4213 ZVN 1-9-86/2 |  | benjamin.bustos@zitron.com | benjamin.bustos@zitron.com | 2026-02-24 | 2026-02-24 |  |  |  | Embalaje | OT 4213 ZVN 1-9-86/2 | Embalaje,OT 4213 ZVN 1-9-86/2
1214075676500849 | 2026-04-16 13:37 |  | 2026-04-17 16:24 | OT 4213 ZVN 1-9-86/2 |  | benjamin.bustos@zitron.com | benjamin.bustos@zitron.com | 2026-02-24 | 2026-02-24 |  |  |  | Embalaje | OT 4213 ZVN 1-9-86/2 | Embalaje,OT 4213 ZVN 1-9-86/2
1214075676500850 | 2026-04-16 13:37 |  | 2026-04-17 16:24 | OT 4213 ZVN 1-9-86/2 |  | benjamin.bustos@zitron.com | benjamin.bustos@zitron.com | 2026-02-24 | 2026-02-24 |  |  |  | Embalaje | OT 4213 ZVN 1-9-86/2 | Embalaje,OT 4213 ZVN 1-9-86/2
1213333324436237 | 2026-02-20 18:26 |  | 2026-04-17 16:24 | PACKING LIST |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com |  | 2026-02-25 |  |  |  | Logistica: | OT 4213 ZVN 1-9-86/2,OT 4213 ZVN 1-9-86/2,OT 4213 ZVN 1-9-86/2,OT 4213 ZVN 1-9-86/2,OT 4213 ZVN 1-9-86/2,OT 4213 ZVN 1-9-86/2,OT 4213 ZVN 1-9-86/2,OT 4213 ZVN 1-9-86/2,OT 4213 ZVN 1-9-86/2,OT 4213 ZVN 1-9-86/2,OT 4213 ZVN 1-9-86/2,OT 4213 ZVN 1-9-86/2 | Logistica: | 2026-02-25 | 2026-02-25 | Alta | 0 | Tarea sin iniciar
1214075676500851 | 2026-04-16 13:37 |  | 2026-04-17 16:24 | OT 4213 ZVN 1-9-86/2 |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com |  | 2026-02-25 |  |  |  | PACKING LIST | OT 4213 ZVN 1-9-86/2 | PACKING LIST,OT 4213 ZVN 1-9-86/2
1214075676500852 | 2026-04-16 13:37 |  | 2026-04-17 16:24 | OT 4213 ZVN 1-9-86/2 |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com |  | 2026-02-25 |  |  |  | PACKING LIST | OT 4213 ZVN 1-9-86/2 | PACKING LIST,OT 4213 ZVN 1-9-86/2
1214075676500853 | 2026-04-16 13:37 |  | 2026-04-17 16:24 | OT 4213 ZVN 1-9-86/2 |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com |  | 2026-02-25 |  |  |  | PACKING LIST | OT 4213 ZVN 1-9-86/2 | PACKING LIST,OT 4213 ZVN 1-9-86/2
1214075676500854 | 2026-04-16 13:37 |  | 2026-04-17 16:24 | OT 4213 ZVN 1-9-86/2 |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com |  | 2026-02-25 |  |  |  | PACKING LIST | OT 4213 ZVN 1-9-86/2 | PACKING LIST,OT 4213 ZVN 1-9-86/2
1214075676500855 | 2026-04-16 13:37 |  | 2026-04-17 16:24 | OT 4213 ZVN 1-9-86/2 |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com |  | 2026-02-25 |  |  |  | PACKING LIST | OT 4213 ZVN 1-9-86/2 | PACKING LIST,OT 4213 ZVN 1-9-86/2
1214075676500856 | 2026-04-16 13:37 |  | 2026-04-17 16:24 | OT 4213 ZVN 1-9-86/2 |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com |  | 2026-02-25 |  |  |  | PACKING LIST | OT 4213 ZVN 1-9-86/2 | PACKING LIST,OT 4213 ZVN 1-9-86/2
1214075676500857 | 2026-04-16 13:37 |  | 2026-04-17 16:24 | OT 4213 ZVN 1-9-86/2 |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com |  | 2026-02-25 |  |  |  | PACKING LIST | OT 4213 ZVN 1-9-86/2 | OT 4213 ZVN 1-9-86/2,PACKING LIST
1214075676500858 | 2026-04-16 13:37 |  | 2026-04-17 16:24 | OT 4213 ZVN 1-9-86/2 |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com |  | 2026-02-25 |  |  |  | PACKING LIST | OT 4213 ZVN 1-9-86/2 | OT 4213 ZVN 1-9-86/2,PACKING LIST
1214075676500859 | 2026-04-16 13:37 |  | 2026-04-17 16:24 | OT 4213 ZVN 1-9-86/2 |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com |  | 2026-02-25 |  |  |  | PACKING LIST | OT 4213 ZVN 1-9-86/2 | OT 4213 ZVN 1-9-86/2,PACKING LIST
1214075676500860 | 2026-04-16 13:37 |  | 2026-04-17 16:24 | OT 4213 ZVN 1-9-86/2 |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com |  | 2026-02-25 |  |  |  | PACKING LIST | OT 4213 ZVN 1-9-86/2 | OT 4213 ZVN 1-9-86/2,PACKING LIST
1214075676500861 | 2026-04-16 13:37 |  | 2026-04-17 16:24 | OT 4213 ZVN 1-9-86/2 |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com |  | 2026-02-25 |  |  |  | PACKING LIST | OT 4213 ZVN 1-9-86/2 | OT 4213 ZVN 1-9-86/2,PACKING LIST
1214075676500862 | 2026-04-16 13:37 |  | 2026-04-17 16:24 | OT 4213 ZVN 1-9-86/2 |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com |  | 2026-02-25 |  |  |  | PACKING LIST | OT 4213 ZVN 1-9-86/2 | OT 4213 ZVN 1-9-86/2,PACKING LIST
1213333324436238 | 2026-02-20 18:26 |  | 2026-04-17 16:25 | Despacho |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com |  | 2026-02-26 |  |  |  | Logistica: | OT 4213 ZVN 1-9-86/2,OT 4213 ZVN 1-9-86/2,OT 4213 ZVN 1-9-86/2,OT 4213 ZVN 1-9-86/2,OT 4213 ZVN 1-9-86/2,OT 4213 ZVN 1-9-86/2,OT 4213 ZVN 1-9-86/2,OT 4213 ZVN 1-9-86/2,OT 4213 ZVN 1-9-86/2,OT 4213 ZVN 1-9-86/2,OT 4213 ZVN 1-9-86/2,OT 4213 ZVN 1-9-86/2 | Gestion,Costos,Logistica:,Instalación de componentes | 2026-02-26 | 2026-02-26 | Alta | 0 | Tarea sin iniciar
1214075676500864 | 2026-04-16 13:37 |  | 2026-04-17 16:40 | OT 4213 ZVN 1-9-86/2 |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com |  | 2026-02-26 |  |  |  | Despacho | OT 4213 ZVN 1-9-86/2 | Despacho
1214075676500865 | 2026-04-16 13:37 |  | 2026-04-17 16:40 | OT 4213 ZVN 1-9-86/2 |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com |  | 2026-02-26 |  |  |  | Despacho | OT 4213 ZVN 1-9-86/2 | Despacho
1214075676500866 | 2026-04-16 13:37 |  | 2026-04-17 16:40 | OT 4213 ZVN 1-9-86/2 |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com |  | 2026-02-26 |  |  |  | Despacho | OT 4213 ZVN 1-9-86/2 | Despacho
1214075676500867 | 2026-04-16 13:37 |  | 2026-04-17 16:40 | OT 4213 ZVN 1-9-86/2 |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com |  | 2026-02-26 |  |  |  | Despacho | OT 4213 ZVN 1-9-86/2 | Despacho
1214075676500868 | 2026-04-16 13:37 |  | 2026-04-17 16:40 | OT 4213 ZVN 1-9-86/2 |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com |  | 2026-02-26 |  |  |  | Despacho | OT 4213 ZVN 1-9-86/2 | Despacho
1214075676500869 | 2026-04-16 13:37 |  | 2026-04-17 16:40 | OT 4213 ZVN 1-9-86/2 |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com |  | 2026-02-26 |  |  |  | Despacho | OT 4213 ZVN 1-9-86/2 | Despacho
1214075676500870 | 2026-04-16 13:37 |  | 2026-04-17 16:40 | OT 4213 ZVN 1-9-86/2 |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com |  | 2026-02-26 |  |  |  | Despacho | OT 4213 ZVN 1-9-86/2 | Despacho
1214075676500871 | 2026-04-16 13:37 |  | 2026-04-17 16:40 | OT 4213 ZVN 1-9-86/2 |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com |  | 2026-02-26 |  |  |  | Despacho | OT 4213 ZVN 1-9-86/2 | Despacho
1214075676500872 | 2026-04-16 13:37 |  | 2026-04-17 16:40 | OT 4213 ZVN 1-9-86/2 |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com |  | 2026-02-26 |  |  |  | Despacho | OT 4213 ZVN 1-9-86/2 | Despacho
1214075676500873 | 2026-04-16 13:37 |  | 2026-04-17 16:40 | OT 4213 ZVN 1-9-86/2 |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com |  | 2026-02-26 |  |  |  | Despacho | OT 4213 ZVN 1-9-86/2 | Despacho
1214075676500874 | 2026-04-16 13:37 |  | 2026-04-17 16:40 | OT 4213 ZVN 1-9-86/2 |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com |  | 2026-02-26 |  |  |  | Despacho | OT 4213 ZVN 1-9-86/2 | Despacho
1214075676500875 | 2026-04-16 13:37 |  | 2026-04-17 16:40 | OT 4213 ZVN 1-9-86/2 |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com |  | 2026-02-26 |  |  |  | Despacho | OT 4213 ZVN 1-9-86/2 | Despacho
1213333324436239 | 2026-02-20 18:26 |  | 2026-02-23 20:02 | Cierre proyecto: | Fabricación Ventilador 50001501-OT4213 ZVN 1-9-86/2 | [6 empty] | 50001501 - EQ. MIN. LA HACIENDA |  | Gestion,Costos
1213333324436240 | 2026-02-20 18:26 |  | 2026-03-09 20:12 | Gestion |  | Nicolás | nicolas.tello@zitron.com | 2026-02-27 | 2026-03-09 |  |  |  | Cierre proyecto: | Despacho | Cierre proyecto: | 2026-02-27 | 2026-03-09 | Alta | 0 | Tarea sin iniciar
1213333324436241 | 2026-02-20 18:26 |  | 2026-04-02 12:25 | Costos |  | Nicolás | nicolas.tello@zitron.com | 2026-02-27 | 2026-03-09 |  |  |  | Cierre proyecto: | Despacho,Analisis de costeo | Cierre proyecto: | 2026-02-27 | 2026-03-09 | Alta | 0 | Tarea sin iniciar
1213575386156251 | 2026-03-09 15:19 |  | 2026-03-10 20:43 | Puesta en marcha Servicios | Fabricación Ventilador 50001501-OT4213 ZVN 1-9-86/2 | [6 empty] | 50001501 - EQ. MIN. LA HACIENDA |  | Instalación de componentes,Pruebas de instalación de componentes |  |  |  |  | 0
1213575386156253 | 2026-03-09 15:19 |  | 2026-03-10 03:06 | Instalación de componentes |  | IGNACIO GARCIA MARTINEZ | ignacio@zitron.com | 2026-02-27 | 2026-03-09 |  |  |  | Puesta en marcha Servicios | Despacho | Pruebas de instalación de componentes ,Puesta en marcha Servicios | 2026-02-27 | 2026-03-09 | Alta | 0 | Tarea sin iniciar
1213575386156257 | 2026-03-09 15:20 |  | 2026-03-19 03:15 | Pruebas de instalación de componentes |  | IGNACIO GARCIA MARTINEZ | ignacio@zitron.com | 2026-03-10 | 2026-03-18 |  |  |  | Puesta en marcha Servicios | Instalación de componentes | Puesta en marcha Servicios | 2026-03-10 | 2026-03-18 | Alta | 0 | Tarea sin iniciar