## 50001547 - XEMORTIZ (AMERICAS G
50001547 - XEMORTIZ (AMERICAS GOLD) | [6 empty] | Powered by
Task ID | Created At | Completed At | Last Modified | Name | Section/Column | Assignee | Assignee Email | Start Date | Due Date | Tags | Notes | Projects | Parent task | Blocked By (Dependencies) | Blocking (Dependencies) | inicio | Entrega | Prioridad | Avance Tarea | Estatus
1214787972061371 | 2026-05-14 15:10 | 2026-06-02 20:58 | 2026-06-02 20:58 | Kick Off meeting: | Fabricación Ventilador 50001547 | [6 empty] | 50001547 - XEMORTIZ (AMERICAS GOLD) | [6 empty] | 1 | Tarea Terminada
1214809416431663 | 2026-05-14 15:10 | 2026-06-02 20:58 | 2026-06-02 20:58 | Definición Jefe de proyecto |  | Sergio de la Fuente | sergio.delafuente@zitron.com |  | 2026-04-27 |  | Francisca Ramos |  | Kick Off meeting: |  |  | 2026-04-27 | 2026-04-27 | Baja | 1 | Tarea Terminada
1214809416431673 | 2026-05-14 15:10 | 2026-06-02 20:58 | 2026-06-11 13:55 | Apertura pedido |  | Sergio de la Fuente | sergio.delafuente@zitron.com |  | 2026-04-27 |  |  |  | Kick Off meeting: |  |  | 2026-04-27 | 2026-04-27 | Baja | 1 | Tarea Terminada
1214809660705201 | 2026-05-14 15:10 | 2026-06-11 13:57 | 2026-06-11 13:57 | Alcance del proyecto |  | Sergio de la Fuente | sergio.delafuente@zitron.com |  | 2026-04-27 |  | Para el pedido 1547, se tiene un ventilador ZVN 1-16-126/4 para Xemortiz (Americas Gold): Planos para: Ventilador ZVN 1-16-126/4 con motor WEG Alcance ZCH: Tobera + Rejilla + Ventilador Plano de fabricación: CH1481 hugo.isla@zitron.com, pedido listo para realizar propuesta de materiales. Rodete: Alabe s/ plano 2605.01 Código: 300007 Z10 N900 Calaje: 0° Consumo estimado en fabrica: 120kW benjamin.bustos@zitron.com, reservar alabes a código. Tratamiento superficial: Estándar Zitrón con 2 capas y color de terminación Blanco RAL 9001. Datos eléctricos para el motor: Motor WEG 126KW, FR315 S/M 4P, 460V, 60Hz, IP55. benjamin.bustos@zitron.com, se requiere duplicado de placa. Fechas de entrega: 13/07/2026. Nota: hugo.isla@zitron.com, el difusor acústico y la junta flexible es alcance de Zitron México |  | Kick Off meeting: |  |  | 2026-04-27 | 2026-04-27 | Baja | 1 | Tarea Terminada
1214809660705211 | 2026-05-14 15:10 | 2026-06-02 20:58 | 2026-06-11 13:55 | Definición Técnica de componentes principales |  | Sergio de la Fuente | sergio.delafuente@zitron.com |  | 2026-04-27 |  |  |  | Kick Off meeting: |  | Ingenieria Basica Motor,Ingenieria basica Rodete,Ingenieria Detalle | 2026-04-27 | 2026-04-27 | Baja | 1 | Tarea Terminada
1214809660705221 | 2026-05-14 15:10 | 2026-06-02 20:58 | 2026-06-02 20:58 | Plazo Contractual |  | Sergio de la Fuente | sergio.delafuente@zitron.com |  | 2026-04-27 |  | FECHA ENTREGA 30/04/2026 |  | Kick Off meeting: |  |  | 2026-04-27 | 2026-04-27 | Baja | 1 | Tarea Terminada
1214787972061373 | 2026-05-14 15:10 |  | 2026-06-11 13:56 | Ingenieria Jefe de proyecto: | Fabricación Ventilador 50001547 | [6 empty] | 50001547 - XEMORTIZ (AMERICAS GOLD) |  | Ingenieria Basica Motor,Ingenieria basica Rodete,Analisis de costeo,Ingenieria Detalle
1214809660705231 | 2026-05-14 15:10 | 2026-06-11 13:56 | 2026-06-11 13:56 | Ingenieria Basica Motor |  | Francisca Alejandra Ramos Aravales | francisca@zitron.com | 2026-04-28 | 2026-04-29 |  | MOTOR DE STOCK WEG - 02 POLOS - IE3 FRAME 280 |  | Ingenieria Jefe de proyecto: | Definición Técnica de componentes principales | Ingenieria Jefe de proyecto:,Analisis de costeo,propuesta motor OT 4317 | 2026-04-28 | 2026-04-29 | Baja | 1 | Tarea Terminada
1214809416473931 | 2026-05-14 15:10 | 2026-06-11 13:56 | 2026-06-11 13:56 | Ingenieria basica Rodete |  | Francisca Alejandra Ramos Aravales | francisca@zitron.com | 2026-04-28 | 2026-05-07 |  | Selección de Rodete: Rodete de placas s/plano 3073.00 Alabe s/ plano 3073.01 Z8 N600 Código 300003 hgutierrez@zitron.com, tu apoyo con la definición de calaje. |  | Ingenieria Jefe de proyecto: | Definición Técnica de componentes principales | Ingenieria Jefe de proyecto:,propuesta nucleo rodete OT 4317,propuesta alabes OT 4317,Analisis de costeo | 2026-04-28 | 2026-05-07 | Baja | 1 | Tarea Terminada
1214809660709713 | 2026-05-14 15:10 | 2026-06-11 13:56 | 2026-06-11 13:56 | Ingenieria Detalle |  | Francisca Alejandra Ramos Aravales | francisca@zitron.com | 2026-04-28 | 2026-05-07 |  |  |  | Ingenieria Jefe de proyecto: | Definición Técnica de componentes principales | Planos preliminar,Analisis de costeo,Ingenieria Jefe de proyecto: | 2026-04-28 | 2026-05-07 | Baja | 1 | Tarea Terminada
1214809660709733 | 2026-05-14 15:10 |  | 2026-06-11 13:56 | Analisis de costeo |  | Francisca Alejandra Ramos Aravales | francisca@zitron.com | 2026-04-28 | 2026-05-07 |  |  |  | Ingenieria Jefe de proyecto: | Ingenieria Detalle,Ingenieria Basica Motor,Ingenieria basica Rodete | Costos,Ingenieria Jefe de proyecto: | 2026-04-28 | 2026-05-07 | Baja | 0 | Tarea en curso
1214787972061375 | 2026-05-14 15:10 |  | 2026-06-11 13:56 | Propuesta compras: | Fabricación Ventilador 50001547 | [6 empty] | 50001547 - XEMORTIZ (AMERICAS GOLD) |  | propuesta nucleo rodete OT 4317,propuesta Corte Laser OT 4317,propuesta motor OT 4317,propuesta alabes OT 4317
1214809612397409 | 2026-05-14 15:10 | 2026-06-11 13:56 | 2026-06-11 13:56 | propuesta motor OT 4317 |  | Francisca Alejandra Ramos Aravales | francisca@zitron.com | 2026-04-30 | 2026-05-04 |  |  |  | Propuesta compras: | Ingenieria Basica Motor | Propuesta compras:,Generación OC motor OT 4317 | 2026-04-30 | 2026-05-04 | Baja | 1 | Tarea Terminada
1214809533842543 | 2026-05-14 15:10 | 2026-06-11 13:56 | 2026-06-11 13:56 | propuesta alabes OT 4317 |  | Francisca Alejandra Ramos Aravales | francisca@zitron.com | 2026-05-08 | 2026-05-11 |  |  |  | Propuesta compras: | Ingenieria basica Rodete | Propuesta compras:,Generación OC Alabe OT 4317 | 2026-05-08 | 2026-05-11 | Baja | 1 | Tarea Terminada
1214809528574731 | 2026-05-14 15:10 |  | 2026-06-11 13:56 | propuesta nucleo rodete OT 4317 |  | benjamin.bustos@zitron.com | benjamin.bustos@zitron.com | 2026-05-08 | 2026-05-11 |  |  |  | Propuesta compras: | Ingenieria basica Rodete | Propuesta compras:,Generación OC Rodete OT 4317 | 2026-05-08 | 2026-05-11 | Baja | 1 | Tarea Terminada
1214809528574751 | 2026-05-14 15:10 |  | 2026-06-11 13:56 | propuesta Corte Laser OT 4317 |  | hugo isla martinez | hugo.isla@zitron.com | 2026-07-09 | 2026-07-10 |  |  |  | Propuesta compras: | check planos | Propuesta compras:,Generación OC materiales corte Laser OT 4317 | 2026-07-09 | 2026-07-10 | Baja | 0 | Tarea en curso
1214809660718675 | 2026-05-14 15:10 |  | 2026-06-11 13:56 | Propuesta Corte plasma OT 4317 |  | hugo isla martinez | hugo.isla@zitron.com | 2026-07-09 | 2026-07-10 |  |  |  | Propuesta compras: | check planos | Generación OC Corte Plasma OT 4317 | 2026-07-09 | 2026-07-10 | Baja | 0 | Tarea en curso
1214809660718685 | 2026-05-14 15:10 |  | 2026-06-11 13:56 | Propuesta Mecanizado OT 4317 |  | hugo isla martinez | hugo.isla@zitron.com | 2026-07-09 | 2026-07-10 |  |  |  | Propuesta compras: | check planos | Generación OC Mecanizado OT 4317 | 2026-07-09 | 2026-07-10 | Baja | 0 | Tarea en curso
1214809660718695 | 2026-05-14 15:10 |  | 2026-06-11 13:56 | Propuesta Fabricación externa OT 4317 |  | hugo isla martinez | hugo.isla@zitron.com | 2026-07-09 | 2026-07-10 |  |  |  | Propuesta compras: | check planos | Generacion OC Fabricación Externa OT 4317 | 2026-07-09 | 2026-07-10 | Baja | 0 | Tarea en curso
1214787972061377 | 2026-05-14 15:10 |  | 2026-05-14 16:46 | Compras: | Fabricación Ventilador 50001547 | [6 empty] | 50001547 - XEMORTIZ (AMERICAS GOLD) |  | Materiales corte Laser OT 4317,rodete OT 4317,Alabe OT 4317 ,Motor OT 4317
1214809660726257 | 2026-05-14 15:10 |  | 2026-05-27 20:40 | Alabe OT 4317 |  | Eliana | ecarico@zitron.com | 2026-05-12 | 2026-09-02 |  |  |  | Compras: | Fabricación Alabe OT 4317,Generación OC Alabe OT 4317 | Compras: | 2026-05-12 | 2026-09-02 | Baja | 0 | Tarea sin iniciar
1214809660726272 | 2026-05-14 15:10 |  | 2026-06-11 13:56 | Generación OC Alabe OT 4317 |  | Eliana | ecarico@zitron.com | 2026-05-12 | 2026-05-13 |  |  |  | Alabe OT 4317 | propuesta alabes OT 4317 | Fabricación Alabe OT 4317,Alabe OT 4317 |  |  | Baja | 0 | Tarea sin iniciar
1214809612445357 | 2026-05-14 15:10 |  | 2026-05-27 20:41 | Fabricación Alabe OT 4317 |  | Eliana | ecarico@zitron.com | 2026-05-14 | 2026-09-02 |  |  |  | Alabe OT 4317 | Generación OC Alabe OT 4317 | Recepcion Alabe,Alabe OT 4317 |  |  | Baja | 0 | Tarea sin iniciar
1214809612445375 | 2026-05-14 15:10 |  | 2026-05-27 20:40 | rodete OT 4317 |  | Eliana | ecarico@zitron.com | 2026-05-08 | 2026-05-11 |  |  |  | Compras: | Generación OC Rodete OT 4317,Fabricación Rodete OT 4317 | Compras: | 2026-05-08 | 2026-05-11 | Baja | 0 | Tarea sin iniciar
1214809528606251 | 2026-05-14 15:10 |  | 2026-06-11 13:56 | Generación OC Rodete OT 4317 |  | Eliana | ecarico@zitron.com | 2026-05-08 | 2026-05-11 |  |  |  | rodete OT 4317 | propuesta nucleo rodete OT 4317 | rodete OT 4317,Fabricación Rodete OT 4317 |  |  | Baja | 0 | Tarea sin iniciar
1214809528606269 | 2026-05-14 15:10 |  | 2026-05-27 20:41 | Fabricación Rodete OT 4317 |  | Eliana | ecarico@zitron.com | 2026-05-08 | 2026-05-11 |  |  |  | rodete OT 4317 | Generación OC Rodete OT 4317 | rodete OT 4317,Recepcion Rodete |  |  | Baja | 0 | Tarea sin iniciar
1214809660744152 | 2026-05-14 15:10 |  | 2026-05-27 20:40 | Motor OT 4317 |  | Eliana | ecarico@zitron.com | 2026-04-30 | 2026-09-28 |  |  |  | Compras: | Planos motor proveedor OT 4317,Generación OC motor OT 4317,Fabricación motor OT 4317 | Compras: | 2026-05-30 | 2026-09-28 | Baja | 0 | Tarea sin iniciar
1214809660744167 | 2026-05-14 15:10 |  | 2026-06-11 13:56 | Generación OC motor OT 4317 |  | Eliana | ecarico@zitron.com | 2026-04-30 | 2026-05-20 |  |  |  | Motor OT 4317 | propuesta motor OT 4317 | Motor OT 4317,Fabricación motor OT 4317,Planos motor proveedor OT 4317 |  |  | Baja | 0 | Tarea sin iniciar
1214809528630155 | 2026-05-14 15:10 |  | 2026-05-27 20:41 | Fabricación motor OT 4317 |  | Eliana | ecarico@zitron.com | 2026-05-22 | 2026-09-28 |  |  |  | Motor OT 4317 | Generación OC motor OT 4317 | Motor OT 4317,Recepcion motor |  |  | Baja | 0 | Tarea sin iniciar
1214809528630173 | 2026-05-14 15:10 |  | 2026-05-27 20:41 | Planos motor proveedor OT 4317 |  | Eliana | ecarico@zitron.com | 2026-05-22 | 2026-06-30 |  |  |  | Motor OT 4317 | Generación OC motor OT 4317 | Motor OT 4317,Planos definitivos |  |  | Baja | 0 | Tarea sin iniciar
1214809416559834 | 2026-05-14 15:10 |  | 2026-05-27 20:40 | Materiales corte Laser OT 4317 |  | Yerlia Ayleen Castillo Diaz | yerlia.castillo@zitron.com | 2026-07-13 | 2026-07-23 |  |  |  | Compras: | Generación OC materiales corte Laser OT 4317,Fabricacion Corte Laser OT 4317 | Compras: | 2026-07-13 | 2026-07-23 | Baja | 0 | Tarea sin iniciar
1214809416559849 | 2026-05-14 15:10 |  | 2026-05-27 20:41 | Generación OC materiales corte Laser OT 4317 |  | Yerlia Ayleen Castillo Diaz | yerlia.castillo@zitron.com | 2026-07-13 | 2026-07-14 |  |  |  | Materiales corte Laser OT 4317 | propuesta Corte Laser OT 4317 | Materiales corte Laser OT 4317,Fabricacion Corte Laser OT 4317 |  |  | Baja | 0 | Tarea sin iniciar
1214809533941481 | 2026-05-14 15:10 |  | 2026-05-27 20:41 | Fabricacion Corte Laser OT 4317 |  | Yerlia Ayleen Castillo Diaz | yerlia.castillo@zitron.com | 2026-07-15 | 2026-07-23 |  |  |  | Materiales corte Laser OT 4317 | Generación OC materiales corte Laser OT 4317 | Materiales corte Laser OT 4317,Recepcion materiales corte laser |  |  | Baja | 0 | Tarea sin iniciar
1214809416517093 | 2026-05-14 15:10 |  | 2026-05-27 20:40 | Materiales Corte Plasma OT 4317 |  | Yerlia Ayleen Castillo Diaz | yerlia.castillo@zitron.com | 2026-07-13 | 2026-07-23 |  |  |  | Compras: | Generación OC Corte Plasma OT 4317,Fabricación Corte Plasma OT 4317 |  | 2026-07-13 | 2026-07-23 | Baja | 0 | Tarea sin iniciar
1214809533981000 | 2026-05-14 15:10 |  | 2026-05-27 20:41 | Generación OC Corte Plasma OT 4317 |  | Yerlia Ayleen Castillo Diaz | yerlia.castillo@zitron.com | 2026-07-13 | 2026-07-14 |  |  |  | Materiales Corte Plasma OT 4317 | Propuesta Corte plasma OT 4317 | Materiales Corte Plasma OT 4317,Fabricación Corte Plasma OT 4317
1214809533981015 | 2026-05-14 15:10 |  | 2026-05-27 20:41 | Fabricación Corte Plasma OT 4317 |  | Yerlia Ayleen Castillo Diaz | yerlia.castillo@zitron.com | 2026-07-15 | 2026-07-23 |  |  |  | Materiales Corte Plasma OT 4317 | Generación OC Corte Plasma OT 4317 | Materiales Corte Plasma OT 4317,Recepcion Materiales corte plasma
1214809612514039 | 2026-05-14 15:10 |  | 2026-05-27 20:40 | Fabricación Externa OT 4317 |  | Rosemary Singh | rosemary.singh@zitron.com | 2026-07-13 | 2026-08-20 |  |  |  | Compras: | Fabricación estructura proveedor externo OT 4317,Generacion OC Fabricación Externa OT 4317 |  | 2026-07-13 | 2026-08-20 | Baja | 0 | Tarea sin iniciar
1214809612514049 | 2026-05-14 15:10 |  | 2026-05-27 20:41 | Generacion OC Fabricación Externa OT 4317 |  | Rosemary Singh | rosemary.singh@zitron.com | 2026-07-13 | 2026-07-21 |  |  |  | Fabricación Externa OT 4317 | Propuesta Fabricación externa OT 4317 | Fabricación estructura proveedor externo OT 4317,Fabricación Externa OT 4317
1214809416604370 | 2026-05-14 15:10 |  | 2026-05-27 20:41 | Fabricación estructura proveedor externo OT 4317 |  | Rosemary Singh | rosemary.singh@zitron.com | 2026-07-22 | 2026-08-19 |  |  |  | Fabricación Externa OT 4317 | Generacion OC Fabricación Externa OT 4317 | Fabricación Externa OT 4317,Control de calidad fabricación externa OT 4317,Recepcion fabricación externa
1214809416604385 | 2026-05-14 15:10 |  | 2026-05-27 20:41 | Control de calidad fabricación externa OT 4317 |  | Nicolás López | nicolas.lopez@zitron.com | 2026-08-20 | 2026-08-20 |  |  |  | Fabricación Externa OT 4317 | Fabricación estructura proveedor externo OT 4317
1214809416604395 | 2026-05-14 15:10 |  | 2026-05-27 20:40 | Mecanizado OT 4317 |  | Yerlia Ayleen Castillo Diaz | yerlia.castillo@zitron.com | 2026-07-13 | 2026-07-23 |  |  |  | Compras: | Generación OC Mecanizado OT 4317,Fabricación Mecanizado OT 4317 |  | 2026-07-13 | 2026-07-23 | Baja | 0 | Tarea sin iniciar
1214809660839754 | 2026-05-14 15:10 |  | 2026-05-27 20:40 | Generación OC Mecanizado OT 4317 |  | Yerlia Ayleen Castillo Diaz | yerlia.castillo@zitron.com | 2026-07-13 | 2026-07-14 |  |  |  | Mecanizado OT 4317 | Propuesta Mecanizado OT 4317 | Mecanizado OT 4317,Fabricación Mecanizado OT 4317
1214809660839769 | 2026-05-14 15:10 |  | 2026-05-27 20:40 | Fabricación Mecanizado OT 4317 |  | Yerlia Ayleen Castillo Diaz | yerlia.castillo@zitron.com | 2026-07-15 | 2026-07-23 |  |  |  | Mecanizado OT 4317 | Generación OC Mecanizado OT 4317 | Recepcion mecanizado,Mecanizado OT 4317
1214787972061379 | 2026-05-14 15:10 |  | 2026-06-11 13:56 | Ingenieria y diseñoo: | Fabricación Ventilador 50001547 | [6 empty] | 50001547 - XEMORTIZ (AMERICAS GOLD) |  | Planos definitivos,Planos preliminar | [5 empty] | Tarea en curso
1214809534019503 | 2026-05-14 15:10 | 2026-06-11 13:56 | 2026-06-11 13:56 | Planos preliminar |  | Hernan Roberto Gutierrez Barrientos | hgutierrez@zitron.com | 2026-05-08 | 2026-05-14 |  |  |  | Ingenieria y diseñoo: | Ingenieria Detalle | Ingenieria y diseñoo:,Planos definitivos | 2026-05-08 | 2026-05-14 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1214809534019523 | 2026-05-14 15:11 | 2026-06-11 13:56 | 2026-06-11 13:56 | Planos definitivos |  | Hernan Roberto Gutierrez Barrientos | hgutierrez@zitron.com | 2026-07-01 | 2026-07-07 |  |  |  | Ingenieria y diseñoo: | Planos motor proveedor OT 4317,Planos preliminar | Ingenieria y diseñoo:,check planos | 2026-07-01 | 2026-07-07 | Baja | 1 | Tarea Terminada
1214809528759377 | 2026-05-14 15:11 | 2026-06-11 13:56 | 2026-06-11 13:56 | check planos |  | Hernan Roberto Gutierrez Barrientos | hgutierrez@zitron.com |  | 2026-07-08 |  |  |  | Ingenieria y diseñoo: | Planos definitivos | Propuesta Fabricación externa OT 4317,propuesta Corte Laser OT 4317,Propuesta Corte plasma OT 4317,Propuesta Mecanizado OT 4317,OT 4317 ZVN 1-16-126/4 ,OT 4317 ZVN 1-16-126/4 ,OT 4317 ZVN 1-16-126/4 ,OT 4317 ZVN 1-16-126/4 ,OT 4317 ZVN 1-16-126/4 | 2026-07-08 | 2026-07-08 | Baja | 1 | Tarea Terminada
1214809528759486 | 2026-05-14 15:11 |  | 2026-05-14 17:25 | check pruebas FAT |  | Francisca González Cornejo | francisca.gonzalez@zitron.com | 2026-10-06 | 2026-10-06 |  |  |  | Ingenieria y diseñoo: | OT 4317 ZVN 1-16-126/4 |  | 2026-10-06 | 2026-10-06 | Baja | 0 | Tarea sin iniciar
1214809528759496 | 2026-05-14 15:11 |  | 2026-05-14 17:25 | OT 4317 ZVN 1-16-126/4 |  | Francisca González Cornejo | francisca.gonzalez@zitron.com | 2026-10-06 | 2026-10-06 |  |  |  | check pruebas FAT | OT 4317 ZVN 1-16-126/4 | check pruebas FAT,OT 4317 ZVN 1-16-126/4
1214809528761692 | 2026-05-14 15:11 |  | 2026-05-14 16:54 | Bodega: | Fabricación Ventilador 50001547 | [6 empty] | 50001547 - XEMORTIZ (AMERICAS GOLD) |  | Recepcion materiales corte laser,Control de calidad corte laser
1214809534064558 | 2026-05-14 15:11 |  | 2026-05-14 17:26 | Recepcion materiales corte laser |  | Victor Muñoz | victor.munoz@zitron.com | 2026-07-24 | 2026-07-27 |  |  |  | Bodega: | Fabricacion Corte Laser OT 4317 | Bodega:,Control de calidad corte laser | 2026-07-24 | 2026-07-27 | Baja | 0 | Tarea sin iniciar
1214809534064578 | 2026-05-14 15:11 |  | 2026-05-14 17:26 | Control de calidad corte laser |  | Nicolás López | nicolas.lopez@zitron.com | 2026-07-28 | 2026-07-29 |  |  |  | Bodega: | Recepcion materiales corte laser,Recepcion Materiales corte plasma | Bodega:,OT 4317 ZVN 1-16-126/4 | 2026-07-28 | 2026-07-29 | Baja | 0 | Tarea sin iniciar
1214809534098507 | 2026-05-14 15:11 |  | 2026-05-14 17:26 | Recepcion Materiales corte plasma |  | Victor Muñoz | victor.munoz@zitron.com | 2026-07-24 | 2026-07-27 |  |  |  | Bodega: | Fabricación Corte Plasma OT 4317 | Control de calidad corte laser ,Control de calidad Corte plasma | 2026-07-24 | 2026-07-27 | Baja | 0 | Tarea sin iniciar
1214809534098527 | 2026-05-14 15:11 |  | 2026-05-14 17:26 | Control de calidad Corte plasma |  | Nicolás López | nicolas.lopez@zitron.com | 2026-07-28 | 2026-07-29 |  |  |  | Bodega: | Recepcion Materiales corte plasma | OT 4317 ZVN 1-16-126/4 | 2026-07-28 | 2026-07-29 | Baja | 0 | Tarea sin iniciar
1214809612618886 | 2026-05-14 15:11 |  | 2026-05-14 17:26 | Recepcion mecanizado |  | Victor Muñoz | victor.munoz@zitron.com | 2026-07-24 | 2026-07-27 |  |  |  | Bodega: | Fabricación Mecanizado OT 4317 | Control de calidad Mecanizado | 2026-07-24 | 2026-07-27 | Baja | 0 | Tarea sin iniciar
1214809612618901 | 2026-05-14 15:11 |  | 2026-05-14 17:26 | Control de calidad Mecanizado |  | Nicolás López | nicolas.lopez@zitron.com | 2026-07-28 | 2026-07-29 |  |  |  | Bodega: | Recepcion mecanizado | OT 4317 ZVN 1-16-126/4 | 2026-07-28 | 2026-07-29 | Baja | 0 | Tarea sin iniciar
1214809660900538 | 2026-05-14 15:11 |  | 2026-05-14 17:03 | Caldereria: | Fabricación Ventilador 50001547 | [6 empty] | 50001547 - XEMORTIZ (AMERICAS GOLD) |  | Control de calidad Armado,Preparación Materiales,Armado
1214809660900548 | 2026-05-14 15:11 |  | 2026-05-19 13:51 | Preparación Materiales |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-07-30 | 2026-08-07 |  |  |  | Caldereria: | OT 4317 ZVN 1-16-126/4 ,OT2 4232 ZVN 1-9-86/2 | Caldereria: | 2026-07-30 | 2026-08-07 | Baja | 0 | Tarea sin iniciar
1214809612627656 | 2026-05-14 15:11 |  | 2026-05-14 17:26 | OT 4317 ZVN 1-16-126/4 |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-07-30 | 2026-08-07 |  |  |  | Preparación Materiales | Control de calidad corte laser ,Control de calidad Mecanizado,Control de calidad Corte plasma | Preparación Materiales,OT 4317 ZVN 1-16-126/4
1214809660921603 | 2026-05-14 15:11 |  | 2026-05-14 17:26 | Armado |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-08-10 | 2026-08-27 |  |  |  | Caldereria: | OT 4317 ZVN 1-16-126/4 | Caldereria: | 2026-08-10 | 2026-08-27 | Baja | 0 | Tarea sin iniciar
1214809660937075 | 2026-05-14 15:11 |  | 2026-06-11 13:56 | OT 4317 ZVN 1-16-126/4 |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-08-10 | 2026-08-27 |  |  |  | Armado | OT 4317 ZVN 1-16-126/4 ,check planos | OT 4317 ZVN 1-16-126/4 ,Armado
1214809528949839 | 2026-05-14 15:11 |  | 2026-05-14 17:26 | Control de calidad Armado |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-08-28 | 2026-08-31 |  |  |  | Caldereria: | OT 4317 ZVN 1-16-126/4 | Caldereria: | 2026-08-28 | 2026-08-31 | Baja | 0 | Tarea sin iniciar
1214809528949854 | 2026-05-14 15:11 |  | 2026-06-11 13:56 | OT 4317 ZVN 1-16-126/4 |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-08-28 | 2026-08-31 |  |  |  | Control de calidad Armado | OT 4317 ZVN 1-16-126/4 ,check planos | Revestimiento,OT 4317 ZVN 1-16-126/4 ,Control de calidad Armado
1214809416824301 | 2026-05-14 15:11 |  | 2026-05-14 17:06 | Bodega: | Fabricación Ventilador 50001547 | [6 empty] | 50001547 - XEMORTIZ (AMERICAS GOLD) |  | Recepcion Rodete,Recepcion Alabe,Recepcion motor
1214809528985005 | 2026-05-14 15:11 |  | 2026-05-14 17:26 | Recepcion Rodete |  | Victor Muñoz | victor.munoz@zitron.com | 2026-05-12 | 2026-05-13 |  |  |  | Bodega: | Fabricación Rodete OT 4317 | Bodega:,OT 4317 ZVN 1-16-126/4 | 2026-05-12 | 2026-05-13 | Baja | 0 | Tarea sin iniciar
1214809528985025 | 2026-05-14 15:11 |  | 2026-05-14 17:26 | Recepcion Alabe |  | Victor Muñoz | victor.munoz@zitron.com | 2026-09-03 | 2026-09-04 |  |  |  | Bodega: | Fabricación Alabe OT 4317 | Bodega:,OT 4317 ZVN 1-16-126/4 | 2026-09-03 | 2026-09-04 | Baja | 0 | Tarea sin iniciar
1214809528990374 | 2026-05-14 15:11 |  | 2026-05-14 17:26 | Recepcion motor |  | Victor Muñoz | victor.munoz@zitron.com | 2026-09-29 | 2026-09-30 |  |  |  | Bodega: | Fabricación motor OT 4317 | Bodega:,OT 4317 ZVN 1-16-126/4 | 2026-09-29 | 2026-09-30 | Baja | 0 | Tarea sin iniciar
1214809612746410 | 2026-05-14 15:11 |  | 2026-05-14 17:26 | Recepcion fabricación externa |  | Victor Muñoz | victor.munoz@zitron.com | 2026-08-21 | 2026-08-24 |  |  |  | Bodega: | Fabricación estructura proveedor externo OT 4317 | Revestimiento,OT 4317 ZVN 1-16-126/4 | 2026-08-21 | 2026-08-24 | Baja | 0 | Tarea sin iniciar
1214809612746425 | 2026-05-14 15:11 |  | 2026-05-14 17:11 | Montaje: | Fabricación Ventilador 50001547 | [6 empty] | 50001547 - XEMORTIZ (AMERICAS GOLD) |  | Revestimiento,Montaje Rodete,RE-PINTADO,Montaje Alabe,Pruebas FAT,Montaje motor
1214809612746435 | 2026-05-14 15:11 |  | 2026-05-14 17:26 | Revestimiento |  | benjamin.bustos@zitron.com | benjamin.bustos@zitron.com | 2026-09-01 | 2026-09-22 |  |  |  | Montaje: | OT 4317 ZVN 1-16-126/4 ,Recepcion fabricación externa | Montaje: | 2026-09-01 | 2026-09-22 | Baja | 0 | Tarea sin iniciar
1214809534256589 | 2026-05-14 15:11 |  | 2026-05-14 17:26 | OT 4317 ZVN 1-16-126/4 |  | benjamin.bustos@zitron.com | benjamin.bustos@zitron.com | 2026-09-01 | 2026-09-22 |  |  |  | Revestimiento | OT 4317 ZVN 1-16-126/4 ,Recepcion fabricación externa
1214809612757253 | 2026-05-14 15:11 |  | 2026-05-14 17:26 | Montaje Alabe |  | benjamin.bustos@zitron.com | benjamin.bustos@zitron.com | 2026-09-23 | 2026-09-24 |  |  |  | Montaje: | OT 4317 ZVN 1-16-126/4 | Montaje: | 2026-09-23 | 2026-09-24 | Baja | 0 | Tarea sin iniciar
1214809534289815 | 2026-05-14 15:11 |  | 2026-06-11 13:56 | OT 4317 ZVN 1-16-126/4 |  | benjamin.bustos@zitron.com | benjamin.bustos@zitron.com | 2026-09-23 | 2026-09-24 |  |  |  | Montaje Alabe | Recepcion Alabe,check planos | Montaje Alabe,OT 4317 ZVN 1-16-126/4
1214809529069656 | 2026-05-14 15:11 |  | 2026-05-14 17:26 | Montaje Rodete |  | benjamin.bustos@zitron.com | benjamin.bustos@zitron.com | 2026-09-25 | 2026-09-28 |  |  |  | Montaje: | OT 4317 ZVN 1-16-126/4 | Montaje: | 2026-09-25 | 2026-09-28 | Baja | 0 | Tarea sin iniciar
1214809534320439 | 2026-05-14 15:11 |  | 2026-06-11 13:56 | OT 4317 ZVN 1-16-126/4 |  | benjamin.bustos@zitron.com | benjamin.bustos@zitron.com | 2026-09-25 | 2026-09-28 |  |  |  | Montaje Rodete | OT 4317 ZVN 1-16-126/4 ,Recepcion Rodete,check planos | Montaje Rodete
1214809612649060 | 2026-05-14 15:11 |  | 2026-05-14 17:26 | Montaje motor |  | benjamin.bustos@zitron.com | benjamin.bustos@zitron.com | 2026-10-01 | 2026-10-02 |  |  |  | Montaje: | OT 4317 ZVN 1-16-126/4 | Montaje: | 2026-10-01 | 2026-10-02 | Baja | 0 | Tarea sin iniciar
1214809661185399 | 2026-05-14 15:11 |  | 2026-06-11 13:56 | OT 4317 ZVN 1-16-126/4 |  | benjamin.bustos@zitron.com | benjamin.bustos@zitron.com | 2026-10-01 | 2026-10-02 |  |  |  | Montaje motor | Recepcion motor,check planos | OT 4317 ZVN 1-16-126/4 ,Montaje motor
1214809612894992 | 2026-05-14 15:11 |  | 2026-05-14 17:26 | Pruebas FAT |  | benjamin.bustos@zitron.com | benjamin.bustos@zitron.com | 2026-10-05 | 2026-10-05 |  |  |  | Montaje: | OT 4317 ZVN 1-16-126/4 | Montaje: | 2026-10-05 | 2026-10-05 | Baja | 0 | Tarea sin iniciar
1214809612895007 | 2026-05-14 15:11 |  | 2026-05-14 17:27 | OT 4317 ZVN 1-16-126/4 |  | benjamin.bustos@zitron.com | benjamin.bustos@zitron.com | 2026-10-05 | 2026-10-05 |  |  |  | Pruebas FAT | OT 4317 ZVN 1-16-126/4 | Pruebas FAT,OT 4317 ZVN 1-16-126/4
1214809534485365 | 2026-05-14 15:11 |  | 2026-05-14 17:26 | RE-PINTADO |  | benjamin.bustos@zitron.com | benjamin.bustos@zitron.com | 2026-10-07 | 2026-10-07 |  |  |  | Montaje: | OT 4317 ZVN 1-16-126/4 | Montaje:,Coordinacion Entrega con Cliente | 2026-10-07 | 2026-10-07 | Baja | 0 | Tarea sin iniciar
1214809534485380 | 2026-05-14 15:11 |  | 2026-05-14 17:27 | OT 4317 ZVN 1-16-126/4 |  | benjamin.bustos@zitron.com | benjamin.bustos@zitron.com | 2026-10-07 | 2026-10-07 |  |  |  | RE-PINTADO | OT 4317 ZVN 1-16-126/4 | RE-PINTADO,OT 4317 ZVN 1-16-126/4
1214809661267774 | 2026-05-14 15:11 |  | 2026-05-14 17:12 | Logistica: | Fabricación Ventilador 50001547 | [6 empty] | 50001547 - XEMORTIZ (AMERICAS GOLD) |  | Embalaje,PACKING LIST,Despacho,Coordinacion Entrega con Cliente
1214809661267784 | 2026-05-14 15:11 |  | 2026-05-14 17:27 | Coordinacion Entrega con Cliente |  | Karin Pinto | kpinto@zitron.com | 2026-10-08 | 2026-10-08 |  |  |  | Logistica: | RE-PINTADO,OT 4317 ZVN 1-16-126/4 | Logistica: | 2026-10-08 | 2026-10-08 | Baja | 0 | Tarea sin iniciar
1214809661277461 | 2026-05-14 15:11 |  | 2026-05-14 17:27 | OT 4317 ZVN 1-16-126/4 |  | Karin Pinto | kpinto@zitron.com | 2026-10-08 | 2026-10-08 |  |  |  | Coordinacion Entrega con Cliente | OT 4317 ZVN 1-16-126/4 | OT 4317 ZVN 1-16-126/4 ,Coordinacion Entrega con Cliente
1214809417093455 | 2026-05-14 15:11 |  | 2026-05-14 17:27 | Embalaje |  | benjamin.bustos@zitron.com | benjamin.bustos@zitron.com |  | 2026-10-09 |  |  |  | Logistica: | OT 4317 ZVN 1-16-126/4 | Logistica: | 2026-10-09 | 2026-10-09 | Baja | 0 | Tarea sin iniciar
1214809417093470 | 2026-05-14 15:11 |  | 2026-05-14 17:27 | OT 4317 ZVN 1-16-126/4 |  | benjamin.bustos@zitron.com | benjamin.bustos@zitron.com | 2026-10-09 | 2026-10-09 |  |  |  | Embalaje | OT 4317 ZVN 1-16-126/4 | Embalaje,OT 4317 ZVN 1-16-126/4
1214809534616628 | 2026-05-14 15:11 |  | 2026-05-14 17:27 | PACKING LIST |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-10-12 | 2026-10-12 |  |  |  | Logistica: | OT 4317 ZVN 1-16-126/4 | Logistica: | 2026-10-12 | 2026-10-12 | Baja | 0 | Tarea sin iniciar
1214809534616643 | 2026-05-14 15:11 |  | 2026-05-14 17:27 | OT 4317 ZVN 1-16-126/4 |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-10-12 | 2026-10-12 |  |  |  | PACKING LIST | OT 4317 ZVN 1-16-126/4 | PACKING LIST,OT 4317 ZVN 1-16-126/4 ,Planos Preliminar
1214809529304375 | 2026-05-14 15:11 |  | 2026-05-14 17:27 | Despacho |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-10-13 | 2026-10-13 |  |  |  | Logistica: | OT 4317 ZVN 1-16-126/4 | Costos,Logistica:,Gestion | 2026-10-13 | 2026-10-13 | Baja | 0 | Tarea sin iniciar
1214809534643689 | 2026-05-14 15:11 |  | 2026-05-14 17:27 | OT 4317 ZVN 1-16-126/4 |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com |  | 2026-10-13 |  |  |  | Despacho | OT 4317 ZVN 1-16-126/4 | Despacho
1214809661372371 | 2026-05-14 15:11 |  | 2026-05-14 17:13 | Cierre proyecto: | Fabricación Ventilador 50001547 | [6 empty] | 50001547 - XEMORTIZ (AMERICAS GOLD) |  | Costos,Gestion
1214809661372381 | 2026-05-14 15:11 |  | 2026-05-14 17:27 | Gestion |  | Nicolás | nicolas.tello@zitron.com | 2026-10-14 | 2026-10-22 |  |  |  | Cierre proyecto: | Despacho | Cierre proyecto: | 2026-10-14 | 2026-10-22 | Baja | 0 | Tarea sin iniciar
1214809529365651 | 2026-05-14 15:11 |  | 2026-05-14 17:27 | Costos |  | Francisca Alejandra Ramos Aravales | francisca@zitron.com | 2026-10-14 | 2026-10-22 |  |  |  | Cierre proyecto: | Analisis de costeo,Despacho | Cierre proyecto: | 2026-10-14 | 2026-10-22 | Baja | 0 | Tarea sin iniciar