## 50001557 - ATACAMA KOZAN OT 43
50001557 - ATACAMA KOZAN OT 4335 - 4337 -4339 | [6 empty] | Powered by
Task ID | Created At | Completed At | Last Modified | Name | Section/Column | Assignee | Assignee Email | Start Date | Due Date | Tags | Notes | Projects | Parent task | Blocked By (Dependencies) | Blocking (Dependencies) | inicio | Entrega | Prioridad | Avance Tarea | Estatus
1215139673478157 | 2026-05-26 16:23 | 2026-06-02 20:55 | 2026-06-09 19:26 | Kick Off meeting: | Fabricación Ventilador 50001557 OT 4335 - 4337 -4339 | [6 empty] | 50001557 - ATACAMA KOZAN OT 4335 - 4337 -4339
1215141533549031 | 2026-05-26 16:24 | 2026-06-02 20:55 | 2026-06-02 20:55 | Definición Jefe de proyecto |  | Sergio de la Fuente | sergio.delafuente@zitron.com |  | 2026-05-12 |  | Francisca Ramos |  | Kick Off meeting: |  |  | 2026-05-12 | 2026-05-12 | Baja | 1 | Tarea Terminada
1215141533549044 | 2026-05-26 16:24 | 2026-06-02 20:55 | 2026-06-02 20:55 | Apertura pedido |  | Sergio de la Fuente | sergio.delafuente@zitron.com |  | 2026-05-12 |  |  |  | Kick Off meeting: |  |  | 2026-05-12 | 2026-05-12 | Baja | 1 | Tarea Terminada
1215155493700871 | 2026-05-26 16:24 | 2026-06-02 20:55 | 2026-06-02 20:55 | Alcance del proyecto |  | Sergio de la Fuente | sergio.delafuente@zitron.com |  | 2026-05-12 |  | Para el pedido 1466 se deben suministrar 5 unidades ZVN 1-10-126/2 para Zitron Perú (Cía. Minera Poderosa): Fabricación / Planos: · O/4302; Ventilador ZVN 1-10-126/2 con motor WEG. · Alcance: Tobera + Rejilla + Carcasa Selección de Rodete: Rodete de placas s/plano 3073.00 Alabe s/ plano 3073.01 Z8 N600 Código 300003 hgutierrez@zitron.com, tu apoyo con la definición de calaje. Tratamiento superficial estándar Zitron: Preparación de superficie: Arenado SSPC-SP10 1ª capa imprimación 60 micras Hempadur 15570 Color 12430 2ª capa intermedia 40 micras Hempathane HS 55610 Color 20450 RAL 9001 Blanco. Datos eléctricos motor: · Motor WEG 90 kW; 2 Polos; IE3 · Frame 280 · 460V, 60HZ · OC19034: 23-04-2026 · Se requiere duplicado de placas. |  | Kick Off meeting: |  |  | 2026-05-12 | 2026-05-12 | Baja | 1 | Tarea Terminada
1215155493700884 | 2026-05-26 16:24 | 2026-06-02 20:55 | 2026-06-02 20:55 | Definición Técnica de componentes principales |  | Sergio de la Fuente | sergio.delafuente@zitron.com |  | 2026-05-12 |  | Selección de Rodete: Rodete de placas s/plano 3073.00 Alabe s/ plano 3073.01 Z8 N600 Código 300003 Calaje pendiente Datos eléctricos motor: Motor WEG 90 kW; 2 Polos; IE3 Frame 280 460V, 60HZ OC19034: 23-04-2026 Se requiere duplicado de placas. |  | Kick Off meeting: |  | Ingenieria Basica Motor,Ingenieria basica Rodete,Ingenieria Electrica,Ingenieria Detalle | 2026-05-12 | 2026-05-12 | Baja | 1 | Tarea Terminada
1215141318100800 | 2026-05-26 16:24 | 2026-06-02 20:55 | 2026-06-02 20:55 | Plazo Contractual |  | Sergio de la Fuente | sergio.delafuente@zitron.com |  | 2026-05-12 |  | FECHA ENTREGA 30/04/2026 |  | Kick Off meeting: |  |  | 2026-05-12 | 2026-05-12 | Baja | 1 | Tarea Terminada
1215139673478159 | 2026-05-26 16:23 |  | 2026-05-26 20:39 | Ingenieria Servicios | Fabricación Ventilador 50001557 OT 4335 - 4337 -4339 | [6 empty] | 50001557 - ATACAMA KOZAN OT 4335 - 4337 -4339 |  | Ingenieria Electrica,Revision Tableros
1215141318100815 | 2026-05-26 16:24 |  | 2026-06-02 20:55 | Ingenieria Electrica |  | IGNACIO GARCIA MARTINEZ | ignacio@zitron.com | 2026-05-13 | 2026-05-14 |  |  |  | Ingenieria Servicios | Definición Técnica de componentes principales | Propuesta Tableros ot 4336 - 4338 -4341,Ingenieria Servicios | 2026-05-13 | 2026-05-14 | Baja | 0 | Tarea en curso
1215141566425238 | 2026-05-26 16:24 |  | 2026-05-26 20:43 | Revision Tableros |  | sergio saavedra fernandez | sergio.saavedra@zitron.com | 2026-07-20 | 2026-07-24 |  |  |  | Ingenieria Servicios | Recepcion Tableros | Ingenieria Servicios ,Coordinacion Entrega con Cliente | 2026-07-20 | 2026-07-24 | Baja | 0 | Tarea sin iniciar
1215141566425255 | 2026-05-26 16:24 |  | 2026-05-26 20:43 | OT 4336 -Tablero YD 37KW |  | sergio saavedra fernandez | sergio.saavedra@zitron.com | 2026-07-20 | 2026-07-24 |  |  |  | Revision Tableros | Recepcion Tableros | OT 4336 -Tablero YD 37KW
1215141402179679 | 2026-05-26 16:24 |  | 2026-05-26 20:43 | OT 4336 -Tablero YD 37KW |  | sergio saavedra fernandez | sergio.saavedra@zitron.com | 2026-07-20 | 2026-07-24 |  |  |  | Revision Tableros | Recepcion Tableros | OT 4336 -Tablero YD 37KW
1215141402179686 | 2026-05-26 16:24 |  | 2026-05-26 20:43 | OT 4336 -Tablero YD 37KW |  | sergio saavedra fernandez | sergio.saavedra@zitron.com | 2026-07-20 | 2026-07-24 |  |  |  | Revision Tableros | Recepcion Tableros | OT 4336 -Tablero YD 37KW
1215141402179693 | 2026-05-26 16:24 |  | 2026-05-26 20:43 | OT 4338 - Tablero YD 30KW |  | sergio saavedra fernandez | sergio.saavedra@zitron.com | 2026-07-20 | 2026-07-24 |  |  |  | Revision Tableros | Recepcion Tableros | OT 4338 - Tablero YD 30KW
1215141402179700 | 2026-05-26 16:24 |  | 2026-05-26 20:42 | OT 4338 - Tablero YD 30KW |  | sergio saavedra fernandez | sergio.saavedra@zitron.com | 2026-07-20 | 2026-07-24 |  |  |  | Revision Tableros | Recepcion Tableros | OT 4338 - Tablero YD 30KW
1215141533686321 | 2026-05-26 16:24 |  | 2026-05-26 20:42 | OT 4341 - Tablero YD 18.5KW |  | sergio saavedra fernandez | sergio.saavedra@zitron.com | 2026-07-20 | 2026-07-24 |  |  |  | Revision Tableros | Recepcion Tableros | OT 4341 - Tablero YD 18.5KW
1215139673478161 | 2026-05-26 16:23 |  | 2026-06-10 20:55 | Ingenieria Jefe de proyecto: | Fabricación Ventilador 50001557 OT 4335 - 4337 -4339 | [6 empty] | 50001557 - ATACAMA KOZAN OT 4335 - 4337 -4339 |  | Ingenieria Basica Motor,Ingenieria basica Rodete,Analisis de costeo,Ingenieria Detalle
1215141533686344 | 2026-05-26 16:24 | 2026-06-10 20:55 | 2026-06-10 20:55 | Ingenieria Basica Motor |  | Francisca Alejandra Ramos Aravales | francisca@zitron.com | 2026-05-13 | 2026-05-14 |  | MOTOR DE STOCK WEG - 02 POLOS - IE3 FRAME 280 |  | Ingenieria Jefe de proyecto: | Definición Técnica de componentes principales | Ingenieria Jefe de proyecto:,Analisis de costeo,propuesta motor ot 4335 - 4337 -4339 | 2026-05-13 | 2026-05-14 | Baja | 1 | Tarea Terminada
1215141451184688 | 2026-05-26 16:24 | 2026-06-10 20:55 | 2026-06-10 20:55 | Ingenieria basica Rodete |  | Francisca Alejandra Ramos Aravales | francisca@zitron.com | 2026-05-13 | 2026-05-14 |  | Selección de Rodete: Rodete de placas s/plano 3073.00 Alabe s/ plano 3073.01 Z8 N600 Código 300003 hgutierrez@zitron.com, tu apoyo con la definición de calaje. |  | Ingenieria Jefe de proyecto: | Definición Técnica de componentes principales | propuesta nucleo rodete ot 4335 - 4337 -4339,Ingenieria Jefe de proyecto:,Analisis de costeo,propuesta alabes ot 4335 - 4337 -4339 | 2026-05-13 | 2026-05-14 | Baja | 1 | Tarea Terminada
1215141566452560 | 2026-05-26 16:24 | 2026-06-10 20:55 | 2026-06-10 20:55 | Ingenieria Detalle |  | Francisca Alejandra Ramos Aravales | francisca@zitron.com | 2026-05-13 | 2026-05-22 |  |  |  | Ingenieria Jefe de proyecto: | Definición Técnica de componentes principales | OT 4335 - ZVN 1-7-37/2 + TOB + REJ,OT 4335 - ZVN 1-7-37/2 + TOB + REJ,OT 4337 -ZVN 1-7-30/2 + TOB + REJ ,OT 4337 -ZVN 1-7-30/2 + TOB + REJ ,OT 4339 - ZVN 1-9-37/2 + TOB + REJ,Analisis de costeo,Ingenieria Jefe de proyecto: | 2026-05-13 | 2026-05-22 | Baja | 1 | Tarea Terminada
1215141566452582 | 2026-05-26 16:24 |  | 2026-06-10 20:55 | Analisis de costeo |  | Francisca Alejandra Ramos Aravales | francisca@zitron.com | 2026-05-13 | 2026-05-22 |  |  |  | Ingenieria Jefe de proyecto: | Ingenieria Detalle,Ingenieria Basica Motor,Ingenieria basica Rodete | Ingenieria Jefe de proyecto:,Costos | 2026-05-13 | 2026-05-22 | Baja | 0 | Tarea en curso
1215139673478163 | 2026-05-26 16:24 |  | 2026-06-10 21:42 | Propuesta compras: | Fabricación Ventilador 50001557 OT 4335 - 4337 -4339 | [6 empty] | 50001557 - ATACAMA KOZAN OT 4335 - 4337 -4339 |  | propuesta alabes ot 4335 - 4337 -4339,propuesta nucleo rodete ot 4335 - 4337 -4339,propuesta motor ot 4335 - 4337 -4339,propuesta Corte Laser ot 4335 - 4337 -4339
1215141533721632 | 2026-05-26 16:24 |  | 2026-06-12 17:14 | propuesta motor ot 4335 - 4337 -4339 |  | Francisca Alejandra Ramos Aravales | francisca@zitron.com | 2026-05-15 | 2026-05-18 |  |  |  | Propuesta compras: | Ingenieria Basica Motor | Propuesta compras:,Generación OC motor ot 4335 - 4337 -4339 | 2026-05-15 | 2026-05-18 | Baja | 0 | Tarea en curso
1215141533721784 | 2026-05-26 16:24 |  | 2026-06-10 20:55 | propuesta alabes ot 4335 - 4337 -4339 |  | Francisca Alejandra Ramos Aravales | francisca@zitron.com | 2026-05-15 | 2026-05-18 |  |  |  | Propuesta compras: | Ingenieria basica Rodete | Propuesta compras:,Generación OC Alabe ot 4335 - 4337 -4339 | 2026-05-15 | 2026-05-18 | Baja | 0 | Tarea en curso
1215141318137384 | 2026-05-26 16:24 | 2026-06-10 21:42 | 2026-06-10 21:42 | propuesta nucleo rodete ot 4335 - 4337 -4339 |  | benjamin.bustos@zitron.com | benjamin.bustos@zitron.com | 2026-05-15 | 2026-05-18 |  |  |  | Propuesta compras: | Ingenieria basica Rodete | Propuesta compras:,Generación OC Rodete ot 4335 - 4337 -4339 | 2026-05-15 | 2026-05-18 | Baja | 1 | Tarea Terminada
1215141533737616 | 2026-05-26 16:24 |  | 2026-06-11 21:53 | propuesta Corte Laser ot 4335 - 4337 -4339 |  | hugo isla martinez | hugo.isla@zitron.com | 2026-06-16 | 2026-06-17 |  |  |  | Propuesta compras: | check planos | Propuesta compras:,Generación OC materiales corte Laser ot 4335 - 4337 -4339 | 2026-06-16 | 2026-06-17 | Media | 0 | Tarea sin iniciar
1215141533737633 | 2026-05-26 16:24 |  | 2026-06-11 21:47 | Propuesta Corte plasma ot 4335 - 4337 -4339 |  | hugo isla martinez | hugo.isla@zitron.com | 2026-06-16 | 2026-06-17 |  |  |  | Propuesta compras: | check planos | Generación OC Corte Plasma ot 4335 - 4337 -4339 | 2026-06-16 | 2026-06-17 | Media | 0 | Tarea sin iniciar
1215141533737645 | 2026-05-26 16:24 |  | 2026-06-10 04:02 | Propuesta Mecanizad ot 4335 - 4337 -4339o |  | hugo isla martinez | hugo.isla@zitron.com | 2026-06-16 | 2026-06-17 |  |  |  | Propuesta compras: | check planos | Generación OC Mecanizado ot 4335 - 4337 -4339 | 2026-06-16 | 2026-06-17 | Media | 0 | Tarea sin iniciar
1215141402280771 | 2026-05-26 16:24 |  | 2026-06-10 04:02 | Propuesta Fabricación externa ot 4335 - 4337 -4339 |  | hugo isla martinez | hugo.isla@zitron.com | 2026-06-16 | 2026-06-17 |  |  |  | Propuesta compras: | check planos | Generacion OC Fabricación Externa ot 4335 - 4337 -4339 | 2026-06-16 | 2026-06-17 | Media | 0 | Tarea sin iniciar
1215141402280783 | 2026-05-26 16:24 |  | 2026-05-27 21:09 | Propuesta Tableros ot 4336 - 4338 -4341 |  | Francisca Alejandra Ramos Aravales | francisca@zitron.com | 2026-05-15 | 2026-05-18 |  |  |  | Propuesta compras: | Ingenieria Electrica | Generación OC ot 4336 - 4338 -4341 | 2026-05-15 | 2026-05-18 | Baja | 0 | Tarea sin iniciar
1215139673478165 | 2026-05-26 16:24 |  | 2026-06-11 16:53 | Compras: | Fabricación Ventilador 50001557 OT 4335 - 4337 -4339 | [6 empty] | 50001557 - ATACAMA KOZAN OT 4335 - 4337 -4339 |  | rodete ot 4335 - 4337 -4339,Alabe ot 4335 - 4337 -4339,Materiales corte Laser ot 4335 - 4337 -4339,Motor ot 4335 - 4337 -4339
1215141402213042 | 2026-05-26 16:24 |  | 2026-05-27 21:08 | Alabe ot 4335 - 4337 -4339 |  | Eliana | ecarico@zitron.com | 2026-05-19 | 2026-05-25 |  |  |  | Compras: | Fabricación Alabe ot 4335 - 4337 -4339,Generación OC Alabe ot 4335 - 4337 -4339 | Compras: | 2026-05-19 | 2026-05-25 | Baja | 0 | Tarea sin iniciar
1215141402333247 | 2026-05-26 16:24 |  | 2026-05-27 21:09 | Generación OC Alabe ot 4335 - 4337 -4339 |  | Eliana | ecarico@zitron.com | 2026-05-19 | 2026-05-20 |  |  |  | Alabe ot 4335 - 4337 -4339 | propuesta alabes ot 4335 - 4337 -4339 | Fabricación Alabe ot 4335 - 4337 -4339,Alabe ot 4335 - 4337 -4339 |  |  | Baja | 0 | Tarea sin iniciar
1215141402333267 | 2026-05-26 16:24 |  | 2026-05-27 21:09 | Fabricación Alabe ot 4335 - 4337 -4339 |  | Eliana | ecarico@zitron.com | 2026-05-22 | 2026-05-25 |  |  |  | Alabe ot 4335 - 4337 -4339 | Generación OC Alabe ot 4335 - 4337 -4339 | Alabe ot 4335 - 4337 -4339,Recepcion Alabe |  |  | Baja | 0 | Tarea sin iniciar
1215141318211252 | 2026-05-26 16:24 | 2026-06-11 16:53 | 2026-06-12 04:23 | rodete ot 4335 - 4337 -4339 |  | Eliana | ecarico@zitron.com | 2026-05-19 | 2026-06-11 |  |  |  | Compras: | Generación OC Rodete ot 4335 - 4337 -4339,Fabricación Rodete ot 4335 - 4337 -4339 | Compras: | 2026-05-19 | 2026-06-11 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1215141318211269 | 2026-05-26 16:24 | 2026-06-11 16:53 | 2026-06-11 16:53 | Generación OC Rodete ot 4335 - 4337 -4339 |  | Eliana | ecarico@zitron.com | 2026-05-19 | 2026-05-20 |  |  |  | rodete ot 4335 - 4337 -4339 | propuesta nucleo rodete ot 4335 - 4337 -4339 | rodete ot 4335 - 4337 -4339,Fabricación Rodete ot 4335 - 4337 -4339 |  |  | Baja | 0 | Tarea sin iniciar
1215141533850688 | 2026-05-26 16:24 | 2026-06-11 16:53 | 2026-06-11 16:53 | Fabricación Rodete ot 4335 - 4337 -4339 |  | Eliana | ecarico@zitron.com | 2026-05-22 | 2026-06-11 |  |  |  | rodete ot 4335 - 4337 -4339 | Generación OC Rodete ot 4335 - 4337 -4339 | rodete ot 4335 - 4337 -4339,Recepcion Rodete |  |  | Baja | 0 | Tarea sin iniciar
1215141566531440 | 2026-05-26 16:24 |  | 2026-06-12 12:36 | Motor ot 4335 - 4337 -4339 |  | Eliana | ecarico@zitron.com | 2026-05-19 | 2026-06-25 |  |  |  | Compras: | Generación OC motor ot 4335 - 4337 -4339,Fabricación motor ot 4335 - 4337 -4339,Planos motor proveedor ot 4335 - 4337 -4339 | Compras: | 2026-05-19 | 2026-06-25 | Baja | 0 | Tarea sin iniciar
1215141566531457 | 2026-05-26 16:24 |  | 2026-05-27 21:09 | Generación OC motor ot 4335 - 4337 -4339 |  | Eliana | ecarico@zitron.com | 2026-05-19 | 2026-05-27 |  |  |  | Motor ot 4335 - 4337 -4339 | propuesta motor ot 4335 - 4337 -4339 | Motor ot 4335 - 4337 -4339,Fabricación motor ot 4335 - 4337 -4339,Planos motor proveedor ot 4335 - 4337 -4339 |  |  | Baja | 0 | Tarea sin iniciar
1215141402379997 | 2026-05-26 16:24 |  | 2026-05-27 21:09 | Fabricación motor ot 4335 - 4337 -4339 |  | Eliana | ecarico@zitron.com | 2026-05-28 | 2026-06-25 |  |  |  | Motor ot 4335 - 4337 -4339 | Generación OC motor ot 4335 - 4337 -4339 | Motor ot 4335 - 4337 -4339,Recepcion motor |  |  | Baja | 0 | Tarea sin iniciar
1215141451287971 | 2026-05-26 16:24 | 2026-06-11 16:52 | 2026-06-11 16:52 | Planos motor proveedor ot 4335 - 4337 -4339 |  | Eliana | ecarico@zitron.com | 2026-05-28 | 2026-06-05 |  |  |  | Motor ot 4335 - 4337 -4339 | Generación OC motor ot 4335 - 4337 -4339 | OT 4335 - ZVN 1-7-37/2 + TOB + REJ,OT 4335 - ZVN 1-7-37/2 + TOB + REJ,OT 4337 -ZVN 1-7-30/2 + TOB + REJ ,OT 4337 -ZVN 1-7-30/2 + TOB + REJ ,OT 4339 - ZVN 1-9-37/2 + TOB + REJ,Motor ot 4335 - 4337 -4339 |  |  | Baja | 0 | Tarea sin iniciar
1215141451287991 | 2026-05-26 16:24 |  | 2026-05-27 21:09 | Tableros ot 4336 - 4338 -4341 |  | Eliana | ecarico@zitron.com | 2026-05-19 | 2026-07-16 |  |  |  | Compras: | Generación OC ot 4336 - 4338 -4341,fabricación tableros ot 4336 - 4338 -4341 |  | 2026-05-19 | 2026-07-16 | Baja | 0 | Tarea sin iniciar
1215141318244929 | 2026-05-26 16:24 |  | 2026-05-28 04:08 | Generación OC ot 4336 - 4338 -4341 |  | Eliana | ecarico@zitron.com | 2026-05-19 | 2026-05-28 |  |  |  | Tableros ot 4336 - 4338 -4341 | Propuesta Tableros ot 4336 - 4338 -4341 | Tableros ot 4336 - 4338 -4341 ,fabricación tableros ot 4336 - 4338 -4341
1215141318244946 | 2026-05-26 16:24 |  | 2026-05-27 21:09 | fabricación tableros ot 4336 - 4338 -4341 |  | Eliana | ecarico@zitron.com | 2026-05-29 | 2026-07-16 |  |  |  | Tableros ot 4336 - 4338 -4341 | Generación OC ot 4336 - 4338 -4341 | Tableros ot 4336 - 4338 -4341 ,Recepcion Tableros
1215141533879267 | 2026-05-26 16:24 |  | 2026-05-27 21:08 | Materiales corte Laser ot 4335 - 4337 -4339 |  | Yerlia Ayleen Castillo Diaz | yerlia.castillo@zitron.com | 2026-06-18 | 2026-06-30 |  |  |  | Compras: | Generación OC materiales corte Laser ot 4335 - 4337 -4339,Fabricacion Corte Laser ot 4335 - 4337 -4339 | Compras: | 2026-06-18 | 2026-06-30 | Baja | 0 | Tarea sin iniciar
1215141533879284 | 2026-05-26 16:24 |  | 2026-05-27 21:09 | Generación OC materiales corte Laser ot 4335 - 4337 -4339 |  | Yerlia Ayleen Castillo Diaz | yerlia.castillo@zitron.com | 2026-06-18 | 2026-06-19 |  |  |  | Materiales corte Laser ot 4335 - 4337 -4339 | propuesta Corte Laser ot 4335 - 4337 -4339 | Materiales corte Laser ot 4335 - 4337 -4339,Fabricacion Corte Laser ot 4335 - 4337 -4339 |  |  | Baja | 0 | Tarea sin iniciar
1215141533887787 | 2026-05-26 16:24 |  | 2026-05-27 21:09 | Fabricacion Corte Laser ot 4335 - 4337 -4339 |  | Yerlia Ayleen Castillo Diaz | yerlia.castillo@zitron.com | 2026-06-22 | 2026-06-30 |  |  |  | Materiales corte Laser ot 4335 - 4337 -4339 | Generación OC materiales corte Laser ot 4335 - 4337 -4339 | Recepcion materiales corte laser,Materiales corte Laser ot 4335 - 4337 -4339 |  |  | Baja | 0 | Tarea sin iniciar
1215141533887807 | 2026-05-26 16:24 |  | 2026-05-27 21:08 | Materiales Corte Plasma ot 4335 - 4337 -4339 |  | Yerlia Ayleen Castillo Diaz | yerlia.castillo@zitron.com | 2026-06-18 | 2026-06-30 |  |  |  | Compras: | Generación OC Corte Plasma ot 4335 - 4337 -4339,Fabricación Corte Plasma ot 4335 - 4337 -4339 |  | 2026-06-18 | 2026-06-30 | Baja | 0 | Tarea sin iniciar
1215141566544666 | 2026-05-26 16:24 |  | 2026-05-27 21:08 | Generación OC Corte Plasma ot 4335 - 4337 -4339 |  | Yerlia Ayleen Castillo Diaz | yerlia.castillo@zitron.com | 2026-06-18 | 2026-06-19 |  |  |  | Materiales Corte Plasma ot 4335 - 4337 -4339 | Propuesta Corte plasma ot 4335 - 4337 -4339 | Materiales Corte Plasma ot 4335 - 4337 -4339,Fabricación Corte Plasma ot 4335 - 4337 -4339
1215141566544683 | 2026-05-26 16:24 |  | 2026-05-27 21:08 | Fabricación Corte Plasma ot 4335 - 4337 -4339 |  | Yerlia Ayleen Castillo Diaz | yerlia.castillo@zitron.com | 2026-06-22 | 2026-06-30 |  |  |  | Materiales Corte Plasma ot 4335 - 4337 -4339 | Generación OC Corte Plasma ot 4335 - 4337 -4339 | Recepcion Materiales corte plasma,Materiales Corte Plasma ot 4335 - 4337 -4339
1215141566544924 | 2026-05-26 16:24 |  | 2026-05-27 21:08 | Fabricación Externa ot 4335 - 4337 -4339 |  | Rosemary Singh | rosemary.singh@zitron.com | 2026-06-18 | 2026-07-28 |  |  |  | Compras: | Fabricación estructura proveedor externo ot 4335 - 4337 -4339,Generacion OC Fabricación Externa ot 4335 - 4337 -4339 |  | 2026-06-18 | 2026-07-28 | Baja | 0 | Tarea sin iniciar
1215141566544936 | 2026-05-26 16:24 |  | 2026-05-27 21:08 | Generacion OC Fabricación Externa ot 4335 - 4337 -4339 |  | Rosemary Singh | rosemary.singh@zitron.com | 2026-06-18 | 2026-06-26 |  |  |  | Fabricación Externa ot 4335 - 4337 -4339 | Propuesta Fabricación externa ot 4335 - 4337 -4339 | Fabricación estructura proveedor externo ot 4335 - 4337 -4339,Fabricación Externa ot 4335 - 4337 -4339
1215141318257122 | 2026-05-26 16:24 |  | 2026-05-27 21:08 | Fabricación estructura proveedor externo ot 4335 - 4337 -4339 |  | Rosemary Singh | rosemary.singh@zitron.com | 2026-06-29 | 2026-07-27 |  |  |  | Fabricación Externa ot 4335 - 4337 -4339 | Generacion OC Fabricación Externa ot 4335 - 4337 -4339 | Fabricación Externa ot 4335 - 4337 -4339 ,Control de calidad fabricación externa ot 4335 - 4337 -4339,Recepcion fabricación externa
1215141318257139 | 2026-05-26 16:24 |  | 2026-05-27 21:08 | Control de calidad fabricación externa ot 4335 - 4337 -4339 |  | Nicolás López | nicolas.lopez@zitron.com | 2026-07-28 | 2026-07-28 |  |  |  | Fabricación Externa ot 4335 - 4337 -4339 | Fabricación estructura proveedor externo ot 4335 - 4337 -4339
1215141451318143 | 2026-05-26 16:24 |  | 2026-05-27 21:08 | Mecanizado ot 4335 - 4337 -4339 |  | Yerlia Ayleen Castillo Diaz | yerlia.castillo@zitron.com | 2026-06-18 | 2026-06-30 |  |  |  | Compras: | Generación OC Mecanizado ot 4335 - 4337 -4339,Fabricación Mecanizado ot 4335 - 4337 -4339 |  | 2026-06-18 | 2026-06-30 | Baja | 0 | Tarea sin iniciar
1215141402333046 | 2026-05-26 16:24 |  | 2026-05-27 21:08 | Generación OC Mecanizado ot 4335 - 4337 -4339 |  | Yerlia Ayleen Castillo Diaz | yerlia.castillo@zitron.com | 2026-06-18 | 2026-06-19 |  |  |  | Mecanizado ot 4335 - 4337 -4339 | Propuesta Mecanizad ot 4335 - 4337 -4339o | Mecanizado ot 4335 - 4337 -4339,Fabricación Mecanizado ot 4335 - 4337 -4339
1215141402333063 | 2026-05-26 16:24 |  | 2026-05-27 21:08 | Fabricación Mecanizado ot 4335 - 4337 -4339 |  | Yerlia Ayleen Castillo Diaz | yerlia.castillo@zitron.com | 2026-06-22 | 2026-06-30 |  |  |  | Mecanizado ot 4335 - 4337 -4339 | Generación OC Mecanizado ot 4335 - 4337 -4339 | Mecanizado ot 4335 - 4337 -4339,Recepcion mecanizado
1215141533944733 | 2026-05-26 16:24 |  | 2026-06-11 12:27 | Ingenieria y diseñoo: | Fabricación Ventilador 50001557 OT 4335 - 4337 -4339 | [6 empty] | 50001557 - ATACAMA KOZAN OT 4335 - 4337 -4339 |  | Planos definitivos,Planos preliminar
1215141533944745 | 2026-05-26 16:24 | 2026-06-11 12:27 | 2026-06-11 12:27 | Planos preliminar |  | Hernan Roberto Gutierrez Barrientos | hgutierrez@zitron.com | 2026-05-25 | 2026-05-29 |  |  |  | Ingenieria y diseñoo: | OT 4335 - ZVN 1-7-37/2 + TOB + REJ,OT 4335 - ZVN 1-7-37/2 + TOB + REJ,OT 4337 -ZVN 1-7-30/2 + TOB + REJ ,OT 4337 -ZVN 1-7-30/2 + TOB + REJ ,OT 4339 - ZVN 1-9-37/2 + TOB + REJ | Ingenieria y diseñoo: | 2026-05-25 | 2026-05-29 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1215139673478167 | 2026-05-26 16:29 | 2026-06-11 12:27 | 2026-06-11 12:27 | OT 4335 - ZVN 1-7-37/2 + TOB + REJ |  | Hernan Roberto Gutierrez Barrientos | hgutierrez@zitron.com | 2026-05-25 | 2026-05-29 |  |  |  | Planos preliminar | Ingenieria Detalle | Planos preliminar,OT 4335 - ZVN 1-7-37/2 + TOB + REJ
1215137857526183 | 2026-05-26 16:29 | 2026-06-11 12:27 | 2026-06-11 12:27 | OT 4335 - ZVN 1-7-37/2 + TOB + REJ |  | Hernan Roberto Gutierrez Barrientos | hgutierrez@zitron.com | 2026-05-25 | 2026-05-29 |  |  |  | Planos preliminar | Ingenieria Detalle | Planos preliminar,OT 4335 - ZVN 1-7-37/2 + TOB + REJ
1215137857526184 | 2026-05-26 16:29 | 2026-06-11 12:27 | 2026-06-11 12:27 | OT 4337 -ZVN 1-7-30/2 + TOB + REJ |  | Hernan Roberto Gutierrez Barrientos | hgutierrez@zitron.com | 2026-05-25 | 2026-05-29 |  |  |  | Planos preliminar | Ingenieria Detalle | Planos preliminar,OT 4337 -ZVN 1-7-30/2 + TOB + REJ
1215137857526185 | 2026-05-26 16:30 | 2026-06-11 12:27 | 2026-06-11 12:27 | OT 4337 -ZVN 1-7-30/2 + TOB + REJ |  | Hernan Roberto Gutierrez Barrientos | hgutierrez@zitron.com | 2026-05-25 | 2026-05-29 |  |  |  | Planos preliminar | Ingenieria Detalle | Planos preliminar,OT 4337 -ZVN 1-7-30/2 + TOB + REJ
1215137857526186 | 2026-05-26 16:30 | 2026-06-11 12:27 | 2026-06-11 12:27 | OT 4339 - ZVN 1-9-37/2 + TOB + REJ |  | Hernan Roberto Gutierrez Barrientos | hgutierrez@zitron.com | 2026-05-25 | 2026-05-29 |  |  |  | Planos preliminar | Ingenieria Detalle | Planos preliminar,OT 4339 - ZVN 1-9-37/2 + TOB + REJ
1215141566627433 | 2026-05-26 16:24 |  | 2026-06-13 04:02 | Planos definitivos |  | Hernan Roberto Gutierrez Barrientos | hgutierrez@zitron.com | 2026-06-08 | 2026-06-12 |  |  |  | Ingenieria y diseñoo: | OT 4335 - ZVN 1-7-37/2 + TOB + REJ,OT 4335 - ZVN 1-7-37/2 + TOB + REJ,OT 4337 -ZVN 1-7-30/2 + TOB + REJ ,OT 4337 -ZVN 1-7-30/2 + TOB + REJ ,OT 4339 - ZVN 1-9-37/2 + TOB + REJ | Ingenieria y diseñoo: | 2026-06-08 | 2026-06-12 | Alta | 0 | Tarea sin iniciar
1215137857526187 | 2026-05-26 16:32 |  | 2026-06-12 04:07 | OT 4335 - ZVN 1-7-37/2 + TOB + REJ |  | Hernan Roberto Gutierrez Barrientos | hgutierrez@zitron.com | 2026-06-08 | 2026-06-12 |  |  |  | Planos definitivos | OT 4335 - ZVN 1-7-37/2 + TOB + REJ,Planos motor proveedor ot 4335 - 4337 -4339 | Planos definitivos,OT 4335 - ZVN 1-7-37/2 + TOB + REJ
1215137857526188 | 2026-05-26 16:32 |  | 2026-06-12 04:07 | OT 4335 - ZVN 1-7-37/2 + TOB + REJ |  | Hernan Roberto Gutierrez Barrientos | hgutierrez@zitron.com | 2026-06-08 | 2026-06-12 |  |  |  | Planos definitivos | OT 4335 - ZVN 1-7-37/2 + TOB + REJ,Planos motor proveedor ot 4335 - 4337 -4339 | Planos definitivos,OT 4335 - ZVN 1-7-37/2 + TOB + REJ
1215137857526189 | 2026-05-26 16:32 |  | 2026-06-12 04:07 | OT 4337 -ZVN 1-7-30/2 + TOB + REJ |  | Hernan Roberto Gutierrez Barrientos | hgutierrez@zitron.com | 2026-06-08 | 2026-06-12 |  |  |  | Planos definitivos | OT 4337 -ZVN 1-7-30/2 + TOB + REJ ,Planos motor proveedor ot 4335 - 4337 -4339 | Planos definitivos,OT 4337 -ZVN 1-7-30/2 + TOB + REJ
1215137857526190 | 2026-05-26 16:32 |  | 2026-06-12 04:07 | OT 4337 -ZVN 1-7-30/2 + TOB + REJ |  | Hernan Roberto Gutierrez Barrientos | hgutierrez@zitron.com | 2026-06-08 | 2026-06-12 |  |  |  | Planos definitivos | OT 4337 -ZVN 1-7-30/2 + TOB + REJ ,Planos motor proveedor ot 4335 - 4337 -4339 | Planos definitivos,OT4337 -ZVN 1-7-30/2 + TOB + REJ
1215137857526191 | 2026-05-26 16:32 |  | 2026-06-12 04:07 | OT 4339 - ZVN 1-9-37/2 + TOB + REJ |  | Hernan Roberto Gutierrez Barrientos | hgutierrez@zitron.com | 2026-06-08 | 2026-06-12 |  |  |  | Planos definitivos | OT 4339 - ZVN 1-9-37/2 + TOB + REJ,Planos motor proveedor ot 4335 - 4337 -4339 | Planos definitivos,OT 4339 - ZVN 1-9-37/2 + TOB + REJ
1215141318332820 | 2026-05-26 16:24 |  | 2026-06-08 04:25 | check planos |  | Hernan Roberto Gutierrez Barrientos | hgutierrez@zitron.com | 2026-06-15 | 2026-06-15 |  |  |  | Ingenieria y diseñoo: | OT 4335 - ZVN 1-7-37/2 + TOB + REJ,OT 4335 - ZVN 1-7-37/2 + TOB + REJ,OT 4337 -ZVN 1-7-30/2 + TOB + REJ ,OT4337 -ZVN 1-7-30/2 + TOB + REJ | Propuesta Mecanizad ot 4335 - 4337 -4339o,OT 4335 - ZVN 1-7-37/2 + TOB + REJ,OT 4335 - ZVN 1-7-37/2 + TOB + REJ,OT 4335 - ZVN 1-7-37/2 + TOB + REJ,OT 4335 - ZVN 1-7-37/2 + TOB + REJ,OT 4335 - ZVN 1-7-37/2 + TOB + REJ,OT 4335 - ZVN 1-7-37/2 + TOB + REJ,OT 4337 -ZVN 1-7-30/2 + TOB + REJ ,OT 4337 -ZVN 1-7-30/2 + TOB + REJ ,OT 4337 -ZVN 1-7-30/2 + TOB + REJ ,OT 4337 -ZVN 1-7-30/2 + TOB + REJ ,OT 4335 - ZVN 1-7-37/2 + TOB + REJ,OT 4337 -ZVN 1-7-30/2 + TOB + REJ ,Propuesta Fabricación externa ot 4335 - 4337 -4339,propuesta Corte Laser ot 4335 - 4337 -4339,Propuesta Corte plasma ot 4335 - 4337 -4339,OT 4339 - ZVN 1-9-37/2 + TOB + REJ,OT 4335 - ZVN 1-7-37/2 + TOB + REJ,OT 4339 - ZVN 1-9-37/2 + TOB + REJ,OT 4339 - ZVN 1-9-37/2 + TOB + REJ,OT 4335 - ZVN 1-7-37/2 + TOB + REJ,OT 4335 - ZVN 1-7-37/2 + TOB + REJ,OT 4337 -ZVN 1-7-30/2 + TOB + REJ | 2026-06-15 | 2026-06-15 | Media | 0 | Tarea sin iniciar
1215137857526192 | 2026-05-26 16:32 |  | 2026-05-26 20:45 | OT 4335 - ZVN 1-7-37/2 + TOB + REJ |  | Hernan Roberto Gutierrez Barrientos | hgutierrez@zitron.com | 2026-06-15 | 2026-06-15 |  |  |  | check planos | OT 4335 - ZVN 1-7-37/2 + TOB + REJ | check planos
1215137857526193 | 2026-05-26 16:32 |  | 2026-05-26 20:45 | OT 4335 - ZVN 1-7-37/2 + TOB + REJ |  | Hernan Roberto Gutierrez Barrientos | hgutierrez@zitron.com | 2026-06-15 | 2026-06-15 |  |  |  | check planos | OT 4335 - ZVN 1-7-37/2 + TOB + REJ | check planos
1215137857526194 | 2026-05-26 16:32 |  | 2026-05-26 20:45 | OT 4337 -ZVN 1-7-30/2 + TOB + REJ |  | Hernan Roberto Gutierrez Barrientos | hgutierrez@zitron.com | 2026-06-15 | 2026-06-15 |  |  |  | check planos | OT 4337 -ZVN 1-7-30/2 + TOB + REJ | check planos
1215137857526195 | 2026-05-26 16:32 |  | 2026-05-26 20:45 | OT4337 -ZVN 1-7-30/2 + TOB + REJ |  | Hernan Roberto Gutierrez Barrientos | hgutierrez@zitron.com | 2026-06-15 | 2026-06-15 |  |  |  | check planos | OT 4337 -ZVN 1-7-30/2 + TOB + REJ | check planos
1215137857526196 | 2026-05-26 16:32 |  | 2026-05-26 20:45 | OT 4339 - ZVN 1-9-37/2 + TOB + REJ |  | Hernan Roberto Gutierrez Barrientos | hgutierrez@zitron.com | 2026-06-15 | 2026-06-15 |  |  |  | check planos | OT 4339 - ZVN 1-9-37/2 + TOB + REJ
1215141533950987 | 2026-05-26 16:24 |  | 2026-05-26 20:46 | check pruebas FAT |  | Francisca González Cornejo | francisca.gonzalez@zitron.com |  | 2026-08-04 |  |  |  | Ingenieria y diseñoo: | OT 4335 - ZVN 1-7-37/2 + TOB + REJ,OT 4335 - ZVN 1-7-37/2 + TOB + REJ |  | 2026-08-04 | 2026-08-04 | Baja | 0 | Tarea sin iniciar
1215141533950999 | 2026-05-26 16:24 |  | 2026-05-26 20:45 | OT 4335 - ZVN 1-7-37/2 + TOB + REJ |  | Francisca González Cornejo | francisca.gonzalez@zitron.com | 2026-08-04 | 2026-08-04 |  |  |  | check pruebas FAT | OT 4335 - ZVN 1-7-37/2 + TOB + REJ | check pruebas FAT,OT 4335 - ZVN 1-7-37/2 + TOB + REJ
1215141533961665 | 2026-05-26 16:24 |  | 2026-05-26 20:45 | OT 4335 - ZVN 1-7-37/2 + TOB + REJ |  | Francisca González Cornejo | francisca.gonzalez@zitron.com | 2026-08-04 | 2026-08-04 |  |  |  | check pruebas FAT | OT 4335 - ZVN 1-7-37/2 + TOB + REJ | check pruebas FAT,OT 4335 - ZVN 1-7-37/2 + TOB + REJ
1215141533961677 | 2026-05-26 16:24 |  | 2026-05-26 20:45 | OT 4337 -ZVN 1-7-30/2 + TOB + REJ |  | Francisca González Cornejo | francisca.gonzalez@zitron.com | 2026-08-04 | 2026-08-04 |  |  |  | check pruebas FAT | OT 4337 -ZVN 1-7-30/2 + TOB + REJ | OT 4337 -ZVN 1-7-30/2 + TOB + REJ
1215141533961684 | 2026-05-26 16:24 |  | 2026-05-26 20:45 | OT 4337 -ZVN 1-7-30/2 + TOB + REJ |  | Francisca González Cornejo | francisca.gonzalez@zitron.com | 2026-08-04 | 2026-08-04 |  |  |  | check pruebas FAT | OT 4337 -ZVN 1-7-30/2 + TOB + REJ | OT 4337 -ZVN 1-7-30/2 + TOB + REJ
1215141566669401 | 2026-05-26 16:24 |  | 2026-05-26 20:45 | OT 4339 - ZVN 1-9-37/2 + TOB + REJ |  | Francisca González Cornejo | francisca.gonzalez@zitron.com | 2026-08-04 | 2026-08-04 |  |  |  | check pruebas FAT | OT 4339 - ZVN 1-9-37/2 + TOB + REJ | OT 4339 - ZVN 1-9-37/2 + TOB + REJ
1215141402523613 | 2026-05-26 16:24 |  | 2026-05-26 20:24 | Bodega: | Fabricación Ventilador 50001557 OT 4335 - 4337 -4339 | [6 empty] | 50001557 - ATACAMA KOZAN OT 4335 - 4337 -4339 |  | Recepcion materiales corte laser,Control de calidad corte laser
1215141402523625 | 2026-05-26 16:24 |  | 2026-05-26 20:46 | Recepcion materiales corte laser |  | Victor Muñoz | victor.munoz@zitron.com | 2026-07-01 | 2026-07-02 |  |  |  | Bodega: | Fabricacion Corte Laser ot 4335 - 4337 -4339 | Bodega:,Control de calidad corte laser | 2026-07-01 | 2026-07-02 | Baja | 0 | Tarea sin iniciar
1215141533986830 | 2026-05-26 16:24 |  | 2026-05-26 20:46 | Control de calidad corte laser |  | Nicolás López | nicolas.lopez@zitron.com | 2026-07-03 | 2026-07-06 |  |  |  | Bodega: | Recepcion materiales corte laser,Recepcion Materiales corte plasma | OT 4335 - ZVN 1-7-37/2 + TOB + REJ,OT 4337 -ZVN 1-7-30/2 + TOB + REJ ,OT 4337 -ZVN 1-7-30/2 + TOB + REJ ,OT 4339 - ZVN 1-9-37/2 + TOB + REJ,Bodega:,OT 4335 - ZVN 1-7-37/2 + TOB + REJ | 2026-07-03 | 2026-07-06 | Baja | 0 | Tarea sin iniciar
1215141533986852 | 2026-05-26 16:24 |  | 2026-05-26 20:46 | Recepcion Materiales corte plasma |  | Victor Muñoz | victor.munoz@zitron.com | 2026-07-01 | 2026-07-02 |  |  |  | Bodega: | Fabricación Corte Plasma ot 4335 - 4337 -4339 | Control de calidad corte laser ,Control de calidad Corte plasma | 2026-07-01 | 2026-07-02 | Baja | 0 | Tarea sin iniciar
1215141533987066 | 2026-05-26 16:24 |  | 2026-05-26 20:46 | Control de calidad Corte plasma |  | Nicolás López | nicolas.lopez@zitron.com | 2026-07-03 | 2026-07-06 |  |  |  | Bodega: | Recepcion Materiales corte plasma | OT 4335 - ZVN 1-7-37/2 + TOB + REJ,OT 4337 -ZVN 1-7-30/2 + TOB + REJ ,OT 4337 -ZVN 1-7-30/2 + TOB + REJ ,OT 4339 - ZVN 1-9-37/2 + TOB + REJ,OT 4335 - ZVN 1-7-37/2 + TOB + REJ | 2026-07-03 | 2026-07-06 | Baja | 0 | Tarea sin iniciar
1215141533987083 | 2026-05-26 16:24 |  | 2026-05-26 20:46 | Recepcion mecanizado |  | Victor Muñoz | victor.munoz@zitron.com | 2026-07-01 | 2026-07-02 |  |  |  | Bodega: | Fabricación Mecanizado ot 4335 - 4337 -4339 | Control de calidad Mecanizado | 2026-07-01 | 2026-07-02 | Baja | 0 | Tarea sin iniciar
1215141533988318 | 2026-05-26 16:24 |  | 2026-05-26 20:46 | Control de calidad Mecanizado |  | Nicolás López | nicolas.lopez@zitron.com | 2026-07-03 | 2026-07-06 |  |  |  | Bodega: | Recepcion mecanizado | OT 4335 - ZVN 1-7-37/2 + TOB + REJ,OT 4337 -ZVN 1-7-30/2 + TOB + REJ ,OT 4337 -ZVN 1-7-30/2 + TOB + REJ ,OT 4339 - ZVN 1-9-37/2 + TOB + REJ,OT 4335 - ZVN 1-7-37/2 + TOB + REJ | 2026-07-03 | 2026-07-06 | Baja | 0 | Tarea sin iniciar
1215141318374043 | 2026-05-26 16:24 |  | 2026-05-26 20:47 | Caldereria: | Fabricación Ventilador 50001557 OT 4335 - 4337 -4339 | [6 empty] | 50001557 - ATACAMA KOZAN OT 4335 - 4337 -4339 |  | Preparación Materiales,Armado,Control de calidad Armado
1215141318374055 | 2026-05-26 16:24 |  | 2026-05-26 20:46 | Preparación Materiales |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-07-07 | 2026-07-09 |  |  |  | Caldereria: | OT 4337 -ZVN 1-7-30/2 + TOB + REJ ,OT 4337 -ZVN 1-7-30/2 + TOB + REJ ,OT 4339 - ZVN 1-9-37/2 + TOB + REJ,OT2 4232 ZVN 1-9-86/2 ,OT 4335 - ZVN 1-7-37/2 + TOB + REJ | Caldereria: | 2026-07-07 | 2026-07-09 | Baja | 0 | Tarea sin iniciar
1215141566712673 | 2026-05-26 16:24 |  | 2026-05-26 20:46 | OT 4335 - ZVN 1-7-37/2 + TOB + REJ |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-07-07 | 2026-07-09 |  |  |  | Preparación Materiales | Control de calidad corte laser ,Control de calidad Mecanizado,Control de calidad Corte plasma | OT 4335 - ZVN 1-7-37/2 + TOB + REJ,Preparación Materiales
1215141566712700 | 2026-05-26 16:24 |  | 2026-05-26 20:46 | OT 4335 - ZVN 1-7-37/2 + TOB + REJ |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-07-07 | 2026-07-09 |  |  |  | Preparación Materiales | Control de calidad Corte plasma,Control de calidad Mecanizado,Control de calidad corte laser | OT 4335 - ZVN 1-7-37/2 + TOB + REJ
1215141318385916 | 2026-05-26 16:24 |  | 2026-05-26 20:46 | OT 4337 -ZVN 1-7-30/2 + TOB + REJ |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-07-07 | 2026-07-09 |  |  |  | Preparación Materiales | Control de calidad Mecanizado,Control de calidad Corte plasma,Control de calidad corte laser | Preparación Materiales,OT 4337 -ZVN 1-7-30/2 + TOB + REJ
1215141402549850 | 2026-05-26 16:24 |  | 2026-05-26 20:46 | OT 4337 -ZVN 1-7-30/2 + TOB + REJ |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-07-07 | 2026-07-09 |  |  |  | Preparación Materiales | Control de calidad Mecanizado,Control de calidad Corte plasma,Control de calidad corte laser | Preparación Materiales,OT 4337 -ZVN 1-7-30/2 + TOB + REJ
1215141451475643 | 2026-05-26 16:24 |  | 2026-05-26 20:46 | OT 4339 - ZVN 1-9-37/2 + TOB + REJ |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-07-07 | 2026-07-09 |  |  |  | Preparación Materiales | Control de calidad Mecanizado,Control de calidad Corte plasma,Control de calidad corte laser | Preparación Materiales,OT 4339 - ZVN 1-9-37/2 + TOB + REJ
1215141451524336 | 2026-05-26 16:24 |  | 2026-05-26 20:47 | Armado |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-07-10 | 2026-07-20 |  |  |  | Caldereria: | OT 4337 -ZVN 1-7-30/2 + TOB + REJ ,OT 4337 -ZVN 1-7-30/2 + TOB + REJ ,OT 4339 - ZVN 1-9-37/2 + TOB + REJ,OT 4335 - ZVN 1-7-37/2 + TOB + REJ,OT 4335 - ZVN 1-7-37/2 + TOB + REJ | Caldereria: | 2026-07-10 | 2026-07-20 | Baja | 0 | Tarea sin iniciar
1215141318462536 | 2026-05-26 16:24 |  | 2026-05-26 20:47 | OT 4335 - ZVN 1-7-37/2 + TOB + REJ |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-07-10 | 2026-07-20 |  |  |  | Armado | OT 4335 - ZVN 1-7-37/2 + TOB + REJ,check planos | Armado,OT 4335 - ZVN 1-7-37/2 + TOB + REJ
1215141318470872 | 2026-05-26 16:24 |  | 2026-05-26 20:47 | OT 4335 - ZVN 1-7-37/2 + TOB + REJ |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-07-10 | 2026-07-20 |  |  |  | Armado | OT 4335 - ZVN 1-7-37/2 + TOB + REJ,check planos | Armado,OT 4335 - ZVN 1-7-37/2 + TOB + REJ
1215141318470894 | 2026-05-26 16:24 |  | 2026-05-26 20:47 | OT 4337 -ZVN 1-7-30/2 + TOB + REJ |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-07-10 | 2026-07-20 |  |  |  | Armado | OT 4337 -ZVN 1-7-30/2 + TOB + REJ | Armado,OT 4337 -ZVN 1-7-30/2 + TOB + REJ ,OT 4337 -ZVN 1-7-30/2 + TOB + REJ
1215141738306513 | 2026-05-26 16:24 |  | 2026-05-26 20:47 | OT 4337 -ZVN 1-7-30/2 + TOB + REJ |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-07-10 | 2026-07-20 |  |  |  | Armado | OT 4337 -ZVN 1-7-30/2 + TOB + REJ | Armado,OT 4337 -ZVN 1-7-30/2 + TOB + REJ
1215141738306525 | 2026-05-26 16:24 |  | 2026-05-26 20:47 | OT 4339 - ZVN 1-9-37/2 + TOB + REJ |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-07-10 | 2026-07-20 |  |  |  | Armado | OT 4339 - ZVN 1-9-37/2 + TOB + REJ | Armado,OT 4339 - ZVN 1-9-37/2 + TOB + REJ
1215141738325808 | 2026-05-26 16:25 |  | 2026-05-26 20:47 | Control de calidad Armado |  | Nicolás López | nicolas.lopez@zitron.com | 2026-07-21 | 2026-07-21 |  |  |  | Caldereria: | OT 4337 -ZVN 1-7-30/2 + TOB + REJ ,OT 4337 -ZVN 1-7-30/2 + TOB + REJ ,OT 4339 - ZVN 1-9-37/2 + TOB + REJ,OT 4335 - ZVN 1-7-37/2 + TOB + REJ,OT 4335 - ZVN 1-7-37/2 + TOB + REJ | Caldereria: | 2026-07-21 | 2026-07-21 | Baja | 0 | Tarea sin iniciar
1215141738325825 | 2026-05-26 16:25 |  | 2026-05-26 20:47 | OT 4335 - ZVN 1-7-37/2 + TOB + REJ |  | Nicolás López | nicolas.lopez@zitron.com | 2026-07-21 | 2026-07-21 |  |  |  | Control de calidad Armado | OT 4335 - ZVN 1-7-37/2 + TOB + REJ,check planos | OT 4335 - ZVN 1-7-37/2 + TOB + REJ,Control de calidad Armado
1215141318505449 | 2026-05-26 16:25 |  | 2026-05-26 20:47 | OT 4335 - ZVN 1-7-37/2 + TOB + REJ |  | Nicolás López | nicolas.lopez@zitron.com | 2026-07-21 | 2026-07-21 |  |  |  | Control de calidad Armado | OT 4335 - ZVN 1-7-37/2 + TOB + REJ,check planos | Control de calidad Armado,OT 4335 - ZVN 1-7-37/2 + TOB + REJ
1215141318505471 | 2026-05-26 16:25 |  | 2026-05-26 20:47 | OT 4337 -ZVN 1-7-30/2 + TOB + REJ |  | Nicolás López | nicolas.lopez@zitron.com | 2026-07-21 | 2026-07-21 |  |  |  | Control de calidad Armado | OT 4337 -ZVN 1-7-30/2 + TOB + REJ | Control de calidad Armado
1215141738338450 | 2026-05-26 16:25 |  | 2026-05-26 20:47 | OT 4337 -ZVN 1-7-30/2 + TOB + REJ |  | Nicolás López | nicolas.lopez@zitron.com | 2026-07-21 | 2026-07-21 |  |  |  | Control de calidad Armado | OT 4337 -ZVN 1-7-30/2 + TOB + REJ | Control de calidad Armado,OT 4337 -ZVN 1-7-30/2 + TOB + REJ
1215141738338462 | 2026-05-26 16:25 |  | 2026-05-26 20:47 | OT 4339 - ZVN 1-9-37/2 + TOB + REJ |  | Nicolás López | nicolas.lopez@zitron.com | 2026-07-21 | 2026-07-21 |  |  |  | Control de calidad Armado | OT 4339 - ZVN 1-9-37/2 + TOB + REJ | Control de calidad Armado,OT 4339 - ZVN 1-9-37/2 + TOB + REJ
1215141566877123 | 2026-05-26 16:25 |  | 2026-05-26 20:31 | Bodega: | Fabricación Ventilador 50001557 OT 4335 - 4337 -4339 | [6 empty] | 50001557 - ATACAMA KOZAN OT 4335 - 4337 -4339 |  | Recepcion Alabe,Recepcion motor,Recepcion Rodete
1215141566877135 | 2026-05-26 16:25 |  | 2026-06-13 04:02 | Recepcion Rodete |  | Victor Muñoz | victor.munoz@zitron.com | 2026-06-12 | 2026-06-12 |  |  |  | Bodega: | Fabricación Rodete ot 4335 - 4337 -4339 | OT 4335 - ZVN 1-7-37/2 + TOB + REJ,OT 4337 -ZVN 1-7-30/2 + TOB + REJ ,Bodega:,OT 4339 - ZVN 1-9-37/2 + TOB + REJ,OT 4335 - ZVN 1-7-37/2 + TOB + REJ,OT 4337 -ZVN 1-7-30/2 + TOB + REJ | 2026-06-12 | 2026-06-12 | Alta | 0 | Tarea en curso
1215141318552569 | 2026-05-26 16:25 |  | 2026-05-27 04:00 | Recepcion Alabe |  | Victor Muñoz | victor.munoz@zitron.com |  | 2026-05-26 |  |  |  | Bodega: | Fabricación Alabe ot 4335 - 4337 -4339 | Bodega:,OT 4337 -ZVN 1-7-30/2 + TOB + REJ ,OT 4337 -ZVN 1-7-30/2 + TOB + REJ ,OT 4339 - ZVN 1-9-37/2 + TOB + REJ,OT 4335 - ZVN 1-7-37/2 + TOB + REJ,OT 4335 - ZVN 1-7-37/2 + TOB + REJ | 2026-05-26 | 2026-05-26 | Alta | 0 | Tarea sin iniciar
1215141318552591 | 2026-05-26 16:25 |  | 2026-05-26 20:47 | Recepcion motor |  | Victor Muñoz | victor.munoz@zitron.com | 2026-06-26 | 2026-06-26 |  |  |  | Bodega: | Fabricación motor ot 4335 - 4337 -4339 | OT 4335 - ZVN 1-7-37/2 + TOB + REJ,OT 4335 - ZVN 1-7-37/2 + TOB + REJ,OT 4337 -ZVN 1-7-30/2 + TOB + REJ ,OT 4337 -ZVN 1-7-30/2 + TOB + REJ ,Bodega:,OT 4339 - ZVN 1-9-37/2 + TOB + REJ | 2026-06-26 | 2026-06-26 | Baja | 0 | Tarea sin iniciar
1215141534133482 | 2026-05-26 16:25 |  | 2026-05-26 20:47 | Recepcion fabricación externa |  | Victor Muñoz | victor.munoz@zitron.com | 2026-07-29 | 2026-07-29 |  |  |  | Bodega: | Fabricación estructura proveedor externo ot 4335 - 4337 -4339 | Revestimiento,OT 4335 - ZVN 1-7-37/2 + TOB + REJ,OT 4335 - ZVN 1-7-37/2 + TOB + REJ | 2026-07-29 | 2026-07-29 | Baja | 0 | Tarea sin iniciar
1215141318552544 | 2026-05-26 16:25 |  | 2026-05-26 20:47 | Recepcion Tableros |  | Victor Muñoz | victor.munoz@zitron.com | 2026-07-17 | 2026-07-17 |  |  |  | Bodega: | fabricación tableros ot 4336 - 4338 -4341 | OT 4336 -Tablero YD 37KW ,Revision Tableros,OT 4336 -Tablero YD 37KW ,OT 4336 -Tablero YD 37KW ,OT 4338 - Tablero YD 30KW,OT 4338 - Tablero YD 30KW,OT 4341 - Tablero YD 18.5KW | 2026-07-17 | 2026-07-17 | Baja | 0 | Tarea sin iniciar
1215141402790372 | 2026-05-26 16:25 |  | 2026-05-26 20:36 | Montaje: | Fabricación Ventilador 50001557 OT 4335 - 4337 -4339 | [6 empty] | 50001557 - ATACAMA KOZAN OT 4335 - 4337 -4339 |  | Revestimiento,Pruebas FAT,RE-PINTADO,Montaje Alabe,Montaje motor,Montaje Rodete
1215141402790384 | 2026-05-26 16:25 |  | 2026-05-26 20:47 | Revestimiento |  | benjamin.bustos@zitron.com | benjamin.bustos@zitron.com | 2026-07-22 | 2026-07-28 |  |  |  | Montaje: | OT 4335 - ZVN 1-7-37/2 + TOB + REJ,OT 4335 - ZVN 1-7-37/2 + TOB + REJ,OT 4337 -ZVN 1-7-30/2 + TOB + REJ ,OT 4337 -ZVN 1-7-30/2 + TOB + REJ ,OT 4339 - ZVN 1-9-37/2 + TOB + REJ,Recepcion fabricación externa | Montaje: | 2026-07-22 | 2026-07-28 | Baja | 0 | Tarea sin iniciar
1215141534177649 | 2026-05-26 16:25 |  | 2026-05-26 20:47 | OT 4335 - ZVN 1-7-37/2 + TOB + REJ |  | benjamin.bustos@zitron.com | benjamin.bustos@zitron.com | 2026-07-28 | 2026-07-28 |  |  |  | Revestimiento | OT 4335 - ZVN 1-7-37/2 + TOB + REJ,Recepcion fabricación externa | Revestimiento
1215141534177826 | 2026-05-26 16:25 |  | 2026-05-26 20:47 | OT 4335 - ZVN 1-7-37/2 + TOB + REJ |  | benjamin.bustos@zitron.com | benjamin.bustos@zitron.com | 2026-07-28 | 2026-07-28 |  |  |  | Revestimiento | OT 4335 - ZVN 1-7-37/2 + TOB + REJ,Recepcion fabricación externa | Revestimiento
1215141534177843 | 2026-05-26 16:25 |  | 2026-05-26 20:47 | OT 4337 -ZVN 1-7-30/2 + TOB + REJ |  | benjamin.bustos@zitron.com | benjamin.bustos@zitron.com | 2026-07-28 | 2026-07-28 |  |  |  | Revestimiento | OT 4337 -ZVN 1-7-30/2 + TOB + REJ | Revestimiento,OT 4337 -ZVN 1-7-30/2 + TOB + REJ
1215141402796490 | 2026-05-26 16:25 |  | 2026-05-26 20:47 | OT 4337 -ZVN 1-7-30/2 + TOB + REJ |  | benjamin.bustos@zitron.com | benjamin.bustos@zitron.com | 2026-07-28 | 2026-07-28 |  |  |  | Revestimiento | OT 4337 -ZVN 1-7-30/2 + TOB + REJ | Revestimiento,OT 4337 -ZVN 1-7-30/2 + TOB + REJ
1215141402796502 | 2026-05-26 16:25 |  | 2026-05-26 20:47 | OT 4339 - ZVN 1-9-37/2 + TOB + REJ |  | benjamin.bustos@zitron.com | benjamin.bustos@zitron.com | 2026-07-28 | 2026-07-28 |  |  |  | Revestimiento | OT 4339 - ZVN 1-9-37/2 + TOB + REJ | Revestimiento,OT 4339 - ZVN 1-9-37/2 + TOB + REJ
1215141566973321 | 2026-05-26 16:25 |  | 2026-05-26 20:49 | Montaje Alabe |  | benjamin.bustos@zitron.com | benjamin.bustos@zitron.com | 2026-07-29 | 2026-07-29 |  |  |  | Montaje: | OT 4337 -ZVN 1-7-30/2 + TOB + REJ ,OT 4337 -ZVN 1-7-30/2 + TOB + REJ ,OT 4339 - ZVN 1-9-37/2 + TOB + REJ,OT 4335 - ZVN 1-7-37/2 + TOB + REJ,OT 4335 - ZVN 1-7-37/2 + TOB + REJ | Montaje: | 2026-07-29 | 2026-07-29 | Baja | 0 | Tarea sin iniciar
1215141566973338 | 2026-05-26 16:25 |  | 2026-05-26 20:49 | OT 4335 - ZVN 1-7-37/2 + TOB + REJ |  | benjamin.bustos@zitron.com | benjamin.bustos@zitron.com | 2026-07-29 | 2026-07-29 |  |  |  | Montaje Alabe | Recepcion Alabe,check planos | Montaje Alabe,OT 4335 - ZVN 1-7-37/2 + TOB + REJ
1215141738442885 | 2026-05-26 16:25 |  | 2026-05-26 20:49 | OT 4335 - ZVN 1-7-37/2 + TOB + REJ |  | benjamin.bustos@zitron.com | benjamin.bustos@zitron.com | 2026-07-29 | 2026-07-29 |  |  |  | Montaje Alabe | Recepcion Alabe,check planos | OT 4335 - ZVN 1-7-37/2 + TOB + REJ,Montaje Alabe
1215141738442907 | 2026-05-26 16:25 |  | 2026-05-26 20:49 | OT 4337 -ZVN 1-7-30/2 + TOB + REJ |  | benjamin.bustos@zitron.com | benjamin.bustos@zitron.com | 2026-07-29 | 2026-07-29 |  |  |  | Montaje Alabe | OT 4337 -ZVN 1-7-30/2 + TOB + REJ ,Recepcion Alabe,check planos | Montaje Alabe,OT 4337 -ZVN 1-7-30/2 + TOB + REJ
1215141402816902 | 2026-05-26 16:25 |  | 2026-05-26 20:49 | OT 4337 -ZVN 1-7-30/2 + TOB + REJ |  | benjamin.bustos@zitron.com | benjamin.bustos@zitron.com | 2026-07-29 | 2026-07-29 |  |  |  | Montaje Alabe | OT 4337 -ZVN 1-7-30/2 + TOB + REJ ,check planos,Recepcion Alabe | Montaje Alabe,OT 4337 -ZVN 1-7-30/2 + TOB + REJ
1215141534245692 | 2026-05-26 16:25 |  | 2026-05-26 20:49 | OT 4339 - ZVN 1-9-37/2 + TOB + REJ |  | benjamin.bustos@zitron.com | benjamin.bustos@zitron.com | 2026-07-29 | 2026-07-29 |  |  |  | Montaje Alabe | OT 4339 - ZVN 1-9-37/2 + TOB + REJ,check planos,Recepcion Alabe | Montaje Alabe,OT 4339 - ZVN 1-9-37/2 + TOB + REJ
1215141738469253 | 2026-05-26 16:25 |  | 2026-05-26 20:49 | Montaje Rodete |  | benjamin.bustos@zitron.com | benjamin.bustos@zitron.com | 2026-07-30 | 2026-07-30 |  |  |  | Montaje: | OT 4337 -ZVN 1-7-30/2 + TOB + REJ ,OT 4337 -ZVN 1-7-30/2 + TOB + REJ ,OT 4339 - ZVN 1-9-37/2 + TOB + REJ,OT 4335 - ZVN 1-7-37/2 + TOB + REJ,OT 4335 - ZVN 1-7-37/2 + TOB + REJ | Montaje: | 2026-07-30 | 2026-07-30 | Baja | 0 | Tarea sin iniciar
1215141738469270 | 2026-05-26 16:25 |  | 2026-05-26 20:49 | OT 4335 - ZVN 1-7-37/2 + TOB + REJ |  | benjamin.bustos@zitron.com | benjamin.bustos@zitron.com | 2026-07-30 | 2026-07-30 |  |  |  | Montaje Rodete | check planos,OT 4335 - ZVN 1-7-37/2 + TOB + REJ,Recepcion Rodete | Montaje Rodete,OT 4335 - ZVN 1-7-37/2 + TOB + REJ
1215141318649284 | 2026-05-26 16:25 |  | 2026-05-26 20:49 | OT 4335 - ZVN 1-7-37/2 + TOB + REJ |  | benjamin.bustos@zitron.com | benjamin.bustos@zitron.com | 2026-07-30 | 2026-07-30 |  |  |  | Montaje Rodete | OT 4335 - ZVN 1-7-37/2 + TOB + REJ,Recepcion Rodete,check planos | OT 4335 - ZVN 1-7-37/2 + TOB + REJ,Montaje Rodete
1215141402861161 | 2026-05-26 16:25 |  | 2026-05-26 20:49 | OT 4337 -ZVN 1-7-30/2 + TOB + REJ |  | benjamin.bustos@zitron.com | benjamin.bustos@zitron.com | 2026-07-30 | 2026-07-30 |  |  |  | Montaje Rodete | OT 4337 -ZVN 1-7-30/2 + TOB + REJ ,Recepcion Rodete,check planos | Montaje Rodete,OT 4337 -ZVN 1-7-30/2 + TOB + REJ
1215141738502856 | 2026-05-26 16:25 |  | 2026-05-26 20:49 | OT 4337 -ZVN 1-7-30/2 + TOB + REJ |  | benjamin.bustos@zitron.com | benjamin.bustos@zitron.com | 2026-07-30 | 2026-07-30 |  |  |  | Montaje Rodete | OT 4337 -ZVN 1-7-30/2 + TOB + REJ ,Recepcion Rodete,check planos | Montaje Rodete,OT 4337 -ZVN 1-7-30/2 + TOB + REJ
1215141318537021 | 2026-05-26 16:25 |  | 2026-05-26 20:49 | OT 4339 - ZVN 1-9-37/2 + TOB + REJ |  | benjamin.bustos@zitron.com | benjamin.bustos@zitron.com | 2026-07-30 | 2026-07-30 |  |  |  | Montaje Rodete | OT 4339 - ZVN 1-9-37/2 + TOB + REJ,Recepcion Rodete,check planos | Montaje Rodete,OT 4339 - ZVN 1-9-37/2 + TOB + REJ
1215141567096322 | 2026-05-26 16:25 |  | 2026-05-26 20:49 | Montaje motor |  | benjamin.bustos@zitron.com | benjamin.bustos@zitron.com | 2026-07-31 | 2026-07-31 |  |  |  | Montaje: | OT 4337 -ZVN 1-7-30/2 + TOB + REJ ,OT 4337 -ZVN 1-7-30/2 + TOB + REJ ,OT 4339 - ZVN 1-9-37/2 + TOB + REJ,OT 4335 - ZVN 1-7-37/2 + TOB + REJ,OT 4335 - ZVN 1-7-37/2 + TOB + REJ | Montaje: | 2026-07-31 | 2026-07-31 | Baja | 0 | Tarea sin iniciar
1215141402916731 | 2026-05-26 16:25 |  | 2026-05-26 20:49 | OT 4335 - ZVN 1-7-37/2 + TOB + REJ |  | benjamin.bustos@zitron.com | benjamin.bustos@zitron.com | 2026-07-31 | 2026-07-31 |  |  |  | Montaje motor | OT 4335 - ZVN 1-7-37/2 + TOB + REJ,Recepcion motor,check planos | Montaje motor,OT 4335 - ZVN 1-7-37/2 + TOB + REJ
1215141402916758 | 2026-05-26 16:25 |  | 2026-05-26 20:49 | OT 4335 - ZVN 1-7-37/2 + TOB + REJ |  | benjamin.bustos@zitron.com | benjamin.bustos@zitron.com | 2026-07-31 | 2026-07-31 |  |  |  | Montaje motor | OT 4335 - ZVN 1-7-37/2 + TOB + REJ,Recepcion motor,check planos | Montaje motor,OT 4335 - ZVN 1-7-37/2 + TOB + REJ
1215141318701544 | 2026-05-26 16:25 |  | 2026-05-26 20:49 | OT 4337 -ZVN 1-7-30/2 + TOB + REJ |  | benjamin.bustos@zitron.com | benjamin.bustos@zitron.com | 2026-07-31 | 2026-07-31 |  |  |  | Montaje motor | check planos,Recepcion motor,OT 4337 -ZVN 1-7-30/2 + TOB + REJ | Montaje motor,OT 4337 -ZVN 1-7-30/2 + TOB + REJ
1215141402935589 | 2026-05-26 16:25 |  | 2026-05-26 20:49 | OT 4337 -ZVN 1-7-30/2 + TOB + REJ |  | benjamin.bustos@zitron.com | benjamin.bustos@zitron.com | 2026-07-31 | 2026-07-31 |  |  |  | Montaje motor | OT 4337 -ZVN 1-7-30/2 + TOB + REJ ,check planos,Recepcion motor | Montaje motor,OT 4337 -ZVN 1-7-30/2 + TOB + REJ
1215141567126880 | 2026-05-26 16:25 |  | 2026-05-26 20:49 | OT 4339 - ZVN 1-9-37/2 + TOB + REJ |  | benjamin.bustos@zitron.com | benjamin.bustos@zitron.com | 2026-07-31 | 2026-07-31 |  |  |  | Montaje motor | OT 4339 - ZVN 1-9-37/2 + TOB + REJ,Recepcion motor,check planos | Montaje motor,OT 4339 - ZVN 1-9-37/2 + TOB + REJ
1215141534346024 | 2026-05-26 16:25 |  | 2026-05-26 20:49 | Pruebas FAT |  | benjamin.bustos@zitron.com | benjamin.bustos@zitron.com | 2026-08-03 | 2026-08-03 |  |  |  | Montaje: | OT 4337 -ZVN 1-7-30/2 + TOB + REJ ,OT 4337 -ZVN 1-7-30/2 + TOB + REJ ,OT 4339 - ZVN 1-9-37/2 + TOB + REJ,OT 4335 - ZVN 1-7-37/2 + TOB + REJ,OT 4335 - ZVN 1-7-37/2 + TOB + REJ | Montaje: | 2026-08-03 | 2026-08-03 | Baja | 0 | Tarea sin iniciar
1215141534346041 | 2026-05-26 16:25 |  | 2026-05-26 20:49 | OT 4335 - ZVN 1-7-37/2 + TOB + REJ |  | benjamin.bustos@zitron.com | benjamin.bustos@zitron.com | 2026-08-03 | 2026-08-03 |  |  |  | Pruebas FAT | OT 4335 - ZVN 1-7-37/2 + TOB + REJ | Pruebas FAT,OT 4335 - ZVN 1-7-37/2 + TOB + REJ
1215141738618601 | 2026-05-26 16:25 |  | 2026-05-26 20:49 | OT 4335 - ZVN 1-7-37/2 + TOB + REJ |  | benjamin.bustos@zitron.com | benjamin.bustos@zitron.com | 2026-08-03 | 2026-08-03 |  |  |  | Pruebas FAT | OT 4335 - ZVN 1-7-37/2 + TOB + REJ | OT 4335 - ZVN 1-7-37/2 + TOB + REJ,Pruebas FAT
1215141590670997 | 2026-05-26 16:25 |  | 2026-05-26 20:49 | OT 4337 -ZVN 1-7-30/2 + TOB + REJ |  | benjamin.bustos@zitron.com | benjamin.bustos@zitron.com | 2026-08-03 | 2026-08-03 |  |  |  | Pruebas FAT | OT 4337 -ZVN 1-7-30/2 + TOB + REJ | Pruebas FAT,OT 4337 -ZVN 1-7-30/2 + TOB + REJ
1215141590671014 | 2026-05-26 16:25 |  | 2026-05-26 20:49 | OT 4337 -ZVN 1-7-30/2 + TOB + REJ |  | benjamin.bustos@zitron.com | benjamin.bustos@zitron.com | 2026-08-03 | 2026-08-03 |  |  |  | Pruebas FAT | OT 4337 -ZVN 1-7-30/2 + TOB + REJ | Pruebas FAT,OT 4337 -ZVN 1-7-30/2 + TOB + REJ
1215141402981897 | 2026-05-26 16:25 |  | 2026-05-26 20:49 | OT 4339 - ZVN 1-9-37/2 + TOB + REJ |  | benjamin.bustos@zitron.com | benjamin.bustos@zitron.com | 2026-08-03 | 2026-08-03 |  |  |  | Pruebas FAT | OT 4339 - ZVN 1-9-37/2 + TOB + REJ | Pruebas FAT,OT 4339 - ZVN 1-9-37/2 + TOB + REJ
1215141534387126 | 2026-05-26 16:25 |  | 2026-05-26 20:50 | RE-PINTADO |  | benjamin.bustos@zitron.com | benjamin.bustos@zitron.com | 2026-08-05 | 2026-08-05 |  |  |  | Montaje: | OT 4337 -ZVN 1-7-30/2 + TOB + REJ ,OT 4337 -ZVN 1-7-30/2 + TOB + REJ ,OT 4339 - ZVN 1-9-37/2 + TOB + REJ,OT 4335 - ZVN 1-7-37/2 + TOB + REJ,OT 4335 - ZVN 1-7-37/2 + TOB + REJ | Montaje:,Coordinacion Entrega con Cliente | 2026-08-05 | 2026-08-05 | Baja | 0 | Tarea sin iniciar
1215141590714176 | 2026-05-26 16:25 |  | 2026-05-26 20:50 | OT 4335 - ZVN 1-7-37/2 + TOB + REJ |  | benjamin.bustos@zitron.com | benjamin.bustos@zitron.com | 2026-08-05 | 2026-08-05 |  |  |  | RE-PINTADO | OT 4335 - ZVN 1-7-37/2 + TOB + REJ | RE-PINTADO,OT 4335 - ZVN 1-7-37/2 + TOB + REJ
1215141590714193 | 2026-05-26 16:25 |  | 2026-05-26 20:50 | OT 4335 - ZVN 1-7-37/2 + TOB + REJ |  | benjamin.bustos@zitron.com | benjamin.bustos@zitron.com | 2026-08-05 | 2026-08-05 |  |  |  | RE-PINTADO | OT 4335 - ZVN 1-7-37/2 + TOB + REJ | OT 4335 - ZVN 1-7-37/2 + TOB + REJ,RE-PINTADO
1215141738675425 | 2026-05-26 16:25 |  | 2026-05-26 20:50 | OT 4337 -ZVN 1-7-30/2 + TOB + REJ |  | benjamin.bustos@zitron.com | benjamin.bustos@zitron.com | 2026-08-05 | 2026-08-05 |  |  |  | RE-PINTADO | OT 4337 -ZVN 1-7-30/2 + TOB + REJ | RE-PINTADO,OT 4337 -ZVN 1-7-30/2 + TOB + REJ
1215141738675437 | 2026-05-26 16:25 |  | 2026-05-26 20:50 | OT 4337 -ZVN 1-7-30/2 + TOB + REJ |  | benjamin.bustos@zitron.com | benjamin.bustos@zitron.com | 2026-08-05 | 2026-08-05 |  |  |  | RE-PINTADO | OT 4337 -ZVN 1-7-30/2 + TOB + REJ | RE-PINTADO,OT 4337 -ZVN 1-7-30/2 + TOB + REJ
1215141738675449 | 2026-05-26 16:25 |  | 2026-05-26 20:50 | OT 4339 - ZVN 1-9-37/2 + TOB + REJ |  | benjamin.bustos@zitron.com | benjamin.bustos@zitron.com | 2026-08-05 | 2026-08-05 |  |  |  | RE-PINTADO | OT 4339 - ZVN 1-9-37/2 + TOB + REJ | RE-PINTADO,OT 4339 - ZVN 1-9-37/2 + TOB + REJ
1215141534472388 | 2026-05-26 16:25 |  | 2026-05-26 20:38 | Logistica: | Fabricación Ventilador 50001557 OT 4335 - 4337 -4339 | [6 empty] | 50001557 - ATACAMA KOZAN OT 4335 - 4337 -4339 |  | Embalaje,Despacho,PACKING LIST,Coordinacion Entrega con Cliente
1215141534472400 | 2026-05-26 16:25 |  | 2026-05-26 20:50 | Coordinacion Entrega con Cliente |  | Karin Pinto | kpinto@zitron.com | 2026-08-06 | 2026-08-06 |  |  |  | Logistica: | OT 4339 - ZVN 1-9-37/2 + TOB + REJ,OT 4336 -Tablero YD 37KW ,OT 4336 -Tablero YD 37KW ,OT 4336 -Tablero YD 37KW ,OT 4338 - Tablero YD 30KW,OT 4338 - Tablero YD 30KW,OT 4341 - Tablero YD 18.5KW,OT 4335 - ZVN 1-7-37/2 + TOB + REJ,OT 4337 -ZVN 1-7-30/2 + TOB + REJ ,OT 4337 -ZVN 1-7-30/2 + TOB + REJ ,Revision Tableros,RE-PINTADO,OT 4335 - ZVN 1-7-37/2 + TOB + REJ | Logistica: | 2026-08-06 | 2026-08-06 | Baja | 0 | Tarea sin iniciar
1215141738699711 | 2026-05-26 16:25 |  | 2026-05-26 20:50 | OT 4335 - ZVN 1-7-37/2 + TOB + REJ |  | Karin Pinto | kpinto@zitron.com | 2026-08-06 | 2026-08-06 |  |  |  | Coordinacion Entrega con Cliente | OT 4335 - ZVN 1-7-37/2 + TOB + REJ | OT 4335 - ZVN 1-7-37/2 + TOB + REJ,Coordinacion Entrega con Cliente
1215141567211195 | 2026-05-26 16:25 |  | 2026-05-26 20:50 | OT 4335 - ZVN 1-7-37/2 + TOB + REJ |  | Karin Pinto | kpinto@zitron.com | 2026-08-06 | 2026-08-06 |  |  |  | Coordinacion Entrega con Cliente | OT 4335 - ZVN 1-7-37/2 + TOB + REJ | OT 4335 - ZVN 1-7-37/2 + TOB + REJ,Coordinacion Entrega con Cliente
1215141567211212 | 2026-05-26 16:25 |  | 2026-05-26 20:50 | OT 4337 -ZVN 1-7-30/2 + TOB + REJ |  | Karin Pinto | kpinto@zitron.com | 2026-08-06 | 2026-08-06 |  |  |  | Coordinacion Entrega con Cliente | OT 4337 -ZVN 1-7-30/2 + TOB + REJ | Coordinacion Entrega con Cliente,OT 4337 -ZVN 1-7-30/2 + TOB + REJ
1215141590736819 | 2026-05-26 16:25 |  | 2026-05-26 20:50 | OT 4337 -ZVN 1-7-30/2 + TOB + REJ |  | Karin Pinto | kpinto@zitron.com | 2026-08-06 | 2026-08-06 |  |  |  | Coordinacion Entrega con Cliente | OT 4337 -ZVN 1-7-30/2 + TOB + REJ | Coordinacion Entrega con Cliente,OT 4337 -ZVN 1-7-30/2 + TOB + REJ
1215141590736836 | 2026-05-26 16:25 |  | 2026-05-26 20:50 | OT 4339 - ZVN 1-9-37/2 + TOB + REJ |  | Karin Pinto | kpinto@zitron.com | 2026-08-06 | 2026-08-06 |  |  |  | Coordinacion Entrega con Cliente | OT 4339 - ZVN 1-9-37/2 + TOB + REJ | Coordinacion Entrega con Cliente,OT 4339 - ZVN 1-9-37/2 + TOB + REJ
1215141534487801 | 2026-05-26 16:25 |  | 2026-05-26 20:50 | OT 4336 -Tablero YD 37KW |  | Karin Pinto | kpinto@zitron.com | 2026-08-06 | 2026-08-06 |  |  |  | Coordinacion Entrega con Cliente | OT 4336 -Tablero YD 37KW | Coordinacion Entrega con Cliente,OT 4336 -Tablero YD 37KW
1215141534487813 | 2026-05-26 16:25 |  | 2026-05-26 20:50 | OT 4336 -Tablero YD 37KW |  | Karin Pinto | kpinto@zitron.com | 2026-08-06 | 2026-08-06 |  |  |  | Coordinacion Entrega con Cliente | OT 4336 -Tablero YD 37KW | Coordinacion Entrega con Cliente,OT 4336 -Tablero YD 37KW
1215141403119446 | 2026-05-26 16:25 |  | 2026-05-26 20:50 | OT 4336 -Tablero YD 37KW |  | Karin Pinto | kpinto@zitron.com | 2026-08-06 | 2026-08-06 |  |  |  | Coordinacion Entrega con Cliente | OT 4336 -Tablero YD 37KW | Coordinacion Entrega con Cliente,OT 4336 -Tablero YD 37KW
1215141403119458 | 2026-05-26 16:25 |  | 2026-05-26 20:50 | OT 4338 - Tablero YD 30KW |  | Karin Pinto | kpinto@zitron.com | 2026-08-06 | 2026-08-06 |  |  |  | Coordinacion Entrega con Cliente | OT 4338 - Tablero YD 30KW | Coordinacion Entrega con Cliente,OT 4338 - Tablero YD 30KW
1215141403119470 | 2026-05-26 16:25 |  | 2026-05-26 20:50 | OT 4338 - Tablero YD 30KW |  | Karin Pinto | kpinto@zitron.com | 2026-08-06 | 2026-08-06 |  |  |  | Coordinacion Entrega con Cliente | OT 4338 - Tablero YD 30KW | Coordinacion Entrega con Cliente,OT 4338 - Tablero YD 30KW
1215141534498423 | 2026-05-26 16:25 |  | 2026-05-26 20:50 | OT 4341 - Tablero YD 18.5KW |  | Karin Pinto | kpinto@zitron.com | 2026-08-06 | 2026-08-06 |  |  |  | Coordinacion Entrega con Cliente | OT 4341 - Tablero YD 18.5KW | Coordinacion Entrega con Cliente,OT 4341 - Tablero YD 18.5KW
1215141403127903 | 2026-05-26 16:25 |  | 2026-05-26 20:50 | Embalaje |  | benjamin.bustos@zitron.com | benjamin.bustos@zitron.com |  | 2026-08-07 |  |  |  | Logistica: | OT 4339 - ZVN 1-9-37/2 + TOB + REJ,OT 4336 -Tablero YD 37KW ,OT 4336 -Tablero YD 37KW ,OT 4336 -Tablero YD 37KW ,OT 4338 - Tablero YD 30KW,OT 4338 - Tablero YD 30KW,OT 4341 - Tablero YD 18.5KW,OT 4335 - ZVN 1-7-37/2 + TOB + REJ,OT 4335 - ZVN 1-7-37/2 + TOB + REJ,OT 4337 -ZVN 1-7-30/2 + TOB + REJ ,OT 4337 -ZVN 1-7-30/2 + TOB + REJ | Logistica: | 2026-08-07 | 2026-08-07 | Baja | 0 | Tarea sin iniciar
1215141403127920 | 2026-05-26 16:25 |  | 2026-05-26 20:50 | OT 4335 - ZVN 1-7-37/2 + TOB + REJ |  | benjamin.bustos@zitron.com | benjamin.bustos@zitron.com |  | 2026-08-07 |  |  |  | Embalaje | OT 4335 - ZVN 1-7-37/2 + TOB + REJ | Embalaje,OT 4335 - ZVN 1-7-37/2 + TOB + REJ
1215141403136289 | 2026-05-26 16:25 |  | 2026-05-26 20:50 | OT 4335 - ZVN 1-7-37/2 + TOB + REJ |  | benjamin.bustos@zitron.com | benjamin.bustos@zitron.com |  | 2026-08-07 |  |  |  | Embalaje | OT 4335 - ZVN 1-7-37/2 + TOB + REJ | Embalaje,OT 4335 - ZVN 1-7-37/2 + TOB + REJ
1215141403136306 | 2026-05-26 16:25 |  | 2026-05-26 20:50 | OT 4337 -ZVN 1-7-30/2 + TOB + REJ |  | benjamin.bustos@zitron.com | benjamin.bustos@zitron.com |  | 2026-08-07 |  |  |  | Embalaje | OT 4337 -ZVN 1-7-30/2 + TOB + REJ | OT 4337 -ZVN 1-7-30/2 + TOB + REJ ,Embalaje
1215141738798846 | 2026-05-26 16:25 |  | 2026-05-26 20:50 | OT 4337 -ZVN 1-7-30/2 + TOB + REJ |  | benjamin.bustos@zitron.com | benjamin.bustos@zitron.com |  | 2026-08-07 |  |  |  | Embalaje | OT 4337 -ZVN 1-7-30/2 + TOB + REJ | OT 4337 -ZVN 1-7-30/2 + TOB + REJ ,Embalaje
1215141738798863 | 2026-05-26 16:25 |  | 2026-05-26 20:50 | OT 4339 - ZVN 1-9-37/2 + TOB + REJ |  | benjamin.bustos@zitron.com | benjamin.bustos@zitron.com |  | 2026-08-07 |  |  |  | Embalaje | OT 4339 - ZVN 1-9-37/2 + TOB + REJ | Embalaje,OT 4339 - ZVN 1-9-37/2 + TOB + REJ
1215141738841286 | 2026-05-26 16:25 |  | 2026-05-26 20:50 | OT 4336 -Tablero YD 37KW |  | benjamin.bustos@zitron.com | benjamin.bustos@zitron.com |  | 2026-08-07 |  |  |  | Embalaje | OT 4336 -Tablero YD 37KW | Embalaje,OT 4336 -Tablero YD 37KW
1215141738841298 | 2026-05-26 16:25 |  | 2026-05-26 20:50 | OT 4336 -Tablero YD 37KW |  | benjamin.bustos@zitron.com | benjamin.bustos@zitron.com |  | 2026-08-07 |  |  |  | Embalaje | OT 4336 -Tablero YD 37KW | Embalaje,OT 4336 -Tablero YD 37KW - TABLERO SS 86 KW
1215141738841310 | 2026-05-26 16:25 |  | 2026-05-26 20:50 | OT 4336 -Tablero YD 37KW |  | benjamin.bustos@zitron.com | benjamin.bustos@zitron.com |  | 2026-08-07 |  |  |  | Embalaje | OT 4336 -Tablero YD 37KW | Embalaje,OT 4336 -Tablero YD 37KW
1215141738844551 | 2026-05-26 16:25 |  | 2026-05-26 20:50 | OT 4338 - Tablero YD 30KW |  | benjamin.bustos@zitron.com | benjamin.bustos@zitron.com |  | 2026-08-07 |  |  |  | Embalaje | OT 4338 - Tablero YD 30KW | Embalaje,OT 4338 - Tablero YD 30KW
1215141738844563 | 2026-05-26 16:25 |  | 2026-05-26 20:50 | OT 4338 - Tablero YD 30KW |  | benjamin.bustos@zitron.com | benjamin.bustos@zitron.com |  | 2026-08-07 |  |  |  | Embalaje | OT 4338 - Tablero YD 30KW | Embalaje,OT 4338 - Tablero YD 30KW
1215141738854096 | 2026-05-26 16:25 |  | 2026-05-26 20:50 | OT 4341 - Tablero YD 18.5KW |  | benjamin.bustos@zitron.com | benjamin.bustos@zitron.com |  | 2026-08-07 |  |  |  | Embalaje | OT 4341 - Tablero YD 18.5KW | Embalaje,OT 4341 - Tablero YD 18.5KW
1215141590902491 | 2026-05-26 16:25 |  | 2026-05-26 20:51 | PACKING LIST |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com |  | 2026-08-10 |  |  |  | Logistica: | OT 4339 - ZVN 1-9-37/2 + TOB + REJ,OT 4336 -Tablero YD 37KW ,OT 4336 -Tablero YD 37KW - TABLERO SS 86 KW,OT 4336 -Tablero YD 37KW ,OT 4338 - Tablero YD 30KW,OT 4338 - Tablero YD 30KW,OT 4341 - Tablero YD 18.5KW,OT 4335 - ZVN 1-7-37/2 + TOB + REJ,OT 4335 - ZVN 1-7-37/2 + TOB + REJ,OT 4337 -ZVN 1-7-30/2 + TOB + REJ ,OT 4337 -ZVN 1-7-30/2 + TOB + REJ | Logistica: | 2026-08-10 | 2026-08-10 | Baja | 0 | Tarea sin iniciar
1215141590902508 | 2026-05-26 16:26 |  | 2026-05-26 20:51 | OT 4335 - ZVN 1-7-37/2 + TOB + REJ |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-08-10 | 2026-08-10 |  |  |  | PACKING LIST | OT 4335 - ZVN 1-7-37/2 + TOB + REJ | Planos Preliminar,PACKING LIST,OT1 4335 - ZVN 1-7-37/2 + TOB + REJ
1215141403226270 | 2026-05-26 16:26 |  | 2026-05-26 20:51 | OT 4335 - ZVN 1-7-37/2 + TOB + REJ |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-08-10 | 2026-08-10 |  |  |  | PACKING LIST | OT 4335 - ZVN 1-7-37/2 + TOB + REJ | Planos Preliminar,PACKING LIST,OT2 4335 - ZVN 1-7-37/2 + TOB + REJ
1215141590923666 | 2026-05-26 16:26 |  | 2026-05-26 20:51 | OT 4337 -ZVN 1-7-30/2 + TOB + REJ |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-08-10 | 2026-08-10 |  |  |  | PACKING LIST | OT 4337 -ZVN 1-7-30/2 + TOB + REJ | OT3 4337 -ZVN 1-7-30/2 + TOB + REJ ,PACKING LIST
1215141590923683 | 2026-05-26 16:26 |  | 2026-05-26 20:51 | OT 4337 -ZVN 1-7-30/2 + TOB + REJ |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-08-10 | 2026-08-10 |  |  |  | PACKING LIST | OT 4337 -ZVN 1-7-30/2 + TOB + REJ | OT4 4337 -ZVN 1-7-30/2 + TOB + REJ ,PACKING LIST
1215141403237128 | 2026-05-26 16:26 |  | 2026-05-26 20:51 | OT 4339 - ZVN 1-9-37/2 + TOB + REJ |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-08-10 | 2026-08-10 |  |  |  | PACKING LIST | OT 4339 - ZVN 1-9-37/2 + TOB + REJ | PACKING LIST,OT5 4339 - ZVN 1-9-37/2 + TOB + REJ
1215141567356885 | 2026-05-26 16:26 |  | 2026-05-26 20:51 | OT 4336 -Tablero YD 37KW |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-08-10 | 2026-08-10 |  |  |  | PACKING LIST | OT 4336 -Tablero YD 37KW | PACKING LIST,OT6 4336 -Tablero YD 37KW
1215141567356897 | 2026-05-26 16:26 |  | 2026-05-26 20:51 | OT 4336 -Tablero YD 37KW - TABLERO SS 86 KW |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-08-10 | 2026-08-10 |  |  |  | PACKING LIST | OT 4336 -Tablero YD 37KW | PACKING LIST,OT7 4336 -Tablero YD 37KW
1215141567358294 | 2026-05-26 16:26 |  | 2026-05-26 20:51 | OT 4336 -Tablero YD 37KW |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-08-10 | 2026-08-10 |  |  |  | PACKING LIST | OT 4336 -Tablero YD 37KW | PACKING LIST,OT8 4336 -Tablero YD 37KW
1215141567358306 | 2026-05-26 16:26 |  | 2026-05-26 20:51 | OT 4338 - Tablero YD 30KW |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-08-10 | 2026-08-10 |  |  |  | PACKING LIST | OT 4338 - Tablero YD 30KW | PACKING LIST,OT9 4338 - Tablero YD 30KW
1215141534635000 | 2026-05-26 16:26 |  | 2026-05-26 20:51 | OT 4338 - Tablero YD 30KW |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-08-10 | 2026-08-10 |  |  |  | PACKING LIST | OT 4338 - Tablero YD 30KW | PACKING LIST,OT10 4338 - Tablero YD 30KW
1215141534635012 | 2026-05-26 16:26 |  | 2026-05-26 20:51 | OT 4341 - Tablero YD 18.5KW |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-08-10 | 2026-08-10 |  |  |  | PACKING LIST | OT 4341 - Tablero YD 18.5KW | PACKING LIST,OT11 4341 - Tablero YD 18.5KW
1215141403129024 | 2026-05-26 16:26 |  | 2026-05-26 20:51 | Despacho |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-08-11 | 2026-08-11 |  |  |  | Logistica: | OT5 4339 - ZVN 1-9-37/2 + TOB + REJ,OT6 4336 -Tablero YD 37KW ,OT7 4336 -Tablero YD 37KW ,OT8 4336 -Tablero YD 37KW ,OT9 4338 - Tablero YD 30KW,OT10 4338 - Tablero YD 30KW,OT11 4341 - Tablero YD 18.5KW,OT3 4337 -ZVN 1-7-30/2 + TOB + REJ ,OT4 4337 -ZVN 1-7-30/2 + TOB + REJ ,OT1 4335 - ZVN 1-7-37/2 + TOB + REJ,OT2 4335 - ZVN 1-7-37/2 + TOB + REJ | Logistica:,Instalación componentes,Gestion,Costos | 2026-08-11 | 2026-08-11 | Baja | 0 | Tarea sin iniciar
1215141403129041 | 2026-05-26 16:26 |  | 2026-05-26 20:51 | OT1 4335 - ZVN 1-7-37/2 + TOB + REJ |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com |  | 2026-08-11 |  |  |  | Despacho | OT 4335 - ZVN 1-7-37/2 + TOB + REJ | Despacho
1215141738950685 | 2026-05-26 16:26 |  | 2026-05-26 20:51 | OT2 4335 - ZVN 1-7-37/2 + TOB + REJ |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com |  | 2026-08-11 |  |  |  | Despacho | OT 4335 - ZVN 1-7-37/2 + TOB + REJ | Despacho
1215141738950702 | 2026-05-26 16:26 |  | 2026-05-26 20:51 | OT3 4337 -ZVN 1-7-30/2 + TOB + REJ |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com |  | 2026-08-11 |  |  |  | Despacho | OT 4337 -ZVN 1-7-30/2 + TOB + REJ | Despacho
1215141403306391 | 2026-05-26 16:26 |  | 2026-05-26 20:51 | OT4 4337 -ZVN 1-7-30/2 + TOB + REJ |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com |  | 2026-08-11 |  |  |  | Despacho | OT 4337 -ZVN 1-7-30/2 + TOB + REJ | Despacho
1215141534696860 | 2026-05-26 16:26 |  | 2026-05-26 20:51 | OT5 4339 - ZVN 1-9-37/2 + TOB + REJ |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com |  | 2026-08-11 |  |  |  | Despacho | OT 4339 - ZVN 1-9-37/2 + TOB + REJ | Despacho
1215141738970658 | 2026-05-26 16:26 |  | 2026-05-26 20:51 | OT6 4336 -Tablero YD 37KW |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com |  | 2026-08-11 |  |  |  | Despacho | OT 4336 -Tablero YD 37KW | Despacho
1215141738970670 | 2026-05-26 16:26 |  | 2026-05-26 20:51 | OT7 4336 -Tablero YD 37KW |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com |  | 2026-08-11 |  |  |  | Despacho | OT 4336 -Tablero YD 37KW - TABLERO SS 86 KW | Despacho
1215141738978010 | 2026-05-26 16:26 |  | 2026-05-26 20:51 | OT8 4336 -Tablero YD 37KW |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com |  | 2026-08-11 |  |  |  | Despacho | OT 4336 -Tablero YD 37KW | Despacho
1215141738978022 | 2026-05-26 16:26 |  | 2026-05-26 20:51 | OT9 4338 - Tablero YD 30KW |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com |  | 2026-08-11 |  |  |  | Despacho | OT 4338 - Tablero YD 30KW | Despacho
1215141403340759 | 2026-05-26 16:26 |  | 2026-05-26 20:51 | OT10 4338 - Tablero YD 30KW |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com |  | 2026-08-11 |  |  |  | Despacho | OT 4338 - Tablero YD 30KW | Despacho
1215141403340771 | 2026-05-26 16:26 |  | 2026-05-26 20:51 | OT11 4341 - Tablero YD 18.5KW |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com |  | 2026-08-11 |  |  |  | Despacho | OT 4341 - Tablero YD 18.5KW | Despacho
1215141403342054 | 2026-05-26 16:26 |  | 2026-05-26 20:41 | Cierre proyecto: | Fabricación Ventilador 50001557 OT 4335 - 4337 -4339 | [6 empty] | 50001557 - ATACAMA KOZAN OT 4335 - 4337 -4339 |  | Gestion,Costos
1215141403342066 | 2026-05-26 16:26 |  | 2026-05-26 20:51 | Gestion |  | Nicolás | nicolas.tello@zitron.com | 2026-08-12 | 2026-08-20 |  |  |  | Cierre proyecto: | Despacho | Cierre proyecto: | 2026-08-12 | 2026-05-20 | Baja | 0 | Tarea sin iniciar
1215141567512641 | 2026-05-26 16:26 |  | 2026-05-26 20:51 | Costos |  | Francisca Alejandra Ramos Aravales | francisca@zitron.com | 2026-08-12 | 2026-08-20 |  |  |  | Cierre proyecto: | Despacho,Analisis de costeo | Cierre proyecto: | 2026-08-12 | 2026-05-20 | Baja | 0 | Tarea sin iniciar
1215141739029024 | 2026-05-26 16:26 |  | 2026-05-26 20:42 | Puesta En Marcha | Fabricación Ventilador 50001557 OT 4335 - 4337 -4339 | [6 empty] | 50001557 - ATACAMA KOZAN OT 4335 - 4337 -4339 |  | Pruebas de Instalacion Componentes ,Instalación componentes |  |  |  | Baja | 0 | Tarea sin iniciar
1215141739029039 | 2026-05-26 16:26 |  | 2026-05-26 20:51 | Instalación componentes |  | IGNACIO GARCIA MARTINEZ | ignacio@zitron.com | 2026-08-12 | 2026-08-20 |  |  |  | Puesta En Marcha | Despacho | Puesta En Marcha ,Pruebas de Instalacion Componentes | 2026-08-12 | 2026-08-20 | Baja | 0 | Tarea sin iniciar
1215141534745475 | 2026-05-26 16:26 |  | 2026-05-26 20:51 | Pruebas de Instalacion Componentes |  | IGNACIO GARCIA MARTINEZ | ignacio@zitron.com | 2026-08-21 | 2026-08-31 |  |  |  | Puesta En Marcha | Instalación componentes | Puesta En Marcha | 2026-08-21 | 2026-08-31 | Baja | 0 | Tarea sin iniciar