## 50001557 - ATACAMA KOZAN
50001557 - ATACAMA KOZAN | [6 empty] | Powered by
Task ID | Created At | Completed At | Last Modified | Name | Section/Column | Assignee | Assignee Email | Start Date | Due Date | Tags | Notes | Projects | Parent task | Blocked By (Dependencies) | Blocking (Dependencies) | inicio | Entrega | Prioridad | Avance Tarea | Estatus
1215137857526522 | 2026-05-27 13:24 | 2026-06-08 14:58 | 2026-06-08 14:58 | Kick Off meeting: | Fabricación Ventilador 50001557 | [6 empty] | 50001557 - ATACAMA KOZAN | [6 empty] | 1 | Tarea Terminada
1215181626605571 | 2026-05-27 13:24 | 2026-06-08 14:58 | 2026-06-08 14:58 | Definición Jefe de proyecto |  | Sergio de la Fuente | sergio.delafuente@zitron.com |  | 2026-05-12 |  | Francisca Ramos |  | Kick Off meeting: |  |  | 2026-05-12 | 2026-05-12 | Baja | 1 | Tarea Terminada
1215166329020183 | 2026-05-27 13:24 | 2026-06-08 14:58 | 2026-06-08 14:59 | Apertura pedido |  | Sergio de la Fuente | sergio.delafuente@zitron.com |  | 2026-05-12 |  |  |  | Kick Off meeting: |  |  | 2026-05-12 | 2026-05-12 | Baja | 1 | Tarea Terminada
1215166329020201 | 2026-05-27 13:24 | 2026-06-08 14:58 | 2026-06-08 14:58 | Alcance del proyecto |  | Sergio de la Fuente | sergio.delafuente@zitron.com |  | 2026-05-12 |  | Para el pedido 1466 se deben suministrar 5 unidades ZVN 1-10-126/2 para Zitron Perú (Cía. Minera Poderosa): Fabricación / Planos: · O/4302; Ventilador ZVN 1-10-126/2 con motor WEG. · Alcance: Tobera + Rejilla + Carcasa Selección de Rodete: Rodete de placas s/plano 3073.00 Alabe s/ plano 3073.01 Z8 N600 Código 300003 hgutierrez@zitron.com, tu apoyo con la definición de calaje. Tratamiento superficial estándar Zitron: Preparación de superficie: Arenado SSPC-SP10 1ª capa imprimación 60 micras Hempadur 15570 Color 12430 2ª capa intermedia 40 micras Hempathane HS 55610 Color 20450 RAL 9001 Blanco. Datos eléctricos motor: · Motor WEG 90 kW; 2 Polos; IE3 · Frame 280 · 460V, 60HZ · OC19034: 23-04-2026 · Se requiere duplicado de placas. |  | Kick Off meeting: |  |  | 2026-05-12 | 2026-05-12 | Baja | 1 | Tarea Terminada
1215166120901273 | 2026-05-27 13:24 | 2026-06-08 14:58 | 2026-06-08 14:58 | Definición Técnica de componentes principales |  | Sergio de la Fuente | sergio.delafuente@zitron.com |  | 2026-05-12 |  | Selección de Rodete: Rodete de placas s/plano 3073.00 Alabe s/ plano 3073.01 Z8 N600 Código 300003 Calaje pendiente Datos eléctricos motor: Motor WEG 90 kW; 2 Polos; IE3 Frame 280 460V, 60HZ OC19034: 23-04-2026 Se requiere duplicado de placas. |  | Kick Off meeting: |  | Ingenieria Detalle,Ingenieria Basica Motor,Ingenieria basica Rodete | 2026-05-12 | 2026-05-12 | Baja | 1 | Tarea Terminada
1215166120901286 | 2026-05-27 13:24 | 2026-06-08 14:58 | 2026-06-08 14:58 | Plazo Contractual |  | Sergio de la Fuente | sergio.delafuente@zitron.com |  | 2026-05-12 |  | FECHA ENTREGA 30/04/2026 |  | Kick Off meeting: |  |  | 2026-05-12 | 2026-05-12 | Baja | 1 | Tarea Terminada
1215137857526526 | 2026-05-27 13:24 |  | 2026-06-08 14:59 | Ingenieria Jefe de proyecto: | Fabricación Ventilador 50001557 | [6 empty] | 50001557 - ATACAMA KOZAN |  | Ingenieria Detalle,Analisis de costeo,Ingenieria Basica Motor,Ingenieria basica Rodete
1215166329057002 | 2026-05-27 13:24 | 2026-06-08 14:59 | 2026-06-08 14:59 | Ingenieria Basica Motor |  | Francisca Alejandra Ramos Aravales | francisca@zitron.com | 2026-05-13 | 2026-05-14 |  | MOTOR DE STOCK WEG - 02 POLOS - IE3 FRAME 280 |  | Ingenieria Jefe de proyecto: | Definición Técnica de componentes principales | Analisis de costeo,propuesta motor OT 4340,Ingenieria Jefe de proyecto: | 2026-05-13 | 2026-05-14 | Baja | 1 | Tarea Terminada
1215166329065515 | 2026-05-27 13:24 | 2026-06-08 14:59 | 2026-06-08 14:59 | Ingenieria basica Rodete |  | Francisca Alejandra Ramos Aravales | francisca@zitron.com | 2026-05-13 | 2026-05-22 |  | Selección de Rodete: Rodete de placas s/plano 3073.00 Alabe s/ plano 3073.01 Z8 N600 Código 300003 hgutierrez@zitron.com, tu apoyo con la definición de calaje. |  | Ingenieria Jefe de proyecto: | Definición Técnica de componentes principales | propuesta alabes OT 4340,Analisis de costeo,Ingenieria Jefe de proyecto:,propuesta nucleo rodete OT 4340 | 2026-05-13 | 2026-05-22 | Baja | 1 | Tarea Terminada
1215166329065538 | 2026-05-27 13:24 | 2026-06-08 14:59 | 2026-06-08 14:59 | Ingenieria Detalle |  | Francisca Alejandra Ramos Aravales | francisca@zitron.com | 2026-05-13 | 2026-05-22 |  |  |  | Ingenieria Jefe de proyecto: | Definición Técnica de componentes principales | Ingenieria Jefe de proyecto:,Analisis de costeo,OT 4340 - JZR 6-18.5/2 + 2FAR 60/100 + BASTIDOR | 2026-05-13 | 2026-05-22 | Baja | 1 | Tarea Terminada
1215165982699144 | 2026-05-27 13:24 |  | 2026-06-08 14:59 | Analisis de costeo |  | Francisca Alejandra Ramos Aravales | francisca@zitron.com | 2026-05-13 | 2026-05-22 |  |  |  | Ingenieria Jefe de proyecto: | Ingenieria Detalle,Ingenieria Basica Motor,Ingenieria basica Rodete | Ingenieria Jefe de proyecto:,Costos | 2026-05-13 | 2026-05-22 | Baja | 0 | Tarea en curso
1215137857526528 | 2026-05-27 13:24 |  | 2026-06-10 21:46 | Propuesta compras: | Fabricación Ventilador 50001557 | [6 empty] | 50001557 - ATACAMA KOZAN |  | propuesta motor OT 4340,propuesta alabes OT 4340,propuesta Corte Laser OT 4340,propuesta nucleo rodete OT 4340 | [5 empty] | Tarea en curso
1215166120938571 | 2026-05-27 13:24 | 2026-06-08 14:59 | 2026-06-08 14:59 | propuesta motor OT 4340 |  | Francisca Alejandra Ramos Aravales | francisca@zitron.com | 2026-05-15 | 2026-05-18 |  |  |  | Propuesta compras: | Ingenieria Basica Motor | Propuesta compras:,Generación OC motor OT 4340 | 2026-05-15 | 2026-05-18 | Baja | 1 | Tarea Terminada
1215165982706817 | 2026-05-27 13:24 | 2026-06-08 14:59 | 2026-06-08 14:59 | propuesta alabes OT 4340 |  | Francisca Alejandra Ramos Aravales | francisca@zitron.com | 2026-05-25 | 2026-05-26 |  |  |  | Propuesta compras: | Ingenieria basica Rodete | Propuesta compras:,Generación OC Alabe OT 4340 | 2026-05-25 | 2026-05-26 | Baja | 1 | Tarea Terminada
1215166329102035 | 2026-05-27 13:24 | 2026-06-10 21:45 | 2026-06-10 21:45 | propuesta nucleo rodete OT 4340 |  | benjamin.bustos@zitron.com | benjamin.bustos@zitron.com | 2026-05-25 | 2026-05-26 |  |  |  | Propuesta compras: | Ingenieria basica Rodete | Generación OC Rodete OT 4340 ,Propuesta compras: | 2026-05-25 | 2026-05-26 | Baja | 1 | Tarea Terminada
1215166329102057 | 2026-05-27 13:24 | 2026-06-10 21:46 | 2026-06-10 21:46 | propuesta Corte Laser OT 4340 |  | hugo isla martinez | hugo.isla@zitron.com | 2026-08-05 | 2026-08-06 |  |  |  | Propuesta compras: | check planos | Propuesta compras:,Generación OC materiales corte Laser OT 4340 | 2026-08-05 | 2026-08-06 | Baja | 1 | Tarea Terminada
1215165982719434 | 2026-05-27 13:24 | 2026-06-10 21:46 | 2026-06-10 21:46 | Propuesta Corte plasma OT 4340 |  | hugo isla martinez | hugo.isla@zitron.com | 2026-08-05 | 2026-08-06 |  |  |  | Propuesta compras: | check planos | Generación OC Corte Plasma OT 4340 | 2026-08-05 | 2026-08-06 | Baja | 1 | Tarea Terminada
1215165982719446 | 2026-05-27 13:24 |  | 2026-06-12 17:19 | Propuesta Mecanizado OT 4340 |  | hugo isla martinez | hugo.isla@zitron.com | 2026-08-05 | 2026-08-06 |  |  |  | Propuesta compras: | check planos | Generación OC Mecanizado OT 4340 | 2026-08-05 | 2026-08-06 | Baja | 0 | Tarea en curso
1215166329128114 | 2026-05-27 13:24 | 2026-06-10 21:47 | 2026-06-10 21:47 | Propuesta Fabricación externa OT 4340 |  | hugo isla martinez | hugo.isla@zitron.com | 2026-08-05 | 2026-08-06 |  |  |  | Propuesta compras: | check planos | Generacion OC Fabricación Externa OT 4340 | 2026-08-05 | 2026-08-06 | Baja | 1 | Tarea Terminada
1215137857526530 | 2026-05-27 13:24 |  | 2026-06-11 17:41 | Compras: | Fabricación Ventilador 50001557 | [6 empty] | 50001557 - ATACAMA KOZAN |  | Alabe - OT 4340,rodete OT 4340,Motor OT 4340,Materiales corte Laser OT 4340 | [5 empty] | Tarea en curso
1215166243111754 | 2026-05-27 13:24 | 2026-06-09 16:10 | 2026-06-09 16:10 | Alabe - OT 4340 |  | Eliana | ecarico@zitron.com | 2026-05-27 | 2026-10-29 |  |  |  | Compras: | Generación OC Alabe OT 4340,Fabricación Alabe OT 4340 | Compras: | 2026-05-27 | 2026-10-29 | Baja | 1 | Tarea Terminada
1215166041639450 | 2026-05-27 13:24 | 2026-06-09 15:12 | 2026-06-09 15:12 | Generación OC Alabe OT 4340 |  | Eliana | ecarico@zitron.com | 2026-05-27 | 2026-05-28 |  |  |  | Alabe - OT 4340 | propuesta alabes OT 4340 | Alabe - OT 4340,Fabricación Alabe OT 4340 |  |  | Baja | 0 | Tarea sin iniciar
1215166041639470 | 2026-05-27 13:24 | 2026-06-09 16:10 | 2026-06-09 16:10 | Fabricación Alabe OT 4340 |  | Eliana | ecarico@zitron.com | 2026-05-29 | 2026-10-29 |  |  |  | Alabe - OT 4340 | Generación OC Alabe OT 4340 | Alabe - OT 4340,Recepcion Alabe |  |  | Baja | 0 | Tarea sin iniciar
1215166329218721 | 2026-05-27 13:24 | 2026-06-11 17:41 | 2026-06-11 17:41 | rodete OT 4340 |  | Eliana | ecarico@zitron.com | 2026-05-27 | 2026-07-16 |  |  |  | Compras: | Generación OC Rodete OT 4340 ,Fabricación Rodete OT 4340 | Compras: | 2026-05-27 | 2026-07-16 | Baja | 1 | Tarea Terminada
1215166329218738 | 2026-05-27 13:24 | 2026-06-11 17:40 | 2026-06-11 17:40 | Generación OC Rodete OT 4340 |  | Eliana | ecarico@zitron.com | 2026-05-27 | 2026-05-28 |  |  |  | rodete OT 4340 | propuesta nucleo rodete OT 4340 | rodete OT 4340,Fabricación Rodete OT 4340 |  |  | Baja | 0 | Tarea sin iniciar
1215166243290478 | 2026-05-27 13:24 | 2026-06-11 17:40 | 2026-06-11 17:40 | Fabricación Rodete OT 4340 |  | Eliana | ecarico@zitron.com | 2026-05-29 | 2026-07-16 |  |  |  | rodete OT 4340 | Generación OC Rodete OT 4340 | rodete OT 4340,Recepcion Rodete |  |  | Baja | 0 | Tarea sin iniciar
1215166433395167 | 2026-05-27 13:24 | 2026-06-09 16:10 | 2026-06-09 16:10 | Motor OT 4340 |  | Eliana | ecarico@zitron.com | 2026-05-19 | 2026-09-25 |  |  |  | Compras: | Generación OC motor OT 4340,Fabricación motor OT 4340,Planos motor proveedor OT 4340 | Compras: | 2026-05-19 | 2026-09-25 | Baja | 1 | Tarea Terminada
1215166433395184 | 2026-05-27 13:24 | 2026-06-09 15:12 | 2026-06-09 15:12 | Generación OC motor OT 4340 |  | Eliana | ecarico@zitron.com | 2026-05-19 | 2026-06-04 |  |  |  | Motor OT 4340 | propuesta motor OT 4340 | Motor OT 4340,Fabricación motor OT 4340,Planos motor proveedor OT 4340 |  |  | Baja | 0 | Tarea sin iniciar
1215166329227522 | 2026-05-27 13:24 | 2026-06-09 16:10 | 2026-06-09 16:10 | Fabricación motor OT 4340 |  | Eliana | ecarico@zitron.com | 2026-06-05 | 2026-09-25 |  |  |  | Motor OT 4340 | Generación OC motor OT 4340 | Motor OT 4340,Recepcion motor |  |  | Baja | 0 | Tarea sin iniciar
1215166329227542 | 2026-05-27 13:24 | 2026-06-09 16:10 | 2026-06-09 16:10 | Planos motor proveedor OT 4340 |  | Eliana | ecarico@zitron.com | 2026-06-05 | 2026-07-14 |  |  |  | Motor OT 4340 | Generación OC motor OT 4340 | OT 4340 - JZR 6-18.5/2 + 2FAR 60/100 + BASTIDOR,Motor OT 4340 |  |  | Baja | 0 | Tarea sin iniciar
1215165982829078 | 2026-05-27 13:24 | 2026-06-11 12:47 | 2026-06-11 12:47 | Materiales corte Laser OT 4340 |  | Yerlia Ayleen Castillo Diaz | yerlia.castillo@zitron.com | 2026-08-07 | 2026-08-19 |  |  |  | Compras: | Fabricacion Corte Laser OT 4340,Generación OC materiales corte Laser OT 4340 | Compras: | 2026-08-07 | 2026-08-19 | Baja | 1 | Tarea Terminada
1215166433428453 | 2026-05-27 13:24 | 2026-06-11 12:47 | 2026-06-11 12:47 | Generación OC materiales corte Laser OT 4340 |  | Yerlia Ayleen Castillo Diaz | yerlia.castillo@zitron.com | 2026-08-07 | 2026-08-10 |  |  |  | Materiales corte Laser OT 4340 | propuesta Corte Laser OT 4340 | Fabricacion Corte Laser OT 4340,Materiales corte Laser OT 4340 |  |  | Baja | 0 | Tarea sin iniciar
1215166041659706 | 2026-05-27 13:24 | 2026-06-11 12:47 | 2026-06-11 12:47 | Fabricacion Corte Laser OT 4340 |  | Yerlia Ayleen Castillo Diaz | yerlia.castillo@zitron.com | 2026-08-11 | 2026-08-19 |  |  |  | Materiales corte Laser OT 4340 | Generación OC materiales corte Laser OT 4340 | Recepcion materiales corte laser,Materiales corte Laser OT 4340 |  |  | Baja | 0 | Tarea sin iniciar
1215166041659726 | 2026-05-27 13:24 | 2026-06-11 12:47 | 2026-06-11 12:47 | Materiales Corte Plasma OT 4340 |  | Yerlia Ayleen Castillo Diaz | yerlia.castillo@zitron.com | 2026-08-07 | 2026-08-19 |  |  |  | Compras: | Generación OC Corte Plasma OT 4340,Fabricación Corte Plasma OT 4340 |  | 2026-08-07 | 2026-08-19 | Baja | 1 | Tarea Terminada
1215166243334496 | 2026-05-27 13:24 | 2026-06-11 12:46 | 2026-06-11 12:46 | Generación OC Corte Plasma OT 4340 |  | Yerlia Ayleen Castillo Diaz | yerlia.castillo@zitron.com | 2026-08-07 | 2026-08-10 |  |  |  | Materiales Corte Plasma OT 4340 | Propuesta Corte plasma OT 4340 | Materiales Corte Plasma OT 4340,Fabricación Corte Plasma OT 4340
1215166243334513 | 2026-05-27 13:24 | 2026-06-11 12:47 | 2026-06-11 12:47 | Fabricación Corte Plasma OT 4340 |  | Yerlia Ayleen Castillo Diaz | yerlia.castillo@zitron.com | 2026-08-11 | 2026-08-19 |  |  |  | Materiales Corte Plasma OT 4340 | Generación OC Corte Plasma OT 4340 | Recepcion Materiales corte plasma,Materiales Corte Plasma OT 4340
1215166243334594 | 2026-05-27 13:24 |  | 2026-06-12 20:32 | Fabricación Externa OT 4340 |  | Rosemary Singh | rosemary.singh@zitron.com | 2026-08-07 | 2026-09-16 |  |  |  | Compras: | Fabricación estructura proveedor externo OT 4340,Generacion OC Fabricación Externa OT 4340 |  | 2026-08-07 | 2026-09-16 | Baja | 0 | Tarea sin iniciar
1215166243334606 | 2026-05-27 13:24 |  | 2026-06-10 21:47 | Generacion OC Fabricación Externa OT 4340 |  | Rosemary Singh | rosemary.singh@zitron.com | 2026-08-07 | 2026-08-17 |  |  |  | Fabricación Externa OT 4340 | Propuesta Fabricación externa OT 4340 | Fabricación estructura proveedor externo OT 4340,Fabricación Externa OT 4340
1215165982859560 | 2026-05-27 13:24 |  | 2026-05-27 19:50 | Fabricación estructura proveedor externo OT 4340 |  | Rosemary Singh | rosemary.singh@zitron.com | 2026-08-18 | 2026-09-15 |  |  |  | Fabricación Externa OT 4340 | Generacion OC Fabricación Externa OT 4340 | Fabricación Externa OT 4340,Control de calidad fabricación externa OT 4340,Recepcion fabricación externa
1215165982859577 | 2026-05-27 13:24 |  | 2026-05-27 19:50 | Control de calidad fabricación externa OT 4340 |  | Nicolás López | nicolas.lopez@zitron.com | 2026-09-16 | 2026-09-16 |  |  |  | Fabricación Externa OT 4340 | Fabricación estructura proveedor externo OT 4340
1215165982859589 | 2026-05-27 13:24 |  | 2026-05-27 19:49 | Mecanizado OT 4340 |  | Yerlia Ayleen Castillo Diaz | yerlia.castillo@zitron.com | 2026-08-07 | 2026-08-19 |  |  |  | Compras: | Fabricación Mecanizado OT 4340,Generación OC Mecanizado OT 4340 |  | 2026-08-07 | 2026-08-19 | Baja | 0 | Tarea sin iniciar
1215166433442059 | 2026-05-27 13:24 |  | 2026-05-27 19:50 | Generación OC Mecanizado OT 4340 |  | Yerlia Ayleen Castillo Diaz | yerlia.castillo@zitron.com | 2026-08-07 | 2026-08-10 |  |  |  | Mecanizado OT 4340 | Propuesta Mecanizado OT 4340 | Fabricación Mecanizado OT 4340,Mecanizado OT 4340
1215166243346004 | 2026-05-27 13:24 |  | 2026-05-27 19:50 | Fabricación Mecanizado OT 4340 |  | Yerlia Ayleen Castillo Diaz | yerlia.castillo@zitron.com | 2026-08-11 | 2026-08-19 |  |  |  | Mecanizado OT 4340 | Generación OC Mecanizado OT 4340 | Recepcion mecanizado,Mecanizado OT 4340
1215166243396278 | 2026-05-27 13:24 |  | 2026-06-09 18:14 | Ingenieria y diseñoo: | Fabricación Ventilador 50001557 | [6 empty] | 50001557 - ATACAMA KOZAN |  | Planos definitivos,Planos preliminar | [5 empty] | Tarea en curso
1215166243396290 | 2026-05-27 13:24 | 2026-06-08 17:26 | 2026-06-12 04:56 | Planos preliminar |  | Hernan Roberto Gutierrez Barrientos | hgutierrez@zitron.com | 2026-05-25 | 2026-06-11 |  |  |  | Ingenieria y diseñoo: | OT 4340 - JZR 6-18.5/2 + 2FAR 60/100 + BASTIDOR | Ingenieria y diseñoo: | 2026-05-25 | 2026-06-11 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1215166433496869 | 2026-05-27 13:24 | 2026-06-08 17:26 | 2026-06-08 17:26 | OT 4340 - JZR 6-18.5/2 + 2FAR 60/100 + BASTIDOR |  | Hernan Roberto Gutierrez Barrientos | hgutierrez@zitron.com | 2026-05-25 | 2026-06-11 |  |  |  | Planos preliminar | Ingenieria Detalle | OT 4340 - JZR 6-18.5/2 + 2FAR 60/100 + BASTIDOR,Planos preliminar
1215166041791429 | 2026-05-27 13:24 | 2026-06-09 18:14 | 2026-06-09 18:14 | Planos definitivos |  | Hernan Roberto Gutierrez Barrientos | hgutierrez@zitron.com | 2026-07-15 | 2026-08-03 |  |  |  | Ingenieria y diseñoo: | OT 4340 - JZR 6-18.5/2 + 2FAR 60/100 + BASTIDOR | Ingenieria y diseñoo: | 2026-07-15 | 2026-08-03 | Baja | 1 | Tarea Terminada
1215166041791446 | 2026-05-27 13:24 | 2026-06-09 18:14 | 2026-06-09 18:14 | OT 4340 - JZR 6-18.5/2 + 2FAR 60/100 + BASTIDOR |  | Hernan Roberto Gutierrez Barrientos | hgutierrez@zitron.com | 2026-07-15 | 2026-08-03 |  |  |  | Planos definitivos | OT 4340 - JZR 6-18.5/2 + 2FAR 60/100 + BASTIDOR,Planos motor proveedor OT 4340 | Planos definitivos,OT 4340 - JZR 6-18.5/2 + 2FAR 60/100 + BASTIDOR
1215165982964919 | 2026-05-27 13:24 | 2026-06-09 18:14 | 2026-06-09 18:14 | check planos |  | Hernan Roberto Gutierrez Barrientos | hgutierrez@zitron.com | 2026-08-04 | 2026-08-04 |  |  |  | Ingenieria y diseñoo: | OT 4340 - JZR 6-18.5/2 + 2FAR 60/100 + BASTIDOR | Propuesta Mecanizado OT 4340,Propuesta Fabricación externa OT 4340,propuesta Corte Laser OT 4340,Propuesta Corte plasma OT 4340,OT 4340 - JZR 6-18.5/2 + 2FAR 60/100 + BASTIDOR,OT 4335 - ZVN 1-7-37/2 + TOB + REJ,OT 4340 - JZR 6-18.5/2 + 2FAR 60/100 + BASTIDOR,OT 4340 - JZR 6-18.5/2 + 2FAR 60/100 + BASTIDOR,OT 4340 - JZR 6-18.5/2 + 2FAR 60/100 + BASTIDOR | 2026-08-04 | 2026-08-04 | Baja | 1 | Tarea Terminada
1215166243476961 | 2026-05-27 13:24 | 2026-06-09 18:14 | 2026-06-09 18:14 | OT 4340 - JZR 6-18.5/2 + 2FAR 60/100 + BASTIDOR |  | Hernan Roberto Gutierrez Barrientos | hgutierrez@zitron.com | 2026-08-04 | 2026-08-04 |  |  |  | check planos | OT 4340 - JZR 6-18.5/2 + 2FAR 60/100 + BASTIDOR | check planos
1215165982983044 | 2026-05-27 13:24 |  | 2026-05-27 14:51 | check pruebas FAT |  | Francisca González Cornejo | francisca.gonzalez@zitron.com | 2026-11-05 | 2026-11-05 |  |  |  | Ingenieria y diseñoo: | OT 4340 - JZR 6-18.5/2 + 2FAR 60/100 + BASTIDOR |  | 2026-11-05 | 2026-11-05 | Baja | 0 | Tarea sin iniciar
1215165982983056 | 2026-05-27 13:24 |  | 2026-05-27 14:51 | OT 4340 - JZR 6-18.5/2 + 2FAR 60/100 + BASTIDOR |  | Francisca González Cornejo | francisca.gonzalez@zitron.com | 2026-11-05 | 2026-11-05 |  |  |  | check pruebas FAT | OT 4335 - ZVN 1-7-37/2 + TOB + REJ | check pruebas FAT,OT 4335 - ZVN 1-7-37/2 + TOB + REJ
1215165983005052 | 2026-05-27 13:24 |  | 2026-05-27 14:13 | Bodega: | Fabricación Ventilador 50001557 | [6 empty] | 50001557 - ATACAMA KOZAN |  | Recepcion materiales corte laser,Control de calidad corte laser
1215165983005064 | 2026-05-27 13:24 |  | 2026-06-11 12:47 | Recepcion materiales corte laser |  | Victor Muñoz | victor.munoz@zitron.com | 2026-08-20 | 2026-08-21 |  |  |  | Bodega: | Fabricacion Corte Laser OT 4340 | Bodega:,Control de calidad corte laser | 2026-08-20 | 2026-08-21 | Baja | 0 | Tarea en curso
1215166329404944 | 2026-05-27 13:24 |  | 2026-05-27 14:53 | Control de calidad corte laser |  | Nicolás López | nicolas.lopez@zitron.com | 2026-08-24 | 2026-08-25 |  |  |  | Bodega: | Recepcion Materiales corte plasma,Recepcion materiales corte laser | Bodega:,OT 4340 - JZR 6-18.5/2 + 2FAR 60/100 + BASTIDOR | 2026-08-24 | 2026-08-25 | Baja | 0 | Tarea sin iniciar
1215166041891869 | 2026-05-27 13:24 |  | 2026-06-11 12:47 | Recepcion Materiales corte plasma |  | Victor Muñoz | victor.munoz@zitron.com | 2026-08-20 | 2026-08-21 |  |  |  | Bodega: | Fabricación Corte Plasma OT 4340 | Control de calidad corte laser ,Control de calidad Corte plasma | 2026-08-20 | 2026-08-21 | Baja | 0 | Tarea en curso
1215166041891891 | 2026-05-27 13:24 |  | 2026-05-27 14:53 | Control de calidad Corte plasma |  | Nicolás López | nicolas.lopez@zitron.com | 2026-08-24 | 2026-08-25 |  |  |  | Bodega: | Recepcion Materiales corte plasma | OT 4340 - JZR 6-18.5/2 + 2FAR 60/100 + BASTIDOR | 2026-08-24 | 2026-08-25 | Baja | 0 | Tarea sin iniciar
1215165982799201 | 2026-05-27 13:24 |  | 2026-05-27 14:53 | Recepcion mecanizado |  | Victor Muñoz | victor.munoz@zitron.com | 2026-08-20 | 2026-08-21 |  |  |  | Bodega: | Fabricación Mecanizado OT 4340 | Control de calidad Mecanizado | 2026-08-20 | 2026-08-21 | Baja | 0 | Tarea sin iniciar
1215166243533900 | 2026-05-27 13:24 |  | 2026-05-27 14:53 | Control de calidad Mecanizado |  | Nicolás López | nicolas.lopez@zitron.com | 2026-08-24 | 2026-08-25 |  |  |  | Bodega: | Recepcion mecanizado | OT 4340 - JZR 6-18.5/2 + 2FAR 60/100 + BASTIDOR | 2026-08-24 | 2026-08-25 | Baja | 0 | Tarea sin iniciar
1215166243533917 | 2026-05-27 13:24 |  | 2026-05-27 14:25 | Caldereria: | Fabricación Ventilador 50001557 | [6 empty] | 50001557 - ATACAMA KOZAN |  | Control de calidad Armado,Armado,Preparación Materiales
1215166433625222 | 2026-05-27 13:24 |  | 2026-06-11 21:52 | Preparación Materiales |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-08-26 | 2026-09-03 |  |  |  | Caldereria: | OT 4340 - JZR 6-18.5/2 + 2FAR 60/100 + BASTIDOR,OT2 4232 ZVN 1-9-86/2 | Caldereria: | 2026-08-26 | 2026-09-03 | Baja | 0 | Tarea sin iniciar
1215166433625244 | 2026-05-27 13:24 |  | 2026-05-27 14:54 | OT 4340 - JZR 6-18.5/2 + 2FAR 60/100 + BASTIDOR |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-08-26 | 2026-09-03 |  |  |  | Preparación Materiales | Control de calidad Mecanizado,Control de calidad Corte plasma,Control de calidad corte laser | Preparación Materiales,OT 4340 - JZR 6-18.5/2 + 2FAR 60/100 + BASTIDOR
1215166243563189 | 2026-05-27 13:25 |  | 2026-06-11 22:07 | Armado |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-09-04 | 2026-09-08 |  |  |  | Caldereria: | OT 4340 - JZR 6-18.5/2 + 2FAR 60/100 + BASTIDOR | Caldereria: | 2026-09-04 | 2026-09-08 | Baja | 0 | Tarea sin iniciar
1215166329517772 | 2026-05-27 13:25 |  | 2026-06-09 18:14 | OT 4340 - JZR 6-18.5/2 + 2FAR 60/100 + BASTIDOR |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-09-04 | 2026-09-08 |  |  |  | Armado | OT 4340 - JZR 6-18.5/2 + 2FAR 60/100 + BASTIDOR,check planos | OT 4340 - JZR 6-18.5/2 + 2FAR 60/100 + BASTIDOR,Armado
1215166041950163 | 2026-05-27 13:25 |  | 2026-05-27 14:54 | Control de calidad Armado |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-09-09 | 2026-09-10 |  |  |  | Caldereria: | OT 4340 - JZR 6-18.5/2 + 2FAR 60/100 + BASTIDOR | Caldereria: | 2026-09-09 | 2026-09-10 | Baja | 0 | Tarea sin iniciar
1215166041950180 | 2026-05-27 13:25 |  | 2026-06-09 18:14 | OT 4340 - JZR 6-18.5/2 + 2FAR 60/100 + BASTIDOR |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-09-09 | 2026-09-10 |  |  |  | Control de calidad Armado | OT 4340 - JZR 6-18.5/2 + 2FAR 60/100 + BASTIDOR,check planos | Control de calidad Armado,OT 4340 - JZR 6-18.5/2 + 2FAR 60/100 + BASTIDOR
1215165983080450 | 2026-05-27 13:25 |  | 2026-05-27 14:27 | Bodega: | Fabricación Ventilador 50001557 | [6 empty] | 50001557 - ATACAMA KOZAN |  | Recepcion Rodete,Recepcion Alabe,Recepcion motor
1215166329573409 | 2026-05-27 13:25 |  | 2026-06-11 17:41 | Recepcion Rodete |  | Victor Muñoz | victor.munoz@zitron.com | 2026-07-17 | 2026-07-20 |  |  |  | Bodega: | Fabricación Rodete OT 4340 | OT 4340 - JZR 6-18.5/2 + 2FAR 60/100 + BASTIDOR,Bodega: | 2026-07-17 | 2026-07-20 | Baja | 0 | Tarea en curso
1215166329573431 | 2026-05-27 13:25 |  | 2026-06-09 16:10 | Recepcion Alabe |  | Victor Muñoz | victor.munoz@zitron.com | 2026-10-30 | 2026-10-30 |  |  |  | Bodega: | Fabricación Alabe OT 4340 | OT 4335 - ZVN 1-7-37/2 + TOB + REJ,Bodega: | 2026-10-30 | 2026-10-30 | Alta | 0 | Tarea en curso
1215166433753017 | 2026-05-27 13:25 |  | 2026-06-09 16:10 | Recepcion motor |  | Victor Muñoz | victor.munoz@zitron.com | 2026-09-28 | 2026-09-28 |  |  |  | Bodega: | Fabricación motor OT 4340 | Bodega:,OT 4340 - JZR 6-18.5/2 + 2FAR 60/100 + BASTIDOR | 2026-09-28 | 2026-09-28 | Baja | 0 | Tarea en curso
1215166329638303 | 2026-05-27 13:25 |  | 2026-05-27 14:54 | Recepcion fabricación externa |  | Victor Muñoz | victor.munoz@zitron.com | 2026-09-17 | 2026-09-17 |  |  |  | Bodega: | Fabricación estructura proveedor externo OT 4340 | Revestimiento,OT 4340 - JZR 6-18.5/2 + 2FAR 60/100 + BASTIDOR | 2026-09-17 | 2026-09-17 | Baja | 0 | Tarea sin iniciar
1215166243719413 | 2026-05-27 13:25 |  | 2026-05-27 14:31 | Montaje: | Fabricación Ventilador 50001557 | [6 empty] | 50001557 - ATACAMA KOZAN |  | Montaje motor,Revestimiento,Montaje Alabe,Montaje Rodete,Pruebas FAT,RE-PINTADO
1215166243719425 | 2026-05-27 13:25 |  | 2026-05-27 14:54 | Revestimiento |  | benjamin.bustos@zitron.com | benjamin.bustos@zitron.com | 2026-09-11 | 2026-09-30 |  |  |  | Montaje: | Recepcion fabricación externa ,OT 4340 - JZR 6-18.5/2 + 2FAR 60/100 + BASTIDOR | Montaje: | 2026-09-11 | 2026-09-30 | Baja | 0 | Tarea sin iniciar
1215166243721553 | 2026-05-27 13:25 |  | 2026-05-27 14:54 | OT 4340 - JZR 6-18.5/2 + 2FAR 60/100 + BASTIDOR |  | benjamin.bustos@zitron.com | benjamin.bustos@zitron.com | 2026-09-11 | 2026-09-30 |  |  |  | Revestimiento | OT 4340 - JZR 6-18.5/2 + 2FAR 60/100 + BASTIDOR,Recepcion fabricación externa | Revestimiento
1215166042063677 | 2026-05-27 13:25 |  | 2026-05-27 14:54 | Montaje motor |  | benjamin.bustos@zitron.com | benjamin.bustos@zitron.com | 2026-10-01 | 2026-10-02 |  |  |  | Montaje: | OT 4340 - JZR 6-18.5/2 + 2FAR 60/100 + BASTIDOR | Montaje: | 2026-10-01 | 2026-10-02 | Baja | 0 | Tarea sin iniciar
1215166433822992 | 2026-05-27 13:25 |  | 2026-06-09 18:14 | OT 4340 - JZR 6-18.5/2 + 2FAR 60/100 + BASTIDOR |  | benjamin.bustos@zitron.com | benjamin.bustos@zitron.com | 2026-10-01 | 2026-10-02 |  |  |  | Montaje motor | OT 4340 - JZR 6-18.5/2 + 2FAR 60/100 + BASTIDOR,Recepcion motor,check planos | OT 4335 - ZVN 1-7-37/2 + TOB + REJ,Montaje motor
1215166243741268 | 2026-05-27 13:25 |  | 2026-05-27 14:55 | Montaje Alabe |  | benjamin.bustos@zitron.com | benjamin.bustos@zitron.com | 2026-11-02 | 2026-11-02 |  |  |  | Montaje: | OT 4335 - ZVN 1-7-37/2 + TOB + REJ | Montaje: | 2026-11-02 | 2026-11-02 | Baja | 0 | Tarea sin iniciar
1215166243741285 | 2026-05-27 13:25 |  | 2026-06-09 18:14 | OT 4335 - ZVN 1-7-37/2 + TOB + REJ |  | benjamin.bustos@zitron.com | benjamin.bustos@zitron.com | 2026-11-02 | 2026-11-02 |  |  |  | Montaje Alabe | Recepcion Alabe,check planos | Montaje Alabe,OT 4340 - JZR 6-18.5/2 + 2FAR 60/100 + BASTIDOR
1215165983174459 | 2026-05-27 13:25 |  | 2026-05-27 14:55 | Montaje Rodete |  | benjamin.bustos@zitron.com | benjamin.bustos@zitron.com | 2026-11-03 | 2026-11-03 |  |  |  | Montaje: | OT 4340 - JZR 6-18.5/2 + 2FAR 60/100 + BASTIDOR | Montaje: | 2026-11-03 | 2026-11-03 | Baja | 0 | Tarea sin iniciar
1215166243750526 | 2026-05-27 13:25 |  | 2026-06-09 18:14 | OT 4340 - JZR 6-18.5/2 + 2FAR 60/100 + BASTIDOR |  | benjamin.bustos@zitron.com | benjamin.bustos@zitron.com | 2026-11-03 | 2026-11-03 |  |  |  | Montaje Rodete | check planos,OT 4335 - ZVN 1-7-37/2 + TOB + REJ,Recepcion Rodete | Montaje Rodete,OT 4340 - JZR 6-18.5/2 + 2FAR 60/100 + BASTIDOR
1215166243821346 | 2026-05-27 13:25 |  | 2026-05-27 14:55 | Pruebas FAT |  | benjamin.bustos@zitron.com | benjamin.bustos@zitron.com | 2026-11-04 | 2026-11-04 |  |  |  | Montaje: | OT 4335 - ZVN 1-7-37/2 + TOB + REJ | Montaje: | 2026-11-04 | 2026-11-04 | Baja | 0 | Tarea sin iniciar
1215166323852710 | 2026-05-27 13:25 |  | 2026-05-27 14:55 | OT 4335 - ZVN 1-7-37/2 + TOB + REJ |  | benjamin.bustos@zitron.com | benjamin.bustos@zitron.com | 2026-11-04 | 2026-11-04 |  |  |  | Pruebas FAT | OT 4340 - JZR 6-18.5/2 + 2FAR 60/100 + BASTIDOR | Pruebas FAT,OT 4340 - JZR 6-18.5/2 + 2FAR 60/100 + BASTIDOR
1215166042129881 | 2026-05-27 13:25 |  | 2026-05-27 14:55 | RE-PINTADO |  | benjamin.bustos@zitron.com | benjamin.bustos@zitron.com | 2026-11-06 | 2026-11-06 |  |  |  | Montaje: | OT 4335 - ZVN 1-7-37/2 + TOB + REJ | Coordinacion Entrega con Cliente,Montaje: | 2026-11-06 | 2026-11-06 | Baja | 0 | Tarea sin iniciar
1215166433909056 | 2026-05-27 13:25 |  | 2026-05-27 14:55 | OT 4335 - ZVN 1-7-37/2 + TOB + REJ |  | benjamin.bustos@zitron.com | benjamin.bustos@zitron.com | 2026-11-06 | 2026-11-06 |  |  |  | RE-PINTADO | OT 4340 - JZR 6-18.5/2 + 2FAR 60/100 + BASTIDOR | OT 4335 - ZVN 1-7-37/2 + TOB + REJ,RE-PINTADO
1215166243860810 | 2026-05-27 13:25 |  | 2026-05-27 14:33 | Logistica: | Fabricación Ventilador 50001557 | [6 empty] | 50001557 - ATACAMA KOZAN |  | Coordinacion Entrega con Cliente,Embalaje,PACKING LIST,Despacho
1215166243860822 | 2026-05-27 13:25 |  | 2026-05-27 14:55 | Coordinacion Entrega con Cliente |  | Karin Pinto | kpinto@zitron.com | 2026-11-09 | 2026-11-09 |  |  |  | Logistica: | OT 4335 - ZVN 1-7-37/2 + TOB + REJ,RE-PINTADO | Logistica: | 2026-11-09 | 2026-11-09 | Baja | 0 | Tarea sin iniciar
1215166042182264 | 2026-05-27 13:25 |  | 2026-05-27 14:55 | OT 4335 - ZVN 1-7-37/2 + TOB + REJ |  | Karin Pinto | kpinto@zitron.com | 2026-11-09 | 2026-11-09 |  |  |  | Coordinacion Entrega con Cliente | OT 4335 - ZVN 1-7-37/2 + TOB + REJ | Coordinacion Entrega con Cliente,OT 4335 - ZVN 1-7-37/2 + TOB + REJ
1215166042241854 | 2026-05-27 13:25 |  | 2026-05-27 14:55 | Embalaje |  | benjamin.bustos@zitron.com | benjamin.bustos@zitron.com | 2026-11-10 | 2026-11-10 |  |  |  | Logistica: | OT 4335 - ZVN 1-7-37/2 + TOB + REJ | Logistica: | 2026-11-10 | 2026-11-10 | Baja | 0 | Tarea sin iniciar
1215166042241871 | 2026-05-27 13:25 |  | 2026-05-27 14:55 | OT 4335 - ZVN 1-7-37/2 + TOB + REJ |  | benjamin.bustos@zitron.com | benjamin.bustos@zitron.com | 2026-11-10 | 2026-11-10 |  |  |  | Embalaje | OT 4335 - ZVN 1-7-37/2 + TOB + REJ | Embalaje,OT 4335 - ZVN 1-7-37/2 + TOB + REJ
1215166244019141 | 2026-05-27 13:25 |  | 2026-05-27 14:55 | PACKING LIST |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-11-11 | 2026-11-11 |  |  |  | Logistica: | OT 4335 - ZVN 1-7-37/2 + TOB + REJ | Logistica: | 2026-11-11 | 2026-11-11 | Baja | 0 | Tarea sin iniciar
1215166329951799 | 2026-05-27 13:25 |  | 2026-05-27 14:55 | OT 4335 - ZVN 1-7-37/2 + TOB + REJ |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-11-11 | 2026-11-11 |  |  |  | PACKING LIST | OT 4335 - ZVN 1-7-37/2 + TOB + REJ | OT1 4335 - ZVN 1-7-37/2 + TOB + REJ,Planos Preliminar,PACKING LIST
1215166324086107 | 2026-05-27 13:25 |  | 2026-05-27 14:56 | Despacho |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-11-12 | 2026-11-12 |  |  |  | Logistica: | OT1 4335 - ZVN 1-7-37/2 + TOB + REJ | Gestion,Logistica:,Costos | 2026-11-12 | 2026-11-12 | Baja | 0 | Tarea sin iniciar
1215166324086124 | 2026-05-27 13:25 |  | 2026-05-27 14:56 | OT1 4335 - ZVN 1-7-37/2 + TOB + REJ |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-11-12 | 2026-11-12 |  |  |  | Despacho | OT 4335 - ZVN 1-7-37/2 + TOB + REJ | Despacho
1215166244122107 | 2026-05-27 13:26 |  | 2026-05-27 14:34 | Cierre proyecto: | Fabricación Ventilador 50001557 | [6 empty] | 50001557 - ATACAMA KOZAN |  | Gestion,Costos
1215166244122119 | 2026-05-27 13:26 |  | 2026-05-27 14:56 | Gestion |  | Nicolás | nicolas.tello@zitron.com | 2026-11-13 | 2026-11-23 |  |  |  | Cierre proyecto: | Despacho | Cierre proyecto: | 2026-11-13 | 2026-11-23 | Baja | 0 | Tarea sin iniciar
1215166324172848 | 2026-05-27 13:26 |  | 2026-05-27 14:56 | Costos |  | Francisca Alejandra Ramos Aravales | francisca@zitron.com | 2026-11-13 | 2026-11-23 |  |  |  | Cierre proyecto: | Despacho,Analisis de costeo | Cierre proyecto: | 2026-11-13 | 2026-11-23 | Baja | 0 | Tarea sin iniciar