## 50001466 - ZITRON PERU (PODEROS
50001466 - ZITRON PERU (PODEROSA) | [6 empty] | Powered by
Task ID | Created At | Completed At | Last Modified | Name | Section/Column | Assignee | Assignee Email | Start Date | Due Date | Tags | Notes | Projects | Parent task | Blocked By (Dependencies) | Blocking (Dependencies) | inicio | Entrega | Prioridad | Avance Tarea | Estatus
1213997266064438 | 2026-04-10 13:14 | 2026-04-16 14:14 | 2026-05-16 02:28 | Kick Off meeting: | ZVN 1-10-126/2 | [6 empty] | 50001466 - ZITRON PERU (PODEROSA)
1214005097289253 | 2026-04-10 13:14 | 2026-04-16 14:14 | 2026-04-21 21:01 | Definición Jefe de proyecto |  | Francisca Alejandra Ramos Aravales | francisca@zitron.com |  | 2026-04-14 |  | Francisca Ramos |  | Kick Off meeting: |  |  | 2026-04-14 | 2026-04-14 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1214005097381913 | 2026-04-10 13:14 | 2026-04-16 14:13 | 2026-04-16 14:30 | Apertura pedido |  | Francisca Alejandra Ramos Aravales | francisca@zitron.com |  | 2026-04-14 |  | Para el pedido 1466 se deben suministrar 5 unidades ZVN 1-10-126/2 para Zitron Perú (Cía. Minera Poderosa): Fabricación / Planos: · O/4302; Ventilador ZVN 1-10-126/2 con motor WEG. · Alcance: Tobera + Rejilla + Carcasa Selección de Rodete: Rodete de placas s/plano 3073.00 Alabe s/ plano 3073.01 Z8 N600 Código 300003 hgutierrez@zitron.com, tu apoyo con la definición de calaje. Tratamiento superficial estándar Zitron: Preparación de superficie: Arenado SSPC-SP10 1ª capa imprimación 60 micras Hempadur 15570 Color 12430 2ª capa intermedia 40 micras Hempathane HS 55610 Color 20450 RAL 9001 Blanco. Datos eléctricos motor: · Motor WEG 90 kW; 2 Polos; IE3 · Frame 280 · 460V, 60HZ · OC19034: 23-04-2026 · Se requiere duplicado de placas. Fecha de entrega: 30-04-2026 |  | Kick Off meeting: |  |  | 2026-04-14 | 2026-04-14 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1214005097381923 | 2026-04-10 13:14 | 2026-04-16 14:13 | 2026-05-19 15:03 | Alcance del proyecto |  | Francisca Alejandra Ramos Aravales | francisca@zitron.com |  | 2026-04-14 |  | Para el pedido 1466 se deben suministrar 5 unidades ZVN 1-10-126/2 para Zitron Perú (Cía. Minera Poderosa): Fabricación / Planos: · O/4302; Ventilador ZVN 1-10-126/2 con motor WEG. · Alcance: Tobera + Rejilla + Carcasa Selección de Rodete: Rodete de placas s/plano 3073.00 Alabe s/ plano 3073.01 Z8 N600 Código 300003 hgutierrez@zitron.com, tu apoyo con la definición de calaje. Tratamiento superficial estándar Zitron: Preparación de superficie: Arenado SSPC-SP10 1ª capa imprimación 60 micras Hempadur 15570 Color 12430 2ª capa intermedia 40 micras Hempathane HS 55610 Color 20450 RAL 9001 Blanco. Datos eléctricos motor: · Motor WEG 90 kW; 2 Polos; IE3 · Frame 280 · 460V, 60HZ · OC19034: 23-04-2026 · Se requiere duplicado de placas. |  | Kick Off meeting: |  |  | 2026-04-14 | 2026-04-14 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1214005097381933 | 2026-04-10 13:14 | 2026-04-16 14:14 | 2026-04-16 14:30 | Definición Técnica de componentes principales |  | Francisca Alejandra Ramos Aravales | francisca@zitron.com |  | 2026-04-14 |  | Selección de Rodete: Rodete de placas s/plano 3073.00 Alabe s/ plano 3073.01 Z8 N600 Código 300003 Calaje pendiente Datos eléctricos motor: Motor WEG 90 kW; 2 Polos; IE3 Frame 280 460V, 60HZ OC19034: 23-04-2026 Se requiere duplicado de placas. |  | Kick Off meeting: |  | Ingeniería Sensores,Ingenieria Basica Motor,Ingenieria basica Rodete,Ingenieria Detalle | 2026-04-14 | 2026-04-14 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1214004989966419 | 2026-04-10 13:14 | 2026-04-16 14:14 | 2026-05-14 20:04 | Plazo Contractual |  | Francisca Alejandra Ramos Aravales | francisca@zitron.com |  | 2026-04-14 |  | FECHA ENTREGA 30/04/2026 SE ACTUALIZA AL 25-05-2026 |  | Kick Off meeting: |  |  | 2026-04-14 | 2026-04-14 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1213997266064440 | 2026-04-10 13:14 | 2026-06-20 22:23 | 2026-08-29 13:20 | Ingenieria Jefe de proyecto: | ZVN 1-10-126/2 | [6 empty] | 50001466 - ZITRON PERU (PODEROSA) |  | Ingenieria Basica Motor,Ingenieria basica Rodete,Ingenieria Detalle |  |  |  |  | 1 | Tarea Terminada
1214004989966429 | 2026-04-10 13:14 | 2026-04-16 14:30 | 2026-06-19 23:22 | Ingenieria Basica Motor |  | Francisca Alejandra Ramos Aravales | francisca@zitron.com | 2026-04-15 | 2026-04-16 |  | MOTOR DE STOCK WEG - 02 POLOS - IE3 FRAME 280 |  | Ingenieria Jefe de proyecto: | Definición Técnica de componentes principales | Ingenieria Jefe de proyecto:,propuesta motor | 2026-04-15 | 2026-04-16 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1214004989968564 | 2026-04-10 13:14 | 2026-04-16 14:33 | 2026-06-19 23:22 | Ingenieria basica Rodete |  | Francisca Alejandra Ramos Aravales | francisca@zitron.com | 2026-04-15 | 2026-04-23 |  | Selección de Rodete: Rodete de placas s/plano 3073.00 Alabe s/ plano 3073.01 Z8 N600 Código 300003 hgutierrez@zitron.com, tu apoyo con la definición de calaje. |  | Ingenieria Jefe de proyecto: | Definición Técnica de componentes principales | Ingenieria Jefe de proyecto:,propuesta alabes,propuesta nucleo rodete | 2026-04-15 | 2026-04-23 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1214004989968584 | 2026-04-10 13:14 | 2026-04-20 13:42 | 2026-06-19 23:22 | Ingenieria Detalle |  | Francisca Alejandra Ramos Aravales | francisca@zitron.com | 2026-04-15 | 2026-04-23 |  |  |  | Ingenieria Jefe de proyecto: | Definición Técnica de componentes principales | Planos preliminar,Ingenieria Jefe de proyecto: | 2026-04-15 | 2026-04-23 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1213997266064450 | 2026-04-10 13:17 | 2026-04-16 14:38 | 2026-04-24 04:57 | Ingeniería Sensores |  | Francisca Alejandra Ramos Aravales | francisca@zitron.com | 2026-04-15 | 2026-04-23 |  | SISTEMA DE MONITOREO WEG MOTORSCAN 100 |  | Ingenieria Jefe de proyecto: | Definición Técnica de componentes principales | Propuesta Sensor | 2026-04-15 | 2026-04-23 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1213997266064442 | 2026-04-10 13:14 | 2026-06-22 12:10 | 2026-07-25 02:31 | Propuesta compras: | ZVN 1-10-126/2 | [6 empty] | 50001466 - ZITRON PERU (PODEROSA) |  | propuesta alabes,propuesta nucleo rodete,propuesta motor,propuesta Corte Laser |  |  |  |  | 1 | Tarea Terminada
1214005013699051 | 2026-04-10 13:14 | 2026-04-16 14:34 | 2026-04-21 04:19 | propuesta motor |  | Francisca Alejandra Ramos Aravales | francisca@zitron.com | 2026-04-17 | 2026-04-20 |  |  |  | Propuesta compras: | Ingenieria Basica Motor | Generación OC motor,Propuesta compras: | 2026-04-17 | 2026-04-20 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1214005013699071 | 2026-04-10 13:14 | 2026-04-16 14:34 | 2026-04-20 04:22 | propuesta alabes |  | Francisca Alejandra Ramos Aravales | francisca@zitron.com | 2026-04-24 | 2026-04-27 |  |  |  | Propuesta compras: | Ingenieria basica Rodete | Propuesta compras:,Generación OC Alabe - OT 4302 | 2026-04-24 | 2026-04-27 | Media | 1 | Tarea Terminada
1214004989977366 | 2026-04-10 13:14 | 2026-06-22 12:10 | 2026-07-20 14:33 | propuesta nucleo rodete |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-04-24 | 2026-04-27 |  |  |  | Propuesta compras: | Ingenieria basica Rodete | Propuesta compras:,Generación OC Rodete | 2026-04-24 | 2026-04-27 | Media | 1 | Tarea Terminada
1214005097392408 | 2026-04-10 13:14 | 2026-06-08 16:00 | 2026-07-20 14:33 | propuesta Corte Laser |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-06-26 | 2026-06-29 |  |  |  | Propuesta compras: | check planos | Generación OC materiales corte Laser - OT 4302,Propuesta compras: | 2026-06-26 | 2026-06-29 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1214005097392428 | 2026-04-10 13:14 | 2026-04-16 14:38 | 2026-04-20 04:22 | Propuesta Sensor |  | Francisca Alejandra Ramos Aravales | francisca@zitron.com | 2026-04-24 | 2026-04-27 |  | SISTEMA DE MONITOREO WEG MOTORSCAN 100 |  | Propuesta compras: | Ingeniería Sensores | Generación OC Sensor | 2026-04-24 | 2026-04-27 | Media | 1 | Tarea Terminada
1213997266064458 | 2026-04-10 13:36 | 2026-06-08 16:00 | 2026-07-20 14:33 | Propuesta Corte plasma |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-06-26 | 2026-06-29 |  |  |  | Propuesta compras: | check planos | Generación OC Corte Plasma - OT 4302 | 2026-06-26 | 2026-06-29 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1213997266064459 | 2026-04-10 13:36 | 2026-06-08 16:00 | 2026-07-20 14:33 | Propuesta Mecanizado |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-06-26 | 2026-06-29 |  |  |  | Propuesta compras: | check planos | Generación OC Mecanizado- OT 4302 | 2026-06-26 | 2026-06-29 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1213997266064464 | 2026-04-10 13:45 | 2026-06-08 16:00 | 2026-07-20 14:33 | Propuesta Fabricación externa |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-06-26 | 2026-06-29 |  |  |  | Propuesta compras: | check planos | Generacion OC Fabricación Externa- OT 4302 | 2026-06-26 | 2026-06-29 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1213997266064444 | 2026-04-10 13:14 | 2026-06-22 12:11 | 2026-07-20 10:12 | Compras: | ZVN 1-10-126/2 | [6 empty] | 50001466 - ZITRON PERU (PODEROSA) |  | Motor,Materiales corte Laser - OT 4302,Alabe- OT 4302,Sensor,rodete-OT 4302 |  |  |  |  | 1 | Tarea Terminada
1214005097392556 | 2026-04-10 13:14 | 2026-06-01 15:02 | 2026-09-01 04:18 | Alabe- OT 4302 |  | Eliana | ecarico@zitron.com | 2026-04-28 | 2026-08-31 |  |  |  | Compras: | Generación OC Alabe - OT 4302,Fabricación Alabe - OT 4302 | Compras: | 2026-04-30 | 2026-08-31 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1214005097392571 | 2026-04-10 13:14 | 2026-06-01 14:57 | 2026-06-01 14:57 | Generación OC Alabe - OT 4302 |  | Eliana | ecarico@zitron.com | 2026-04-28 | 2026-04-29 |  |  |  | Alabe- OT 4302 | propuesta alabes | Alabe- OT 4302,Fabricación Alabe - OT 4302 |  |  | Baja | 0 | Tarea sin iniciar
1214005226759171 | 2026-04-10 13:14 | 2026-06-01 15:02 | 2026-06-01 15:02 | Fabricación Alabe - OT 4302 |  | Eliana | ecarico@zitron.com | 2026-04-30 | 2026-08-31 |  |  |  | Alabe- OT 4302 | Generación OC Alabe - OT 4302 | Recepcion Alabe,Alabe- OT 4302 |  |  | Baja | 0 | Tarea sin iniciar
1214005226759189 | 2026-04-10 13:14 | 2026-06-22 12:11 | 2026-06-22 17:05 | rodete-OT 4302 |  | Eliana | ecarico@zitron.com | 2026-04-28 | 2026-06-17 |  |  |  | Compras: | Generación OC Rodete,Fabricación Rodete | Compras: | 2026-04-28 | 2026-06-17 | Alta | 1 | Tarea en curso
1214004989988431 | 2026-04-10 13:14 | 2026-06-22 17:04 | 2026-06-22 17:04 | Generación OC Rodete |  | Eliana | ecarico@zitron.com | 2026-04-28 | 2026-04-29 |  |  |  | rodete-OT 4302 | propuesta nucleo rodete | rodete-OT 4302,Fabricación Rodete |  |  | Baja | 0 | Tarea sin iniciar
1214004989988449 | 2026-04-10 13:14 | 2026-06-22 17:05 | 2026-06-22 17:05 | Fabricación Rodete |  | Eliana | ecarico@zitron.com | 2026-04-30 | 2026-06-17 |  |  |  | rodete-OT 4302 | Generación OC Rodete | rodete-OT 4302,Recepcion Rodete |  |  | Baja | 0 | Tarea sin iniciar
1214004989993788 | 2026-04-10 13:14 | 2026-04-21 19:52 | 2026-04-21 19:52 | Motor |  | Eliana | ecarico@zitron.com | 2026-04-21 | 2026-10-13 |  |  |  | Compras: | Generación OC motor,Fabricación motor,Planos motor proveedor | Compras: | 2026-04-21 | 2026-10-13 | Baja | 1 | Tarea Terminada
1214004989993803 | 2026-04-10 13:14 | 2026-04-21 19:52 | 2026-04-21 19:52 | Generación OC motor |  | Eliana | ecarico@zitron.com | 2026-04-21 | 2026-05-08 |  |  |  | Motor | propuesta motor | Motor,Fabricación motor,Planos motor proveedor |  |  | Baja | 0 | Tarea sin iniciar
1214005013706404 | 2026-04-10 13:14 | 2026-04-21 19:52 | 2026-04-21 19:52 | Fabricación motor |  | Eliana | ecarico@zitron.com | 2026-05-11 | 2026-10-13 |  |  |  | Motor | Generación OC motor | Motor,Recepcion motor |  |  | Baja | 0 | Tarea sin iniciar
1214005013706422 | 2026-04-10 13:14 | 2026-04-21 19:52 | 2026-04-21 19:52 | Planos motor proveedor |  | Eliana | ecarico@zitron.com | 2026-05-11 | 2026-06-17 |  |  |  | Motor | Generación OC motor | Motor,Planos definitivos |  |  | Baja | 0 | Tarea sin iniciar
1214005013708760 | 2026-04-10 13:14 | 2026-06-08 16:00 | 2026-07-11 04:16 | Materiales corte Laser - OT 4302 |  | Yerlia Ayleen Castillo Diaz | yerlia.castillo@zitron.com | 2026-06-30 | 2026-07-10 |  |  |  | Compras: | Generación OC materiales corte Laser - OT 4302,Fabricacion Corte Laser - OT 4302 | Compras: | 2026-06-30 | 2026-07-10 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1214005013708775 | 2026-04-10 13:14 | 2026-06-08 16:00 | 2026-06-08 16:00 | Generación OC materiales corte Laser - OT 4302 |  | Yerlia Ayleen Castillo Diaz | yerlia.castillo@zitron.com | 2026-06-30 | 2026-07-01 |  |  |  | Materiales corte Laser - OT 4302 | propuesta Corte Laser | Materiales corte Laser - OT 4302,Fabricacion Corte Laser - OT 4302 |  |  | Baja | 0 | Tarea sin iniciar
1214005226746426 | 2026-04-10 13:14 | 2026-06-08 16:00 | 2026-06-08 16:00 | Fabricacion Corte Laser - OT 4302 |  | Yerlia Ayleen Castillo Diaz | yerlia.castillo@zitron.com | 2026-07-02 | 2026-07-10 |  |  |  | Materiales corte Laser - OT 4302 | Generación OC materiales corte Laser - OT 4302 | Recepcion materiales corte laser,Materiales corte Laser - OT 4302 |  |  | Baja | 0 | Tarea sin iniciar
1214005226746444 | 2026-04-10 13:14 | 2026-05-12 20:49 | 2026-06-16 04:08 | Sensor |  | Yerlia Ayleen Castillo Diaz | yerlia.castillo@zitron.com | 2026-04-28 | 2026-06-15 |  |  |  | Compras: | Generación OC Sensor,Fabricacion Sensor | Compras: | 2026-04-28 | 2026-06-15 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1214005097427846 | 2026-04-10 13:14 | 2026-05-12 20:49 | 2026-05-12 20:49 | Generación OC Sensor |  | Yerlia Ayleen Castillo Diaz | yerlia.castillo@zitron.com | 2026-04-28 | 2026-05-15 |  |  |  | Sensor | Propuesta Sensor | Sensor,Fabricacion Sensor
1214005097427861 | 2026-04-10 13:14 | 2026-05-12 20:49 | 2026-05-12 20:49 | Fabricacion Sensor |  | Yerlia Ayleen Castillo Diaz | yerlia.castillo@zitron.com | 2026-05-18 | 2026-06-15 |  |  |  | Sensor | Generación OC Sensor | Recepcion Sensor,Sensor
1213997266064470 | 2026-04-10 13:48 | 2026-06-08 16:00 | 2026-07-18 04:51 | Materiales Corte Plasma- OT 4302 |  | Yerlia Ayleen Castillo Diaz | yerlia.castillo@zitron.com | 2026-06-30 | 2026-07-17 |  |  |  | Compras: | Generación OC Corte Plasma - OT 4302,Fabricación Corte Plasma - OT 4302 |  | 2026-06-30 | 2026-07-17 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1213997266064472 | 2026-04-10 13:49 | 2026-06-08 16:00 | 2026-06-08 16:00 | Generación OC Corte Plasma - OT 4302 |  | Yerlia Ayleen Castillo Diaz | yerlia.castillo@zitron.com | 2026-06-30 | 2026-07-08 |  |  |  | Materiales Corte Plasma- OT 4302 | Propuesta Corte plasma | Materiales Corte Plasma- OT 4302 ,Fabricación Corte Plasma - OT 4302
1213997266064473 | 2026-04-10 13:50 | 2026-06-08 16:00 | 2026-06-08 16:00 | Fabricación Corte Plasma - OT 4302 |  | Yerlia Ayleen Castillo Diaz | yerlia.castillo@zitron.com | 2026-07-09 | 2026-07-17 |  |  |  | Materiales Corte Plasma- OT 4302 | Generación OC Corte Plasma - OT 4302 | Materiales Corte Plasma- OT 4302 ,Recepcion Materiales corte plasma
1213997266064471 | 2026-04-10 13:48 | 2026-06-08 16:00 | 2026-08-05 04:07 | Fabricación Externa - OT 4302 |  | Rosemary Singh | rosemary.singh@zitron.com | 2026-06-30 | 2026-08-04 |  |  |  | Compras: | Generacion OC Fabricación Externa- OT 4302,Fabricación estructura proveedor externo- OT 4302 |  | 2026-06-30 | 2026-08-04 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1213997266064478 | 2026-04-10 13:54 | 2026-06-08 16:00 | 2026-06-08 16:00 | Generacion OC Fabricación Externa- OT 4302 |  | Rosemary Singh | rosemary.singh@zitron.com | 2026-06-30 | 2026-07-06 |  |  |  | Fabricación Externa - OT 4302 | Propuesta Fabricación externa | Fabricación Externa - OT 4302,Fabricación estructura proveedor externo- OT 4302
1213997266064480 | 2026-04-10 13:54 | 2026-06-08 16:00 | 2026-06-08 16:00 | Fabricación estructura proveedor externo- OT 4302 |  | Rosemary Singh | rosemary.singh@zitron.com | 2026-07-07 | 2026-08-04 |  |  |  | Fabricación Externa - OT 4302 | Generacion OC Fabricación Externa- OT 4302 | Fabricación Externa - OT 4302,Recepcion fabricación externa
1214051476709290 | 2026-04-13 12:43 | 2026-06-08 16:01 | 2026-07-25 01:52 | Mecanizado- OT 4302 |  | Yerlia Ayleen Castillo Diaz | yerlia.castillo@zitron.com | 2026-06-30 | 2026-07-15 |  |  |  | Compras: | Generación OC Mecanizado- OT 4302,Fabricación Mecanizado- OT 4302 |  | 2026-06-30 | 2026-07-15 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1214051476709292 | 2026-04-13 12:43 | 2026-06-08 16:01 | 2026-06-08 16:01 | Generación OC Mecanizado- OT 4302 |  | Yerlia Ayleen Castillo Diaz | yerlia.castillo@zitron.com | 2026-06-30 | 2026-07-06 |  |  |  | Mecanizado- OT 4302 | Propuesta Mecanizado | Fabricación Mecanizado- OT 4302,Mecanizado- OT 4302
1214051476709293 | 2026-04-13 12:43 | 2026-06-08 16:01 | 2026-06-08 16:01 | Fabricación Mecanizado- OT 4302 |  | Yerlia Ayleen Castillo Diaz | yerlia.castillo@zitron.com | 2026-07-07 | 2026-07-15 |  |  |  | Mecanizado- OT 4302 | Generación OC Mecanizado- OT 4302 | Mecanizado- OT 4302,Recepcion mecanizado
1213997266064446 | 2026-04-10 13:14 | 2026-06-22 12:11 | 2026-08-29 18:06 | Ingenieria y diseñoo: | ZVN 1-10-126/2 | [6 empty] | 50001466 - ZITRON PERU (PODEROSA) |  | Planos definitivos,Planos preliminar |  |  |  |  | 1 | Tarea Terminada
1214005097430122 | 2026-04-10 13:14 | 2026-04-21 19:06 | 2026-05-01 04:06 | Planos preliminar |  | Hernan Roberto Gutierrez Barrientos | hgutierrez@zitron.com | 2026-04-24 | 2026-04-30 |  |  |  | Ingenieria y diseñoo: | Ingenieria Detalle | Planos definitivos,Ingenieria y diseñoo: | 2026-04-24 | 2026-04-30 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1214005097430142 | 2026-04-10 13:14 | 2026-04-22 19:01 | 2026-06-25 04:30 | Planos definitivos |  | Hernan Roberto Gutierrez Barrientos | hgutierrez@zitron.com | 2026-06-18 | 2026-06-24 |  |  |  | Ingenieria y diseñoo: | Planos preliminar,Planos motor proveedor | Ingenieria y diseñoo:,check planos | 2026-06-18 | 2026-06-24 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1214005018307393 | 2026-04-10 13:14 | 2026-04-22 19:01 | 2026-06-26 04:25 | check planos |  | Hernan Roberto Gutierrez Barrientos | hgutierrez@zitron.com |  | 2026-06-25 |  |  |  | Ingenieria y diseñoo: | Planos definitivos | propuesta Corte Laser,Propuesta Corte plasma ,Propuesta Mecanizado,Propuesta Fabricación externa ,OT 4302 -ZVN 1-10-26/2,OT 4302 -ZVN 1-10-26/2,OT 4302 -ZVN 1-10-26/2,OT 4302 -ZVN 1-10-26/2,OT 4302 -ZVN 1-10-26/2,OT 4302 -ZVN 1-10-26/2,OT 4302 -ZVN 1-10-26/2,OT 4302 -ZVN 1-10-26/2,OT 4302 -ZVN 1-10-26/2,OT 4302 -ZVN 1-10-26/2,OT 4302 -ZVN 1-10-26/2,OT 4302 -ZVN 1-10-26/2,OT 4302 -ZVN 1-10-26/2,OT 4302 -ZVN 1-10-26/2,OT 4302 -ZVN 1-10-26/2,OT 4302 -ZVN 1-10-26/2,OT 4302 -ZVN 1-10-26/2,OT 4302 -ZVN 1-10-26/2,OT 4302 -ZVN 1-10-26/2,OT 4302 -ZVN 1-10-26/2,OT 4302 -ZVN 1-10-26/2,OT 4302 -ZVN 1-10-26/2,OT 4302 -ZVN 1-10-26/2,OT 4302 -ZVN 1-10-26/2,OT 4302 -ZVN 1-10-26/2,OT 4302 -ZVN 1-10-26/2,OT 4302 -ZVN 1-10-26/2,OT 4302 -ZVN 1-10-26/2,OT 4302 -ZVN 1-10-26/2,OT 4302 -ZVN 1-10-26/2 | 2026-06-25 | 2026-06-25 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1214005013741367 | 2026-04-10 13:14 | 2026-06-22 12:11 | 2026-06-23 18:27 | check pruebas FAT |  | Francisca González Cornejo | francisca.gonzalez@zitron.com |  | 2026-10-21 |  |  |  | Ingenieria y diseñoo: | OT 4302 -ZVN 1-10-26/2,OT 4302 -ZVN 1-10-26/2,OT 4302 -ZVN 1-10-26/2,OT 4302 -ZVN 1-10-26/2,OT 4302 -ZVN 1-10-26/2 |  | 2026-10-21 | 2026-10-21 | Baja | 1 | Tarea en curso
1214046914974064 | 2026-04-13 14:29 | 2026-06-23 18:27 | 2026-06-23 18:27 | OT 4302 -ZVN 1-10-26/2 |  | Francisca González Cornejo | francisca.gonzalez@zitron.com |  | 2026-10-21 |  |  |  | check pruebas FAT | OT 4302 -ZVN 1-10-26/2 | check pruebas FAT,OT 4302 -ZVN 1-10-26/2
1214046914974065 | 2026-04-13 14:29 | 2026-06-23 18:27 | 2026-07-20 14:35 | OT 4302 -ZVN 1-10-26/2 |  | Francisca González Cornejo | francisca.gonzalez@zitron.com |  | 2026-10-21 |  |  |  | check pruebas FAT | OT 4302 -ZVN 1-10-26/2 | check pruebas FAT,OT 4302 -ZVN 1-10-26/2
1214046914974066 | 2026-04-13 14:29 | 2026-06-23 18:27 | 2026-06-23 18:27 | OT 4302 -ZVN 1-10-26/2 |  | Francisca González Cornejo | francisca.gonzalez@zitron.com |  | 2026-10-21 |  |  |  | check pruebas FAT | OT 4302 -ZVN 1-10-26/2 | check pruebas FAT,OT 4302 -ZVN 1-10-26/2
1214046914974067 | 2026-04-13 14:29 | 2026-06-23 18:27 | 2026-06-23 18:27 | OT 4302 -ZVN 1-10-26/2 |  | Francisca González Cornejo | francisca.gonzalez@zitron.com |  | 2026-10-21 |  |  |  | check pruebas FAT | OT 4302 -ZVN 1-10-26/2 | check pruebas FAT,OT 4302 -ZVN 1-10-26/2
1214046914974068 | 2026-04-13 14:29 | 2026-06-23 18:27 | 2026-06-23 18:27 | OT 4302 -ZVN 1-10-26/2 |  | Francisca González Cornejo | francisca.gonzalez@zitron.com |  | 2026-10-21 |  |  |  | check pruebas FAT | OT 4302 -ZVN 1-10-26/2 | check pruebas FAT,OT 4302 -ZVN 1-10-26/2
1214005013741377 | 2026-04-10 13:14 | 2026-06-08 16:02 | 2026-06-08 16:02 | Bodega: | ZVN 1-10-126/2 | [6 empty] | 50001466 - ZITRON PERU (PODEROSA) |  | Recepcion materiales corte laser,Control de calidad compras materiales a codigo // compras locale aprovisionamiento
1214005013741387 | 2026-04-10 13:14 | 2026-06-08 16:01 | 2026-06-08 16:01 | Recepcion materiales corte laser |  | Victor Muñoz | victor.munoz@zitron.com | 2026-07-13 | 2026-07-14 |  |  |  | Bodega: | Fabricacion Corte Laser - OT 4302 | Bodega:,Control de calidad compras materiales a codigo // compras locale aprovisionamiento | 2026-07-13 | 2026-04-14 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1213997266064483 | 2026-04-10 14:02 | 2026-06-08 16:01 | 2026-06-08 16:01 | Recepcion Materiales corte plasma |  | Victor Muñoz | victor.munoz@zitron.com | 2026-07-20 | 2026-07-21 |  |  |  | Bodega: | Fabricación Corte Plasma - OT 4302 | Control de calidad compras materiales a codigo // compras locale aprovisionamiento | 2026-04-20 | 2026-04-21 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1214051476709298 | 2026-04-13 12:45 | 2026-06-08 16:01 | 2026-07-18 04:51 | Recepcion mecanizado |  | Victor Muñoz | victor.munoz@zitron.com | 2026-07-16 | 2026-07-17 |  |  |  | Bodega: | Fabricación Mecanizado- OT 4302 | OT 4302 -ZVN 1-10-26/2,OT 4302 -ZVN 1-10-26/2,OT 4302 -ZVN 1-10-26/2,OT 4302 -ZVN 1-10-26/2,OT 4302 -ZVN 1-10-26/2 | 2026-07-16 | 2026-07-17 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1214005013741642 | 2026-04-10 13:14 | 2026-06-08 16:02 | 2026-07-24 04:23 | Control de calidad compras materiales a codigo // compras locale aprovisionamiento |  | Nicolás López | nicolas.lopez@zitron.com | 2026-07-22 | 2026-07-23 |  |  |  | Bodega: | Recepcion materiales corte laser,Recepcion Materiales corte plasma | Preparación Materiales,Bodega: | 2026-07-22 | 2026-07-23 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1214005013741662 | 2026-04-10 13:14 | 2026-06-08 16:03 | 2026-06-08 16:03 | Caldereria: | ZVN 1-10-126/2 | [6 empty] | 50001466 - ZITRON PERU (PODEROSA) |  | Preparación Materiales,Armado,Control de calidad Armado
1214004990028314 | 2026-04-10 13:14 | 2026-06-08 15:59 | 2026-08-04 04:31 | Preparación Materiales |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-07-24 | 2026-08-03 |  |  |  | Caldereria: | Control de calidad compras materiales a codigo // compras locale aprovisionamiento | Caldereria:,OT 4302 -ZVN 1-10-26/2,OT 4302 -ZVN 1-10-26/2,OT 4302 -ZVN 1-10-26/2,OT 4302 -ZVN 1-10-26/2,OT 4302 -ZVN 1-10-26/2 | 2026-07-24 | 2026-08-03 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1214004990028334 | 2026-04-10 13:14 | 2026-06-08 15:59 | 2026-08-22 04:53 | Armado |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-08-04 | 2026-08-21 |  |  |  | Caldereria: | OT 4302 -ZVN 1-10-26/2 ,OT 4302 -ZVN 1-10-26/2,OT 4302 -ZVN 1-10-26/2,OT 4302 -ZVN 1-10-26/2,OT 4302 -ZVN 1-10-26/2 | Caldereria: | 2026-08-04 | 2026-08-21 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1214046914973973 | 2026-04-13 14:18 | 2026-06-08 16:02 | 2026-06-08 16:02 | OT 4302 -ZVN 1-10-26/2 |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-08-04 | 2026-08-21 |  |  |  | Armado | Preparación Materiales,check planos,Recepcion mecanizado | Armado,OT 4302 -ZVN 1-10-26/2
1214046914973976 | 2026-04-13 14:18 | 2026-06-08 16:02 | 2026-06-08 16:02 | OT 4302 -ZVN 1-10-26/2 |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-08-04 | 2026-08-21 |  |  |  | Armado | Preparación Materiales,check planos,Recepcion mecanizado | Armado,OT 4302 -ZVN 1-10-26/2
1214046914973978 | 2026-04-13 14:19 | 2026-06-08 16:02 | 2026-06-08 16:02 | OT 4302 -ZVN 1-10-26/2 |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-08-04 | 2026-08-21 |  |  |  | Armado | Preparación Materiales,check planos,Recepcion mecanizado | Armado,OT 4302 -ZVN 1-10-26/2
1214046914973979 | 2026-04-13 14:19 | 2026-06-08 16:02 | 2026-06-08 16:02 | OT 4302 -ZVN 1-10-26/2 |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-08-04 | 2026-08-21 |  |  |  | Armado | Preparación Materiales,check planos,Recepcion mecanizado | Armado,OT 4302 -ZVN 1-10-26/2
1214046914973980 | 2026-04-13 14:19 | 2026-06-08 16:02 | 2026-06-08 16:02 | OT 4302 -ZVN 1-10-26/2 |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-08-04 | 2026-08-21 |  |  |  | Armado | Preparación Materiales,check planos,Recepcion mecanizado | Armado,OT 4302 -ZVN 1-10-26/2
1214004990028435 | 2026-04-10 13:14 | 2026-06-08 16:03 | 2026-08-26 04:56 | Control de calidad Armado |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-08-24 | 2026-08-25 |  |  |  | Caldereria: | OT 4302 -ZVN 1-10-26/2,OT 4302 -ZVN 1-10-26/2,OT 4302 -ZVN 1-10-26/2,OT 4302 -ZVN 1-10-26/2,OT 4302 -ZVN 1-10-26/2 | Caldereria: | 2026-08-24 | 2026-08-25 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1214046914973981 | 2026-04-13 14:19 | 2026-06-08 16:03 | 2026-06-08 16:03 | OT 4302 -ZVN 1-10-26/2 |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-08-24 | 2026-08-25 |  |  |  | Control de calidad Armado | OT 4302 -ZVN 1-10-26/2 ,check planos | Control de calidad Armado,OT 4302 -ZVN 1-10-26/2,Revestimiento
1214046914973984 | 2026-04-13 14:19 | 2026-06-08 16:03 | 2026-06-08 16:03 | OT 4302 -ZVN 1-10-26/2 |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-08-24 | 2026-08-25 |  |  |  | Control de calidad Armado | OT 4302 -ZVN 1-10-26/2,check planos | Control de calidad Armado,OT 4302 -ZVN 1-10-26/2,Revestimiento
1214046914973985 | 2026-04-13 14:19 | 2026-06-08 16:03 | 2026-06-08 16:03 | OT 4302 -ZVN 1-10-26/2 |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-08-24 | 2026-08-25 |  |  |  | Control de calidad Armado | OT 4302 -ZVN 1-10-26/2,check planos | Control de calidad Armado,OT 4302 -ZVN 1-10-26/2,Revestimiento
1214046914973986 | 2026-04-13 14:19 | 2026-06-08 16:03 | 2026-06-08 16:03 | OT 4302 -ZVN 1-10-26/2 |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-08-24 | 2026-08-25 |  |  |  | Control de calidad Armado | OT 4302 -ZVN 1-10-26/2,check planos | Control de calidad Armado,Revestimiento,OT 4302 -ZVN 1-10-26/2
1214046914973987 | 2026-04-13 14:19 | 2026-06-08 16:03 | 2026-06-08 16:03 | OT 4302 -ZVN 1-10-26/2 |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-08-24 | 2026-08-25 |  |  |  | Control de calidad Armado | OT 4302 -ZVN 1-10-26/2,check planos | Control de calidad Armado,Revestimiento,OT 4302 -ZVN 1-10-26/2
1214005013744117 | 2026-04-10 13:14 | 2026-06-22 13:31 | 2026-06-22 13:31 | Bodega: | ZVN 1-10-126/2 | [6 empty] | 50001466 - ZITRON PERU (PODEROSA) |  | Recepcion Rodete,Recepcion Alabe,Recepcion motor,Recepcion Sensor |  |  |  |  | 1 | Tarea en curso
1214005013744127 | 2026-04-10 13:14 | 2026-06-22 13:31 | 2026-08-06 14:32 | Recepcion Rodete |  | Victor Muñoz | victor.munoz@zitron.com | 2026-06-18 | 2026-06-19 |  |  |  | Bodega: | Fabricación Rodete | Bodega:,OT 4302 -ZVN 1-10-26/2,OT 4302 -ZVN 1-10-26/2,OT 4302 -ZVN 1-10-26/2,OT 4302 -ZVN 1-10-26/2,OT 4302 -ZVN 1-10-26/2 | 2026-06-18 | 2026-06-19 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1214005013745271 | 2026-04-10 13:14 | 2026-06-22 12:11 | 2026-09-03 04:10 | Recepcion Alabe |  | Victor Muñoz | victor.munoz@zitron.com | 2026-09-01 | 2026-09-02 |  |  |  | Bodega: | Fabricación Alabe - OT 4302 | Bodega:,OT 4302 -ZVN 1-10-26/2,OT 4302 -ZVN 1-10-26/2,OT 4302 -ZVN 1-10-26/2,OT 4302 -ZVN 1-10-26/2,OT 4302 -ZVN 1-10-26/2 | 2026-09-01 | 2026-09-02 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1214005013745291 | 2026-04-10 13:14 | 2026-06-22 12:11 | 2026-06-22 12:11 | Recepcion motor |  | Victor Muñoz | victor.munoz@zitron.com | 2026-10-14 | 2026-10-15 |  |  |  | Bodega: | Fabricación motor | Bodega:,OT 4302 -ZVN 1-10-26/2,OT 4302 -ZVN 1-10-26/2,OT 4302 -ZVN 1-10-26/2,OT 4302 -ZVN 1-10-26/2,OT 4302 -ZVN 1-10-26/2 | 2026-10-14 | 2026-10-15 | Baja | 1 | Tarea Terminada
1214005013749480 | 2026-04-10 13:14 | 2026-06-22 12:11 | 2026-06-22 12:11 | Recepcion Sensor |  | Victor Muñoz | victor.munoz@zitron.com | 2026-06-16 | 2026-06-17 |  |  |  | Bodega: | Fabricacion Sensor | Bodega:,OT 4302 -ZVN 1-10-26/2,OT 4302 -ZVN 1-10-26/2,OT 4302 -ZVN 1-10-26/2,OT 4302 -ZVN 1-10-26/2,OT 4302 -ZVN 1-10-26/2 | 2026-06-16 | 2026-06-17 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1213997266064487 | 2026-04-10 14:15 | 2026-06-20 22:24 | 2026-08-07 04:31 | Recepcion fabricación externa |  | Victor Muñoz | victor.munoz@zitron.com | 2026-08-05 | 2026-08-06 |  |  |  | Bodega: | Fabricación estructura proveedor externo- OT 4302 | OT 4302 -ZVN 1-10-26/2,OT 4302 -ZVN 1-10-26/2,OT 4302 -ZVN 1-10-26/2,Revestimiento,OT 4302 -ZVN 1-10-26/2,OT 4302 -ZVN 1-10-26/2 | 2026-08-05 | 2026-08-06 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1214005018321934 | 2026-04-10 13:14 | 2026-06-22 13:31 | 2026-07-25 01:52 | Montaje: | ZVN 1-10-126/2 | [6 empty] | 50001466 - ZITRON PERU (PODEROSA) |  | RE-PINTADO,Revestimiento,Montaje motor,Montaje Alabe,Montaje Rodete,Montaje Sensor,Pruebas FAT |  |  |  |  | 1 | Tarea en curso
1214005018321944 | 2026-04-10 13:14 | 2026-06-22 12:11 | 2026-09-15 03:02 | Revestimiento |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-08-26 | 2026-09-14 |  |  |  | Montaje: | OT 4302 -ZVN 1-10-26/2,OT 4302 -ZVN 1-10-26/2,OT 4302 -ZVN 1-10-26/2,OT 4302 -ZVN 1-10-26/2,OT 4302 -ZVN 1-10-26/2,Recepcion fabricación externa | Montaje: | 2026-08-26 | 2026-09-14 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1214046914973998 | 2026-04-13 14:20 | 2026-06-23 18:26 | 2026-07-20 14:34 | OT 4302 -ZVN 1-10-26/2 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-08-26 | 2026-09-14 |  |  |  | Revestimiento | OT 4302 -ZVN 1-10-26/2,Recepcion fabricación externa | OT 4302 -ZVN 1-10-26/2
1214046914973999 | 2026-04-13 14:20 | 2026-06-23 18:26 | 2026-07-20 14:34 | OT 4302 -ZVN 1-10-26/2 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-08-26 | 2026-09-14 |  |  |  | Revestimiento | OT 4302 -ZVN 1-10-26/2,Recepcion fabricación externa | OT 4302 -ZVN 1-10-26/2
1214046914974000 | 2026-04-13 14:21 | 2026-06-23 18:26 | 2026-07-20 14:34 | OT 4302 -ZVN 1-10-26/2 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-08-26 | 2026-09-14 |  |  |  | Revestimiento | OT 4302 -ZVN 1-10-26/2,Recepcion fabricación externa | OT 4302 -ZVN 1-10-26/2
1214046914974001 | 2026-04-13 14:21 | 2026-06-23 18:26 | 2026-07-20 14:34 | OT 4302 -ZVN 1-10-26/2 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-08-26 | 2026-09-14 |  |  |  | Revestimiento | OT 4302 -ZVN 1-10-26/2,Recepcion fabricación externa | OT 4302 -ZVN 1-10-26/2
1214046914974002 | 2026-04-13 14:21 | 2026-06-23 18:26 | 2026-07-20 14:34 | OT 4302 -ZVN 1-10-26/2 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-08-26 | 2026-09-14 |  |  |  | Revestimiento | OT 4302 -ZVN 1-10-26/2,Recepcion fabricación externa | OT 4302 -ZVN 1-10-26/2
1214005226824264 | 2026-04-10 13:14 | 2026-06-23 18:25 | 2026-09-10 03:49 | Montaje Sensor |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-09-15 | 2026-09-17 |  |  |  | Montaje: | OT 4302 -ZVN 1-10-26/2,OT 4302 -ZVN 1-10-26/2,OT 4302 -ZVN 1-10-26/2,OT 4302 -ZVN 1-10-26/2,OT 4302 -ZVN 1-10-26/2 | Montaje: | 2026-09-15 | 2026-09-17 | Media | 1 | Tarea Terminada
1214046914974021 | 2026-04-13 14:24 | 2026-06-23 18:26 | 2026-07-20 14:34 | OT 4302 -ZVN 1-10-26/2 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-09-15 | 2026-09-17 |  |  |  | Montaje Sensor | OT 4302 -ZVN 1-10-26/2,Recepcion Sensor,check planos | Montaje Sensor,OT 4302 -ZVN 1-10-26/2
1214046914974022 | 2026-04-13 14:24 | 2026-06-23 18:26 | 2026-07-20 14:34 | OT 4302 -ZVN 1-10-26/2 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-09-15 | 2026-09-17 |  |  |  | Montaje Sensor | OT 4302 -ZVN 1-10-26/2,Recepcion Sensor,check planos | Montaje Sensor,Montaje Alabe,OT 4302 -ZVN 1-10-26/2
1214046914974023 | 2026-04-13 14:24 | 2026-06-23 18:26 | 2026-07-20 14:34 | OT 4302 -ZVN 1-10-26/2 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-09-15 | 2026-09-17 |  |  |  | Montaje Sensor | OT 4302 -ZVN 1-10-26/2,Recepcion Sensor,check planos | Montaje Sensor,OT 4302 -ZVN 1-10-26/2
1214046914974024 | 2026-04-13 14:24 | 2026-06-23 18:26 | 2026-07-20 14:34 | OT 4302 -ZVN 1-10-26/2 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-09-15 | 2026-09-17 |  |  |  | Montaje Sensor | OT 4302 -ZVN 1-10-26/2,Recepcion Sensor,check planos | Montaje Sensor,OT 4302 -ZVN 1-10-26/2
1214046914974025 | 2026-04-13 14:24 | 2026-06-23 18:26 | 2026-07-20 14:34 | OT 4302 -ZVN 1-10-26/2 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-09-15 | 2026-09-17 |  |  |  | Montaje Sensor | OT 4302 -ZVN 1-10-26/2,Recepcion Sensor,check planos | Montaje Sensor,OT 4302 -ZVN 1-10-26/2
1214005018327326 | 2026-04-10 13:14 | 2026-06-23 18:26 | 2026-09-16 03:06 | Montaje Alabe |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-09-21 | 2026-09-23 |  |  |  | Montaje: | OT 4302 -ZVN 1-10-26/2,OT 4302 -ZVN 1-10-26/2,OT 4302 -ZVN 1-10-26/2,OT 4302 -ZVN 1-10-26/2,OT 4302 -ZVN 1-10-26/2,OT 4302 -ZVN 1-10-26/2 | Montaje: | 2026-09-21 | 2026-09-23 | Media | 1 | Tarea Terminada
1214046914974008 | 2026-04-13 14:23 | 2026-06-23 18:26 | 2026-07-20 14:34 | OT 4302 -ZVN 1-10-26/2 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-09-21 | 2026-09-23 |  |  |  | Montaje Alabe | OT 4302 -ZVN 1-10-26/2,Recepcion Alabe,check planos | Montaje Alabe,OT 4302 -ZVN 1-10-26/2
1214046914974011 | 2026-04-13 14:23 | 2026-06-23 18:26 | 2026-07-20 14:34 | OT 4302 -ZVN 1-10-26/2 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-09-21 | 2026-09-23 |  |  |  | Montaje Alabe | OT 4302 -ZVN 1-10-26/2,Recepcion Alabe,check planos | Montaje Alabe,OT 4302 -ZVN 1-10-26/2
1214046914974012 | 2026-04-13 14:23 | 2026-06-23 18:26 | 2026-07-20 14:34 | OT 4302 -ZVN 1-10-26/2 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-09-21 | 2026-09-23 |  |  |  | Montaje Alabe | OT 4302 -ZVN 1-10-26/2,Recepcion Alabe,check planos | Montaje Alabe,OT 4302 -ZVN 1-10-26/2
1214046914974013 | 2026-04-13 14:23 | 2026-06-23 18:26 | 2026-07-20 14:34 | OT 4302 -ZVN 1-10-26/2 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-09-21 | 2026-09-23 |  |  |  | Montaje Alabe | OT 4302 -ZVN 1-10-26/2,Recepcion Alabe,check planos | Montaje Alabe,OT 4302 -ZVN 1-10-26/2
1214046914974014 | 2026-04-13 14:23 | 2026-06-23 18:26 | 2026-07-20 14:34 | OT 4302 -ZVN 1-10-26/2 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-09-21 | 2026-09-23 |  |  |  | Montaje Alabe | OT 4302 -ZVN 1-10-26/2,Recepcion Alabe,check planos | Montaje Alabe,OT 4302 -ZVN 1-10-26/2
1214005097460453 | 2026-04-10 13:14 | 2026-06-23 18:27 | 2026-08-03 12:50 | Montaje Rodete |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-09-24 | 2026-09-28 |  |  |  | Montaje: | OT 4302 -ZVN 1-10-26/2,OT 4302 -ZVN 1-10-26/2,OT 4302 -ZVN 1-10-26/2,OT 4302 -ZVN 1-10-26/2,OT 4302 -ZVN 1-10-26/2 | Montaje: | 2026-09-24 | 2026-09-28 | Baja | 1 | Tarea Terminada
1214046914974015 | 2026-04-13 14:23 | 2026-06-23 18:27 | 2026-07-20 14:35 | OT 4302 -ZVN 1-10-26/2 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-09-24 | 2026-09-28 |  |  |  | Montaje Rodete | OT 4302 -ZVN 1-10-26/2,Recepcion Rodete,check planos | Montaje Rodete
1214046914974017 | 2026-04-13 14:23 | 2026-06-23 18:27 | 2026-07-20 14:35 | OT 4302 -ZVN 1-10-26/2 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-09-24 | 2026-09-28 |  |  |  | Montaje Rodete | OT 4302 -ZVN 1-10-26/2,Recepcion Rodete,check planos | Montaje Rodete
1214046914974018 | 2026-04-13 14:24 | 2026-06-23 18:27 | 2026-07-20 14:35 | OT 4302 -ZVN 1-10-26/2 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-09-24 | 2026-09-28 |  |  |  | Montaje Rodete | OT 4302 -ZVN 1-10-26/2,Recepcion Rodete,check planos | Montaje Rodete
1214046914974016 | 2026-04-13 14:23 | 2026-06-23 18:27 | 2026-07-20 14:35 | OT 4302 -ZVN 1-10-26/2 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-09-24 | 2026-09-28 |  |  |  | Montaje Rodete | OT 4302 -ZVN 1-10-26/2,Recepcion Rodete,check planos | Montaje Rodete
1214046914974019 | 2026-04-13 14:24 | 2026-06-23 18:27 | 2026-07-20 14:35 | OT 4302 -ZVN 1-10-26/2 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-09-24 | 2026-09-28 |  |  |  | Montaje Rodete | OT 4302 -ZVN 1-10-26/2,Recepcion Rodete,check planos | Montaje Rodete
1214005018327197 | 2026-04-10 13:14 | 2026-06-23 18:27 | 2026-07-20 14:35 | Montaje motor |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-10-16 | 2026-10-19 |  |  |  | Montaje: | OT 4302 -ZVN 1-10-26/2,OT 4302 -ZVN 1-10-26/2,OT 4302 -ZVN 1-10-26/2,OT 4302 -ZVN 1-10-26/2,OT 4302 -ZVN 1-10-26/2 | Montaje: | 2026-10-16 | 2026-10-19 | Baja | 1 | Tarea Terminada
1214046914974003 | 2026-04-13 14:21 | 2026-06-23 18:27 | 2026-07-20 14:35 | OT 4302 -ZVN 1-10-26/2 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-10-16 | 2026-10-19 |  |  |  | Montaje motor | Recepcion motor,check planos | Montaje motor,OT 4302 -ZVN 1-10-26/2
1214046914974004 | 2026-04-13 14:21 | 2026-06-23 18:27 | 2026-07-20 14:35 | OT 4302 -ZVN 1-10-26/2 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-10-16 | 2026-10-19 |  |  |  | Montaje motor | Recepcion motor,check planos | Montaje motor,OT 4302 -ZVN 1-10-26/2
1214046914974006 | 2026-04-13 14:21 | 2026-06-23 18:27 | 2026-07-20 14:35 | OT 4302 -ZVN 1-10-26/2 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-10-16 | 2026-10-19 |  |  |  | Montaje motor | Recepcion motor,check planos | Montaje motor,OT 4302 -ZVN 1-10-26/2
1214046914974005 | 2026-04-13 14:21 | 2026-06-23 18:27 | 2026-07-20 14:35 | OT 4302 -ZVN 1-10-26/2 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-10-16 | 2026-10-19 |  |  |  | Montaje motor | Recepcion motor,check planos | Montaje motor,OT 4302 -ZVN 1-10-26/2
1214046914974007 | 2026-04-13 14:21 | 2026-06-23 18:27 | 2026-07-20 14:35 | OT 4302 -ZVN 1-10-26/2 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-10-16 | 2026-10-19 |  |  |  | Montaje motor | Recepcion motor,check planos | Montaje motor,OT 4302 -ZVN 1-10-26/2
1214005238745312 | 2026-04-10 13:14 | 2026-06-23 18:27 | 2026-08-03 12:50 | Pruebas FAT |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-10-20 | 2026-10-20 |  |  |  | Montaje: | OT 4302 -ZVN 1-10-26/2,OT 4302 -ZVN 1-10-26/2,OT 4302 -ZVN 1-10-26/2,OT 4302 -ZVN 1-10-26/2,OT 4302 -ZVN 1-10-26/2 | Montaje: | 2026-10-20 | 2026-10-20 | Baja | 1 | Tarea Terminada
1214046914974032 | 2026-04-13 14:25 | 2026-06-23 18:27 | 2026-07-20 14:35 | OT 4302 -ZVN 1-10-26/2 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com |  | 2026-10-20 |  |  |  | Pruebas FAT | OT 4302 -ZVN 1-10-26/2 | Pruebas FAT,OT 4302 -ZVN 1-10-26/2
1214046914974033 | 2026-04-13 14:25 | 2026-07-20 14:35 | 2026-07-20 14:35 | OT 4302 -ZVN 1-10-26/2 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com |  | 2026-10-20 |  |  |  | Pruebas FAT | OT 4302 -ZVN 1-10-26/2 | Pruebas FAT,OT 4302 -ZVN 1-10-26/2
1214046914974034 | 2026-04-13 14:25 | 2026-06-23 18:27 | 2026-07-20 14:35 | OT 4302 -ZVN 1-10-26/2 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com |  | 2026-10-20 |  |  |  | Pruebas FAT | OT 4302 -ZVN 1-10-26/2 | Pruebas FAT,OT 4302 -ZVN 1-10-26/2
1214046914974035 | 2026-04-13 14:25 | 2026-06-23 18:27 | 2026-07-20 14:35 | OT 4302 -ZVN 1-10-26/2 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com |  | 2026-10-20 |  |  |  | Pruebas FAT | OT 4302 -ZVN 1-10-26/2 | Pruebas FAT,OT 4302 -ZVN 1-10-26/2
1214046914974036 | 2026-04-13 14:25 | 2026-06-23 18:27 | 2026-07-20 14:35 | OT 4302 -ZVN 1-10-26/2 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com |  | 2026-10-20 |  |  |  | Pruebas FAT | OT 4302 -ZVN 1-10-26/2 | Pruebas FAT,OT 4302 -ZVN 1-10-26/2
1214005013774782 | 2026-04-10 13:14 | 2026-06-23 18:28 | 2026-07-20 14:35 | RE-PINTADO |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-10-22 | 2026-10-22 |  |  |  | Montaje: | OT 4302 -ZVN 1-10-26/2,OT 4302 -ZVN 1-10-26/2,OT 4302 -ZVN 1-10-26/2,OT 4302 -ZVN 1-10-26/2,OT 4302 -ZVN 1-10-26/2 | Montaje:,Coordinacion Entrega con Cliente | 2026-10-22 | 2026-10-22 | Baja | 1 | Tarea Terminada
1214046914974037 | 2026-04-13 14:25 | 2026-06-23 18:28 | 2026-07-20 14:35 | OT 4302 -ZVN 1-10-26/2 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com |  | 2026-10-22 |  |  |  | RE-PINTADO | OT 4302 -ZVN 1-10-26/2 | RE-PINTADO,OT 4302 -ZVN 1-10-26/2
1214046914974038 | 2026-04-13 14:25 | 2026-06-23 18:28 | 2026-07-20 14:35 | OT 4302 -ZVN 1-10-26/2 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com |  | 2026-10-22 |  |  |  | RE-PINTADO | OT 4302 -ZVN 1-10-26/2 | RE-PINTADO,OT 4302 -ZVN 1-10-26/2
1214046914974039 | 2026-04-13 14:25 | 2026-06-23 18:28 | 2026-07-20 14:35 | OT 4302 -ZVN 1-10-26/2 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com |  | 2026-10-22 |  |  |  | RE-PINTADO | OT 4302 -ZVN 1-10-26/2 | RE-PINTADO,OT 4302 -ZVN 1-10-26/2
1214046914974040 | 2026-04-13 14:25 | 2026-06-23 18:28 | 2026-07-20 14:35 | OT 4302 -ZVN 1-10-26/2 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com |  | 2026-10-22 |  |  |  | RE-PINTADO | OT 4302 -ZVN 1-10-26/2 | RE-PINTADO,OT 4302 -ZVN 1-10-26/2
1214046914974041 | 2026-04-13 14:25 | 2026-06-23 18:28 | 2026-07-20 14:35 | OT 4302 -ZVN 1-10-26/2 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com |  | 2026-10-22 |  |  |  | RE-PINTADO | OT 4302 -ZVN 1-10-26/2 | RE-PINTADO,OT 4302 -ZVN 1-10-26/2
1214005013774802 | 2026-04-10 13:14 | 2026-06-22 13:31 | 2026-06-23 18:28 | Logistica: | ZVN 1-10-126/2 | [6 empty] | 50001466 - ZITRON PERU (PODEROSA) |  | Coordinacion Entrega con Cliente,Despacho,Embalaje,PACKING LIST |  |  |  |  | 1 | Tarea en curso
1214005013777033 | 2026-04-10 13:15 | 2026-06-23 18:28 | 2026-08-06 14:32 | Coordinacion Entrega con Cliente |  | Karin Pinto | kpinto@zitron.com | 2026-10-23 | 2026-10-23 |  |  |  | Logistica: | RE-PINTADO,OT 4302 -ZVN 1-10-26/2,OT 4302 -ZVN 1-10-26/2,OT 4302 -ZVN 1-10-26/2,OT 4302 -ZVN 1-10-26/2,OT 4302 -ZVN 1-10-26/2 | Logistica: | 2026-10-23 | 2026-10-23 | Baja | 1 | Tarea Terminada
1214046914974042 | 2026-04-13 14:25 | 2026-06-23 18:28 | 2026-06-23 18:28 | OT 4302 -ZVN 1-10-26/2 |  | Karin Pinto | kpinto@zitron.com |  | 2026-10-23 |  |  |  | Coordinacion Entrega con Cliente | OT 4302 -ZVN 1-10-26/2 | Coordinacion Entrega con Cliente,OT 4302 -ZVN 1-10-26/2
1214046914974050 | 2026-04-13 14:26 | 2026-06-23 18:28 | 2026-06-23 18:28 | OT 4302 -ZVN 1-10-26/2 |  | Karin Pinto | kpinto@zitron.com |  | 2026-10-23 |  |  |  | Coordinacion Entrega con Cliente | OT 4302 -ZVN 1-10-26/2 | Coordinacion Entrega con Cliente,OT 4302 -ZVN 1-10-26/2
1214046914974051 | 2026-04-13 14:26 | 2026-06-23 18:28 | 2026-06-23 18:28 | OT 4302 -ZVN 1-10-26/2 |  | Karin Pinto | kpinto@zitron.com |  | 2026-10-23 |  |  |  | Coordinacion Entrega con Cliente | OT 4302 -ZVN 1-10-26/2 | Coordinacion Entrega con Cliente,OT 4302 -ZVN 1-10-26/2
1214046914974052 | 2026-04-13 14:26 | 2026-06-23 18:28 | 2026-06-23 18:28 | OT 4302 -ZVN 1-10-26/2 |  | Karin Pinto | kpinto@zitron.com |  | 2026-10-23 |  |  |  | Coordinacion Entrega con Cliente | OT 4302 -ZVN 1-10-26/2 | Coordinacion Entrega con Cliente,OT 4302 -ZVN 1-10-26/2
1214046914974053 | 2026-04-13 14:26 | 2026-06-23 18:28 | 2026-06-23 18:28 | OT 4302 -ZVN 1-10-26/2 |  | Karin Pinto | kpinto@zitron.com |  | 2026-10-23 |  |  |  | Coordinacion Entrega con Cliente | OT 4302 -ZVN 1-10-26/2 | Coordinacion Entrega con Cliente,OT 4302 -ZVN 1-10-26/2
1214005013777053 | 2026-04-10 13:15 | 2026-06-23 18:28 | 2026-07-25 02:35 | Embalaje |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com |  | 2026-10-26 |  |  |  | Logistica: | OT 4302 -ZVN 1-10-26/2,OT 4302 -ZVN 1-10-26/2,OT 4302 -ZVN 1-10-26/2,OT 4302 -ZVN 1-10-26/2,OT 4302 -ZVN 1-10-26/2 | Logistica: | 2026-10-26 | 2026-10-26 | Baja | 1 | Tarea Terminada
1214046914974045 | 2026-04-13 14:26 | 2026-06-23 18:28 | 2026-07-20 14:36 | OT 4302 -ZVN 1-10-26/2 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com |  | 2026-10-26 |  |  |  | Embalaje | OT 4302 -ZVN 1-10-26/2 | Embalaje,OT 4302 -ZVN 1-10-26/2
1214046914974046 | 2026-04-13 14:26 | 2026-06-23 18:28 | 2026-07-20 14:36 | OT 4302 -ZVN 1-10-26/2 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com |  | 2026-10-26 |  |  |  | Embalaje | OT 4302 -ZVN 1-10-26/2 | Embalaje,OT 4302 -ZVN 1-10-26/2
1214046914974047 | 2026-04-13 14:26 | 2026-06-23 18:28 | 2026-07-20 14:36 | OT 4302 -ZVN 1-10-26/2 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com |  | 2026-10-26 |  |  |  | Embalaje | OT 4302 -ZVN 1-10-26/2 | Embalaje,OT 4302 -ZVN 1-10-26/2
1214046914974048 | 2026-04-13 14:26 | 2026-06-23 18:28 | 2026-07-20 14:36 | OT 4302 -ZVN 1-10-26/2 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com |  | 2026-10-26 |  |  |  | Embalaje | OT 4302 -ZVN 1-10-26/2 | Embalaje,OT 4302 -ZVN 1-10-26/2
1214046914974049 | 2026-04-13 14:26 | 2026-06-23 18:28 | 2026-07-20 14:36 | OT 4302 -ZVN 1-10-26/2 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com |  | 2026-10-26 |  |  |  | Embalaje | OT 4302 -ZVN 1-10-26/2 | Embalaje,OT 4302 -ZVN 1-10-26/2
1214005238752846 | 2026-04-10 13:15 | 2026-06-18 16:57 | 2026-08-06 14:32 | PACKING LIST |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com |  | 2026-10-27 |  |  |  | Logistica: | OT 4302 -ZVN 1-10-26/2,OT 4302 -ZVN 1-10-26/2,OT 4302 -ZVN 1-10-26/2,OT 4302 -ZVN 1-10-26/2,OT 4302 -ZVN 1-10-26/2 | Logistica: | 2026-10-27 | 2026-10-27 | Baja | 1 | Tarea Terminada
1214046914974054 | 2026-04-13 14:26 | 2026-06-23 18:28 | 2026-06-23 18:28 | OT 4302 -ZVN 1-10-26/2 |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com |  | 2026-10-27 |  |  |  | PACKING LIST | OT 4302 -ZVN 1-10-26/2 | PACKING LIST,OT 4302 -ZVN 1-10-26/2,Planos Preliminar
1214046914974055 | 2026-04-13 14:26 | 2026-06-23 18:28 | 2026-06-23 18:28 | OT 4302 -ZVN 1-10-26/2 |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com |  | 2026-10-27 |  |  |  | PACKING LIST | OT 4302 -ZVN 1-10-26/2 | PACKING LIST,OT 4302 -ZVN 1-10-26/2,Planos Preliminar
1214046914974056 | 2026-04-13 14:26 | 2026-06-23 18:28 | 2026-06-23 18:28 | OT 4302 -ZVN 1-10-26/2 |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com |  | 2026-10-27 |  |  |  | PACKING LIST | OT 4302 -ZVN 1-10-26/2 | PACKING LIST,OT 4302 -ZVN 1-10-26/2
1214046914974057 | 2026-04-13 14:26 | 2026-06-23 18:28 | 2026-06-23 18:28 | OT 4302 -ZVN 1-10-26/2 |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com |  | 2026-10-27 |  |  |  | PACKING LIST | OT 4302 -ZVN 1-10-26/2 | PACKING LIST,OT 4302 -ZVN 1-10-26/2
1214046914974058 | 2026-04-13 14:27 | 2026-06-23 18:28 | 2026-06-23 18:28 | OT 4302 -ZVN 1-10-26/2 |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com |  | 2026-10-27 |  |  |  | PACKING LIST | OT 4302 -ZVN 1-10-26/2 | PACKING LIST,OT 4302 -ZVN 1-10-26/2
1214005226833662 | 2026-04-10 13:15 | 2026-06-18 16:57 | 2026-08-06 14:32 | Despacho |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com |  | 2026-10-28 |  |  |  | Logistica: | OT 4302 -ZVN 1-10-26/2,OT 4302 -ZVN 1-10-26/2,OT 4302 -ZVN 1-10-26/2,OT 4302 -ZVN 1-10-26/2,OT 4302 -ZVN 1-10-26/2 | Gestion,Costos,Logistica: | 2026-10-28 | 2026-10-28 | Baja | 1 | Tarea Terminada
1214046914974059 | 2026-04-13 14:27 | 2026-06-23 18:29 | 2026-06-23 18:29 | OT 4302 -ZVN 1-10-26/2 |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com |  | 2026-10-28 |  |  |  | Despacho | OT 4302 -ZVN 1-10-26/2 | Despacho
1214046914974060 | 2026-04-13 14:27 | 2026-06-23 18:29 | 2026-06-23 18:29 | OT 4302 -ZVN 1-10-26/2 |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com |  | 2026-10-28 |  |  |  | Despacho | OT 4302 -ZVN 1-10-26/2 | Despacho
1214046914974061 | 2026-04-13 14:27 | 2026-06-23 18:29 | 2026-06-23 18:29 | OT 4302 -ZVN 1-10-26/2 |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com |  | 2026-10-28 |  |  |  | Despacho | OT 4302 -ZVN 1-10-26/2 | Despacho
1214046914974062 | 2026-04-13 14:27 | 2026-06-23 18:28 | 2026-06-23 18:28 | OT 4302 -ZVN 1-10-26/2 |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com |  | 2026-10-28 |  |  |  | Despacho | OT 4302 -ZVN 1-10-26/2 | Despacho
1214046914974063 | 2026-04-13 14:27 | 2026-06-23 18:28 | 2026-06-23 18:28 | OT 4302 -ZVN 1-10-26/2 |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com |  | 2026-10-28 |  |  |  | Despacho | OT 4302 -ZVN 1-10-26/2 | Despacho
1214005226833682 | 2026-04-10 13:15 | 2026-08-06 15:42 | 2026-08-06 15:42 | Cierre proyecto: | ZVN 1-10-126/2 | [6 empty] | 50001466 - ZITRON PERU (PODEROSA) |  | Gestion,Costos |  |  |  |  | 1 | Tarea Terminada
1214005018360978 | 2026-04-10 13:15 | 2026-08-06 15:41 | 2026-08-06 15:42 | Gestion |  | Nicolás | nicolas.tello@zitron.com | 2026-10-29 | 2026-11-06 |  |  |  | Cierre proyecto: | Despacho | Cierre proyecto: | 2026-10-29 | 2026-11-06 | Baja | 1 | Tarea Terminada
1214005018360998 | 2026-04-10 13:15 | 2026-08-06 15:42 | 2026-08-06 15:42 | Costos |  | Nicolás | nicolas.tello@zitron.com | 2026-10-29 | 2026-11-06 |  |  |  | Cierre proyecto: | Despacho | Cierre proyecto: | 2026-10-29 | 2026-11-06 | Baja | 1 | Tarea Terminada