## 50001555 - "ZITRON COLOMBIA ARI
50001555 - "ZITRON COLOMBIA ARIS MINING SEGOVIA" | [6 empty] | Powered by
Task ID | Created At | Completed At | Last Modified | Name | Section/Column | Assignee | Assignee Email | Start Date | Due Date | Tags | Notes | Projects | Parent task | Blocked By (Dependencies) | Blocking (Dependencies) | inicio | Entrega | Prioridad | Avance Tarea | Estatus
1214922603742601 | 2026-05-19 13:56 | 2026-06-02 21:05 | 2026-06-02 21:05 | Kick Off meeting: | Fabricación Ventilador 50001555 -ZVN 1-10-110/2 | [6 empty] | 50001555 - "ZITRON COLOMBIA ARIS MINING SEGOVIA" | [6 empty] | 1 | Tarea Terminada
1214937300987378 | 2026-05-19 13:56 | 2026-06-02 21:05 | 2026-06-02 21:05 | Definición Jefe de proyecto |  | Sergio de la Fuente | sergio.delafuente@zitron.com |  | 2026-05-11 |  | Francisca Ramos |  | Kick Off meeting: |  |  | 2026-05-11 | 2026-05-11 | Baja | 1 | Tarea Terminada
1214937300987388 | 2026-05-19 13:56 | 2026-06-02 21:05 | 2026-07-10 18:22 | Apertura pedido |  | Sergio de la Fuente | sergio.delafuente@zitron.com |  | 2026-05-11 |  | Buenas, Para el pedido 50001555, se tienen 10 ventiladores ZVN 1-10-110/2 para Zitrón Colombia (Airis Marmato): Alcance: TOBERA + REJILLA + FAR 100/100 + VENT + FAR 100/100 + TIPO A Plano para fabricación: Ventilador ZVN 1-10-110/2 con motor Weg o similar Alcance Chile: TOBERA + REJILLA + FAR 100/100 + VENT + FAR 100/100 + TIPO A Alcance Colombia: 2FAR 100/100 + TIPO A Carpeta de Plano. hgutierrez@zitron.com por favor tu apoyo. Definición Rodete ZVN 1-10: Alabes s/plano 3073.01 Código 300003 Calaje y Consumo. hgutierrez@zitron.com por favor tu apoyo. Datos eléctricos motor 110KW: 110 kW, 460 V, 60 Hz, 2 polos, IE3, IP-55; FS 1,15 Grasera automatica Tratamiento superficial estándar Zitrón: Preparación de superficie: Arenado SSPC-SP10 1ª capa imprimación 60 micras Hempadur 15570 Color 12430 2ª capa intermedia 40 micras Hempathane HS 55610 Color 20450 RAL 9001 Fecha de despacho a colombia: 23-08-2026 |  | Kick Off meeting: |  |  | 2026-05-11 | 2026-05-11 | Baja | 1 | Tarea Terminada
1214937300987398 | 2026-05-19 13:56 | 2026-06-02 21:05 | 2026-06-02 21:05 | Alcance del proyecto |  | Sergio de la Fuente | sergio.delafuente@zitron.com |  | 2026-05-11 |  | Para el pedido 1466 se deben suministrar 5 unidades ZVN 1-10-126/2 para Zitron Perú (Cía. Minera Poderosa): Fabricación / Planos: · O/4302; Ventilador ZVN 1-10-126/2 con motor WEG. · Alcance: Tobera + Rejilla + Carcasa Selección de Rodete: Rodete de placas s/plano 3073.00 Alabe s/ plano 3073.01 Z8 N600 Código 300003 hgutierrez@zitron.com, tu apoyo con la definición de calaje. Tratamiento superficial estándar Zitron: Preparación de superficie: Arenado SSPC-SP10 1ª capa imprimación 60 micras Hempadur 15570 Color 12430 2ª capa intermedia 40 micras Hempathane HS 55610 Color 20450 RAL 9001 Blanco. Datos eléctricos motor: · Motor WEG 90 kW; 2 Polos; IE3 · Frame 280 · 460V, 60HZ · OC19034: 23-04-2026 · Se requiere duplicado de placas. |  | Kick Off meeting: |  |  | 2026-05-11 | 2026-05-11 | Baja | 1 | Tarea Terminada
1214937300987408 | 2026-05-19 13:56 | 2026-06-02 21:05 | 2026-06-02 21:05 | Definición Técnica de componentes principales |  | Sergio de la Fuente | sergio.delafuente@zitron.com |  | 2026-05-11 |  | Selección de Rodete: Rodete de placas s/plano 3073.00 Alabe s/ plano 3073.01 Z8 N600 Código 300003 Calaje pendiente Datos eléctricos motor: Motor WEG 90 kW; 2 Polos; IE3 Frame 280 460V, 60HZ OC19034: 23-04-2026 Se requiere duplicado de placas. |  | Kick Off meeting: |  | Ingenieria basica Rodete,Ingenieria Basica Motor,Ingenieria Detalle | 2026-05-11 | 2026-05-11 | Baja | 1 | Tarea Terminada
1214937509109231 | 2026-05-19 13:56 | 2026-06-02 21:05 | 2026-06-02 21:05 | Plazo Contractual |  | Sergio de la Fuente | sergio.delafuente@zitron.com |  | 2026-05-11 |  | FECHA ENTREGA 30/04/2026 |  | Kick Off meeting: |  |  | 2026-05-11 | 2026-05-11 | Baja | 1 | Tarea Terminada
1214922603742603 | 2026-05-19 13:56 |  | 2026-08-30 12:36 | Ingenieria Jefe de proyecto: | Fabricación Ventilador 50001555 -ZVN 1-10-110/2 | [6 empty] | 50001555 - "ZITRON COLOMBIA ARIS MINING SEGOVIA" |  | Ingenieria basica Rodete,Ingenieria Basica Motor,Ingenieria Detalle | [5 empty] | Tarea en curso
1214937509109241 | 2026-05-19 13:56 | 2026-06-24 16:11 | 2026-06-25 19:21 | Ingenieria Basica Motor |  | Carlos Pérez | cperez@zitron.com | 2026-05-12 | 2026-05-13 |  | MOTOR OT 4332 — ZVN 1-10-110/2 -- MOTOR 90 KW, 250 S/M, 2 Polos |  | Ingenieria Jefe de proyecto: | Definición Técnica de componentes principales | propuesta motor ot 4332,Ingenieria Jefe de proyecto: | 2026-05-12 | 2026-05-13 | Baja | 1 | Tarea Terminada
1214937151453811 | 2026-05-19 13:56 | 2026-06-24 16:12 | 2026-06-25 19:21 | Ingenieria basica Rodete |  | Carlos Pérez | cperez@zitron.com | 2026-05-12 | 2026-05-20 |  | Definición Rodete ZVN 1-10: Alabes s/plano 3073.01 Código 300003 Calaje y Consumo. hgutierrez@zitron.com por favor tu apoyo. |  | Ingenieria Jefe de proyecto: | Definición Técnica de componentes principales | Ingenieria Jefe de proyecto:,propuesta alabes ot 4332,propuesta nucleo rodete ot 4332 | 2026-05-12 | 2026-05-20 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1214937151453831 | 2026-05-19 13:56 | 2026-06-24 16:15 | 2026-06-25 19:21 | Ingenieria Detalle |  | Carlos Pérez | cperez@zitron.com | 2026-05-12 | 2026-05-20 |  | Para el pedido 50001555, se tienen 10 ventiladores ZVN 1-10-110/2 para Zitrón Colombia (Airis Marmato): Alcance: TOBERA + REJILLA + FAR 100/100 + VENT + FAR 100/100 + TIPO A Plano para fabricación: Ventilador ZVN 1-10-110/2 con motor Weg o similar Alcance Chile: TOBERA + REJILLA + VENT Alcance Colombia: 2FAR 100/100 + TIPO A Definición Rodete ZVN 1-10: Alabes s/plano 3073.01 Código 300003 Datos eléctricos motor MOTOR 90 KW, 250 S/M, 2 Polos Grasera automatica Tratamiento superficial estándar Zitrón: Preparación de superficie: Arenado SSPC-SP10 1ª capa imprimación 60 micras Hempadur 15570 Color 12430 2ª capa intermedia 40 micras Hempathane HS 55610 Color 20450 RAL 9001 |  | Ingenieria Jefe de proyecto: | Definición Técnica de componentes principales | Planos preliminar,Ingenieria Jefe de proyecto: | 2026-05-12 | 2026-05-20 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1214922603742605 | 2026-05-19 13:56 | 2026-07-06 13:34 | 2026-07-06 13:34 | Propuesta compras: | Fabricación Ventilador 50001555 -ZVN 1-10-110/2 | [6 empty] | 50001555 - "ZITRON COLOMBIA ARIS MINING SEGOVIA" |  | propuesta motor ot 4332,propuesta alabes ot 4332,propuesta nucleo rodete ot 4332,propuesta Corte Laser ot 4332 |  |  |  |  | 1 | Tarea Terminada
1214937201122333 | 2026-05-19 13:56 | 2026-06-25 19:20 | 2026-06-25 19:23 | propuesta motor ot 4332 |  | Carlos Pérez | cperez@zitron.com | 2026-05-14 | 2026-05-15 |  |  |  | Propuesta compras: | Ingenieria Basica Motor | Propuesta compras:,Generación OC motor ot 4332 | 2026-05-14 | 2026-05-15 | Baja | 1 | Tarea Terminada
1214937218503738 | 2026-05-19 13:56 | 2026-07-06 13:34 | 2026-07-06 13:34 | propuesta alabes ot 4332 |  | Carlos Pérez | cperez@zitron.com | 2026-05-22 | 2026-05-25 |  |  |  | Propuesta compras: | Ingenieria basica Rodete | Propuesta compras:,Generación OC Alabe ot 4332 | 2026-05-22 | 2026-05-25 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1214937218503758 | 2026-05-19 13:56 | 2026-06-24 14:08 | 2026-08-03 12:57 | propuesta nucleo rodete ot 4332 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-05-22 | 2026-05-25 |  |  |  | Propuesta compras: | Ingenieria basica Rodete | Generación OC Rodete ot 4332,Propuesta compras: | 2026-05-22 | 2026-05-25 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1214952151057781 | 2026-05-19 13:56 | 2026-07-01 21:37 | 2026-07-23 04:16 | propuesta Corte Laser ot 4332 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-07-21 | 2026-07-22 |  |  |  | Propuesta compras: | check planos | Generación OC materiales corte Laser ot 4332,Propuesta compras: | 2026-07-21 | 2026-07-22 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1214952151057796 | 2026-05-19 13:56 | 2026-07-01 21:37 | 2026-07-23 04:16 | Propuesta Corte plasma ot 4332 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-07-21 | 2026-07-22 |  |  |  | Propuesta compras: | check planos | Generación OC Corte Plasma ot 4332 | 2026-07-21 | 2026-07-22 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1214937201137042 | 2026-05-19 13:56 | 2026-07-01 21:39 | 2026-07-23 04:16 | Propuesta Mecanizado ot 4332 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-07-21 | 2026-07-22 |  |  |  | Propuesta compras: | check planos | Generación OC Mecanizado ot 4332 | 2026-07-21 | 2026-07-22 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1214937201137052 | 2026-05-19 13:56 | 2026-07-01 21:39 | 2026-07-23 04:16 | Propuesta Fabricación externa ot 4332 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-07-21 | 2026-07-22 |  |  |  | Propuesta compras: | check planos | Generacion OC Fabricación Externa ot 4332 | 2026-07-21 | 2026-07-22 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1214922681023456 | 2026-05-19 13:56 |  | 2026-07-08 19:55 | Compras: | Fabricación Ventilador 50001555 -ZVN 1-10-110/2 | [6 empty] | 50001555 - "ZITRON COLOMBIA ARIS MINING SEGOVIA" |  | Alabe ot 4332,rodete ot 4332,Materiales corte Laser ot 4332,Motor ot 4332
1214937201137062 | 2026-05-19 13:56 | 2026-07-06 13:34 | 2026-09-17 03:06 | Alabe ot 4332 |  | Eliana | ecarico@zitron.com | 2026-05-26 | 2026-09-16 |  |  |  | Compras: | Generación OC Alabe ot 4332,Fabricación Alabe ot 4332 | Compras: | 2026-05-26 | 2026-09-16 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1214937218513477 | 2026-05-19 13:56 | 2026-07-06 13:34 | 2026-07-06 13:34 | Generación OC Alabe ot 4332 |  | Eliana | ecarico@zitron.com | 2026-05-26 | 2026-05-27 |  |  |  | Alabe ot 4332 | propuesta alabes ot 4332 | Alabe ot 4332,Fabricación Alabe ot 4332 |  |  | Baja | 0 | Tarea sin iniciar
1214937218513495 | 2026-05-19 13:56 | 2026-07-06 13:34 | 2026-07-06 13:34 | Fabricación Alabe ot 4332 |  | Eliana | ecarico@zitron.com | 2026-05-28 | 2026-09-16 |  |  |  | Alabe ot 4332 | Generación OC Alabe ot 4332 | Alabe ot 4332,Recepcion Alabe |  |  | Baja | 0 | Tarea sin iniciar
1214937301045314 | 2026-05-19 13:56 | 2026-07-06 13:35 | 2026-07-06 13:35 | rodete ot 4332 |  | Eliana | ecarico@zitron.com | 2026-05-26 | 2026-05-29 |  |  |  | Compras: | Generación OC Rodete ot 4332,Fabricación Rodete ot 4332 | Compras: | 2026-05-26 | 2026-05-29 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1214937301045329 | 2026-05-19 13:56 | 2026-07-06 13:35 | 2026-07-06 13:35 | Generación OC Rodete ot 4332 |  | Eliana | ecarico@zitron.com | 2026-05-26 | 2026-05-27 |  |  |  | rodete ot 4332 | propuesta nucleo rodete ot 4332 | rodete ot 4332,Fabricación Rodete ot 4332 |  |  | Baja | 0 | Tarea sin iniciar
1214952151080525 | 2026-05-19 13:56 | 2026-07-06 13:35 | 2026-07-06 13:35 | Fabricación Rodete ot 4332 |  | Eliana | ecarico@zitron.com | 2026-05-28 | 2026-05-29 |  |  |  | rodete ot 4332 | Generación OC Rodete ot 4332 | Recepcion Rodete,rodete ot 4332 |  |  | Baja | 0 | Tarea sin iniciar
1214952151080543 | 2026-05-19 13:56 |  | 2026-06-25 19:20 | Motor ot 4332 |  | Eliana | ecarico@zitron.com | 2026-05-14 | 2026-10-05 |  |  |  | Compras: | Fabricación motor ot 4332,Planos motor proveedor ot 4332,Generación OC motor ot 4332 | Compras: | 2026-05-14 | 2026-10-05 | Baja | 0 | Tarea sin iniciar
1214952151080846 | 2026-05-19 13:56 | 2026-06-25 19:20 | 2026-06-25 19:20 | Generación OC motor ot 4332 |  | Eliana | ecarico@zitron.com | 2026-05-14 | 2026-06-02 |  |  |  | Motor ot 4332 | propuesta motor ot 4332 | Fabricación motor ot 4332,Planos motor proveedor ot 4332,Motor ot 4332 |  |  | Baja | 0 | Tarea sin iniciar
1214952151080864 | 2026-05-19 13:56 |  | 2026-06-25 19:20 | Fabricación motor ot 4332 |  | Eliana | ecarico@zitron.com | 2026-06-03 | 2026-10-05 |  |  |  | Motor ot 4332 | Generación OC motor ot 4332 | Recepcion motor,Motor ot 4332 |  |  | Baja | 0 | Tarea sin iniciar
1214937509207065 | 2026-05-19 13:56 | 2026-06-25 19:20 | 2026-06-25 19:20 | Planos motor proveedor ot 4332 |  | Eliana | ecarico@zitron.com | 2026-06-03 | 2026-07-10 |  |  |  | Motor ot 4332 | Generación OC motor ot 4332 | Planos definitivos,Motor ot 4332 |  |  | Baja | 0 | Tarea sin iniciar
1214937509211289 | 2026-05-19 13:56 | 2026-07-08 19:55 | 2026-08-05 04:15 | Materiales corte Laser ot 4332 |  | Yerlia Ayleen Castillo Diaz | yerlia.castillo@zitron.com | 2026-07-23 | 2026-08-04 |  |  |  | Compras: | Generación OC materiales corte Laser ot 4332,Fabricacion Corte Laser ot 4332 | Compras: | 2026-07-23 | 2026-08-04 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1214937509211304 | 2026-05-19 13:56 | 2026-07-02 14:39 | 2026-07-02 14:39 | Generación OC materiales corte Laser ot 4332 |  | Yerlia Ayleen Castillo Diaz | yerlia.castillo@zitron.com | 2026-07-23 | 2026-07-24 |  |  |  | Materiales corte Laser ot 4332 | propuesta Corte Laser ot 4332 | Materiales corte Laser ot 4332,Fabricacion Corte Laser ot 4332 |  |  | Baja | 0 | Tarea sin iniciar
1214937509215584 | 2026-05-19 13:56 | 2026-07-08 19:55 | 2026-08-09 19:22 | Fabricacion Corte Laser ot 4332 |  | Yerlia Ayleen Castillo Diaz | yerlia.castillo@zitron.com | 2026-07-27 | 2026-08-04 |  |  |  | Materiales corte Laser ot 4332 | Generación OC materiales corte Laser ot 4332 | Recepcion materiales corte laser,Materiales corte Laser ot 4332 |  |  | Baja | 0 | Tarea sin iniciar
1214937509215602 | 2026-05-19 13:56 | 2026-07-06 19:19 | 2026-08-05 04:15 | Materiales Corte Plasma ot 4332 |  | Yerlia Ayleen Castillo Diaz | yerlia.castillo@zitron.com | 2026-07-23 | 2026-08-04 |  |  |  | Compras: | Fabricación Corte Plasma ot 4332,Generación OC Corte Plasma ot 4332 |  | 2026-07-23 | 2026-08-04 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1214952151048327 | 2026-05-19 13:57 | 2026-07-02 14:39 | 2026-07-02 14:39 | Generación OC Corte Plasma ot 4332 |  | Yerlia Ayleen Castillo Diaz | yerlia.castillo@zitron.com | 2026-07-23 | 2026-07-24 |  |  |  | Materiales Corte Plasma ot 4332 | Propuesta Corte plasma ot 4332 | Materiales Corte Plasma ot 4332 ,Fabricación Corte Plasma ot 4332
1214952151048342 | 2026-05-19 13:57 | 2026-07-06 19:19 | 2026-07-06 19:26 | Fabricación Corte Plasma ot 4332 |  | Yerlia Ayleen Castillo Diaz | yerlia.castillo@zitron.com | 2026-07-27 | 2026-08-04 |  |  |  | Materiales Corte Plasma ot 4332 | Generación OC Corte Plasma ot 4332 | Materiales Corte Plasma ot 4332 ,Recepcion Materiales corte plasma
1214937218638193 | 2026-05-19 13:57 | 2026-07-06 14:57 | 2026-08-01 04:44 | Fabricación Externa ot 4332 |  | Rosemary Singh | rosemary.singh@zitron.com | 2026-07-22 | 2026-08-31 |  |  |  | Compras: | Generacion OC Fabricación Externa ot 4332,Fabricación estructura proveedor externo ot 4332 |  | 2026-07-22 | 2026-07-31 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1214937218638203 | 2026-05-19 13:57 | 2026-07-06 14:57 | 2026-07-06 14:57 | Generacion OC Fabricación Externa ot 4332 |  | Rosemary Singh | rosemary.singh@zitron.com | 2026-07-22 | 2026-07-30 |  |  |  | Fabricación Externa ot 4332 | Propuesta Fabricación externa ot 4332 | Fabricación Externa ot 4332,Fabricación estructura proveedor externo ot 4332
1214937218653848 | 2026-05-19 13:57 | 2026-07-06 14:57 | 2026-07-06 14:57 | Fabricación estructura proveedor externo ot 4332 |  | Rosemary Singh | rosemary.singh@zitron.com | 2026-07-31 | 2026-08-28 |  |  |  | Fabricación Externa ot 4332 | Generacion OC Fabricación Externa ot 4332 | Recepcion fabricación externa ,Fabricación Externa ot 4332,Control de calidad fabricación externa ot 4332
1214937218653863 | 2026-05-19 13:57 |  | 2026-08-31 04:03 | Control de calidad fabricación externa ot 4332 |  | Nicolás López | nicolas.lopez@zitron.com | 2026-08-31 | 2026-08-31 |  |  |  | Fabricación Externa ot 4332 | Fabricación estructura proveedor externo ot 4332
1214937218653873 | 2026-05-19 13:57 | 2026-07-06 19:30 | 2026-08-05 04:15 | Mecanizado ot 4332 |  | Yerlia Ayleen Castillo Diaz | yerlia.castillo@zitron.com | 2026-07-23 | 2026-08-04 |  |  |  | Compras: | Generación OC Mecanizado ot 4332,Fabricación Mecanizado ot 4332 |  | 2026-07-23 | 2026-08-04 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1214937509338287 | 2026-05-19 13:57 | 2026-07-06 19:30 | 2026-07-06 19:30 | Generación OC Mecanizado ot 4332 |  | Yerlia Ayleen Castillo Diaz | yerlia.castillo@zitron.com | 2026-07-23 | 2026-07-24 |  |  |  | Mecanizado ot 4332 | Propuesta Mecanizado ot 4332 | Mecanizado ot 4332,Fabricación Mecanizado ot 4332
1214937509338302 | 2026-05-19 13:57 | 2026-07-06 19:30 | 2026-07-06 19:30 | Fabricación Mecanizado ot 4332 |  | Yerlia Ayleen Castillo Diaz | yerlia.castillo@zitron.com | 2026-07-27 | 2026-08-04 |  |  |  | Mecanizado ot 4332 | Generación OC Mecanizado ot 4332 | Mecanizado ot 4332,Recepcion mecanizado
1214922681023458 | 2026-05-19 13:56 | 2026-07-07 12:41 | 2026-07-07 12:41 | Ingenieria y diseñoo: | Fabricación Ventilador 50001555 -ZVN 1-10-110/2 | [6 empty] | 50001555 - "ZITRON COLOMBIA ARIS MINING SEGOVIA" |  | Planos definitivos,Planos preliminar |  |  |  |  | 1 | Tarea Terminada
1214937509347700 | 2026-05-19 13:57 | 2026-06-24 16:55 | 2026-06-24 16:55 | Planos preliminar |  | Gonzalo Javier Dávila Bade | gonzalo.davila@zitron.com | 2026-05-22 | 2026-05-28 |  |  |  | Ingenieria y diseñoo: | Ingenieria Detalle | Planos definitivos,Ingenieria y diseñoo: | 2026-05-22 | 2026-05-28 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1214937509347720 | 2026-05-19 13:57 | 2026-06-25 19:23 | 2026-07-18 04:10 | Planos definitivos |  | Gonzalo Javier Dávila Bade | gonzalo.davila@zitron.com | 2026-07-13 | 2026-07-17 |  |  |  | Ingenieria y diseñoo: | Planos motor proveedor ot 4332,Planos preliminar | Ingenieria y diseñoo:,check planos | 2026-07-13 | 2026-07-17 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1214937218721335 | 2026-05-19 13:57 | 2026-06-25 19:23 | 2026-07-21 04:22 | check planos |  | Hernan Roberto Gutierrez Barrientos | hgutierrez@zitron.com | 2026-07-20 | 2026-07-20 |  |  |  | Ingenieria y diseñoo: | Planos definitivos | OT 4332 - ZVN 1-16-126/4 ,OT 4332 - ZVN 1-16-126/4 ,OT 4332 - ZVN 1-16-126/4 ,OT 4332 - ZVN 1-16-126/4 ,OT 4332 - ZVN 1-16-126/4 ,OT 4332 - ZVN 1-16-126/4 ,OT 4332 - ZVN 1-16-126/4 ,OT 4332 - ZVN 1-16-126/4 ,OT 4332 - ZVN 1-16-126/4 ,OT 4332 - ZVN 1-16-126/4 ,OT 4332 - ZVN 1-16-126/4 ,OT 4332 - ZVN 1-16-126/4 ,OT 4332 - ZVN 1-16-126/4 ,OT 4332 - ZVN 1-16-126/4 ,OT 4332 - ZVN 1-16-126/4 ,OT 4332 - ZVN 1-16-126/4 ,OT 4332 - ZVN 1-16-126/4 ,OT 4332 - ZVN 1-16-126/4 ,OT 4332 - ZVN 1-16-126/4 ,OT 4332 - ZVN 1-16-126/4 ,OT 4332 - ZVN 1-16-126/4 ,Propuesta Fabricación externa ot 4332,propuesta Corte Laser ot 4332,Propuesta Corte plasma ot 4332,Propuesta Mecanizado ot 4332,OT 4332 - ZVN 1-16-126/4 ,OT 4332 - ZVN 1-16-126/4 ,OT 4332 - ZVN 1-16-126/4 ,OT 4317 ZVN 1-16-126/4 | 2026-07-20 | 2026-07-20 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1214937301242618 | 2026-05-19 13:57 |  | 2026-05-19 20:16 | check pruebas FAT |  | Francisca González Cornejo | francisca.gonzalez@zitron.com | 2026-10-13 | 2026-10-13 |  |  |  | Ingenieria y diseñoo: | OT 4332 - ZVN 1-16-126/4 |  | 2026-10-13 | 2026-10-13 | Baja | 0 | Tarea sin iniciar
1214937201391812 | 2026-05-19 13:57 |  | 2026-05-19 20:16 | OT 4332 - ZVN 1-16-126/4 |  | Francisca González Cornejo | francisca.gonzalez@zitron.com |  | 2026-10-13 |  |  |  | check pruebas FAT | OT 4332 - ZVN 1-16-126/4 | check pruebas FAT,OT 4332 - ZVN 1-16-126/4
1214922681023542 | 2026-05-19 15:21 |  | 2026-05-19 20:16 | OT 4332 - ZVN 1-16-126/4 |  | Francisca González Cornejo | francisca.gonzalez@zitron.com |  | 2026-10-13 |  |  |  | check pruebas FAT | OT 4332 - ZVN 1-16-126/4 | OT 4332 - ZVN 1-16-126/4 ,OT 4332 - ZVN 1-16-126/4
1214922681023543 | 2026-05-19 15:21 |  | 2026-05-19 20:16 | OT 4332 - ZVN 1-16-126/4 |  | Francisca González Cornejo | francisca.gonzalez@zitron.com |  | 2026-10-13 |  |  |  | check pruebas FAT | OT 4332 - ZVN 1-16-126/4 | OT 4332 - ZVN 1-16-126/4 ,OT 4332 - ZVN 1-16-126/4
1214922681023544 | 2026-05-19 15:21 |  | 2026-05-19 20:16 | OT 4332 - ZVN 1-16-126/4 |  | Francisca González Cornejo | francisca.gonzalez@zitron.com |  | 2026-10-13 |  |  |  | check pruebas FAT | OT 4332 - ZVN 1-16-126/4 | OT 4332 - ZVN 1-16-126/4 ,OT 4332 - ZVN 1-16-126/4
1214922681023545 | 2026-05-19 15:21 |  | 2026-05-19 20:16 | OT 4332 - ZVN 1-16-126/4 |  | Francisca González Cornejo | francisca.gonzalez@zitron.com |  | 2026-10-13 |  |  |  | check pruebas FAT | OT 4332 - ZVN 1-16-126/4 | OT 4332 - ZVN 1-16-126/4 ,OT 4332 - ZVN 1-16-126/4
1214922681023546 | 2026-05-19 15:21 |  | 2026-05-19 20:16 | OT 4332 - ZVN 1-16-126/4 |  | Francisca González Cornejo | francisca.gonzalez@zitron.com |  | 2026-10-13 |  |  |  | check pruebas FAT | OT 4332 - ZVN 1-16-126/4 | OT 4332 - ZVN 1-16-126/4 ,OT 4332 - ZVN 1-16-126/4
1214922681023547 | 2026-05-19 15:21 |  | 2026-05-19 20:16 | OT 4332 - ZVN 1-16-126/4 |  | Francisca González Cornejo | francisca.gonzalez@zitron.com |  | 2026-10-13 |  |  |  | check pruebas FAT | OT 4332 - ZVN 1-16-126/4 | OT 4332 - ZVN 1-16-126/4 ,OT 4332 - ZVN 1-16-126/4
1214922681023548 | 2026-05-19 15:21 |  | 2026-05-19 20:16 | OT 4332 - ZVN 1-16-126/4 |  | Francisca González Cornejo | francisca.gonzalez@zitron.com |  | 2026-10-13 |  |  |  | check pruebas FAT | OT 4332 - ZVN 1-16-126/4 | OT 4332 - ZVN 1-16-126/4 ,OT 4332 - ZVN 1-16-126/4
1214922681023549 | 2026-05-19 15:21 |  | 2026-05-19 20:16 | OT 4332 - ZVN 1-16-126/4 |  | Francisca González Cornejo | francisca.gonzalez@zitron.com |  | 2026-10-13 |  |  |  | check pruebas FAT | OT 4332 - ZVN 1-16-126/4 | OT 4332 - ZVN 1-16-126/4 ,OT 4332 - ZVN 1-16-126/4
1214922681023550 | 2026-05-19 15:21 |  | 2026-05-19 20:16 | OT 4332 - ZVN 1-16-126/4 |  | Francisca González Cornejo | francisca.gonzalez@zitron.com |  | 2026-10-13 |  |  |  | check pruebas FAT | OT 4332 - ZVN 1-16-126/4 | OT 4332 - ZVN 1-16-126/4
1214937201391822 | 2026-05-19 13:57 | 2026-08-11 19:30 | 2026-08-11 19:30 | Bodega: | Fabricación Ventilador 50001555 -ZVN 1-10-110/2 | [6 empty] | 50001555 - "ZITRON COLOMBIA ARIS MINING SEGOVIA" |  | Recepcion materiales corte laser,Control de calidad corte laser |  |  |  |  | 1 | Tarea Terminada
1214937201391832 | 2026-05-19 13:57 | 2026-08-11 19:27 | 2026-08-11 19:27 | Recepcion materiales corte laser |  | Victor Muñoz | victor.munoz@zitron.com | 2026-08-05 | 2026-08-06 |  |  |  | Bodega: | Fabricacion Corte Laser ot 4332 | Bodega:,Control de calidad corte laser | 2026-08-05 | 2026-08-06 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1214937201399321 | 2026-05-19 13:57 | 2026-08-11 19:30 | 2026-08-11 19:30 | Control de calidad corte laser |  | Nicolás López | nicolas.lopez@zitron.com | 2026-08-07 | 2026-08-10 |  |  |  | Bodega: | Recepcion materiales corte laser,Recepcion Materiales corte plasma | OT 4332 - ZVN 1-16-126/4 ,OT 4332 - ZVN 1-16-126/4 ,OT 4332 - ZVN 1-16-126/4 ,OT 4332 - ZVN 1-16-126/4 ,OT 4332 - ZVN 1-16-126/4 ,OT 4332 - ZVN 1-16-126/4 ,OT 4332 - ZVN 1-16-126/4 ,OT 4332 - ZVN 1-16-126/4 ,Bodega:,OT 4332 - ZVN 1-16-126/4 | 2026-08-07 | 2026-08-10 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1214937201399341 | 2026-05-19 13:57 | 2026-08-11 19:27 | 2026-08-11 19:27 | Recepcion Materiales corte plasma |  | Victor Muñoz | victor.munoz@zitron.com | 2026-08-05 | 2026-08-06 |  |  |  | Bodega: | Fabricación Corte Plasma ot 4332 | Control de calidad corte laser ,Control de calidad Corte plasma | 2026-08-05 | 2026-08-06 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1214937509388810 | 2026-05-19 13:57 | 2026-08-03 22:31 | 2026-08-11 19:27 | Control de calidad Corte plasma |  | Nicolás López | nicolas.lopez@zitron.com | 2026-08-07 | 2026-08-10 |  |  |  | Bodega: | Recepcion Materiales corte plasma | OT 4332 - ZVN 1-16-126/4 ,OT 4332 - ZVN 1-16-126/4 ,OT 4332 - ZVN 1-16-126/4 ,OT 4332 - ZVN 1-16-126/4 ,OT 4332 - ZVN 1-16-126/4 ,OT 4332 - ZVN 1-16-126/4 ,OT 4332 - ZVN 1-16-126/4 ,OT 4332 - ZVN 1-16-126/4 ,OT 4332 - ZVN 1-16-126/4 | 2026-08-07 | 2026-08-10 | Alta | 1 | Tarea en curso
1214937509388825 | 2026-05-19 13:57 | 2026-08-11 19:27 | 2026-08-11 19:27 | Recepcion mecanizado |  | Victor Muñoz | victor.munoz@zitron.com | 2026-08-05 | 2026-08-06 |  |  |  | Bodega: | Fabricación Mecanizado ot 4332 | Control de calidad Mecanizado | 2026-08-05 | 2026-08-06 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1214937509391978 | 2026-05-19 13:57 | 2026-08-11 19:30 | 2026-08-11 19:30 | Control de calidad Mecanizado |  | Nicolás López | nicolas.lopez@zitron.com | 2026-08-07 | 2026-08-10 |  |  |  | Bodega: | Recepcion mecanizado | OT 4332 - ZVN 1-16-126/4 ,OT 4332 - ZVN 1-16-126/4 ,OT 4332 - ZVN 1-16-126/4 ,OT 4332 - ZVN 1-16-126/4 ,OT 4332 - ZVN 1-16-126/4 ,OT 4332 - ZVN 1-16-126/4 ,OT 4332 - ZVN 1-16-126/4 ,OT 4332 - ZVN 1-16-126/4 ,OT 4332 - ZVN 1-16-126/4 ,OT 4332 - ZVN 1-16-126/4 | 2026-08-07 | 2026-08-10 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1214937509391993 | 2026-05-19 13:57 |  | 2026-09-04 14:32 | Caldereria: | Fabricación Ventilador 50001555 -ZVN 1-10-110/2 | [6 empty] | 50001555 - "ZITRON COLOMBIA ARIS MINING SEGOVIA" |  | Armado,Control de calidad Armado,Preparación Materiales | [5 empty] | Tarea en curso
1214937509401231 | 2026-05-19 13:57 | 2026-09-04 14:31 | 2026-09-04 14:31 | Preparación Materiales |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-08-11 | 2026-08-19 |  |  |  | Caldereria: | OT 4332 - ZVN 1-16-126/4 ,OT2 4307 ZVN 1-9-86/2 ,OT 4375 - ZVN 1-9-86/2 + TOB + REJ + TIPO A,OT 4376 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A,OT 4377-ZVN 1-9-86/2 + TOB + REJ + TPA,OT4378-ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + 2FAR + TIPO A ,OT 4381 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A,ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A ,OT 4394 -ZVN 1-9-86/2 + TOB + REJ,OT 4395 -ZVN 1-16-315/4 + TOB + REJ + 2FAR160/200,ot 4390 -ZVN 1-12-110/4 + TOB + REJ ,OT 4391 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A,ot 4080 -VENTILADOR ZVNv 1-18-90/6,OT 4075 -ZVRv 1-16-37/6 ,OT 4413 -ZVRv 1-22-185/6 | Caldereria: | 2026-08-11 | 2026-08-19 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1214937509401251 | 2026-05-19 13:57 | 2026-08-26 14:17 | 2026-08-26 14:17 | OT 4332 - ZVN 1-16-126/4 |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-08-11 | 2026-08-19 |  |  |  | Preparación Materiales | Control de calidad Mecanizado,Control de calidad Corte plasma,Control de calidad corte laser | Preparación Materiales,OT 4332 - ZVN 1-16-126/4
1214922681023460 | 2026-05-19 13:58 | 2026-08-26 14:17 | 2026-08-26 14:17 | OT 4332 - ZVN 1-16-126/4 |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-08-11 | 2026-08-19 |  |  |  | Preparación Materiales | Control de calidad Mecanizado,Control de calidad corte laser ,Control de calidad Corte plasma | OT 4332 - ZVN 1-16-126/4
1214922681023461 | 2026-05-19 13:58 | 2026-08-26 14:17 | 2026-08-26 14:17 | OT 4332 - ZVN 1-16-126/4 |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-08-11 | 2026-08-19 |  |  |  | Preparación Materiales | Control de calidad corte laser ,Control de calidad Corte plasma,Control de calidad Mecanizado | OT 4332 - ZVN 1-16-126/4
1214922681023462 | 2026-05-19 13:59 | 2026-08-26 14:17 | 2026-08-26 14:17 | OT 4332 - ZVN 1-16-126/4 |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-08-11 | 2026-08-19 |  |  |  | Preparación Materiales | Control de calidad Mecanizado | OT 4332 - ZVN 1-16-126/4
1214922681023463 | 2026-05-19 13:59 | 2026-08-26 14:17 | 2026-08-26 14:17 | OT 4332 - ZVN 1-16-126/4 |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-08-11 | 2026-08-19 |  |  |  | Preparación Materiales | Control de calidad Mecanizado,Control de calidad Corte plasma,Control de calidad corte laser | OT 4332 - ZVN 1-16-126/4
1214922681023464 | 2026-05-19 13:59 | 2026-08-26 14:17 | 2026-08-26 14:17 | OT 4332 - ZVN 1-16-126/4 |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-08-11 | 2026-08-19 |  |  |  | Preparación Materiales | Control de calidad Mecanizado,Control de calidad Corte plasma,Control de calidad corte laser | OT 4332 - ZVN 1-16-126/4
1214922681023465 | 2026-05-19 13:59 | 2026-08-26 14:17 | 2026-08-26 14:17 | OT 4332 - ZVN 1-16-126/4 |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-08-11 | 2026-08-19 |  |  |  | Preparación Materiales | Control de calidad Corte plasma,Control de calidad Mecanizado,Control de calidad corte laser | OT 4332 - ZVN 1-16-126/4
1214922681023466 | 2026-05-19 13:59 | 2026-08-26 14:17 | 2026-08-26 14:17 | OT 4332 - ZVN 1-16-126/4 |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-08-11 | 2026-08-19 |  |  |  | Preparación Materiales | Control de calidad Mecanizado,Control de calidad corte laser ,Control de calidad Corte plasma | OT 4332 - ZVN 1-16-126/4
1214922681023467 | 2026-05-19 13:59 | 2026-08-26 14:17 | 2026-08-26 14:17 | OT 4332 - ZVN 1-16-126/4 |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-08-11 | 2026-08-19 |  |  |  | Preparación Materiales | Control de calidad Corte plasma,Control de calidad corte laser ,Control de calidad Mecanizado | OT 4332 - ZVN 1-16-126/4
1214922681023468 | 2026-05-19 13:59 | 2026-08-26 14:17 | 2026-08-26 14:17 | OT 4332 - ZVN 1-16-126/4 |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-08-11 | 2026-08-19 |  |  |  | Preparación Materiales | Control de calidad Mecanizado,Control de calidad corte laser ,Control de calidad Corte plasma | OT 4332 - ZVN 1-16-126/4
1214937218773374 | 2026-05-19 13:57 | 2026-08-26 14:17 | 2026-09-09 03:47 | Armado |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-08-20 | 2026-09-08 |  |  |  | Caldereria: | OT 4332 - ZVN 1-16-126/4 | Caldereria: | 2026-08-20 | 2026-09-08 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1214937301299083 | 2026-05-19 13:57 | 2026-08-26 14:17 | 2026-08-26 14:17 | OT 4332 - ZVN 1-16-126/4 |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-08-20 | 2026-09-08 |  |  |  | Armado | OT 4332 - ZVN 1-16-126/4 ,check planos | Armado,OT 4332 - ZVN 1-16-126/4
1214922681023469 | 2026-05-19 13:59 | 2026-08-26 14:17 | 2026-08-26 14:17 | OT 4332 - ZVN 1-16-126/4 |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-08-20 | 2026-09-08 |  |  |  | Armado | OT 4332 - ZVN 1-16-126/4 | OT 4332 - ZVN 1-16-126/4
1214922681023470 | 2026-05-19 13:59 | 2026-08-26 14:17 | 2026-08-26 14:17 | OT 4332 - ZVN 1-16-126/4 |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-08-20 | 2026-09-08 |  |  |  | Armado | OT 4332 - ZVN 1-16-126/4 | OT 4332 - ZVN 1-16-126/4
1214922681023471 | 2026-05-19 13:59 | 2026-08-26 14:17 | 2026-08-26 14:17 | OT 4332 - ZVN 1-16-126/4 |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-08-20 | 2026-09-08 |  |  |  | Armado | OT 4332 - ZVN 1-16-126/4 | OT 4332 - ZVN 1-16-126/4
1214922681023472 | 2026-05-19 13:59 | 2026-08-26 14:17 | 2026-08-26 14:17 | OT 4332 - ZVN 1-16-126/4 |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-08-20 | 2026-09-08 |  |  |  | Armado | OT 4332 - ZVN 1-16-126/4 | OT 4332 - ZVN 1-16-126/4
1214922681023473 | 2026-05-19 13:59 | 2026-08-26 14:17 | 2026-08-26 14:17 | OT 4332 - ZVN 1-16-126/4 |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-08-20 | 2026-09-08 |  |  |  | Armado | OT 4332 - ZVN 1-16-126/4 | OT 4332 - ZVN 1-16-126/4
1214922681023474 | 2026-05-19 13:59 | 2026-08-26 14:17 | 2026-08-26 14:17 | OT 4332 - ZVN 1-16-126/4 |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-08-20 | 2026-09-08 |  |  |  | Armado | OT 4332 - ZVN 1-16-126/4 | OT 4332 - ZVN 1-16-126/4
1214922681023475 | 2026-05-19 13:59 | 2026-08-26 14:17 | 2026-08-26 14:17 | OT 4332 - ZVN 1-16-126/4 |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-08-20 | 2026-09-08 |  |  |  | Armado | OT 4332 - ZVN 1-16-126/4 | OT 4332 - ZVN 1-16-126/4
1214922681023476 | 2026-05-19 13:59 | 2026-08-26 14:17 | 2026-08-26 14:17 | OT 4332 - ZVN 1-16-126/4 |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-08-20 | 2026-09-08 |  |  |  | Armado | OT 4332 - ZVN 1-16-126/4 | OT 4332 - ZVN 1-16-126/4
1214922681023477 | 2026-05-19 13:59 | 2026-08-26 14:17 | 2026-08-26 14:17 | OT 4332 - ZVN 1-16-126/4 |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-08-20 | 2026-09-08 |  |  |  | Armado | OT 4332 - ZVN 1-16-126/4 | OT 4332 - ZVN 1-16-126/4
1214937301299103 | 2026-05-19 13:57 | 2026-09-04 14:32 | 2026-09-11 03:14 | Control de calidad Armado |  | Nicolás López | nicolas.lopez@zitron.com | 2026-09-09 | 2026-09-10 |  |  |  | Caldereria: | OT 4332 - ZVN 1-16-126/4 | Caldereria: | 2026-09-09 | 2026-09-10 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1214937301301272 | 2026-05-19 13:57 | 2026-09-04 14:31 | 2026-09-04 14:31 | OT 4332 - ZVN 1-16-126/4 |  | Nicolás López | nicolas.lopez@zitron.com | 2026-09-09 | 2026-09-10 |  |  |  | Control de calidad Armado | OT 4332 - ZVN 1-16-126/4 ,check planos | Revestimiento,Control de calidad Armado,OT 4317 ZVN 1-16-126/4
1214922681023479 | 2026-05-19 14:00 | 2026-09-04 14:31 | 2026-09-04 14:31 | OT 4332 - ZVN 1-16-126/4 |  | Nicolás López | nicolas.lopez@zitron.com | 2026-09-09 | 2026-09-10 |  |  |  | Control de calidad Armado | OT 4332 - ZVN 1-16-126/4 | OT 4332 - ZVN 1-16-126/4
1214922681023480 | 2026-05-19 14:00 | 2026-09-04 14:31 | 2026-09-04 14:31 | OT 4332 - ZVN 1-16-126/4 |  | Nicolás López | nicolas.lopez@zitron.com | 2026-09-09 | 2026-09-10 |  |  |  | Control de calidad Armado | OT 4332 - ZVN 1-16-126/4 | OT 4332 - ZVN 1-16-126/4
1214922681023481 | 2026-05-19 14:00 | 2026-09-04 14:31 | 2026-09-04 14:31 | OT 4332 - ZVN 1-16-126/4 |  | Nicolás López | nicolas.lopez@zitron.com | 2026-09-09 | 2026-09-10 |  |  |  | Control de calidad Armado | OT 4332 - ZVN 1-16-126/4 | OT 4332 - ZVN 1-16-126/4
1214922681023482 | 2026-05-19 14:00 | 2026-09-04 14:31 | 2026-09-04 14:31 | OT 4332 - ZVN 1-16-126/4 |  | Nicolás López | nicolas.lopez@zitron.com | 2026-09-09 | 2026-09-10 |  |  |  | Control de calidad Armado | OT 4332 - ZVN 1-16-126/4 | OT 4332 - ZVN 1-16-126/4
1214922681023483 | 2026-05-19 14:00 | 2026-09-04 14:31 | 2026-09-04 14:31 | OT 4332 - ZVN 1-16-126/4 |  | Nicolás López | nicolas.lopez@zitron.com | 2026-09-09 | 2026-09-10 |  |  |  | Control de calidad Armado | OT 4332 - ZVN 1-16-126/4 | OT 4332 - ZVN 1-16-126/4
1214922681023484 | 2026-05-19 14:00 | 2026-09-04 14:31 | 2026-09-04 14:31 | OT 4332 - ZVN 1-16-126/4 |  | Nicolás López | nicolas.lopez@zitron.com | 2026-09-09 | 2026-09-10 |  |  |  | Control de calidad Armado | OT 4332 - ZVN 1-16-126/4 | OT 4332 - ZVN 1-16-126/4
1214922681023485 | 2026-05-19 14:00 | 2026-09-04 14:32 | 2026-09-04 14:32 | OT 4332 - ZVN 1-16-126/4 |  | Nicolás López | nicolas.lopez@zitron.com | 2026-09-09 | 2026-09-10 |  |  |  | Control de calidad Armado | OT 4332 - ZVN 1-16-126/4 | OT 4332 - ZVN 1-16-126/4
1214922681023478 | 2026-05-19 14:00 | 2026-09-04 14:32 | 2026-09-04 14:32 | OT 4332 - ZVN 1-16-126/4 |  | Nicolás López | nicolas.lopez@zitron.com | 2026-09-09 | 2026-09-10 |  |  |  | Control de calidad Armado | OT 4332 - ZVN 1-16-126/4 | OT 4332 - ZVN 1-16-126/4
1214922681023541 | 2026-05-19 15:21 | 2026-09-04 14:31 | 2026-09-04 14:32 | OT 4332 - ZVN 1-16-126/4 |  | Nicolás López | nicolas.lopez@zitron.com | 2026-09-09 | 2026-09-10 |  |  |  | Control de calidad Armado | OT 4332 - ZVN 1-16-126/4 | OT 4332 - ZVN 1-16-126/4
1214937201506803 | 2026-05-19 13:57 |  | 2026-05-19 19:23 | Bodega: | Fabricación Ventilador 50001555 -ZVN 1-10-110/2 | [6 empty] | 50001555 - "ZITRON COLOMBIA ARIS MINING SEGOVIA" |  | Recepcion motor,Recepcion Rodete,Recepcion Alabe
1214937201506813 | 2026-05-19 13:57 |  | 2026-07-06 13:35 | Recepcion Rodete |  | Victor Muñoz | victor.munoz@zitron.com | 2026-06-01 | 2026-06-02 |  |  |  | Bodega: | Fabricación Rodete ot 4332 | OT 4332 - ZVN 1-16-126/4 ,OT 4332 - ZVN 1-16-126/4 ,OT 4332 - ZVN 1-16-126/4 ,OT 4332 - ZVN 1-16-126/4 ,OT 4332 - ZVN 1-16-126/4 ,OT 4332 - ZVN 1-16-126/4 ,OT 4332 - ZVN 1-16-126/4 ,OT 4332 - ZVN 1-16-126/4 ,OT 4332 - ZVN 1-16-126/4 ,OT 4332 - ZVN 1-16-126/4 ,Bodega: | 2026-06-01 | 2026-06-02 | Alta | 0 | Tarea en curso
1214937301349940 | 2026-05-19 13:57 |  | 2026-09-14 03:55 | Recepcion Alabe |  | Victor Muñoz | victor.munoz@zitron.com | 2026-09-17 | 2026-09-21 |  |  |  | Bodega: | Fabricación Alabe ot 4332 | OT 4332 - ZVN 1-16-126/4 ,OT 4332 - ZVN 1-16-126/4 ,OT 4332 - ZVN 1-16-126/4 ,OT 4332 - ZVN 1-16-126/4 ,OT 4332 - ZVN 1-16-126/4 ,OT 4332 - ZVN 1-16-126/4 ,OT 4332 - ZVN 1-16-126/4 ,OT 4332 - ZVN 1-16-126/4 ,OT 4332 - ZVN 1-16-126/4 ,Bodega:,OT 4332 - ZVN 1-16-126/4 | 2026-09-17 | 2026-09-21 | Media | 0 | Tarea en curso
1214937301349960 | 2026-05-19 13:57 |  | 2026-05-19 20:18 | Recepcion motor |  | Victor Muñoz | victor.munoz@zitron.com | 2026-10-06 | 2026-10-07 |  |  |  | Bodega: | Fabricación motor ot 4332 | OT 4332 - ZVN 1-16-126/4 ,OT 4332 - ZVN 1-16-126/4 ,OT 4332 - ZVN 1-16-126/4 ,OT 4332 - ZVN 1-16-126/4 ,OT 4332 - ZVN 1-16-126/4 ,OT 4332 - ZVN 1-16-126/4 ,OT 4332 - ZVN 1-16-126/4 ,OT 4332 - ZVN 1-16-126/4 ,OT 4332 - ZVN 1-16-126/4 ,Bodega:,OT 4317 ZVN 1-16-126/4 | 2026-10-06 | 2026-10-07 | Baja | 0 | Tarea sin iniciar
1214937201536257 | 2026-05-19 13:57 |  | 2026-08-05 04:15 | Recepcion fabricación externa |  | Victor Muñoz | victor.munoz@zitron.com | 2026-08-03 | 2026-08-04 |  |  |  | Bodega: | Fabricación estructura proveedor externo ot 4332 | Revestimiento,OT 4317 ZVN 1-16-126/4 | 2026-08-03 | 2026-08-04 | Alta | 0 | Tarea en curso
1214937201545632 | 2026-05-19 13:57 |  | 2026-09-04 14:43 | Montaje: | Fabricación Ventilador 50001555 -ZVN 1-10-110/2 | [6 empty] | 50001555 - "ZITRON COLOMBIA ARIS MINING SEGOVIA" |  | Revestimiento,Pruebas FAT,RE-PINTADO,Montaje Alabe,Montaje Rodete,Montaje motor
1214937201545642 | 2026-05-19 13:57 | 2026-09-04 14:41 | 2026-09-04 14:41 | Revestimiento |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-09-11 | 2026-09-30 |  |  |  | Montaje: | OT 4332 - ZVN 1-16-126/4 ,Recepcion fabricación externa | Montaje: | 2026-09-11 | 2026-09-30 | Baja | 1 | Tarea Terminada
1214937301360729 | 2026-05-19 13:57 | 2026-09-04 14:41 | 2026-09-04 14:41 | OT 4317 ZVN 1-16-126/4 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-09-11 | 2026-09-30 |  |  |  | Revestimiento | OT 4332 - ZVN 1-16-126/4 ,Recepcion fabricación externa | OT 4332 - ZVN 1-16-126/4
1214922681023486 | 2026-05-19 14:00 | 2026-09-04 14:41 | 2026-09-04 14:41 | OT 4332 - ZVN 1-16-126/4 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-09-11 | 2026-09-30 |  |  |  | Revestimiento | OT 4332 - ZVN 1-16-126/4 | OT 4332 - ZVN 1-16-126/4
1214922681023487 | 2026-05-19 14:00 | 2026-09-04 14:41 | 2026-09-04 14:41 | OT 4332 - ZVN 1-16-126/4 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-09-11 | 2026-09-30 |  |  |  | Revestimiento | OT 4332 - ZVN 1-16-126/4 | OT 4332 - ZVN 1-16-126/4
1214922681023488 | 2026-05-19 14:00 | 2026-09-04 14:41 | 2026-09-04 14:41 | OT 4332 - ZVN 1-16-126/4 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-09-11 | 2026-09-30 |  |  |  | Revestimiento | OT 4332 - ZVN 1-16-126/4 | OT 4332 - ZVN 1-16-126/4
1214922681023489 | 2026-05-19 14:00 | 2026-09-04 14:41 | 2026-09-04 14:41 | OT 4332 - ZVN 1-16-126/4 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-09-11 | 2026-09-30 |  |  |  | Revestimiento | OT 4332 - ZVN 1-16-126/4 | OT 4332 - ZVN 1-16-126/4
1214922681023490 | 2026-05-19 14:00 | 2026-09-04 14:41 | 2026-09-04 14:41 | OT 4332 - ZVN 1-16-126/4 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-09-11 | 2026-09-30 |  |  |  | Revestimiento | OT 4332 - ZVN 1-16-126/4 | OT 4332 - ZVN 1-16-126/4
1214922681023491 | 2026-05-19 14:00 | 2026-09-04 14:41 | 2026-09-04 14:41 | OT 4332 - ZVN 1-16-126/4 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-09-11 | 2026-09-30 |  |  |  | Revestimiento | OT 4332 - ZVN 1-16-126/4 | OT 4332 - ZVN 1-16-126/4
1214922681023492 | 2026-05-19 14:00 | 2026-09-04 14:41 | 2026-09-04 14:41 | OT 4332 - ZVN 1-16-126/4 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-09-11 | 2026-09-30 |  |  |  | Revestimiento | OT 4332 - ZVN 1-16-126/4 | OT 4332 - ZVN 1-16-126/4
1214922681023493 | 2026-05-19 14:00 | 2026-09-04 14:41 | 2026-09-04 14:41 | OT 4332 - ZVN 1-16-126/4 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-09-11 | 2026-09-30 |  |  |  | Revestimiento | OT 4332 - ZVN 1-16-126/4 | OT 4332 - ZVN 1-16-126/4
1214922681023494 | 2026-05-19 14:00 | 2026-09-04 14:41 | 2026-09-04 14:41 | OT 4332 - ZVN 1-16-126/4 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-09-11 | 2026-09-30 |  |  |  | Revestimiento | OT 4332 - ZVN 1-16-126/4 | OT 4332 - ZVN 1-16-126/4
1214937301360744 | 2026-05-19 13:57 | 2026-09-04 14:43 | 2026-09-04 14:43 | Montaje Alabe |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-10-01 | 2026-10-02 |  |  |  | Montaje: | OT 4332 - ZVN 1-16-126/4 | Montaje: | 2026-10-01 | 2026-10-02 | Baja | 1 | Tarea en curso
1214937462899581 | 2026-05-19 13:57 | 2026-09-04 14:43 | 2026-09-04 14:43 | OT 4332 - ZVN 1-16-126/4 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-10-01 | 2026-10-02 |  |  |  | Montaje Alabe | OT 4317 ZVN 1-16-126/4 ,Recepcion Alabe,check planos | OT 4332 - ZVN 1-16-126/4 ,Montaje Alabe
1214922681023495 | 2026-05-19 14:04 |  | 2026-09-04 14:41 | OT 4332 - ZVN 1-16-126/4 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-10-01 | 2026-10-02 |  |  |  | Montaje Alabe | OT 4332 - ZVN 1-16-126/4 ,check planos,Recepcion Alabe | OT 4332 - ZVN 1-16-126/4
1214922681023496 | 2026-05-19 14:04 |  | 2026-09-04 14:41 | OT 4332 - ZVN 1-16-126/4 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-10-01 | 2026-10-02 |  |  |  | Montaje Alabe | OT 4332 - ZVN 1-16-126/4 ,Recepcion Alabe,check planos | OT 4332 - ZVN 1-16-126/4
1214922681023497 | 2026-05-19 14:04 |  | 2026-09-04 14:41 | OT 4332 - ZVN 1-16-126/4 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-10-01 | 2026-10-02 |  |  |  | Montaje Alabe | OT 4332 - ZVN 1-16-126/4 ,check planos,Recepcion Alabe | OT 4332 - ZVN 1-16-126/4
1214922681023498 | 2026-05-19 14:04 |  | 2026-09-04 14:41 | OT 4332 - ZVN 1-16-126/4 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-10-01 | 2026-10-02 |  |  |  | Montaje Alabe | OT 4332 - ZVN 1-16-126/4 ,check planos,Recepcion Alabe | OT 4332 - ZVN 1-16-126/4
1214922681023499 | 2026-05-19 14:04 |  | 2026-09-04 14:41 | OT 4332 - ZVN 1-16-126/4 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-10-01 | 2026-10-02 |  |  |  | Montaje Alabe | check planos,Recepcion Alabe,OT 4332 - ZVN 1-16-126/4 | OT 4332 - ZVN 1-16-126/4
1214922681023500 | 2026-05-19 14:04 |  | 2026-09-04 14:41 | OT 4332 - ZVN 1-16-126/4 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-10-01 | 2026-10-02 |  |  |  | Montaje Alabe | OT 4332 - ZVN 1-16-126/4 ,Recepcion Alabe,check planos | OT 4332 - ZVN 1-16-126/4
1214922681023501 | 2026-05-19 14:04 |  | 2026-09-04 14:41 | OT 4332 - ZVN 1-16-126/4 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-10-01 | 2026-10-02 |  |  |  | Montaje Alabe | OT 4332 - ZVN 1-16-126/4 ,check planos,Recepcion Alabe | OT 4332 - ZVN 1-16-126/4
1214922681023502 | 2026-05-19 14:04 |  | 2026-09-04 14:41 | OT 4332 - ZVN 1-16-126/4 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-10-01 | 2026-10-02 |  |  |  | Montaje Alabe | OT 4332 - ZVN 1-16-126/4 ,check planos,Recepcion Alabe | OT 4332 - ZVN 1-16-126/4
1214922681023512 | 2026-05-19 14:04 |  | 2026-09-04 14:41 | OT 4332 - ZVN 1-16-126/4 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-10-01 | 2026-10-02 |  |  |  | Montaje Alabe | Recepcion Alabe,OT 4332 - ZVN 1-16-126/4 ,check planos | OT 4332 - ZVN 1-16-126/4
1214937462899601 | 2026-05-19 13:57 |  | 2026-09-04 14:43 | Montaje Rodete |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-10-05 | 2026-10-06 |  |  |  | Montaje: | OT 4332 - ZVN 1-16-126/4 | Montaje: | 2026-10-05 | 2026-10-06 | Baja | 0 | Tarea en curso
1214937201556322 | 2026-05-19 13:57 | 2026-09-04 14:43 | 2026-09-04 14:43 | OT 4332 - ZVN 1-16-126/4 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-10-05 | 2026-10-06 |  |  |  | Montaje Rodete | OT 4332 - ZVN 1-16-126/4 ,Recepcion Rodete,check planos | OT 4317 ZVN 1-16-126/4 ,Montaje Rodete
1214922681023503 | 2026-05-19 14:04 |  | 2026-07-20 14:01 | OT 4332 - ZVN 1-16-126/4 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-10-05 | 2026-10-06 |  |  |  | Montaje Rodete | OT 4332 - ZVN 1-16-126/4 ,Recepcion Rodete,check planos | OT 4332 - ZVN 1-16-126/4
1214922681023504 | 2026-05-19 14:04 |  | 2026-07-20 14:01 | OT 4332 - ZVN 1-16-126/4 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-10-05 | 2026-10-06 |  |  |  | Montaje Rodete | OT 4332 - ZVN 1-16-126/4 ,check planos,Recepcion Rodete | OT 4332 - ZVN 1-16-126/4
1214922681023505 | 2026-05-19 14:04 |  | 2026-07-20 14:01 | OT 4332 - ZVN 1-16-126/4 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-10-05 | 2026-10-06 |  |  |  | Montaje Rodete | OT 4332 - ZVN 1-16-126/4 ,Recepcion Rodete,check planos | OT 4332 - ZVN 1-16-126/4
1214922681023506 | 2026-05-19 14:04 |  | 2026-07-20 14:01 | OT 4332 - ZVN 1-16-126/4 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-10-05 | 2026-10-06 |  |  |  | Montaje Rodete | Recepcion Rodete,check planos,OT 4332 - ZVN 1-16-126/4 | OT 4332 - ZVN 1-16-126/4
1214922681023507 | 2026-05-19 14:04 |  | 2026-07-20 14:01 | OT 4332 - ZVN 1-16-126/4 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-10-05 | 2026-10-06 |  |  |  | Montaje Rodete | OT 4332 - ZVN 1-16-126/4 ,Recepcion Rodete,check planos | OT 4332 - ZVN 1-16-126/4
1214922681023508 | 2026-05-19 14:04 |  | 2026-07-20 14:01 | OT 4332 - ZVN 1-16-126/4 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-10-05 | 2026-10-06 |  |  |  | Montaje Rodete | OT 4332 - ZVN 1-16-126/4 ,Recepcion Rodete,check planos | OT 4332 - ZVN 1-16-126/4
1214922681023509 | 2026-05-19 14:04 |  | 2026-07-20 14:01 | OT 4332 - ZVN 1-16-126/4 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-10-05 | 2026-10-06 |  |  |  | Montaje Rodete | check planos,Recepcion Rodete,OT 4332 - ZVN 1-16-126/4 | OT 4332 - ZVN 1-16-126/4
1214922681023510 | 2026-05-19 14:04 |  | 2026-07-20 14:01 | OT 4332 - ZVN 1-16-126/4 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-10-05 | 2026-10-06 |  |  |  | Montaje Rodete | OT 4332 - ZVN 1-16-126/4 ,check planos,Recepcion Rodete | OT 4332 - ZVN 1-16-126/4
1214922681023511 | 2026-05-19 14:04 |  | 2026-07-20 14:01 | OT 4332 - ZVN 1-16-126/4 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-10-05 | 2026-10-06 |  |  |  | Montaje Rodete | OT 4332 - ZVN 1-16-126/4 ,Recepcion Rodete,check planos | OT 4332 - ZVN 1-16-126/4
1214937201556347 | 2026-05-19 13:57 |  | 2026-08-26 14:06 | Montaje motor |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-10-08 | 2026-10-09 |  |  |  | Montaje: | OT 4317 ZVN 1-16-126/4 | Montaje: | 2026-10-08 | 2026-10-09 | Baja | 0 | Tarea en curso
1214937462910418 | 2026-05-19 13:57 |  | 2026-09-04 14:43 | OT 4317 ZVN 1-16-126/4 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-10-08 | 2026-10-09 |  |  |  | Montaje motor | OT 4332 - ZVN 1-16-126/4 ,Recepcion motor,check planos | OT 4332 - ZVN 1-16-126/4 ,Montaje motor
1214922681023513 | 2026-05-19 14:04 |  | 2026-07-20 14:01 | OT 4332 - ZVN 1-16-126/4 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-10-08 | 2026-10-09 |  |  |  | Montaje motor | OT 4332 - ZVN 1-16-126/4 ,Recepcion motor,check planos | OT 4332 - ZVN 1-16-126/4 ,OT 4332 - ZVN 1-16-126/4
1214922681023514 | 2026-05-19 14:04 |  | 2026-07-20 14:01 | OT 4332 - ZVN 1-16-126/4 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-10-08 | 2026-10-09 |  |  |  | Montaje motor | OT 4332 - ZVN 1-16-126/4 ,Recepcion motor,check planos | OT 4332 - ZVN 1-16-126/4 ,OT 4332 - ZVN 1-16-126/4
1214922681023515 | 2026-05-19 14:04 |  | 2026-07-20 14:01 | OT 4332 - ZVN 1-16-126/4 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-10-08 | 2026-10-09 |  |  |  | Montaje motor | OT 4332 - ZVN 1-16-126/4 ,Recepcion motor,Check Planos | OT 4332 - ZVN 1-16-126/4 ,OT 4332 - ZVN 1-16-126/4
1214922681023516 | 2026-05-19 14:04 |  | 2026-07-20 14:01 | OT 4332 - ZVN 1-16-126/4 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-10-08 | 2026-10-09 |  |  |  | Montaje motor | OT 4332 - ZVN 1-16-126/4 ,Recepcion motor | OT 4332 - ZVN 1-16-126/4 ,OT 4332 - ZVN 1-16-126/4
1214922681023517 | 2026-05-19 14:04 |  | 2026-07-20 14:01 | OT 4332 - ZVN 1-16-126/4 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-10-08 | 2026-10-09 |  |  |  | Montaje motor | OT 4332 - ZVN 1-16-126/4 ,Recepcion motor | OT 4332 - ZVN 1-16-126/4 ,OT 4332 - ZVN 1-16-126/4
1214922681023518 | 2026-05-19 14:04 |  | 2026-07-20 14:01 | OT 4332 - ZVN 1-16-126/4 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-10-08 | 2026-10-09 |  |  |  | Montaje motor | OT 4332 - ZVN 1-16-126/4 ,Recepcion motor | OT 4332 - ZVN 1-16-126/4 ,OT 4332 - ZVN 1-16-126/4
1214922681023519 | 2026-05-19 14:04 |  | 2026-07-20 14:01 | OT 4332 - ZVN 1-16-126/4 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-10-08 | 2026-10-09 |  |  |  | Montaje motor | OT 4332 - ZVN 1-16-126/4 ,Recepcion motor | OT 4332 - ZVN 1-16-126/4 ,OT 4332 - ZVN 1-16-126/4
1214922681023520 | 2026-05-19 14:04 |  | 2026-07-20 14:01 | OT 4332 - ZVN 1-16-126/4 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-10-08 | 2026-10-09 |  |  |  | Montaje motor | OT 4332 - ZVN 1-16-126/4 ,Recepcion motor | OT 4332 - ZVN 1-16-126/4 ,OT 4332 - ZVN 1-16-126/4
1214922681023521 | 2026-05-19 14:04 |  | 2026-07-20 14:01 | OT 4332 - ZVN 1-16-126/4 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-10-08 | 2026-10-09 |  |  |  | Montaje motor | OT 4332 - ZVN 1-16-126/4 ,Recepcion motor | OT 4332 - ZVN 1-16-126/4
1214937201565764 | 2026-05-19 13:57 |  | 2026-07-20 14:02 | Pruebas FAT |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-10-12 | 2026-10-12 |  |  |  | Montaje: | OT 4332 - ZVN 1-16-126/4 | Montaje: | 2026-10-12 | 2026-10-12 | Baja | 0 | Tarea sin iniciar
1214937201565779 | 2026-05-19 13:57 |  | 2026-07-20 14:01 | OT 4332 - ZVN 1-16-126/4 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com |  | 2026-10-12 |  |  |  | Pruebas FAT | OT 4317 ZVN 1-16-126/4 | Pruebas FAT,OT 4332 - ZVN 1-16-126/4
1214922681023523 | 2026-05-19 15:20 |  | 2026-07-20 14:01 | OT 4332 - ZVN 1-16-126/4 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com |  | 2026-10-12 |  |  |  | Pruebas FAT | OT 4332 - ZVN 1-16-126/4
1214922681023524 | 2026-05-19 15:20 |  | 2026-07-20 14:01 | OT 4332 - ZVN 1-16-126/4 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com |  | 2026-10-12 |  |  |  | Pruebas FAT | OT 4332 - ZVN 1-16-126/4
1214922681023525 | 2026-05-19 15:20 |  | 2026-07-20 14:01 | OT 4332 - ZVN 1-16-126/4 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com |  | 2026-10-12 |  |  |  | Pruebas FAT | OT 4332 - ZVN 1-16-126/4
1214922681023526 | 2026-05-19 15:20 |  | 2026-07-20 14:01 | OT 4332 - ZVN 1-16-126/4 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com |  | 2026-10-12 |  |  |  | Pruebas FAT | OT 4332 - ZVN 1-16-126/4
1214922681023527 | 2026-05-19 15:20 |  | 2026-07-20 14:01 | OT 4332 - ZVN 1-16-126/4 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com |  | 2026-10-12 |  |  |  | Pruebas FAT | OT 4332 - ZVN 1-16-126/4
1214922681023528 | 2026-05-19 15:20 |  | 2026-07-20 14:01 | OT 4332 - ZVN 1-16-126/4 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com |  | 2026-10-12 |  |  |  | Pruebas FAT | OT 4332 - ZVN 1-16-126/4
1214922681023529 | 2026-05-19 15:20 |  | 2026-07-20 14:01 | OT 4332 - ZVN 1-16-126/4 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com |  | 2026-10-12 |  |  |  | Pruebas FAT | OT 4332 - ZVN 1-16-126/4
1214922681023530 | 2026-05-19 15:20 |  | 2026-07-20 14:01 | OT 4332 - ZVN 1-16-126/4 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com |  | 2026-10-12 |  |  |  | Pruebas FAT | OT 4332 - ZVN 1-16-126/4
1214922681023531 | 2026-05-19 15:20 |  | 2026-07-20 14:01 | OT 4332 - ZVN 1-16-126/4 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com |  | 2026-10-12 |  |  |  | Pruebas FAT | OT 4332 - ZVN 1-16-126/4 | OT 4332 - ZVN 1-16-126/4
1214937218892780 | 2026-05-19 13:57 |  | 2026-07-20 14:02 | RE-PINTADO |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-10-14 | 2026-10-14 |  |  |  | Montaje: | OT 4332 - ZVN 1-16-126/4 | Montaje:,Coordinacion Entrega con Cliente | 2026-10-14 | 2026-10-14 | Baja | 0 | Tarea sin iniciar
1214937218892795 | 2026-05-19 13:57 |  | 2026-07-20 14:02 | OT 4332 - ZVN 1-16-126/4 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-10-14 | 2026-10-14 |  |  |  | RE-PINTADO | OT 4332 - ZVN 1-16-126/4 | RE-PINTADO,OT 4332 - ZVN 1-16-126/4
1214922681023532 | 2026-05-19 15:21 |  | 2026-07-20 14:02 | OT 4332 - ZVN 1-16-126/4 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-10-14 | 2026-10-14 |  |  |  | RE-PINTADO | OT 4332 - ZVN 1-16-126/4
1214922681023533 | 2026-05-19 15:21 |  | 2026-07-20 14:02 | OT 4332 - ZVN 1-16-126/4 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-10-14 | 2026-10-14 |  |  |  | RE-PINTADO | OT 4332 - ZVN 1-16-126/4
1214922681023534 | 2026-05-19 15:21 |  | 2026-07-20 14:02 | OT 4332 - ZVN 1-16-126/4 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-10-14 | 2026-10-14 |  |  |  | RE-PINTADO | OT 4332 - ZVN 1-16-126/4
1214922681023535 | 2026-05-19 15:21 |  | 2026-07-20 14:02 | OT 4332 - ZVN 1-16-126/4 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-10-14 | 2026-10-14 |  |  |  | RE-PINTADO | OT 4332 - ZVN 1-16-126/4
1214922681023536 | 2026-05-19 15:21 |  | 2026-07-20 14:02 | OT 4332 - ZVN 1-16-126/4 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-10-14 | 2026-10-14 |  |  |  | RE-PINTADO | OT 4332 - ZVN 1-16-126/4
1214922681023537 | 2026-05-19 15:21 |  | 2026-07-20 14:02 | OT 4332 - ZVN 1-16-126/4 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-10-14 | 2026-10-14 |  |  |  | RE-PINTADO | OT 4332 - ZVN 1-16-126/4
1214922681023538 | 2026-05-19 15:21 |  | 2026-07-20 14:02 | OT 4332 - ZVN 1-16-126/4 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-10-14 | 2026-10-14 |  |  |  | RE-PINTADO | OT 4332 - ZVN 1-16-126/4
1214922681023539 | 2026-05-19 15:21 |  | 2026-07-20 14:02 | OT 4332 - ZVN 1-16-126/4 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-10-14 | 2026-10-14 |  |  |  | RE-PINTADO | OT 4332 - ZVN 1-16-126/4
1214922681023540 | 2026-05-19 15:21 |  | 2026-07-20 14:02 | OT 4332 - ZVN 1-16-126/4 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-10-14 | 2026-10-14 |  |  |  | RE-PINTADO | OT 4332 - ZVN 1-16-126/4 | OT 4332 - ZVN 1-16-126/4
1214937462941625 | 2026-05-19 13:57 |  | 2026-05-19 20:11 | Logistica: | Fabricación Ventilador 50001555 -ZVN 1-10-110/2 | [6 empty] | 50001555 - "ZITRON COLOMBIA ARIS MINING SEGOVIA" |  | Despacho,Coordinacion Entrega con Cliente,PACKING LIST,Embalaje
1214937462941635 | 2026-05-19 13:57 |  | 2026-05-19 20:19 | Coordinacion Entrega con Cliente |  | Karin Pinto | kpinto@zitron.com | 2026-10-15 | 2026-10-15 |  |  |  | Logistica: | RE-PINTADO,OT 4332 - ZVN 1-16-126/4 | Logistica: | 2026-10-15 | 2026-10-15 | Baja | 0 | Tarea sin iniciar
1214937462941655 | 2026-05-19 13:57 |  | 2026-05-19 20:19 | OT 4332 - ZVN 1-16-126/4 |  | Karin Pinto | kpinto@zitron.com | 2026-10-15 | 2026-10-15 |  |  |  | Coordinacion Entrega con Cliente | OT 4332 - ZVN 1-16-126/4 | Coordinacion Entrega con Cliente,OT 4332 - ZVN 1-16-126/4
1214922681023551 | 2026-05-19 15:21 |  | 2026-05-19 20:19 | OT 4332 - ZVN 1-16-126/4 |  | Karin Pinto | kpinto@zitron.com | 2026-10-15 | 2026-10-15 |  |  |  | Coordinacion Entrega con Cliente | OT 4332 - ZVN 1-16-126/4 | OT 4332 - ZVN 1-16-126/4
1214922681023552 | 2026-05-19 15:21 |  | 2026-05-19 20:19 | OT 4332 - ZVN 1-16-126/4 |  | Karin Pinto | kpinto@zitron.com | 2026-10-15 | 2026-10-15 |  |  |  | Coordinacion Entrega con Cliente | OT 4332 - ZVN 1-16-126/4 | OT 4332 - ZVN 1-16-126/4
1214922681023553 | 2026-05-19 15:21 |  | 2026-05-19 20:19 | OT 4332 - ZVN 1-16-126/4 |  | Karin Pinto | kpinto@zitron.com | 2026-10-15 | 2026-10-15 |  |  |  | Coordinacion Entrega con Cliente | OT 4332 - ZVN 1-16-126/4 | OT 4332 - ZVN 1-16-126/4
1214922681023554 | 2026-05-19 15:21 |  | 2026-05-19 20:19 | OT 4332 - ZVN 1-16-126/4 |  | Karin Pinto | kpinto@zitron.com | 2026-10-15 | 2026-10-15 |  |  |  | Coordinacion Entrega con Cliente | OT 4332 - ZVN 1-16-126/4 | OT 4332 - ZVN 1-16-126/4
1214922681023555 | 2026-05-19 15:21 |  | 2026-05-19 20:19 | OT 4332 - ZVN 1-16-126/4 |  | Karin Pinto | kpinto@zitron.com | 2026-10-15 | 2026-10-15 |  |  |  | Coordinacion Entrega con Cliente | OT 4332 - ZVN 1-16-126/4 | OT 4332 - ZVN 1-16-126/4
1214922681023556 | 2026-05-19 15:21 |  | 2026-05-19 20:19 | OT 4332 - ZVN 1-16-126/4 |  | Karin Pinto | kpinto@zitron.com | 2026-10-15 | 2026-10-15 |  |  |  | Coordinacion Entrega con Cliente | OT 4332 - ZVN 1-16-126/4 | OT 4332 - ZVN 1-16-126/4
1214922681023557 | 2026-05-19 15:21 |  | 2026-05-19 20:19 | OT 4332 - ZVN 1-16-126/4 |  | Karin Pinto | kpinto@zitron.com | 2026-10-15 | 2026-10-15 |  |  |  | Coordinacion Entrega con Cliente | OT 4332 - ZVN 1-16-126/4 | OT 4332 - ZVN 1-16-126/4
1214922681023558 | 2026-05-19 15:21 |  | 2026-05-19 20:19 | OT 4332 - ZVN 1-16-126/4 |  | Karin Pinto | kpinto@zitron.com | 2026-10-15 | 2026-10-15 |  |  |  | Coordinacion Entrega con Cliente | OT 4332 - ZVN 1-16-126/4 | OT 4332 - ZVN 1-16-126/4
1214922681023559 | 2026-05-19 15:21 |  | 2026-05-19 20:19 | OT 4332 - ZVN 1-16-126/4 |  | Karin Pinto | kpinto@zitron.com | 2026-10-15 | 2026-10-15 |  |  |  | Coordinacion Entrega con Cliente | OT 4332 - ZVN 1-16-126/4 | OT 4332 - ZVN 1-16-126/4
1214937509526162 | 2026-05-19 13:57 |  | 2026-07-20 14:02 | Embalaje |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-10-16 | 2026-10-20 |  |  |  | Logistica: | OT 4332 - ZVN 1-16-126/4 | Logistica: | 2026-10-16 | 2026-10-20 | Baja | 0 | Tarea sin iniciar
1214937509526177 | 2026-05-19 13:57 |  | 2026-07-20 14:02 | OT 4332 - ZVN 1-16-126/4 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-10-16 | 2026-10-20 |  |  |  | Embalaje | OT 4332 - ZVN 1-16-126/4 | Embalaje,OT 4332 - ZVN 1-16-126/4
1214922681023560 | 2026-05-19 15:22 |  | 2026-07-20 14:02 | OT 4332 - ZVN 1-16-126/4 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-10-16 | 2026-10-20 |  |  |  | Embalaje | OT 4332 - ZVN 1-16-126/4 | OT 4332 - ZVN 1-16-126/4
1214922681023561 | 2026-05-19 15:22 |  | 2026-07-20 14:02 | OT 4332 - ZVN 1-16-126/4 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-10-16 | 2026-10-20 |  |  |  | Embalaje | OT 4332 - ZVN 1-16-126/4 | OT 4332 - ZVN 1-16-126/4
1214922681023562 | 2026-05-19 15:22 |  | 2026-07-20 14:02 | OT 4332 - ZVN 1-16-126/4 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-10-16 | 2026-10-20 |  |  |  | Embalaje | OT 4332 - ZVN 1-16-126/4 | OT 4332 - ZVN 1-16-126/4
1214922681023563 | 2026-05-19 15:22 |  | 2026-07-20 14:02 | OT 4332 - ZVN 1-16-126/4 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-10-16 | 2026-10-20 |  |  |  | Embalaje | OT 4332 - ZVN 1-16-126/4 | OT 4332 - ZVN 1-16-126/4
1214922681023564 | 2026-05-19 15:22 |  | 2026-07-20 14:02 | OT 4332 - ZVN 1-16-126/4 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-10-16 | 2026-10-20 |  |  |  | Embalaje | OT 4332 - ZVN 1-16-126/4 | OT 4332 - ZVN 1-16-126/4
1214922681023565 | 2026-05-19 15:22 |  | 2026-07-20 14:02 | OT 4332 - ZVN 1-16-126/4 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-10-16 | 2026-10-20 |  |  |  | Embalaje | OT 4332 - ZVN 1-16-126/4 | OT 4332 - ZVN 1-16-126/4
1214922681023566 | 2026-05-19 15:22 |  | 2026-07-20 14:02 | OT 4332 - ZVN 1-16-126/4 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-10-16 | 2026-10-20 |  |  |  | Embalaje | OT 4332 - ZVN 1-16-126/4 | OT 4332 - ZVN 1-16-126/4
1214922681023567 | 2026-05-19 15:22 |  | 2026-07-20 14:02 | OT 4332 - ZVN 1-16-126/4 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-10-16 | 2026-10-20 |  |  |  | Embalaje | OT 4332 - ZVN 1-16-126/4 | OT 4332 - ZVN 1-16-126/4
1214922681023568 | 2026-05-19 15:22 |  | 2026-07-20 14:02 | OT 4332 - ZVN 1-16-126/4 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-10-16 | 2026-10-20 |  |  |  | Embalaje | OT 4332 - ZVN 1-16-126/4 | OT 4332 - ZVN 1-16-126/4
1214937462964397 | 2026-05-19 13:57 |  | 2026-05-19 20:20 | PACKING LIST |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com |  | 2026-10-21 |  |  |  | Logistica: | OT 4332 - ZVN 1-16-126/4 | Logistica: | 2026-10-21 | 2026-10-21 | Baja | 0 | Tarea sin iniciar
1214937462964412 | 2026-05-19 13:57 |  | 2026-05-19 20:20 | OT 4332 - ZVN 1-16-126/4 |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com |  | 2026-10-21 |  |  |  | PACKING LIST | OT 4332 - ZVN 1-16-126/4 | PACKING LIST,Planos Preliminar,OT 4332 - ZVN 1-16-126/4
1214922681023569 | 2026-05-19 15:22 |  | 2026-05-19 20:20 | OT 4332 - ZVN 1-16-126/4 |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com |  | 2026-10-21 |  |  |  | PACKING LIST | OT 4332 - ZVN 1-16-126/4 | OT 4332 - ZVN 1-16-126/4
1214922681023570 | 2026-05-19 15:22 |  | 2026-05-19 20:20 | OT 4332 - ZVN 1-16-126/4 |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com |  | 2026-10-21 |  |  |  | PACKING LIST | OT 4332 - ZVN 1-16-126/4 | OT 4332 - ZVN 1-16-126/4
1214922681023571 | 2026-05-19 15:22 |  | 2026-05-19 20:20 | OT 4332 - ZVN 1-16-126/4 |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com |  | 2026-10-21 |  |  |  | PACKING LIST | OT 4332 - ZVN 1-16-126/4 | OT 4332 - ZVN 1-16-126/4
1214922681023572 | 2026-05-19 15:22 |  | 2026-05-19 20:20 | OT 4332 - ZVN 1-16-126/4 |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com |  | 2026-10-21 |  |  |  | PACKING LIST | OT 4332 - ZVN 1-16-126/4 | OT 4332 - ZVN 1-16-126/4
1214922681023573 | 2026-05-19 15:22 |  | 2026-05-19 20:20 | OT 4332 - ZVN 1-16-126/4 |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com |  | 2026-10-21 |  |  |  | PACKING LIST | OT 4332 - ZVN 1-16-126/4 | OT 4332 - ZVN 1-16-126/4
1214922681023574 | 2026-05-19 15:22 |  | 2026-05-19 20:20 | OT 4332 - ZVN 1-16-126/4 |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com |  | 2026-10-21 |  |  |  | PACKING LIST | OT 4332 - ZVN 1-16-126/4 | OT 4332 - ZVN 1-16-126/4
1214922681023575 | 2026-05-19 15:22 |  | 2026-05-19 20:20 | OT 4332 - ZVN 1-16-126/4 |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com |  | 2026-10-21 |  |  |  | PACKING LIST | OT 4332 - ZVN 1-16-126/4 | OT 4332 - ZVN 1-16-126/4
1214922681023576 | 2026-05-19 15:22 |  | 2026-05-19 20:20 | OT 4332 - ZVN 1-16-126/4 |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com |  | 2026-10-21 |  |  |  | PACKING LIST | OT 4332 - ZVN 1-16-126/4 | OT 4332 - ZVN 1-16-126/4
1214922681023577 | 2026-05-19 15:22 |  | 2026-05-19 20:20 | OT 4332 - ZVN 1-16-126/4 |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com |  | 2026-10-21 |  |  |  | PACKING LIST | OT 4332 - ZVN 1-16-126/4 | OT 4332 - ZVN 1-16-126/4
1214937218933443 | 2026-05-19 13:57 |  | 2026-05-19 20:20 | Despacho |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-10-22 | 2026-10-22 |  |  |  | Logistica: | OT 4332 - ZVN 1-16-126/4 | Gestion,Costos,Logistica: | 2026-10-22 | 2026-10-22 | Baja | 0 | Tarea sin iniciar
1214937462883056 | 2026-05-19 13:57 |  | 2026-05-19 20:20 | OT 4332 - ZVN 1-16-126/4 |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com |  | 2026-10-22 |  |  |  | Despacho | OT 4332 - ZVN 1-16-126/4 | Despacho
1214922681023578 | 2026-05-19 15:22 |  | 2026-05-19 20:20 | OT 4332 - ZVN 1-16-126/4 |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com |  | 2026-10-22 |  |  |  | Despacho | OT 4332 - ZVN 1-16-126/4
1214922681023579 | 2026-05-19 15:22 |  | 2026-05-19 20:20 | OT 4332 - ZVN 1-16-126/4 |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com |  | 2026-10-22 |  |  |  | Despacho | OT 4332 - ZVN 1-16-126/4
1214922681023580 | 2026-05-19 15:22 |  | 2026-05-19 20:20 | OT 4332 - ZVN 1-16-126/4 |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com |  | 2026-10-22 |  |  |  | Despacho | OT 4332 - ZVN 1-16-126/4
1214922681023581 | 2026-05-19 15:22 |  | 2026-05-19 20:20 | OT 4332 - ZVN 1-16-126/4 |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com |  | 2026-10-22 |  |  |  | Despacho | OT 4332 - ZVN 1-16-126/4
1214922681023582 | 2026-05-19 15:22 |  | 2026-05-19 20:20 | OT 4332 - ZVN 1-16-126/4 |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com |  | 2026-10-22 |  |  |  | Despacho | OT 4332 - ZVN 1-16-126/4
1214922681023583 | 2026-05-19 15:22 |  | 2026-05-19 20:20 | OT 4332 - ZVN 1-16-126/4 |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com |  | 2026-10-22 |  |  |  | Despacho | OT 4332 - ZVN 1-16-126/4
1214922681023584 | 2026-05-19 15:22 |  | 2026-05-19 20:20 | OT 4332 - ZVN 1-16-126/4 |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com |  | 2026-10-22 |  |  |  | Despacho | OT 4332 - ZVN 1-16-126/4
1214922681023585 | 2026-05-19 15:22 |  | 2026-05-19 20:20 | OT 4332 - ZVN 1-16-126/4 |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com |  | 2026-10-22 |  |  |  | Despacho | OT 4332 - ZVN 1-16-126/4
1214922681023586 | 2026-05-19 15:22 |  | 2026-05-19 20:20 | OT 4332 - ZVN 1-16-126/4 |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com |  | 2026-10-22 |  |  |  | Despacho | OT 4332 - ZVN 1-16-126/4
1214937201714070 | 2026-05-19 13:57 |  | 2026-05-19 20:21 | Cierre proyecto: | Fabricación Ventilador 50001555 -ZVN 1-10-110/2 | [6 empty] | 50001555 - "ZITRON COLOMBIA ARIS MINING SEGOVIA" |  | Gestion,Costos
1214937201714080 | 2026-05-19 13:57 |  | 2026-05-19 20:21 | Gestion |  | Nicolás | nicolas.tello@zitron.com | 2026-10-23 | 2026-11-02 |  |  |  | Cierre proyecto: | Despacho | Cierre proyecto: | 2026-10-23 | 2026-11-02 | Baja | 0 | Tarea sin iniciar
1214937201725705 | 2026-05-19 13:57 |  | 2026-06-25 19:21 | Costos |  | Carlos Pérez | cperez@zitron.com | 2026-10-23 | 2026-11-02 |  |  |  | Cierre proyecto: | Despacho | Cierre proyecto: | 2026-10-23 | 2026-11-02 | Baja | 0 | Tarea sin iniciar