## 50001533 - GESVIAL
50001533 - GESVIAL | [6 empty] | Powered by
Task ID | Created At | Completed At | Last Modified | Name | Section/Column | Assignee | Assignee Email | Start Date | Due Date | Tags | Notes | Projects | Parent task | Blocked By (Dependencies) | Blocking (Dependencies) | Entrega | inicio | % Avance proyecto | Prioridad | Estatus
1213955236952395 | 2026-04-06 15:53 | 2026-04-17 13:28 | 2026-05-06 00:20 | Kick Off meeting: | Fabricación Ventilador 50001533 | [6 empty] | 50001533 - GESVIAL
1213962383631030 | 2026-04-06 15:53 | 2026-04-17 13:26 | 2026-04-21 21:03 | Definicion Jefe de proyecto |  | Francisca Alejandra Ramos Aravales | francisca@zitron.com | 2026-03-24 | 2026-03-24 |  | Francisca Ramos |  | Kick Off meeting: |  |  | 2026-03-24 | 2026-03-24 | 1 | Baja | Tarea Terminada
1213962383631040 | 2026-04-06 15:53 | 2026-04-17 13:26 | 2026-04-17 13:26 | Apertura pedido |  | Francisca Alejandra Ramos Aravales | francisca@zitron.com | 2026-03-24 | 2026-03-24 |  | Para el pedido 1533, se tiene 1 ventilador ZVN 1-14-110/4 + VDF 110KW para Gesvial: Planos para: Ventilador ZVN 1-14-110/4 con motor Zitrón Alcance: Tobera + Rejilla + 2FAR140/200 + Pieza de adaptación Tipo B1400-1600mm - L: 500mm hgutierrez@zitron.com, Para la fabricación del equipo, desde el pedido en referencia P1384, se armó la carpeta CH1409. La revisé y, en principio, solo sería necesario modificar el plano CH1409.MON, ya que la pieza de adaptación cambia en su diámetro final. Adicionalmente, faltaría integrar el plano del rodete y revisar si hay algún otro plano de detalle que no se esté considerando. Rodete: Alabe s/ plano 2604.01 Código: 300010 Z12 N900 Calaje: 0° Consumo estimado en fabrica: 90kW Tratamiento superficial: Estándar Zitrón con 2 capas y color de terminación Blanco RAL 9001. Datos eléctricos para el motor: Motor Zitron Código: 350020 110KW, 380 VAC, 50 Hz, IP55. Frame 280M. Tableros eléctricos: VDF 110 KW, 380 VAC, 50 Hz, IP54. Danfoss FC102 Autosoportado Fechas de entrega: 04/05/2026. |  | Kick Off meeting: |  |  | 2026-03-24 | 2026-03-24 | 1 | Baja | Tarea Terminada
1213963069134861 | 2026-04-06 15:53 | 2026-04-17 13:27 | 2026-04-17 13:27 | Alcance del proyecto |  | Francisca Alejandra Ramos Aravales | francisca@zitron.com | 2026-03-24 | 2026-03-24 |  | Para el pedido 1533, se tiene 1 ventilador ZVN 1-14-110/4 + VDF 110KW para Gesvial: Planos para: Ventilador ZVN 1-14-110/4 con motor Zitrón Alcance: Tobera + Rejilla + 2FAR140/200 + Pieza de adaptación Tipo B1400-1600mm - L: 500mm Rodete: Alabe s/ plano 2604.01 Código: 300010 Z12 N900 Calaje: 0° Consumo estimado en fabrica: 90kW Tratamiento superficial: Estándar Zitrón con 2 capas y color de terminación Blanco RAL 9001. Datos eléctricos para el motor: Motor Zitron Código: 350020 110KW, 380 VAC, 50 Hz, IP55. Frame 280M. Tableros eléctricos: VDF 110 KW, 380 VAC, 50 Hz, IP54. Danfoss FC102 Autosoportado |  | Kick Off meeting: |  |  | 2026-03-24 | 2026-03-24 | 1 | Baja | Tarea Terminada
1213963069134871 | 2026-04-06 15:53 | 2026-04-17 13:27 | 2026-04-17 13:27 | Definicion Tecnica de componentes principales |  | Francisca Alejandra Ramos Aravales | francisca@zitron.com | 2026-03-24 | 2026-03-24 |  | Rodete: Alabe s/ plano 2604.01 Código: 300010 Z12 N900 Calaje: 0° Consumo estimado en fabrica: 90kW Datos eléctricos para el motor: Motor Zitron Código: 350020 110KW, 380 VAC, 50 Hz, IP55. Frame 280M. Tableros eléctricos: VDF 110 KW, 380 VAC, 50 Hz, IP54. Danfoss FC102 Autosoportado |  | Kick Off meeting: |  | Ingenieria electrica,Ingenieria Basica Motor,Ingenieria basica Rodete,Ingenieria Detalle | 2026-03-24 | 2026-03-24 | 1 | Baja | Tarea Terminada
1213963069134881 | 2026-04-06 15:53 | 2026-04-17 13:28 | 2026-05-14 20:08 | Plazo Contractual |  | Francisca Alejandra Ramos Aravales | francisca@zitron.com | 2026-03-24 | 2026-03-24 |  | Fechas de entrega: 04/05/2026. SE ACTUALIZA LA ENTREGA PARA EL 04/06 |  | Kick Off meeting: |  |  | 2026-03-24 | 2026-03-24 | 1 | Baja | Tarea Terminada
1213955236952397 | 2026-04-06 15:53 | 2026-07-01 15:39 | 2026-07-01 15:39 | Ingenieria Servicios: | Fabricación Ventilador 50001533 | [6 empty] | 50001533 - GESVIAL |  | Ingenieria electrica,Revisión tableros pruebas y componentes eléctricos
1213955269687395 | 2026-04-06 15:53 | 2026-04-17 13:43 | 2026-04-17 13:43 | Ingenieria electrica |  | IGNACIO GARCIA MARTINEZ | ignacio@zitron.com | 2026-03-25 | 2026-03-27 |  |  |  | Ingenieria Servicios: | Definicion Tecnica de componentes principales | Ingenieria Servicios:,propuesta tableros | 2026-03-27 | 2026-03-25 | 1 | Alta | Tarea Terminada
1213955269687415 | 2026-04-06 15:53 | 2026-06-23 21:30 | 2026-06-23 21:30 | Revisión tableros pruebas y componentes eléctricos |  | IGNACIO GARCIA MARTINEZ | ignacio@zitron.com | 2026-06-18 | 2026-06-24 |  |  |  | Ingenieria Servicios: | Recepcion Tableros y componentes electricos | Ingenieria Servicios:,Embalaje | 2026-06-24 | 2026-06-18 | 1 | Alta | Tarea Terminada
1213955236952399 | 2026-04-06 15:53 | 2026-06-20 13:29 | 2026-08-29 08:36 | Ingenieria Jefe de proyecto: | Fabricación Ventilador 50001533 | [6 empty] | 50001533 - GESVIAL |  | Ingenieria Basica Motor,Ingenieria basica Rodete,Ingenieria Detalle
1213962383646351 | 2026-04-06 15:53 | 2026-04-17 13:29 | 2026-06-18 18:32 | Ingenieria Basica Motor |  | Francisca Alejandra Ramos Aravales | francisca@zitron.com | 2026-03-25 | 2026-03-26 |  | Motor Zitron Código: 350020 110KW, 380 VAC, 50 Hz, IP55. Frame 280M. |  | Ingenieria Jefe de proyecto: | Definicion Tecnica de componentes principales | Planos definitivo,Ingenieria Jefe de proyecto:,propuesta motor | 2026-03-26 | 2026-03-25 | 1 | Alta | Tarea Terminada
1213962383646371 | 2026-04-06 15:53 | 2026-04-17 13:29 | 2026-06-18 18:32 | Ingenieria basica Rodete |  | Francisca Alejandra Ramos Aravales | francisca@zitron.com | 2026-03-25 | 2026-04-02 |  | Rodete: Alabe s/ plano 2604.01 Código: 300010 Z12 N900 Calaje: 0° Consumo estimado en fabrica: 90kW |  | Ingenieria Jefe de proyecto: | Definicion Tecnica de componentes principales | propuesta nucleo rodete,Ingenieria Jefe de proyecto:,propuesta alabes | 2026-04-02 | 2026-03-25 | 1 | Alta | Tarea Terminada
1213963540621437 | 2026-04-06 15:53 | 2026-04-17 13:37 | 2026-06-18 18:32 | Ingenieria Detalle |  | Francisca Alejandra Ramos Aravales | francisca@zitron.com | 2026-03-25 | 2026-04-02 |  | DEBE INCLUIR: FICHA TECNCIA PROYECTO MANUAL DE OPERACION Y MANTENIMIENTO HOJA DE DATOS Y PLANO MOTOR PLANO MONTAJE Y CIMENTACION. |  | Ingenieria Jefe de proyecto: | Definicion Tecnica de componentes principales | Ingenieria Jefe de proyecto:,Planos Preliminar | 2026-04-02 | 2026-03-25 | 1 | Alta | Tarea Terminada
1213955236952401 | 2026-04-06 15:53 | 2026-06-11 17:31 | 2026-06-11 17:31 | Propuesta compras: | Fabricación Ventilador 50001533 | [6 empty] | 50001533 - GESVIAL |  | propuesta nucleo rodete,propuesta compras a codigo // aprovisionamiento,propuesta alabes,propuesta motor,propuesta tableros
1213955269696120 | 2026-04-06 15:53 | 2026-04-17 13:30 | 2026-04-17 13:30 | propuesta alabes |  | Francisca Alejandra Ramos Aravales | francisca@zitron.com | 2026-04-03 | 2026-04-06 |  | Alabe s/ plano 2604.01 Código: 300010 |  | Propuesta compras: | Ingenieria basica Rodete | Propuesta compras:,Generación OC Alabe - OT4285 | 2026-04-06 | 2026-04-03 | 1 | Alta | Tarea Terminada
1213963540629074 | 2026-04-06 15:53 | 2026-04-17 13:30 | 2026-04-17 13:30 | propuesta motor |  | Francisca Alejandra Ramos Aravales | francisca@zitron.com | 2026-03-27 | 2026-03-30 |  | Motor Zitron Código: 350020 110KW, 380 VAC, 50 Hz, IP55. Frame 280M. |  | Propuesta compras: | Ingenieria Basica Motor | Generación OC motor - OT4285,Propuesta compras: | 2026-03-30 | 2026-03-27 | 1 | Alta | Tarea Terminada
1213973327834898 | 2026-04-06 15:53 | 2026-04-17 13:43 | 2026-04-17 13:43 | propuesta tableros |  | Francisca Alejandra Ramos Aravales | francisca@zitron.com | 2026-03-30 | 2026-03-31 |  | OC18982: TABLERO DE VDF DANFOSS VLT FC102 N110 (INTEGRACION LIGHT) CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: 110 KW - 380V - 50HZ - 1000MSNM TABLERO AUTOSOPORTADO IP54 PANEL DE CONTROL ALFANUMÉRICO MONTADO EN PUERTA CIRCUIT BRAKER DE CAJA MOLDEADA CON MANETA EN PUERTA TRANSFORMADOR 380/220VAC SISTEMA DE VENTILACIÓN COMANDADO POR TERMOSTATO AMBIENTE BARRAS DE CONEXIÓN DE TIERRA Y NEUTRO ILUMINACIÓN INTERIOR DEL ARMARIO LUCES DE PRESENCIA DE FASE, PILOTOS VERDE MARCHA, ROJO PARO, NARANJA FALLO. BOTONERAS MARCHO, PARO, RESET POTENCIÓMETRO EN PUERTA SETA DE EMERGENCIA EN PUERTA SE REQUIERE: • DOCUMENTACIÓN AS-BUILT • PORTAPLANOS • PLANOS TABLERO • MANUAL VDF ESPAÑOL |  | Propuesta compras: | Ingenieria electrica | Generación OC Tableros OT 4286 ,Propuesta compras: | 2026-03-31 | 2026-03-30 | 1 | Alta | Tarea Terminada
1213973327834918 | 2026-04-06 15:53 | 2026-06-10 21:07 | 2026-07-20 19:22 | propuesta nucleo rodete |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-04-03 | 2026-04-06 |  |  |  | Propuesta compras: | Ingenieria basica Rodete | Propuesta compras:,Generación OC Rodete - OT4285 | 2026-04-06 | 2026-04-03 | 1 | Alta | Tarea en curso
1213955269699705 | 2026-04-06 15:53 | 2026-06-10 21:19 | 2026-07-20 19:22 | propuesta compras a codigo // aprovisionamiento |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-05-08 | 2026-05-11 |  |  |  | Propuesta compras: | Check planos | Propuesta compras:,Generación OC materiales - OT4285 | 2026-05-11 | 2026-05-08 | 1 | Baja | Tarea en curso
1213955236952403 | 2026-04-06 15:53 | 2026-06-11 16:28 | 2026-06-11 16:28 | Compras: | Fabricación Ventilador 50001533 | [6 empty] | 50001533 - GESVIAL |  | Motor - OT4285 ,Materiales a codigo // compras locales aprovisionamientomiento: - OT4285,Tablero y componentes electricos - OT 4286 ,rodete- OT4285,Alabe - OT4285
1213973327836138 | 2026-04-06 15:53 | 2026-06-09 16:14 | 2026-07-30 04:50 | Alabe - OT4285 |  | Eliana | ecarico@zitron.com | 2026-04-07 | 2026-07-29 |  |  |  | Compras: | Fabricación Alabe - OT4285,Generación OC Alabe - OT4285 | Compras: | 2026-07-29 | 2026-04-07 | 1 | Alta | Tarea sin iniciar
1213973327836153 | 2026-04-06 15:53 | 2026-06-01 15:01 | 2026-07-05 05:04 | Generación OC Alabe - OT4285 |  | Eliana | ecarico@zitron.com | 2026-04-07 | 2026-04-08 |  |  |  | Alabe - OT4285 | propuesta alabes | Fabricación Alabe - OT4285,Alabe - OT4285 |  |  | 1
1213963069147532 | 2026-04-06 15:53 | 2026-06-09 15:26 | 2026-07-05 05:04 | Fabricación Alabe - OT4285 |  | Eliana | ecarico@zitron.com | 2026-04-09 | 2026-07-29 |  |  |  | Alabe - OT4285 | Generación OC Alabe - OT4285 | Recepcion Alabe,Alabe - OT4285 |  |  | 1
1213963069147547 | 2026-04-06 15:53 | 2026-06-09 15:23 | 2026-07-05 05:02 | Tablero y componentes electricos - OT 4286 |  | Eliana | ecarico@zitron.com | 2026-03-30 | 2026-06-15 |  |  |  | Compras: | Generación OC Tableros OT 4286 ,Fabricación Tablero OT 4286 | Compras: | 2026-06-15 | 2026-03-30 | 1 | Baja | Tarea sin iniciar
1213963069147562 | 2026-04-06 15:53 | 2026-06-01 15:02 | 2026-07-05 05:04 | Generación OC Tableros OT 4286 |  | Eliana | ecarico@zitron.com | 2026-03-30 | 2026-04-07 |  |  |  | Tablero y componentes electricos - OT 4286 | propuesta tableros | Tablero y componentes electricos - OT 4286 ,Fabricación Tablero OT 4286 |  |  | 1 | Baja | Tarea sin iniciar
1213962383658793 | 2026-04-06 15:53 | 2026-06-01 15:02 | 2026-07-05 05:04 | Fabricación Tablero OT 4286 |  | Eliana | ecarico@zitron.com | 2026-04-08 | 2026-06-15 |  |  |  | Tablero y componentes electricos - OT 4286 | Generación OC Tableros OT 4286 | Tablero y componentes electricos - OT 4286 ,Recepcion Tableros y componentes electricos |  |  | 1 | Baja | Tarea sin iniciar
1213964538755145 | 2026-04-06 15:53 | 2026-06-11 16:28 | 2026-07-05 05:01 | rodete- OT4285 |  | Eliana | ecarico@zitron.com | 2026-04-07 | 2026-05-25 |  |  |  | Compras: | Fabricación Rodete - OT4285,Generación OC Rodete - OT4285 | Compras: | 2026-05-25 | 2026-04-07 | 1 | Baja | Tarea sin iniciar
1213964538755160 | 2026-04-06 15:53 | 2026-06-11 16:27 | 2026-07-05 05:04 | Generación OC Rodete - OT4285 |  | Eliana | ecarico@zitron.com | 2026-04-07 | 2026-04-08 |  |  |  | rodete- OT4285 | propuesta nucleo rodete | Fabricación Rodete - OT4285,rodete- OT4285 |  |  | 1 | Baja | Tarea sin iniciar
1213963069155882 | 2026-04-06 15:53 | 2026-06-11 16:28 | 2026-07-05 05:05 | Fabricación Rodete - OT4285 |  | Eliana | ecarico@zitron.com | 2026-04-09 | 2026-05-25 |  |  |  | rodete- OT4285 | Generación OC Rodete - OT4285 | Recepcion Rodete,Materiales a codigo // compras locales aprovisionamientomiento: - OT4285,rodete- OT4285 |  |  | 1 | Baja | Tarea sin iniciar
1213962383635366 | 2026-04-06 15:54 | 2026-05-14 19:43 | 2026-08-21 04:54 | Motor - OT4285 |  | Eliana | ecarico@zitron.com | 2026-03-31 | 2026-08-20 |  |  |  | Compras: | Generación OC motor - OT4285,Fabricación motor - OT4285,Planos motor proveedor - OT4285 | Compras: | 2026-08-20 | 2026-03-31 | 1 | Alta | Tarea sin iniciar
1213962383670236 | 2026-04-06 15:54 | 2026-04-22 18:59 | 2026-07-05 05:05 | Generación OC motor - OT4285 |  | Eliana | ecarico@zitron.com | 2026-03-31 | 2026-04-20 |  |  |  | Motor - OT4285 | propuesta motor | Motor - OT4285 ,Fabricación motor - OT4285,Planos motor proveedor - OT4285 |  |  | 1 | Baja | Tarea sin iniciar
1213962383670254 | 2026-04-06 15:54 | 2026-05-13 21:40 | 2026-07-05 05:05 | Fabricación motor - OT4285 |  | Eliana | ecarico@zitron.com | 2026-04-21 | 2026-08-20 |  |  |  | Motor - OT4285 | Generación OC motor - OT4285 | Motor - OT4285 ,Recepcion motor |  |  | 1 | Baja | Tarea sin iniciar
1213962383670374 | 2026-04-06 15:54 | 2026-04-22 18:59 | 2026-07-05 05:05 | Planos motor proveedor - OT4285 |  | Eliana | ecarico@zitron.com | 2026-04-21 | 2026-04-29 |  |  |  | Motor - OT4285 | Generación OC motor - OT4285 | Planos definitivo,Motor - OT4285 |  |  | 1 | Baja | Tarea sin iniciar
1213962383670392 | 2026-04-06 15:54 | 2026-06-11 16:28 | 2026-07-05 05:01 | Materiales a codigo // compras locales aprovisionamientomiento: - OT4285 |  | Yerlia Ayleen Castillo Diaz | yerlia.castillo@zitron.com | 2026-05-12 | 2026-05-28 |  |  |  | Compras: | Fabricación Rodete - OT4285 | Compras: | 2026-05-28 | 2026-05-12 | 1 | Baja | Tarea sin iniciar
1213962383671823 | 2026-04-06 15:54 | 2026-06-11 12:45 | 2026-07-05 05:05 | Generación OC materiales - OT4285 |  | Yerlia Ayleen Castillo Diaz | yerlia.castillo@zitron.com | 2026-05-12 | 2026-05-18 |  |  |  | Materiales a codigo // compras locales aprovisionamientomiento: - OT4285 | propuesta compras a codigo // aprovisionamiento | Fabricacion a codigo y compras locales - OT4285 |  |  | 1 | Baja | Tarea sin iniciar
1213962383671836 | 2026-04-06 15:54 | 2026-06-11 12:46 | 2026-07-05 05:05 | Fabricacion a codigo y compras locales - OT4285 |  | Yerlia Ayleen Castillo Diaz | yerlia.castillo@zitron.com | 2026-05-20 | 2026-05-28 |  |  |  | Materiales a codigo // compras locales aprovisionamientomiento: - OT4285 | Generación OC materiales - OT4285 | Recepcion materiales a codigos // compras locales aprovisionamiento |  |  | 1 | Baja | Tarea sin iniciar
1213963540650358 | 2026-04-06 15:54 | 2026-07-01 15:39 | 2026-07-01 15:39 | Ingenieria y diseño: | Fabricación Ventilador 50001533 | [6 empty] | 50001533 - GESVIAL |  | Planos definitivo,Check planos ,Check Pruebas fat,Planos Preliminar
1213963540650370 | 2026-04-06 15:54 | 2026-04-17 13:37 | 2026-04-17 13:47 | Planos Preliminar |  | Gonzalo Javier Dávila Bade | gonzalo.davila@zitron.com | 2026-04-03 | 2026-04-09 |  |  |  | Ingenieria y diseño: | Ingenieria Detalle | Planos definitivo,Ingenieria y diseño: | 2026-04-09 | 2026-04-03 | 1 | Alta | Tarea Terminada
1213955269721772 | 2026-04-06 15:54 | 2026-04-22 19:12 | 2026-04-22 19:12 | Planos definitivo |  | Hernan Roberto Gutierrez Barrientos | hgutierrez@zitron.com | 2026-04-30 | 2026-05-06 |  |  |  | Ingenieria y diseño: | Ingenieria Basica Motor,Planos motor proveedor - OT4285,Planos Preliminar | Ingenieria y diseño:,Check planos ,Montaje Rodete | 2026-05-06 | 2026-04-30 | 1 | Baja | Tarea Terminada
1213962383672603 | 2026-04-06 15:54 | 2026-04-22 19:13 | 2026-04-22 19:13 | Check planos |  | Hernan Roberto Gutierrez Barrientos | hgutierrez@zitron.com |  | 2026-05-07 |  |  |  | Ingenieria y diseño: | Planos definitivo | Fabricacion,Control de calidad ,Montaje Alabe,Ingenieria y diseño:,propuesta compras a codigo // aprovisionamiento,Montaje Rodete,Montaje motor | 2026-05-07 | 2026-05-07 | 1 | Baja | Tarea Terminada
1213962383672623 | 2026-04-06 15:54 | 2026-06-25 13:40 | 2026-09-04 04:31 | Check Pruebas fat |  | Francisca González Cornejo | francisca.gonzalez@zitron.com | 2026-09-03 | 2026-09-03 |  |  |  | Ingenieria y diseño: | Pruebas FAT | Ingenieria y diseño:,RE-PINTADO | 2026-09-03 | 2026-09-03 | 1 | Alta | Tarea sin iniciar
1213962383676938 | 2026-04-06 15:54 | 2026-06-11 16:30 | 2026-06-11 16:30 | Bodega: | Fabricación Ventilador 50001533 | [6 empty] | 50001533 - GESVIAL |  | Recepcion materiales a codigos // compras locales aprovisionamiento,Control de calidad compras materiales a codigo // compras locale aprovisionamiento
1213962383676950 | 2026-04-06 15:54 | 2026-06-11 16:29 | 2026-07-05 05:02 | Recepcion materiales a codigos // compras locales aprovisionamiento |  | Victor Muñoz | victor.munoz@zitron.com | 2026-05-29 | 2026-06-01 |  |  |  | Bodega: | Fabricacion a codigo y compras locales - OT4285 | Bodega:,Control de calidad compras materiales a codigo // compras locale aprovisionamiento | 2026-06-01 | 2026-05-29 | 1 | Baja | Tarea sin iniciar
1213962383680132 | 2026-04-06 15:54 | 2026-06-11 16:29 | 2026-07-05 05:02 | Control de calidad compras materiales a codigo // compras locale aprovisionamiento |  | Nicolás López | nicolas.lopez@zitron.com | 2026-06-02 | 2026-06-03 |  |  |  | Bodega: | Recepcion materiales a codigos // compras locales aprovisionamiento | Generacion oc ,Bodega: | 2026-06-03 | 2026-06-02 | 1 | Baja | Tarea sin iniciar
1213962383680152 | 2026-04-06 15:54 | 2026-06-21 01:21 | 2026-06-21 01:21 | Fabricacion externa : | Fabricación Ventilador 50001533 | [6 empty] | 50001533 - GESVIAL |  | Generacion oc ,Fabricacion,Control de calidad
1213955269732491 | 2026-04-06 15:54 | 2026-06-11 16:31 | 2026-07-05 05:03 | Generacion oc |  | Rosemary Singh | rosemary.singh@zitron.com | 2026-06-04 | 2026-06-12 |  |  |  | Fabricacion externa : | Control de calidad compras materiales a codigo // compras locale aprovisionamiento | Fabricacion externa :,Fabricacion | 2026-06-12 | 2026-06-04 | 1 | Baja | Tarea sin iniciar
1213955269732511 | 2026-04-06 15:54 | 2026-06-20 13:29 | 2026-08-23 13:51 | Fabricacion |  | Rosemary Singh | rosemary.singh@zitron.com | 2026-06-15 | 2026-07-02 |  |  |  | Fabricacion externa : | Generacion oc ,Check planos | Fabricacion externa :,Control de calidad | 2026-07-02 | 2026-06-15 | 1 | Baja | Tarea sin iniciar
1215632916059321 | 2026-06-11 16:31 | 2026-06-11 16:32 | 2026-06-18 16:30 | Carcasa |  | Rosemary Singh | rosemary.singh@zitron.com | 2026-06-15 | 2026-07-02 |  |  |  | Fabricacion
1215632916059322 | 2026-06-11 16:31 | 2026-06-22 16:52 | 2026-06-22 16:52 | Silenciador |  | Rosemary Singh | rosemary.singh@zitron.com | 2026-06-15 | 2026-07-02 |  |  |  | Fabricacion
1215632916059323 | 2026-06-11 16:31 | 2026-06-11 16:34 | 2026-06-18 16:30 | Pieza de adaptacion |  | Rosemary Singh | rosemary.singh@zitron.com | 2026-06-15 | 2026-07-02 |  |  |  | Fabricacion
1215632916059324 | 2026-06-11 16:31 | 2026-06-11 16:34 | 2026-06-18 16:30 | Rejilla |  | Rosemary Singh | rosemary.singh@zitron.com | 2026-06-15 | 2026-07-02 |  |  |  | Fabricacion
1213955269733641 | 2026-04-06 15:54 | 2026-06-20 13:30 | 2026-07-07 04:46 | Control de calidad |  | Nicolás López | nicolas.lopez@zitron.com | 2026-07-03 | 2026-07-06 |  |  |  | Fabricacion externa : | Fabricacion,Check planos | Fabricacion externa :,Revestimiento | 2026-07-06 | 2026-07-03 | 1 | Alta | Tarea sin iniciar
1213955269734786 | 2026-04-06 15:54 | 2026-06-21 01:21 | 2026-06-21 01:21 | Bodega: | Fabricación Ventilador 50001533 | [6 empty] | 50001533 - GESVIAL |  | Recepcion Alabe,Recepcion Rodete,Recepcion Tableros y componentes electricos
1213955269734796 | 2026-04-06 15:54 | 2026-06-20 13:30 | 2026-07-05 05:03 | Recepcion Rodete |  | Victor Muñoz | victor.munoz@zitron.com | 2026-05-26 | 2026-05-27 |  |  |  | Bodega: | Fabricación Rodete - OT4285 | Montaje Rodete,Bodega: | 2026-05-27 | 2026-05-26 | 1 | Baja | Tarea sin iniciar
1213964538786219 | 2026-04-06 15:54 | 2026-06-20 13:29 | 2026-07-05 05:03 | Recepcion Tableros y componentes electricos |  | Victor Muñoz | victor.munoz@zitron.com | 2026-06-16 | 2026-06-17 |  |  |  | Bodega: | Fabricación Tablero OT 4286 | Bodega:,Revisión tableros pruebas y componentes eléctricos | 2026-06-17 | 2026-06-16 | 1 | Baja | Tarea sin iniciar
1213955269739200 | 2026-04-06 15:54 | 2026-06-20 13:29 | 2026-08-01 04:28 | Recepcion Alabe |  | Victor Muñoz | victor.munoz@zitron.com | 2026-07-30 | 2026-07-31 |  |  |  | Bodega: | Fabricación Alabe - OT4285 | Bodega:,Montaje Alabe | 2026-07-31 | 2026-07-30 | 1 | Alta | Tarea sin iniciar
1213964538772984 | 2026-04-06 15:54 | 2026-06-20 13:29 | 2026-08-25 04:57 | Recepcion motor |  | Victor Muñoz | victor.munoz@zitron.com | 2026-08-21 | 2026-08-24 |  |  |  | Bodega: | Fabricación motor - OT4285 | Montaje motor | 2026-08-24 | 2026-08-21 | 1 | Alta | Tarea sin iniciar
1213964538772999 | 2026-04-06 15:54 | 2026-06-20 18:22 | 2026-09-05 22:31 | Montaje: | Fabricación Ventilador 50001533 | [6 empty] | 50001533 - GESVIAL |  | Revestimiento,RE-PINTADO,Montaje motor,Montaje Alabe,Montaje Rodete,Pruebas FAT
1213955269755930 | 2026-04-06 15:54 | 2026-06-20 14:42 | 2026-07-25 04:51 | Revestimiento |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-07-07 | 2026-07-24 |  |  |  | Montaje: | Control de calidad | Montaje:,Montaje Alabe,Montaje Rodete,Montaje motor | 2026-07-24 | 2026-07-07 | 1 | Alta | Tarea sin iniciar
1213955269755950 | 2026-04-06 15:54 | 2026-06-20 14:42 | 2026-08-27 04:23 | Montaje motor |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-08-25 | 2026-08-26 |  |  |  | Montaje: | Revestimiento,Recepcion motor,Check planos | Montaje:,Pruebas FAT | 2026-08-26 | 2026-08-25 | 1 | Alta | Tarea sin iniciar
1213963540685278 | 2026-04-06 15:54 | 2026-06-20 14:42 | 2026-08-29 04:49 | Montaje Alabe |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-08-27 | 2026-08-28 |  |  |  | Montaje: | Recepcion Alabe,Revestimiento,Check planos | Montaje:,Pruebas FAT | 2026-08-28 | 2026-08-27 | 1 | Alta | Tarea sin iniciar
1213963540686923 | 2026-04-06 15:54 | 2026-06-20 14:42 | 2026-09-02 04:23 | Montaje Rodete |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-08-31 | 2026-09-01 |  |  |  | Montaje: | Recepcion Rodete,Planos definitivo,Revestimiento,Check planos | Montaje:,Pruebas FAT | 2026-09-01 | 2026-08-31 | 1 | Alta | Tarea sin iniciar
1213963540687227 | 2026-04-06 15:54 | 2026-06-20 18:22 | 2026-09-03 04:40 | Pruebas FAT |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com |  | 2026-09-02 |  |  |  | Montaje: | Montaje motor,Montaje Alabe,Montaje Rodete | Check Pruebas fat,Montaje: | 2026-09-02 | 2026-09-02 | 1 | Alta | Tarea sin iniciar
1213962383715526 | 2026-04-06 15:54 | 2026-06-23 22:10 | 2026-09-05 04:28 | RE-PINTADO |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-09-04 | 2026-09-04 |  |  |  | Montaje: | Check Pruebas fat | Montaje:,Coordinacion Entrega con Cliente | 2026-09-04 | 2026-09-04 | 1 | Alta | Tarea sin iniciar
1213962383715546 | 2026-04-06 15:54 | 2026-07-07 15:23 | 2026-07-07 15:23 | Logistica: | Fabricación Ventilador 50001533 | [6 empty] | 50001533 - GESVIAL |  | Coordinacion Entrega con Cliente,Embalaje,PACKING LIST,Despacho |  |  |  | 1 |  | Tarea Terminada
1213962383719851 | 2026-04-06 15:54 | 2026-06-30 19:35 | 2026-09-08 03:10 | Coordinacion Entrega con Cliente |  | Karin Pinto | kpinto@zitron.com |  | 2026-09-07 |  |  |  | Logistica: | RE-PINTADO | Logistica:,Embalaje | 2026-09-07 | 2026-09-07 | 1 | Alta | Tarea Terminada
1213962383719871 | 2026-04-06 15:54 | 2026-07-01 21:33 | 2026-09-09 03:15 | Embalaje |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com |  | 2026-09-08 |  |  |  | Logistica: | Coordinacion Entrega con Cliente,Revisión tableros pruebas y componentes eléctricos | Logistica:,PACKING LIST | 2026-09-08 | 2026-09-08 | 1 | Alta | Tarea Terminada
1213962383721160 | 2026-04-06 15:54 | 2026-06-23 22:09 | 2026-09-10 03:43 | PACKING LIST |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com |  | 2026-09-09 |  |  |  | Logistica: | Embalaje | Logistica:,Despacho | 2026-09-09 | 2026-09-09 | 1 | Alta | Tarea Terminada
1213964538819735 | 2026-04-06 15:54 | 2026-07-07 15:23 | 2026-09-11 03:50 | Despacho |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com |  | 2026-09-10 |  |  |  | Logistica: | PACKING LIST | Gestion,Costos,Logistica: | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 1 | Alta | Tarea Terminada
1213964538819755 | 2026-04-06 15:54 | 2026-08-17 22:51 | 2026-08-17 22:51 | Cierre proyecto: | Fabricación Ventilador 50001533 | [6 empty] | 50001533 - GESVIAL |  | Gestion,Costos |  |  |  | 1 |  | Tarea Terminada
1213955269783440 | 2026-04-06 15:54 | 2026-08-17 22:51 | 2026-08-17 22:51 | Gestion |  | Nicolás | nicolas.tello@zitron.com | 2026-09-11 | 2026-09-21 |  |  |  | Cierre proyecto: | Despacho | Cierre proyecto: | 2026-09-21 | 2026-09-11 | 1 | Baja | Tarea Terminada
1213964538804294 | 2026-04-06 15:54 | 2026-08-17 22:51 | 2026-08-17 22:51 | Costos |  | Nicolás | nicolas.tello@zitron.com | 2026-09-11 | 2026-09-21 |  |  |  | Cierre proyecto: | Despacho | Cierre proyecto: | 2026-09-21 | 2026-09-11 | 1 | Baja | Tarea Terminada