## 50001545 - XEMORTIZ MINERA FRIS
50001545 - XEMORTIZ MINERA FRISCO | [6 empty] | Powered by
Task ID | Created At | Completed At | Last Modified | Name | Section/Column | Assignee | Assignee Email | Start Date | Due Date | Tags | Notes | Projects | Parent task | Blocked By (Dependencies) | Blocking (Dependencies) | inicio | Entrega | Prioridad | Avance Tarea | Estatus
1214563704105170 | 2026-05-07 04:03 | 2026-06-02 20:57 | 2026-06-02 20:57 | Kick Off meeting: | Fabricación Ventilador 50001545 | [6 empty] | 50001545 - XEMORTIZ MINERA FRISCO | [6 empty] | 1 | Tarea Terminada
1214596772267542 | 2026-05-07 04:03 | 2026-06-02 20:57 | 2026-06-02 20:57 | Definición Jefe de proyecto |  | Sergio de la Fuente | sergio.delafuente@zitron.com |  | 2026-05-08 |  | Francisca Ramos |  | Kick Off meeting: |  |  | 2026-05-08 | 2026-05-08 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1214596623962374 | 2026-05-07 04:03 | 2026-06-02 20:57 | 2026-06-02 20:57 | Apertura pedido |  | Sergio de la Fuente | sergio.delafuente@zitron.com |  | 2026-05-08 |  | Para el pedido 1466 se deben suministrar 5 unidades ZVN 1-10-126/2 para Zitron Perú (Cía. Minera Poderosa): Fabricación / Planos: · O/4302; Ventilador ZVN 1-10-126/2 con motor WEG. · Alcance: Tobera + Rejilla + Carcasa Selección de Rodete: Rodete de placas s/plano 3073.00 Alabe s/ plano 3073.01 Z8 N600 Código 300003 hgutierrez@zitron.com, tu apoyo con la definición de calaje. Tratamiento superficial estándar Zitron: Preparación de superficie: Arenado SSPC-SP10 1ª capa imprimación 60 micras Hempadur 15570 Color 12430 2ª capa intermedia 40 micras Hempathane HS 55610 Color 20450 RAL 9001 Blanco. Datos eléctricos motor: · Motor WEG 90 kW; 2 Polos; IE3 · Frame 280 · 460V, 60HZ · OC19034: 23-04-2026 · Se requiere duplicado de placas. Fecha de entrega: 30-04-2026 |  | Kick Off meeting: |  |  | 2026-05-08 | 2026-05-08 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1214596623962384 | 2026-05-07 04:03 | 2026-06-02 20:57 | 2026-06-02 20:57 | Alcance del proyecto |  | Sergio de la Fuente | sergio.delafuente@zitron.com |  | 2026-05-08 |  | Para el pedido 1466 se deben suministrar 5 unidades ZVN 1-10-126/2 para Zitron Perú (Cía. Minera Poderosa): Fabricación / Planos: · O/4302; Ventilador ZVN 1-10-126/2 con motor WEG. · Alcance: Tobera + Rejilla + Carcasa Selección de Rodete: Rodete de placas s/plano 3073.00 Alabe s/ plano 3073.01 Z8 N600 Código 300003 hgutierrez@zitron.com, tu apoyo con la definición de calaje. Tratamiento superficial estándar Zitron: Preparación de superficie: Arenado SSPC-SP10 1ª capa imprimación 60 micras Hempadur 15570 Color 12430 2ª capa intermedia 40 micras Hempathane HS 55610 Color 20450 RAL 9001 Blanco. Datos eléctricos motor: · Motor WEG 90 kW; 2 Polos; IE3 · Frame 280 · 460V, 60HZ · OC19034: 23-04-2026 · Se requiere duplicado de placas. |  | Kick Off meeting: |  |  | 2026-05-08 | 2026-05-08 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1214596623962394 | 2026-05-07 04:03 | 2026-06-02 20:57 | 2026-06-02 20:57 | Definición Técnica de componentes principales |  | Sergio de la Fuente | sergio.delafuente@zitron.com |  | 2026-05-08 |  | Selección de Rodete: Rodete de placas s/plano 3073.00 Alabe s/ plano 3073.01 Z8 N600 Código 300003 Calaje pendiente Datos eléctricos motor: Motor WEG 90 kW; 2 Polos; IE3 Frame 280 460V, 60HZ OC19034: 23-04-2026 Se requiere duplicado de placas. |  | Kick Off meeting: |  | Ingenieria basica Rodete,Ingenieria Detalle,Ingenieria Basica Motor | 2026-05-08 | 2026-05-08 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1214596623962404 | 2026-05-07 04:03 | 2026-06-02 20:57 | 2026-06-02 20:57 | Plazo Contractual |  | Sergio de la Fuente | sergio.delafuente@zitron.com |  | 2026-05-08 |  | FECHA ENTREGA 30/04/2026 |  | Kick Off meeting: |  |  | 2026-05-08 | 2026-05-08 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1214563704105172 | 2026-05-07 04:03 | 2026-06-23 20:55 | 2026-08-30 02:39 | Ingenieria Jefe de proyecto: | Fabricación Ventilador 50001545 | [6 empty] | 50001545 - XEMORTIZ MINERA FRISCO |  | Ingenieria basica Rodete,Ingenieria Detalle,Ingenieria Basica Motor |  |  |  |  | 1 | Tarea Terminada
1214596734024341 | 2026-05-07 04:03 | 2026-06-10 20:54 | 2026-06-23 20:52 | Ingenieria Basica Motor |  | Francisca Alejandra Ramos Aravales | francisca@zitron.com | 2026-05-11 | 2026-05-12 |  | MOTOR DE STOCK WEG - 02 POLOS - IE3 FRAME 280 |  | Ingenieria Jefe de proyecto: | Definición Técnica de componentes principales | propuesta motor OT 4315,Ingenieria Jefe de proyecto: | 2026-05-11 | 2026-05-12 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1214596734024361 | 2026-05-07 04:03 | 2026-06-10 20:54 | 2026-06-23 20:52 | Ingenieria basica Rodete |  | Francisca Alejandra Ramos Aravales | francisca@zitron.com | 2026-05-11 | 2026-05-12 |  | Selección de Rodete: Rodete de placas s/plano 3073.00 Alabe s/ plano 3073.01 Z8 N600 Código 300003 hgutierrez@zitron.com, tu apoyo con la definición de calaje. |  | Ingenieria Jefe de proyecto: | Definición Técnica de componentes principales | Ingenieria Jefe de proyecto:,propuesta nucleo rodete OT 4315,propuesta alabes OT 4315 | 2026-05-11 | 2026-05-12 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1214596623962646 | 2026-05-07 04:03 | 2026-06-10 20:54 | 2026-06-23 20:52 | Ingenieria Detalle |  | Francisca Alejandra Ramos Aravales | francisca@zitron.com | 2026-05-11 | 2026-05-19 |  |  |  | Ingenieria Jefe de proyecto: | Definición Técnica de componentes principales | Ingenieria Jefe de proyecto:,Planos preliminar | 2026-05-11 | 2026-05-19 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1214563704105174 | 2026-05-07 04:03 | 2026-07-01 21:55 | 2026-07-01 21:55 | Propuesta compras: | Fabricación Ventilador 50001545 | [6 empty] | 50001545 - XEMORTIZ MINERA FRISCO |  | propuesta alabes OT 4315,propuesta nucleo rodete OT 4315,propuesta motor OT 4315,propuesta Corte Laser OT 4315 |  |  |  |  | 1 | Tarea Terminada
1214596725443693 | 2026-05-07 04:03 | 2026-06-23 20:55 | 2026-06-23 20:55 | propuesta motor OT 4315 |  | Francisca Alejandra Ramos Aravales | francisca@zitron.com | 2026-05-13 | 2026-05-14 |  |  |  | Propuesta compras: | Ingenieria Basica Motor | Propuesta compras:,Generación OC motor OT 4315 | 2026-05-13 | 2026-05-14 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1214596725443713 | 2026-05-07 04:03 | 2026-06-23 20:55 | 2026-06-23 20:55 | propuesta alabes OT 4315 |  | Francisca Alejandra Ramos Aravales | francisca@zitron.com | 2026-05-13 | 2026-05-14 |  |  |  | Propuesta compras: | Ingenieria basica Rodete | Propuesta compras:,Generación OC Alabe OT 4315 | 2026-05-13 | 2026-05-14 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1214596623962872 | 2026-05-07 04:03 | 2026-06-24 12:04 | 2026-07-20 14:12 | propuesta nucleo rodete OT 4315 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-05-13 | 2026-05-14 |  |  |  | Propuesta compras: | Ingenieria basica Rodete | Propuesta compras:,Generación OC Rodete OT 4315 | 2026-05-13 | 2026-05-14 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1214596623962892 | 2026-05-07 04:03 | 2026-07-01 21:55 | 2026-07-20 14:12 | propuesta Corte Laser OT 4315 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-06-12 | 2026-06-15 |  |  |  | Propuesta compras: | check planos | Propuesta compras:,Generación OC materiales corte Laser OT 4315 | 2026-06-12 | 2026-06-15 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1214596725443928 | 2026-05-07 04:03 | 2026-07-01 21:55 | 2026-07-20 14:12 | Propuesta Corte plasma OT 4315 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-06-12 | 2026-06-15 |  |  |  | Propuesta compras: | check planos | Generación OC Corte Plasma OT 4315 | 2026-06-12 | 2026-06-15 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1214596725443938 | 2026-05-07 04:03 | 2026-07-01 21:53 | 2026-07-20 14:12 | Propuesta Mecanizado OT 4315 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-06-12 | 2026-06-15 |  |  |  | Propuesta compras: | check planos | Generación OC Mecanizado OT 4315 | 2026-06-12 | 2026-06-15 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1214596734036201 | 2026-05-07 04:03 | 2026-07-01 21:53 | 2026-07-20 14:12 | Propuesta Fabricación externa OT 4315 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-06-12 | 2026-06-15 |  |  |  | Propuesta compras: | check planos | Generacion OC Fabricación Externa OT 4315 | 2026-06-12 | 2026-06-15 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1214563704105176 | 2026-05-07 04:03 |  | 2026-07-13 20:55 | Compras: | Fabricación Ventilador 50001545 | [6 empty] | 50001545 - XEMORTIZ MINERA FRISCO |  | Motor OT 4315,Alabe OT 4315,rodete OT 4315,Materiales corte Laser OT 4315 | [5 empty] | Tarea en curso
1214596734036211 | 2026-05-07 04:03 | 2026-07-09 15:57 | 2026-07-09 15:57 | Alabe OT 4315 |  | Eliana | ecarico@zitron.com | 2026-05-15 | 2026-05-20 |  |  |  | Compras: | Generación OC Alabe OT 4315,Fabricación Alabe OT 4315 | Compras: | 2026-05-15 | 2026-05-20 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1214596734036226 | 2026-05-07 04:03 | 2026-07-09 15:57 | 2026-07-09 15:57 | Generación OC Alabe OT 4315 |  | Eliana | ecarico@zitron.com | 2026-05-15 | 2026-05-18 |  |  |  | Alabe OT 4315 | propuesta alabes OT 4315 | Alabe OT 4315,Fabricación Alabe OT 4315 |  |  | Baja | 0 | Tarea sin iniciar
1214596725445208 | 2026-05-07 04:03 | 2026-07-09 15:57 | 2026-07-09 15:57 | Fabricación Alabe OT 4315 |  | Eliana | ecarico@zitron.com | 2026-05-19 | 2026-05-20 |  |  |  | Alabe OT 4315 | Generación OC Alabe OT 4315 | Alabe OT 4315,Recepcion Alabe |  |  | Baja | 0 | Tarea sin iniciar
1214596725445226 | 2026-05-07 04:03 | 2026-07-09 15:58 | 2026-07-09 15:58 | rodete OT 4315 |  | Eliana | ecarico@zitron.com | 2026-05-15 | 2026-06-05 |  |  |  | Compras: | Fabricación Rodete OT 4315,Generación OC Rodete OT 4315 | Compras: | 2026-05-15 | 2026-06-05 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1214596772319023 | 2026-05-07 04:03 | 2026-07-09 15:57 | 2026-07-09 15:57 | Generación OC Rodete OT 4315 |  | Eliana | ecarico@zitron.com | 2026-05-15 | 2026-05-18 |  |  |  | rodete OT 4315 | propuesta nucleo rodete OT 4315 | Fabricación Rodete OT 4315,rodete OT 4315 |  |  | Baja | 0 | Tarea sin iniciar
1214596725454716 | 2026-05-07 04:03 | 2026-07-09 15:57 | 2026-07-09 15:57 | Fabricación Rodete OT 4315 |  | Eliana | ecarico@zitron.com | 2026-05-19 | 2026-06-05 |  |  |  | rodete OT 4315 | Generación OC Rodete OT 4315 | rodete OT 4315,Recepcion Rodete |  |  | Baja | 0 | Tarea sin iniciar
1214596725454734 | 2026-05-07 04:03 | 2026-07-13 20:55 | 2026-07-13 20:55 | Motor OT 4315 |  | Eliana | ecarico@zitron.com | 2026-05-15 | 2026-06-23 |  |  |  | Compras: | Generación OC motor OT 4315,Fabricación motor OT 4315,Planos motor proveedor OT 4315 | Compras: | 2026-05-15 | 2026-06-23 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1214596772320275 | 2026-05-07 04:03 | 2026-06-26 18:04 | 2026-06-26 18:04 | Generación OC motor OT 4315 |  | Eliana | ecarico@zitron.com | 2026-05-15 | 2026-05-25 |  |  |  | Motor OT 4315 | propuesta motor OT 4315 | Motor OT 4315,Fabricación motor OT 4315,Planos motor proveedor OT 4315 |  |  | Baja | 0 | Tarea sin iniciar
1214596772320293 | 2026-05-07 04:03 | 2026-07-13 20:55 | 2026-07-13 20:55 | Fabricación motor OT 4315 |  | Eliana | ecarico@zitron.com | 2026-05-26 | 2026-06-23 |  |  |  | Motor OT 4315 | Generación OC motor OT 4315 | Recepcion motor,Motor OT 4315 |  |  | Baja | 0 | Tarea sin iniciar
1214596772322550 | 2026-05-07 04:03 | 2026-06-26 18:04 | 2026-06-26 18:04 | Planos motor proveedor OT 4315 |  | Eliana | ecarico@zitron.com | 2026-05-26 | 2026-06-03 |  |  |  | Motor OT 4315 | Generación OC motor OT 4315 | Planos definitivos,Motor OT 4315 |  |  | Baja | 0 | Tarea sin iniciar
1214596772322568 | 2026-05-07 04:03 | 2026-07-02 14:35 | 2026-07-02 14:35 | Materiales corte Laser OT 4315 |  | Yerlia Ayleen Castillo Diaz | yerlia.castillo@zitron.com | 2026-06-16 | 2026-06-26 |  |  |  | Compras: | Generación OC materiales corte Laser OT 4315,Fabricacion Corte Laser OT 4315 | Compras: | 2026-06-16 | 2026-06-26 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1214596969807197 | 2026-05-07 04:03 | 2026-07-02 14:35 | 2026-07-02 14:35 | Generación OC materiales corte Laser OT 4315 |  | Yerlia Ayleen Castillo Diaz | yerlia.castillo@zitron.com | 2026-06-16 | 2026-06-17 |  |  |  | Materiales corte Laser OT 4315 | propuesta Corte Laser OT 4315 | Materiales corte Laser OT 4315,Fabricacion Corte Laser OT 4315 |  |  | Baja | 0 | Tarea sin iniciar
1214596969807215 | 2026-05-07 04:03 | 2026-07-02 14:35 | 2026-07-02 14:35 | Fabricacion Corte Laser OT 4315 |  | Yerlia Ayleen Castillo Diaz | yerlia.castillo@zitron.com | 2026-06-18 | 2026-06-26 |  |  |  | Materiales corte Laser OT 4315 | Generación OC materiales corte Laser OT 4315 | Recepcion materiales corte laser,Materiales corte Laser OT 4315 |  |  | Baja | 0 | Tarea sin iniciar
1214596969814573 | 2026-05-07 04:03 | 2026-07-02 14:37 | 2026-07-02 14:37 | Materiales Corte Plasma OT 4315 |  | Yerlia Ayleen Castillo Diaz | yerlia.castillo@zitron.com | 2026-06-16 | 2026-06-26 |  |  |  | Compras: | Fabricación Corte Plasma OT 4315 ,Generación OC Corte Plasma OT 4315 |  | 2026-06-16 | 2026-06-26 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1214596969796648 | 2026-05-07 04:03 | 2026-07-02 14:37 | 2026-07-02 14:37 | Generación OC Corte Plasma OT 4315 |  | Yerlia Ayleen Castillo Diaz | yerlia.castillo@zitron.com | 2026-06-16 | 2026-06-17 |  |  |  | Materiales Corte Plasma OT 4315 | Propuesta Corte plasma OT 4315 | Fabricación Corte Plasma OT 4315 ,Materiales Corte Plasma OT 4315
1214596772340020 | 2026-05-07 04:03 | 2026-07-02 14:37 | 2026-07-02 14:37 | Fabricación Corte Plasma OT 4315 |  | Yerlia Ayleen Castillo Diaz | yerlia.castillo@zitron.com | 2026-06-18 | 2026-06-26 |  |  |  | Materiales Corte Plasma OT 4315 | Generación OC Corte Plasma OT 4315 | Recepcion Materiales corte plasma,Materiales Corte Plasma OT 4315
1214596772340035 | 2026-05-07 04:03 | 2026-07-02 20:15 | 2026-07-28 04:54 | Fabricación Externa OT 4315 |  | Rosemary Singh | rosemary.singh@zitron.com | 2026-06-16 | 2026-07-27 |  |  |  | Compras: | Generacion OC Fabricación Externa OT 4315,Fabricación estructura proveedor externo OT 4315 |  | 2026-06-16 | 2026-07-27 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1214596772340045 | 2026-05-07 04:03 | 2026-07-02 20:15 | 2026-07-02 20:15 | Generacion OC Fabricación Externa OT 4315 |  | Rosemary Singh | rosemary.singh@zitron.com | 2026-06-16 | 2026-06-24 |  |  |  | Fabricación Externa OT 4315 | Propuesta Fabricación externa OT 4315 | Fabricación Externa OT 4315,Fabricación estructura proveedor externo OT 4315
1214596725472897 | 2026-05-07 04:03 | 2026-07-02 20:15 | 2026-07-02 20:15 | Fabricación estructura proveedor externo OT 4315 |  | Rosemary Singh | rosemary.singh@zitron.com | 2026-06-25 | 2026-07-23 |  |  |  | Fabricación Externa OT 4315 | Generacion OC Fabricación Externa OT 4315 | Recepcion fabricación externa ,Fabricación Externa OT 4315,Control de calidad fabricación externa OT 4315
1214596725472912 | 2026-05-07 04:03 |  | 2026-07-27 04:03 | Control de calidad fabricación externa OT 4315 |  | Nicolás López | nicolas.lopez@zitron.com | 2026-07-24 | 2026-07-27 |  |  |  | Fabricación Externa OT 4315 | Fabricación estructura proveedor externo OT 4315
1214596725472956 | 2026-05-07 04:03 | 2026-07-02 14:43 | 2026-07-08 04:37 | Mecanizado OT 4315 |  | Yerlia Ayleen Castillo Diaz | yerlia.castillo@zitron.com | 2026-06-16 | 2026-07-07 |  |  |  | Compras: | Fabricación Mecanizado OT 4315,Generación OC Mecanizado OT 4315 |  | 2026-06-16 | 2026-07-07 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1214596725472966 | 2026-05-07 04:03 | 2026-07-02 14:43 | 2026-07-02 14:43 | Generación OC Mecanizado OT 4315 |  | Yerlia Ayleen Castillo Diaz | yerlia.castillo@zitron.com | 2026-06-16 | 2026-06-17 |  |  |  | Mecanizado OT 4315 | Propuesta Mecanizado OT 4315 | Fabricación Mecanizado OT 4315,Mecanizado OT 4315
1214596725472981 | 2026-05-07 04:03 | 2026-07-02 14:43 | 2026-07-02 14:43 | Fabricación Mecanizado OT 4315 |  | Yerlia Ayleen Castillo Diaz | yerlia.castillo@zitron.com | 2026-06-18 | 2026-07-07 |  |  |  | Mecanizado OT 4315 | Generación OC Mecanizado OT 4315 | Mecanizado OT 4315,Recepcion mecanizado
1214563704105178 | 2026-05-07 04:03 | 2026-08-24 13:44 | 2026-08-24 13:44 | Ingenieria y diseñoo: | Fabricación Ventilador 50001545 | [6 empty] | 50001545 - XEMORTIZ MINERA FRISCO |  | Planos preliminar,Planos definitivos |  |  |  |  | 1 | Tarea Terminada
1214596624002438 | 2026-05-07 04:03 | 2026-06-11 12:21 | 2026-06-24 17:08 | Planos preliminar |  | Gonzalo Javier Dávila Bade | gonzalo.davila@zitron.com | 2026-05-20 | 2026-05-26 |  |  |  | Ingenieria y diseñoo: | Ingenieria Detalle | Ingenieria y diseñoo:,Planos definitivos | 2026-05-20 | 2026-05-26 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1214596734094501 | 2026-05-07 04:03 | 2026-06-26 18:42 | 2026-06-26 18:42 | Planos definitivos |  | Gonzalo Javier Dávila Bade | gonzalo.davila@zitron.com | 2026-06-04 | 2026-06-10 |  |  |  | Ingenieria y diseñoo: | Planos preliminar,Planos motor proveedor OT 4315 | check planos,Ingenieria y diseñoo: | 2026-05-04 | 2026-06-10 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1214596734094526 | 2026-05-07 04:03 | 2026-06-26 18:42 | 2026-06-26 18:42 | check planos |  | Hernan Roberto Gutierrez Barrientos | hgutierrez@zitron.com |  | 2026-06-11 |  |  |  | Ingenieria y diseñoo: | Planos definitivos | Propuesta Fabricación externa OT 4315,propuesta Corte Laser OT 4315,Propuesta Corte plasma OT 4315,Propuesta Mecanizado OT 4315,OT 4315 ZVN 1-9-63/2,OT 4315 ZVN 1-9-63/2,OT 4315 ZVN 1-9-63/2,OT 4315 ZVN 1-9-63/2,OT 4315 ZVN 1-9-63/2,OT 4315 ZVN 1-9-63/2,OT 4315 ZVN 1-9-63/2,OT 4315 ZVN 1-9-63/2,OT 4315 ZVN 1-9-63/2,OT 4315 ZVN 1-9-63/2,OT 4315 ZVN 1-9-63/2,OT 4315 ZVN 1-9-63/2,OT 4315 ZVN 1-9-63/2,OT 4315 ZVN 1-9-63/2,OT 4315 ZVN 1-9-63/2,OT 4315 ZVN 1-9-63/2,OT 4315 ZVN 1-9-63/2,OT 4315 ZVN 1-9-63/2,OT 4315 ZVN 1-9-63/2,OT 4315 ZVN 1-9-63/2 | 2026-06-11 | 2026-05-11 | Baja | 1 | Tarea Terminada
1214596624006635 | 2026-05-07 04:03 | 2026-08-24 13:44 | 2026-08-26 13:59 | check pruebas FAT |  | Francisca González Cornejo | francisca.gonzalez@zitron.com | 2026-08-07 | 2026-08-07 |  |  |  | Ingenieria y diseñoo: | OT 4315 ZVN 1-9-63/2,OT 4315 ZVN 1-9-63/2 |  | 2026-08-07 | 2026-08-07 | Alta | 1 | Tarea en curso
1214596734105084 | 2026-05-07 04:03 | 2026-08-26 13:59 | 2026-08-26 13:59 | OT 4315 ZVN 1-9-63/2 |  | Francisca González Cornejo | francisca.gonzalez@zitron.com |  | 2026-08-07 |  |  |  | check pruebas FAT | OT 4315 ZVN 1-9-63/2 | check pruebas FAT,OT 4315 ZVN 1-9-63/2
1214596734105094 | 2026-05-07 04:03 | 2026-08-26 13:59 | 2026-08-26 13:59 | OT 4315 ZVN 1-9-63/2 |  | Francisca González Cornejo | francisca.gonzalez@zitron.com |  | 2026-08-07 |  |  |  | check pruebas FAT | OT 4315 ZVN 1-9-63/2 | check pruebas FAT,OT 4315 ZVN 1-9-63/2
1214739697907509 | 2026-05-13 13:52 | 2026-08-26 13:59 | 2026-08-26 13:59 | OT 4315 ZVN 1-9-63/2 |  | Francisca González Cornejo | francisca.gonzalez@zitron.com |  | 2026-08-07 |  |  |  | check pruebas FAT | OT 4315 ZVN 1-9-63/2 | OT 4315 ZVN 1-9-63/2
1214739697907510 | 2026-05-13 13:52 | 2026-08-26 13:59 | 2026-08-26 13:59 | OT 4315 ZVN 1-9-63/2 |  | Francisca González Cornejo | francisca.gonzalez@zitron.com |  | 2026-08-07 |  |  |  | check pruebas FAT | OT 4315 ZVN 1-9-63/2 | OT 4315 ZVN 1-9-63/2
1214596734105104 | 2026-05-07 04:03 | 2026-07-13 20:09 | 2026-07-13 20:09 | Bodega: | Fabricación Ventilador 50001545 | [6 empty] | 50001545 - XEMORTIZ MINERA FRISCO |  | Recepcion materiales corte laser,Control de calidad corte laser |  |  |  |  | 1 | Tarea Terminada
1214596734112602 | 2026-05-07 04:03 | 2026-07-13 20:09 | 2026-07-13 20:09 | Recepcion materiales corte laser |  | Victor Muñoz | victor.munoz@zitron.com | 2026-06-29 | 2026-06-30 |  |  |  | Bodega: | Fabricacion Corte Laser OT 4315 | Bodega:,Control de calidad corte laser | 2026-06-29 | 2026-06-30 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1214596734112622 | 2026-05-07 04:03 | 2026-07-13 20:09 | 2026-07-13 20:09 | Control de calidad corte laser |  | Nicolás López | nicolas.lopez@zitron.com | 2026-07-01 | 2026-07-02 |  |  |  | Bodega: | Recepcion materiales corte laser,Recepcion Materiales corte plasma | OT 4315 ZVN 1-9-63/2,OT 4315 ZVN 1-9-63/2,Bodega:,OT 4315 ZVN 1-9-63/2,OT 4315 ZVN 1-9-63/2 | 2026-06-01 | 2026-06-02 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1214596734114879 | 2026-05-07 04:03 | 2026-07-13 20:09 | 2026-07-13 20:09 | Recepcion Materiales corte plasma |  | Victor Muñoz | victor.munoz@zitron.com | 2026-06-29 | 2026-06-30 |  |  |  | Bodega: | Fabricación Corte Plasma OT 4315 | Control de calidad Corte plasma,Control de calidad corte laser | 2026-06-29 | 2026-06-30 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1214596624027372 | 2026-05-07 04:03 | 2026-07-13 20:09 | 2026-07-13 20:09 | Control de calidad Corte plasma |  | Nicolás López | nicolas.lopez@zitron.com | 2026-07-01 | 2026-07-02 |  |  |  | Bodega: | Recepcion Materiales corte plasma | OT 4315 ZVN 1-9-63/2,OT 4315 ZVN 1-9-63/2,OT 4315 ZVN 1-9-63/2,OT 4315 ZVN 1-9-63/2 | 2026-06-01 | 2026-06-02 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1214596624027387 | 2026-05-07 04:03 | 2026-07-13 20:09 | 2026-07-13 20:09 | Recepcion mecanizado |  | Victor Muñoz | victor.munoz@zitron.com | 2026-07-08 | 2026-07-09 |  |  |  | Bodega: | Fabricación Mecanizado OT 4315 | Control de calidad Mecanizado | 2026-07-08 | 2026-07-09 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1214596624027530 | 2026-05-07 04:03 | 2026-07-13 20:09 | 2026-07-14 04:32 | Control de calidad Mecanizado |  | Nicolás López | nicolas.lopez@zitron.com | 2026-07-10 | 2026-07-13 |  |  |  | Bodega: | Recepcion mecanizado | OT 4315 ZVN 1-9-63/2,OT 4315 ZVN 1-9-63/2,OT 4315 ZVN 1-9-63/2,OT 4315 ZVN 1-9-63/2 | 2026-07-10 | 2026-07-13 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1214596624027545 | 2026-05-07 04:03 |  | 2026-08-26 13:52 | Caldereria: | Fabricación Ventilador 50001545 | [6 empty] | 50001545 - XEMORTIZ MINERA FRISCO |  | Preparación Materiales,Armado,Control de calidad Armado | [5 empty] | Tarea en curso
1214596624027555 | 2026-05-07 04:03 | 2026-07-21 16:10 | 2026-08-27 14:25 | Preparación Materiales |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-07-14 | 2026-07-16 |  |  |  | Caldereria: | OT2 4307 ZVN 1-9-86/2 ,OT 4315 ZVN 1-9-63/2,OT 4375 - ZVN 1-9-86/2 + TOB + REJ + TIPO A,OT 4376 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A,OT 4377-ZVN 1-9-86/2 + TOB + REJ + TPA,OT4378-ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + 2FAR + TIPO A ,OT 4381 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A,ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A ,OT 4394 -ZVN 1-9-86/2 + TOB + REJ,OT 4395 -ZVN 1-16-315/4 + TOB + REJ + 2FAR160/200,ot 4390 -ZVN 1-12-110/4 + TOB + REJ ,OT 4391 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A,ot 4080 -VENTILADOR ZVNv 1-18-90/6,OT 4075 -ZVRv 1-16-37/6 ,OT 4413 -ZVRv 1-22-185/6 | Caldereria: | 2026-07-14 | 2026-07-16 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1214596725492919 | 2026-05-07 04:03 | 2026-07-21 16:10 | 2026-07-21 16:10 | OT 4315 ZVN 1-9-63/2 |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-07-14 | 2026-07-16 |  |  |  | Preparación Materiales | Control de calidad corte laser ,Control de calidad Mecanizado,Control de calidad Corte plasma | Preparación Materiales,OT 4315 ZVN 1-9-63/2
1214596725514576 | 2026-05-07 04:03 | 2026-07-21 16:10 | 2026-07-21 16:10 | OT 4315 ZVN 1-9-63/2 |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-07-14 | 2026-07-16 |  |  |  | Preparación Materiales | Control de calidad Corte plasma,Control de calidad Mecanizado,Control de calidad corte laser | OT 4315 ZVN 1-9-63/2
1214739697907430 | 2026-05-13 13:29 | 2026-07-21 16:10 | 2026-07-21 16:10 | OT 4315 ZVN 1-9-63/2 |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-07-14 | 2026-07-16 |  |  |  | Preparación Materiales | Control de calidad Mecanizado,Control de calidad corte laser ,Control de calidad Corte plasma | OT 4315 ZVN 1-9-63/2
1214739697907431 | 2026-05-13 13:29 | 2026-07-21 16:10 | 2026-07-21 16:10 | OT 4315 ZVN 1-9-63/2 |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-07-14 | 2026-07-16 |  |  |  | Preparación Materiales | Control de calidad Mecanizado,Control de calidad corte laser ,Control de calidad Corte plasma | OT 4315 ZVN 1-9-63/2
1214596734023783 | 2026-05-07 04:04 | 2026-07-21 16:10 | 2026-07-24 04:04 | Armado |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-07-17 | 2026-07-23 |  |  |  | Caldereria: | OT 4315 ZVN 1-9-63/2,OT 4315 ZVN 1-9-63/2 | Caldereria: | 2026-07-17 | 2026-07-23 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1214596772418926 | 2026-05-07 04:04 | 2026-07-21 16:10 | 2026-07-21 16:10 | OT 4315 ZVN 1-9-63/2 |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-07-17 | 2026-07-23 |  |  |  | Armado | OT 4315 ZVN 1-9-63/2,check planos | Armado,OT 4315 ZVN 1-9-63/2
1214596772419042 | 2026-05-07 04:04 | 2026-07-21 16:10 | 2026-07-21 16:10 | OT 4315 ZVN 1-9-63/2 |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-07-17 | 2026-07-23 |  |  |  | Armado | OT 4315 ZVN 1-9-63/2,check planos | Armado,OT 4315 ZVN 1-9-63/2
1214739697907432 | 2026-05-13 13:30 | 2026-07-21 16:10 | 2026-07-21 16:10 | OT 4315 ZVN 1-9-63/2 |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-07-17 | 2026-07-23 |  |  |  | Armado | OT 4315 ZVN 1-9-63/2,check planos | OT 4315 ZVN 1-9-63/2
1214739697907433 | 2026-05-13 13:30 | 2026-07-21 16:10 | 2026-07-21 16:10 | OT 4315 ZVN 1-9-63/2 |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-07-17 | 2026-07-23 |  |  |  | Armado | OT 4315 ZVN 1-9-63/2,check planos | OT 4315 ZVN 1-9-63/2
1214596772419062 | 2026-05-07 04:04 | 2026-08-26 13:52 | 2026-08-26 13:52 | Control de calidad Armado |  | Nicolás López | nicolas.lopez@zitron.com | 2026-07-24 | 2026-07-24 |  |  |  | Caldereria: | OT 4315 ZVN 1-9-63/2,OT 4315 ZVN 1-9-63/2 | Caldereria: | 2026-07-24 | 2026-07-24 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1214596772420232 | 2026-05-07 04:04 | 2026-08-26 13:52 | 2026-08-26 13:52 | OT 4315 ZVN 1-9-63/2 |  | Nicolás López | nicolas.lopez@zitron.com | 2026-07-24 | 2026-07-24 |  |  |  | Control de calidad Armado | OT 4315 ZVN 1-9-63/2,check planos | OT 4315 ZVN 1-9-63/2,Control de calidad Armado,Revestimiento
1214596772420252 | 2026-05-07 04:04 | 2026-08-26 13:52 | 2026-08-26 13:52 | OT 4315 ZVN 1-9-63/2 |  | Nicolás López | nicolas.lopez@zitron.com | 2026-07-24 | 2026-07-24 |  |  |  | Control de calidad Armado | OT 4315 ZVN 1-9-63/2,check planos | OT 4315 ZVN 1-9-63/2,Control de calidad Armado,Revestimiento
1214739697907434 | 2026-05-13 13:30 | 2026-08-26 13:52 | 2026-08-26 13:52 | OT 4315 ZVN 1-9-63/2 |  | Nicolás López | nicolas.lopez@zitron.com | 2026-07-24 | 2026-07-24 |  |  |  | Control de calidad Armado | OT 4315 ZVN 1-9-63/2,check planos | OT3 4315 ZVN 1-9-63/2
1214739697907435 | 2026-05-13 13:30 | 2026-08-26 13:52 | 2026-08-26 13:52 | OT 4315 ZVN 1-9-63/2 |  | Nicolás López | nicolas.lopez@zitron.com | 2026-07-24 | 2026-07-24 |  |  |  | Control de calidad Armado | OT 4315 ZVN 1-9-63/2,check planos | OT4 4315 ZVN 1-9-63/2
1214596772422416 | 2026-05-07 04:04 | 2026-08-26 13:59 | 2026-08-26 13:59 | Bodega: | Fabricación Ventilador 50001545 | [6 empty] | 50001545 - XEMORTIZ MINERA FRISCO |  | Recepcion motor,Recepcion Rodete,Recepcion Alabe |  |  |  |  | 1 | Tarea Terminada
1214596772422426 | 2026-05-07 04:04 | 2026-07-09 15:58 | 2026-07-09 15:58 | Recepcion Rodete |  | Victor Muñoz | victor.munoz@zitron.com |  | 2026-06-08 |  |  |  | Bodega: | Fabricación Rodete OT 4315 | OT 4315 ZVN 1-9-63/2,Bodega:,OT 4315 ZVN 1-9-63/2,OT 4315 ZVN 1-9-63/2,OT 4315 ZVN 1-9-63/2 | 2026-06-08 | 2026-06-08 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1214596772422581 | 2026-05-07 04:04 | 2026-07-09 15:58 | 2026-07-09 15:58 | Recepcion Alabe |  | Victor Muñoz | victor.munoz@zitron.com | 2026-05-22 | 2026-05-22 |  |  |  | Bodega: | Fabricación Alabe OT 4315 | Bodega:,OT 4315 ZVN 1-9-63/2,OT 4315 ZVN 1-9-63/2,OT 4315 ZVN 1-9-63/2,OT 4315 ZVN 1-9-63/2 | 2026-05-22 | 2026-05-22 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1214596772422601 | 2026-05-07 04:04 | 2026-07-13 20:55 | 2026-07-13 20:55 | Recepcion motor |  | Victor Muñoz | victor.munoz@zitron.com | 2026-06-24 | 2026-06-24 |  |  |  | Bodega: | Fabricación motor OT 4315 | Bodega:,OT 4315 ZVN 1-9-63/2,OT 4315 ZVN 1-9-63/2,OT 4315 ZVN 1-9-63/2,OT 4315 ZVN 1-9-63/2 | 2026-06-24 | 2026-06-24 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1214596624060758 | 2026-05-07 04:04 | 2026-08-26 13:59 | 2026-08-26 13:59 | Recepcion fabricación externa |  | Victor Muñoz | victor.munoz@zitron.com | 2026-07-28 | 2026-07-28 |  |  |  | Bodega: | Fabricación estructura proveedor externo OT 4315 | OT 4315 ZVN 1-9-63/2,OT 4315 ZVN 1-9-63/2,Revestimiento | 2026-07-28 | 2026-07-28 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1214596772424812 | 2026-05-07 04:04 |  | 2026-08-26 13:59 | Montaje: | Fabricación Ventilador 50001545 | [6 empty] | 50001545 - XEMORTIZ MINERA FRISCO |  | Revestimiento,Montaje motor,Montaje Rodete,RE-PINTADO,Montaje Alabe,Pruebas FAT | [5 empty] | Tarea en curso
1214596772424822 | 2026-05-07 04:04 | 2026-08-26 13:57 | 2026-08-26 13:59 | Revestimiento |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-07-27 | 2026-07-31 |  |  |  | Montaje: | OT 4315 ZVN 1-9-63/2,OT 4315 ZVN 1-9-63/2,Recepcion fabricación externa ,OT3 4315 ZVN 1-9-63/2,OT4 4315 ZVN 1-9-63/2 | Montaje: | 2026-07-27 | 2026-07-31 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1214596725524470 | 2026-05-07 04:04 | 2026-08-26 13:57 | 2026-08-26 13:59 | OT 4315 ZVN 1-9-63/2 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-07-27 | 2026-07-31 |  |  |  | Revestimiento | OT 4315 ZVN 1-9-63/2,Recepcion fabricación externa
1214596725524485 | 2026-05-07 04:04 | 2026-08-26 13:57 | 2026-08-26 13:59 | OT 4315 ZVN 1-9-63/2 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-07-27 | 2026-07-31 |  |  |  | Revestimiento | OT 4315 ZVN 1-9-63/2,Recepcion fabricación externa
1214739697907436 | 2026-05-13 13:30 | 2026-08-26 13:53 | 2026-08-26 13:53 | OT3 4315 ZVN 1-9-63/2 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-07-27 | 2026-07-31 |  |  |  | Revestimiento | OT 4315 ZVN 1-9-63/2 | OT 4315 ZVN 1-9-63/2,Revestimiento
1214739697907437 | 2026-05-13 13:30 | 2026-08-26 13:53 | 2026-08-26 13:53 | OT4 4315 ZVN 1-9-63/2 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-07-27 | 2026-07-31 |  |  |  | Revestimiento | OT 4315 ZVN 1-9-63/2 | OT 4315 ZVN 1-9-63/2,Revestimiento
1214596969874290 | 2026-05-07 04:04 | 2026-08-26 13:59 | 2026-08-26 13:59 | Montaje Alabe |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-08-03 | 2026-08-03 |  |  |  | Montaje: | OT 4315 ZVN 1-9-63/2,OT 4315 ZVN 1-9-63/2,OT 4315 ZVN 1-9-63/2,OT 4315 ZVN 1-9-63/2 | Montaje: | 2026-08-03 | 2026-08-03 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1214596969874305 | 2026-05-07 04:04 | 2026-07-10 12:12 | 2026-07-20 14:12 | OT 4315 ZVN 1-9-63/2 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com |  | 2026-08-03 |  |  |  | Montaje Alabe | Recepcion Alabe,check planos | OT 4315 ZVN 1-9-63/2,Montaje Alabe
1214596969874389 | 2026-05-07 04:04 | 2026-07-10 12:12 | 2026-07-20 14:12 | OT 4315 ZVN 1-9-63/2 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com |  | 2026-08-03 |  |  |  | Montaje Alabe | Recepcion Alabe,check planos | OT 4315 ZVN 1-9-63/2,Montaje Alabe
1214739697907438 | 2026-05-13 13:30 | 2026-08-26 13:59 | 2026-08-26 13:59 | OT 4315 ZVN 1-9-63/2 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com |  | 2026-08-03 |  |  |  | Montaje Alabe | Recepcion Alabe,OT3 4315 ZVN 1-9-63/2,check planos | OT 4315 ZVN 1-9-63/2,Montaje Alabe
1214739697907439 | 2026-05-13 13:30 | 2026-08-26 13:59 | 2026-08-26 13:59 | OT 4315 ZVN 1-9-63/2 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com |  | 2026-08-03 |  |  |  | Montaje Alabe | Recepcion Alabe,OT4 4315 ZVN 1-9-63/2,check planos | OT 4315 ZVN 1-9-63/2,Montaje Alabe
1214596969874409 | 2026-05-07 04:04 | 2026-08-26 13:59 | 2026-08-26 13:59 | Montaje Rodete |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-08-04 | 2026-08-04 |  |  |  | Montaje: | OT 4315 ZVN 1-9-63/2,OT 4315 ZVN 1-9-63/2,OT 4315 ZVN 1-9-63/2,OT 4315 ZVN 1-9-63/2 | Montaje: | 2026-08-04 | 2026-08-04 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1214596772441701 | 2026-05-07 04:04 | 2026-07-10 12:12 | 2026-07-20 14:12 | OT 4315 ZVN 1-9-63/2 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com |  | 2026-08-04 |  |  |  | Montaje Rodete | OT 4315 ZVN 1-9-63/2,Recepcion Rodete,check planos | Montaje Rodete
1214596734152702 | 2026-05-07 04:04 | 2026-07-10 12:12 | 2026-07-20 14:12 | OT 4315 ZVN 1-9-63/2 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com |  | 2026-08-04 |  |  |  | Montaje Rodete | OT 4315 ZVN 1-9-63/2,Recepcion Rodete,check planos | Montaje Rodete
1214739697907440 | 2026-05-13 13:30 | 2026-08-26 13:59 | 2026-08-26 13:59 | OT 4315 ZVN 1-9-63/2 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com |  | 2026-08-04 |  |  |  | Montaje Rodete | OT 4315 ZVN 1-9-63/2,Recepcion Rodete,check planos | OT 4315 ZVN 1-9-63/2,OT 4315 ZVN 1-9-63/2,Montaje Rodete
1214739697907441 | 2026-05-13 13:30 | 2026-08-26 13:59 | 2026-08-26 13:59 | OT 4315 ZVN 1-9-63/2 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com |  | 2026-08-04 |  |  |  | Montaje Rodete | OT 4315 ZVN 1-9-63/2,check planos,Recepcion Rodete | OT 4315 ZVN 1-9-63/2,OT 4315 ZVN 1-9-63/2,Montaje Rodete
1214596734152727 | 2026-05-07 04:04 | 2026-08-26 13:59 | 2026-08-26 13:59 | Montaje motor |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-08-05 | 2026-08-05 |  |  |  | Montaje: | OT 4315 ZVN 1-9-63/2,OT 4315 ZVN 1-9-63/2,OT 4315 ZVN 1-9-63/2,OT 4315 ZVN 1-9-63/2 | Montaje: | 2026-08-05 | 2026-08-05 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1214596734154011 | 2026-05-07 04:04 | 2026-08-26 13:59 | 2026-08-26 13:59 | OT 4315 ZVN 1-9-63/2 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com |  | 2026-08-05 |  |  |  | Montaje motor | Recepcion motor,check planos | OT 4315 ZVN 1-9-63/2,Montaje motor
1214596969875021 | 2026-05-07 04:04 | 2026-08-26 13:59 | 2026-08-26 13:59 | OT 4315 ZVN 1-9-63/2 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com |  | 2026-08-05 |  |  |  | Montaje motor | check planos,Recepcion motor | OT 4315 ZVN 1-9-63/2,Montaje motor
1214739697907442 | 2026-05-13 13:30 | 2026-08-26 13:59 | 2026-08-26 13:59 | OT 4315 ZVN 1-9-63/2 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com |  | 2026-08-05 |  |  |  | Montaje motor | OT 4315 ZVN 1-9-63/2,check planos,Recepcion motor | Montaje motor
1214739697907443 | 2026-05-13 13:30 | 2026-08-26 13:59 | 2026-08-26 13:59 | OT 4315 ZVN 1-9-63/2 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com |  | 2026-08-05 |  |  |  | Montaje motor | OT 4315 ZVN 1-9-63/2,Recepcion motor,check planos | Montaje motor
1214596969875041 | 2026-05-07 04:04 | 2026-08-26 13:59 | 2026-08-26 13:59 | Pruebas FAT |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-08-06 | 2026-08-06 |  |  |  | Montaje: | OT 4315 ZVN 1-9-63/2,OT 4315 ZVN 1-9-63/2,OT 4315 ZVN 1-9-63/2,OT 4315 ZVN 1-9-63/2 | Montaje: | 2026-08-06 | 2026-08-06 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1214596624084258 | 2026-05-07 04:04 | 2026-08-26 13:59 | 2026-08-26 13:59 | OT 4315 ZVN 1-9-63/2 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-08-06 | 2026-08-06 |  |  |  | Pruebas FAT | OT 4315 ZVN 1-9-63/2 | Pruebas FAT,OT 4315 ZVN 1-9-63/2
1214596624084278 | 2026-05-07 04:04 | 2026-08-26 13:59 | 2026-08-26 13:59 | OT 4315 ZVN 1-9-63/2 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-08-06 | 2026-08-06 |  |  |  | Pruebas FAT | OT 4315 ZVN 1-9-63/2 | Pruebas FAT,OT 4315 ZVN 1-9-63/2
1214739697907445 | 2026-05-13 13:31 | 2026-08-26 13:59 | 2026-08-26 13:59 | OT 4315 ZVN 1-9-63/2 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-08-06 | 2026-08-06 |  |  |  | Pruebas FAT | OT 4315 ZVN 1-9-63/2 | OT 4315 ZVN 1-9-63/2,Pruebas FAT
1214739697907444 | 2026-05-13 13:30 | 2026-08-26 13:59 | 2026-08-26 13:59 | OT 4315 ZVN 1-9-63/2 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-08-06 | 2026-08-06 |  |  |  | Pruebas FAT | OT 4315 ZVN 1-9-63/2 | OT 4315 ZVN 1-9-63/2,Pruebas FAT
1214596624029751 | 2026-05-07 04:04 | 2026-08-26 13:59 | 2026-08-26 13:59 | RE-PINTADO |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-08-10 | 2026-08-10 |  |  |  | Montaje: | OT 4315 ZVN 1-9-63/2,OT 4315 ZVN 1-9-63/2,OT 4315 ZVN 1-9-63/2,OT 4315 ZVN 1-9-63/2 | Coordinacion Entrega con Cliente,Montaje: | 2026-08-10 | 2026-08-10 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1214596772470213 | 2026-05-07 04:04 | 2026-08-26 13:59 | 2026-08-26 13:59 | OT 4315 ZVN 1-9-63/2 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com |  | 2026-08-10 |  |  |  | RE-PINTADO | OT 4315 ZVN 1-9-63/2 | RE-PINTADO,OT 4315 ZVN 1-9-63/2
1214596772470228 | 2026-05-07 04:04 | 2026-08-26 13:59 | 2026-08-26 13:59 | OT 4315 ZVN 1-9-63/2 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com |  | 2026-08-10 |  |  |  | RE-PINTADO | OT 4315 ZVN 1-9-63/2 | RE-PINTADO,OT 4315 ZVN 1-9-63/2
1214739697907446 | 2026-05-13 13:31 | 2026-08-26 13:59 | 2026-08-26 13:59 | OT 4315 ZVN 1-9-63/2 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com |  | 2026-08-10 |  |  |  | RE-PINTADO | OT 4315 ZVN 1-9-63/2 | OT 4315 ZVN 1-9-63/2,RE-PINTADO
1214739697907447 | 2026-05-13 13:31 | 2026-08-26 13:59 | 2026-08-26 13:59 | OT 4315 ZVN 1-9-63/2 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com |  | 2026-08-10 |  |  |  | RE-PINTADO | OT 4315 ZVN 1-9-63/2 | OT 4315 ZVN 1-9-63/2,RE-PINTADO
1214596725560833 | 2026-05-07 04:04 |  | 2026-08-26 14:05 | Logistica: | Fabricación Ventilador 50001545 | [6 empty] | 50001545 - XEMORTIZ MINERA FRISCO |  | Despacho,Embalaje,Coordinacion Entrega con Cliente,PACKING LIST
1214596725560843 | 2026-05-07 04:04 |  | 2026-08-26 13:59 | Coordinacion Entrega con Cliente |  | Karin Pinto | kpinto@zitron.com |  | 2026-08-11 |  |  |  | Logistica: | RE-PINTADO,OT 4315 ZVN 1-9-63/2,OT 4315 ZVN 1-9-63/2,OT 4315 ZVN 1-9-63/2,OT 4315 ZVN 1-9-63/2 | Logistica: | 2026-08-11 | 2026-08-11 | Alta | 0 | Tarea sin iniciar
1214596772479919 | 2026-05-07 04:04 |  | 2026-08-26 13:59 | OT 4315 ZVN 1-9-63/2 |  | Karin Pinto | kpinto@zitron.com |  | 2026-08-11 |  |  |  | Coordinacion Entrega con Cliente | OT 4315 ZVN 1-9-63/2 | OT 4315 ZVN 1-9-63/2,Coordinacion Entrega con Cliente
1214596772479934 | 2026-05-07 04:04 |  | 2026-08-26 13:59 | OT 4315 ZVN 1-9-63/2 |  | Karin Pinto | kpinto@zitron.com |  | 2026-08-11 |  |  |  | Coordinacion Entrega con Cliente | OT 4315 ZVN 1-9-63/2 | Coordinacion Entrega con Cliente,OT 4315 ZVN 1-9-63/2
1214739697907448 | 2026-05-13 13:31 |  | 2026-08-26 13:59 | OT 4315 ZVN 1-9-63/2 |  | Karin Pinto | kpinto@zitron.com |  | 2026-08-11 |  |  |  | Coordinacion Entrega con Cliente | OT 4315 ZVN 1-9-63/2 | Coordinacion Entrega con Cliente,OT 4315 ZVN 1-9-63/2
1214739697907449 | 2026-05-13 13:31 |  | 2026-08-26 13:59 | OT 4315 ZVN 1-9-63/2 |  | Karin Pinto | kpinto@zitron.com |  | 2026-08-11 |  |  |  | Coordinacion Entrega con Cliente | OT 4315 ZVN 1-9-63/2 | Coordinacion Entrega con Cliente,OT 4315 ZVN 1-9-63/2
1214596734185007 | 2026-05-07 04:04 | 2026-08-26 14:05 | 2026-08-26 14:05 | Embalaje |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-08-12 | 2026-08-12 |  |  |  | Logistica: | OT 4315 ZVN 1-9-63/2,OT 4315 ZVN 1-9-63/2,OT 4315 ZVN 1-9-63/2,OT 4315 ZVN 1-9-63/2 | Logistica: | 2026-08-12 | 2026-08-12 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1214596734185022 | 2026-05-07 04:04 | 2026-08-26 14:05 | 2026-08-26 14:05 | OT 4315 ZVN 1-9-63/2 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-08-12 | 2026-08-12 |  |  |  | Embalaje | OT 4315 ZVN 1-9-63/2 | Embalaje,OT 4315 ZVN 1-9-63/2
1214596969889874 | 2026-05-07 04:04 | 2026-08-26 14:05 | 2026-08-26 14:05 | OT 4315 ZVN 1-9-63/2 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-08-12 | 2026-08-12 |  |  |  | Embalaje | OT 4315 ZVN 1-9-63/2 | Embalaje,OT 4315 ZVN 1-9-63/2
1214739697907450 | 2026-05-13 13:31 | 2026-08-26 14:05 | 2026-08-26 14:05 | OT 4315 ZVN 1-9-63/2 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-08-12 | 2026-08-12 |  |  |  | Embalaje | OT 4315 ZVN 1-9-63/2 | Embalaje,OT3 4315 ZVN 1-9-63/2
1214739697907451 | 2026-05-13 13:31 | 2026-08-26 14:05 | 2026-08-26 14:05 | OT 4315 ZVN 1-9-63/2 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-08-12 | 2026-08-12 |  |  |  | Embalaje | OT 4315 ZVN 1-9-63/2 | Embalaje,OT4 4315 ZVN 1-9-63/2
1214596969889889 | 2026-05-07 04:04 | 2026-08-26 14:05 | 2026-08-26 14:05 | PACKING LIST |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-08-13 | 2026-08-13 |  |  |  | Logistica: | OT 4315 ZVN 1-9-63/2,OT 4315 ZVN 1-9-63/2,OT3 4315 ZVN 1-9-63/2,OT4 4315 ZVN 1-9-63/2 | Logistica: | 2026-08-13 | 2026-08-13 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1214596969899234 | 2026-05-07 04:04 | 2026-08-26 14:05 | 2026-08-26 14:05 | OT 4315 ZVN 1-9-63/2 |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com |  | 2026-08-13 |  |  |  | PACKING LIST | OT 4315 ZVN 1-9-63/2 | OT 4315 ZVN 1-9-63/2,PACKING LIST,Planos Preliminar
1214596969899254 | 2026-05-07 04:04 | 2026-08-26 14:05 | 2026-08-26 14:05 | OT 4315 ZVN 1-9-63/2 |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com |  | 2026-08-13 |  |  |  | PACKING LIST | OT 4315 ZVN 1-9-63/2 | PACKING LIST,OT 4315 ZVN 1-9-63/2,Planos Preliminar
1214739697907453 | 2026-05-13 13:31 | 2026-08-26 14:05 | 2026-08-26 14:05 | OT4 4315 ZVN 1-9-63/2 |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com |  | 2026-08-13 |  |  |  | PACKING LIST | OT 4315 ZVN 1-9-63/2 | PACKING LIST,OT4 4315 ZVN 1-9-63/2
1214739697907452 | 2026-05-13 13:31 | 2026-08-26 14:05 | 2026-08-26 14:05 | OT3 4315 ZVN 1-9-63/2 |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com |  | 2026-08-13 |  |  |  | PACKING LIST | OT 4315 ZVN 1-9-63/2 | PACKING LIST,OT3 4315 ZVN 1-9-63/2
1214596624118756 | 2026-05-07 04:04 |  | 2026-08-26 13:50 | Despacho |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-08-14 | 2026-08-14 |  |  |  | Logistica: | OT 4315 ZVN 1-9-63/2,OT 4315 ZVN 1-9-63/2,OT3 4315 ZVN 1-9-63/2,OT4 4315 ZVN 1-9-63/2 | Logistica:,Costos,Gestion | 2026-08-14 | 2026-08-14 | Alta | 0 | Tarea sin iniciar
1214596624118771 | 2026-05-07 04:04 |  | 2026-08-26 14:05 | OT 4315 ZVN 1-9-63/2 |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com |  | 2026-08-14 |  |  |  | Despacho | OT 4315 ZVN 1-9-63/2 | Despacho
1214596725601397 | 2026-05-07 04:04 |  | 2026-08-26 14:05 | OT 4315 ZVN 1-9-63/2 |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com |  | 2026-08-14 |  |  |  | Despacho | OT 4315 ZVN 1-9-63/2 | Despacho
1214739697907454 | 2026-05-13 13:31 |  | 2026-08-26 14:05 | OT3 4315 ZVN 1-9-63/2 |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com |  | 2026-08-14 |  |  |  | Despacho | OT3 4315 ZVN 1-9-63/2 | Despacho
1214739697907455 | 2026-05-13 13:31 |  | 2026-08-26 14:05 | OT4 4315 ZVN 1-9-63/2 |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com |  | 2026-08-14 |  |  |  | Despacho | OT4 4315 ZVN 1-9-63/2 | Despacho
1214596725601412 | 2026-05-07 04:04 |  | 2026-05-13 14:27 | Cierre proyecto: | Fabricación Ventilador 50001545 | [6 empty] | 50001545 - XEMORTIZ MINERA FRISCO |  | Costos,Gestion
1214596996028539 | 2026-05-07 04:04 |  | 2026-08-22 05:00 | Gestion |  | Nicolás | nicolas.tello@zitron.com | 2026-08-17 | 2026-08-21 |  |  |  | Cierre proyecto: | Despacho | Cierre proyecto: | 2026-08-17 | 2026-08-21 | Alta | 0 | Tarea sin iniciar
1214596772411633 | 2026-05-07 04:04 |  | 2026-08-22 05:00 | Costos |  | Francisca Alejandra Ramos Aravales | francisca@zitron.com | 2026-08-17 | 2026-08-21 |  |  |  | Cierre proyecto: | Despacho | Cierre proyecto: | 2026-08-17 | 2026-08-21 | Alta | 0 | Tarea sin iniciar