## 50001504 - ZITRON PERU CODESTAB
50001504 - ZITRON PERU CODESTABLE | [6 empty] | Powered by
Task ID | Created At | Completed At | Last Modified | Name | Section/Column | Assignee | Assignee Email | Start Date | Due Date | Tags | Notes | Projects | Parent task | Blocked By (Dependencies) | Blocking (Dependencies) | inicio | Entrega | Prioridad | Avance Tarea | Estatus
1213381353980178 | 2026-02-20 18:45 | 2026-03-11 17:22 | 2026-03-31 19:45 | Kick Off meeting: | Fabricación Ventilador 50001504-OT4220 ZVN 1-16-330/4 | [6 empty] | 50001504 - ZITRON PERU CODESTABLE
1213381353980179 | 2026-02-20 18:45 | 2026-03-11 17:22 | 2026-03-11 17:22 | Definicion Jefe de proyecto |  | Sergio de la Fuente | sergio.delafuente@zitron.com | 2025-12-26 | 2025-12-26 |  |  |  | Kick Off meeting: |  |  | 2025-12-26 | 2025-12-26 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1213381353980180 | 2026-02-20 18:45 | 2026-03-11 17:22 | 2026-03-11 17:22 | Apertura pedido |  | Francisca Alejandra Ramos Aravales | francisca@zitron.com | 2025-12-26 | 2025-12-26 |  |  |  | Kick Off meeting: |  |  | 2025-12-26 | 2025-12-26 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1213381353980181 | 2026-02-20 18:45 | 2026-03-11 17:22 | 2026-03-11 17:22 | Alcance del proyecto |  | Francisca Alejandra Ramos Aravales | francisca@zitron.com | 2025-12-26 | 2025-12-26 |  |  |  | Kick Off meeting: |  |  | 2025-12-26 | 2025-12-26 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1213381353980182 | 2026-02-20 18:45 | 2026-03-11 17:22 | 2026-03-19 16:42 | Definicion Tecnica de componentes principales |  | Francisca Alejandra Ramos Aravales | francisca@zitron.com | 2025-12-26 | 2025-12-26 |  |  |  | Kick Off meeting: |  | Ingenieria Basica Motor,Ingenieria basica Rodete,Ingenieria Detalle | 2025-12-26 | 2025-12-26 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1213381353980183 | 2026-02-20 18:45 | 2026-03-11 17:22 | 2026-03-11 17:22 | Plazo Contractual |  | Francisca Alejandra Ramos Aravales | francisca@zitron.com | 2025-12-26 | 2025-12-26 |  |  |  | Kick Off meeting: |  |  | 2025-12-26 | 2025-12-26 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1213381353980187 | 2026-02-20 18:45 | 2026-04-02 12:39 | 2026-04-02 12:39 | Ingenieria Jefe de proyecto: | Fabricación Ventilador 50001504-OT4220 ZVN 1-16-330/4 | [6 empty] | 50001504 - ZITRON PERU CODESTABLE |  | Ingenieria basica Rodete,Ingenieria Basica Motor,Ingenieria Detalle,Analisis de costeo |  |  |  |  | 1 | Tarea Terminada
1213381353980188 | 2026-02-20 18:45 | 2026-04-02 12:39 | 2026-04-02 12:39 | Ingenieria Basica Motor |  | Francisca Alejandra Ramos Aravales | francisca@zitron.com | 2025-12-29 | 2025-12-30 |  |  |  | Ingenieria Jefe de proyecto: | Definicion Tecnica de componentes principales | Analisis de costeo,Ingenieria Jefe de proyecto:,propuesta motor | 2025-12-29 | 2025-12-30 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1213381353980190 | 2026-02-20 18:45 | 2026-04-02 12:39 | 2026-04-02 12:39 | Ingenieria basica Rodete |  | Francisca Alejandra Ramos Aravales | francisca@zitron.com | 2025-12-31 | 2026-01-09 |  |  |  | Ingenieria Jefe de proyecto: | Definicion Tecnica de componentes principales | Analisis de costeo,Ingenieria Jefe de proyecto:,propuesta nucleo rodete,propuesta alabes | 2025-12-31 | 2026-01-09 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1213381353980191 | 2026-02-20 18:45 | 2026-03-16 12:49 | 2026-03-16 12:49 | Ingenieria Detalle |  | Francisca Alejandra Ramos Aravales | francisca@zitron.com | 2025-12-31 | 2026-01-09 |  |  |  | Ingenieria Jefe de proyecto: | Definicion Tecnica de componentes principales | Analisis de costeo,Ingenieria Jefe de proyecto:,propuesta compras a codigo // aprovisionamiento,Planos preliminar,Propuesta Sensor | 2025-12-31 | 2026-01-09 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1213381353980192 | 2026-02-20 18:45 | 2026-04-02 12:39 | 2026-04-02 12:39 | Analisis de costeo |  | Francisca Alejandra Ramos Aravales | francisca@zitron.com | 2025-12-31 | 2026-01-09 |  |  |  | Ingenieria Jefe de proyecto: | Ingenieria Detalle,Ingenieria Basica Motor,Ingenieria basica Rodete | Ingenieria Jefe de proyecto:,Costos | 2025-12-31 | 2026-01-09 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1213381353980193 | 2026-02-20 18:45 | 2026-04-15 14:40 | 2026-04-15 14:40 | Propuesta compras: | Fabricación Ventilador 50001504-OT4220 ZVN 1-16-330/4 | [6 empty] | 50001504 - ZITRON PERU CODESTABLE |  | propuesta alabes,propuesta motor,propuesta nucleo rodete,propuesta compras a codigo // aprovisionamiento |  |  |  |  | 1 | Tarea Terminada
1213381355319289 | 2026-02-20 18:45 | 2026-04-02 12:39 | 2026-04-02 12:39 | propuesta motor |  | Francisca Alejandra Ramos Aravales | francisca@zitron.com | 2025-12-31 | 2026-01-02 |  |  |  | Propuesta compras: | Ingenieria Basica Motor | Propuesta compras:,Generación OC motor | 2025-12-31 | 2026-01-02 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1213381353980194 | 2026-02-20 18:45 | 2026-04-02 12:40 | 2026-04-02 12:40 | propuesta alabes |  | Francisca Alejandra Ramos Aravales | francisca@zitron.com | 2026-01-12 | 2026-01-13 |  |  |  | Propuesta compras: | Ingenieria basica Rodete | Propuesta compras:,Generación OC Alabe | 2026-01-12 | 2026-01-13 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1213381355319291 | 2026-02-20 18:45 | 2026-04-15 14:39 | 2026-04-15 14:40 | propuesta nucleo rodete |  | benjamin.bustos@zitron.com | benjamin.bustos@zitron.com | 2026-01-12 | 2026-01-13 |  |  |  | Propuesta compras: | Ingenieria basica Rodete | Propuesta compras:,Generación OC Rodete | 2026-01-12 | 2026-01-13 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1213381355319292 | 2026-02-20 18:45 | 2026-03-16 12:49 | 2026-03-19 17:01 | propuesta compras a codigo // aprovisionamiento |  | hugo isla martinez | hugo.isla@zitron.com | 2026-01-12 | 2026-01-13 |  |  |  | Propuesta compras: | Ingenieria Detalle | Propuesta compras:,Generación OC materiales | 2026-01-12 | 2026-01-13 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1213400421980715 | 2026-02-24 12:01 | 2026-04-02 12:40 | 2026-04-02 12:40 | Propuesta Sensor |  | Francisca Alejandra Ramos Aravales | francisca@zitron.com | 2026-01-12 | 2026-01-13 |  |  |  | Propuesta compras: | Ingenieria Detalle | Generación OC Sensor | 2026-01-12 | 2026-01-13 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1213381355319293 | 2026-02-20 18:45 | 2026-05-27 19:45 | 2026-06-08 15:57 | Compras: | Fabricación Ventilador 50001504-OT4220 ZVN 1-16-330/4 | [6 empty] | 50001504 - ZITRON PERU CODESTABLE |  | Alabe,rodete,Motor,Materiales a codigo // compras locales aprovisionamientomiento:,Sensor
1213381355319294 | 2026-02-20 18:45 | 2026-05-15 18:31 | 2026-05-15 18:31 | Alabe |  | Eliana | ecarico@zitron.com | 2026-01-14 | 2026-05-07 |  |  |  | Compras: | Generación OC Alabe,Fabricación Alabe | Compras: | 2026-01-14 | 2026-05-07 | Baja | 1 | Tarea Terminada
1213381355319295 | 2026-02-20 18:45 | 2026-05-15 18:31 | 2026-05-15 18:31 | Generación OC Alabe |  | Eliana | ecarico@zitron.com | 2026-01-14 | 2026-01-15 |  |  |  | Alabe | propuesta alabes | Fabricación Alabe,Alabe |  |  | Baja | 0 | Tarea sin iniciar
1213381355319296 | 2026-02-20 18:45 | 2026-05-15 18:31 | 2026-05-15 18:31 | Fabricación Alabe |  | Eliana | ecarico@zitron.com | 2026-01-16 | 2026-05-07 |  |  |  | Alabe | Generación OC Alabe | Alabe,Recepcion Alabe |  |  | Baja | 0 | Tarea sin iniciar
1213381355319300 | 2026-02-20 18:45 | 2026-05-15 18:31 | 2026-05-15 18:31 | rodete |  | Eliana | ecarico@zitron.com | 2026-01-14 | 2026-03-05 |  |  |  | Compras: | Generación OC Rodete,Fabricación Rodete | Compras: | 2026-01-14 | 2026-03-05 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1213381355319301 | 2026-02-20 18:45 | 2026-05-15 18:31 | 2026-05-15 18:31 | Generación OC Rodete |  | Eliana | ecarico@zitron.com | 2026-01-14 | 2026-01-15 |  |  |  | rodete | propuesta nucleo rodete | Fabricación Rodete,rodete |  |  | Baja | 0 | Tarea sin iniciar
1213381355319302 | 2026-02-20 18:45 | 2026-05-15 18:31 | 2026-05-15 18:31 | Fabricación Rodete |  | Eliana | ecarico@zitron.com | 2026-01-16 | 2026-03-05 |  |  |  | rodete | Generación OC Rodete | rodete,Recepcion Rodete |  |  | Baja | 0 | Tarea sin iniciar
1213381355319303 | 2026-02-20 18:45 | 2026-05-15 18:32 | 2026-05-28 04:25 | Motor |  | Eliana | ecarico@zitron.com | 2026-01-02 | 2026-05-27 |  |  |  | Compras: | Generación OC motor,Fabricación motor,Planos motor proveedor | Compras: | 2026-01-02 | 2026-05-27 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1213381355319304 | 2026-02-20 18:45 | 2026-05-15 18:31 | 2026-05-15 18:31 | Generación OC motor |  | Eliana | ecarico@zitron.com | 2026-01-02 | 2026-01-21 |  |  |  | Motor | propuesta motor | Fabricación motor,Planos motor proveedor,Motor |  |  | Baja | 0 | Tarea sin iniciar
1213381355319305 | 2026-02-20 18:45 | 2026-05-15 18:32 | 2026-05-15 18:32 | Fabricación motor |  | Eliana | ecarico@zitron.com | 2026-01-22 | 2026-05-27 |  |  |  | Motor | Generación OC motor | Motor,Recepcion motor |  |  | Baja | 0 | Tarea sin iniciar
1213381355319306 | 2026-02-20 18:45 | 2026-05-15 18:32 | 2026-05-15 18:32 | Planos motor proveedor |  | Eliana | ecarico@zitron.com | 2026-01-22 | 2026-03-02 |  |  |  | Motor | Generación OC motor | Motor,Planos definitivos |  |  | Baja | 0 | Tarea sin iniciar
1213381355319307 | 2026-02-20 18:45 | 2026-04-01 12:53 | 2026-04-01 12:53 | Materiales a codigo // compras locales aprovisionamientomiento: |  | Yerlia Ayleen Castillo Diaz | yerlia.castillo@zitron.com | 2026-01-14 | 2026-03-03 |  |  |  | Compras: | Generación OC materiales,Fabricacion a codigo y compras locales | Compras: | 2026-01-14 | 2026-03-03 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1213381355319308 | 2026-02-20 18:45 | 2026-03-16 12:49 | 2026-03-16 12:49 | Generación OC materiales |  | Yerlia Ayleen Castillo Diaz | yerlia.castillo@zitron.com | 2026-01-14 | 2026-02-02 |  |  |  | Materiales a codigo // compras locales aprovisionamientomiento: | propuesta compras a codigo // aprovisionamiento | Fabricacion a codigo y compras locales,Materiales a codigo // compras locales aprovisionamientomiento: |  |  | Baja | 0 | Tarea sin iniciar
1213381355319309 | 2026-02-20 18:45 | 2026-03-23 14:08 | 2026-03-23 14:08 | Fabricacion a codigo y compras locales |  | Yerlia Ayleen Castillo Diaz | yerlia.castillo@zitron.com | 2026-02-03 | 2026-03-03 |  |  |  | Materiales a codigo // compras locales aprovisionamientomiento: | Generación OC materiales | Materiales a codigo // compras locales aprovisionamientomiento:,Recepcion materiales a codigos // compras locales aprovisionamiento |  |  | Baja | 0 | Tarea sin iniciar
1213400421980716 | 2026-02-24 12:01 | 2026-05-12 20:50 | 2026-06-08 15:56 | Sensor |  | Yerlia Ayleen Castillo Diaz | yerlia.castillo@zitron.com | 2026-01-14 | 2026-05-11 |  |  |  | Compras: | Generación OC Sensor,Fabricacion Sensor | Compras: | 2026-01-14 | 2026-05-11 | Baja | 0 | Tarea Terminada
1213400421980720 | 2026-02-24 12:02 | 2026-05-12 20:49 | 2026-05-12 20:49 | Generación OC Sensor |  | Yerlia Ayleen Castillo Diaz | yerlia.castillo@zitron.com | 2026-01-14 | 2026-02-20 |  |  |  | Sensor | Propuesta Sensor | Fabricacion Sensor,Sensor
1213400421980721 | 2026-02-24 12:02 | 2026-05-12 20:50 | 2026-05-12 20:50 | Fabricacion Sensor |  | Yerlia Ayleen Castillo Diaz | yerlia.castillo@zitron.com | 2026-02-23 | 2026-05-11 |  |  |  | Sensor | Generación OC Sensor | Sensor,Recepcion Sensor
1213381355319310 | 2026-02-20 18:45 | 2026-06-02 17:02 | 2026-06-08 15:57 | Ingenieria y diseñoo: | Fabricación Ventilador 50001504-OT4220 ZVN 1-16-330/4 | [6 empty] | 50001504 - ZITRON PERU CODESTABLE |  | Planos preliminar,Planos definitivos
1213381355319311 | 2026-02-20 18:45 | 2026-03-17 12:28 | 2026-03-17 12:28 | Planos preliminar |  | Hernan Roberto Gutierrez Barrientos | hgutierrez@zitron.com | 2026-01-12 | 2026-01-16 |  |  |  | Ingenieria y diseñoo: | Ingenieria Detalle | Planos definitivos,Ingenieria y diseñoo: | 2026-01-12 | 2026-01-16 | Baja | 1 | Tarea Terminada
1213381355319312 | 2026-02-20 18:45 | 2026-03-26 17:19 | 2026-06-08 15:57 | Planos definitivos |  | Hernan Roberto Gutierrez Barrientos | hgutierrez@zitron.com | 2026-03-03 | 2026-03-09 |  |  |  | Ingenieria y diseñoo: | Planos preliminar,Planos motor proveedor | Ingenieria y diseñoo:,check planos | 2026-03-03 | 2026-03-09 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1213598035843033 | 2026-03-11 12:07 | 2026-03-26 17:20 | 2026-03-26 17:20 | check planos |  | Hernan Roberto Gutierrez Barrientos | hgutierrez@zitron.com | 2026-03-10 | 2026-03-10 |  |  |  | Ingenieria y diseñoo: | Planos definitivos | Armado,Control de calidad Armado,Montaje motor,Montaje Alabe,Montaje Rodete,Montaje Sensor | 2026-03-10 | 2026-03-10 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1213598035843034 | 2026-03-11 12:07 | 2026-06-02 17:02 | 2026-06-05 04:10 | check pruebas FAT |  | Francisca González Cornejo | francisca.gonzalez@zitron.com | 2026-06-04 | 2026-06-04 |  |  |  | Ingenieria y diseñoo: | Pruebas FAT | RE-PINTADO | 2026-06-04 | 2026-06-04 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1213381355319313 | 2026-02-20 18:45 | 2026-04-15 18:39 | 2026-06-08 15:57 | Bodega: | Fabricación Ventilador 50001504-OT4220 ZVN 1-16-330/4 | [6 empty] | 50001504 - ZITRON PERU CODESTABLE |  | Recepcion materiales a codigos // compras locales aprovisionamiento,Control de calidad compras materiales a codigo // compras locale aprovisionamiento
1213381355319314 | 2026-02-20 18:45 | 2026-04-15 15:33 | 2026-04-15 15:33 | Recepcion materiales a codigos // compras locales aprovisionamiento |  | Victor Muñoz | victor.munoz@zitron.com | 2026-03-04 | 2026-03-05 |  |  |  | Bodega: | Fabricacion a codigo y compras locales | Control de calidad compras materiales a codigo // compras locale aprovisionamiento,Bodega: | 2026-03-04 | 2026-03-05 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1213381355319315 | 2026-02-20 18:45 | 2026-04-15 18:39 | 2026-04-15 18:39 | Control de calidad compras materiales a codigo // compras locale aprovisionamiento |  | Nicolás López | nicolas.lopez@zitron.com | 2026-03-06 | 2026-03-09 |  |  |  | Bodega: | Recepcion materiales a codigos // compras locales aprovisionamiento | Bodega:,Preparación Materiales | 2026-03-06 | 2026-03-09 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1213381355319316 | 2026-02-20 18:45 | 2026-05-15 18:22 | 2026-06-08 15:57 | Caldereria: | Fabricación Ventilador 50001504-OT4220 ZVN 1-16-330/4 | [6 empty] | 50001504 - ZITRON PERU CODESTABLE |  | Preparación Materiales,Armado,Control de calidad Armado
1213381355319317 | 2026-02-20 18:45 | 2026-04-16 11:55 | 2026-04-16 11:55 | Preparación Materiales |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-03-10 | 2026-03-18 |  |  |  | Caldereria: | Control de calidad compras materiales a codigo // compras locale aprovisionamiento | Armado,Caldereria: | 2026-03-10 | 2026-03-18 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1213381355319318 | 2026-02-20 18:45 | 2026-05-07 21:27 | 2026-06-08 15:57 | Armado |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-03-19 | 2026-04-07 |  |  |  | Caldereria: | Preparación Materiales,check planos | Control de calidad Armado,Caldereria: | 2026-03-19 | 2026-04-08 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1213381355319319 | 2026-02-20 18:45 | 2026-05-15 18:21 | 2026-06-08 15:57 | Control de calidad Armado |  | Nicolás López | nicolas.lopez@zitron.com | 2026-04-08 | 2026-04-09 |  |  |  | Caldereria: | Armado,check planos | Caldereria:,Revestimiento | 2026-04-08 | 2026-04-09 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1213381355319320 | 2026-02-20 18:45 | 2026-05-15 18:32 | 2026-05-15 18:32 | Bodega: | Fabricación Ventilador 50001504-OT4220 ZVN 1-16-330/4 | [6 empty] | 50001504 - ZITRON PERU CODESTABLE |  | Recepcion Rodete,Recepcion Alabe,Recepcion motor,Recepcion Sensor
1213381355319321 | 2026-02-20 18:45 | 2026-05-15 18:32 | 2026-05-15 18:32 | Recepcion Rodete |  | Victor Muñoz | victor.munoz@zitron.com | 2026-03-06 | 2026-03-10 |  |  |  | Bodega: | Fabricación Rodete | Bodega:,Montaje Rodete | 2026-03-06 | 2026-03-10 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1213381355319323 | 2026-02-20 18:45 | 2026-05-15 18:32 | 2026-05-15 18:32 | Recepcion Alabe |  | Victor Muñoz | victor.munoz@zitron.com | 2026-05-08 | 2026-05-11 |  |  |  | Bodega: | Fabricación Alabe | Bodega:,Montaje Alabe | 2026-05-08 | 2026-05-11 | Baja | 1 | Tarea Terminada
1213381355319324 | 2026-02-20 18:45 | 2026-05-15 18:32 | 2026-05-30 04:43 | Recepcion motor |  | Victor Muñoz | victor.munoz@zitron.com | 2026-05-28 | 2026-05-29 |  |  |  | Bodega: | Fabricación motor | Bodega:,Montaje motor | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1213400421980717 | 2026-02-24 12:01 | 2026-05-15 18:28 | 2026-05-15 18:28 | Recepcion Sensor |  | Victor Muñoz | victor.munoz@zitron.com | 2026-05-12 | 2026-05-13 |  |  |  | Bodega: | Fabricacion Sensor | Bodega:,Montaje Sensor | 2026-05-12 | 2026-05-13 | Baja | 1 | Tarea Terminada
1213381355319325 | 2026-02-20 18:45 | 2026-06-08 15:06 | 2026-06-08 15:57 | Montaje: | Fabricación Ventilador 50001504-OT4220 ZVN 1-16-330/4 | [6 empty] | 50001504 - ZITRON PERU CODESTABLE |  | Revestimiento,Montaje motor,Montaje Alabe,Montaje Rodete,Pruebas FAT,RE-PINTADO,Montaje Sensor
1213381355319326 | 2026-02-20 18:45 | 2026-05-06 10:32 | 2026-06-08 15:57 | Revestimiento |  | benjamin.bustos@zitron.com | benjamin.bustos@zitron.com | 2026-04-10 | 2026-04-29 |  |  |  | Montaje: | Control de calidad Armado | Montaje Sensor,Montaje motor,Montaje Alabe,Montaje Rodete,Montaje: | 2026-04-10 | 2026-04-29 | Media | 1 | Tarea Terminada
1213381355319327 | 2026-02-20 18:45 | 2026-05-06 10:32 | 2026-06-08 15:57 | Montaje motor |  | benjamin.bustos@zitron.com | benjamin.bustos@zitron.com | 2026-06-01 | 2026-06-02 |  |  |  | Montaje: | Revestimiento,Recepcion motor,check planos | Pruebas FAT,Montaje: | 2026-06-01 | 2026-06-02 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1213381355319328 | 2026-02-20 18:45 | 2026-06-08 15:06 | 2026-06-08 15:06 | Montaje Alabe |  | benjamin.bustos@zitron.com | benjamin.bustos@zitron.com | 2026-05-12 | 2026-05-13 |  |  |  | Montaje: | Revestimiento,Recepcion Alabe,check planos | Pruebas FAT,Montaje: | 2026-05-12 | 2026-05-13 | Baja | 1 | Tarea Terminada
1213381355319329 | 2026-02-20 18:45 | 2026-06-08 15:06 | 2026-06-08 15:06 | Montaje Rodete |  | benjamin.bustos@zitron.com | benjamin.bustos@zitron.com | 2026-05-14 | 2026-05-15 |  |  |  | Montaje: | Revestimiento,Recepcion Rodete,check planos | Pruebas FAT,Montaje: | 2026-05-14 | 2026-05-15 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1213400421980729 | 2026-02-24 12:04 | 2026-06-08 15:06 | 2026-06-08 15:06 | Montaje Sensor |  | benjamin.bustos@zitron.com | benjamin.bustos@zitron.com | 2026-05-18 | 2026-05-19 |  |  |  | Montaje: | Revestimiento,Recepcion Sensor,check planos | Pruebas FAT,Montaje: | 2026-05-18 | 2026-05-19 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1213381355319330 | 2026-02-20 18:45 | 2026-05-06 10:32 | 2026-06-08 15:58 | Pruebas FAT |  | benjamin.bustos@zitron.com | benjamin.bustos@zitron.com |  | 2026-06-03 |  |  |  | Montaje: | Montaje motor,Montaje Alabe,Montaje Rodete,Montaje Sensor | Montaje:,check pruebas FAT | 2026-06-03 | 2026-06-03 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1213381355319331 | 2026-02-20 18:45 | 2026-05-06 10:32 | 2026-06-08 15:58 | RE-PINTADO |  | benjamin.bustos@zitron.com | benjamin.bustos@zitron.com | 2026-06-05 | 2026-06-05 |  |  |  | Montaje: | check pruebas FAT | Coordinacion Entrega con Cliente,Montaje: | 2026-06-05 | 2026-06-05 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1213381355319332 | 2026-02-20 18:45 | 2026-06-08 15:05 | 2026-06-08 15:58 | Logistica: | Fabricación Ventilador 50001504-OT4220 ZVN 1-16-330/4 | [6 empty] | 50001504 - ZITRON PERU CODESTABLE |  | Coordinacion Entrega con Cliente,Embalaje,PACKING LIST,Despacho
1213381355319333 | 2026-02-20 18:45 | 2026-06-08 15:05 | 2026-06-08 15:05 | Coordinacion Entrega con Cliente |  | Francisca Alejandra Ramos Aravales | francisca@zitron.com | 2026-06-08 | 2026-06-08 |  |  |  | Logistica: | RE-PINTADO | Embalaje,Logistica: | 2026-06-05 | 2026-06-05 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1213381355319334 | 2026-02-20 18:45 | 2026-06-08 15:05 | 2026-06-10 04:59 | Embalaje |  | benjamin.bustos@zitron.com | benjamin.bustos@zitron.com | 2026-06-09 | 2026-06-09 |  |  |  | Logistica: | Coordinacion Entrega con Cliente | PACKING LIST,Logistica: | 2026-06-08 | 2026-06-09 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1213381355319335 | 2026-02-20 18:45 | 2026-06-08 15:05 | 2026-06-10 04:59 | PACKING LIST |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-06-10 | 2026-06-10 |  |  |  | Logistica: | Embalaje | Despacho,Logistica: | 2026-06-09 | 2026-06-09 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1213381355319336 | 2026-02-20 18:45 | 2026-06-08 15:05 | 2026-06-11 04:18 | Despacho |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-06-11 | 2026-06-11 |  |  |  | Logistica: | PACKING LIST | Gestion,Costos,Logistica: | 2026-06-10 | 2026-06-10 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1213381355319337 | 2026-02-20 18:45 |  | 2026-03-11 12:13 | Cierre proyecto: | Fabricación Ventilador 50001504-OT4220 ZVN 1-16-330/4 | [6 empty] | 50001504 - ZITRON PERU CODESTABLE |  | Gestion,Costos
1213381355319338 | 2026-02-20 18:45 |  | 2026-06-12 04:16 | Gestion |  | Nicolás | nicolas.tello@zitron.com | 2026-06-12 | 2026-06-22 |  |  |  | Cierre proyecto: | Despacho | Cierre proyecto: | 2026-06-11 | 2026-06-19 | Media | 0 | Tarea en curso
1213381355319339 | 2026-02-20 18:45 |  | 2026-06-12 04:16 | Costos |  | Nicolás | nicolas.tello@zitron.com | 2026-06-12 | 2026-06-22 |  |  |  | Cierre proyecto: | Despacho,Analisis de costeo | Cierre proyecto: | 2026-06-11 | 2026-06-19 | Media | 0 | Tarea en curso