## 50001525- ZITRON PERU METRO DE
50001525- ZITRON PERU METRO DE LIMA ESTACION 07 | [6 empty] | Powered by
Task ID | Created At | Completed At | Last Modified | Name | Section/Column | Assignee | Assignee Email | Start Date | Due Date | Tags | Notes | Projects | Parent task | Blocked By (Dependencies) | Blocking (Dependencies) | inicio | Entrega | Avance Tarea | Prioridad | Estatus
1213832650589316 | 2026-03-27 18:10 | 2026-03-31 11:24 | 2026-04-23 15:29 | Kick Off meeting: | Fabricación Ventilador 50001525 | [6 empty] | 50001525- ZITRON PERU METRO DE LIMA ESTACION 07
1213833806673646 | 2026-03-27 18:10 | 2026-03-31 11:24 | 2026-03-31 11:24 | Definicion Jefe de proyecto |  | DAVID BLAZQUEZ | dbserrano@zitron.com |  | 2026-03-30 |  |  |  | Kick Off meeting: |  |  | 2026-03-30 | 2026-03-30 | 1 | Alta | Tarea Terminada
1213833806673657 | 2026-03-27 18:10 | 2026-03-31 11:24 | 2026-03-31 11:24 | Apertura pedido |  | DAVID BLAZQUEZ | dbserrano@zitron.com |  | 2026-03-30 |  |  |  | Kick Off meeting: |  |  | 2026-03-30 | 2026-03-30 | 1 | Alta | Tarea Terminada
1213833777455634 | 2026-03-27 18:10 | 2026-03-31 11:24 | 2026-03-31 11:24 | Alcance del proyecto |  | DAVID BLAZQUEZ | dbserrano@zitron.com |  | 2026-03-30 |  |  |  | Kick Off meeting: |  |  | 2026-03-30 | 2026-03-30 | 1 | Alta | Tarea Terminada
1213833777455645 | 2026-03-27 18:10 | 2026-03-31 11:24 | 2026-03-31 11:24 | DefinicionTecnica de componentes principales |  | DAVID BLAZQUEZ | dbserrano@zitron.com |  | 2026-03-30 |  |  |  | Kick Off meeting: |  | Ingenieria Basica Motor,Ingenieria electrica,Ingenieria basica nucleo Rodete,Ingenieria Detalle,Ingenieria Atenuador | 2026-03-30 | 2026-03-30 | 1 | Alta | Tarea Terminada
1213833777455659 | 2026-03-27 18:10 | 2026-03-31 11:24 | 2026-03-31 11:24 | Plazo Contractual |  | DAVID BLAZQUEZ | dbserrano@zitron.com |  | 2026-03-30 |  |  |  | Kick Off meeting: |  |  | 2026-03-30 | 2026-03-30 | 1 | Alta | Tarea Terminada
1213832650589318 | 2026-03-27 18:10 |  | 2026-04-22 21:28 | Ingenieria Servicios: | Fabricación Ventilador 50001525 | [6 empty] | 50001525- ZITRON PERU METRO DE LIMA ESTACION 07 |  | Revisión tableros pruebas,Ingenieria electrica
1213833763245753 | 2026-03-27 18:10 | 2026-04-22 21:28 | 2026-04-22 21:28 | Ingenieria electrica |  | IGNACIO GARCIA MARTINEZ | ignacio@zitron.com | 2026-03-31 | 2026-04-02 |  |  |  | Ingenieria Servicios: | DefinicionTecnica de componentes principales | propuesta tableros,Ingenieria Servicios: | 2026-03-31 | 2026-04-02 | 1 | Alta | Tarea Terminada
1213833763245774 | 2026-03-27 18:10 |  | 2026-03-30 13:54 | Revisión tableros pruebas |  | IGNACIO GARCIA MARTINEZ | ignacio@zitron.com | 2026-08-07 | 2026-08-13 |  |  |  | Ingenieria Servicios: | OT 4290 - TABLERO VDF ABB ACS880-17,OT 4291- TABLERO PLC,OT 4292- TABLERO BOTONERA ,OT 4293-COMPONENTES TABLERO COMPUERTAS | Ingenieria Servicios: | 2026-08-07 | 2026-08-13 | 0 | Baja | Tarea sin iniciar
1213869987281845 | 2026-03-30 12:42 |  | 2026-03-30 13:54 | OT 4290 - TABLERO VDF ABB ACS880-17 |  | IGNACIO GARCIA MARTINEZ | ignacio@zitron.com | 2026-08-07 | 2026-08-13 |  |  |  | Revisión tableros pruebas | Recepcion Tableros y componentes electricos | Revisión tableros pruebas,OT 4290 - TABLERO VDF ABB ACS880-17
1213869987281846 | 2026-03-30 12:43 |  | 2026-03-30 13:54 | OT 4291- TABLERO PLC |  | IGNACIO GARCIA MARTINEZ | ignacio@zitron.com | 2026-08-07 | 2026-08-13 |  |  |  | Revisión tableros pruebas | Recepcion Tableros y componentes electricos | Revisión tableros pruebas,OT 4291- TABLERO PLC
1213869987281847 | 2026-03-30 12:43 |  | 2026-03-30 13:54 | OT 4292- TABLERO BOTONERA |  | IGNACIO GARCIA MARTINEZ | ignacio@zitron.com | 2026-08-07 | 2026-08-13 |  |  |  | Revisión tableros pruebas | Recepcion Tableros y componentes electricos | Revisión tableros pruebas,OT 4292- TABLERO BOTONERA
1213869987281848 | 2026-03-30 12:43 |  | 2026-03-30 13:54 | OT 4293-COMPONENTES TABLERO COMPUERTAS |  | IGNACIO GARCIA MARTINEZ | ignacio@zitron.com | 2026-08-07 | 2026-08-13 |  |  |  | Revisión tableros pruebas | Recepcion Tableros y componentes electricos | Revisión tableros pruebas,OT 4293-COMPONENTES TABLERO COMPUERTAS
1213832650589320 | 2026-03-27 18:10 | 2026-03-31 11:24 | 2026-04-23 15:29 | Ingenieria Jefe de proyecto: | Fabricación Ventilador 50001525 | [6 empty] | 50001525- ZITRON PERU METRO DE LIMA ESTACION 07 |  | Ingenieria Basica Motor,Ingenieria basica nucleo Rodete,Ingenieria Detalle,Analisis de costeo
1213833564662500 | 2026-03-27 18:10 | 2026-03-31 11:24 | 2026-04-02 03:37 | Ingenieria Basica Motor |  | DAVID BLAZQUEZ | dbserrano@zitron.com | 2026-03-31 | 2026-04-01 |  |  |  | Ingenieria Jefe de proyecto: | DefinicionTecnica de componentes principales | Ingenieria Jefe de proyecto:,Analisis de costeo,propuesta motor | 2026-03-31 | 2026-04-01 | 1 | Alta | Tarea Terminada
1213833564662798 | 2026-03-27 18:10 | 2026-03-31 11:24 | 2026-04-09 04:12 | Ingenieria basica nucleo Rodete |  | DAVID BLAZQUEZ | dbserrano@zitron.com | 2026-03-31 | 2026-04-08 |  |  |  | Ingenieria Jefe de proyecto: | DefinicionTecnica de componentes principales | Ingenieria Jefe de proyecto:,Analisis de costeo,propuesta rodete ot 4287 - 4288,propuesta alabes | 2026-03-31 | 2026-04-08 | 1 | Alta | Tarea Terminada
1213833763251389 | 2026-03-27 18:10 | 2026-03-31 11:24 | 2026-04-09 04:12 | Ingenieria Detalle |  | DAVID BLAZQUEZ | dbserrano@zitron.com | 2026-03-31 | 2026-04-08 |  |  |  | Ingenieria Jefe de proyecto: | DefinicionTecnica de componentes principales | Planos preliminar,Ingenieria Jefe de proyecto:,Analisis de costeo,Propuesta Sensores,OT 4287 ZVR 1-14-42/4,OT 4288 ZVR1-14-30/4 | 2026-03-31 | 2026-04-08 | 1 | Alta | Tarea Terminada
1213833763253606 | 2026-03-27 18:10 | 2026-03-31 11:24 | 2026-04-09 04:12 | Analisis de costeo |  | DAVID BLAZQUEZ | dbserrano@zitron.com | 2026-03-31 | 2026-04-08 |  |  |  | Ingenieria Jefe de proyecto: | Ingenieria Detalle,Ingenieria Basica Motor,Ingenieria basica nucleo Rodete | Ingenieria Jefe de proyecto:,Costos | 2026-03-31 | 2026-04-08 | 1 | Alta | Tarea Terminada
1213832650589385 | 2026-03-27 18:57 | 2026-03-31 11:24 | 2026-04-09 04:12 | Ingenieria Atenuador |  | DAVID BLAZQUEZ | dbserrano@zitron.com | 2026-03-31 | 2026-04-08 |  |  |  | Ingenieria Jefe de proyecto: | DefinicionTecnica de componentes principales | Propuesta Atenuadores | 2026-03-31 | 2026-04-08 | 1 | Alta | Tarea Terminada
1213832650589322 | 2026-03-27 18:10 |  | 2026-04-23 13:06 | Propuesta compras: | Fabricación Ventilador 50001525 | [6 empty] | 50001525- ZITRON PERU METRO DE LIMA ESTACION 07 |  | propuesta tableros,propuesta alabes,propuesta tableros,propuesta motor,propuesta alabes,propuesta rodete ot 4287 - 4288,Propuesta Sensores
1213833777465803 | 2026-03-27 18:10 | 2026-03-31 11:25 | 2026-04-04 03:06 | propuesta motor |  | DAVID BLAZQUEZ | dbserrano@zitron.com | 2026-04-02 | 2026-04-03 |  |  |  | Propuesta compras: | Ingenieria Basica Motor | Generación OC motor ot 4287 - 4288,Propuesta compras: | 2026-04-02 | 2026-04-03 | 1 | Alta | Tarea Terminada
1213833777465824 | 2026-03-27 18:10 | 2026-03-31 11:25 | 2026-04-11 04:39 | propuesta alabes |  | DAVID BLAZQUEZ | dbserrano@zitron.com | 2026-04-09 | 2026-04-10 |  |  |  | Propuesta compras: | Ingenieria basica nucleo Rodete | Propuesta compras:,Generación OC Alabe ot 4287 - 4288 | 2026-04-09 | 2026-04-10 | 1 | Alta | Tarea Terminada
1213833777466969 | 2026-03-27 18:10 |  | 2026-05-27 20:28 | propuesta rodete ot 4287 - 4288 |  | benjamin.bustos@zitron.com | benjamin.bustos@zitron.com | 2026-04-09 | 2026-04-10 |  |  |  | Propuesta compras: | Ingenieria basica nucleo Rodete | Generación OC Rodete ot 4287 - 4288,Propuesta compras: | 2026-04-09 | 2026-04-10 | 0 | Alta | Tarea en curso
1213833564668775 | 2026-03-27 18:10 | 2026-04-23 13:06 | 2026-04-23 13:07 | propuesta tableros |  | DAVID BLAZQUEZ | dbserrano@zitron.com | 2026-04-09 | 2026-04-10 |  |  |  | Propuesta compras: | Ingenieria electrica | Propuesta compras:,Generación OC Tableros | 2026-04-09 | 2026-04-10 | 1 | Alta | Tarea Terminada
1213833564668796 | 2026-03-27 18:10 |  | 2026-06-12 04:17 | propuesta compras a codigo // aprovisionamiento ot 4287 - 4288 |  | hugo isla martinez | hugo.isla@zitron.com | 2026-06-18 | 2026-06-19 |  |  |  | Propuesta compras: | Check Planos | Generación OC materiales ot 4287 - 4288 | 2026-06-18 | 2026-06-19 | 0 | Media | Tarea en curso
1213833777470493 | 2026-03-27 18:10 | 2026-03-31 11:25 | 2026-04-11 04:39 | Propuesta Sensores |  | DAVID BLAZQUEZ | dbserrano@zitron.com | 2026-04-09 | 2026-04-10 |  |  |  | Propuesta compras: | Ingenieria Detalle | Generacion OC Sensor,Propuesta compras: | 2026-04-09 | 2026-04-10 | 1 | Alta | Tarea Terminada
1213833777472673 | 2026-03-27 18:10 |  | 2026-06-12 04:17 | Propuesta Fabricacion Externa ot 4287 - 4288 |  | hugo isla martinez | hugo.isla@zitron.com | 2026-06-18 | 2026-06-19 |  |  |  | Propuesta compras: | Check Planos | Generacion OC Fabricacion Externa ot 4287 - 4288 | 2026-06-18 | 2026-06-19 | 0 | Media | Tarea en curso
1213832650589382 | 2026-03-27 18:53 | 2026-03-31 11:25 | 2026-04-11 04:39 | Propuesta Atenuadores |  | DAVID BLAZQUEZ | dbserrano@zitron.com | 2026-04-09 | 2026-04-10 |  |  |  | Propuesta compras: | Ingenieria Atenuador | Generacion oc Atenuador ot 4289,Atenuador ot 4289 | 2026-04-09 | 2026-04-10 | 1 | Alta | Tarea Terminada
1213832650589324 | 2026-03-27 18:10 |  | 2026-05-12 20:50 | Compras: | Fabricación Ventilador 50001525 | [6 empty] | 50001525- ZITRON PERU METRO DE LIMA ESTACION 07 |  | Motor ot 4287 - 4288,Rodete ot 4287 - 4288,Tablero y componentes electricos ot 4290 - 4291 -4292 ,Sensores,Alabe ot 4287 - 4288,Materiales a codigo // compras locales aprovisionamientomiento: ot 4287 - 4288,Fabricacion Externa ot 4287 - 4288
1213833777465539 | 2026-03-27 18:10 |  | 2026-06-09 16:38 | Alabe ot 4287 - 4288 |  | Eliana | ecarico@zitron.com | 2026-04-13 | 2026-08-11 |  |  |  | Compras: | Generación OC Alabe ot 4287 - 4288,Fabricación Alabe ot 4287 - 4288 | Compras: | 2026-04-13 | 2026-08-11 | 0 | Baja | Tarea sin iniciar
1213833777465555 | 2026-03-27 18:10 | 2026-06-09 16:38 | 2026-06-09 16:38 | Generación OC Alabe ot 4287 - 4288 |  | Eliana | ecarico@zitron.com | 2026-04-13 | 2026-04-14 |  |  |  | Alabe ot 4287 - 4288 | propuesta alabes | Alabe ot 4287 - 4288,Fabricación Alabe ot 4287 - 4288 | 2025-11-24 | 2025-11-25 | 0 | Baja | Tarea sin iniciar
1213833806756992 | 2026-03-27 18:10 |  | 2026-06-09 16:38 | Fabricación Alabe ot 4287 - 4288 |  | Eliana | ecarico@zitron.com | 2026-04-15 | 2026-08-11 |  |  |  | Alabe ot 4287 - 4288 | Generación OC Alabe ot 4287 - 4288 | Recepcion Alabe,Alabe ot 4287 - 4288 | 2025-11-26 | 2026-03-24 | 0 | Baja | Tarea sin iniciar
1213833763273332 | 2026-03-27 18:10 |  | 2026-05-27 20:30 | Tablero y componentes electricos ot 4290 - 4291 -4292 |  | Eliana | ecarico@zitron.com | 2026-04-13 | 2026-08-04 |  |  |  | Compras: | Generación OC Tableros,Fabricación Tablero | Compras: | 2026-04-13 | 2026-08-04 | 0 | Baja | Tarea sin iniciar
1213833763273348 | 2026-03-27 18:10 |  | 2026-04-23 13:06 | Generación OC Tableros |  | Eliana | ecarico@zitron.com | 2026-04-13 | 2026-04-21 |  |  |  | Tablero y componentes electricos ot 4290 - 4291 -4292 | propuesta tableros | Tablero y componentes electricos ot 4290 - 4291 -4292 ,Fabricación Tablero | 2025-11-18 | 2025-11-26 | 0 | Baja | Tarea sin iniciar
1213833622831567 | 2026-03-27 18:10 |  | 2026-03-30 13:58 | Fabricación Tablero |  | Eliana | ecarico@zitron.com | 2026-04-22 | 2026-08-04 |  |  |  | Tablero y componentes electricos ot 4290 - 4291 -4292 | Generación OC Tableros | Tablero y componentes electricos ot 4290 - 4291 -4292 ,Recepcion Tableros y componentes electricos | 2025-11-27 | 2026-03-11 |  | Baja | Tarea sin iniciar
1213833622831587 | 2026-03-27 18:10 |  | 2026-06-10 04:01 | Rodete ot 4287 - 4288 |  | Eliana | ecarico@zitron.com | 2026-04-13 | 2026-06-09 |  |  |  | Compras: | Generación OC Rodete ot 4287 - 4288,Fabricación Rodete ot 4287 - 4288 | Compras: | 2026-04-13 | 2026-06-09 | 0 | Alta | Tarea sin iniciar
1213833622831699 | 2026-03-27 18:10 |  | 2026-05-27 20:25 | Generación OC Rodete ot 4287 - 4288 |  | Eliana | ecarico@zitron.com | 2026-04-13 | 2026-04-14 |  |  |  | Rodete ot 4287 - 4288 | propuesta rodete ot 4287 - 4288 | Rodete ot 4287 - 4288,Fabricación Rodete ot 4287 - 4288 | 2025-11-24 | 2025-11-25 | 0 | Baja | Tarea sin iniciar
1213833763276789 | 2026-03-27 18:10 |  | 2026-06-09 04:02 | Fabricación Rodete ot 4287 - 4288 |  | Eliana | ecarico@zitron.com | 2026-04-15 | 2026-06-09 |  |  |  | Rodete ot 4287 - 4288 | Generación OC Rodete ot 4287 - 4288 | Rodete ot 4287 - 4288,Recepcion Rodete | 2025-11-26 | 2026-01-20 | 0 | Baja | Tarea sin iniciar
1213833763276810 | 2026-03-27 18:10 |  | 2026-06-09 16:39 | Motor ot 4287 - 4288 |  | Eliana | ecarico@zitron.com | 2026-04-06 | 2026-09-07 |  |  |  | Compras: | Generación OC motor ot 4287 - 4288,Fabricación motor ot 4287 - 4288,Planos motor proveedor ot 4287 - 4288 | Compras: | 2026-04-06 | 2026-09-07 | 0 | Baja | Tarea sin iniciar
1213833564682558 | 2026-03-27 18:10 | 2026-06-09 16:39 | 2026-06-09 16:39 | Generación OC motor ot 4287 - 4288 |  | Eliana | ecarico@zitron.com | 2026-04-06 | 2026-04-24 |  |  |  | Motor ot 4287 - 4288 | propuesta motor | Generación OC motor,Motor ot 4287 - 4288,Fabricación motor ot 4287 - 4288,Planos motor proveedor ot 4287 - 4288 | 2025-11-17 | 2025-12-05 | 0 | Baja | Tarea sin iniciar
1213833564685848 | 2026-03-27 18:10 |  | 2026-06-09 16:39 | Fabricación motor ot 4287 - 4288 |  | Eliana | ecarico@zitron.com | 2026-04-27 | 2026-09-07 |  |  |  | Motor ot 4287 - 4288 | Generación OC motor ot 4287 - 4288 | Motor ot 4287 - 4288,Recepcion motor | 2025-12-08 | 2026-04-17 | 0 | Baja | Tarea sin iniciar
1213833564685869 | 2026-03-27 18:10 |  | 2026-06-09 16:39 | Planos motor proveedor ot 4287 - 4288 |  | Eliana | ecarico@zitron.com | 2026-04-27 | 2026-06-09 |  |  |  | Motor ot 4287 - 4288 | Generación OC motor ot 4287 - 4288 | Motor ot 4287 - 4288,OT 4287 ZVR 1-14-42/4,OT 4288 ZVR1-14-30/4 | 2025-12-08 | 2026-01-20 | 0 | Baja | Tarea sin iniciar
1213833777483152 | 2026-03-27 18:10 |  | 2026-05-27 20:25 | Materiales a codigo // compras locales aprovisionamientomiento: ot 4287 - 4288 |  | Yerlia Ayleen Castillo Diaz | yerlia.castillo@zitron.com | 2026-06-22 | 2026-07-07 |  |  |  | Compras: | Generación OC materiales ot 4287 - 4288,Fabricacion a codigo y compras locales ot 4287 - 4288 | Compras: | 2026-06-22 | 2026-07-07 | 0 | Baja | Tarea sin iniciar
1213833777483168 | 2026-03-27 18:10 |  | 2026-05-27 20:25 | Generación OC materiales ot 4287 - 4288 |  | Yerlia Ayleen Castillo Diaz | yerlia.castillo@zitron.com | 2026-06-22 | 2026-06-26 |  |  |  | Materiales a codigo // compras locales aprovisionamientomiento: ot 4287 - 4288 | propuesta compras a codigo // aprovisionamiento ot 4287 - 4288 | Materiales a codigo // compras locales aprovisionamientomiento: ot 4287 - 4288,Fabricacion a codigo y compras locales ot 4287 - 4288 | 2025-11-24 | 2025-12-15 | 0 | Baja | Tarea sin iniciar
1213833564688412 | 2026-03-27 18:10 |  | 2026-05-27 20:25 | Fabricacion a codigo y compras locales ot 4287 - 4288 |  | Yerlia Ayleen Castillo Diaz | yerlia.castillo@zitron.com | 2026-06-29 | 2026-07-07 |  |  |  | Materiales a codigo // compras locales aprovisionamientomiento: ot 4287 - 4288 | Generación OC materiales ot 4287 - 4288 | Materiales a codigo // compras locales aprovisionamientomiento: ot 4287 - 4288,Recepcion materiales a codigos // compras locales aprovisionamiento,Fabricacion estructura proveedor externo ot 4287 - 4288 | 2025-12-16 | 2026-01-19 | 0 | Baja | Tarea sin iniciar
1213833763284961 | 2026-03-27 18:10 | 2026-05-12 20:50 | 2026-05-12 20:50 | Sensores |  | Yerlia Ayleen Castillo Diaz | yerlia.castillo@zitron.com | 2026-04-13 | 2026-07-16 |  |  |  | Compras: | Generacion OC Sensor,Fabricacion Sensores | Compras: | 2026-04-13 | 2026-07-16 | 1 | Baja | Tarea Terminada
1213833763284977 | 2026-03-27 18:10 | 2026-05-12 20:49 | 2026-05-12 20:49 | Generacion OC Sensor |  | Yerlia Ayleen Castillo Diaz | yerlia.castillo@zitron.com | 2026-04-13 | 2026-04-22 |  |  |  | Sensores | Propuesta Sensores | Sensores,Fabricacion Sensores
1213833777489751 | 2026-03-27 18:10 | 2026-05-12 20:50 | 2026-05-12 20:50 | Fabricacion Sensores |  | Yerlia Ayleen Castillo Diaz | yerlia.castillo@zitron.com | 2026-04-23 | 2026-07-16 |  |  |  | Sensores | Generacion OC Sensor | Recepción Sensores,Sensores
1213833777489767 | 2026-03-27 18:10 |  | 2026-05-27 20:27 | Fabricacion Externa ot 4287 - 4288 |  | Rosemary Singh | rosemary.singh@zitron.com | 2026-06-22 | 2026-07-27 |  |  |  | Compras: | Generacion OC Fabricacion Externa ot 4287 - 4288,Fabricacion estructura proveedor externo ot 4287 - 4288 | Compras: | 2026-06-22 | 2026-07-27 | 0 | Baja | Tarea en curso
1213833564667630 | 2026-03-27 18:10 |  | 2026-05-27 20:27 | Generacion OC Fabricacion Externa ot 4287 - 4288 |  | Rosemary Singh | rosemary.singh@zitron.com | 2026-06-22 | 2026-06-26 |  |  |  | Fabricacion Externa ot 4287 - 4288 | Propuesta Fabricacion Externa ot 4287 - 4288 | Fabricacion Externa ot 4287 - 4288,Fabricacion estructura proveedor externo ot 4287 - 4288 |  |  | 0 | Baja | Tarea sin iniciar
1213833763295351 | 2026-03-27 18:10 |  | 2026-05-27 20:27 | Fabricacion estructura proveedor externo ot 4287 - 4288 |  | Rosemary Singh | rosemary.singh@zitron.com | 2026-07-07 | 2026-08-04 |  |  |  | Fabricacion Externa ot 4287 - 4288 | Check Planos,Fabricacion a codigo y compras locales ot 4287 - 4288, Generacion OC Fabricacion Externa ot 4287 - 4288 | Control de calidad Fabricación externa,Fabricacion Externa ot 4287 - 4288
1213869987281796 | 2026-03-30 12:12 | 2026-06-09 16:39 | 2026-06-09 16:39 | Atenuador ot 4289 |  | Eliana | ecarico@zitron.com | 2026-04-13 | 2026-06-05 |  |  |  | Compras: | Propuesta Atenuadores ,Generacion oc Atenuador ot 4289,Fabricacion atenuador ot 4289 |  | 2026-04-13 | 2026-06-05 | 1 | Alta | Tarea Terminada
1213869987281797 | 2026-03-30 12:13 | 2026-06-09 16:39 | 2026-06-09 16:39 | Generacion oc Atenuador ot 4289 |  | Eliana | ecarico@zitron.com | 2026-04-13 | 2026-04-17 |  |  |  | Atenuador ot 4289 | Propuesta Atenuadores | Fabricacion atenuador ot 4289,Atenuador ot 4289
1213869987281798 | 2026-03-30 12:13 | 2026-06-09 16:39 | 2026-06-09 16:39 | Fabricacion atenuador ot 4289 |  | Eliana | ecarico@zitron.com | 2026-04-20 | 2026-06-05 |  |  |  | Atenuador ot 4289 | Generacion oc Atenuador ot 4289 | Atenuadores,Atenuador ot 4289
1213833564706217 | 2026-03-27 18:10 |  | 2026-04-29 12:40 | Ingenieria y diseño: | Fabricación Ventilador 50001525 | [6 empty] | 50001525- ZITRON PERU METRO DE LIMA ESTACION 07 |  | Planos preliminar,Planos definitivos
1213833564706230 | 2026-03-27 18:10 |  | 2026-04-29 12:40 | Planos preliminar |  | Gabriel Venegas | gabriel.venegas@zitron.com |  | 2026-04-15 |  |  |  | Ingenieria y diseño: | Ingenieria Detalle,OT 4287 ZVR 1-14-42/4,OT 4288 ZVR1-14-30/4 | Ingenieria y diseño:,Check Planos | 2026-04-09 | 2026-04-15 | 0 | Alta | Tarea en curso
1213899500210867 | 2026-04-02 13:16 |  | 2026-04-15 04:07 | OT 4287 ZVR 1-14-42/4 |  | Hernan Roberto Gutierrez Barrientos | hgutierrez@zitron.com | 2026-04-09 | 2026-04-15 |  |  |  | Planos preliminar | Ingenieria Detalle | Planos preliminar,OT 4287 ZVR 1-14-42/4
1213899500210869 | 2026-04-02 13:16 |  | 2026-04-15 04:07 | OT 4288 ZVR1-14-30/4 |  | Hernan Roberto Gutierrez Barrientos | hgutierrez@zitron.com | 2026-04-09 | 2026-04-15 |  |  |  | Planos preliminar | Ingenieria Detalle | Planos preliminar,OT 4288 ZVR1-14-30/4
1213833763300853 | 2026-03-27 18:10 |  | 2026-06-09 04:31 | Planos definitivos |  | Gabriel Venegas | gabriel.venegas@zitron.com | 2026-06-10 | 2026-06-16 |  |  |  | Ingenieria y diseño: | OT 4287 ZVR 1-14-42/4,OT 4288 ZVR1-14-30/4 | Check Planos,Ingenieria y diseño: | 2026-06-10 | 2026-06-16 | 0 | Media | Tarea sin iniciar
1213899500210870 | 2026-04-02 13:16 |  | 2026-04-02 14:50 | OT 4287 ZVR 1-14-42/4 |  | Hernan Roberto Gutierrez Barrientos | hgutierrez@zitron.com | 2026-06-10 | 2026-06-16 |  |  |  | Planos definitivos | OT 4287 ZVR 1-14-42/4,Planos motor proveedor ot 4287 - 4288 | Planos definitivos,OT 4287 ZVR 1-14-42/4
1213899500210871 | 2026-04-02 13:16 |  | 2026-04-02 14:50 | OT 4288 ZVR1-14-30/4 |  | Hernan Roberto Gutierrez Barrientos | hgutierrez@zitron.com | 2026-06-10 | 2026-06-16 |  |  |  | Planos definitivos | OT 4288 ZVR1-14-30/4,Planos motor proveedor ot 4287 - 4288 | Planos definitivos,OT4288 ZVR1-14-30/4
1213833763300879 | 2026-03-27 18:10 |  | 2026-06-10 04:18 | Check Planos |  | Hernan Roberto Gutierrez Barrientos | hgutierrez@zitron.com | 2026-06-17 | 2026-06-17 |  |  |  | Ingenieria y diseño: | Planos definitivos,Planos preliminar | OT 4287 ZVR 1-14-42/4,OT 4288 ZVR1-14-30/4,OT 4287 ZVR 1-14-42/4,OT 4288 ZVR1-14-30/4,OT 4287 ZVR 1-14-42/4,OT 4288 ZVR1-14-30/4,OT 4288 ZVR1-14-30/4,OT 4287 ZVR 1-14-42/4,OT 4288 ZVR1-14-30/4,OT 4287 ZVR 1-14-42/4,OT 4288 ZVR1-14-30/4,OT 4287 ZVR 1-14-42/4,propuesta compras a codigo // aprovisionamiento ot 4287 - 4288,Propuesta Fabricacion Externa ot 4287 - 4288,Fabricacion estructura proveedor externo ot 4287 - 4288 | 2026-06-17 | 2026-06-17 | 0 | Media | Tarea sin iniciar
1213899500210872 | 2026-04-02 13:16 |  | 2026-04-02 14:51 | OT 4287 ZVR 1-14-42/4 |  | Hernan Roberto Gutierrez Barrientos | hgutierrez@zitron.com |  | 2026-06-17 |  |  |  | Check Planos | OT 4287 ZVR 1-14-42/4
1213899500210873 | 2026-04-02 13:17 |  | 2026-04-02 14:51 | OT4288 ZVR1-14-30/4 |  | Hernan Roberto Gutierrez Barrientos | hgutierrez@zitron.com |  | 2026-06-17 |  |  |  | Check Planos | OT 4288 ZVR1-14-30/4
1213833622855505 | 2026-03-27 18:10 |  | 2026-04-02 15:09 | Check pruebas FAT |  | Francisca González Cornejo | francisca.gonzalez@zitron.com | 2026-09-16 | 2026-09-16 |  |  |  | Ingenieria y diseño: | OT 4287 ZVR 1-14-42/4,OT 4288 ZVR1-14-30/4 |  | 2026-09-16 | 2026-09-16 | 0 | Baja | Tarea sin iniciar
1213869987281952 | 2026-03-30 13:16 |  | 2026-04-02 15:05 | OT 4287 ZVR 1-14-42/4 |  | Francisca González Cornejo | francisca.gonzalez@zitron.com |  | 2026-09-16 |  |  |  | Check pruebas FAT | OT 4287 ZVR 1-14-42/4 | Check pruebas FAT,OT 4287 ZVR 1-14-42/4
1213869987281953 | 2026-03-30 13:16 |  | 2026-04-02 15:05 | OT 4288 ZVR1-14-30/4 |  | Francisca González Cornejo | francisca.gonzalez@zitron.com |  | 2026-09-16 |  |  |  | Check pruebas FAT | OT 4288 ZVR1-14-30/4 | Check pruebas FAT,OT 4288 ZVR1-14-30/4
1213833622855516 | 2026-03-27 18:10 |  | 2026-04-06 13:06 | Control de calidad | Fabricación Ventilador 50001525 | [6 empty] | 50001525- ZITRON PERU METRO DE LIMA ESTACION 07 |  | Control de calidad Fabricación externa
1213833622855625 | 2026-03-27 18:10 |  | 2026-04-06 13:14 | Control de calidad Fabricación externa |  | Nicolás López | nicolas.lopez@zitron.com |  | 2026-08-06 |  |  |  | Control de calidad | Fabricacion estructura proveedor externo ot 4287 - 4288 | Control de calidad,Recepcion Fabricacion externa | 2026-07-28 | 2026-07-28 | 0 | Baja | Tarea Terminada
1213840446207872 | 2026-03-30 12:05 |  | 2026-04-02 14:52 | Bodega | Fabricación Ventilador 50001525 | [6 empty] | 50001525- ZITRON PERU METRO DE LIMA ESTACION 07 |  | Recepcion materiales a codigos // compras locales aprovisionamiento,Control de calidad compras materiales a codigo // compras locale aprovisionamient
1213840446207876 | 2026-03-30 12:06 |  | 2026-04-02 15:12 | Recepcion materiales a codigos // compras locales aprovisionamiento |  | Victor Muñoz | victor.munoz@zitron.com | 2026-07-08 | 2026-07-09 |  |  |  | Bodega | Fabricacion a codigo y compras locales ot 4287 - 4288 | Control de calidad compras materiales a codigo // compras locale aprovisionamient,Bodega | 2026-07-08 | 2026-07-09 | 0 | Baja | Tarea sin iniciar
1213840446207878 | 2026-03-30 12:06 |  | 2026-04-02 15:12 | Control de calidad compras materiales a codigo // compras locale aprovisionamient |  | Nicolás López | nicolas.lopez@zitron.com | 2026-07-10 | 2026-07-13 |  |  |  | Bodega | Recepcion materiales a codigos // compras locales aprovisionamiento | Bodega,Preparacion materiales | 2026-07-10 | 2026-07-13 | 0 | Baja | Tarea sin iniciar
1213869987281780 | 2026-03-30 12:08 |  | 2026-04-02 14:55 | Caldereria | Fabricación Ventilador 50001525 | [6 empty] | 50001525- ZITRON PERU METRO DE LIMA ESTACION 07 |  | Preparacion materiales,Armado,Control de calidad Armado
1213869987281782 | 2026-03-30 12:08 |  | 2026-04-02 15:13 | Preparacion materiales |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-07-14 | 2026-07-22 |  |  |  | Caldereria | Control de calidad compras materiales a codigo // compras locale aprovisionamient | Caldereria,OT 4287 ZVR 1-14-42/4,OT 4288 ZVR1-14-30/4 | 2026-07-14 | 2026-07-22 | 0 | Baja | Tarea sin iniciar
1213869987281784 | 2026-03-30 12:08 |  | 2026-04-02 15:13 | Armado |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-07-23 | 2026-08-11 |  |  |  | Caldereria | OT 4287 ZVR 1-14-42/4,OT 4288 ZVR1-14-30/4 | Caldereria | 2026-07-23 | 2026-08-11 | 0 | Baja | Tarea sin iniciar
1213869987281817 | 2026-03-30 12:38 |  | 2026-04-02 15:03 | OT 4287 ZVR 1-14-42/4 |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-07-23 | 2026-08-11 |  |  |  | Armado | Preparacion materiales,Check Planos | Armado,OT 4287 ZVR 1-14-42/4
1213869987281819 | 2026-03-30 12:38 |  | 2026-04-02 15:03 | OT 4288 ZVR1-14-30/4 |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-07-23 | 2026-08-11 |  |  |  | Armado | Preparacion materiales,Check Planos | Armado,OT 4288 ZVR1-14-30/4
1213869987281786 | 2026-03-30 12:08 |  | 2026-04-02 15:13 | Control de calidad Armado |  | Nicolás López | nicolas.lopez@zitron.com | 2026-08-12 | 2026-08-13 |  |  |  | Caldereria | OT 4287 ZVR 1-14-42/4,OT 4288 ZVR1-14-30/4 | Caldereria | 2026-08-12 | 2026-08-13 | 0 | Baja | Tarea sin iniciar
1213869987281820 | 2026-03-30 12:39 |  | 2026-04-02 15:03 | OT 4287 ZVR 1-14-42/4 |  | Nicolás López | nicolas.lopez@zitron.com | 2026-08-12 | 2026-08-13 |  |  |  | Control de calidad Armado | OT 4287 ZVR 1-14-42/4,Check Planos | Control de calidad Armado,OT 4287 ZVR 1-14-42/4
1213869987281821 | 2026-03-30 12:39 |  | 2026-04-02 15:03 | OT 4288 ZVR1-14-30/4 |  | Nicolás López | nicolas.lopez@zitron.com | 2026-08-12 | 2026-08-13 |  |  |  | Control de calidad Armado | OT 4288 ZVR1-14-30/4,Check Planos | Control de calidad Armado,OT 4288 ZVR1-14-30/4
1213833622855646 | 2026-03-27 18:10 |  | 2026-04-06 13:06 | Bodega: | Fabricación Ventilador 50001525 | [6 empty] | 50001525- ZITRON PERU METRO DE LIMA ESTACION 07 |  | Recepcion Alabe,Recepcion motor,Recepcion Fabricacion externa,Recepcion Rodete,Recepcion Tableros y componentes electricos
1213833763304341 | 2026-03-27 18:10 |  | 2026-06-12 04:26 | Recepcion Rodete |  | Victor Muñoz | victor.munoz@zitron.com | 2026-06-10 | 2026-06-11 |  |  |  | Bodega: | Fabricación Rodete ot 4287 - 4288 | Bodega:,OT 4287 ZVR 1-14-42/4,OT 4288 ZVR1-14-30/4 | 2026-06-10 | 2026-06-11 | 0 | Alta | Tarea sin iniciar
1213833763304362 | 2026-03-27 18:10 |  | 2026-04-06 13:15 | Recepcion Tableros y componentes electricos |  | Victor Muñoz | victor.munoz@zitron.com | 2026-08-05 | 2026-08-06 |  |  |  | Bodega: | Fabricación Tablero | Bodega:,OT 4290 - TABLERO VDF ABB ACS880-17,OT 4291- TABLERO PLC,OT 4292- TABLERO BOTONERA ,OT 4293-COMPONENTES TABLERO COMPUERTAS | 2026-08-05 | 2026-08-06 | 0 | Baja | Tarea sin iniciar
1213833806791953 | 2026-03-27 18:10 |  | 2026-03-30 14:21 | Recepcion Alabe |  | Victor Muñoz | victor.munoz@zitron.com | 2026-08-12 | 2026-08-13 |  |  |  | Bodega: | Fabricación Alabe ot 4287 - 4288 | Bodega:,OT 4288 ZVR1-14-30/4,OT 4287 ZVR 1-14-42/4 | 2026-08-12 | 2026-08-13 | 0 | Baja | Tarea sin iniciar
1213833564712053 | 2026-03-27 18:10 |  | 2026-03-30 14:21 | Recepcion motor |  | Victor Muñoz | victor.munoz@zitron.com | 2026-09-08 | 2026-09-09 |  |  |  | Bodega: | Fabricación motor ot 4287 - 4288 | Bodega:,OT 4287 ZVR 1-14-42/4,OT 4288 ZVR1-14-30/4 | 2026-09-08 | 2026-09-09 | 0 | Baja | Tarea sin iniciar
1213833564713244 | 2026-03-27 18:10 |  | 2026-05-12 20:50 | Recepción Sensores |  | Victor Muñoz | victor.munoz@zitron.com | 2026-07-17 | 2026-07-20 |  |  |  | Bodega: | Fabricacion Sensores | OT 4287 ZVR 1-14-42/4,OT 4288 ZVR1-14-30/4 | 2026-07-17 | 2026-07-20 | 0 | Baja | Tarea en curso
1213833564713260 | 2026-03-27 18:10 |  | 2026-04-06 13:06 | Recepcion Fabricacion externa |  | Victor Muñoz | victor.munoz@zitron.com |  | 2026-08-06 |  |  |  | Bodega: | Control de calidad Fabricación externa | Bodega:,OT 4287 ZVR 1-14-42/4,OT 4288 ZVR1-14-30/4,OT 4288 ZVR1-14-30/4,OT 4287 ZVR 1-14-42/4,OT 4288 ZVR1-14-30/4,OT 4287 ZVR 1-14-42/4,OT 4288 ZVR1-14-30/4,OT 4287 ZVR 1-14-42/4 | 2026-07-28 | 2026-07-28 | 0 | Baja | Tarea sin iniciar
1213832650589422 | 2026-03-27 19:44 |  | 2026-06-12 04:26 | Atenuadores |  | Victor Muñoz | victor.munoz@zitron.com | 2026-06-08 | 2026-06-09 |  |  |  | Bodega: | Fabricacion atenuador ot 4289 | OT 4289 ATENUADORES 3,95X3,97X1,5M | 2026-06-10 | 2026-06-11 | 0 | Alta | Tarea en curso
1213833777508549 | 2026-03-27 18:10 |  | 2026-04-02 15:01 | Montaje: | Fabricación Ventilador 50001525 | [6 empty] | 50001525- ZITRON PERU METRO DE LIMA ESTACION 07 |  | Montaje Alabe,Revestimiento,Montaje motor,RE-PINTADO,Montaje Rodete,Montaje Sensores,Pruebas FAT
1213833777508561 | 2026-03-27 18:10 |  | 2026-04-02 15:15 | Revestimiento |  | benjamin.bustos@zitron.com | benjamin.bustos@zitron.com | 2026-08-14 | 2026-09-02 |  |  |  | Montaje: | OT 4287 ZVR 1-14-42/4,OT 4288 ZVR1-14-30/4 | Montaje: | 2026-08-14 | 2026-09-02 | 0 | Baja | Tarea sin iniciar
1213869987281822 | 2026-03-30 12:39 |  | 2026-04-06 13:06 | OT 4287 ZVR 1-14-42/4 |  | benjamin.bustos@zitron.com | benjamin.bustos@zitron.com | 2026-08-14 | 2026-09-02 |  |  |  | Revestimiento | OT 4287 ZVR 1-14-42/4,Recepcion Fabricacion externa | Revestimiento,OT 4287 ZVR 1-14-42/4
1213869987281823 | 2026-03-30 12:39 |  | 2026-04-06 13:06 | OT 4288 ZVR1-14-30/4 |  | benjamin.bustos@zitron.com | benjamin.bustos@zitron.com | 2026-08-14 | 2026-09-02 |  |  |  | Revestimiento | OT 4288 ZVR1-14-30/4,Recepcion Fabricacion externa | Revestimiento,OT 4288 ZVR1-14-30/4
1213833806796991 | 2026-03-27 18:10 |  | 2026-04-02 15:16 | Montaje Sensores |  | benjamin.bustos@zitron.com | benjamin.bustos@zitron.com | 2026-09-03 | 2026-09-04 |  |  |  | Montaje: | OT 4287 ZVR 1-14-42/4,OT 4288 ZVR1-14-30/4 | Montaje: | 2026-09-03 | 2026-09-04 | 0 | Baja | Tarea sin iniciar
1213869987281830 | 2026-03-30 12:40 |  | 2026-04-02 15:04 | OT 4287 ZVR 1-14-42/4 |  | benjamin.bustos@zitron.com | benjamin.bustos@zitron.com | 2026-09-03 | 2026-09-04 |  |  |  | Montaje Sensores | Check Planos,Recepción Sensores,OT 4287 ZVR 1-14-42/4 | Montaje Sensores,OT 4287 ZVR 1-14-42/4
1213869987281831 | 2026-03-30 12:40 |  | 2026-04-02 15:04 | OT 4288 ZVR1-14-30/4 |  | benjamin.bustos@zitron.com | benjamin.bustos@zitron.com | 2026-09-03 | 2026-09-04 |  |  |  | Montaje Sensores | Check Planos,Recepción Sensores,OT 4288 ZVR1-14-30/4 | Montaje Sensores,OT 4288 ZVR1-14-30/4,OT 4288 ZVR1-14-30/4
1213833622860576 | 2026-03-27 18:10 |  | 2026-04-02 15:17 | Montaje Alabe |  | benjamin.bustos@zitron.com | benjamin.bustos@zitron.com | 2026-09-07 | 2026-09-08 |  |  |  | Montaje: | OT 4287 ZVR 1-14-42/4,OT 4288 ZVR1-14-30/4 | Montaje: | 2026-09-07 | 2026-09-08 | 0 | Baja | Tarea sin iniciar
1213869987281826 | 2026-03-30 12:40 |  | 2026-04-06 13:06 | OT 4287 ZVR 1-14-42/4 |  | benjamin.bustos@zitron.com | benjamin.bustos@zitron.com | 2026-09-07 | 2026-09-08 |  |  |  | Montaje Alabe | Check Planos,Recepcion Alabe,OT 4287 ZVR 1-14-42/4,Recepcion Fabricacion externa | Montaje Alabe,OT 4287 ZVR 1-14-42/4
1213869987281827 | 2026-03-30 12:40 |  | 2026-04-06 13:06 | OT 4288 ZVR1-14-30/4 |  | benjamin.bustos@zitron.com | benjamin.bustos@zitron.com | 2026-09-07 | 2026-09-08 |  |  |  | Montaje Alabe | Check Planos,OT 4288 ZVR1-14-30/4,Recepcion Fabricacion externa,Recepcion Alabe | Montaje Alabe,OT 4288 ZVR1-14-30/4
1213833806796736 | 2026-03-27 18:10 |  | 2026-04-02 15:17 | Montaje Rodete |  | benjamin.bustos@zitron.com | benjamin.bustos@zitron.com | 2026-09-09 | 2026-09-10 |  |  |  | Montaje: | OT 4287 ZVR 1-14-42/4,OT 4288 ZVR1-14-30/4 | Montaje: | 2026-09-09 | 2026-09-10 | 0 | Baja | Tarea sin iniciar
1213869987281828 | 2026-03-30 12:40 |  | 2026-04-06 13:06 | OT 4287 ZVR 1-14-42/4 |  | benjamin.bustos@zitron.com | benjamin.bustos@zitron.com | 2026-09-09 | 2026-09-10 |  |  |  | Montaje Rodete | OT 4287 ZVR 1-14-42/4,Check Planos,Recepcion Rodete,Recepcion Fabricacion externa | Montaje Rodete
1213869987281829 | 2026-03-30 12:40 |  | 2026-04-06 13:06 | OT 4288 ZVR1-14-30/4 |  | benjamin.bustos@zitron.com | benjamin.bustos@zitron.com | 2026-09-09 | 2026-09-10 |  |  |  | Montaje Rodete | OT 4288 ZVR1-14-30/4,Recepcion Rodete,Check Planos,Recepcion Fabricacion externa | Montaje Rodete
1213833777509640 | 2026-03-27 18:10 |  | 2026-04-02 15:17 | Montaje motor |  | benjamin.bustos@zitron.com | benjamin.bustos@zitron.com | 2026-09-11 | 2026-09-14 |  |  |  | Montaje: | OT 4287 ZVR 1-14-42/4,OT 4288 ZVR1-14-30/4 | Montaje: | 2026-09-11 | 2026-09-14 | 0 | Baja | Tarea sin iniciar
1213869987281824 | 2026-03-30 12:40 |  | 2026-04-06 13:06 | OT 4287 ZVR 1-14-42/4 |  | benjamin.bustos@zitron.com | benjamin.bustos@zitron.com | 2026-09-11 | 2026-09-14 |  |  |  | Montaje motor | Check Planos,Recepcion motor,OT 4287 ZVR 1-14-42/4,Recepcion Fabricacion externa | Montaje motor,OT 4287 ZVR 1-14-42/4
1213869987281825 | 2026-03-30 12:40 |  | 2026-04-06 13:06 | OT 4288 ZVR1-14-30/4 |  | benjamin.bustos@zitron.com | benjamin.bustos@zitron.com | 2026-09-11 | 2026-09-14 |  |  |  | Montaje motor | Check Planos,Recepcion motor,OT 4288 ZVR1-14-30/4,Recepcion Fabricacion externa | Montaje motor,OT 4288 ZVR1-14-30/4
1213833564717704 | 2026-03-27 18:10 |  | 2026-04-02 15:17 | Pruebas FAT |  | benjamin.bustos@zitron.com | benjamin.bustos@zitron.com | 2026-09-15 | 2026-09-15 |  |  |  | Montaje: | OT 4287 ZVR 1-14-42/4,OT 4288 ZVR1-14-30/4 | Montaje: | 2026-09-15 | 2026-09-15 | 0 | Baja | Tarea sin iniciar
1213869987281832 | 2026-03-30 12:40 |  | 2026-04-02 15:05 | OT 4287 ZVR 1-14-42/4 |  | benjamin.bustos@zitron.com | benjamin.bustos@zitron.com |  | 2026-09-15 |  |  |  | Pruebas FAT | OT 4287 ZVR 1-14-42/4 | Pruebas FAT,OT 4287 ZVR 1-14-42/4
1213869987281833 | 2026-03-30 12:40 |  | 2026-04-02 15:05 | OT 4288 ZVR1-14-30/4 |  | benjamin.bustos@zitron.com | benjamin.bustos@zitron.com |  | 2026-09-15 |  |  |  | Pruebas FAT | OT 4288 ZVR1-14-30/4 | Pruebas FAT,OT 4288 ZVR1-14-30/4
1213833777515604 | 2026-03-27 18:10 |  | 2026-04-02 15:17 | RE-PINTADO |  | benjamin.bustos@zitron.com | benjamin.bustos@zitron.com |  | 2026-09-21 |  |  |  | Montaje: | OT 4288 ZVR1-14-30/4,OT 4287 ZVR 1-14-42/4 | Montaje: | 2026-09-21 | 2026-09-21 | 0 | Baja | Tarea sin iniciar
1213869987281834 | 2026-03-30 12:41 |  | 2026-04-02 15:05 | OT 4287 ZVR 1-14-42/4 |  | benjamin.bustos@zitron.com | benjamin.bustos@zitron.com |  | 2026-09-21 |  |  |  | RE-PINTADO | OT 4287 ZVR 1-14-42/4 | RE-PINTADO,OT 4287 ZVR 1-14-42/4
1213869987281835 | 2026-03-30 12:41 |  | 2026-04-02 15:05 | OT 4288 ZVR1-14-30/4 |  | benjamin.bustos@zitron.com | benjamin.bustos@zitron.com |  | 2026-09-21 |  |  |  | RE-PINTADO | OT 4288 ZVR1-14-30/4 | RE-PINTADO,OT 4288 ZVR1-14-30/4
1213833777515625 | 2026-03-27 18:10 |  | 2026-04-02 15:07 | Logistica: | Fabricación Ventilador 50001525 | [6 empty] | 50001525- ZITRON PERU METRO DE LIMA ESTACION 07 |  | Embalaje,Coordinacion Entrega con Cliente,PACKING LIST,Despacho
1213833763327622 | 2026-03-27 18:10 |  | 2026-04-02 15:18 | Coordinacion Entrega con Cliente |  | Karin Pinto | kpinto@zitron.com | 2026-09-22 | 2026-09-22 |  |  |  | Logistica: | OT 4287 ZVR 1-14-42/4,OT 4288 ZVR1-14-30/4,OT 4290 - TABLERO VDF ABB ACS880-17,OT 4291- TABLERO PLC,OT 4292- TABLERO BOTONERA,OT 4293-COMPONENTES TABLERO COMPUERTAS,OT 4289 ATENUADORES 3,95X3,97X1,5M | Logistica: | 2026-09-22 | 2026-09-22 | 0 | Baja | Tarea sin iniciar
1213869987281836 | 2026-03-30 12:41 |  | 2026-04-02 15:06 | OT 4287 ZVR 1-14-42/4 |  | Karin Pinto | kpinto@zitron.com |  | 2026-09-22 |  |  |  | Coordinacion Entrega con Cliente | OT 4287 ZVR 1-14-42/4 | Coordinacion Entrega con Cliente,OT 4287 ZVR 1-14-42/4
1213869987281837 | 2026-03-30 12:41 |  | 2026-04-02 15:06 | OT 4288 ZVR1-14-30/4 |  | Karin Pinto | kpinto@zitron.com |  | 2026-09-22 |  |  |  | Coordinacion Entrega con Cliente | OT 4288 ZVR1-14-30/4 | Coordinacion Entrega con Cliente,OT 4288 ZVR1-14-30/4
1213869986104854 | 2026-03-30 12:45 |  | 2026-04-02 15:06 | OT 4290 - TABLERO VDF ABB ACS880-17 |  | Karin Pinto | kpinto@zitron.com |  | 2026-09-22 |  |  |  | Coordinacion Entrega con Cliente | OT 4290 - TABLERO VDF ABB ACS880-17 | Coordinacion Entrega con Cliente,OT 4290 - TABLERO VDF ABB ACS880-17
1213869986104855 | 2026-03-30 12:45 |  | 2026-04-02 15:06 | OT 4291- TABLERO PLC |  | Karin Pinto | kpinto@zitron.com |  | 2026-09-22 |  |  |  | Coordinacion Entrega con Cliente | OT 4291- TABLERO PLC | Coordinacion Entrega con Cliente,OT 4291- TABLERO PLC
1213869986104856 | 2026-03-30 12:45 |  | 2026-04-02 15:06 | OT 4292- TABLERO BOTONERA |  | Karin Pinto | kpinto@zitron.com |  | 2026-09-22 |  |  |  | Coordinacion Entrega con Cliente | OT 4292- TABLERO BOTONERA | Coordinacion Entrega con Cliente,OT 4292- TABLERO BOTONERA
1213869986104857 | 2026-03-30 12:45 |  | 2026-04-02 15:06 | OT 4293-COMPONENTES TABLERO COMPUERTAS |  | Karin Pinto | kpinto@zitron.com |  | 2026-09-22 |  |  |  | Coordinacion Entrega con Cliente | OT 4293-COMPONENTES TABLERO COMPUERTAS | Coordinacion Entrega con Cliente,OT 4293-COMPONENTES TABLERO COMPUERTAS
1213869987281861 | 2026-03-30 12:48 |  | 2026-04-02 15:06 | OT 4289 ATENUADORES 3,95X3,97X1,5M |  | Karin Pinto | kpinto@zitron.com |  | 2026-09-22 |  |  |  | Coordinacion Entrega con Cliente | Atenuadores | Coordinacion Entrega con Cliente,OT 4289 ATENUADORES 3,95X3,97X1,5M
1213833763327643 | 2026-03-27 18:11 |  | 2026-04-02 15:18 | Embalaje |  | benjamin.bustos@zitron.com | benjamin.bustos@zitron.com | 2026-09-23 | 2026-09-25 |  |  |  | Logistica: | OT 4287 ZVR 1-14-42/4,OT 4288 ZVR1-14-30/4,OT 4290 - TABLERO VDF ABB ACS880-17,OT 4291- TABLERO PLC,OT 4292- TABLERO BOTONERA,OT 4293-COMPONENTES TABLERO COMPUERTAS,OT 4289 ATENUADORES 3,95X3,97X1,5M | Logistica:,PACKING LIST | 2026-09-23 | 2026-09-25 | 0 | Baja | Tarea sin iniciar
1213869987281838 | 2026-03-30 12:41 |  | 2026-04-02 15:06 | OT 4287 ZVR 1-14-42/4 |  | benjamin.bustos@zitron.com | benjamin.bustos@zitron.com | 2026-09-23 | 2026-09-25 |  |  |  | Embalaje | OT 4287 ZVR 1-14-42/4 | Embalaje,OT 4287 ZVR 1-14-42/4
1213869987281839 | 2026-03-30 12:41 |  | 2026-04-02 15:06 | OT 4288 ZVR1-14-30/4 |  | benjamin.bustos@zitron.com | benjamin.bustos@zitron.com | 2026-09-23 | 2026-09-25 |  |  |  | Embalaje | OT 4288 ZVR1-14-30/4 | Embalaje,OT 4288 ZVR1-14-30/4
1213869987281849 | 2026-03-30 12:45 |  | 2026-04-02 15:06 | OT 4290 - TABLERO VDF ABB ACS880-17 |  | benjamin.bustos@zitron.com | benjamin.bustos@zitron.com | 2026-09-23 | 2026-09-25 |  |  |  | Embalaje | OT 4290 - TABLERO VDF ABB ACS880-17 | Embalaje,OT 4290 - TABLERO VDF ABB ACS880-17
1213869987281850 | 2026-03-30 12:46 |  | 2026-04-02 15:06 | OT 4291- TABLERO PLC |  | benjamin.bustos@zitron.com | benjamin.bustos@zitron.com | 2026-09-23 | 2026-09-25 |  |  |  | Embalaje | OT 4291- TABLERO PLC | Embalaje,OT 4291- TABLERO PLC
1213869987281851 | 2026-03-30 12:46 |  | 2026-04-02 15:06 | OT 4292- TABLERO BOTONERA |  | benjamin.bustos@zitron.com | benjamin.bustos@zitron.com | 2026-09-23 | 2026-09-25 |  |  |  | Embalaje | OT 4292- TABLERO BOTONERA | Embalaje,OT 4292- TABLERO BOTONERA
1213869987281852 | 2026-03-30 12:46 |  | 2026-04-02 15:06 | OT 4293-COMPONENTES TABLERO COMPUERTAS |  | benjamin.bustos@zitron.com | benjamin.bustos@zitron.com | 2026-09-23 | 2026-09-25 |  |  |  | Embalaje | OT 4293-COMPONENTES TABLERO COMPUERTAS | Embalaje,OT 4293-COMPONENTES TABLERO COMPUERTAS
1213869987281862 | 2026-03-30 12:48 |  | 2026-04-02 15:06 | OT 4289 ATENUADORES 3,95X3,97X1,5M |  | benjamin.bustos@zitron.com | benjamin.bustos@zitron.com | 2026-09-23 | 2026-09-25 |  |  |  | Embalaje | OT 4289 ATENUADORES 3,95X3,97X1,5M | Embalaje,OT 4289 ATENUADORES 3,95X3,97X1,5M
1213833622881384 | 2026-03-27 18:11 |  | 2026-04-02 15:18 | PACKING LIST |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-09-28 | 2026-09-28 |  |  |  | Logistica: | Embalaje,OT 4287 ZVR 1-14-42/4,OT 4288 ZVR1-14-30/4,OT 4290 - TABLERO VDF ABB ACS880-17,OT 4291- TABLERO PLC,OT 4292- TABLERO BOTONERA,OT 4293-COMPONENTES TABLERO COMPUERTAS,OT 4289 ATENUADORES 3,95X3,97X1,5M | Logistica: | 2026-09-28 | 2026-09-28 | 0 | Baja | Tarea sin iniciar
1213869987281840 | 2026-03-30 12:41 |  | 2026-04-02 15:06 | OT 4287 ZVR 1-14-42/4 |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com |  | 2026-09-28 |  |  |  | PACKING LIST | OT 4287 ZVR 1-14-42/4 | PACKING LIST,OT 4287 ZVR 1-14-42/4
1213869987281841 | 2026-03-30 12:42 |  | 2026-04-02 15:06 | OT 4288 ZVR1-14-30/4 |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com |  | 2026-09-28 |  |  |  | PACKING LIST | OT 4288 ZVR1-14-30/4 | PACKING LIST,OT 4288 ZVR1-14-30/4
1213869987281853 | 2026-03-30 12:46 |  | 2026-04-02 15:06 | OT 4290 - TABLERO VDF ABB ACS880-17 |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com |  | 2026-09-28 |  |  |  | PACKING LIST | OT 4290 - TABLERO VDF ABB ACS880-17 | PACKING LIST,OT 4290 - TABLERO VDF ABB ACS880-17
1213869987281854 | 2026-03-30 12:46 |  | 2026-04-02 15:06 | OT 4291- TABLERO PLC |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com |  | 2026-09-28 |  |  |  | PACKING LIST | OT 4291- TABLERO PLC | PACKING LIST,OT 4291- TABLERO PLC
1213869987281855 | 2026-03-30 12:46 |  | 2026-04-02 15:06 | OT 4292- TABLERO BOTONERA |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com |  | 2026-09-28 |  |  |  | PACKING LIST | OT 4292- TABLERO BOTONERA | PACKING LIST,OT 4292- TABLERO BOTONERA
1213869987281856 | 2026-03-30 12:47 |  | 2026-04-02 15:06 | OT 4293-COMPONENTES TABLERO COMPUERTAS |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com |  | 2026-09-28 |  |  |  | PACKING LIST | OT 4293-COMPONENTES TABLERO COMPUERTAS | PACKING LIST,OT 4293-COMPONENTES TABLERO COMPUERTAS
1213869987281863 | 2026-03-30 12:49 |  | 2026-04-02 15:06 | OT 4289 ATENUADORES 3,95X3,97X1,5M |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com |  | 2026-09-28 |  |  |  | PACKING LIST | OT 4289 ATENUADORES 3,95X3,97X1,5M | PACKING LIST,OT 4289 ATENUADORES 3,95X3,97X1,5M
1213833763329962 | 2026-03-27 18:11 |  | 2026-04-02 15:18 | Despacho |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-09-29 | 2026-09-29 |  |  |  | Logistica: | OT 4287 ZVR 1-14-42/4,OT 4288 ZVR1-14-30/4,OT 4290 - TABLERO VDF ABB ACS880-17,OT 4291- TABLERO PLC,OT 4292- TABLERO BOTONERA,OT 4293-COMPONENTES TABLERO COMPUERTAS,OT 4289 ATENUADORES 3,95X3,97X1,5M | Logistica:,Costos,Instalación Componentes,Gestion | 2026-09-29 | 2026-09-29 | 0 | Baja | Tarea sin iniciar
1213869987281842 | 2026-03-30 12:42 |  | 2026-04-02 19:56 | OT 4287 ZVR 1-14-42/4 |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-09-29 | 2026-09-29 |  |  |  | Despacho | OT 4287 ZVR 1-14-42/4 | Despacho,OT 4287 ZVR 1-14-42/4
1213869987281844 | 2026-03-30 12:42 |  | 2026-04-02 19:56 | OT 4288 ZVR1-14-30/4 |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-09-29 | 2026-09-29 |  |  |  | Despacho | OT 4288 ZVR1-14-30/4 | Despacho
1213869987281857 | 2026-03-30 12:47 |  | 2026-04-02 19:56 | OT 4290 - TABLERO VDF ABB ACS880-17 |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-09-29 | 2026-09-29 |  |  |  | Despacho | OT 4290 - TABLERO VDF ABB ACS880-17 | Despacho
1213869987281858 | 2026-03-30 12:47 |  | 2026-04-02 19:56 | OT 4291- TABLERO PLC |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-09-29 | 2026-09-29 |  |  |  | Despacho | OT 4291- TABLERO PLC | Despacho
1213869987281860 | 2026-03-30 12:47 |  | 2026-04-02 19:56 | OT 4293-COMPONENTES TABLERO COMPUERTAS |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-09-29 | 2026-09-29 |  |  |  | Despacho | OT 4293-COMPONENTES TABLERO COMPUERTAS | Despacho
1213869987281859 | 2026-03-30 12:47 |  | 2026-04-02 19:56 | OT 4292- TABLERO BOTONERA |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-09-29 | 2026-09-29 |  |  |  | Despacho | OT 4292- TABLERO BOTONERA | Despacho
1213869987281864 | 2026-03-30 12:49 |  | 2026-04-02 19:56 | OT 4289 ATENUADORES 3,95X3,97X1,5M |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-09-29 | 2026-09-29 |  |  |  | Despacho | OT 4289 ATENUADORES 3,95X3,97X1,5M | Despacho
1213833806811542 | 2026-03-27 18:11 |  | 2026-04-02 15:07 | Cierre proyecto: | Fabricación Ventilador 50001525 | [6 empty] | 50001525- ZITRON PERU METRO DE LIMA ESTACION 07 |  | Costos,Gestion
1213833806811554 | 2026-03-27 18:11 |  | 2026-04-02 15:18 | Gestion |  | Nicolás | nicolas.tello@zitron.com | 2026-09-30 | 2026-10-08 |  |  |  | Cierre proyecto: | Despacho | Cierre proyecto: | 2026-09-30 | 2026-10-08 | 0 | Baja | Tarea sin iniciar
1213833777528812 | 2026-03-27 18:11 |  | 2026-04-07 17:58 | Costos |  | Nicolás | nicolas.tello@zitron.com | 2026-09-30 | 2026-10-08 |  |  |  | Cierre proyecto: | Despacho,Analisis de costeo | Cierre proyecto: | 2026-09-30 | 2026-10-08 | 0 | Baja | Tarea sin iniciar
1213833777528838 | 2026-03-27 18:11 |  | 2026-04-02 15:07 | Puesta en marcha | Fabricación Ventilador 50001525 | [6 empty] | 50001525- ZITRON PERU METRO DE LIMA ESTACION 07 |  | Pruebas instalacion componentes,Instalación Componentes
1213833777529979 | 2026-03-27 18:11 |  | 2026-04-07 17:58 | Instalación Componentes |  | IGNACIO GARCIA MARTINEZ | ignacio@zitron.com | 2026-09-30 | 2026-10-08 |  |  |  | Puesta en marcha | Despacho | Pruebas instalacion componentes,Puesta en marcha | 2026-09-30 | 2026-10-08 | 0 | Baja | Tarea sin iniciar
1213833622894183 | 2026-03-27 18:11 |  | 2026-04-07 17:58 | Pruebas instalacion componentes |  | IGNACIO GARCIA MARTINEZ | ignacio@zitron.com | 2026-10-09 | 2026-10-19 |  |  |  | Puesta en marcha | Instalación Componentes | Puesta en marcha | 2026-10-09 | 2026-10-19 | 0 | Baja | Tarea sin iniciar