## 50001553- ZITRON COLOMBIA ARIS
50001553- ZITRON COLOMBIA ARIS MINING SEGOVIA - OT4326 | [6 empty] | Powered by
Task ID | Created At | Completed At | Last Modified | Name | Section/Column | Assignee | Assignee Email | Start Date | Due Date | Tags | Notes | Projects | Parent task | Blocked By (Dependencies) | Blocking (Dependencies) | inicio | Entrega | Prioridad | Avance Tarea | Estatus
1214969047721201 | 2026-05-20 19:00 | 2026-06-10 13:57 | 2026-06-10 13:57 | Kick Off meeting: | Fabricación Ventilador 50001553 - ot 4326 | [6 empty] | 50001553- ZITRON COLOMBIA ARIS MINING SEGOVIA - OT4326 | [6 empty] | 1 | Tarea Terminada
1214982580174865 | 2026-05-20 19:00 | 2026-06-10 13:57 | 2026-06-10 13:57 | Definición Jefe de proyecto |  | Sergio de la Fuente | sergio.delafuente@zitron.com | 2026-05-06 | 2026-05-06 |  | Francisca Ramos |  | Kick Off meeting: |  |  | 2026-05-06 | 2026-05-06 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1214982580285891 | 2026-05-20 19:00 | 2026-06-10 13:57 | 2026-06-10 13:57 | Apertura pedido |  | Sergio de la Fuente | sergio.delafuente@zitron.com | 2026-05-06 | 2026-05-06 |  |  |  | Kick Off meeting: |  |  | 2026-05-06 | 2026-05-06 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1214982387940244 | 2026-05-20 19:00 | 2026-06-10 13:57 | 2026-06-10 13:57 | Definición Técnica de componentes principales |  | Sergio de la Fuente | sergio.delafuente@zitron.com | 2026-05-06 | 2026-05-06 |  | Selección de Rodete: Rodete de placas s/plano 3073.00 Alabe s/ plano 3073.01 Z8 N600 Código 300003 Calaje pendiente Datos eléctricos motor: Motor WEG 90 kW; 2 Polos; IE3 Frame 280 460V, 60HZ OC19034: 23-04-2026 Se requiere duplicado de placas. |  | Kick Off meeting: |  | Ingenieria Basica Motor,Ingenieria basica Rodete,Ingenieria Detalle | 2026-05-06 | 2026-05-06 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1214982387940257 | 2026-05-20 19:00 | 2026-06-10 13:57 | 2026-06-10 13:57 | Plazo Contractual |  | Sergio de la Fuente | sergio.delafuente@zitron.com | 2026-05-06 | 2026-05-06 |  | FECHA ENTREGA 30/04/2026 |  | Kick Off meeting: |  |  | 2026-05-06 | 2026-05-06 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1214969047721203 | 2026-05-20 19:00 |  | 2026-05-22 15:35 | Ingenieria Jefe de proyecto: | Fabricación Ventilador 50001553 - ot 4326 | [6 empty] | 50001553- ZITRON COLOMBIA ARIS MINING SEGOVIA - OT4326 |  | Analisis de costeo,Ingenieria Basica Motor,Ingenieria basica Rodete,Ingenieria Detalle
1214982558008041 | 2026-05-20 19:00 |  | 2026-06-10 13:57 | Ingenieria Basica Motor |  | Carlos Pérez | cperez@zitron.com | 2026-05-07 | 2026-05-08 |  | MOTOR DE STOCK WEG - 02 POLOS - IE3 FRAME 280 |  | Ingenieria Jefe de proyecto: | Definición Técnica de componentes principales | Analisis de costeo,Ingenieria Jefe de proyecto:,propuesta motor | 2026-05-07 | 2026-05-08 | Baja | 0 | Tarea en curso
1214982558008064 | 2026-05-20 19:00 |  | 2026-06-10 13:57 | Ingenieria basica Rodete |  | Carlos Pérez | cperez@zitron.com | 2026-05-07 | 2026-05-15 |  | Selección de Rodete: Rodete de placas s/plano 3073.00 Alabe s/ plano 3073.01 Z8 N600 Código 300003 hgutierrez@zitron.com, tu apoyo con la definición de calaje. |  | Ingenieria Jefe de proyecto: | Definición Técnica de componentes principales | Analisis de costeo,Ingenieria Jefe de proyecto:,propuesta alabes,propuesta nucleo rodete | 2026-05-07 | 2026-05-15 | Baja | 0 | Tarea en curso
1214982580298731 | 2026-05-20 19:00 |  | 2026-06-10 13:57 | Ingenieria Detalle |  | Carlos Pérez | cperez@zitron.com | 2026-05-07 | 2026-05-15 |  |  |  | Ingenieria Jefe de proyecto: | Definición Técnica de componentes principales | Analisis de costeo,Ingenieria Jefe de proyecto:,Planos preliminar | 2026-05-07 | 2026-05-15 | Baja | 0 | Tarea en curso
1214982508454946 | 2026-05-20 19:00 |  | 2026-05-22 16:31 | Analisis de costeo |  | Carlos Pérez | cperez@zitron.com | 2026-05-07 | 2026-05-15 |  |  |  | Ingenieria Jefe de proyecto: | Ingenieria Detalle,Ingenieria Basica Motor,Ingenieria basica Rodete | Ingenieria Jefe de proyecto:,Costos | 2026-05-07 | 2026-05-15 | Baja | 0 | Tarea sin iniciar
1214969047721205 | 2026-05-20 19:00 |  | 2026-05-22 15:50 | Propuesta compras: | Fabricación Ventilador 50001553 - ot 4326 | [6 empty] | 50001553- ZITRON COLOMBIA ARIS MINING SEGOVIA - OT4326 |  | propuesta nucleo rodete,propuesta Corte Laser,propuesta motor,propuesta alabes
1214982580322545 | 2026-05-20 19:00 |  | 2026-05-22 16:31 | propuesta motor |  | Carlos Pérez | cperez@zitron.com | 2026-05-11 | 2026-05-12 |  |  |  | Propuesta compras: | Ingenieria Basica Motor | Generación OC motor,Propuesta compras: | 2026-05-11 | 2026-05-12 | Baja | 0 | Tarea sin iniciar
1214982580322567 | 2026-05-20 19:00 |  | 2026-05-22 16:31 | propuesta alabes |  | Carlos Pérez | cperez@zitron.com | 2026-05-18 | 2026-05-19 |  |  |  | Propuesta compras: | Ingenieria basica Rodete | Generación OC Alabe,Propuesta compras: | 2026-05-18 | 2026-05-19 | Baja | 0 | Tarea sin iniciar
1214982595205412 | 2026-05-20 19:00 |  | 2026-05-22 16:31 | propuesta nucleo rodete |  | benjamin.bustos@zitron.com | benjamin.bustos@zitron.com | 2026-05-18 | 2026-05-19 |  |  |  | Propuesta compras: | Ingenieria basica Rodete | Generación OC Rodete,Propuesta compras: | 2026-05-18 | 2026-05-19 | Baja | 0 | Tarea sin iniciar
1214982558032148 | 2026-05-20 19:00 |  | 2026-05-22 16:31 | propuesta Corte Laser |  | hugo isla martinez | hugo.isla@zitron.com | 2026-08-03 | 2026-08-04 |  |  |  | Propuesta compras: | check planos | Propuesta compras:,Generación OC materiales corte Laser | 2026-08-03 | 2026-08-04 | Baja | 0 | Tarea sin iniciar
1214982558032165 | 2026-05-20 19:00 |  | 2026-05-22 16:31 | Propuesta Corte plasma |  | hugo isla martinez | hugo.isla@zitron.com | 2026-08-03 | 2026-08-04 |  |  |  | Propuesta compras: | check planos | Generación OC Corte Plasma | 2026-08-03 | 2026-08-04 | Baja | 0 | Tarea sin iniciar
1214982508467769 | 2026-05-20 19:00 |  | 2026-05-22 16:31 | Propuesta Mecanizado |  | hugo isla martinez | hugo.isla@zitron.com | 2026-08-03 | 2026-08-04 |  |  |  | Propuesta compras: | check planos | Generación OC Mecanizado | 2026-08-03 | 2026-08-04 | Baja | 0 | Tarea sin iniciar
1214982508467781 | 2026-05-20 19:00 |  | 2026-05-22 16:31 | Propuesta Fabricación externa |  | hugo isla martinez | hugo.isla@zitron.com | 2026-08-03 | 2026-08-04 |  |  |  | Propuesta compras: | check planos | Generacion OC Fabricación Externa | 2026-08-03 | 2026-08-04 | Baja | 0 | Tarea sin iniciar
1214969047721207 | 2026-05-20 19:00 |  | 2026-05-22 15:51 | Compras: | Fabricación Ventilador 50001553 - ot 4326 | [6 empty] | 50001553- ZITRON COLOMBIA ARIS MINING SEGOVIA - OT4326 |  | rodete,Motor,Materiales corte Laser,Alabe
1214982580348395 | 2026-05-20 19:00 |  | 2026-05-22 16:33 | Alabe |  | Eliana | ecarico@zitron.com | 2026-05-20 | 2026-09-11 |  |  |  | Compras: | Fabricación Alabe,Generación OC Alabe | Compras: | 2026-05-20 | 2026-09-11 | Baja | 0 | Tarea sin iniciar
1214982580348412 | 2026-05-20 19:00 |  | 2026-05-22 16:33 | Generación OC Alabe |  | Eliana | ecarico@zitron.com | 2026-05-20 | 2026-05-22 |  |  |  | Alabe | propuesta alabes | Fabricación Alabe,Alabe |  |  | Baja | 0 | Tarea sin iniciar
1214982387972692 | 2026-05-20 19:00 |  | 2026-05-22 16:33 | Fabricación Alabe |  | Eliana | ecarico@zitron.com | 2026-05-25 | 2026-09-11 |  |  |  | Alabe | Generación OC Alabe | Alabe,Recepcion Alabe |  |  | Baja | 0 | Tarea sin iniciar
1214982387972712 | 2026-05-20 19:00 |  | 2026-05-27 04:13 | rodete |  | Eliana | ecarico@zitron.com | 2026-05-20 | 2026-05-26 |  |  |  | Compras: | Generación OC Rodete,Fabricación Rodete | Compras: | 2026-05-20 | 2026-05-26 | Alta | 0 | Tarea sin iniciar
1214982387972761 | 2026-05-20 19:00 |  | 2026-05-22 16:33 | Generación OC Rodete |  | Eliana | ecarico@zitron.com | 2026-05-20 | 2026-05-22 |  |  |  | rodete | propuesta nucleo rodete | rodete,Fabricación Rodete |  |  | Baja | 0 | Tarea sin iniciar
1214982387972781 | 2026-05-20 19:00 |  | 2026-05-26 04:09 | Fabricación Rodete |  | Eliana | ecarico@zitron.com | 2026-05-25 | 2026-05-26 |  |  |  | rodete | Generación OC Rodete | rodete,Recepcion Rodete |  |  | Baja | 0 | Tarea sin iniciar
1214982387980169 | 2026-05-20 19:00 |  | 2026-05-22 16:33 | Motor |  | Eliana | ecarico@zitron.com | 2026-05-13 | 2026-10-06 |  |  |  | Compras: | Generación OC motor,Fabricación motor,Planos motor proveedor | Compras: | 2026-05-13 | 2026-10-06 | Baja | 0 | Tarea sin iniciar
1214982508487948 | 2026-05-20 19:00 |  | 2026-06-02 04:05 | Generación OC motor |  | Eliana | ecarico@zitron.com | 2026-05-13 | 2026-06-02 |  |  |  | Motor | propuesta motor | Motor,Fabricación motor,Planos motor proveedor |  |  | Baja | 0 | Tarea sin iniciar
1214982508487968 | 2026-05-20 19:00 |  | 2026-05-22 16:33 | Fabricación motor |  | Eliana | ecarico@zitron.com | 2026-06-03 | 2026-10-06 |  |  |  | Motor | Generación OC motor | Recepcion motor,Motor |  |  | Baja | 0 | Tarea sin iniciar
1214982595218704 | 2026-05-20 19:00 |  | 2026-05-22 16:33 | Planos motor proveedor |  | Eliana | ecarico@zitron.com | 2026-06-03 | 2026-07-10 |  |  |  | Motor | Generación OC motor | Motor,Planos definitivos |  |  | Baja | 0 | Tarea sin iniciar
1214982595218724 | 2026-05-20 19:00 |  | 2026-05-22 16:33 | Materiales corte Laser |  | Yerlia Ayleen Castillo Diaz | yerlia.castillo@zitron.com | 2026-08-05 | 2026-08-17 |  |  |  | Compras: | Generación OC materiales corte Laser,Fabricacion Corte Laser | Compras: | 2026-08-05 | 2026-08-17 | Baja | 0 | Tarea sin iniciar
1214982558049172 | 2026-05-20 19:00 |  | 2026-05-22 16:33 | Generación OC materiales corte Laser |  | Yerlia Ayleen Castillo Diaz | yerlia.castillo@zitron.com | 2026-08-05 | 2026-08-06 |  |  |  | Materiales corte Laser | propuesta Corte Laser | Materiales corte Laser,Fabricacion Corte Laser |  |  | Baja | 0 | Tarea sin iniciar
1214982595219177 | 2026-05-20 19:00 |  | 2026-05-22 16:33 | Fabricacion Corte Laser |  | Yerlia Ayleen Castillo Diaz | yerlia.castillo@zitron.com | 2026-08-07 | 2026-08-17 |  |  |  | Materiales corte Laser | Generación OC materiales corte Laser | Recepcion materiales corte laser,Materiales corte Laser |  |  | Baja | 0 | Tarea sin iniciar
1214982595219197 | 2026-05-20 19:01 |  | 2026-05-22 16:33 | Materiales Corte Plasma |  | Yerlia Ayleen Castillo Diaz | yerlia.castillo@zitron.com | 2026-08-05 | 2026-08-17 |  |  |  | Compras: | Generación OC Corte Plasma ,Fabricación Corte Plasma |  | 2026-08-05 | 2026-08-17 | Baja | 0 | Tarea sin iniciar
1214982558071444 | 2026-05-20 19:01 |  | 2026-05-22 16:33 | Generación OC Corte Plasma |  | Yerlia Ayleen Castillo Diaz | yerlia.castillo@zitron.com | 2026-08-05 | 2026-08-06 |  |  |  | Materiales Corte Plasma | Propuesta Corte plasma | Materiales Corte Plasma ,Fabricación Corte Plasma
1214982558071461 | 2026-05-20 19:01 |  | 2026-05-22 16:33 | Fabricación Corte Plasma |  | Yerlia Ayleen Castillo Diaz | yerlia.castillo@zitron.com | 2026-08-07 | 2026-08-17 |  |  |  | Materiales Corte Plasma | Generación OC Corte Plasma | Recepcion Materiales corte plasma,Materiales Corte Plasma
1214995680413404 | 2026-05-20 19:01 |  | 2026-05-22 16:34 | Fabricación Externa |  | Rosemary Singh | rosemary.singh@zitron.com | 2026-08-05 | 2026-09-14 |  |  |  | Compras: | Fabricación estructura proveedor externo,Generacion OC Fabricación Externa |  | 2026-08-05 | 2026-09-14 | Baja | 0 | Tarea sin iniciar
1214995680413416 | 2026-05-20 19:01 |  | 2026-05-22 16:34 | Generacion OC Fabricación Externa |  | Rosemary Singh | rosemary.singh@zitron.com | 2026-08-05 | 2026-08-13 |  |  |  | Fabricación Externa | Propuesta Fabricación externa | Fabricación estructura proveedor externo,Fabricación Externa
1214982388058454 | 2026-05-20 19:01 |  | 2026-05-22 16:34 | Fabricación estructura proveedor externo |  | Rosemary Singh | rosemary.singh@zitron.com | 2026-08-14 | 2026-09-11 |  |  |  | Fabricación Externa | Generacion OC Fabricación Externa | Fabricación Externa ,Control de calidad fabricación externa ,Recepcion fabricación externa
1214982388058471 | 2026-05-20 19:01 |  | 2026-05-22 16:34 | Control de calidad fabricación externa |  | Nicolás López | nicolas.lopez@zitron.com | 2026-09-14 | 2026-09-14 |  |  |  | Fabricación Externa | Fabricación estructura proveedor externo
1214982595261918 | 2026-05-20 19:01 |  | 2026-05-22 16:34 | Mecanizado |  | Yerlia Ayleen Castillo Diaz | yerlia.castillo@zitron.com | 2026-08-05 | 2026-08-17 |  |  |  | Compras: | Generación OC Mecanizado,Fabricación Mecanizado |  | 2026-08-05 | 2026-08-17 | Baja | 0 | Tarea sin iniciar
1214982595261930 | 2026-05-20 19:01 |  | 2026-05-22 16:34 | Generación OC Mecanizado |  | Yerlia Ayleen Castillo Diaz | yerlia.castillo@zitron.com | 2026-08-05 | 2026-08-06 |  |  |  | Mecanizado | Propuesta Mecanizado | Mecanizado,Fabricación Mecanizado
1214995680427506 | 2026-05-20 19:01 |  | 2026-05-22 16:34 | Fabricación Mecanizado |  | Yerlia Ayleen Castillo Diaz | yerlia.castillo@zitron.com | 2026-08-07 | 2026-08-17 |  |  |  | Mecanizado | Generación OC Mecanizado | Recepcion mecanizado,Mecanizado
1214969047721209 | 2026-05-20 19:00 |  | 2026-05-22 15:49 | Ingenieria y diseñoo: | Fabricación Ventilador 50001553 - ot 4326 | [6 empty] | 50001553- ZITRON COLOMBIA ARIS MINING SEGOVIA - OT4326 |  | Planos preliminar,Planos definitivos
1214995680427525 | 2026-05-20 19:01 |  | 2026-06-06 04:42 | Planos preliminar |  | Hernan Roberto Gutierrez Barrientos | hgutierrez@zitron.com | 2026-05-18 | 2026-06-05 |  |  |  | Ingenieria y diseñoo: | Ingenieria Detalle | Ingenieria y diseñoo:,Planos definitivos | 2026-05-18 | 2026-06-05 | Alta | 0 | Tarea sin iniciar
1214995680435931 | 2026-05-20 19:01 |  | 2026-05-22 16:34 | Planos definitivos |  | Hernan Roberto Gutierrez Barrientos | hgutierrez@zitron.com | 2026-07-13 | 2026-07-30 |  |  |  | Ingenieria y diseñoo: | Planos preliminar,Planos motor proveedor | Ingenieria y diseñoo:,check planos | 2026-07-13 | 2026-07-30 | Baja | 0 | Tarea sin iniciar
1214995680437154 | 2026-05-20 19:01 |  | 2026-05-22 16:34 | check planos |  | Hernan Roberto Gutierrez Barrientos | hgutierrez@zitron.com | 2026-07-31 | 2026-07-31 |  |  |  | Ingenieria y diseñoo: | Planos definitivos | OT 4326- ZVN 1-12-55/4,OT 4326- ZVN 1-12-55/4,OT 4326- ZVN 1-12-55/4,OT 4326- ZVN 1-12-55/4,OT 4326- ZVN 1-12-55/4,OT 4326- ZVN 1-12-55/4,OT 4326- ZVN 1-12-55/4,OT 4326- ZVN 1-12-55/4,OT 4326- ZVN 1-12-55/4,OT 4326- ZVN 1-12-55/4,OT 4326- ZVN 1-12-55/4,OT 4326- ZVN 1-12-55/4,OT 4326- ZVN 1-12-55/4,OT 4326- ZVN 1-12-55/4,OT 4326- ZVN 1-12-55/4,propuesta Corte Laser,OT 4326- ZVN 1-12-55/4,OT 4326- ZVN 1-12-55/4,OT 4326- ZVN 1-12-55/4,OT 4326- ZVN 1-12-55/4,Propuesta Corte plasma ,Propuesta Mecanizado,Propuesta Fabricación externa ,OT 4326- ZVN 1-12-55/4 | 2026-07-31 | 2026-07-31 | Baja | 0 | Tarea sin iniciar
1214982817921526 | 2026-05-20 19:01 |  | 2026-05-22 16:34 | check pruebas FAT |  | Francisca González Cornejo | francisca.gonzalez@zitron.com | 2026-10-27 | 2026-10-27 |  |  |  | Ingenieria y diseñoo: | OT 4326- ZVN 1-12-55/4,OT 4326- ZVN 1-12-55/4 |  | 2026-10-27 | 2026-10-27 | Baja | 0 | Tarea sin iniciar
1214982817921538 | 2026-05-20 19:01 |  | 2026-05-22 16:34 | OT 4326- ZVN 1-12-55/4 |  | Francisca González Cornejo | francisca.gonzalez@zitron.com | 2026-10-27 | 2026-10-27 |  |  |  | check pruebas FAT | OT 4326- ZVN 1-12-55/4 | OT 4326- ZVN 1-12-55/4,check pruebas FAT
1214982817946368 | 2026-05-20 19:01 |  | 2026-05-22 16:34 | OT 4326- ZVN 1-12-55/4 |  | Francisca González Cornejo | francisca.gonzalez@zitron.com | 2026-10-27 | 2026-10-27 |  |  |  | check pruebas FAT | OT 4326- ZVN 1-12-55/4 | OT 4326- ZVN 1-12-55/4,check pruebas FAT
1214982817946380 | 2026-05-20 19:01 |  | 2026-05-22 16:34 | OT 4326- ZVN 1-12-55/4 |  | Francisca González Cornejo | francisca.gonzalez@zitron.com | 2026-10-27 | 2026-10-27 |  |  |  | check pruebas FAT | OT 4326- ZVN 1-12-55/4 | OT 4326- ZVN 1-12-55/4
1214982817946387 | 2026-05-20 19:01 |  | 2026-05-22 16:34 | OT 4326- ZVN 1-12-55/4 |  | Francisca González Cornejo | francisca.gonzalez@zitron.com | 2026-10-27 | 2026-10-27 |  |  |  | check pruebas FAT | OT 4326- ZVN 1-12-55/4 | OT 4326- ZVN 1-12-55/4
1214982817921593 | 2026-05-20 19:01 |  | 2026-05-22 16:01 | Bodega: | Fabricación Ventilador 50001553 - ot 4326 | [6 empty] | 50001553- ZITRON COLOMBIA ARIS MINING SEGOVIA - OT4326 |  | Recepcion materiales corte laser,Control de calidad corte laser
1214982817921605 | 2026-05-20 19:01 |  | 2026-05-22 16:34 | Recepcion materiales corte laser |  | Victor Muñoz | victor.munoz@zitron.com | 2026-08-18 | 2026-08-19 |  |  |  | Bodega: | Fabricacion Corte Laser | Bodega:,Control de calidad corte laser | 2026-08-18 | 2026-08-19 | Baja | 0 | Tarea sin iniciar
1214982388114004 | 2026-05-20 19:01 |  | 2026-05-22 16:34 | Control de calidad corte laser |  | Nicolás López | nicolas.lopez@zitron.com | 2026-08-20 | 2026-08-21 |  |  |  | Bodega: | Recepcion materiales corte laser,Recepcion Materiales corte plasma | Bodega:,OT 4326- ZVN 1-12-55/4,OT 4326- ZVN 1-12-55/4,OT 4326- ZVN 1-12-55/4,OT 4326- ZVN 1-12-55/4 | 2026-08-20 | 2026-08-21 | Baja | 0 | Tarea sin iniciar
1214982595357394 | 2026-05-20 19:01 |  | 2026-05-22 16:34 | Recepcion Materiales corte plasma |  | Victor Muñoz | victor.munoz@zitron.com | 2026-08-18 | 2026-08-19 |  |  |  | Bodega: | Fabricación Corte Plasma | Control de calidad corte laser ,Control de calidad Corte plasma | 2026-08-18 | 2026-08-19 | Baja | 0 | Tarea sin iniciar
1214982595357416 | 2026-05-20 19:01 |  | 2026-05-22 16:34 | Control de calidad Corte plasma |  | Nicolás López | nicolas.lopez@zitron.com | 2026-08-20 | 2026-08-21 |  |  |  | Bodega: | Recepcion Materiales corte plasma | OT 4326- ZVN 1-12-55/4,OT 4326- ZVN 1-12-55/4,OT 4326- ZVN 1-12-55/4,OT 4326- ZVN 1-12-55/4 | 2026-08-20 | 2026-08-21 | Baja | 0 | Tarea sin iniciar
1214982595357913 | 2026-05-20 19:01 |  | 2026-05-22 16:34 | Recepcion mecanizado |  | Victor Muñoz | victor.munoz@zitron.com | 2026-08-18 | 2026-08-19 |  |  |  | Bodega: | Fabricación Mecanizado | Control de calidad Mecanizado | 2026-08-18 | 2026-08-19 | Baja | 0 | Tarea sin iniciar
1214982595357930 | 2026-05-20 19:01 |  | 2026-05-22 16:34 | Control de calidad Mecanizado |  | Nicolás López | nicolas.lopez@zitron.com | 2026-08-20 | 2026-08-21 |  |  |  | Bodega: | Recepcion mecanizado | OT 4326- ZVN 1-12-55/4,OT 4326- ZVN 1-12-55/4,OT 4326- ZVN 1-12-55/4,OT 4326- ZVN 1-12-55/4 | 2026-08-20 | 2026-08-21 | Baja | 0 | Tarea sin iniciar
1214982818018118 | 2026-05-20 19:01 |  | 2026-05-22 16:03 | Caldereria: | Fabricación Ventilador 50001553 - ot 4326 | [6 empty] | 50001553- ZITRON COLOMBIA ARIS MINING SEGOVIA - OT4326 |  | Armado,Preparación Materiales,Control de calidad Armado
1214982818018130 | 2026-05-20 19:01 |  | 2026-05-22 16:35 | Preparación Materiales |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-08-24 | 2026-09-01 |  |  |  | Caldereria: | OT 4326- ZVN 1-12-55/4,OT 4326- ZVN 1-12-55/4,OT 4326- ZVN 1-12-55/4,OT 4326- ZVN 1-12-55/4 | Caldereria: | 2026-08-24 | 2026-09-01 | Baja | 0 | Tarea sin iniciar
1214982595382876 | 2026-05-20 19:01 |  | 2026-05-22 16:35 | OT 4326- ZVN 1-12-55/4 |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-08-24 | 2026-09-01 |  |  |  | Preparación Materiales | Control de calidad corte laser ,Control de calidad Mecanizado,Control de calidad Corte plasma | OT 4326- ZVN 1-12-55/4,Preparación Materiales
1214982595392257 | 2026-05-20 19:01 |  | 2026-05-22 16:35 | OT 4326- ZVN 1-12-55/4 |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-08-24 | 2026-09-01 |  |  |  | Preparación Materiales | Control de calidad Mecanizado,Control de calidad corte laser ,Control de calidad Corte plasma | OT 4326- ZVN 1-12-55/4,Preparación Materiales
1214982818021826 | 2026-05-20 19:01 |  | 2026-05-22 16:35 | OT 4326- ZVN 1-12-55/4 |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-08-24 | 2026-09-01 |  |  |  | Preparación Materiales | Control de calidad Corte plasma,Control de calidad Mecanizado,Control de calidad corte laser | Preparación Materiales,OT 4326- ZVN 1-12-55/4
1214982818021853 | 2026-05-20 19:01 |  | 2026-05-22 16:35 | OT 4326- ZVN 1-12-55/4 |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-08-24 | 2026-09-01 |  |  |  | Preparación Materiales | Control de calidad Mecanizado,Control de calidad corte laser ,Control de calidad Corte plasma | OT 4326- ZVN 1-12-55/4,Preparación Materiales
1214982580553482 | 2026-05-20 19:01 |  | 2026-05-22 16:35 | Armado |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-09-02 | 2026-09-23 |  |  |  | Caldereria: | OT 4326- ZVN 1-12-55/4,OT 4326- ZVN 1-12-55/4,OT 4326- ZVN 1-12-55/4,OT 4326- ZVN 1-12-55/4 | Caldereria: | 2026-09-02 | 2026-09-23 | Baja | 0 | Tarea sin iniciar
1214982580553563 | 2026-05-20 19:01 |  | 2026-05-22 16:35 | OT 4326- ZVN 1-12-55/4 |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-09-02 | 2026-09-23 |  |  |  | Armado | OT 4326- ZVN 1-12-55/4,check planos | Armado,OT 4326- ZVN 1-12-55/4
1214982508670057 | 2026-05-20 19:01 |  | 2026-05-22 16:35 | OT 4326- ZVN 1-12-55/4 |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-09-02 | 2026-09-23 |  |  |  | Armado | OT 4326- ZVN 1-12-55/4,check planos | Armado,OT 4326- ZVN 1-12-55/4
1214982508670079 | 2026-05-20 19:01 |  | 2026-05-22 16:35 | OT 4326- ZVN 1-12-55/4 |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-09-02 | 2026-09-23 |  |  |  | Armado | OT 4326- ZVN 1-12-55/4,check planos | OT 4326- ZVN 1-12-55/4,Armado
1214982818063794 | 2026-05-20 19:01 |  | 2026-05-22 16:35 | OT 4326- ZVN 1-12-55/4 |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-09-02 | 2026-09-23 |  |  |  | Armado | OT 4326- ZVN 1-12-55/4,check planos | OT 4326- ZVN 1-12-55/4,Armado
1214982818094143 | 2026-05-20 19:01 |  | 2026-05-22 16:35 | Control de calidad Armado |  | Nicolás López | nicolas.lopez@zitron.com | 2026-09-24 | 2026-09-25 |  |  |  | Caldereria: | OT 4326- ZVN 1-12-55/4,OT 4326- ZVN 1-12-55/4,OT 4326- ZVN 1-12-55/4,OT 4326- ZVN 1-12-55/4 | Caldereria: | 2026-09-24 | 2026-09-25 | Baja | 0 | Tarea sin iniciar
1214982818122342 | 2026-05-20 19:01 |  | 2026-05-22 16:35 | OT 4326- ZVN 1-12-55/4 |  | Nicolás López | nicolas.lopez@zitron.com | 2026-09-24 | 2026-09-25 |  |  |  | Control de calidad Armado | OT 4326- ZVN 1-12-55/4,check planos | Revestimiento,OT 4326- ZVN 1-12-55/4,Control de calidad Armado
1214982818122364 | 2026-05-20 19:01 |  | 2026-05-22 16:35 | OT 4326- ZVN 1-12-55/4 |  | Nicolás López | nicolas.lopez@zitron.com | 2026-09-24 | 2026-09-25 |  |  |  | Control de calidad Armado | OT 4326- ZVN 1-12-55/4,check planos | Revestimiento,Control de calidad Armado,OT 4326- ZVN 1-12-55/4
1214982595527091 | 2026-05-20 19:01 |  | 2026-05-22 16:35 | OT 4326- ZVN 1-12-55/4 |  | Nicolás López | nicolas.lopez@zitron.com | 2026-09-24 | 2026-09-25 |  |  |  | Control de calidad Armado | OT 4326- ZVN 1-12-55/4,check planos | Control de calidad Armado,OT 4326- ZVN 1-12-55/4
1214982388250864 | 2026-05-20 19:01 |  | 2026-05-22 16:35 | OT 4326- ZVN 1-12-55/4 |  | Nicolás López | nicolas.lopez@zitron.com | 2026-09-24 | 2026-09-25 |  |  |  | Control de calidad Armado | OT 4326- ZVN 1-12-55/4,check planos | Control de calidad Armado,OT 4326- ZVN 1-12-55/4
1214982595569991 | 2026-05-20 19:01 |  | 2026-05-22 16:06 | Bodega: | Fabricación Ventilador 50001553 - ot 4326 | [6 empty] | 50001553- ZITRON COLOMBIA ARIS MINING SEGOVIA - OT4326 |  | Recepcion motor,Recepcion Rodete,Recepcion Alabe
1214982595570003 | 2026-05-20 19:01 |  | 2026-05-29 04:47 | Recepcion Rodete |  | Victor Muñoz | victor.munoz@zitron.com | 2026-05-27 | 2026-05-28 |  |  |  | Bodega: | Fabricación Rodete | OT 4326- ZVN 1-12-55/4,Bodega:,OT 4326- ZVN 1-12-55/4,OT 4326- ZVN 1-12-55/4,OT 4326- ZVN 1-12-55/4 | 2026-05-27 | 2026-05-28 | Alta | 0 | Tarea sin iniciar
1214982580659568 | 2026-05-20 19:01 |  | 2026-05-22 16:35 | Recepcion Alabe |  | Victor Muñoz | victor.munoz@zitron.com | 2026-09-14 | 2026-09-15 |  |  |  | Bodega: | Fabricación Alabe | OT 4326- ZVN 1-12-55/4,OT 4326- ZVN 1-12-55/4,OT 4326- ZVN 1-12-55/4,Bodega:,OT 4326- ZVN 1-12-55/4 | 2026-09-14 | 2026-09-15 | Baja | 0 | Tarea sin iniciar
1214982388272056 | 2026-05-20 19:01 |  | 2026-05-22 16:35 | Recepcion motor |  | Victor Muñoz | victor.munoz@zitron.com | 2026-10-07 | 2026-10-08 |  |  |  | Bodega: | Fabricación motor | Bodega:,OT 4326- ZVN 1-12-55/4,OT 4326- ZVN 1-12-55/4,OT 4326- ZVN 1-12-55/4,OT 4326- ZVN 1-12-55/4 | 2026-10-07 | 2026-10-08 | Baja | 0 | Tarea sin iniciar
1214982388272078 | 2026-05-20 19:01 |  | 2026-05-22 16:35 | Recepcion fabricación externa |  | Victor Muñoz | victor.munoz@zitron.com | 2026-09-15 | 2026-09-16 |  |  |  | Bodega: | Fabricación estructura proveedor externo | Revestimiento,OT 4326- ZVN 1-12-55/4,OT 4326- ZVN 1-12-55/4 | 2026-09-15 | 2026-09-16 | Baja | 0 | Tarea sin iniciar
1214982580662804 | 2026-05-20 19:01 |  | 2026-05-22 16:26 | Montaje: | Fabricación Ventilador 50001553 - ot 4326 | [6 empty] | 50001553- ZITRON COLOMBIA ARIS MINING SEGOVIA - OT4326 |  | Montaje Rodete,RE-PINTADO,Revestimiento,Montaje motor,Pruebas FAT,Montaje Alabe
1214982580662816 | 2026-05-20 19:01 |  | 2026-05-22 16:35 | Revestimiento |  | benjamin.bustos@zitron.com | benjamin.bustos@zitron.com | 2026-09-28 | 2026-10-15 |  |  |  | Montaje: | OT 4326- ZVN 1-12-55/4,OT 4326- ZVN 1-12-55/4,Recepcion fabricación externa ,OT 4326- ZVN 1-12-55/4,OT 4326- ZVN 1-12-55/4 | Montaje: | 2026-09-28 | 2026-10-15 | Baja | 0 | Tarea sin iniciar
1214982508776363 | 2026-05-20 19:01 |  | 2026-05-22 16:35 | OT 4326- ZVN 1-12-55/4 |  | benjamin.bustos@zitron.com | benjamin.bustos@zitron.com | 2026-09-28 | 2026-10-15 |  |  |  | Revestimiento | OT 4326- ZVN 1-12-55/4,Recepcion fabricación externa
1214982595596160 | 2026-05-20 19:01 |  | 2026-05-22 16:35 | OT 4326- ZVN 1-12-55/4 |  | benjamin.bustos@zitron.com | benjamin.bustos@zitron.com | 2026-09-28 | 2026-10-15 |  |  |  | Revestimiento | OT 4326- ZVN 1-12-55/4,Recepcion fabricación externa
1214982595596177 | 2026-05-20 19:01 |  | 2026-05-22 16:35 | OT 4326- ZVN 1-12-55/4 |  | benjamin.bustos@zitron.com | benjamin.bustos@zitron.com | 2026-09-28 | 2026-10-15 |  |  |  | Revestimiento | OT 4326- ZVN 1-12-55/4 | Revestimiento,OT 4326- ZVN 1-12-55/4
1214982580673452 | 2026-05-20 19:01 |  | 2026-05-22 16:35 | OT 4326- ZVN 1-12-55/4 |  | benjamin.bustos@zitron.com | benjamin.bustos@zitron.com | 2026-09-28 | 2026-10-15 |  |  |  | Revestimiento | OT 4326- ZVN 1-12-55/4 | OT 4326- ZVN 1-12-55/4,Revestimiento
1214995705129344 | 2026-05-20 19:01 |  | 2026-05-22 16:36 | Montaje Alabe |  | benjamin.bustos@zitron.com | benjamin.bustos@zitron.com | 2026-10-16 | 2026-10-19 |  |  |  | Montaje: | OT 4326- ZVN 1-12-55/4,OT 4326- ZVN 1-12-55/4,OT 4326- ZVN 1-12-55/4,OT 4326- ZVN 1-12-55/4 | Montaje: | 2026-10-16 | 2026-10-19 | Baja | 0 | Tarea sin iniciar
1214995705129361 | 2026-05-20 19:01 |  | 2026-05-22 16:36 | OT 4326- ZVN 1-12-55/4 |  | benjamin.bustos@zitron.com | benjamin.bustos@zitron.com | 2026-10-16 | 2026-10-19 |  |  |  | Montaje Alabe | Recepcion Alabe,check planos | Montaje Alabe,OT 4326- ZVN 1-12-55/4
1214982388382877 | 2026-05-20 19:01 |  | 2026-05-22 16:36 | OT 4326- ZVN 1-12-55/4 |  | benjamin.bustos@zitron.com | benjamin.bustos@zitron.com | 2026-10-16 | 2026-10-19 |  |  |  | Montaje Alabe | Recepcion Alabe,check planos | Montaje Alabe,OT 4326- ZVN 1-12-55/4
1214982580738698 | 2026-05-20 19:01 |  | 2026-05-22 16:36 | OT 4326- ZVN 1-12-55/4 |  | benjamin.bustos@zitron.com | benjamin.bustos@zitron.com | 2026-10-16 | 2026-10-19 |  |  |  | Montaje Alabe | Recepcion Alabe,OT 4326- ZVN 1-12-55/4,check planos | Montaje Alabe,OT 4326- ZVN 1-12-55/4
1214982508871240 | 2026-05-20 19:01 |  | 2026-05-22 16:36 | OT 4326- ZVN 1-12-55/4 |  | benjamin.bustos@zitron.com | benjamin.bustos@zitron.com | 2026-10-16 | 2026-10-19 |  |  |  | Montaje Alabe | Recepcion Alabe,OT 4326- ZVN 1-12-55/4,check planos | Montaje Alabe,OT 4326- ZVN 1-12-55/4
1214982508896430 | 2026-05-20 19:01 |  | 2026-05-22 16:36 | Montaje Rodete |  | benjamin.bustos@zitron.com | benjamin.bustos@zitron.com | 2026-10-20 | 2026-10-21 |  |  |  | Montaje: | OT 4326- ZVN 1-12-55/4,OT 4326- ZVN 1-12-55/4,OT 4326- ZVN 1-12-55/4,OT 4326- ZVN 1-12-55/4 | Montaje: | 2026-10-20 | 2026-10-21 | Baja | 0 | Tarea sin iniciar
1214982388442416 | 2026-05-20 19:01 |  | 2026-05-22 16:36 | OT 4326- ZVN 1-12-55/4 |  | benjamin.bustos@zitron.com | benjamin.bustos@zitron.com | 2026-10-20 | 2026-10-21 |  |  |  | Montaje Rodete | Recepcion Rodete,check planos,OT 4326- ZVN 1-12-55/4 | Montaje Rodete
1214982580807652 | 2026-05-20 19:01 |  | 2026-05-22 16:36 | OT 4326- ZVN 1-12-55/4 |  | benjamin.bustos@zitron.com | benjamin.bustos@zitron.com | 2026-10-20 | 2026-10-21 |  |  |  | Montaje Rodete | OT 4326- ZVN 1-12-55/4,Recepcion Rodete,check planos | Montaje Rodete
1214982818240548 | 2026-05-20 19:01 |  | 2026-05-22 16:36 | OT 4326- ZVN 1-12-55/4 |  | benjamin.bustos@zitron.com | benjamin.bustos@zitron.com | 2026-10-20 | 2026-10-21 |  |  |  | Montaje Rodete | OT 4326- ZVN 1-12-55/4,Recepcion Rodete,check planos | OT 4326- ZVN 1-12-55/4,Montaje Rodete,OT 4326- ZVN 1-12-55/4
1214982818240575 | 2026-05-20 19:02 |  | 2026-05-22 16:36 | OT 4326- ZVN 1-12-55/4 |  | benjamin.bustos@zitron.com | benjamin.bustos@zitron.com | 2026-10-20 | 2026-10-21 |  |  |  | Montaje Rodete | OT 4326- ZVN 1-12-55/4,check planos,Recepcion Rodete | Montaje Rodete,OT 4326- ZVN 1-12-55/4,OT 4326- ZVN 1-12-55/4
1214982818248507 | 2026-05-20 19:02 |  | 2026-05-22 16:36 | Montaje motor |  | benjamin.bustos@zitron.com | benjamin.bustos@zitron.com | 2026-10-22 | 2026-10-23 |  |  |  | Montaje: | OT 4326- ZVN 1-12-55/4,OT 4326- ZVN 1-12-55/4,OT 4326- ZVN 1-12-55/4,OT 4326- ZVN 1-12-55/4 | Montaje: | 2026-10-22 | 2026-10-23 | Baja | 0 | Tarea sin iniciar
1214982595737818 | 2026-05-20 19:02 |  | 2026-05-22 16:36 | OT 4326- ZVN 1-12-55/4 |  | benjamin.bustos@zitron.com | benjamin.bustos@zitron.com | 2026-10-22 | 2026-10-23 |  |  |  | Montaje motor | Recepcion motor,check planos | Montaje motor,OT 4326- ZVN 1-12-55/4
1214982388483816 | 2026-05-20 19:02 |  | 2026-05-22 16:36 | OT 4326- ZVN 1-12-55/4 |  | benjamin.bustos@zitron.com | benjamin.bustos@zitron.com | 2026-10-22 | 2026-10-23 |  |  |  | Montaje motor | Recepcion motor,check planos | Montaje motor,OT 4326- ZVN 1-12-55/4
1214982388483838 | 2026-05-20 19:02 |  | 2026-05-22 16:36 | OT 4326- ZVN 1-12-55/4 |  | benjamin.bustos@zitron.com | benjamin.bustos@zitron.com | 2026-10-22 | 2026-10-23 |  |  |  | Montaje motor | OT 4326- ZVN 1-12-55/4,check planos,Recepcion motor | Montaje motor
1214982595763774 | 2026-05-20 19:02 |  | 2026-05-22 16:36 | OT 4326- ZVN 1-12-55/4 |  | benjamin.bustos@zitron.com | benjamin.bustos@zitron.com | 2026-10-22 | 2026-10-23 |  |  |  | Montaje motor | check planos,OT 4326- ZVN 1-12-55/4,Recepcion motor | Montaje motor
1214982595841258 | 2026-05-20 19:02 |  | 2026-05-22 16:36 | Pruebas FAT |  | benjamin.bustos@zitron.com | benjamin.bustos@zitron.com | 2026-10-26 | 2026-10-26 |  |  |  | Montaje: | OT 4326- ZVN 1-12-55/4,OT 4326- ZVN 1-12-55/4,OT 4326- ZVN 1-12-55/4,OT 4326- ZVN 1-12-55/4 | Montaje: | 2026-10-26 | 2026-10-26 | Baja | 0 | Tarea sin iniciar
1214982595841275 | 2026-05-20 19:02 |  | 2026-05-22 16:36 | OT 4326- ZVN 1-12-55/4 |  | benjamin.bustos@zitron.com | benjamin.bustos@zitron.com | 2026-10-26 | 2026-10-26 |  |  |  | Pruebas FAT | OT 4326- ZVN 1-12-55/4 | OT 4326- ZVN 1-12-55/4,Pruebas FAT
1214982508986790 | 2026-05-20 19:02 |  | 2026-05-22 16:36 | OT 4326- ZVN 1-12-55/4 |  | benjamin.bustos@zitron.com | benjamin.bustos@zitron.com | 2026-10-26 | 2026-10-26 |  |  |  | Pruebas FAT | OT 4326- ZVN 1-12-55/4 | Pruebas FAT,OT 4326- ZVN 1-12-55/4
1214982508986812 | 2026-05-20 19:02 |  | 2026-05-22 16:36 | OT 4326- ZVN 1-12-55/4 |  | benjamin.bustos@zitron.com | benjamin.bustos@zitron.com | 2026-10-26 | 2026-10-26 |  |  |  | Pruebas FAT | OT 4326- ZVN 1-12-55/4 | Pruebas FAT,OT 4326- ZVN 1-12-55/4
1214982818348977 | 2026-05-20 19:02 |  | 2026-05-22 16:36 | OT 4326- ZVN 1-12-55/4 |  | benjamin.bustos@zitron.com | benjamin.bustos@zitron.com | 2026-10-26 | 2026-10-26 |  |  |  | Pruebas FAT | OT 4326- ZVN 1-12-55/4 | Pruebas FAT,OT 4326- ZVN 1-12-55/4
1214982388598544 | 2026-05-20 19:02 |  | 2026-05-22 16:36 | RE-PINTADO |  | benjamin.bustos@zitron.com | benjamin.bustos@zitron.com |  | 2026-10-28 |  |  |  | Montaje: | OT 4326- ZVN 1-12-55/4,OT 4326- ZVN 1-12-55/4,OT 4326- ZVN 1-12-55/4,OT 4326- ZVN 1-12-55/4 | Montaje:,Coordinacion Entrega con Cliente | 2026-10-28 | 2026-10-28 | Baja | 0 | Tarea sin iniciar
1214982388598561 | 2026-05-20 19:02 |  | 2026-05-22 16:36 | OT 4326- ZVN 1-12-55/4 |  | benjamin.bustos@zitron.com | benjamin.bustos@zitron.com | 2026-10-28 | 2026-10-28 |  |  |  | RE-PINTADO | OT 4326- ZVN 1-12-55/4 | RE-PINTADO,OT 4326- ZVN 1-12-55/4
1214982509018217 | 2026-05-20 19:02 |  | 2026-05-22 16:36 | OT 4326- ZVN 1-12-55/4 |  | benjamin.bustos@zitron.com | benjamin.bustos@zitron.com | 2026-10-28 | 2026-10-28 |  |  |  | RE-PINTADO | OT 4326- ZVN 1-12-55/4 | RE-PINTADO,OT 4326- ZVN 1-12-55/4
1214982509018234 | 2026-05-20 19:02 |  | 2026-05-22 16:36 | OT 4326- ZVN 1-12-55/4 |  | benjamin.bustos@zitron.com | benjamin.bustos@zitron.com | 2026-10-28 | 2026-10-28 |  |  |  | RE-PINTADO | OT 4326- ZVN 1-12-55/4 | RE-PINTADO,OT 4326- ZVN 1-12-55/4
1214982509028725 | 2026-05-20 19:02 |  | 2026-05-22 16:36 | OT 4326- ZVN 1-12-55/4 |  | benjamin.bustos@zitron.com | benjamin.bustos@zitron.com | 2026-10-28 | 2026-10-28 |  |  |  | RE-PINTADO | OT 4326- ZVN 1-12-55/4 | RE-PINTADO,OT 4326- ZVN 1-12-55/4
1214982388668751 | 2026-05-20 19:02 |  | 2026-05-22 16:27 | Logistica: | Fabricación Ventilador 50001553 - ot 4326 | [6 empty] | 50001553- ZITRON COLOMBIA ARIS MINING SEGOVIA - OT4326 |  | Coordinacion Entrega con Cliente,Despacho,PACKING LIST,Embalaje
1214982388668763 | 2026-05-20 19:02 |  | 2026-05-22 16:37 | Coordinacion Entrega con Cliente |  | Karin Pinto | kpinto@zitron.com | 2026-10-29 | 2026-10-29 |  |  |  | Logistica: | RE-PINTADO,OT 4326- ZVN 1-12-55/4,OT 4326- ZVN 1-12-55/4,OT 4326- ZVN 1-12-55/4,OT 4326- ZVN 1-12-55/4 | Logistica: | 2026-10-29 | 2026-10-29 | Baja | 0 | Tarea sin iniciar
1214982509054741 | 2026-05-20 19:02 |  | 2026-05-22 16:37 | OT 4326- ZVN 1-12-55/4 |  | Karin Pinto | kpinto@zitron.com | 2026-10-29 | 2026-10-29 |  |  |  | Coordinacion Entrega con Cliente | OT 4326- ZVN 1-12-55/4 | Coordinacion Entrega con Cliente,OT 4326- ZVN 1-12-55/4
1214982509054758 | 2026-05-20 19:02 |  | 2026-05-22 16:37 | OT 4326- ZVN 1-12-55/4 |  | Karin Pinto | kpinto@zitron.com | 2026-10-29 | 2026-10-29 |  |  |  | Coordinacion Entrega con Cliente | OT 4326- ZVN 1-12-55/4 | Coordinacion Entrega con Cliente,OT 4326- ZVN 1-12-55/4
1214982581037043 | 2026-05-20 19:02 |  | 2026-05-22 16:37 | OT 4326- ZVN 1-12-55/4 |  | Karin Pinto | kpinto@zitron.com | 2026-10-29 | 2026-10-29 |  |  |  | Coordinacion Entrega con Cliente | OT 4326- ZVN 1-12-55/4 | OT 4326- ZVN 1-12-55/4,Coordinacion Entrega con Cliente
1214982581037060 | 2026-05-20 19:02 |  | 2026-05-22 16:37 | OT 4326- ZVN 1-12-55/4 |  | Karin Pinto | kpinto@zitron.com | 2026-10-29 | 2026-10-29 |  |  |  | Coordinacion Entrega con Cliente | OT 4326- ZVN 1-12-55/4 | OT 4326- ZVN 1-12-55/4,Coordinacion Entrega con Cliente
1214982818474463 | 2026-05-20 19:02 |  | 2026-05-22 16:37 | Embalaje |  | benjamin.bustos@zitron.com | benjamin.bustos@zitron.com | 2026-10-30 | 2026-10-30 |  |  |  | Logistica: | OT 4326- ZVN 1-12-55/4,OT 4326- ZVN 1-12-55/4,OT 4326- ZVN 1-12-55/4,OT 4326- ZVN 1-12-55/4 | Logistica: | 2026-10-30 | 2026-10-30 | Baja | 0 | Tarea sin iniciar
1214982581081745 | 2026-05-20 19:02 |  | 2026-05-22 16:37 | OT 4326- ZVN 1-12-55/4 |  | benjamin.bustos@zitron.com | benjamin.bustos@zitron.com | 2026-10-30 | 2026-10-30 |  |  |  | Embalaje | OT 4326- ZVN 1-12-55/4 | Embalaje,OT 4326- ZVN 1-12-55/4
1214982581081762 | 2026-05-20 19:02 |  | 2026-05-22 16:37 | OT 4326- ZVN 1-12-55/4 |  | benjamin.bustos@zitron.com | benjamin.bustos@zitron.com | 2026-10-30 | 2026-10-30 |  |  |  | Embalaje | OT 4326- ZVN 1-12-55/4 | Embalaje,OT 4326- ZVN 1-12-55/4
1214982509081021 | 2026-05-20 19:02 |  | 2026-05-22 16:37 | OT 4326- ZVN 1-12-55/4 |  | benjamin.bustos@zitron.com | benjamin.bustos@zitron.com | 2026-10-30 | 2026-10-30 |  |  |  | Embalaje | OT 4326- ZVN 1-12-55/4 | OT 4326- ZVN 1-12-55/4,Embalaje
1214982509081038 | 2026-05-20 19:02 |  | 2026-05-22 16:37 | OT 4326- ZVN 1-12-55/4 |  | benjamin.bustos@zitron.com | benjamin.bustos@zitron.com | 2026-10-30 | 2026-10-30 |  |  |  | Embalaje | OT 4326- ZVN 1-12-55/4 | Embalaje,OT 4326- ZVN 1-12-55/4
1214982581082150 | 2026-05-20 19:02 |  | 2026-05-22 16:37 | PACKING LIST |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-11-02 | 2026-11-02 |  |  |  | Logistica: | OT 4326- ZVN 1-12-55/4,OT 4326- ZVN 1-12-55/4,OT 4326- ZVN 1-12-55/4,OT 4326- ZVN 1-12-55/4 | Logistica: | 2026-11-02 | 2026-11-02 | Baja | 0 | Tarea sin iniciar
1214982581101800 | 2026-05-20 19:02 |  | 2026-05-22 16:37 | OT 4326- ZVN 1-12-55/4 |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-11-02 | 2026-11-02 |  |  |  | PACKING LIST | OT 4326- ZVN 1-12-55/4 | OT 4326- ZVN 1-12-55/4,PACKING LIST,Planos Preliminar
1214982581101822 | 2026-05-20 19:02 |  | 2026-05-22 16:37 | OT 4326- ZVN 1-12-55/4 |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-11-02 | 2026-11-02 |  |  |  | PACKING LIST | OT 4326- ZVN 1-12-55/4 | OT 4326- ZVN 1-12-55/4,PACKING LIST,Planos Preliminar
1214982818531636 | 2026-05-20 19:02 |  | 2026-05-22 16:37 | OT 4326- ZVN 1-12-55/4 |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-11-02 | 2026-11-02 |  |  |  | PACKING LIST | OT 4326- ZVN 1-12-55/4 | OT 4326- ZVN 1-12-55/4,PACKING LIST
1214982388754428 | 2026-05-20 19:02 |  | 2026-05-22 16:37 | OT 4326- ZVN 1-12-55/4 |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-11-02 | 2026-11-02 |  |  |  | PACKING LIST | OT 4326- ZVN 1-12-55/4 | PACKING LIST,OT 4326- ZVN 1-12-55/4
1214982509171127 | 2026-05-20 19:02 |  | 2026-05-22 16:37 | Despacho |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-11-03 | 2026-11-03 |  |  |  | Logistica: | OT 4326- ZVN 1-12-55/4,OT 4326- ZVN 1-12-55/4,OT 4326- ZVN 1-12-55/4,OT 4326- ZVN 1-12-55/4 | Logistica:,Costos,Gestion | 2026-11-03 | 2026-11-03 | Baja | 0 | Tarea sin iniciar
1214982388783962 | 2026-05-20 19:02 |  | 2026-05-22 16:37 | OT 4326- ZVN 1-12-55/4 |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-11-03 | 2026-11-03 |  |  |  | Despacho | OT 4326- ZVN 1-12-55/4 | Despacho
1214982509197090 | 2026-05-20 19:02 |  | 2026-05-22 16:37 | OT 4326- ZVN 1-12-55/4 |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-11-03 | 2026-11-03 |  |  |  | Despacho | OT 4326- ZVN 1-12-55/4 | Despacho
1214982509197107 | 2026-05-20 19:02 |  | 2026-05-22 16:37 | OT 4326- ZVN 1-12-55/4 |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-11-03 | 2026-11-03 |  |  |  | Despacho | OT 4326- ZVN 1-12-55/4 | Despacho
1214982596083838 | 2026-05-20 19:02 |  | 2026-05-22 16:37 | OT 4326- ZVN 1-12-55/4 |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-11-03 | 2026-11-03 |  |  |  | Despacho | OT 4326- ZVN 1-12-55/4 | Despacho
1214982596112317 | 2026-05-20 19:02 |  | 2026-05-22 16:28 | Cierre proyecto: | Fabricación Ventilador 50001553 - ot 4326 | [6 empty] | 50001553- ZITRON COLOMBIA ARIS MINING SEGOVIA - OT4326 |  | Costos,Gestion
1214982596112329 | 2026-05-20 19:02 |  | 2026-05-22 16:37 | Gestion |  | Nicolás | nicolas.tello@zitron.com | 2026-11-04 | 2026-11-12 |  |  |  | Cierre proyecto: | Despacho | Cierre proyecto: | 2026-11-04 | 2026-11-12 | Baja | 0 | Tarea sin iniciar
1214982509207087 | 2026-05-20 19:02 |  | 2026-05-22 16:38 | Costos |  | Carlos Pérez | cperez@zitron.com | 2026-11-04 | 2026-11-12 |  |  |  | Cierre proyecto: | Analisis de costeo,Despacho | Cierre proyecto: | 2026-11-04 | 2026-11-12 | Baja | 0 | Tarea sin iniciar