## Oferta Zitron 2026
Oferta Zitron 2026 | [6 empty] | Powered by
Task ID | Created At | Completed At | Last Modified | Name | Section/Column | Assignee | Assignee Email | Start Date | Due Date | Tags | Notes | Projects | Parent task | Blocked By (Dependencies) | Blocking (Dependencies) | Mes | año | Cliente | Numero de cliente | PAIS | Fecha finalizacion | Numero oferta | % Avance proyecto | Observaciones
1214299938971192 | 2026-04-27 13:58 | 2026-05-18 19:49 | 2026-05-18 19:49 | Analisis Departmento ingenieria | 26PE0010 - VENTILADORES AXIALES 10K, 20K, 40K, 50K y 100K CFM / 26PE0010 | Hernan Roberto Gutierrez Barrientos | hgutierrez@zitron.com |  | 2026-02-23 |  |  | Oferta Zitron 2026 |  |  | Consolidado Ofertas | abril | 2026 | PODEROSA | 26PE0010 | Peru | 2026-05-18 | 26PE0010 | 1
1214299938971190 | 2026-04-27 13:58 | 2026-05-18 20:58 | 2026-05-27 03:06 | Analisis Departamento proyecto | 26PE0010 - VENTILADORES AXIALES 10K, 20K, 40K, 50K y 100K CFM / 26PE0010 | Francisca Alejandra Ramos Aravales | francisca@zitron.com |  | 2026-02-23 |  |  | Oferta Zitron 2026 |  |  | Consolidado Ofertas | abril | 2026 | PODEROSA | 26PE0010 | Peru | 2026-05-18 | 26PE0010 | 1
1214299938971554 | 2026-04-27 17:02 | 2026-05-18 20:58 | 2026-05-27 03:06 | Consolidado Ofertas | 26PE0010 - VENTILADORES AXIALES 10K, 20K, 40K, 50K y 100K CFM / 26PE0010 | Nicolás | nicolas.tello@zitron.com |  | 2026-02-23 |  |  | Oferta Zitron 2026 |  | Analisis Departmento ingenieria ,Analisis Departamento proyecto |  | abril | 2026 | PODEROSA | 26PE0010 | Peru | 2026-05-18 | 26PE0010 | 1
1214398046352814 | 2026-04-29 15:23 | 2026-05-20 20:13 | 2026-05-27 15:12 | Analisis Departamento proyecto | 26PE0013 - COTIZAR VENTILADOR MINERO - GLORE PERU - UM YARUCHAGUA | Francisca Alejandra Ramos Aravales | francisca@zitron.com |  | 2026-03-31 |  |  | Oferta Zitron 2026 |  |  | Consolidado Ofertas | marzo | 2026 | Glore Peru | 26PE0013 | Peru | 2026-05-20 | 26PE0013 | 1
1214398046352799 | 2026-04-29 15:23 | 2026-05-27 15:12 | 2026-05-27 15:12 | Analisis Departmento ingenieria | 26PE0013 - COTIZAR VENTILADOR MINERO - GLORE PERU - UM YARUCHAGUA | Hernan Roberto Gutierrez Barrientos | hgutierrez@zitron.com |  | 2026-03-31 |  |  | Oferta Zitron 2026 |  |  | Consolidado Ofertas | marzo | 2026 | Glore Peru | 26PE0013 | Peru | 2026-05-27 | 26PE0013 | 1
1214398085555912 | 2026-04-29 15:23 | 2026-05-27 15:16 | 2026-05-27 15:16 | Consolidado Ofertas | 26PE0013 - COTIZAR VENTILADOR MINERO - GLORE PERU - UM YARUCHAGUA | Nicolás | nicolas.tello@zitron.com |  | 2026-03-31 |  |  | Oferta Zitron 2026 |  | Analisis Departmento ingenieria ,Analisis Departamento proyecto |  | marzo | 2026 | Glore Peru | 26PE0013 | Peru | 2026-05-27 | 26PE0013 | 1
1214506707879901 | 2026-05-04 13:46 |  | 2026-06-07 13:55 | Analisis Departamento proyecto | 26PE0019 - Metro de Lima PV4-7 (ramal IV) | DAVID BLAZQUEZ | dbserrano@zitron.com |  | 2026-04-21 |  |  | Oferta Zitron 2026 |  |  | Consolidado Ofertas | abril | 2026 | Metro de Lima PV4-7 (ramal IV) | 26PE0019 | Peru |  | 26PE0019 | 0
1214506707879919 | 2026-05-04 13:46 |  | 2026-06-07 13:55 | Analisis Departmento ingenieria | 26PE0019 - Metro de Lima PV4-7 (ramal IV) | Hernan Roberto Gutierrez Barrientos | hgutierrez@zitron.com |  | 2026-04-21 |  |  | Oferta Zitron 2026 |  |  | Consolidado Ofertas | abril | 2026 | Metro de Lima PV4-7 (ramal IV) | 26PE0019 | Peru |  | 26PE0019 | 0
1214496412588042 | 2026-05-04 13:46 |  | 2026-05-04 15:42 | Consolidado Ofertas | 26PE0019 - Metro de Lima PV4-7 (ramal IV) | Nicolás | nicolas.tello@zitron.com |  | 2026-04-21 |  |  | Oferta Zitron 2026 |  | Analisis Departmento ingenieria ,Analisis Departamento proyecto |  | abril | 2026 | Metro de Lima PV4-7 (ramal IV) | 26PE0019 | Peru |  | 26PE0019 | 0
1214508468957583 | 2026-05-04 13:28 | 2026-06-13 15:31 | 2026-06-13 15:32 | Analisis Departamento proyecto | 25PE0036 - Ventilador Eléctrico- VE-294 |  |  |  | 2026-05-05 |  |  | Oferta Zitron 2026 |  |  | Consolidado Ofertas | mayo | 2026 | AEI | 25PE0036 | Peru | 2026-05-18 | 25PE0036 | 0
1214508468957601 | 2026-05-04 13:28 | 2026-06-13 15:31 | 2026-06-13 15:32 | Analisis Departmento ingenieria | 25PE0036 - Ventilador Eléctrico- VE-294 |  |  |  | 2026-05-05 |  |  | Oferta Zitron 2026 |  |  | Consolidado Ofertas | mayo | 2026 | AEI | 25PE0036 | Peru | 2026-05-18 | 25PE0036 | 0
1214506695604374 | 2026-05-04 13:28 | 2026-06-13 15:31 | 2026-06-13 15:32 | Consolidado Ofertas | 25PE0036 - Ventilador Eléctrico- VE-294 |  |  |  | 2026-05-05 |  |  | Oferta Zitron 2026 |  | Analisis Departmento ingenieria ,Analisis Departamento proyecto |  | mayo | 2026 | AEI | 25PE0036 | Peru | 2026-05-18 | 25PE0036 | 0
1214398492075459 | 2026-04-29 15:32 | 2026-04-29 22:06 | 2026-05-04 15:42 | Analisis Departamento proyecto | 26PE0018 - Orden de Compra 4510085177 | Francisca Alejandra Ramos Aravales | francisca@zitron.com |  | 2026-03-28 |  |  | Oferta Zitron 2026 |  |  | Consolidado Ofertas | marzo | 2026 | Alpayana | 26PE0018 | Peru | 2026-04-29 | 26PE0018 | 1
1214398619919302 | 2026-04-29 15:32 | 2026-04-29 22:06 | 2026-05-04 15:42 | Analisis Departmento ingenieria | 26PE0018 - Orden de Compra 4510085177 | Hernan Roberto Gutierrez Barrientos | hgutierrez@zitron.com |  | 2026-03-28 |  |  | Oferta Zitron 2026 |  |  | Consolidado Ofertas | marzo | 2026 | Alpayana | 26PE0018 | Peru | 2026-04-29 | 26PE0018 | 1
1214398619919317 | 2026-04-29 15:32 | 2026-04-29 22:06 | 2026-05-04 15:42 | Consolidado Ofertas | 26PE0018 - Orden de Compra 4510085177 | Nicolás | nicolas.tello@zitron.com |  | 2026-03-28 |  |  | Oferta Zitron 2026 |  | Analisis Departmento ingenieria ,Analisis Departamento proyecto |  | marzo | 2026 | Alpayana | 26PE0018 | Peru | 2026-04-29 | 26PE0018 | 1
1214299938971207 | 2026-04-27 14:27 |  | 2026-05-14 13:26 | Analisis Departamento proyecto | 2370-24-PE24-PE - Suministro ventiladores y manga - Túnel de la Nueva Carretera Central (Perú) / 2370-24-PE24-PE | Carlos Pérez | cperez@zitron.com | 2026-03-24 | 2026-03-24 |  |  | Oferta Zitron 2026 |  |  | Consolidado Ofertas | marzo | 2026 | OSSA | 2370-24-PE | Peru |  | 2370-24-PE | 0
1214299938971209 | 2026-04-27 14:27 |  | 2026-05-14 13:26 | Analisis Departmento ingenieria | 2370-24-PE24-PE - Suministro ventiladores y manga - Túnel de la Nueva Carretera Central (Perú) / 2370-24-PE24-PE | Hernan Roberto Gutierrez Barrientos | hgutierrez@zitron.com |  | 2026-03-24 |  |  | Oferta Zitron 2026 |  |  | Consolidado Ofertas | marzo | 2026 | OSSA | 2370-24-PE | Peru |  | 2370-24-PE | 0
1214299938971614 | 2026-04-27 17:13 |  | 2026-05-14 13:26 | Consolidado Ofertas | 2370-24-PE24-PE - Suministro ventiladores y manga - Túnel de la Nueva Carretera Central (Perú) / 2370-24-PE24-PE | Nicolás | nicolas.tello@zitron.com |  | 2026-03-24 |  |  | Oferta Zitron 2026 |  | Analisis Departamento proyecto,Analisis Departmento ingenieria |  | marzo | 2026 | OSSA | 2370-24-PE | Peru |  | 2370-24-PE | 0
1214372713261021 | 2026-04-28 20:51 | 2026-05-12 15:53 | 2026-05-12 15:53 | Analisis Departamento proyecto | 25CL2554 - Minera Chipana | DAVID BLAZQUEZ | dbserrano@zitron.com |  | 2026-03-26 |  |  | Oferta Zitron 2026 |  |  | Consolidado Ofertas | marzo | 2026 |  |  |  | 2026-05-06 | 25CL2554 | 1
1214372713261039 | 2026-04-28 20:51 | 2026-05-12 15:49 | 2026-05-12 15:54 | Analisis Departmento ingenieria | 25CL2554 - Minera Chipana | Hernan Roberto Gutierrez Barrientos | hgutierrez@zitron.com |  | 2026-03-26 |  |  | Oferta Zitron 2026 |  |  | Consolidado Ofertas | marzo | 2026 |  |  |  | 2026-05-11 | 25CL2554 | 1
1214372713328407 | 2026-04-28 20:51 | 2026-05-12 15:53 | 2026-05-18 13:57 | Consolidado Ofertas | 25CL2554 - Minera Chipana | Nicolás | nicolas.tello@zitron.com |  | 2026-03-26 |  |  | Oferta Zitron 2026 |  | Analisis Departamento proyecto,Analisis Departmento ingenieria |  | marzo | 2026 |  |  |  | 2026-05-13 | 25CL2554 | 1
1214494787364061 | 2026-05-04 13:34 | 2026-05-04 13:41 | 2026-06-07 13:40 | Analisis Departamento proyecto | 26CL0037 - atacama kozan |  |  |  | 2026-03-25 |  |  | Oferta Zitron 2026 |  |  | Consolidado Ofertas | marzo | 2026 | ATACAMA KOZAN | 26CL0037 | Chile | 2026-04-28 | 26CL0037 | 1
1214494787364076 | 2026-05-04 13:34 | 2026-05-04 13:42 | 2026-05-15 13:33 | Analisis Departmento ingenieria | 26CL0037 - atacama kozan |  |  |  | 2026-03-25 |  |  | Oferta Zitron 2026 |  |  | Consolidado Ofertas | marzo | 2026 | ATACAMA KOZAN | 26CL0037 | Chile | 2026-04-28 | 26CL0037 | 1
1214508473369805 | 2026-05-04 13:34 | 2026-05-04 13:42 | 2026-05-15 13:33 | Consolidado Ofertas | 26CL0037 - atacama kozan |  |  |  | 2026-03-25 |  |  | Oferta Zitron 2026 |  | Analisis Departamento proyecto,Analisis Departmento ingenieria |  | marzo | 2026 | ATACAMA KOZAN | 26CL0037 | Chile | 2026-04-28 | 26CL0037 | 1
1214299938971237 | 2026-04-27 14:39 |  | 2026-05-14 13:26 | Analisis Departamento proyecto | 2370-24-PE - OFERTA EN PERÚ (NCC) | Carlos Pérez | cperez@zitron.com | 2026-02-20 | 2026-02-20 |  |  | Oferta Zitron 2026 |  |  | Consolidado Ofertas | febrero | 2026 | Acciona | 2370-24-PE | Peru |  | 2370-24-PE | 0
1214299938971239 | 2026-04-27 14:39 |  | 2026-05-14 13:26 | Analisis Departmento ingenieria | 2370-24-PE - OFERTA EN PERÚ (NCC) | Hernan Roberto Gutierrez Barrientos | hgutierrez@zitron.com |  | 2026-02-20 |  |  | Oferta Zitron 2026 |  |  | Consolidado Ofertas | febrero | 2026 | Acciona | 2370-24-PE | Peru |  | 2370-24-PE | 0
1214299938971647 | 2026-04-27 17:17 |  | 2026-05-14 13:27 | Consolidado Ofertas | 2370-24-PE - OFERTA EN PERÚ (NCC) | Nicolás | nicolas.tello@zitron.com |  | 2026-02-20 |  |  | Oferta Zitron 2026 |  | Analisis Departmento ingenieria,Analisis Departamento proyecto |  | febrero | 2026 | Acciona | 2370-24-PE | Peru |  | 2370-24-PE | 0
1214299938971253 | 2026-04-27 14:47 | 2026-05-12 13:39 | 2026-05-14 13:40 | Analisis Departamento proyecto | 26NI004 - Solicitud oferta - Partes de Repuestos Zitron | Francisca Alejandra Ramos Aravales | francisca@zitron.com | 2026-04-17 | 2026-04-17 |  |  | Oferta Zitron 2026 |  |  | Consolidado Ofertas | abril | 2026 | TRITON MINERA | 26NI004 | Nicaragua | 2026-04-30 | 26NI004 | 1
1214299938971255 | 2026-04-27 14:47 | 2026-05-12 13:39 | 2026-05-14 13:40 | Analisis Departmento ingenieria | 26NI004 - Solicitud oferta - Partes de Repuestos Zitron | Hernan Roberto Gutierrez Barrientos | hgutierrez@zitron.com |  | 2026-04-17 |  |  | Oferta Zitron 2026 |  |  |  | abril | 2026 | TRITON MINERA | 26NI004 | Nicaragua | 2026-04-30 | 26NI004 | 1
1214299938971690 | 2026-04-27 17:21 | 2026-05-12 13:40 | 2026-05-14 13:40 | Consolidado Ofertas | 26NI004 - Solicitud oferta - Partes de Repuestos Zitron | Nicolás | nicolas.tello@zitron.com |  | 2026-04-17 |  |  | Oferta Zitron 2026 |  | Analisis Departamento proyecto |  | abril | 2026 | TRITON MINERA | 26NI004 | Nicaragua | 2026-04-30 | 26NI004 | 1
1214386129953526 | 2026-04-28 20:43 | 2026-04-28 20:43 | 2026-05-15 13:34 | Analisis Departamento proyecto | 26AR0002 - Estudio Lunahuasi |  |  |  | 2026-04-23 |  |  | Oferta Zitron 2026 |  |  | Consolidado Ofertas | abril | 2026 | Lunahuasi | 26AR0002 | Argentina | 2026-04-23 | 26AR0002 | 1
1214386129953544 | 2026-04-28 20:43 | 2026-04-28 20:43 | 2026-05-15 13:34 | Analisis Departmento ingenieria | 26AR0002 - Estudio Lunahuasi |  |  |  | 2026-04-23 |  |  | Oferta Zitron 2026 |  |  |  | abril | 2026 | Lunahuasi | 26AR0002 | Argentina | 2026-04-23 | 26AR0002 | 1
1214379859337277 | 2026-04-28 20:43 | 2026-04-28 20:43 | 2026-05-15 13:34 | Consolidado Ofertas | 26AR0002 - Estudio Lunahuasi |  |  |  | 2026-04-23 |  |  | Oferta Zitron 2026 |  | Analisis Departamento proyecto |  | abril | 2026 | Lunahuasi | 26AR0002 | Argentina | 2026-04-23 | 26AR0002 | 1
1214299938971269 | 2026-04-27 14:54 | 2026-05-07 04:19 | 2026-05-07 04:19 | Analisis Departamento proyecto | 26PE0001 - BROCAL CODOS | DAVID BLAZQUEZ | dbserrano@zitron.com |  | 2026-01-08 |  |  | Oferta Zitron 2026 |  |  | Consolidado Ofertas | enero | 2026 | BROCAL | 26PE0001 | Peru | 2026-05-07 | 26PE0001 | 1
1214299938971275 | 2026-04-27 14:54 | 2026-05-12 16:47 | 2026-05-27 03:06 | Analisis Departmento ingenieria | 26PE0001 - BROCAL CODOS | Hernan Roberto Gutierrez Barrientos | hgutierrez@zitron.com | 2026-01-08 | 2026-01-08 |  |  | Oferta Zitron 2026 |  |  | Consolidado Ofertas | enero | 2026 | BROCAL | 26PE0001 | Peru | 2026-05-07 | 26PE0001 | 1
1214299938971722 | 2026-04-27 18:02 | 2026-05-12 16:47 | 2026-05-27 03:06 | Consolidado Ofertas | 26PE0001 - BROCAL CODOS | Nicolás | nicolas.tello@zitron.com | 2026-01-08 | 2026-01-08 |  |  | Oferta Zitron 2026 |  | Analisis Departamento proyecto,Analisis Departmento ingenieria |  | enero | 2026 | BROCAL | 26PE0001 | Peru | 2026-05-07 | 26PE0001 | 1
1214299938971286 | 2026-04-27 15:03 |  | 2026-05-04 15:44 | Analisis Departamento proyecto | 26CL0022 -Oferta Ventiladores Jet Fan | Francisca Alejandra Ramos Aravales | francisca@zitron.com | 2026-02-25 | 2026-02-25 |  |  | Oferta Zitron 2026 |  |  | Consolidado Ofertas | febrero | 2026 | IDOM | 26CL0022 | Chile |  | 26CL0022 | 0
1214299938971288 | 2026-04-27 15:03 |  | 2026-05-13 17:20 | Analisis Departmento ingenieria | 26CL0022 -Oferta Ventiladores Jet Fan | Hernan Roberto Gutierrez Barrientos | hgutierrez@zitron.com | 2026-02-25 | 2026-02-25 |  |  | Oferta Zitron 2026 |  |  | Consolidado Ofertas | febrero | 2026 | IDOM | 26CL0022 | Chile |  | 26CL0022 | 0
1214299938971740 | 2026-04-27 18:04 |  | 2026-05-04 15:44 | Consolidado Ofertas | 26CL0022 -Oferta Ventiladores Jet Fan | Nicolás | nicolas.tello@zitron.com | 2026-02-25 | 2026-02-25 |  |  | Oferta Zitron 2026 |  | Analisis Departamento proyecto,Analisis Departmento ingenieria |  | febrero | 2026 | IDOM | 26CL0022 | Chile |  | 26CL0022 | 0
1214498079367742 | 2026-05-04 14:12 |  | 2026-06-07 14:24 | Analisis Departamento proyecto | 26CL0022 - COTIZACION RUTA 57 SANTIAGO - COLINA - LOS ANDES | Francisca Alejandra Ramos Aravales | francisca@zitron.com |  | 2026-04-27 |  |  | Oferta Zitron 2026 |  |  | Consolidado Ofertas | abril | 2026 | SACYR | 26CL0022 | Chile |  | 26CL0022 | 0
1214498079367760 | 2026-05-04 14:12 |  | 2026-05-13 20:10 | Analisis Departmento ingenieria | 26CL0022 - COTIZACION RUTA 57 SANTIAGO - COLINA - LOS ANDES | Hernan Roberto Gutierrez Barrientos | hgutierrez@zitron.com |  | 2026-04-27 |  |  | Oferta Zitron 2026 |  |  | Consolidado Ofertas | abril | 2026 | SACYR | 26CL0022 | Chile |  | 26CL0022 | 0
1214498079029529 | 2026-05-04 14:12 |  | 2026-05-13 20:10 | Consolidado Ofertas | 26CL0022 - COTIZACION RUTA 57 SANTIAGO - COLINA - LOS ANDES | Nicolás | nicolas.tello@zitron.com |  | 2026-04-27 |  |  | Oferta Zitron 2026 |  | Analisis Departamento proyecto,Analisis Departmento ingenieria |  | abril | 2026 | SACYR | 26CL0022 | Chile |  | 26CL0022 | 0
1214299938971333 | 2026-04-27 15:16 | 2026-04-28 21:07 | 2026-05-04 15:44 | Analisis Departamento proyecto | 26MX0031 - Nuevo Proyecto Arian Silver - Guanajuatillo | DAVID BLAZQUEZ | dbserrano@zitron.com |  | 2026-04-10 |  |  | Oferta Zitron 2026 |  |  | Consolidado Ofertas | abril | 2026 | Arian Silver | 26MX0031 | Mexico | 2026-04-27 | 26MX0031 | 1
1214299938971335 | 2026-04-27 15:16 | 2026-04-30 21:18 | 2026-05-14 13:39 | Analisis Departmento ingenieria | 26MX0031 - Nuevo Proyecto Arian Silver - Guanajuatillo | Hernan Roberto Gutierrez Barrientos | hgutierrez@zitron.com |  | 2026-04-10 |  |  | Oferta Zitron 2026 |  |  | Consolidado Ofertas | abril | 2026 | Arian Silver | 26MX0031 | Mexico | 2026-04-30 | 26MX0031 | 1
1214299938971798 | 2026-04-27 18:12 | 2026-04-30 21:18 | 2026-05-14 13:39 | Consolidado Ofertas | 26MX0031 - Nuevo Proyecto Arian Silver - Guanajuatillo | Nicolás | nicolas.tello@zitron.com | 2026-04-10 | 2026-04-10 |  |  | Oferta Zitron 2026 |  | Analisis Departamento proyecto,Analisis Departmento ingenieria |  | abril | 2026 | Arian Silver | 26mx0031 | Mexico | 2026-04-30 | 26MX0031 | 1
1214372714902240 | 2026-04-28 20:55 | 2026-04-28 20:57 | 2026-05-18 14:06 | Analisis Departamento proyecto | 26MX0027 - AGNICO EAGLE | Francisca Alejandra Ramos Aravales | francisca@zitron.com |  | 2026-04-01 |  |  | Oferta Zitron 2026 |  |  | Consolidado Ofertas | abril | 2026 | Arian Silver | 26MX0031 | Mexico | 2026-05-06 | 26MX0027 | 1
1214372714902255 | 2026-04-28 20:55 | 2026-05-06 06:09 | 2026-05-18 14:06 | Analisis Departmento ingenieria | 26MX0027 - AGNICO EAGLE | Hernan Roberto Gutierrez Barrientos | hgutierrez@zitron.com |  | 2026-04-01 |  |  | Oferta Zitron 2026 |  |  | Consolidado Ofertas | abril | 2026 | Arian Silver | 26MX0031 | Mexico | 2026-05-06 | 26MX0027 | 1
1214373612899593 | 2026-04-28 20:55 | 2026-05-06 06:09 | 2026-05-18 14:06 | Consolidado Ofertas | 26MX0027 - AGNICO EAGLE | Nicolás | nicolas.tello@zitron.com |  | 2026-04-01 |  |  | Oferta Zitron 2026 |  | Analisis Departamento proyecto,Analisis Departmento ingenieria |  | abril | 2026 | Arian Silver | 26mx0031 | Mexico | 2026-05-06 | 26MX0027 | 1
1214299938971319 | 2026-04-27 15:12 | 2026-05-26 20:54 | 2026-05-26 20:54 | Analisis Departamento proyecto | 26EC0001 - RL1338-OfertaVentiladores | Carlos Pérez | cperez@zitron.com |  | 2026-04-13 |  |  | Oferta Zitron 2026 |  |  | Consolidado Ofert | abril | 2026 | Metro de Quito L1 | 26EC0001 | Ecuador | 2026-05-26 | 26EC0001 | 1
1214299938971321 | 2026-04-27 15:13 | 2026-05-12 18:19 | 2026-05-12 18:19 | Analisis Departmento ingenieria | 26EC0001 - RL1338-OfertaVentiladores | Hernan Roberto Gutierrez Barrientos | hgutierrez@zitron.com |  | 2026-04-13 |  |  | Oferta Zitron 2026 |  |  | Consolidado Ofert | abril | 2026 | Metro de Quito L1 | 26EC0001 | Ecuador | 2026-05-11 | 26EC0001 | 1
1214299938971816 | 2026-04-27 18:14 | 2026-05-27 02:45 | 2026-05-27 02:45 | Consolidado Ofert | 26EC0001 - RL1338-OfertaVentiladores | Nicolás | nicolas.tello@zitron.com | 2026-04-13 | 2026-04-13 |  |  | Oferta Zitron 2026 |  | Analisis Departmento ingenieria,Analisis Departamento proyecto |  | abril | 2026 | Metro de Quito L1 | 26EC0001 | Ecuador | 2026-05-26 | 26EC0001 | 1
1214299938971347 | 2026-04-27 15:18 | 2026-04-29 13:51 | 2026-05-15 13:36 | Analisis Departamento proyecto | 26CL0036 - PWP-413 Ventiladores P500 y P4600 | Francisca Alejandra Ramos Aravales | francisca@zitron.com |  | 2026-04-08 |  |  | Oferta Zitron 2026 |  |  | Consolidado Ofert | abril | 2026 | CODELCO | 26CL0036 | Chile | 2026-04-29 | 26CL0036 | 1
1214299938971349 | 2026-04-27 15:18 | 2026-04-29 14:12 | 2026-05-18 14:14 | Analisis Departmento ingenieria | 26CL0036 - PWP-413 Ventiladores P500 y P4600 | Hernan Roberto Gutierrez Barrientos | hgutierrez@zitron.com |  | 2026-04-08 |  |  | Oferta Zitron 2026 |  |  | Consolidado Ofert | abril | 2026 | CODELCO | 26CL0036 | Chile | 2026-05-17 | 26CL0036 | 1
1214299938971834 | 2026-04-27 18:17 | 2026-04-29 14:12 | 2026-05-18 14:14 | Consolidado Ofert | 26CL0036 - PWP-413 Ventiladores P500 y P4600 | Nicolás | nicolas.tello@zitron.com | 2026-04-08 | 2026-04-08 |  |  | Oferta Zitron 2026 |  | Analisis Departmento ingenieria,Analisis Departamento proyecto |  | abril | 2026 | CODELCO | 26CL0036 | Chile | 2026-04-17 | 26CL0036 | 1
1214299938971360 | 2026-04-27 15:21 | 2026-04-29 13:40 | 2026-05-22 14:53 | Analisis Departamento proyecto | 26CL0046 - GARANTIA EQUIPOS | Carlos Pérez | cperez@zitron.com |  | 2026-04-07 |  |  | Oferta Zitron 2026 |  |  | Consolidado Ofert | abril | 2026 | GEOVITA | 26CL0046 | Chile | 2026-04-28 | 26CL0046 | 1
1214299938971362 | 2026-04-27 15:21 | 2026-04-29 13:40 | 2026-05-22 14:53 | Analisis Departmento ingenieria | 26CL0046 - GARANTIA EQUIPOS | Hernan Roberto Gutierrez Barrientos | hgutierrez@zitron.com |  | 2026-04-07 |  |  | Oferta Zitron 2026 |  |  | Consolidado Ofert | abril | 2026 | GEOVITA | 26CL0046 | Chile | 2026-04-28 | 26CL0046 | 1
1214299938971852 | 2026-04-27 18:19 | 2026-04-29 13:40 | 2026-05-22 14:54 | Consolidado Ofert | 26CL0046 - GARANTIA EQUIPOS | Nicolás | nicolas.tello@zitron.com | 2026-04-07 | 2026-04-07 |  |  | Oferta Zitron 2026 |  | Analisis Departamento proyecto,Analisis Departmento ingenieria |  | abril | 2026 | GEOVITA | 26CL0046 | Chile | 2026-04-28 | 26CL0046 | 1
1214749560651096 | 2026-05-12 17:05 | 2026-05-20 22:08 | 2026-05-27 03:07 | Analisis Departamento proyecto | 26CL0046 - GARANTIA EQUIPOS ZVN1-10-55 |  |  |  | 2026-05-11 |  |  | Oferta Zitron 2026 |  |  | Consolidado Ofert | mayo | 2026 | MAQSA | 26CL0046 | Chile | 2026-05-26 | 26CL0046 | 1
1214749560651112 | 2026-05-12 17:05 | 2026-05-22 14:52 | 2026-05-27 03:07 | Analisis Departmento ingenieria | 26CL0046 - GARANTIA EQUIPOS ZVN1-10-55 |  |  |  | 2026-05-11 |  |  | Oferta Zitron 2026 |  |  | Consolidado Ofert | mayo | 2026 | MAQSA | 26CL0046 | Chile | 2026-05-26 | 26CL0046 | 1
1214749830215148 | 2026-05-12 17:05 | 2026-05-22 14:52 | 2026-05-27 03:07 | Consolidado Ofert | 26CL0046 - GARANTIA EQUIPOS ZVN1-10-55 |  |  |  | 2026-05-11 |  |  | Oferta Zitron 2026 |  | Analisis Departamento proyecto,Analisis Departmento ingenieria |  | mayo | 2026 | MAQSA | 26CL0046 | Chile | 2026-05-26 | 26CL0046 | 1
1214299938971373 | 2026-04-27 15:24 | 2026-05-04 21:37 | 2026-05-14 13:32 | Analisis Departamento proyecto | 26CL0017 VDF DR 1272 / | DAVID BLAZQUEZ | dbserrano@zitron.com | 2026-04-23 | 2026-04-23 |  |  | Oferta Zitron 2026 |  |  | Consolidado Ofert | abril | 2026 | DMC | 26CL0017 | Chile | 2026-05-05 | 26CL0017 | 1
1214299938971375 | 2026-04-27 15:24 | 2026-05-04 21:37 | 2026-05-14 13:32 | Analisis Departmento ingenieria | 26CL0017 VDF DR 1272 / | Hernan Roberto Gutierrez Barrientos | hgutierrez@zitron.com |  | 2026-04-23 |  |  | Oferta Zitron 2026 |  |  | Consolidado Ofert | abril | 2026 | DMC | 26CL0017 | Chile | 2026-05-05 | 26CL0017 | 1
1214299938971870 | 2026-04-27 18:21 | 2026-05-04 21:38 | 2026-05-14 13:32 | Consolidado Ofert | 26CL0017 VDF DR 1272 / | Nicolás | nicolas.tello@zitron.com | 2026-04-23 | 2026-04-23 |  |  | Oferta Zitron 2026 |  | Analisis Departamento proyecto,Analisis Departmento ingenieria |  | abril | 2026 | DMC | 26CL0017 | Chile | 2026-05-05 | 26CL0017 | 1
1214358215800341 | 2026-04-28 13:09 | 2026-04-28 13:12 | 2026-06-05 21:35 | Analisis Departamento proyecto | 26CL0047 - COTIZACION DE VENTILADORES AXIALES | Francisca Alejandra Ramos Aravales | francisca@zitron.com |  | 2026-04-17 |  |  | Oferta Zitron 2026 |  |  | Consolidado Ofert | abril | 2026 |  | 26CL0047 | Chile | 2026-05-06 | 26CL0047 | 1
1214358215800359 | 2026-04-28 13:09 | 2026-05-12 16:54 | 2026-05-12 16:55 | Analisis Departmento ingenieria | 26CL0047 - COTIZACION DE VENTILADORES AXIALES | Hernan Roberto Gutierrez Barrientos | hgutierrez@zitron.com |  | 2026-04-17 |  |  | Oferta Zitron 2026 |  |  | Consolidado Ofert | abril | 2026 |  | 26CL0047 | Chile | 2026-05-06 | 26CL0047 | 1
1214347003163671 | 2026-04-28 13:09 | 2026-05-12 16:55 | 2026-05-12 16:55 | Consolidado Ofert | 26CL0047 - COTIZACION DE VENTILADORES AXIALES | Nicolás | nicolas.tello@zitron.com |  | 2026-04-17 |  |  | Oferta Zitron 2026 |  | Analisis Departamento proyecto,Analisis Departmento ingenieria |  | abril | 2026 |  | 26CL0047 | Chile | 2026-05-06 | 26CL0047 | 1
1214395292684272 | 2026-04-29 14:17 | 2026-05-04 14:44 | 2026-06-13 15:33 | Analisis Departamento proyecto | 26CL0005 -MOTOR INDUC 630kW 400V 111A 994rpm WEG |  |  |  | 2026-04-29 |  |  | Oferta Zitron 2026 |  |  | Consolidado Ofert | abril | 2026 |  | 26CL0005 | Chile | 2026-04-29 | 26CL0005 | 1
1214395214954686 | 2026-04-29 14:17 | 2026-05-04 14:44 | 2026-06-13 15:34 | Analisis Departmento ingenieria | 26CL0005 -MOTOR INDUC 630kW 400V 111A 994rpm WEG |  |  |  | 2026-04-29 |  |  | Oferta Zitron 2026 |  |  | Consolidado Ofert | abril | 2026 |  | 26CL0005 | Chile | 2026-04-29 | 26CL0005 | 1
1214395214943440 | 2026-04-29 14:17 | 2026-05-04 14:44 | 2026-06-13 15:34 | Consolidado Ofert | 26CL0005 -MOTOR INDUC 630kW 400V 111A 994rpm WEG |  |  |  | 2026-04-29 |  |  | Oferta Zitron 2026 |  | Analisis Departamento proyecto,Analisis Departmento ingenieria |  | abril | 2026 |  | 26CL0005 | Chile | 2026-04-29 | 26CL0005 | 1
1214396036668594 | 2026-04-29 14:37 | 2026-05-04 22:19 | 2026-05-04 22:20 | Analisis Departamento proyecto | 26CL0028 -Oferta Pendiente Reparación AVO2 | Francisca Alejandra Ramos Aravales | francisca@zitron.com | 2026-04-27 | 2026-04-27 |  |  | Oferta Zitron 2026 |  |  | Consolidado Ofert | abril | 2026 |  | 26CL0028 | Chile | 2026-05-04 | 26CL0028 | 1
1214396181999966 | 2026-04-29 14:37 | 2026-05-04 22:20 | 2026-05-04 22:20 | Analisis Departmento ingenieria | 26CL0028 -Oferta Pendiente Reparación AVO2 | Francisca Alejandra Ramos Aravales | francisca@zitron.com | 2026-04-27 | 2026-04-27 |  |  | Oferta Zitron 2026 |  |  | Consolidado Ofert | abril | 2026 |  | 26CL0028 | Chile | 2026-05-04 | 26CL0028 | 1
1214396078466511 | 2026-04-29 14:37 | 2026-05-04 22:20 | 2026-05-04 22:20 | Consolidado Ofert | 26CL0028 -Oferta Pendiente Reparación AVO2 | Francisca Alejandra Ramos Aravales | francisca@zitron.com | 2026-04-27 | 2026-04-27 |  |  | Oferta Zitron 2026 |  | Analisis Departamento proyecto,Analisis Departmento ingenieria |  | abril | 2026 |  | 26CL0028 | Chile | 2026-05-04 | 26CL0028 | 1
1214396714263901 | 2026-04-29 14:49 | 2026-05-18 14:05 | 2026-05-27 03:08 | Analisis Departamento proyecto | 26CL0052 -EQUIPOS DE VENTILACION INDUSTRIAL |  |  |  | 2026-04-27 |  |  | Oferta Zitron 2026 |  |  | Consolidado Ofert | abril | 2026 | Codelco | 26CL0028 | Chile | 2026-05-05 | 26CL0052 | 1
1214396714642333 | 2026-04-29 14:49 | 2026-05-06 06:03 | 2026-05-06 06:03 | Analisis Departmento ingenieria | 26CL0052 -EQUIPOS DE VENTILACION INDUSTRIAL |  |  |  | 2026-04-27 |  |  | Oferta Zitron 2026 |  |  | Consolidado Ofert | abril | 2026 | Codelco | 26CL0028 | Chile | 2026-05-05 | 26CL0052 | 1
1214396665988990 | 2026-04-29 14:49 | 2026-05-18 14:05 | 2026-05-27 03:08 | Consolidado Ofert | 26CL0052 -EQUIPOS DE VENTILACION INDUSTRIAL |  |  |  | 2026-04-27 |  |  | Oferta Zitron 2026 |  | Analisis Departamento proyecto,Analisis Departmento ingenieria |  | abril | 2026 | Codelco | 26CL0028 | Chile | 2026-05-05 | 26CL0052 | 1
1214396952540026 | 2026-04-29 14:54 | 2026-06-12 18:11 | 2026-06-12 18:13 | Analisis Departamento proyecto | 26CL0049 -Dimensiones Ventilación Punta del COBRE | DAVID BLAZQUEZ | dbserrano@zitron.com |  | 2026-06-04 |  |  | Oferta Zitron 2026 |  |  | Consolidado Ofert | abril | 2026 | Pu cobre | 26CL0049 | Chile | 2026-06-12 | 26CL0049 | 1
1214396865799500 | 2026-04-29 14:54 | 2026-06-12 18:11 | 2026-06-12 18:13 | Analisis Departmento ingenieria | 26CL0049 -Dimensiones Ventilación Punta del COBRE | Hernan Roberto Gutierrez Barrientos | hgutierrez@zitron.com |  | 2026-06-04 |  |  | Oferta Zitron 2026 |  |  | Consolidado Ofert | abril | 2026 | Pu cobre | 26CL0049 | Chile | 2026-06-12 | 26CL0049 | 1
1214396891537710 | 2026-04-29 14:54 | 2026-06-12 18:11 | 2026-06-12 18:13 | Consolidado Ofert | 26CL0049 -Dimensiones Ventilación Punta del COBRE | Nicolás | nicolas.tello@zitron.com |  | 2026-06-04 |  |  | Oferta Zitron 2026 |  | Analisis Departamento proyecto,Analisis Departmento ingenieria |  | abril | 2026 | Pu cobre | 26CL0049 | Chile | 2026-06-12 | 26CL0049 | 1
1214397240424391 | 2026-04-29 15:03 |  | 2026-06-05 21:36 | Analisis Departamento proyecto | 26CL0044 -Ventilación Tren Santiago-Batuco | DAVID BLAZQUEZ | dbserrano@zitron.com |  | 2026-04-02 |  |  | Oferta Zitron 2026 |  |  | Consolidado Ofert | abril | 2026 | AED | 26CL0044 | Chile |  | 26CL0044 | 0
1214397240424409 | 2026-04-29 15:03 |  | 2026-06-05 21:37 | Analisis Departmento ingenieria | 26CL0044 -Ventilación Tren Santiago-Batuco | Hernan Roberto Gutierrez Barrientos | hgutierrez@zitron.com |  | 2026-04-02 |  |  | Oferta Zitron 2026 |  |  | Consolidado Ofert | abril | 2026 | AED | 26CL0044 | Chile |  | 26CL0044 | 0
1214397196146803 | 2026-04-29 15:03 |  | 2026-05-13 19:59 | Consolidado Ofert | 26CL0044 -Ventilación Tren Santiago-Batuco | Nicolás | nicolas.tello@zitron.com |  | 2026-04-02 |  |  | Oferta Zitron 2026 |  | Analisis Departamento proyecto,Analisis Departmento ingenieria |  | abril | 2026 | AED | 26CL0044 | Chile |  | 26CL0044 | 0
1214397813984470 | 2026-04-29 15:15 | 2026-06-04 21:21 | 2026-06-04 21:21 | Analisis Departamento proyecto | 26CL0038 -LIC VENTILADORES AUXILIARES DE INYECCIÓN Y EXTRACCIÓN, DCH. |  |  |  | 2026-03-27 |  |  | Oferta Zitron 2026 |  |  | Consolidado Ofert | marzo | 2026 | Codelco | 26cl0038 | Chile | 2026-06-04 | 26CL0038 | 1
1214397813984485 | 2026-04-29 15:15 | 2026-06-04 21:21 | 2026-06-04 21:21 | Analisis Departmento ingenieria | 26CL0038 -LIC VENTILADORES AUXILIARES DE INYECCIÓN Y EXTRACCIÓN, DCH. |  |  |  | 2026-03-27 |  |  | Oferta Zitron 2026 |  |  | Consolidado Ofert | marzo | 2026 | Codelco | 26cl0038 | Chile | 2026-06-04 | 26CL0038 | 1
1214397814042365 | 2026-04-29 15:15 | 2026-06-04 21:21 | 2026-06-04 21:21 | Consolidado Ofert | 26CL0038 -LIC VENTILADORES AUXILIARES DE INYECCIÓN Y EXTRACCIÓN, DCH. |  |  |  | 2026-03-27 |  |  | Oferta Zitron 2026 |  | Analisis Departamento proyecto,Analisis Departmento ingenieria |  | marzo | 2026 | Codelco | 26cl0038 | Chile | 2026-06-04 | 26CL0038 | 1
1214497323636894 | 2026-05-04 14:02 | 2026-05-14 12:59 | 2026-06-07 14:09 | Analisis Departamento proyecto | 26CL0048 - TÚNEL LO RUIZ |  |  |  | 2026-04-21 |  |  | Oferta Zitron 2026 |  |  | Consolidado Ofert | abril | 2026 | INDRA | 26CL0048 | Chile | 2026-05-13 | 26CL0048 | 1 | Pendiente revision tecnica
1214497323636912 | 2026-05-04 14:02 | 2026-05-14 12:59 | 2026-06-04 13:12 | Analisis Departmento ingenieria | 26CL0048 - TÚNEL LO RUIZ |  |  |  | 2026-04-21 |  |  | Oferta Zitron 2026 |  |  | Consolidado Ofert | abril | 2026 | INDRA | 26CL0048 | Chile | 2026-05-13 | 26CL0048 | 1 | Pendiente revision tecnica
1214497367370270 | 2026-05-04 14:02 | 2026-05-14 12:59 | 2026-06-05 13:12 | Consolidado Ofert | 26CL0048 - TÚNEL LO RUIZ |  |  |  | 2026-04-21 |  |  | Oferta Zitron 2026 |  | Analisis Departamento proyecto,Analisis Departmento ingenieria |  | abril | 2026 | INDRA | 26CL0048 | Chile | 2026-06-04 | 26CL0048 | 1 | Pendiente revision tecnica
1214792056521239 | 2026-05-13 21:56 | 2026-05-14 12:59 | 2026-06-04 13:12 | Analisis Departamento proyecto | 26CL0048 - TÚNEL LO RUIZ |  |  |  | 2026-03-21 |  |  | Oferta Zitron 2026 |  |  | Consolidado Ofert | abril | 2026 | sice | 26CL0048 | Chile | 2026-05-13 | 26CL0048 | 1 | Pendiente revision tecnica
1214792061154070 | 2026-05-13 21:56 | 2026-05-14 12:59 | 2026-06-04 13:12 | Analisis Departmento ingenieria | 26CL0048 - TÚNEL LO RUIZ |  |  |  | 2026-03-21 |  |  | Oferta Zitron 2026 |  |  | Consolidado Ofert | abril | 2026 | sice | 26CL0048 | Chile | 2026-05-13 | 26CL0048 | 1 | Pendiente revision tecnica
1214792061154094 | 2026-05-13 21:56 | 2026-05-14 12:59 | 2026-06-05 13:12 | Consolidado Ofert | 26CL0048 - TÚNEL LO RUIZ |  |  |  | 2026-03-21 |  |  | Oferta Zitron 2026 |  | Analisis Departamento proyecto,Analisis Departmento ingenieria |  | abril | 2026 | sice | 26CL0048 | Chile | 2026-06-04 | 26CL0048 | 1 | Pendiente revision tecnica
1214501194276694 | 2026-05-04 15:03 | 2026-05-18 14:09 | 2026-06-07 15:09 | Analisis Departamento proyecto | 26CL0011-ENVIO DE OC184347 - GRUPO MINERO LAS CENIZAS | DAVID BLAZQUEZ | dbserrano@zitron.com |  | 2026-04-29 |  |  | Oferta Zitron 2026 |  |  | Consolidado Ofert | abril | 2026 | LAS CENIZAS | 26CL0011 | Chile | 2026-05-15 | 26CL0011 | 1
1214506760996683 | 2026-05-04 15:03 | 2026-05-18 14:09 | 2026-06-07 15:09 | Analisis Departmento ingenieria | 26CL0011-ENVIO DE OC184347 - GRUPO MINERO LAS CENIZAS | Hernan Roberto Gutierrez Barrientos | hgutierrez@zitron.com |  | 2026-04-29 |  |  | Oferta Zitron 2026 |  |  | Consolidado Ofert | abril | 2026 | LAS CENIZAS | 26CL0011 | Chile | 2026-05-15 | 26CL0011 | 1
1214501194419770 | 2026-05-04 15:03 | 2026-05-18 14:09 | 2026-05-27 03:08 | Consolidado Ofert | 26CL0011-ENVIO DE OC184347 - GRUPO MINERO LAS CENIZAS | Nicolás | nicolas.tello@zitron.com |  | 2026-04-29 |  |  | Oferta Zitron 2026 |  | Analisis Departamento proyecto,Analisis Departmento ingenieria |  | abril | 2026 | LAS CENIZAS | 26CL0011 | Chile | 2026-05-15 | 26CL0011 | 1
1214565160385301 | 2026-05-06 05:48 | 2026-05-22 13:35 | 2026-06-13 15:36 | Analisis Departamento proyecto | 25cl0054-Visita Minera Arqueros | DAVID BLAZQUEZ | dbserrano@zitron.com |  | 2026-04-30 |  |  | Oferta Zitron 2026 |  |  | Consolidado Ofert | abril | 2026 | Minera Arqueros | 26CL0054 | Chile | 2026-05-26 | 26CL0054 | 1
1214565134037830 | 2026-05-06 05:48 | 2026-05-28 18:55 | 2026-06-13 15:36 | Analisis Departmento ingenieria | 25cl0054-Visita Minera Arqueros | Hernan Roberto Gutierrez Barrientos | hgutierrez@zitron.com |  | 2026-04-30 |  |  | Oferta Zitron 2026 |  |  | Consolidado Ofert | abril | 2026 | Minera Arqueros | 26CL0054 | Chile | 2026-05-26 | 26CL0054 | 1
1214565134091156 | 2026-05-06 05:48 | 2026-06-09 16:28 | 2026-06-13 15:36 | Consolidado Ofert | 25cl0054-Visita Minera Arqueros | Nicolás | nicolas.tello@zitron.com |  | 2026-04-30 |  |  | Oferta Zitron 2026 |  | Analisis Departamento proyecto,Analisis Departmento ingenieria |  | abril | 2026 | Minera Arqueros | 26CL0054 | Chile | 2026-05-26 | 26CL0054 | 1
1214565171056375 | 2026-05-06 05:52 | 2026-05-12 13:33 | 2026-05-18 20:40 | Analisis Departamento proyecto | 26AR0003- SOLICITUD DE COTIZACION // VENTILADORES | Francisca Alejandra Ramos Aravales | francisca@zitron.com |  | 2026-04-21 |  |  | Oferta Zitron 2026 |  |  | Consolidado Ofert | abril | 2026 | Minera Gualcamayo | 26AR0003 | Argentina | 2026-05-13 | 26AR0003 | 1
1214565188756193 | 2026-05-06 05:52 | 2026-05-12 13:33 | 2026-05-18 20:40 | Analisis Departmento ingenieria | 26AR0003- SOLICITUD DE COTIZACION // VENTILADORES | Hernan Roberto Gutierrez Barrientos | hgutierrez@zitron.com |  | 2026-04-21 |  |  | Oferta Zitron 2026 |  |  | Consolidado Ofert | abril | 2026 | Minera Gualcamayo | 26AR0003 | Argentina | 2026-05-13 | 26AR0003 | 1
1214565395271304 | 2026-05-06 05:52 | 2026-05-12 13:33 | 2026-05-18 20:40 | Consolidado Ofert | 26AR0003- SOLICITUD DE COTIZACION // VENTILADORES | Nicolás | nicolas.tello@zitron.com |  | 2026-04-21 |  |  | Oferta Zitron 2026 |  | Analisis Departamento proyecto,Analisis Departmento ingenieria |  | abril | 2026 | Minera Gualcamayo | 26AR0003 | Argentina | 2026-05-13 | 26AR0003 | 1
1214565462428703 | 2026-05-06 06:14 | 2026-05-08 04:18 | 2026-05-27 03:09 | Analisis Departamento proyecto | 26CL0055 - Se requiere cotización del servicio // RV: REQ-111E // Se solicita evaluación a Ventilador TAG: 222442-VEN-01 | Francisca Alejandra Ramos Aravales | francisca@zitron.com |  | 2026-04-27 |  |  | Oferta Zitron 2026 |  |  | Consolidado Ofert | abril | 2026 | DCH | 26CL0055 | Chile | 2026-05-07 | 26CL0055 | 1
1214565462428719 | 2026-05-06 06:14 | 2026-05-08 04:18 | 2026-05-27 03:09 | Analisis Departmento ingenieria | 26CL0055 - Se requiere cotización del servicio // RV: REQ-111E // Se solicita evaluación a Ventilador TAG: 222442-VEN-01 | Hernan Roberto Gutierrez Barrientos | hgutierrez@zitron.com |  | 2026-04-27 |  |  | Oferta Zitron 2026 |  |  | Consolidado Ofert | abril | 2026 | DCH | 26CL0055 | Chile | 2026-05-07 | 26CL0055 | 1
1214565427267361 | 2026-05-06 06:14 | 2026-05-08 04:19 | 2026-05-27 03:09 | Consolidado Ofert | 26CL0055 - Se requiere cotización del servicio // RV: REQ-111E // Se solicita evaluación a Ventilador TAG: 222442-VEN-01 | Nicolás | nicolas.tello@zitron.com |  | 2026-04-27 |  |  | Oferta Zitron 2026 |  | Analisis Departamento proyecto,Analisis Departmento ingenieria |  | abril | 2026 | DCH | 26CL0055 | Chile | 2026-05-07 | 26CL0055 | 1
1214596972085525 | 2026-05-07 04:23 | 2026-05-07 04:26 | 2026-05-07 04:28 | Analisis Departamento proyecto | 26MX0037 - 13521206 VENTILADOR 200HP | Carlos Pérez | cperez@zitron.com |  | 2026-04-28 |  |  | Oferta Zitron 2026 |  |  | Consolidado Ofert | abril | 2026 | Minera Fricso | 26mx0037 | Mexico | 2026-05-06 | 26mx0037 | 1
1214596972466706 | 2026-05-07 04:23 | 2026-05-07 04:26 | 2026-05-07 04:28 | Analisis Departmento ingenieria | 26MX0037 - 13521206 VENTILADOR 200HP | Hernan Roberto Gutierrez Barrientos | hgutierrez@zitron.com |  | 2026-04-28 |  |  | Oferta Zitron 2026 |  |  | Consolidado Ofert | abril | 2026 | Minera Fricso | 26mx0037 | Mexico | 2026-05-06 | 26mx0037 | 1
1214596998561572 | 2026-05-07 04:23 | 2026-05-07 04:26 | 2026-05-07 04:28 | Consolidado Ofert | 26MX0037 - 13521206 VENTILADOR 200HP | Nicolás | nicolas.tello@zitron.com |  | 2026-04-28 |  |  | Oferta Zitron 2026 |  | Analisis Departamento proyecto,Analisis Departmento ingenieria |  | abril | 2026 | Minera Fricso | 26mx0037 | Mexico | 2026-05-06 | 26mx0037 | 1
1214628387415927 | 2026-05-08 03:23 |  | 2026-05-08 03:26 | Analisis Departamento proyecto | 26CL0015 - LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL SUMINISTRO Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE VENTILACION FORZADA LINEA 9 DEL METRO DE SANTIAGO |  |  |  | 2026-04-20 |  |  | Oferta Zitron 2026 |  |  | Consolidado Ofert | abril | 2026 | Metro Santiago linea 9 | 26CL0015 | Chile |  | 26CL0015 | 0
1214628387446296 | 2026-05-08 03:23 |  | 2026-05-08 03:26 | Analisis Departmento ingenieria | 26CL0015 - LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL SUMINISTRO Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE VENTILACION FORZADA LINEA 9 DEL METRO DE SANTIAGO |  |  |  | 2026-04-20 |  |  | Oferta Zitron 2026 |  |  | Consolidado Ofert | abril | 2026 | Metro Santiago linea 9 | 26CL0015 | Chile |  | 26CL0015 | 0
1214628449090373 | 2026-05-08 03:23 |  | 2026-05-08 03:26 | Consolidado Ofert | 26CL0015 - LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL SUMINISTRO Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE VENTILACION FORZADA LINEA 9 DEL METRO DE SANTIAGO |  |  |  | 2026-04-20 |  |  | Oferta Zitron 2026 |  | Analisis Departamento proyecto,Analisis Departmento ingenieria |  | abril | 2026 | Metro Santiago linea 9 | 26CL0015 | Chile |  | 26CL0015 | 0
1214628697359418 | 2026-05-08 03:46 | 2026-05-08 04:17 | 2026-05-08 04:18 | Analisis Departamento proyecto | 26PE0017 - COTIZACION VENTILADORES - ARCATA |  |  |  | 2026-04-28 |  |  | Oferta Zitron 2026 |  |  | Consolidado Ofert | abril | 2026 | SIERRA MINERA CARAZ S.A.C | 26PE0017 | Peru | 2026-05-07 | 26PE0017 | 1
1214628697495756 | 2026-05-08 03:46 | 2026-05-08 04:17 | 2026-05-08 04:18 | Analisis Departmento ingenieria | 26PE0017 - COTIZACION VENTILADORES - ARCATA |  |  |  | 2026-04-28 |  |  | Oferta Zitron 2026 |  |  | Consolidado Ofert | abril | 2026 | SIERRA MINERA CARAZ S.A.C | 26PE0017 | Peru | 2026-05-07 | 26PE0017 | 1
1214628697461623 | 2026-05-08 03:46 | 2026-05-08 04:17 | 2026-05-08 04:18 | Consolidado Ofert | 26PE0017 - COTIZACION VENTILADORES - ARCATA |  |  |  | 2026-04-28 |  |  | Oferta Zitron 2026 |  | Analisis Departmento ingenieria,Analisis Departamento proyecto |  | abril | 2026 | SIERRA MINERA CARAZ S.A.C | 26PE0017 | Peru | 2026-05-07 | 26PE0017 | 1
1214628684237369 | 2026-05-08 03:56 | 2026-05-20 20:14 | 2026-05-27 03:09 | Analisis Departamento proyecto | 26MX0038 - Cotizacion de Rodete Zitron: Concheño | Francisca Alejandra Ramos Aravales | francisca@zitron.com |  | 2026-04-28 |  |  | Oferta Zitron 2026 |  |  | Consolidado Ofert | abril | 2026 | minera frisco | 26MX0038 | Mexico | 2026-05-20 | 26MX0038 | 1
1214628776522397 | 2026-05-08 03:56 | 2026-05-22 14:55 | 2026-05-27 03:09 | Analisis Departmento ingenieria | 26MX0038 - Cotizacion de Rodete Zitron: Concheño | Hernan Roberto Gutierrez Barrientos | hgutierrez@zitron.com |  | 2026-04-28 |  |  | Oferta Zitron 2026 |  |  | Consolidado Ofert | abril | 2026 | minera frisco | 26MX0038 | Mexico | 2026-05-20 | 26MX0038 | 1
1214628698558937 | 2026-05-08 03:56 | 2026-05-22 14:56 | 2026-05-27 03:09 | Consolidado Ofert | 26MX0038 - Cotizacion de Rodete Zitron: Concheño | Nicolás | nicolas.tello@zitron.com |  | 2026-04-28 |  |  | Oferta Zitron 2026 |  | Analisis Departamento proyecto,Analisis Departmento ingenieria |  | abril | 2026 | minera frisco | 26MX0038 | Mexico | 2026-05-20 | 26MX0038 | 1
1214628896631461 | 2026-05-08 04:00 | 2026-06-12 13:56 | 2026-06-12 13:56 | Analisis Departamento proyecto | 26CL0056 - Reparación ventiladores Van 110 mas otro |  |  |  | 2026-05-05 |  |  | Oferta Zitron 2026 |  |  | Consolidado Ofert | mayo | 2026 | PAN AMERICAN SILVER | 26CL0056 | Chile | 2026-06-10 | 26CL0056 | 1
1214628896631477 | 2026-05-08 04:00 | 2026-06-12 13:56 | 2026-06-12 13:56 | Analisis Departmento ingenieria | 26CL0056 - Reparación ventiladores Van 110 mas otro |  |  |  | 2026-05-05 |  |  | Oferta Zitron 2026 |  |  | Consolidado Ofert | mayo | 2026 | PAN AMERICAN SILVER | 26CL0056 | Chile | 2026-06-10 | 26CL0056 | 1
1214628684859863 | 2026-05-08 04:00 | 2026-06-12 13:56 | 2026-06-12 13:56 | Consolidado Ofert | 26CL0056 - Reparación ventiladores Van 110 mas otro |  |  |  | 2026-05-05 |  |  | Oferta Zitron 2026 |  | Analisis Departamento proyecto,Analisis Departmento ingenieria |  | mayo | 2026 | PAN AMERICAN SILVER | 26CL0056 | Chile | 2026-06-10 | 26CL0056 | 1
1214628713404935 | 2026-05-08 04:08 |  | 2026-05-13 20:07 | Analisis Departamento proyecto | 26CO0013 - Propuesta construcción silenciadores | Carlos Pérez | cperez@zitron.com |  | 2026-04-19 |  |  | Oferta Zitron 2026 |  |  | Consolidado Ofert | abril | 2026 | aris mining | 26CO0013 | Colombia |  | 26CO0013 | 0
1214628713404951 | 2026-05-08 04:08 |  | 2026-05-13 20:07 | Analisis Departmento ingenieria | 26CO0013 - Propuesta construcción silenciadores | Hernan Roberto Gutierrez Barrientos | hgutierrez@zitron.com |  | 2026-04-19 |  |  | Oferta Zitron 2026 |  |  | Consolidado Ofert | abril | 2026 | aris mining | 26CO0013 | Colombia |  | 26CO0013 | 0
1214641926730103 | 2026-05-08 04:08 |  | 2026-05-13 20:07 | Consolidado Ofert | 26CO0013 - Propuesta construcción silenciadores | Nicolás | nicolas.tello@zitron.com |  | 2026-04-19 |  |  | Oferta Zitron 2026 |  | Analisis Departmento ingenieria,Analisis Departamento proyecto |  | abril | 2026 | aris mining | 26CO0013 | Colombia |  | 26CO0013 | 0
1214739965237812 | 2026-05-12 13:30 | 2026-06-01 16:58 | 2026-06-04 14:23 | Analisis Departamento proyecto | 26CL0053 - (Subtramo 2A y 2B) Línea 9 - CRTG |  |  |  | 2026-04-28 |  |  | Oferta Zitron 2026 |  |  | Consolidado Ofert | abril | 2026 | CRTG | 26CL0053 | Chile | 2026-06-03 | 26CL0053 | 1
1214739965237828 | 2026-05-12 13:30 | 2026-06-05 14:23 | 2026-06-05 14:23 | Analisis Departmento ingenieria | 26CL0053 - (Subtramo 2A y 2B) Línea 9 - CRTG |  |  |  | 2026-04-28 |  |  | Oferta Zitron 2026 |  |  | Consolidado Ofert | abril | 2026 | CRTG | 26CL0053 | Chile | 2026-06-03 | 26CL0053 | 0
1214739955679153 | 2026-05-12 13:30 | 2026-06-05 14:23 | 2026-06-05 14:23 | Consolidado Ofert | 26CL0053 - (Subtramo 2A y 2B) Línea 9 - CRTG |  |  |  | 2026-04-28 |  |  | Oferta Zitron 2026 |  | Analisis Departmento ingenieria,Analisis Departamento proyecto |  | abril | 2026 | CRTG | 26CL0053 | Chile | 2026-06-03 | 26CL0053 | 0
1214749017926618 | 2026-05-12 16:48 |  | 2026-05-25 16:15 | Analisis Departamento proyecto | 26CL0057 - Solicita Cotización de Herramientas VDF |  |  |  | 2026-05-06 |  |  | Oferta Zitron 2026 |  |  | Consolidado Ofert | mayo | 2026 | Codelco | 26CL0057 | Chile |  | 26CL0057 | 0
1214749017926634 | 2026-05-12 16:48 |  | 2026-05-25 16:15 | Analisis Departmento ingenieria | 26CL0057 - Solicita Cotización de Herramientas VDF |  |  |  | 2026-05-06 |  |  | Oferta Zitron 2026 |  |  | Consolidado Ofert | mayo | 2026 | Codelco | 26CL0057 | Chile |  | 26CL0057 | 0
1214748991187725 | 2026-05-12 16:48 |  | 2026-05-25 16:15 | Consolidado Ofert | 26CL0057 - Solicita Cotización de Herramientas VDF |  |  |  | 2026-05-06 |  |  | Oferta Zitron 2026 |  | Analisis Departmento ingenieria,Analisis Departamento proyecto |  | mayo | 2026 | Codelco | 26CL0057 | Chile |  | 26CL0057 | 0
1214746222096654 | 2026-05-12 15:40 | 2026-06-04 13:59 | 2026-06-04 14:00 | Analisis Departamento proyecto | 26CO0015 - Cotización ventiladores ZVN 1-6-11 y 25 EMS |  |  |  | 2026-05-06 |  |  | Oferta Zitron 2026 |  |  | Consolidado Ofert | mayo | 2026 | EMS | 26CO0015 | Colombia | 2026-06-03 | 26CO0015 | 1
1214746222771482 | 2026-05-12 15:40 | 2026-05-29 15:01 | 2026-05-29 15:01 | Analisis Departmento ingenieria | 26CO0015 - Cotización ventiladores ZVN 1-6-11 y 25 EMS |  |  |  | 2026-05-06 |  |  | Oferta Zitron 2026 |  |  | Consolidado Ofert | mayo | 2026 | EMS | 26CO0015 | Colombia | 2026-05-29 | 26CO0015 | 1
1214746222610384 | 2026-05-12 15:40 | 2026-06-05 13:53 | 2026-06-05 13:53 | Consolidado Ofert | 26CO0015 - Cotización ventiladores ZVN 1-6-11 y 25 EMS |  |  |  | 2026-05-06 |  |  | Oferta Zitron 2026 |  | Analisis Departmento ingenieria,Analisis Departamento proyecto |  | mayo | 2026 | EMS | 26CO0015 | Colombia | 2026-06-04 | 26CO0015 | 1
1214746269956092 | 2026-05-12 15:44 |  | 2026-05-12 15:45 | Analisis Departamento proyecto | 26AR0004 - Licitación Línea F Subte Buenos Aires - Roggio/Ghella |  |  |  | 2026-05-05 |  |  | Oferta Zitron 2026 |  |  | Consolidado Ofert | mayo | 2026 | Línea F Subte Buenos Aires - Roggio/Ghella | 26AR0004 | Argentina |  | 26AR0004 | 0
1214746269956108 | 2026-05-12 15:44 |  | 2026-05-12 15:45 | Analisis Departmento ingenieria | 26AR0004 - Licitación Línea F Subte Buenos Aires - Roggio/Ghella |  |  |  | 2026-05-05 |  |  | Oferta Zitron 2026 |  |  | Consolidado Ofert | mayo | 2026 | Línea F Subte Buenos Aires - Roggio/Ghella | 26AR0004 | Argentina |  | 26AR0004 | 0
1214746341744151 | 2026-05-12 15:44 |  | 2026-05-12 15:45 | Consolidado Ofert | 26AR0004 - Licitación Línea F Subte Buenos Aires - Roggio/Ghella |  |  |  | 2026-05-05 |  |  | Oferta Zitron 2026 |  | Analisis Departmento ingenieria,Analisis Departamento proyecto |  | mayo | 2026 | Línea F Subte Buenos Aires - Roggio/Ghella | 26AR0004 | Argentina |  | 26AR0004 | 0
1214749309523658 | 2026-05-12 16:56 |  | 2026-05-13 20:08 | Analisis Departamento proyecto | 26PE0011 - Revisión Oferta Técnica y económica ACCIONA | Carlos Pérez | cperez@zitron.com |  | 2026-05-07 |  |  | Oferta Zitron 2026 |  |  | Consolidado Ofert | mayo | 2026 | ACCIONA | 26PE0011 | Peru |  | 26PE0011 | 0
1214749132644609 | 2026-05-12 16:56 |  | 2026-05-13 20:08 | Analisis Departmento ingenieria | 26PE0011 - Revisión Oferta Técnica y económica ACCIONA | Hernan Roberto Gutierrez Barrientos | hgutierrez@zitron.com |  | 2026-05-07 |  |  | Oferta Zitron 2026 |  |  | Consolidado Ofert | mayo | 2026 | ACCIONA | 26PE0011 | Peru |  | 26PE0011 | 0
1214749132560719 | 2026-05-12 16:56 |  | 2026-05-13 20:08 | Consolidado Ofert | 26PE0011 - Revisión Oferta Técnica y económica ACCIONA | Nicolás | nicolas.tello@zitron.com |  | 2026-05-07 |  |  | Oferta Zitron 2026 |  | Analisis Departmento ingenieria,Analisis Departamento proyecto |  | mayo | 2026 | ACCIONA | 26PE0011 | Peru |  | 26PE0011 | 0
1214749561538950 | 2026-05-12 17:06 |  | 2026-05-12 17:16 | Analisis Departamento proyecto | 26CL0051 - Ventilador Zitron dañado |  |  |  | 2026-05-07 |  |  | Oferta Zitron 2026 |  |  | Consolidado Ofert | N/D | N/D | DMC | 26CL0051 | Chile |  | 26CL0051 | 0
1214749561538966 | 2026-05-12 17:06 |  | 2026-05-12 17:15 | Analisis Departmento ingenieria | 26CL0051 - Ventilador Zitron dañado |  |  |  | 2026-05-07 |  |  | Oferta Zitron 2026 |  |  | Consolidado Ofert | mayo | 2026 | DMC | 26CL0051 | Chile |  | 26CL0051 | 0
1214749780386638 | 2026-05-12 17:06 |  | 2026-05-12 17:15 | Consolidado Ofert | 26CL0051 - Ventilador Zitron dañado |  |  |  | 2026-05-07 |  |  | Oferta Zitron 2026 |  | Analisis Departmento ingenieria,Analisis Departamento proyecto |  | mayo | 2026 | DMC | 26CL0051 | Chile |  | 26CL0051 | 0
1214750004949607 | 2026-05-12 17:15 |  | 2026-05-12 18:25 | Analisis Departamento proyecto | 26MX0042 - Proyecto de Torex Reguladores |  |  |  | 2026-05-08 |  |  | Oferta Zitron 2026 |  |  | Consolidado Ofert | mayo | 2026 | TOREX GOLD | 26MX0042 | Mexico |  | 26MX0042 | 0
1214750167983042 | 2026-05-12 17:15 |  | 2026-05-12 18:25 | Analisis Departmento ingenieria | 26MX0042 - Proyecto de Torex Reguladores |  |  |  | 2026-05-08 |  |  | Oferta Zitron 2026 |  |  | Consolidado Ofert | mayo | 2026 | TOREX GOLD | 26MX0042 | Mexico |  | 26MX0042 | 0
1214749829414274 | 2026-05-12 17:15 |  | 2026-05-12 18:25 | Consolidado Ofert | 26MX0042 - Proyecto de Torex Reguladores |  |  |  | 2026-05-08 |  |  | Oferta Zitron 2026 |  | Analisis Departmento ingenieria,Analisis Departamento proyecto |  | mayo | 2026 | TOREX GOLD | 26MX0042 | Mexico |  | 26MX0042 | 0
1214752359624680 | 2026-05-12 18:23 |  | 2026-05-13 20:06 | Analisis Departamento proyecto | 26CL0025 - Candelaria por Ductería | DAVID BLAZQUEZ | dbserrano@zitron.com |  | 2026-05-11 |  |  | Oferta Zitron 2026 |  |  | Consolidado Ofert | mayo | 2026 | CANDELARIA | 26CL0025 | Chile |  | 26CL0025 | 0
1214752359624696 | 2026-05-12 18:23 |  | 2026-05-13 20:06 | Analisis Departmento ingenieria | 26CL0025 - Candelaria por Ductería | Hernan Roberto Gutierrez Barrientos | hgutierrez@zitron.com |  | 2026-05-11 |  |  | Oferta Zitron 2026 |  |  | Consolidado Ofert | mayo | 2026 | CANDELARIA | 26CL0025 | Chile |  | 26CL0025 | 0
1214752607674351 | 2026-05-12 18:23 |  | 2026-05-13 20:06 | Consolidado Ofert | 26CL0025 - Candelaria por Ductería | Nicolás | nicolas.tello@zitron.com |  | 2026-05-11 |  |  | Oferta Zitron 2026 |  | Analisis Departmento ingenieria,Analisis Departamento proyecto |  | mayo | 2026 | CANDELARIA | 26CL0025 | Chile |  | 26CL0025 | 0
1214780521668803 | 2026-05-13 15:40 | 2026-05-29 18:54 | 2026-06-13 15:35 | Analisis Departamento proyecto | 26CL0043 - Ventilacion definitiva AVO 2 |  |  |  | 2026-05-26 |  |  | Oferta Zitron 2026 |  |  | Consolidado Ofert | N/D | N/D | avo2 | 26CL0043 | Chile | 2026-05-26 | 26CL0043 | 0
1214780521668819 | 2026-05-13 15:40 | 2026-05-29 18:54 | 2026-06-13 15:35 | Analisis Departmento ingenieria | 26CL0043 - Ventilacion definitiva AVO 2 |  |  |  | 2026-05-26 |  |  | Oferta Zitron 2026 |  |  | Consolidado Ofert | N/D | N/D | avo2 | 26CL0043 | Chile | 2026-05-26 | 26CL0043 | 0
1214780506675723 | 2026-05-13 15:40 | 2026-05-29 18:54 | 2026-06-13 15:35 | Consolidado Ofert | 26CL0043 - Ventilacion definitiva AVO 2 |  |  |  | 2026-05-26 |  |  | Oferta Zitron 2026 |  | Analisis Departmento ingenieria,Analisis Departamento proyecto |  | N/D | N/D | avo2 | 26CL0043 | Chile | 2026-05-26 | 26CL0043 | 0
1214780810332064 | 2026-05-13 15:45 |  | 2026-06-13 15:54 | Analisis Departamento proyecto | 26MX0028 - XCARET Tunel de viento |  |  | 2026-05-13 | 2026-05-13 |  |  | Oferta Zitron 2026 |  |  | Consolidado Ofert | mayo | 2026 | XCARET | 26MX0028 | Mexico |  | 26MX0028 | 0
1214780810332080 | 2026-05-13 15:45 |  | 2026-06-13 15:54 | Analisis Departmento ingenieria | 26MX0028 - XCARET Tunel de viento |  |  | 2026-05-13 | 2026-05-13 |  |  | Oferta Zitron 2026 |  |  | Consolidado Ofert | mayo | 2026 | XCARET | 26MX0028 | Mexico |  | 26MX0028 | 0
1214780810342558 | 2026-05-13 15:45 |  | 2026-06-13 15:54 | Consolidado Ofert | 26MX0028 - XCARET Tunel de viento |  |  | 2026-05-13 | 2026-05-13 |  |  | Oferta Zitron 2026 |  | Analisis Departmento ingenieria,Analisis Departamento proyecto |  | mayo | 2026 | XCARET | 26MX0028 | Mexico |  | 26MX0028 | 0
1214781205722401 | 2026-05-13 15:49 | 2026-05-26 20:29 | 2026-05-26 20:29 | Analisis Departamento proyecto | 26MX0036 - Oferta nueva Torex | DAVID BLAZQUEZ | dbserrano@zitron.com |  | 2026-05-13 |  |  | Oferta Zitron 2026 |  |  | Consolidado Ofert | mayo | 2026 | Torex | 26MX0036 | Mexico | 2026-05-26 | 26MX0036 | 1
1214780895440010 | 2026-05-13 15:49 | 2026-05-26 21:29 | 2026-05-27 03:09 | Analisis Departmento ingenieria | 26MX0036 - Oferta nueva Torex | Hernan Roberto Gutierrez Barrientos | hgutierrez@zitron.com |  | 2026-05-13 |  |  | Oferta Zitron 2026 |  |  | Consolidado Ofert | mayo | 2026 | Torex | 26MX0036 | Mexico | 2026-05-26 | 26MX0036 | 1
1214780870394547 | 2026-05-13 15:49 | 2026-05-26 21:29 | 2026-05-27 03:09 | Consolidado Ofert | 26MX0036 - Oferta nueva Torex | Nicolás | nicolas.tello@zitron.com |  | 2026-05-13 |  |  | Oferta Zitron 2026 |  | Analisis Departmento ingenieria,Analisis Departamento proyecto |  | mayo | 2026 | Torex | 26MX0036 | Mexico | 2026-05-26 | 26MX0036 | 1
1214781122284833 | 2026-05-13 15:52 | 2026-05-18 14:37 | 2026-05-27 03:09 | Analisis Departamento proyecto | 26CO0016 - Recambios álabes ventiladores principales | Francisca Alejandra Ramos Aravales | francisca@zitron.com |  | 2026-05-13 |  |  | Oferta Zitron 2026 |  |  | Consolidado Ofert | mayo | 2026 | ARIS MARMATO | 26CO0016 | Colombia | 2026-05-20 | 26CO0016 | 1
1214781208407284 | 2026-05-13 15:52 | 2026-05-18 14:37 | 2026-05-27 03:09 | Analisis Departmento ingenieria | 26CO0016 - Recambios álabes ventiladores principales | Hernan Roberto Gutierrez Barrientos | hgutierrez@zitron.com |  | 2026-05-13 |  |  | Oferta Zitron 2026 |  |  | Consolidado Ofert | mayo | 2026 | ARIS MARMATO | 26CO0016 | Colombia | 2026-05-18 | 26CO0016 | 1
1214781122885782 | 2026-05-13 15:52 | 2026-05-18 14:37 | 2026-05-27 03:09 | Consolidado Ofert | 26CO0016 - Recambios álabes ventiladores principales | Nicolás | nicolas.tello@zitron.com |  | 2026-05-13 |  |  | Oferta Zitron 2026 |  | Analisis Departmento ingenieria,Analisis Departamento proyecto |  | mayo | 2026 | ARIS MARMATO | 26CO0016 | Colombia | 2026-05-18 | 26CO0016 | 1
1214781208969106 | 2026-05-13 15:55 | 2026-05-26 19:41 | 2026-06-08 19:07 | Analisis Departamento proyecto | 26CO0017 - Secundarios Marmato | Francisca Alejandra Ramos Aravales | francisca@zitron.com |  | 2026-05-13 |  |  | Oferta Zitron 2026 |  |  | Consolidado Ofert | mayo | 2026 | ARIS MARMATO | 26CO0017 | Colombia | 2026-06-08 | 26CO0017 | 1
1214781208969122 | 2026-05-13 15:55 | 2026-05-26 16:14 | 2026-06-08 19:07 | Analisis Departmento ingenieria | 26CO0017 - Secundarios Marmato | Hernan Roberto Gutierrez Barrientos | hgutierrez@zitron.com |  | 2026-05-13 |  |  | Oferta Zitron 2026 |  |  | Consolidado Ofert | mayo | 2026 | ARIS MARMATO | 26CO0017 | Colombia | 2026-06-08 | 26CO0017 | 1
1214781159960086 | 2026-05-13 15:55 | 2026-05-26 19:43 | 2026-06-08 19:07 | Consolidado Ofert | 26CO0017 - Secundarios Marmato | Nicolás | nicolas.tello@zitron.com |  | 2026-05-13 |  |  | Oferta Zitron 2026 |  | Analisis Departmento ingenieria,Analisis Departamento proyecto |  | mayo | 2026 | ARIS MARMATO | 26CO0017 | Colombia | 2026-06-08 | 26CO0017 | 1
1214781175641240 | 2026-05-13 15:56 | 2026-05-20 18:42 | 2026-05-27 03:09 | Analisis Departamento proyecto | 26CL0058 - Cotización Ventilador PDES | DAVID BLAZQUEZ | dbserrano@zitron.com |  | 2026-05-07 |  | ENVIADO | Oferta Zitron 2026 |  |  | Consolidado Ofert | mayo | 2026 | NCL | 26CL0058 | Chile | 2026-05-19 | 26CL0058 | 1
1214781176313350 | 2026-05-13 15:56 | 2026-05-27 15:11 | 2026-05-27 15:11 | Analisis Departmento ingenieria | 26CL0058 - Cotización Ventilador PDES | Hernan Roberto Gutierrez Barrientos | hgutierrez@zitron.com |  | 2026-05-07 |  |  | Oferta Zitron 2026 |  |  | Consolidado Ofert | mayo | 2026 | NCL | 26CL0058 | Chile | 2026-05-27 | 26CL0058 | 1
1214781393536936 | 2026-05-13 15:56 | 2026-05-27 18:53 | 2026-05-28 18:56 | Consolidado Ofert | 26CL0058 - Cotización Ventilador PDES | Nicolás | nicolas.tello@zitron.com |  | 2026-05-07 |  |  | Oferta Zitron 2026 |  | Analisis Departmento ingenieria,Analisis Departamento proyecto |  | mayo | 2026 | NCL | 26CL0058 | Chile | 2026-05-28 | 26CL0058 | 1
1214781395387195 | 2026-05-13 15:59 |  | 2026-05-18 17:30 | Analisis Departamento proyecto | 26CL0061 - COTIZACION VENTILADORES | Francisca Alejandra Ramos Aravales | francisca@zitron.com |  | 2026-05-12 |  |  | Oferta Zitron 2026 |  |  | Consolidado Ofert | mayo | 2026 | DMC | 26CL0061 | Chile |  | 26CL0061 | 0
1214781395387211 | 2026-05-13 15:59 | 2026-06-05 17:11 | 2026-06-05 17:11 | Analisis Departmento ingenieria | 26CL0061 - COTIZACION VENTILADORES | Hernan Roberto Gutierrez Barrientos | hgutierrez@zitron.com |  | 2026-05-12 |  |  | Oferta Zitron 2026 |  |  | Consolidado Ofert | mayo | 2026 | DMC | 26CL0061 | Chile | 2026-06-05 | 26CL0061 | 1
1214781395403041 | 2026-05-13 15:59 |  | 2026-06-05 17:11 | Consolidado Ofert | 26CL0061 - COTIZACION VENTILADORES | Nicolás | nicolas.tello@zitron.com |  | 2026-05-12 |  |  | Oferta Zitron 2026 |  | Analisis Departmento ingenieria,Analisis Departamento proyecto |  | mayo | 2026 | DMC | 26CL0061 | Chile |  | 26CL0061 | 0
1214781459785041 | 2026-05-13 16:01 |  | 2026-05-18 17:24 | Analisis Departamento proyecto | 26PE0014 - 7 VENTILADORES ZITRON TALLER AEI |  |  |  | 2026-04-17 |  |  | Oferta Zitron 2026 |  |  | Consolidado Ofert | abril | 2026 | AEI | 26PE0014 | Peru |  | 26PE0014 | 0
1214781466740205 | 2026-05-13 16:01 |  | 2026-05-13 20:13 | Analisis Departmento ingenieria | 26PE0014 - 7 VENTILADORES ZITRON TALLER AEI |  |  |  | 2026-04-17 |  |  | Oferta Zitron 2026 |  |  | Consolidado Ofert | abril | 2026 | AEI | 26PE0014 | Peru |  | 26PE0014 | 0
1214781461816527 | 2026-05-13 16:01 |  | 2026-05-13 20:13 | Consolidado Ofert | 26PE0014 - 7 VENTILADORES ZITRON TALLER AEI |  |  |  | 2026-04-17 |  |  | Oferta Zitron 2026 |  | Analisis Departmento ingenieria,Analisis Departamento proyecto |  | abril | 2026 | AEI | 26PE0014 | Peru |  | 26PE0014 | 0
1214913426305444 | 2026-05-18 17:23 | 2026-05-18 20:58 | 2026-05-18 20:58 | Analisis Departamento proyecto | 25PE0013 - Servicio de Alquiler de 05 Ventiladores adicionales |  |  |  | 2026-05-14 |  |  | Oferta Zitron 2026 |  |  | Consolidado Ofert | mayo | 2026 | PAN AMERICAN SILVER | 25PE0013 | Peru | 2026-05-18 | 25PE0013 | 0
1214913426305460 | 2026-05-18 17:23 | 2026-05-18 20:58 | 2026-05-18 20:58 | Analisis Departmento ingenieria | 25PE0013 - Servicio de Alquiler de 05 Ventiladores adicionales |  |  |  | 2026-05-14 |  |  | Oferta Zitron 2026 |  |  | Consolidado Ofert | mayo | 2026 | PAN AMERICAN SILVER | 25PE0013 | Peru | 2026-05-18 | 25PE0013 | 0
1214913211310242 | 2026-05-18 17:23 | 2026-05-18 20:58 | 2026-05-18 20:58 | Consolidado Ofert | 25PE0013 - Servicio de Alquiler de 05 Ventiladores adicionales |  |  |  | 2026-05-14 |  |  | Oferta Zitron 2026 |  | Analisis Departmento ingenieria,Analisis Departamento proyecto |  | mayo | 2026 | PAN AMERICAN SILVER | 25PE0013 | Peru | 2026-05-18 | 25PE0013 | 0
1214913549337088 | 2026-05-18 17:27 | 2026-06-12 13:59 | 2026-06-12 14:00 | Analisis Departamento proyecto | 26CR0001 - mina bellavista |  |  |  | 2026-05-18 |  |  | Oferta Zitron 2026 |  |  | Consolidado Ofert | mayo | 2026 | MINA BELLAVISTA | 26CR0001 | Costa rica | 2026-06-10 | 26CR0001 | 1
1214913549337104 | 2026-05-18 17:27 | 2026-06-12 13:25 | 2026-06-12 13:26 | Analisis Departmento ingenieria | 26CR0001 - mina bellavista |  |  |  | 2026-05-18 |  |  | Oferta Zitron 2026 |  |  | Consolidado Ofert | mayo | 2026 | MINA BELLAVISTA | 26CR0001 | Costa rica | 2026-06-09 | 26CR0001 | 1
1214913408007837 | 2026-05-18 17:27 | 2026-06-12 14:01 | 2026-06-12 14:01 | Consolidado Ofert | 26CR0001 - mina bellavista |  |  |  | 2026-05-18 |  |  | Oferta Zitron 2026 |  | Analisis Departmento ingenieria,Analisis Departamento proyecto |  | mayo | 2026 | MINA BELLAVISTA | 26CR0001 | Costa rica | 2026-06-11 | 26CR0001 | 1
1214984160538225 | 2026-05-20 19:59 | 2026-06-12 14:08 | 2026-06-12 14:09 | Analisis Departamento proyecto | 26CL0062 - MODELO MP |  |  |  | 2026-05-20 |  |  | Oferta Zitron 2026 |  |  | Consolidado Ofert | mayo | 2026 | MINA peumo | 26CL0062 | Chile | 2026-06-10 | 26CL0062 | 1
1214984160538243 | 2026-05-20 19:59 | 2026-06-12 14:08 | 2026-06-12 14:09 | Analisis Departmento ingenieria | 26CL0062 - MODELO MP |  |  |  | 2026-05-20 |  |  | Oferta Zitron 2026 |  |  | Consolidado Ofert | mayo | 2026 | MINA peumo | 26CL0062 | Chile | 2026-06-11 | 26CL0062 | 1
1214984116353466 | 2026-05-20 19:59 | 2026-06-12 14:08 | 2026-06-12 14:44 | Consolidado Ofert | 26CL0062 - MODELO MP |  |  |  | 2026-05-20 |  |  | Oferta Zitron 2026 |  | Analisis Departmento ingenieria,Analisis Departamento proyecto |  | mayo | 2026 | MINA peumo | 26CL0062 | Chile | 2026-06-12 | 26CL0062 | 1
1214984279414394 | 2026-05-20 20:02 |  | 2026-05-20 20:03 | Analisis Departamento proyecto | 26MX0048 - Cotización refacciones ventiladores zitron |  |  |  | 2026-05-20 |  |  | Oferta Zitron 2026 |  |  | Consolidado Ofert | mayo | 2026 | Fresnillo | 26MX0048 | Mexico |  | 26MX0048 | 0
1214984395058279 | 2026-05-20 20:02 |  | 2026-05-20 20:03 | Analisis Departmento ingenieria | 26MX0048 - Cotización refacciones ventiladores zitron |  |  |  | 2026-05-20 |  |  | Oferta Zitron 2026 |  |  | Consolidado Ofert | mayo | 2026 | Fresnillo | 26MX0048 | Mexico |  | 26MX0048 | 0
1214984279382873 | 2026-05-20 20:02 |  | 2026-05-20 20:03 | Consolidado Ofert | 26MX0048 - Cotización refacciones ventiladores zitron |  |  |  | 2026-05-20 |  |  | Oferta Zitron 2026 |  | Analisis Departmento ingenieria,Analisis Departamento proyecto |  | mayo | 2026 | Fresnillo | 26MX0048 | Mexico |  | 26MX0048 | 0
1214984682367723 | 2026-05-20 20:08 |  | 2026-05-24 21:37 | Analisis Departamento proyecto | 26CL0063 - Codelco Andina Inyector N°1 31710-VEN-001 |  |  |  | 2026-05-20 |  |  | Oferta Zitron 2026 |  |  | Consolidado Ofert | mayo | 2026 | CODELCO | 26CL0063 | Chile |  | 26CL0063 | 0
1214984682367741 | 2026-05-20 20:08 |  | 2026-05-24 21:37 | Analisis Departmento ingenieria | 26CL0063 - Codelco Andina Inyector N°1 31710-VEN-001 |  |  |  | 2026-05-20 |  |  | Oferta Zitron 2026 |  |  | Consolidado Ofert | mayo | 2026 | CODELCO | 26CL0063 | Chile |  | 26CL0063 | 0
1214984425125676 | 2026-05-20 20:08 |  | 2026-05-24 21:37 | Consolidado Ofert | 26CL0063 - Codelco Andina Inyector N°1 31710-VEN-001 |  |  |  | 2026-05-20 |  |  | Oferta Zitron 2026 |  | Analisis Departmento ingenieria,Analisis Departamento proyecto |  | mayo | 2026 | CODELCO | 26CL0063 | Chile |  | 26CL0063 | 0
1214984426264457 | 2026-05-20 20:11 | 2026-05-22 13:35 | 2026-05-22 13:35 | Analisis Departamento proyecto | 26PE0022 - Cotización de ventiladores axiales Mina Marañón |  |  |  | 2026-05-20 |  |  | Oferta Zitron 2026 |  |  | Consolidado Ofert | mayo | 2026 | Mina Marañón | 26PE0022 | Peru | 2026-05-20 | 26PE0022 | 1
1214984678719414 | 2026-05-20 20:11 | 2026-05-25 16:52 | 2026-05-25 16:52 | Analisis Departmento ingenieria | 26PE0022 - Cotización de ventiladores axiales Mina Marañón |  |  |  | 2026-05-20 |  |  | Oferta Zitron 2026 |  |  | Consolidado Ofert | mayo | 2026 | Mina Marañón | 26PE0022 | Peru | 2026-05-24 | 26PE0022 | 1
1214984683563772 | 2026-05-20 20:11 | 2026-05-25 16:52 | 2026-05-25 16:52 | Consolidado Ofert | 26PE0022 - Cotización de ventiladores axiales Mina Marañón |  |  |  | 2026-05-20 |  |  | Oferta Zitron 2026 |  | Analisis Departmento ingenieria,Analisis Departamento proyecto |  | mayo | 2026 | Mina Marañón | 26PE0022 | Peru | 2026-05-25 | 26PE0022 | 1
1214986526936033 | 2026-05-20 21:38 | 2026-06-01 16:23 | 2026-06-04 13:19 | Analisis Departamento proyecto | 26CL0064 - Cotización Ventilador Túnel 1 |  |  |  | 2026-05-20 |  |  | Oferta Zitron 2026 |  |  | Consolidado Ofert | mayo | 2026 |  | 26CL0064 | Chile | 2026-06-03 | 26CL0064 | 1 | PRECIO ACTUALIZADO POR DAVID
1214986422268062 | 2026-05-20 21:38 | 2026-05-27 15:12 | 2026-06-04 13:19 | Analisis Departmento ingenieria | 26CL0064 - Cotización Ventilador Túnel 1 |  |  |  | 2026-05-20 |  |  | Oferta Zitron 2026 |  |  | Consolidado Ofert | mayo | 2026 |  | 26CL0064 | Chile | 2026-05-27 | 26CL0064 | 1
1214986333822843 | 2026-05-20 21:38 | 2026-06-04 13:19 | 2026-06-04 13:24 | Consolidado Ofert | 26CL0064 - Cotización Ventilador Túnel 1 |  |  |  | 2026-06-03 |  |  | Oferta Zitron 2026 |  | Analisis Departmento ingenieria,Analisis Departamento proyecto |  | junio | 2026 | imbustrade | 26CL0064 | Chile | 2026-06-03 | 26CL0064 | 0
1215089782335149 | 2026-05-24 21:42 |  | 2026-05-24 21:44 | Analisis Departamento proyecto | 26CL0059 - Ventilación Licitacion Diamante |  |  |  | 2026-05-21 |  |  | Oferta Zitron 2026 |  |  | Consolidado Ofert | mayo | 2026 | Aura | 26CL0059 | Chile |  | 26CL0059 | 0
1215089782335167 | 2026-05-24 21:42 | 2026-06-01 16:21 | 2026-06-01 16:21 | Analisis Departmento ingenieria | 26CL0059 - Ventilación Licitacion Diamante |  |  |  | 2026-05-21 |  |  | Oferta Zitron 2026 |  |  | Consolidado Ofert | mayo | 2026 | Aura | 26CL0059 | Chile | 2026-05-29 | 26CL0059 | 0
1215089805589092 | 2026-05-24 21:42 |  | 2026-06-01 16:21 | Consolidado Ofert | 26CL0059 - Ventilación Licitacion Diamante |  |  |  | 2026-05-21 |  |  | Oferta Zitron 2026 |  | Analisis Departmento ingenieria,Analisis Departamento proyecto |  | mayo | 2026 | Aura | 26CL0059 | Chile |  | 26CL0059 | 0
1215090045895409 | 2026-05-24 21:44 |  | 2026-05-24 21:45 | Analisis Departamento proyecto | 26CL0059 - Ventilación Licitacion Diamante |  |  |  | 2026-05-21 |  |  | Oferta Zitron 2026 |  |  | Consolidado Ofert | mayo | 2026 | Ossa | 26CL0059 | Chile |  | 26CL0059 | 0
1215090045895427 | 2026-05-24 21:44 | 2026-06-01 16:21 | 2026-06-01 16:21 | Analisis Departmento ingenieria | 26CL0059 - Ventilación Licitacion Diamante |  |  |  | 2026-05-21 |  |  | Oferta Zitron 2026 |  |  | Consolidado Ofert | mayo | 2026 | Ossa | 26CL0059 | Chile | 2026-05-29 | 26CL0059 | 0
1215089782474376 | 2026-05-24 21:44 |  | 2026-06-01 16:21 | Consolidado Ofert | 26CL0059 - Ventilación Licitacion Diamante |  |  |  | 2026-05-21 |  |  | Oferta Zitron 2026 |  | Analisis Departmento ingenieria,Analisis Departamento proyecto |  | mayo | 2026 | Ossa | 26CL0059 | Chile |  | 26CL0059 | 0
1215090045958673 | 2026-05-24 21:45 |  | 2026-06-01 16:23 | Analisis Departamento proyecto | 26CL0059 - Ventilación Licitacion Diamante |  |  | 2026-05-21 | 2026-05-21 |  |  | Oferta Zitron 2026 |  |  | Consolidado Ofert | mayo | 2026 | DMC | 26CL0059 | Chile |  | 26CL0059 | 0
1215089993139187 | 2026-05-24 21:45 | 2026-06-01 16:21 | 2026-06-01 16:22 | Analisis Departmento ingenieria | 26CL0059 - Ventilación Licitacion Diamante |  |  | 2026-05-21 | 2026-05-21 |  |  | Oferta Zitron 2026 |  |  | Consolidado Ofert | mayo | 2026 | DMC | 26CL0059 | Chile | 2026-05-29 | 26CL0059 | 0
1215090045993822 | 2026-05-24 21:45 |  | 2026-06-01 16:22 | Consolidado Ofert | 26CL0059 - Ventilación Licitacion Diamante |  |  |  | 2026-05-21 |  |  | Oferta Zitron 2026 |  | Analisis Departmento ingenieria,Analisis Departamento proyecto |  | mayo | 2026 | DMC | 26CL0059 | Chile |  | 26CL0059 | 0
1215105901792738 | 2026-05-24 21:39 |  | 2026-05-26 16:20 | Analisis Departamento proyecto | 26MX0049 - 054-24//OC5630..090 y 5630..119//50001499-4227 y 50001499-4218 |  |  |  | 2026-05-22 |  |  | Oferta Zitron 2026 |  |  | Consolidado Ofert | mayo | 2026 | zitron mx | 26MX0049 | Mexico |  | 26MX0049 | 0
1215105901792756 | 2026-05-24 21:39 |  | 2026-05-26 16:20 | Analisis Departmento ingenieria | 26MX0049 - 054-24//OC5630..090 y 5630..119//50001499-4227 y 50001499-4218 |  |  |  | 2026-05-22 |  |  | Oferta Zitron 2026 |  |  | Consolidado Ofert | mayo | 2026 | zitron mx | 26MX0049 | Mexico |  | 26MX0049 | 0
1215105901783124 | 2026-05-24 21:39 |  | 2026-05-26 16:20 | Consolidado Ofert | 26MX0049 - 054-24//OC5630..090 y 5630..119//50001499-4227 y 50001499-4218 |  |  |  | 2026-05-22 |  |  | Oferta Zitron 2026 |  | Analisis Departamento proyecto,Analisis Departmento ingenieria |  | mayo | 2026 | zitron mx | 26MX0049 | Mexico |  | 26MX0049 | 0
1215140120815897 | 2026-05-26 15:52 | 2026-06-12 14:05 | 2026-06-12 14:05 | Analisis Departamento proyecto | 26NI0005 - hemco 10233811 |  |  |  | 2026-05-26 |  |  | Oferta Zitron 2026 |  |  | Consolidado Ofert | mayo | 2026 | hemco | 26NI0005 | Nicaragua | 2026-06-10 | 26NI0005 | 1
1215139901434634 | 2026-05-26 15:52 | 2026-06-12 14:05 | 2026-06-12 14:05 | Analisis Departmento ingenieria | 26NI0005 - hemco 10233811 |  |  |  | 2026-05-26 |  |  | Oferta Zitron 2026 |  |  | Consolidado Ofert | mayo | 2026 | hemco | 26NI0005 | Nicaragua | 2026-06-10 | 26NI0005 | 1
1215140318200833 | 2026-05-26 15:52 | 2026-06-12 14:05 | 2026-06-12 14:05 | Consolidado Ofert | 26NI0005 - hemco 10233811 |  |  |  | 2026-05-26 |  |  | Oferta Zitron 2026 |  | Analisis Departamento proyecto,Analisis Departmento ingenieria |  | mayo | 2026 | hemco | 26NI0005 | Nicaragua | 2026-06-10 | 26NI0005 | 1
1215141448133248 | 2026-05-26 16:18 | 2026-06-05 16:40 | 2026-06-05 16:40 | Analisis Departamento proyecto | 26CL0065 - Cotización Ventilador + Partidor |  |  |  | 2026-05-26 |  |  | Oferta Zitron 2026 |  |  | Consolidado Ofert | mayo | 2026 | CMSG | 26NI0005 | Chile | 2026-06-05 | 26CL0065 | 0
1215141448133265 | 2026-05-26 16:18 | 2026-06-05 16:40 | 2026-06-05 16:40 | Analisis Departmento ingenieria | 26CL0065 - Cotización Ventilador + Partidor |  |  |  | 2026-05-26 |  |  | Oferta Zitron 2026 |  |  | Consolidado Ofert | mayo | 2026 | CMSG | 26NI0005 | Chile | 2026-06-05 | 26CL0065 | 0
1215141448344833 | 2026-05-26 16:18 | 2026-06-05 16:40 | 2026-06-05 16:40 | Consolidado Ofert | 26CL0065 - Cotización Ventilador + Partidor |  |  |  | 2026-05-26 |  |  | Oferta Zitron 2026 |  | Analisis Departamento proyecto,Analisis Departmento ingenieria |  | mayo | 2026 | CMSG | 26NI0005 | Chile | 2026-06-05 | 26CL0065 | 0
1215171201946566 | 2026-05-27 14:59 | 2026-05-27 15:04 | 2026-05-27 16:35 | Analisis Departamento proyecto | 26MX0041 - Nueva Solicitud Sta Bárbara |  |  | 2026-05-27 | 2026-05-27 |  |  | Oferta Zitron 2026 |  |  | Consolidado Ofert | mayo | 2026 | STA BARBARA | 26MX0041 | Mexico | 2026-05-27 | 26MX0041 | 1
1215171215271028 | 2026-05-27 14:59 | 2026-05-27 16:35 | 2026-05-27 16:35 | Analisis Departmento ingenieria | 26MX0041 - Nueva Solicitud Sta Bárbara |  |  | 2026-05-27 | 2026-05-27 |  |  | Oferta Zitron 2026 |  |  | Consolidado Ofert | mayo | 2026 | STA BARBARA | 26MX0041 | Mexico | 2026-05-27 | 26MX0041 | 1
1215171215075813 | 2026-05-27 14:59 | 2026-05-27 16:35 | 2026-05-27 16:35 | Consolidado Ofert | 26MX0041 - Nueva Solicitud Sta Bárbara |  |  | 2026-05-27 | 2026-05-27 |  |  | Oferta Zitron 2026 |  | Analisis Departamento proyecto,Analisis Departmento ingenieria |  | mayo | 2026 | STA BARBARA | 26MX0041 | Mexico | 2026-05-27 | 26MX0041 | 1
1215228358430198 | 2026-05-28 18:46 | 2026-05-29 12:54 | 2026-05-29 12:55 | Analisis Departamento proyecto | 26CO0012 - COTIZACIÓN VENTILADORES | Carlos Pérez | cperez@zitron.com |  | 2026-05-28 |  |  | Oferta Zitron 2026 |  |  | Consolidado Ofert | mayo | 2026 | Disico | 26CO0012 | Colombia | 2026-05-29 | 26CO0012 | 1
1215228358430217 | 2026-05-28 18:46 | 2026-05-29 12:54 | 2026-05-29 12:55 | Analisis Departmento ingenieria | 26CO0012 - COTIZACIÓN VENTILADORES | Hernan Roberto Gutierrez Barrientos | hgutierrez@zitron.com |  | 2026-05-28 |  |  | Oferta Zitron 2026 |  |  | Consolidado Ofert | mayo | 2026 | Disico | 26CO0012 | Colombia | 2026-05-29 | 26CO0012 | 1
1215212813644269 | 2026-05-28 18:46 | 2026-05-29 12:54 | 2026-05-29 12:55 | Consolidado Ofert | 26CO0012 - COTIZACIÓN VENTILADORES | Nicolás | nicolas.tello@zitron.com |  | 2026-05-28 |  |  | Oferta Zitron 2026 |  | Analisis Departamento proyecto,Analisis Departmento ingenieria |  | mayo | 2026 | Disico | 26CO0012 | Colombia | 2026-05-29 | 26CO0012 | 1
1215238057969136 | 2026-05-29 13:00 |  | 2026-05-29 13:02 | Analisis Departamento proyecto | 26MX0053 - Recambios ventiladores Agnico Eagle |  |  | 2026-05-29 | 2026-05-29 |  |  | Oferta Zitron 2026 |  |  | Consolidado Ofert | mayo | 2026 | Agnico Eagle | 26MX0053 | Mexico |  | 26MX0053 | 0
1215238057969155 | 2026-05-29 13:00 |  | 2026-05-29 13:02 | Analisis Departmento ingenieria | 26MX0053 - Recambios ventiladores Agnico Eagle |  |  | 2026-05-29 | 2026-05-29 |  |  | Oferta Zitron 2026 |  |  | Consolidado Ofert | mayo | 2026 | Agnico Eagle | 26MX0053 | Mexico |  | 26MX0053 | 0
1215238057863277 | 2026-05-29 13:00 |  | 2026-05-29 13:02 | Consolidado Ofert | 26MX0053 - Recambios ventiladores Agnico Eagle |  |  | 2026-05-29 | 2026-05-29 |  |  | Oferta Zitron 2026 |  | Analisis Departamento proyecto,Analisis Departmento ingenieria |  | mayo | 2026 | Agnico Eagle | 26MX0053 | Mexico |  | 26MX0053 | 0
1215212959884640 | 2026-05-28 18:50 |  | 2026-05-29 13:01 | Analisis Departamento proyecto | 26CL0053 - SOLICITUD DE COTIZACION VENTILADORES LICITACION METRO DE SANTIAGO |  |  |  | 2026-05-28 |  |  | Oferta Zitron 2026 |  |  | Consolidado Ofert | mayo | 2026 | ECHEVERRIA IZQUIERDO | 26CL0053 | Chile |  | 26CL0053 | 0
1215212959884659 | 2026-05-28 18:50 |  | 2026-05-29 13:01 | Analisis Departmento ingenieria | 26CL0053 - SOLICITUD DE COTIZACION VENTILADORES LICITACION METRO DE SANTIAGO |  |  |  | 2026-05-28 |  |  | Oferta Zitron 2026 |  |  | Consolidado Ofert | mayo | 2026 | ECHEVERRIA IZQUIERDO | 26CL0053 | Chile |  | 26CL0053 | 0
1215212959839622 | 2026-05-28 18:50 |  | 2026-05-29 13:01 | Consolidado Ofert | 26CL0053 - SOLICITUD DE COTIZACION VENTILADORES LICITACION METRO DE SANTIAGO |  |  |  | 2026-05-28 |  |  | Oferta Zitron 2026 |  | Analisis Departamento proyecto,Analisis Departmento ingenieria |  | mayo | 2026 | ECHEVERRIA IZQUIERDO | 26CL0053 | Chile |  | 26CL0053 | 0
1215240380157152 | 2026-05-29 13:16 | 2026-06-05 14:14 | 2026-06-05 14:15 | Analisis Departamento proyecto | 26PE0023 - SOLICITUD DE COTIZACION 1000003267 1000003052 |  |  |  | 2026-05-29 |  |  | Oferta Zitron 2026 |  |  | Consolidado Ofert | mayo | 2026 | PODEROSA | 26PE0023 | Peru | 2026-06-04 | 26PE0023 | 1
1215240380400476 | 2026-05-29 13:16 | 2026-06-04 13:07 | 2026-06-04 13:07 | Analisis Departmento ingenieria | 26PE0023 - SOLICITUD DE COTIZACION 1000003267 1000003052 |  |  |  | 2026-05-29 |  |  | Oferta Zitron 2026 |  |  | Consolidado Ofert | mayo | 2026 | PODEROSA | 26PE0023 | Peru | 2026-06-03 | 26PE0023 | 1
1215240380276860 | 2026-05-29 13:16 | 2026-06-05 14:14 | 2026-06-05 14:15 | Consolidado Ofert | 26PE0023 - SOLICITUD DE COTIZACION 1000003267 1000003052 |  |  |  | 2026-05-29 |  |  | Oferta Zitron 2026 |  | Analisis Departamento proyecto,Analisis Departmento ingenieria |  | mayo | 2026 | PODEROSA | 26PE0023 | Peru | 2026-06-05 | 26PE0023 | 1
1215243147544201 | 2026-05-29 13:25 | 2026-06-03 20:11 | 2026-06-03 20:18 | Analisis Departamento proyecto | 26VE0004 -Asistencia ventilador 34204 - 50012392 |  |  |  | 2026-05-29 |  |  | Oferta Zitron 2026 |  |  | Consolidado Ofert | mayo | 2026 | Zitron España | 26VE0004 | venezuela | 2026-06-02 | 26VE0004 | 1
1215240830534117 | 2026-05-29 13:25 | 2026-06-03 20:11 | 2026-06-03 20:18 | Analisis Departmento ingenieria | 26VE0004 -Asistencia ventilador 34204 - 50012392 |  |  |  | 2026-05-29 |  |  | Oferta Zitron 2026 |  |  | Consolidado Ofert | mayo | 2026 | Zitron España | 26VE0004 | venezuela | 2026-06-02 | 26VE0004 | 1
1215240830456961 | 2026-05-29 13:25 | 2026-06-03 20:11 | 2026-06-04 13:44 | Consolidado Ofert | 26VE0004 -Asistencia ventilador 34204 - 50012392 |  |  |  | 2026-06-02 |  |  | Oferta Zitron 2026 |  | Analisis Departamento proyecto,Analisis Departmento ingenieria |  | mayo | 2026 | Zitron España | 26VE0004 | venezuela | 2026-06-02 | 26VE0004 | 1
1215241035210530 | 2026-05-29 13:30 | 2026-06-08 21:23 | 2026-06-08 21:23 | Analisis Departamento proyecto | EX-22-1463 - CONEXIÓN VALLE DE LOS CHILLOS Y EL ARBOLITO |  |  |  | 2026-05-29 |  |  | Oferta Zitron 2026 |  |  | Consolidado Ofert | mayo | 2026 |  | EX-22-1463 |  | 2026-06-08 | EX-22-1463 | 0
1215241502361212 | 2026-05-29 13:30 | 2026-06-08 21:23 | 2026-06-08 21:24 | Analisis Departmento ingenieria | EX-22-1463 - CONEXIÓN VALLE DE LOS CHILLOS Y EL ARBOLITO |  |  |  | 2026-05-29 |  |  | Oferta Zitron 2026 |  |  | Consolidado Ofert | mayo | 2026 |  | EX-22-1463 |  | 2026-06-08 | EX-22-1463 | 0
1215241035407970 | 2026-05-29 13:30 | 2026-06-08 21:23 | 2026-06-12 18:10 | Consolidado Ofert | EX-22-1463 - CONEXIÓN VALLE DE LOS CHILLOS Y EL ARBOLITO |  |  |  | 2026-05-29 |  |  | Oferta Zitron 2026 |  | Analisis Departamento proyecto,Analisis Departmento ingenieria |  | mayo | 2026 |  | EX-22-1463 |  | 2026-06-12 | EX-22-1463 | 0
1215301543274476 | 2026-06-01 18:47 | 2026-06-05 14:24 | 2026-06-12 13:52 | Analisis Departamento proyecto | 26PE0015 - CATALINA HUANCA SOCIEDAD MINERA S.A.C. ( |  |  |  | 2026-06-01 |  |  | Oferta Zitron 2026 |  |  | Consolidado Ofert | junio | 2026 | MINERA S.A.C | 26PE0015 | Peru | 2026-06-04 | 26PE0015 | 1
1215301543405300 | 2026-06-01 18:47 | 2026-06-13 15:39 | 2026-06-13 15:39 | Analisis Departmento ingenieria | 26PE0015 - CATALINA HUANCA SOCIEDAD MINERA S.A.C. ( |  |  |  | 2026-06-01 |  |  | Oferta Zitron 2026 |  |  | Consolidado Ofert | junio | 2026 | MINERA S.A.C | 26PE0015 | Peru | 2026-06-04 | 26PE0015 | 1
1215301459661772 | 2026-06-01 18:47 | 2026-06-13 15:39 | 2026-06-13 15:39 | Consolidado Ofert | 26PE0015 - CATALINA HUANCA SOCIEDAD MINERA S.A.C. ( |  |  |  | 2026-06-01 |  |  | Oferta Zitron 2026 |  | Analisis Departamento proyecto,Analisis Departmento ingenieria |  | junio | 2026 | MINERA S.A.C | 26PE0015 | Peru | 2026-06-04 | 26PE0015 | 1
1215334981568746 | 2026-06-02 15:06 | 2026-06-13 15:37 | 2026-06-13 15:38 | Analisis Departamento proyecto | 26MX0025 - (RQ5630000000146 Sist de monitoreo Ventilador Zitron) |  |  |  | 2026-06-02 |  |  | Oferta Zitron 2026 |  |  | Consolidado Ofert | junio | 2026 | JUANICIPIO | 26MX0025 | Mexico | 2026-06-09 | 26MX0025 | 1
1215335231203803 | 2026-06-02 15:06 | 2026-06-12 13:28 | 2026-06-12 13:29 | Analisis Departmento ingenieria | 26MX0025 - (RQ5630000000146 Sist de monitoreo Ventilador Zitron) |  |  |  | 2026-06-02 |  |  | Oferta Zitron 2026 |  |  | Consolidado Ofert | junio | 2026 | JUANICIPIO | 26MX0025 | Mexico | 2026-06-09 | 26MX0025 | 1
1215335231382069 | 2026-06-02 15:06 | 2026-06-13 15:37 | 2026-06-13 15:38 | Consolidado Ofert | 26MX0025 - (RQ5630000000146 Sist de monitoreo Ventilador Zitron) |  |  |  | 2026-06-02 |  |  | Oferta Zitron 2026 |  | Analisis Departamento proyecto,Analisis Departmento ingenieria |  | junio | 2026 | JUANICIPIO | 26MX0025 | Mexico | 2026-06-09 | 26MX0025 | 1
1215413664368884 | 2026-06-04 13:15 | 2026-06-05 17:11 | 2026-06-05 17:11 | Analisis Departamento proyecto | 26MX0040 - ventiladores axiales |  |  |  | 2026-06-03 |  |  | Oferta Zitron 2026 |  |  | Consolidado Ofert | junio | 2026 | TOREXGOLD | 26MX0040 | Mexico | 2026-06-05 | 26MX0040 | 0
1215413664368902 | 2026-06-04 13:15 | 2026-06-05 17:10 | 2026-06-05 17:10 | Analisis Departmento ingenieria | 26MX0040 - ventiladores axiales |  |  |  | 2026-06-03 |  |  | Oferta Zitron 2026 |  |  | Consolidado Ofert | junio | 2026 | TOREXGOLD | 26MX0040 | Mexico | 2026-06-04 | 26MX0040 | 0
1215413664186661 | 2026-06-04 13:15 | 2026-06-05 17:11 | 2026-06-05 17:11 | Consolidado Ofert | 26MX0040 - ventiladores axiales |  |  |  | 2026-06-03 |  |  | Oferta Zitron 2026 |  | Analisis Departamento proyecto,Analisis Departmento ingenieria |  | junio | 2026 | TOREXGOLD | 26MX0040 | Mexico | 2026-06-05 | 26MX0040 | 0
1215419545784322 | 2026-06-04 13:22 |  | 2026-06-04 13:30 | Analisis Departamento proyecto | 26BO0004 - cotizacion Ventiladores COLQUIRI |  |  |  | 2026-06-03 |  |  | Oferta Zitron 2026 |  |  | Consolidado Ofert | junio | 2026 | imbustrade | 26BO0004 | Bolivia |  | 26BO0004 | 0
1215426241992394 | 2026-06-04 13:22 | 2026-06-12 14:13 | 2026-06-12 14:13 | Analisis Departmento ingenieria | 26BO0004 - cotizacion Ventiladores COLQUIRI |  |  |  | 2026-06-03 |  |  | Oferta Zitron 2026 |  |  | Consolidado Ofert | junio | 2026 | imbustrade | 26BO0004 | Bolivia | 2026-06-11 | 26BO0004 | 1
1215429170722598 | 2026-06-04 13:22 |  | 2026-06-12 14:13 | Consolidado Ofert | 26BO0004 - cotizacion Ventiladores COLQUIRI |  |  |  | 2026-06-03 |  |  | Oferta Zitron 2026 |  | Analisis Departamento proyecto,Analisis Departmento ingenieria |  | junio | 2026 | imbustrade | 26BO0004 | Bolivia |  | 26BO0004 | 0
1215417096226836 | 2026-06-04 13:57 | 2026-06-04 13:59 | 2026-06-04 13:59 | Analisis Departamento proyecto | 26MX0047 - SOLICITUD OFERTA ALBES SABINAS |  |  |  | 2026-05-19 |  |  | Oferta Zitron 2026 |  |  | Consolidado Ofert | mayo | 2026 | Sabinas | 26MX0047 | Mexico | 2026-06-03 | 26MX0047 | 1
1215417096226854 | 2026-06-04 13:57 | 2026-06-05 13:27 | 2026-06-08 13:25 | Analisis Departmento ingenieria | 26MX0047 - SOLICITUD OFERTA ALBES SABINAS |  |  |  | 2026-05-19 |  |  | Oferta Zitron 2026 |  |  | Consolidado Ofert | mayo | 2026 | Sabinas | 26MX0047 | Mexico | 2026-06-03 | 26MX0047 | 1
1215417096644550 | 2026-06-04 13:57 | 2026-06-05 13:27 | 2026-06-08 13:25 | Consolidado Ofert | 26MX0047 - SOLICITUD OFERTA ALBES SABINAS |  |  |  | 2026-05-19 |  |  | Oferta Zitron 2026 |  | Analisis Departamento proyecto,Analisis Departmento ingenieria |  | mayo | 2026 | Sabinas | 26MX0047 | Mexico | 2026-06-03 | 26MX0047 | 1
1215502364432416 | 2026-06-08 13:25 |  | 2026-06-08 21:26 | Analisis Departamento proyecto | 26CL0041 - Ventiladores Sierra Atacama | DAVID BLAZQUEZ | dbserrano@zitron.com |  | 2026-06-06 |  |  | Oferta Zitron 2026 |  |  | Consolidado Ofert | junio | 2026 | Sierra Atacama | 26CL0041 | Chile |  | 26CL0041 | 0
1215502606657140 | 2026-06-08 13:25 | 2026-06-12 14:12 | 2026-06-12 14:12 | Analisis Departmento ingenieria | 26CL0041 - Ventiladores Sierra Atacama | Hernan Roberto Gutierrez Barrientos | hgutierrez@zitron.com |  | 2026-06-06 |  |  | Oferta Zitron 2026 |  |  | Consolidado Ofert | junio | 2026 | Sierra Atacama | 26CL0041 | Chile | 2026-06-11 | 26CL0041 | 1
1215502364975275 | 2026-06-08 13:25 |  | 2026-06-12 14:12 | Consolidado Ofert | 26CL0041 - Ventiladores Sierra Atacama | Nicolás | nicolas.tello@zitron.com |  | 2026-06-06 |  |  | Oferta Zitron 2026 |  | Analisis Departamento proyecto,Analisis Departmento ingenieria |  | junio | 2026 | Sierra Atacama | 26CL0041 | Chile |  | 26CL0041 | 0
1215502908043167 | 2026-06-08 13:29 |  | 2026-06-08 13:31 | Analisis Departamento proyecto | Valoración equipos ventilación instalados en infraestructura AVO1 |  |  |  | 2026-06-06 |  |  | Oferta Zitron 2026 |  |  | Consolidado Ofert | junio | 2026 | TEKIA |  | Chile |  |  | 0
1215502908043185 | 2026-06-08 13:30 |  | 2026-06-08 13:31 | Analisis Departmento ingenieria | Valoración equipos ventilación instalados en infraestructura AVO1 |  |  |  | 2026-06-06 |  |  | Oferta Zitron 2026 |  |  | Consolidado Ofert | junio | 2026 | TEKIA |  | Chile |  |  | 0
1215502908105246 | 2026-06-08 13:30 |  | 2026-06-08 13:31 | Consolidado Ofert | Valoración equipos ventilación instalados en infraestructura AVO1 |  |  |  | 2026-06-06 |  |  | Oferta Zitron 2026 |  | Analisis Departmento ingenieria,Analisis Departamento proyecto |  | junio | 2026 | TEKIA |  | Chile |  |  | 0
1215503176723954 | 2026-06-08 13:33 |  | 2026-06-08 13:43 | Analisis Departamento proyecto | [PAM3] Tunnel/Shaft Ventilation System - Notice of Re-bidding Schedule(1/2) |  |  |  | 2026-06-08 |  |  | Oferta Zitron 2026 |  |  | Consolidado Ofert | junio | 2026 | hph |  |  |  |  | 0
1215503215078337 | 2026-06-08 13:33 |  | 2026-06-08 13:43 | Analisis Departmento ingenieria | [PAM3] Tunnel/Shaft Ventilation System - Notice of Re-bidding Schedule(1/2) |  |  |  | 2026-06-08 |  |  | Oferta Zitron 2026 |  |  | Consolidado Ofert | junio | 2026 | hph |  |  |  |  | 0
1215503190332264 | 2026-06-08 13:33 |  | 2026-06-08 13:43 | Consolidado Ofert | [PAM3] Tunnel/Shaft Ventilation System - Notice of Re-bidding Schedule(1/2) |  |  |  | 2026-06-08 |  |  | Oferta Zitron 2026 |  | Analisis Departmento ingenieria,Analisis Departamento proyecto |  | junio | 2026 | hph |  |  |  |  | 0
1215657121009794 | 2026-06-12 13:13 | 2026-06-12 13:16 | 2026-06-12 13:16 | Analisis Departamento proyecto | 1495-21-CL - Documentación para ventilación de la R-78 |  |  |  | 2026-06-08 |  |  | Oferta Zitron 2026 |  |  | Consolidado Ofert | junio | 2026 | Systra | 1495-21-CL | Chile | 2026-06-11 | 1495-21-CL | 1
1215657385170951 | 2026-06-12 13:13 |  | 2026-06-12 13:15 | Analisis Departmento ingenieria | 1495-21-CL - Documentación para ventilación de la R-78 |  |  |  | 2026-06-08 |  |  | Oferta Zitron 2026 |  |  | Consolidado Ofert | junio | 2026 | Systra | 1495-21-CL | Chile |  | 1495-21-CL | 0
1215657385070450 | 2026-06-12 13:13 |  | 2026-06-12 13:16 | Consolidado Ofert | 1495-21-CL - Documentación para ventilación de la R-78 |  |  |  | 2026-06-08 |  |  | Oferta Zitron 2026 |  | Analisis Departmento ingenieria,Analisis Departamento proyecto |  | junio | 2026 | Systra | 1495-21-CL | Chile |  | 1495-21-CL | 0
1215657626365885 | 2026-06-12 13:22 |  | 2026-06-12 13:24 | Analisis Departamento proyecto | 26CO0018 - Túneles de La Ceja - La Pintada en Colombia |  |  |  | 2026-06-08 |  |  | Oferta Zitron 2026 |  |  | Consolidado Ofert | junio | 2026 | Systra | 26CO0018 | Colombia |  | 26CO0018 | 0
1215657567527836 | 2026-06-12 13:22 |  | 2026-06-12 13:24 | Analisis Departmento ingenieria | 26CO0018 - Túneles de La Ceja - La Pintada en Colombia |  |  |  | 2026-06-08 |  |  | Oferta Zitron 2026 |  |  | Consolidado Ofert | junio | 2026 | Systra | 26CO0018 | Colombia |  | 26CO0018 | 0
1215657467938808 | 2026-06-12 13:22 |  | 2026-06-12 13:24 | Consolidado Ofert | 26CO0018 - Túneles de La Ceja - La Pintada en Colombia |  |  |  | 2026-06-08 |  |  | Oferta Zitron 2026 |  | Analisis Departmento ingenieria,Analisis Departamento proyecto |  | junio | 2026 | Systra | 26CO0018 | Colombia |  | 26CO0018 | 0
1215657812516605 | 2026-06-12 13:34 |  | 2026-06-12 13:38 | Analisis Departamento proyecto | 26CL0067 - Sabinas Presupuesto 2027 |  |  |  | 2026-06-10 |  |  | Oferta Zitron 2026 |  |  | Consolidado Ofert | junio | 2026 | Sabinas | 26CL0067 | Mexico |  | 26CL0067 | 0
1215658075889808 | 2026-06-12 13:34 |  | 2026-06-12 13:38 | Analisis Departmento ingenieria | 26CL0067 - Sabinas Presupuesto 2027 |  |  |  | 2026-06-10 |  |  | Oferta Zitron 2026 |  |  | Consolidado Ofert | junio | 2026 | Sabinas | 26CL0067 | Mexico |  | 26CL0067 | 0
1215657731220395 | 2026-06-12 13:34 |  | 2026-06-12 13:38 | Consolidado Ofert | 26CL0067 - Sabinas Presupuesto 2027 |  |  |  | 2026-06-10 |  |  | Oferta Zitron 2026 |  | Analisis Departmento ingenieria,Analisis Departamento proyecto |  | junio | 2026 | Sabinas | 26CL0067 | Mexico |  | 26CL0067 | 0
1215659696653302 | 2026-06-12 14:16 |  | 2026-06-12 14:18 | Analisis Departamento proyecto | 26CO0001 - Seguimiento Operadora Minera |  |  |  | 2026-06-11 |  |  | Oferta Zitron 2026 |  |  | Consolidado Ofert | junio | 2026 |  | 26CO0001 | Colombia |  | 26CO0001 | 0
1215659696653320 | 2026-06-12 14:16 |  | 2026-06-12 14:18 | Analisis Departmento ingenieria | 26CO0001 - Seguimiento Operadora Minera |  |  |  | 2026-06-11 |  |  | Oferta Zitron 2026 |  |  | Consolidado Ofert | junio | 2026 |  | 26CO0001 | Colombia |  | 26CO0001 | 0
1215659696585477 | 2026-06-12 14:16 |  | 2026-06-12 14:18 | Consolidado Ofert | 26CO0001 - Seguimiento Operadora Minera |  |  |  | 2026-06-11 |  |  | Oferta Zitron 2026 |  | Analisis Departmento ingenieria,Analisis Departamento proyecto |  | junio | 2026 |  | 26CO0001 | Colombia |  | 26CO0001 | 0
1215684129710831 | 2026-06-13 15:43 | 2026-06-13 15:45 | 2026-06-13 15:46 | Analisis Departamento proyecto | 1092-18-PE |  |  | 2026-05-13 | 2026-05-13 |  |  | Oferta Zitron 2026 |  |  | Consolidado Ofert | mayo | 2026 |  | 1092-18-PE | Peru | 2026-05-15 | 1092-18-PE | 1
1215684129710848 | 2026-06-13 15:43 | 2026-06-13 15:45 | 2026-06-13 15:46 | Analisis Departmento ingenieria | 1092-18-PE |  |  | 2026-05-13 | 2026-05-13 |  |  | Oferta Zitron 2026 |  |  | Consolidado Ofert | mayo | 2026 |  | 1092-18-PE | Peru | 2026-05-15 | 1092-18-PE | 1
1215689131135204 | 2026-06-13 15:43 | 2026-06-13 15:45 | 2026-06-13 15:46 | Consolidado Ofert | 1092-18-PE |  |  | 2026-05-13 | 2026-05-13 |  |  | Oferta Zitron 2026 |  | Analisis Departmento ingenieria,Analisis Departamento proyecto |  | mayo | 2026 |  | 1092-18-PE | Peru | 2026-05-15 | 1092-18-PE | 1