## 50001506 - ZCO EPM FRIO AIRE
50001506 - ZCO EPM FRIO AIRE | [6 empty] | Powered by
Task ID | Created At | Completed At | Last Modified | Name | Section/Column | Assignee | Assignee Email | Start Date | Due Date | Tags | Notes | Projects | Parent task | Blocked By (Dependencies) | Blocking (Dependencies) | inicio | Entrega | % Avance proyecto | Prioridad | Estatus
1213263333570146 | 2026-02-13 11:43 | 2026-03-11 17:20 | 2026-03-28 17:42 | Kick off meeting | Fabricación 50001506- OT 4221 2x ZVN 1-16-152/4- OT4222 TABLERO VDF - OT4223 TABL | [6 empty] | 50001506 - ZCO EPM FRIO AIRE
1213263333570147 | 2026-02-13 11:43 | 2026-03-11 17:20 | 2026-04-21 21:13 | Definicion Jefe de proyecto |  | Sergio de la Fuente | sergio.delafuente@zitron.com |  | 2026-01-02 |  | Francisca Ramos |  | Kick off meeting |  |  | 2026-01-02 | 2026-01-02 | 1 | Alta | Tarea Terminada
1213263333570148 | 2026-02-13 11:43 | 2026-03-11 17:20 | 2026-03-11 17:20 | Apertura pedido |  | Francisca Alejandra Ramos Aravales | francisca@zitron.com |  | 2026-01-02 |  |  |  | Kick off meeting |  |  | 2026-01-02 | 2026-01-02 | 1 | Alta | Tarea Terminada
1213263333570149 | 2026-02-13 11:43 | 2026-03-11 17:20 | 2026-03-11 17:20 | Alcance del proyecto |  | Francisca Alejandra Ramos Aravales | francisca@zitron.com |  | 2026-01-02 |  |  |  | Kick off meeting |  |  | 2026-01-02 | 2026-01-02 | 1 | Alta | Tarea Terminada
1213263333570150 | 2026-02-13 11:43 | 2026-03-11 17:20 | 2026-03-19 18:34 | Definicion Tecnica de componentes principales |  | Francisca Alejandra Ramos Aravales | francisca@zitron.com |  | 2026-01-02 |  |  |  | Kick off meeting |  | Ingenieria Basica Motor,Ingenieria basica Rodete,Ingenieria Detalle,Ingenieria electrica | 2026-01-02 | 2026-01-02 | 1 | Alta | Tarea Terminada
1213263333570151 | 2026-02-13 11:43 | 2026-03-11 17:20 | 2026-03-11 17:20 | Plazo Contractual |  | Francisca Alejandra Ramos Aravales | francisca@zitron.com |  | 2026-01-02 |  |  |  | Kick off meeting |  |  | 2026-01-02 | 2026-01-02 | 1 | Alta | Tarea Terminada
1213263333570152 | 2026-02-13 11:43 | 2026-07-30 12:31 | 2026-08-17 15:03 | Ingenieria de servicio: | Fabricación 50001506- OT 4221 2x ZVN 1-16-152/4- OT4222 TABLERO VDF - OT4223 TABL | [6 empty] | 50001506 - ZCO EPM FRIO AIRE |  | Ingenieria electrica,Revision tableros pruebas |  |  |  | 1 |  | Tarea en curso
1213263333570153 | 2026-02-13 11:43 | 2026-03-16 13:02 | 2026-03-16 13:02 | Ingenieria electrica |  | IGNACIO GARCIA MARTINEZ | ignacio@zitron.com | 2026-01-05 | 2026-01-07 |  |  |  | Ingenieria de servicio: | Definicion Tecnica de componentes principales | propuesta tableros,Ingenieria de servicio: | 2026-01-05 | 2026-01-07 | 1 | Alta | Tarea Terminada
1213263333570154 | 2026-02-13 11:43 | 2026-08-17 15:03 | 2026-09-14 17:59 | Revision tableros pruebas |  | sergio saavedra fernandez | sergio.saavedra@zitron.com | 2026-05-07 | 2026-05-13 |  |  |  | Ingenieria de servicio: | Recepcion Tableros | ot 4221- 4222-4223 - Embalaje,Ingenieria de servicio: | 2026-05-07 | 2026-05-13 | 1 | Alta | Tarea Terminada
1213263333570155 | 2026-02-13 11:43 | 2026-04-02 12:36 | 2026-07-30 12:31 | Ingenieria Jefe de proyecto: | Fabricación 50001506- OT 4221 2x ZVN 1-16-152/4- OT4222 TABLERO VDF - OT4223 TABL | [6 empty] | 50001506 - ZCO EPM FRIO AIRE |  | Ingenieria Detalle,Ingenieria Basica Motor,Ingenieria basica Rodete,Analisis de costeo |  |  |  | 1 |  | Tarea Terminada
1213263333570156 | 2026-02-13 11:43 | 2026-03-16 13:02 | 2026-03-16 13:02 | Ingenieria Basica Motor |  | Francisca Alejandra Ramos Aravales | francisca@zitron.com | 2026-01-05 | 2026-01-06 |  |  |  | Ingenieria Jefe de proyecto: | Definicion Tecnica de componentes principales | propuesta motor,Ingenieria Jefe de proyecto:,Analisis de costeo | 2026-01-05 | 2026-01-06 | 1 | Alta | Tarea Terminada
1213263333570158 | 2026-02-13 11:43 | 2026-04-01 13:38 | 2026-04-01 13:38 | Ingenieria basica Rodete |  | Francisca Alejandra Ramos Aravales | francisca@zitron.com | 2026-01-05 | 2026-01-13 |  |  |  | Ingenieria Jefe de proyecto: | Definicion Tecnica de componentes principales | propuesta nucleo rodete,Ingenieria Jefe de proyecto:,Analisis de costeo,propuesta alabes | 2026-01-05 | 2026-01-13 | 1 | Alta | Tarea Terminada
1213263333570159 | 2026-02-13 11:43 | 2026-04-02 12:36 | 2026-04-02 12:36 | Ingenieria Detalle |  | Francisca Alejandra Ramos Aravales | francisca@zitron.com | 2026-01-05 | 2026-01-13 |  |  |  | Ingenieria Jefe de proyecto: | Definicion Tecnica de componentes principales | Propuesta sensores y accesorios,propuesta compras a codigo // aprovisionamiento,Ingenieria Jefe de proyecto:,Planos Preliminar | 2026-01-05 | 2026-01-13 | 1 | Alta | Tarea Terminada
1213263333570160 | 2026-02-13 11:43 | 2026-04-02 12:36 | 2026-04-02 12:36 | Analisis de costeo |  | Francisca Alejandra Ramos Aravales | francisca@zitron.com | 2026-01-05 | 2026-01-13 |  |  |  | Ingenieria Jefe de proyecto: | Ingenieria Basica Motor,Ingenieria basica Rodete | Ingenieria Jefe de proyecto:,Costos | 2026-01-05 | 2026-01-13 | 1 | Alta | Tarea Terminada
1213263333570161 | 2026-02-13 11:43 | 2026-05-25 13:18 | 2026-05-25 13:18 | Propuesta compras: | Fabricación 50001506- OT 4221 2x ZVN 1-16-152/4- OT4222 TABLERO VDF - OT4223 TABL | [6 empty] | 50001506 - ZCO EPM FRIO AIRE |  | propuesta motor,propuesta alabes,propuesta tableros,propuesta nucleo rodete,Propuesta sensores y accesorios,propuesta compras a codigo // aprovisionamiento |  |  |  | 1 |  | Tarea Terminada
1213263333570162 | 2026-02-13 11:43 | 2026-03-16 13:02 | 2026-03-16 13:02 | propuesta motor |  | Francisca Alejandra Ramos Aravales | francisca@zitron.com | 2026-01-07 | 2026-01-08 |  |  |  | Propuesta compras: | Ingenieria Basica Motor | Propuesta compras:,Generación OC motor | 2026-01-07 | 2026-01-08 | 1 | Alta | Tarea Terminada
1213263333570163 | 2026-02-13 11:43 | 2026-04-02 12:37 | 2026-04-02 12:37 | propuesta alabes |  | Francisca Alejandra Ramos Aravales | francisca@zitron.com | 2026-01-14 | 2026-01-15 |  |  |  | Propuesta compras: | Ingenieria basica Rodete | Propuesta compras:,Generación OC Alabe | 2026-01-14 | 2026-01-15 | 1 | Alta | Tarea Terminada
1213263333570164 | 2026-02-13 11:43 | 2026-03-16 13:02 | 2026-03-16 13:02 | propuesta tableros |  | Francisca Alejandra Ramos Aravales | francisca@zitron.com | 2026-01-08 | 2026-01-09 |  |  |  | Propuesta compras: | Ingenieria electrica | Propuesta compras:,Generación OC Tableros ot 4222 -ot 4223 | 2026-01-08 | 2026-01-09 | 1 | Alta | Tarea Terminada
1213263333570165 | 2026-02-13 11:43 | 2026-04-10 15:07 | 2026-07-20 19:37 | propuesta nucleo rodete |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-01-14 | 2026-01-15 |  |  |  | Propuesta compras: | Ingenieria basica Rodete | Propuesta compras:,Generación OC Rodete | 2026-01-14 | 2026-01-15 | 1 | Alta | Tarea Terminada
1213263333570166 | 2026-02-13 11:43 | 2026-04-02 12:37 | 2026-04-02 12:37 | Propuesta sensores y accesorios |  | Francisca Alejandra Ramos Aravales | francisca@zitron.com | 2026-01-14 | 2026-01-15 |  |  |  | Propuesta compras: | Ingenieria Detalle | Propuesta compras:,Generación OC Sensores y accesorios | 2026-01-14 | 2026-01-15 | 1 | Alta | Tarea Terminada
1213263333570167 | 2026-02-13 11:43 | 2026-05-15 14:58 | 2026-07-20 19:37 | propuesta compras a codigo // aprovisionamiento |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-01-14 | 2026-01-15 |  |  |  | Propuesta compras: | Ingenieria Detalle | Propuesta compras:,Generación OC materiales | 2026-01-14 | 2026-01-15 | 1 | Alta | Tarea Terminada
1213263333570168 | 2026-02-13 11:43 | 2026-06-11 13:50 | 2026-06-11 13:50 | Compras: | Fabricación 50001506- OT 4221 2x ZVN 1-16-152/4- OT4222 TABLERO VDF - OT4223 TABL | [6 empty] | 50001506 - ZCO EPM FRIO AIRE |  | Alabe,Tableros ot 4222 -ot 4223,rodete,Motor,Materiales a codigo // compras locales aprovisionamientomiento,Sensores y accesorios |  |  |  | 1
1213263333570169 | 2026-02-13 11:43 | 2026-04-16 15:02 | 2026-04-16 15:02 | Alabe |  | Eliana | ecarico@zitron.com | 2026-01-16 | 2026-05-11 |  |  |  | Compras: | Generación OC Alabe,Fabricación Alabe | Compras: | 2026-01-16 | 2026-05-11 | 1 | Baja | Tarea en curso
1213263333570170 | 2026-02-13 11:43 | 2026-04-16 15:02 | 2026-04-16 15:02 | Generación OC Alabe |  | Eliana | ecarico@zitron.com | 2026-01-16 | 2026-01-19 |  |  |  | Alabe | propuesta alabes | Fabricación Alabe,Alabe |  |  | 0 | Baja | Tarea sin iniciar
1213263333570171 | 2026-02-13 11:43 | 2026-04-16 15:02 | 2026-04-16 15:02 | Fabricación Alabe |  | Eliana | ecarico@zitron.com | 2026-01-20 | 2026-05-11 |  |  |  | Alabe | Generación OC Alabe | Alabe,Recepcion Alabe |  |  | 0 | Baja | Tarea sin iniciar
1213263333570172 | 2026-02-13 11:43 | 2026-06-09 16:19 | 2026-06-18 21:42 | Tableros ot 4222 -ot 4223 |  | Eliana | ecarico@zitron.com | 2026-01-12 | 2026-04-30 |  |  |  | Compras: | Generación OC Tableros ot 4222 -ot 4223,Fabricación Tablero ot 4222 -ot 4223 | Compras: | 2026-01-12 | 2026-04-30 | 1 | Media | Tarea Terminada
1213263333570173 | 2026-02-13 11:43 | 2026-03-16 13:03 | 2026-05-27 20:21 | Generación OC Tableros ot 4222 -ot 4223 |  | Eliana | ecarico@zitron.com | 2026-01-12 | 2026-01-20 |  |  |  | Tableros ot 4222 -ot 4223 | propuesta tableros | Fabricación Tablero ot 4222 -ot 4223,Tableros ot 4222 -ot 4223 |  |  | 0 | Baja | Tarea sin iniciar
1213263333570174 | 2026-02-13 11:43 |  | 2026-06-09 16:19 | Fabricación Tablero ot 4222 -ot 4223 |  | Eliana | ecarico@zitron.com | 2026-01-21 | 2026-04-30 |  |  |  | Tableros ot 4222 -ot 4223 | Generación OC Tableros ot 4222 -ot 4223 | Tableros ot 4222 -ot 4223,Recepcion Tableros |  |  | 0 | Baja | Tarea sin iniciar
1213263333570175 | 2026-02-13 11:43 | 2026-04-14 20:39 | 2026-07-25 11:14 | rodete |  | Eliana | ecarico@zitron.com | 2026-01-19 | 2026-03-09 |  |  |  | Compras: | Generación OC Rodete,Fabricación Rodete | Compras: | 2026-01-16 | 2026-03-09 | 1 | Alta | Tarea Terminada
1213263334883432 | 2026-02-13 11:43 | 2026-04-14 20:38 | 2026-04-14 20:38 | Generación OC Rodete |  | Eliana | ecarico@zitron.com | 2026-01-19 | 2026-01-20 |  |  |  | rodete | propuesta nucleo rodete | Fabricación Rodete,rodete |  |  | 0 | Baja | Tarea sin iniciar
1213263334883433 | 2026-02-13 11:43 | 2026-04-14 20:38 | 2026-04-14 20:38 | Fabricación Rodete |  | Eliana | ecarico@zitron.com | 2026-01-20 | 2026-03-09 |  |  |  | rodete | Generación OC Rodete | rodete,Recepcion Rodete |  |  | 0 | Baja | Tarea sin iniciar
1213263334883434 | 2026-02-13 11:43 | 2026-04-14 19:23 | 2026-06-03 04:45 | Motor |  | Eliana | ecarico@zitron.com | 2026-01-09 | 2026-06-02 |  |  |  | Compras: | Generación OC motor,Fabricación motor ,Planos motor proveedor | Compras: | 2026-01-09 | 2026-06-02 | 1 | Alta | Tarea Terminada
1213263334883435 | 2026-02-13 11:43 | 2026-03-16 13:02 | 2026-03-16 13:02 | Generación OC motor |  | Eliana | ecarico@zitron.com | 2026-01-09 | 2026-01-29 |  |  |  | Motor | propuesta motor | Fabricación motor ,Planos motor proveedor,Motor |  |  | 0 | Baja | Tarea sin iniciar
1213263334883436 | 2026-02-13 11:43 | 2026-04-14 19:23 | 2026-04-14 19:23 | Fabricación motor |  | Eliana | ecarico@zitron.com | 2026-01-30 | 2026-06-02 |  |  |  | Motor | Generación OC motor | Motor,Recepcion Motor |  |  | 0 | Baja | Tarea sin iniciar
1213263334883437 | 2026-02-13 11:43 | 2026-04-02 12:38 | 2026-04-02 12:38 | Planos motor proveedor |  | Eliana | ecarico@zitron.com | 2026-01-30 | 2026-03-09 |  |  |  | Motor | Generación OC motor | Motor,Planos Definitivos |  |  | 0 | Baja | Tarea sin iniciar
1213263334883438 | 2026-02-13 11:43 | 2026-05-15 15:01 | 2026-05-15 15:01 | Materiales a codigo // compras locales aprovisionamientomiento |  | Yerlia Ayleen Castillo Diaz | yerlia.castillo@zitron.com | 2026-01-16 | 2026-03-05 |  |  |  | Compras: | Generación OC materiales,Fabricacion a codigo y compras locales | Compras: | 2026-01-16 | 2026-03-05 | 1 | Alta | Tarea Terminada
1213263334883439 | 2026-02-13 11:43 | 2026-05-15 14:58 | 2026-05-15 14:58 | Generación OC materiales |  | Yerlia Ayleen Castillo Diaz | yerlia.castillo@zitron.com | 2026-01-16 | 2026-02-04 |  |  |  | Materiales a codigo // compras locales aprovisionamientomiento | propuesta compras a codigo // aprovisionamiento | Fabricacion a codigo y compras locales,Materiales a codigo // compras locales aprovisionamientomiento |  |  | 0 | Baja | Tarea sin iniciar
1213263334883440 | 2026-02-13 11:43 | 2026-05-15 14:58 | 2026-05-15 14:58 | Fabricacion a codigo y compras locales |  | Yerlia Ayleen Castillo Diaz | yerlia.castillo@zitron.com | 2026-02-05 | 2026-03-05 |  |  |  | Materiales a codigo // compras locales aprovisionamientomiento | Generación OC materiales | Materiales a codigo // compras locales aprovisionamientomiento,Recepcion materiales a codigos // compras locales aprovisionamiento |  |  | 0 | Baja | Tarea sin iniciar
1213263334883441 | 2026-02-13 11:43 | 2026-05-12 20:49 | 2026-05-15 15:02 | Sensores y accesorios |  | Yerlia Ayleen Castillo Diaz | yerlia.castillo@zitron.com | 2026-01-16 | 2026-05-13 |  |  |  | Compras: | Generación OC Sensores y accesorios,Fabricacion Sensores y accesorios | Compras: | 2026-01-16 | 2026-05-13 | 1 | Baja | Tarea sin iniciar
1213263334883442 | 2026-02-13 11:43 | 2026-05-12 20:49 | 2026-05-12 20:49 | Generación OC Sensores y accesorios |  | Yerlia Ayleen Castillo Diaz | yerlia.castillo@zitron.com | 2026-01-16 | 2026-02-13 |  |  |  | Sensores y accesorios | Propuesta sensores y accesorios | Fabricacion Sensores y accesorios,Sensores y accesorios |  |  | 0 | Baja | Tarea sin iniciar
1213263334883443 | 2026-02-13 11:43 | 2026-05-12 20:49 | 2026-05-12 20:49 | Fabricacion Sensores y accesorios |  | Yerlia Ayleen Castillo Diaz | yerlia.castillo@zitron.com | 2026-02-25 | 2026-05-13 |  |  |  | Sensores y accesorios | Generación OC Sensores y accesorios | Sensores y accesorios,Recepcion sensores y accesorios |  |  | 0 | Baja | Tarea sin iniciar
1213263334883444 | 2026-02-13 11:43 | 2026-07-07 12:40 | 2026-07-07 12:40 | Ingenieria y diseño: | Fabricación 50001506- OT 4221 2x ZVN 1-16-152/4- OT4222 TABLERO VDF - OT4223 TABL | [6 empty] | 50001506 - ZCO EPM FRIO AIRE |  | Planos Definitivos |  |  |  | 1 |  | Tarea Terminada
1213311496943146 | 2026-02-17 18:06 | 2026-04-02 12:38 | 2026-04-02 12:38 | Planos Preliminar |  | Hernan Roberto Gutierrez Barrientos | hgutierrez@zitron.com | 2026-01-14 | 2026-01-20 |  |  |  | Ingenieria y diseño: | Ingenieria Detalle | Planos Definitivos | 2026-01-14 | 2026-01-20 | 1 | Alta | Tarea Terminada
1213263334883445 | 2026-02-13 11:43 | 2026-04-02 12:38 | 2026-04-02 12:38 | Planos Definitivos |  | Hernan Roberto Gutierrez Barrientos | hgutierrez@zitron.com | 2026-03-10 | 2026-03-16 |  |  |  | Ingenieria y diseño: | Planos motor proveedor,Planos Preliminar | Ingenieria y diseño:,Check Planos | 2026-03-10 | 2026-03-16 | 1 | Alta | Tarea Terminada
1213595645393032 | 2026-03-10 15:28 | 2026-04-02 12:38 | 2026-04-02 12:38 | Check Planos |  | Hernan Roberto Gutierrez Barrientos | hgutierrez@zitron.com |  | 2026-03-17 |  |  |  | Ingenieria y diseño: | Planos Definitivos | ot 4221 - Montaje Rodete,ot 4221 - Montaje sensores y accesorios,ot 4221 - Montaje Alabe,ot 4221 - Montaje motor,Control de calidad Armado,Armado | 2026-03-17 | 2026-03-17 | 1 | Alta | Tarea Terminada
1213595645393033 | 2026-03-10 15:28 | 2026-08-03 13:18 | 2026-08-13 20:43 | Check Pruebas FAT |  | Francisca González Cornejo | francisca.gonzalez@zitron.com |  | 2026-06-10 |  |  |  | Ingenieria y diseño: | ot 4221 - Pruebas FAT | ot 4221 - RE-PINTADO | 2026-06-10 | 2026-06-10 | 1 | Alta | Tarea Terminada
1213263334883446 | 2026-02-13 11:43 | 2026-05-15 15:12 | 2026-07-27 13:40 | Bodega: | Fabricación 50001506- OT 4221 2x ZVN 1-16-152/4- OT4222 TABLERO VDF - OT4223 TABL | [6 empty] | 50001506 - ZCO EPM FRIO AIRE |  | Control de calidad compras materiales a codigo // compras locale aprovisionamiento,Recepcion materiales a codigos // compras locales aprovisionamiento
1213263334883447 | 2026-02-13 11:43 | 2026-05-15 15:01 | 2026-05-15 15:01 | Recepcion materiales a codigos // compras locales aprovisionamiento |  | Victor Muñoz | victor.munoz@zitron.com | 2026-03-06 | 2026-03-09 |  |  |  | Bodega: | Fabricacion a codigo y compras locales | Control de calidad compras materiales a codigo // compras locale aprovisionamiento,Bodega: | 2026-03-06 | 2026-03-09 | 1 | Alta | Tarea Terminada
1213263334883448 | 2026-02-13 11:43 | 2026-05-15 15:12 | 2026-05-15 15:12 | Control de calidad compras materiales a codigo // compras locale aprovisionamiento |  | Nicolás López | nicolas.lopez@zitron.com | 2026-03-11 | 2026-03-12 |  |  |  | Bodega: | Recepcion materiales a codigos // compras locales aprovisionamiento | Bodega:,Generación OC | 2026-03-10 | 2026-03-11 | 1 | Alta | Tarea Terminada
1213263334883449 | 2026-02-13 11:43 | 2026-07-06 21:58 | 2026-09-06 16:08 | Fabricacion externa | Fabricación 50001506- OT 4221 2x ZVN 1-16-152/4- OT4222 TABLERO VDF - OT4223 TABL | [6 empty] | 50001506 - ZCO EPM FRIO AIRE |  | Control de calidad Armado,Armado,Generación OC |  |  |  | 1 |  | Tarea Terminada
1213263334883450 | 2026-02-13 11:43 | 2026-06-22 16:44 | 2026-06-22 16:44 | Generación OC |  | Rosemary Singh | rosemary.singh@zitron.com | 2026-03-13 | 2026-03-23 |  |  |  | Fabricacion externa | Control de calidad compras materiales a codigo // compras locale aprovisionamiento | Fabricacion externa ,Armado | 2026-03-13 | 2026-03-23 | 1 | Alta | Tarea Terminada
1213263334883451 | 2026-02-13 11:43 | 2026-07-01 14:15 | 2026-07-08 12:36 | Armado |  | Rosemary Singh | rosemary.singh@zitron.com | 2026-03-24 | 2026-04-10 |  |  |  | Fabricacion externa | Generación OC ,Check Planos | Fabricacion externa ,Control de calidad Armado | 2026-03-24 | 2026-04-10 | 1 | Alta | Tarea Terminada
1213263334883452 | 2026-02-13 11:43 | 2026-07-06 21:58 | 2026-07-08 13:43 | Control de calidad Armado |  | Nicolás López | nicolas.lopez@zitron.com | 2026-04-13 | 2026-04-14 |  |  |  | Fabricacion externa | Armado,Check Planos | Fabricacion externa ,ot 4221 - Revestimiento | 2026-04-13 | 2026-04-14 | 1 | Alta | Tarea Terminada
1213263334883453 | 2026-02-13 11:43 | 2026-08-18 14:33 | 2026-08-18 14:33 | Bodega: | Fabricación 50001506- OT 4221 2x ZVN 1-16-152/4- OT4222 TABLERO VDF - OT4223 TABL | [6 empty] | 50001506 - ZCO EPM FRIO AIRE |  | Recepcion Alabe,Recepcion Rodete,Recepcion Motor,Recepcion Tableros,Recepcion sensores y accesorios |  |  |  | 1 |  | Tarea Terminada
1213263334883454 | 2026-02-13 11:43 | 2026-06-18 18:48 | 2026-06-18 18:48 | Recepcion Alabe |  | Victor Muñoz | victor.munoz@zitron.com | 2026-05-12 | 2026-05-13 |  |  |  | Bodega: | Fabricación Alabe | Bodega:,ot 4221 - Montaje Alabe | 2026-05-12 | 2026-05-13 | 1 | Baja | Tarea Terminada
1213263334883455 | 2026-02-13 11:43 | 2026-04-15 15:43 | 2026-04-15 15:43 | Recepcion Rodete |  | Victor Muñoz | victor.munoz@zitron.com | 2026-03-10 | 2026-03-11 |  |  |  | Bodega: | Fabricación Rodete | Bodega:,ot 4221 - Montaje Rodete | 2026-03-10 | 2026-03-11 | 1 | Alta | Tarea Terminada
1213263334883456 | 2026-02-13 11:43 | 2026-04-15 15:44 | 2026-06-05 04:30 | Recepcion Motor |  | Victor Muñoz | victor.munoz@zitron.com | 2026-06-03 | 2026-06-04 |  |  |  | Bodega: | Fabricación motor | Bodega:,ot 4221 - Montaje motor | 2026-06-03 | 2026-06-04 | 1 | Alta | Tarea Terminada
1213263334883457 | 2026-02-13 11:43 | 2026-08-18 14:33 | 2026-08-18 14:33 | Recepcion Tableros |  | Victor Muñoz | victor.munoz@zitron.com | 2026-05-04 | 2026-05-05 |  |  |  | Bodega: | Fabricación Tablero ot 4222 -ot 4223 | Bodega:,Revision tableros pruebas | 2026-05-04 | 2026-05-05 | 1 | Baja | Tarea Terminada
1213263334883458 | 2026-02-13 11:43 | 2026-07-27 21:51 | 2026-07-27 21:51 | Recepcion sensores y accesorios |  | Victor Muñoz | victor.munoz@zitron.com | 2026-05-14 | 2026-05-15 |  |  |  | Bodega: | Fabricacion Sensores y accesorios | Bodega:,ot 4221 - Montaje sensores y accesorios | 2026-05-14 | 2026-05-15 | 1 | Alta | Tarea Terminada
1213263334883459 | 2026-02-13 11:43 | 2026-08-03 13:18 | 2026-08-03 13:18 | Montaje: | Fabricación 50001506- OT 4221 2x ZVN 1-16-152/4- OT4222 TABLERO VDF - OT4223 TABL | [6 empty] | 50001506 - ZCO EPM FRIO AIRE |  | ot 4221 - Revestimiento,ot 4221 - Montaje motor,ot 4221 - Montaje Alabe,ot 4221 - Montaje Rodete,ot 4221 - Montaje sensores y accesorios |  |  |  | 1 |  | Tarea Terminada
1213263334883460 | 2026-02-13 11:43 | 2026-07-27 21:51 | 2026-07-27 21:51 | ot 4221 - Revestimiento |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-04-15 | 2026-05-04 |  |  |  | Montaje: | Control de calidad Armado | Montaje:,ot 4221 - Montaje Rodete,ot 4221 - Montaje sensores y accesorios,ot 4221 - Montaje Alabe,ot 4221 - Montaje motor | 2026-04-13 | 2026-04-30 | 1 | Media | Tarea Terminada
1213263334883461 | 2026-02-13 11:43 | 2026-07-27 21:51 | 2026-07-27 21:51 | ot 4221 - Montaje motor |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-06-05 | 2026-06-08 |  |  |  | Montaje: | ot 4221 - Revestimiento,Recepcion Motor,Check Planos | ot 4221 - Pruebas FAT,Montaje: | 2026-06-05 | 2026-06-08 | 1 | Alta | Tarea Terminada
1213263334883462 | 2026-02-13 11:43 | 2026-06-24 14:10 | 2026-08-03 12:23 | ot 4221 - Montaje Alabe |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-05-14 | 2026-05-15 |  |  |  | Montaje: | ot 4221 - Revestimiento,Recepcion Alabe,Check Planos | ot 4221 - Pruebas FAT,Montaje: | 2026-05-14 | 2026-05-15 | 1 | Alta | Tarea Terminada
1213263334883463 | 2026-02-13 11:43 | 2026-07-06 19:09 | 2026-08-03 12:23 | ot 4221 - Montaje Rodete |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-05-18 | 2026-05-19 |  |  |  | Montaje: | ot 4221 - Revestimiento,Recepcion Rodete,Check Planos | ot 4221 - Pruebas FAT,Montaje: | 2026-05-18 | 2026-05-19 | 1 | Alta | Tarea Terminada
1213263336252671 | 2026-02-13 11:43 | 2026-07-27 21:51 | 2026-07-27 21:51 | ot 4221 - Montaje sensores y accesorios |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-05-20 | 2026-05-22 |  |  |  | Montaje: | ot 4221 - Revestimiento,Recepcion sensores y accesorios,Check Planos | ot 4221 - Pruebas FAT,Montaje: | 2026-05-20 | 2026-05-22 | 1 | Alta | Tarea Terminada
1213263336252672 | 2026-02-13 11:43 | 2026-07-27 21:51 | 2026-07-27 21:51 | ot 4221 - Pruebas FAT |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com |  | 2026-06-09 |  |  |  | Montaje: | ot 4221 - Montaje motor,ot 4221 - Montaje Alabe,ot 4221 - Montaje Rodete,ot 4221 - Montaje sensores y accesorios | Check Pruebas FAT | 2026-06-09 | 2026-06-09 | 1 | Alta | Tarea Terminada
1213263336252673 | 2026-02-13 11:43 | 2026-08-03 13:18 | 2026-08-03 13:18 | ot 4221 - RE-PINTADO |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com |  | 2026-06-11 |  |  |  | Montaje: | Check Pruebas FAT | ot 4221- 4222-4223Coordinacion Entrega con Cliente | 2026-06-11 | 2026-06-11 | 1 | Alta | Tarea en curso
1213263336252674 | 2026-02-13 11:43 |  | 2026-08-18 14:33 | Logistica: | Fabricación 50001506- OT 4221 2x ZVN 1-16-152/4- OT4222 TABLERO VDF - OT4223 TABL | [6 empty] | 50001506 - ZCO EPM FRIO AIRE |  | ot 4221- 4222-4223Coordinacion Entrega con Cliente,ot 4221- 4222-4223 - Embalaje,ot 4221- 4222-4223PACKING LIST,ot 4196 - 4197-4198 Despacho
1213263336252675 | 2026-02-13 11:43 | 2026-08-18 14:33 | 2026-08-18 14:33 | ot 4221- 4222-4223Coordinacion Entrega con Cliente |  | Karin Pinto | kpinto@zitron.com | 2026-06-12 | 2026-06-12 |  |  |  | Logistica: | ot 4221 - RE-PINTADO | ot 4221- 4222-4223 - Embalaje,Logistica: | 2026-06-11 | 2026-06-11 | 1 | Alta | Tarea Terminada
1213263336252676 | 2026-02-13 11:43 | 2026-08-03 13:18 | 2026-08-18 14:33 | ot 4221- 4222-4223 - Embalaje |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-06-15 | 2026-06-17 |  |  |  | Logistica: | ot 4221- 4222-4223Coordinacion Entrega con Cliente,Revision tableros pruebas | ot 4221- 4222-4223PACKING LIST,Logistica: | 2026-06-16 | 2026-06-16 | 1 | Alta | Tarea en curso
1213263336252677 | 2026-02-13 11:43 | 2026-08-18 14:33 | 2026-08-18 14:33 | ot 4221- 4222-4223PACKING LIST |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-06-18 | 2026-06-18 |  |  |  | Logistica: | ot 4221- 4222-4223 - Embalaje | ot 4221- 4222-4223Despacho,Logistica: | 2026-06-17 | 2026-06-17 | 1 | Alta | Tarea Terminada
1213263336252678 | 2026-02-13 11:43 |  | 2026-08-18 14:33 | ot 4221- 4222-4223Despacho |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-06-19 | 2026-06-19 |  | DESPACHO PARCIAL. FALTA TABLERO PLC POR COMPONENTE PENDIENTE. |  | Logistica: | ot 4221- 4222-4223PACKING LIST | Costos,Gestion | 2026-06-18 | 2026-06-18 | 0 | Alta | Tarea en curso
1213263336252680 | 2026-02-13 11:43 |  | 2026-03-10 15:38 | Cierre proyecto | Fabricación 50001506- OT 4221 2x ZVN 1-16-152/4- OT4222 TABLERO VDF - OT4223 TABL | [6 empty] | 50001506 - ZCO EPM FRIO AIRE |  | Costos,Gestion
1213263336252681 | 2026-02-13 11:43 |  | 2026-06-30 04:43 | Costos |  | Nicolás | nicolas.tello@zitron.com | 2026-06-22 | 2026-06-30 |  |  |  | Cierre proyecto | ot 4221- 4222-4223Despacho,Analisis de costeo | Cierre proyecto | 2026-06-19 | 2026-06-29 | 0 | Alta | Tarea sin iniciar
1213263336252682 | 2026-02-13 11:43 |  | 2026-06-30 04:43 | Gestion |  | Nicolás | nicolas.tello@zitron.com | 2026-06-22 | 2026-06-30 |  |  |  | Cierre proyecto | ot 4221- 4222-4223Despacho | Cierre proyecto | 2026-06-19 | 2026-06-29 | 0 | Alta | Tarea sin iniciar