## 50001485-CALABRESSE METRO STO D
50001485-CALABRESSE METRO STO DOMINGO | [6 empty] | Powered by
Task ID | Created At | Completed At | Last Modified | Name | Section/Column | Assignee | Assignee Email | Start Date | Due Date | Tags | Notes | Projects | Parent task | Blocked By (Dependencies) | Blocking (Dependencies) | inicio | Entrega | Avance Tarea | Prioridad | Estatus
1213379939220243 | 2026-02-20 16:25 | 2026-03-11 17:24 | 2026-04-02 19:31 | Kick Off meeting: | Fabricación Ventilador 50001485-OT4183 ZVN 1-12-34.5/6 | [6 empty] | 50001485-CALABRESSE METRO STO DOMINGO
1213379939220244 | 2026-02-20 16:25 | 2026-03-11 17:24 | 2026-04-21 21:05 | Definicion Jefe de proyecto |  | Sergio de la Fuente | sergio.delafuente@zitron.com | 2025-11-25 | 2025-11-25 |  | Carlos Perez |  | Kick Off meeting: |  |  | 2025-11-25 | 2025-11-25 | 1 | Alta | Tarea Terminada
1213379939220245 | 2026-02-20 16:25 | 2026-03-11 17:24 | 2026-03-11 17:24 | Apertura pedido |  | Francisca Alejandra Ramos Aravales | francisca@zitron.com | 2025-11-25 | 2025-11-25 |  |  |  | Kick Off meeting: |  |  | 2025-11-25 | 2025-11-25 | 1 | Alta | Tarea Terminada
1213379939220246 | 2026-02-20 16:25 | 2026-03-11 17:24 | 2026-03-11 17:24 | Alcance del proyecto |  | Francisca Alejandra Ramos Aravales | francisca@zitron.com | 2025-11-25 | 2025-11-25 |  |  |  | Kick Off meeting: |  |  | 2025-11-25 | 2025-11-25 | 1 | Alta | Tarea Terminada
1213379939220247 | 2026-02-20 16:25 | 2026-03-11 17:24 | 2026-03-19 18:19 | Definicion Tecnica de componentes principales |  | Francisca Alejandra Ramos Aravales | francisca@zitron.com | 2025-11-25 | 2025-11-25 |  |  |  | Kick Off meeting: |  | Ingenieria electrica,Ingenieria Basica Motor,Ingenieria basica Rodete,Ingenieria Detalle | 2025-11-25 | 2025-11-25 | 1 | Alta | Tarea Terminada
1213379939220248 | 2026-02-20 16:25 | 2026-03-11 17:24 | 2026-03-11 17:24 | Plazo Contractual |  | Francisca Alejandra Ramos Aravales | francisca@zitron.com | 2025-11-25 | 2025-11-25 |  |  |  | Kick Off meeting: |  |  | 2025-11-25 | 2025-11-25 | 1 | Alta | Tarea Terminada
1213379939220249 | 2026-02-20 16:25 | 2026-08-11 12:55 | 2026-08-11 12:56 | Ingenieria Servicios: | Fabricación Ventilador 50001485-OT4183 ZVN 1-12-34.5/6 | [6 empty] | 50001485-CALABRESSE METRO STO DOMINGO |  | Ingenieria electrica,Revisión tableros pruebas |  |  |  | 1 |  | Tarea Terminada
1213379939220250 | 2026-02-20 16:25 | 2026-03-16 12:39 | 2026-03-16 12:39 | Ingenieria electrica |  | IGNACIO GARCIA MARTINEZ | ignacio@zitron.com | 2025-11-26 | 2025-11-27 |  |  |  | Ingenieria Servicios: | Definicion Tecnica de componentes principales | propuesta tableros,Ingenieria Servicios: | 2025-11-26 | 2025-11-27 | 1 | Alta | Tarea Terminada
1213379939220251 | 2026-02-20 16:25 | 2026-08-11 12:55 | 2026-08-11 18:05 | Revisión tableros pruebas |  | sergio saavedra fernandez | sergio.saavedra@zitron.com | 2026-03-23 | 2026-03-27 |  |  |  | Ingenieria Servicios: | Recepcion Tableros | Embalaje,Ingenieria Servicios: | 2026-03-23 | 2026-03-27 | 1 | Alta | Tarea Terminada
1213379939220252 | 2026-02-20 16:25 | 2026-03-26 19:22 | 2026-03-26 19:22 | Ingenieria Jefe de proyecto: | Fabricación Ventilador 50001485-OT4183 ZVN 1-12-34.5/6 | [6 empty] | 50001485-CALABRESSE METRO STO DOMINGO |  | Ingenieria Detalle,Ingenieria Basica Motor,Ingenieria basica Rodete,Analisis de costeo |  |  |  | 1 |  | Tarea Terminada
1213379939220253 | 2026-02-20 16:25 | 2026-03-13 12:52 | 2026-03-13 12:52 | Ingenieria Basica Motor |  | Carlos Pérez | cperez@zitron.com | 2025-11-26 | 2025-11-27 |  |  |  | Ingenieria Jefe de proyecto: | Definicion Tecnica de componentes principales | Analisis de costeo,Ingenieria Jefe de proyecto:,propuesta motor | 2025-11-26 | 2025-11-27 | 1 | Alta | Tarea Terminada
1213379939220255 | 2026-02-20 16:25 | 2026-03-13 12:52 | 2026-03-19 18:19 | Ingenieria basica Rodete |  | Carlos Pérez | cperez@zitron.com | 2025-11-26 | 2025-12-05 |  |  |  | Ingenieria Jefe de proyecto: | Definicion Tecnica de componentes principales | Analisis de costeo,Ingenieria Jefe de proyecto:,propuesta nucleo rodete,propuesta alabes | 2025-11-26 | 2025-12-05 | 1 | Alta | Tarea Terminada
1213379939220256 | 2026-02-20 16:25 | 2026-03-20 19:39 | 2026-03-20 19:39 | Ingenieria Detalle |  | Carlos Pérez | cperez@zitron.com | 2025-11-26 | 2025-12-05 |  |  |  | Ingenieria Jefe de proyecto: | Definicion Tecnica de componentes principales | Analisis de costeo,Ingenieria Jefe de proyecto:,propuesta sensores,propuesta compras a codigo // aprovisionamiento,Planos Preliminares | 2025-11-26 | 2025-12-05 | 1 | Alta | Tarea Terminada
1213379939220257 | 2026-02-20 16:25 | 2026-03-26 19:22 | 2026-03-26 19:22 | Analisis de costeo |  | Carlos Pérez | cperez@zitron.com | 2025-11-26 | 2025-12-05 |  |  |  | Ingenieria Jefe de proyecto: | Ingenieria Detalle,Ingenieria Basica Motor,Ingenieria basica Rodete | Ingenieria Jefe de proyecto:,Costos | 2025-11-26 | 2025-12-05 | 1 | Alta | Tarea Terminada
1213379939220258 | 2026-02-20 16:25 | 2026-03-26 19:25 | 2026-03-26 19:25 | Propuesta compras: | Fabricación Ventilador 50001485-OT4183 ZVN 1-12-34.5/6 | [6 empty] | 50001485-CALABRESSE METRO STO DOMINGO |  | propuesta motor,propuesta alabes,propuesta tableros,propuesta nucleo rodete,propuesta sensores |  |  |  | 1 |  | Tarea Terminada
1213379939220260 | 2026-02-20 16:25 | 2026-03-13 12:53 | 2026-03-13 12:53 | propuesta motor |  | Carlos Pérez | cperez@zitron.com | 2025-11-28 | 2025-12-01 |  |  |  | Propuesta compras: | Ingenieria Basica Motor | Propuesta compras:,Generación OC motor | 2025-11-28 | 2025-12-02 | 1 | Alta | Tarea Terminada
1213379939220259 | 2026-02-20 16:25 | 2026-03-13 12:53 | 2026-08-11 13:35 | propuesta alabes |  | Carlos Pérez | cperez@zitron.com | 2025-12-08 | 2025-12-09 |  |  |  | Propuesta compras: | Ingenieria basica Rodete | Propuesta compras:,Generación OC Alabe OT 4183 | 2025-12-08 | 2025-12-10 | 1 | Alta | Tarea Terminada
1213379939220261 | 2026-02-20 16:25 | 2026-03-26 19:25 | 2026-03-26 19:25 | propuesta tableros |  | Carlos Pérez | cperez@zitron.com | 2025-11-28 | 2025-12-01 |  |  |  | Propuesta compras: | Ingenieria electrica | Propuesta compras:,Generación OC Tableros OT 4184 | 2025-11-28 | 2025-12-01 | 1 | Alta | Tarea Terminada
1213379939220262 | 2026-02-20 16:25 | 2026-03-13 12:55 | 2026-07-20 14:38 | propuesta nucleo rodete |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2025-12-08 | 2025-12-09 |  |  |  | Propuesta compras: | Ingenieria basica Rodete | Propuesta compras:,Generación OC Rodete | 2025-12-08 | 2025-12-09 | 1 | Alta | Tarea Terminada
1213402049404024 | 2026-02-23 14:41 | 2026-03-26 19:24 | 2026-03-26 19:24 | propuesta sensores |  | Carlos Pérez | cperez@zitron.com | 2025-12-08 | 2025-12-09 |  |  |  | Propuesta compras: | Ingenieria Detalle | Propuesta compras:,Generación OC sensores | 2025-12-08 | 2025-12-09 | 1 | Alta | Tarea Terminada
1213653245299154 | 2026-03-13 12:57 | 2026-03-25 14:37 | 2026-09-14 10:08 | Propuesta producción | Fabricación Ventilador 50001485-OT4183 ZVN 1-12-34.5/6 | [6 empty] | 50001485-CALABRESSE METRO STO DOMINGO |  | propuesta compras a codigo // aprovisionamiento |  |  |  | 1 | Baja | Tarea Terminada
1213379939220263 | 2026-02-20 16:25 | 2026-03-25 14:37 | 2026-07-20 19:47 | propuesta compras a codigo // aprovisionamiento |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2025-12-08 | 2025-12-09 |  |  |  | Propuesta producción | Ingenieria Detalle | Generación OC materiales,Propuesta producción | 2025-12-08 | 2025-12-09 | 1 | Baja | Tarea Terminada
1213379939220264 | 2026-02-20 16:25 | 2026-06-22 01:27 | 2026-07-18 16:47 | Compras: | Fabricación Ventilador 50001485-OT4183 ZVN 1-12-34.5/6 | [6 empty] | 50001485-CALABRESSE METRO STO DOMINGO |  | Motor,Alabe OT 4183 ,Rodete,Tablero OT 4184,Sensores,Materiales a codigo // compras locales aprovisionamientomiento: |  |  |  | 1 |  | Tarea Terminada
1213379942217192 | 2026-02-20 16:25 | 2026-04-09 21:24 | 2026-08-11 13:35 | Motor |  | Eliana | ecarico@zitron.com | 2025-12-02 | 2026-05-06 |  |  |  | Compras: | Generación OC motor,Planos motor proveedor,Fabricación motor | Compras: | 2025-12-02 | 2026-05-06 | 1 | Alta | Tarea Terminada
1213379942217193 | 2026-02-20 16:25 | 2026-03-26 19:22 | 2026-03-26 19:22 | Generación OC motor |  | Eliana | ecarico@zitron.com | 2025-12-02 | 2025-12-26 |  |  |  | Motor | propuesta motor | Fabricación motor,Planos motor proveedor,Motor |  |  | 0 | Baja | Tarea sin iniciar
1213379942217194 | 2026-02-20 16:25 | 2026-06-01 15:04 | 2026-06-01 15:04 | Fabricación motor |  | Eliana | ecarico@zitron.com | 2025-12-29 | 2026-05-08 |  |  |  | Motor | Generación OC motor | Motor,Recepcion motor |  |  | 0 | Baja | Tarea sin iniciar
1213379942217195 | 2026-02-20 16:25 | 2026-04-09 21:24 | 2026-04-09 21:24 | Planos motor proveedor |  | Eliana | ecarico@zitron.com | 2025-12-29 | 2026-02-09 |  |  |  | Motor | Generación OC motor | Motor,Planos Definitivos |  |  | 0 | Baja | Tarea sin iniciar
1213379942217183 | 2026-02-20 16:25 | 2026-06-01 15:21 | 2026-06-01 15:21 | Alabe OT 4183 |  | Eliana | ecarico@zitron.com | 2025-12-10 | 2026-04-09 |  |  |  | Compras: | Generación OC Alabe OT 4183 ,Fabricación Alabe OT 4183 | Compras: | 2025-12-10 | 2026-04-09 | 1 | Alta | Tarea Terminada
1213379942217184 | 2026-02-20 16:25 | 2026-06-01 15:21 | 2026-06-01 15:21 | Generación OC Alabe OT 4183 |  | Eliana | ecarico@zitron.com | 2025-12-10 | 2025-12-11 |  |  |  | Alabe OT 4183 | propuesta alabes | Fabricación Alabe OT 4183 ,Alabe OT 4183 |  |  | 0 | Baja | Tarea sin iniciar
1213379942217185 | 2026-02-20 16:25 | 2026-06-01 15:21 | 2026-06-01 15:21 | Fabricación Alabe OT 4183 |  | Eliana | ecarico@zitron.com | 2025-12-12 | 2026-04-09 |  |  |  | Alabe OT 4183 | Generación OC Alabe OT 4183 | Alabe OT 4183 ,Recepcion Alabe |  |  | 0 | Baja | Tarea sin iniciar
1213379942217189 | 2026-02-20 16:25 | 2026-05-14 15:49 | 2026-05-14 15:49 | Rodete |  | Eliana | ecarico@zitron.com | 2025-12-10 | 2026-02-04 |  |  |  | Compras: | Generación OC Rodete,Fabricación Rodete | Compras: | 2025-12-10 | 2026-02-04 | 1 | Alta | Tarea Terminada
1213379942217190 | 2026-02-20 16:25 | 2026-03-26 19:23 | 2026-03-26 19:23 | Generación OC Rodete |  | Eliana | ecarico@zitron.com | 2025-12-10 | 2025-12-11 |  |  |  | Rodete | propuesta nucleo rodete | Fabricación Rodete,Rodete |  |  | 0 | Baja | Tarea sin iniciar
1213379942217191 | 2026-02-20 16:25 | 2026-05-14 15:49 | 2026-05-14 15:49 | Fabricación Rodete |  | Eliana | ecarico@zitron.com | 2025-12-12 | 2026-02-04 |  |  |  | Rodete | Generación OC Rodete | Rodete,Recepcion Rodete |  |  | 0 | Baja | Tarea sin iniciar
1213379942217186 | 2026-02-20 16:25 | 2026-06-09 16:25 | 2026-06-09 16:25 | Tablero OT 4184 |  | Eliana | ecarico@zitron.com | 2025-12-02 | 2026-03-18 |  |  |  | Compras: | Generación OC Tableros OT 4184 ,Fabricación Tablero OT 4184 | Compras: | 2026-01-02 | 2026-03-19 | 1 | Alta | Tarea Terminada
1213379942217187 | 2026-02-20 16:25 | 2026-03-26 19:25 | 2026-05-27 20:08 | Generación OC Tableros OT 4184 |  | Eliana | ecarico@zitron.com | 2025-12-02 | 2025-12-10 |  |  |  | Tablero OT 4184 | propuesta tableros | Fabricación Tablero OT 4184 ,Tablero OT 4184 |  |  | 0 | Baja | Tarea sin iniciar
1213379942217188 | 2026-02-20 16:25 | 2026-06-09 16:25 | 2026-06-09 16:25 | Fabricación Tablero OT 4184 |  | Eliana | ecarico@zitron.com | 2025-12-11 | 2026-03-18 |  |  |  | Tablero OT 4184 | Generación OC Tableros OT 4184 | Tablero OT 4184,Recepcion Tableros |  |  | 0 | Baja | Tarea sin iniciar
1213402049404030 | 2026-02-23 14:45 | 2026-03-26 19:25 | 2026-04-15 04:02 | Sensores |  | Yerlia Ayleen Castillo Diaz | yerlia.castillo@zitron.com | 2025-12-10 | 2026-04-13 |  |  |  | Compras: | Generación OC sensores,Fabricación sensores | Compras: | 2025-12-10 | 2026-04-14 | 1 | Alta | Tarea Terminada
1213402049404031 | 2026-02-23 14:45 | 2026-03-26 19:25 | 2026-03-26 19:25 | Generación OC sensores |  | Yerlia Ayleen Castillo Diaz | yerlia.castillo@zitron.com | 2025-12-10 | 2026-01-22 |  |  |  | Sensores | propuesta sensores | Fabricación sensores ,Sensores | 2025-12-10 | 2026-01-22 | 0 | Baja | Tarea sin iniciar
1213402049404032 | 2026-02-23 14:46 | 2026-03-26 19:25 | 2026-03-26 19:25 | Fabricación sensores |  | Yerlia Ayleen Castillo Diaz | yerlia.castillo@zitron.com | 2026-01-22 | 2026-04-13 |  |  |  | Sensores | Generación OC sensores | Sensores,Recepción Sensores | 2026-01-22 | 2026-02-13 | 0 | Baja | Tarea sin iniciar
1213379942217196 | 2026-02-20 16:25 | 2026-05-12 20:48 | 2026-05-12 20:48 | Materiales a codigo // compras locales aprovisionamientomiento: |  | Yerlia Ayleen Castillo Diaz | yerlia.castillo@zitron.com | 2025-12-10 | 2026-02-02 |  |  |  | Compras: | Generación OC materiales,Fabricacion a codigo y compras locales | Compras: | 2025-12-10 | 2026-02-02 | 1 | Alta | Tarea Terminada
1213379942217197 | 2026-02-20 16:25 | 2026-03-26 19:27 | 2026-03-26 19:27 | Generación OC materiales |  | Yerlia Ayleen Castillo Diaz | yerlia.castillo@zitron.com | 2025-12-10 | 2026-01-02 |  |  |  | Materiales a codigo // compras locales aprovisionamientomiento: | propuesta compras a codigo // aprovisionamiento | Fabricacion a codigo y compras locales,Materiales a codigo // compras locales aprovisionamientomiento: |  |  | 0 | Baja | Tarea sin iniciar
1213379942217198 | 2026-02-20 16:25 | 2026-05-12 20:48 | 2026-05-12 20:48 | Fabricacion a codigo y compras locales |  | Yerlia Ayleen Castillo Diaz | yerlia.castillo@zitron.com | 2026-01-05 | 2026-02-03 |  |  |  | Materiales a codigo // compras locales aprovisionamientomiento: | Generación OC materiales | Materiales a codigo // compras locales aprovisionamientomiento:,Recepcion materiales a codigos // compras locales aprovisionamiento |  |  | 0 | Baja | Tarea sin iniciar
1213379942217199 | 2026-02-20 16:25 | 2026-06-25 13:42 | 2026-06-25 13:42 | Ingenieria y diseño: | Fabricación Ventilador 50001485-OT4183 ZVN 1-12-34.5/6 | [6 empty] | 50001485-CALABRESSE METRO STO DOMINGO |  | Planos Preliminares,Planos Definitivos |  |  |  | 1 |  | Tarea Terminada
1213379942217200 | 2026-02-20 16:25 | 2026-03-26 17:18 | 2026-03-26 17:18 | Planos Preliminares |  | Hernan Roberto Gutierrez Barrientos | hgutierrez@zitron.com | 2025-12-08 | 2025-12-12 |  |  |  | Ingenieria y diseño: | Ingenieria Detalle | Ingenieria y diseño:,Planos Definitivos | 2025-12-08 | 2025-12-12 | 1 | Alta | Tarea Terminada
1213379942217201 | 2026-02-20 16:25 | 2026-03-26 17:18 | 2026-08-11 13:35 | Planos Definitivos |  | Hernan Roberto Gutierrez Barrientos | hgutierrez@zitron.com | 2026-02-10 | 2026-02-16 |  |  |  | Ingenieria y diseño: | Planos motor proveedor,Planos Preliminares | Ingenieria y diseño:,Check Planos | 2026-02-10 | 2026-02-16 | 1 | Alta | Tarea Terminada
1213595645393569 | 2026-03-10 17:51 | 2026-03-26 17:18 | 2026-03-26 17:18 | Check Planos |  | Hernan Roberto Gutierrez Barrientos | hgutierrez@zitron.com |  | 2026-02-17 |  |  |  | Ingenieria y diseño: | Planos Definitivos | Control de calidad Armado,Armado,Montaje motor,Montaje Alabe,Montaje Rodete,Montaje Sensores | 2026-02-17 | 2026-02-17 | 1 | Alta | Tarea Terminada
1213595645393570 | 2026-03-10 17:51 | 2026-06-25 13:42 | 2026-06-25 13:42 | Check Pruebas Fat |  | Francisca González Cornejo | francisca.gonzalez@zitron.com | 2026-05-15 | 2026-05-15 |  |  |  | Ingenieria y diseño: | Pruebas FAT | RE-PINTADO | 2026-05-15 | 2026-05-15 | 1 | Alta | Tarea Terminada
1213379942217202 | 2026-02-20 16:25 | 2026-04-15 18:37 | 2026-04-15 18:37 | Bodega: | Fabricación Ventilador 50001485-OT4183 ZVN 1-12-34.5/6 | [6 empty] | 50001485-CALABRESSE METRO STO DOMINGO |  | Recepcion materiales a codigos // compras locales aprovisionamiento,Control de calidad compras materiales a codigo // compras locale aprovisionamiento |  |  |  | 1 |  | Tarea Terminada
1213379942217203 | 2026-02-20 16:25 | 2026-04-15 15:40 | 2026-05-12 20:48 | Recepcion materiales a codigos // compras locales aprovisionamiento |  | Victor Muñoz | victor.munoz@zitron.com | 2026-02-04 | 2026-02-06 |  |  |  | Bodega: | Fabricacion a codigo y compras locales | Control de calidad compras materiales a codigo // compras locale aprovisionamiento,Bodega: | 2026-02-04 | 2026-02-06 | 1 | Alta | Tarea en curso
1213379942217204 | 2026-02-20 16:25 | 2026-04-15 18:37 | 2026-04-15 18:37 | Control de calidad compras materiales a codigo // compras locale aprovisionamiento |  | Nicolás López | nicolas.lopez@zitron.com | 2026-02-09 | 2026-02-10 |  |  |  | Bodega: | Recepcion materiales a codigos // compras locales aprovisionamiento | Bodega:,Generación OC armado fabricación externa ,Fabricación externa | 2026-02-09 | 2026-02-10 | 1 | Alta | Tarea Terminada
1213379942217205 | 2026-02-20 16:25 | 2026-05-18 16:30 | 2026-07-25 16:31 | Fabricación externa | Fabricación Ventilador 50001485-OT4183 ZVN 1-12-34.5/6 | [6 empty] | 50001485-CALABRESSE METRO STO DOMINGO |  | Generación OC armado fabricación externa ,Armado,Control de calidad compras materiales a codigo // compras locale aprovisionamiento |  |  |  | 1 |  | Tarea Terminada
1213379942217206 | 2026-02-20 16:25 | 2026-05-15 11:46 | 2026-05-15 11:46 | Generación OC armado fabricación externa |  | Rosemary Singh | rosemary.singh@zitron.com | 2026-02-10 | 2026-02-18 |  |  |  | Fabricación externa | Control de calidad compras materiales a codigo // compras locale aprovisionamiento | Armado,Fabricación externa | 2026-02-10 | 2026-02-18 | 1 | Alta | Tarea Terminada
1213379942217207 | 2026-02-20 16:25 | 2026-05-15 11:46 | 2026-05-15 11:46 | Armado |  | Rosemary Singh | rosemary.singh@zitron.com | 2026-02-19 | 2026-03-10 |  |  |  | Fabricación externa | Generación OC armado fabricación externa ,Check Planos | Control de calidad Armado,Fabricación externa | 2026-02-19 | 2026-03-10 | 1 | Alta | Tarea Terminada
1213379942217208 | 2026-02-20 16:25 | 2026-05-18 16:30 | 2026-05-18 16:30 | Control de calidad Armado |  | Nicolás López | nicolas.lopez@zitron.com | 2026-03-11 | 2026-03-12 |  |  |  | Fabricación externa | Armado,Check Planos | Revestimiento | 2026-03-11 | 2026-03-12 | 1 | Alta | Tarea Terminada
1213379942217209 | 2026-02-20 16:25 | 2026-08-11 13:36 | 2026-08-11 13:36 | Bodega: | Fabricación Ventilador 50001485-OT4183 ZVN 1-12-34.5/6 | [6 empty] | 50001485-CALABRESSE METRO STO DOMINGO |  | Recepcion Alabe,Recepcion Rodete,Recepcion motor,Recepcion Tableros,Recepción Sensores |  |  |  | 1 |  | Tarea Terminada
1213379942217212 | 2026-02-20 16:25 | 2026-06-25 19:40 | 2026-06-25 19:40 | Recepcion Alabe |  | Victor Muñoz | victor.munoz@zitron.com | 2026-04-10 | 2026-04-13 |  |  |  | Bodega: | Fabricación Alabe OT 4183 | Bodega:,Montaje Alabe | 2026-04-10 | 2026-04-13 | 1 | Alta | Tarea Terminada
1213379942217210 | 2026-02-20 16:25 | 2026-05-15 11:47 | 2026-05-15 11:47 | Recepcion Rodete |  | Victor Muñoz | victor.munoz@zitron.com | 2026-02-05 | 2026-02-06 |  |  |  | Bodega: | Fabricación Rodete | Bodega:,Montaje Rodete | 2026-02-04 | 2026-02-05 | 1 | Alta | Tarea Terminada
1213379942217213 | 2026-02-20 16:25 | 2026-04-09 21:24 | 2026-08-11 13:36 | Recepcion motor |  | Victor Muñoz | victor.munoz@zitron.com | 2026-05-08 | 2026-05-11 |  |  |  | Bodega: | Fabricación motor | Bodega:,Montaje motor | 2026-05-08 | 2026-05-11 | 1 | Alta | Tarea Terminada
1213379942217211 | 2026-02-20 16:25 | 2026-08-11 13:35 | 2026-08-11 13:36 | Recepcion Tableros |  | Victor Muñoz | victor.munoz@zitron.com | 2026-03-19 | 2026-03-20 |  |  |  | Bodega: | Fabricación Tablero OT 4184 | Bodega:,Revisión tableros pruebas | 2026-03-19 | 2026-03-20 | 1 | Alta | Tarea Terminada
1213402049404048 | 2026-02-23 15:16 | 2026-05-15 11:48 | 2026-05-15 11:48 | Recepción Sensores |  | Victor Muñoz | victor.munoz@zitron.com | 2026-04-14 | 2026-04-15 |  |  |  | Bodega: | Fabricación sensores | Bodega:,Montaje Sensores | 2026-04-14 | 2026-04-15 | 1 | Alta | Tarea Terminada
1213379942217214 | 2026-02-20 16:25 | 2026-06-22 20:45 | 2026-06-22 20:45 | Montaje: | Fabricación Ventilador 50001485-OT4183 ZVN 1-12-34.5/6 | [6 empty] | 50001485-CALABRESSE METRO STO DOMINGO |  | Montaje motor,Montaje Alabe,Montaje Sensores ,Montaje Rodete,Revestimiento,Pruebas FAT,RE-PINTADO |  |  |  | 1 |  | Tarea Terminada
1213379942217215 | 2026-02-20 16:25 | 2026-06-20 14:39 | 2026-07-20 14:38 | Revestimiento |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-03-13 | 2026-04-01 |  |  |  | Montaje: | Control de calidad Armado | Montaje motor,Montaje:,Montaje Alabe,Montaje Rodete,Montaje Sensores | 2026-03-13 | 2026-04-01 | 1 | Alta | Tarea Terminada
1213379942217216 | 2026-02-20 16:25 | 2026-06-20 14:39 | 2026-07-20 14:38 | Montaje motor |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-05-12 | 2026-05-13 |  |  |  | Montaje: | Revestimiento,Recepcion motor,Check Planos | Pruebas FAT,Montaje: | 2026-05-12 | 2026-05-13 | 1 | Alta | Tarea Terminada
1213379942217217 | 2026-02-20 16:25 | 2026-06-20 14:40 | 2026-08-03 12:49 | Montaje Alabe |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-04-14 | 2026-04-16 |  |  |  | Montaje: | Revestimiento,Recepcion Alabe,Check Planos | Pruebas FAT,Montaje:,Montaje Rodete | 2026-04-14 | 2026-04-16 | 1 | Alta | Tarea Terminada
1213402049404050 | 2026-02-23 15:17 | 2026-06-22 20:44 | 2026-07-20 14:38 | Montaje Sensores |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-04-21 | 2026-04-22 |  |  |  | Montaje: | Revestimiento,Recepción Sensores ,Check Planos | Pruebas FAT,Montaje: | 2026-04-21 | 2026-04-22 | 1 | Alta | Tarea Terminada
1213379942217218 | 2026-02-20 16:25 | 2026-06-20 14:40 | 2026-07-20 14:38 | Montaje Rodete |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-04-17 | 2026-04-20 |  |  |  | Montaje: | Revestimiento,Recepcion Rodete,Montaje Alabe,Check Planos | Pruebas FAT,Montaje: | 2026-04-17 | 2026-04-20 | 1 | Alta | Tarea Terminada
1213379942217219 | 2026-02-20 16:25 | 2026-06-20 14:40 | 2026-08-03 12:49 | Pruebas FAT |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-05-14 | 2026-05-14 |  |  |  | Montaje: | Montaje motor,Montaje Sensores ,Montaje Rodete,Montaje Alabe | Montaje:,Check Pruebas Fat | 2026-05-14 | 2026-05-14 | 1 | Alta | Tarea Terminada
1213379942217220 | 2026-02-20 16:25 | 2026-06-22 20:45 | 2026-08-03 12:49 | RE-PINTADO |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-05-18 | 2026-05-18 |  |  |  | Montaje: | Check Pruebas Fat | Coordinacion Entrega con Cliente,Montaje: | 2026-05-18 | 2026-05-18 | 1 | Alta | Tarea Terminada
1213379942217221 | 2026-02-20 16:25 | 2026-08-12 19:14 | 2026-08-12 19:14 | Logistica: | Fabricación Ventilador 50001485-OT4183 ZVN 1-12-34.5/6 | [6 empty] | 50001485-CALABRESSE METRO STO DOMINGO |  | Coordinacion Entrega con Cliente,Embalaje,PACKING LIST,Despacho |  |  |  | 1 |  | Tarea Terminada
1213379942217222 | 2026-02-20 16:25 | 2026-06-30 21:38 | 2026-06-30 21:38 | Coordinacion Entrega con Cliente |  | Karin Pinto | kpinto@zitron.com |  | 2026-05-19 |  |  |  | Logistica: | RE-PINTADO | Embalaje,Logistica: | 2026-05-19 | 2026-05-19 | 1 | Alta | Tarea Terminada
1213379942217223 | 2026-02-20 16:25 | 2026-08-12 19:14 | 2026-08-12 19:14 | Embalaje |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com |  | 2026-05-20 |  |  |  | Logistica: | Coordinacion Entrega con Cliente,Revisión tableros pruebas | PACKING LIST,Logistica: | 2026-05-20 | 2026-05-20 | 1 | Alta | Tarea Terminada
1213379942217224 | 2026-02-20 16:25 | 2026-07-21 15:47 | 2026-08-12 19:14 | PACKING LIST |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-05-22 | 2026-05-22 |  |  |  | Logistica: | Embalaje | Despacho,Logistica: | 2026-05-22 | 2026-05-22 | 1 | Alta | Tarea en curso
1213379942217225 | 2026-02-20 16:25 | 2026-08-12 19:14 | 2026-08-12 19:15 | Despacho |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com |  | 2026-05-25 |  |  |  | Logistica: | PACKING LIST | Logistica:,Gestion,Costos | 2026-05-25 | 2026-05-25 | 1 | Alta | Tarea Terminada
1213379942217226 | 2026-02-20 16:25 |  | 2026-03-10 19:04 | Cierre proyecto: | Fabricación Ventilador 50001485-OT4183 ZVN 1-12-34.5/6 | [6 empty] | 50001485-CALABRESSE METRO STO DOMINGO |  | Gestion,Costos
1213379942217227 | 2026-02-20 16:25 |  | 2026-08-12 19:14 | Gestion |  | Nicolás | nicolas.tello@zitron.com | 2026-05-26 | 2026-06-03 |  |  |  | Cierre proyecto: | Despacho | Cierre proyecto: | 2026-05-26 | 2026-06-03 | 0 | Alta | Tarea en curso
1213379942217228 | 2026-02-20 16:25 |  | 2026-08-12 19:14 | Costos |  | Nicolás | nicolas.tello@zitron.com | 2026-05-26 | 2026-06-03 |  |  |  | Cierre proyecto: | Despacho,Analisis de costeo | Cierre proyecto: | 2026-05-26 | 2026-06-03 | 0 | Alta | Tarea en curso