## 50001582 - "XEMORTIZ LA CANTERA
50001582 - "XEMORTIZ LA CANTERA" | [6 empty] | Powered by
Task ID | Created At | Completed At | Last Modified | Name | Section/Column | Assignee | Assignee Email | Start Date | Due Date | Tags | Notes | Projects | Parent task | Blocked By (Dependencies) | Blocking (Dependencies) | Entrega | inicio | Prioridad | Avance Tarea | Estatus
1216769310026830 | 2026-07-22 20:40 | 2026-07-29 12:58 | 2026-07-29 12:58 | Kick Off meeting: | Fabricación 50001582 | [6 empty] | 50001582 - "XEMORTIZ LA CANTERA" | [6 empty] | 1 | Tarea Terminada
1216803782981569 | 2026-07-22 20:41 | 2026-07-29 12:57 | 2026-07-29 12:57 | Definicion Jefe de proyecto |  | Francisca Alejandra Ramos Aravales | francisca@zitron.com |  | 2026-07-22 |  |  |  | Kick Off meeting: |  |  | 2026-04-22 | 2026-04-22 | Baja | 1 | Tarea Terminada
1216803782981587 | 2026-07-22 20:41 | 2026-07-29 12:57 | 2026-08-03 19:57 | Apertura pedido |  | Francisca Alejandra Ramos Aravales | francisca@zitron.com |  | 2026-07-22 |  | Buen día, Para el pedido 1582 se tiene 4 ventiladores ZVN 1-9-63/2 para Xemortiz (La Cantera): Fabricación / Planos: · O/4381 - Ventilador ZVN 1-9-63/2 con motor WEG · Alcance: Tobera + Rejilla Concretica + Ventilador + Tipo A Selección de Rodete: Rodete de placas s/plano 4999.00 Alabe s/ plano 4999.01 Z8 N590 Código 300000 hgutierrez@zitron.com, tu apoyo con la definición de calaje. Tratamiento superficial estándar Zitron: Preparación de superficie: Arenado SSPC-SP10 1ª capa imprimación 60 micras Hempadur 15570 Color 12430 2ª capa intermedia 40 micras Hempathane HS 55610 Color 20450 RAL 9001 Blanco. Datos eléctricos motor: · Motor WEG 63 kW, 460V, 2 Polos, IE3, 60HZ · Frame 225 · Código: 350005 · Se requiere duplicado de placas. · Se adjunta plano motor. Fecha de entrega: 01-09-2026 |  | Kick Off meeting: |  |  | 2026-04-22 | 2026-04-22 | Baja | 1 | Tarea Terminada
1216803782989477 | 2026-07-22 20:41 | 2026-07-29 12:57 | 2026-07-29 12:57 | Alcance del proyecto |  | Francisca Alejandra Ramos Aravales | francisca@zitron.com |  | 2026-07-22 |  | Buen día, Para el pedido 1582 se tiene 4 ventiladores ZVN 1-9-63/2 para Xemortiz (La Cantera): Fabricación / Planos: · O/4381 - Ventilador ZVN 1-9-63/2 con motor WEG · Alcance: Tobera + Rejilla Concretica + Ventilador + Tipo A Selección de Rodete: Rodete de placas s/plano 4999.00 Alabe s/ plano 4999.01 Z8 N590 Código 300000 hgutierrez@zitron.com, tu apoyo con la definición de calaje. Tratamiento superficial estándar Zitron: Preparación de superficie: Arenado SSPC-SP10 1ª capa imprimación 60 micras Hempadur 15570 Color 12430 2ª capa intermedia 40 micras Hempathane HS 55610 Color 20450 RAL 9001 Blanco. Datos eléctricos motor: · Motor WEG 63 kW, 460V, 2 Polos, IE3, 60HZ · Frame 225 · Código: 350005 · Se requiere duplicado de placas. · Se adjunta plano motor. Fecha de entrega: 01-09-2026 |  | Kick Off meeting: |  |  | 2026-04-22 | 2026-04-22 | Baja | 1 | Tarea Terminada
1216803782991703 | 2026-07-22 20:41 | 2026-07-29 12:57 | 2026-07-29 12:57 | Definicion Tecnica de componentes principales |  | Francisca Alejandra Ramos Aravales | francisca@zitron.com |  | 2026-07-22 |  | Buen día, Para el pedido 1582 se tiene 4 ventiladores ZVN 1-9-63/2 para Xemortiz (La Cantera): Fabricación / Planos: · O/4381 - Ventilador ZVN 1-9-63/2 con motor WEG · Alcance: Tobera + Rejilla Concretica + Ventilador + Tipo A Selección de Rodete: Rodete de placas s/plano 4999.00 Alabe s/ plano 4999.01 Z8 N590 Código 300000 hgutierrez@zitron.com, tu apoyo con la definición de calaje. Tratamiento superficial estándar Zitron: Preparación de superficie: Arenado SSPC-SP10 1ª capa imprimación 60 micras Hempadur 15570 Color 12430 2ª capa intermedia 40 micras Hempathane HS 55610 Color 20450 RAL 9001 Blanco. Datos eléctricos motor: · Motor WEG 63 kW, 460V, 2 Polos, IE3, 60HZ · Frame 225 · Código: 350005 · Se requiere duplicado de placas. · Se adjunta plano motor. Fecha de entrega: 01-09-2026 Quedo atenta. Saludos, |  | Kick Off meeting: |  | Reserva motor OT 4381 ,Reserva Alabes OT 4381 ,Reserva rodete OT 4381 ,Ingenieria Detalle | 2026-04-22 | 2026-04-22 | Baja | 1 | Tarea Terminada
1216803782991721 | 2026-07-22 20:41 | 2026-07-29 12:58 | 2026-07-29 12:58 | Plazo Contractual |  | Francisca Alejandra Ramos Aravales | francisca@zitron.com |  | 2026-07-22 |  | Fecha de entrega: 01-09-2026 |  | Kick Off meeting: |  |  | 2026-04-22 | 2026-04-22 | Baja | 1 | Tarea Terminada
1216769310026832 | 2026-07-22 20:40 | 2026-07-29 12:59 | 2026-07-29 12:59 | Ingenieria Jefe de proyecto: | Fabricación 50001582 | [6 empty] | 50001582 - "XEMORTIZ LA CANTERA" |  | Ingenieria Detalle |  |  |  |  | 1 | Tarea Terminada
1216804002712609 | 2026-07-22 20:41 | 2026-07-29 12:59 | 2026-07-29 12:59 | Ingenieria Detalle |  | Francisca Alejandra Ramos Aravales | francisca@zitron.com | 2026-07-23 | 2026-07-23 |  | Buen día, Para el pedido 1582 se tiene 4 ventiladores ZVN 1-9-63/2 para Xemortiz (La Cantera): Fabricación / Planos: · O/4381 - Ventilador ZVN 1-9-63/2 con motor WEG · Alcance: Tobera + Rejilla Concretica + Ventilador + Tipo A Selección de Rodete: Rodete de placas s/plano 4999.00 Alabe s/ plano 4999.01 Z8 N590 Código 300000 hgutierrez@zitron.com, tu apoyo con la definición de calaje. Tratamiento superficial estándar Zitron: Preparación de superficie: Arenado SSPC-SP10 1ª capa imprimación 60 micras Hempadur 15570 Color 12430 2ª capa intermedia 40 micras Hempathane HS 55610 Color 20450 RAL 9001 Blanco. Datos eléctricos motor: · Motor WEG 63 kW, 460V, 2 Polos, IE3, 60HZ · Frame 225 · Código: 350005 · Se requiere duplicado de placas. · Se adjunta plano motor. Fecha de entrega: 01-09-2026 |  | Ingenieria Jefe de proyecto: | Definicion Tecnica de componentes principales | Ingenieria Jefe de proyecto:,Plano Preliminar OT 4381 | 2026-04-24 | 2026-04-23 | Baja | 1 | Tarea Terminada
1216769310026834 | 2026-07-22 20:40 |  | 2026-07-22 20:41 | Reservas | Fabricación 50001582 | [6 empty] | 50001582 - "XEMORTIZ LA CANTERA" |  | Reserva motor OT 4381 ,Reserva Alabes OT 4381 ,Reserva rodete OT 4381
1216803854893091 | 2026-07-22 20:41 |  | 2026-08-03 13:12 | Reserva Alabes OT 4381 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-07-23 | 2026-07-24 |  |  |  | Reservas | Definicion Tecnica de componentes principales | Reservas,Recepcion Alabe OT 4381 | 2026-07-24 | 2026-07-23 | Alta | 0 | Tarea Terminada
1216803854894508 | 2026-07-22 20:41 |  | 2026-08-03 13:12 | Reserva rodete OT 4381 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-07-23 | 2026-07-24 |  |  |  | Reservas | Definicion Tecnica de componentes principales | Reservas,Recepcion Rodete OT 4381 | 2026-07-24 | 2026-07-23 | Alta | 0 | Tarea Terminada
1216803854894536 | 2026-07-22 20:41 |  | 2026-08-03 13:13 | Reserva motor OT 4381 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-07-23 | 2026-07-24 |  |  |  | Reservas | Definicion Tecnica de componentes principales | Reservas,Recepcion motor OT 4381 | 2026-07-24 | 2026-07-23 | Alta | 0 | Tarea Terminada
1216769310026836 | 2026-07-22 20:40 |  | 2026-07-22 20:41 | Propuesta compras: | Fabricación 50001582 | [6 empty] | 50001582 - "XEMORTIZ LA CANTERA" |  | propuesta Corte laser OT 4381
1216803783022577 | 2026-07-22 20:41 |  | 2026-08-13 04:23 | propuesta Corte laser OT 4381 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-08-11 | 2026-08-12 |  |  |  | Propuesta compras: | Check Planos OT 4381 | Generación OC corte laser OT 4381 ,Propuesta compras: | 2026-08-12 | 2026-08-11 | Alta | 0 | Tarea en curso
1216803882357645 | 2026-07-22 20:41 |  | 2026-08-13 04:23 | Propuesta Corte plasma OT 4381 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-08-11 | 2026-08-12 |  |  |  | Propuesta compras: | Check Planos OT 4381 | Generacion OC Corte plasma OT 4381 | 2026-08-12 | 2026-08-11 | Alta | 0 | Tarea en curso
1216803882366017 | 2026-07-22 20:41 |  | 2026-08-13 04:23 | Propuesta Fabricación externa OT 4381 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-08-11 | 2026-08-12 |  |  |  | Propuesta compras: | Check Planos OT 4381 | Preparacion materiales OT 4381 | 2026-08-12 | 2026-08-11 | Alta | 0 | Tarea en curso
1216803882366035 | 2026-07-22 20:41 |  | 2026-08-13 04:23 | Propuesta Mecanizado OT 4381 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-08-11 | 2026-08-12 |  |  |  | Propuesta compras: | Check Planos OT 4381 | Generación OC mecanizado OT 4381 | 2026-08-12 | 2026-08-11 | Alta | 0 | Tarea en curso
1216769310026838 | 2026-07-22 20:41 |  | 2026-07-22 20:41 | Compras: | Fabricación 50001582 | [6 empty] | 50001582 - "XEMORTIZ LA CANTERA" |  | Corte Laser OT 4381
1216803882368171 | 2026-07-22 20:41 |  | 2026-08-26 04:47 | Corte Laser OT 4381 |  | Yerlia Ayleen Castillo Diaz | yerlia.castillo@zitron.com | 2026-08-13 | 2026-08-25 |  |  |  | Compras: | Generación OC corte laser OT 4381 ,Fabricacion corte laser OT 4381 | Compras: | 2026-08-25 | 2026-08-13 | Alta | 0 | Tarea sin iniciar
1216803783052320 | 2026-07-22 20:41 |  | 2026-08-14 04:07 | Generación OC corte laser OT 4381 |  | Yerlia Ayleen Castillo Diaz | yerlia.castillo@zitron.com | 2026-08-13 | 2026-08-14 |  |  |  | Corte Laser OT 4381 | propuesta Corte laser OT 4381 | Corte Laser OT 4381 ,Fabricacion corte laser OT 4381 |  |  | Baja | 0 | Tarea sin iniciar
1216803783052346 | 2026-07-22 20:41 |  | 2026-08-25 04:04 | Fabricacion corte laser OT 4381 |  | Yerlia Ayleen Castillo Diaz | yerlia.castillo@zitron.com | 2026-08-17 | 2026-08-25 |  |  |  | Corte Laser OT 4381 | Generación OC corte laser OT 4381 | Recepcion corte laser OT 4381 ,Corte Laser OT 4381 |  |  | Baja | 0 | Tarea sin iniciar
1216803854924558 | 2026-07-22 20:41 |  | 2026-08-26 04:47 | Corte plasma OT 4381 |  | Yerlia Ayleen Castillo Diaz | yerlia.castillo@zitron.com | 2026-08-13 | 2026-08-25 |  |  |  | Compras: | Fabricación corte plasma OT 4381 ,Generacion OC Corte plasma OT 4381 |  | 2026-08-25 | 2026-08-13 | Alta | 0 | Tarea sin iniciar
1216804002762799 | 2026-07-22 20:41 |  | 2026-08-14 04:07 | Generacion OC Corte plasma OT 4381 |  | Yerlia Ayleen Castillo Diaz | yerlia.castillo@zitron.com | 2026-08-13 | 2026-08-14 |  |  |  | Corte plasma OT 4381 | Propuesta Corte plasma OT 4381 | Fabricación corte plasma OT 4381 ,Corte plasma OT 4381
1216804002762822 | 2026-07-22 20:41 |  | 2026-08-25 04:04 | Fabricación corte plasma OT 4381 |  | Yerlia Ayleen Castillo Diaz | yerlia.castillo@zitron.com | 2026-08-17 | 2026-08-25 |  |  |  | Corte plasma OT 4381 | Generacion OC Corte plasma OT 4381 | Recepcion corte plasma OT 4381 ,Corte plasma OT 4381
1216803783062075 | 2026-07-22 20:41 |  | 2026-08-26 04:47 | Mecanizado OT 4381 |  | Yerlia Ayleen Castillo Diaz | yerlia.castillo@zitron.com | 2026-08-13 | 2026-08-25 |  |  |  | Compras: | Fabricación Mecanizado OT 4381 ,Generación OC mecanizado OT 4381 |  | 2026-08-25 | 2026-08-13 | Alta | 0 | Tarea sin iniciar
1216804002803579 | 2026-07-22 20:41 |  | 2026-08-14 04:07 | Generación OC mecanizado OT 4381 |  | Yerlia Ayleen Castillo Diaz | yerlia.castillo@zitron.com | 2026-08-13 | 2026-08-14 |  |  |  | Mecanizado OT 4381 | Propuesta Mecanizado OT 4381 | Fabricación Mecanizado OT 4381 ,Mecanizado OT 4381
1216804002803602 | 2026-07-22 20:41 |  | 2026-08-25 04:04 | Fabricación Mecanizado OT 4381 |  | Yerlia Ayleen Castillo Diaz | yerlia.castillo@zitron.com | 2026-08-17 | 2026-08-25 |  |  |  | Mecanizado OT 4381 | Generación OC mecanizado OT 4381 | Mecanizado OT 4381 ,Recepcion mecanizado OT 4381
1216803783135442 | 2026-07-22 20:41 |  | 2026-09-17 03:04 | Fabricación externa OT 4381 |  | Rosemary Singh | rosemary.singh@zitron.com | 2026-08-13 | 2026-09-24 |  |  |  | Compras: | Armado OT 4381 ,Control de calidad OT 4381 ,Generacion Oc OT 4376 OT 4381 |  | 2026-09-24 | 2026-08-13 | Media | 0 | Tarea sin iniciar
1216804002821581 | 2026-07-22 20:41 |  | 2026-08-21 15:05 | Generacion Oc OT 4376 OT 4381 |  | Rosemary Singh | rosemary.singh@zitron.com | 2026-08-13 | 2026-08-21 |  |  |  | Fabricación externa OT 4381 | propuesta fabricación externa ,propuesta fabricación externa | Armado OT 4381 ,Fabricación externa OT 4381
1216804002821604 | 2026-07-22 20:41 |  | 2026-07-22 20:49 | Armado OT 4381 |  | Rosemary Singh | rosemary.singh@zitron.com | 2026-08-24 | 2026-09-23 |  |  |  | Fabricación externa OT 4381 | Generacion Oc OT 4376 OT 4381 | Fabricación externa OT 4381 ,Control de calidad OT 4381
1216803783138260 | 2026-07-22 20:41 |  | 2026-07-22 20:49 | Control de calidad OT 4381 |  | Nicolás López | nicolas.lopez@zitron.com | 2026-09-24 | 2026-09-24 |  |  |  | Fabricación externa OT 4381 | Armado OT 4381 | Fabricación externa OT 4381
1216803961636526 | 2026-07-22 20:41 |  | 2026-08-04 11:42 | Ingenieria y diseñoo: | Fabricación 50001582 | [6 empty] | 50001582 - "XEMORTIZ LA CANTERA" |  | Check pruebas FAT OT 4381 ,Plano Definitivos OT 4381 ,Check Planos OT 4381 ,Plano Preliminar OT 4381
1216803961636538 | 2026-07-22 20:41 | 2026-07-29 13:48 | 2026-08-01 04:59 | Plano Preliminar OT 4381 |  | Gonzalo Javier Dávila Bade | gonzalo.davila@zitron.com | 2026-07-27 | 2026-07-31 |  |  |  | Ingenieria y diseñoo: | Ingenieria Detalle | Plano Definitivos OT 4381 ,Ingenieria y diseñoo: | 2026-07-31 | 2026-07-27 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1216804002837885 | 2026-07-22 20:41 | 2026-08-04 11:42 | 2026-08-08 04:49 | Plano Definitivos OT 4381 |  | Gonzalo Javier Dávila Bade | gonzalo.davila@zitron.com | 2026-08-03 | 2026-08-07 |  |  |  | Ingenieria y diseñoo: | Plano Preliminar OT 4381 | Ingenieria y diseñoo:,Check Planos OT 4381 | 2026-08-07 | 2026-08-03 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1216803961645389 | 2026-07-22 20:41 | 2026-08-04 11:42 | 2026-08-11 04:35 | Check Planos OT 4381 |  | Hernan Roberto Gutierrez Barrientos | hgutierrez@zitron.com | 2026-08-10 | 2026-08-10 |  |  |  | Ingenieria y diseñoo: | Plano Definitivos OT 4381 | OT 4381 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A,OT 4381 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A,OT 4381 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A,OT 4381 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A,OT 4381 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A,OT 4381 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A,OT 4381 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A,Propuesta Fabricación externa OT 4381 ,Propuesta Mecanizado OT 4381 ,Propuesta Corte plasma OT 4381 ,propuesta Corte laser OT 4381 ,Ingenieria y diseñoo:,OT 4381 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A,OT 4381 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A,OT 4381 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A,OT 4381 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A | 2026-08-10 | 2026-08-10 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1216803854997633 | 2026-07-22 20:41 |  | 2026-09-18 03:31 | Check pruebas FAT OT 4381 |  | Francisca González Cornejo | francisca.gonzalez@zitron.com | 2026-09-25 | 2026-09-25 |  |  |  | Ingenieria y diseñoo: | OT 4381 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A,OT 4381 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A,OT 4381 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A,OT 4381 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A | Ingenieria y diseñoo: | 2026-09-25 | 2026-09-25 | Media | 0 | Tarea sin iniciar
1216803854997656 | 2026-07-22 20:41 |  | 2026-07-22 20:53 | OT 4381 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A |  | Francisca González Cornejo | francisca.gonzalez@zitron.com |  | 2026-09-25 |  |  |  | Check pruebas FAT OT 4381 | OT 4381 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A | OT 4381 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A,Check pruebas FAT OT 4381
1216804002872345 | 2026-07-22 20:41 |  | 2026-07-22 20:53 | OT 4381 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A |  | Francisca González Cornejo | francisca.gonzalez@zitron.com |  | 2026-09-25 |  |  |  | Check pruebas FAT OT 4381 | OT 4381 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A | OT 4381 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A,OT 4347 Preparación Materiales,Check pruebas FAT OT 4381 ,Preparación Materiales,Preparación Materiales,Preparación Materiales,Preparación Materiales,Preparación Materiales,Preparación Materiales,Preparación Materiales,Preparación Materiales,Preparación Materiales
1216803855027309 | 2026-07-22 20:41 |  | 2026-07-22 20:53 | OT 4381 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A |  | Francisca González Cornejo | francisca.gonzalez@zitron.com |  | 2026-09-25 |  |  |  | Check pruebas FAT OT 4381 | OT 4381 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A | OT 4381 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A,Check pruebas FAT OT 4381
1216803855027327 | 2026-07-22 20:41 |  | 2026-07-22 20:53 | OT 4381 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A |  | Francisca González Cornejo | francisca.gonzalez@zitron.com |  | 2026-09-25 |  |  |  | Check pruebas FAT OT 4381 | OT 4381 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A | Check pruebas FAT OT 4381 ,OT 4381 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A
1216803783195507 | 2026-07-22 20:41 |  | 2026-08-27 12:14 | Bodega | Fabricación 50001582 | [6 empty] | 50001582 - "XEMORTIZ LA CANTERA" |  | Recepcion corte laser OT 4381 ,Control de calidad Mecanizado OT 4381 ,Recepcion corte plasma OT 4381 ,Recepcion mecanizado OT 4381 ,Control de calidad corte Laser OT 4381 ,Control de calidad Corte plasma OT 4381
1216803783195519 | 2026-07-22 20:41 |  | 2026-08-27 04:47 | Recepcion corte laser OT 4381 |  | Victor Muñoz | victor.munoz@zitron.com |  | 2026-08-26 |  |  |  | Bodega | Fabricacion corte laser OT 4381 | Bodega ,Control de calidad corte Laser OT 4381 | 2026-08-26 | 2026-08-26 | Alta | 0 | Tarea sin iniciar
1216803783211225 | 2026-07-22 20:41 |  | 2026-08-27 04:47 | Recepcion corte plasma OT 4381 |  | Victor Muñoz | victor.munoz@zitron.com | 2026-08-26 | 2026-08-26 |  |  |  | Bodega | Fabricación corte plasma OT 4381 | Bodega ,Control de calidad Corte plasma OT 4381 | 2026-08-26 | 2026-08-26 | Alta | 0 | Tarea sin iniciar
1216804002965371 | 2026-07-22 20:41 |  | 2026-08-27 04:47 | Recepcion mecanizado OT 4381 |  | Victor Muñoz | victor.munoz@zitron.com | 2026-08-26 | 2026-08-26 |  |  |  | Bodega | Fabricación Mecanizado OT 4381 | Control de calidad Mecanizado OT 4381 ,Bodega | 2026-08-26 | 2026-08-26 | Alta | 0 | Tarea sin iniciar
1216804002967580 | 2026-07-22 20:41 |  | 2026-08-28 04:27 | Control de calidad corte Laser OT 4381 |  | Nicolás López | nicolas.lopez@zitron.com | 2026-08-27 | 2026-08-27 |  |  |  | Bodega | Recepcion corte laser OT 4381 | OT 4381 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A,OT 4381 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A,OT 4381 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A,Bodega | 2026-08-27 | 2026-08-27 | Alta | 0 | Tarea sin iniciar
1216804002970940 | 2026-07-22 20:41 | 2026-08-27 12:14 | 2026-08-28 04:27 | Control de calidad Corte plasma OT 4381 |  | Nicolás López | nicolas.lopez@zitron.com | 2026-08-27 | 2026-08-27 |  |  |  | Bodega | Recepcion corte plasma OT 4381 | OT 4381 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A,OT 4381 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A,OT 4381 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A,Bodega | 2026-08-27 | 2026-08-27 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1216804002970968 | 2026-07-22 20:41 |  | 2026-08-28 04:27 | Control de calidad Mecanizado OT 4381 |  | Nicolás López | nicolas.lopez@zitron.com | 2026-08-27 | 2026-08-27 |  |  |  | Bodega | Recepcion mecanizado OT 4381 | OT 4381 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A,Bodega ,OT 4381 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A,OT 4381 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A | 2026-08-27 | 2026-08-27 | Alta | 0 | Tarea sin iniciar
1216803855110759 | 2026-07-22 20:41 |  | 2026-07-22 20:41 | Caldereria | Fabricación 50001582 | [6 empty] | 50001582 - "XEMORTIZ LA CANTERA" |  | Preparacion materiales OT 4381 ,Armado OT 4381 ,Control de calidad Armado OT 4381
1216803855125428 | 2026-07-22 20:41 |  | 2026-09-02 04:47 | Preparacion materiales OT 4381 |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-08-28 | 2026-09-01 |  |  |  | Caldereria | Propuesta Fabricación externa OT 4381 | Caldereria,OT 4381 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A,OT 4381 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A,OT 4381 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A,OT 4381 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A | 2026-09-01 | 2026-08-28 | Alta | 0 | Tarea sin iniciar
1216803855133959 | 2026-07-22 20:41 |  | 2026-09-09 03:24 | Armado OT 4381 |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-09-02 | 2026-09-08 |  |  |  | Caldereria | OT 4381 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A,OT 4381 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A,OT 4381 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A,OT 4381 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A | Caldereria | 2026-09-08 | 2026-09-02 | Alta | 0 | Tarea sin iniciar
1216803855133982 | 2026-07-22 20:41 |  | 2026-09-08 04:03 | OT 4381 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-09-02 | 2026-09-08 |  |  |  | Armado OT 4381 | Control de calidad Mecanizado OT 4381 ,Control de calidad corte Laser OT 4381 ,Control de calidad Corte plasma OT 4381 ,Check Planos OT 4381 ,Preparacion materiales OT 4381 | Armado OT 4381 ,OT 4381 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A
1216803882595073 | 2026-07-22 20:41 |  | 2026-09-08 04:03 | OT 4381 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-09-02 | 2026-09-08 |  |  |  | Armado OT 4381 | Check Planos OT 4381 ,Preparacion materiales OT 4381 ,Control de calidad Mecanizado OT 4381 ,Control de calidad corte Laser OT 4381 ,Control de calidad Corte plasma OT 4381 | OT 4381 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A,Armado OT 4381
1216803961763691 | 2026-07-22 20:41 |  | 2026-09-08 04:03 | OT 4381 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-09-02 | 2026-09-08 |  |  |  | Armado OT 4381 | Control de calidad Corte plasma OT 4381 ,Control de calidad Mecanizado OT 4381 ,Check Planos OT 4381 ,Preparacion materiales OT 4381 ,Control de calidad corte Laser OT 4381 | Armado OT 4381 ,OT 4381 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A
1216803783264906 | 2026-07-22 20:41 |  | 2026-09-08 04:03 | OT 4381 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-09-02 | 2026-09-08 |  |  |  | Armado OT 4381 | Preparacion materiales OT 4381 | OT 4381 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A,Armado OT 4381
1216803961773636 | 2026-07-22 20:41 |  | 2026-09-10 03:31 | Control de calidad Armado OT 4381 |  | Nicolás López | nicolas.lopez@zitron.com | 2026-09-09 | 2026-09-09 |  |  |  | Caldereria | OT 4381 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A,OT 4381 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A,OT 4381 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A,OT 4381 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A | Caldereria | 2026-09-09 | 2026-09-09 | Alta | 0 | Tarea sin iniciar
1216803961773659 | 2026-07-22 20:41 |  | 2026-09-09 04:03 | OT 4381 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A |  | Nicolás López | nicolas.lopez@zitron.com | 2026-09-09 | 2026-09-09 |  |  |  | Control de calidad Armado OT 4381 | OT 4381 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A,Check Planos OT 4381 | Control de calidad Armado OT 4381 ,OT 4381 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A
1216803882614137 | 2026-07-22 20:41 |  | 2026-09-09 04:03 | OT 4381 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A |  | Nicolás López | nicolas.lopez@zitron.com | 2026-09-09 | 2026-09-09 |  |  |  | Control de calidad Armado OT 4381 | OT 4381 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A,Check Planos OT 4381 | OT 4381 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A,Control de calidad Armado OT 4381
1216804003009895 | 2026-07-22 20:41 |  | 2026-09-09 04:03 | OT 4381 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A |  | Nicolás López | nicolas.lopez@zitron.com | 2026-09-09 | 2026-09-09 |  |  |  | Control de calidad Armado OT 4381 | Check Planos OT 4381 ,OT 4381 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A | Control de calidad Armado OT 4381 ,OT 4381 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A
1216803783305046 | 2026-07-22 20:42 |  | 2026-09-09 04:03 | OT 4381 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A |  | Nicolás López | nicolas.lopez@zitron.com | 2026-09-09 | 2026-09-09 |  |  |  | Control de calidad Armado OT 4381 | OT 4381 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A | Control de calidad Armado OT 4381 ,OT 4381 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A
1216803855236096 | 2026-07-22 20:42 |  | 2026-07-22 20:42 | Bodega: | Fabricación 50001582 | [6 empty] | 50001582 - "XEMORTIZ LA CANTERA" |  | Recepcion Alabe OT 4381 ,Recepcion Rodete OT 4381 ,Recepcion motor OT 4381
1216803855236108 | 2026-07-22 20:42 |  | 2026-07-29 04:35 | Recepcion Alabe OT 4381 |  | Victor Muñoz | victor.munoz@zitron.com | 2026-07-27 | 2026-07-28 |  |  |  | Bodega: | Reserva Alabes OT 4381 | Bodega:,OT 4381 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A,OT 4381 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A,OT 4381 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A | 2026-07-28 | 2026-07-27 | Alta | 0 | Tarea sin iniciar
1216803855244569 | 2026-07-22 20:42 |  | 2026-07-29 04:35 | Recepcion Rodete OT 4381 |  | Victor Muñoz | victor.munoz@zitron.com | 2026-07-27 | 2026-07-28 |  |  |  | Bodega: | Reserva rodete OT 4381 | OT 4381 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A,OT 4381 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A,Bodega:,OT 4381 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A | 2026-07-28 | 2026-07-27 | Alta | 0 | Tarea sin iniciar
1216803882710950 | 2026-07-22 20:42 |  | 2026-07-29 04:35 | Recepcion motor OT 4381 |  | Victor Muñoz | victor.munoz@zitron.com | 2026-07-27 | 2026-07-28 |  |  |  | Bodega: | Reserva motor OT 4381 | OT 4381 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A,OT 4381 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A,Bodega:,OT 4381 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A | 2026-07-28 | 2026-07-27 | Alta | 0 | Tarea sin iniciar
1216803961866106 | 2026-07-22 20:42 |  | 2026-07-29 14:29 | Montaje: | Fabricación 50001582 | [6 empty] | 50001582 - "XEMORTIZ LA CANTERA" |  | Montaje Rodete OT 4381,Montaje motor OT 4381,Montaje Alabe OT 4381 ,Revestimiento OT 4381
1216803961866118 | 2026-07-22 20:42 |  | 2026-09-17 03:55 | Revestimiento OT 4381 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-09-10 | 2026-09-16 |  |  |  | Montaje: | OT 4381 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A,OT 4381 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A,OT 4381 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A,OT 4381 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A | Montaje:,Montaje Alabe OT 4381 | 2026-09-16 | 2026-09-10 | Alta | 0 | Tarea sin iniciar
1216803961867347 | 2026-07-22 20:42 |  | 2026-09-16 04:03 | OT 4381 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-09-10 | 2026-09-16 |  |  |  | Revestimiento OT 4381 | OT 4381 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A | OT 4381 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A,OT 4381 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A,Revestimiento OT 4381
1216803882738266 | 2026-07-22 20:42 |  | 2026-09-16 04:03 | OT 4381 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-09-10 | 2026-09-16 |  |  |  | Revestimiento OT 4381 | OT 4381 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A | Revestimiento OT 4381,OT 4381 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A,OT 4381 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A
1216803882738289 | 2026-07-22 20:42 |  | 2026-09-16 04:03 | OT 4381 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-09-10 | 2026-09-16 |  |  |  | Revestimiento OT 4381 | OT 4381 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A | OT 4381 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A,OT 4381 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A,Revestimiento OT 4381,OT 4381 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A
1216803855271786 | 2026-07-22 20:42 |  | 2026-09-16 04:03 | OT 4381 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-09-10 | 2026-09-16 |  |  |  | Revestimiento OT 4381 | OT 4381 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A | Revestimiento OT 4381,OT 4381 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A
1216804003110119 | 2026-07-22 20:42 |  | 2026-09-14 03:28 | Montaje Alabe OT 4381 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-09-21 | 2026-09-21 |  |  |  | Montaje: | OT 4381 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A,OT 4381 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A,OT 4381 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A,OT 4381 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A,Revestimiento OT 4381 | Montaje:,Montaje Rodete OT 4381 | 2026-09-21 | 2026-09-21 | Media | 0 | Tarea sin iniciar
1216803855274627 | 2026-07-22 20:42 |  | 2026-08-04 11:42 | OT 4381 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com |  | 2026-09-21 |  |  |  | Montaje Alabe OT 4381 | OT 4381 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A,Recepcion Alabe OT 4381 ,Check Planos OT 4381 | OT 4381 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A,Montaje Alabe OT 4381
1216803961890296 | 2026-07-22 20:42 |  | 2026-08-04 11:42 | OT 4381 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com |  | 2026-09-21 |  |  |  | Montaje Alabe OT 4381 | Check Planos OT 4381 ,OT 4381 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A,Recepcion Alabe OT 4381 | Montaje Alabe OT 4381 ,OT 4381 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A
1216803855284220 | 2026-07-22 20:42 |  | 2026-08-04 11:42 | OT 4381 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com |  | 2026-09-21 |  |  |  | Montaje Alabe OT 4381 | OT 4381 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A,Recepcion Alabe OT 4381 ,Check Planos OT 4381 | OT 4381 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A,Montaje Alabe OT 4381
1216804003116105 | 2026-07-22 20:42 |  | 2026-07-22 20:54 | OT 4381 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com |  | 2026-09-21 |  |  |  | Montaje Alabe OT 4381 | OT 4381 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A | Montaje Alabe OT 4381 ,OT 4381 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A
1216804003144681 | 2026-07-22 20:42 |  | 2026-09-15 03:03 | Montaje Rodete OT 4381 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-09-22 | 2026-09-22 |  |  |  | Montaje: | OT 4381 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A,OT 4381 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A,OT 4381 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A,OT 4381 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A,Montaje Alabe OT 4381 | Montaje:,Montaje motor OT 4381 | 2026-09-22 | 2026-09-22 | Media | 0 | Tarea sin iniciar
1216803783458328 | 2026-07-22 20:42 |  | 2026-07-22 20:54 | OT 4381 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-09-22 | 2026-09-22 |  |  |  | Montaje Rodete OT 4381 | Recepcion Rodete OT 4381 ,OT 4381 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A | OT 4381 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A,Montaje Rodete OT 4381
1216804003148414 | 2026-07-22 20:42 |  | 2026-07-22 20:54 | OT 4381 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-09-22 | 2026-09-22 |  |  |  | Montaje Rodete OT 4381 | Recepcion Rodete OT 4381 ,OT 4381 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A | Montaje Rodete OT 4381,OT 4381 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A
1216803783466971 | 2026-07-22 20:42 |  | 2026-07-22 20:54 | OT 4381 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-09-22 | 2026-09-22 |  |  |  | Montaje Rodete OT 4381 | Recepcion Rodete OT 4381 ,OT 4381 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A | Montaje Rodete OT 4381,OT 4381 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A
1216803961972491 | 2026-07-22 20:42 |  | 2026-07-22 20:54 | OT 4381 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-09-22 | 2026-09-22 |  |  |  | Montaje Rodete OT 4381 | OT 4381 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A | Montaje Rodete OT 4381,OT 4381 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A
1216803783487152 | 2026-07-22 20:42 |  | 2026-09-16 03:16 | Montaje motor OT 4381 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-09-23 | 2026-09-23 |  |  |  | Montaje: | OT 4381 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A,OT 4381 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A,OT 4381 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A,OT 4381 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A,Montaje Rodete OT 4381 | Montaje: | 2026-09-23 | 2026-09-23 | Media | 0 | Tarea sin iniciar
1216803961998137 | 2026-07-22 20:42 |  | 2026-08-04 11:42 | OT 4381 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-09-23 | 2026-09-23 |  |  |  | Montaje motor OT 4381 | Recepcion motor OT 4381 ,Check Planos OT 4381 | Montaje motor OT 4381,OT 4381 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A
1216803961998165 | 2026-07-22 20:42 |  | 2026-08-04 11:42 | OT 4381 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-09-23 | 2026-09-23 |  |  |  | Montaje motor OT 4381 | Recepcion motor OT 4381 ,Check Planos OT 4381 | Montaje motor OT 4381,OT 4381 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A
1216803783491955 | 2026-07-22 20:42 |  | 2026-07-22 20:54 | OT 4381 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-09-23 | 2026-09-23 |  |  |  | Montaje motor OT 4381 | OT 4381 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A,Recepcion motor OT 4381 | Montaje motor OT 4381,OT 4381 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A
1216803783517771 | 2026-07-22 20:42 |  | 2026-07-22 20:54 | OT 4381 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-09-23 | 2026-09-23 |  |  |  | Montaje motor OT 4381 | OT 4381 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A | OT 4381 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A,Montaje motor OT 4381
1216803962019545 | 2026-07-22 20:42 |  | 2026-09-17 03:04 | Pruebas FAT OT 4381 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-09-25 | 2026-09-25 |  |  |  | Montaje: | OT 4381 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A,OT 4381 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A,OT 4381 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A,OT 4381 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A | RE-PINTADO OT 4381 | 2026-09-24 | 2026-09-24 | Media | 0 | Tarea sin iniciar
1216803855418126 | 2026-07-22 20:42 |  | 2026-07-22 20:54 | OT 4381 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-09-24 | 2026-09-24 |  |  |  | Pruebas FAT OT 4381 | OT 4381 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A,OT 4381 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A,OT 4381 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A | OT 4381 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A,Pruebas FAT OT 4381
1216803962047653 | 2026-07-22 20:42 |  | 2026-07-22 20:54 | OT 4381 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-09-24 | 2026-09-24 |  |  |  | Pruebas FAT OT 4381 | OT 4381 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A,OT 4381 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A,OT 4381 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A | OT 4381 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A,Pruebas FAT OT 4381
1216803882926077 | 2026-07-22 20:42 |  | 2026-07-22 20:54 | OT 4381 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-09-24 | 2026-09-24 |  |  |  | Pruebas FAT OT 4381 | OT 4381 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A,OT 4381 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A,OT 4381 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A | OT 4381 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A,Pruebas FAT OT 4381
1216803783444425 | 2026-07-22 20:42 |  | 2026-07-22 20:54 | OT 4381 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-09-24 | 2026-09-24 |  |  |  | Pruebas FAT OT 4381 | OT 4381 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A | Pruebas FAT OT 4381,OT 4381 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A
1216803855474652 | 2026-07-22 20:42 |  | 2026-07-29 14:59 | RE-PINTADO OT 4381 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-09-28 | 2026-09-28 |  |  |  | Montaje: | OT 4381 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A,OT 4381 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A,OT 4381 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A,OT 4381 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A,Pruebas FAT OT 4381 |  | 2026-09-28 | 2026-09-28 | Baja | 0 | Tarea sin iniciar
1216803855478910 | 2026-07-22 20:42 |  | 2026-07-22 20:54 | OT 4381 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-09-28 | 2026-09-28 |  |  |  | RE-PINTADO OT 4381 | OT 4381 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A | OT 4381 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A,RE-PINTADO OT 4381
1216803855478933 | 2026-07-22 20:42 |  | 2026-07-22 20:54 | OT 4381 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-09-28 | 2026-09-28 |  |  |  | RE-PINTADO OT 4381 | OT 4381 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A | RE-PINTADO OT 4381 ,OT 4381 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A
1216803783602333 | 2026-07-22 20:42 |  | 2026-07-22 20:54 | OT 4381 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-09-28 | 2026-09-28 |  |  |  | RE-PINTADO OT 4381 | OT 4381 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A | RE-PINTADO OT 4381 ,OT 4381 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A
1216803962134346 | 2026-07-22 20:42 |  | 2026-07-22 20:54 | OT 4381 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-09-28 | 2026-09-28 |  |  |  | RE-PINTADO OT 4381 | OT 4381 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A | OT 4381 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A,RE-PINTADO OT 4381
1216803855491110 | 2026-07-22 20:42 |  | 2026-07-22 20:43 | Logistica: | Fabricación 50001582 | [6 empty] | 50001582 - "XEMORTIZ LA CANTERA" |  | Coordinacion Entrega con Cliente OT 4381,PACKING LIST OT 4381 ,Despacho OT 4381
1216803855491122 | 2026-07-22 20:42 |  | 2026-07-22 20:53 | Coordinacion Entrega con Cliente OT 4381 |  | Karin Pinto | kpinto@zitron.com | 2026-09-29 | 2026-09-29 |  |  |  | Logistica: | OT 4381 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A,OT 4381 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A,OT 4381 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A,OT 4381 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A | Logistica:,Embalaje OT 4381 | 2026-09-29 | 2026-09-29 | Baja | 0 | Tarea sin iniciar
1216803783610793 | 2026-07-22 20:42 |  | 2026-07-22 20:54 | OT 4381 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A |  | Karin Pinto | kpinto@zitron.com | 2026-09-29 | 2026-09-29 |  |  |  | Coordinacion Entrega con Cliente OT 4381 | OT 4381 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A | Coordinacion Entrega con Cliente OT 4381,OT 4381 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A
1216803855499846 | 2026-07-22 20:42 |  | 2026-07-22 20:54 | OT 4381 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A |  | Karin Pinto | kpinto@zitron.com | 2026-09-29 | 2026-09-29 |  |  |  | Coordinacion Entrega con Cliente OT 4381 | OT 4381 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A | Coordinacion Entrega con Cliente OT 4381,OT 4381 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A
1216804003287634 | 2026-07-22 20:42 |  | 2026-07-22 20:54 | OT 4381 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A |  | Karin Pinto | kpinto@zitron.com | 2026-09-29 | 2026-09-29 |  |  |  | Coordinacion Entrega con Cliente OT 4381 | OT 4381 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A | OT 4381 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A,Coordinacion Entrega con Cliente OT 4381
1216804003287657 | 2026-07-22 20:42 |  | 2026-07-22 20:54 | OT 4381 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A |  | Karin Pinto | kpinto@zitron.com | 2026-09-29 | 2026-09-29 |  |  |  | Coordinacion Entrega con Cliente OT 4381 | OT 4381 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A | Coordinacion Entrega con Cliente OT 4381,OT 4381 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A
1216803855521115 | 2026-07-22 20:42 |  | 2026-07-22 20:53 | Embalaje OT 4381 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-09-30 | 2026-09-30 |  |  |  | Logistica: | Coordinacion Entrega con Cliente OT 4381,OT 4381 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A,OT 4381 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A,OT 4381 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A,OT 4381 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A |  | 2026-09-30 | 2026-09-30 | Baja | 0 | Tarea sin iniciar
1216803783610547 | 2026-07-22 20:42 |  | 2026-07-22 20:54 | OT 4381 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-09-30 | 2026-09-30 |  |  |  | Embalaje OT 4381 | OT 4381 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A | OT 4381 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A,Embalaje OT 4381
1216803962188333 | 2026-07-22 20:42 |  | 2026-07-22 20:54 | OT 4381 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-09-30 | 2026-09-30 |  |  |  | Embalaje OT 4381 | OT 4381 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A | OT 4381 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A,Embalaje OT 4381
1216803962195784 | 2026-07-22 20:42 |  | 2026-07-22 20:54 | OT 4381 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-09-30 | 2026-09-30 |  |  |  | Embalaje OT 4381 | OT 4381 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A | OT 4381 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A,Embalaje OT 4381
1216803962195933 | 2026-07-22 20:42 |  | 2026-07-22 20:54 | OT 4381 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-09-30 | 2026-09-30 |  |  |  | Embalaje OT 4381 | OT 4381 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A | OT 4381 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A,Embalaje OT 4381
1216803962204583 | 2026-07-22 20:42 |  | 2026-07-22 20:53 | PACKING LIST OT 4381 |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-10-01 | 2026-10-01 |  |  |  | Logistica: | OT 4381 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A,OT 4381 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A,OT 4381 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A,OT 4381 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A | Logistica: | 2026-10-01 | 2026-10-01 | Baja | 0 | Tarea sin iniciar
1216803883101436 | 2026-07-22 20:42 |  | 2026-07-22 20:54 | OT 4381 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-10-01 | 2026-10-01 |  |  |  | PACKING LIST OT 4381 | OT 4381 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A | PACKING LIST OT 4381 ,OT 4381 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A
1216803883101459 | 2026-07-22 20:42 |  | 2026-07-22 20:54 | OT 4381 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-10-01 | 2026-10-01 |  |  |  | PACKING LIST OT 4381 | OT 4381 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A | OT 4381 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A,PACKING LIST OT 4381
1216803855582992 | 2026-07-22 20:42 |  | 2026-07-22 20:55 | OT 4381 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-10-01 | 2026-10-01 |  |  |  | PACKING LIST OT 4381 | OT 4381 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A | OT 4381 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A,PACKING LIST OT 4381
1216803855591341 | 2026-07-22 20:42 |  | 2026-07-22 20:55 | OT 4381 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-10-01 | 2026-10-01 |  |  |  | PACKING LIST OT 4381 | OT 4381 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A | OT 4381 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A,PACKING LIST OT 4381
1216804003390146 | 2026-07-22 20:42 |  | 2026-07-22 20:53 | Despacho OT 4381 |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-10-02 | 2026-10-02 |  |  |  | Logistica: | OT 4381 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A,OT 4381 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A,OT 4381 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A,OT 4381 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A | Costos,Gestion,Logistica: | 2026-10-02 | 2026-10-02 | Baja | 0 | Tarea sin iniciar
1216803962214212 | 2026-07-22 20:43 |  | 2026-07-22 20:55 | OT 4381 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-10-02 | 2026-10-02 |  |  |  | Despacho OT 4381 | OT 4381 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A | Gestion,Despacho OT 4381 ,Costos
1216803962214235 | 2026-07-22 20:43 |  | 2026-07-22 20:55 | OT 4381 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-10-02 | 2026-10-02 |  |  |  | Despacho OT 4381 | OT 4381 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A | Despacho OT 4381 ,Gestion,Costos
1216803783685008 | 2026-07-22 20:43 |  | 2026-07-22 20:55 | OT 4381 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-10-02 | 2026-10-02 |  |  |  | Despacho OT 4381 | OT 4381 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A | Despacho OT 4381 ,Gestion,Costos
1216803783685293 | 2026-07-22 20:43 |  | 2026-07-22 20:55 | OT 4381 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-10-02 | 2026-10-02 |  |  |  | Despacho OT 4381 | OT 4381 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A | Despacho OT 4381
1216803962240386 | 2026-07-22 20:43 |  | 2026-07-22 20:43 | Cierre proyecto: | Fabricación 50001582 | [6 empty] | 50001582 - "XEMORTIZ LA CANTERA" |  | Gestion,Costos
1216803855639138 | 2026-07-22 20:43 |  | 2026-07-22 20:43 | Gestion |  | Nicolás | nicolas.tello@zitron.com | 2026-10-05 | 2026-10-09 |  |  |  | Cierre proyecto: | OT 4381 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A,Despacho OT 4381 ,OT 4381 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A,OT 4381 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A | Cierre proyecto: | 2026-10-09 | 2026-10-05 | Baja | 0 | Tarea sin iniciar
1216803783708241 | 2026-07-22 20:43 |  | 2026-07-22 20:43 | Costos |  | Francisca Alejandra Ramos Aravales | francisca@zitron.com | 2026-10-05 | 2026-10-09 |  |  |  | Cierre proyecto: | Despacho OT 4381 ,OT 4381 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A,OT 4381 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A,OT 4381 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A | Cierre proyecto: | 2026-10-09 | 2026-10-05 | Baja | 0 | Tarea sin iniciar