## 50001588 - "ZITRON PERU HUARON"
50001588 - "ZITRON PERU HUARON" | [6 empty] | Powered by
Task ID | Created At | Completed At | Last Modified | Name | Section/Column | Assignee | Assignee Email | Start Date | Due Date | Tags | Notes | Projects | Parent task | Blocked By (Dependencies) | Blocking (Dependencies) | Entrega | inicio | Prioridad | Avance Tarea | Estatus
1217341772721176 | 2026-08-10 19:35 | 2026-08-10 21:51 | 2026-08-10 21:51 | Kick Off meeting: | Fabricación 50001588 | [6 empty] | 50001588 - "ZITRON PERU HUARON" | [6 empty] | 1 | Tarea Terminada
1217347505501074 | 2026-08-10 19:35 | 2026-08-10 21:51 | 2026-08-12 04:06 | Apertura pedido |  | Carlos Pérez | cperez@zitron.com |  | 2026-08-11 |  | Buenas tardes, Para el pedido P.50001588, se tienen 9 ventiladores ZVN 1-12-110/4 para Zitrón Perú (Huaron): Alcance Chile: TOBERA + REJILLA + VENTILADOR Alcance Perú: FAR 120/200 + TIPO A + TABLERO YD Fabricación: Ventilador ZVN 1-12-110/4 con motor WEG. hgutierrez@zitron.com, Planos fabricación de la 1era etapa de Huaron CH1433. Ajustar el diseño de las patas para ejecución soldada Rodete: Alabe s/plano 2927.01 según código 300005. Z14 N850 Tratamiento superficial: Tratamiento estándar Zitron con 2 capas y color de terminación Blanco RAL 9001 Datos eléctricos para el motor: 110KW, 460VAC, 60 Hz, IP55, FS: 1 Frame 280 Altitud 4500 msnm Caja de fuerza IP65 al costado del ventilador. Datos Eléctricos para tableros: Tablero YD 110kW, 460 VAC, 60 Hz, IP66. Replicas de los entregados en 1era entrega (Arranque a 3 tiempos, horómetro, etc) Interruptor horario digital: Acti 9 IHP, 1 canal, 24 horas + 7 días Incluye luces piloto, botones y protección de entrada Fecha de entrega: 10-10-2025 |  | Kick Off meeting: |  |  | 2026-08-11 | 2026-08-11 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1217347505501089 | 2026-08-10 19:35 | 2026-08-10 21:51 | 2026-08-12 04:06 | Alcance del proyecto |  | Carlos Pérez | cperez@zitron.com |  | 2026-08-11 |  |  |  | Kick Off meeting: |  |  | 2026-08-11 | 2026-08-11 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1217347505504403 | 2026-08-10 19:35 | 2026-08-10 21:51 | 2026-08-12 04:06 | Definicion Tecnica de componentes principales |  | Carlos Pérez | cperez@zitron.com |  | 2026-08-11 |  |  |  | Kick Off meeting: |  | Ingenieria Nucleo Rodete OT 4390,Ingenieria Basica Motor OT 4390,Ingenieria Detalle OT 4390,Reserva Alabes OT 4390 | 2026-08-11 | 2026-08-11 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1217341772721178 | 2026-08-10 19:35 |  | 2026-08-18 13:18 | Ingenieria Jefe de proyecto: | Fabricación 50001588 | [6 empty] | 50001588 - "ZITRON PERU HUARON" |  | Ingenieria Detalle OT 4390 | [5 empty] | Tarea en curso
1217341772721204 | 2026-08-10 20:02 |  | 2026-08-14 04:53 | Ingenieria Basica Motor OT 4390 |  | Carlos Pérez | cperez@zitron.com | 2026-08-12 | 2026-08-13 |  |  |  | Ingenieria Jefe de proyecto: | Definicion Tecnica de componentes principales | Propuesta Motor OT 4390 | 2026-08-13 | 2026-08-12 | Alta | 0 | Tarea en curso
1217341772721202 | 2026-08-10 20:01 |  | 2026-08-14 04:53 | Ingenieria Nucleo Rodete OT 4390 |  | Carlos Pérez | cperez@zitron.com | 2026-08-12 | 2026-08-13 |  |  |  | Ingenieria Jefe de proyecto: | Definicion Tecnica de componentes principales | Propuesta Rodete OT 4390 | 2026-08-13 | 2026-08-12 | Alta | 0 | Tarea en curso
1217347014169405 | 2026-08-10 19:35 | 2026-08-18 13:18 | 2026-09-13 19:55 | Ingenieria Detalle OT 4390 |  | Carlos Pérez | cperez@zitron.com | 2026-08-12 | 2026-08-14 |  |  |  | Ingenieria Jefe de proyecto: | Definicion Tecnica de componentes principales | Ingenieria Jefe de proyecto:,Plano Preliminar OT 4390 | 2026-08-14 | 2026-08-12 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1217341772721180 | 2026-08-10 19:35 |  | 2026-08-10 20:49 | Reservas | Fabricación 50001588 | [6 empty] | 50001588 - "ZITRON PERU HUARON" |  | Reserva Alabes OT 4390
1217347371746904 | 2026-08-10 19:35 |  | 2026-08-15 04:55 | Reserva Alabes OT 4390 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-08-12 | 2026-08-14 |  |  |  | Reservas | Definicion Tecnica de componentes principales | Reservas,Recepcion Alabe OT 4390 | 2026-08-14 | 2026-08-12 | Alta | 0 | Tarea en curso
1217341772721182 | 2026-08-10 19:35 |  | 2026-08-10 21:07 | Propuesta compras: | Fabricación 50001588 | [6 empty] | 50001588 - "ZITRON PERU HUARON" |  | propuesta Corte laser OT 4390
1217360005867607 | 2026-08-10 19:35 |  | 2026-08-28 18:33 | propuesta Corte laser OT 4390 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-10-19 | 2026-10-20 |  |  |  | Propuesta compras: | Check Planos OT 4390 | Generacion OC Corte Laser OT 4390 ,Propuesta compras: | 2026-10-20 | 2026-10-19 | Baja | 0 | Tarea Terminada
1217347371748252 | 2026-08-10 19:35 |  | 2026-08-28 18:33 | Propuesta Corte plasma OT 4390 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-10-19 | 2026-10-20 |  |  |  | Propuesta compras: | Check Planos OT 4390 | Generacion OC Corte plasma OT 4390 | 2026-10-20 | 2026-10-19 | Baja | 0 | Tarea Terminada
1217347371748267 | 2026-08-10 19:35 |  | 2026-08-28 18:33 | Propuesta Fabricación externa OT 4390 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-10-19 | 2026-10-20 |  |  |  | Propuesta compras: | Check Planos OT 4390 | Generacion Oc OT 4390,Preparacion materiales OT 4390 | 2026-10-20 | 2026-10-19 | Baja | 0 | Tarea en curso
1217347589840977 | 2026-08-10 19:35 |  | 2026-08-21 11:57 | Propuesta Mecanizado OT 4390 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-10-19 | 2026-10-20 |  |  |  | Propuesta compras: | Check Planos OT 4390 | Generación OC mecanizado OT 4390 | 2026-10-20 | 2026-10-19 | Baja | 0 | Tarea en curso
1217341772721230 | 2026-08-10 20:18 |  | 2026-08-19 04:47 | Propuesta Motor OT 4390 |  | Carlos Pérez | cperez@zitron.com | 2026-08-14 | 2026-08-18 |  |  |  | Propuesta compras: | Ingenieria Basica Motor OT 4390 | Generación OC motor OT 4390 | 2026-08-18 | 2026-08-14 | Alta | 0 | Tarea sin iniciar
1217341772721242 | 2026-08-10 20:25 | 2026-08-28 19:23 | 2026-08-28 19:23 | Propuesta Rodete OT 4390 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-08-14 | 2026-08-18 |  |  |  | Propuesta compras: | Ingenieria Nucleo Rodete OT 4390 | Mecanizado OT 4390 | 2026-08-18 | 2026-08-14 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1217341772721184 | 2026-08-10 19:35 |  | 2026-08-10 21:10 | Compras: | Fabricación 50001588 | [6 empty] | 50001588 - "ZITRON PERU HUARON" |  | Corte Laser OT 4390
1217347589840994 | 2026-08-10 19:35 |  | 2026-08-10 21:51 | Corte Laser OT 4390 |  | Yerlia Ayleen Castillo Diaz | yerlia.castillo@zitron.com | 2026-10-21 | 2026-11-02 |  |  |  | Compras: | Generacion OC Corte Laser OT 4390 ,Fabricación corte Laser OT 4390 | Compras: | 2026-11-02 | 2026-10-21 | Baja | 0 | Tarea sin iniciar
1217341772721206 | 2026-08-10 20:13 |  | 2026-08-10 21:52 | Generacion OC Corte Laser OT 4390 |  | Yerlia Ayleen Castillo Diaz | yerlia.castillo@zitron.com | 2026-10-21 | 2026-10-22 |  |  |  | Corte Laser OT 4390 | propuesta Corte laser OT 4390 | Fabricación corte Laser OT 4390 ,Corte Laser OT 4390
1217341772721208 | 2026-08-10 20:14 |  | 2026-08-10 21:52 | Fabricación corte Laser OT 4390 |  | Yerlia Ayleen Castillo Diaz | yerlia.castillo@zitron.com | 2026-10-23 | 2026-11-02 |  |  |  | Corte Laser OT 4390 | Generacion OC Corte Laser OT 4390 | Corte Laser OT 4390 ,Recepcion corte laser OT 4390
1217347424681271 | 2026-08-10 19:35 |  | 2026-08-10 21:51 | Corte plasma OT 4390 |  | Yerlia Ayleen Castillo Diaz | yerlia.castillo@zitron.com | 2026-10-21 | 2026-11-02 |  |  |  | Compras: | Generacion OC Corte plasma OT 4390,Fabricación corte Plasma OT 4390 |  | 2026-11-02 | 2026-10-21 | Baja | 0 | Tarea sin iniciar
1217341772721209 | 2026-08-10 20:14 |  | 2026-08-10 21:52 | Generacion OC Corte plasma OT 4390 |  | Yerlia Ayleen Castillo Diaz | yerlia.castillo@zitron.com | 2026-10-21 | 2026-10-22 |  |  |  | Corte plasma OT 4390 | Propuesta Corte plasma OT 4390 | Fabricación corte Plasma OT 4390,Corte plasma OT 4390
1217341772721210 | 2026-08-10 20:14 |  | 2026-08-10 21:52 | Fabricación corte Plasma OT 4390 |  | Yerlia Ayleen Castillo Diaz | yerlia.castillo@zitron.com | 2026-10-23 | 2026-11-02 |  |  |  | Corte plasma OT 4390 | Generacion OC Corte plasma OT 4390 | Corte plasma OT 4390,Recepcion corte plasma OT 4390
1217347424690737 | 2026-08-10 19:35 |  | 2026-08-28 19:23 | Mecanizado OT 4390 |  | Yerlia Ayleen Castillo Diaz | yerlia.castillo@zitron.com | 2026-10-21 | 2026-11-02 |  |  |  | Compras: | Generación OC mecanizado OT 4390,Fabricación Mecanizado OT 4390,Propuesta Rodete OT 4390 |  | 2026-12-02 | 2026-10-21 | Baja | 0 | Tarea sin iniciar
1217341772721211 | 2026-08-10 20:15 |  | 2026-08-10 21:52 | Generación OC mecanizado OT 4390 |  | Yerlia Ayleen Castillo Diaz | yerlia.castillo@zitron.com | 2026-10-21 | 2026-10-22 |  |  |  | Mecanizado OT 4390 | Propuesta Mecanizado OT 4390 | Fabricación Mecanizado OT 4390,Mecanizado OT 4390
1217341772721212 | 2026-08-10 20:15 |  | 2026-08-10 21:52 | Fabricación Mecanizado OT 4390 |  | Yerlia Ayleen Castillo Diaz | yerlia.castillo@zitron.com | 2026-10-23 | 2026-11-02 |  |  |  | Mecanizado OT 4390 | Generación OC mecanizado OT 4390 | Mecanizado OT 4390,Recepcion mecanizado OT 4390 ,Recepcion Rodete OT 4390
1217347505562203 | 2026-08-10 19:36 |  | 2026-08-10 21:52 | Fabricación externa OT 4390 |  | Rosemary Singh | rosemary.singh@zitron.com | 2026-10-21 | 2026-12-09 |  |  |  | Compras: | Generacion Oc OT 4390,Armado OT 4390,Control de calidad OT 4390 |  | 2026-12-09 | 2026-10-21 | Baja | 0 | Tarea sin iniciar
1217347014191513 | 2026-08-10 19:36 |  | 2026-08-21 15:05 | Generacion Oc OT 4390 |  | Rosemary Singh | rosemary.singh@zitron.com | 2026-10-21 | 2026-11-09 |  |  |  | Fabricación externa OT 4390 | Propuesta Fabricación externa OT 4390 ,propuesta fabricación externa ,propuesta fabricación externa | Fabricación externa OT 4390 ,Armado OT 4390
1217347014191531 | 2026-08-10 19:36 |  | 2026-08-10 21:52 | Armado OT 4390 |  | Rosemary Singh | rosemary.singh@zitron.com | 2026-11-10 | 2026-12-08 |  |  |  | Fabricación externa OT 4390 | Generacion Oc OT 4390 | Fabricación externa OT 4390 ,Control de calidad OT 4390
1217347371759524 | 2026-08-10 19:36 |  | 2026-08-10 21:52 | Control de calidad OT 4390 |  | Nicolás López | nicolas.lopez@zitron.com | 2026-12-09 | 2026-12-09 |  |  |  | Fabricación externa OT 4390 | Armado OT 4390 | Fabricación externa OT 4390
1217341772721213 | 2026-08-10 20:15 |  | 2026-08-10 21:54 | Motor OT 4390 |  | Eliana | ecarico@zitron.com | 2026-08-14 | 2026-11-12 |  |  |  | Compras: | Generación OC motor OT 4390,Fabricación Motor OT 4390,Planos motor proveedor OT 4390 |  | 2026-11-12 | 2026-08-14 | Baja | 0 | Tarea sin iniciar
1217341772721214 | 2026-08-10 20:16 |  | 2026-09-02 04:05 | Generación OC motor OT 4390 |  | Eliana | ecarico@zitron.com | 2026-08-19 | 2026-09-02 |  |  |  | Motor OT 4390 | Propuesta Motor OT 4390 | Fabricación Motor OT 4390,Planos motor proveedor OT 4390,Motor OT 4390
1217341772721215 | 2026-08-10 20:16 |  | 2026-08-10 21:54 | Fabricación Motor OT 4390 |  | Eliana | ecarico@zitron.com | 2026-09-03 | 2026-10-30 |  |  |  | Motor OT 4390 | Generación OC motor OT 4390 | Motor OT 4390,Recepcion motor OT 4390
1217341772721216 | 2026-08-10 20:16 |  | 2026-08-10 21:54 | Planos motor proveedor OT 4390 |  | Eliana | ecarico@zitron.com | 2026-09-03 | 2026-09-25 |  |  |  | Motor OT 4390 | Generación OC motor OT 4390 | Motor OT 4390
1217347505564607 | 2026-08-10 19:36 |  | 2026-08-21 11:57 | Ingenieria y diseño: | Fabricación 50001588 | [6 empty] | 50001588 - "ZITRON PERU HUARON" |  | Plano Definitivos OT 4390 ,Check pruebas FAT OT 4390 ,Plano Preliminar OT 4390 ,Check Planos OT 4390
1217347505564615 | 2026-08-10 19:36 | 2026-08-18 14:35 | 2026-09-04 04:11 | Plano Preliminar OT 4390 |  | Gonzalo Javier Dávila Bade | gonzalo.davila@zitron.com | 2026-08-17 | 2026-09-03 |  |  |  | Ingenieria y diseño: | Ingenieria Detalle OT 4390 | Plano Definitivos OT 4390 ,Ingenieria y diseño: | 2026-09-03 | 2026-08-17 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1217347014202347 | 2026-08-10 19:36 | 2026-08-21 11:56 | 2026-08-21 11:56 | Plano Definitivos OT 4390 |  | Gonzalo Javier Dávila Bade | gonzalo.davila@zitron.com | 2026-09-28 | 2026-10-15 |  |  |  | Ingenieria y diseño: | Plano Preliminar OT 4390 | Ingenieria y diseño:,Check Planos OT 4390 | 2026-10-15 | 2026-09-28 | Baja | 1 | Tarea Terminada
1217347014203504 | 2026-08-10 19:36 | 2026-08-21 11:57 | 2026-08-21 11:57 | Check Planos OT 4390 |  | Hernan Roberto Gutierrez Barrientos | hgutierrez@zitron.com | 2026-10-16 | 2026-10-16 |  |  |  | Ingenieria y diseño: | Plano Definitivos OT 4390 | Propuesta Fabricación externa OT 4390 ,Propuesta Mecanizado OT 4390,Propuesta Corte plasma OT 4390 ,ot 4390 -ZVN 1-12-110/4 + TOB + REJ ,ot 4390 -ZVN 1-12-110/4 + TOB + REJ ,ot 4390 -ZVN 1-12-110/4 + TOB + REJ ,ot 4390 -ZVN 1-12-110/4 + TOB + REJ ,ot 4390 -ZVN 1-12-110/4 + TOB + REJ ,ot 4390 -ZVN 1-12-110/4 + TOB + REJ ,ot 4390 -ZVN 1-12-110/4 + TOB + REJ ,ot 4390 -ZVN 1-12-110/4 + TOB + REJ ,ot 4390 -ZVN 1-12-110/4 + TOB + REJ ,propuesta Corte laser OT 4390,Ingenieria y diseño:,ot 4390 -ZVN 1-12-110/4 + TOB + REJ ,ot 4390 -ZVN 1-12-110/4 + TOB + REJ ,ot 4390 -ZVN 1-12-110/4 + TOB + REJ ,ot 4390 -ZVN 1-12-110/4 + TOB + REJ ,ot 4390 -ZVN 1-12-110/4 + TOB + REJ ,ot 4390 -ZVN 1-12-110/4 + TOB + REJ ,ot 4390 -ZVN 1-12-110/4 + TOB + REJ | 2026-10-16 | 2026-10-16 | Baja | 1 | Tarea Terminada
1217347371773657 | 2026-08-10 19:36 |  | 2026-08-10 21:54 | Check pruebas FAT OT 4390 |  | Francisca González Cornejo | francisca.gonzalez@zitron.com | 2026-12-29 | 2026-12-29 |  |  |  | Ingenieria y diseño: | ot 4390 -ZVN 1-12-110/4 + TOB + REJ ,ot 4390 -ZVN 1-12-110/4 + TOB + REJ ,ot 4390 -ZVN 1-12-110/4 + TOB + REJ ,ot 4390 -ZVN 1-12-110/4 + TOB + REJ ,ot 4390 -ZVN 1-12-110/4 + TOB + REJ ,ot 4390 -ZVN 1-12-110/4 + TOB + REJ ,ot 4390 -ZVN 1-12-110/4 + TOB + REJ ,ot 4390 -ZVN 1-12-110/4 + TOB + REJ ,ot 4390 -ZVN 1-12-110/4 + TOB + REJ | Ingenieria y diseño:,ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A ,ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A ,ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A ,ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A ,ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A ,ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A ,ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A ,ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A ,ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A | 2026-12-29 | 2026-12-29 | Baja | 0 | Tarea sin iniciar
1217347014258244 | 2026-08-10 19:36 |  | 2026-08-10 21:54 | ot 4390 -ZVN 1-12-110/4 + TOB + REJ |  | Francisca González Cornejo | francisca.gonzalez@zitron.com | 2026-12-29 | 2026-12-29 |  |  |  | Check pruebas FAT OT 4390 | ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A | Check pruebas FAT OT 4390
1217347014258257 | 2026-08-10 19:36 |  | 2026-08-10 21:54 | ot 4390 -ZVN 1-12-110/4 + TOB + REJ |  | Francisca González Cornejo | francisca.gonzalez@zitron.com | 2026-12-29 | 2026-12-29 |  |  |  | Check pruebas FAT OT 4390 | ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A | Preparación Materiales,Preparación Materiales,Preparación Materiales,Preparación Materiales,Preparación Materiales,OT 4347 Preparación Materiales,Check pruebas FAT OT 4390 ,Preparación Materiales,Preparación Materiales,Preparación Materiales,Preparación Materiales
1217347424785454 | 2026-08-10 19:36 |  | 2026-08-10 21:54 | ot 4390 -ZVN 1-12-110/4 + TOB + REJ |  | Francisca González Cornejo | francisca.gonzalez@zitron.com | 2026-12-29 | 2026-12-29 |  |  |  | Check pruebas FAT OT 4390 | ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A | Check pruebas FAT OT 4390
1217347424785467 | 2026-08-10 19:36 |  | 2026-08-10 21:54 | ot 4390 -ZVN 1-12-110/4 + TOB + REJ |  | Francisca González Cornejo | francisca.gonzalez@zitron.com | 2026-12-29 | 2026-12-29 |  |  |  | Check pruebas FAT OT 4390 | ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A | Check pruebas FAT OT 4390
1217347589945656 | 2026-08-10 19:36 |  | 2026-08-10 21:54 | ot 4390 -ZVN 1-12-110/4 + TOB + REJ |  | Francisca González Cornejo | francisca.gonzalez@zitron.com | 2026-12-29 | 2026-12-29 |  |  |  | Check pruebas FAT OT 4390 | ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A | Check pruebas FAT OT 4390
1217347589945669 | 2026-08-10 19:36 |  | 2026-08-10 21:54 | ot 4390 -ZVN 1-12-110/4 + TOB + REJ |  | Francisca González Cornejo | francisca.gonzalez@zitron.com | 2026-12-29 | 2026-12-29 |  |  |  | Check pruebas FAT OT 4390 | ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A | Check pruebas FAT OT 4390
1217347424801186 | 2026-08-10 19:36 |  | 2026-08-10 21:54 | ot 4390 -ZVN 1-12-110/4 + TOB + REJ |  | Francisca González Cornejo | francisca.gonzalez@zitron.com | 2026-12-29 | 2026-12-29 |  |  |  | Check pruebas FAT OT 4390 | ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A | Check pruebas FAT OT 4390
1217347424801199 | 2026-08-10 19:36 |  | 2026-08-10 21:54 | ot 4390 -ZVN 1-12-110/4 + TOB + REJ |  | Francisca González Cornejo | francisca.gonzalez@zitron.com | 2026-12-29 | 2026-12-29 |  |  |  | Check pruebas FAT OT 4390 | ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A | Check pruebas FAT OT 4390
1217347424801212 | 2026-08-10 19:36 |  | 2026-08-10 21:54 | ot 4390 -ZVN 1-12-110/4 + TOB + REJ |  | Francisca González Cornejo | francisca.gonzalez@zitron.com | 2026-12-29 | 2026-12-29 |  |  |  | Check pruebas FAT OT 4390 | ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A | Check pruebas FAT OT 4390
1217347424818202 | 2026-08-10 19:36 |  | 2026-08-10 21:24 | Bodega | Fabricación 50001588 | [6 empty] | 50001588 - "ZITRON PERU HUARON" |  | Control de calidad Corte plasma OT 4390 ,Control de calidad Mecanizado OT 4390 ,Recepcion corte laser OT 4390 ,Recepcion corte plasma OT 4390 ,Recepcion mecanizado OT 4390 ,Control de calidad corte Laser OT 4390
1217347424818210 | 2026-08-10 19:36 |  | 2026-08-10 21:54 | Recepcion corte laser OT 4390 |  | Victor Muñoz | victor.munoz@zitron.com | 2026-11-03 | 2026-11-04 |  |  |  | Bodega | Fabricación corte Laser OT 4390 | Bodega ,Control de calidad corte Laser OT 4390 | 2026-11-04 | 2026-11-03 | Baja | 0 | Tarea sin iniciar
1217347505684311 | 2026-08-10 19:36 |  | 2026-08-10 21:54 | Recepcion corte plasma OT 4390 |  | Victor Muñoz | victor.munoz@zitron.com | 2026-11-03 | 2026-11-04 |  |  |  | Bodega | Fabricación corte Plasma OT 4390 | Control de calidad Corte plasma OT 4390 ,Bodega | 2026-11-04 | 2026-11-03 | Baja | 0 | Tarea sin iniciar
1217347505684496 | 2026-08-10 19:36 |  | 2026-08-10 21:54 | Recepcion mecanizado OT 4390 |  | Victor Muñoz | victor.munoz@zitron.com | 2026-11-03 | 2026-11-04 |  |  |  | Bodega | Fabricación Mecanizado OT 4390 | Control de calidad Mecanizado OT 4390 ,Bodega | 2026-11-04 | 2026-11-03 | Baja | 0 | Tarea sin iniciar
1217347589957699 | 2026-08-10 19:36 |  | 2026-08-10 21:55 | Control de calidad corte Laser OT 4390 |  | Nicolás López | nicolas.lopez@zitron.com | 2026-11-05 | 2026-11-06 |  |  |  | Bodega | Recepcion corte laser OT 4390 | ot 4390 -ZVN 1-12-110/4 + TOB + REJ ,Bodega ,ot 4390 -ZVN 1-12-110/4 + TOB + REJ ,ot 4390 -ZVN 1-12-110/4 + TOB + REJ | 2026-11-06 | 2026-11-05 | Baja | 0 | Tarea sin iniciar
1217347014327293 | 2026-08-10 19:36 |  | 2026-08-10 21:55 | Control de calidad Corte plasma OT 4390 |  | Nicolás López | nicolas.lopez@zitron.com | 2026-11-05 | 2026-11-06 |  |  |  | Bodega | Recepcion corte plasma OT 4390 | Bodega ,ot 4390 -ZVN 1-12-110/4 + TOB + REJ ,ot 4390 -ZVN 1-12-110/4 + TOB + REJ ,ot 4390 -ZVN 1-12-110/4 + TOB + REJ | 2026-11-06 | 2026-11-05 | Baja | 0 | Tarea sin iniciar
1217347014327318 | 2026-08-10 19:36 |  | 2026-08-10 21:55 | Control de calidad Mecanizado OT 4390 |  | Nicolás López | nicolas.lopez@zitron.com | 2026-11-05 | 2026-11-06 |  |  |  | Bodega | Recepcion mecanizado OT 4390 | Bodega ,ot 4390 -ZVN 1-12-110/4 + TOB + REJ ,ot 4390 -ZVN 1-12-110/4 + TOB + REJ ,ot 4390 -ZVN 1-12-110/4 + TOB + REJ | 2026-11-06 | 2026-11-05 | Baja | 0 | Tarea sin iniciar
1217347371912699 | 2026-08-10 19:36 |  | 2026-08-10 21:25 | Caldereria | Fabricación 50001588 | [6 empty] | 50001588 - "ZITRON PERU HUARON" |  | Control de calidad Armado OT 4390 ,Armado OT 4390 ,Preparacion materiales OT 4390
1217347371912707 | 2026-08-10 19:36 |  | 2026-08-10 21:55 | Preparacion materiales OT 4390 |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-11-09 | 2026-11-17 |  |  |  | Caldereria | Propuesta Fabricación externa OT 4390 | ot 4390 -ZVN 1-12-110/4 + TOB + REJ ,ot 4390 -ZVN 1-12-110/4 + TOB + REJ ,Caldereria,ot 4390 -ZVN 1-12-110/4 + TOB + REJ ,ot 4390 -ZVN 1-12-110/4 + TOB + REJ ,ot 4390 -ZVN 1-12-110/4 + TOB + REJ ,ot 4390 -ZVN 1-12-110/4 + TOB + REJ ,ot 4390 -ZVN 1-12-110/4 + TOB + REJ ,ot 4390 -ZVN 1-12-110/4 + TOB + REJ ,ot 4390 -ZVN 1-12-110/4 + TOB + REJ | 2026-11-17 | 2026-11-09 | Baja | 0 | Tarea sin iniciar
1217347505712521 | 2026-08-10 19:36 |  | 2026-08-10 21:55 | Armado OT 4390 |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-11-18 | 2026-12-07 |  |  |  | Caldereria | ot 4390 -ZVN 1-12-110/4 + TOB + REJ ,ot 4390 -ZVN 1-12-110/4 + TOB + REJ ,ot 4390 -ZVN 1-12-110/4 + TOB + REJ ,ot 4390 -ZVN 1-12-110/4 + TOB + REJ ,ot 4390 -ZVN 1-12-110/4 + TOB + REJ ,ot 4390 -ZVN 1-12-110/4 + TOB + REJ ,ot 4390 -ZVN 1-12-110/4 + TOB + REJ ,ot 4390 -ZVN 1-12-110/4 + TOB + REJ ,ot 4390 -ZVN 1-12-110/4 + TOB + REJ | Caldereria | 2026-12-07 | 2026-11-18 | Baja | 0 | Tarea sin iniciar
1217347505633514 | 2026-08-10 19:36 |  | 2026-08-21 11:57 | ot 4390 -ZVN 1-12-110/4 + TOB + REJ |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-11-18 | 2026-12-07 |  |  |  | Armado OT 4390 | Control de calidad Corte plasma OT 4390 ,Check Planos OT 4390 ,Preparacion materiales OT 4390 ,Control de calidad Mecanizado OT 4390 ,Control de calidad corte Laser OT 4390 | Armado OT 4390 ,ot 4390 -ZVN 1-12-110/4 + TOB + REJ
1217347014393994 | 2026-08-10 19:36 |  | 2026-08-21 11:57 | ot 4390 -ZVN 1-12-110/4 + TOB + REJ |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-11-18 | 2026-12-07 |  |  |  | Armado OT 4390 | Check Planos OT 4390 ,Preparacion materiales OT 4390 ,Control de calidad Mecanizado OT 4390 ,Control de calidad corte Laser OT 4390 ,Control de calidad Corte plasma OT 4390 | ot 4390 -ZVN 1-12-110/4 + TOB + REJ ,Armado OT 4390
1217347590005558 | 2026-08-10 19:36 |  | 2026-08-21 11:57 | ot 4390 -ZVN 1-12-110/4 + TOB + REJ |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-11-18 | 2026-12-07 |  |  |  | Armado OT 4390 | Control de calidad corte Laser OT 4390 ,Control de calidad Corte plasma OT 4390 ,Control de calidad Mecanizado OT 4390 ,Check Planos OT 4390 ,Preparacion materiales OT 4390 | Armado OT 4390 ,ot 4390 -ZVN 1-12-110/4 + TOB + REJ
1217347505775092 | 2026-08-10 19:36 |  | 2026-08-21 11:57 | ot 4390 -ZVN 1-12-110/4 + TOB + REJ |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-11-18 | 2026-12-07 |  |  |  | Armado OT 4390 | Preparacion materiales OT 4390 ,Check Planos OT 4390 | Armado OT 4390 ,ot 4390 -ZVN 1-12-110/4 + TOB + REJ
1217347505775115 | 2026-08-10 19:36 |  | 2026-08-21 11:57 | ot 4390 -ZVN 1-12-110/4 + TOB + REJ |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-11-18 | 2026-12-07 |  |  |  | Armado OT 4390 | Preparacion materiales OT 4390 ,Check Planos OT 4390 | Armado OT 4390 ,ot 4390 -ZVN 1-12-110/4 + TOB + REJ
1217347590015144 | 2026-08-10 19:36 |  | 2026-08-21 11:57 | ot 4390 -ZVN 1-12-110/4 + TOB + REJ |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-11-18 | 2026-12-07 |  |  |  | Armado OT 4390 | Check Planos OT 4390 ,Preparacion materiales OT 4390 | Armado OT 4390 ,ot 4390 -ZVN 1-12-110/4 + TOB + REJ
1217347371943030 | 2026-08-10 19:36 |  | 2026-08-21 11:57 | ot 4390 -ZVN 1-12-110/4 + TOB + REJ |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-11-18 | 2026-12-07 |  |  |  | Armado OT 4390 | Preparacion materiales OT 4390 ,Check Planos OT 4390 | Armado OT 4390 ,ot 4390 -ZVN 1-12-110/4 + TOB + REJ
1217347505784831 | 2026-08-10 19:36 |  | 2026-08-21 11:57 | ot 4390 -ZVN 1-12-110/4 + TOB + REJ |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-11-18 | 2026-12-07 |  |  |  | Armado OT 4390 | Preparacion materiales OT 4390 ,Check Planos OT 4390 | ot 4390 -ZVN 1-12-110/4 + TOB + REJ ,Armado OT 4390
1217347505784854 | 2026-08-10 19:36 |  | 2026-08-21 11:57 | ot 4390 -ZVN 1-12-110/4 + TOB + REJ |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-11-18 | 2026-12-07 |  |  |  | Armado OT 4390 | Check Planos OT 4390 ,Preparacion materiales OT 4390 | Armado OT 4390 ,ot 4390 -ZVN 1-12-110/4 + TOB + REJ
1217347014452105 | 2026-08-10 19:36 |  | 2026-08-10 21:55 | Control de calidad Armado OT 4390 |  | Nicolás López | nicolas.lopez@zitron.com | 2026-12-08 | 2026-12-08 |  |  |  | Caldereria | ot 4390 -ZVN 1-12-110/4 + TOB + REJ ,ot 4390 -ZVN 1-12-110/4 + TOB + REJ ,ot 4390 -ZVN 1-12-110/4 + TOB + REJ ,ot 4390 -ZVN 1-12-110/4 + TOB + REJ ,ot 4390 -ZVN 1-12-110/4 + TOB + REJ ,ot 4390 -ZVN 1-12-110/4 + TOB + REJ ,ot 4390 -ZVN 1-12-110/4 + TOB + REJ ,ot 4390 -ZVN 1-12-110/4 + TOB + REJ ,ot 4390 -ZVN 1-12-110/4 + TOB + REJ | Caldereria | 2026-12-08 | 2026-12-08 | Baja | 0 | Tarea sin iniciar
1217347014452125 | 2026-08-10 19:36 |  | 2026-08-21 11:57 | ot 4390 -ZVN 1-12-110/4 + TOB + REJ |  | Nicolás López | nicolas.lopez@zitron.com | 2026-12-08 | 2026-12-08 |  |  |  | Control de calidad Armado OT 4390 | ot 4390 -ZVN 1-12-110/4 + TOB + REJ ,Check Planos OT 4390 | Control de calidad Armado OT 4390 ,ot 4390 -ZVN 1-12-110/4 + TOB + REJ
1217347371995937 | 2026-08-10 19:36 |  | 2026-08-21 11:57 | ot 4390 -ZVN 1-12-110/4 + TOB + REJ |  | Nicolás López | nicolas.lopez@zitron.com | 2026-12-08 | 2026-12-08 |  |  |  | Control de calidad Armado OT 4390 | ot 4390 -ZVN 1-12-110/4 + TOB + REJ ,Check Planos OT 4390 | ot 4390 -ZVN 1-12-110/4 + TOB + REJ ,Control de calidad Armado OT 4390
1217347590111903 | 2026-08-10 19:36 |  | 2026-08-21 11:57 | ot 4390 -ZVN 1-12-110/4 + TOB + REJ |  | Nicolás López | nicolas.lopez@zitron.com | 2026-12-08 | 2026-12-08 |  |  |  | Control de calidad Armado OT 4390 | Check Planos OT 4390 ,ot 4390 -ZVN 1-12-110/4 + TOB + REJ | ot 4390 -ZVN 1-12-110/4 + TOB + REJ ,Control de calidad Armado OT 4390
1217347590111926 | 2026-08-10 19:36 |  | 2026-08-10 21:55 | ot 4390 -ZVN 1-12-110/4 + TOB + REJ |  | Nicolás López | nicolas.lopez@zitron.com | 2026-12-08 | 2026-12-08 |  |  |  | Control de calidad Armado OT 4390 | ot 4390 -ZVN 1-12-110/4 + TOB + REJ | Control de calidad Armado OT 4390 ,ot 4390 -ZVN 1-12-110/4 + TOB + REJ
1217347424934385 | 2026-08-10 19:36 |  | 2026-08-21 11:57 | ot 4390 -ZVN 1-12-110/4 + TOB + REJ |  | Nicolás López | nicolas.lopez@zitron.com | 2026-12-08 | 2026-12-08 |  |  |  | Control de calidad Armado OT 4390 | Check Planos OT 4390 ,ot 4390 -ZVN 1-12-110/4 + TOB + REJ | Control de calidad Armado OT 4390 ,ot 4390 -ZVN 1-12-110/4 + TOB + REJ
1217347590252017 | 2026-08-10 19:36 |  | 2026-08-21 11:57 | ot 4390 -ZVN 1-12-110/4 + TOB + REJ |  | Nicolás López | nicolas.lopez@zitron.com | 2026-12-08 | 2026-12-08 |  |  |  | Control de calidad Armado OT 4390 | ot 4390 -ZVN 1-12-110/4 + TOB + REJ ,Check Planos OT 4390 | Control de calidad Armado OT 4390 ,ot 4390 -ZVN 1-12-110/4 + TOB + REJ
1217347425086742 | 2026-08-10 19:36 |  | 2026-08-21 11:57 | ot 4390 -ZVN 1-12-110/4 + TOB + REJ |  | Nicolás López | nicolas.lopez@zitron.com | 2026-12-08 | 2026-12-08 |  |  |  | Control de calidad Armado OT 4390 | ot 4390 -ZVN 1-12-110/4 + TOB + REJ ,Check Planos OT 4390 | Control de calidad Armado OT 4390 ,ot 4390 -ZVN 1-12-110/4 + TOB + REJ
1217347372110040 | 2026-08-10 19:36 |  | 2026-08-10 21:55 | ot 4390 -ZVN 1-12-110/4 + TOB + REJ |  | Nicolás López | nicolas.lopez@zitron.com | 2026-12-08 | 2026-12-08 |  |  |  | Control de calidad Armado OT 4390 | ot 4390 -ZVN 1-12-110/4 + TOB + REJ | Control de calidad Armado OT 4390 ,ot 4390 -ZVN 1-12-110/4 + TOB + REJ
1217347372110058 | 2026-08-10 19:36 |  | 2026-08-21 11:57 | ot 4390 -ZVN 1-12-110/4 + TOB + REJ |  | Nicolás López | nicolas.lopez@zitron.com | 2026-12-08 | 2026-12-08 |  |  |  | Control de calidad Armado OT 4390 | ot 4390 -ZVN 1-12-110/4 + TOB + REJ ,Check Planos OT 4390 | Control de calidad Armado OT 4390 ,ot 4390 -ZVN 1-12-110/4 + TOB + REJ
1217347656053050 | 2026-08-10 19:37 |  | 2026-08-10 21:35 | Bodega: | Fabricación 50001588 | [6 empty] | 50001588 - "ZITRON PERU HUARON" |  | Recepcion Rodete OT 4390 ,Recepcion motor OT 4390 ,Recepcion Alabe OT 4390
1217347656053058 | 2026-08-10 19:37 |  | 2026-08-19 04:47 | Recepcion Alabe OT 4390 |  | Victor Muñoz | victor.munoz@zitron.com | 2026-08-17 | 2026-08-18 |  |  |  | Bodega: | Reserva Alabes OT 4390 | ot 4390 -ZVN 1-12-110/4 + TOB + REJ ,ot 4390 -ZVN 1-12-110/4 + TOB + REJ ,ot 4390 -ZVN 1-12-110/4 + TOB + REJ ,ot 4390 -ZVN 1-12-110/4 + TOB + REJ ,ot 4390 -ZVN 1-12-110/4 + TOB + REJ ,ot 4390 -ZVN 1-12-110/4 + TOB + REJ ,ot 4390 -ZVN 1-12-110/4 + TOB + REJ ,ot 4390 -ZVN 1-12-110/4 + TOB + REJ ,ot 4390 -ZVN 1-12-110/4 + TOB + REJ ,Bodega: | 2026-08-18 | 2026-08-17 | Alta | 0 | Tarea sin iniciar
1217347014635466 | 2026-08-10 19:37 |  | 2026-08-10 21:55 | Recepcion Rodete OT 4390 |  | Victor Muñoz | victor.munoz@zitron.com | 2026-11-05 | 2026-11-06 |  |  |  | Bodega: | Fabricación Mecanizado OT 4390 | Bodega:,ot 4390 -ZVN 1-12-110/4 + TOB + REJ ,ot 4390 -ZVN 1-12-110/4 + TOB + REJ ,ot 4390 -ZVN 1-12-110/4 + TOB + REJ ,ot 4390 -ZVN 1-12-110/4 + TOB + REJ ,ot 4390 -ZVN 1-12-110/4 + TOB + REJ ,ot 4390 -ZVN 1-12-110/4 + TOB + REJ ,ot 4390 -ZVN 1-12-110/4 + TOB + REJ ,ot 4390 -ZVN 1-12-110/4 + TOB + REJ ,ot 4390 -ZVN 1-12-110/4 + TOB + REJ ,ot 4390 -ZVN 1-12-110/4 + TOB + REJ ,ot 4390 -ZVN 1-12-110/4 + TOB + REJ ,ot 4390 -ZVN 1-12-110/4 + TOB + REJ | 2026-11-06 | 2026-11-05 | Baja | 0 | Tarea sin iniciar
1217347014635491 | 2026-08-10 19:37 |  | 2026-08-10 21:55 | Recepcion motor OT 4390 |  | Victor Muñoz | victor.munoz@zitron.com | 2026-11-13 | 2026-11-16 |  |  |  | Bodega: | Fabricación Motor OT 4390 | Bodega:,ot 4390 -ZVN 1-12-110/4 + TOB + REJ ,ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A ,ot 4390 -ZVN 1-12-110/4 + TOB + REJ ,ot 4390 -ZVN 1-12-110/4 + TOB + REJ ,ot 4390 -ZVN 1-12-110/4 + TOB + REJ ,ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A ,ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A ,ot 4390 -ZVN 1-12-110/4 + TOB + REJ ,ot 4390 -ZVN 1-12-110/4 + TOB + REJ ,ot 4390 -ZVN 1-12-110/4 + TOB + REJ ,ot 4390 -ZVN 1-12-110/4 + TOB + REJ ,ot 4390 -ZVN 1-12-110/4 + TOB + REJ | 2026-11-16 | 2026-11-13 | Baja | 0 | Tarea sin iniciar
1217347014637837 | 2026-08-10 19:37 |  | 2026-08-10 21:46 | Montaje: | Fabricación 50001588 | [6 empty] | 50001588 - "ZITRON PERU HUARON" |  | Montaje rodete OT 4390 ,Revestimiento OT 4390 ,Armado de rodete OT 4390 ,Montaje motor OT 4390
1217347424935480 | 2026-08-10 19:37 |  | 2026-08-10 21:55 | Revestimiento OT 4390 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-12-09 | 2026-12-17 |  |  |  | Montaje: | ot 4390 -ZVN 1-12-110/4 + TOB + REJ ,ot 4390 -ZVN 1-12-110/4 + TOB + REJ ,ot 4390 -ZVN 1-12-110/4 + TOB + REJ ,ot 4390 -ZVN 1-12-110/4 + TOB + REJ ,ot 4390 -ZVN 1-12-110/4 + TOB + REJ ,ot 4390 -ZVN 1-12-110/4 + TOB + REJ ,ot 4390 -ZVN 1-12-110/4 + TOB + REJ ,ot 4390 -ZVN 1-12-110/4 + TOB + REJ ,ot 4390 -ZVN 1-12-110/4 + TOB + REJ | Montaje: | 2026-12-17 | 2026-11-09 | Baja | 0 | Tarea sin iniciar
1217347590328578 | 2026-08-10 19:37 |  | 2026-08-10 21:55 | ot 4390 -ZVN 1-12-110/4 + TOB + REJ |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-12-09 | 2026-12-17 |  |  |  | Revestimiento OT 4390 | ot 4390 -ZVN 1-12-110/4 + TOB + REJ | ot 4390 -ZVN 1-12-110/4 + TOB + REJ ,Revestimiento OT 4390 ,ot 4390 -ZVN 1-12-110/4 + TOB + REJ
1217347014660086 | 2026-08-10 19:37 |  | 2026-08-10 21:55 | ot 4390 -ZVN 1-12-110/4 + TOB + REJ |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-12-09 | 2026-12-17 |  |  |  | Revestimiento OT 4390 | ot 4390 -ZVN 1-12-110/4 + TOB + REJ | Revestimiento OT 4390 ,ot 4390 -ZVN 1-12-110/4 + TOB + REJ ,ot 4390 -ZVN 1-12-110/4 + TOB + REJ
1217347014660104 | 2026-08-10 19:37 |  | 2026-08-10 21:55 | ot 4390 -ZVN 1-12-110/4 + TOB + REJ |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-12-09 | 2026-12-17 |  |  |  | Revestimiento OT 4390 | ot 4390 -ZVN 1-12-110/4 + TOB + REJ | Revestimiento OT 4390 ,ot 4390 -ZVN 1-12-110/4 + TOB + REJ ,ot 4390 -ZVN 1-12-110/4 + TOB + REJ ,ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A
1217347590331008 | 2026-08-10 19:37 |  | 2026-08-10 21:55 | ot 4390 -ZVN 1-12-110/4 + TOB + REJ |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-12-09 | 2026-12-17 |  |  |  | Revestimiento OT 4390 | ot 4390 -ZVN 1-12-110/4 + TOB + REJ | ot 4390 -ZVN 1-12-110/4 + TOB + REJ ,Revestimiento OT 4390
1217347590331026 | 2026-08-10 19:37 |  | 2026-08-10 21:55 | ot 4390 -ZVN 1-12-110/4 + TOB + REJ |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-12-09 | 2026-12-17 |  |  |  | Revestimiento OT 4390 | ot 4390 -ZVN 1-12-110/4 + TOB + REJ | Revestimiento OT 4390
1217347506049501 | 2026-08-10 19:37 |  | 2026-08-10 21:55 | ot 4390 -ZVN 1-12-110/4 + TOB + REJ |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-12-09 | 2026-12-17 |  |  |  | Revestimiento OT 4390 | ot 4390 -ZVN 1-12-110/4 + TOB + REJ | Revestimiento OT 4390
1217347506049519 | 2026-08-10 19:37 |  | 2026-08-10 21:55 | ot 4390 -ZVN 1-12-110/4 + TOB + REJ |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-12-09 | 2026-12-17 |  |  |  | Revestimiento OT 4390 | ot 4390 -ZVN 1-12-110/4 + TOB + REJ | Revestimiento OT 4390
1217347656122133 | 2026-08-10 19:37 |  | 2026-08-10 21:55 | ot 4390 -ZVN 1-12-110/4 + TOB + REJ |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-12-09 | 2026-12-17 |  |  |  | Revestimiento OT 4390 | ot 4390 -ZVN 1-12-110/4 + TOB + REJ | Revestimiento OT 4390
1217347590340658 | 2026-08-10 19:37 |  | 2026-08-10 21:55 | ot 4390 -ZVN 1-12-110/4 + TOB + REJ |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-12-09 | 2026-12-17 |  |  |  | Revestimiento OT 4390 | ot 4390 -ZVN 1-12-110/4 + TOB + REJ | Revestimiento OT 4390
1217347590373820 | 2026-08-10 19:37 |  | 2026-08-10 21:55 | Armado de rodete OT 4390 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-12-18 | 2026-12-18 |  |  |  | Montaje: | ot 4390 -ZVN 1-12-110/4 + TOB + REJ ,ot 4390 -ZVN 1-12-110/4 + TOB + REJ ,ot 4390 -ZVN 1-12-110/4 + TOB + REJ ,ot 4390 -ZVN 1-12-110/4 + TOB + REJ ,ot 4390 -ZVN 1-12-110/4 + TOB + REJ ,ot 4390 -ZVN 1-12-110/4 + TOB + REJ ,ot 4390 -ZVN 1-12-110/4 + TOB + REJ ,ot 4390 -ZVN 1-12-110/4 + TOB + REJ ,ot 4390 -ZVN 1-12-110/4 + TOB + REJ | ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A ,ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A ,ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A ,ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A ,ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A ,ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A ,Montaje:,ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A | 2026-12-18 | 2026-12-18 | Baja | 0 | Tarea sin iniciar
1217347506096983 | 2026-08-10 19:37 |  | 2026-08-10 21:56 | ot 4390 -ZVN 1-12-110/4 + TOB + REJ |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-12-18 | 2026-12-18 |  |  |  | Armado de rodete OT 4390 | ot 4390 -ZVN 1-12-110/4 + TOB + REJ ,Recepcion Alabe OT 4390 ,Recepcion Rodete OT 4390 | Armado de rodete OT 4390
1217347506098274 | 2026-08-10 19:37 |  | 2026-08-10 21:56 | ot 4390 -ZVN 1-12-110/4 + TOB + REJ |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-12-18 | 2026-12-18 |  |  |  | Armado de rodete OT 4390 | ot 4390 -ZVN 1-12-110/4 + TOB + REJ ,Recepcion Alabe OT 4390 ,Recepcion Rodete OT 4390 | Armado de rodete OT 4390
1217347506098302 | 2026-08-10 19:37 |  | 2026-08-10 21:56 | ot 4390 -ZVN 1-12-110/4 + TOB + REJ |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-12-18 | 2026-12-18 |  |  |  | Armado de rodete OT 4390 | ot 4390 -ZVN 1-12-110/4 + TOB + REJ ,Recepcion Alabe OT 4390 ,Recepcion Rodete OT 4390 | Armado de rodete OT 4390
1217347372273116 | 2026-08-10 19:37 |  | 2026-08-10 21:56 | ot 4390 -ZVN 1-12-110/4 + TOB + REJ |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-12-18 | 2026-12-18 |  |  |  | Armado de rodete OT 4390 | ot 4390 -ZVN 1-12-110/4 + TOB + REJ ,Recepcion Rodete OT 4390 ,Recepcion Alabe OT 4390 | Armado de rodete OT 4390 ,ot 4390 -ZVN 1-12-110/4 + TOB + REJ
1217347372296957 | 2026-08-10 19:37 |  | 2026-08-10 21:56 | ot 4390 -ZVN 1-12-110/4 + TOB + REJ |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-12-18 | 2026-12-18 |  |  |  | Armado de rodete OT 4390 | Recepcion Rodete OT 4390 ,Recepcion Alabe OT 4390 | Armado de rodete OT 4390
1217347506116872 | 2026-08-10 19:37 |  | 2026-08-10 21:56 | ot 4390 -ZVN 1-12-110/4 + TOB + REJ |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-12-18 | 2026-12-18 |  |  |  | Armado de rodete OT 4390 | Recepcion Rodete OT 4390 ,Recepcion Alabe OT 4390 | Armado de rodete OT 4390
1217347014773751 | 2026-08-10 19:37 |  | 2026-08-10 21:56 | ot 4390 -ZVN 1-12-110/4 + TOB + REJ |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-12-18 | 2026-12-18 |  |  |  | Armado de rodete OT 4390 | Recepcion Rodete OT 4390 ,Recepcion Alabe OT 4390 | ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A ,Armado de rodete OT 4390
1217347014773774 | 2026-08-10 19:37 |  | 2026-08-10 21:56 | ot 4390 -ZVN 1-12-110/4 + TOB + REJ |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-12-18 | 2026-12-18 |  |  |  | Armado de rodete OT 4390 | Recepcion Rodete OT 4390 ,Recepcion Alabe OT 4390 | Armado de rodete OT 4390
1217347372297516 | 2026-08-10 19:37 |  | 2026-08-10 21:56 | ot 4390 -ZVN 1-12-110/4 + TOB + REJ |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-12-18 | 2026-12-18 |  |  |  | Armado de rodete OT 4390 | Recepcion Rodete OT 4390 ,Recepcion Alabe OT 4390 | Armado de rodete OT 4390
1217347590474141 | 2026-08-10 19:37 |  | 2026-08-10 21:55 | Montaje motor OT 4390 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-12-21 | 2026-12-21 |  |  |  | Montaje: | ot 4390 -ZVN 1-12-110/4 + TOB + REJ ,ot 4390 -ZVN 1-12-110/4 + TOB + REJ ,ot 4390 -ZVN 1-12-110/4 + TOB + REJ ,ot 4390 -ZVN 1-12-110/4 + TOB + REJ ,ot 4390 -ZVN 1-12-110/4 + TOB + REJ ,ot 4390 -ZVN 1-12-110/4 + TOB + REJ ,ot 4390 -ZVN 1-12-110/4 + TOB + REJ ,ot 4390 -ZVN 1-12-110/4 + TOB + REJ ,ot 4390 -ZVN 1-12-110/4 + TOB + REJ | Montaje: | 2026-12-21 | 2026-12-21 | Baja | 0 | Tarea sin iniciar
1217347656241168 | 2026-08-10 19:37 |  | 2026-08-10 21:56 | ot 4390 -ZVN 1-12-110/4 + TOB + REJ |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-12-21 | 2026-12-21 |  |  |  | Montaje motor OT 4390 | Recepcion Rodete OT 4390 ,ot 4390 -ZVN 1-12-110/4 + TOB + REJ ,Recepcion motor OT 4390 | Montaje motor OT 4390
1217347500294526 | 2026-08-10 19:37 |  | 2026-08-10 21:56 | ot 4390 -ZVN 1-12-110/4 + TOB + REJ |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-12-21 | 2026-12-21 |  |  |  | Montaje motor OT 4390 | Recepcion Rodete OT 4390 ,ot 4390 -ZVN 1-12-110/4 + TOB + REJ ,Recepcion motor OT 4390 | Montaje motor OT 4390
1217347372358216 | 2026-08-10 19:37 |  | 2026-08-10 21:56 | ot 4390 -ZVN 1-12-110/4 + TOB + REJ |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-12-21 | 2026-12-21 |  |  |  | Montaje motor OT 4390 | Recepcion Rodete OT 4390 ,ot 4390 -ZVN 1-12-110/4 + TOB + REJ ,Recepcion motor OT 4390 | Montaje motor OT 4390
1217347372358244 | 2026-08-10 19:37 |  | 2026-08-10 21:56 | ot 4390 -ZVN 1-12-110/4 + TOB + REJ |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-12-21 | 2026-12-21 |  |  |  | Montaje motor OT 4390 | ot 4390 -ZVN 1-12-110/4 + TOB + REJ ,Recepcion motor OT 4390 | ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A ,Montaje motor OT 4390
1217347590484906 | 2026-08-10 19:37 |  | 2026-08-10 21:56 | ot 4390 -ZVN 1-12-110/4 + TOB + REJ |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-12-21 | 2026-12-21 |  |  |  | Montaje motor OT 4390 | Recepcion motor OT 4390 | Montaje motor OT 4390
1217347656253889 | 2026-08-10 19:37 |  | 2026-08-10 21:56 | ot 4390 -ZVN 1-12-110/4 + TOB + REJ |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-12-21 | 2026-12-21 |  |  |  | Montaje motor OT 4390 | Recepcion motor OT 4390 | Montaje motor OT 4390
1217347656253907 | 2026-08-10 19:37 |  | 2026-08-10 21:56 | ot 4390 -ZVN 1-12-110/4 + TOB + REJ |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-12-21 | 2026-12-21 |  |  |  | Montaje motor OT 4390 | Recepcion motor OT 4390 | Montaje motor OT 4390
1217347656254021 | 2026-08-10 19:37 |  | 2026-08-10 21:56 | ot 4390 -ZVN 1-12-110/4 + TOB + REJ |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-12-21 | 2026-12-21 |  |  |  | Montaje motor OT 4390 | Recepcion motor OT 4390 | Montaje motor OT 4390
1217347656254039 | 2026-08-10 19:37 |  | 2026-08-10 21:56 | ot 4390 -ZVN 1-12-110/4 + TOB + REJ |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-12-21 | 2026-12-21 |  |  |  | Montaje motor OT 4390 | Recepcion motor OT 4390 | Montaje motor OT 4390
1217347372450660 | 2026-08-10 19:37 |  | 2026-08-10 21:55 | Montaje rodete OT 4390 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-12-22 | 2026-12-22 |  |  |  | Montaje: | ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A ,ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A ,ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A ,ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A ,ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A ,ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A ,ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A ,ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A ,ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A | Montaje:,ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A ,ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A ,ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A ,ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A ,ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A ,ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A | 2026-12-22 | 2026-12-22 | Baja | 0 | Tarea sin iniciar
1217347372454830 | 2026-08-10 19:37 |  | 2026-08-10 21:56 | ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-12-22 | 2026-12-22 |  |  |  | Montaje rodete OT 4390 | Armado de rodete OT 4390 ,Recepcion motor OT 4390 | ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A ,Montaje rodete OT 4390
1217347372454853 | 2026-08-10 19:37 |  | 2026-08-10 21:56 | ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-12-22 | 2026-12-22 |  |  |  | Montaje rodete OT 4390 | Recepcion motor OT 4390 ,Armado de rodete OT 4390 | Montaje rodete OT 4390
1217347590594530 | 2026-08-10 19:37 |  | 2026-08-10 21:56 | ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-12-22 | 2026-12-22 |  |  |  | Montaje rodete OT 4390 | ot 4390 -ZVN 1-12-110/4 + TOB + REJ ,Recepcion motor OT 4390 | Montaje rodete OT 4390
1217347500390353 | 2026-08-10 19:37 |  | 2026-08-10 21:56 | ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-12-22 | 2026-12-22 |  |  |  | Montaje rodete OT 4390 | ot 4390 -ZVN 1-12-110/4 + TOB + REJ ,Armado de rodete OT 4390 | ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A ,Montaje rodete OT 4390
1217347500391495 | 2026-08-10 19:37 |  | 2026-08-10 21:56 | ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-12-22 | 2026-12-22 |  |  |  | Montaje rodete OT 4390 | Armado de rodete OT 4390 | Montaje rodete OT 4390
1217347500391513 | 2026-08-10 19:37 |  | 2026-08-10 21:56 | ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-12-22 | 2026-12-22 |  |  |  | Montaje rodete OT 4390 | Armado de rodete OT 4390 | Montaje rodete OT 4390
1217347500413259 | 2026-08-10 19:37 |  | 2026-08-10 21:56 | ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-12-22 | 2026-12-22 |  |  |  | Montaje rodete OT 4390 | ot 4390 -ZVN 1-12-110/4 + TOB + REJ | ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A ,Montaje rodete OT 4390
1217347500413272 | 2026-08-10 19:37 |  | 2026-08-10 21:56 | ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-12-22 | 2026-12-22 |  |  |  | Montaje rodete OT 4390 | Armado de rodete OT 4390 | Montaje rodete OT 4390
1217347500420491 | 2026-08-10 19:37 |  | 2026-08-10 21:56 | ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-12-22 | 2026-12-22 |  |  |  | Montaje rodete OT 4390 | Armado de rodete OT 4390 | Montaje rodete OT 4390
1217347506336201 | 2026-08-10 19:37 |  | 2026-08-10 21:55 | Conexion electrica OT 4390 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-12-23 | 2026-12-23 |  |  |  | Montaje: | ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A ,ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A ,ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A ,ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A ,ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A ,ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A ,ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A ,ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A ,ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A | ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A ,ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A ,ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A ,ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A ,ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A ,ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A ,ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A ,ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A ,ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A | 2026-12-23 | 2026-12-23 | Baja | 0 | Tarea sin iniciar
1217347506336213 | 2026-08-10 19:37 |  | 2026-08-10 21:56 | ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-12-23 | 2026-12-23 |  |  |  | Conexion electrica OT 4390 | ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A | Conexion electrica OT 4390
1217347506336226 | 2026-08-10 19:37 |  | 2026-08-10 21:56 | ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-12-23 | 2026-12-23 |  |  |  | Conexion electrica OT 4390 | Montaje rodete OT 4390 | Conexion electrica OT 4390
1217347590640015 | 2026-08-10 19:37 |  | 2026-08-10 21:56 | ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-12-23 | 2026-12-23 |  |  |  | Conexion electrica OT 4390 | Montaje rodete OT 4390 | Conexion electrica OT 4390
1217347506345174 | 2026-08-10 19:37 |  | 2026-08-10 21:56 | ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-12-23 | 2026-12-23 |  |  |  | Conexion electrica OT 4390 | ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A | Conexion electrica OT 4390
1217347506345187 | 2026-08-10 19:37 |  | 2026-08-10 21:56 | ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-12-23 | 2026-12-23 |  |  |  | Conexion electrica OT 4390 | Montaje rodete OT 4390 | Conexion electrica OT 4390
1217347500331376 | 2026-08-10 19:38 |  | 2026-08-10 21:56 | ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-12-23 | 2026-12-23 |  |  |  | Conexion electrica OT 4390 | Montaje rodete OT 4390 | Conexion electrica OT 4390
1217347506370222 | 2026-08-10 19:38 |  | 2026-08-10 21:56 | ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-12-23 | 2026-12-23 |  |  |  | Conexion electrica OT 4390 | ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A | Conexion electrica OT 4390
1217347506370235 | 2026-08-10 19:38 |  | 2026-08-10 21:56 | ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-12-23 | 2026-12-23 |  |  |  | Conexion electrica OT 4390 | Montaje rodete OT 4390 | Conexion electrica OT 4390
1217347500501784 | 2026-08-10 19:38 |  | 2026-08-10 21:56 | ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-12-23 | 2026-12-23 |  |  |  | Conexion electrica OT 4390 | Montaje rodete OT 4390 | Conexion electrica OT 4390
1217347500538970 | 2026-08-10 19:38 |  | 2026-08-10 21:55 | Pruebas FAT OT 4390 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-12-28 | 2026-12-28 |  |  |  | Montaje: | ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A ,ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A ,ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A ,ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A ,ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A ,ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A ,ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A ,ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A ,ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A |  | 2026-12-28 | 2026-12-28 | Baja | 0 | Tarea sin iniciar
1217347500538982 | 2026-08-10 19:38 |  | 2026-08-10 21:56 | ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-12-28 | 2026-12-28 |  |  |  | Pruebas FAT OT 4390 | Conexion electrica OT 4390 | Pruebas FAT OT 4390 ,ot 4390 -ZVN 1-12-110/4 + TOB + REJ
1217347590704992 | 2026-08-10 19:38 |  | 2026-08-10 21:56 | ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-12-28 | 2026-12-28 |  |  |  | Pruebas FAT OT 4390 | Conexion electrica OT 4390 | Pruebas FAT OT 4390 ,ot 4390 -ZVN 1-12-110/4 + TOB + REJ
1217347656501501 | 2026-08-10 19:38 |  | 2026-08-10 21:56 | ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-12-28 | 2026-12-28 |  |  |  | Pruebas FAT OT 4390 | Conexion electrica OT 4390 | Pruebas FAT OT 4390 ,ot 4390 -ZVN 1-12-110/4 + TOB + REJ
1217347656501524 | 2026-08-10 19:38 |  | 2026-08-10 21:56 | ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-12-28 | 2026-12-28 |  |  |  | Pruebas FAT OT 4390 | Conexion electrica OT 4390 | Pruebas FAT OT 4390 ,ot 4390 -ZVN 1-12-110/4 + TOB + REJ
1217347500544526 | 2026-08-10 19:38 |  | 2026-08-10 21:56 | ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-12-28 | 2026-12-28 |  |  |  | Pruebas FAT OT 4390 | Conexion electrica OT 4390 | Pruebas FAT OT 4390 ,ot 4390 -ZVN 1-12-110/4 + TOB + REJ
1217347506430525 | 2026-08-10 19:38 |  | 2026-08-10 21:56 | ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-12-28 | 2026-12-28 |  |  |  | Pruebas FAT OT 4390 | Conexion electrica OT 4390 | Pruebas FAT OT 4390 ,ot 4390 -ZVN 1-12-110/4 + TOB + REJ
1217347506430548 | 2026-08-10 19:38 |  | 2026-08-10 21:56 | ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-12-28 | 2026-12-28 |  |  |  | Pruebas FAT OT 4390 | Conexion electrica OT 4390 | Pruebas FAT OT 4390 ,ot 4390 -ZVN 1-12-110/4 + TOB + REJ
1217347506430731 | 2026-08-10 19:38 |  | 2026-08-10 21:56 | ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-12-28 | 2026-12-28 |  |  |  | Pruebas FAT OT 4390 | Conexion electrica OT 4390 | Pruebas FAT OT 4390 ,ot 4390 -ZVN 1-12-110/4 + TOB + REJ
1217347506433116 | 2026-08-10 19:38 |  | 2026-08-10 21:56 | ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-12-28 | 2026-12-28 |  |  |  | Pruebas FAT OT 4390 | Conexion electrica OT 4390 | Pruebas FAT OT 4390 ,ot 4390 -ZVN 1-12-110/4 + TOB + REJ
1217347500627377 | 2026-08-10 19:38 |  | 2026-08-10 21:55 | RE-PINTADO OT 4390 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-12-30 | 2026-12-30 |  |  |  | Montaje: | ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A ,ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A ,ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A ,ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A ,ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A ,ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A ,ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A ,ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A ,ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A | ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A ,ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A ,ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A ,ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A ,ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A ,ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A ,ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A ,ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A | 2026-12-30 | 2026-12-30 | Baja | 0 | Tarea sin iniciar
1217347500627389 | 2026-08-10 19:38 |  | 2026-08-10 21:56 | ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-12-30 | 2026-12-30 |  |  |  | RE-PINTADO OT 4390 | Check pruebas FAT OT 4390 | RE-PINTADO OT 4390
1217347656649994 | 2026-08-10 19:38 |  | 2026-08-10 21:56 | ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-12-30 | 2026-12-30 |  |  |  | RE-PINTADO OT 4390 | Check pruebas FAT OT 4390 | RE-PINTADO OT 4390
1217347656650012 | 2026-08-10 19:38 |  | 2026-08-10 21:56 | ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-12-30 | 2026-12-30 |  |  |  | RE-PINTADO OT 4390 | Check pruebas FAT OT 4390 | RE-PINTADO OT 4390
1217347590796391 | 2026-08-10 19:38 |  | 2026-08-10 21:56 | ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-12-30 | 2026-12-30 |  |  |  | RE-PINTADO OT 4390 | Check pruebas FAT OT 4390 | ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A ,RE-PINTADO OT 4390
1217347590796409 | 2026-08-10 19:38 |  | 2026-08-10 21:56 | ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-12-30 | 2026-12-30 |  |  |  | RE-PINTADO OT 4390 | Check pruebas FAT OT 4390 | RE-PINTADO OT 4390
1217347656667788 | 2026-08-10 19:38 |  | 2026-08-10 21:56 | ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-12-30 | 2026-12-30 |  |  |  | RE-PINTADO OT 4390 | Check pruebas FAT OT 4390 | RE-PINTADO OT 4390
1217347656667806 | 2026-08-10 19:38 |  | 2026-08-10 21:56 | ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-12-30 | 2026-12-30 |  |  |  | RE-PINTADO OT 4390 | Check pruebas FAT OT 4390 | RE-PINTADO OT 4390
1217347506509132 | 2026-08-10 19:38 |  | 2026-08-10 21:56 | ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-12-30 | 2026-12-30 |  |  |  | RE-PINTADO OT 4390 | Check pruebas FAT OT 4390 | RE-PINTADO OT 4390
1217347506509150 | 2026-08-10 19:38 |  | 2026-08-10 21:56 | ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-12-30 | 2026-12-30 |  |  |  | RE-PINTADO OT 4390 | Check pruebas FAT OT 4390 | RE-PINTADO OT 4390
1217347627970231 | 2026-08-10 19:38 |  | 2026-08-10 21:50 | Logistica: | Fabricación 50001588 | [6 empty] | 50001588 - "ZITRON PERU HUARON" |  | PACKING LIST OT 4390 ,Despacho OT 4390 ,Coordinacion Entrega con Cliente OT 4390
1217347627970239 | 2026-08-10 19:38 |  | 2026-08-10 21:57 | Coordinacion Entrega con Cliente OT 4390 |  | Karin Pinto | kpinto@zitron.com | 2027-01-04 | 2027-01-04 |  |  |  | Logistica: | ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A ,ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A ,ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A ,ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A ,ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A ,ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A ,ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A ,ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A ,ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A | Logistica:,Embalaje OT 4390 | 2027-01-04 | 2027-01-04 | Baja | 0 | Tarea sin iniciar
1217347506564729 | 2026-08-10 19:38 |  | 2026-08-10 21:57 | ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A |  | Karin Pinto | kpinto@zitron.com | 2027-01-04 | 2027-01-04 |  |  |  | Coordinacion Entrega con Cliente OT 4390 | RE-PINTADO OT 4390 | ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A ,Coordinacion Entrega con Cliente OT 4390
1217347506564747 | 2026-08-10 19:38 |  | 2026-08-10 21:57 | ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A |  | Karin Pinto | kpinto@zitron.com | 2027-01-04 | 2027-01-04 |  |  |  | Coordinacion Entrega con Cliente OT 4390 | RE-PINTADO OT 4390 | ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A ,Coordinacion Entrega con Cliente OT 4390
1217347590885547 | 2026-08-10 19:38 |  | 2026-08-10 21:57 | ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A |  | Karin Pinto | kpinto@zitron.com | 2027-01-04 | 2027-01-04 |  |  |  | Coordinacion Entrega con Cliente OT 4390 | RE-PINTADO OT 4390 | ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A ,Coordinacion Entrega con Cliente OT 4390
1217347590885565 | 2026-08-10 19:38 |  | 2026-08-10 21:57 | ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A |  | Karin Pinto | kpinto@zitron.com | 2027-01-04 | 2027-01-04 |  |  |  | Coordinacion Entrega con Cliente OT 4390 | ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A | ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A ,Coordinacion Entrega con Cliente OT 4390
1217347590886676 | 2026-08-10 19:38 |  | 2026-08-10 21:57 | ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A |  | Karin Pinto | kpinto@zitron.com | 2027-01-04 | 2027-01-04 |  |  |  | Coordinacion Entrega con Cliente OT 4390 | RE-PINTADO OT 4390 | Coordinacion Entrega con Cliente OT 4390 ,ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A
1217347590886694 | 2026-08-10 19:38 |  | 2026-08-10 21:57 | ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A |  | Karin Pinto | kpinto@zitron.com | 2027-01-04 | 2027-01-04 |  |  |  | Coordinacion Entrega con Cliente OT 4390 | RE-PINTADO OT 4390 | Coordinacion Entrega con Cliente OT 4390 ,ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A
1217347500729135 | 2026-08-10 19:38 |  | 2026-08-10 21:57 | ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A |  | Karin Pinto | kpinto@zitron.com | 2027-01-04 | 2027-01-04 |  |  |  | Coordinacion Entrega con Cliente OT 4390 | RE-PINTADO OT 4390 | Coordinacion Entrega con Cliente OT 4390 ,ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A
1217347500729153 | 2026-08-10 19:38 |  | 2026-08-10 21:57 | ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A |  | Karin Pinto | kpinto@zitron.com | 2027-01-04 | 2027-01-04 |  |  |  | Coordinacion Entrega con Cliente OT 4390 | RE-PINTADO OT 4390 | ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A ,Coordinacion Entrega con Cliente OT 4390
1217347656743592 | 2026-08-10 19:38 |  | 2026-08-10 21:57 | ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A |  | Karin Pinto | kpinto@zitron.com | 2027-01-04 | 2027-01-04 |  |  |  | Coordinacion Entrega con Cliente OT 4390 | RE-PINTADO OT 4390 | ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A ,Coordinacion Entrega con Cliente OT 4390
1217347628075626 | 2026-08-10 19:38 |  | 2026-08-10 21:57 | Embalaje OT 4390 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2027-01-05 | 2027-01-05 |  |  |  | Logistica: | ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A ,ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A ,ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A ,ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A ,ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A ,ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A ,ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A ,Coordinacion Entrega con Cliente OT 4390 ,ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A ,ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A |  | 2027-01-05 | 2027-01-05 | Baja | 0 | Tarea sin iniciar
1217347500801877 | 2026-08-10 19:38 |  | 2026-08-10 21:57 | ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2027-01-05 | 2027-01-05 |  |  |  | Embalaje OT 4390 | ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A | ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A ,Embalaje OT 4390
1217347500801895 | 2026-08-10 19:38 |  | 2026-08-10 21:57 | ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2027-01-05 | 2027-01-05 |  |  |  | Embalaje OT 4390 | ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A | Embalaje OT 4390 ,ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A
1217347506658344 | 2026-08-10 19:38 |  | 2026-08-10 21:57 | ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2027-01-05 | 2027-01-05 |  |  |  | Embalaje OT 4390 | ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A | Embalaje OT 4390 ,ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A
1217347506658362 | 2026-08-10 19:38 |  | 2026-08-10 21:57 | ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2027-01-05 | 2027-01-05 |  |  |  | Embalaje OT 4390 | ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A | ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A ,Embalaje OT 4390
1217347656781580 | 2026-08-10 19:38 |  | 2026-08-10 21:57 | ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2027-01-05 | 2027-01-05 |  |  |  | Embalaje OT 4390 | ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A | ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A ,Embalaje OT 4390
1217347656781598 | 2026-08-10 19:38 |  | 2026-08-10 21:57 | ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2027-01-05 | 2027-01-05 |  |  |  | Embalaje OT 4390 | ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A | Embalaje OT 4390 ,ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A
1217347500802511 | 2026-08-10 19:38 |  | 2026-08-10 21:57 | ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2027-01-05 | 2027-01-05 |  |  |  | Embalaje OT 4390 | ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A | Embalaje OT 4390 ,ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A
1217347590928961 | 2026-08-10 19:38 |  | 2026-08-10 21:57 | ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2027-01-05 | 2027-01-05 |  |  |  | Embalaje OT 4390 | ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A | Embalaje OT 4390 ,ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A
1217347590928979 | 2026-08-10 19:38 |  | 2026-08-10 21:57 | ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2027-01-05 | 2027-01-05 |  |  |  | Embalaje OT 4390 | ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A | Embalaje OT 4390 ,ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A
1217347500863413 | 2026-08-10 19:38 |  | 2026-08-10 21:57 | PACKING LIST OT 4390 |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2027-01-06 | 2027-01-06 |  |  |  | Logistica: | ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A ,ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A ,ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A ,ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A ,ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A ,ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A ,ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A ,ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A ,ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A | Logistica: | 2027-01-06 | 2027-01-06 | Baja | 0 | Tarea sin iniciar
1217347506754219 | 2026-08-10 19:38 |  | 2026-08-10 21:57 | ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2027-01-06 | 2027-01-06 |  |  |  | PACKING LIST OT 4390 | ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A | ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A ,PACKING LIST OT 4390
1217347506754232 | 2026-08-10 19:38 |  | 2026-08-10 21:57 | ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2027-01-06 | 2027-01-06 |  |  |  | PACKING LIST OT 4390 | ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A | ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A ,PACKING LIST OT 4390
1217347506755338 | 2026-08-10 19:38 |  | 2026-08-10 21:57 | ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2027-01-06 | 2027-01-06 |  |  |  | PACKING LIST OT 4390 | ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A | PACKING LIST OT 4390 ,ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A
1217347506755356 | 2026-08-10 19:38 |  | 2026-08-10 21:57 | ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2027-01-06 | 2027-01-06 |  |  |  | PACKING LIST OT 4390 | ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A | PACKING LIST OT 4390 ,ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A
1217347500901924 | 2026-08-10 19:38 |  | 2026-08-10 21:57 | ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2027-01-06 | 2027-01-06 |  |  |  | PACKING LIST OT 4390 | ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A | PACKING LIST OT 4390 ,ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A
1217347500901942 | 2026-08-10 19:38 |  | 2026-08-10 21:57 | ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2027-01-06 | 2027-01-06 |  |  |  | PACKING LIST OT 4390 | ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A | ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A ,PACKING LIST OT 4390
1217347628203869 | 2026-08-10 19:38 |  | 2026-08-10 21:57 | ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2027-01-06 | 2027-01-06 |  |  |  | PACKING LIST OT 4390 | ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A | ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A ,PACKING LIST OT 4390
1217347628203983 | 2026-08-10 19:38 |  | 2026-08-10 21:57 | ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2027-01-06 | 2027-01-06 |  |  |  | PACKING LIST OT 4390 | ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A | ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A ,PACKING LIST OT 4390
1217347628204001 | 2026-08-10 19:38 |  | 2026-08-10 21:57 | ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2027-01-06 | 2027-01-06 |  |  |  | PACKING LIST OT 4390 | ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A | ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A ,PACKING LIST OT 4390
1217347506842032 | 2026-08-10 19:39 |  | 2026-08-10 21:58 | Despacho OT 4390 |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2027-01-07 | 2027-01-07 |  |  |  | Logistica: | ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A ,ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A ,ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A ,ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A ,ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A ,ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A ,ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A ,ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A ,ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A | Logistica:,Gestion,Costos | 2027-01-07 | 2027-01-07 | Baja | 0 | Tarea sin iniciar
1217347500950014 | 2026-08-10 19:39 |  | 2026-08-10 21:58 | ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2027-01-07 | 2027-01-07 |  |  |  | Despacho OT 4390 | ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A | Despacho OT 4390 ,Gestion,Costos
1217347500950032 | 2026-08-10 19:39 |  | 2026-08-10 21:58 | ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2027-01-07 | 2027-01-07 |  |  |  | Despacho OT 4390 | ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A | Despacho OT 4390 ,Gestion,Costos
1217347628300646 | 2026-08-10 19:39 |  | 2026-08-10 21:58 | ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2027-01-07 | 2027-01-07 |  |  |  | Despacho OT 4390 | ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A | Despacho OT 4390 ,Gestion,Costos
1217347628300664 | 2026-08-10 19:39 |  | 2026-08-10 21:58 | ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2027-01-07 | 2027-01-07 |  |  |  | Despacho OT 4390 | ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A | Despacho OT 4390
1217347628300874 | 2026-08-10 19:39 |  | 2026-08-10 21:58 | ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2027-01-07 | 2027-01-07 |  |  |  | Despacho OT 4390 | ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A | Despacho OT 4390
1217347628300892 | 2026-08-10 19:39 |  | 2026-08-10 21:58 | ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2027-01-07 | 2027-01-07 |  |  |  | Despacho OT 4390 | ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A | Despacho OT 4390
1217347506861909 | 2026-08-10 19:39 |  | 2026-08-10 21:58 | ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2027-01-07 | 2027-01-07 |  |  |  | Despacho OT 4390 | ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A | Despacho OT 4390
1217347500960753 | 2026-08-10 19:39 |  | 2026-08-10 21:58 | ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2027-01-07 | 2027-01-07 |  |  |  | Despacho OT 4390 | ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A | Despacho OT 4390
1217347500960771 | 2026-08-10 19:39 |  | 2026-08-10 21:58 | ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2027-01-07 | 2027-01-07 |  |  |  | Despacho OT 4390 | ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A | Despacho OT 4390
1217347628335402 | 2026-08-10 19:39 |  | 2026-08-10 21:50 | Cierre proyecto: | Fabricación 50001588 | [6 empty] | 50001588 - "ZITRON PERU HUARON" |  | Gestion,Costos
1217347628335410 | 2026-08-10 19:39 |  | 2026-08-10 21:58 | Gestion |  | Nicolás | nicolas.tello@zitron.com | 2027-01-08 | 2027-01-18 |  |  |  | Cierre proyecto: | Despacho OT 4390 ,ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A ,ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A ,ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A | Cierre proyecto: | 2027-01-18 | 2027-01-08 | Baja | 0 | Tarea sin iniciar
1217347506708131 | 2026-08-10 19:39 |  | 2026-08-10 21:58 | Costos |  | Nicolás | nicolas.tello@zitron.com | 2027-01-08 | 2027-01-18 |  |  |  | Cierre proyecto: | Despacho OT 4390 ,ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A ,ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A ,ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A | Cierre proyecto: | 2027-01-18 | 2027-01-08 | Baja | 0 | Tarea sin iniciar