## 50001592 - VITA EXPRESS INC (Ve
50001592 - VITA EXPRESS INC (Venezuela) | [6 empty] | Powered by
Task ID | Created At | Completed At | Last Modified | Name | Section/Column | Assignee | Assignee Email | Start Date | Due Date | Tags | Notes | Projects | Parent task | Blocked By (Dependencies) | Blocking (Dependencies) | Entrega | inicio | Prioridad | Avance Tarea | Estatus
1217157927256314 | 2026-08-05 13:46 | 2026-08-06 13:42 | 2026-08-06 13:42 | Kick Off meeting: | Fabricación 50001591 | [6 empty] | 50001592 - VITA EXPRESS INC (Venezuela) | [6 empty] | 1 | Tarea Terminada
1217190619254970 | 2026-08-05 13:47 | 2026-08-06 13:42 | 2026-08-06 14:03 | Apertura pedido |  | Carlos Pérez | cperez@zitron.com |  | 2026-08-05 |  | Buenas, Para el pedido 50001591, se tienen 2 ventiladores ZVN 1-9-86/2 para ARIS MINING MARMATO (Colombia): Alcance Chile: TOBERA + REJILLA + VENT Alcance Colombia: 2 FAR + TIPO B (900 a 1000 MM) + VDF Plano para fabricación: Ventilador ZVN 1-9-86/2 Carpeta de Planos. hgutierrez@zitron.com por favor tu apoyo. Definición Rodete ZVN 1-9: Alabe s/ plano 4999.01 Código 300000 Rodete de placas s/plano 4999.00 Z8 N590 Calaje y consumo: hgutierrez@zitron.com por favor tu apoyo. Datos eléctricos motor 86KW: 86kW, 460 V, 60 Hz, IP-55, f.s 1.0 Tratamiento superficial estándar Zitrón: Preparación de superficie: SA 2 ½ 1ª capa imprimación 60 micras Hempadur 15570 Color 12430 2ª capa Acabado 40 micras Hempathane HS 55610 Color 20450 RAL 9001 Fecha de Entrega Proyecto: 06-10-2026 |  | Kick Off meeting: |  |  | 2026-08-05 | 2026-08-05 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1217190619254983 | 2026-08-05 13:47 | 2026-08-06 13:42 | 2026-08-06 14:03 | Alcance del proyecto |  | Carlos Pérez | cperez@zitron.com |  | 2026-08-05 |  |  |  | Kick Off meeting: |  |  | 2026-08-05 | 2026-08-05 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1217190619254996 | 2026-08-05 13:47 | 2026-08-06 13:42 | 2026-08-06 14:03 | Definicion Tecnica de componentes principales |  | Carlos Pérez | cperez@zitron.com |  | 2026-08-05 |  |  |  | Kick Off meeting: |  | Ingenieria Electrica ot 4396 ,Reserva rodete ot 4395 ,Ingenieria Basica Motor ot 4395 ,Ingenieria Detalle ot 4395 ,Reserva Alabes ot 4395 | 2026-08-05 | 2026-08-05 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1217157927256341 | 2026-08-05 14:21 |  | 2026-08-06 13:47 | Ingeniería Servicios | Fabricación 50001591 | [6 empty] | 50001592 - VITA EXPRESS INC (Venezuela) |  | Ingenieria Electrica ot 4396 ,Revision Tableros ot 4396 |  |  |  | Baja | 0 | Tarea sin iniciar
1217157927256343 | 2026-08-05 14:21 |  | 2026-08-11 04:09 | Ingenieria Electrica ot 4396 |  | IGNACIO GARCIA MARTINEZ | ignacio@zitron.com | 2026-08-07 | 2026-08-10 |  |  |  | Ingeniería Servicios | Definicion Tecnica de componentes principales | Ingeniería Servicios ,Propuesta Tableros ot 4396 | 2026-08-10 | 2026-08-06 | Alta | 0 | Tarea en curso
1217157927256344 | 2026-08-05 14:21 |  | 2026-08-06 14:03 | Revision Tableros ot 4396 |  | sergio saavedra fernandez | sergio.saavedra@zitron.com | 2026-10-08 | 2026-10-16 |  |  |  | Ingeniería Servicios | ot 4396- TABLERO YD 315KW ,ot 4396- TABLERO YD 315KW ,ot 4396- TABLERO YD 315KW ,ot 4396- TABLERO YD 315KW | Ingeniería Servicios | 2026-10-16 | 2026-10-08 | Baja | 0 | Tarea sin iniciar
1217157927256440 | 2026-08-05 15:43 |  | 2026-08-06 14:04 | ot 4396- TABLERO YD 315KW |  | sergio saavedra fernandez | sergio.saavedra@zitron.com | 2026-10-08 | 2026-10-16 |  |  |  | Revision Tableros ot 4396 | Recepcion Tableros ot 4396 | Revision Tableros ot 4396 ,ot 4396- TABLERO YD 315KW
1217157927256441 | 2026-08-05 15:43 |  | 2026-08-06 14:04 | ot 4396- TABLERO YD 315KW |  | sergio saavedra fernandez | sergio.saavedra@zitron.com | 2026-10-08 | 2026-10-16 |  |  |  | Revision Tableros ot 4396 | Recepcion Tableros ot 4396 | Revision Tableros ot 4396 ,ot 4396- TABLERO YD 315KW
1217157927256442 | 2026-08-05 15:43 |  | 2026-08-06 14:04 | ot 4396- TABLERO YD 315KW |  | sergio saavedra fernandez | sergio.saavedra@zitron.com | 2026-10-08 | 2026-10-16 |  |  |  | Revision Tableros ot 4396 | Recepcion Tableros ot 4396 | Revision Tableros ot 4396 ,ot 4396- TABLERO YD 315KW
1217157927256443 | 2026-08-05 15:43 |  | 2026-08-06 14:04 | ot 4396- TABLERO YD 315KW |  | sergio saavedra fernandez | sergio.saavedra@zitron.com | 2026-10-08 | 2026-10-16 |  |  |  | Revision Tableros ot 4396 | Recepcion Tableros ot 4396 | Revision Tableros ot 4396 ,ot 4396- TABLERO YD 315KW
1217157927256316 | 2026-08-05 13:46 |  | 2026-08-18 13:16 | Ingenieria Jefe de proyecto: | Fabricación 50001591 | [6 empty] | 50001592 - VITA EXPRESS INC (Venezuela) |  | Ingenieria Detalle ot 4395 | [5 empty] | Tarea en curso
1217190529319262 | 2026-08-05 13:47 |  | 2026-08-08 04:25 | Ingenieria Basica Motor ot 4395 |  | Carlos Pérez | cperez@zitron.com | 2026-08-06 | 2026-08-07 |  |  |  | Ingenieria Jefe de proyecto: | Definicion Tecnica de componentes principales | Propuesta Motor ot 4395 | 2026-08-07 | 2026-08-06 | Alta | 0 | Tarea en curso
1217190529319280 | 2026-08-05 13:47 | 2026-08-18 13:16 | 2026-08-18 13:16 | Ingenieria Detalle ot 4395 |  | Carlos Pérez | cperez@zitron.com | 2026-08-11 | 2026-08-12 |  |  |  | Ingenieria Jefe de proyecto: | Definicion Tecnica de componentes principales | Plano Preliminar ot 4395 ,Ingenieria Jefe de proyecto: | 2026-08-12 | 2026-08-11 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1217157927256318 | 2026-08-05 13:47 |  | 2026-08-06 13:43 | Reservas | Fabricación 50001591 | [6 empty] | 50001592 - VITA EXPRESS INC (Venezuela) |  | Reserva Alabes ot 4395 ,Reserva rodete ot 4395
1217205744900717 | 2026-08-05 13:47 |  | 2026-08-11 04:09 | Reserva Alabes ot 4395 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-08-07 | 2026-08-10 |  |  |  | Reservas | Definicion Tecnica de componentes principales | Reservas,Recepcion Alabe ot 4395 | 2026-08-10 | 2026-08-06 | Alta | 0 | Tarea en curso
1217190405779690 | 2026-08-05 13:47 |  | 2026-08-11 04:09 | Reserva rodete ot 4395 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-08-06 | 2026-08-10 |  |  |  | Reservas | Definicion Tecnica de componentes principales | Reservas,Recepcion Rodete ot 4395 | 2026-08-10 | 2026-08-06 | Alta | 0 | Tarea en curso
1217157927256320 | 2026-08-05 13:47 |  | 2026-08-05 16:47 | Propuesta compras: | Fabricación 50001591 | [6 empty] | 50001592 - VITA EXPRESS INC (Venezuela) |  | propuesta Corte laser ot 4395
1217190405780742 | 2026-08-05 13:47 |  | 2026-08-06 14:04 | propuesta Corte laser ot 4395 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-10-22 | 2026-10-23 |  |  |  | Propuesta compras: | Check Planos ot 4395 | Propuesta compras:,Generación OC corte laser ot 4395 | 2026-10-23 | 2026-10-22 | Baja | 0 | Tarea sin iniciar
1217190405780760 | 2026-08-05 13:47 |  | 2026-08-06 14:04 | Propuesta Corte plasma ot 4395 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-10-22 | 2026-10-23 |  |  |  | Propuesta compras: | Check Planos ot 4395 | Generacion OC Corte plasma ot 4395 | 2026-10-23 | 2026-10-22 | Baja | 0 | Tarea sin iniciar
1217190619306748 | 2026-08-05 13:47 |  | 2026-08-06 14:04 | Propuesta Fabricación externa ot 4395 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-10-22 | 2026-10-23 |  |  |  | Propuesta compras: | Check Planos ot 4395 | Preparacion materiales OT 4395 ,Generacion Oc 4395 | 2026-10-23 | 2026-10-22 | Baja | 0 | Tarea sin iniciar
1217190619306761 | 2026-08-05 13:47 |  | 2026-08-06 14:04 | Propuesta Mecanizado ot 4395 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-10-22 | 2026-10-23 |  |  |  | Propuesta compras: | Check Planos ot 4395 | Generación OC mecanizado OT 4395 | 2026-10-23 | 2026-10-22 | Baja | 0 | Tarea sin iniciar
1217190619306774 | 2026-08-05 13:47 |  | 2026-08-12 04:05 | Propuesta Motor ot 4395 |  | Carlos Pérez | cperez@zitron.com | 2026-08-10 | 2026-08-11 |  |  |  | Propuesta compras: | Ingenieria Basica Motor ot 4395 | Generación OC Motor OT 4395 | 2026-08-11 | 2026-08-10 | Alta | 0 | Tarea sin iniciar
1217157927256349 | 2026-08-05 14:23 |  | 2026-08-13 04:52 | Propuesta Tableros ot 4396 |  | Carlos Pérez | cperez@zitron.com | 2026-08-11 | 2026-08-12 |  |  |  | Propuesta compras: | Ingenieria Electrica ot 4396 | Generación OC TABLEROS ot 4396 | 2026-08-12 | 2026-08-11 | Alta | 0 | Tarea sin iniciar
1217157927256322 | 2026-08-05 13:47 |  | 2026-08-05 16:58 | Compras: | Fabricación 50001591 | [6 empty] | 50001592 - VITA EXPRESS INC (Venezuela) |  | Corte Laser ot 4395
1217205744919916 | 2026-08-05 13:47 |  | 2026-08-06 14:04 | Corte Laser ot 4395 |  | Yerlia Ayleen Castillo Diaz | yerlia.castillo@zitron.com | 2026-10-26 | 2026-11-05 |  |  |  | Compras: | Generación OC corte laser ot 4395 ,Fabricacion corte laser ot 4395 | Compras: | 2026-11-05 | 2026-10-26 | Baja | 0 | Tarea sin iniciar
1217190405811921 | 2026-08-05 13:47 |  | 2026-08-06 14:04 | Generación OC corte laser ot 4395 |  | Yerlia Ayleen Castillo Diaz | yerlia.castillo@zitron.com | 2026-10-26 | 2026-10-27 |  |  |  | Corte Laser ot 4395 | propuesta Corte laser ot 4395 | Corte Laser ot 4395 ,Fabricacion corte laser ot 4395 |  |  | Baja | 0 | Tarea sin iniciar
1217190405811942 | 2026-08-05 13:47 |  | 2026-08-06 14:04 | Fabricacion corte laser ot 4395 |  | Yerlia Ayleen Castillo Diaz | yerlia.castillo@zitron.com | 2026-10-28 | 2026-11-05 |  |  |  | Corte Laser ot 4395 | Generación OC corte laser ot 4395 | Corte Laser ot 4395 ,Recepcion corte lase ot 4395 |  |  | Baja | 0 | Tarea sin iniciar
1217190405813103 | 2026-08-05 13:47 |  | 2026-08-06 14:04 | Corte plasma ot 4395 |  | Yerlia Ayleen Castillo Diaz | yerlia.castillo@zitron.com | 2026-10-26 | 2026-11-05 |  |  |  | Compras: | Generacion OC Corte plasma ot 4395 ,Fabricación corte plasma OT 4395 |  | 2026-11-05 | 2026-10-26 | Baja | 0 | Tarea sin iniciar
1217190405813116 | 2026-08-05 13:47 |  | 2026-08-06 14:04 | Generacion OC Corte plasma ot 4395 |  | Yerlia Ayleen Castillo Diaz | yerlia.castillo@zitron.com | 2026-10-26 | 2026-10-27 |  |  |  | Corte plasma ot 4395 | Propuesta Corte plasma ot 4395 | Corte plasma ot 4395 ,Fabricación corte plasma OT 4395
1217190439590700 | 2026-08-05 13:47 |  | 2026-08-06 14:04 | Fabricación corte plasma OT 4395 |  | Yerlia Ayleen Castillo Diaz | yerlia.castillo@zitron.com | 2026-10-28 | 2026-11-05 |  |  |  | Corte plasma ot 4395 | Generacion OC Corte plasma ot 4395 | Corte plasma ot 4395 ,Recepcion corte plasma ot 4395
1217190439590718 | 2026-08-05 13:47 |  | 2026-08-06 14:04 | Mecanizado ot 4395 |  | Yerlia Ayleen Castillo Diaz | yerlia.castillo@zitron.com | 2026-10-26 | 2026-11-05 |  |  |  | Compras: | Generación OC mecanizado OT 4395 ,Fabricación Mecanizado OT 4395 |  | 2026-11-05 | 2026-10-26 | Baja | 0 | Tarea sin iniciar
1217190619334162 | 2026-08-05 13:47 |  | 2026-08-06 14:05 | Generación OC mecanizado OT 4395 |  | Yerlia Ayleen Castillo Diaz | yerlia.castillo@zitron.com | 2026-10-26 | 2026-10-27 |  |  |  | Mecanizado ot 4395 | Propuesta Mecanizado ot 4395 | Mecanizado ot 4395 ,Fabricación Mecanizado OT 4395
1217190619334180 | 2026-08-05 13:47 |  | 2026-08-06 14:05 | Fabricación Mecanizado OT 4395 |  | Yerlia Ayleen Castillo Diaz | yerlia.castillo@zitron.com | 2026-10-28 | 2026-11-05 |  |  |  | Mecanizado ot 4395 | Generación OC mecanizado OT 4395 | Recepcion mecanizado ot 4395 ,Mecanizado ot 4395
1217190619341465 | 2026-08-05 13:47 |  | 2026-08-06 14:05 | Fabricación externa ot 4395 |  | Rosemary Singh | rosemary.singh@zitron.com | 2026-10-26 | 2026-12-03 |  |  |  | Compras: | Control de calidad OT 4395 ,Generacion Oc 4395,Armado OT4395 |  | 2026-12-03 | 2026-10-26 | Baja | 0 | Tarea sin iniciar
1217190619341478 | 2026-08-05 13:47 |  | 2026-08-06 14:05 | Generacion Oc 4395 |  | Rosemary Singh | rosemary.singh@zitron.com | 2026-10-26 | 2026-11-03 |  |  |  | Fabricación externa ot 4395 | Propuesta Fabricación externa ot 4395 | Fabricación externa ot 4395 ,Armado OT4395
1217190619343804 | 2026-08-05 13:47 |  | 2026-08-06 14:05 | Armado OT4395 |  | Rosemary Singh | rosemary.singh@zitron.com | 2026-11-04 | 2026-12-02 |  |  |  | Fabricación externa ot 4395 | Generacion Oc 4395 | Control de calidad OT 4395 ,Fabricación externa ot 4395
1217190405826781 | 2026-08-05 13:47 |  | 2026-08-06 14:05 | Control de calidad OT 4395 |  | Nicolás López | nicolas.lopez@zitron.com | 2026-12-03 | 2026-12-03 |  |  |  | Fabricación externa ot 4395 | Armado OT4395 | Fabricación externa ot 4395
1217190405826799 | 2026-08-05 13:47 |  | 2026-08-06 14:05 | Motor ot 4395 |  | Eliana | ecarico@zitron.com | 2026-08-12 | 2026-12-15 |  |  |  | Compras: | Generación OC Motor OT 4395,Fabricación Motor OT 4395 ,Planos motor proveedor OT 4395 |  | 2026-12-15 | 2026-08-12 | Baja | 0 | Tarea sin iniciar
1217190405826812 | 2026-08-05 13:47 |  | 2026-08-31 04:07 | Generación OC Motor OT 4395 |  | Eliana | ecarico@zitron.com | 2026-08-12 | 2026-08-31 |  |  |  | Motor ot 4395 | Propuesta Motor ot 4395 | Motor ot 4395 ,Fabricación Motor OT 4395 ,Planos motor proveedor OT 4395
1217190463958078 | 2026-08-05 13:47 |  | 2026-08-06 14:05 | Fabricación Motor OT 4395 |  | Eliana | ecarico@zitron.com | 2026-09-01 | 2026-12-15 |  |  |  | Motor ot 4395 | Generación OC Motor OT 4395 | Motor ot 4395 ,Recepcion motor ot 4395
1217190463966384 | 2026-08-05 13:47 |  | 2026-08-06 14:05 | Planos motor proveedor OT 4395 |  | Eliana | ecarico@zitron.com | 2026-09-01 | 2026-09-30 |  |  |  | Motor ot 4395 | Generación OC Motor OT 4395 | Motor ot 4395 ,Plano Definitivos ot 4395
1217157927256351 | 2026-08-05 14:23 |  | 2026-08-06 14:05 | Tableros ot 4396 |  | Eliana | ecarico@zitron.com | 2026-08-10 | 2026-10-06 |  |  |  | Compras: | Generación OC TABLEROS ot 4396,Fabricación Tableros ot 4396 |  | 2026-10-06 | 2026-08-10 | Baja | 0 | Tarea sin iniciar
1217157927256352 | 2026-08-05 14:23 |  | 2026-08-18 04:05 | Generación OC TABLEROS ot 4396 |  | Eliana | ecarico@zitron.com | 2026-08-10 | 2026-08-18 |  |  |  | Tableros ot 4396 | Propuesta Tableros ot 4396 | Fabricación Tableros ot 4396 ,Tableros ot 4396
1217157927256353 | 2026-08-05 14:23 |  | 2026-08-06 14:05 | Fabricación Tableros ot 4396 |  | Eliana | ecarico@zitron.com | 2026-08-19 | 2026-10-06 |  |  |  | Tableros ot 4396 | Generación OC TABLEROS ot 4396 | Tableros ot 4396,Recepcion Tableros ot 4396
1217190463966402 | 2026-08-05 13:47 |  | 2026-08-28 14:33 | Ingenieria y diseñoo: | Fabricación 50001591 | [6 empty] | 50001592 - VITA EXPRESS INC (Venezuela) |  | Check pruebas FAT ot 4395 ,Plano Definitivos ot 4395 ,Check Planos ot 4395 ,Plano Preliminar ot 4395
1217190463966410 | 2026-08-05 13:47 | 2026-08-28 14:33 | 2026-08-29 04:34 | Plano Preliminar ot 4395 |  | Gonzalo Javier Dávila Bade | gonzalo.davila@zitron.com | 2026-08-11 | 2026-08-28 |  |  |  | Ingenieria y diseñoo: | Ingenieria Detalle ot 4395 | Ingenieria y diseñoo:,Plano Definitivos ot 4395 | 2026-08-28 | 2026-08-11 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1217190619377469 | 2026-08-05 13:47 |  | 2026-08-28 14:33 | Plano Definitivos ot 4395 |  | Gonzalo Javier Dávila Bade | gonzalo.davila@zitron.com | 2026-10-01 | 2026-10-20 |  |  |  | Ingenieria y diseñoo: | Planos motor proveedor OT 4395 ,Plano Preliminar ot 4395 | Ingenieria y diseñoo:,Check Planos ot 4395 | 2026-10-20 | 2026-10-01 | Baja | 0 | Tarea sin iniciar
1217190529385389 | 2026-08-05 13:47 |  | 2026-08-06 14:05 | Check Planos ot 4395 |  | Hernan Roberto Gutierrez Barrientos | hgutierrez@zitron.com | 2026-10-21 | 2026-10-21 |  |  |  | Ingenieria y diseñoo: | Plano Definitivos ot 4395 | OT 4395 -ZVN 1-16-315/4 + TOB + REJ + 2FAR160/200,OT 4395 -ZVN 1-16-315/4 + TOB + REJ + 2FAR160/200,OT 4395 -ZVN 1-16-315/4 + TOB + REJ + 2FAR160/200,OT 4395 -ZVN 1-16-315/4 + TOB + REJ + 2FAR160/200,OT 4395 -ZVN 1-16-315/4 + TOB + REJ + 2FAR160/200,OT 4395 -ZVN 1-16-315/4 + TOB + REJ + 2FAR160/200,OT 4395 -ZVN 1-16-315/4 + TOB + REJ + 2FAR160/200,Propuesta Fabricación externa ot 4395 ,Propuesta Mecanizado ot 4395 ,Propuesta Corte plasma ot 4395 ,propuesta Corte laser ot 4395 ,Ingenieria y diseñoo:,OT 4395 -ZVN 1-16-315/4 + TOB + REJ + 2FAR160/200 | 2026-10-21 | 2026-10-21 | Baja | 0 | Tarea sin iniciar
1217190529392760 | 2026-08-05 13:47 |  | 2026-08-06 14:19 | Check pruebas FAT ot 4395 |  | Francisca González Cornejo | francisca.gonzalez@zitron.com | 2027-01-18 | 2027-01-18 |  |  |  | Ingenieria y diseñoo: | OT 4395 -ZVN 1-16-315/4 + TOB + REJ + 2FAR160/200,OT 4395 -ZVN 1-16-315/4 + TOB + REJ + 2FAR160/200,OT 4395 -ZVN 1-16-315/4 + TOB + REJ + 2FAR160/200 | Ingenieria y diseñoo: | 2027-01-18 | 2027-01-18 | Baja | 0 | Tarea sin iniciar
1217190463987490 | 2026-08-05 13:47 |  | 2026-08-06 14:05 | OT 4395 -ZVN 1-16-315/4 + TOB + REJ + 2FAR160/200 |  | Francisca González Cornejo | francisca.gonzalez@zitron.com | 2027-01-18 | 2027-01-18 |  |  |  | Check pruebas FAT ot 4395 | OT 4395 -ZVN 1-16-315/4 + TOB + REJ + 2FAR160/200 | Check pruebas FAT ot 4395 ,OT 4395 -ZVN 1-16-315/4 + TOB + REJ + 2FAR160/200
1217190463987503 | 2026-08-05 13:47 |  | 2026-08-06 14:05 | OT 4395 -ZVN 1-16-315/4 + TOB + REJ + 2FAR160/200 |  | Francisca González Cornejo | francisca.gonzalez@zitron.com | 2027-01-18 | 2027-01-18 |  |  |  | Check pruebas FAT ot 4395 | OT 4395 -ZVN 1-16-315/4 + TOB + REJ + 2FAR160/200 | Preparación Materiales,Preparación Materiales,Preparación Materiales,Preparación Materiales,OT 4347 Preparación Materiales,Check pruebas FAT ot 4395 ,Preparación Materiales,Preparación Materiales,Preparación Materiales,Preparación Materiales,Preparación Materiales,OT 4395 -ZVN 1-16-315/4 + TOB + REJ + 2FAR160/200
1217190463744969 | 2026-08-05 13:47 |  | 2026-08-06 14:05 | OT 4395 -ZVN 1-16-315/4 + TOB + REJ + 2FAR160/200 |  | Francisca González Cornejo | francisca.gonzalez@zitron.com | 2027-01-18 | 2027-01-18 |  |  |  | Check pruebas FAT ot 4395 | OT 4395 -ZVN 1-16-315/4 + TOB + REJ + 2FAR160/200 | Check pruebas FAT ot 4395 ,OT 4395 -ZVN 1-16-315/4 + TOB + REJ + 2FAR160/200
1217157927256453 | 2026-08-05 15:56 |  | 2026-08-06 14:05 | OT 4395 -ZVN 1-16-315/4 + TOB + REJ + 2FAR160/200 |  | Francisca González Cornejo | francisca.gonzalez@zitron.com | 2027-01-18 | 2027-01-18 |  |  |  | Check pruebas FAT ot 4395 | OT4 4395 -ZVN 1-16-315/4 + TOB + REJ + 2FAR160/200
1217190439712429 | 2026-08-05 13:47 |  | 2026-08-05 17:11 | Bodega | Fabricación 50001591 | [6 empty] | 50001592 - VITA EXPRESS INC (Venezuela) |  | Recepcion mecanizado ot 4395 ,Control de calidad corte Laser ot 4395 ,Control de calidad Corte plasma ot 4395 ,Recepcion corte lase ot 4395 ,Recepcion corte plasma ot 4395 ,Control de calidad Mecanizado ot 4395
1217190439712437 | 2026-08-05 13:47 |  | 2026-08-06 14:06 | Recepcion corte lase ot 4395 |  | Victor Muñoz | victor.munoz@zitron.com | 2026-11-06 | 2026-11-09 |  |  |  | Bodega | Fabricacion corte laser ot 4395 | Control de calidad corte Laser ot 4395 ,Bodega | 2026-11-09 | 2026-11-06 | Baja | 0 | Tarea sin iniciar
1217190464073309 | 2026-08-05 13:47 |  | 2026-08-06 14:06 | Recepcion corte plasma ot 4395 |  | Victor Muñoz | victor.munoz@zitron.com | 2026-11-06 | 2026-11-09 |  |  |  | Bodega | Fabricación corte plasma OT 4395 | Control de calidad Corte plasma ot 4395 ,Bodega | 2026-11-09 | 2026-11-06 | Baja | 0 | Tarea sin iniciar
1217190464073332 | 2026-08-05 13:47 |  | 2026-08-06 14:06 | Recepcion mecanizado ot 4395 |  | Victor Muñoz | victor.munoz@zitron.com | 2026-11-06 | 2026-11-09 |  |  |  | Bodega | Fabricación Mecanizado OT 4395 | Bodega ,Control de calidad Mecanizado ot 4395 | 2026-11-09 | 2026-11-06 | Baja | 0 | Tarea sin iniciar
1217190405951583 | 2026-08-05 13:47 |  | 2026-08-06 14:06 | Control de calidad corte Laser ot 4395 |  | Nicolás López | nicolas.lopez@zitron.com | 2026-11-10 | 2026-11-11 |  |  |  | Bodega | Recepcion corte lase ot 4395 | Bodega ,OT 4395 -ZVN 1-16-315/4 + TOB + REJ + 2FAR160/200,OT 4395 -ZVN 1-16-315/4 + TOB + REJ + 2FAR160/200,OT 4395 -ZVN 1-16-315/4 + TOB + REJ + 2FAR160/200 | 2026-11-11 | 2026-11-10 | Baja | 0 | Tarea sin iniciar
1217190405960982 | 2026-08-05 13:47 |  | 2026-08-06 14:06 | Control de calidad Corte plasma ot 4395 |  | Nicolás López | nicolas.lopez@zitron.com | 2026-11-10 | 2026-11-11 |  |  |  | Bodega | Recepcion corte plasma ot 4395 | Bodega ,OT 4395 -ZVN 1-16-315/4 + TOB + REJ + 2FAR160/200,OT 4395 -ZVN 1-16-315/4 + TOB + REJ + 2FAR160/200,OT 4395 -ZVN 1-16-315/4 + TOB + REJ + 2FAR160/200 | 2026-11-11 | 2026-11-10 | Baja | 0 | Tarea sin iniciar
1217190529505539 | 2026-08-05 13:47 |  | 2026-08-06 14:06 | Control de calidad Mecanizado ot 4395 |  | Nicolás López | nicolas.lopez@zitron.com | 2026-11-10 | 2026-11-11 |  |  |  | Bodega | Recepcion mecanizado ot 4395 | OT 4395 -ZVN 1-16-315/4 + TOB + REJ + 2FAR160/200,OT 4395 -ZVN 1-16-315/4 + TOB + REJ + 2FAR160/200,Bodega ,OT 4395 -ZVN 1-16-315/4 + TOB + REJ + 2FAR160/200 | 2026-11-11 | 2026-11-10 | Baja | 0 | Tarea sin iniciar
1217190529505562 | 2026-08-05 13:47 |  | 2026-08-06 13:43 | Caldereria | Fabricación 50001591 | [6 empty] | 50001592 - VITA EXPRESS INC (Venezuela) |  | Preparacion materiales OT 4395 ,Armado OT 4395,Control de calidad Armado OT 4395
1217190405983923 | 2026-08-05 13:47 |  | 2026-08-06 14:14 | Preparacion materiales OT 4395 |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-11-12 | 2026-11-20 |  |  |  | Caldereria | Propuesta Fabricación externa ot 4395 | OT 4394 -ZVN 1-9-86/2 + TOB + REJ,OT 4395 -ZVN 1-16-315/4 + TOB + REJ + 2FAR160/200,Caldereria,OT 4395 -ZVN 1-16-315/4 + TOB + REJ + 2FAR160/200,OT 4395 -ZVN 1-16-315/4 + TOB + REJ + 2FAR160/200,OT 4395 -ZVN 1-16-315/4 + TOB + REJ + 2FAR160/200 | 2026-11-20 | 2026-11-12 | Baja | 0 | Tarea sin iniciar
1217190405983946 | 2026-08-05 13:47 |  | 2026-08-06 14:14 | Armado OT 4395 |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-11-23 | 2026-12-11 |  |  |  | Caldereria | OT 4395 -ZVN 1-16-315/4 + TOB + REJ + 2FAR160/200,OT 4395 -ZVN 1-16-315/4 + TOB + REJ + 2FAR160/200,OT 4395 -ZVN 1-16-315/4 + TOB + REJ + 2FAR160/200 | Caldereria | 2026-12-11 | 2026-11-23 | Baja | 0 | Tarea sin iniciar
1217190464090564 | 2026-08-05 13:47 |  | 2026-08-06 14:06 | OT 4395 -ZVN 1-16-315/4 + TOB + REJ + 2FAR160/200 |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-11-23 | 2026-12-11 |  |  |  | Armado OT 4395 | Control de calidad Mecanizado ot 4395 ,Control de calidad corte Laser ot 4395 ,Control de calidad Corte plasma ot 4395 ,Check Planos ot 4395 ,Preparacion materiales OT 4395 | OT 4395 -ZVN 1-16-315/4 + TOB + REJ + 2FAR160/200,Armado OT 4395
1217190619456963 | 2026-08-05 13:47 |  | 2026-08-06 14:06 | OT 4395 -ZVN 1-16-315/4 + TOB + REJ + 2FAR160/200 |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-11-23 | 2026-12-11 |  |  |  | Armado OT 4395 | Control de calidad Corte plasma ot 4395 ,Check Planos ot 4395 ,Preparacion materiales OT 4395 ,Control de calidad Mecanizado ot 4395 ,Control de calidad corte Laser ot 4395 | OT 4395 -ZVN 1-16-315/4 + TOB + REJ + 2FAR160/200,Armado OT 4395
1217190619459074 | 2026-08-05 13:47 |  | 2026-08-06 14:06 | OT 4395 -ZVN 1-16-315/4 + TOB + REJ + 2FAR160/200 |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-11-23 | 2026-12-11 |  |  |  | Armado OT 4395 | Control de calidad Mecanizado ot 4395 ,Check Planos ot 4395 ,Preparacion materiales OT 4395 ,Control de calidad corte Laser ot 4395 ,Control de calidad Corte plasma ot 4395 | Armado OT 4395,OT 4395 -ZVN 1-16-315/4 + TOB + REJ + 2FAR160/200
1217157927256421 | 2026-08-05 15:40 |  | 2026-08-06 14:06 | OT 4395 -ZVN 1-16-315/4 + TOB + REJ + 2FAR160/200 |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-11-23 | 2026-12-11 |  |  |  | Armado OT 4395 | Preparacion materiales OT 4395 | OT 4395 -ZVN 1-16-315/4 + TOB + REJ + 2FAR160/200
1217190406017641 | 2026-08-05 13:47 |  | 2026-08-27 18:38 | Control de calidad Armado OT 4395 |  | Nicolás López | nicolas.lopez@zitron.com | 2026-12-14 | 2026-12-14 |  |  |  | Caldereria | OT 4395 -ZVN 1-16-315/4 + TOB + REJ + 2FAR160/200,OT 4395 -ZVN 1-16-315/4 + TOB + REJ + 2FAR160/200,OT 4395 -ZVN 1-16-315/4 + TOB + REJ + 2FAR160/200 | Caldereria | 2026-12-14 | 2026-12-14 | Baja | 0 | Tarea sin iniciar
1217190464104515 | 2026-08-05 13:47 |  | 2026-08-06 14:06 | OT 4395 -ZVN 1-16-315/4 + TOB + REJ + 2FAR160/200 |  | Nicolás López | nicolas.lopez@zitron.com | 2026-12-14 | 2026-12-14 |  |  |  | Control de calidad Armado OT 4395 | OT 4395 -ZVN 1-16-315/4 + TOB + REJ + 2FAR160/200,Check Planos ot 4395 | OT 4395 -ZVN 1-16-315/4 + TOB + REJ + 2FAR160/200,Control de calidad Armado OT 4395
1217190406020037 | 2026-08-05 13:47 |  | 2026-08-06 14:06 | OT 4395 -ZVN 1-16-315/4 + TOB + REJ + 2FAR160/200 |  | Nicolás López | nicolas.lopez@zitron.com | 2026-12-14 | 2026-12-14 |  |  |  | Control de calidad Armado OT 4395 | OT 4395 -ZVN 1-16-315/4 + TOB + REJ + 2FAR160/200,Check Planos ot 4395 | Control de calidad Armado OT 4395,OT 4395 -ZVN 1-16-315/4 + TOB + REJ + 2FAR160/200
1217190406020060 | 2026-08-05 13:47 |  | 2026-08-06 14:06 | OT 4395 -ZVN 1-16-315/4 + TOB + REJ + 2FAR160/200 |  | Nicolás López | nicolas.lopez@zitron.com | 2026-12-14 | 2026-12-14 |  |  |  | Control de calidad Armado OT 4395 | Check Planos ot 4395 ,OT 4395 -ZVN 1-16-315/4 + TOB + REJ + 2FAR160/200 | Control de calidad Armado OT 4395,OT 4395 -ZVN 1-16-315/4 + TOB + REJ + 2FAR160/200
1217157927256422 | 2026-08-05 15:40 |  | 2026-08-06 14:06 | OT 4395 -ZVN 1-16-315/4 + TOB + REJ + 2FAR160/200 |  | Nicolás López | nicolas.lopez@zitron.com | 2026-12-14 | 2026-12-14 |  |  |  | Control de calidad Armado OT 4395 | OT 4395 -ZVN 1-16-315/4 + TOB + REJ + 2FAR160/200 | OT 4395 -ZVN 1-16-315/4 + TOB + REJ + 2FAR160/200
1217190439774999 | 2026-08-05 13:47 |  | 2026-08-06 13:44 | Bodega: | Fabricación 50001591 | [6 empty] | 50001592 - VITA EXPRESS INC (Venezuela) |  | Recepcion Alabe ot 4395 ,Recepcion Rodete ot 4395 ,Recepcion motor ot 4395
1217190439775007 | 2026-08-05 13:47 |  | 2026-08-13 04:52 | Recepcion Alabe ot 4395 |  | Victor Muñoz | victor.munoz@zitron.com | 2026-08-11 | 2026-08-12 |  |  |  | Bodega: | Reserva Alabes ot 4395 | OT4 4395 -ZVN 1-16-315/4 + TOB + REJ + 2FAR160/200,OT 4395 -ZVN 1-16-315/4 + TOB + REJ + 2FAR160/200,Bodega:,OT 4395 -ZVN 1-16-315/4 + TOB + REJ + 2FAR160/200,OT 4395 -ZVN 1-16-315/4 + TOB + REJ + 2FAR160/200 | 2026-08-12 | 2026-08-11 | Alta | 0 | Tarea sin iniciar
1217190619483733 | 2026-08-05 13:47 |  | 2026-08-13 04:52 | Recepcion Rodete ot 4395 |  | Victor Muñoz | victor.munoz@zitron.com | 2026-08-11 | 2026-08-12 |  |  |  | Bodega: | Reserva rodete ot 4395 | OT4 4395 -ZVN 1-16-315/4 + TOB + REJ + 2FAR160/200,OT 4395 -ZVN 1-16-315/4 + TOB + REJ + 2FAR160/200,Bodega:,OT 4395 -ZVN 1-16-315/4 + TOB + REJ + 2FAR160/200,OT 4395 -ZVN 1-16-315/4 + TOB + REJ + 2FAR160/200 | 2026-08-12 | 2026-08-11 | Alta | 0 | Tarea sin iniciar
1217190619490972 | 2026-08-05 13:47 |  | 2026-08-06 14:06 | Recepcion motor ot 4395 |  | Victor Muñoz | victor.munoz@zitron.com | 2026-12-16 | 2026-12-16 |  |  |  | Bodega: | Fabricación Motor OT 4395 | OT 4395 -ZVN 1-16-315/4 + TOB + REJ + 2FAR160/200,OT 4395 -ZVN 1-16-315/4 + TOB + REJ + 2FAR160/200,Bodega:,OT 4395 -ZVN 1-16-315/4 + TOB + REJ + 2FAR160/200 | 2026-12-16 | 2026-12-16 | Baja | 0 | Tarea sin iniciar
1217157927256358 | 2026-08-05 14:24 |  | 2026-08-06 14:06 | Recepcion Tableros ot 4396 |  | Victor Muñoz | victor.munoz@zitron.com | 2026-10-07 | 2026-10-07 |  |  |  | Bodega: | Fabricación Tableros ot 4396 | ot 4396- TABLERO YD 315KW ,ot 4396- TABLERO YD 315KW ,ot 4396- TABLERO YD 315KW ,ot 4396- TABLERO YD 315KW | 2026-10-07 | 2026-10-07 | Baja | 0 | Tarea sin iniciar
1217190406032935 | 2026-08-05 13:47 |  | 2026-08-06 13:55 | Montaje: | Fabricación 50001591 | [6 empty] | 50001592 - VITA EXPRESS INC (Venezuela) |  | Revestimiento ot 4395 ,Montaje motor ot 4395 ,Montaje Rodete ot 4395
1217190406032943 | 2026-08-05 13:47 |  | 2026-08-06 14:15 | Revestimiento ot 4395 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-12-15 | 2027-01-05 |  |  |  | Montaje: | OT 4395 -ZVN 1-16-315/4 + TOB + REJ + 2FAR160/200,OT 4395 -ZVN 1-16-315/4 + TOB + REJ + 2FAR160/200,OT 4395 -ZVN 1-16-315/4 + TOB + REJ + 2FAR160/200 | Montaje: | 2027-01-05 | 2026-12-15 | Baja | 0 | Tarea sin iniciar
1217190406032961 | 2026-08-05 13:47 |  | 2026-08-06 14:06 | OT 4395 -ZVN 1-16-315/4 + TOB + REJ + 2FAR160/200 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-12-15 | 2027-01-05 |  |  |  | Revestimiento ot 4395 | OT 4395 -ZVN 1-16-315/4 + TOB + REJ + 2FAR160/200 | OT 4395 -ZVN 1-16-315/4 + TOB + REJ + 2FAR160/200,Revestimiento ot 4395
1217190439783002 | 2026-08-05 13:47 |  | 2026-08-06 14:06 | OT 4395 -ZVN 1-16-315/4 + TOB + REJ + 2FAR160/200 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-12-15 | 2027-01-05 |  |  |  | Revestimiento ot 4395 | OT 4395 -ZVN 1-16-315/4 + TOB + REJ + 2FAR160/200 | OT 4395 -ZVN 1-16-315/4 + TOB + REJ + 2FAR160/200,Revestimiento ot 4395
1217190439783020 | 2026-08-05 13:47 |  | 2026-08-06 14:06 | OT 4395 -ZVN 1-16-315/4 + TOB + REJ + 2FAR160/200 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-12-15 | 2027-01-05 |  |  |  | Revestimiento ot 4395 | OT 4395 -ZVN 1-16-315/4 + TOB + REJ + 2FAR160/200 | Revestimiento ot 4395 ,OT 4395 -ZVN 1-16-315/4 + TOB + REJ + 2FAR160/200
1217157927256423 | 2026-08-05 15:40 |  | 2026-08-06 14:06 | OT 4395 -ZVN 1-16-315/4 + TOB + REJ + 2FAR160/200 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-12-15 | 2027-01-05 |  |  |  | Revestimiento ot 4395 | OT 4395 -ZVN 1-16-315/4 + TOB + REJ + 2FAR160/200 | OT 4395 -ZVN 1-16-315/4 + TOB + REJ + 2FAR160/200
1217190439783265 | 2026-08-05 13:47 |  | 2026-08-06 14:15 | Armado de rodete ot 4395 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2027-01-06 | 2027-01-07 |  |  |  | Montaje: | OT 4395 -ZVN 1-16-315/4 + TOB + REJ + 2FAR160/200,OT 4395 -ZVN 1-16-315/4 + TOB + REJ + 2FAR160/200,OT 4395 -ZVN 1-16-315/4 + TOB + REJ + 2FAR160/200 |  | 2027-01-07 | 2027-01-06 | Baja | 0 | Tarea sin iniciar
1217190439783278 | 2026-08-05 13:47 |  | 2026-08-06 14:07 | OT 4395 -ZVN 1-16-315/4 + TOB + REJ + 2FAR160/200 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2027-01-06 | 2027-01-07 |  |  |  | Armado de rodete ot 4395 | Recepcion Rodete ot 4395 ,Recepcion Alabe ot 4395 | OT 4395 -ZVN 1-16-315/4 + TOB + REJ + 2FAR160/200,Armado de rodete ot 4395
1217190619525350 | 2026-08-05 13:47 |  | 2026-08-06 14:07 | OT 4395 -ZVN 1-16-315/4 + TOB + REJ + 2FAR160/200 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2027-01-06 | 2027-01-07 |  |  |  | Armado de rodete ot 4395 | Recepcion Alabe ot 4395 ,Recepcion Rodete ot 4395 | OT 4395 -ZVN 1-16-315/4 + TOB + REJ + 2FAR160/200,Armado de rodete ot 4395
1217190529573369 | 2026-08-05 13:47 |  | 2026-08-06 14:07 | OT 4395 -ZVN 1-16-315/4 + TOB + REJ + 2FAR160/200 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2027-01-06 | 2027-01-07 |  |  |  | Armado de rodete ot 4395 | Recepcion Alabe ot 4395 ,Recepcion Rodete ot 4395 | OT 4395 -ZVN 1-16-315/4 + TOB + REJ + 2FAR160/200,Armado de rodete ot 4395
1217157927256424 | 2026-08-05 15:40 |  | 2026-08-06 14:07 | OT4 4395 -ZVN 1-16-315/4 + TOB + REJ + 2FAR160/200 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2027-01-06 | 2027-01-07 |  |  |  | Armado de rodete ot 4395 | Recepcion Alabe ot 4395 ,Recepcion Rodete ot 4395 | OT 4395 -ZVN 1-16-315/4 + TOB + REJ + 2FAR160/200,OT 4395 -ZVN 1-16-315/4 + TOB + REJ + 2FAR160/200,OT 4395 -ZVN 1-16-315/4 + TOB + REJ + 2FAR160/200,OT 4395 -ZVN 1-16-315/4 + TOB + REJ + 2FAR160/200,OT 4395 -ZVN 1-16-315/4 + TOB + REJ + 2FAR160/200,OT 4395 -ZVN 1-16-315/4 + TOB + REJ + 2FAR160/200,OT 4395 -ZVN 1-16-315/4 + TOB + REJ + 2FAR160/200,Despacho ot 4395 - 4396
1217190406036876 | 2026-08-05 13:47 |  | 2026-08-12 04:05 | Montaje motor ot 4395 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2027-01-08 | 2027-01-11 |  |  |  | Montaje: | OT 4395 -ZVN 1-16-315/4 + TOB + REJ + 2FAR160/200,Montaje Rodete ot 4395 ,OT 4395 -ZVN 1-16-315/4 + TOB + REJ + 2FAR160/200,OT 4395 -ZVN 1-16-315/4 + TOB + REJ + 2FAR160/200 | Montaje:,Conexión eléctrica ot 4395 | 2026-08-11 | 2027-01-08 | Alta | 0 | Tarea sin iniciar
1217190406036894 | 2026-08-05 13:47 |  | 2026-08-06 14:09 | OT 4395 -ZVN 1-16-315/4 + TOB + REJ + 2FAR160/200 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2027-01-08 | 2027-01-11 |  |  |  | Montaje motor ot 4395 | Recepcion motor ot 4395 ,Check Planos ot 4395 ,OT 4395 -ZVN 1-16-315/4 + TOB + REJ + 2FAR160/200 | Montaje motor ot 4395
1217190406038147 | 2026-08-05 13:47 |  | 2026-08-06 14:09 | OT 4395 -ZVN 1-16-315/4 + TOB + REJ + 2FAR160/200 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2027-01-08 | 2027-01-11 |  |  |  | Montaje motor ot 4395 | Recepcion motor ot 4395 ,Check Planos ot 4395 ,OT 4395 -ZVN 1-16-315/4 + TOB + REJ + 2FAR160/200 | Montaje motor ot 4395 ,OT 4395 -ZVN 1-16-315/4 + TOB + REJ + 2FAR160/200
1217190619550408 | 2026-08-05 13:47 |  | 2026-08-06 14:09 | OT 4395 -ZVN 1-16-315/4 + TOB + REJ + 2FAR160/200 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2027-01-08 | 2027-01-11 |  |  |  | Montaje motor ot 4395 | OT 4395 -ZVN 1-16-315/4 + TOB + REJ + 2FAR160/200,Recepcion motor ot 4395 | Montaje motor ot 4395 ,OT 4395 -ZVN 1-16-315/4 + TOB + REJ + 2FAR160/200
1217157927256425 | 2026-08-05 15:40 |  | 2026-08-06 14:09 | OT 4395 -ZVN 1-16-315/4 + TOB + REJ + 2FAR160/200 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2027-01-08 | 2027-01-11 |  |  |  | Montaje motor ot 4395 | OT 4395 -ZVN 1-16-315/4 + TOB + REJ + 2FAR160/200
1217190464147487 | 2026-08-05 13:47 |  | 2026-08-06 14:15 | Montaje Rodete ot 4395 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2027-01-12 | 2027-01-13 |  |  |  | Montaje: | OT 4395 -ZVN 1-16-315/4 + TOB + REJ + 2FAR160/200,OT 4395 -ZVN 1-16-315/4 + TOB + REJ + 2FAR160/200,OT 4395 -ZVN 1-16-315/4 + TOB + REJ + 2FAR160/200 | Montaje:,Montaje motor ot 4395 | 2027-01-13 | 2027-01-12 | Baja | 0 | Tarea sin iniciar
1217190464213687 | 2026-08-05 13:47 |  | 2026-08-06 14:09 | OT 4395 -ZVN 1-16-315/4 + TOB + REJ + 2FAR160/200 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2027-01-12 | 2027-01-13 |  |  |  | Montaje Rodete ot 4395 | OT 4395 -ZVN 1-16-315/4 + TOB + REJ + 2FAR160/200 | OT 4395 -ZVN 1-16-315/4 + TOB + REJ + 2FAR160/200,Montaje Rodete ot 4395
1217190464213705 | 2026-08-05 13:47 |  | 2026-08-06 14:09 | OT 4395 -ZVN 1-16-315/4 + TOB + REJ + 2FAR160/200 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2027-01-12 | 2027-01-13 |  |  |  | Montaje Rodete ot 4395 | OT 4395 -ZVN 1-16-315/4 + TOB + REJ + 2FAR160/200 | Montaje Rodete ot 4395 ,OT 4395 -ZVN 1-16-315/4 + TOB + REJ + 2FAR160/200,OT 4395 -ZVN 1-16-315/4 + TOB + REJ + 2FAR160/200
1217190439828613 | 2026-08-05 13:47 |  | 2026-08-06 14:09 | OT 4395 -ZVN 1-16-315/4 + TOB + REJ + 2FAR160/200 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2027-01-12 | 2027-01-13 |  |  |  | Montaje Rodete ot 4395 | OT 4395 -ZVN 1-16-315/4 + TOB + REJ + 2FAR160/200 | Montaje Rodete ot 4395 ,OT 4395 -ZVN 1-16-315/4 + TOB + REJ + 2FAR160/200,OT 4395 -ZVN 1-16-315/4 + TOB + REJ + 2FAR160/200
1217157927256426 | 2026-08-05 15:41 |  | 2026-08-06 14:09 | OT 4395 -ZVN 1-16-315/4 + TOB + REJ + 2FAR160/200 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2027-01-12 | 2027-01-13 |  |  |  | Montaje Rodete ot 4395 | OT4 4395 -ZVN 1-16-315/4 + TOB + REJ + 2FAR160/200
1217190439828631 | 2026-08-05 13:47 |  | 2026-08-06 14:16 | Conexión eléctrica ot 4395 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2027-01-14 | 2027-01-14 |  |  |  | Montaje: | Montaje motor ot 4395 ,OT 4395 -ZVN 1-16-315/4 + TOB + REJ + 2FAR160/200,OT 4395 -ZVN 1-16-315/4 + TOB + REJ + 2FAR160/200,OT 4395 -ZVN 1-16-315/4 + TOB + REJ + 2FAR160/200 | Pruebas FAT ot 4395 | 2027-01-14 | 2027-01-14 | Baja | 0 | Tarea sin iniciar
1217190406122261 | 2026-08-05 13:47 |  | 2026-08-06 14:09 | OT 4395 -ZVN 1-16-315/4 + TOB + REJ + 2FAR160/200 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2027-01-14 | 2027-01-14 |  |  |  | Conexión eléctrica ot 4395 | OT 4395 -ZVN 1-16-315/4 + TOB + REJ + 2FAR160/200 | Conexión eléctrica ot 4395 ,OT 4395 -ZVN 1-16-315/4 + TOB + REJ + 2FAR160/200,OT 4395 -ZVN 1-16-315/4 + TOB + REJ + 2FAR160/200
1217190406122279 | 2026-08-05 13:47 |  | 2026-08-06 14:09 | OT 4395 -ZVN 1-16-315/4 + TOB + REJ + 2FAR160/200 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2027-01-14 | 2027-01-14 |  |  |  | Conexión eléctrica ot 4395 | OT 4395 -ZVN 1-16-315/4 + TOB + REJ + 2FAR160/200 | Conexión eléctrica ot 4395
1217190619642137 | 2026-08-05 13:47 |  | 2026-08-06 14:09 | OT 4395 -ZVN 1-16-315/4 + TOB + REJ + 2FAR160/200 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2027-01-14 | 2027-01-14 |  |  |  | Conexión eléctrica ot 4395 | OT 4395 -ZVN 1-16-315/4 + TOB + REJ + 2FAR160/200 | Conexión eléctrica ot 4395 ,OT 4395 -ZVN 1-16-315/4 + TOB + REJ + 2FAR160/200
1217157927256427 | 2026-08-05 15:41 |  | 2026-08-06 14:09 | OT 4395 -ZVN 1-16-315/4 + TOB + REJ + 2FAR160/200 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2027-01-14 | 2027-01-14 |  |  |  | Conexión eléctrica ot 4395 | OT4 4395 -ZVN 1-16-315/4 + TOB + REJ + 2FAR160/200 | OT 4395 -ZVN 1-16-315/4 + TOB + REJ + 2FAR160/200
1217190406123571 | 2026-08-05 13:47 |  | 2026-08-06 14:19 | Pruebas FAT ot 4395 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2027-01-15 | 2027-01-15 |  |  |  | Montaje: | Conexión eléctrica ot 4395 ,OT 4395 -ZVN 1-16-315/4 + TOB + REJ + 2FAR160/200,OT 4395 -ZVN 1-16-315/4 + TOB + REJ + 2FAR160/200,OT 4395 -ZVN 1-16-315/4 + TOB + REJ + 2FAR160/200 | RE-PINTADO ot 4395 | 2027-01-15 | 2027-01-15 | Baja | 0 | Tarea sin iniciar
1217190406123589 | 2026-08-05 13:47 |  | 2026-08-06 14:14 | OT 4395 -ZVN 1-16-315/4 + TOB + REJ + 2FAR160/200 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2027-01-15 | 2027-01-15 |  |  |  | Pruebas FAT ot 4395 | OT 4395 -ZVN 1-16-315/4 + TOB + REJ + 2FAR160/200 | OT 4395 -ZVN 1-16-315/4 + TOB + REJ + 2FAR160/200,Pruebas FAT ot 4395
1217190619643546 | 2026-08-05 13:47 |  | 2026-08-06 14:14 | OT 4395 -ZVN 1-16-315/4 + TOB + REJ + 2FAR160/200 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2027-01-15 | 2027-01-15 |  |  |  | Pruebas FAT ot 4395 | OT 4395 -ZVN 1-16-315/4 + TOB + REJ + 2FAR160/200,OT 4395 -ZVN 1-16-315/4 + TOB + REJ + 2FAR160/200,OT 4395 -ZVN 1-16-315/4 + TOB + REJ + 2FAR160/200 | OT 4395 -ZVN 1-16-315/4 + TOB + REJ + 2FAR160/200,Pruebas FAT ot 4395
1217190619652962 | 2026-08-05 13:47 |  | 2026-08-06 14:14 | OT 4395 -ZVN 1-16-315/4 + TOB + REJ + 2FAR160/200 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2027-01-15 | 2027-01-15 |  |  |  | Pruebas FAT ot 4395 | OT 4395 -ZVN 1-16-315/4 + TOB + REJ + 2FAR160/200,OT 4395 -ZVN 1-16-315/4 + TOB + REJ + 2FAR160/200,OT 4395 -ZVN 1-16-315/4 + TOB + REJ + 2FAR160/200 | OT 4395 -ZVN 1-16-315/4 + TOB + REJ + 2FAR160/200,Pruebas FAT ot 4395
1217157927256428 | 2026-08-05 15:41 |  | 2026-08-06 14:14 | OT 4395 -ZVN 1-16-315/4 + TOB + REJ + 2FAR160/200 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2027-01-15 | 2027-01-15 |  |  |  | Pruebas FAT ot 4395 | OT 4395 -ZVN 1-16-315/4 + TOB + REJ + 2FAR160/200
1217190439849904 | 2026-08-05 13:47 |  | 2026-08-06 14:16 | RE-PINTADO ot 4395 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2027-01-19 | 2027-01-19 |  |  |  | Montaje: | Pruebas FAT ot 4395 ,OT 4395 -ZVN 1-16-315/4 + TOB + REJ + 2FAR160/200,OT 4395 -ZVN 1-16-315/4 + TOB + REJ + 2FAR160/200,OT 4395 -ZVN 1-16-315/4 + TOB + REJ + 2FAR160/200 |  | 2027-01-19 | 2027-01-19 | Baja | 0 | Tarea sin iniciar
1217190619655176 | 2026-08-05 13:47 |  | 2026-08-06 14:14 | OT 4395 -ZVN 1-16-315/4 + TOB + REJ + 2FAR160/200 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2027-01-19 | 2027-01-19 |  |  |  | RE-PINTADO ot 4395 | OT 4395 -ZVN 1-16-315/4 + TOB + REJ + 2FAR160/200 | OT 4395 -ZVN 1-16-315/4 + TOB + REJ + 2FAR160/200,RE-PINTADO ot 4395
1217190619655194 | 2026-08-05 13:47 |  | 2026-08-06 14:14 | OT 4395 -ZVN 1-16-315/4 + TOB + REJ + 2FAR160/200 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2027-01-19 | 2027-01-19 |  |  |  | RE-PINTADO ot 4395 | OT 4395 -ZVN 1-16-315/4 + TOB + REJ + 2FAR160/200 | OT 4395 -ZVN 1-16-315/4 + TOB + REJ + 2FAR160/200,RE-PINTADO ot 4395
1217190464251480 | 2026-08-05 13:47 |  | 2026-08-06 14:14 | OT 4395 -ZVN 1-16-315/4 + TOB + REJ + 2FAR160/200 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2027-01-19 | 2027-01-19 |  |  |  | RE-PINTADO ot 4395 | OT 4395 -ZVN 1-16-315/4 + TOB + REJ + 2FAR160/200 | OT 4395 -ZVN 1-16-315/4 + TOB + REJ + 2FAR160/200,RE-PINTADO ot 4395
1217157927256429 | 2026-08-05 15:41 |  | 2026-08-06 14:14 | OT 4395 -ZVN 1-16-315/4 + TOB + REJ + 2FAR160/200 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2027-01-19 | 2027-01-19 |  |  |  | RE-PINTADO ot 4395 | OT4 4395 -ZVN 1-16-315/4 + TOB + REJ + 2FAR160/200 | OT 4395 -ZVN 1-16-315/4 + TOB + REJ + 2FAR160/200
1217190464251498 | 2026-08-05 13:47 |  | 2026-08-06 14:02 | Logistica: | Fabricación 50001591 | [6 empty] | 50001592 - VITA EXPRESS INC (Venezuela) |  | Coordinacion Entrega con Cliente ot 4395 - 4396 ,Despacho ot 4395 - 4396 ,PACKING LIST ot 4395 - 4396
1217190464251506 | 2026-08-05 13:47 |  | 2026-08-06 14:17 | Coordinacion Entrega con Cliente ot 4395 - 4396 |  | Karin Pinto | kpinto@zitron.com | 2027-01-20 | 2027-01-20 |  |  |  | Logistica: | ot 4396- TABLERO YD 315KW ,ot 4396- TABLERO YD 315KW ,ot 4396- TABLERO YD 315KW ,ot 4396- TABLERO YD 315KW ,OT 4395 -ZVN 1-16-315/4 + TOB + REJ + 2FAR160/200,OT 4395 -ZVN 1-16-315/4 + TOB + REJ + 2FAR160/200,OT 4395 -ZVN 1-16-315/4 + TOB + REJ + 2FAR160/200 | Logistica:,Embalaje ot 4395 - 4396 | 2027-01-20 | 2027-01-20 | Baja | 0 | Tarea sin iniciar
1217190439853384 | 2026-08-05 13:47 |  | 2026-08-06 14:17 | OT 4395 -ZVN 1-16-315/4 + TOB + REJ + 2FAR160/200 |  | Karin Pinto | kpinto@zitron.com | 2027-01-20 | 2027-01-20 |  |  |  | Coordinacion Entrega con Cliente ot 4395 - 4396 | OT 4395 -ZVN 1-16-315/4 + TOB + REJ + 2FAR160/200 | Coordinacion Entrega con Cliente ot 4395 - 4396 ,OT 4395 -ZVN 1-16-315/4 + TOB + REJ + 2FAR160/200
1217190439853658 | 2026-08-05 13:47 |  | 2026-08-06 14:17 | OT 4395 -ZVN 1-16-315/4 + TOB + REJ + 2FAR160/200 |  | Karin Pinto | kpinto@zitron.com | 2027-01-20 | 2027-01-20 |  |  |  | Coordinacion Entrega con Cliente ot 4395 - 4396 | OT 4395 -ZVN 1-16-315/4 + TOB + REJ + 2FAR160/200 | OT 4395 -ZVN 1-16-315/4 + TOB + REJ + 2FAR160/200,Coordinacion Entrega con Cliente ot 4395 - 4396
1217190439853676 | 2026-08-05 13:47 |  | 2026-08-06 14:17 | OT 4395 -ZVN 1-16-315/4 + TOB + REJ + 2FAR160/200 |  | Karin Pinto | kpinto@zitron.com | 2027-01-20 | 2027-01-20 |  |  |  | Coordinacion Entrega con Cliente ot 4395 - 4396 | OT 4395 -ZVN 1-16-315/4 + TOB + REJ + 2FAR160/200 | Coordinacion Entrega con Cliente ot 4395 - 4396 ,OT 4395 -ZVN 1-16-315/4 + TOB + REJ + 2FAR160/200
1217157927256430 | 2026-08-05 15:41 |  | 2026-08-06 14:17 | OT 4395 -ZVN 1-16-315/4 + TOB + REJ + 2FAR160/200 |  | Karin Pinto | kpinto@zitron.com | 2027-01-20 | 2027-01-20 |  |  |  | Coordinacion Entrega con Cliente ot 4395 - 4396 | OT 4395 -ZVN 1-16-315/4 + TOB + REJ + 2FAR160/200
1217157927256462 | 2026-08-05 15:59 |  | 2026-08-06 14:17 | ot 4396- TABLERO YD 315KW |  | Karin Pinto | kpinto@zitron.com | 2027-01-20 | 2027-01-20 |  |  |  | Coordinacion Entrega con Cliente ot 4395 - 4396 | ot 4396- TABLERO YD 315KW | Coordinacion Entrega con Cliente ot 4395 - 4396 ,ot1 4396- TABLERO YD 315KW
1217157927256463 | 2026-08-05 15:59 |  | 2026-08-06 14:17 | ot 4396- TABLERO YD 315KW |  | Karin Pinto | kpinto@zitron.com | 2027-01-20 | 2027-01-20 |  |  |  | Coordinacion Entrega con Cliente ot 4395 - 4396 | ot 4396- TABLERO YD 315KW | Coordinacion Entrega con Cliente ot 4395 - 4396 ,ot2 4396- TABLERO YD 315KW
1217157927256464 | 2026-08-05 15:59 |  | 2026-08-06 14:17 | ot 4396- TABLERO YD 315KW |  | Karin Pinto | kpinto@zitron.com | 2027-01-20 | 2027-01-20 |  |  |  | Coordinacion Entrega con Cliente ot 4395 - 4396 | ot 4396- TABLERO YD 315KW | Coordinacion Entrega con Cliente ot 4395 - 4396 ,ot3 4396- TABLERO YD 315KW
1217157927256465 | 2026-08-05 15:59 |  | 2026-08-06 14:17 | ot 4396- TABLERO YD 315KW |  | Karin Pinto | kpinto@zitron.com | 2027-01-20 | 2027-01-20 |  |  |  | Coordinacion Entrega con Cliente ot 4395 - 4396 | ot 4396- TABLERO YD 315KW | Coordinacion Entrega con Cliente ot 4395 - 4396 ,ot4 4396- TABLERO YD 315KW
1217190439876453 | 2026-08-05 13:47 |  | 2026-08-06 14:17 | Embalaje ot 4395 - 4396 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2027-01-21 | 2027-01-22 |  |  |  | Logistica: | ot1 4396- TABLERO YD 315KW ,ot2 4396- TABLERO YD 315KW ,ot3 4396- TABLERO YD 315KW ,ot4 4396- TABLERO YD 315KW ,OT 4395 -ZVN 1-16-315/4 + TOB + REJ + 2FAR160/200,OT 4395 -ZVN 1-16-315/4 + TOB + REJ + 2FAR160/200,Coordinacion Entrega con Cliente ot 4395 - 4396 ,OT 4395 -ZVN 1-16-315/4 + TOB + REJ + 2FAR160/200 |  | 2027-01-22 | 2027-01-21 | Baja | 0 | Tarea sin iniciar
1217190439876471 | 2026-08-05 13:47 |  | 2026-08-06 14:17 | OT 4395 -ZVN 1-16-315/4 + TOB + REJ + 2FAR160/200 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2027-01-21 | 2027-01-21 |  |  |  | Embalaje ot 4395 - 4396 | OT 4395 -ZVN 1-16-315/4 + TOB + REJ + 2FAR160/200 | Embalaje ot 4395 - 4396 ,OT 4395 -ZVN 1-16-315/4 + TOB + REJ + 2FAR160/200
1217190406162599 | 2026-08-05 13:47 |  | 2026-08-06 14:17 | OT 4395 -ZVN 1-16-315/4 + TOB + REJ + 2FAR160/200 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2027-01-21 | 2027-01-21 |  |  |  | Embalaje ot 4395 - 4396 | OT 4395 -ZVN 1-16-315/4 + TOB + REJ + 2FAR160/200 | Embalaje ot 4395 - 4396 ,OT 4395 -ZVN 1-16-315/4 + TOB + REJ + 2FAR160/200
1217190406162617 | 2026-08-05 13:47 |  | 2026-08-06 14:17 | OT 4395 -ZVN 1-16-315/4 + TOB + REJ + 2FAR160/200 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2027-01-21 | 2027-01-21 |  |  |  | Embalaje ot 4395 - 4396 | OT 4395 -ZVN 1-16-315/4 + TOB + REJ + 2FAR160/200 | OT 4395 -ZVN 1-16-315/4 + TOB + REJ + 2FAR160/200,Embalaje ot 4395 - 4396
1217157927256431 | 2026-08-05 15:41 |  | 2026-08-06 14:17 | OT 4395 -ZVN 1-16-315/4 + TOB + REJ + 2FAR160/200 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2027-01-21 | 2027-01-21 |  |  |  | Embalaje ot 4395 - 4396 | OT4 4395 -ZVN 1-16-315/4 + TOB + REJ + 2FAR160/200
1217157927256478 | 2026-08-05 16:05 |  | 2026-08-06 14:17 | ot1 4396- TABLERO YD 315KW |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2027-01-21 | 2027-01-21 |  |  |  | Embalaje ot 4395 - 4396 | ot 4396- TABLERO YD 315KW | Embalaje ot 4395 - 4396 ,ot 4396- TABLERO YD 315KW ,ot 4396- TABLERO YD 315KW ,Despacho ot 4395 - 4396
1217157927256479 | 2026-08-05 16:05 |  | 2026-08-06 14:17 | ot2 4396- TABLERO YD 315KW |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2027-01-21 | 2027-01-21 |  |  |  | Embalaje ot 4395 - 4396 | ot 4396- TABLERO YD 315KW | Embalaje ot 4395 - 4396 ,ot 4396- TABLERO YD 315KW ,PACKING LIST ot 4395 - 4396
1217157927256480 | 2026-08-05 16:05 |  | 2026-08-06 14:17 | ot3 4396- TABLERO YD 315KW |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2027-01-21 | 2027-01-21 |  |  |  | Embalaje ot 4395 - 4396 | ot 4396- TABLERO YD 315KW | Embalaje ot 4395 - 4396 ,ot 4396- TABLERO YD 315KW ,PACKING LIST ot 4395 - 4396
1217157927256481 | 2026-08-05 16:05 |  | 2026-08-06 14:17 | ot4 4396- TABLERO YD 315KW |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2027-01-21 | 2027-01-21 |  |  |  | Embalaje ot 4395 - 4396 | ot 4396- TABLERO YD 315KW | Embalaje ot 4395 - 4396 ,ot 4396- TABLERO YD 315KW
1217190619697004 | 2026-08-05 13:47 |  | 2026-08-06 14:18 | PACKING LIST ot 4395 - 4396 |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2027-01-25 | 2027-01-25 |  |  |  | Logistica: | OT 4395 -ZVN 1-16-315/4 + TOB + REJ + 2FAR160/200,ot 4396- TABLERO YD 315KW ,ot2 4396- TABLERO YD 315KW ,ot3 4396- TABLERO YD 315KW ,ot 4396- TABLERO YD 315KW ,OT 4395 -ZVN 1-16-315/4 + TOB + REJ + 2FAR160/200,OT 4395 -ZVN 1-16-315/4 + TOB + REJ + 2FAR160/200,OT 4395 -ZVN 1-16-315/4 + TOB + REJ + 2FAR160/200 | Logistica: | 2027-01-25 | 2027-01-25 | Baja | 0 | Tarea sin iniciar
1217190529653508 | 2026-08-05 13:47 |  | 2026-08-06 14:18 | OT 4395 -ZVN 1-16-315/4 + TOB + REJ + 2FAR160/200 |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2027-01-25 | 2027-01-25 |  |  |  | PACKING LIST ot 4395 - 4396 | OT 4395 -ZVN 1-16-315/4 + TOB + REJ + 2FAR160/200 | OT 4395 -ZVN 1-16-315/4 + TOB + REJ + 2FAR160/200,PACKING LIST ot 4395 - 4396
1217190529653526 | 2026-08-05 13:47 |  | 2026-08-06 14:18 | OT 4395 -ZVN 1-16-315/4 + TOB + REJ + 2FAR160/200 |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2027-01-25 | 2027-01-25 |  |  |  | PACKING LIST ot 4395 - 4396 | OT 4395 -ZVN 1-16-315/4 + TOB + REJ + 2FAR160/200 | OT 4395 -ZVN 1-16-315/4 + TOB + REJ + 2FAR160/200,PACKING LIST ot 4395 - 4396
1217190439910023 | 2026-08-05 13:47 |  | 2026-08-06 14:18 | OT 4395 -ZVN 1-16-315/4 + TOB + REJ + 2FAR160/200 |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2027-01-25 | 2027-01-25 |  |  |  | PACKING LIST ot 4395 - 4396 | OT 4395 -ZVN 1-16-315/4 + TOB + REJ + 2FAR160/200 | PACKING LIST ot 4395 - 4396,OT 4395 -ZVN 1-16-315/4 + TOB + REJ + 2FAR160/200
1217157927256432 | 2026-08-05 15:41 |  | 2026-08-06 14:18 | OT 4395 -ZVN 1-16-315/4 + TOB + REJ + 2FAR160/200 |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2027-01-25 | 2027-01-25 |  |  |  | PACKING LIST ot 4395 - 4396 | OT4 4395 -ZVN 1-16-315/4 + TOB + REJ + 2FAR160/200 | PACKING LIST ot 4395 - 4396
1217157927256492 | 2026-08-05 16:13 |  | 2026-08-06 14:18 | ot 4396- TABLERO YD 315KW |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2027-01-25 | 2027-01-25 |  |  |  | PACKING LIST ot 4395 - 4396 | ot1 4396- TABLERO YD 315KW | PACKING LIST ot 4395 - 4396
1217157927256493 | 2026-08-05 16:13 |  | 2026-08-06 14:18 | ot 4396- TABLERO YD 315KW |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2027-01-25 | 2027-01-25 |  |  |  | PACKING LIST ot 4395 - 4396 | ot2 4396- TABLERO YD 315KW | ot 4396- TABLERO YD 315KW ,Despacho ot 4395 - 4396
1217157927256494 | 2026-08-05 16:13 |  | 2026-08-06 14:18 | ot 4396- TABLERO YD 315KW |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2027-01-25 | 2027-01-25 |  |  |  | PACKING LIST ot 4395 - 4396 | ot3 4396- TABLERO YD 315KW | ot 4396- TABLERO YD 315KW ,Despacho ot 4395 - 4396
1217157927256495 | 2026-08-05 16:13 |  | 2026-08-06 14:18 | ot 4396- TABLERO YD 315KW |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2027-01-25 | 2027-01-25 |  |  |  | PACKING LIST ot 4395 - 4396 | ot4 4396- TABLERO YD 315KW | PACKING LIST ot 4395 - 4396,ot 4396- TABLERO YD 315KW ,Despacho ot 4395 - 4396
1217190406121140 | 2026-08-05 13:48 |  | 2026-08-06 14:18 | Despacho ot 4395 - 4396 |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2027-01-26 | 2027-01-26 |  |  |  | Logistica: | OT4 4395 -ZVN 1-16-315/4 + TOB + REJ + 2FAR160/200,ot1 4396- TABLERO YD 315KW ,ot 4396- TABLERO YD 315KW ,ot 4396- TABLERO YD 315KW ,ot 4396- TABLERO YD 315KW ,OT 4395 -ZVN 1-16-315/4 + TOB + REJ + 2FAR160/200,OT 4395 -ZVN 1-16-315/4 + TOB + REJ + 2FAR160/200,OT 4395 -ZVN 1-16-315/4 + TOB + REJ + 2FAR160/200 | Costos,Logistica:,Gestion | 2027-01-26 | 2027-01-26 | Baja | 0 | Tarea sin iniciar
1217190464336069 | 2026-08-05 13:48 |  | 2026-08-06 14:19 | OT 4395 -ZVN 1-16-315/4 + TOB + REJ + 2FAR160/200 |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2027-01-26 | 2027-01-26 |  |  |  | Despacho ot 4395 - 4396 | OT 4395 -ZVN 1-16-315/4 + TOB + REJ + 2FAR160/200 | Costos,Despacho ot 4395 - 4396 ,Gestion
1217190464336087 | 2026-08-05 13:48 |  | 2026-08-06 14:19 | OT 4395 -ZVN 1-16-315/4 + TOB + REJ + 2FAR160/200 |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2027-01-26 | 2027-01-26 |  |  |  | Despacho ot 4395 - 4396 | OT 4395 -ZVN 1-16-315/4 + TOB + REJ + 2FAR160/200 | Gestion,Despacho ot 4395 - 4396 ,Costos
1217190529708479 | 2026-08-05 13:48 |  | 2026-08-06 14:19 | OT 4395 -ZVN 1-16-315/4 + TOB + REJ + 2FAR160/200 |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2027-01-26 | 2027-01-26 |  |  |  | Despacho ot 4395 - 4396 | OT 4395 -ZVN 1-16-315/4 + TOB + REJ + 2FAR160/200 | Gestion,Despacho ot 4395 - 4396 ,Costos
1217157927256433 | 2026-08-05 15:41 |  | 2026-08-06 14:19 | OT 4395 -ZVN 1-16-315/4 + TOB + REJ + 2FAR160/200 |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2027-01-26 | 2027-01-26 |  |  |  | Despacho ot 4395 - 4396 | OT4 4395 -ZVN 1-16-315/4 + TOB + REJ + 2FAR160/200
1217157927256506 | 2026-08-05 16:16 |  | 2026-08-06 14:19 | ot 4396- TABLERO YD 315KW |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2027-01-26 | 2027-01-26 |  |  |  | Despacho ot 4395 - 4396 | ot1 4396- TABLERO YD 315KW
1217157927256507 | 2026-08-05 16:16 |  | 2026-08-06 14:19 | ot 4396- TABLERO YD 315KW |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2027-01-26 | 2027-01-26 |  |  |  | Despacho ot 4395 - 4396 | ot 4396- TABLERO YD 315KW
1217157927256508 | 2026-08-05 16:16 |  | 2026-08-06 14:19 | ot 4396- TABLERO YD 315KW |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2027-01-26 | 2027-01-26 |  |  |  | Despacho ot 4395 - 4396 | ot 4396- TABLERO YD 315KW
1217157927256509 | 2026-08-05 16:16 |  | 2026-08-06 14:19 | ot 4396- TABLERO YD 315KW |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2027-01-26 | 2027-01-26 |  |  |  | Despacho ot 4395 - 4396 | ot 4396- TABLERO YD 315KW
1217190529708497 | 2026-08-05 13:48 |  | 2026-08-06 14:02 | Cierre proyecto: | Fabricación 50001591 | [6 empty] | 50001592 - VITA EXPRESS INC (Venezuela) |  | Gestion,Costos
1217190464338421 | 2026-08-05 13:48 |  | 2026-08-06 14:19 | Gestion |  | Nicolás | nicolas.tello@zitron.com | 2027-01-27 | 2027-02-04 |  |  |  | Cierre proyecto: | OT 4395 -ZVN 1-16-315/4 + TOB + REJ + 2FAR160/200,Despacho ot 4395 - 4396 ,OT 4395 -ZVN 1-16-315/4 + TOB + REJ + 2FAR160/200,OT 4395 -ZVN 1-16-315/4 + TOB + REJ + 2FAR160/200 | Cierre proyecto: | 2027-02-04 | 2027-01-27 | Baja | 0 | Tarea sin iniciar
1217190406232061 | 2026-08-05 13:48 |  | 2026-08-06 14:19 | Costos |  | Nicolás | nicolas.tello@zitron.com | 2027-01-27 | 2027-02-04 |  |  |  | Cierre proyecto: | Despacho ot 4395 - 4396 ,OT 4395 -ZVN 1-16-315/4 + TOB + REJ + 2FAR160/200,OT 4395 -ZVN 1-16-315/4 + TOB + REJ + 2FAR160/200,OT 4395 -ZVN 1-16-315/4 + TOB + REJ + 2FAR160/200 | Cierre proyecto: | 2027-02-04 | 2027-01-27 | Baja | 0 | Tarea sin iniciar