## 50001534-ZITRON PERU METRO DE L
50001534-ZITRON PERU METRO DE LIMA (E04-05 06-R4) | [6 empty] | Powered by
Task ID | Created At | Completed At | Last Modified | Name | Section/Column | Assignee | Assignee Email | Start Date | Due Date | Tags | Notes | Projects | Parent task | Blocked By (Dependencies) | Blocking (Dependencies) | inicio | Entrega | Avance Tarea | Prioridad | Estatus
1213881596172398 | 2026-03-31 16:18 | 2026-03-31 16:18 | 2026-03-31 16:26 | Kick Off meeting: | Fabricación Ventilador 50001534 | [6 empty] | 50001534-ZITRON PERU METRO DE LIMA (E04-05 06-R4)
1213886259176284 | 2026-03-31 16:18 | 2026-03-31 16:18 | 2026-03-31 16:18 | Definicion Jefe de proyecto |  | DAVID BLAZQUEZ | dbserrano@zitron.com |  | 2026-03-30 |  |  |  | Kick Off meeting: |  |  | 2026-03-30 | 2026-03-30 | 1 | Alta | Tarea Terminada
1213886259229246 | 2026-03-31 16:18 | 2026-03-31 16:18 | 2026-03-31 16:18 | Apertura pedido |  | DAVID BLAZQUEZ | dbserrano@zitron.com |  | 2026-03-30 |  |  |  | Kick Off meeting: |  |  | 2026-03-30 | 2026-03-30 | 1 | Alta | Tarea Terminada
1213886259231506 | 2026-03-31 16:18 | 2026-03-31 16:18 | 2026-03-31 16:18 | Alcance del proyecto |  | DAVID BLAZQUEZ | dbserrano@zitron.com |  | 2026-03-30 |  |  |  | Kick Off meeting: |  |  | 2026-03-30 | 2026-03-30 | 1 | Alta | Tarea Terminada
1213886259231525 | 2026-03-31 16:18 | 2026-03-31 16:18 | 2026-03-31 16:18 | DefinicionTecnica de componentes principales |  | DAVID BLAZQUEZ | dbserrano@zitron.com |  | 2026-03-30 |  |  |  | Kick Off meeting: |  | Ingenieria Detalle,Ingenieria Atenuador ,Ingenieria electrica,Ingenieria Basica Motor,Ingenieria basica nucleo Rodete | 2026-03-30 | 2026-03-30 | 1 | Alta | Tarea Terminada
1213886259233828 | 2026-03-31 16:18 | 2026-03-31 16:18 | 2026-03-31 16:18 | Plazo Contractual |  | DAVID BLAZQUEZ | dbserrano@zitron.com |  | 2026-03-30 |  |  |  | Kick Off meeting: |  |  | 2026-03-30 | 2026-03-30 | 1 | Alta | Tarea Terminada
1213881596172400 | 2026-03-31 16:18 |  | 2026-04-22 21:28 | Ingenieria Servicios: | Fabricación Ventilador 50001534 | [6 empty] | 50001534-ZITRON PERU METRO DE LIMA (E04-05 06-R4) |  | Ingenieria electrica,Revisión tableros pruebas
1213886259233847 | 2026-03-31 16:18 | 2026-04-22 21:28 | 2026-04-22 21:28 | Ingenieria electrica |  | IGNACIO GARCIA MARTINEZ | ignacio@zitron.com | 2026-03-31 | 2026-04-02 |  |  |  | Ingenieria Servicios: | DefinicionTecnica de componentes principales | propuesta tableros,Ingenieria Servicios: | 2026-03-31 | 2026-04-02 | 1 | Alta | Tarea Terminada
1213886430559031 | 2026-03-31 16:18 |  | 2026-03-31 16:18 | Revisión tableros pruebas |  | IGNACIO GARCIA MARTINEZ | ignacio@zitron.com | 2026-08-07 | 2026-08-13 |  |  |  | Ingenieria Servicios: | OT 4300- TABLERO BOTONERA,OT 4301-COMPONENTES TABLERO COMPUERTAS,OT 4299- TABLERO PLC,OT 4298- TABLERO VDF ABB ACS880-17 | Ingenieria Servicios: | 2026-08-07 | 2026-08-13 | 0 | Baja | Tarea sin iniciar
1213886430561132 | 2026-03-31 16:18 |  | 2026-03-31 17:50 | OT 4298- TABLERO VDF ABB ACS880-17 |  | IGNACIO GARCIA MARTINEZ | ignacio@zitron.com | 2026-08-07 | 2026-08-13 |  |  |  | Revisión tableros pruebas | Recepcion Tableros y componentes electricos | OT 4298- TABLERO VDF ABB ACS880-17,Revisión tableros pruebas
1213886380443185 | 2026-03-31 16:18 |  | 2026-03-31 17:51 | OT 4299- TABLERO PLC |  | IGNACIO GARCIA MARTINEZ | ignacio@zitron.com | 2026-08-07 | 2026-08-13 |  |  |  | Revisión tableros pruebas | Recepcion Tableros y componentes electricos | OT 4299- TABLERO PLC,Revisión tableros pruebas
1213886380443205 | 2026-03-31 16:18 |  | 2026-03-31 17:51 | OT 4300- TABLERO BOTONERA |  | IGNACIO GARCIA MARTINEZ | ignacio@zitron.com | 2026-08-07 | 2026-08-13 |  |  |  | Revisión tableros pruebas | Recepcion Tableros y componentes electricos | Revisión tableros pruebas,OT 4300- TABLERO BOTONERA
1213886181433136 | 2026-03-31 16:18 |  | 2026-03-31 17:51 | OT 4301-COMPONENTES TABLERO COMPUERTAS |  | IGNACIO GARCIA MARTINEZ | ignacio@zitron.com | 2026-08-07 | 2026-08-13 |  |  |  | Revisión tableros pruebas | Recepcion Tableros y componentes electricos | Revisión tableros pruebas,OT 4301-COMPONENTES TABLERO COMPUERTAS
1213881596172402 | 2026-03-31 16:18 | 2026-04-02 17:51 | 2026-04-06 13:10 | Ingenieria Jefe de proyecto: | Fabricación Ventilador 50001534 | [6 empty] | 50001534-ZITRON PERU METRO DE LIMA (E04-05 06-R4) |  | Ingenieria Detalle,Analisis de costeo,Ingenieria Basica Motor,Ingenieria basica nucleo Rodete | [5 empty] | Tarea Terminada
1213886430565726 | 2026-03-31 16:18 | 2026-04-01 19:24 | 2026-04-02 03:31 | Ingenieria Basica Motor |  | DAVID BLAZQUEZ | dbserrano@zitron.com | 2026-03-31 | 2026-04-01 |  |  |  | Ingenieria Jefe de proyecto: | DefinicionTecnica de componentes principales | Analisis de costeo,propuesta motor,Ingenieria Jefe de proyecto: | 2026-03-31 | 2026-04-01 | 1 | Alta | Tarea Terminada
1213886430566983 | 2026-03-31 16:18 | 2026-04-01 19:24 | 2026-04-09 04:03 | Ingenieria basica nucleo Rodete |  | DAVID BLAZQUEZ | dbserrano@zitron.com | 2026-03-31 | 2026-04-08 |  |  |  | Ingenieria Jefe de proyecto: | DefinicionTecnica de componentes principales | Analisis de costeo,propuesta alabes,propuesta rodete,Ingenieria Jefe de proyecto: | 2026-03-31 | 2026-04-08 | 1 | Alta | Tarea Terminada
1213886430567012 | 2026-03-31 16:18 | 2026-04-01 19:24 | 2026-04-09 04:03 | Ingenieria Detalle |  | DAVID BLAZQUEZ | dbserrano@zitron.com | 2026-03-31 | 2026-04-08 |  |  |  | Ingenieria Jefe de proyecto: | DefinicionTecnica de componentes principales | Ingenieria Jefe de proyecto:,Propuesta Sensores,Analisis de costeo,Propuesta Fabricacion Externa ot 4294 - 4296 - 4297,Planos preliminar,OT 4294 ZVR 1-14-42/4,OT 4296 ZVR 1-14-34/4,OT 4297 ZVR1-14-25/4 | 2026-03-31 | 2026-04-08 | 1 | Alta | Tarea Terminada
1213886181447052 | 2026-03-31 16:18 | 2026-04-02 17:51 | 2026-04-09 04:03 | Analisis de costeo |  | DAVID BLAZQUEZ | dbserrano@zitron.com | 2026-03-31 | 2026-04-08 |  |  |  | Ingenieria Jefe de proyecto: | Ingenieria Detalle,Ingenieria Basica Motor,Ingenieria basica nucleo Rodete | Ingenieria Jefe de proyecto:,Costos | 2026-03-31 | 2026-04-08 | 1 | Alta | Tarea Terminada
1213886181449313 | 2026-03-31 16:18 | 2026-04-01 19:24 | 2026-04-09 04:03 | Ingenieria Atenuador |  | DAVID BLAZQUEZ | dbserrano@zitron.com | 2026-03-31 | 2026-04-08 |  |  |  | Ingenieria Jefe de proyecto: | DefinicionTecnica de componentes principales | Propuesta Atenuadores | 2026-03-31 | 2026-04-08 | 1 | Alta | Tarea Terminada
1213881596172404 | 2026-03-31 16:18 |  | 2026-04-23 13:06 | Propuesta compras: | Fabricación Ventilador 50001534 | [6 empty] | 50001534-ZITRON PERU METRO DE LIMA (E04-05 06-R4) |  | Propuesta Sensores,propuesta motor,propuesta rodete,propuesta tableros,propuesta tableros,propuesta alabes,propuesta alabes | [5 empty] | Tarea en curso
1213886181428729 | 2026-03-31 16:18 | 2026-04-01 19:24 | 2026-04-04 03:21 | propuesta motor |  | DAVID BLAZQUEZ | dbserrano@zitron.com | 2026-04-02 | 2026-04-03 |  |  |  | Propuesta compras: | Ingenieria Basica Motor | Generación OC motor ot 4294 - 4296 - 4297,Propuesta compras: | 2026-04-02 | 2026-04-03 | 1 | Alta | Tarea Terminada
1213886259261835 | 2026-03-31 16:18 | 2026-04-01 19:24 | 2026-04-11 04:29 | propuesta alabes |  | DAVID BLAZQUEZ | dbserrano@zitron.com | 2026-04-09 | 2026-04-10 |  |  |  | Propuesta compras: | Ingenieria basica nucleo Rodete | Generación OC Alabe ot 4294 - 4296 - 4297,Propuesta compras: | 2026-04-09 | 2026-04-10 | 1 | Alta | Tarea Terminada
1213886380480795 | 2026-03-31 16:18 | 2026-04-01 19:24 | 2026-04-11 04:29 | propuesta rodete |  | benjamin.bustos@zitron.com | benjamin.bustos@zitron.com | 2026-04-09 | 2026-04-10 |  |  |  | Propuesta compras: | Ingenieria basica nucleo Rodete | Propuesta compras:,Generación OC Rodete ot 4294 - 4296 - 4297 | 2026-04-09 | 2026-04-10 | 1 | Alta | Tarea Terminada
1213886259267316 | 2026-03-31 16:18 | 2026-04-23 13:06 | 2026-04-23 13:06 | propuesta tableros |  | DAVID BLAZQUEZ | dbserrano@zitron.com | 2026-04-09 | 2026-04-10 |  |  |  | Propuesta compras: | Ingenieria electrica | Generación OC Tableros OT 4298 - 4299 -4300 -4301,Propuesta compras: | 2026-04-09 | 2026-04-10 | 1 | Alta | Tarea Terminada
1213886259270650 | 2026-03-31 16:18 |  | 2026-06-12 04:53 | propuesta compras a codigo // aprovisionamiento ot 4294 - 4296 - 4297 |  | hugo isla martinez | hugo.isla@zitron.com | 2026-06-18 | 2026-06-19 |  |  |  | Propuesta compras: | Check Planos | Generación OC materiales ot 4294 - 4296 - 4297 | 2026-06-18 | 2026-06-19 | 0 | Media | Tarea en curso
1213886181474378 | 2026-03-31 16:18 | 2026-04-01 19:24 | 2026-04-11 04:29 | Propuesta Sensores |  | DAVID BLAZQUEZ | dbserrano@zitron.com | 2026-04-09 | 2026-04-10 |  |  |  | Propuesta compras: | Ingenieria Detalle | Propuesta compras:,Generacion OC Sensor | 2026-04-09 | 2026-04-10 | 1 | Alta | Tarea Terminada
1213886181474407 | 2026-03-31 16:18 |  | 2026-06-12 04:53 | Propuesta Fabricacion Externa ot 4294 - 4296 - 4297 |  | hugo isla martinez | hugo.isla@zitron.com | 2026-06-18 | 2026-06-19 |  |  |  | Propuesta compras: | Ingenieria Detalle,Check Planos | Generacion OC Fabricacion Externa ot 4294 - 4296 - 4297 | 2026-06-18 | 2026-06-19 | 0 | Media | Tarea en curso
1213886380494178 | 2026-03-31 16:18 | 2026-04-01 19:24 | 2026-04-11 04:29 | Propuesta Atenuadores |  | DAVID BLAZQUEZ | dbserrano@zitron.com | 2026-04-09 | 2026-04-10 |  |  |  | Propuesta compras: | Ingenieria Atenuador | Atenuador ot 4295,Generacion oc Atenuador ot 4295 | 2026-04-09 | 2026-04-10 | 1 | Alta | Tarea Terminada
1213881596172406 | 2026-03-31 16:18 |  | 2026-05-12 20:50 | Compras: | Fabricación Ventilador 50001534 | [6 empty] | 50001534-ZITRON PERU METRO DE LIMA (E04-05 06-R4) |  | Tablero y componentes electricos OT 4298 - 4299 -4300 -4301,Materiales a codigo // compras locales aprovisionamientomiento ot 4294 - 4296 - 4297:,Rodete ot 4294 - 4296 - 4297,Sensores,Alabe ot 4294 - 4296 - 4297,Motor ot 4294 - 4296 - 4297,Fabricacion Externa ot 4294 - 4296 - 4297
1213886380496282 | 2026-03-31 16:18 |  | 2026-06-09 16:17 | Alabe ot 4294 - 4296 - 4297 |  | Eliana | ecarico@zitron.com | 2026-04-13 | 2026-08-11 |  |  |  | Compras: | Generación OC Alabe ot 4294 - 4296 - 4297,Fabricación Alabe ot 4294 - 4296 - 4297 | Compras: | 2026-04-13 | 2026-08-11 | 0 | Baja | Tarea sin iniciar
1213886304257151 | 2026-03-31 16:19 | 2026-06-09 16:17 | 2026-06-09 16:17 | Generación OC Alabe ot 4294 - 4296 - 4297 |  | Eliana | ecarico@zitron.com | 2026-04-13 | 2026-04-14 |  |  |  | Alabe ot 4294 - 4296 - 4297 | propuesta alabes | Alabe ot 4294 - 4296 - 4297,Fabricación Alabe ot 4294 - 4296 - 4297 | 2025-11-24 | 2025-11-25 | 0 | Baja | Tarea sin iniciar
1213886304258305 | 2026-03-31 16:19 |  | 2026-06-09 16:17 | Fabricación Alabe ot 4294 - 4296 - 4297 |  | Eliana | ecarico@zitron.com | 2026-04-15 | 2026-08-11 |  |  |  | Alabe ot 4294 - 4296 - 4297 | Generación OC Alabe ot 4294 - 4296 - 4297 | Alabe ot 4294 - 4296 - 4297,Recepcion Alabe | 2025-11-26 | 2026-03-24 | 0 | Baja | Tarea sin iniciar
1213886259285160 | 2026-03-31 16:19 |  | 2026-05-27 20:35 | Tablero y componentes electricos OT 4298 - 4299 -4300 -4301 |  | Eliana | ecarico@zitron.com | 2026-04-13 | 2026-08-04 |  |  |  | Compras: | Generación OC Tableros OT 4298 - 4299 -4300 -4301,Fabricación Tablero OT 4298 - 4299 -4300 -4301 | Compras: | 2026-04-13 | 2026-08-04 | 0 | Baja | Tarea sin iniciar
1213886259285184 | 2026-03-31 16:19 |  | 2026-05-27 20:35 | Generación OC Tableros OT 4298 - 4299 -4300 -4301 |  | Eliana | ecarico@zitron.com | 2026-04-13 | 2026-04-21 |  |  |  | Tablero y componentes electricos OT 4298 - 4299 -4300 -4301 | propuesta tableros | Tablero y componentes electricos OT 4298 - 4299 -4300 -4301,Fabricación Tablero OT 4298 - 4299 -4300 -4301 | 2025-11-18 | 2025-11-26 | 0 | Baja | Tarea sin iniciar
1213886181494787 | 2026-03-31 16:19 |  | 2026-05-27 20:35 | Fabricación Tablero OT 4298 - 4299 -4300 -4301 |  | Eliana | ecarico@zitron.com | 2026-04-22 | 2026-08-04 |  |  |  | Tablero y componentes electricos OT 4298 - 4299 -4300 -4301 | Generación OC Tableros OT 4298 - 4299 -4300 -4301 | Recepcion Tableros y componentes electricos ,Tablero y componentes electricos OT 4298 - 4299 -4300 -4301 | 2025-11-27 | 2026-03-11 |  | Baja | Tarea sin iniciar
1213886181476571 | 2026-03-31 16:19 |  | 2026-06-10 04:32 | Rodete ot 4294 - 4296 - 4297 |  | Eliana | ecarico@zitron.com | 2026-04-13 | 2026-06-09 |  |  |  | Compras: | Generación OC Rodete ot 4294 - 4296 - 4297,Fabricación Rodete ot 4294 - 4296 - 4297 | Compras: | 2026-04-13 | 2026-06-09 | 0 | Alta | Tarea sin iniciar
1213886304275911 | 2026-03-31 16:19 | 2026-06-09 16:17 | 2026-06-09 16:17 | Generación OC Rodete ot 4294 - 4296 - 4297 |  | Eliana | ecarico@zitron.com | 2026-04-13 | 2026-04-14 |  |  |  | Rodete ot 4294 - 4296 - 4297 | propuesta rodete | Rodete ot 4294 - 4296 - 4297,Fabricación Rodete ot 4294 - 4296 - 4297 | 2025-11-24 | 2025-11-25 | 0 | Baja | Tarea sin iniciar
1213902113444391 | 2026-03-31 16:19 |  | 2026-06-09 16:17 | Fabricación Rodete ot 4294 - 4296 - 4297 |  | Eliana | ecarico@zitron.com | 2026-04-15 | 2026-06-09 |  |  |  | Rodete ot 4294 - 4296 - 4297 | Generación OC Rodete ot 4294 - 4296 - 4297 | Rodete ot 4294 - 4296 - 4297,Recepcion Rodete | 2025-11-26 | 2026-01-20 | 0 | Baja | Tarea sin iniciar
1213902113445572 | 2026-03-31 16:19 |  | 2026-06-09 16:16 | Motor ot 4294 - 4296 - 4297 |  | Eliana | ecarico@zitron.com | 2026-04-06 | 2026-09-07 |  |  |  | Compras: | Generación OC motor ot 4294 - 4296 - 4297,Fabricación motor ot 4294 - 4296 - 4297,Planos motor proveedor ot 4294 - 4296 - 4297 | Compras: | 2026-04-06 | 2026-09-07 | 0 | Baja | Tarea sin iniciar
1213886181511076 | 2026-03-31 16:19 | 2026-06-09 16:16 | 2026-06-09 16:16 | Generación OC motor ot 4294 - 4296 - 4297 |  | Eliana | ecarico@zitron.com | 2026-04-06 | 2026-04-24 |  |  |  | Motor ot 4294 - 4296 - 4297 | propuesta motor | Generación OC motor,Motor ot 4294 - 4296 - 4297,Fabricación motor ot 4294 - 4296 - 4297,Planos motor proveedor ot 4294 - 4296 - 4297 | 2025-11-17 | 2025-12-05 | 0 | Baja | Tarea sin iniciar
1213886259298291 | 2026-03-31 16:19 |  | 2026-06-09 16:16 | Fabricación motor ot 4294 - 4296 - 4297 |  | Eliana | ecarico@zitron.com | 2026-04-27 | 2026-09-07 |  |  |  | Motor ot 4294 - 4296 - 4297 | Generación OC motor ot 4294 - 4296 - 4297 | Motor ot 4294 - 4296 - 4297,Recepcion motor | 2025-12-08 | 2026-04-17 | 0 | Baja | Tarea sin iniciar
1213886304284601 | 2026-03-31 16:19 | 2026-05-13 21:26 | 2026-06-09 16:16 | Planos motor proveedor ot 4294 - 4296 - 4297 |  | Eliana | ecarico@zitron.com | 2026-04-27 | 2026-06-09 |  |  |  | Motor ot 4294 - 4296 - 4297 | Generación OC motor ot 4294 - 4296 - 4297 | Motor ot 4294 - 4296 - 4297,OT 4297 ZVR1-14-25/4,OT 4280 ZVN 1-9-63/2,OT 4294 ZVR 1-14-42/4,OT 4296 ZVR 1-14-34/4 | 2025-12-08 | 2026-01-20 | 0 | Baja | Tarea sin iniciar
1213886259305779 | 2026-03-31 16:19 |  | 2026-05-27 20:34 | Materiales a codigo // compras locales aprovisionamientomiento ot 4294 - 4296 - 4297: |  | Yerlia Ayleen Castillo Diaz | yerlia.castillo@zitron.com | 2026-06-22 | 2026-07-07 |  |  |  | Compras: | Generación OC materiales ot 4294 - 4296 - 4297,Fabricacion a codigo y compras locales ot 4294 - 4296 - 4297 | Compras: | 2026-06-22 | 2026-07-07 | 0 | Baja | Tarea sin iniciar
1213886259305803 | 2026-03-31 16:19 |  | 2026-05-27 20:34 | Generación OC materiales ot 4294 - 4296 - 4297 |  | Yerlia Ayleen Castillo Diaz | yerlia.castillo@zitron.com | 2026-06-22 | 2026-06-26 |  |  |  | Materiales a codigo // compras locales aprovisionamientomiento ot 4294 - 4296 - 4297: | propuesta compras a codigo // aprovisionamiento ot 4294 - 4296 - 4297 | Materiales a codigo // compras locales aprovisionamientomiento ot 4294 - 4296 - 4297:,Fabricacion a codigo y compras locales ot 4294 - 4296 - 4297 | 2025-11-24 | 2025-12-15 | 0 | Baja | Tarea sin iniciar
1213886259307144 | 2026-03-31 16:19 |  | 2026-05-27 20:34 | Fabricacion a codigo y compras locales ot 4294 - 4296 - 4297 |  | Yerlia Ayleen Castillo Diaz | yerlia.castillo@zitron.com | 2026-06-29 | 2026-07-07 |  |  |  | Materiales a codigo // compras locales aprovisionamientomiento ot 4294 - 4296 - 4297: | Generación OC materiales ot 4294 - 4296 - 4297 | Recepcion materiales a codigos // compras locales aprovisionamiento,Fabricacion estructura proveedor externo ot 4294 - 4296 - 4297,Materiales a codigo // compras locales aprovisionamientomiento ot 4294 - 4296 - 4297: | 2025-12-16 | 2026-01-19 | 0 | Baja | Tarea sin iniciar
1213886430624337 | 2026-03-31 16:19 | 2026-05-12 20:50 | 2026-05-12 20:50 | Sensores |  | Yerlia Ayleen Castillo Diaz | yerlia.castillo@zitron.com | 2026-04-13 | 2026-07-16 |  |  |  | Compras: | Fabricacion Sensores,Generacion OC Sensor | Compras: | 2026-04-13 | 2026-07-16 | 1 | Baja | Tarea Terminada
1213886304289396 | 2026-03-31 16:19 | 2026-05-12 20:49 | 2026-05-12 20:49 | Generacion OC Sensor |  | Yerlia Ayleen Castillo Diaz | yerlia.castillo@zitron.com | 2026-04-13 | 2026-04-22 |  |  |  | Sensores | Propuesta Sensores | Fabricacion Sensores,Sensores
1213886259313572 | 2026-03-31 16:19 | 2026-05-12 20:50 | 2026-05-12 20:50 | Fabricacion Sensores |  | Yerlia Ayleen Castillo Diaz | yerlia.castillo@zitron.com | 2026-04-23 | 2026-07-16 |  |  |  | Sensores | Generacion OC Sensor | Sensores,Recepción Sensores
1213886259313596 | 2026-03-31 16:19 |  | 2026-06-08 17:36 | Fabricacion Externa ot 4294 - 4296 - 4297 |  | Rosemary Singh | rosemary.singh@zitron.com | 2026-06-22 | 2026-07-27 |  |  |  | Compras: | Generacion OC Fabricacion Externa ot 4294 - 4296 - 4297,Fabricacion estructura proveedor externo ot 4294 - 4296 - 4297,Check Planos | Compras: | 2026-06-22 | 2026-07-27 | 0 | Baja | Tarea sin iniciar
1213902113454390 | 2026-03-31 16:19 |  | 2026-05-27 20:34 | Generacion OC Fabricacion Externa ot 4294 - 4296 - 4297 |  | Rosemary Singh | rosemary.singh@zitron.com | 2026-06-22 | 2026-06-26 |  |  |  | Fabricacion Externa ot 4294 - 4296 - 4297 | Propuesta Fabricacion Externa ot 4294 - 4296 - 4297 | Fabricacion Externa ot 4294 - 4296 - 4297,Fabricacion estructura proveedor externo ot 4294 - 4296 - 4297 |  |  | 0 | Baja | Tarea sin iniciar
1213886430614804 | 2026-03-31 16:19 |  | 2026-06-08 17:36 | Fabricacion estructura proveedor externo ot 4294 - 4296 - 4297 |  | Rosemary Singh | rosemary.singh@zitron.com | 2026-07-07 | 2026-08-04 |  |  |  | Fabricacion Externa ot 4294 - 4296 - 4297 | Generacion OC Fabricacion Externa ot 4294 - 4296 - 4297,Fabricacion a codigo y compras locales ot 4294 - 4296 - 4297,Check Planos,Planos preliminar | Fabricacion Externa ot 4294 - 4296 - 4297,Control de calidad Fabricación externa
1213886259324444 | 2026-03-31 16:19 | 2026-06-09 16:38 | 2026-06-09 16:38 | Atenuador ot 4295 |  | Eliana | ecarico@zitron.com | 2026-04-13 | 2026-06-05 |  |  |  | Compras: | Propuesta Atenuadores ,Fabricacion atenuador ot 4295,Generacion oc Atenuador ot 4295 |  | 2026-04-13 | 2026-06-05 | 1 | Alta | Tarea Terminada
1213886259326766 | 2026-03-31 16:19 | 2026-06-09 16:11 | 2026-06-09 16:11 | Generacion oc Atenuador ot 4295 |  | Eliana | ecarico@zitron.com | 2026-04-13 | 2026-04-17 |  |  |  | Atenuador ot 4295 | Propuesta Atenuadores | Fabricacion atenuador ot 4295,Atenuador ot 4295
1213886259328934 | 2026-03-31 16:19 | 2026-06-09 16:38 | 2026-06-09 16:38 | Fabricacion atenuador ot 4295 |  | Eliana | ecarico@zitron.com | 2026-04-20 | 2026-06-05 |  |  |  | Atenuador ot 4295 | Generacion oc Atenuador ot 4295 | Atenuadores,Atenuador ot 4295
1213886259328954 | 2026-03-31 16:19 |  | 2026-05-20 15:27 | Ingenieria y diseño: | Fabricación Ventilador 50001534 | [6 empty] | 50001534-ZITRON PERU METRO DE LIMA (E04-05 06-R4) |  | Planos definitivos,Planos preliminar | [5 empty] | Tarea en curso
1213902113471352 | 2026-03-31 16:19 | 2026-05-13 13:12 | 2026-05-13 13:12 | Planos preliminar |  | Gonzalo Javier Dávila Bade | gonzalo.davila@zitron.com | 2026-04-09 | 2026-04-15 |  |  |  | Ingenieria y diseño: | Ingenieria Detalle,OT 4294 ZVR 1-14-42/4,OT 4296 ZVR 1-14-34/4,OT 4297 ZVR1-14-25/4 | Ingenieria y diseño:,Fabricacion estructura proveedor externo ot 4294 - 4296 - 4297 | 2026-04-09 | 2026-04-15 | 1 | Alta | Tarea Terminada
1213899500210915 | 2026-04-02 17:25 | 2026-05-13 13:11 | 2026-05-15 22:16 | OT 4294 ZVR 1-14-42/4 |  | Hernan Roberto Gutierrez Barrientos | hgutierrez@zitron.com | 2026-04-09 | 2026-04-15 |  |  |  | Planos preliminar | Ingenieria Detalle | Planos preliminar,OT 4294 ZVR 1-14-42/4
1213899500210916 | 2026-04-02 17:25 | 2026-05-13 13:11 | 2026-05-15 22:19 | OT 4296 ZVR 1-14-34/4 |  | Hernan Roberto Gutierrez Barrientos | hgutierrez@zitron.com | 2026-04-09 | 2026-04-15 |  |  |  | Planos preliminar | Ingenieria Detalle | Planos preliminar,OT 4296 ZVR 1-14-34/4
1213899500210917 | 2026-04-02 17:25 | 2026-05-13 13:11 | 2026-05-13 13:11 | OT 4297 ZVR1-14-25/4 |  | Hernan Roberto Gutierrez Barrientos | hgutierrez@zitron.com | 2026-04-09 | 2026-04-15 |  |  |  | Planos preliminar | Ingenieria Detalle | Planos preliminar,OT 4297 ZVR1-14-25/4
1213886304303088 | 2026-03-31 16:19 | 2026-05-20 15:27 | 2026-06-09 04:50 | Planos definitivos |  | Gonzalo Javier Dávila Bade | gonzalo.davila@zitron.com | 2026-06-10 | 2026-06-16 |  |  |  | Ingenieria y diseño: | OT 4294 ZVR 1-14-42/4,OT 4296 ZVR 1-14-34/4,OT 4297 ZVR1-14-25/4 | Ingenieria y diseño: | 2026-06-10 | 2026-06-16 | 1 | Media | Tarea Terminada
1213910573903655 | 2026-04-02 17:30 | 2026-05-20 15:27 | 2026-05-20 15:27 | OT 4294 ZVR 1-14-42/4 |  | Hernan Roberto Gutierrez Barrientos | hgutierrez@zitron.com | 2026-06-10 | 2026-06-16 |  |  |  | Planos definitivos | OT 4294 ZVR 1-14-42/4,Planos motor proveedor ot 4294 - 4296 - 4297 | Planos definitivos,OT 4294 ZVR 1-14-42/4
1213910573903656 | 2026-04-02 17:30 | 2026-05-20 15:27 | 2026-05-20 15:27 | OT 4296 ZVR 1-14-34/4 |  | Hernan Roberto Gutierrez Barrientos | hgutierrez@zitron.com | 2026-06-10 | 2026-06-16 |  |  |  | Planos definitivos | OT 4296 ZVR 1-14-34/4,Planos motor proveedor ot 4294 - 4296 - 4297 | Planos definitivos,OT 4296 ZVR 1-14-34/4
1213910573903657 | 2026-04-02 17:31 | 2026-05-20 15:27 | 2026-05-20 15:27 | OT 4297 ZVR1-14-25/4 |  | Hernan Roberto Gutierrez Barrientos | hgutierrez@zitron.com | 2026-06-10 | 2026-06-16 |  |  |  | Planos definitivos | OT 4297 ZVR1-14-25/4,Planos motor proveedor ot 4294 - 4296 - 4297 | Planos definitivos,OT 4297 ZVR1-14-25/4
1213886181537550 | 2026-03-31 16:19 | 2026-06-08 17:36 | 2026-06-10 04:55 | Check Planos |  | Hernan Roberto Gutierrez Barrientos | hgutierrez@zitron.com | 2026-06-17 | 2026-06-17 |  |  |  | Ingenieria y diseño: | OT 4294 ZVR 1-14-42/4,OT 4296 ZVR 1-14-34/4,OT 4297 ZVR1-14-25/4 | Fabricacion Externa ot 4294 - 4296 - 4297,Fabricacion estructura proveedor externo ot 4294 - 4296 - 4297,OT 4296 ZVR1-14-34/4,OT 4296 ZVR1-14-34/4,OT 4294 ZVR 1-14-42/4,OT 4294 ZVR 1-14-42/4,OT 4294 ZVR 1-14-42/4,OT 4294 ZVR 1-14-42/4,OT 4296 ZVR1-14-34/4,OT 4294 ZVR 1-14-42/4,OT 4294 ZVR 1-14-42/4,OT 4296 ZVR1-14-34/4,OT 4296 ZVR1-14-34/4,OT 4296 ZVR1-14-34/4,propuesta compras a codigo // aprovisionamiento ot 4294 - 4296 - 4297,Propuesta Fabricacion Externa ot 4294 - 4296 - 4297 | 2026-06-17 | 2026-06-17 | 1 | Media | Tarea Terminada
1213910573903658 | 2026-04-02 17:31 | 2026-06-08 17:35 | 2026-06-08 17:35 | OT 4294 ZVR 1-14-42/4 |  | Hernan Roberto Gutierrez Barrientos | hgutierrez@zitron.com |  | 2026-06-17 |  |  |  | Check Planos | OT 4294 ZVR 1-14-42/4 | Check Planos
1213910573903659 | 2026-04-02 17:31 | 2026-06-08 17:36 | 2026-06-08 17:36 | OT 4296 ZVR 1-14-34/4 |  | Hernan Roberto Gutierrez Barrientos | hgutierrez@zitron.com |  | 2026-06-17 |  |  |  | Check Planos | OT 4296 ZVR 1-14-34/4 | Check Planos
1213910573903660 | 2026-04-02 17:31 | 2026-06-08 17:36 | 2026-06-08 17:36 | OT 4297 ZVR1-14-25/4 |  | Hernan Roberto Gutierrez Barrientos | hgutierrez@zitron.com |  | 2026-06-17 |  |  |  | Check Planos | OT 4297 ZVR1-14-25/4 | Check Planos
1213886259337472 | 2026-03-31 16:19 |  | 2026-04-06 13:09 | Check pruebas FAT |  | Francisca González Cornejo | francisca.gonzalez@zitron.com | 2026-09-16 | 2026-09-16 |  |  |  | Ingenieria y diseño: | OT 4297 ZVR 1-14-25/4,OT 4294 ZVR 1-14-42/4,OT 4296 ZVR1-14-34/4 |  | 2026-09-16 | 2026-09-16 | 0 | Baja | Tarea sin iniciar
1213886259341627 | 2026-03-31 16:19 |  | 2026-04-06 13:09 | OT 4294 ZVR 1-14-42/4 |  | Francisca González Cornejo | francisca.gonzalez@zitron.com | 2026-09-16 | 2026-09-16 |  |  |  | Check pruebas FAT | OT 4294 ZVR 1-14-42/4 | Check pruebas FAT,OT 4294 ZVR 1-14-42/4
1213886259341647 | 2026-03-31 16:19 |  | 2026-04-06 13:09 | OT 4296 ZVR1-14-34/4 |  | Francisca González Cornejo | francisca.gonzalez@zitron.com | 2026-09-16 | 2026-09-16 |  |  |  | Check pruebas FAT | OT 4296 ZVR1-14-34/4 | OT 4296 ZVR1-14-34/4,Check pruebas FAT
1213881596172439 | 2026-03-31 16:41 |  | 2026-04-06 13:09 | OT 4297 ZVR 1-14-25/4 |  | Francisca González Cornejo | francisca.gonzalez@zitron.com | 2026-09-16 | 2026-09-16 |  |  |  | Check pruebas FAT | OT 4297 ZVR 1-14-25/4 | Check pruebas FAT,OT 4297 ZVR 1-14-25/4
1213902113480432 | 2026-03-31 16:19 |  | 2026-04-06 13:13 | Control de calidad | Fabricación Ventilador 50001534 | [6 empty] | 50001534-ZITRON PERU METRO DE LIMA (E04-05 06-R4) |  | Control de calidad Fabricación externa
1213902113480444 | 2026-03-31 16:19 |  | 2026-04-06 13:13 | Control de calidad Fabricación externa |  | Nicolás López | nicolas.lopez@zitron.com |  | 2026-08-05 |  |  |  | Control de calidad | Fabricacion estructura proveedor externo ot 4294 - 4296 - 4297 | Control de calidad,Recepcion Fabricacion externa | 2026-07-28 | 2026-07-28 | 0 | Baja | Tarea Terminada
1213902113485641 | 2026-03-31 16:19 |  | 2026-04-02 17:52 | Bodega | Fabricación Ventilador 50001534 | [6 empty] | 50001534-ZITRON PERU METRO DE LIMA (E04-05 06-R4) |  | Recepcion materiales a codigos // compras locales aprovisionamiento,Control de calidad compras materiales a codigo // compras locale aprovisionamient
1213886181542206 | 2026-03-31 16:19 |  | 2026-06-04 05:00 | Recepcion materiales a codigos // compras locales aprovisionamiento |  | Victor Muñoz | victor.munoz@zitron.com | 2026-08-10 | 2026-08-11 |  |  |  | Bodega | Fabricacion a codigo y compras locales ot 4294 - 4296 - 4297 | Bodega,Control de calidad compras materiales a codigo // compras locale aprovisionamient | 2026-06-02 | 2026-06-03 | 0 | Alta | Tarea sin iniciar
1213886181542236 | 2026-03-31 16:19 |  | 2026-06-06 04:02 | Control de calidad compras materiales a codigo // compras locale aprovisionamient |  | Nicolás López | nicolas.lopez@zitron.com | 2026-08-12 | 2026-08-13 |  |  |  | Bodega | Recepcion materiales a codigos // compras locales aprovisionamiento | Bodega,Preparacion materiales | 2026-06-04 | 2026-06-05 | 0 | Alta | Tarea sin iniciar
1213902113596084 | 2026-03-31 16:19 |  | 2026-04-06 12:53 | Caldereria | Fabricación Ventilador 50001534 | [6 empty] | 50001534-ZITRON PERU METRO DE LIMA (E04-05 06-R4) |  | Armado,Control de calidad Armado,Preparacion materiales
1213902113601428 | 2026-03-31 16:19 |  | 2026-04-06 12:53 | Preparacion materiales |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-07-14 | 2026-07-22 |  |  |  | Caldereria | Control de calidad compras materiales a codigo // compras locale aprovisionamient | OT 4297 ZVR 1-14-25/4,OT 4294 ZVR 1-14-42/4,Caldereria,OT 4296 ZVR1-14-34/4 | 2026-07-14 | 2026-07-22 | 0 | Baja | Tarea sin iniciar
1213886181546547 | 2026-03-31 16:19 |  | 2026-04-06 12:53 | Armado |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-07-23 | 2026-08-11 |  |  |  | Caldereria | OT 4297 ZVR 1-14-25/4,OT 4294 ZVR 1-14-42/4,OT 4296 ZVR1-14-34/4 | Caldereria | 2026-07-23 | 2026-08-11 | 0 | Baja | Tarea sin iniciar
1213886304313737 | 2026-03-31 16:19 |  | 2026-06-08 17:36 | OT 4294 ZVR 1-14-42/4 |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-07-23 | 2026-08-11 |  |  |  | Armado | Preparacion materiales,Check Planos | Armado,OT 4294 ZVR 1-14-42/4
1213902113612855 | 2026-03-31 16:19 |  | 2026-06-08 17:36 | OT 4296 ZVR1-14-34/4 |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-07-23 | 2026-08-11 |  |  |  | Armado | Preparacion materiales,Check Planos | OT 4296 ZVR1-14-34/4,Armado
1213881596172409 | 2026-03-31 16:24 |  | 2026-04-06 12:53 | OT 4297 ZVR 1-14-25/4 |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-07-23 | 2026-08-11 |  |  |  | Armado | Preparacion materiales | Armado,OT 4297 ZVR 1-14-25/4
1213886380584527 | 2026-03-31 16:19 |  | 2026-04-06 12:54 | Control de calidad Armado |  | Nicolás López | nicolas.lopez@zitron.com | 2026-08-12 | 2026-08-13 |  |  |  | Caldereria | OT 4296 ZVR1-14-34/4,OT 4294 ZVR 1-14-42/4,OT 4297 ZVR 1-14-25/4 | Caldereria | 2026-08-12 | 2026-08-13 | 0 | Baja | Tarea sin iniciar
1213886380584552 | 2026-03-31 16:19 |  | 2026-06-08 17:36 | OT 4294 ZVR 1-14-42/4 |  | Nicolás López | nicolas.lopez@zitron.com | 2026-08-12 | 2026-08-13 |  |  |  | Control de calidad Armado | OT 4294 ZVR 1-14-42/4,Check Planos | Control de calidad Armado,OT 4294 ZVR 1-14-42/4
1213886304333912 | 2026-03-31 16:19 |  | 2026-06-08 17:36 | OT 4296 ZVR1-14-34/4 |  | Nicolás López | nicolas.lopez@zitron.com | 2026-08-12 | 2026-08-13 |  |  |  | Control de calidad Armado | OT 4296 ZVR1-14-34/4,Check Planos | Control de calidad Armado,OT 4296 ZVR1-14-34/4
1213886305136215 | 2026-03-31 16:27 |  | 2026-04-06 12:54 | OT 4297 ZVR 1-14-25/4 |  | Nicolás López | nicolas.lopez@zitron.com | 2026-08-12 | 2026-08-13 |  |  |  | Control de calidad Armado | OT 4297 ZVR 1-14-25/4 | OT 4297 ZVR 1-14-25/4,Control de calidad Armado
1213886259370468 | 2026-03-31 16:19 |  | 2026-04-06 13:13 | Bodega: | Fabricación Ventilador 50001534 | [6 empty] | 50001534-ZITRON PERU METRO DE LIMA (E04-05 06-R4) |  | Recepcion Alabe,Recepcion Tableros y componentes electricos ,Recepcion motor,Recepcion Rodete,Recepcion Fabricacion externa
1213902113620466 | 2026-03-31 16:19 |  | 2026-06-12 04:46 | Recepcion Rodete |  | Victor Muñoz | victor.munoz@zitron.com | 2026-06-10 | 2026-06-11 |  |  |  | Bodega: | Fabricación Rodete ot 4294 - 4296 - 4297 | OT 4296 ZVR1-14-34/4,OT 4294 ZVR 1-14-42/4,Bodega: | 2026-06-10 | 2026-06-11 | 0 | Alta | Tarea sin iniciar
1213886380596164 | 2026-03-31 16:19 |  | 2026-04-06 13:15 | Recepcion Tableros y componentes electricos |  | Victor Muñoz | victor.munoz@zitron.com | 2026-08-05 | 2026-08-06 |  |  |  | Bodega: | Fabricación Tablero OT 4298 - 4299 -4300 -4301 | OT 4299- TABLERO PLC,OT 4300- TABLERO BOTONERA,OT 4301-COMPONENTES TABLERO COMPUERTAS,Bodega:,OT 4298- TABLERO VDF ABB ACS880-17 | 2026-08-05 | 2026-08-06 | 0 | Baja | Tarea sin iniciar
1213886181569524 | 2026-03-31 16:19 |  | 2026-03-31 16:20 | Recepcion Alabe |  | Victor Muñoz | victor.munoz@zitron.com | 2026-08-12 | 2026-08-13 |  |  |  | Bodega: | Fabricación Alabe ot 4294 - 4296 - 4297 | Bodega:,OT 4294 ZVR 1-14-42/4,OT 4296 ZVR1-14-34/4 | 2026-08-12 | 2026-08-13 | 0 | Baja | Tarea sin iniciar
1213886304340554 | 2026-03-31 16:19 |  | 2026-03-31 16:20 | Recepcion motor |  | Victor Muñoz | victor.munoz@zitron.com | 2026-09-08 | 2026-09-09 |  |  |  | Bodega: | Fabricación motor ot 4294 - 4296 - 4297 | OT 4294 ZVR 1-14-42/4,Bodega:,OT 4296 ZVR1-14-34/4 | 2026-09-08 | 2026-09-09 | 0 | Baja | Tarea sin iniciar
1213886380599685 | 2026-03-31 16:19 |  | 2026-05-12 20:50 | Recepción Sensores |  | Victor Muñoz | victor.munoz@zitron.com | 2026-07-17 | 2026-07-20 |  |  |  | Bodega: | Fabricacion Sensores | OT 4296 ZVR1-14-34/4,OT 4294 ZVR 1-14-42/4 | 2026-07-17 | 2026-07-20 | 0 | Baja | Tarea en curso
1213902113636476 | 2026-03-31 16:19 |  | 2026-04-06 13:13 | Recepcion Fabricacion externa |  | Victor Muñoz | victor.munoz@zitron.com |  | 2026-08-05 |  |  |  | Bodega: | Control de calidad Fabricación externa | OT 4294 ZVR 1-14-42/4,OT 4294 ZVR 1-14-42/4,OT 4296 ZVR1-14-34/4,OT 4294 ZVR 1-14-42/4,OT 4296 ZVR1-14-34/4,OT 4294 ZVR 1-14-42/4,OT 4296 ZVR1-14-34/4,OT 4296 ZVR1-14-34/4,Bodega: | 2026-07-28 | 2026-07-28 | 0 | Baja | Tarea sin iniciar
1213886259384757 | 2026-03-31 16:19 |  | 2026-06-10 04:32 | Atenuadores |  | Victor Muñoz | victor.munoz@zitron.com | 2026-06-08 | 2026-06-09 |  |  |  | Bodega: | Fabricacion atenuador ot 4295 | OT 4289 ATENUADORES 3,95X3,97X1,5M | 2026-06-08 | 2026-06-09 | 0 | Alta | Tarea en curso
1213886380568105 | 2026-03-31 16:19 |  | 2026-04-06 12:58 | Montaje: | Fabricación Ventilador 50001534 | [6 empty] | 50001534-ZITRON PERU METRO DE LIMA (E04-05 06-R4) |  | Montaje Alabe,RE-PINTADO,Pruebas FAT,Montaje motor,Revestimiento,Montaje Sensores,Montaje Rodete
1213886380568117 | 2026-03-31 16:19 |  | 2026-04-06 12:59 | Revestimiento |  | benjamin.bustos@zitron.com | benjamin.bustos@zitron.com | 2026-08-14 | 2026-09-02 |  |  |  | Montaje: | OT 4297 ZVR 1-14-25/4,OT 4294 ZVR 1-14-42/4,OT 4296 ZVR1-14-34/4 | Montaje: | 2026-08-14 | 2026-09-02 | 0 | Baja | Tarea sin iniciar
1213886430692257 | 2026-03-31 16:19 |  | 2026-04-06 13:13 | OT 4294 ZVR 1-14-42/4 |  | benjamin.bustos@zitron.com | benjamin.bustos@zitron.com | 2026-08-14 | 2026-09-02 |  |  |  | Revestimiento | Recepcion Fabricacion externa,OT 4294 ZVR 1-14-42/4 | Revestimiento,OT 4294 ZVR 1-14-42/4
1213886304363752 | 2026-03-31 16:19 |  | 2026-04-06 13:13 | OT 4296 ZVR1-14-34/4 |  | benjamin.bustos@zitron.com | benjamin.bustos@zitron.com | 2026-08-14 | 2026-09-02 |  |  |  | Revestimiento | OT 4296 ZVR1-14-34/4,Recepcion Fabricacion externa | OT 4296 ZVR1-14-34/4,Revestimiento
1213881596172413 | 2026-03-31 16:29 |  | 2026-04-06 12:59 | OT 4297 ZVR 1-14-25/4 |  | benjamin.bustos@zitron.com | benjamin.bustos@zitron.com | 2026-08-14 | 2026-09-02 |  |  |  | Revestimiento | OT 4297 ZVR 1-14-25/4 | Revestimiento,OT 4297 ZVR 1-14-25/4
1213886430700837 | 2026-03-31 16:19 |  | 2026-04-06 12:59 | Montaje Sensores |  | benjamin.bustos@zitron.com | benjamin.bustos@zitron.com | 2026-09-03 | 2026-09-04 |  |  |  | Montaje: | OT 4297 ZVR 1-14-25/4,OT 4296 ZVR1-14-34/4,OT 4294 ZVR 1-14-42/4 | Montaje: | 2026-09-03 | 2026-09-04 | 0 | Baja | Tarea sin iniciar
1213886304369201 | 2026-03-31 16:19 |  | 2026-06-08 17:36 | OT 4294 ZVR 1-14-42/4 |  | benjamin.bustos@zitron.com | benjamin.bustos@zitron.com | 2026-09-03 | 2026-09-04 |  |  |  | Montaje Sensores | Check Planos,Recepción Sensores,OT 4294 ZVR 1-14-42/4 | Montaje Sensores,OT 4294 ZVR 1-14-42/4
1213886259405005 | 2026-03-31 16:19 |  | 2026-06-08 17:36 | OT 4296 ZVR1-14-34/4 |  | benjamin.bustos@zitron.com | benjamin.bustos@zitron.com | 2026-09-03 | 2026-09-04 |  |  |  | Montaje Sensores | Check Planos,Recepción Sensores,OT 4296 ZVR1-14-34/4 | Montaje Sensores,OT 4296 ZVR1-14-34/4,OT 4296 ZVR1-14-34/4
1213881596172417 | 2026-03-31 16:30 |  | 2026-04-06 12:59 | OT 4297 ZVR 1-14-25/4 |  | benjamin.bustos@zitron.com | benjamin.bustos@zitron.com | 2026-09-03 | 2026-09-04 |  |  |  | Montaje Sensores | OT 4297 ZVR 1-14-25/4 | Montaje Sensores,OT 4297 ZVR 1-14-25/4
1213886181605565 | 2026-03-31 16:19 |  | 2026-04-06 13:00 | Montaje Alabe |  | benjamin.bustos@zitron.com | benjamin.bustos@zitron.com | 2026-09-07 | 2026-09-08 |  |  |  | Montaje: | OT 4297 ZVR 1-14-25/4,OT 4294 ZVR 1-14-42/4,OT 4296 ZVR1-14-34/4 | Montaje: | 2026-09-07 | 2026-09-08 | 0 | Baja | Tarea sin iniciar
1213886430706046 | 2026-03-31 16:19 |  | 2026-06-08 17:36 | OT 4294 ZVR 1-14-42/4 |  | benjamin.bustos@zitron.com | benjamin.bustos@zitron.com | 2026-09-07 | 2026-09-08 |  |  |  | Montaje Alabe | Check Planos,Recepcion Alabe,Recepcion Fabricacion externa,OT 4294 ZVR 1-14-42/4 | OT 4294 ZVR 1-14-42/4,Montaje Alabe
1213886380630758 | 2026-03-31 16:19 |  | 2026-06-08 17:36 | OT 4296 ZVR1-14-34/4 |  | benjamin.bustos@zitron.com | benjamin.bustos@zitron.com | 2026-09-07 | 2026-09-08 |  |  |  | Montaje Alabe | Check Planos,OT 4296 ZVR1-14-34/4,Recepcion Fabricacion externa,Recepcion Alabe | OT 4296 ZVR1-14-34/4,Montaje Alabe
1213881596172420 | 2026-03-31 16:32 |  | 2026-04-06 13:00 | OT 4297 ZVR 1-14-25/4 |  | benjamin.bustos@zitron.com | benjamin.bustos@zitron.com | 2026-09-07 | 2026-09-08 |  |  |  | Montaje Alabe | OT 4297 ZVR 1-14-25/4 | Montaje Alabe,OT 4297 ZVR 1-14-25/4
1213886430709523 | 2026-03-31 16:20 |  | 2026-04-06 13:00 | Montaje Rodete |  | benjamin.bustos@zitron.com | benjamin.bustos@zitron.com | 2026-09-09 | 2026-09-10 |  |  |  | Montaje: | OT 4297 ZVR 1-14-25/4,OT 4294 ZVR 1-14-42/4,OT 4296 ZVR1-14-34/4 | Montaje: | 2026-09-09 | 2026-09-10 | 0 | Baja | Tarea sin iniciar
1213886380639335 | 2026-03-31 16:20 |  | 2026-06-08 17:36 | OT 4294 ZVR 1-14-42/4 |  | benjamin.bustos@zitron.com | benjamin.bustos@zitron.com | 2026-09-09 | 2026-09-10 |  |  |  | Montaje Rodete | Recepcion Fabricacion externa,OT 4294 ZVR 1-14-42/4,Check Planos,Recepcion Rodete | Montaje Rodete
1213886181616620 | 2026-03-31 16:20 |  | 2026-06-08 17:36 | OT 4296 ZVR1-14-34/4 |  | benjamin.bustos@zitron.com | benjamin.bustos@zitron.com | 2026-09-09 | 2026-09-10 |  |  |  | Montaje Rodete | OT 4296 ZVR1-14-34/4,Recepcion Rodete,Check Planos,Recepcion Fabricacion externa | Montaje Rodete
1213881596172424 | 2026-03-31 16:35 |  | 2026-04-06 13:00 | OT 4297 ZVR 1-14-25/4 |  | benjamin.bustos@zitron.com | benjamin.bustos@zitron.com | 2026-09-09 | 2026-09-10 |  |  |  | Montaje Rodete | OT 4297 ZVR 1-14-25/4 | Montaje Rodete,OT 4297 ZVR 1-14-25/4
1213886430714243 | 2026-03-31 16:20 |  | 2026-04-06 13:00 | Montaje motor |  | benjamin.bustos@zitron.com | benjamin.bustos@zitron.com | 2026-09-11 | 2026-09-14 |  |  |  | Montaje: | OT 4297 ZVR 1-14-25/4,OT 4294 ZVR 1-14-42/4,OT 4296 ZVR1-14-34/4 | Montaje: | 2026-09-11 | 2026-09-14 | 0 | Baja | Tarea sin iniciar
1213886259427564 | 2026-03-31 16:20 |  | 2026-06-08 17:36 | OT 4294 ZVR 1-14-42/4 |  | benjamin.bustos@zitron.com | benjamin.bustos@zitron.com | 2026-09-11 | 2026-09-14 |  |  |  | Montaje motor | Check Planos,Recepcion motor,OT 4294 ZVR 1-14-42/4,Recepcion Fabricacion externa | OT 4294 ZVR 1-14-42/4,Montaje motor
1213886380645167 | 2026-03-31 16:20 |  | 2026-06-08 17:36 | OT 4296 ZVR1-14-34/4 |  | benjamin.bustos@zitron.com | benjamin.bustos@zitron.com | 2026-09-11 | 2026-09-14 |  |  |  | Montaje motor | Check Planos,Recepcion motor,OT 4296 ZVR1-14-34/4,Recepcion Fabricacion externa | OT 4296 ZVR1-14-34/4,Montaje motor
1213881596172430 | 2026-03-31 16:38 |  | 2026-04-06 13:00 | OT 4297 ZVR 1-14-25/4 |  | benjamin.bustos@zitron.com | benjamin.bustos@zitron.com | 2026-09-11 | 2026-09-14 |  |  |  | Montaje motor | OT 4297 ZVR 1-14-25/4 | Montaje motor,OT 4297 ZVR 1-14-25/4
1213886259403689 | 2026-03-31 16:20 |  | 2026-04-06 13:00 | Pruebas FAT |  | benjamin.bustos@zitron.com | benjamin.bustos@zitron.com | 2026-09-15 | 2026-09-15 |  |  |  | Montaje: | OT 4297 ZVR 1-14-25/4,OT 4296 ZVR1-14-34/4,OT 4294 ZVR 1-14-42/4 | Montaje: | 2026-09-15 | 2026-09-15 | 0 | Baja | Tarea sin iniciar
1213886304408781 | 2026-03-31 16:20 |  | 2026-04-06 13:00 | OT 4294 ZVR 1-14-42/4 |  | benjamin.bustos@zitron.com | benjamin.bustos@zitron.com |  | 2026-09-15 |  |  |  | Pruebas FAT | OT 4294 ZVR 1-14-42/4 | Pruebas FAT,OT 4294 ZVR 1-14-42/4
1213886304408811 | 2026-03-31 16:20 |  | 2026-04-06 13:00 | OT 4296 ZVR1-14-34/4 |  | benjamin.bustos@zitron.com | benjamin.bustos@zitron.com |  | 2026-09-15 |  |  |  | Pruebas FAT | OT 4296 ZVR1-14-34/4 | Pruebas FAT,OT 4296 ZVR1-14-34/4
1213881596172434 | 2026-03-31 16:39 |  | 2026-04-06 13:00 | OT 4297 ZVR 1-14-25/4 |  | benjamin.bustos@zitron.com | benjamin.bustos@zitron.com |  | 2026-09-15 |  |  |  | Pruebas FAT | OT 4297 ZVR 1-14-25/4 | Pruebas FAT,OT 4297 ZVR 1-14-25/4
1213886181642573 | 2026-03-31 16:20 |  | 2026-04-06 13:00 | RE-PINTADO |  | benjamin.bustos@zitron.com | benjamin.bustos@zitron.com |  | 2026-09-21 |  |  |  | Montaje: | OT 4297 ZVR 1-14-25/4,OT 4294 ZVR 1-14-42/4,OT 4296 ZVR1-14-34/4 | Montaje: | 2026-09-21 | 2026-09-21 | 0 | Baja | Tarea sin iniciar
1213886181643829 | 2026-03-31 16:20 |  | 2026-04-06 13:09 | OT 4294 ZVR 1-14-42/4 |  | benjamin.bustos@zitron.com | benjamin.bustos@zitron.com |  | 2026-09-21 |  |  |  | RE-PINTADO | OT 4294 ZVR 1-14-42/4 | OT 4294 ZVR 1-14-42/4,RE-PINTADO
1213886380668618 | 2026-03-31 16:20 |  | 2026-04-06 13:09 | OT 4296 ZVR1-14-34/4 |  | benjamin.bustos@zitron.com | benjamin.bustos@zitron.com |  | 2026-09-21 |  |  |  | RE-PINTADO | OT 4296 ZVR1-14-34/4 | RE-PINTADO,OT 4296 ZVR1-14-34/4
1213881596172437 | 2026-03-31 16:41 |  | 2026-04-06 13:09 | OT 4297 ZVR 1-14-25/4 |  | benjamin.bustos@zitron.com | benjamin.bustos@zitron.com |  | 2026-09-21 |  |  |  | RE-PINTADO | OT 4297 ZVR 1-14-25/4 | RE-PINTADO,OT 4297 ZVR 1-14-25/4
1213886304415568 | 2026-03-31 16:20 |  | 2026-04-06 13:02 | Logistica: | Fabricación Ventilador 50001534 | [6 empty] | 50001534-ZITRON PERU METRO DE LIMA (E04-05 06-R4) |  | Coordinacion Entrega con Cliente,Despacho,PACKING LIST,Embalaje
1213886304415580 | 2026-03-31 16:20 |  | 2026-04-06 13:01 | Coordinacion Entrega con Cliente |  | Karin Pinto | kpinto@zitron.com | 2026-09-22 | 2026-09-22 |  |  |  | Logistica: | OT 4297 ZVR 1-14-25/4,OT 4294 ZVR 1-14-42/4,OT 4301-COMPONENTES TABLERO COMPUERTAS,OT 4299- TABLERO PLC,OT 4300- TABLERO BOTONERA,OT 4298- TABLERO VDF ABB ACS880-17,OT 4296 ZVR1-14-34/4,OT 4289 ATENUADORES 3,95X3,97X1,5M | Logistica: | 2026-09-22 | 2026-09-22 | 0 | Baja | Tarea sin iniciar
1213886181647305 | 2026-03-31 16:20 |  | 2026-04-06 13:01 | OT 4294 ZVR 1-14-42/4 |  | Karin Pinto | kpinto@zitron.com |  | 2026-09-22 |  |  |  | Coordinacion Entrega con Cliente | OT 4294 ZVR 1-14-42/4 | Coordinacion Entrega con Cliente,OT 4294 ZVR 1-14-42/4
1213886380674554 | 2026-03-31 16:20 |  | 2026-04-06 13:01 | OT 4296 ZVR1-14-34/4 |  | Karin Pinto | kpinto@zitron.com |  | 2026-09-22 |  |  |  | Coordinacion Entrega con Cliente | OT 4296 ZVR1-14-34/4 | OT 4296 ZVR1-14-34/4,Coordinacion Entrega con Cliente
1213881596172446 | 2026-03-31 16:45 |  | 2026-04-06 13:01 | OT 4297 ZVR 1-14-25/4 |  | Karin Pinto | kpinto@zitron.com |  | 2026-09-22 |  |  |  | Coordinacion Entrega con Cliente | OT 4297 ZVR 1-14-25/4 | Coordinacion Entrega con Cliente,OT 4297 ZVR 1-14-25/4
1213886380674579 | 2026-03-31 16:20 |  | 2026-04-06 13:01 | OT 4298- TABLERO VDF ABB ACS880-17 |  | Karin Pinto | kpinto@zitron.com |  | 2026-09-22 |  |  |  | Coordinacion Entrega con Cliente | OT 4298- TABLERO VDF ABB ACS880-17 | Coordinacion Entrega con Cliente,OT 4298- TABLERO VDF ABB ACS880-17
1213886304422387 | 2026-03-31 16:20 |  | 2026-04-06 13:01 | OT 4299- TABLERO PLC |  | Karin Pinto | kpinto@zitron.com |  | 2026-09-22 |  |  |  | Coordinacion Entrega con Cliente | OT 4299- TABLERO PLC | Coordinacion Entrega con Cliente,OT 4299- TABLERO PLC
1213886259470918 | 2026-03-31 16:20 |  | 2026-04-06 13:01 | OT 4300- TABLERO BOTONERA |  | Karin Pinto | kpinto@zitron.com |  | 2026-09-22 |  |  |  | Coordinacion Entrega con Cliente | OT 4300- TABLERO BOTONERA | Coordinacion Entrega con Cliente,OT 4300- TABLERO BOTONERA
1213886181659068 | 2026-03-31 16:20 |  | 2026-04-06 13:01 | OT 4301-COMPONENTES TABLERO COMPUERTAS |  | Karin Pinto | kpinto@zitron.com |  | 2026-09-22 |  |  |  | Coordinacion Entrega con Cliente | OT 4301-COMPONENTES TABLERO COMPUERTAS | Coordinacion Entrega con Cliente,OT 4301-COMPONENTES TABLERO COMPUERTAS
1213886380684628 | 2026-03-31 16:20 |  | 2026-04-06 13:01 | OT 4289 ATENUADORES 3,95X3,97X1,5M |  | Karin Pinto | kpinto@zitron.com |  | 2026-09-22 |  |  |  | Coordinacion Entrega con Cliente | Atenuadores | OT 4289 ATENUADORES 3,95X3,97X1,5M,Coordinacion Entrega con Cliente
1213886380684653 | 2026-03-31 16:20 |  | 2026-04-06 13:02 | Embalaje |  | benjamin.bustos@zitron.com | benjamin.bustos@zitron.com | 2026-09-23 | 2026-09-25 |  |  |  | Logistica: | OT 4297 ZVR 1-14-25/4,OT 4294 ZVR 1-14-42/4,OT 4296 ZVR1-14-34/4,OT 4299- TABLERO PLC,OT 4298- TABLERO VDF ABB ACS880-17,OT 4300- TABLERO BOTONERA,OT 4301-COMPONENTES TABLERO COMPUERTAS,OT 4289 ATENUADORES 3,95X3,97X1,5M | PACKING LIST,Logistica: | 2026-09-23 | 2026-09-25 | 0 | Baja | Tarea sin iniciar
1213886430762182 | 2026-03-31 16:20 |  | 2026-04-06 13:02 | OT 4294 ZVR 1-14-42/4 |  | benjamin.bustos@zitron.com | benjamin.bustos@zitron.com | 2026-09-23 | 2026-09-25 |  |  |  | Embalaje | OT 4294 ZVR 1-14-42/4 | Embalaje,OT 4294 ZVR 1-14-42/4
1213886259480612 | 2026-03-31 16:20 |  | 2026-04-06 13:02 | OT 4296 ZVR1-14-34/4 |  | benjamin.bustos@zitron.com | benjamin.bustos@zitron.com | 2026-09-23 | 2026-09-25 |  |  |  | Embalaje | OT 4296 ZVR1-14-34/4 | Embalaje,OT 4296 ZVR1-14-34/4
1213881596172451 | 2026-03-31 16:47 |  | 2026-04-06 13:02 | OT 4297 ZVR 1-14-25/4 |  | benjamin.bustos@zitron.com | benjamin.bustos@zitron.com | 2026-09-23 | 2026-09-25 |  |  |  | Embalaje | OT 4297 ZVR 1-14-25/4 | Embalaje,OT 4297 ZVR 1-14-25/4
1213886304438557 | 2026-03-31 16:20 |  | 2026-04-06 13:02 | OT 4298- TABLERO VDF ABB ACS880-17 |  | benjamin.bustos@zitron.com | benjamin.bustos@zitron.com | 2026-09-23 | 2026-09-25 |  |  |  | Embalaje | OT 4298- TABLERO VDF ABB ACS880-17 | OT 4298- TABLERO VDF ABB ACS880-17,Embalaje
1213886304438582 | 2026-03-31 16:20 |  | 2026-04-06 13:02 | OT 4299- TABLERO PLC |  | benjamin.bustos@zitron.com | benjamin.bustos@zitron.com | 2026-09-23 | 2026-09-25 |  |  |  | Embalaje | OT 4299- TABLERO PLC | OT 4299- TABLERO PLC,Embalaje
1213886304439754 | 2026-03-31 16:20 |  | 2026-04-06 13:02 | OT 4300- TABLERO BOTONERA |  | benjamin.bustos@zitron.com | benjamin.bustos@zitron.com | 2026-09-23 | 2026-09-25 |  |  |  | Embalaje | OT 4300- TABLERO BOTONERA | OT 4300- TABLERO BOTONERA,Embalaje
1213886304457054 | 2026-03-31 16:20 |  | 2026-04-06 13:02 | OT 4301-COMPONENTES TABLERO COMPUERTAS |  | benjamin.bustos@zitron.com | benjamin.bustos@zitron.com | 2026-09-23 | 2026-09-25 |  |  |  | Embalaje | OT 4301-COMPONENTES TABLERO COMPUERTAS | OT 4301-COMPONENTES TABLERO COMPUERTAS,Embalaje
1213886304457079 | 2026-03-31 16:20 |  | 2026-04-06 13:02 | OT 4289 ATENUADORES 3,95X3,97X1,5M |  | benjamin.bustos@zitron.com | benjamin.bustos@zitron.com | 2026-09-23 | 2026-09-25 |  |  |  | Embalaje | OT 4289 ATENUADORES 3,95X3,97X1,5M | OT 4289 ATENUADORES 3,95X3,97X1,5M ,Embalaje
1213886304458218 | 2026-03-31 16:20 |  | 2026-04-06 13:03 | PACKING LIST |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com |  | 2026-09-28 |  |  |  | Logistica: | OT 4298- TABLERO VDF ABB ACS880-17,OT 4299- TABLERO PLC,OT 4294 ZVR 1-14-42/4,OT 4296 ZVR1-14-34/4,OT 4300- TABLERO BOTONERA,OT 4301-COMPONENTES TABLERO COMPUERTAS,OT 4289 ATENUADORES 3,95X3,97X1,5M ,Embalaje | Logistica: | 2026-09-28 | 2026-09-28 | 0 | Baja | Tarea sin iniciar
1213886380705612 | 2026-03-31 16:20 |  | 2026-04-06 13:03 | OT 4294 ZVR 1-14-42/4 |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-09-28 | 2026-09-28 |  |  |  | PACKING LIST | OT 4294 ZVR 1-14-42/4 | PACKING LIST,OT 4294 ZVR 1-14-42/4
1213886259498987 | 2026-03-31 16:20 |  | 2026-04-06 13:03 | OT 4296 ZVR1-14-34/4 |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-09-28 | 2026-09-28 |  |  |  | PACKING LIST | OT 4296 ZVR1-14-34/4 | PACKING LIST,OT 4296 ZVR1-14-34/4
1213881596172454 | 2026-03-31 16:49 |  | 2026-04-06 14:31 | OT 4297 ZVR 1-14-25/4 |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-09-28 | 2026-09-28 |  |  |  | PACKING LIST | OT 4297 ZVR 1-14-25/4 | OT 4297 ZVR 1-14-25/4
1213886181680484 | 2026-03-31 16:20 |  | 2026-04-06 13:03 | OT 4298- TABLERO VDF ABB ACS880-17 |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-09-28 | 2026-09-28 |  |  |  | PACKING LIST | OT 4298- TABLERO VDF ABB ACS880-17 | PACKING LIST,OT 4298- TABLERO VDF ABB ACS880-17
1213886181680509 | 2026-03-31 16:20 |  | 2026-04-06 13:03 | OT 4299- TABLERO PLC |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-09-28 | 2026-09-28 |  |  |  | PACKING LIST | OT 4299- TABLERO PLC | PACKING LIST,OT 4299- TABLERO PLC
1213886181682775 | 2026-03-31 16:20 |  | 2026-04-06 13:03 | OT 4300- TABLERO BOTONERA |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-09-28 | 2026-09-28 |  |  |  | PACKING LIST | OT 4300- TABLERO BOTONERA | PACKING LIST,OT 4300- TABLERO BOTONERA
1213886259504797 | 2026-03-31 16:20 |  | 2026-04-06 13:03 | OT 4301-COMPONENTES TABLERO COMPUERTAS |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-09-28 | 2026-09-28 |  |  |  | PACKING LIST | OT 4301-COMPONENTES TABLERO COMPUERTAS | OT 4301-COMPONENTES TABLERO COMPUERTAS,PACKING LIST
1213886259505969 | 2026-03-31 16:20 |  | 2026-04-06 13:03 | OT 4289 ATENUADORES 3,95X3,97X1,5M |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-09-28 | 2026-09-28 |  |  |  | PACKING LIST | OT 4289 ATENUADORES 3,95X3,97X1,5M | PACKING LIST,OT 4289 ATENUADORES 3,95X3,97X1,5M
1213886259505994 | 2026-03-31 16:20 |  | 2026-04-06 13:03 | Despacho |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-09-29 | 2026-09-29 |  |  |  | Logistica: | OT 4299- TABLERO PLC,OT 4301-COMPONENTES TABLERO COMPUERTAS,OT 4300- TABLERO BOTONERA,OT 4289 ATENUADORES 3,95X3,97X1,5M,OT 4294 ZVR 1-14-42/4,OT 4296 ZVR1-14-34/4,OT 4298- TABLERO VDF ABB ACS880-17 | Gestion,Logistica:,Instalación Componentes,Costos | 2026-09-29 | 2026-09-29 | 0 | Baja | Tarea sin iniciar
1213886259509170 | 2026-03-31 16:20 |  | 2026-04-06 13:03 | OT 4294 ZVR 1-14-42/4 |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-09-29 | 2026-09-29 |  |  |  | Despacho | OT 4294 ZVR 1-14-42/4 | Despacho,OT 4294 ZVR 1-14-42/4
1213886430800698 | 2026-03-31 16:20 |  | 2026-04-06 13:03 | OT 4296 ZVR1-14-34/4 |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-09-29 | 2026-09-29 |  |  |  | Despacho | OT 4296 ZVR1-14-34/4 | Despacho
1213886304499528 | 2026-03-31 16:20 |  | 2026-04-06 13:03 | OT 4289 ATENUADORES 3,95X3,97X1,5M |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-09-29 | 2026-09-29 |  |  |  | Despacho | OT 4289 ATENUADORES 3,95X3,97X1,5M | Despacho
1213887256605090 | 2026-03-31 17:44 |  | 2026-04-06 13:03 | OT 4297 ZVR 1-14-25/4 |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-09-29 | 2026-09-29 |  |  |  | Despacho | OT 4297 ZVR 1-14-25/4
1213886430800915 | 2026-03-31 16:20 |  | 2026-04-06 13:03 | OT 4298- TABLERO VDF ABB ACS880-17 |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-09-29 | 2026-09-29 |  |  |  | Despacho | OT 4298- TABLERO VDF ABB ACS880-17 | Despacho
1213886181694296 | 2026-03-31 16:20 |  | 2026-04-06 13:03 | OT 4299- TABLERO PLC |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-09-29 | 2026-09-29 |  |  |  | Despacho | OT 4299- TABLERO PLC | Despacho
1213886181661580 | 2026-03-31 16:20 |  | 2026-04-06 13:03 | OT 4301-COMPONENTES TABLERO COMPUERTAS |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-09-29 | 2026-09-29 |  |  |  | Despacho | OT 4301-COMPONENTES TABLERO COMPUERTAS | Despacho
1213886259521337 | 2026-03-31 16:20 |  | 2026-04-06 13:03 | OT 4300- TABLERO BOTONERA |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-09-29 | 2026-09-29 |  |  |  | Despacho | OT 4300- TABLERO BOTONERA | Despacho
1213886304499553 | 2026-03-31 16:20 |  | 2026-04-06 13:02 | Cierre proyecto: | Fabricación Ventilador 50001534 | [6 empty] | 50001534-ZITRON PERU METRO DE LIMA (E04-05 06-R4) |  | Gestion,Costos
1213886181699528 | 2026-03-31 16:20 |  | 2026-04-06 13:03 | Gestion |  | Nicolás | nicolas.tello@zitron.com | 2026-09-30 | 2026-10-07 |  |  |  | Cierre proyecto: | Despacho | Cierre proyecto: | 2026-09-30 | 2026-10-07 | 0 | Baja | Tarea sin iniciar
1213886380744972 | 2026-03-31 16:20 |  | 2026-04-06 13:04 | Costos |  | Nicolás | nicolas.tello@zitron.com | 2026-09-30 | 2026-10-07 |  |  |  | Cierre proyecto: | Despacho,Analisis de costeo | Cierre proyecto: | 2026-09-30 | 2026-10-07 | 0 | Baja | Tarea sin iniciar
1213886380747240 | 2026-03-31 16:20 |  | 2026-04-06 13:02 | Puesta en marcha | Fabricación Ventilador 50001534 | [6 empty] | 50001534-ZITRON PERU METRO DE LIMA (E04-05 06-R4) |  | Instalación Componentes,Pruebas instalacion componentes | [5 empty] | Tarea sin iniciar
1213886380747253 | 2026-03-31 16:20 |  | 2026-04-06 13:04 | Instalación Componentes |  | Nicolás | nicolas.tello@zitron.com | 2026-09-30 | 2026-10-08 |  |  |  | Puesta en marcha | Despacho | Puesta en marcha ,Pruebas instalacion componentes | 2026-09-30 | 2026-10-08 | 0 | Baja | Tarea sin iniciar
1213886304509621 | 2026-03-31 16:20 |  | 2026-04-06 13:04 | Pruebas instalacion componentes |  | Nicolás | nicolas.tello@zitron.com | 2026-10-09 | 2026-10-19 |  |  |  | Puesta en marcha | Instalación Componentes | Puesta en marcha | 2026-10-09 | 2026-10-19 | 0 | Baja | Tarea sin iniciar