## 50001446-MINERA FRESNILLO
50001446-MINERA FRESNILLO | [6 empty] | Powered by
Task ID | Created At | Completed At | Last Modified | Name | Section/Column | Assignee | Assignee Email | Start Date | Due Date | Tags | Notes | Projects | Parent task | Blocked By (Dependencies) | Blocking (Dependencies) | inicio | Entrega | Prioridad | Avance Tarea | Estatus
1213330955220894 | 2026-02-20 19:05 | 2026-03-11 17:12 | 2026-04-17 17:09 | Kick Off meeting: | Fabricación Ventilador 50001446-OT4067 ZVNv 1-22-408/6 | [6 empty] | 50001446-MINERA FRESNILLO
1213330955220895 | 2026-02-20 19:05 | 2026-03-11 17:12 | 2026-04-21 21:04 | Definicion Jefe de proyecto |  | Sergio de la Fuente | sergio.delafuente@zitron.com | 2025-12-22 | 2025-12-22 |  | Carlos Pérez |  | Kick Off meeting: |  |  | 2025-12-22 | 2025-12-22 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1213330955220896 | 2026-02-20 19:05 | 2026-03-11 17:12 | 2026-04-22 15:30 | Apertura pedido |  | Carlos Pérez | cperez@zitron.com | 2025-12-22 | 2025-12-22 |  | Apertura del pedido: N° de oferta: 25MX0012-3.4.3 - REV 04 Importe OC N° 5610000000247: USD$ 224.274,38 Incoterms: FCA - Puerto de Manzanillo (México) Condición de pago: Fecha de entrega: 21/04/26 |  | Kick Off meeting: |  |  | 2025-12-22 | 2025-12-22 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1213330955220897 | 2026-02-20 19:05 | 2026-03-11 17:12 | 2026-04-22 15:30 | Alcance del proyecto |  | Carlos Pérez | cperez@zitron.com | 2025-12-22 | 2025-12-22 |  | Configuración: : Guillotina + Roll-out + Junta flexible + Ventilador + Junta flexible + Difusor 2200-2900mm L:3200mm Ventilador: ZVNv 1-22-408/6 Difusor: 2200-2900mm L:3200mm Incluye: Transmisor de Caudal y Presión Diferencial, y Sistema anti-bombeo |  | Kick Off meeting: |  |  | 2025-12-22 | 2025-12-22 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1213330955220898 | 2026-02-20 19:05 | 2026-03-11 17:12 | 2026-04-22 15:30 | Definicion Tecnica de componentes principales |  | Carlos Pérez | cperez@zitron.com | 2025-12-22 | 2025-12-22 |  | Definición Rodete Alabe s/ Plano 2701.01 Diámetro de núcleo: 1500 mm Cantidad: 12 Material: EN AC-42200 T6 Rodete s/ Plano 3798.00.D100 Núcleo aerodinámico s/plano CH1453.NA Datos eléctricos motor 408KW, 460V, 60HZ, IE2, IP55, 2500 MSNM. Resistencia calefactora Sensor de temperatura PT100: 3x PT100 (2 por devanado) y 3x PT100 (1 por rodamiento). Caja de conexión fuerza y control IP65 |  | Kick Off meeting: |  | Ingenieria electrica,Ingenieria Basica Motor,Ingenieria basica Rodete,Ingenieria Detalle | 2025-12-22 | 2025-12-22 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1213330955220899 | 2026-02-20 19:05 | 2026-03-11 17:12 | 2026-04-22 15:30 | Plazo Contractual |  | Carlos Pérez | cperez@zitron.com | 2025-12-22 | 2025-12-22 |  | Incoterms: FCA - Puerto de Manzanillo (México) Condición de pago: Fecha de entrega: 21/04/26 |  | Kick Off meeting: |  |  | 2025-12-22 | 2025-12-22 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1213330955220900 | 2026-02-20 19:05 | 2026-04-17 14:26 | 2026-04-17 17:09 | Ingenieria Servicios: | Fabricación Ventilador 50001446-OT4067 ZVNv 1-22-408/6 | [6 empty] | 50001446-MINERA FRESNILLO |  | Revisión tableros pruebas,Ingenieria electrica
1213330955220901 | 2026-02-20 19:05 | 2026-03-16 13:11 | 2026-03-16 13:11 | Ingenieria electrica |  | IGNACIO GARCIA MARTINEZ | ignacio@zitron.com | 2025-12-23 | 2025-12-25 |  |  |  | Ingenieria Servicios: | Definicion Tecnica de componentes principales | propuesta tableros,Ingenieria Servicios: | 2025-12-23 | 2025-12-25 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1213330955220902 | 2026-02-20 19:05 | 2026-04-17 14:26 | 2026-08-12 19:15 | Revisión tableros pruebas |  | IGNACIO GARCIA MARTINEZ | ignacio@zitron.com | 2026-05-05 | 2026-05-11 |  |  |  | Ingenieria Servicios: | Recepcion Tableros | Embalaje,Ingenieria Servicios: | 2026-05-05 | 2026-05-11 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1213330955220903 | 2026-02-20 19:05 | 2026-03-16 13:08 | 2026-04-17 17:09 | Ingenieria Jefe de proyecto: | Fabricación Ventilador 50001446-OT4067 ZVNv 1-22-408/6 | [6 empty] | 50001446-MINERA FRESNILLO |  | Ingenieria Basica Motor,Ingenieria Detalle,Ingenieria basica Rodete,Analisis de costeo
1213330955220904 | 2026-02-20 19:05 | 2026-03-16 13:07 | 2026-03-23 13:19 | Ingenieria Basica Motor |  | Carlos Pérez | cperez@zitron.com | 2025-12-23 | 2025-12-24 |  | MOTOR 408 KW - 06 polos – 460 V – 60 HZ – 2.500msnm - 40ºC Frame: 355A/B Refrigeración: IC411 Forma Constructiva: V1 Protección: IP55 Servicio: S1 Factor de Servicio: 1.00 Rendimiento: IEC – IE2 Aislamiento: clase F Calentamiento: clase F Arranque: VDF PT100 de 3 hilos en rodamientos (1x rodamiento) 2x PT100 de 3 hilos en devanados (1x fase) Resistencia de caldeo (salida por cables de fuerza) Caja de bornes de fuerza suelta IP65 Caja de señales suelta IP65, incluir Cables alargados, con tubo métalo plástico de protección con racords macho en sus extremos: 2.200mm Doble placa de identificación en acero inoxidable Provisión de acelerómetro M8 posición radial vertical NDE (incluir 5 clemas en la caja de señales). Carga radial: 0 N Carga axial: 11.600 N (saliente) Rodamientos con vida 40.000 horas |  | Ingenieria Jefe de proyecto: | Definicion Tecnica de componentes principales | Ingenieria Jefe de proyecto:,Analisis de costeo,propuesta motor | 2025-12-23 | 2025-12-24 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1213330955220906 | 2026-02-20 19:05 | 2026-03-16 13:08 | 2026-03-23 13:20 | Ingenieria basica Rodete |  | Carlos Pérez | cperez@zitron.com | 2025-12-23 | 2025-12-31 |  | Alabe s/ Plano 2701.01 Diámetro de núcleo: 1500 mm Cantidad: 12 Material: EN AC-42200 T6 Rodete s/ Plano 3798.00.D100 |  | Ingenieria Jefe de proyecto: | Definicion Tecnica de componentes principales | Ingenieria Jefe de proyecto:,Analisis de costeo,propuesta nucleo rodete,propuesta alabes | 2025-12-23 | 2025-12-31 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1213330955220907 | 2026-02-20 19:05 | 2026-03-16 13:08 | 2026-03-23 13:39 | Ingenieria Detalle |  | Carlos Pérez | cperez@zitron.com | 2025-12-23 | 2025-12-31 |  | Ficha técnica ventilador Hoja de datos motor Plano de montaje Plano de cimentación Manual de operación y servicio |  | Ingenieria Jefe de proyecto: | Definicion Tecnica de componentes principales | Ingenieria Jefe de proyecto:,Analisis de costeo,propuesta sensores,propuesta compras a codigo // aprovisionamiento,Planos Preliminares | 2025-12-23 | 2025-12-31 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1213330955220908 | 2026-02-20 19:05 | 2026-03-16 13:08 | 2026-03-19 18:42 | Analisis de costeo |  | Carlos Pérez | cperez@zitron.com | 2025-12-23 | 2025-12-31 |  |  |  | Ingenieria Jefe de proyecto: | Ingenieria Detalle,Ingenieria Basica Motor,Ingenieria basica Rodete | Ingenieria Jefe de proyecto:,Gestion | 2025-12-23 | 2025-12-31 | Alta | 1 | Tarea en curso
1213330955220909 | 2026-02-20 19:05 | 2026-04-02 12:05 | 2026-04-02 12:05 | Propuesta compras: | Fabricación Ventilador 50001446-OT4067 ZVNv 1-22-408/6 | [6 empty] | 50001446-MINERA FRESNILLO |  | propuesta motor,propuesta sensores,propuesta nucleo rodete,propuesta tableros,propuesta alabes,propuesta compras a codigo // aprovisionamiento |  |  |  |  | 1 | Tarea Terminada
1213330955220910 | 2026-02-20 19:05 | 2026-03-20 19:31 | 2026-03-23 13:40 | propuesta alabes |  | Carlos Pérez | cperez@zitron.com | 2026-01-01 | 2026-01-02 |  | ALABE S/PLANO: 2701.01 *sin tratamiento *sin ensayos |  | Propuesta compras: | Ingenieria basica Rodete | Generación OC Alabe,Propuesta compras: | 2026-01-01 | 2026-01-02 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1213330955220911 | 2026-02-20 19:05 | 2026-03-16 13:09 | 2026-03-23 13:40 | propuesta motor |  | Carlos Pérez | cperez@zitron.com | 2025-12-25 | 2025-12-26 |  | MOTOR 408 KW - 06 polos – 460 V – 60 HZ – 2.500msnm - 40ºC Frame: 355A/B Refrigeración: IC411 Forma Constructiva: V1 Protección: IP55 Servicio: S1 Factor de Servicio: 1.00 Rendimiento: IEC – IE2 Aislamiento: clase F Calentamiento: clase F Arranque: VDF PT100 de 3 hilos en rodamientos (1x rodamiento) 2x PT100 de 3 hilos en devanados (1x fase) Resistencia de caldeo (salida por cables de fuerza) Caja de bornes de fuerza suelta IP65 Caja de señales suelta IP65, incluir Cables alargados, con tubo metalo plástico de protección con racords macho en sus extremos: 2.200mm Doble placa de identificación en acero inoxidable Provisión de acelerómetro M8 posición radial vertical NDE (incluir 5 clemas en la caja de señales). Carga radial: 0 N Carga axial: 11.600 N (saliente) Rodamientos con vida 40.000 horas |  | Propuesta compras: | Ingenieria Basica Motor | Generación OC motor,Propuesta compras: | 2025-12-25 | 2025-12-26 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1213330955220912 | 2026-02-20 19:05 | 2026-03-16 13:11 | 2026-03-23 13:41 | propuesta tableros |  | Carlos Pérez | cperez@zitron.com | 2025-12-26 | 2025-12-29 |  | INTEGRACIÓN TABLERO DE CONTROL PLC SEGÚN ESQUEMAS PRELIMINARES 50001446-4069-TABLERO PLC, ENVIADOS POR ZITRON. ZITRON APORTA LA PROGRAMACIÓN PLC Y HMI, Y LOS SIGUIENTE MATERIAL PARA LA INTEGRACIÓN: SCHNEIDER – 1XTM241CE24T SCHNEIDER – 1XTM3AQ4G SCHNEIDER – 2XTM3TI4G SCHNEIDER – 1XTM3AI8G SCHNEIDER – 1XHMIGTO3510 SE REQUIERE: - DOCUMENTACIÓN AS-BUILT - PROTOCOLO DE PRUEBAS SIN PROGRAMA - PUNTO A PUNTO - DOCUMENTACIÓN DE TODOS LOS ELEMENTOS SUMINISTRADOS. |  | Propuesta compras: | Ingenieria electrica | Generación OC Tableros,Propuesta compras: | 2025-12-26 | 2025-12-29 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1213330955220913 | 2026-02-20 19:05 | 2026-03-20 19:32 | 2026-07-20 19:24 | propuesta nucleo rodete |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-01-01 | 2026-01-02 |  |  |  | Propuesta compras: | Ingenieria basica Rodete | Generación OC Rodete,Propuesta compras: | 2026-01-01 | 2026-01-02 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1213400421980148 | 2026-02-23 13:58 | 2026-04-02 12:05 | 2026-04-02 12:05 | propuesta sensores |  | Carlos Pérez | cperez@zitron.com | 2026-01-01 | 2026-01-02 |  |  |  | Propuesta compras: | Ingenieria Detalle | Generacion OC Sensores,Propuesta compras: | 2026-01-01 | 2026-01-02 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1213330955220914 | 2026-02-20 19:05 | 2026-03-16 13:09 | 2026-07-20 19:24 | propuesta compras a codigo // aprovisionamiento |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-01-01 | 2026-01-02 |  |  |  | Propuesta compras: | Ingenieria Detalle | Generación OC materiales,Propuesta compras: | 2026-01-01 | 2026-01-02 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1213330955220915 | 2026-02-20 19:05 | 2026-04-17 17:09 | 2026-04-17 17:09 | Compras: | Fabricación Ventilador 50001446-OT4067 ZVNv 1-22-408/6 | [6 empty] | 50001446-MINERA FRESNILLO |  | Alabe,Tablero,rodete,Motor,Materiales a codigo // compras locales aprovisionamientomiento:,Sensores |  |  |  |  | 1 | Tarea Terminada
1213330955220916 | 2026-02-20 19:05 | 2026-03-16 13:08 | 2026-04-22 04:56 | Alabe |  | Eliana | ecarico@zitron.com | 2026-01-05 | 2026-04-29 |  |  |  | Compras: | Generación OC Alabe,Fabricación Alabe | Compras: | 2026-01-05 | 2026-04-29 | Baja | 1 | Tarea en curso
1213330955220917 | 2026-02-20 19:05 | 2026-03-16 13:08 | 2026-03-20 19:31 | Generación OC Alabe |  | Eliana | ecarico@zitron.com | 2026-01-05 | 2026-01-06 |  |  |  | Alabe | propuesta alabes | Fabricación Alabe,Alabe | 2026-01-05 | 2026-01-06 | Baja | 0 | Tarea sin iniciar
1213330955220918 | 2026-02-20 19:05 | 2026-03-16 13:08 | 2026-03-16 13:08 | Fabricación Alabe |  | Eliana | ecarico@zitron.com | 2026-01-07 | 2026-04-29 |  |  |  | Alabe | Generación OC Alabe | Alabe,Recepcion Alabe | 2026-01-07 | 2026-04-29 | Baja | 0 | Tarea sin iniciar
1213330955220919 | 2026-02-20 19:05 | 2026-03-23 14:06 | 2026-04-22 04:56 | Tablero |  | Eliana | ecarico@zitron.com | 2026-01-05 | 2026-04-29 |  |  |  | Compras: | Generación OC Tableros,Fabricación Tablero | Compras: | 2026-01-05 | 2026-04-29 | Baja | 1 | Tarea en curso
1213330955220920 | 2026-02-20 19:05 | 2026-03-23 14:06 | 2026-03-23 14:06 | Generación OC Tableros |  | Eliana | ecarico@zitron.com | 2026-01-05 | 2026-01-13 |  |  |  | Tablero | propuesta tableros | Fabricación Tablero,Tablero |  |  | Baja | 0 | Tarea sin iniciar
1213330955220921 | 2026-02-20 19:05 | 2026-03-23 14:06 | 2026-03-23 14:06 | Fabricación Tablero |  | Eliana | ecarico@zitron.com | 2026-01-14 | 2026-04-29 |  |  |  | Tablero | Generación OC Tableros | Tablero,Recepcion Tableros |  |  | Baja | 0 | Tarea sin iniciar
1213381527095346 | 2026-02-20 19:05 | 2026-03-23 14:00 | 2026-03-23 14:00 | rodete |  | Eliana | ecarico@zitron.com | 2026-01-05 | 2026-02-24 |  |  |  | Compras: | Generación OC Rodete,Fabricación Rodete | Compras: | 2026-01-05 | 2026-02-24 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1213381527095347 | 2026-02-20 19:05 | 2026-03-23 14:00 | 2026-03-23 14:00 | Generación OC Rodete |  | Eliana | ecarico@zitron.com | 2026-01-05 | 2026-01-06 |  |  |  | rodete | propuesta nucleo rodete | Fabricación Rodete,rodete |  |  | Baja | 0 | Tarea sin iniciar
1213381527095348 | 2026-02-20 19:05 | 2026-03-23 14:00 | 2026-03-23 14:00 | Fabricación Rodete |  | Eliana | ecarico@zitron.com | 2026-01-07 | 2026-02-24 |  |  |  | rodete | Generación OC Rodete | rodete,Recepcion Rodete |  |  | Baja | 0 | Tarea sin iniciar
1213381527095349 | 2026-02-20 19:05 | 2026-03-23 14:01 | 2026-05-23 04:57 | Motor |  | Eliana | ecarico@zitron.com | 2025-12-29 | 2026-05-22 |  |  |  | Compras: | Generación OC motor,Fabricación motor,Planos motor proveedor | Compras: | 2025-12-29 | 2026-05-22 | Baja | 1 | Tarea sin iniciar
1213381527095350 | 2026-02-20 19:05 | 2026-03-23 14:01 | 2026-03-23 14:01 | Generación OC motor |  | Eliana | ecarico@zitron.com | 2025-12-29 | 2026-01-15 |  |  |  | Motor | propuesta motor | Fabricación motor,Planos motor proveedor,Motor |  |  | Baja | 0 | Tarea sin iniciar
1213381527095351 | 2026-02-20 19:05 | 2026-03-23 14:01 | 2026-03-23 14:01 | Fabricación motor |  | Eliana | ecarico@zitron.com | 2026-01-16 | 2026-05-21 |  |  |  | Motor | Generación OC motor | Motor,Recepcion motor |  |  | Baja | 0 | Tarea sin iniciar
1213381527095352 | 2026-02-20 19:05 | 2026-03-23 14:01 | 2026-03-23 14:01 | Planos motor proveedor |  | Eliana | ecarico@zitron.com | 2026-01-16 | 2026-02-24 |  |  |  | Motor | Generación OC motor | Motor,Planos definitivos |  |  | Baja | 0 | Tarea sin iniciar
1213381527095353 | 2026-02-20 19:05 | 2026-04-02 19:14 | 2026-04-02 19:14 | Materiales a codigo // compras locales aprovisionamientomiento: |  | Yerlia Ayleen Castillo Diaz | yerlia.castillo@zitron.com | 2026-01-02 | 2026-02-19 |  |  |  | Compras: | Generación OC materiales,Fabricacion a codigo y compras locales | Compras: | 2026-01-02 | 2026-02-19 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1213381527095354 | 2026-02-20 19:05 | 2026-03-31 14:12 | 2026-03-31 14:12 | Generación OC materiales |  | Yerlia Ayleen Castillo Diaz | yerlia.castillo@zitron.com | 2026-01-02 | 2026-01-21 |  |  |  | Materiales a codigo // compras locales aprovisionamientomiento: | propuesta compras a codigo // aprovisionamiento | Fabricacion a codigo y compras locales,Materiales a codigo // compras locales aprovisionamientomiento: |  |  | Baja | 0 | Tarea sin iniciar
1213381527095355 | 2026-02-20 19:05 | 2026-04-02 19:14 | 2026-04-02 19:14 | Fabricacion a codigo y compras locales |  | Yerlia Ayleen Castillo Diaz | yerlia.castillo@zitron.com | 2026-01-22 | 2026-02-19 |  |  |  | Materiales a codigo // compras locales aprovisionamientomiento: | Generación OC materiales | Materiales a codigo // compras locales aprovisionamientomiento:,Recepcion materiales a codigos // compras locales aprovisionamiento |  |  | Baja | 0 | Tarea sin iniciar
1213400421980151 | 2026-02-23 13:59 | 2026-03-31 11:57 | 2026-04-22 04:37 | Sensores |  | Yerlia Ayleen Castillo Diaz | yerlia.castillo@zitron.com | 2026-01-05 | 2026-04-21 |  |  |  | Compras: | Generacion OC Sensores,Fabricacion Sensores | Compras: | 2026-01-05 | 2026-04-21 | Baja | 1 | Tarea sin iniciar
1213400421980153 | 2026-02-23 13:59 | 2026-04-17 17:09 | 2026-04-17 17:09 | Generacion OC Sensores |  | Yerlia Ayleen Castillo Diaz | yerlia.castillo@zitron.com | 2026-01-05 | 2026-02-02 |  |  |  | Sensores | propuesta sensores | Fabricacion Sensores,Sensores |  |  | Baja | 0 | Tarea sin iniciar
1213400421980155 | 2026-02-23 14:00 | 2026-04-17 17:09 | 2026-04-17 17:09 | Fabricacion Sensores |  | Yerlia Ayleen Castillo Diaz | yerlia.castillo@zitron.com | 2026-02-03 | 2026-04-21 |  |  |  | Sensores | Generacion OC Sensores | Sensores,Recepcion Sensores |  |  | Baja | 0 | Tarea sin iniciar
1213381527095356 | 2026-02-20 19:05 | 2026-06-25 13:14 | 2026-06-25 13:14 | Ingenieria y diseño: | Fabricación Ventilador 50001446-OT4067 ZVNv 1-22-408/6 | [6 empty] | 50001446-MINERA FRESNILLO |  | Planos Preliminares,Planos definitivos,Check Planos |  |  |  |  | 1 | Tarea Terminada
1213381527095357 | 2026-02-20 19:05 | 2026-04-02 19:10 | 2026-06-24 16:58 | Planos Preliminares |  | Gonzalo Javier Dávila Bade | gonzalo.davila@zitron.com | 2026-01-01 | 2026-01-07 |  |  |  | Ingenieria y diseño: | Ingenieria Detalle | Ingenieria y diseño:,Planos definitivos | 2026-01-01 | 2026-01-07 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1213381527095358 | 2026-02-20 19:05 | 2026-04-02 19:10 | 2026-06-24 16:58 | Planos definitivos |  | Gonzalo Javier Dávila Bade | gonzalo.davila@zitron.com | 2026-02-25 | 2026-03-03 |  |  |  | Ingenieria y diseño: | Planos motor proveedor,Planos Preliminares | Ingenieria y diseño:,Check Planos | 2026-02-25 | 2026-03-03 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1213561126963620 | 2026-03-06 19:26 | 2026-04-02 19:10 | 2026-04-02 19:10 | Check Planos |  | Hernan Roberto Gutierrez Barrientos | hgutierrez@zitron.com |  | 2026-03-04 |  |  |  | Ingenieria y diseño: | Planos definitivos | Montaje Alabe,Montaje Rodete,Ingenieria y diseño:,Armado,Control de calidad Armado,Montaje sensores,Montaje motor | 2026-03-04 | 2026-03-04 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1213561126963621 | 2026-03-06 19:26 | 2026-06-25 13:13 | 2026-06-25 13:14 | Check pruebas FAT |  | Francisca González Cornejo | francisca.gonzalez@zitron.com |  | 2026-05-29 |  |  |  | Ingenieria y diseño: | Pruebas FAT | RE-PINTADO | 2026-05-29 | 2026-05-29 | Baja | 1 | Tarea Terminada
1213381527095359 | 2026-02-20 19:05 | 2026-04-09 16:10 | 2026-04-09 16:10 | Bodega: | Fabricación Ventilador 50001446-OT4067 ZVNv 1-22-408/6 | [6 empty] | 50001446-MINERA FRESNILLO |  | Control de calidad compras materiales a codigo // compras locale aprovisionamiento,Recepcion materiales a codigos // compras locales aprovisionamiento |  |  |  |  | 1 | Tarea Terminada
1213381527095360 | 2026-02-20 19:05 | 2026-04-08 19:11 | 2026-04-08 19:11 | Recepcion materiales a codigos // compras locales aprovisionamiento |  | Victor Muñoz | victor.munoz@zitron.com | 2026-02-20 | 2026-02-23 |  |  |  | Bodega: | Fabricacion a codigo y compras locales | Control de calidad compras materiales a codigo // compras locale aprovisionamiento,Bodega: | 2026-02-20 | 2026-02-23 | Baja | 1 | Tarea Terminada
1213381527095361 | 2026-02-20 19:05 | 2026-04-09 16:10 | 2026-04-09 16:10 | Control de calidad compras materiales a codigo // compras locale aprovisionamiento |  | Nicolás López | nicolas.lopez@zitron.com | 2026-02-24 | 2026-02-25 |  |  |  | Bodega: | Recepcion materiales a codigos // compras locales aprovisionamiento | Bodega:,Preparación Materiales | 2026-02-24 | 2026-02-25 | Baja | 1 | Tarea Terminada
1213381527095362 | 2026-02-20 19:05 | 2026-04-20 18:25 | 2026-04-20 18:25 | Caldereria: | Fabricación Ventilador 50001446-OT4067 ZVNv 1-22-408/6 | [6 empty] | 50001446-MINERA FRESNILLO |  | Preparación Materiales,Armado,Control de calidad Armado |  |  |  |  | 1 | Tarea Terminada
1213381527095363 | 2026-02-20 19:05 | 2026-04-08 19:11 | 2026-04-20 22:11 | Preparación Materiales |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-02-26 | 2026-03-06 |  |  |  | Caldereria: | Control de calidad compras materiales a codigo // compras locale aprovisionamiento | Armado,Caldereria: | 2026-02-26 | 2026-03-06 | Baja | 1 | Tarea Terminada
1213381527095364 | 2026-02-20 19:05 | 2026-04-20 13:28 | 2026-04-20 13:28 | Armado |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-03-09 | 2026-04-06 |  |  |  | Caldereria: | Preparación Materiales,Check Planos | Control de calidad Armado,Caldereria: | 2026-03-09 | 2026-04-06 | Baja | 1 | Tarea Terminada
1213381527095365 | 2026-02-20 19:05 | 2026-04-20 18:25 | 2026-04-20 18:25 | Control de calidad Armado |  | Nicolás López | nicolas.lopez@zitron.com | 2026-04-07 | 2026-04-08 |  |  |  | Caldereria: | Armado,Check Planos | Caldereria:,Revestimiento | 2026-04-07 | 2026-04-08 | Baja | 1 | Tarea Terminada
1213381527095366 | 2026-02-20 19:05 | 2026-04-17 17:11 | 2026-04-17 17:12 | Bodega: | Fabricación Ventilador 50001446-OT4067 ZVNv 1-22-408/6 | [6 empty] | 50001446-MINERA FRESNILLO |  | Recepcion Rodete,Recepcion Tableros,Recepcion Alabe,Recepcion motor,Recepcion Sensores
1213381527095367 | 2026-02-20 19:05 | 2026-04-10 14:49 | 2026-04-10 14:49 | Recepcion Rodete |  | Victor Muñoz | victor.munoz@zitron.com | 2026-02-25 | 2026-02-26 |  |  |  | Bodega: | Fabricación Rodete | Bodega:,Montaje Rodete | 2026-02-25 | 2026-02-26 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1213381527095368 | 2026-02-20 19:05 | 2026-04-10 15:49 | 2026-05-05 04:13 | Recepcion Tableros |  | Victor Muñoz | victor.munoz@zitron.com | 2026-04-30 | 2026-05-04 |  |  |  | Bodega: | Fabricación Tablero | Bodega:,Revisión tableros pruebas | 2026-04-30 | 2026-05-04 | Baja | 1 | Tarea sin iniciar
1213381527095369 | 2026-02-20 19:05 | 2026-04-15 16:04 | 2026-05-05 04:13 | Recepcion Alabe |  | Victor Muñoz | victor.munoz@zitron.com | 2026-04-30 | 2026-05-04 |  |  |  | Bodega: | Fabricación Alabe | Bodega:,Montaje Alabe | 2026-04-30 | 2026-05-04 | Baja | 1 | Tarea sin iniciar
1213381527095370 | 2026-02-20 19:05 | 2026-04-15 16:04 | 2026-05-27 04:12 | Recepcion motor |  | Victor Muñoz | victor.munoz@zitron.com | 2026-05-22 | 2026-05-25 |  |  |  | Bodega: | Fabricación motor | Bodega:,Montaje motor | 2026-05-25 | 2026-05-26 | Baja | 1 | Tarea sin iniciar
1213400421980157 | 2026-02-23 14:00 | 2026-04-17 17:11 | 2026-04-24 04:49 | Recepcion Sensores |  | Victor Muñoz | victor.munoz@zitron.com | 2026-04-22 | 2026-04-23 |  |  |  | Bodega: | Fabricacion Sensores | Bodega:,Montaje sensores | 2026-04-22 | 2026-04-23 | Baja | 1 | Tarea sin iniciar
1213381527095371 | 2026-02-20 19:05 | 2026-06-24 12:13 | 2026-06-24 12:13 | Montaje: | Fabricación Ventilador 50001446-OT4067 ZVNv 1-22-408/6 | [6 empty] | 50001446-MINERA FRESNILLO |  | Revestimiento,Montaje motor,Montaje Alabe,Montaje Rodete,Montaje sensores,Pruebas FAT,RE-PINTADO |  |  |  |  | 1 | Tarea Terminada
1213381527095372 | 2026-02-20 19:05 | 2026-06-22 16:31 | 2026-07-20 19:24 | Revestimiento |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-04-09 | 2026-04-17 |  |  |  | Montaje: | Control de calidad Armado | Montaje:,Montaje Alabe,Montaje Rodete,Montaje sensores,Montaje motor | 2026-04-09 | 2026-04-17 | Baja | 1 | Tarea Terminada
1213381527095373 | 2026-02-20 19:05 | 2026-06-24 12:13 | 2026-07-20 19:24 | Montaje motor |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-05-26 | 2026-05-27 |  |  |  | Montaje: | Check Planos,Revestimiento,Recepcion motor | Pruebas FAT,Montaje: | 2026-05-27 | 2026-05-28 | Baja | 1 | Tarea Terminada
1213381527095374 | 2026-02-20 19:05 | 2026-06-24 12:13 | 2026-07-20 19:24 | Montaje Alabe |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-05-05 | 2026-05-06 |  |  |  | Montaje: | Revestimiento,Recepcion Alabe,Check Planos | Pruebas FAT,Montaje: | 2026-05-05 | 2026-05-06 | Baja | 1 | Tarea Terminada
1213381527095375 | 2026-02-20 19:05 | 2026-06-24 12:13 | 2026-07-20 19:24 | Montaje Rodete |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-05-07 | 2026-05-08 |  |  |  | Montaje: | Revestimiento,Recepcion Rodete,Check Planos | Pruebas FAT,Montaje: | 2026-05-07 | 2026-04-08 | Baja | 1 | Tarea Terminada
1213400421980206 | 2026-02-23 14:57 | 2026-06-24 12:13 | 2026-07-20 19:24 | Montaje sensores |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-04-24 | 2026-04-28 |  |  |  | Montaje: | Revestimiento,Recepcion Sensores,Check Planos | Pruebas FAT,Montaje: | 2026-04-24 | 2026-04-28 | Baja | 1 | Tarea Terminada
1213381527095376 | 2026-02-20 19:05 | 2026-06-24 12:13 | 2026-07-20 19:24 | Pruebas FAT |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com |  | 2026-05-28 |  |  |  | Montaje: | Montaje Alabe,Montaje motor,Montaje Rodete,Montaje sensores | Montaje:,Check pruebas FAT | 2026-05-28 | 2026-05-28 | Baja | 1 | Tarea Terminada
1213381527095377 | 2026-02-20 19:05 | 2026-06-24 12:13 | 2026-08-03 12:17 | RE-PINTADO |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com |  | 2026-05-30 |  |  |  | Montaje: | Check pruebas FAT | Montaje:,Coordinacion Entrega con Cliente | 2026-05-30 | 2026-05-30 | Baja | 1 | Tarea Terminada
1213381525410802 | 2026-02-20 19:05 |  | 2026-08-26 14:22 | Logistica: | Fabricación Ventilador 50001446-OT4067 ZVNv 1-22-408/6 | [6 empty] | 50001446-MINERA FRESNILLO |  | Coordinacion Entrega con Cliente,Embalaje,PACKING LIST,Despacho
1213381525410803 | 2026-02-20 19:05 |  | 2026-08-12 19:19 | Coordinacion Entrega con Cliente |  | Karin Pinto | kpinto@zitron.com |  | 2026-06-01 |  |  |  | Logistica: | RE-PINTADO | Embalaje,Logistica: | 2026-06-02 | 2026-06-02 | Alta | 0 | Tarea en curso
1213381525410804 | 2026-02-20 19:05 | 2026-08-26 14:22 | 2026-08-26 14:22 | Embalaje |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-06-02 | 2026-06-04 |  |  |  | Logistica: | Coordinacion Entrega con Cliente,Revisión tableros pruebas | PACKING LIST,Logistica: | 2026-06-03 | 2026-06-05 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1213381525410805 | 2026-02-20 19:05 | 2026-06-24 21:36 | 2026-08-26 14:22 | PACKING LIST |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com |  | 2026-06-05 |  | Adjunto PL. https://app.asana.com/1/402967058777498/profile/1213576320894219 quedo atento a tus comentarios si es necesario realizar una modificación o incluir más bultos |  | Logistica: | Embalaje | Despacho,Logistica: | 2026-06-08 | 2026-06-08 | Alta | 1 | Tarea en curso
1213381525410806 | 2026-02-20 19:05 |  | 2026-08-26 14:15 | Despacho |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com |  | 2026-06-08 |  |  |  | Logistica: | PACKING LIST | Logistica:,Costos,Gestion | 2026-06-09 | 2026-06-09 | Alta | 0 | Tarea sin iniciar
1213381525410807 | 2026-02-20 19:05 |  | 2026-03-09 16:04 | Cierre proyecto: | Fabricación Ventilador 50001446-OT4067 ZVNv 1-22-408/6 | [6 empty] | 50001446-MINERA FRESNILLO |  | Gestion,Costos
1213381525410808 | 2026-02-20 19:05 |  | 2026-06-19 04:13 | Gestion |  | Nicolás | nicolas.tello@zitron.com | 2026-06-09 | 2026-06-17 |  |  |  | Cierre proyecto: | Despacho,Analisis de costeo | Cierre proyecto: | 2026-06-10 | 2026-06-18 | Baja | 0 | Tarea sin iniciar
1213381525410809 | 2026-02-20 19:05 |  | 2026-06-19 04:13 | Costos |  | Nicolás | nicolas.tello@zitron.com | 2026-06-09 | 2026-06-17 |  |  |  | Cierre proyecto: | Despacho | Cierre proyecto: | 2026-06-10 | 2026-06-18 | Baja | 0 | Tarea sin iniciar