## 50001553- ZITRON COLOMBIA ARIS
50001553- ZITRON COLOMBIA ARIS MINING SEGOVIA - OT4327 | [6 empty] | Powered by
Task ID | Created At | Completed At | Last Modified | Name | Section/Column | Assignee | Assignee Email | Start Date | Due Date | Tags | Notes | Projects | Parent task | Blocked By (Dependencies) | Blocking (Dependencies) | inicio | Entrega | Prioridad | Avance Tarea | Estatus
1214969047720952 | 2026-05-20 16:21 | 2026-06-02 21:04 | 2026-06-02 21:04 | Kick Off meeting: | Fabricación Ventilador 50001553 - OT4327 | [6 empty] | 50001553- ZITRON COLOMBIA ARIS MINING SEGOVIA - OT4327 | [6 empty] | 1 | Tarea Terminada
1214977533595762 | 2026-05-20 16:21 | 2026-06-02 21:04 | 2026-06-02 21:04 | Definición Jefe de proyecto |  | Sergio de la Fuente | sergio.delafuente@zitron.com | 2026-05-06 | 2026-05-06 |  | Francisca Ramos |  | Kick Off meeting: |  |  | 2026-05-06 | 2026-05-06 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1214977533595772 | 2026-05-20 16:21 | 2026-06-02 21:04 | 2026-08-14 22:20 | Apertura pedido |  | Sergio de la Fuente | sergio.delafuente@zitron.com | 2026-05-06 | 2026-05-06 |  | Buenas, Para el pedido 1553 Aris Mining, se tienen: 4 ventiladores ZVN 1-7-37/2, 8 ventiladores ZVN 1-7-63/2, 4 ventiladores ZVN 1-12-55/4 10 ventiladores ZVN 2-9-103/2 Planos para: Ventilador ZVN 1-7-37/2 con motor WEG o similar – Alcance: TOBERA + REJILLA + FAR 70/100 + VENT + FAR 70/100 + TIPO A Ventilador ZVN 1-7-63/2 con motor WEG o similar – Alcance: TOBERA + REJILLA + FAR 70/100 + VENT + FAR 70/100 + TIPO A Ventilador ZVN 1-12-55/4 con motor WEG o similar – Alcance: TOBERA + REJILLA + FAR 120/200 + VENT + FAR 120/200 + Difusor 120-160 / long 160 Ventilador ZVN 2-9-103/2 con motor WEG o similar – Alcance: TOBERA + REJILLA + FAR 90/100 + VENT + FAR 90/100 + TIPO A Alcance Chile: TOBERA + REJILLA + VENT Alcance Colombia: FAR + TIPO A + DIFUSOR Planos: hgutierrez@zitron.com, por favor tu apoyo Rodete: Ventilador ZVN 1-7-37/2 --- RODETE: 300059 Ventilador ZVN 1-7-63/2 --- RODETE: 300065 Ventilador ZVN 1-12-55/4 --- ALABES: 300004 Ventilador ZVN 2-9-103/2 --- ALABES: 300000 Tratamiento superficial: Estándar Zitrón con 2 capas y color de terminación Blanco RAL 9001. Datos eléctricos para el motor: 440V, 60HZ, IP55, IE-3, 1000 MSNM. Incluye: Sensor de vibraciones VKV 021 y Graseras automáticas con protección mecánica. Pedido de referencia: 50001401 Fecha de entrega: 4 ventiladores ZVN 1-7-37/2 – 18/06/26 8 ventiladores ZVN 1-7-63/2 -- 18/06/26 4 ventiladores ZVN 1-12-55/4 -- 18/06/26 10 ventiladores ZVN 2-9-103/2 – 16/07/26 |  | Kick Off meeting: |  |  | 2026-05-06 | 2026-05-06 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1214977316697042 | 2026-05-20 16:21 | 2026-06-02 21:04 | 2026-06-02 21:04 | Alcance del proyecto |  | Sergio de la Fuente | sergio.delafuente@zitron.com | 2026-05-06 | 2026-05-06 |  |  |  | Kick Off meeting: |  |  | 2026-05-06 | 2026-05-06 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1214977316697055 | 2026-05-20 16:21 | 2026-06-02 21:04 | 2026-06-02 21:04 | Definición Técnica de componentes principales |  | Sergio de la Fuente | sergio.delafuente@zitron.com | 2026-05-06 | 2026-05-06 |  | Selección de Rodete: Rodete de placas s/plano 3073.00 Alabe s/ plano 3073.01 Z8 N600 Código 300003 Calaje pendiente Datos eléctricos motor: Motor WEG 90 kW; 2 Polos; IE3 Frame 280 460V, 60HZ OC19034: 23-04-2026 Se requiere duplicado de placas. |  | Kick Off meeting: |  | Ingenieria Basica Motor,Ingenieria basica Rodete,Ingenieria Detalle | 2026-05-06 | 2026-05-06 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1214977075698259 | 2026-05-20 16:21 | 2026-06-02 21:04 | 2026-06-02 21:04 | Plazo Contractual |  | Sergio de la Fuente | sergio.delafuente@zitron.com | 2026-05-06 | 2026-05-06 |  | FECHA ENTREGA 30/04/2026 |  | Kick Off meeting: |  |  | 2026-05-06 | 2026-05-06 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1214969047720954 | 2026-05-20 16:21 | 2026-06-25 16:22 | 2026-08-30 07:12 | Ingenieria Jefe de proyecto: | Fabricación Ventilador 50001553 - OT4327 | [6 empty] | 50001553- ZITRON COLOMBIA ARIS MINING SEGOVIA - OT4327 |  | Ingenieria Basica Motor,Ingenieria basica Rodete,Ingenieria Detalle |  |  |  |  | 1 | Tarea Terminada
1214977075698269 | 2026-05-20 16:21 | 2026-06-24 16:00 | 2026-06-24 18:39 | Ingenieria Basica Motor |  | Carlos Pérez | cperez@zitron.com | 2026-05-07 | 2026-05-08 |  | MOTOR OT 4327 — ZVN 2-9-103/2 -- MOTOR 103 KW Doble eje, 280 S/M, 2 Polos, 60 Hz, 460 v |  | Ingenieria Jefe de proyecto: | Definición Técnica de componentes principales | Ingenieria Jefe de proyecto:,propuesta motor OT4327 | 2026-05-07 | 2026-05-08 | Baja | 1 | Tarea Terminada
1214977075698289 | 2026-05-20 16:21 | 2026-06-24 16:04 | 2026-06-24 18:39 | Ingenieria basica Rodete |  | Carlos Pérez | cperez@zitron.com | 2026-05-07 | 2026-05-08 |  | Rodete: OT 4327 Ventilador ZVN 2-9-103/2 --- COD. ALABES: 300000 |  | Ingenieria Jefe de proyecto: | Definición Técnica de componentes principales | Ingenieria Jefe de proyecto:,propuesta alabes OT4327,propuesta nucleo rodete OT4327 | 2026-05-07 | 2026-05-08 | Baja | 1 | Tarea Terminada
1214977075699571 | 2026-05-20 16:21 | 2026-06-24 16:06 | 2026-06-24 18:39 | Ingenieria Detalle |  | Carlos Pérez | cperez@zitron.com | 2026-05-07 | 2026-05-15 |  | P.1553 OT 4327: 10 ventiladores ZVN 2-9-103/2 Planos para: Ventilador ZVN 2-9-103/2 con motor WEG o similar – Alcance: TOBERA + REJILLA + FAR 90/100 + VENT + FAR 90/100 + TIPO A Alcance Chile: TOBERA + REJILLA + VENT Alcance Colombia: FAR + TIPO A Rodete: Ventilador ZVN 2-9-103/2 --- ALABES: 300000 Tratamiento superficial: Estándar Zitrón con 2 capas y color de terminación Blanco RAL 9001. Datos eléctricos para el motor: 440V, 60HZ, IP55, IE-3, 1000 MSNM. Incluye: Sensor de vibraciones VKV 021 y Graseras automáticas con protección mecánica. |  | Ingenieria Jefe de proyecto: | Definición Técnica de componentes principales | Ingenieria Jefe de proyecto:,Planos preliminar | 2026-05-07 | 2026-05-15 | Baja | 1 | Tarea Terminada
1214969047720956 | 2026-05-20 16:21 | 2026-07-03 13:23 | 2026-07-03 13:23 | Propuesta compras: | Fabricación Ventilador 50001553 - OT4327 | [6 empty] | 50001553- ZITRON COLOMBIA ARIS MINING SEGOVIA - OT4327 |  | propuesta Corte Laser OT4327,propuesta motor OT4327,propuesta alabes OT4327,propuesta nucleo rodete OT4327 |  |  |  |  | 1 | Tarea Terminada
1214977316726320 | 2026-05-20 16:21 | 2026-06-25 16:22 | 2026-06-25 16:22 | propuesta motor OT4327 |  | Carlos Pérez | cperez@zitron.com | 2026-05-11 | 2026-05-12 |  |  |  | Propuesta compras: | Ingenieria Basica Motor | Generación OC motor OT4327,Propuesta compras: | 2026-05-11 | 2026-05-12 | Baja | 1 | Tarea Terminada
1214977316726340 | 2026-05-20 16:21 | 2026-06-25 16:27 | 2026-06-25 16:27 | propuesta alabes OT4327 |  | Carlos Pérez | cperez@zitron.com | 2026-05-11 | 2026-05-12 |  |  |  | Propuesta compras: | Ingenieria basica Rodete | Generación OC Alabe OT4327,Propuesta compras: | 2026-05-11 | 2026-05-12 | Baja | 1 | Tarea Terminada
1214977533910216 | 2026-05-20 16:21 | 2026-06-24 14:07 | 2026-07-20 13:51 | propuesta nucleo rodete OT4327 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-05-11 | 2026-05-12 |  |  |  | Propuesta compras: | Ingenieria basica Rodete | Propuesta compras:,Generación OC Rodete OT4327 | 2026-05-11 | 2026-05-12 | Baja | 1 | Tarea en curso
1214977075717388 | 2026-05-20 16:21 | 2026-07-03 13:22 | 2026-07-20 13:51 | propuesta Corte Laser OT4327 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-06-15 | 2026-06-16 |  |  |  | Propuesta compras: | check planos | Propuesta compras:,Generación OC materiales corte Laser OT4327 | 2026-06-15 | 2026-06-16 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1214977075717403 | 2026-05-20 16:21 | 2026-07-03 13:22 | 2026-07-20 13:51 | Propuesta Corte plasma OT4327 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-06-11 | 2026-06-12 |  |  |  | Propuesta compras: | check planos | Generación OC Corte Plasma OT4327 | 2026-06-15 | 2026-06-16 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1214977075717413 | 2026-05-20 16:21 | 2026-07-03 13:23 | 2026-07-20 13:51 | Propuesta Mecanizado OT4327 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-06-15 | 2026-06-16 |  |  |  | Propuesta compras: | check planos | Generación OC Mecanizado OT4327 | 2026-06-15 | 2026-06-16 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1214977075732911 | 2026-05-20 16:21 | 2026-07-03 13:22 | 2026-07-20 13:51 | Propuesta Fabricación externa OT4327 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-06-15 | 2026-06-16 |  |  |  | Propuesta compras: | check planos |  | 2026-06-15 | 2026-06-16 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1214969047720958 | 2026-05-20 16:21 |  | 2026-09-06 15:30 | Compras: | Fabricación Ventilador 50001553 - OT4327 | [6 empty] | 50001553- ZITRON COLOMBIA ARIS MINING SEGOVIA - OT4327 |  | Alabe OT4327,Motor OT4327,rodete OT4327,Materiales corte Laser OT4327
1214977075732921 | 2026-05-20 16:21 | 2026-06-25 16:27 | 2026-06-25 16:27 | Alabe OT4327 |  | Eliana | ecarico@zitron.com | 2026-05-13 | 2026-05-18 |  |  |  | Compras: | Generación OC Alabe OT4327,Fabricación Alabe OT4327 | Compras: | 2026-05-13 | 2026-05-18 | Baja | 1 | Tarea Terminada
1214977075732936 | 2026-05-20 16:21 | 2026-06-25 16:27 | 2026-06-25 16:27 | Generación OC Alabe OT4327 |  | Eliana | ecarico@zitron.com | 2026-05-13 | 2026-05-14 |  |  |  | Alabe OT4327 | propuesta alabes OT4327 | Alabe OT4327,Fabricación Alabe OT4327 |  |  | Baja | 0 | Tarea sin iniciar
1214977316760264 | 2026-05-20 16:21 | 2026-06-25 16:27 | 2026-06-25 16:27 | Fabricación Alabe OT4327 |  | Eliana | ecarico@zitron.com | 2026-05-15 | 2026-05-18 |  |  |  | Alabe OT4327 | Generación OC Alabe OT4327 | Alabe OT4327,Recepcion Alabe |  |  | Baja | 0 | Tarea sin iniciar
1214977533931641 | 2026-05-20 16:21 | 2026-07-09 15:45 | 2026-07-09 15:45 | rodete OT4327 |  | Eliana | ecarico@zitron.com | 2026-05-13 | 2026-05-18 |  |  |  | Compras: | Fabricación Rodete OT4327,Generación OC Rodete OT4327 | Compras: | 2026-05-13 | 2026-05-18 | Baja | 1 | Tarea Terminada
1214977533931656 | 2026-05-20 16:21 | 2026-07-09 15:45 | 2026-07-09 15:45 | Generación OC Rodete OT4327 |  | Eliana | ecarico@zitron.com | 2026-05-13 | 2026-05-14 |  |  |  | rodete OT4327 | propuesta nucleo rodete OT4327 | Fabricación Rodete OT4327,rodete OT4327 |  |  | Baja | 0 | Tarea sin iniciar
1214977075779516 | 2026-05-20 16:21 | 2026-07-09 15:45 | 2026-07-09 15:45 | Fabricación Rodete OT4327 |  | Eliana | ecarico@zitron.com | 2026-05-15 | 2026-05-18 |  |  |  | rodete OT4327 | Generación OC Rodete OT4327 | rodete OT4327,Recepcion Rodete |  |  | Baja | 0 | Tarea sin iniciar
1214977075779534 | 2026-05-20 16:21 |  | 2026-06-25 16:24 | Motor OT4327 |  | Eliana | ecarico@zitron.com | 2026-05-13 | 2026-06-22 |  |  |  | Compras: | Generación OC motor OT4327,Fabricación motor OT4327,Planos motor proveedor OT4327 | Compras: | 2026-05-13 | 2026-06-22 | Alta | 0 | Tarea sin iniciar
1214977075791024 | 2026-05-20 16:21 | 2026-06-25 16:23 | 2026-06-25 16:23 | Generación OC motor OT4327 |  | Eliana | ecarico@zitron.com | 2026-05-13 | 2026-05-22 |  |  |  | Motor OT4327 | propuesta motor OT4327 | Motor OT4327,Fabricación motor OT4327,Planos motor proveedor OT4327 |  |  | Baja | 0 | Tarea sin iniciar
1214977075791042 | 2026-05-20 16:21 |  | 2026-06-25 16:23 | Fabricación motor OT4327 |  | Eliana | ecarico@zitron.com | 2026-05-25 | 2026-06-22 |  |  |  | Motor OT4327 | Generación OC motor OT4327 | Motor OT4327,Recepcion motor |  |  | Baja | 0 | Tarea sin iniciar
1214977075795359 | 2026-05-20 16:21 | 2026-06-25 16:24 | 2026-06-25 16:24 | Planos motor proveedor OT4327 |  | Eliana | ecarico@zitron.com | 2026-05-25 | 2026-06-02 |  |  |  | Motor OT4327 | Generación OC motor OT4327 | Motor OT4327,Planos definitivos |  |  | Baja | 0 | Tarea sin iniciar
1214977075795377 | 2026-05-20 16:21 | 2026-07-06 19:34 | 2026-07-06 19:34 | Materiales corte Laser OT4327 |  | Yerlia Ayleen Castillo Diaz | yerlia.castillo@zitron.com | 2026-06-17 | 2026-06-29 |  |  |  | Compras: | Generación OC materiales corte Laser OT4327,Fabricacion Corte Lase OT4327 | Compras: | 2026-06-17 | 2026-06-29 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1214977533942291 | 2026-05-20 16:21 | 2026-07-06 19:34 | 2026-07-06 19:34 | Generación OC materiales corte Laser OT4327 |  | Yerlia Ayleen Castillo Diaz | yerlia.castillo@zitron.com | 2026-06-17 | 2026-06-18 |  |  |  | Materiales corte Laser OT4327 | propuesta Corte Laser OT4327 | Materiales corte Laser OT4327,Fabricacion Corte Lase OT4327 |  |  | Baja | 0 | Tarea sin iniciar
1214977533942309 | 2026-05-20 16:21 | 2026-07-06 19:34 | 2026-07-06 19:34 | Fabricacion Corte Lase OT4327 |  | Yerlia Ayleen Castillo Diaz | yerlia.castillo@zitron.com | [5 empty] | Materiales corte Laser OT4327 | Generación OC materiales corte Laser OT4327 | Recepcion materiales corte laser,Materiales corte Laser OT4327 |  |  | Baja | 0 | Tarea sin iniciar
1214977075712010 | 2026-05-20 16:21 | 2026-07-06 19:36 | 2026-07-06 19:36 | Materiales Corte Plasma OT4327 |  | Yerlia Ayleen Castillo Diaz | yerlia.castillo@zitron.com | 2026-06-17 | 2026-06-29 |  |  |  | Compras: | Generación OC Corte Plasma OT4327,Fabricación Corte Plasma OT4327 |  | 2026-06-17 | 2026-06-29 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1214977316848064 | 2026-05-20 16:21 | 2026-07-06 19:35 | 2026-07-06 19:35 | Generación OC Corte Plasma OT4327 |  | Yerlia Ayleen Castillo Diaz | yerlia.castillo@zitron.com | 2026-06-15 | 2026-06-16 |  |  |  | Materiales Corte Plasma OT4327 | Propuesta Corte plasma OT4327 | Materiales Corte Plasma OT4327 ,Fabricación Corte Plasma OT4327
1214977316848079 | 2026-05-20 16:21 | 2026-07-06 19:35 | 2026-07-06 19:35 | Fabricación Corte Plasma OT4327 |  | Yerlia Ayleen Castillo Diaz | yerlia.castillo@zitron.com | 2026-06-19 | 2026-06-29 |  |  |  | Materiales Corte Plasma OT4327 | Generación OC Corte Plasma OT4327 | Recepcion Materiales corte plasma,Materiales Corte Plasma OT4327
1214977075855441 | 2026-05-20 16:21 | 2026-07-06 19:37 | 2026-07-06 19:37 | Mecanizado OT4327 |  | Yerlia Ayleen Castillo Diaz | yerlia.castillo@zitron.com | 2026-06-17 | 2026-06-29 |  |  |  | Compras: | Generación OC Mecanizado OT4327,Fabricación OT4327 |  | 2026-06-17 | 2026-06-29 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1214977075855451 | 2026-05-20 16:21 | 2026-07-06 19:36 | 2026-07-06 19:36 | Generación OC Mecanizado OT4327 |  | Yerlia Ayleen Castillo Diaz | yerlia.castillo@zitron.com | 2026-06-17 | 2026-06-18 |  |  |  | Mecanizado OT4327 | Propuesta Mecanizado OT4327 | Mecanizado OT4327,Fabricación OT4327
1214977075856727 | 2026-05-20 16:21 | 2026-07-06 19:37 | 2026-07-06 19:37 | Fabricación OT4327 |  | Yerlia Ayleen Castillo Diaz | yerlia.castillo@zitron.com | 2026-06-19 | 2026-06-29 |  |  |  | Mecanizado OT4327 | Generación OC Mecanizado OT4327 | Mecanizado OT4327,Recepcion mecanizado
1216451278926597 | 2026-07-10 12:59 |  | 2026-07-28 05:00 | Fabricación externa |  | Rosemary Singh | rosemary.singh@zitron.com | 2026-06-17 | 2026-07-27 |  |  |  | Compras: | Generación OC ,ARMADO,CONTROL DE CALIDAD |  | 2026-06-17 | 2026-07-27 | Alta | 0 | Tarea sin iniciar
1216451278926598 | 2026-07-10 12:59 | 2026-07-24 14:53 | 2026-07-24 14:53 | Generación OC |  | Rosemary Singh | rosemary.singh@zitron.com | 2026-06-17 | 2026-06-25 |  |  |  | Fabricación externa |  | Fabricación externa,ARMADO,OT 4327- ZVN 2-9-103/2,OT 4327- ZVN 2-9-103/2,OT 4327- ZVN 2-9-103/2,OT 4327- ZVN 2-9-103/2,OT 4327- ZVN 2-9-103/2,OT 4327- ZVN 2-9-103/2,OT 4327- ZVN 2-9-103/2,OT 4327- ZVN 2-9-103/2,OT 4327- ZVN 2-9-103/2,OT 4327- ZVN 2-9-103/2,OT 4327- CONDUNTO REJILLA,OT 4327- CONDUNTO REJILLA,OT 4327- CONDUNTO REJILLAOT ,OT 4327- CONDUNTO REJILLA,OT 4327- CONDUNTO REJILLA,OT 4327- CONDUNTO REJILLA,OT 4327- CONDUNTO REJILLA,OT 4327- CONDUNTO REJILLA,OT 4327- CONDUNTO REJILLA,OT 4327- CONDUNTO REJILLA
1216451278926599 | 2026-07-10 12:59 | 2026-07-24 14:54 | 2026-09-11 23:56 | ARMADO |  | Rosemary Singh | rosemary.singh@zitron.com | 2026-06-26 | 2026-07-24 |  |  |  | Fabricación externa | Generación OC | Fabricación externa,CONTROL DE CALIDAD
1216451278926616 | 2026-07-10 13:04 | 2026-07-28 15:09 | 2026-07-28 15:09 | OT 4327- ZVN 2-9-103/2 |  | Rosemary Singh | rosemary.singh@zitron.com | 2026-06-26 | 2026-07-24 |  |  |  | ARMADO | Generación OC
1216451278926617 | 2026-07-10 13:04 | 2026-07-28 15:09 | 2026-07-28 15:09 | OT 4327- ZVN 2-9-103/2 |  | Rosemary Singh | rosemary.singh@zitron.com | 2026-06-26 | 2026-07-24 |  |  |  | ARMADO | Generación OC
1216451278926618 | 2026-07-10 13:04 | 2026-07-28 15:09 | 2026-07-28 15:09 | OT 4327- ZVN 2-9-103/2 |  | Rosemary Singh | rosemary.singh@zitron.com | 2026-06-26 | 2026-07-24 |  |  |  | ARMADO | Generación OC
1216451278926620 | 2026-07-10 13:04 | 2026-07-28 15:09 | 2026-07-28 15:09 | OT 4327- ZVN 2-9-103/2 |  | Rosemary Singh | rosemary.singh@zitron.com | 2026-06-26 | 2026-07-24 |  |  |  | ARMADO | Generación OC
1216451278926619 | 2026-07-10 13:04 | 2026-07-28 15:09 | 2026-07-28 15:09 | OT 4327- ZVN 2-9-103/2 |  | Rosemary Singh | rosemary.singh@zitron.com | 2026-06-26 | 2026-07-24 |  |  |  | ARMADO | Generación OC
1216451278926621 | 2026-07-10 13:04 | 2026-07-28 15:10 | 2026-07-28 15:10 | OT 4327- ZVN 2-9-103/2 |  | Rosemary Singh | rosemary.singh@zitron.com | 2026-06-26 | 2026-07-24 |  |  |  | ARMADO | Generación OC
1216451278926622 | 2026-07-10 13:04 | 2026-07-28 15:10 | 2026-07-28 15:10 | OT 4327- ZVN 2-9-103/2 |  | Rosemary Singh | rosemary.singh@zitron.com | 2026-06-26 | 2026-07-24 |  |  |  | ARMADO | Generación OC
1216451278926623 | 2026-07-10 13:04 | 2026-07-28 15:10 | 2026-07-28 15:10 | OT 4327- ZVN 2-9-103/2 |  | Rosemary Singh | rosemary.singh@zitron.com | 2026-06-26 | 2026-07-24 |  |  |  | ARMADO | Generación OC
1216451278926624 | 2026-07-10 13:04 | 2026-07-28 15:10 | 2026-07-28 15:10 | OT 4327- ZVN 2-9-103/2 |  | Rosemary Singh | rosemary.singh@zitron.com | 2026-06-26 | 2026-07-24 |  |  |  | ARMADO | Generación OC
1216451278926625 | 2026-07-10 13:04 | 2026-07-28 15:10 | 2026-07-28 15:10 | OT 4327- ZVN 2-9-103/2 |  | Rosemary Singh | rosemary.singh@zitron.com | 2026-06-26 | 2026-07-24 |  |  |  | ARMADO | Generación OC
1216451278926637 | 2026-07-10 13:05 | 2026-07-28 15:10 | 2026-07-28 15:10 | OT 4327- CONDUNTO REJILLA |  | Rosemary Singh | rosemary.singh@zitron.com | 2026-06-26 | 2026-07-24 |  |  |  | ARMADO | Generación OC
1216451278926638 | 2026-07-10 13:06 | 2026-07-28 15:10 | 2026-07-28 15:10 | OT 4327- CONDUNTO REJILLA |  | Rosemary Singh | rosemary.singh@zitron.com | 2026-06-26 | 2026-07-24 |  |  |  | ARMADO | Generación OC
1216451278926639 | 2026-07-10 13:06 | 2026-07-28 15:10 | 2026-07-28 15:10 | OT 4327- CONDUNTO REJILLAOT |  | Rosemary Singh | rosemary.singh@zitron.com | 2026-06-26 | 2026-07-24 |  |  |  | ARMADO | Generación OC
1216451278926640 | 2026-07-10 13:06 | 2026-07-28 15:10 | 2026-07-28 15:10 | OT 4327- CONDUNTO REJILLA |  | Rosemary Singh | rosemary.singh@zitron.com | 2026-06-26 | 2026-07-24 |  |  |  | ARMADO | Generación OC
1216451278926641 | 2026-07-10 13:06 | 2026-07-28 15:10 | 2026-07-28 15:10 | OT 4327- CONDUNTO REJILLA |  | Rosemary Singh | rosemary.singh@zitron.com | 2026-06-26 | 2026-07-24 |  |  |  | ARMADO | Generación OC
1216451278926642 | 2026-07-10 13:06 | 2026-07-28 15:10 | 2026-07-28 15:10 | OT 4327- CONDUNTO REJILLA |  | Rosemary Singh | rosemary.singh@zitron.com | 2026-06-26 | 2026-07-24 |  |  |  | ARMADO | Generación OC
1216451278926643 | 2026-07-10 13:06 | 2026-07-28 15:10 | 2026-07-28 15:10 | OT 4327- CONDUNTO REJILLA |  | Rosemary Singh | rosemary.singh@zitron.com | 2026-06-26 | 2026-07-24 |  |  |  | ARMADO | Generación OC
1216451278926644 | 2026-07-10 13:06 | 2026-07-28 15:10 | 2026-07-28 15:10 | OT 4327- CONDUNTO REJILLA |  | Rosemary Singh | rosemary.singh@zitron.com | 2026-06-26 | 2026-07-24 |  |  |  | ARMADO | Generación OC
1216451278926645 | 2026-07-10 13:06 | 2026-07-28 15:10 | 2026-07-28 15:10 | OT 4327- CONDUNTO REJILLA |  | Rosemary Singh | rosemary.singh@zitron.com | 2026-06-26 | 2026-07-24 |  |  |  | ARMADO | Generación OC
1216451278926646 | 2026-07-10 13:06 | 2026-07-28 15:10 | 2026-07-28 15:10 | OT 4327- CONDUNTO REJILLA |  | Rosemary Singh | rosemary.singh@zitron.com | 2026-06-26 | 2026-07-24 |  |  |  | ARMADO | Generación OC
1216451278926600 | 2026-07-10 12:59 |  | 2026-07-28 15:11 | CONTROL DE CALIDAD |  | Nicolás López | nicolas.lopez@zitron.com | 2026-07-24 | 2026-07-27 |  |  |  | Fabricación externa | ARMADO | Fabricación externa
1214969047720960 | 2026-05-20 16:21 | 2026-07-07 12:42 | 2026-07-07 12:42 | Ingenieria y diseñoo: | Fabricación Ventilador 50001553 - OT4327 | [6 empty] | 50001553- ZITRON COLOMBIA ARIS MINING SEGOVIA - OT4327 |  | Planos preliminar,Planos definitivos |  |  |  |  | 1 | Tarea Terminada
1214977075856742 | 2026-05-20 16:21 | 2026-06-24 16:52 | 2026-06-24 16:52 | Planos preliminar |  | Gonzalo Javier Dávila Bade | gonzalo.davila@zitron.com | 2026-05-18 | 2026-05-25 |  |  |  | Ingenieria y diseñoo: | Ingenieria Detalle | Ingenieria y diseñoo:,Planos definitivos | 2026-05-18 | 2026-05-25 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1214977521258828 | 2026-05-20 16:21 | 2026-06-25 19:07 | 2026-06-25 19:07 | Planos definitivos |  | Gonzalo Javier Dávila Bade | gonzalo.davila@zitron.com | 2026-06-03 | 2026-06-11 |  |  |  | Ingenieria y diseñoo: | Planos preliminar,Planos motor proveedor OT4327 | Ingenieria y diseñoo:,check planos | 2026-06-03 | 2026-06-11 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1214977521270201 | 2026-05-20 16:21 | 2026-06-25 19:07 | 2026-06-25 19:07 | check planos |  | Hernan Roberto Gutierrez Barrientos | hgutierrez@zitron.com | 2026-06-12 | 2026-06-12 |  |  |  | Ingenieria y diseñoo: | Planos definitivos | Propuesta Corte plasma OT4327,OT 4327- ZVN 2-9-103/2,OT 4327- ZVN 2-9-103/2,OT 4327- ZVN 2-9-103/2,OT 4327- ZVN 2-9-103/2,OT 4327- ZVN 2-9-103/2,OT 4327- ZVN 2-9-103/2,OT 4327- ZVN 2-9-103/2,OT 4327- ZVN 2-9-103/2,OT 4327- ZVN 2-9-103/2,OT 4327- ZVN 2-9-103/2,OT 4327- ZVN 2-9-103/2,OT 4327- ZVN 2-9-103/2,OT 4327- ZVN 2-9-103/2,OT 4327- ZVN 2-9-103/2,OT 4327- ZVN 2-9-103/2,Propuesta Mecanizado OT4327,Propuesta Fabricación externa OT4327,propuesta Corte Laser OT4327,OT 4327- ZVN 2-9-103/2,OT 4327- ZVN 2-9-103/2,OT 4327- ZVN 2-9-103/2,OT 4327- ZVN 2-9-103/2,OT 4327- ZVN 2-9-103/2,OT 4327- ZVN 2-9-103/2,OT 4327- ZVN 2-9-103/2,OT 4327- ZVN 2-9-103/2,OT 4327- ZVN 2-9-103/2,OT 4327- ZVN 2-9-103/2 | 2026-06-12 | 2026-06-12 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1214977177405347 | 2026-05-20 16:21 |  | 2026-08-15 01:09 | check pruebas FAT |  | Francisca González Cornejo | francisca.gonzalez@zitron.com |  | 2026-07-22 |  |  |  | Ingenieria y diseñoo: | OT 4327- ZVN 2-9-103/2,OT 4327- ZVN 2-9-103/2 |  | 2026-07-22 | 2026-07-22 | Alta | 0 | Tarea sin iniciar
1214977177405357 | 2026-05-20 16:21 |  | 2026-07-22 04:03 | OT 4327- ZVN 2-9-103/2 |  | Francisca González Cornejo | francisca.gonzalez@zitron.com |  | 2026-07-22 |  |  |  | check pruebas FAT | OT 4327- ZVN 2-9-103/2 | check pruebas FAT,OT 4327- ZVN 2-9-103/2
1214977177405367 | 2026-05-20 16:21 |  | 2026-07-22 04:03 | OT 4327- ZVN 2-9-103/2 |  | Francisca González Cornejo | francisca.gonzalez@zitron.com |  | 2026-07-22 |  |  |  | check pruebas FAT | OT 4327- ZVN 2-9-103/2 | check pruebas FAT,OT 4327- ZVN 2-9-103/2
1214977316866399 | 2026-05-20 16:21 |  | 2026-07-22 04:03 | OT 4327- ZVN 2-9-103/2 |  | Francisca González Cornejo | francisca.gonzalez@zitron.com |  | 2026-07-22 |  |  |  | check pruebas FAT | OT 4327- ZVN 2-9-103/2 | OT 4327- ZVN 2-9-103/2
1214977316866404 | 2026-05-20 16:21 |  | 2026-07-22 04:03 | OT 4327- ZVN 2-9-103/2 |  | Francisca González Cornejo | francisca.gonzalez@zitron.com |  | 2026-07-22 |  |  |  | check pruebas FAT | OT 4327- ZVN 2-9-103/2 | OT 4327- ZVN 2-9-103/2
1214977316866409 | 2026-05-20 16:21 |  | 2026-07-22 04:03 | OT 4327- ZVN 2-9-103/2 |  | Francisca González Cornejo | francisca.gonzalez@zitron.com |  | 2026-07-22 |  |  |  | check pruebas FAT | OT 4327- ZVN 2-9-103/2 | OT 4327- ZVN 2-9-103/2
1214977316866414 | 2026-05-20 16:21 |  | 2026-07-22 04:03 | OT 4327- ZVN 2-9-103/2 |  | Francisca González Cornejo | francisca.gonzalez@zitron.com |  | 2026-07-22 |  |  |  | check pruebas FAT | OT 4327- ZVN 2-9-103/2
1214977316866419 | 2026-05-20 16:21 |  | 2026-07-22 04:03 | OT 4327- ZVN 2-9-103/2 |  | Francisca González Cornejo | francisca.gonzalez@zitron.com |  | 2026-07-22 |  |  |  | check pruebas FAT | OT 4327- ZVN 2-9-103/2 | OT 4327- ZVN 2-9-103/2
1214977316884296 | 2026-05-20 16:21 |  | 2026-07-22 04:03 | OT 4327- ZVN 2-9-103/2 |  | Francisca González Cornejo | francisca.gonzalez@zitron.com |  | 2026-07-22 |  |  |  | check pruebas FAT | OT 4327- ZVN 2-9-103/2 | OT 4327- ZVN 2-9-103/2
1214977316884301 | 2026-05-20 16:21 |  | 2026-07-22 04:03 | OT 4327- ZVN 2-9-103/2 |  | Francisca González Cornejo | francisca.gonzalez@zitron.com |  | 2026-07-22 |  |  |  | check pruebas FAT | OT 4327- ZVN 2-9-103/2
1214977316884306 | 2026-05-20 16:21 |  | 2026-07-22 04:03 | OT 4327- ZVN 2-9-103/2 |  | Francisca González Cornejo | francisca.gonzalez@zitron.com |  | 2026-07-22 |  |  |  | check pruebas FAT | OT 4327- ZVN 2-9-103/2
1214977316832250 | 2026-05-20 16:22 |  | 2026-05-20 16:59 | Bodega: | Fabricación Ventilador 50001553 - OT4327 | [6 empty] | 50001553- ZITRON COLOMBIA ARIS MINING SEGOVIA - OT4327 |  | Recepcion materiales corte laser,Control de calidad corte laser
1214977316832260 | 2026-05-20 16:22 |  | 2026-07-06 19:34 | Recepcion materiales corte laser |  | Victor Muñoz | victor.munoz@zitron.com |  | 2026-06-30 |  |  |  | Bodega: | Fabricacion Corte Lase OT4327 | Bodega:,Control de calidad corte laser | 2026-06-30 | 2026-06-30 | Alta | 0 | Tarea en curso
1214977075952529 | 2026-05-20 16:22 |  | 2026-07-02 04:10 | Control de calidad corte laser |  | Nicolás López | nicolas.lopez@zitron.com |  | 2026-07-01 |  |  |  | Bodega: | Recepcion materiales corte laser,Recepcion Materiales corte plasma | Bodega:,OT 4327- ZVN 2-9-103/2,OT 4327- ZVN 2-9-103/2,OT 4327- ZVN 2-9-103/2,OT 4327- ZVN 2-9-103/2,OT 4327- ZVN 2-9-103/2,OT 4327- ZVN 2-9-103/2,OT 4327- ZVN 2-9-103/2,OT 4327- ZVN 2-9-103/2,OT 4327- ZVN 2-9-103/2,OT 4327- ZVN 2-9-103/2 | 2026-07-01 | 2026-07-01 | Alta | 0 | Tarea sin iniciar
1214977177463236 | 2026-05-20 16:22 |  | 2026-07-06 19:36 | Recepcion Materiales corte plasma |  | Victor Muñoz | victor.munoz@zitron.com |  | 2026-06-30 |  |  |  | Bodega: | Fabricación Corte Plasma OT4327 | Control de calidad corte laser ,Control de calidad Corte plasma | 2026-06-30 | 2026-06-30 | Alta | 0 | Tarea en curso
1214977177463256 | 2026-05-20 16:22 |  | 2026-07-02 04:10 | Control de calidad Corte plasma |  | Nicolás López | nicolas.lopez@zitron.com |  | 2026-07-01 |  |  |  | Bodega: | Recepcion Materiales corte plasma | OT 4327- ZVN 2-9-103/2,OT 4327- ZVN 2-9-103/2,OT 4327- ZVN 2-9-103/2,OT 4327- ZVN 2-9-103/2,OT 4327- ZVN 2-9-103/2,OT 4327- ZVN 2-9-103/2,OT 4327- ZVN 2-9-103/2,OT 4327- ZVN 2-9-103/2,OT 4327- ZVN 2-9-103/2,OT 4327- ZVN 2-9-103/2 | 2026-07-01 | 2026-07-01 | Alta | 0 | Tarea sin iniciar
1214977534119621 | 2026-05-20 16:22 |  | 2026-07-06 19:37 | Recepcion mecanizado |  | Victor Muñoz | victor.munoz@zitron.com |  | 2026-06-30 |  |  |  | Bodega: | Fabricación OT4327 | Control de calidad Mecanizado | 2026-06-30 | 2026-06-30 | Alta | 0 | Tarea en curso
1214977534119636 | 2026-05-20 16:22 |  | 2026-07-02 04:10 | Control de calidad Mecanizado |  | Nicolás López | nicolas.lopez@zitron.com |  | 2026-07-01 |  |  |  | Bodega: | Recepcion mecanizado | OT 4327- ZVN 2-9-103/2,OT 4327- ZVN 2-9-103/2,OT 4327- ZVN 2-9-103/2,OT 4327- ZVN 2-9-103/2,OT 4327- ZVN 2-9-103/2,OT 4327- ZVN 2-9-103/2,OT 4327- ZVN 2-9-103/2,OT 4327- ZVN 2-9-103/2,OT 4327- ZVN 2-9-103/2,OT 4327- ZVN 2-9-103/2 | 2026-07-01 | 2026-07-01 | Alta | 0 | Tarea sin iniciar
1214977521366438 | 2026-05-20 16:22 |  | 2026-09-11 23:44 | Caldereria | Fabricación Ventilador 50001553 - OT4327 | [6 empty] | 50001553- ZITRON COLOMBIA ARIS MINING SEGOVIA - OT4327 |  | armado,Control de calidad Armado,Preparacion materiales
1214977521366448 | 2026-05-20 16:22 |  | 2026-08-15 00:58 | Preparacion materiales |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-07-02 | 2026-07-06 |  |  |  | Caldereria | OT 4327- ZVN 2-9-103/2,OT 4327- ZVN 2-9-103/2,OT 4327- ZVN 2-9-103/2,OT 4327- ZVN 2-9-103/2,OT 4327- ZVN 2-9-103/2 | Caldereria | 2026-07-02 | 2026-07-06 | Alta | 0 | Tarea sin iniciar
1214977534136624 | 2026-05-20 16:22 |  | 2026-07-10 12:58 | OT 4327- ZVN 2-9-103/2 |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-07-02 | 2026-07-06 |  |  |  | Preparacion materiales | Control de calidad corte laser ,Control de calidad Mecanizado,Control de calidad Corte plasma | OT 4327- ZVN 2-9-103/2,Preparacion materiales
1214977534136649 | 2026-05-20 16:22 |  | 2026-07-10 12:58 | OT 4327- ZVN 2-9-103/2 |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-07-02 | 2026-07-06 |  |  |  | Preparacion materiales | Control de calidad Mecanizado,Control de calidad corte laser ,Control de calidad Corte plasma | OT 4327- ZVN 2-9-103/2,Preparacion materiales
1214977521376017 | 2026-05-20 16:22 |  | 2026-07-10 12:58 | OT 4327- ZVN 2-9-103/2 |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-07-02 | 2026-07-06 |  |  |  | Preparacion materiales | Control de calidad Corte plasma,Control de calidad Mecanizado,Control de calidad corte laser | Preparacion materiales,OT 4327- ZVN 2-9-103/2
1214977177507310 | 2026-05-20 16:22 |  | 2026-07-10 12:58 | OT 4327- ZVN 2-9-103/2 |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-07-02 | 2026-07-06 |  |  |  | Preparacion materiales | Control de calidad Mecanizado,Control de calidad corte laser ,Control de calidad Corte plasma | Preparacion materiales,OT 4327- ZVN 2-9-103/2
1214977177507495 | 2026-05-20 16:22 |  | 2026-07-10 12:58 | OT 4327- ZVN 2-9-103/2 |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-07-02 | 2026-07-06 |  |  |  | Preparacion materiales | Control de calidad Mecanizado,Control de calidad corte laser ,Control de calidad Corte plasma | Preparacion materiales,OT 4327- ZVN 2-9-103/2
1214977177507520 | 2026-05-20 16:22 |  | 2026-07-10 12:58 | OT 4327- ZVN 2-9-103/2 |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-07-02 | 2026-07-06 |  |  |  | Preparacion materiales | Control de calidad Mecanizado,Control de calidad Corte plasma,Control de calidad corte laser | OT 4327- ZVN 2-9-103/2
1214977316993231 | 2026-05-20 16:22 |  | 2026-07-10 12:58 | OT 4327- ZVN 2-9-103/2 |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-07-02 | 2026-07-06 |  |  |  | Preparacion materiales | Control de calidad corte laser ,Control de calidad Mecanizado,Control de calidad Corte plasma | OT 4327- ZVN 2-9-103/2
1214977521406360 | 2026-05-20 16:22 |  | 2026-07-10 12:58 | OT 4327- ZVN 2-9-103/2 |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-07-02 | 2026-07-06 |  |  |  | Preparacion materiales | Control de calidad Mecanizado,Control de calidad corte laser ,Control de calidad Corte plasma | OT 4327- ZVN 2-9-103/2
1214977521406380 | 2026-05-20 16:22 |  | 2026-07-10 12:58 | OT 4327- ZVN 2-9-103/2 |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-07-02 | 2026-07-06 |  |  |  | Preparacion materiales | Control de calidad Mecanizado,Control de calidad corte laser ,Control de calidad Corte plasma | OT 4327- ZVN 2-9-103/2
1214977521432284 | 2026-05-20 16:22 |  | 2026-07-10 12:58 | OT 4327- ZVN 2-9-103/2 |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-07-02 | 2026-07-06 |  |  |  | Preparacion materiales | Control de calidad Mecanizado,Control de calidad corte laser ,Control de calidad Corte plasma | OT 4327- ZVN 2-9-103/2
1214977317011416 | 2026-05-20 16:22 |  | 2026-08-15 00:58 | armado |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-07-07 | 2026-07-13 |  |  |  | Caldereria | OT 4327- ZVN 2-9-103/2,OT 4327- ZVN 2-9-103/2,OT 4327- ZVN 2-9-103/2,OT 4327- ZVN 2-9-103/2,OT 4327- ZVN 2-9-103/2 | Caldereria | 2026-07-07 | 2026-07-13 | Alta | 0 | Tarea sin iniciar
1214977317011431 | 2026-05-20 16:22 |  | 2026-07-13 04:03 | OT 4327- ZVN 2-9-103/2 |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-07-07 | 2026-07-13 |  |  |  | armado | OT 4327- ZVN 2-9-103/2,check planos | armado,OT 4327- ZVN 2-9-103/2
1214977396149628 | 2026-05-20 16:22 |  | 2026-07-13 04:03 | OT 4327- ZVN 2-9-103/2 |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-07-07 | 2026-07-13 |  |  |  | armado | OT 4327- ZVN 2-9-103/2,check planos | armado,OT 4327- ZVN 2-9-103/2
1214977317021218 | 2026-05-20 16:22 |  | 2026-07-13 04:03 | OT 4327- ZVN 2-9-103/2 |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-07-07 | 2026-07-13 |  |  |  | armado | OT 4327- ZVN 2-9-103/2,check planos | armado,OT 4327- ZVN 2-9-103/2
1214977317021238 | 2026-05-20 16:22 |  | 2026-07-13 04:03 | OT 4327- ZVN 2-9-103/2 |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-07-07 | 2026-07-13 |  |  |  | armado | OT 4327- ZVN 2-9-103/2,check planos | armado,OT 4327- ZVN 2-9-103/2
1214977396150148 | 2026-05-20 16:22 |  | 2026-07-13 04:03 | OT 4327- ZVN 2-9-103/2 |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-07-07 | 2026-07-13 |  |  |  | armado | OT 4327- ZVN 2-9-103/2 | armado,OT 4327- ZVN 2-9-103/2
1214977396047659 | 2026-05-20 16:22 |  | 2026-07-13 04:03 | OT 4327- ZVN 2-9-103/2 |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-07-07 | 2026-07-13 |  |  |  | armado | OT 4327- ZVN 2-9-103/2 | OT 4327- ZVN 2-9-103/2
1214977396047669 | 2026-05-20 16:22 |  | 2026-07-13 04:03 | OT 4327- ZVN 2-9-103/2 |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-07-07 | 2026-07-13 |  |  |  | armado | OT 4327- ZVN 2-9-103/2
1214977317053262 | 2026-05-20 16:22 |  | 2026-07-13 04:03 | OT 4327- ZVN 2-9-103/2 |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-07-07 | 2026-07-13 |  |  |  | armado | OT 4327- ZVN 2-9-103/2 | OT 4327- ZVN 2-9-103/2
1214977317053272 | 2026-05-20 16:22 |  | 2026-07-13 04:03 | OT 4327- ZVN 2-9-103/2 |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-07-07 | 2026-07-13 |  |  |  | armado | OT 4327- ZVN 2-9-103/2 | OT 4327- ZVN 2-9-103/2
1214977317053282 | 2026-05-20 16:22 |  | 2026-07-13 04:03 | OT 4327- ZVN 2-9-103/2 |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-07-07 | 2026-07-13 |  |  |  | armado | OT 4327- ZVN 2-9-103/2 | OT 4327- ZVN 2-9-103/2
1214977521454380 | 2026-05-20 16:22 |  | 2026-08-15 00:58 | Control de calidad Armado |  | Nicolás López | nicolas.lopez@zitron.com | 2026-07-14 | 2026-07-14 |  |  |  | Caldereria | OT 4327- ZVN 2-9-103/2,OT 4327- ZVN 2-9-103/2,OT 4327- ZVN 2-9-103/2,OT 4327- ZVN 2-9-103/2,OT 4327- ZVN 2-9-103/2 | Caldereria | 2026-07-14 | 2026-07-14 | Alta | 0 | Tarea sin iniciar
1214977396176646 | 2026-05-20 16:22 |  | 2026-07-14 04:03 | OT 4327- ZVN 2-9-103/2 |  | Nicolás López | nicolas.lopez@zitron.com | 2026-07-14 | 2026-07-14 |  |  |  | Control de calidad Armado | OT 4327- ZVN 2-9-103/2,check planos | OT 4327- ZVN 2-9-103/2,Control de calidad Armado,Revestimiento
1214977396176666 | 2026-05-20 16:22 |  | 2026-07-14 04:03 | OT 4327- ZVN 2-9-103/2 |  | Nicolás López | nicolas.lopez@zitron.com | 2026-07-14 | 2026-07-14 |  |  |  | Control de calidad Armado | OT 4327- ZVN 2-9-103/2,check planos | OT 4327- ZVN 2-9-103/2,Control de calidad Armado,Revestimiento
1214977534255453 | 2026-05-20 16:22 |  | 2026-07-14 04:03 | OT 4327- ZVN 2-9-103/2 |  | Nicolás López | nicolas.lopez@zitron.com | 2026-07-14 | 2026-07-14 |  |  |  | Control de calidad Armado | OT 4327- ZVN 2-9-103/2,check planos | OT 4327- ZVN 2-9-103/2,Control de calidad Armado
1214977534263794 | 2026-05-20 16:22 |  | 2026-07-14 04:03 | OT 4327- ZVN 2-9-103/2 |  | Nicolás López | nicolas.lopez@zitron.com | 2026-07-14 | 2026-07-14 |  |  |  | Control de calidad Armado | OT 4327- ZVN 2-9-103/2,check planos | OT 4327- ZVN 2-9-103/2,Control de calidad Armado
1214977534263814 | 2026-05-20 16:22 |  | 2026-07-14 04:03 | OT 4327- ZVN 2-9-103/2 |  | Nicolás López | nicolas.lopez@zitron.com | 2026-07-14 | 2026-07-14 |  |  |  | Control de calidad Armado | OT 4327- ZVN 2-9-103/2 | Control de calidad Armado,OT 4327- ZVN 2-9-103/2,Revestimiento
1214977317069415 | 2026-05-20 16:22 |  | 2026-07-14 04:03 | OT 4327- ZVN 2-9-103/2 |  | Nicolás López | nicolas.lopez@zitron.com | 2026-07-14 | 2026-07-14 |  |  |  | Control de calidad Armado | OT 4327- ZVN 2-9-103/2 | OT 4327- ZVN 2-9-103/2
1214977317069425 | 2026-05-20 16:22 |  | 2026-07-21 21:02 | OT 4327- ZVN 2-9-103/2 |  | Nicolás López | nicolas.lopez@zitron.com | 2026-07-14 | 2026-07-14 |  |  |  | Control de calidad Armado | OT7 4307 ZVN 1-9-86/2 | OT 4327- ZVN 2-9-103/2
1214977317069435 | 2026-05-20 16:22 |  | 2026-07-14 04:03 | OT 4327- ZVN 2-9-103/2 |  | Nicolás López | nicolas.lopez@zitron.com | 2026-07-14 | 2026-07-14 |  |  |  | Control de calidad Armado | OT 4327- ZVN 2-9-103/2 | OT 4327- ZVN 2-9-103/2
1214977521509527 | 2026-05-20 16:22 |  | 2026-07-14 04:03 | OT 4327- ZVN 2-9-103/2 |  | Nicolás López | nicolas.lopez@zitron.com | 2026-07-14 | 2026-07-14 |  |  |  | Control de calidad Armado | OT 4327- ZVN 2-9-103/2 | OT 4327- ZVN 2-9-103/2
1214977521509537 | 2026-05-20 16:22 |  | 2026-07-14 04:03 | OT 4327- ZVN 2-9-103/2 |  | Nicolás López | nicolas.lopez@zitron.com | 2026-07-14 | 2026-07-14 |  |  |  | Control de calidad Armado | OT 4327- ZVN 2-9-103/2 | OT 4327- ZVN 2-9-103/2
1214977396208180 | 2026-05-20 16:22 |  | 2026-09-06 15:30 | Bodega: | Fabricación Ventilador 50001553 - OT4327 | [6 empty] | 50001553- ZITRON COLOMBIA ARIS MINING SEGOVIA - OT4327 |  | Recepcion motor,Recepcion Rodete,Recepcion Alabe
1214977396208190 | 2026-05-20 16:22 |  | 2026-07-09 15:45 | Recepcion Rodete |  | Victor Muñoz | victor.munoz@zitron.com |  | 2026-05-19 |  |  |  | Bodega: | Fabricación Rodete OT4327 | OT 4327- ZVN 2-9-103/2,OT 4327- ZVN 2-9-103/2,OT 4327- ZVN 2-9-103/2,OT 4327- ZVN 2-9-103/2,Bodega:,OT 4327- ZVN 2-9-103/2,OT 4327- ZVN 2-9-103/2,OT 4327- ZVN 2-9-103/2,OT 4327- ZVN 2-9-103/2 | 2026-05-19 | 2026-05-19 | Baja | 0 | Tarea en curso
1214977396208468 | 2026-05-20 16:22 |  | 2026-06-25 16:27 | Recepcion Alabe |  | Victor Muñoz | victor.munoz@zitron.com |  | 2026-05-19 |  |  |  | Bodega: | Fabricación Alabe OT4327 | OT 4327- ZVN 2-9-103/2,OT 4327- ZVN 2-9-103/2,OT 4327- ZVN 2-9-103/2,OT 4327- ZVN 2-9-103/2,Bodega:,OT 4327- ZVN 2-9-103/2,OT 4327- ZVN 2-9-103/2,OT 4327- ZVN 2-9-103/2,OT 4327- ZVN 2-9-103/2,OT 4327- ZVN 2-9-103/2 | 2026-05-19 | 2026-05-19 | Baja | 0 | Tarea en curso
1214977317091106 | 2026-05-20 16:22 |  | 2026-06-24 04:15 | Recepcion motor |  | Victor Muñoz | victor.munoz@zitron.com |  | 2026-06-23 |  |  |  | Bodega: | Fabricación motor OT4327 | Bodega:,OT 4327- ZVN 2-9-103/2,OT 4327- ZVN 2-9-103/2,OT 4327- ZVN 2-9-103/2,OT 4327- ZVN 2-9-103/2,OT 4327- ZVN 2-9-103/2,OT 4327- ZVN 2-9-103/2,OT 4327- ZVN 2-9-103/2,OT 4327- ZVN 2-9-103/2,OT 4327- ZVN 2-9-103/2 | 2026-06-23 | 2026-06-23 | Alta | 0 | Tarea sin iniciar
1214977534318855 | 2026-05-20 16:22 |  | 2026-05-20 17:04 | Montaje: | Fabricación Ventilador 50001553 - OT4327 | [6 empty] | 50001553- ZITRON COLOMBIA ARIS MINING SEGOVIA - OT4327 |  | Pruebas FAT,Montaje Alabe,Revestimiento,Montaje Rodete,Montaje motor,RE-PINTADO
1214977534318865 | 2026-05-20 16:22 |  | 2026-08-15 00:59 | Revestimiento |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-07-15 | 2026-07-21 |  |  |  | Montaje: | OT 4327- ZVN 2-9-103/2,OT 4327- ZVN 2-9-103/2,OT 4327- ZVN 2-9-103/2,OT 4327- ZVN 2-9-103/2,OT 4327- ZVN 2-9-103/2 | Montaje: | 2026-07-15 | 2026-07-21 | Alta | 0 | Tarea sin iniciar
1214977317097556 | 2026-05-20 16:22 |  | 2026-07-21 06:01 | OT 4327- ZVN 2-9-103/2 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-07-15 | 2026-07-21 |  |  |  | Revestimiento | OT 4327- ZVN 2-9-103/2
1214977396236831 | 2026-05-20 16:22 |  | 2026-07-21 06:01 | OT 4327- ZVN 2-9-103/2 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-07-15 | 2026-07-21 |  |  |  | Revestimiento | OT 4327- ZVN 2-9-103/2
1214977396236846 | 2026-05-20 16:22 |  | 2026-07-21 06:01 | OT 4327- ZVN 2-9-103/2 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-07-15 | 2026-07-21 |  |  |  | Revestimiento | OT 4327- ZVN 2-9-103/2 | Revestimiento,OT 4327- ZVN 2-9-103/2
1214977396236861 | 2026-05-20 16:22 |  | 2026-07-21 06:01 | OT 4327- ZVN 2-9-103/2 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-07-15 | 2026-07-21 |  |  |  | Revestimiento | OT 4327- ZVN 2-9-103/2 | OT 4327- ZVN 2-9-103/2,Revestimiento
1214977521557062 | 2026-05-20 16:22 |  | 2026-07-21 06:01 | OT 4327- ZVN 2-9-103/2 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-07-15 | 2026-07-21 |  |  |  | Revestimiento | OT 4327- ZVN 2-9-103/2 | OT 4327- ZVN 2-9-103/2
1214977521557072 | 2026-05-20 16:22 |  | 2026-07-21 06:01 | OT 4327- ZVN 2-9-103/2 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-07-15 | 2026-07-21 |  |  |  | Revestimiento | OT 4327- ZVN 2-9-103/2 | OT 4327- ZVN 2-9-103/2
1214977396248241 | 2026-05-20 16:22 |  | 2026-07-21 06:01 | OT 4327- ZVN 2-9-103/2 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-07-15 | 2026-07-21 |  |  |  | Revestimiento | OT 4327- ZVN 2-9-103/2 | OT 4327- ZVN 2-9-103/2
1214977396248251 | 2026-05-20 16:22 |  | 2026-07-21 06:01 | OT 4327- ZVN 2-9-103/2 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-07-15 | 2026-07-21 |  |  |  | Revestimiento | OT 4327- ZVN 2-9-103/2 | OT 4327- ZVN 2-9-103/2
1214977396248261 | 2026-05-20 16:22 |  | 2026-07-21 06:01 | OT 4327- ZVN 2-9-103/2 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-07-15 | 2026-07-21 |  |  |  | Revestimiento | OT 4327- ZVN 2-9-103/2 | OT 4327- ZVN 2-9-103/2
1214977396248271 | 2026-05-20 16:22 |  | 2026-07-21 06:01 | OT 4327- ZVN 2-9-103/2 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-07-15 | 2026-07-21 |  |  |  | Revestimiento | OT 4327- ZVN 2-9-103/2 | OT 4327- ZVN 2-9-103/2
1214977317089826 | 2026-05-20 16:22 |  | 2026-08-15 01:02 | Montaje Alabe |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-07-16 | 2026-07-16 |  |  |  | Montaje: | OT 4327- ZVN 2-9-103/2,OT 4327- ZVN 2-9-103/2,OT 4327- ZVN 2-9-103/2,OT 4327- ZVN 2-9-103/2,OT 4327- ZVN 2-9-103/2 | Montaje: | 2026-07-16 | 2026-07-16 | Alta | 0 | Tarea sin iniciar
1214977317089841 | 2026-05-20 16:22 |  | 2026-07-20 13:51 | OT 4327- ZVN 2-9-103/2 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-07-16 | 2026-07-16 |  |  |  | Montaje Alabe | check planos,Recepcion Alabe | OT 4327- ZVN 2-9-103/2,Montaje Alabe
1214977534427350 | 2026-05-20 16:22 |  | 2026-07-20 13:51 | OT 4327- ZVN 2-9-103/2 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-07-16 | 2026-07-16 |  |  |  | Montaje Alabe | Recepcion Alabe,check planos | OT 4327- ZVN 2-9-103/2,Montaje Alabe
1214977521630165 | 2026-05-20 16:22 |  | 2026-07-20 13:51 | OT 4327- ZVN 2-9-103/2 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-07-16 | 2026-07-16 |  |  |  | Montaje Alabe | Recepcion Alabe,OT 4327- ZVN 2-9-103/2,check planos | Montaje Alabe,OT 4327- ZVN 2-9-103/2
1214977521630190 | 2026-05-20 16:22 |  | 2026-07-20 13:51 | OT 4327- ZVN 2-9-103/2 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-07-16 | 2026-07-16 |  |  |  | Montaje Alabe | Recepcion Alabe,OT 4327- ZVN 2-9-103/2,check planos | Montaje Alabe,OT 4327- ZVN 2-9-103/2
1214977177729562 | 2026-05-20 16:22 |  | 2026-07-20 13:51 | OT 4327- ZVN 2-9-103/2 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-07-16 | 2026-07-16 |  |  |  | Montaje Alabe | OT 4327- ZVN 2-9-103/2 | Montaje Alabe,OT 4327- ZVN 2-9-103/2
1214977317163223 | 2026-05-20 16:22 |  | 2026-07-20 13:51 | OT 4327- ZVN 2-9-103/2 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-07-16 | 2026-07-16 |  |  |  | Montaje Alabe | OT 4327- ZVN 2-9-103/2,Recepcion Alabe,check planos | OT 4327- ZVN 2-9-103/2
1214977317163243 | 2026-05-20 16:22 |  | 2026-07-20 13:51 | OT 4327- ZVN 2-9-103/2 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-07-16 | 2026-07-16 |  |  |  | Montaje Alabe | OT 4327- ZVN 2-9-103/2,check planos,Recepcion Alabe | OT 4327- ZVN 2-9-103/2
1214977317163423 | 2026-05-20 16:22 |  | 2026-07-20 13:51 | OT 4327- ZVN 2-9-103/2 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-07-16 | 2026-07-16 |  |  |  | Montaje Alabe | OT 4327- ZVN 2-9-103/2,Recepcion Alabe,check planos | OT 4327- ZVN 2-9-103/2
1214977396359668 | 2026-05-20 16:22 |  | 2026-07-20 13:51 | OT 4327- ZVN 2-9-103/2 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-07-16 | 2026-07-16 |  |  |  | Montaje Alabe | OT 4327- ZVN 2-9-103/2,check planos,Recepcion Alabe | OT 4327- ZVN 2-9-103/2
1214977396359688 | 2026-05-20 16:22 |  | 2026-07-20 13:51 | OT 4327- ZVN 2-9-103/2 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-07-16 | 2026-07-16 |  |  |  | Montaje Alabe | OT 4327- ZVN 2-9-103/2,Recepcion Alabe,check planos | OT 4327- ZVN 2-9-103/2
1214977317191535 | 2026-05-20 16:22 |  | 2026-08-15 01:02 | Montaje Rodete |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-07-17 | 2026-07-17 |  |  |  | Montaje: | OT 4327- ZVN 2-9-103/2,OT 4327- ZVN 2-9-103/2,OT 4327- ZVN 2-9-103/2,OT 4327- ZVN 2-9-103/2,OT 4327- ZVN 2-9-103/2 | Montaje: | 2026-07-17 | 2026-07-17 | Alta | 0 | Tarea sin iniciar
1214977317191550 | 2026-05-20 16:22 |  | 2026-07-20 13:52 | OT 4327- ZVN 2-9-103/2 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-07-17 | 2026-07-17 |  |  |  | Montaje Rodete | Recepcion Rodete,check planos,OT 4327- ZVN 2-9-103/2 | Montaje Rodete
1214977317199936 | 2026-05-20 16:22 |  | 2026-07-20 13:52 | OT 4327- ZVN 2-9-103/2 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-07-17 | 2026-07-17 |  |  |  | Montaje Rodete | OT 4327- ZVN 2-9-103/2,Recepcion Rodete,check planos | Montaje Rodete
1214977521698437 | 2026-05-20 16:22 |  | 2026-07-20 13:52 | OT 4327- ZVN 2-9-103/2 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-07-17 | 2026-07-17 |  |  |  | Montaje Rodete | OT 4327- ZVN 2-9-103/2,Recepcion Rodete,check planos | OT 4327- ZVN 2-9-103/2,OT 4327- ZVN 2-9-103/2,Montaje Rodete
1214977177785853 | 2026-05-20 16:22 |  | 2026-07-20 13:52 | OT 4327- ZVN 2-9-103/2 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-07-17 | 2026-07-17 |  |  |  | Montaje Rodete | OT 4327- ZVN 2-9-103/2,check planos,Recepcion Rodete | Montaje Rodete,OT 4327- ZVN 2-9-103/2,OT 4327- ZVN 2-9-103/2
1214977177785878 | 2026-05-20 16:22 |  | 2026-07-20 13:52 | OT 4327- ZVN 2-9-103/2 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-07-17 | 2026-07-17 |  |  |  | Montaje Rodete | OT 4327- ZVN 2-9-103/2 | Montaje Rodete,OT 4327- ZVN 2-9-103/2
1214977177787037 | 2026-05-20 16:22 |  | 2026-07-20 13:52 | OT 4327- ZVN 2-9-103/2 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-07-17 | 2026-07-17 |  |  |  | Montaje Rodete | OT 4327- ZVN 2-9-103/2,Recepcion Rodete | OT 4327- ZVN 2-9-103/2
1214977177787052 | 2026-05-20 16:22 |  | 2026-07-20 13:52 | OT 4327- ZVN 2-9-103/2 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-07-17 | 2026-07-17 |  |  |  | Montaje Rodete | OT 4327- ZVN 2-9-103/2 | OT 4327- ZVN 2-9-103/2
1214977521723607 | 2026-05-20 16:22 |  | 2026-07-20 13:52 | OT 4327- ZVN 2-9-103/2 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-07-17 | 2026-07-17 |  |  |  | Montaje Rodete | OT 4327- ZVN 2-9-103/2,Recepcion Rodete | OT 4327- ZVN 2-9-103/2
1214977521723622 | 2026-05-20 16:22 |  | 2026-07-20 13:52 | OT 4327- ZVN 2-9-103/2 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-07-17 | 2026-07-17 |  |  |  | Montaje Rodete | OT 4327- ZVN 2-9-103/2,Recepcion Rodete | OT 4327- ZVN 2-9-103/2
1214977521739323 | 2026-05-20 16:22 |  | 2026-07-20 13:52 | OT 4327- ZVN 2-9-103/2 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-07-17 | 2026-07-17 |  |  |  | Montaje Rodete | OT 4327- ZVN 2-9-103/2,Recepcion Rodete | OT 4327- ZVN 2-9-103/2
1214977317209893 | 2026-05-20 16:22 |  | 2026-08-15 01:02 | Montaje motor |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-07-20 | 2026-07-20 |  |  |  | Montaje: | OT 4327- ZVN 2-9-103/2,OT 4327- ZVN 2-9-103/2,OT 4327- ZVN 2-9-103/2,OT 4327- ZVN 2-9-103/2,OT 4327- ZVN 2-9-103/2 | Montaje: | 2026-07-20 | 2026-07-20 | Alta | 0 | Tarea sin iniciar
1214977317209908 | 2026-05-20 16:22 |  | 2026-07-20 13:52 | OT 4327- ZVN 2-9-103/2 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-07-20 | 2026-07-20 |  |  |  | Montaje motor | Recepcion motor,check planos | OT 4327- ZVN 2-9-103/2,Montaje motor
1214977521756155 | 2026-05-20 16:22 |  | 2026-07-20 13:52 | OT 4327- ZVN 2-9-103/2 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-07-20 | 2026-07-20 |  |  |  | Montaje motor | Recepcion motor,check planos | OT 4327- ZVN 2-9-103/2,Montaje motor
1214977396431180 | 2026-05-20 16:22 |  | 2026-07-20 13:52 | OT 4327- ZVN 2-9-103/2 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-07-20 | 2026-07-20 |  |  |  | Montaje motor | OT 4327- ZVN 2-9-103/2,check planos,Recepcion motor | Montaje motor
1214977396431205 | 2026-05-20 16:22 |  | 2026-07-20 13:52 | OT 4327- ZVN 2-9-103/2 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-07-20 | 2026-07-20 |  |  |  | Montaje motor | check planos,OT 4327- ZVN 2-9-103/2,Recepcion motor | Montaje motor
1214977317199967 | 2026-05-20 16:22 |  | 2026-07-20 13:52 | OT 4327- ZVN 2-9-103/2 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-07-20 | 2026-07-20 |  |  |  | Montaje motor | OT 4327- ZVN 2-9-103/2 | Montaje motor,OT 4327- ZVN 2-9-103/2
1214977317199982 | 2026-05-20 16:22 |  | 2026-07-20 13:52 | OT 4327- ZVN 2-9-103/2 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-07-20 | 2026-07-20 |  |  |  | Montaje motor | OT 4327- ZVN 2-9-103/2,Recepcion motor | OT 4327- ZVN 2-9-103/2,OT 4327- ZVN 2-9-103/2,OT 4327- ZVN 2-9-103/2,OT 4327- ZVN 2-9-103/2
1214977534622331 | 2026-05-20 16:22 |  | 2026-07-20 13:52 | OT 4327- ZVN 2-9-103/2 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-07-20 | 2026-07-20 |  |  |  | Montaje motor | OT 4327- ZVN 2-9-103/2,Recepcion motor | OT 4327- ZVN 2-9-103/2
1214977521818921 | 2026-05-20 16:22 |  | 2026-07-20 13:52 | OT 4327- ZVN 2-9-103/2 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-07-20 | 2026-07-20 |  |  |  | Montaje motor | OT 4327- ZVN 2-9-103/2,Recepcion motor | OT 4327- ZVN 2-9-103/2,OT 4327- ZVN 2-9-103/2
1214977521818941 | 2026-05-20 16:22 |  | 2026-07-20 13:52 | OT 4327- ZVN 2-9-103/2 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-07-20 | 2026-07-20 |  |  |  | Montaje motor | OT 4327- ZVN 2-9-103/2,Recepcion motor | OT 4327- ZVN 2-9-103/2,OT 4327- ZVN 2-9-103/2,OT 4327- ZVN 2-9-103/2
1214977317325436 | 2026-05-20 16:22 |  | 2026-07-20 13:52 | OT 4327- ZVN 2-9-103/2 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-07-20 | 2026-07-20 |  |  |  | Montaje motor | OT 4327- ZVN 2-9-103/2,Recepcion motor | OT 4327- ZVN 2-9-103/2,OT 4327- ZVN 2-9-103/2,OT 4327- ZVN 2-9-103/2
1214977177893872 | 2026-05-20 16:22 |  | 2026-08-15 01:02 | Pruebas FAT |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-07-21 | 2026-07-21 |  |  |  | Montaje: | OT 4327- ZVN 2-9-103/2,OT 4327- ZVN 2-9-103/2,OT 4327- ZVN 2-9-103/2,OT 4327- ZVN 2-9-103/2,OT 4327- ZVN 2-9-103/2 | Montaje: | 2026-07-21 | 2026-07-21 | Alta | 0 | Tarea sin iniciar
1214977177893887 | 2026-05-20 16:22 |  | 2026-07-21 06:01 | OT 4327- ZVN 2-9-103/2 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-07-21 | 2026-07-21 |  |  |  | Pruebas FAT | OT 4327- ZVN 2-9-103/2 | Pruebas FAT,OT 4327- ZVN 2-9-103/2
1214977396504992 | 2026-05-20 16:22 |  | 2026-07-21 06:01 | OT 4327- ZVN 2-9-103/2 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-07-21 | 2026-07-21 |  |  |  | Pruebas FAT | OT 4327- ZVN 2-9-103/2 | Pruebas FAT,OT 4327- ZVN 2-9-103/2
1214977396505012 | 2026-05-20 16:22 |  | 2026-07-21 06:01 | OT 4327- ZVN 2-9-103/2 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-07-21 | 2026-07-21 |  |  |  | Pruebas FAT | OT 4327- ZVN 2-9-103/2 | Pruebas FAT,OT 4327- ZVN 2-9-103/2
1214977177904480 | 2026-05-20 16:22 |  | 2026-07-21 06:01 | OT 4327- ZVN 2-9-103/2 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-07-21 | 2026-07-21 |  |  |  | Pruebas FAT | OT 4327- ZVN 2-9-103/2 | OT 4327- ZVN 2-9-103/2,Pruebas FAT
1214977177904500 | 2026-05-20 16:22 |  | 2026-07-21 06:01 | OT 4327- ZVN 2-9-103/2 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-07-21 | 2026-07-21 |  |  |  | Pruebas FAT | OT 4327- ZVN 2-9-103/2 | Pruebas FAT,OT 4327- ZVN 2-9-103/2
1214977396507229 | 2026-05-20 16:22 |  | 2026-07-21 06:01 | OT 4327- ZVN 2-9-103/2 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-07-21 | 2026-07-21 |  |  |  | Pruebas FAT | OT 4327- ZVN 2-9-103/2
1214977396507239 | 2026-05-20 16:22 |  | 2026-07-21 06:01 | OT 4327- ZVN 2-9-103/2 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-07-21 | 2026-07-21 |  |  |  | Pruebas FAT | OT 4327- ZVN 2-9-103/2 | OT 4327- ZVN 2-9-103/2
1214977534658490 | 2026-05-20 16:22 |  | 2026-07-21 06:01 | OT 4327- ZVN 2-9-103/2 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-07-21 | 2026-07-21 |  |  |  | Pruebas FAT | OT 4327- ZVN 2-9-103/2
1214977534658500 | 2026-05-20 16:22 |  | 2026-07-21 06:01 | OT 4327- ZVN 2-9-103/2 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-07-21 | 2026-07-21 |  |  |  | Pruebas FAT | OT 4327- ZVN 2-9-103/2
1214977396532079 | 2026-05-20 16:22 |  | 2026-07-21 06:01 | OT 4327- ZVN 2-9-103/2 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-07-21 | 2026-07-21 |  |  |  | Pruebas FAT | OT 4327- ZVN 2-9-103/2
1214977521842444 | 2026-05-20 16:23 |  | 2026-08-15 01:02 | RE-PINTADO |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-07-23 | 2026-07-23 |  |  |  | Montaje: | OT 4327- ZVN 2-9-103/2,OT 4327- ZVN 2-9-103/2,OT 4327- ZVN 2-9-103/2,OT 4327- ZVN 2-9-103/2,OT 4327- ZVN 2-9-103/2 | Coordinacion Entrega con Cliente,Montaje: | 2026-07-23 | 2026-07-23 | Alta | 0 | Tarea sin iniciar
1214977521842459 | 2026-05-20 16:23 |  | 2026-07-23 04:02 | OT 4327- ZVN 2-9-103/2 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com |  | 2026-07-23 |  |  |  | RE-PINTADO | OT 4327- ZVN 2-9-103/2 | OT 4327- ZVN 2-9-103/2,RE-PINTADO
1214977521865482 | 2026-05-20 16:23 |  | 2026-07-23 04:02 | OT 4327- ZVN 2-9-103/2 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com |  | 2026-07-23 |  |  |  | RE-PINTADO | OT 4327- ZVN 2-9-103/2 | OT 4327- ZVN 2-9-103/2,RE-PINTADO
1214977521865497 | 2026-05-20 16:23 |  | 2026-07-23 04:02 | OT 4327- ZVN 2-9-103/2 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com |  | 2026-07-23 |  |  |  | RE-PINTADO | OT 4327- ZVN 2-9-103/2 | OT 4327- ZVN 2-9-103/2,RE-PINTADO
1214977521865512 | 2026-05-20 16:23 |  | 2026-07-23 04:02 | OT 4327- ZVN 2-9-103/2 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com |  | 2026-07-23 |  |  |  | RE-PINTADO | OT 4327- ZVN 2-9-103/2 | OT 4327- ZVN 2-9-103/2,RE-PINTADO
1214977534681571 | 2026-05-20 16:23 |  | 2026-07-23 04:02 | OT 4327- ZVN 2-9-103/2 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com |  | 2026-07-23 |  |  |  | RE-PINTADO | OT 4327- ZVN 2-9-103/2 | RE-PINTADO,OT 4327- ZVN 2-9-103/2
1214977177909228 | 2026-05-20 16:23 |  | 2026-07-23 04:02 | OT 4327- ZVN 2-9-103/2 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com |  | 2026-07-23 |  |  |  | RE-PINTADO | OT 4327- ZVN 2-9-103/2
1214977177909238 | 2026-05-20 16:23 |  | 2026-07-23 04:02 | OT 4327- ZVN 2-9-103/2 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com |  | 2026-07-23 |  |  |  | RE-PINTADO | OT 4327- ZVN 2-9-103/2 | OT 4327- ZVN 2-9-103/2,OT 4327- ZVN 2-9-103/2
1214977177909248 | 2026-05-20 16:23 |  | 2026-07-23 04:02 | OT 4327- ZVN 2-9-103/2 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com |  | 2026-07-23 |  |  |  | RE-PINTADO | OT 4327- ZVN 2-9-103/2 | OT 4327- ZVN 2-9-103/2
1214977396586693 | 2026-05-20 16:23 |  | 2026-07-23 04:02 | OT 4327- ZVN 2-9-103/2 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com |  | 2026-07-23 |  |  |  | RE-PINTADO | OT 4327- ZVN 2-9-103/2 | OT 4327- ZVN 2-9-103/2
1214977396586703 | 2026-05-20 16:23 |  | 2026-07-23 04:02 | OT 4327- ZVN 2-9-103/2 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com |  | 2026-07-23 |  |  |  | RE-PINTADO | OT 4327- ZVN 2-9-103/2 | OT 4327- ZVN 2-9-103/2
1214977396590869 | 2026-05-20 16:23 |  | 2026-05-20 17:05 | Logistica: | Fabricación Ventilador 50001553 - OT4327 | [6 empty] | 50001553- ZITRON COLOMBIA ARIS MINING SEGOVIA - OT4327 |  | Coordinacion Entrega con Cliente,PACKING LIST,Despacho,Embalaje
1214977396590879 | 2026-05-20 16:23 |  | 2026-08-15 01:02 | Coordinacion Entrega con Cliente |  | Karin Pinto | kpinto@zitron.com | 2026-07-24 | 2026-07-24 |  |  |  | Logistica: | RE-PINTADO,OT 4327- ZVN 2-9-103/2,OT 4327- ZVN 2-9-103/2,OT 4327- ZVN 2-9-103/2,OT 4327- ZVN 2-9-103/2,OT 4327- ZVN 2-9-103/2 | Logistica: | 2026-07-24 | 2026-07-24 | Alta | 0 | Tarea sin iniciar
1214977317463499 | 2026-05-20 16:23 |  | 2026-07-24 04:03 | OT 4327- ZVN 2-9-103/2 |  | Karin Pinto | kpinto@zitron.com | 2026-07-24 | 2026-07-24 |  |  |  | Coordinacion Entrega con Cliente | OT 4327- ZVN 2-9-103/2 | Coordinacion Entrega con Cliente,OT 4327- ZVN 2-9-103/2
1214977317463514 | 2026-05-20 16:23 |  | 2026-07-24 04:03 | OT 4327- ZVN 2-9-103/2 |  | Karin Pinto | kpinto@zitron.com | 2026-07-24 | 2026-07-24 |  |  |  | Coordinacion Entrega con Cliente | OT 4327- ZVN 2-9-103/2 | Coordinacion Entrega con Cliente,OT 4327- ZVN 2-9-103/2
1214977396631142 | 2026-05-20 16:23 |  | 2026-07-24 04:03 | OT 4327- ZVN 2-9-103/2 |  | Karin Pinto | kpinto@zitron.com | 2026-07-24 | 2026-07-24 |  |  |  | Coordinacion Entrega con Cliente | OT 4327- ZVN 2-9-103/2 | Coordinacion Entrega con Cliente,OT 4327- ZVN 2-9-103/2
1214977396631157 | 2026-05-20 16:23 |  | 2026-07-24 04:03 | OT 4327- ZVN 2-9-103/2 |  | Karin Pinto | kpinto@zitron.com | 2026-07-24 | 2026-07-24 |  |  |  | Coordinacion Entrega con Cliente | OT 4327- ZVN 2-9-103/2 | OT 4327- ZVN 2-9-103/2,Coordinacion Entrega con Cliente
1214977534721000 | 2026-05-20 16:23 |  | 2026-07-24 04:03 | OT 4327- ZVN 2-9-103/2 |  | Karin Pinto | kpinto@zitron.com | 2026-07-24 | 2026-07-24 |  |  |  | Coordinacion Entrega con Cliente | OT 4327- ZVN 2-9-103/2 | OT 4327- ZVN 2-9-103/2,Coordinacion Entrega con Cliente
1214977534721015 | 2026-05-20 16:23 |  | 2026-07-24 04:03 | OT 4327- ZVN 2-9-103/2 |  | Karin Pinto | kpinto@zitron.com | 2026-07-24 | 2026-07-24 |  |  |  | Coordinacion Entrega con Cliente | OT 4327- ZVN 2-9-103/2 | OT 4327- ZVN 2-9-103/2,OT 4327- ZVN 2-9-103/2
1214977178000429 | 2026-05-20 16:23 |  | 2026-07-24 04:03 | OT 4327- ZVN 2-9-103/2 |  | Karin Pinto | kpinto@zitron.com | 2026-07-24 | 2026-07-24 |  |  |  | Coordinacion Entrega con Cliente | OT 4327- ZVN 2-9-103/2
1214977178000439 | 2026-05-20 16:23 |  | 2026-07-24 04:03 | OT 4327- ZVN 2-9-103/2 |  | Karin Pinto | kpinto@zitron.com | 2026-07-24 | 2026-07-24 |  |  |  | Coordinacion Entrega con Cliente | OT 4327- ZVN 2-9-103/2 | OT 4327- ZVN 2-9-103/2
1214977178000449 | 2026-05-20 16:23 |  | 2026-07-24 04:03 | OT 4327- ZVN 2-9-103/2 |  | Karin Pinto | kpinto@zitron.com | 2026-07-24 | 2026-07-24 |  |  |  | Coordinacion Entrega con Cliente | OT 4327- ZVN 2-9-103/2 | OT 4327- ZVN 2-9-103/2
1214977534731518 | 2026-05-20 16:23 |  | 2026-07-24 04:03 | OT 4327- ZVN 2-9-103/2 |  | Karin Pinto | kpinto@zitron.com | 2026-07-24 | 2026-07-24 |  |  |  | Coordinacion Entrega con Cliente | OT 4327- ZVN 2-9-103/2 | OT 4327- ZVN 2-9-103/2
1214977534731548 | 2026-05-20 16:23 |  | 2026-08-15 01:02 | Embalaje |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-07-27 | 2026-07-27 |  |  |  | Logistica: | OT 4327- ZVN 2-9-103/2,OT 4327- ZVN 2-9-103/2,OT 4327- ZVN 2-9-103/2,OT 4327- ZVN 2-9-103/2,OT 4327- ZVN 2-9-103/2 | Logistica: | 2026-07-27 | 2026-07-27 | Alta | 0 | Tarea sin iniciar
1214977521967452 | 2026-05-20 16:23 |  | 2026-07-27 04:03 | OT 4327- ZVN 2-9-103/2 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-07-27 | 2026-07-27 |  |  |  | Embalaje | OT 4327- ZVN 2-9-103/2 | Embalaje,OT 4327- ZVN 2-9-103/2
1214977521967467 | 2026-05-20 16:23 |  | 2026-07-27 04:03 | OT 4327- ZVN 2-9-103/2 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-07-27 | 2026-07-27 |  |  |  | Embalaje | OT 4327- ZVN 2-9-103/2 | Embalaje,OT 4327- ZVN 2-9-103/2
1214977396652350 | 2026-05-20 16:23 |  | 2026-07-27 04:03 | OT 4327- ZVN 2-9-103/2 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-07-27 | 2026-07-27 |  |  |  | Embalaje | OT 4327- ZVN 2-9-103/2 | OT 4327- ZVN 2-9-103/2,Embalaje
1214977396652365 | 2026-05-20 16:23 |  | 2026-07-27 04:03 | OT 4327- ZVN 2-9-103/2 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-07-27 | 2026-07-27 |  |  |  | Embalaje | OT 4327- ZVN 2-9-103/2 | OT 4327- ZVN 2-9-103/2,Embalaje
1214977521980129 | 2026-05-20 16:23 |  | 2026-07-27 04:03 | OT 4327- ZVN 2-9-103/2 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-07-27 | 2026-07-27 |  |  |  | Embalaje | OT 4327- ZVN 2-9-103/2 | OT 4327- ZVN 2-9-103/2,Embalaje
1214977521980144 | 2026-05-20 16:23 |  | 2026-07-27 04:03 | OT 4327- ZVN 2-9-103/2 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-07-27 | 2026-07-27 |  |  |  | Embalaje | OT 4327- ZVN 2-9-103/2
1214977396668053 | 2026-05-20 16:23 |  | 2026-07-27 04:03 | OT 4327- ZVN 2-9-103/2 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-07-27 | 2026-07-27 |  |  |  | Embalaje | OT 4327- ZVN 2-9-103/2 | OT 4327- ZVN 2-9-103/2
1214977396668063 | 2026-05-20 16:23 |  | 2026-07-27 04:03 | OT 4327- ZVN 2-9-103/2 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-07-27 | 2026-07-27 |  |  |  | Embalaje | OT 4327- ZVN 2-9-103/2 | OT 4327- ZVN 2-9-103/2
1214977396668073 | 2026-05-20 16:23 |  | 2026-07-27 04:03 | OT 4327- ZVN 2-9-103/2 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-07-27 | 2026-07-27 |  |  |  | Embalaje | OT 4327- ZVN 2-9-103/2 | OT 4327- ZVN 2-9-103/2
1214977317525369 | 2026-05-20 16:23 |  | 2026-07-27 04:03 | OT 4327- ZVN 2-9-103/2 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-07-27 | 2026-07-27 |  |  |  | Embalaje | OT 4327- ZVN 2-9-103/2 | OT 4327- ZVN 2-9-103/2
1214977317525399 | 2026-05-20 16:23 |  | 2026-08-15 01:03 | PACKING LIST |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-07-28 | 2026-07-28 |  |  |  | Logistica: | OT 4327- ZVN 2-9-103/2,OT 4327- ZVN 2-9-103/2,OT 4327- ZVN 2-9-103/2,OT 4327- ZVN 2-9-103/2,OT 4327- ZVN 2-9-103/2 | Logistica: | 2026-07-28 | 2026-07-28 | Alta | 0 | Tarea sin iniciar
1214977534728344 | 2026-05-20 16:23 |  | 2026-07-28 04:02 | OT 4327- ZVN 2-9-103/2 |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-07-28 | 2026-07-28 |  |  |  | PACKING LIST | OT 4327- ZVN 2-9-103/2 | OT 4327- ZVN 2-9-103/2,PACKING LIST,Planos Preliminar
1214977534807907 | 2026-05-20 16:23 |  | 2026-07-28 04:02 | OT 4327- ZVN 2-9-103/2 |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-07-28 | 2026-07-28 |  |  |  | PACKING LIST | OT 4327- ZVN 2-9-103/2 | OT 4327- ZVN 2-9-103/2,PACKING LIST,Planos Preliminar
1214977534807927 | 2026-05-20 16:23 |  | 2026-07-28 04:02 | OT 4327- ZVN 2-9-103/2 |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-07-28 | 2026-07-28 |  |  |  | PACKING LIST | OT 4327- ZVN 2-9-103/2 | PACKING LIST,OT 4327- ZVN 2-9-103/2
1214977317598088 | 2026-05-20 16:23 |  | 2026-07-28 04:02 | OT 4327- ZVN 2-9-103/2 |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-07-28 | 2026-07-28 |  |  |  | PACKING LIST | OT 4327- ZVN 2-9-103/2 | PACKING LIST,OT 4327- ZVN 2-9-103/2
1214977317598103 | 2026-05-20 16:23 |  | 2026-07-28 04:02 | OT 4327- ZVN 2-9-103/2 |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-07-28 | 2026-07-28 |  |  |  | PACKING LIST | OT 4327- ZVN 2-9-103/2 | OT 4327- ZVN 2-9-103/2,PACKING LIST
1214977522051960 | 2026-05-20 16:23 |  | 2026-07-28 04:02 | OT 4327- ZVN 2-9-103/2 |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-07-28 | 2026-07-28 |  |  |  | PACKING LIST | OT 4327- ZVN 2-9-103/2 | OT 4327- ZVN 2-9-103/2
1214977522051970 | 2026-05-20 16:23 |  | 2026-07-28 04:02 | OT 4327- ZVN 2-9-103/2 |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-07-28 | 2026-07-28 |  |  |  | PACKING LIST | OT 4327- ZVN 2-9-103/2 | OT 4327- ZVN 2-9-103/2
1214977522051980 | 2026-05-20 16:23 |  | 2026-07-28 04:02 | OT 4327- ZVN 2-9-103/2 |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-07-28 | 2026-07-28 |  |  |  | PACKING LIST | OT 4327- ZVN 2-9-103/2 | OT 4327- ZVN 2-9-103/2
1214977522054268 | 2026-05-20 16:23 |  | 2026-07-28 04:02 | OT 4327- ZVN 2-9-103/2 |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-07-28 | 2026-07-28 |  |  |  | PACKING LIST | OT 4327- ZVN 2-9-103/2 | OT 4327- ZVN 2-9-103/2
1214977522054278 | 2026-05-20 16:23 |  | 2026-07-28 04:02 | OT 4327- ZVN 2-9-103/2 |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-07-28 | 2026-07-28 |  |  |  | PACKING LIST | OT 4327- ZVN 2-9-103/2 | OT 4327- ZVN 2-9-103/2
1214977396743897 | 2026-05-20 16:23 |  | 2026-08-15 01:03 | Despacho |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-07-29 | 2026-07-29 |  |  |  | Logistica: | OT 4327- ZVN 2-9-103/2,OT 4327- ZVN 2-9-103/2,OT 4327- ZVN 2-9-103/2,OT 4327- ZVN 2-9-103/2,OT 4327- ZVN 2-9-103/2 | Logistica:,Gestion,Costos | 2026-07-29 | 2026-07-29 | Alta | 0 | Tarea sin iniciar
1214977178148305 | 2026-05-20 16:23 |  | 2026-07-29 04:02 | OT 4327- ZVN 2-9-103/2 |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-07-29 | 2026-07-29 |  |  |  | Despacho | OT 4327- ZVN 2-9-103/2 | Despacho
1214977178148320 | 2026-05-20 16:23 |  | 2026-07-29 04:02 | OT 4327- ZVN 2-9-103/2 |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-07-29 | 2026-07-29 |  |  |  | Despacho | OT 4327- ZVN 2-9-103/2 | Despacho
1214977178148335 | 2026-05-20 16:23 |  | 2026-07-29 04:02 | OT 4327- ZVN 2-9-103/2 |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-07-29 | 2026-07-29 |  |  |  | Despacho | OT 4327- ZVN 2-9-103/2 | Despacho
1214977317626764 | 2026-05-20 16:23 |  | 2026-07-29 04:02 | OT 4327- ZVN 2-9-103/2 |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-07-29 | 2026-07-29 |  |  |  | Despacho | OT 4327- ZVN 2-9-103/2 | Despacho
1214977317626779 | 2026-05-20 16:23 |  | 2026-07-29 04:02 | OT 4327- ZVN 2-9-103/2 |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-07-29 | 2026-07-29 |  |  |  | Despacho | OT 4327- ZVN 2-9-103/2 | Despacho
1214977522080984 | 2026-05-20 16:23 |  | 2026-07-29 04:02 | OT 4327- ZVN 2-9-103/2 |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-07-29 | 2026-07-29 |  |  |  | Despacho | OT 4327- ZVN 2-9-103/2
1214977522080994 | 2026-05-20 16:23 |  | 2026-07-29 04:02 | OT 4327- ZVN 2-9-103/2 |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-07-29 | 2026-07-29 |  |  |  | Despacho | OT 4327- ZVN 2-9-103/2
1214977522081004 | 2026-05-20 16:23 |  | 2026-07-29 04:02 | OT 4327- ZVN 2-9-103/2 |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-07-29 | 2026-07-29 |  |  |  | Despacho | OT 4327- ZVN 2-9-103/2
1214977178161010 | 2026-05-20 16:23 |  | 2026-07-29 04:02 | OT 4327- ZVN 2-9-103/2 |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-07-29 | 2026-07-29 |  |  |  | Despacho | OT 4327- ZVN 2-9-103/2
1214977178161020 | 2026-05-20 16:23 |  | 2026-07-29 04:02 | OT 4327- ZVN 2-9-103/2 |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-07-29 | 2026-07-29 |  |  |  | Despacho | OT 4327- ZVN 2-9-103/2
1214977522106344 | 2026-05-20 16:23 |  | 2026-08-15 01:38 | Cierre proyecto: | Fabricación Ventilador 50001553 - OT4327 | [6 empty] | 50001553- ZITRON COLOMBIA ARIS MINING SEGOVIA - OT4327 |  | Gestion,Costos
1214977522106354 | 2026-05-20 16:23 |  | 2026-08-08 04:34 | Gestion |  | Nicolás | nicolas.tello@zitron.com | 2026-07-30 | 2026-08-07 |  |  |  | Cierre proyecto: | Despacho | Cierre proyecto: | 2026-07-30 | 2026-08-07 | Alta | 0 | Tarea sin iniciar
1214977534966124 | 2026-05-20 16:23 |  | 2026-08-08 04:34 | Costos |  | Carlos Pérez | cperez@zitron.com | 2026-07-30 | 2026-08-07 |  |  |  | Cierre proyecto: | Despacho | Cierre proyecto: | 2026-07-30 | 2026-08-07 | Alta | 0 | Tarea sin iniciar