## 50001583 - xemortiz stock
50001583 - xemortiz stock | [6 empty] | Powered by
Task ID | Created At | Completed At | Last Modified | Name | Section/Column | Assignee | Assignee Email | Start Date | Due Date | Tags | Notes | Projects | Parent task | Blocked By (Dependencies) | Blocking (Dependencies) | Entrega | inicio | Prioridad | Avance Tarea | Estatus
1216916625315573 | 2026-07-28 13:27 | 2026-07-28 16:08 | 2026-07-28 16:08 | Kick Off meeting: | Fabricación 50001583 | [6 empty] | 50001583 - xemortiz stock | [6 empty] | 1 | Tarea Terminada
1216950956997115 | 2026-07-28 13:27 | 2026-07-28 16:08 | 2026-07-29 14:48 | Definicion Jefe de proyecto |  | Francisca Alejandra Ramos Aravales | francisca@zitron.com | 2026-07-29 | 2026-07-29 |  |  |  | Kick Off meeting: |  |  | 2026-04-29 | 2026-04-29 | Baja | 1 | Tarea Terminada
1216950956997128 | 2026-07-28 13:27 | 2026-07-28 16:08 | 2026-07-29 20:21 | Apertura pedido |  | Francisca Alejandra Ramos Aravales | francisca@zitron.com | 2026-07-29 | 2026-07-29 |  | Buen día, Para el pedido 1583 se tienen 15 ventiladores ZVN 1-9-86/2 y 10 ventiladores ZVN 1-9-63/2 para Xemortiz (Stock): Fabricación y Planos O/4382: Ventilador ZVN 1-9-86/2 con motor WEG Alcance: Tobera + Rejilla Concretica + Tipo A 900mm Selección de Rodete: Rodete de placas s/plano 4999.00 Alabe s/ plano 4999.01 Z8 N590 Código 300000 hgutierrez@zitron.com, tu apoyo con la definición de calaje. Datos eléctricos motor: Motor WEG 86 kW, 2 Polos, 460 V, 60 Hz, IE3. FR 250. Código: 350010 Se debe considerar duplicado de placas. Se adjunta plano motor. Fabricación y Planos O/4383: · Ventilador ZVN 1-9-63/2 con motor WEG · Alcance: Tobera + Rejilla Concretica + Ventilador + Tipo A Selección de Rodete: Rodete de placas s/plano 4999.00 Alabe s/ plano 4999.01 Z8 N590 Código 300000 hgutierrez@zitron.com, tu apoyo con la definición de calaje. Datos eléctricos motor: · Motor WEG 63 kW, 460V, 2 Polos, IE3, 60HZ · FR 225 · Código: 350005 · Se requiere duplicado de placas. · Se adjunta plano motor. Tratamiento superficial estándar Zitron para ambos modelos: Preparación de superficie: Arenado SSPC-SP10 1ª capa imprimación 60 micras Hempadur 15570 Color 12430 2ª capa intermedia 40 micras Hempathane HS 55610 Color 20450 RAL 9001 Blanco. Fecha de entrega: 01-10-2026 Quedo atenta. Saludos, |  | Kick Off meeting: |  |  | 2026-04-29 | 2026-04-29 | Baja | 1 | Tarea Terminada
1216950956997141 | 2026-07-28 13:27 | 2026-07-28 16:08 | 2026-07-29 14:48 | Alcance del proyecto |  | Francisca Alejandra Ramos Aravales | francisca@zitron.com | 2026-07-29 | 2026-07-29 |  |  |  | Kick Off meeting: |  |  | 2026-04-29 | 2026-04-29 | Baja | 1 | Tarea Terminada
1216950828628152 | 2026-07-28 13:27 | 2026-07-28 16:08 | 2026-07-29 14:48 | Definicion Tecnica de componentes principales |  | Francisca Alejandra Ramos Aravales | francisca@zitron.com | 2026-07-29 | 2026-07-29 |  |  |  | Kick Off meeting: |  | Ingenieria Detalle,Reserva Alabes OT 4382 - OT 4383 ,Reserva rodete OT 4382 - OT 4383 ,Reserva motor OT 4382 - OT 4383 | 2026-04-29 | 2026-04-29 | Baja | 1 | Tarea Terminada
1216950828628165 | 2026-07-28 13:27 | 2026-07-28 16:08 | 2026-07-29 14:48 | Plazo Contractual |  | Francisca Alejandra Ramos Aravales | francisca@zitron.com | 2026-07-29 | 2026-07-29 |  |  |  | Kick Off meeting: |  |  | 2026-04-29 | 2026-04-29 | Baja | 1 | Tarea Terminada
1216916625315575 | 2026-07-28 13:27 | 2026-07-28 16:08 | 2026-07-28 16:08 | Ingenieria Jefe de proyecto: | Fabricación 50001583 | [6 empty] | 50001583 - xemortiz stock |  | Ingenieria Detalle |  |  |  |  | 1 | Tarea Terminada
1216950828635604 | 2026-07-28 13:27 | 2026-07-28 16:08 | 2026-07-29 14:48 | Ingenieria Detalle |  | Francisca Alejandra Ramos Aravales | francisca@zitron.com | 2026-07-30 | 2026-07-30 |  | Buen día, Para el pedido 1583 se tienen 15 ventiladores ZVN 1-9-86/2 y 10 ventiladores ZVN 1-9-63/2 para Xemortiz (Stock): Fabricación y Planos O/4382: Ventilador ZVN 1-9-86/2 con motor WEG Alcance: Tobera + Rejilla Concretica + Tipo A 900mm Selección de Rodete: Rodete de placas s/plano 4999.00 Alabe s/ plano 4999.01 Z8 N590 Código 300000 hgutierrez@zitron.com, tu apoyo con la definición de calaje. Datos eléctricos motor: Motor WEG 86 kW, 2 Polos, 460 V, 60 Hz, IE3. FR 250. Código: 350010 Se debe considerar duplicado de placas. Se adjunta plano motor. Fabricación y Planos O/4383: · Ventilador ZVN 1-9-63/2 con motor WEG · Alcance: Tobera + Rejilla Concretica + Ventilador + Tipo A Selección de Rodete: Rodete de placas s/plano 4999.00 Alabe s/ plano 4999.01 Z8 N590 Código 300000 hgutierrez@zitron.com, tu apoyo con la definición de calaje. Datos eléctricos motor: · Motor WEG 63 kW, 460V, 2 Polos, IE3, 60HZ · FR 225 · Código: 350005 · Se requiere duplicado de placas. · Se adjunta plano motor. Tratamiento superficial estándar Zitron para ambos modelos: Preparación de superficie: Arenado SSPC-SP10 1ª capa imprimación 60 micras Hempadur 15570 Color 12430 2ª capa intermedia 40 micras Hempathane HS 55610 Color 20450 RAL 9001 Blanco. Fecha de entrega: 01-10-2026 Quedo atenta. Saludos, |  | Ingenieria Jefe de proyecto: | Definicion Tecnica de componentes principales | Ingenieria Jefe de proyecto:,Plano Preliminar OT 4382 - OT 4383 ,ot 4383 - ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A,ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A | 2026-04-30 | 2026-04-30 | Baja | 1 | Tarea Terminada
1216916625315577 | 2026-07-28 13:27 |  | 2026-07-28 15:40 | Reservas | Fabricación 50001583 | [6 empty] | 50001583 - xemortiz stock |  | Reserva Alabes OT 4382 - OT 4383 ,Reserva rodete OT 4382 - OT 4383 ,Reserva motor OT 4382 - OT 4383
1216950828639130 | 2026-07-28 13:27 |  | 2026-08-03 13:13 | Reserva Alabes OT 4382 - OT 4383 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-07-30 | 2026-07-31 |  |  |  | Reservas | Definicion Tecnica de componentes principales | Recepcion Alabe OT 4382 - OT 4383 ,Reservas | 2026-07-31 | 2026-07-30 | Alta | 0 | Tarea Terminada
1216950828639153 | 2026-07-28 13:27 |  | 2026-08-03 13:13 | Reserva rodete OT 4382 - OT 4383 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-07-30 | 2026-07-31 |  |  |  | Reservas | Definicion Tecnica de componentes principales | Recepcion Rodete OT 4382 - OT 4383 ,Reservas | 2026-07-31 | 2026-07-30 | Alta | 0 | Tarea Terminada
1216951179321155 | 2026-07-28 13:27 |  | 2026-08-03 13:13 | Reserva motor OT 4382 - OT 4383 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-07-30 | 2026-07-31 |  |  |  | Reservas | Definicion Tecnica de componentes principales | Recepcion motor OT 4382 - OT 4383 ,Reservas | 2026-07-31 | 2026-07-30 | Alta | 0 | Tarea Terminada
1216916625315579 | 2026-07-28 13:27 |  | 2026-07-28 15:40 | Propuesta compras: | Fabricación 50001583 | [6 empty] | 50001583 - xemortiz stock |  | propuesta Corte laser OT 4382 - OT 4383
1216950957012341 | 2026-07-28 13:27 |  | 2026-08-26 14:21 | propuesta Corte laser OT 4382 - OT 4383 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-08-18 | 2026-08-19 |  |  |  | Propuesta compras: | Check Planos OT 4382 - OT 4383 | Generación OC corte laser OT 4382 - OT 4383 ,Propuesta compras: | 2026-08-19 | 2026-08-18 | Alta | 0 | Tarea Terminada
1216950957012359 | 2026-07-28 13:27 |  | 2026-08-26 14:21 | Propuesta Corte plasma OT 4382 - OT 4383 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-08-18 | 2026-08-19 |  |  |  | Propuesta compras: | Check Planos OT 4382 - OT 4383 | Generacion OC Corte plasma OT 4382 - OT 4383 | 2026-08-19 | 2026-08-18 | Alta | 0 | Tarea Terminada
1216950828650074 | 2026-07-28 13:27 |  | 2026-08-26 14:21 | Propuesta Fabricación externa OT 4381OT 4382 - OT 4383 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-08-18 | 2026-08-19 |  |  |  | Propuesta compras: | Check Planos OT 4382 - OT 4383 | Preparacion materiales OT 4382 - OT 4383 | 2026-08-19 | 2026-08-18 | Alta | 0 | Tarea Terminada
1216950828650087 | 2026-07-28 13:27 |  | 2026-08-26 14:21 | Propuesta Mecanizado OT 4382 - OT 4383 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-08-18 | 2026-08-19 |  |  |  | Propuesta compras: | Check Planos OT 4382 - OT 4383 | Generación OC mecanizado OT 4382 - OT 4383 | 2026-08-19 | 2026-08-18 | Alta | 0 | Tarea Terminada
1216916625315581 | 2026-07-28 13:27 |  | 2026-07-28 15:40 | Compras: | Fabricación 50001583 | [6 empty] | 50001583 - xemortiz stock |  | Corte Laser OT 4382 - OT 4383 1
1216950739448511 | 2026-07-28 13:27 |  | 2026-09-02 04:23 | Corte Laser OT 4382 - OT 4383 1 |  | Yerlia Ayleen Castillo Diaz | yerlia.castillo@zitron.com | 2026-08-20 | 2026-09-01 |  |  |  | Compras: | Generación OC corte laser OT 4382 - OT 4383 ,Fabricacion corte laser OT 4382 - OT 4383 | Compras: | 2026-09-01 | 2026-08-20 | Alta | 0 | Tarea sin iniciar
1216950739448529 | 2026-07-28 13:27 |  | 2026-08-21 04:06 | Generación OC corte laser OT 4382 - OT 4383 |  | Yerlia Ayleen Castillo Diaz | yerlia.castillo@zitron.com | 2026-08-20 | 2026-08-21 |  |  |  | Corte Laser OT 4382 - OT 4383 1 | propuesta Corte laser OT 4382 - OT 4383 | Corte Laser OT 4382 - OT 4383 1 ,Fabricacion corte laser OT 4382 - OT 4383 |  |  | Baja | 0 | Tarea sin iniciar
1216951179352081 | 2026-07-28 13:27 |  | 2026-09-01 04:04 | Fabricacion corte laser OT 4382 - OT 4383 |  | Yerlia Ayleen Castillo Diaz | yerlia.castillo@zitron.com | 2026-08-24 | 2026-09-01 |  |  |  | Corte Laser OT 4382 - OT 4383 1 | Generación OC corte laser OT 4382 - OT 4383 | Recepcion corte laser OT 4382 - OT 4383 ,Corte Laser OT 4382 - OT 4383 1 |  |  | Baja | 0 | Tarea sin iniciar
1216951179352102 | 2026-07-28 13:27 |  | 2026-09-02 04:23 | Corte plasma OT 4382 - OT 4383 |  | Yerlia Ayleen Castillo Diaz | yerlia.castillo@zitron.com | 2026-08-20 | 2026-09-01 |  |  |  | Compras: | Generacion OC Corte plasma OT 4382 - OT 4383 ,Fabricación corte plasma OT 4382 - OT 4383 |  | 2026-09-01 | 2026-08-20 | Alta | 0 | Tarea sin iniciar
1216950739466470 | 2026-07-28 13:27 |  | 2026-08-21 04:06 | Generacion OC Corte plasma OT 4382 - OT 4383 |  | Yerlia Ayleen Castillo Diaz | yerlia.castillo@zitron.com | 2026-08-20 | 2026-08-21 |  |  |  | Corte plasma OT 4382 - OT 4383 | Propuesta Corte plasma OT 4382 - OT 4383 | Corte plasma OT 4382 - OT 4383 ,Fabricación corte plasma OT 4382 - OT 4383
1216950739466488 | 2026-07-28 13:27 |  | 2026-09-01 04:04 | Fabricación corte plasma OT 4382 - OT 4383 |  | Yerlia Ayleen Castillo Diaz | yerlia.castillo@zitron.com | 2026-08-24 | 2026-09-01 |  |  |  | Corte plasma OT 4382 - OT 4383 | Generacion OC Corte plasma OT 4382 - OT 4383 | Recepcion corte plasma OT 4382 - OT 4383 ,Corte plasma OT 4382 - OT 4383
1216950957054599 | 2026-07-28 13:27 |  | 2026-09-02 04:23 | Mecanizado OT 4382 - OT 4383 |  | Yerlia Ayleen Castillo Diaz | yerlia.castillo@zitron.com | 2026-08-20 | 2026-09-01 |  |  |  | Compras: | Generación OC mecanizado OT 4382 - OT 4383 ,Fabricación Mecanizado OT 4382 - OT 4383 |  | 2026-09-01 | 2026-08-20 | Alta | 0 | Tarea sin iniciar
1216950957054612 | 2026-07-28 13:27 |  | 2026-08-21 04:06 | Generación OC mecanizado OT 4382 - OT 4383 |  | Yerlia Ayleen Castillo Diaz | yerlia.castillo@zitron.com | 2026-08-20 | 2026-08-21 |  |  |  | Mecanizado OT 4382 - OT 4383 | Propuesta Mecanizado OT 4382 - OT 4383 | Mecanizado OT 4382 - OT 4383 ,Fabricación Mecanizado OT 4382 - OT 4383
1216950957064236 | 2026-07-28 13:27 |  | 2026-09-01 04:04 | Fabricación Mecanizado OT 4382 - OT 4383 |  | Yerlia Ayleen Castillo Diaz | yerlia.castillo@zitron.com | 2026-08-24 | 2026-09-01 |  |  |  | Mecanizado OT 4382 - OT 4383 | Generación OC mecanizado OT 4382 - OT 4383 | Recepcion mecanizado OT 4382 - OT 4383 ,Mecanizado OT 4382 - OT 4383
1216950739515250 | 2026-07-28 13:27 |  | 2026-07-29 14:49 | Fabricación externa OT 4382 - OT 4383 |  | Rosemary Singh | rosemary.singh@zitron.com | 2026-08-20 | 2026-10-01 |  |  |  | Compras: | Control de calidad OT 4382 - OT 4383 ,Generacion Oc OT 4382 - OT 4383 ,Armado OT 4382 - OT 4383 OT 4381 |  | 2026-10-01 | 2026-08-20 | Baja | 0 | Tarea sin iniciar
1216950739515263 | 2026-07-28 13:27 |  | 2026-08-28 04:06 | Generacion Oc OT 4382 - OT 4383 |  | Rosemary Singh | rosemary.singh@zitron.com | 2026-08-20 | 2026-08-28 |  |  |  | Fabricación externa OT 4382 - OT 4383 | propuesta fabricación externa ,propuesta fabricación externa | Fabricación externa OT 4382 - OT 4383 ,Armado OT 4382 - OT 4383 OT 4381
1216950739515281 | 2026-07-28 13:27 |  | 2026-07-28 15:58 | Armado OT 4382 - OT 4383 OT 4381 |  | Rosemary Singh | rosemary.singh@zitron.com | 2026-08-31 | 2026-09-30 |  |  |  | Fabricación externa OT 4382 - OT 4383 | Generacion Oc OT 4382 - OT 4383 | Control de calidad OT 4382 - OT 4383 ,Fabricación externa OT 4382 - OT 4383
1216950739385453 | 2026-07-28 13:27 |  | 2026-07-28 15:58 | Control de calidad OT 4382 - OT 4383 |  | Nicolás López | nicolas.lopez@zitron.com | 2026-10-01 | 2026-10-01 |  |  |  | Fabricación externa OT 4382 - OT 4383 | Armado OT 4382 - OT 4383 OT 4381 | Fabricación externa OT 4382 - OT 4383
1216950739385471 | 2026-07-28 13:27 |  | 2026-08-04 11:42 | Ingenieria y diseño: | Fabricación 50001583 | [6 empty] | 50001583 - xemortiz stock |  | Check pruebas FAT OT 4382 - OT 4383 ,Plano Preliminar OT 4382 - OT 4383 ,Check Planos OT 4382 - OT 4383 ,Plano Definitivos OT 4382 - OT 4383
1216950828707841 | 2026-07-28 13:27 | 2026-07-29 13:54 | 2026-08-08 04:22 | Plano Preliminar OT 4382 - OT 4383 |  | Gonzalo Javier Dávila Bade | gonzalo.davila@zitron.com | 2026-08-03 | 2026-08-07 |  |  |  | Ingenieria y diseño: | Ingenieria Detalle,ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A ,ot 4383 - ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A | Ingenieria y diseño:,Plano Definitivos OT 4382 - OT 4383 ,ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A ,ot 4383 - ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A | 2026-08-07 | 2026-08-03 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1216916670896948 | 2026-07-28 13:34 | 2026-07-29 13:53 | 2026-07-29 13:53 | ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A |  | Hernan Roberto Gutierrez Barrientos | hgutierrez@zitron.com | 2026-08-03 | 2026-08-07 |  |  |  | Plano Preliminar OT 4382 - OT 4383 | Ingenieria Detalle | Plano Preliminar OT 4382 - OT 4383
1216916670896949 | 2026-07-28 13:34 | 2026-07-29 13:54 | 2026-07-29 13:54 | ot 4383 - ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A |  | Hernan Roberto Gutierrez Barrientos | hgutierrez@zitron.com | 2026-08-03 | 2026-08-07 |  |  |  | Plano Preliminar OT 4382 - OT 4383 | Ingenieria Detalle | Plano Preliminar OT 4382 - OT 4383
1216950828707864 | 2026-07-28 13:27 | 2026-08-04 11:42 | 2026-08-15 04:29 | Plano Definitivos OT 4382 - OT 4383 |  | Gonzalo Javier Dávila Bade | gonzalo.davila@zitron.com | 2026-08-10 | 2026-08-14 |  |  |  | Ingenieria y diseño: | Plano Preliminar OT 4382 - OT 4383 ,ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A ,ot 4383 - ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A | Ingenieria y diseño:,Check Planos OT 4382 - OT 4383 ,ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A ,ot 4383 - ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A | 2026-08-14 | 2026-08-10 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1216916670896950 | 2026-07-28 13:35 | 2026-08-04 11:42 | 2026-08-04 11:42 | ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A |  | Hernan Roberto Gutierrez Barrientos | hgutierrez@zitron.com | 2026-08-10 | 2026-08-14 |  |  |  | Plano Definitivos OT 4382 - OT 4383 | Plano Preliminar OT 4382 - OT 4383 | Plano Definitivos OT 4382 - OT 4383
1216916670896951 | 2026-07-28 13:35 | 2026-08-04 11:42 | 2026-08-04 11:42 | ot 4383 - ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A |  | Hernan Roberto Gutierrez Barrientos | hgutierrez@zitron.com | 2026-08-10 | 2026-08-14 |  |  |  | Plano Definitivos OT 4382 - OT 4383 | Plano Preliminar OT 4382 - OT 4383 | Plano Definitivos OT 4382 - OT 4383
1216951179437504 | 2026-07-28 13:27 | 2026-08-04 11:42 | 2026-08-18 04:34 | Check Planos OT 4382 - OT 4383 |  | Hernan Roberto Gutierrez Barrientos | hgutierrez@zitron.com | 2026-08-17 | 2026-08-17 |  |  |  | Ingenieria y diseño: | Plano Definitivos OT 4382 - OT 4383 ,ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A ,ot 4383 - ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A | ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A ,Propuesta Fabricación externa OT 4381OT 4382 - OT 4383 ,Propuesta Mecanizado OT 4382 - OT 4383 ,Propuesta Corte plasma OT 4382 - OT 4383 ,propuesta Corte laser OT 4382 - OT 4383 ,Ingenieria y diseño:,ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A ,ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A ,ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A ,ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A ,ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A ,ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A ,ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A ,ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A ,ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A ,ot 4383 - ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A,ot 4383 - ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A,ot 4383 - ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A,ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A ,ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A ,ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A ,ot 4383 - ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A,ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A ,ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A ,ot 4383 - ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A,ot 4383 - ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A,ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A ,ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A ,ot 4383 - ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A,ot 4383 - ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A,ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A ,ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A ,ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A ,ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A ,ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A ,ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A ,ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A ,ot 4383 - ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A,ot 4383 - ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A,ot 4383 - ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A,ot 4383 - ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A,ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A ,ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A ,ot 4383 - ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A,ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A ,ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A ,ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A ,ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A | 2026-08-17 | 2026-08-17 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1216916670896952 | 2026-07-28 13:35 | 2026-08-04 11:42 | 2026-08-04 11:42 | ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A |  | Hernan Roberto Gutierrez Barrientos | hgutierrez@zitron.com | 2026-08-17 | 2026-08-17 |  |  |  | Check Planos OT 4382 - OT 4383 | Plano Definitivos OT 4382 - OT 4383 | Check Planos OT 4382 - OT 4383
1216916670896953 | 2026-07-28 13:35 | 2026-08-04 11:42 | 2026-08-04 11:42 | ot 4383 - ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A |  | Hernan Roberto Gutierrez Barrientos | hgutierrez@zitron.com | 2026-08-17 | 2026-08-17 |  |  |  | Check Planos OT 4382 - OT 4383 | Plano Definitivos OT 4382 - OT 4383 | Check Planos OT 4382 - OT 4383
1216950828716752 | 2026-07-28 13:27 |  | 2026-07-29 14:50 | Check pruebas FAT OT 4382 - OT 4383 |  | Francisca González Cornejo | francisca.gonzalez@zitron.com | 2026-10-02 | 2026-10-02 |  |  |  | Ingenieria y diseño: | ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A ,ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A ,ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A ,ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A ,ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A ,ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A ,ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A ,ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A ,ot 4383 - ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A,ot 4383 - ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A,ot 4383 - ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A,ot 4383 - ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A,ot 4383 - ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A,ot 4383 - ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A,ot 4383 - ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A,ot 4383 - ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A,ot 4383 - ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A,ot 4383 - ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A,ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A ,ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A ,ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A ,ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A ,ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A ,ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A ,ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A | Ingenieria y diseño:,ot 4383 - ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A,ot 4383 - ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A,ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A ,ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A ,ot 4383 - ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A,ot 4383 - ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A,ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A ,ot 4383 - ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A,ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A ,ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A ,ot 4383 - ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A,ot 4383 - ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A,ot 4383 - ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A,ot 4383 - ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A,ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A ,ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A ,ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A ,ot 4383 - ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A,ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A ,ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A ,ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A ,ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A ,ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A | 2026-10-02 | 2026-10-02 | Baja | 0 | Tarea sin iniciar
1216950739592745 | 2026-07-28 13:27 |  | 2026-07-28 15:59 | ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A |  | Francisca González Cornejo | francisca.gonzalez@zitron.com | 2026-10-02 | 2026-10-02 |  |  |  | Check pruebas FAT OT 4382 - OT 4383 | ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A | Check pruebas FAT OT 4382 - OT 4383
1216950739592758 | 2026-07-28 13:27 |  | 2026-07-28 15:59 | ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A |  | Francisca González Cornejo | francisca.gonzalez@zitron.com | 2026-10-02 | 2026-10-02 |  |  |  | Check pruebas FAT OT 4382 - OT 4383 | ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A | Preparación Materiales,Preparación Materiales,Preparación Materiales,Preparación Materiales,OT 4347 Preparación Materiales,Check pruebas FAT OT 4382 - OT 4383 ,Preparación Materiales,Preparación Materiales,Preparación Materiales,Preparación Materiales,Preparación Materiales
1216950739611887 | 2026-07-28 13:27 |  | 2026-07-28 15:59 | ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A |  | Francisca González Cornejo | francisca.gonzalez@zitron.com | 2026-10-02 | 2026-10-02 |  |  |  | Check pruebas FAT OT 4382 - OT 4383 | ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A | Check pruebas FAT OT 4382 - OT 4383
1216950807684439 | 2026-07-28 13:27 |  | 2026-07-28 15:59 | ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A |  | Francisca González Cornejo | francisca.gonzalez@zitron.com | 2026-10-02 | 2026-10-02 |  |  |  | Check pruebas FAT OT 4382 - OT 4383 | ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A | Check pruebas FAT OT 4382 - OT 4383
1216916670896954 | 2026-07-28 13:36 |  | 2026-07-28 15:59 | ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A |  | Francisca González Cornejo | francisca.gonzalez@zitron.com | 2026-10-02 | 2026-10-02 |  |  |  | Check pruebas FAT OT 4382 - OT 4383 | ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A | Check pruebas FAT OT 4382 - OT 4383
1216916670896955 | 2026-07-28 13:36 |  | 2026-07-28 15:59 | ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A |  | Francisca González Cornejo | francisca.gonzalez@zitron.com | 2026-10-02 | 2026-10-02 |  |  |  | Check pruebas FAT OT 4382 - OT 4383 | ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A | Check pruebas FAT OT 4382 - OT 4383
1216916670896956 | 2026-07-28 13:36 |  | 2026-07-28 15:59 | ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A |  | Francisca González Cornejo | francisca.gonzalez@zitron.com | 2026-10-02 | 2026-10-02 |  |  |  | Check pruebas FAT OT 4382 - OT 4383 | ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A | Check pruebas FAT OT 4382 - OT 4383
1216916670896957 | 2026-07-28 13:36 |  | 2026-07-28 15:59 | ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A |  | Francisca González Cornejo | francisca.gonzalez@zitron.com | 2026-10-02 | 2026-10-02 |  |  |  | Check pruebas FAT OT 4382 - OT 4383 | ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A | Check pruebas FAT OT 4382 - OT 4383
1216916670896958 | 2026-07-28 13:36 |  | 2026-07-28 15:59 | ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A |  | Francisca González Cornejo | francisca.gonzalez@zitron.com | 2026-10-02 | 2026-10-02 |  |  |  | Check pruebas FAT OT 4382 - OT 4383 | ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A | Check pruebas FAT OT 4382 - OT 4383
1216916670896959 | 2026-07-28 13:36 |  | 2026-07-28 15:59 | ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A |  | Francisca González Cornejo | francisca.gonzalez@zitron.com | 2026-10-02 | 2026-10-02 |  |  |  | Check pruebas FAT OT 4382 - OT 4383 | ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A | Check pruebas FAT OT 4382 - OT 4383
1216916670896960 | 2026-07-28 13:36 |  | 2026-07-28 15:59 | ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A |  | Francisca González Cornejo | francisca.gonzalez@zitron.com | 2026-10-02 | 2026-10-02 |  |  |  | Check pruebas FAT OT 4382 - OT 4383 | ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A | Check pruebas FAT OT 4382 - OT 4383
1216916670896961 | 2026-07-28 13:36 |  | 2026-07-28 15:59 | ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A |  | Francisca González Cornejo | francisca.gonzalez@zitron.com | 2026-10-02 | 2026-10-02 |  |  |  | Check pruebas FAT OT 4382 - OT 4383 | ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A | Check pruebas FAT OT 4382 - OT 4383
1216916670896962 | 2026-07-28 13:36 |  | 2026-07-28 15:59 | ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A |  | Francisca González Cornejo | francisca.gonzalez@zitron.com | 2026-10-02 | 2026-10-02 |  |  |  | Check pruebas FAT OT 4382 - OT 4383 | ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A | Check pruebas FAT OT 4382 - OT 4383
1216916670896963 | 2026-07-28 13:36 |  | 2026-07-28 15:59 | ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A |  | Francisca González Cornejo | francisca.gonzalez@zitron.com | 2026-10-02 | 2026-10-02 |  |  |  | Check pruebas FAT OT 4382 - OT 4383 | ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A | Check pruebas FAT OT 4382 - OT 4383
1216916670896964 | 2026-07-28 13:36 |  | 2026-07-28 15:59 | ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A |  | Francisca González Cornejo | francisca.gonzalez@zitron.com | 2026-10-02 | 2026-10-02 |  |  |  | Check pruebas FAT OT 4382 - OT 4383 | ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A | Check pruebas FAT OT 4382 - OT 4383
1216916670896965 | 2026-07-28 13:36 |  | 2026-07-28 15:59 | ot 4383 - ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A |  | Francisca González Cornejo | francisca.gonzalez@zitron.com | 2026-10-02 | 2026-10-02 |  |  |  | Check pruebas FAT OT 4382 - OT 4383 | ot 4383 - ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A | Check pruebas FAT OT 4382 - OT 4383
1216916670896966 | 2026-07-28 13:36 |  | 2026-07-28 15:59 | ot 4383 - ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A |  | Francisca González Cornejo | francisca.gonzalez@zitron.com | 2026-10-02 | 2026-10-02 |  |  |  | Check pruebas FAT OT 4382 - OT 4383 | ot 4383 - ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A | Check pruebas FAT OT 4382 - OT 4383
1216916670896967 | 2026-07-28 13:36 |  | 2026-07-28 15:59 | ot 4383 - ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A |  | Francisca González Cornejo | francisca.gonzalez@zitron.com | 2026-10-02 | 2026-10-02 |  |  |  | Check pruebas FAT OT 4382 - OT 4383 | ot 4383 - ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A | Check pruebas FAT OT 4382 - OT 4383
1216916670896968 | 2026-07-28 13:36 |  | 2026-07-28 15:59 | ot 4383 - ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A |  | Francisca González Cornejo | francisca.gonzalez@zitron.com | 2026-10-02 | 2026-10-02 |  |  |  | Check pruebas FAT OT 4382 - OT 4383 | ot 4383 - ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A | Check pruebas FAT OT 4382 - OT 4383
1216916670896969 | 2026-07-28 13:36 |  | 2026-07-28 15:59 | ot 4383 - ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A |  | Francisca González Cornejo | francisca.gonzalez@zitron.com | 2026-10-02 | 2026-10-02 |  |  |  | Check pruebas FAT OT 4382 - OT 4383 | ot 4383 - ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A | Check pruebas FAT OT 4382 - OT 4383
1216916670896972 | 2026-07-28 13:36 |  | 2026-07-28 15:59 | ot 4383 - ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A |  | Francisca González Cornejo | francisca.gonzalez@zitron.com | 2026-10-02 | 2026-10-02 |  |  |  | Check pruebas FAT OT 4382 - OT 4383 | ot 4383 - ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A | Check pruebas FAT OT 4382 - OT 4383
1216916670896973 | 2026-07-28 13:36 |  | 2026-07-28 15:59 | ot 4383 - ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A |  | Francisca González Cornejo | francisca.gonzalez@zitron.com | 2026-10-02 | 2026-10-02 |  |  |  | Check pruebas FAT OT 4382 - OT 4383 | ot 4383 - ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A | Check pruebas FAT OT 4382 - OT 4383
1216916670896974 | 2026-07-28 13:36 |  | 2026-07-28 15:59 | ot 4383 - ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A |  | Francisca González Cornejo | francisca.gonzalez@zitron.com | 2026-10-02 | 2026-10-02 |  |  |  | Check pruebas FAT OT 4382 - OT 4383 | ot 4383 - ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A | Check pruebas FAT OT 4382 - OT 4383
1216916670896970 | 2026-07-28 13:36 |  | 2026-07-28 15:59 | ot 4383 - ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A |  | Francisca González Cornejo | francisca.gonzalez@zitron.com | 2026-10-02 | 2026-10-02 |  |  |  | Check pruebas FAT OT 4382 - OT 4383 | ot 4383 - ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A | Check pruebas FAT OT 4382 - OT 4383
1216916670896971 | 2026-07-28 13:36 |  | 2026-07-28 15:59 | ot 4383 - ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A |  | Francisca González Cornejo | francisca.gonzalez@zitron.com | 2026-10-02 | 2026-10-02 |  |  |  | Check pruebas FAT OT 4382 - OT 4383 | ot 4383 - ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A | Check pruebas FAT OT 4382 - OT 4383
1216950807684452 | 2026-07-28 13:27 |  | 2026-08-26 15:54 | Bodega | Fabricación 50001583 | [6 empty] | 50001583 - xemortiz stock |  | Recepcion corte laser OT 4382 - OT 4383 ,Control de calidad corte Laser OT 4382 - OT 4383 ,Control de calidad Mecanizado OT 4382 - OT 4383 ,Recepcion corte plasma OT 4382 - OT 4383 ,Recepcion mecanizado OT 4382 - OT 4383 ,Control de calidad Corte plasma OT 4382 - OT 4383
1216950739647056 | 2026-07-28 13:27 |  | 2026-09-03 04:59 | Recepcion corte laser OT 4382 - OT 4383 |  | Victor Muñoz | victor.munoz@zitron.com | 2026-09-02 | 2026-09-02 |  |  |  | Bodega | Fabricacion corte laser OT 4382 - OT 4383 | Bodega ,Control de calidad corte Laser OT 4382 - OT 4383 | 2026-09-02 | 2026-09-02 | Alta | 0 | Tarea sin iniciar
1216950739647079 | 2026-07-28 13:27 |  | 2026-09-03 04:59 | Recepcion corte plasma OT 4382 - OT 4383 |  | Victor Muñoz | victor.munoz@zitron.com | 2026-09-02 | 2026-09-02 |  |  |  | Bodega | Fabricación corte plasma OT 4382 - OT 4383 | Bodega ,Control de calidad Corte plasma OT 4382 - OT 4383 | 2026-09-02 | 2026-09-02 | Alta | 0 | Tarea sin iniciar
1216950828741855 | 2026-07-28 13:27 |  | 2026-09-03 04:59 | Recepcion mecanizado OT 4382 - OT 4383 |  | Victor Muñoz | victor.munoz@zitron.com | 2026-09-02 | 2026-09-02 |  |  |  | Bodega | Fabricación Mecanizado OT 4382 - OT 4383 | Bodega ,Control de calidad Mecanizado OT 4382 - OT 4383 | 2026-09-02 | 2026-09-02 | Alta | 0 | Tarea sin iniciar
1216950739657964 | 2026-07-28 13:27 |  | 2026-09-04 04:40 | Control de calidad corte Laser OT 4382 - OT 4383 |  | Nicolás López | nicolas.lopez@zitron.com | 2026-09-03 | 2026-09-03 |  |  |  | Bodega | Recepcion corte laser OT 4382 - OT 4383 | Bodega ,ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A ,ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A ,ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A | 2026-09-03 | 2026-09-03 | Alta | 0 | Tarea sin iniciar
1216950739657987 | 2026-07-28 13:27 | 2026-08-26 15:54 | 2026-09-04 04:40 | Control de calidad Corte plasma OT 4382 - OT 4383 |  | Nicolás López | nicolas.lopez@zitron.com | 2026-09-03 | 2026-09-03 |  |  |  | Bodega | Recepcion corte plasma OT 4382 - OT 4383 | ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A ,ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A ,Bodega ,ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A | 2026-09-03 | 2026-09-03 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1216951179504781 | 2026-07-28 13:27 |  | 2026-09-04 04:40 | Control de calidad Mecanizado OT 4382 - OT 4383 |  | Nicolás López | nicolas.lopez@zitron.com | 2026-09-03 | 2026-09-03 |  |  |  | Bodega | Recepcion mecanizado OT 4382 - OT 4383 | Bodega ,ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A ,ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A ,ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A | 2026-09-03 | 2026-09-03 | Alta | 0 | Tarea sin iniciar
1216950807714118 | 2026-07-28 13:27 |  | 2026-07-28 15:41 | Caldereria | Fabricación 50001583 | [6 empty] | 50001583 - xemortiz stock |  | Control de calidad Armado OT 4382 - OT 4383 ,Preparacion materiales OT 4382 - OT 4383 ,Armado OT 4382 - OT 4383
1216950807714130 | 2026-07-28 13:27 |  | 2026-09-08 04:03 | Preparacion materiales OT 4382 - OT 4383 |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-09-04 | 2026-09-08 |  |  |  | Caldereria | Propuesta Fabricación externa OT 4381OT 4382 - OT 4383 | ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A ,ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A ,Caldereria,ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A ,ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A ,ot 4383 - ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A,ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A ,ot 4383 - ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A,ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A ,ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A ,ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A ,ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A ,ot 4383 - ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A,ot 4383 - ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A,ot 4383 - ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A,ot 4383 - ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A,ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A ,ot 4383 - ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A,ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A ,ot 4383 - ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A,ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A ,ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A ,ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A ,ot 4383 - ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A,ot 4383 - ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A,ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A | 2026-09-01 | 2026-08-28 | Alta | 0 | Tarea en curso
1216950828770257 | 2026-07-28 13:27 |  | 2026-09-09 03:02 | Armado OT 4382 - OT 4383 |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-09-09 | 2026-09-15 |  |  |  | Caldereria | ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A ,ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A ,ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A ,ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A ,ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A ,ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A ,ot 4383 - ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A,ot 4383 - ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A,ot 4383 - ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A,ot 4383 - ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A,ot 4383 - ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A,ot 4383 - ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A,ot 4383 - ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A,ot 4383 - ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A,ot 4383 - ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A,ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A ,ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A ,ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A ,ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A ,ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A ,ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A ,ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A ,ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A ,ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A ,ot 4383 - ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A | Caldereria | 2026-09-08 | 2026-09-02 | Alta | 0 | Tarea en curso
1216951179525264 | 2026-07-28 13:27 |  | 2026-08-26 15:54 | ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-09-09 | 2026-09-15 |  |  |  | Armado OT 4382 - OT 4383 | Control de calidad Mecanizado OT 4382 - OT 4383 ,Control de calidad corte Laser OT 4382 - OT 4383 ,Control de calidad Corte plasma OT 4382 - OT 4383 ,Check Planos OT 4382 - OT 4383 ,Preparacion materiales OT 4382 - OT 4383 | ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A ,Armado OT 4382 - OT 4383
1216950828786955 | 2026-07-28 13:27 |  | 2026-08-26 15:54 | ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-09-09 | 2026-09-15 |  |  |  | Armado OT 4382 - OT 4383 | Check Planos OT 4382 - OT 4383 ,Preparacion materiales OT 4382 - OT 4383 ,Control de calidad Mecanizado OT 4382 - OT 4383 ,Control de calidad corte Laser OT 4382 - OT 4383 ,Control de calidad Corte plasma OT 4382 - OT 4383 | Armado OT 4382 - OT 4383 ,ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A
1216950807727165 | 2026-07-28 13:27 |  | 2026-08-26 15:54 | ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-09-09 | 2026-09-15 |  |  |  | Armado OT 4382 - OT 4383 | Control de calidad corte Laser OT 4382 - OT 4383 ,Control de calidad Corte plasma OT 4382 - OT 4383 ,Control de calidad Mecanizado OT 4382 - OT 4383 ,Check Planos OT 4382 - OT 4383 ,Preparacion materiales OT 4382 - OT 4383 | Armado OT 4382 - OT 4383 ,ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A
1216950739712535 | 2026-07-28 13:27 |  | 2026-08-04 11:42 | ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-09-09 | 2026-09-15 |  |  |  | Armado OT 4382 - OT 4383 | Preparacion materiales OT 4382 - OT 4383 ,Check Planos OT 4382 - OT 4383 | Armado OT 4382 - OT 4383 ,ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A
1216916670896976 | 2026-07-28 13:38 |  | 2026-08-04 11:42 | ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-09-09 | 2026-09-15 |  |  |  | Armado OT 4382 - OT 4383 | Preparacion materiales OT 4382 - OT 4383 ,Check Planos OT 4382 - OT 4383 | ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A ,Armado OT 4382 - OT 4383
1216916670896977 | 2026-07-28 13:38 |  | 2026-08-04 11:42 | ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-09-09 | 2026-09-15 |  |  |  | Armado OT 4382 - OT 4383 | Check Planos OT 4382 - OT 4383 ,Preparacion materiales OT 4382 - OT 4383 | Armado OT 4382 - OT 4383 ,ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A
1216916670896978 | 2026-07-28 13:38 |  | 2026-08-04 11:42 | ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-09-09 | 2026-09-15 |  |  |  | Armado OT 4382 - OT 4383 | Preparacion materiales OT 4382 - OT 4383 ,Check Planos OT 4382 - OT 4383 | ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A ,Armado OT 4382 - OT 4383
1216916670896979 | 2026-07-28 13:38 |  | 2026-08-04 11:42 | ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-09-09 | 2026-09-15 |  |  |  | Armado OT 4382 - OT 4383 | Preparacion materiales OT 4382 - OT 4383 ,Check Planos OT 4382 - OT 4383 | Armado OT 4382 - OT 4383 ,ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A
1216916670896980 | 2026-07-28 13:38 |  | 2026-08-04 11:42 | ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-09-09 | 2026-09-15 |  |  |  | Armado OT 4382 - OT 4383 | Preparacion materiales OT 4382 - OT 4383 ,Check Planos OT 4382 - OT 4383 | ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A ,Armado OT 4382 - OT 4383
1216916670896981 | 2026-07-28 13:38 |  | 2026-08-04 11:42 | ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-09-09 | 2026-09-15 |  |  |  | Armado OT 4382 - OT 4383 | Preparacion materiales OT 4382 - OT 4383 ,Check Planos OT 4382 - OT 4383 | Armado OT 4382 - OT 4383 ,ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A
1216916670896982 | 2026-07-28 13:38 |  | 2026-08-04 11:42 | ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-09-09 | 2026-09-15 |  |  |  | Armado OT 4382 - OT 4383 | Preparacion materiales OT 4382 - OT 4383 ,Check Planos OT 4382 - OT 4383 | ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A ,Armado OT 4382 - OT 4383
1216916670896983 | 2026-07-28 13:38 |  | 2026-08-04 11:42 | ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-09-09 | 2026-09-15 |  |  |  | Armado OT 4382 - OT 4383 | Preparacion materiales OT 4382 - OT 4383 ,Check Planos OT 4382 - OT 4383 | Armado OT 4382 - OT 4383 ,ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A
1216916670896984 | 2026-07-28 13:38 |  | 2026-08-04 11:42 | ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-09-09 | 2026-09-15 |  |  |  | Armado OT 4382 - OT 4383 | Check Planos OT 4382 - OT 4383 ,Preparacion materiales OT 4382 - OT 4383 | Armado OT 4382 - OT 4383 ,ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A
1216916670896985 | 2026-07-28 13:38 |  | 2026-08-04 11:42 | ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-09-09 | 2026-09-15 |  |  |  | Armado OT 4382 - OT 4383 | Preparacion materiales OT 4382 - OT 4383 ,Check Planos OT 4382 - OT 4383 | Armado OT 4382 - OT 4383 ,ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A
1216916670896986 | 2026-07-28 13:38 |  | 2026-08-04 11:42 | ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-09-09 | 2026-09-15 |  |  |  | Armado OT 4382 - OT 4383 | Preparacion materiales OT 4382 - OT 4383 ,Check Planos OT 4382 - OT 4383 | Armado OT 4382 - OT 4383 ,ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A
1216916670896987 | 2026-07-28 13:38 |  | 2026-08-04 11:42 | ot 4383 - ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-09-09 | 2026-09-15 |  |  |  | Armado OT 4382 - OT 4383 | Preparacion materiales OT 4382 - OT 4383 ,Check Planos OT 4382 - OT 4383 | ot 4383 - ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A,Armado OT 4382 - OT 4383
1216916670896988 | 2026-07-28 13:38 |  | 2026-08-04 11:42 | ot 4383 - ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-09-09 | 2026-09-15 |  |  |  | Armado OT 4382 - OT 4383 | Preparacion materiales OT 4382 - OT 4383 ,Check Planos OT 4382 - OT 4383 | ot 4383 - ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A,Armado OT 4382 - OT 4383
1216916670896990 | 2026-07-28 13:38 |  | 2026-08-04 11:42 | ot 4383 - ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-09-09 | 2026-09-15 |  |  |  | Armado OT 4382 - OT 4383 | Preparacion materiales OT 4382 - OT 4383 ,Check Planos OT 4382 - OT 4383 | Armado OT 4382 - OT 4383 ,ot 4383 - ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A
1216916670896992 | 2026-07-28 13:38 |  | 2026-08-04 11:42 | ot 4383 - ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-09-09 | 2026-09-15 |  |  |  | Armado OT 4382 - OT 4383 | Check Planos OT 4382 - OT 4383 ,Preparacion materiales OT 4382 - OT 4383 | ot 4383 - ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A,Armado OT 4382 - OT 4383
1216916670896993 | 2026-07-28 13:38 |  | 2026-08-04 11:42 | ot 4383 - ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-09-09 | 2026-09-15 |  |  |  | Armado OT 4382 - OT 4383 | Preparacion materiales OT 4382 - OT 4383 ,Check Planos OT 4382 - OT 4383 | Armado OT 4382 - OT 4383 ,ot 4383 - ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A
1216916670896994 | 2026-07-28 13:38 |  | 2026-08-04 11:42 | ot 4383 - ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-09-09 | 2026-09-15 |  |  |  | Armado OT 4382 - OT 4383 | Check Planos OT 4382 - OT 4383 ,Preparacion materiales OT 4382 - OT 4383 | Armado OT 4382 - OT 4383 ,ot 4383 - ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A
1216916670896995 | 2026-07-28 13:38 |  | 2026-08-04 11:42 | ot 4383 - ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-09-09 | 2026-09-15 |  |  |  | Armado OT 4382 - OT 4383 | Preparacion materiales OT 4382 - OT 4383 ,Check Planos OT 4382 - OT 4383 | Armado OT 4382 - OT 4383 ,ot 4383 - ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A
1216916670896996 | 2026-07-28 13:38 |  | 2026-08-04 11:42 | ot 4383 - ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-09-09 | 2026-09-15 |  |  |  | Armado OT 4382 - OT 4383 | Check Planos OT 4382 - OT 4383 ,Preparacion materiales OT 4382 - OT 4383 | Armado OT 4382 - OT 4383 ,ot 4383 - ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A
1216916670896991 | 2026-07-28 13:38 |  | 2026-08-04 11:42 | ot 4383 - ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-09-09 | 2026-09-15 |  |  |  | Armado OT 4382 - OT 4383 | Preparacion materiales OT 4382 - OT 4383 ,Check Planos OT 4382 - OT 4383 | Armado OT 4382 - OT 4383 ,ot 4383 - ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A
1216916670896989 | 2026-07-28 13:38 |  | 2026-08-04 11:42 | ot 4383 - ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-09-09 | 2026-09-15 |  |  |  | Armado OT 4382 - OT 4383 | Preparacion materiales OT 4382 - OT 4383 ,Check Planos OT 4382 - OT 4383 | ot 4383 - ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A,Armado OT 4382 - OT 4383
1216950739385369 | 2026-07-28 13:27 |  | 2026-09-10 03:19 | Control de calidad Armado OT 4382 - OT 4383 |  | Nicolás López | nicolas.lopez@zitron.com | 2026-09-16 | 2026-09-16 |  |  |  | Caldereria | ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A ,ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A ,ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A ,ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A ,ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A ,ot 4383 - ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A,ot 4383 - ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A,ot 4383 - ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A,ot 4383 - ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A,ot 4383 - ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A,ot 4383 - ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A,ot 4383 - ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A,ot 4383 - ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A,ot 4383 - ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A,ot 4383 - ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A,ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A ,ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A ,ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A ,ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A ,ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A ,ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A ,ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A ,ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A ,ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A ,ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A | Caldereria | 2026-09-09 | 2026-09-09 | Alta | 0 | Tarea en curso
1216950957290015 | 2026-07-28 13:27 |  | 2026-08-04 11:42 | ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A |  | Nicolás López | nicolas.lopez@zitron.com | 2026-09-16 | 2026-09-16 |  |  |  | Control de calidad Armado OT 4382 - OT 4383 | ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A ,Check Planos OT 4382 - OT 4383 | ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A ,Control de calidad Armado OT 4382 - OT 4383
1216950957290038 | 2026-07-28 13:27 |  | 2026-08-04 11:42 | ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A |  | Nicolás López | nicolas.lopez@zitron.com | 2026-09-16 | 2026-09-16 |  |  |  | Control de calidad Armado OT 4382 - OT 4383 | ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A ,Check Planos OT 4382 - OT 4383 | ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A ,Control de calidad Armado OT 4382 - OT 4383
1216951179605164 | 2026-07-28 13:27 |  | 2026-08-04 11:42 | ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A |  | Nicolás López | nicolas.lopez@zitron.com | 2026-09-16 | 2026-09-16 |  |  |  | Control de calidad Armado OT 4382 - OT 4383 | Check Planos OT 4382 - OT 4383 ,ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A | Control de calidad Armado OT 4382 - OT 4383 ,ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A
1216950739771595 | 2026-07-28 13:27 |  | 2026-07-28 16:00 | ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A |  | Nicolás López | nicolas.lopez@zitron.com | 2026-09-16 | 2026-09-16 |  |  |  | Control de calidad Armado OT 4382 - OT 4383 | ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A | Control de calidad Armado OT 4382 - OT 4383 ,ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A
1216916670896997 | 2026-07-28 13:38 |  | 2026-08-04 11:42 | ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A |  | Nicolás López | nicolas.lopez@zitron.com | 2026-09-16 | 2026-09-16 |  |  |  | Control de calidad Armado OT 4382 - OT 4383 | Check Planos OT 4382 - OT 4383 ,ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A | Control de calidad Armado OT 4382 - OT 4383 ,ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A
1216916670896998 | 2026-07-28 13:38 |  | 2026-07-28 16:00 | ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A |  | Nicolás López | nicolas.lopez@zitron.com | 2026-09-16 | 2026-09-16 |  |  |  | Control de calidad Armado OT 4382 - OT 4383 | ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A ,Check Planos OT 4382 - OT 4383 | Control de calidad Armado OT 4382 - OT 4383 ,ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A
1216916670896999 | 2026-07-28 13:38 |  | 2026-08-04 11:42 | ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A |  | Nicolás López | nicolas.lopez@zitron.com | 2026-09-16 | 2026-09-16 |  |  |  | Control de calidad Armado OT 4382 - OT 4383 | ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A ,Check Planos OT 4382 - OT 4383 | Control de calidad Armado OT 4382 - OT 4383 ,ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A
1216916670897000 | 2026-07-28 13:38 |  | 2026-07-28 16:00 | ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A |  | Nicolás López | nicolas.lopez@zitron.com | 2026-09-16 | 2026-09-16 |  |  |  | Control de calidad Armado OT 4382 - OT 4383 | ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A | Control de calidad Armado OT 4382 - OT 4383 ,ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A
1216916670897001 | 2026-07-28 13:38 |  | 2026-07-28 16:00 | ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A |  | Nicolás López | nicolas.lopez@zitron.com | 2026-09-16 | 2026-09-16 |  |  |  | Control de calidad Armado OT 4382 - OT 4383 | ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A ,Check Planos OT 4382 - OT 4383 | Control de calidad Armado OT 4382 - OT 4383 ,ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A
1216916670897002 | 2026-07-28 13:38 |  | 2026-08-04 11:42 | ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A |  | Nicolás López | nicolas.lopez@zitron.com | 2026-09-16 | 2026-09-16 |  |  |  | Control de calidad Armado OT 4382 - OT 4383 | Check Planos OT 4382 - OT 4383 ,ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A | Control de calidad Armado OT 4382 - OT 4383 ,ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A
1216916670897003 | 2026-07-28 13:38 |  | 2026-08-04 11:42 | ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A |  | Nicolás López | nicolas.lopez@zitron.com | 2026-09-16 | 2026-09-16 |  |  |  | Control de calidad Armado OT 4382 - OT 4383 | ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A ,Check Planos OT 4382 - OT 4383 | Control de calidad Armado OT 4382 - OT 4383 ,ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A
1216916670897004 | 2026-07-28 13:38 |  | 2026-07-28 16:00 | ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A |  | Nicolás López | nicolas.lopez@zitron.com | 2026-09-16 | 2026-09-16 |  |  |  | Control de calidad Armado OT 4382 - OT 4383 | ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A | Control de calidad Armado OT 4382 - OT 4383 ,ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A
1216916670897005 | 2026-07-28 13:39 |  | 2026-08-04 11:42 | ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A |  | Nicolás López | nicolas.lopez@zitron.com | 2026-09-16 | 2026-09-16 |  |  |  | Control de calidad Armado OT 4382 - OT 4383 | ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A ,Check Planos OT 4382 - OT 4383 | Control de calidad Armado OT 4382 - OT 4383 ,ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A
1216916670897006 | 2026-07-28 13:39 |  | 2026-07-28 16:00 | ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A |  | Nicolás López | nicolas.lopez@zitron.com | 2026-09-16 | 2026-09-16 |  |  |  | Control de calidad Armado OT 4382 - OT 4383 | ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A | Control de calidad Armado OT 4382 - OT 4383 ,ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A
1216916670897007 | 2026-07-28 13:39 |  | 2026-07-28 16:00 | ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A |  | Nicolás López | nicolas.lopez@zitron.com | 2026-09-16 | 2026-09-16 |  |  |  | Control de calidad Armado OT 4382 - OT 4383 | ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A | Control de calidad Armado OT 4382 - OT 4383 ,ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A
1216916670897008 | 2026-07-28 13:39 |  | 2026-07-28 16:00 | ot 4383 - ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A |  | Nicolás López | nicolas.lopez@zitron.com | 2026-09-16 | 2026-09-16 |  |  |  | Control de calidad Armado OT 4382 - OT 4383 | ot 4383 - ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A | Control de calidad Armado OT 4382 - OT 4383 ,ot 4383 - ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A
1216916670897009 | 2026-07-28 13:39 |  | 2026-07-28 16:00 | ot 4383 - ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A |  | Nicolás López | nicolas.lopez@zitron.com | 2026-09-16 | 2026-09-16 |  |  |  | Control de calidad Armado OT 4382 - OT 4383 | ot 4383 - ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A | Control de calidad Armado OT 4382 - OT 4383 ,ot 4383 - ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A
1216916670897010 | 2026-07-28 13:39 |  | 2026-07-28 16:00 | ot 4383 - ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A |  | Nicolás López | nicolas.lopez@zitron.com | 2026-09-16 | 2026-09-16 |  |  |  | Control de calidad Armado OT 4382 - OT 4383 | ot 4383 - ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A | Control de calidad Armado OT 4382 - OT 4383 ,ot 4383 - ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A
1216916670897011 | 2026-07-28 13:39 |  | 2026-07-28 16:00 | ot 4383 - ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A |  | Nicolás López | nicolas.lopez@zitron.com | 2026-09-16 | 2026-09-16 |  |  |  | Control de calidad Armado OT 4382 - OT 4383 | ot 4383 - ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A | Control de calidad Armado OT 4382 - OT 4383 ,ot 4383 - ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A
1216916670897012 | 2026-07-28 13:39 |  | 2026-07-28 16:00 | ot 4383 - ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A |  | Nicolás López | nicolas.lopez@zitron.com | 2026-09-16 | 2026-09-16 |  |  |  | Control de calidad Armado OT 4382 - OT 4383 | ot 4383 - ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A | Control de calidad Armado OT 4382 - OT 4383 ,ot 4383 - ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A
1216916670897013 | 2026-07-28 13:39 |  | 2026-08-06 19:45 | ot 4383 - ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A |  | Nicolás López | nicolas.lopez@zitron.com | 2026-09-16 | 2026-09-16 |  |  |  | Control de calidad Armado OT 4382 - OT 4383 | Check Planos OT 4382 - OT 4383 ,ot 4383 - ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A | Control de calidad Armado OT 4382 - OT 4383 ,ot 4383 - ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A
1216916670897014 | 2026-07-28 13:39 |  | 2026-08-06 19:45 | ot 4383 - ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A |  | Nicolás López | nicolas.lopez@zitron.com | 2026-09-16 | 2026-09-16 |  |  |  | Control de calidad Armado OT 4382 - OT 4383 | ot 4383 - ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A | Control de calidad Armado OT 4382 - OT 4383 ,ot 4383 - ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A
1216916670897015 | 2026-07-28 13:39 |  | 2026-08-06 19:45 | ot 4383 - ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A |  | Nicolás López | nicolas.lopez@zitron.com | 2026-09-16 | 2026-09-16 |  |  |  | Control de calidad Armado OT 4382 - OT 4383 | ot 4383 - ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A | Control de calidad Armado OT 4382 - OT 4383 ,ot 4383 - ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A
1216916670897017 | 2026-07-28 13:39 |  | 2026-08-06 19:45 | ot 4383 - ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A |  | Nicolás López | nicolas.lopez@zitron.com | 2026-09-16 | 2026-09-16 |  |  |  | Control de calidad Armado OT 4382 - OT 4383 | ot 4383 - ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A,Check Planos OT 4382 - OT 4383 | Control de calidad Armado OT 4382 - OT 4383 ,ot 4383 - ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A
1216916670897018 | 2026-07-28 13:39 |  | 2026-08-06 19:45 | ot 4383 - ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A |  | Nicolás López | nicolas.lopez@zitron.com | 2026-09-16 | 2026-09-16 |  |  |  | Control de calidad Armado OT 4382 - OT 4383 | ot 4383 - ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A,Check Planos OT 4382 - OT 4383 | Control de calidad Armado OT 4382 - OT 4383 ,ot 4383 - ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A
1216950739771613 | 2026-07-28 13:27 |  | 2026-07-28 15:41 | Bodega: | Fabricación 50001583 | [6 empty] | 50001583 - xemortiz stock |  | Recepcion motor OT 4382 - OT 4383 ,Recepcion Alabe OT 4382 - OT 4383 ,Recepcion Rodete OT 4382 - OT 4383
1216950807824354 | 2026-07-28 13:27 |  | 2026-08-04 04:07 | Recepcion Alabe OT 4382 - OT 4383 |  | Victor Muñoz | victor.munoz@zitron.com | 2026-08-03 | 2026-08-04 |  |  |  | Bodega: | Reserva Alabes OT 4382 - OT 4383 | Bodega:,ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A ,ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A ,ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A ,ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A ,ot 4383 - ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A,ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A ,ot 4383 - ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A,ot 4383 - ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A,ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A ,ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A ,ot 4383 - ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A,ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A ,ot 4383 - ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A,ot 4383 - ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A,ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A ,ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A ,ot 4383 - ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A,ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A ,ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A ,ot 4383 - ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A,ot 4383 - ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A,ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A ,ot 4383 - ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A,ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A ,ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A | 2026-07-28 | 2026-07-27 | Alta | 0 | Tarea sin iniciar
1216950807824377 | 2026-07-28 13:27 |  | 2026-08-04 04:07 | Recepcion Rodete OT 4382 - OT 4383 |  | Victor Muñoz | victor.munoz@zitron.com | 2026-08-03 | 2026-08-04 |  |  |  | Bodega: | Reserva rodete OT 4382 - OT 4383 | ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A ,ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A ,Bodega:,ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A ,ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A ,ot 4383 - ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A,ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A ,ot 4383 - ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A,ot 4383 - ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A,ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A ,ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A ,ot 4383 - ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A,ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A ,ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A ,ot 4383 - ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A,ot 4383 - ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A,ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A ,ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A ,ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A ,ot 4383 - ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A,ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A ,ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A ,ot 4383 - ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A,ot 4383 - ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A,ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A ,ot 4383 - ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A,ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A ,ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A ,ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A | 2026-07-28 | 2026-07-27 | Alta | 0 | Tarea sin iniciar
1216950828871461 | 2026-07-28 13:27 |  | 2026-08-04 04:07 | Recepcion motor OT 4382 - OT 4383 |  | Victor Muñoz | victor.munoz@zitron.com | 2026-08-03 | 2026-08-04 |  |  |  | Bodega: | Reserva motor OT 4382 - OT 4383 | Bodega:,ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A ,ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A ,ot 4383 - ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A,ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A ,ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A ,ot 4383 - ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A,ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A ,ot 4383 - ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A,ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A ,ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A ,ot 4383 - ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A,ot 4383 - ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A,ot 4383 - ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A,ot 4383 - ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A,ot 4383 - ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A,ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A ,ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A ,ot 4383 - ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A,ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A ,ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A ,ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A ,ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A ,ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A ,ot 4383 - ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A,ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A ,ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A ,ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A ,ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A | 2026-07-28 | 2026-07-27 | Alta | 0 | Tarea sin iniciar
1216950739783663 | 2026-07-28 13:27 |  | 2026-07-28 15:42 | Montaje: | Fabricación 50001583 | [6 empty] | 50001583 - xemortiz stock |  | Revestimiento OT 4382 - OT 4383 ,Montaje motor OT 4382 - OT 4383,Montaje rodete OT 4382 - OT 4383,Armado de rodete OT 4382 - OT 4383
1216950739783675 | 2026-07-28 13:27 |  | 2026-09-09 03:53 | Revestimiento OT 4382 - OT 4383 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-09-17 | 2026-09-23 |  |  |  | Montaje: | ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A ,ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A ,ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A ,ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A ,ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A ,ot 4383 - ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A,ot 4383 - ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A,ot 4383 - ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A,ot 4383 - ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A,ot 4383 - ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A,ot 4383 - ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A,ot 4383 - ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A,ot 4383 - ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A,ot 4383 - ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A,ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A ,ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A ,ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A ,ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A ,ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A ,ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A ,ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A ,ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A ,ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A ,ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A ,ot 4383 - ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A | Montaje: | 2026-09-16 | 2026-09-10 | Media | 0 | Tarea sin iniciar
1216950807852788 | 2026-07-28 13:27 |  | 2026-07-28 16:01 | ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-09-17 | 2026-09-23 |  |  |  | Revestimiento OT 4382 - OT 4383 | ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A | Revestimiento OT 4382 - OT 4383 ,ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A ,ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A
1216950807852806 | 2026-07-28 13:27 |  | 2026-07-28 16:01 | ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-09-17 | 2026-09-23 |  |  |  | Revestimiento OT 4382 - OT 4383 | ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A | ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A ,Revestimiento OT 4382 - OT 4383 ,ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A
1216950957312170 | 2026-07-28 13:27 |  | 2026-07-28 16:01 | ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-09-17 | 2026-09-23 |  |  |  | Revestimiento OT 4382 - OT 4383 | ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A | ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A ,Revestimiento OT 4382 - OT 4383 ,ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A ,ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A
1216950957319489 | 2026-07-28 13:27 |  | 2026-07-28 16:01 | ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-09-17 | 2026-09-23 |  |  |  | Revestimiento OT 4382 - OT 4383 | ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A | ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A ,Revestimiento OT 4382 - OT 4383
1216916670897023 | 2026-07-28 13:54 |  | 2026-07-28 16:01 | ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-09-17 | 2026-09-23 |  |  |  | Revestimiento OT 4382 - OT 4383 | ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A | Revestimiento OT 4382 - OT 4383
1216916670897024 | 2026-07-28 13:54 |  | 2026-07-28 16:01 | ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-09-17 | 2026-09-23 |  |  |  | Revestimiento OT 4382 - OT 4383 | ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A | Revestimiento OT 4382 - OT 4383
1216916670897025 | 2026-07-28 13:54 |  | 2026-07-28 16:01 | ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-09-17 | 2026-09-23 |  |  |  | Revestimiento OT 4382 - OT 4383 | ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A | Revestimiento OT 4382 - OT 4383
1216916670897026 | 2026-07-28 13:54 |  | 2026-07-28 16:01 | ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-09-17 | 2026-09-23 |  |  |  | Revestimiento OT 4382 - OT 4383 | ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A | Revestimiento OT 4382 - OT 4383
1216916670897027 | 2026-07-28 13:54 |  | 2026-07-28 16:01 | ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-09-17 | 2026-09-23 |  |  |  | Revestimiento OT 4382 - OT 4383 | ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A | Revestimiento OT 4382 - OT 4383
1216916670897028 | 2026-07-28 13:54 |  | 2026-07-28 16:01 | ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-09-17 | 2026-09-23 |  |  |  | Revestimiento OT 4382 - OT 4383 | ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A | Revestimiento OT 4382 - OT 4383
1216916670897029 | 2026-07-28 13:54 |  | 2026-07-28 16:01 | ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-09-17 | 2026-09-23 |  |  |  | Revestimiento OT 4382 - OT 4383 | ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A | Revestimiento OT 4382 - OT 4383
1216916670897030 | 2026-07-28 13:54 |  | 2026-07-28 16:01 | ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-09-17 | 2026-09-23 |  |  |  | Revestimiento OT 4382 - OT 4383 | ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A | Revestimiento OT 4382 - OT 4383
1216916670897031 | 2026-07-28 13:54 |  | 2026-07-28 16:01 | ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-09-17 | 2026-09-23 |  |  |  | Revestimiento OT 4382 - OT 4383 | ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A | Revestimiento OT 4382 - OT 4383
1216916670897032 | 2026-07-28 13:54 |  | 2026-07-28 16:01 | ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-09-17 | 2026-09-23 |  |  |  | Revestimiento OT 4382 - OT 4383 | ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A | Revestimiento OT 4382 - OT 4383
1216916670897033 | 2026-07-28 13:54 |  | 2026-07-28 16:01 | ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-09-17 | 2026-09-23 |  |  |  | Revestimiento OT 4382 - OT 4383 | ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A | Revestimiento OT 4382 - OT 4383
1216916670897034 | 2026-07-28 13:54 |  | 2026-07-28 16:02 | ot 4383 - ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-09-17 | 2026-09-23 |  |  |  | Revestimiento OT 4382 - OT 4383 | ot 4383 - ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A | Revestimiento OT 4382 - OT 4383
1216916670897035 | 2026-07-28 13:54 |  | 2026-07-28 16:01 | ot 4383 - ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-09-17 | 2026-09-23 |  |  |  | Revestimiento OT 4382 - OT 4383 | ot 4383 - ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A | Revestimiento OT 4382 - OT 4383
1216916670897036 | 2026-07-28 13:54 |  | 2026-07-28 16:01 | ot 4383 - ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-09-17 | 2026-09-23 |  |  |  | Revestimiento OT 4382 - OT 4383 | ot 4383 - ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A | Revestimiento OT 4382 - OT 4383
1216916670897037 | 2026-07-28 13:54 |  | 2026-07-28 16:01 | ot 4383 - ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-09-17 | 2026-09-23 |  |  |  | Revestimiento OT 4382 - OT 4383 | ot 4383 - ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A | Revestimiento OT 4382 - OT 4383
1216916670897038 | 2026-07-28 13:54 |  | 2026-07-28 16:01 | ot 4383 - ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-09-17 | 2026-09-23 |  |  |  | Revestimiento OT 4382 - OT 4383 | ot 4383 - ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A | Revestimiento OT 4382 - OT 4383
1216916670897039 | 2026-07-28 13:54 |  | 2026-07-28 16:01 | ot 4383 - ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-09-17 | 2026-09-23 |  |  |  | Revestimiento OT 4382 - OT 4383 | ot 4383 - ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A | Revestimiento OT 4382 - OT 4383
1216916670897040 | 2026-07-28 13:54 |  | 2026-07-28 16:01 | ot 4383 - ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-09-17 | 2026-09-23 |  |  |  | Revestimiento OT 4382 - OT 4383 | ot 4383 - ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A | Revestimiento OT 4382 - OT 4383
1216916670897041 | 2026-07-28 13:54 |  | 2026-07-28 16:01 | ot 4383 - ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-09-17 | 2026-09-23 |  |  |  | Revestimiento OT 4382 - OT 4383 | ot 4383 - ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A | Revestimiento OT 4382 - OT 4383
1216916670897042 | 2026-07-28 13:54 |  | 2026-07-28 16:01 | ot 4383 - ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-09-17 | 2026-09-23 |  |  |  | Revestimiento OT 4382 - OT 4383 | ot 4383 - ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A | Revestimiento OT 4382 - OT 4383
1216916670897043 | 2026-07-28 13:54 |  | 2026-07-28 16:01 | ot 4383 - ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-09-17 | 2026-09-23 |  |  |  | Revestimiento OT 4382 - OT 4383 | ot 4383 - ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A | Revestimiento OT 4382 - OT 4383
1216950957319507 | 2026-07-28 13:27 |  | 2026-09-14 03:35 | Armado de rodete OT 4382 - OT 4383 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-09-28 | 2026-09-28 |  |  |  | Montaje: | ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A ,ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A ,ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A ,ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A ,ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A ,ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A ,ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A ,ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A ,ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A ,ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A ,ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A ,ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A ,ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A ,ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A ,ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A ,ot 4383 - ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A,ot 4383 - ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A,ot 4383 - ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A,ot 4383 - ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A,ot 4383 - ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A,ot 4383 - ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A,ot 4383 - ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A,ot 4383 - ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A,ot 4383 - ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A,ot 4383 - ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A | Montaje:,ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A ,ot 4383 - ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A,ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A ,ot 4383 - ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A,ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A ,ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A ,ot 4383 - ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A,ot 4383 - ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A,ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A ,ot 4383 - ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A,ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A ,ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A ,ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A ,ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A ,ot 4383 - ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A,ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A ,ot 4383 - ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A,ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A ,ot 4383 - ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A,ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A ,ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A | 2026-09-21 | 2026-09-21 | Media | 0 | Tarea sin iniciar
1216950957327784 | 2026-07-28 13:27 |  | 2026-08-04 11:42 | ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-09-28 | 2026-09-28 |  |  |  | Armado de rodete OT 4382 - OT 4383 | ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A ,Recepcion Alabe OT 4382 - OT 4383 ,Check Planos OT 4382 - OT 4383 ,Recepcion Rodete OT 4382 - OT 4383 | Armado de rodete OT 4382 - OT 4383
1216951179637988 | 2026-07-28 13:27 |  | 2026-08-04 11:42 | ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-09-28 | 2026-09-28 |  |  |  | Armado de rodete OT 4382 - OT 4383 | Check Planos OT 4382 - OT 4383 ,ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A ,Recepcion Alabe OT 4382 - OT 4383 ,Recepcion Rodete OT 4382 - OT 4383 | Armado de rodete OT 4382 - OT 4383
1216951179638016 | 2026-07-28 13:27 |  | 2026-08-04 11:42 | ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-09-28 | 2026-09-28 |  |  |  | Armado de rodete OT 4382 - OT 4383 | ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A ,Recepcion Alabe OT 4382 - OT 4383 ,Check Planos OT 4382 - OT 4383 ,Recepcion Rodete OT 4382 - OT 4383 | Armado de rodete OT 4382 - OT 4383
1216950828893380 | 2026-07-28 13:27 |  | 2026-07-28 16:02 | ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-09-28 | 2026-09-28 |  |  |  | Armado de rodete OT 4382 - OT 4383 | ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A ,Recepcion Rodete OT 4382 - OT 4383 ,Recepcion Alabe OT 4382 - OT 4383 | Armado de rodete OT 4382 - OT 4383 ,ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A
1216916670897044 | 2026-07-28 13:55 |  | 2026-07-28 16:02 | ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-09-28 | 2026-09-28 |  |  |  | Armado de rodete OT 4382 - OT 4383 | Recepcion Rodete OT 4382 - OT 4383 ,Recepcion Alabe OT 4382 - OT 4383 | Armado de rodete OT 4382 - OT 4383
1216916670897045 | 2026-07-28 13:55 |  | 2026-07-28 16:02 | ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-09-28 | 2026-09-28 |  |  |  | Armado de rodete OT 4382 - OT 4383 | Recepcion Rodete OT 4382 - OT 4383 ,Recepcion Alabe OT 4382 - OT 4383 | Armado de rodete OT 4382 - OT 4383
1216916670897046 | 2026-07-28 13:55 |  | 2026-07-28 16:02 | ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-09-28 | 2026-09-28 |  |  |  | Armado de rodete OT 4382 - OT 4383 | Recepcion Rodete OT 4382 - OT 4383 ,Recepcion Alabe OT 4382 - OT 4383 | Armado de rodete OT 4382 - OT 4383
1216916670897047 | 2026-07-28 13:55 |  | 2026-07-28 16:02 | ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-09-28 | 2026-09-28 |  |  |  | Armado de rodete OT 4382 - OT 4383 | Recepcion Rodete OT 4382 - OT 4383 ,Recepcion Alabe OT 4382 - OT 4383 | Armado de rodete OT 4382 - OT 4383
1216916670897048 | 2026-07-28 13:55 |  | 2026-07-28 16:02 | ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-09-28 | 2026-09-28 |  |  |  | Armado de rodete OT 4382 - OT 4383 | Recepcion Rodete OT 4382 - OT 4383 ,Recepcion Alabe OT 4382 - OT 4383 | Armado de rodete OT 4382 - OT 4383
1216916670897049 | 2026-07-28 13:55 |  | 2026-07-28 16:02 | ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-09-28 | 2026-09-28 |  |  |  | Armado de rodete OT 4382 - OT 4383 | Recepcion Rodete OT 4382 - OT 4383 ,Recepcion Alabe OT 4382 - OT 4383 | Armado de rodete OT 4382 - OT 4383
1216916670897050 | 2026-07-28 13:55 |  | 2026-07-28 16:02 | ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-09-28 | 2026-09-28 |  |  |  | Armado de rodete OT 4382 - OT 4383 | Recepcion Rodete OT 4382 - OT 4383 ,Recepcion Alabe OT 4382 - OT 4383 | Armado de rodete OT 4382 - OT 4383
1216916670897051 | 2026-07-28 13:55 |  | 2026-07-28 16:02 | ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-09-28 | 2026-09-28 |  |  |  | Armado de rodete OT 4382 - OT 4383 | Recepcion Rodete OT 4382 - OT 4383 ,Recepcion Alabe OT 4382 - OT 4383 | Armado de rodete OT 4382 - OT 4383
1216916670897052 | 2026-07-28 13:55 |  | 2026-07-28 16:02 | ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-09-28 | 2026-09-28 |  |  |  | Armado de rodete OT 4382 - OT 4383 | Recepcion Rodete OT 4382 - OT 4383 ,Recepcion Alabe OT 4382 - OT 4383 | Armado de rodete OT 4382 - OT 4383
1216916670897053 | 2026-07-28 13:55 |  | 2026-07-28 16:02 | ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-09-28 | 2026-09-28 |  |  |  | Armado de rodete OT 4382 - OT 4383 | Recepcion Rodete OT 4382 - OT 4383 ,Recepcion Alabe OT 4382 - OT 4383 | Armado de rodete OT 4382 - OT 4383
1216916670897054 | 2026-07-28 13:55 |  | 2026-07-28 16:02 | ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-09-28 | 2026-09-28 |  |  |  | Armado de rodete OT 4382 - OT 4383 | Recepcion Rodete OT 4382 - OT 4383 ,Recepcion Alabe OT 4382 - OT 4383 | Armado de rodete OT 4382 - OT 4383
1216916670897055 | 2026-07-28 13:55 |  | 2026-07-28 16:02 | ot 4383 - ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-09-28 | 2026-09-28 |  |  |  | Armado de rodete OT 4382 - OT 4383 | Recepcion Rodete OT 4382 - OT 4383 ,Recepcion Alabe OT 4382 - OT 4383 | Armado de rodete OT 4382 - OT 4383
1216916670897056 | 2026-07-28 13:55 |  | 2026-07-28 16:02 | ot 4383 - ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-09-28 | 2026-09-28 |  |  |  | Armado de rodete OT 4382 - OT 4383 | Recepcion Rodete OT 4382 - OT 4383 ,Recepcion Alabe OT 4382 - OT 4383 | Armado de rodete OT 4382 - OT 4383
1216916670897057 | 2026-07-28 13:55 |  | 2026-07-28 16:02 | ot 4383 - ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-09-28 | 2026-09-28 |  |  |  | Armado de rodete OT 4382 - OT 4383 | Recepcion Rodete OT 4382 - OT 4383 ,Recepcion Alabe OT 4382 - OT 4383 | Armado de rodete OT 4382 - OT 4383
1216916670897058 | 2026-07-28 13:55 |  | 2026-07-28 16:02 | ot 4383 - ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-09-28 | 2026-09-28 |  |  |  | Armado de rodete OT 4382 - OT 4383 | Recepcion Rodete OT 4382 - OT 4383 ,Recepcion Alabe OT 4382 - OT 4383 | Armado de rodete OT 4382 - OT 4383
1216916670897059 | 2026-07-28 13:55 |  | 2026-07-28 16:02 | ot 4383 - ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-09-28 | 2026-09-28 |  |  |  | Armado de rodete OT 4382 - OT 4383 | Recepcion Rodete OT 4382 - OT 4383 ,Recepcion Alabe OT 4382 - OT 4383 | Armado de rodete OT 4382 - OT 4383
1216916670897060 | 2026-07-28 13:55 |  | 2026-07-28 16:02 | ot 4383 - ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-09-28 | 2026-09-28 |  |  |  | Armado de rodete OT 4382 - OT 4383 | Recepcion Rodete OT 4382 - OT 4383 ,Recepcion Alabe OT 4382 - OT 4383 | Armado de rodete OT 4382 - OT 4383
1216916670897061 | 2026-07-28 13:55 |  | 2026-07-28 16:02 | ot 4383 - ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-09-28 | 2026-09-28 |  |  |  | Armado de rodete OT 4382 - OT 4383 | Recepcion Rodete OT 4382 - OT 4383 ,Recepcion Alabe OT 4382 - OT 4383 | Armado de rodete OT 4382 - OT 4383
1216916670897062 | 2026-07-28 13:55 |  | 2026-07-28 16:02 | ot 4383 - ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-09-28 | 2026-09-28 |  |  |  | Armado de rodete OT 4382 - OT 4383 | Recepcion Rodete OT 4382 - OT 4383 ,Recepcion Alabe OT 4382 - OT 4383 | Armado de rodete OT 4382 - OT 4383
1216916670897063 | 2026-07-28 13:55 |  | 2026-07-28 16:02 | ot 4383 - ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-09-28 | 2026-09-28 |  |  |  | Armado de rodete OT 4382 - OT 4383 | Recepcion Rodete OT 4382 - OT 4383 ,Recepcion Alabe OT 4382 - OT 4383 | Armado de rodete OT 4382 - OT 4383
1216916670897064 | 2026-07-28 13:55 |  | 2026-07-28 16:02 | ot 4383 - ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-09-28 | 2026-09-28 |  |  |  | Armado de rodete OT 4382 - OT 4383 | Recepcion Rodete OT 4382 - OT 4383 ,Recepcion Alabe OT 4382 - OT 4383 | Armado de rodete OT 4382 - OT 4383
1216950807890426 | 2026-07-28 13:27 |  | 2026-07-28 16:02 | Montaje motor OT 4382 - OT 4383 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-09-28 | 2026-09-28 |  |  |  | Montaje: | ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A ,ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A ,ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A ,ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A ,ot 4383 - ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A,ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A ,ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A ,ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A ,ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A ,ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A ,ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A ,ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A ,ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A ,ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A ,ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A ,ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A ,ot 4383 - ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A,ot 4383 - ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A,ot 4383 - ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A,ot 4383 - ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A,ot 4383 - ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A,ot 4383 - ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A,ot 4383 - ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A,ot 4383 - ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A,ot 4383 - ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A | Montaje: | 2026-09-22 | 2026-09-22 | Baja | 0 | Tarea sin iniciar
1216950807890444 | 2026-07-28 13:27 |  | 2026-07-28 16:02 | ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-09-28 | 2026-09-28 |  |  |  | Montaje motor OT 4382 - OT 4383 | Recepcion Rodete OT 4382 - OT 4383 ,ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A ,Recepcion motor OT 4382 - OT 4383 | Montaje motor OT 4382 - OT 4383
1216950807899082 | 2026-07-28 13:27 |  | 2026-07-28 16:02 | ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-09-28 | 2026-09-28 |  |  |  | Montaje motor OT 4382 - OT 4383 | Recepcion Rodete OT 4382 - OT 4383 ,ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A ,Recepcion motor OT 4382 - OT 4383 | Montaje motor OT 4382 - OT 4383
1216950957366857 | 2026-07-28 13:27 |  | 2026-07-28 16:02 | ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-09-28 | 2026-09-28 |  |  |  | Montaje motor OT 4382 - OT 4383 | Recepcion Rodete OT 4382 - OT 4383 ,ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A ,Recepcion motor OT 4382 - OT 4383 | Montaje motor OT 4382 - OT 4383
1216950828906493 | 2026-07-28 13:27 |  | 2026-07-28 16:02 | ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-09-28 | 2026-09-28 |  |  |  | Montaje motor OT 4382 - OT 4383 | ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A ,Recepcion motor OT 4382 - OT 4383 | Montaje motor OT 4382 - OT 4383,ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A
1216916670897065 | 2026-07-28 13:55 |  | 2026-07-28 16:02 | ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-09-28 | 2026-09-28 |  |  |  | Montaje motor OT 4382 - OT 4383 | Recepcion motor OT 4382 - OT 4383 | Montaje motor OT 4382 - OT 4383
1216916670897066 | 2026-07-28 13:55 |  | 2026-07-28 16:02 | ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-09-28 | 2026-09-28 |  |  |  | Montaje motor OT 4382 - OT 4383 | Recepcion motor OT 4382 - OT 4383 | Montaje motor OT 4382 - OT 4383
1216916670897067 | 2026-07-28 13:55 |  | 2026-07-28 16:02 | ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-09-28 | 2026-09-28 |  |  |  | Montaje motor OT 4382 - OT 4383 | Recepcion motor OT 4382 - OT 4383 | Montaje motor OT 4382 - OT 4383
1216916670897068 | 2026-07-28 13:55 |  | 2026-07-28 16:02 | ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-09-28 | 2026-09-28 |  |  |  | Montaje motor OT 4382 - OT 4383 | Recepcion motor OT 4382 - OT 4383 | Montaje motor OT 4382 - OT 4383
1216916670897069 | 2026-07-28 13:55 |  | 2026-07-28 16:02 | ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-09-28 | 2026-09-28 |  |  |  | Montaje motor OT 4382 - OT 4383 | Recepcion motor OT 4382 - OT 4383 | Montaje motor OT 4382 - OT 4383
1216916670897070 | 2026-07-28 13:55 |  | 2026-07-28 16:02 | ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-09-28 | 2026-09-28 |  |  |  | Montaje motor OT 4382 - OT 4383 | Recepcion motor OT 4382 - OT 4383 | Montaje motor OT 4382 - OT 4383
1216916670897071 | 2026-07-28 13:55 |  | 2026-07-28 16:02 | ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-09-28 | 2026-09-28 |  |  |  | Montaje motor OT 4382 - OT 4383 | Recepcion motor OT 4382 - OT 4383 | Montaje motor OT 4382 - OT 4383
1216916670897072 | 2026-07-28 13:55 |  | 2026-07-28 16:02 | ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-09-28 | 2026-09-28 |  |  |  | Montaje motor OT 4382 - OT 4383 | Recepcion motor OT 4382 - OT 4383 | Montaje motor OT 4382 - OT 4383
1216916670897073 | 2026-07-28 13:55 |  | 2026-07-28 16:02 | ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-09-28 | 2026-09-28 |  |  |  | Montaje motor OT 4382 - OT 4383 | Recepcion motor OT 4382 - OT 4383 | Montaje motor OT 4382 - OT 4383
1216916670897074 | 2026-07-28 13:55 |  | 2026-07-28 16:02 | ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-09-28 | 2026-09-28 |  |  |  | Montaje motor OT 4382 - OT 4383 | Recepcion motor OT 4382 - OT 4383 | Montaje motor OT 4382 - OT 4383
1216916670897075 | 2026-07-28 13:55 |  | 2026-07-28 16:02 | ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-09-28 | 2026-09-28 |  |  |  | Montaje motor OT 4382 - OT 4383 | Recepcion motor OT 4382 - OT 4383 | Montaje motor OT 4382 - OT 4383
1216916670897076 | 2026-07-28 13:55 |  | 2026-07-28 16:02 | ot 4383 - ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-09-28 | 2026-09-28 |  |  |  | Montaje motor OT 4382 - OT 4383 | Recepcion motor OT 4382 - OT 4383 | Montaje motor OT 4382 - OT 4383
1216916670897077 | 2026-07-28 13:55 |  | 2026-07-28 16:02 | ot 4383 - ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-09-28 | 2026-09-28 |  |  |  | Montaje motor OT 4382 - OT 4383 | Recepcion motor OT 4382 - OT 4383 | Montaje motor OT 4382 - OT 4383
1216916670897078 | 2026-07-28 13:56 |  | 2026-07-28 16:02 | ot 4383 - ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-09-28 | 2026-09-28 |  |  |  | Montaje motor OT 4382 - OT 4383 | Recepcion motor OT 4382 - OT 4383 | Montaje motor OT 4382 - OT 4383
1216916670897079 | 2026-07-28 13:56 |  | 2026-07-28 16:02 | ot 4383 - ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-09-28 | 2026-09-28 |  |  |  | Montaje motor OT 4382 - OT 4383 | Recepcion motor OT 4382 - OT 4383 | Montaje motor OT 4382 - OT 4383
1216916670897080 | 2026-07-28 13:56 |  | 2026-07-28 16:02 | ot 4383 - ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-09-28 | 2026-09-28 |  |  |  | Montaje motor OT 4382 - OT 4383 | Recepcion motor OT 4382 - OT 4383 | Montaje motor OT 4382 - OT 4383
1216916670897081 | 2026-07-28 13:56 |  | 2026-07-28 16:02 | ot 4383 - ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-09-28 | 2026-09-28 |  |  |  | Montaje motor OT 4382 - OT 4383 | Recepcion motor OT 4382 - OT 4383 | Montaje motor OT 4382 - OT 4383
1216916670897082 | 2026-07-28 13:56 |  | 2026-07-28 16:02 | ot 4383 - ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-09-28 | 2026-09-28 |  |  |  | Montaje motor OT 4382 - OT 4383 | Recepcion motor OT 4382 - OT 4383 | Montaje motor OT 4382 - OT 4383
1216916670897083 | 2026-07-28 13:56 |  | 2026-07-28 16:02 | ot 4383 - ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-09-28 | 2026-09-28 |  |  |  | Montaje motor OT 4382 - OT 4383 | Recepcion motor OT 4382 - OT 4383 | Montaje motor OT 4382 - OT 4383
1216916670897084 | 2026-07-28 13:56 |  | 2026-07-28 16:02 | ot 4383 - ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-09-28 | 2026-09-28 |  |  |  | Montaje motor OT 4382 - OT 4383 | Recepcion motor OT 4382 - OT 4383 | Montaje motor OT 4382 - OT 4383
1216916670897085 | 2026-07-28 13:56 |  | 2026-07-28 16:02 | ot 4383 - ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-09-28 | 2026-09-28 |  |  |  | Montaje motor OT 4382 - OT 4383 | Recepcion motor OT 4382 - OT 4383 | Montaje motor OT 4382 - OT 4383
1216950828906511 | 2026-07-28 13:27 |  | 2026-07-28 16:02 | Montaje rodete OT 4382 - OT 4383 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-09-29 | 2026-09-29 |  |  |  | Montaje: | ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A ,ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A ,ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A ,ot 4383 - ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A,ot 4383 - ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A,ot 4383 - ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A,ot 4383 - ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A,ot 4383 - ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A,ot 4383 - ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A,ot 4383 - ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A,ot 4383 - ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A,ot 4383 - ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A,ot 4383 - ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A,ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A ,ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A ,ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A ,ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A ,ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A ,ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A ,ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A ,ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A ,ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A ,ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A ,ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A ,ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A | Montaje:,ot 4383 - ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A,ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A ,ot 4383 - ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A,ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A ,ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A ,ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A ,ot 4383 - ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A,ot 4383 - ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A,ot 4383 - ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A,ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A ,ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A ,ot 4383 - ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A,ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A ,ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A ,ot 4383 - ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A,ot 4383 - ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A,ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A ,ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A ,ot 4383 - ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A,ot 4383 - ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A | 2026-09-23 | 2026-09-23 | Baja | 0 | Tarea sin iniciar
1216966360635298 | 2026-07-28 13:27 |  | 2026-07-28 16:02 | ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-09-29 | 2026-09-29 |  |  |  | Montaje rodete OT 4382 - OT 4383 | Armado de rodete OT 4382 - OT 4383 ,Recepcion motor OT 4382 - OT 4383 ,Check Planos OT 4382 - OT 4383 | Montaje rodete OT 4382 - OT 4383
1216966360635321 | 2026-07-28 13:27 |  | 2026-08-04 11:42 | ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-09-29 | 2026-09-29 |  |  |  | Montaje rodete OT 4382 - OT 4383 | Recepcion motor OT 4382 - OT 4383 ,Check Planos OT 4382 - OT 4383 ,Armado de rodete OT 4382 - OT 4383 | Montaje rodete OT 4382 - OT 4383
1216951179665576 | 2026-07-28 13:27 |  | 2026-07-28 16:02 | ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-09-29 | 2026-09-29 |  |  |  | Montaje rodete OT 4382 - OT 4383 | ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A ,Recepcion motor OT 4382 - OT 4383 | Montaje rodete OT 4382 - OT 4383
1216951179666772 | 2026-07-28 13:27 |  | 2026-07-28 16:02 | ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-09-29 | 2026-09-29 |  |  |  | Montaje rodete OT 4382 - OT 4383 | ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A ,Armado de rodete OT 4382 - OT 4383 | Montaje rodete OT 4382 - OT 4383
1216916670897086 | 2026-07-28 13:56 |  | 2026-07-28 16:02 | ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-09-29 | 2026-09-29 |  |  |  | Montaje rodete OT 4382 - OT 4383 | Armado de rodete OT 4382 - OT 4383 | Montaje rodete OT 4382 - OT 4383
1216916670897087 | 2026-07-28 13:56 |  | 2026-07-28 16:02 | ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-09-29 | 2026-09-29 |  |  |  | Montaje rodete OT 4382 - OT 4383 | Armado de rodete OT 4382 - OT 4383 | Montaje rodete OT 4382 - OT 4383
1216916670897088 | 2026-07-28 13:56 |  | 2026-07-28 16:02 | ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-09-29 | 2026-09-29 |  |  |  | Montaje rodete OT 4382 - OT 4383 |  | Montaje rodete OT 4382 - OT 4383
1216916670897089 | 2026-07-28 13:56 |  | 2026-07-28 16:02 | ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-09-29 | 2026-09-29 |  |  |  | Montaje rodete OT 4382 - OT 4383 | Armado de rodete OT 4382 - OT 4383 | Montaje rodete OT 4382 - OT 4383
1216916670897090 | 2026-07-28 13:56 |  | 2026-07-28 16:02 | ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-09-29 | 2026-09-29 |  |  |  | Montaje rodete OT 4382 - OT 4383 | Armado de rodete OT 4382 - OT 4383 | Montaje rodete OT 4382 - OT 4383
1216916670897091 | 2026-07-28 13:56 |  | 2026-07-28 16:02 | ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-09-29 | 2026-09-29 |  |  |  | Montaje rodete OT 4382 - OT 4383 | Armado de rodete OT 4382 - OT 4383 | Montaje rodete OT 4382 - OT 4383
1216916670897092 | 2026-07-28 13:56 |  | 2026-07-28 16:02 | ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-09-29 | 2026-09-29 |  |  |  | Montaje rodete OT 4382 - OT 4383 | Armado de rodete OT 4382 - OT 4383 | Montaje rodete OT 4382 - OT 4383
1216916670897093 | 2026-07-28 13:56 |  | 2026-07-28 16:02 | ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-09-29 | 2026-09-29 |  |  |  | Montaje rodete OT 4382 - OT 4383 | Armado de rodete OT 4382 - OT 4383 | Montaje rodete OT 4382 - OT 4383
1216916670897094 | 2026-07-28 13:56 |  | 2026-07-28 16:02 | ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-09-29 | 2026-09-29 |  |  |  | Montaje rodete OT 4382 - OT 4383 | Armado de rodete OT 4382 - OT 4383 | Montaje rodete OT 4382 - OT 4383
1216916670897095 | 2026-07-28 13:56 |  | 2026-07-28 16:02 | ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-09-29 | 2026-09-29 |  |  |  | Montaje rodete OT 4382 - OT 4383 | Armado de rodete OT 4382 - OT 4383 | Montaje rodete OT 4382 - OT 4383
1216916670897096 | 2026-07-28 13:56 |  | 2026-07-28 16:02 | ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-09-29 | 2026-09-29 |  |  |  | Montaje rodete OT 4382 - OT 4383 | Armado de rodete OT 4382 - OT 4383 | Montaje rodete OT 4382 - OT 4383
1216916670897097 | 2026-07-28 13:58 |  | 2026-07-28 16:02 | ot 4383 - ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-09-29 | 2026-09-29 |  |  |  | Montaje rodete OT 4382 - OT 4383 | Armado de rodete OT 4382 - OT 4383 | Montaje rodete OT 4382 - OT 4383
1216916670897098 | 2026-07-28 13:58 |  | 2026-07-28 16:02 | ot 4383 - ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-09-29 | 2026-09-29 |  |  |  | Montaje rodete OT 4382 - OT 4383 | Armado de rodete OT 4382 - OT 4383 | Montaje rodete OT 4382 - OT 4383
1216916670897099 | 2026-07-28 13:58 |  | 2026-07-28 16:02 | ot 4383 - ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-09-29 | 2026-09-29 |  |  |  | Montaje rodete OT 4382 - OT 4383 | Armado de rodete OT 4382 - OT 4383 | Montaje rodete OT 4382 - OT 4383
1216916670897100 | 2026-07-28 13:58 |  | 2026-07-28 16:02 | ot 4383 - ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-09-29 | 2026-09-29 |  |  |  | Montaje rodete OT 4382 - OT 4383 | Armado de rodete OT 4382 - OT 4383 | Montaje rodete OT 4382 - OT 4383
1216916670897101 | 2026-07-28 13:58 |  | 2026-07-28 16:02 | ot 4383 - ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-09-29 | 2026-09-29 |  |  |  | Montaje rodete OT 4382 - OT 4383 | Armado de rodete OT 4382 - OT 4383 | Montaje rodete OT 4382 - OT 4383
1216916670897102 | 2026-07-28 13:58 |  | 2026-07-28 16:02 | ot 4383 - ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-09-29 | 2026-09-29 |  |  |  | Montaje rodete OT 4382 - OT 4383 | Armado de rodete OT 4382 - OT 4383 | Montaje rodete OT 4382 - OT 4383
1216916670897103 | 2026-07-28 13:58 |  | 2026-07-28 16:02 | ot 4383 - ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-09-29 | 2026-09-29 |  |  |  | Montaje rodete OT 4382 - OT 4383 | Armado de rodete OT 4382 - OT 4383 | Montaje rodete OT 4382 - OT 4383
1216916670897104 | 2026-07-28 13:58 |  | 2026-07-28 16:02 | ot 4383 - ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-09-29 | 2026-09-29 |  |  |  | Montaje rodete OT 4382 - OT 4383 | Armado de rodete OT 4382 - OT 4383 | Montaje rodete OT 4382 - OT 4383
1216916670897105 | 2026-07-28 13:58 |  | 2026-07-28 16:02 | ot 4383 - ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-09-29 | 2026-09-29 |  |  |  | Montaje rodete OT 4382 - OT 4383 |  | Montaje rodete OT 4382 - OT 4383
1216916670897106 | 2026-07-28 13:58 |  | 2026-07-28 16:02 | ot 4383 - ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-09-29 | 2026-09-29 |  |  |  | Montaje rodete OT 4382 - OT 4383 |  | Montaje rodete OT 4382 - OT 4383
1216916670897129 | 2026-07-28 13:59 |  | 2026-07-28 16:03 | Conexion electrica OT 4382 - OT 4383 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-09-30 | 2026-09-30 |  |  |  | Montaje: | ot 4383 - ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A,ot 4383 - ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A,ot 4383 - ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A,ot 4383 - ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A,ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A ,ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A ,ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A ,ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A ,ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A ,ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A ,ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A ,ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A ,ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A ,ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A ,ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A ,ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A ,ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A ,ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A ,ot 4383 - ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A,ot 4383 - ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A,ot 4383 - ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A,ot 4383 - ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A,ot 4383 - ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A,ot 4383 - ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A,ot 4383 - ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A | ot 4383 - ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A,ot 4383 - ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A,ot 4383 - ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A,ot 4383 - ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A,ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A ,ot 4383 - ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A,ot 4383 - ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A,ot 4383 - ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A,ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A ,ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A ,ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A ,ot 4383 - ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A,ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A ,ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A ,ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A ,ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A ,ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A ,ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A ,ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A ,ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A ,ot 4383 - ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A,ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A ,ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A ,ot 4383 - ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A,ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A |  |  | Baja |  | Tarea sin iniciar
1216916670897130 | 2026-07-28 13:59 |  | 2026-07-28 16:03 | ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-09-30 | 2026-09-30 |  |  |  | Conexion electrica OT 4382 - OT 4383 |  | Conexion electrica OT 4382 - OT 4383
1216916670897131 | 2026-07-28 13:59 |  | 2026-07-28 16:03 | ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-09-30 | 2026-09-30 |  |  |  | Conexion electrica OT 4382 - OT 4383 | Montaje rodete OT 4382 - OT 4383 | Conexion electrica OT 4382 - OT 4383
1216916670897132 | 2026-07-28 13:59 |  | 2026-07-28 16:03 | ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-09-30 | 2026-09-30 |  |  |  | Conexion electrica OT 4382 - OT 4383 | Montaje rodete OT 4382 - OT 4383 | Conexion electrica OT 4382 - OT 4383
1216916670897133 | 2026-07-28 13:59 |  | 2026-07-28 16:03 | ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-09-30 | 2026-09-30 |  |  |  | Conexion electrica OT 4382 - OT 4383 |  | Conexion electrica OT 4382 - OT 4383
1216916670897134 | 2026-07-28 13:59 |  | 2026-07-28 16:03 | ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-09-30 | 2026-09-30 |  |  |  | Conexion electrica OT 4382 - OT 4383 | Montaje rodete OT 4382 - OT 4383 | Conexion electrica OT 4382 - OT 4383
1216916670897135 | 2026-07-28 13:59 |  | 2026-07-28 16:03 | ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-09-30 | 2026-09-30 |  |  |  | Conexion electrica OT 4382 - OT 4383 | Montaje rodete OT 4382 - OT 4383 | Conexion electrica OT 4382 - OT 4383
1216916670897136 | 2026-07-28 13:59 |  | 2026-07-28 16:03 | ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-09-30 | 2026-09-30 |  |  |  | Conexion electrica OT 4382 - OT 4383 |  | Conexion electrica OT 4382 - OT 4383
1216916670897137 | 2026-07-28 13:59 |  | 2026-07-28 16:03 | ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-09-30 | 2026-09-30 |  |  |  | Conexion electrica OT 4382 - OT 4383 | Montaje rodete OT 4382 - OT 4383 | Conexion electrica OT 4382 - OT 4383
1216916670897138 | 2026-07-28 13:59 |  | 2026-07-28 16:03 | ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-09-30 | 2026-09-30 |  |  |  | Conexion electrica OT 4382 - OT 4383 | Montaje rodete OT 4382 - OT 4383 | Conexion electrica OT 4382 - OT 4383
1216916670897139 | 2026-07-28 13:59 |  | 2026-07-28 16:03 | ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-09-30 | 2026-09-30 |  |  |  | Conexion electrica OT 4382 - OT 4383 | Montaje rodete OT 4382 - OT 4383 | Conexion electrica OT 4382 - OT 4383
1216916670897140 | 2026-07-28 13:59 |  | 2026-07-28 16:03 | ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-09-30 | 2026-09-30 |  |  |  | Conexion electrica OT 4382 - OT 4383 | Montaje rodete OT 4382 - OT 4383 | Conexion electrica OT 4382 - OT 4383
1216916670897141 | 2026-07-28 13:59 |  | 2026-07-28 16:03 | ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-09-30 | 2026-09-30 |  |  |  | Conexion electrica OT 4382 - OT 4383 | Montaje rodete OT 4382 - OT 4383 | Conexion electrica OT 4382 - OT 4383
1216916670897142 | 2026-07-28 13:59 |  | 2026-07-28 16:03 | ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-09-30 | 2026-09-30 |  |  |  | Conexion electrica OT 4382 - OT 4383 | Montaje rodete OT 4382 - OT 4383 | Conexion electrica OT 4382 - OT 4383
1216916670897143 | 2026-07-28 13:59 |  | 2026-07-28 16:03 | ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-09-30 | 2026-09-30 |  |  |  | Conexion electrica OT 4382 - OT 4383 |  | Conexion electrica OT 4382 - OT 4383
1216916670897144 | 2026-07-28 13:59 |  | 2026-07-28 16:03 | ot 4383 - ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-09-30 | 2026-09-30 |  |  |  | Conexion electrica OT 4382 - OT 4383 | Montaje rodete OT 4382 - OT 4383 | Conexion electrica OT 4382 - OT 4383
1216916670897145 | 2026-07-28 14:00 |  | 2026-07-28 16:03 | ot 4383 - ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-09-30 | 2026-09-30 |  |  |  | Conexion electrica OT 4382 - OT 4383 | Montaje rodete OT 4382 - OT 4383 | Conexion electrica OT 4382 - OT 4383
1216916670897146 | 2026-07-28 14:00 |  | 2026-07-28 16:03 | ot 4383 - ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-09-30 | 2026-09-30 |  |  |  | Conexion electrica OT 4382 - OT 4383 |  | Conexion electrica OT 4382 - OT 4383
1216916670897147 | 2026-07-28 14:00 |  | 2026-07-28 16:03 | ot 4383 - ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-09-30 | 2026-09-30 |  |  |  | Conexion electrica OT 4382 - OT 4383 | Montaje rodete OT 4382 - OT 4383 | Conexion electrica OT 4382 - OT 4383
1216916670897148 | 2026-07-28 14:00 |  | 2026-07-28 16:03 | ot 4383 - ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-09-30 | 2026-09-30 |  |  |  | Conexion electrica OT 4382 - OT 4383 | Montaje rodete OT 4382 - OT 4383 | Conexion electrica OT 4382 - OT 4383
1216916670897149 | 2026-07-28 14:00 |  | 2026-07-28 16:03 | ot 4383 - ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-09-30 | 2026-09-30 |  |  |  | Conexion electrica OT 4382 - OT 4383 | Montaje rodete OT 4382 - OT 4383 | Conexion electrica OT 4382 - OT 4383
1216916670897150 | 2026-07-28 14:00 |  | 2026-07-28 16:03 | ot 4383 - ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-09-30 | 2026-09-30 |  |  |  | Conexion electrica OT 4382 - OT 4383 | Montaje rodete OT 4382 - OT 4383 | Conexion electrica OT 4382 - OT 4383
1216916670897151 | 2026-07-28 14:00 |  | 2026-07-28 16:03 | ot 4383 - ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-09-30 | 2026-09-30 |  |  |  | Conexion electrica OT 4382 - OT 4383 | Montaje rodete OT 4382 - OT 4383 | Conexion electrica OT 4382 - OT 4383
1216916670897152 | 2026-07-28 14:00 |  | 2026-07-28 16:03 | ot 4383 - ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-09-30 | 2026-09-30 |  |  |  | Conexion electrica OT 4382 - OT 4383 | Montaje rodete OT 4382 - OT 4383 | Conexion electrica OT 4382 - OT 4383
1216916670897153 | 2026-07-28 14:00 |  | 2026-07-28 16:03 | ot 4383 - ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-09-30 | 2026-09-30 |  |  |  | Conexion electrica OT 4382 - OT 4383 | Montaje rodete OT 4382 - OT 4383 | Conexion electrica OT 4382 - OT 4383
1216916670897154 | 2026-07-28 14:00 |  | 2026-07-28 16:03 | ot 4383 - ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-09-30 | 2026-09-30 |  |  |  | Conexion electrica OT 4382 - OT 4383 | Montaje rodete OT 4382 - OT 4383 | Conexion electrica OT 4382 - OT 4383
1216916670897020 | 2026-07-28 13:53 |  | 2026-07-28 16:03 | Pruebas FAT |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-10-01 | 2026-10-01 |  |  |  | Montaje: | ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A ,ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A ,ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A ,ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A ,ot 4383 - ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A,ot 4383 - ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A,ot 4383 - ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A,ot 4383 - ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A,ot 4383 - ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A,ot 4383 - ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A,ot 4383 - ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A,ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A ,ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A ,ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A ,ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A ,ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A ,ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A ,ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A ,ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A ,ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A ,ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A ,ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A ,ot 4383 - ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A,ot 4383 - ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A,ot 4383 - ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A |  |  |  | Baja |  | Tarea sin iniciar
1216916670897179 | 2026-07-28 14:03 |  | 2026-07-28 16:03 | ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-10-01 | 2026-10-01 |  |  |  | Pruebas FAT | Conexion electrica OT 4382 - OT 4383 | Pruebas FAT,ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A
1216916670897180 | 2026-07-28 14:03 |  | 2026-07-28 16:03 | ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-10-01 | 2026-10-01 |  |  |  | Pruebas FAT | Conexion electrica OT 4382 - OT 4383 | Pruebas FAT,ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A
1216916670897181 | 2026-07-28 14:03 |  | 2026-07-28 16:03 | ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-10-01 | 2026-10-01 |  |  |  | Pruebas FAT | Conexion electrica OT 4382 - OT 4383 | Pruebas FAT,ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A
1216916670897182 | 2026-07-28 14:03 |  | 2026-07-28 16:03 | ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-10-01 | 2026-10-01 |  |  |  | Pruebas FAT | Conexion electrica OT 4382 - OT 4383 | Pruebas FAT,ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A
1216916670897183 | 2026-07-28 14:03 |  | 2026-07-28 16:03 | ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-10-01 | 2026-10-01 |  |  |  | Pruebas FAT | Conexion electrica OT 4382 - OT 4383 | Pruebas FAT,ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A
1216916670897184 | 2026-07-28 14:03 |  | 2026-07-28 16:03 | ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-10-01 | 2026-10-01 |  |  |  | Pruebas FAT | Conexion electrica OT 4382 - OT 4383 | Pruebas FAT,ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A
1216916670897185 | 2026-07-28 14:03 |  | 2026-07-28 16:03 | ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-10-01 | 2026-10-01 |  |  |  | Pruebas FAT | Conexion electrica OT 4382 - OT 4383 | Pruebas FAT,ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A
1216916670897186 | 2026-07-28 14:03 |  | 2026-07-28 16:03 | ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-10-01 | 2026-10-01 |  |  |  | Pruebas FAT | Conexion electrica OT 4382 - OT 4383 | Pruebas FAT,ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A
1216916670897187 | 2026-07-28 14:03 |  | 2026-07-28 16:03 | ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-10-01 | 2026-10-01 |  |  |  | Pruebas FAT | Conexion electrica OT 4382 - OT 4383 | Pruebas FAT,ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A
1216916670897188 | 2026-07-28 14:03 |  | 2026-07-28 16:03 | ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-10-01 | 2026-10-01 |  |  |  | Pruebas FAT | Conexion electrica OT 4382 - OT 4383 | Pruebas FAT,ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A
1216916670897189 | 2026-07-28 14:03 |  | 2026-07-28 16:03 | ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-10-01 | 2026-10-01 |  |  |  | Pruebas FAT | Conexion electrica OT 4382 - OT 4383 | Pruebas FAT,ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A
1216916670897190 | 2026-07-28 14:03 |  | 2026-07-28 16:03 | ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-10-01 | 2026-10-01 |  |  |  | Pruebas FAT | Conexion electrica OT 4382 - OT 4383 | Pruebas FAT,ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A
1216916670897191 | 2026-07-28 14:03 |  | 2026-07-28 16:03 | ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-10-01 | 2026-10-01 |  |  |  | Pruebas FAT | Conexion electrica OT 4382 - OT 4383 | Pruebas FAT,ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A
1216916670897192 | 2026-07-28 14:03 |  | 2026-07-28 16:03 | ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-10-01 | 2026-10-01 |  |  |  | Pruebas FAT | Conexion electrica OT 4382 - OT 4383 | Pruebas FAT,ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A
1216916670897193 | 2026-07-28 14:03 |  | 2026-07-28 16:03 | ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-10-01 | 2026-10-01 |  |  |  | Pruebas FAT | Conexion electrica OT 4382 - OT 4383 | Pruebas FAT,ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A
1216916670897194 | 2026-07-28 14:03 |  | 2026-07-28 16:03 | ot 4383 - ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-10-01 | 2026-10-01 |  |  |  | Pruebas FAT | Conexion electrica OT 4382 - OT 4383 | Pruebas FAT,ot 4383 - ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A
1216916670897195 | 2026-07-28 14:03 |  | 2026-07-28 16:03 | ot 4383 - ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-10-01 | 2026-10-01 |  |  |  | Pruebas FAT | Conexion electrica OT 4382 - OT 4383 | Pruebas FAT,ot 4383 - ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A
1216916670897196 | 2026-07-28 14:03 |  | 2026-07-28 16:03 | ot 4383 - ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-10-01 | 2026-10-01 |  |  |  | Pruebas FAT | Conexion electrica OT 4382 - OT 4383 | Pruebas FAT,ot 4383 - ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A
1216916670897197 | 2026-07-28 14:03 |  | 2026-07-28 16:03 | ot 4383 - ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-10-01 | 2026-10-01 |  |  |  | Pruebas FAT | Conexion electrica OT 4382 - OT 4383 | Pruebas FAT,ot 4383 - ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A
1216916670897198 | 2026-07-28 14:03 |  | 2026-07-28 16:03 | ot 4383 - ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-10-01 | 2026-10-01 |  |  |  | Pruebas FAT | Conexion electrica OT 4382 - OT 4383 | Pruebas FAT,ot 4383 - ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A
1216916670897199 | 2026-07-28 14:03 |  | 2026-07-28 16:03 | ot 4383 - ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-10-01 | 2026-10-01 |  |  |  | Pruebas FAT | Conexion electrica OT 4382 - OT 4383 | Pruebas FAT,ot 4383 - ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A
1216916670897200 | 2026-07-28 14:03 |  | 2026-07-28 16:03 | ot 4383 - ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-10-01 | 2026-10-01 |  |  |  | Pruebas FAT | Conexion electrica OT 4382 - OT 4383 | Pruebas FAT,ot 4383 - ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A
1216916670897201 | 2026-07-28 14:03 |  | 2026-07-28 16:03 | ot 4383 - ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-10-01 | 2026-10-01 |  |  |  | Pruebas FAT | Conexion electrica OT 4382 - OT 4383 | Pruebas FAT,ot 4383 - ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A
1216916670897202 | 2026-07-28 14:04 |  | 2026-07-28 16:03 | ot 4383 - ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-10-01 | 2026-10-01 |  |  |  | Pruebas FAT | Conexion electrica OT 4382 - OT 4383 | Pruebas FAT,ot 4383 - ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A
1216916670897203 | 2026-07-28 14:04 |  | 2026-07-28 16:03 | ot 4383 - ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-10-01 | 2026-10-01 |  |  |  | Pruebas FAT | Conexion electrica OT 4382 - OT 4383 | Pruebas FAT,ot 4383 - ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A
1216916670897022 | 2026-07-28 13:54 |  | 2026-07-28 16:03 | RE-PINTADO |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-10-05 | 2026-10-05 |  |  |  | Montaje: | ot 4383 - ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A,ot 4383 - ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A,ot 4383 - ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A,ot 4383 - ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A,ot 4383 - ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A,ot 4383 - ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A,ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A ,ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A ,ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A ,ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A ,ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A ,ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A ,ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A ,ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A ,ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A ,ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A ,ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A ,ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A ,ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A ,ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A ,ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A ,ot 4383 - ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A,ot 4383 - ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A,ot 4383 - ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A,ot 4383 - ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A | ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A ,ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A ,ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A ,ot 4383 - ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A,ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A ,ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A ,ot 4383 - ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A,ot 4383 - ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A,ot 4383 - ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A,ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A ,ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A ,ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A ,ot 4383 - ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A,ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A ,ot 4383 - ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A,ot 4383 - ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A,ot 4383 - ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A,ot 4383 - ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A,ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A ,ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A ,ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A ,ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A ,ot 4383 - ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A |  |  | Baja |  | Tarea sin iniciar
1216916670897204 | 2026-07-28 14:04 |  | 2026-07-28 16:03 | ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-10-05 | 2026-10-05 |  |  |  | RE-PINTADO | Check pruebas FAT OT 4382 - OT 4383 | RE-PINTADO
1216916670897205 | 2026-07-28 14:04 |  | 2026-07-28 16:03 | ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-10-05 | 2026-10-05 |  |  |  | RE-PINTADO | Check pruebas FAT OT 4382 - OT 4383 | RE-PINTADO
1216916670897206 | 2026-07-28 14:04 |  | 2026-07-28 16:03 | ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-10-05 | 2026-10-05 |  |  |  | RE-PINTADO | Check pruebas FAT OT 4382 - OT 4383 | RE-PINTADO
1216916670897207 | 2026-07-28 14:04 |  | 2026-07-28 16:03 | ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-10-05 | 2026-10-05 |  |  |  | RE-PINTADO | Check pruebas FAT OT 4382 - OT 4383 | RE-PINTADO
1216916670897208 | 2026-07-28 14:04 |  | 2026-07-28 16:03 | ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-10-05 | 2026-10-05 |  |  |  | RE-PINTADO | Check pruebas FAT OT 4382 - OT 4383 | RE-PINTADO
1216916670897209 | 2026-07-28 14:04 |  | 2026-07-28 16:03 | ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-10-05 | 2026-10-05 |  |  |  | RE-PINTADO | Check pruebas FAT OT 4382 - OT 4383 | RE-PINTADO
1216916670897210 | 2026-07-28 14:04 |  | 2026-07-28 16:03 | ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-10-05 | 2026-10-05 |  |  |  | RE-PINTADO | Check pruebas FAT OT 4382 - OT 4383 | RE-PINTADO
1216916670897211 | 2026-07-28 14:04 |  | 2026-07-28 16:03 | ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-10-05 | 2026-10-05 |  |  |  | RE-PINTADO | Check pruebas FAT OT 4382 - OT 4383 | RE-PINTADO
1216916670897212 | 2026-07-28 14:04 |  | 2026-07-28 16:03 | ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-10-05 | 2026-10-05 |  |  |  | RE-PINTADO | Check pruebas FAT OT 4382 - OT 4383 | RE-PINTADO
1216916670897213 | 2026-07-28 14:04 |  | 2026-07-28 16:03 | ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-10-05 | 2026-10-05 |  |  |  | RE-PINTADO | Check pruebas FAT OT 4382 - OT 4383 | RE-PINTADO
1216916670897214 | 2026-07-28 14:04 |  | 2026-07-28 16:03 | ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-10-05 | 2026-10-05 |  |  |  | RE-PINTADO |  | RE-PINTADO
1216916670897215 | 2026-07-28 14:04 |  | 2026-07-28 16:03 | ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-10-05 | 2026-10-05 |  |  |  | RE-PINTADO | Check pruebas FAT OT 4382 - OT 4383 | RE-PINTADO
1216916670897216 | 2026-07-28 14:04 |  | 2026-07-28 16:03 | ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-10-05 | 2026-10-05 |  |  |  | RE-PINTADO | Check pruebas FAT OT 4382 - OT 4383 | RE-PINTADO
1216916670897217 | 2026-07-28 14:04 |  | 2026-07-28 16:03 | ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-10-05 | 2026-10-05 |  |  |  | RE-PINTADO | Check pruebas FAT OT 4382 - OT 4383 | RE-PINTADO
1216916670897218 | 2026-07-28 14:04 |  | 2026-07-28 16:03 | ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-10-05 | 2026-10-05 |  |  |  | RE-PINTADO |  | RE-PINTADO
1216916670897219 | 2026-07-28 14:04 |  | 2026-07-28 16:03 | ot 4383 - ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-10-05 | 2026-10-05 |  |  |  | RE-PINTADO | Check pruebas FAT OT 4382 - OT 4383 | RE-PINTADO
1216916670897221 | 2026-07-28 14:04 |  | 2026-07-28 16:03 | ot 4383 - ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-10-05 | 2026-10-05 |  |  |  | RE-PINTADO | Check pruebas FAT OT 4382 - OT 4383 | RE-PINTADO
1216916670897222 | 2026-07-28 14:04 |  | 2026-07-28 16:03 | ot 4383 - ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-10-05 | 2026-10-05 |  |  |  | RE-PINTADO | Check pruebas FAT OT 4382 - OT 4383 | RE-PINTADO
1216916670897223 | 2026-07-28 14:04 |  | 2026-07-28 16:03 | ot 4383 - ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-10-05 | 2026-10-05 |  |  |  | RE-PINTADO | Check pruebas FAT OT 4382 - OT 4383 | RE-PINTADO
1216916670897224 | 2026-07-28 14:04 |  | 2026-07-28 16:03 | ot 4383 - ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-10-05 | 2026-10-05 |  |  |  | RE-PINTADO | Check pruebas FAT OT 4382 - OT 4383 | RE-PINTADO
1216916670897225 | 2026-07-28 14:04 |  | 2026-07-28 16:03 | ot 4383 - ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-10-05 | 2026-10-05 |  |  |  | RE-PINTADO | Check pruebas FAT OT 4382 - OT 4383 | RE-PINTADO
1216916670897226 | 2026-07-28 14:04 |  | 2026-07-28 16:03 | ot 4383 - ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-10-05 | 2026-10-05 |  |  |  | RE-PINTADO | Check pruebas FAT OT 4382 - OT 4383 | RE-PINTADO
1216916670897227 | 2026-07-28 14:04 |  | 2026-07-28 16:03 | ot 4383 - ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-10-05 | 2026-10-05 |  |  |  | RE-PINTADO | Check pruebas FAT OT 4382 - OT 4383 | RE-PINTADO
1216916670897228 | 2026-07-28 14:04 |  | 2026-07-28 16:03 | ot 4383 - ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-10-05 | 2026-10-05 |  |  |  | RE-PINTADO | Check pruebas FAT OT 4382 - OT 4383 | RE-PINTADO
1216916670897220 | 2026-07-28 14:04 |  | 2026-07-28 16:03 | ot 4383 - ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-10-05 | 2026-10-05 |  |  |  | RE-PINTADO | Check pruebas FAT OT 4382 - OT 4383 | RE-PINTADO
1216950808054700 | 2026-07-28 13:28 |  | 2026-07-28 15:44 | Logistica: | Fabricación 50001583 | [6 empty] | 50001583 - xemortiz stock |  | Coordinacion Entrega con Cliente OT 4382 - OT 4383 ,Despacho OT 4382 - OT 4383 ,PACKING LIST OT 4382 - OT 4383
1216950739904176 | 2026-07-28 13:28 |  | 2026-07-28 16:04 | Coordinacion Entrega con Cliente OT 4382 - OT 4383 |  | Karin Pinto | kpinto@zitron.com | 2026-10-06 | 2026-10-06 |  |  |  | Logistica: | ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A ,ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A ,ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A ,ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A ,ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A ,ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A ,ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A ,ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A ,ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A ,ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A ,ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A ,ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A ,ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A ,ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A ,ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A ,ot 4383 - ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A,ot 4383 - ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A,ot 4383 - ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A,ot 4383 - ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A,ot 4383 - ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A,ot 4383 - ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A,ot 4383 - ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A,ot 4383 - ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A,ot 4383 - ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A,ot 4383 - ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A | Logistica:,Embalaje OT 4382 - OT 4383 | 2026-09-29 | 2026-09-29 | Baja | 0 | Tarea sin iniciar
1216950739904194 | 2026-07-28 13:28 |  | 2026-07-28 16:04 | ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A |  | Karin Pinto | kpinto@zitron.com | 2026-10-06 | 2026-10-06 |  |  |  | Coordinacion Entrega con Cliente OT 4382 - OT 4383 | RE-PINTADO | Coordinacion Entrega con Cliente OT 4382 - OT 4383 ,ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A
1216950829022957 | 2026-07-28 13:28 |  | 2026-07-28 16:04 | ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A |  | Karin Pinto | kpinto@zitron.com | 2026-10-06 | 2026-10-06 |  |  |  | Coordinacion Entrega con Cliente OT 4382 - OT 4383 | RE-PINTADO | ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A ,Coordinacion Entrega con Cliente OT 4382 - OT 4383
1216950829022975 | 2026-07-28 13:28 |  | 2026-07-28 16:04 | ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A |  | Karin Pinto | kpinto@zitron.com | 2026-10-06 | 2026-10-06 |  |  |  | Coordinacion Entrega con Cliente OT 4382 - OT 4383 | RE-PINTADO | Coordinacion Entrega con Cliente OT 4382 - OT 4383 ,ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A
1216950739918896 | 2026-07-28 13:28 |  | 2026-07-28 16:04 | ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A |  | Karin Pinto | kpinto@zitron.com | 2026-10-06 | 2026-10-06 |  |  |  | Coordinacion Entrega con Cliente OT 4382 - OT 4383 |  | Coordinacion Entrega con Cliente OT 4382 - OT 4383 ,ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A
1216916670897229 | 2026-07-28 14:04 |  | 2026-07-28 16:04 | ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A |  | Karin Pinto | kpinto@zitron.com | 2026-10-06 | 2026-10-06 |  |  |  | Coordinacion Entrega con Cliente OT 4382 - OT 4383 | RE-PINTADO | Coordinacion Entrega con Cliente OT 4382 - OT 4383 ,ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A
1216916670897230 | 2026-07-28 14:04 |  | 2026-07-28 16:04 | ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A |  | Karin Pinto | kpinto@zitron.com | 2026-10-06 | 2026-10-06 |  |  |  | Coordinacion Entrega con Cliente OT 4382 - OT 4383 | RE-PINTADO | Coordinacion Entrega con Cliente OT 4382 - OT 4383 ,ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A
1216916670897231 | 2026-07-28 14:04 |  | 2026-07-28 16:04 | ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A |  | Karin Pinto | kpinto@zitron.com | 2026-10-06 | 2026-10-06 |  |  |  | Coordinacion Entrega con Cliente OT 4382 - OT 4383 | RE-PINTADO | ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A ,Coordinacion Entrega con Cliente OT 4382 - OT 4383
1216916670897232 | 2026-07-28 14:04 |  | 2026-07-28 16:04 | ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A |  | Karin Pinto | kpinto@zitron.com | 2026-10-06 | 2026-10-06 |  |  |  | Coordinacion Entrega con Cliente OT 4382 - OT 4383 | RE-PINTADO | Coordinacion Entrega con Cliente OT 4382 - OT 4383 ,ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A
1216916670897233 | 2026-07-28 14:04 |  | 2026-07-28 16:04 | ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A |  | Karin Pinto | kpinto@zitron.com | 2026-10-06 | 2026-10-06 |  |  |  | Coordinacion Entrega con Cliente OT 4382 - OT 4383 | RE-PINTADO | ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A ,Coordinacion Entrega con Cliente OT 4382 - OT 4383
1216916670897234 | 2026-07-28 14:04 |  | 2026-07-28 16:04 | ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A |  | Karin Pinto | kpinto@zitron.com | 2026-10-06 | 2026-10-06 |  |  |  | Coordinacion Entrega con Cliente OT 4382 - OT 4383 | RE-PINTADO | Coordinacion Entrega con Cliente OT 4382 - OT 4383 ,ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A
1216916670897235 | 2026-07-28 14:04 |  | 2026-07-28 16:04 | ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A |  | Karin Pinto | kpinto@zitron.com | 2026-10-06 | 2026-10-06 |  |  |  | Coordinacion Entrega con Cliente OT 4382 - OT 4383 |  | Coordinacion Entrega con Cliente OT 4382 - OT 4383 ,ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A
1216916670897236 | 2026-07-28 14:04 |  | 2026-07-28 16:04 | ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A |  | Karin Pinto | kpinto@zitron.com | 2026-10-06 | 2026-10-06 |  |  |  | Coordinacion Entrega con Cliente OT 4382 - OT 4383 | RE-PINTADO | Coordinacion Entrega con Cliente OT 4382 - OT 4383 ,ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A
1216916670897237 | 2026-07-28 14:04 |  | 2026-07-28 16:04 | ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A |  | Karin Pinto | kpinto@zitron.com | 2026-10-06 | 2026-10-06 |  |  |  | Coordinacion Entrega con Cliente OT 4382 - OT 4383 | RE-PINTADO | ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A ,Coordinacion Entrega con Cliente OT 4382 - OT 4383
1216916670897238 | 2026-07-28 14:04 |  | 2026-07-28 16:04 | ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A |  | Karin Pinto | kpinto@zitron.com | 2026-10-06 | 2026-10-06 |  |  |  | Coordinacion Entrega con Cliente OT 4382 - OT 4383 | RE-PINTADO | ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A ,Coordinacion Entrega con Cliente OT 4382 - OT 4383
1216916670897239 | 2026-07-28 14:04 |  | 2026-07-28 16:04 | ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A |  | Karin Pinto | kpinto@zitron.com | 2026-10-06 | 2026-10-06 |  |  |  | Coordinacion Entrega con Cliente OT 4382 - OT 4383 | RE-PINTADO | ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A ,Coordinacion Entrega con Cliente OT 4382 - OT 4383
1216916670897240 | 2026-07-28 14:04 |  | 2026-07-28 16:04 | ot 4383 - ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A |  | Karin Pinto | kpinto@zitron.com | 2026-10-06 | 2026-10-06 |  |  |  | Coordinacion Entrega con Cliente OT 4382 - OT 4383 | RE-PINTADO | Coordinacion Entrega con Cliente OT 4382 - OT 4383 ,ot 4383 - ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A
1216916670897241 | 2026-07-28 14:04 |  | 2026-07-28 16:04 | ot 4383 - ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A |  | Karin Pinto | kpinto@zitron.com | 2026-10-06 | 2026-10-06 |  |  |  | Coordinacion Entrega con Cliente OT 4382 - OT 4383 | RE-PINTADO | ot 4383 - ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A,Coordinacion Entrega con Cliente OT 4382 - OT 4383
1216916670897242 | 2026-07-28 14:04 |  | 2026-07-28 16:04 | ot 4383 - ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A |  | Karin Pinto | kpinto@zitron.com | 2026-10-06 | 2026-10-06 |  |  |  | Coordinacion Entrega con Cliente OT 4382 - OT 4383 | RE-PINTADO | Coordinacion Entrega con Cliente OT 4382 - OT 4383 ,ot 4383 - ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A
1216916670897243 | 2026-07-28 14:05 |  | 2026-07-28 16:04 | ot 4383 - ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A |  | Karin Pinto | kpinto@zitron.com | 2026-10-06 | 2026-10-06 |  |  |  | Coordinacion Entrega con Cliente OT 4382 - OT 4383 | RE-PINTADO | Coordinacion Entrega con Cliente OT 4382 - OT 4383 ,ot 4383 - ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A
1216916670897244 | 2026-07-28 14:05 |  | 2026-07-28 16:04 | ot 4383 - ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A |  | Karin Pinto | kpinto@zitron.com | 2026-10-06 | 2026-10-06 |  |  |  | Coordinacion Entrega con Cliente OT 4382 - OT 4383 | RE-PINTADO | Coordinacion Entrega con Cliente OT 4382 - OT 4383 ,ot 4383 - ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A
1216916670897245 | 2026-07-28 14:05 |  | 2026-07-28 16:04 | ot 4383 - ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A |  | Karin Pinto | kpinto@zitron.com | 2026-10-06 | 2026-10-06 |  |  |  | Coordinacion Entrega con Cliente OT 4382 - OT 4383 | RE-PINTADO | ot 4383 - ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A,Coordinacion Entrega con Cliente OT 4382 - OT 4383
1216916670897246 | 2026-07-28 14:05 |  | 2026-07-28 16:04 | ot 4383 - ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A |  | Karin Pinto | kpinto@zitron.com | 2026-10-06 | 2026-10-06 |  |  |  | Coordinacion Entrega con Cliente OT 4382 - OT 4383 | RE-PINTADO | ot 4383 - ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A,Coordinacion Entrega con Cliente OT 4382 - OT 4383
1216916670897247 | 2026-07-28 14:05 |  | 2026-07-28 16:04 | ot 4383 - ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A |  | Karin Pinto | kpinto@zitron.com | 2026-10-06 | 2026-10-06 |  |  |  | Coordinacion Entrega con Cliente OT 4382 - OT 4383 | RE-PINTADO | ot 4383 - ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A,Coordinacion Entrega con Cliente OT 4382 - OT 4383
1216916670897248 | 2026-07-28 14:05 |  | 2026-07-28 16:04 | ot 4383 - ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A |  | Karin Pinto | kpinto@zitron.com | 2026-10-06 | 2026-10-06 |  |  |  | Coordinacion Entrega con Cliente OT 4382 - OT 4383 | RE-PINTADO | Coordinacion Entrega con Cliente OT 4382 - OT 4383 ,ot 4383 - ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A
1216916670897249 | 2026-07-28 14:05 |  | 2026-07-28 16:04 | ot 4383 - ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A |  | Karin Pinto | kpinto@zitron.com | 2026-10-06 | 2026-10-06 |  |  |  | Coordinacion Entrega con Cliente OT 4382 - OT 4383 | RE-PINTADO | Coordinacion Entrega con Cliente OT 4382 - OT 4383 ,ot 4383 - ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A
1216951179807404 | 2026-07-28 13:28 |  | 2026-07-28 16:05 | Embalaje OT 4382 - OT 4383 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-10-07 | 2026-10-07 |  |  |  | Logistica: | ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A ,Coordinacion Entrega con Cliente OT 4382 - OT 4383 ,ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A ,ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A ,ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A ,ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A ,ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A ,ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A ,ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A ,ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A ,ot 4383 - ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A,ot 4383 - ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A,ot 4383 - ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A,ot 4383 - ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A,ot 4383 - ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A,ot 4383 - ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A,ot 4383 - ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A,ot 4383 - ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A,ot 4383 - ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A,ot 4383 - ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A,ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A ,ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A ,ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A ,ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A ,ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A ,ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A |  | 2026-09-30 | 2026-09-30 | Baja | 0 | Tarea sin iniciar
1216951179807422 | 2026-07-28 13:28 |  | 2026-07-28 16:05 | ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-10-07 | 2026-10-07 |  |  |  | Embalaje OT 4382 - OT 4383 | ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A | Embalaje OT 4382 - OT 4383
1216950808091760 | 2026-07-28 13:28 |  | 2026-07-28 16:05 | ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-10-07 | 2026-10-07 |  |  |  | Embalaje OT 4382 - OT 4383 | ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A | Embalaje OT 4382 - OT 4383 ,ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A
1216950808091778 | 2026-07-28 13:28 |  | 2026-07-28 16:05 | ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-10-07 | 2026-10-07 |  |  |  | Embalaje OT 4382 - OT 4383 | ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A | ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A ,Embalaje OT 4382 - OT 4383
1216951179811077 | 2026-07-28 13:28 |  | 2026-07-28 16:05 | ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-10-07 | 2026-10-07 |  |  |  | Embalaje OT 4382 - OT 4383 | ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A | ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A ,Embalaje OT 4382 - OT 4383
1216916670897250 | 2026-07-28 14:06 |  | 2026-07-28 16:05 | ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-10-07 | 2026-10-07 |  |  |  | Embalaje OT 4382 - OT 4383 | ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A | ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A ,Embalaje OT 4382 - OT 4383
1216916670897251 | 2026-07-28 14:06 |  | 2026-07-28 16:05 | ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-10-07 | 2026-10-07 |  |  |  | Embalaje OT 4382 - OT 4383 | ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A | ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A ,Embalaje OT 4382 - OT 4383
1216916670897252 | 2026-07-28 14:06 |  | 2026-07-28 16:05 | ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-10-07 | 2026-10-07 |  |  |  | Embalaje OT 4382 - OT 4383 | ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A | ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A ,Embalaje OT 4382 - OT 4383
1216916670897253 | 2026-07-28 14:06 |  | 2026-07-28 16:05 | ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-10-07 | 2026-10-07 |  |  |  | Embalaje OT 4382 - OT 4383 | ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A | ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A ,Embalaje OT 4382 - OT 4383
1216916670897254 | 2026-07-28 14:06 |  | 2026-07-28 16:05 | ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-10-07 | 2026-10-07 |  |  |  | Embalaje OT 4382 - OT 4383 | ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A | Embalaje OT 4382 - OT 4383 ,ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A
1216916670897255 | 2026-07-28 14:06 |  | 2026-07-28 16:05 | ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-10-07 | 2026-10-07 |  |  |  | Embalaje OT 4382 - OT 4383 | ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A | ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A ,Embalaje OT 4382 - OT 4383
1216916670897256 | 2026-07-28 14:06 |  | 2026-07-28 16:05 | ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-10-07 | 2026-10-07 |  |  |  | Embalaje OT 4382 - OT 4383 | ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A | ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A ,Embalaje OT 4382 - OT 4383
1216916670897257 | 2026-07-28 14:06 |  | 2026-07-28 16:05 | ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-10-07 | 2026-10-07 |  |  |  | Embalaje OT 4382 - OT 4383 | ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A | Embalaje OT 4382 - OT 4383 ,ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A
1216916670897258 | 2026-07-28 14:06 |  | 2026-07-28 16:05 | ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-10-07 | 2026-10-07 |  |  |  | Embalaje OT 4382 - OT 4383 | ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A | Embalaje OT 4382 - OT 4383 ,ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A
1216916670897259 | 2026-07-28 14:06 |  | 2026-07-28 16:05 | ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-10-07 | 2026-10-07 |  |  |  | Embalaje OT 4382 - OT 4383 | ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A | Embalaje OT 4382 - OT 4383 ,ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A
1216916670897260 | 2026-07-28 14:06 |  | 2026-07-28 16:05 | ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-10-07 | 2026-10-07 |  |  |  | Embalaje OT 4382 - OT 4383 | ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A | Embalaje OT 4382 - OT 4383 ,ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A
1216916670897261 | 2026-07-28 14:06 |  | 2026-07-28 16:05 | ot 4383 - ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-10-07 | 2026-10-07 |  |  |  | Embalaje OT 4382 - OT 4383 | ot 4383 - ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A | Embalaje OT 4382 - OT 4383 ,ot 4383 - ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A
1216916670897262 | 2026-07-28 14:06 |  | 2026-07-28 16:05 | ot 4383 - ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-10-07 | 2026-10-07 |  |  |  | Embalaje OT 4382 - OT 4383 | ot 4383 - ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A | Embalaje OT 4382 - OT 4383 ,ot 4383 - ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A
1216916670897263 | 2026-07-28 14:06 |  | 2026-07-28 16:05 | ot 4383 - ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-10-07 | 2026-10-07 |  |  |  | Embalaje OT 4382 - OT 4383 | ot 4383 - ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A | ot 4383 - ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A,Embalaje OT 4382 - OT 4383
1216916670897264 | 2026-07-28 14:06 |  | 2026-07-28 16:05 | ot 4383 - ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-10-07 | 2026-10-07 |  |  |  | Embalaje OT 4382 - OT 4383 | ot 4383 - ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A | ot 4383 - ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A,Embalaje OT 4382 - OT 4383
1216916670897265 | 2026-07-28 14:06 |  | 2026-07-28 16:05 | ot 4383 - ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-10-07 | 2026-10-07 |  |  |  | Embalaje OT 4382 - OT 4383 | ot 4383 - ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A | ot 4383 - ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A,Embalaje OT 4382 - OT 4383
1216916670897266 | 2026-07-28 14:06 |  | 2026-07-28 16:05 | ot 4383 - ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-10-07 | 2026-10-07 |  |  |  | Embalaje OT 4382 - OT 4383 | ot 4383 - ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A | ot 4383 - ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A,Embalaje OT 4382 - OT 4383
1216916670897267 | 2026-07-28 14:06 |  | 2026-07-28 16:05 | ot 4383 - ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-10-07 | 2026-10-07 |  |  |  | Embalaje OT 4382 - OT 4383 | ot 4383 - ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A | ot 4383 - ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A,Embalaje OT 4382 - OT 4383
1216916670897268 | 2026-07-28 14:06 |  | 2026-07-28 16:05 | ot 4383 - ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-10-07 | 2026-10-07 |  |  |  | Embalaje OT 4382 - OT 4383 | ot 4383 - ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A | Embalaje OT 4382 - OT 4383 ,ot 4383 - ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A
1216916670897269 | 2026-07-28 14:06 |  | 2026-07-28 16:05 | ot 4383 - ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-10-07 | 2026-10-07 |  |  |  | Embalaje OT 4382 - OT 4383 | ot 4383 - ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A | Embalaje OT 4382 - OT 4383 ,ot 4383 - ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A
1216916670897270 | 2026-07-28 14:06 |  | 2026-07-28 16:05 | ot 4383 - ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-10-07 | 2026-10-07 |  |  |  | Embalaje OT 4382 - OT 4383 | ot 4383 - ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A | ot 4383 - ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A,Embalaje OT 4382 - OT 4383
1216951179811095 | 2026-07-28 13:28 |  | 2026-07-28 16:06 | PACKING LIST OT 4382 - OT 4383 |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-10-08 | 2026-10-08 |  |  |  | Logistica: | ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A ,ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A ,ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A ,ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A ,ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A ,ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A ,ot 4383 - ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A,ot 4383 - ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A,ot 4383 - ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A,ot 4383 - ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A,ot 4383 - ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A,ot 4383 - ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A,ot 4383 - ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A,ot 4383 - ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A,ot 4383 - ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A,ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A ,ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A ,ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A ,ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A ,ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A ,ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A ,ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A ,ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A ,ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A ,ot 4383 - ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A | Logistica: | 2026-10-01 | 2026-10-01 | Baja | 0 | Tarea sin iniciar
1216950957527413 | 2026-07-28 13:28 |  | 2026-07-28 16:06 | ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-10-08 | 2026-10-08 |  |  |  | PACKING LIST OT 4382 - OT 4383 |  | ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A ,PACKING LIST OT 4382 - OT 4383
1216950829055936 | 2026-07-28 13:28 |  | 2026-07-28 16:06 | ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-10-08 | 2026-10-08 |  |  |  | PACKING LIST OT 4382 - OT 4383 | ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A | PACKING LIST OT 4382 - OT 4383 ,ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A
1216950957601673 | 2026-07-28 13:28 |  | 2026-07-28 16:06 | ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-10-08 | 2026-10-08 |  |  |  | PACKING LIST OT 4382 - OT 4383 | ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A | PACKING LIST OT 4382 - OT 4383 ,ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A
1216950957601691 | 2026-07-28 13:28 |  | 2026-07-28 16:06 | ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-10-08 | 2026-10-08 |  |  |  | PACKING LIST OT 4382 - OT 4383 | ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A | PACKING LIST OT 4382 - OT 4383 ,ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A
1216916670897271 | 2026-07-28 14:07 |  | 2026-07-28 16:06 | ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-10-08 | 2026-10-08 |  |  |  | PACKING LIST OT 4382 - OT 4383 | ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A | PACKING LIST OT 4382 - OT 4383 ,ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A
1216916670897272 | 2026-07-28 14:07 |  | 2026-07-28 16:06 | ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-10-08 | 2026-10-08 |  |  |  | PACKING LIST OT 4382 - OT 4383 | ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A | ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A ,PACKING LIST OT 4382 - OT 4383
1216916670897273 | 2026-07-28 14:07 |  | 2026-07-28 16:06 | ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-10-08 | 2026-10-08 |  |  |  | PACKING LIST OT 4382 - OT 4383 | ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A | ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A ,PACKING LIST OT 4382 - OT 4383
1216916670897274 | 2026-07-28 14:07 |  | 2026-07-28 16:06 | ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-10-08 | 2026-10-08 |  |  |  | PACKING LIST OT 4382 - OT 4383 | ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A | PACKING LIST OT 4382 - OT 4383 ,ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A
1216916670897275 | 2026-07-28 14:07 |  | 2026-07-28 16:06 | ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-10-08 | 2026-10-08 |  |  |  | PACKING LIST OT 4382 - OT 4383 | ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A | PACKING LIST OT 4382 - OT 4383 ,ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A
1216916670897276 | 2026-07-28 14:07 |  | 2026-07-28 16:06 | ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-10-08 | 2026-10-08 |  |  |  | PACKING LIST OT 4382 - OT 4383 | ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A | PACKING LIST OT 4382 - OT 4383 ,ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A
1216916670897277 | 2026-07-28 14:07 |  | 2026-07-28 16:06 | ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-10-08 | 2026-10-08 |  |  |  | PACKING LIST OT 4382 - OT 4383 | ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A | PACKING LIST OT 4382 - OT 4383 ,ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A
1216916670897278 | 2026-07-28 14:07 |  | 2026-07-28 16:06 | ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-10-08 | 2026-10-08 |  |  |  | PACKING LIST OT 4382 - OT 4383 | ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A | ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A ,PACKING LIST OT 4382 - OT 4383
1216916670897279 | 2026-07-28 14:07 |  | 2026-07-28 16:06 | ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-10-08 | 2026-10-08 |  |  |  | PACKING LIST OT 4382 - OT 4383 | ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A | PACKING LIST OT 4382 - OT 4383 ,ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A
1216916670897280 | 2026-07-28 14:07 |  | 2026-07-28 16:06 | ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-10-08 | 2026-10-08 |  |  |  | PACKING LIST OT 4382 - OT 4383 | ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A | PACKING LIST OT 4382 - OT 4383 ,ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A
1216916670897281 | 2026-07-28 14:07 |  | 2026-07-28 16:06 | ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-10-08 | 2026-10-08 |  |  |  | PACKING LIST OT 4382 - OT 4383 | ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A | PACKING LIST OT 4382 - OT 4383 ,ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A
1216916670897282 | 2026-07-28 14:07 |  | 2026-07-28 16:06 | ot 4383 - ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-10-08 | 2026-10-08 |  |  |  | PACKING LIST OT 4382 - OT 4383 | ot 4383 - ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A | PACKING LIST OT 4382 - OT 4383 ,ot 4383 - ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A
1216916670897283 | 2026-07-28 14:07 |  | 2026-07-28 16:06 | ot 4383 - ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-10-08 | 2026-10-08 |  |  |  | PACKING LIST OT 4382 - OT 4383 | ot 4383 - ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A | ot 4383 - ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A,PACKING LIST OT 4382 - OT 4383
1216916670897284 | 2026-07-28 14:07 |  | 2026-07-28 16:06 | ot 4383 - ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-10-08 | 2026-10-08 |  |  |  | PACKING LIST OT 4382 - OT 4383 | ot 4383 - ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A | ot 4383 - ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A,PACKING LIST OT 4382 - OT 4383
1216916670897285 | 2026-07-28 14:07 |  | 2026-07-28 16:06 | ot 4383 - ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-10-08 | 2026-10-08 |  |  |  | PACKING LIST OT 4382 - OT 4383 | ot 4383 - ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A | PACKING LIST OT 4382 - OT 4383 ,ot 4383 - ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A
1216916670897286 | 2026-07-28 14:07 |  | 2026-07-28 16:06 | ot 4383 - ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-10-08 | 2026-10-08 |  |  |  | PACKING LIST OT 4382 - OT 4383 | ot 4383 - ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A | ot 4383 - ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A,PACKING LIST OT 4382 - OT 4383
1216916670897287 | 2026-07-28 14:07 |  | 2026-07-28 16:06 | ot 4383 - ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-10-08 | 2026-10-08 |  |  |  | PACKING LIST OT 4382 - OT 4383 | ot 4383 - ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A | PACKING LIST OT 4382 - OT 4383 ,ot 4383 - ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A
1216916670897288 | 2026-07-28 14:07 |  | 2026-07-28 16:06 | ot 4383 - ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-10-08 | 2026-10-08 |  |  |  | PACKING LIST OT 4382 - OT 4383 | ot 4383 - ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A | PACKING LIST OT 4382 - OT 4383 ,ot 4383 - ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A
1216916670897289 | 2026-07-28 14:07 |  | 2026-07-28 16:06 | ot 4383 - ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-10-08 | 2026-10-08 |  |  |  | PACKING LIST OT 4382 - OT 4383 | ot 4383 - ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A | ot 4383 - ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A,PACKING LIST OT 4382 - OT 4383
1216916670897290 | 2026-07-28 14:07 |  | 2026-07-28 16:06 | ot 4383 - ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-10-08 | 2026-10-08 |  |  |  | PACKING LIST OT 4382 - OT 4383 | ot 4383 - ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A | PACKING LIST OT 4382 - OT 4383 ,ot 4383 - ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A
1216916670897291 | 2026-07-28 14:07 |  | 2026-07-28 16:06 | ot 4383 - ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-10-08 | 2026-10-08 |  |  |  | PACKING LIST OT 4382 - OT 4383 | ot 4383 - ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A | PACKING LIST OT 4382 - OT 4383 ,ot 4383 - ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A
1216950829149664 | 2026-07-28 13:28 |  | 2026-07-28 16:06 | Despacho OT 4382 - OT 4383 |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-10-09 | 2026-10-09 |  |  |  | Logistica: | ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A ,ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A ,ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A ,ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A ,ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A ,ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A ,ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A ,ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A ,ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A ,ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A ,ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A ,ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A ,ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A ,ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A ,ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A ,ot 4383 - ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A,ot 4383 - ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A,ot 4383 - ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A,ot 4383 - ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A,ot 4383 - ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A,ot 4383 - ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A,ot 4383 - ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A,ot 4383 - ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A,ot 4383 - ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A,ot 4383 - ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A | Costos,Logistica:,Gestion | 2026-10-02 | 2026-10-02 | Baja | 0 | Tarea sin iniciar
1216950829149682 | 2026-07-28 13:28 |  | 2026-07-28 16:06 | ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-10-09 | 2026-10-09 |  |  |  | Despacho OT 4382 - OT 4383 | ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A | Costos,Despacho OT 4382 - OT 4383 ,Gestion
1216951038564739 | 2026-07-28 13:28 |  | 2026-07-28 16:06 | ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-10-09 | 2026-10-09 |  |  |  | Despacho OT 4382 - OT 4383 | ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A | Gestion,Despacho OT 4382 - OT 4383 ,Costos
1216951038564757 | 2026-07-28 13:28 |  | 2026-07-28 16:06 | ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-10-09 | 2026-10-09 |  |  |  | Despacho OT 4382 - OT 4383 | ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A | Despacho OT 4382 - OT 4383 ,Gestion,Costos
1216950957628391 | 2026-07-28 13:28 |  | 2026-07-28 16:06 | ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-10-09 | 2026-10-09 |  |  |  | Despacho OT 4382 - OT 4383 | ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A | Despacho OT 4382 - OT 4383
1216916670897292 | 2026-07-28 14:07 |  | 2026-07-28 16:06 | ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-10-09 | 2026-10-09 |  |  |  | Despacho OT 4382 - OT 4383 | ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A | Despacho OT 4382 - OT 4383
1216916670897293 | 2026-07-28 14:07 |  | 2026-07-28 16:06 | ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-10-09 | 2026-10-09 |  |  |  | Despacho OT 4382 - OT 4383 | ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A | Despacho OT 4382 - OT 4383
1216916670897294 | 2026-07-28 14:07 |  | 2026-07-28 16:06 | ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-10-09 | 2026-10-09 |  |  |  | Despacho OT 4382 - OT 4383 | ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A | Despacho OT 4382 - OT 4383
1216916670897295 | 2026-07-28 14:07 |  | 2026-07-28 16:06 | ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-10-09 | 2026-10-09 |  |  |  | Despacho OT 4382 - OT 4383 | ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A | Despacho OT 4382 - OT 4383
1216916670897296 | 2026-07-28 14:07 |  | 2026-07-28 16:06 | ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-10-09 | 2026-10-09 |  |  |  | Despacho OT 4382 - OT 4383 | ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A | Despacho OT 4382 - OT 4383
1216916670897297 | 2026-07-28 14:07 |  | 2026-07-28 16:06 | ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-10-09 | 2026-10-09 |  |  |  | Despacho OT 4382 - OT 4383 | ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A | Despacho OT 4382 - OT 4383
1216916670897298 | 2026-07-28 14:07 |  | 2026-07-28 16:06 | ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-10-09 | 2026-10-09 |  |  |  | Despacho OT 4382 - OT 4383 | ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A | Despacho OT 4382 - OT 4383
1216916670897299 | 2026-07-28 14:07 |  | 2026-07-28 16:06 | ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-10-09 | 2026-10-09 |  |  |  | Despacho OT 4382 - OT 4383 | ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A | Despacho OT 4382 - OT 4383
1216916670897300 | 2026-07-28 14:07 |  | 2026-07-28 16:06 | ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-10-09 | 2026-10-09 |  |  |  | Despacho OT 4382 - OT 4383 | ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A | Despacho OT 4382 - OT 4383
1216916670897301 | 2026-07-28 14:07 |  | 2026-07-28 16:06 | ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-10-09 | 2026-10-09 |  |  |  | Despacho OT 4382 - OT 4383 | ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A | Despacho OT 4382 - OT 4383
1216916670897302 | 2026-07-28 14:07 |  | 2026-07-28 16:06 | ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-10-09 | 2026-10-09 |  |  |  | Despacho OT 4382 - OT 4383 | ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A | Despacho OT 4382 - OT 4383
1216916670897303 | 2026-07-28 14:07 |  | 2026-07-28 16:06 | ot 4383 - ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-10-09 | 2026-10-09 |  |  |  | Despacho OT 4382 - OT 4383 | ot 4383 - ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A | Despacho OT 4382 - OT 4383
1216916670897304 | 2026-07-28 14:07 |  | 2026-07-28 16:06 | ot 4383 - ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-10-09 | 2026-10-09 |  |  |  | Despacho OT 4382 - OT 4383 | ot 4383 - ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A | Despacho OT 4382 - OT 4383
1216916670897305 | 2026-07-28 14:07 |  | 2026-07-28 16:06 | ot 4383 - ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-10-09 | 2026-10-09 |  |  |  | Despacho OT 4382 - OT 4383 | ot 4383 - ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A | Despacho OT 4382 - OT 4383
1216916670897306 | 2026-07-28 14:07 |  | 2026-07-28 16:06 | ot 4383 - ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-10-09 | 2026-10-09 |  |  |  | Despacho OT 4382 - OT 4383 | ot 4383 - ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A | Despacho OT 4382 - OT 4383
1216916670897307 | 2026-07-28 14:07 |  | 2026-07-28 16:06 | ot 4383 - ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-10-09 | 2026-10-09 |  |  |  | Despacho OT 4382 - OT 4383 | ot 4383 - ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A | Despacho OT 4382 - OT 4383
1216916670897308 | 2026-07-28 14:07 |  | 2026-07-28 16:06 | ot 4383 - ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-10-09 | 2026-10-09 |  |  |  | Despacho OT 4382 - OT 4383 | ot 4383 - ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A | Despacho OT 4382 - OT 4383
1216916670897309 | 2026-07-28 14:07 |  | 2026-07-28 16:06 | ot 4383 - ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-10-09 | 2026-10-09 |  |  |  | Despacho OT 4382 - OT 4383 | ot 4383 - ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A | Despacho OT 4382 - OT 4383
1216916670897310 | 2026-07-28 14:07 |  | 2026-07-28 16:06 | ot 4383 - ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-10-09 | 2026-10-09 |  |  |  | Despacho OT 4382 - OT 4383 | ot 4383 - ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A | Despacho OT 4382 - OT 4383
1216916670897311 | 2026-07-28 14:07 |  | 2026-07-28 16:06 | ot 4383 - ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-10-09 | 2026-10-09 |  |  |  | Despacho OT 4382 - OT 4383 | ot 4383 - ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A | Despacho OT 4382 - OT 4383
1216916670897312 | 2026-07-28 14:07 |  | 2026-07-28 16:06 | ot 4383 - ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-10-09 | 2026-10-09 |  |  |  | Despacho OT 4382 - OT 4383 | ot 4383 - ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A | Despacho OT 4382 - OT 4383
1216950957628409 | 2026-07-28 13:28 |  | 2026-07-28 15:40 | Cierre proyecto: | Fabricación 50001583 | [6 empty] | 50001583 - xemortiz stock |  | Gestion,Costos
1216951038596784 | 2026-07-28 13:28 |  | 2026-07-28 16:06 | Gestion |  | Nicolás | nicolas.tello@zitron.com | 2026-10-12 | 2026-10-16 |  |  |  | Cierre proyecto: | ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A ,ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A ,Despacho OT 4382 - OT 4383 ,ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A | Cierre proyecto: | 2026-10-09 | 2026-10-05 | Baja | 0 | Tarea sin iniciar
1216950808181901 | 2026-07-28 13:28 |  | 2026-07-28 16:06 | Costos |  | Francisca Alejandra Ramos Aravales | francisca@zitron.com | 2026-10-12 | 2026-10-16 |  |  |  | Cierre proyecto: | Despacho OT 4382 - OT 4383 ,ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A ,ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A ,ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A | Cierre proyecto: | 2026-10-09 | 2026-10-05 | Baja | 0 | Tarea sin iniciar