## 50001585 - TENIENTE - CODELCO
50001585 - TENIENTE - CODELCO | [6 empty] | Powered by
Task ID | Created At | Completed At | Last Modified | Name | Section/Column | Assignee | Assignee Email | Start Date | Due Date | Tags | Notes | Projects | Parent task | Blocked By (Dependencies) | Blocking (Dependencies) | Entrega | inicio | Prioridad | Avance Tarea | Estatus
1216987148813471 | 2026-07-29 20:03 | 2026-07-30 15:48 | 2026-07-30 15:48 | Kick Off meeting: | Fabricación 50001585 | [6 empty] | 50001585 - TENIENTE - CODELCO | [6 empty] | 1 | Tarea Terminada
1217003688371370 | 2026-07-29 20:03 | 2026-07-30 15:48 | 2026-07-30 15:48 | Apertura pedido |  | Francisca Alejandra Ramos Aravales | francisca@zitron.com | 2026-07-30 | 2026-07-30 |  | Buen día, Para el pedido 1585, se tiene 6 ventiladores ZVN 1-12-37/4 (45KCFMx4"CA) y 4 ventiladores ZVN 1-16-55/4 (90KCFMx3"CA) para Div. El Teniente – Codelco: Fabricación y Planos O/4385: Ventilador ZVN 1-12-37/4 con motor WEG Alcance: Tobera Cónica + Rejilla 40x40 + Ventilador con Damper Contrapeso Integrado + Bastidor Incluye: Backstop y PTC Plano de referencia: CH1375 (A confirmar por Of. Técnica) Selección de Rodete: Alabe s/ plano 2285.01 Z11 N650 Código 300086 Incluye: Tratamiento anticorrosivo Hempadur Multi-Strength GF 35870 hgutierrez@zitron.com, tu apoyo con la definición de calaje y plano rodete. nespinoza@zitron.com, tu apoyo con la reserva de alabes. Datos eléctricos motor: Motor WEG 37 kW, 4 Polos, 575 V, 50 Hz, IE3, IP65 FR 225. Ingeniería será enviará posterior al envio del proveedor y revisión de la PM Tratamiento superficial estándar Codelco: Preparación de superficie: Arenado SSPC-SP10 1ª capa imprimación 100 micras Hempadur 15570 Color Rojo Oxido 2ª capa intermedia 100 micras Hempadur Mastic 45880 Color Gris Claro 3ª capa terminación 100 micras Hempadur Mastic 45880 RAL 6010 VERDE Fabricación y Planos O/4386: · Ventilador ZVN 1-16-55/4 con motor WEG Alcance: Tobera Cónica + Rejilla 40x40 + Ventilador con Damper Contrapeso Integrado + Bastidor Incluye: Backstop y PTC Plano de referencia: CH1266 (A confirmar por Of. Técnica) Selección de Rodete: Alabe s/ plano 2605.01 Z10 N900 Código 300007 Incluye: Tratamiento anticorrosivo Hempadur Multi-Strength GF 35870 hgutierrez@zitron.com, tu apoyo con la definición de calaje y plano rodete. nespinoza@zitron.com, tu apoyo con la reserva de alabes. Datos eléctricos motor: · Motor WEG 55 kW, 4 Polos, 575 V, 50 Hz, IE3, IP65 · FR 250 Ingeniería será enviará posterior al envio del proveedor y revisión de la PM Tratamiento superficial estándar Codelco: Preparación de superficie: Arenado SSPC-SP10 1ª capa imprimación 100 micras Hempadur 15570 Color Rojo Oxido 2ª capa intermedia 100 micras Hempadur Mastic 45880 Color Gris Claro 3ª capa terminación 100 micras Hempadur Mastic 45880 RAL 7001 GRIS Fecha de entrega: 1° entrega: 19-09-2026 (2 ventiladores ZVN 1-12-37/4 y 2 ventiladores ZVN 1-16-55/4) 2° entrega: 19-10-2026 (2 ventiladores ZVN 1-12-37/4 y 1 ventiladores ZVN 1-16-55/4) 3° entrega: 18-11-2026 (2 ventiladores ZVN 1-12-37/4 y 1 ventiladores ZVN 1-16-55/4) |  | Kick Off meeting: |  |  | 2026-04-30 | 2026-04-30 | Baja | 1 | Tarea Terminada
1217003688371383 | 2026-07-29 20:03 | 2026-07-30 15:48 | 2026-07-30 15:48 | Alcance del proyecto |  | Francisca Alejandra Ramos Aravales | francisca@zitron.com | 2026-07-30 | 2026-07-30 |  | Buen día, Para el pedido 1585, se tiene 6 ventiladores ZVN 1-12-37/4 (45KCFMx4"CA) y 4 ventiladores ZVN 1-16-55/4 (90KCFMx3"CA) para Div. El Teniente – Codelco: Fabricación y Planos O/4385: Ventilador ZVN 1-12-37/4 con motor WEG Alcance: Tobera Cónica + Rejilla 40x40 + Ventilador con Damper Contrapeso Integrado + Bastidor Incluye: Backstop y PTC Plano de referencia: CH1375 (A confirmar por Of. Técnica) Selección de Rodete: Alabe s/ plano 2285.01 Z11 N650 Código 300086 Incluye: Tratamiento anticorrosivo Hempadur Multi-Strength GF 35870 hgutierrez@zitron.com, tu apoyo con la definición de calaje y plano rodete. nespinoza@zitron.com, tu apoyo con la reserva de alabes. Datos eléctricos motor: Motor WEG 37 kW, 4 Polos, 575 V, 50 Hz, IE3, IP65 FR 225. Ingeniería será enviará posterior al envio del proveedor y revisión de la PM Tratamiento superficial estándar Codelco: Preparación de superficie: Arenado SSPC-SP10 1ª capa imprimación 100 micras Hempadur 15570 Color Rojo Oxido 2ª capa intermedia 100 micras Hempadur Mastic 45880 Color Gris Claro 3ª capa terminación 100 micras Hempadur Mastic 45880 RAL 6010 VERDE Fabricación y Planos O/4386: · Ventilador ZVN 1-16-55/4 con motor WEG Alcance: Tobera Cónica + Rejilla 40x40 + Ventilador con Damper Contrapeso Integrado + Bastidor Incluye: Backstop y PTC Plano de referencia: CH1266 (A confirmar por Of. Técnica) Selección de Rodete: Alabe s/ plano 2605.01 Z10 N900 Código 300007 Incluye: Tratamiento anticorrosivo Hempadur Multi-Strength GF 35870 hgutierrez@zitron.com, tu apoyo con la definición de calaje y plano rodete. nespinoza@zitron.com, tu apoyo con la reserva de alabes. Datos eléctricos motor: · Motor WEG 55 kW, 4 Polos, 575 V, 50 Hz, IE3, IP65 · FR 250 Ingeniería será enviará posterior al envio del proveedor y revisión de la PM Tratamiento superficial estándar Codelco: Preparación de superficie: Arenado SSPC-SP10 1ª capa imprimación 100 micras Hempadur 15570 Color Rojo Oxido 2ª capa intermedia 100 micras Hempadur Mastic 45880 Color Gris Claro 3ª capa terminación 100 micras Hempadur Mastic 45880 RAL 7001 GRIS Fecha de entrega: 1° entrega: 19-09-2026 (2 ventiladores ZVN 1-12-37/4 y 2 ventiladores ZVN 1-16-55/4) 2° entrega: 19-10-2026 (2 ventiladores ZVN 1-12-37/4 y 1 ventiladores ZVN 1-16-55/4) 3° entrega: 18-11-2026 (2 ventiladores ZVN 1-12-37/4 y 1 ventiladores ZVN 1-16-55/4) |  | Kick Off meeting: |  |  | 2026-04-30 | 2026-04-30 | Baja | 1 | Tarea Terminada
1217003688371396 | 2026-07-29 20:03 | 2026-07-30 15:48 | 2026-08-18 14:29 | Definicion Tecnica de componentes principales |  | Francisca Alejandra Ramos Aravales | francisca@zitron.com | 2026-07-30 | 2026-07-30 |  | Fabricación y Planos O/4386: · Ventilador ZVN 1-16-55/4 con motor WEG Alcance: Tobera Cónica + Rejilla 40x40 + Ventilador con Damper Contrapeso Integrado + Bastidor Incluye: Backstop y PTC Plano de referencia: CH1266 (A confirmar por Of. Técnica) Selección de Rodete: Alabe s/ plano 2605.01 Z10 N900 Código 300007 Incluye: Tratamiento anticorrosivo Hempadur Multi-Strength GF 35870 hgutierrez@zitron.com, tu apoyo con la definición de calaje y plano rodete. nespinoza@zitron.com, tu apoyo con la reserva de alabes. Datos eléctricos motor: · Motor WEG 55 kW, 4 Polos, 575 V, 50 Hz, IE3, IP65 · FR 250 Ingeniería será enviará posterior al envio del proveedor y revisión de la PM Tratamiento superficial estándar Codelco: Preparación de superficie: Arenado SSPC-SP10 1ª capa imprimación 100 micras Hempadur 15570 Color Rojo Oxido 2ª capa intermedia 100 micras Hempadur Mastic 45880 Color Gris Claro 3ª capa terminación 100 micras Hempadur Mastic 45880 RAL 7001 GRIS |  | Kick Off meeting: |  | Ingenieria basica Motor ot 4386,Ingenieria Detalle,Reserva Alabes OT 4386,Reserva material rodete OT 4386 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | Baja | 1 | Tarea Terminada
1216987148813473 | 2026-07-29 20:03 | 2026-08-18 14:25 | 2026-08-18 14:25 | Ingenieria Jefe de proyecto: | Fabricación 50001585 | [6 empty] | 50001585 - TENIENTE - CODELCO |  | Ingenieria Detalle |  |  |  |  | 1 | Tarea Terminada
1216987148813487 | 2026-07-29 20:23 | 2026-07-30 21:47 | 2026-08-18 14:26 | Ingenieria basica Motor ot 4386 |  | Francisca Alejandra Ramos Aravales | francisca@zitron.com | 2026-07-31 | 2026-08-03 |  |  |  | Ingenieria Jefe de proyecto: | Definicion Tecnica de componentes principales | Propuesta Motor ot 4386 | 2026-08-03 | 2026-07-31 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1217003688372771 | 2026-07-29 20:03 | 2026-08-18 14:25 | 2026-09-04 21:31 | Ingenieria Detalle |  | Francisca Alejandra Ramos Aravales | francisca@zitron.com | 2026-07-31 | 2026-08-04 |  | Adjunto especificación técnica de los equipos, se confirma que solo se suministraran 4 unidades del modelo ZVN 1-16-55/4 (90KCFMx3"CA). Las entregan quedan pactadas de la siguiente forma: 2 equipos: 06-10-2026 1 equipo: 05-11-2026 1 equipo: 05-12-2026 |  | Ingenieria Jefe de proyecto: | Definicion Tecnica de componentes principales | Ingenieria Jefe de proyecto:,Plano Preliminar 4386 ,ot 4386 - VENTILADORES 90KCFMx3"CA - ZVN 1-16-55/4 | 2026-08-04 | 2026-07-31 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1216987148813475 | 2026-07-29 20:03 |  | 2026-08-18 14:30 | Reservas | Fabricación 50001585 | [6 empty] | 50001585 - TENIENTE - CODELCO |  | Reserva Alabes OT 4386,Reserva material rodete OT 4386
1217003688377069 | 2026-07-29 20:04 | 2026-08-18 14:30 | 2026-08-18 14:30 | Reserva Alabes OT 4386 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-07-31 | 2026-08-04 |  |  |  | Reservas | Definicion Tecnica de componentes principales | Reservas,Recepcion Alabe ot 4386 | 2026-08-04 | 2026-07-31 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1217003688385618 | 2026-07-29 20:04 |  | 2026-08-18 14:26 | Reserva material rodete OT 4386 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-08-05 | 2026-08-06 |  |  |  | Reservas | Definicion Tecnica de componentes principales | Reservas,Recepcion Rodete ot 4386 | 2026-08-06 | 2026-08-05 | Alta | 0 | Tarea Terminada
1216987148813477 | 2026-07-29 20:03 |  | 2026-08-18 14:28 | Propuesta compras: | Fabricación 50001585 | [6 empty] | 50001585 - TENIENTE - CODELCO |  | propuesta Corte laser 4386
1217003845013670 | 2026-07-29 20:04 |  | 2026-09-14 04:04 | propuesta Corte laser 4386 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-09-11 | 2026-09-14 |  |  |  | Propuesta compras: | Check Planos 4386 | Generación OC corte laser ot 4385- 4386,Propuesta compras: | 2026-09-14 | 2026-09-11 | Media | 0 | Tarea sin iniciar
1217003845013688 | 2026-07-29 20:04 |  | 2026-09-14 04:04 | Propuesta Corte plasma 4386 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-09-11 | 2026-09-14 |  |  |  | Propuesta compras: | Check Planos 4386 | Generacion OC Corte plasma ot 4385- 4386 | 2026-09-14 | 2026-09-11 | Media | 0 | Tarea sin iniciar
1217003688388230 | 2026-07-29 20:04 |  | 2026-09-14 04:04 | Propuesta Fabricación externa 4386 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-09-11 | 2026-09-14 |  |  |  | Propuesta compras: | Check Planos 4386 | Preparacion materiales ot 4386 | 2026-09-14 | 2026-09-11 | Media | 0 | Tarea sin iniciar
1217003688388243 | 2026-07-29 20:04 |  | 2026-09-14 04:04 | Propuesta Mecanizado 4386 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-09-11 | 2026-09-14 |  |  |  | Propuesta compras: | Check Planos 4386 | Generación OC mecanizado ot 4385- 4386 | 2026-09-14 | 2026-09-11 | Media | 0 | Tarea sin iniciar
1216987061512370 | 2026-07-29 20:36 | 2026-07-30 21:47 | 2026-08-18 14:28 | Propuesta Motor ot 4386 |  | Francisca Alejandra Ramos Aravales | francisca@zitron.com | 2026-08-04 | 2026-08-05 |  |  |  | Propuesta compras: | Ingenieria basica Motor ot 4386 | Generacion oc ot 4385- 4386 | 2026-08-05 | 2026-08-04 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1216987148813479 | 2026-07-29 20:03 |  | 2026-07-30 15:21 | Compras: | Fabricación 50001585 | [6 empty] | 50001585 - TENIENTE - CODELCO |  | Corte Laser 4386
1217003688388258 | 2026-07-29 20:04 |  | 2026-08-18 14:28 | Corte Laser 4386 |  | Yerlia Ayleen Castillo Diaz | yerlia.castillo@zitron.com | 2026-09-15 | 2026-09-25 |  |  |  | Compras: | Generación OC corte laser ot 4385- 4386,Fabricacion corte laser ot 4385- 4386 | Compras: | 2026-09-25 | 2026-09-15 | Baja | 0 | Tarea sin iniciar
1217003777375047 | 2026-07-29 20:04 |  | 2026-07-30 15:38 | Generación OC corte laser ot 4385- 4386 |  | Yerlia Ayleen Castillo Diaz | yerlia.castillo@zitron.com | 2026-09-15 | 2026-09-16 |  |  |  | Corte Laser 4386 | propuesta Corte laser 4386 | Corte Laser 4386 ,Fabricacion corte laser ot 4385- 4386 |  |  | Baja | 0 | Tarea sin iniciar
1217003865061826 | 2026-07-29 20:04 |  | 2026-07-30 15:38 | Fabricacion corte laser ot 4385- 4386 |  | Yerlia Ayleen Castillo Diaz | yerlia.castillo@zitron.com | 2026-09-17 | 2026-09-25 |  |  |  | Corte Laser 4386 | Generación OC corte laser ot 4385- 4386 | Corte Laser 4386 ,Recepcion corte laser ot 4386 |  |  | Baja | 0 | Tarea sin iniciar
1217003865061847 | 2026-07-29 20:04 |  | 2026-08-18 14:28 | Corte plasma 4386 |  | Yerlia Ayleen Castillo Diaz | yerlia.castillo@zitron.com | 2026-09-15 | 2026-09-25 |  |  |  | Compras: | Generacion OC Corte plasma ot 4385- 4386,Fabricación corte plasma ot 4385- 4386 |  | 2026-09-25 | 2026-09-15 | Baja | 0 | Tarea sin iniciar
1217003777382782 | 2026-07-29 20:04 |  | 2026-07-30 15:38 | Generacion OC Corte plasma ot 4385- 4386 |  | Yerlia Ayleen Castillo Diaz | yerlia.castillo@zitron.com | 2026-09-15 | 2026-09-16 |  |  |  | Corte plasma 4386 | Propuesta Corte plasma 4386 | Corte plasma 4386 ,Fabricación corte plasma ot 4385- 4386
1217003777382800 | 2026-07-29 20:04 |  | 2026-07-30 15:38 | Fabricación corte plasma ot 4385- 4386 |  | Yerlia Ayleen Castillo Diaz | yerlia.castillo@zitron.com | 2026-09-17 | 2026-09-25 |  |  |  | Corte plasma 4386 | Generacion OC Corte plasma ot 4385- 4386 | Recepcion corte plasma 4386,Corte plasma 4386
1217003865063370 | 2026-07-29 20:04 |  | 2026-08-18 14:28 | Mecanizado ot 4386 |  | Yerlia Ayleen Castillo Diaz | yerlia.castillo@zitron.com | 2026-09-15 | 2026-09-25 |  |  |  | Compras: | Fabricación Mecanizado ot 4385- 4386 ,Generación OC mecanizado ot 4385- 4386 |  | 2026-09-25 | 2026-09-15 | Baja | 0 | Tarea sin iniciar
1217003865063383 | 2026-07-29 20:04 |  | 2026-08-06 19:46 | Generación OC mecanizado ot 4385- 4386 |  | Yerlia Ayleen Castillo Diaz | yerlia.castillo@zitron.com | 2026-09-15 | 2026-09-16 |  |  |  | Mecanizado ot 4386 | Propuesta Mecanizado 4386 | Fabricación Mecanizado ot 4385- 4386 ,Mecanizado ot 4386
1217003715090753 | 2026-07-29 20:04 |  | 2026-08-06 19:46 | Fabricación Mecanizado ot 4385- 4386 |  | Yerlia Ayleen Castillo Diaz | yerlia.castillo@zitron.com | 2026-09-17 | 2026-09-25 |  |  |  | Mecanizado ot 4386 | Generación OC mecanizado ot 4385- 4386 | Recepcion mecanizado 4386 ,Mecanizado ot 4386
1217003715090771 | 2026-07-29 20:04 |  | 2026-08-18 14:28 | Fabricación externa ot 4386 |  | Rosemary Singh | rosemary.singh@zitron.com | 2026-09-15 | 2026-10-26 |  |  |  | Compras: | Armado OT ot 4385- 4386,Control de calidad ot 4385- 4386 ,Generacion Oc ot 4385- 4386 |  | 2026-10-26 | 2026-09-15 | Baja | 0 | Tarea sin iniciar
1217003865074131 | 2026-07-29 20:04 |  | 2026-08-21 15:05 | Generacion Oc ot 4385- 4386 |  | Rosemary Singh | rosemary.singh@zitron.com | 2026-09-15 | 2026-09-24 |  |  |  | Fabricación externa ot 4386 | propuesta fabricación externa ,propuesta fabricación externa | Fabricación externa ot 4386 ,Armado OT ot 4385- 4386
1217003865074149 | 2026-07-29 20:04 |  | 2026-07-30 15:39 | Armado OT ot 4385- 4386 |  | Rosemary Singh | rosemary.singh@zitron.com | 2026-09-25 | 2026-10-23 |  |  |  | Fabricación externa ot 4386 | Generacion Oc ot 4385- 4386 | Fabricación externa ot 4386 ,Control de calidad ot 4385- 4386
1217003777402285 | 2026-07-29 20:04 |  | 2026-07-30 15:39 | Control de calidad ot 4385- 4386 |  | Nicolás López | nicolas.lopez@zitron.com | 2026-10-26 | 2026-10-26 |  |  |  | Fabricación externa ot 4386 | Armado OT ot 4385- 4386 | Fabricación externa ot 4386
1216987148813490 | 2026-07-29 20:24 |  | 2026-08-18 14:28 | Motor 4386 |  | Eliana | ecarico@zitron.com | 2026-08-06 | 2026-11-16 |  |  |  | Compras: | Generacion oc ot 4385- 4386 ,Fabricación motor ot 4385- 4386 |  | 2026-11-16 | 2026-08-06 | Baja | 0 | Tarea sin iniciar
1216987148813492 | 2026-07-29 20:26 | 2026-07-30 21:47 | 2026-07-30 21:47 | Generacion oc ot 4385- 4386 |  | Eliana | ecarico@zitron.com | 2026-08-06 | 2026-08-24 |  |  |  | Motor 4386 | Propuesta Motor ot 4386 | Fabricación motor ot 4385- 4386,Motor 4386 ,Plano de motor ot 4385- 4386
1216987148813493 | 2026-07-29 20:26 |  | 2026-07-30 21:47 | Fabricación motor ot 4385- 4386 |  | Eliana | ecarico@zitron.com | 2026-08-25 | 2026-11-16 |  |  |  | Motor 4386 | Generacion oc ot 4385- 4386 | Motor 4386 ,Recepcion motor ot 4386
1216987148813494 | 2026-07-29 20:26 | 2026-07-30 21:47 | 2026-07-30 21:47 | Plano de motor ot 4385- 4386 |  | Eliana | ecarico@zitron.com | 2026-07-27 | 2026-09-02 |  |  |  | Motor 4386 | Generacion oc ot 4385- 4386
1217003844907153 | 2026-07-29 20:04 |  | 2026-08-27 11:44 | Ingenieria y diseño: | Fabricación 50001585 | [6 empty] | 50001585 - TENIENTE - CODELCO |  | Check Planos 4386 ,Check pruebas FAT 4386 ,Plano Preliminar 4386 ,Plano Definitivos 4386
1217003845096485 | 2026-07-29 20:04 | 2026-08-27 11:44 | 2026-08-27 11:44 | Plano Preliminar 4386 |  | Gonzalo Javier Dávila Bade | gonzalo.davila@zitron.com | 2026-08-05 | 2026-08-11 |  |  |  | Ingenieria y diseño: | Ingenieria Detalle,ot 4386 - VENTILADORES 90KCFMx3"CA - ZVN 1-16-55/4 | Ingenieria y diseño:,Plano Definitivos 4386 ,ot 4386 - VENTILADORES 90KCFMx3"CA - ZVN 1-16-55/4 | 2026-08-11 | 2026-08-05 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1217003865116857 | 2026-07-29 20:04 | 2026-08-26 16:15 | 2026-08-26 16:15 | ot 4386 - VENTILADORES 90KCFMx3"CA - ZVN 1-16-55/4 |  | Hernan Roberto Gutierrez Barrientos | hgutierrez@zitron.com | 2026-08-05 | 2026-08-11 |  |  |  | Plano Preliminar 4386 | Ingenieria Detalle | Plano Preliminar 4386
1217003845096835 | 2026-07-29 20:04 |  | 2026-09-10 03:53 | Plano Definitivos 4386 |  | Gonzalo Javier Dávila Bade | gonzalo.davila@zitron.com | 2026-09-03 | 2026-09-09 |  |  |  | Ingenieria y diseño: | Plano Preliminar 4386 ,ot 4386 - VENTILADORES 90KCFMx3"CA - ZVN 1-16-55/4 | ot 4386 - VENTILADORES 90KCFMx3"CA - ZVN 1-16-55/4,Ingenieria y diseño:,Check Planos 4386 | 2026-09-09 | 2026-09-03 | Alta | 0 | Tarea sin iniciar
1217003865125172 | 2026-07-29 20:04 |  | 2026-09-09 04:03 | ot 4386 - VENTILADORES 90KCFMx3"CA - ZVN 1-16-55/4 |  | Hernan Roberto Gutierrez Barrientos | hgutierrez@zitron.com | 2026-09-03 | 2026-09-09 |  |  |  | Plano Definitivos 4386 | Plano Preliminar 4386 | Plano Definitivos 4386
1217003845116438 | 2026-07-29 20:04 |  | 2026-09-11 03:52 | Check Planos 4386 |  | Hernan Roberto Gutierrez Barrientos | hgutierrez@zitron.com | 2026-09-10 | 2026-09-10 |  |  |  | Ingenieria y diseño: | ot 4386 - VENTILADORES 90KCFMx3"CA - ZVN 1-16-55/4,Plano Definitivos 4386 | ot 4386 - VENTILADORES 90KCFMx3"CA - ZVN 1-16-55/4,Ingenieria y diseño:,ot 4386 - VENTILADORES 90KCFMx3"CA - ZVN 1-16-55/4,ot 4386 - VENTILADORES 90KCFMx3"CA - ZVN 1-16-55/4,ot 4386 - VENTILADORES 90KCFMx3"CA - ZVN 1-16-55/4,ot 4386 - VENTILADORES 90KCFMx3"CA - ZVN 1-16-55/4,ot 4386 - VENTILADORES 90KCFMx3"CA - ZVN 1-16-55/4,ot 4386 - VENTILADORES 90KCFMx3"CA - ZVN 1-16-55/4,Propuesta Fabricación externa 4386 ,Propuesta Mecanizado 4386 ,Propuesta Corte plasma 4386 ,propuesta Corte laser 4386 | 2026-09-10 | 2026-09-10 | Alta | 0 | Tarea sin iniciar
1217003715168796 | 2026-07-29 20:04 |  | 2026-09-10 04:03 | ot 4386 - VENTILADORES 90KCFMx3"CA - ZVN 1-16-55/4 |  | Hernan Roberto Gutierrez Barrientos | hgutierrez@zitron.com | 2026-09-10 | 2026-09-10 |  |  |  | Check Planos 4386 | Plano Definitivos 4386 | Check Planos 4386
1217003715191754 | 2026-07-29 20:04 |  | 2026-08-26 16:19 | Check pruebas FAT 4386 |  | Francisca González Cornejo | francisca.gonzalez@zitron.com | 2026-11-30 | 2026-11-30 |  |  |  | Ingenieria y diseño: | ot 4386 - VENTILADORES 90KCFMx3"CA - ZVN 1-16-55/4,ot 4386 - VENTILADORES 90KCFMx3"CA - ZVN 1-16-55/4,ot 4386 - VENTILADORES 90KCFMx3"CA - ZVN 1-16-55/4,ot 4386 - VENTILADORES 90KCFMx3"CA - ZVN 1-16-55/4 | Ingenieria y diseño: | 2026-11-30 | 2026-11-30 | Baja | 0 | Tarea sin iniciar
1217003865213826 | 2026-07-29 20:04 |  | 2026-08-06 19:47 | ot 4386 - VENTILADORES 90KCFMx3"CA - ZVN 1-16-55/4 |  | Francisca González Cornejo | francisca.gonzalez@zitron.com | 2026-11-30 | 2026-11-30 |  |  |  | Check pruebas FAT 4386 | ot 4386 - VENTILADORES 90KCFMx3"CA - ZVN 1-16-55/4 | ot 4386 - VENTILADORES 90KCFMx3"CA - ZVN 1-16-55/4,Check pruebas FAT 4386
1217003777524849 | 2026-07-29 20:04 |  | 2026-08-06 19:47 | ot 4386 - VENTILADORES 90KCFMx3"CA - ZVN 1-16-55/4 |  | Francisca González Cornejo | francisca.gonzalez@zitron.com | 2026-11-30 | 2026-11-30 |  |  |  | Check pruebas FAT 4386 | ot 4386 - VENTILADORES 90KCFMx3"CA - ZVN 1-16-55/4 | ot 4386 - VENTILADORES 90KCFMx3"CA - ZVN 1-16-55/4,Check pruebas FAT 4386
1217003777524862 | 2026-07-29 20:04 |  | 2026-08-06 19:47 | ot 4386 - VENTILADORES 90KCFMx3"CA - ZVN 1-16-55/4 |  | Francisca González Cornejo | francisca.gonzalez@zitron.com | 2026-11-30 | 2026-11-30 |  |  |  | Check pruebas FAT 4386 | ot 4386 - VENTILADORES 90KCFMx3"CA - ZVN 1-16-55/4 | o t 4386 - VENTILADORES 90KCFMx3"CA - ZVN 1-16-55/4,Check pruebas FAT 4386
1217003777524875 | 2026-07-29 20:04 |  | 2026-08-06 19:47 | ot 4386 - VENTILADORES 90KCFMx3"CA - ZVN 1-16-55/4 |  | Francisca González Cornejo | francisca.gonzalez@zitron.com | 2026-11-30 | 2026-11-30 |  |  |  | Check pruebas FAT 4386 | ot 4386 - VENTILADORES 90KCFMx3"CA - ZVN 1-16-55/4 | ot 4386 - VENTILADORES 90KCFMx3"CA - ZVN 1-16-55/4,Check pruebas FAT 4386
1217003865287547 | 2026-07-29 20:04 |  | 2026-07-30 15:24 | Bodega | Fabricación 50001585 | [6 empty] | 50001585 - TENIENTE - CODELCO |  | Recepcion mecanizado 4386 ,Control de calidad corte Laser ot 4386,Control de calidad Corte plasma ot 4386,Recepcion corte plasma 4386,Recepcion corte laser ot 4386 ,Control de calidad Mecanizado ot 4386
1217003865287559 | 2026-07-29 20:04 |  | 2026-08-26 16:19 | Recepcion corte laser ot 4386 |  | Victor Muñoz | victor.munoz@zitron.com | 2026-09-28 | 2026-09-29 |  |  |  | Bodega | Fabricacion corte laser ot 4385- 4386 | Control de calidad corte Laser ot 4386,Bodega | 2026-09-29 | 2026-09-28 | Baja | 0 | Tarea sin iniciar
1217003845237249 | 2026-07-29 20:04 |  | 2026-08-26 16:19 | Recepcion corte plasma 4386 |  | Victor Muñoz | victor.munoz@zitron.com | 2026-09-28 | 2026-09-29 |  |  |  | Bodega | Fabricación corte plasma ot 4385- 4386 | Control de calidad Corte plasma ot 4386,Bodega | 2026-09-29 | 2026-09-28 | Baja | 0 | Tarea sin iniciar
1217003845237272 | 2026-07-29 20:04 |  | 2026-08-26 16:19 | Recepcion mecanizado 4386 |  | Victor Muñoz | victor.munoz@zitron.com | 2026-09-28 | 2026-09-29 |  |  |  | Bodega | Fabricación Mecanizado ot 4385- 4386 | Bodega ,Control de calidad Mecanizado ot 4386 | 2026-09-29 | 2026-09-28 | Baja | 0 | Tarea sin iniciar
1217003688624465 | 2026-07-29 20:04 |  | 2026-08-26 16:19 | Control de calidad corte Laser ot 4386 |  | Nicolás López | nicolas.lopez@zitron.com | 2026-09-30 | 2026-09-30 |  |  |  | Bodega | Recepcion corte laser ot 4386 | Bodega | 2026-09-30 | 2026-09-30 | Baja | 0 | Tarea sin iniciar
1217003715316238 | 2026-07-29 20:04 |  | 2026-08-26 16:19 | Control de calidad Corte plasma ot 4386 |  | Nicolás López | nicolas.lopez@zitron.com | 2026-09-30 | 2026-09-30 |  |  |  | Bodega | Recepcion corte plasma 4386 | Bodega | 2026-09-30 | 2026-09-30 | Baja | 0 | Tarea sin iniciar
1217003865302698 | 2026-07-29 20:04 |  | 2026-08-26 16:19 | Control de calidad Mecanizado ot 4386 |  | Nicolás López | nicolas.lopez@zitron.com | 2026-09-30 | 2026-09-30 |  |  |  | Bodega | Recepcion mecanizado 4386 | Bodega | 2026-09-30 | 2026-09-30 | Baja | 0 | Tarea sin iniciar
1217003865302721 | 2026-07-29 20:04 |  | 2026-07-30 15:26 | Caldereria | Fabricación 50001585 | [6 empty] | 50001585 - TENIENTE - CODELCO |  | Preparacion materiales ot 4386 ,Armado ot 4386,Control de calidad Armado ot 4386
1217003688641445 | 2026-07-29 20:04 |  | 2026-08-26 16:20 | Preparacion materiales ot 4386 |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-10-01 | 2026-10-09 |  |  |  | Caldereria | Propuesta Fabricación externa 4386 | Caldereria,ot 4386 - VENTILADORES 90KCFMx3"CA - ZVN 1-16-55/4,ot 4386 - VENTILADORES 90KCFMx3"CA - ZVN 1-16-55/4,ot 4386 - VENTILADORES 90KCFMx3"CA - ZVN 1-16-55/4,ot 4386 - VENTILADORES 90KCFMx3"CA - ZVN 1-16-55/4 | 2026-10-09 | 2026-10-01 | Baja | 0 | Tarea sin iniciar
1217003688641468 | 2026-07-29 20:04 |  | 2026-08-26 16:20 | Armado ot 4386 |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-10-12 | 2026-10-29 |  |  |  | Caldereria | ot 4386 - VENTILADORES 90KCFMx3"CA - ZVN 1-16-55/4,ot 4386 - VENTILADORES 90KCFMx3"CA - ZVN 1-16-55/4,ot 4386 - VENTILADORES 90KCFMx3"CA - ZVN 1-16-55/4,ot 4386 - VENTILADORES 90KCFMx3"CA - ZVN 1-16-55/4 | Caldereria | 2026-10-29 | 2026-10-12 | Baja | 0 | Tarea sin iniciar
1217003777634730 | 2026-07-29 20:04 |  | 2026-07-30 15:27 | ot 4386 - VENTILADORES 90KCFMx3"CA - ZVN 1-16-55/4 |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-10-12 | 2026-10-29 |  |  |  | Armado ot 4386 | Check Planos 4386 ,Preparacion materiales ot 4386 | ot 4386 - VENTILADORES 90KCFMx3"CA - ZVN 1-16-55/4,Armado ot 4386
1217003777635905 | 2026-07-29 20:04 |  | 2026-07-30 15:27 | ot 4386 - VENTILADORES 90KCFMx3"CA - ZVN 1-16-55/4 |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-10-12 | 2026-10-29 |  |  |  | Armado ot 4386 | Preparacion materiales ot 4386 ,Check Planos 4386 | ot 4386 - VENTILADORES 90KCFMx3"CA - ZVN 1-16-55/4,Armado ot 4386
1217003777635928 | 2026-07-29 20:04 |  | 2026-07-30 15:27 | ot 4386 - VENTILADORES 90KCFMx3"CA - ZVN 1-16-55/4 |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-10-12 | 2026-10-29 |  |  |  | Armado ot 4386 | Preparacion materiales ot 4386 ,Check Planos 4386 | Armado ot 4386,ot 4386 - VENTILADORES 90KCFMx3"CA - ZVN 1-16-55/4
1217003715350845 | 2026-07-29 20:04 |  | 2026-07-30 15:27 | ot 4386 - VENTILADORES 90KCFMx3"CA - ZVN 1-16-55/4 |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-10-12 | 2026-10-29 |  |  |  | Armado ot 4386 | Preparacion materiales ot 4386 ,Check Planos 4386 | Armado ot 4386,ot 4386 - VENTILADORES 90KCFMx3"CA - ZVN 1-16-55/4
1217003865387632 | 2026-07-29 20:04 |  | 2026-08-26 16:20 | Control de calidad Armado ot 4386 |  | Nicolás López | nicolas.lopez@zitron.com | 2026-10-30 | 2026-11-02 |  |  |  | Caldereria | ot 4386 - VENTILADORES 90KCFMx3"CA - ZVN 1-16-55/4,ot 4386 - VENTILADORES 90KCFMx3"CA - ZVN 1-16-55/4,ot 4386 - VENTILADORES 90KCFMx3"CA - ZVN 1-16-55/4,ot 4386 - VENTILADORES 90KCFMx3"CA - ZVN 1-16-55/4 | Caldereria | 2026-11-02 | 2026-10-30 | Baja | 0 | Tarea sin iniciar
1217003688754592 | 2026-07-29 20:04 |  | 2026-07-30 15:27 | ot 4386 - VENTILADORES 90KCFMx3"CA - ZVN 1-16-55/4 |  | Nicolás López | nicolas.lopez@zitron.com | 2026-10-30 | 2026-11-02 |  |  |  | Control de calidad Armado ot 4386 | ot 4386 - VENTILADORES 90KCFMx3"CA - ZVN 1-16-55/4,Check Planos 4386 | Control de calidad Armado ot 4386,ot 4386 - VENTILADORES 90KCFMx3"CA - ZVN 1-16-55/4
1217003715436307 | 2026-07-29 20:04 |  | 2026-07-30 15:27 | ot 4386 - VENTILADORES 90KCFMx3"CA - ZVN 1-16-55/4 |  | Nicolás López | nicolas.lopez@zitron.com | 2026-10-30 | 2026-11-02 |  |  |  | Control de calidad Armado ot 4386 | ot 4386 - VENTILADORES 90KCFMx3"CA - ZVN 1-16-55/4,Check Planos 4386 | Control de calidad Armado ot 4386,ot 4386 - VENTILADORES 90KCFMx3"CA - ZVN 1-16-55/4
1217003715436330 | 2026-07-29 20:04 |  | 2026-07-30 15:27 | ot 4386 - VENTILADORES 90KCFMx3"CA - ZVN 1-16-55/4 |  | Nicolás López | nicolas.lopez@zitron.com | 2026-10-30 | 2026-11-02 |  |  |  | Control de calidad Armado ot 4386 | ot 4386 - VENTILADORES 90KCFMx3"CA - ZVN 1-16-55/4 | Control de calidad Armado ot 4386,ot 4386 - VENTILADORES 90KCFMx3"CA - ZVN 1-16-55/4
1217003777740196 | 2026-07-29 20:04 |  | 2026-07-30 15:27 | ot 4386 - VENTILADORES 90KCFMx3"CA - ZVN 1-16-55/4 |  | Nicolás López | nicolas.lopez@zitron.com | 2026-10-30 | 2026-11-02 |  |  |  | Control de calidad Armado ot 4386 | ot 4386 - VENTILADORES 90KCFMx3"CA - ZVN 1-16-55/4,Check Planos 4386 | Control de calidad Armado ot 4386,ot 4386 - VENTILADORES 90KCFMx3"CA - ZVN 1-16-55/4
1217003978601544 | 2026-07-29 20:05 |  | 2026-07-30 15:28 | Bodega: | Fabricación 50001585 | [6 empty] | 50001585 - TENIENTE - CODELCO |  | Recepcion motor ot 4386,Recepcion Alabe ot 4386,Recepcion Rodete ot 4386
1217003978601556 | 2026-07-29 20:05 |  | 2026-08-26 16:20 | Recepcion Alabe ot 4386 |  | Victor Muñoz | victor.munoz@zitron.com | 2026-08-05 | 2026-08-06 |  |  |  | Bodega: | Reserva Alabes OT 4386 | ot 4386 - VENTILADORES 90KCFMx3"CA - ZVN 1-16-55/4,ot 4386 - VENTILADORES 90KCFMx3"CA - ZVN 1-16-55/4,ot 4386 - VENTILADORES 90KCFMx3"CA - ZVN 1-16-55/4,Bodega:,ot 4386 - VENTILADORES 90KCFMx3"CA - ZVN 1-16-55/4 | 2026-08-06 | 2026-08-05 | Alta | 0 | Tarea en curso
1217003845432751 | 2026-07-29 20:05 |  | 2026-08-26 16:21 | Recepcion Rodete ot 4386 |  | Victor Muñoz | victor.munoz@zitron.com | 2026-08-05 | 2026-08-06 |  |  |  | Bodega: | Reserva material rodete OT 4386 | ot 4386 - VENTILADORES 90KCFMx3"CA - ZVN 1-16-55/4,ot 4386 - VENTILADORES 90KCFMx3"CA - ZVN 1-16-55/4,ot 4386 - VENTILADORES 90KCFMx3"CA - ZVN 1-16-55/4,Bodega:,ot 4386 - VENTILADORES 90KCFMx3"CA - ZVN 1-16-55/4 | 2026-08-06 | 2026-08-05 | Alta | 0 | Tarea sin iniciar
1217003688846397 | 2026-07-29 20:05 |  | 2026-08-26 16:21 | Recepcion motor ot 4386 |  | Victor Muñoz | victor.munoz@zitron.com | 2026-11-17 | 2026-11-18 |  |  |  | Bodega: | Fabricación motor ot 4385- 4386 | Bodega:,ot 4386 - VENTILADORES 90KCFMx3"CA - ZVN 1-16-55/4,ot 4386 - VENTILADORES 90KCFMx3"CA - ZVN 1-16-55/4,ot 4386 - VENTILADORES 90KCFMx3"CA - ZVN 1-16-55/4,ot 4386 - VENTILADORES 90KCFMx3"CA - ZVN 1-16-55/4 | 2026-11-18 | 2026-11-17 | Baja | 0 | Tarea sin iniciar
1217003688846420 | 2026-07-29 20:05 |  | 2026-07-30 15:30 | Montaje: | Fabricación 50001585 | [6 empty] | 50001585 - TENIENTE - CODELCO |  | Montaje rodete ot 4386,Revestimiento ot 4386,Montaje motor ot 4386,Armado de rodete ot 4386
1217003845451914 | 2026-07-29 20:05 |  | 2026-08-26 16:20 | Revestimiento ot 4386 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-11-03 | 2026-11-20 |  |  |  | Montaje: | ot 4386 - VENTILADORES 90KCFMx3"CA - ZVN 1-16-55/4,ot 4386 - VENTILADORES 90KCFMx3"CA - ZVN 1-16-55/4,ot 4386 - VENTILADORES 90KCFMx3"CA - ZVN 1-16-55/4,ot 4386 - VENTILADORES 90KCFMx3"CA - ZVN 1-16-55/4 | Montaje: | 2026-11-20 | 2026-11-03 | Baja | 0 | Tarea sin iniciar
1217003865507954 | 2026-07-29 20:05 |  | 2026-07-30 15:42 | ot 4386 - VENTILADORES 90KCFMx3"CA - ZVN 1-16-55/4 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-11-03 | 2026-11-20 |  |  |  | Revestimiento ot 4386 | ot 4386 - VENTILADORES 90KCFMx3"CA - ZVN 1-16-55/4 | ot 4386 - VENTILADORES 90KCFMx3"CA - ZVN 1-16-55/4,Revestimiento ot 4386
1217003978616794 | 2026-07-29 20:05 |  | 2026-08-26 16:20 | ot 4386 - VENTILADORES 90KCFMx3"CA - ZVN 1-16-55/4 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-11-03 | 2026-11-20 |  |  |  | Revestimiento ot 4386 | ot 4386 - VENTILADORES 90KCFMx3"CA - ZVN 1-16-55/4 | ot 4386 - VENTILADORES 90KCFMx3"CA - ZVN 1-16-55/4,Revestimiento ot 4386
1217003978616812 | 2026-07-29 20:05 |  | 2026-07-30 15:42 | ot 4386 - VENTILADORES 90KCFMx3"CA - ZVN 1-16-55/4 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-11-03 | 2026-11-20 |  |  |  | Revestimiento ot 4386 | ot 4386 - VENTILADORES 90KCFMx3"CA - ZVN 1-16-55/4 | ot 4386 - VENTILADORES 90KCFMx3"CA - ZVN 1-16-55/4,Revestimiento ot 4386
1217003865516489 | 2026-07-29 20:05 |  | 2026-07-30 15:42 | ot 4386 - VENTILADORES 90KCFMx3"CA - ZVN 1-16-55/4 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-11-03 | 2026-11-20 |  |  |  | Revestimiento ot 4386 | ot 4386 - VENTILADORES 90KCFMx3"CA - ZVN 1-16-55/4 | ot 4386 - VENTILADORES 90KCFMx3"CA - ZVN 1-16-55/4,Revestimiento ot 4386
1217003865556761 | 2026-07-29 20:05 |  | 2026-08-26 16:22 | Armado de rodete ot 4386 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-11-23 | 2026-11-23 |  |  |  | Montaje: | ot 4386 - VENTILADORES 90KCFMx3"CA - ZVN 1-16-55/4,ot 4386 - VENTILADORES 90KCFMx3"CA - ZVN 1-16-55/4,ot 4386 - VENTILADORES 90KCFMx3"CA - ZVN 1-16-55/4,ot 4386 - VENTILADORES 90KCFMx3"CA - ZVN 1-16-55/4 | Montaje: | 2026-11-23 | 2026-11-23 | Baja | 0 | Tarea sin iniciar
1217003845551174 | 2026-07-29 20:05 |  | 2026-07-30 15:43 | ot 4386 - VENTILADORES 90KCFMx3"CA - ZVN 1-16-55/4 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-11-23 | 2026-11-23 |  |  |  | Armado de rodete ot 4386 | Recepcion Rodete ot 4386 ,Recepcion Alabe ot 4386 | ot 4386 - VENTILADORES 90KCFMx3"CA - ZVN 1-16-55/4,Armado de rodete ot 4386
1217003777983160 | 2026-07-29 20:05 |  | 2026-07-30 15:43 | ot 4386 - VENTILADORES 90KCFMx3"CA - ZVN 1-16-55/4 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-11-23 | 2026-11-23 |  |  |  | Armado de rodete ot 4386 | Recepcion Rodete ot 4386 ,Recepcion Alabe ot 4386 | ot 4386 - VENTILADORES 90KCFMx3"CA - ZVN 1-16-55/4,Armado de rodete ot 4386
1217003777983183 | 2026-07-29 20:05 |  | 2026-07-30 15:43 | ot 4386 - VENTILADORES 90KCFMx3"CA - ZVN 1-16-55/4 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-11-23 | 2026-11-23 |  |  |  | Armado de rodete ot 4386 | Recepcion Alabe ot 4386,Recepcion Rodete ot 4386 | ot 4386 - VENTILADORES 90KCFMx3"CA - ZVN 1-16-55/4,Armado de rodete ot 4386
1217003688980444 | 2026-07-29 20:05 |  | 2026-07-30 15:43 | ot 4386 - VENTILADORES 90KCFMx3"CA - ZVN 1-16-55/4 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-11-23 | 2026-11-23 |  |  |  | Armado de rodete ot 4386 | Recepcion Rodete ot 4386 ,Recepcion Alabe ot 4386 | ot 4386 - VENTILADORES 90KCFMx3"CA - ZVN 1-16-55/4,Armado de rodete ot 4386
1217003845551282 | 2026-07-29 20:05 |  | 2026-08-26 16:22 | Montaje motor ot 4386 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-11-24 | 2026-11-24 |  |  |  | Montaje: | ot 4386 - VENTILADORES 90KCFMx3"CA - ZVN 1-16-55/4,ot 4386 - VENTILADORES 90KCFMx3"CA - ZVN 1-16-55/4,ot 4386 - VENTILADORES 90KCFMx3"CA - ZVN 1-16-55/4,ot 4386 - VENTILADORES 90KCFMx3"CA - ZVN 1-16-55/4 | Montaje: | 2026-11-24 | 2026-11-24 | Baja | 0 | Tarea sin iniciar
1217003865747781 | 2026-07-29 20:05 |  | 2026-07-30 15:43 | ot 4386 - VENTILADORES 90KCFMx3"CA - ZVN 1-16-55/4 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-11-24 | 2026-11-24 |  |  |  | Montaje motor ot 4386 | ot 4386 - VENTILADORES 90KCFMx3"CA - ZVN 1-16-55/4,Recepcion motor ot 4386 | Montaje motor ot 4386
1217003865747799 | 2026-07-29 20:05 |  | 2026-07-30 15:43 | ot 4386 - VENTILADORES 90KCFMx3"CA - ZVN 1-16-55/4 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-11-24 | 2026-11-24 |  |  |  | Montaje motor ot 4386 | ot 4386 - VENTILADORES 90KCFMx3"CA - ZVN 1-16-55/4,Recepcion motor ot 4386 | Montaje motor ot 4386
1217003978808315 | 2026-07-29 20:05 |  | 2026-07-30 15:43 | ot 4386 - VENTILADORES 90KCFMx3"CA - ZVN 1-16-55/4 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-11-24 | 2026-11-24 |  |  |  | Montaje motor ot 4386 | ot 4386 - VENTILADORES 90KCFMx3"CA - ZVN 1-16-55/4,Recepcion motor ot 4386 | Montaje motor ot 4386
1217003978808333 | 2026-07-29 20:05 |  | 2026-07-30 15:43 | ot 4386 - VENTILADORES 90KCFMx3"CA - ZVN 1-16-55/4 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-11-24 | 2026-11-24 |  |  |  | Montaje motor ot 4386 | ot 4386 - VENTILADORES 90KCFMx3"CA - ZVN 1-16-55/4,Recepcion motor ot 4386 | Montaje motor ot 4386
1217003778070842 | 2026-07-29 20:05 |  | 2026-08-26 16:22 | Montaje rodete ot 4386 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-11-25 | 2026-11-25 |  |  |  | Montaje: | ot 4386 - VENTILADORES 90KCFMx3"CA - ZVN 1-16-55/4,ot 4386 - VENTILADORES 90KCFMx3"CA - ZVN 1-16-55/4,ot 4386 - VENTILADORES 90KCFMx3"CA - ZVN 1-16-55/4,ot 4386 - VENTILADORES 90KCFMx3"CA - ZVN 1-16-55/4 | Montaje: | 2026-11-25 | 2026-11-25 | Baja | 0 | Tarea sin iniciar
1217003778081103 | 2026-07-29 20:05 |  | 2026-07-30 15:44 | ot 4386 - VENTILADORES 90KCFMx3"CA - ZVN 1-16-55/4 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-11-25 | 2026-11-25 |  |  |  | Montaje rodete ot 4386 | ot 4386 - VENTILADORES 90KCFMx3"CA - ZVN 1-16-55/4 | ot 4386 - VENTILADORES 90KCFMx3"CA - ZVN 1-16-55/4,Montaje rodete ot 4386
1217003845690338 | 2026-07-29 20:05 |  | 2026-07-30 15:44 | ot 4386 - VENTILADORES 90KCFMx3"CA - ZVN 1-16-55/4 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-11-25 | 2026-11-25 |  |  |  | Montaje rodete ot 4386 | ot 4386 - VENTILADORES 90KCFMx3"CA - ZVN 1-16-55/4 | ot 4386 - VENTILADORES 90KCFMx3"CA - ZVN 1-16-55/4,Montaje rodete ot 4386
1217003845690351 | 2026-07-29 20:05 |  | 2026-07-30 15:44 | ot 4386 - VENTILADORES 90KCFMx3"CA - ZVN 1-16-55/4 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-11-25 | 2026-11-25 |  |  |  | Montaje rodete ot 4386 | ot 4386 - VENTILADORES 90KCFMx3"CA - ZVN 1-16-55/4 | ot 4386 - VENTILADORES 90KCFMx3"CA - ZVN 1-16-55/4,Montaje rodete ot 4386
1217003845690369 | 2026-07-29 20:05 |  | 2026-07-30 15:44 | ot 4386 - VENTILADORES 90KCFMx3"CA - ZVN 1-16-55/4 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-11-25 | 2026-11-25 |  |  |  | Montaje rodete ot 4386 | ot 4386 - VENTILADORES 90KCFMx3"CA - ZVN 1-16-55/4 | ot 4386 - VENTILADORES 90KCFMx3"CA - ZVN 1-16-55/4,Montaje rodete ot 4386
1217003865857685 | 2026-07-29 20:05 |  | 2026-08-26 16:22 | Conexion electrica ot 4386 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-11-26 | 2026-11-26 |  |  |  | Montaje: | ot 4386 - VENTILADORES 90KCFMx3"CA - ZVN 1-16-55/4,ot 4386 - VENTILADORES 90KCFMx3"CA - ZVN 1-16-55/4,ot 4386 - VENTILADORES 90KCFMx3"CA - ZVN 1-16-55/4,ot 4386 - VENTILADORES 90KCFMx3"CA - ZVN 1-16-55/4 | ot 4386 - VENTILADORES 90KCFMx3"CA - ZVN 1-16-55/4,ot 4386 - VENTILADORES 90KCFMx3"CA - ZVN 1-16-55/4,ot 4386 - VENTILADORES 90KCFMx3"CA - ZVN 1-16-55/4,ot 4386 - VENTILADORES 90KCFMx3"CA - ZVN 1-16-55/4 | 2026-11-26 | 2026-11-26 | Baja | 0 | Tarea sin iniciar
1217003978914949 | 2026-07-29 20:06 |  | 2026-07-30 15:44 | ot 4386 - VENTILADORES 90KCFMx3"CA - ZVN 1-16-55/4 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-11-26 | 2026-11-26 |  |  |  | Conexion electrica ot 4386 | ot 4386 - VENTILADORES 90KCFMx3"CA - ZVN 1-16-55/4 | Conexion electrica ot 4386
1217003865874010 | 2026-07-29 20:06 |  | 2026-07-30 15:44 | ot 4386 - VENTILADORES 90KCFMx3"CA - ZVN 1-16-55/4 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-11-26 | 2026-11-26 |  |  |  | Conexion electrica ot 4386 | ot 4386 - VENTILADORES 90KCFMx3"CA - ZVN 1-16-55/4 | Conexion electrica ot 4386
1217003865874023 | 2026-07-29 20:06 |  | 2026-07-30 15:44 | ot 4386 - VENTILADORES 90KCFMx3"CA - ZVN 1-16-55/4 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-11-26 | 2026-11-26 |  |  |  | Conexion electrica ot 4386 | ot 4386 - VENTILADORES 90KCFMx3"CA - ZVN 1-16-55/4 | Conexion electrica ot 4386
1217003845806973 | 2026-07-29 20:06 |  | 2026-07-30 15:44 | ot 4386 - VENTILADORES 90KCFMx3"CA - ZVN 1-16-55/4 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-11-26 | 2026-11-26 |  |  |  | Conexion electrica ot 4386 | ot 4386 - VENTILADORES 90KCFMx3"CA - ZVN 1-16-55/4 | Conexion electrica ot 4386
1217004034421778 | 2026-07-29 20:06 |  | 2026-08-26 16:22 | Pruebas FAT ot 4386 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-11-27 | 2026-11-27 |  |  |  | Montaje: | ot 4386 - VENTILADORES 90KCFMx3"CA - ZVN 1-16-55/4,ot 4386 - VENTILADORES 90KCFMx3"CA - ZVN 1-16-55/4,ot 4386 - VENTILADORES 90KCFMx3"CA - ZVN 1-16-55/4,ot 4386 - VENTILADORES 90KCFMx3"CA - ZVN 1-16-55/4 |  | 2026-11-27 | 2026-11-27 | Baja | 0 | Tarea sin iniciar
1217003979002974 | 2026-07-29 20:06 |  | 2026-07-30 15:44 | ot 4386 - VENTILADORES 90KCFMx3"CA - ZVN 1-16-55/4 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-11-27 | 2026-11-27 |  |  |  | Pruebas FAT ot 4386 | Conexion electrica ot 4386 | Pruebas FAT ot 4386,ot 4386 - VENTILADORES 90KCFMx3"CA - ZVN 1-16-55/4
1217003979002997 | 2026-07-29 20:06 |  | 2026-07-30 15:44 | ot 4386 - VENTILADORES 90KCFMx3"CA - ZVN 1-16-55/4 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-11-27 | 2026-11-27 |  |  |  | Pruebas FAT ot 4386 | Conexion electrica ot 4386 | Pruebas FAT ot 4386,ot 4386 - VENTILADORES 90KCFMx3"CA - ZVN 1-16-55/4
1217003865954184 | 2026-07-29 20:06 |  | 2026-07-30 15:44 | ot 4386 - VENTILADORES 90KCFMx3"CA - ZVN 1-16-55/4 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-11-27 | 2026-11-27 |  |  |  | Pruebas FAT ot 4386 | Conexion electrica ot 4386 | Pruebas FAT ot 4386,ot 4386 - VENTILADORES 90KCFMx3"CA - ZVN 1-16-55/4
1217003979007281 | 2026-07-29 20:06 |  | 2026-07-30 15:44 | ot 4386 - VENTILADORES 90KCFMx3"CA - ZVN 1-16-55/4 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-11-27 | 2026-11-27 |  |  |  | Pruebas FAT ot 4386 | Conexion electrica ot 4386 | Pruebas FAT ot 4386,ot 4386 - VENTILADORES 90KCFMx3"CA - ZVN 1-16-55/4
1217003958387065 | 2026-07-29 20:06 |  | 2026-08-26 16:22 | RE-PINTADO ot 4386 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-12-02 | 2026-12-02 |  |  |  | Montaje: | o t 4386 - VENTILADORES 90KCFMx3"CA - ZVN 1-16-55/4,ot 4386 - VENTILADORES 90KCFMx3"CA - ZVN 1-16-55/4,ot 4386 - VENTILADORES 90KCFMx3"CA - ZVN 1-16-55/4,ot 4386 - VENTILADORES 90KCFMx3"CA - ZVN 1-16-55/4 |  | 2026-12-02 | 2026-12-02 | Baja | 0 | Tarea sin iniciar
1217003866055080 | 2026-07-29 20:06 |  | 2026-07-30 15:44 | ot 4386 - VENTILADORES 90KCFMx3"CA - ZVN 1-16-55/4 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-12-02 | 2026-12-02 |  |  |  | RE-PINTADO ot 4386 | ot 4386 - VENTILADORES 90KCFMx3"CA - ZVN 1-16-55/4 | ot 4386 - VENTILADORES 90KCFMx3"CA - ZVN 1-16-55/4,RE-PINTADO ot 4386
1217004034568831 | 2026-07-29 20:06 |  | 2026-07-30 15:44 | ot 4386 - VENTILADORES 90KCFMx3"CA - ZVN 1-16-55/4 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-12-02 | 2026-12-02 |  |  |  | RE-PINTADO ot 4386 | ot 4386 - VENTILADORES 90KCFMx3"CA - ZVN 1-16-55/4 | ot 4386 - VENTILADORES 90KCFMx3"CA - ZVN 1-16-55/4,RE-PINTADO ot 4386
1217004034568849 | 2026-07-29 20:06 |  | 2026-07-30 15:44 | o t 4386 - VENTILADORES 90KCFMx3"CA - ZVN 1-16-55/4 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-12-02 | 2026-12-02 |  |  |  | RE-PINTADO ot 4386 | ot 4386 - VENTILADORES 90KCFMx3"CA - ZVN 1-16-55/4 | ot 4386 - VENTILADORES 90KCFMx3"CA - ZVN 1-16-55/4,RE-PINTADO ot 4386
1217003845971937 | 2026-07-29 20:06 |  | 2026-07-30 15:44 | ot 4386 - VENTILADORES 90KCFMx3"CA - ZVN 1-16-55/4 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-12-02 | 2026-12-02 |  |  |  | RE-PINTADO ot 4386 | ot 4386 - VENTILADORES 90KCFMx3"CA - ZVN 1-16-55/4 | ot 4386 - VENTILADORES 90KCFMx3"CA - ZVN 1-16-55/4,RE-PINTADO ot 4386
1217003846008313 | 2026-07-29 20:06 |  | 2026-07-30 15:35 | Logistica: | Fabricación 50001585 | [6 empty] | 50001585 - TENIENTE - CODELCO |  | Coordinacion Entrega con Cliente ot 4386 ,PACKING LISTot 4386 ,Despacho ot 4386
1217003846008325 | 2026-07-29 20:06 |  | 2026-08-26 16:22 | Coordinacion Entrega con Cliente ot 4386 |  | Karin Pinto | kpinto@zitron.com | 2026-12-03 | 2026-12-03 |  |  |  | Logistica: | ot 4386 - VENTILADORES 90KCFMx3"CA - ZVN 1-16-55/4,ot 4386 - VENTILADORES 90KCFMx3"CA - ZVN 1-16-55/4,ot 4386 - VENTILADORES 90KCFMx3"CA - ZVN 1-16-55/4,ot 4386 - VENTILADORES 90KCFMx3"CA - ZVN 1-16-55/4 | Logistica:,Embalaje ot 4386 | 2026-12-03 | 2026-12-03 | Baja | 0 | Tarea sin iniciar
1217003866099533 | 2026-07-29 20:06 |  | 2026-07-30 15:45 | ot 4386 - VENTILADORES 90KCFMx3"CA - ZVN 1-16-55/4 |  | Karin Pinto | kpinto@zitron.com | 2026-12-03 | 2026-12-03 |  |  |  | Coordinacion Entrega con Cliente ot 4386 | ot 4386 - VENTILADORES 90KCFMx3"CA - ZVN 1-16-55/4 | ot 4386 - VENTILADORES 90KCFMx3"CA - ZVN 1-16-55/4,Coordinacion Entrega con Cliente ot 4386
1217004034598503 | 2026-07-29 20:06 |  | 2026-07-30 15:45 | ot 4386 - VENTILADORES 90KCFMx3"CA - ZVN 1-16-55/4 |  | Karin Pinto | kpinto@zitron.com | 2026-12-03 | 2026-12-03 |  |  |  | Coordinacion Entrega con Cliente ot 4386 | ot 4386 - VENTILADORES 90KCFMx3"CA - ZVN 1-16-55/4 | ot 4386 - VENTILADORES 90KCFMx3"CA - ZVN 1-16-55/4,Coordinacion Entrega con Cliente ot 4386
1217004034598521 | 2026-07-29 20:06 |  | 2026-07-30 15:45 | ot 4386 - VENTILADORES 90KCFMx3"CA - ZVN 1-16-55/4 |  | Karin Pinto | kpinto@zitron.com | 2026-12-03 | 2026-12-03 |  |  |  | Coordinacion Entrega con Cliente ot 4386 | o t 4386 - VENTILADORES 90KCFMx3"CA - ZVN 1-16-55/4 | ot 4386 - VENTILADORES 90KCFMx3"CA - ZVN 1-16-55/4,Coordinacion Entrega con Cliente ot 4386
1217003979166418 | 2026-07-29 20:06 |  | 2026-07-30 15:45 | ot 4386 - VENTILADORES 90KCFMx3"CA - ZVN 1-16-55/4 |  | Karin Pinto | kpinto@zitron.com | 2026-12-03 | 2026-12-03 |  |  |  | Coordinacion Entrega con Cliente ot 4386 | ot 4386 - VENTILADORES 90KCFMx3"CA - ZVN 1-16-55/4 | ot 4386 - VENTILADORES 90KCFMx3"CA - ZVN 1-16-55/4,Coordinacion Entrega con Cliente ot 4386
1217004034669682 | 2026-07-29 20:06 |  | 2026-08-26 16:22 | Embalaje ot 4386 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-12-04 | 2026-12-04 |  |  |  | Logistica: | ot 4386 - VENTILADORES 90KCFMx3"CA - ZVN 1-16-55/4,ot 4386 - VENTILADORES 90KCFMx3"CA - ZVN 1-16-55/4,ot 4386 - VENTILADORES 90KCFMx3"CA - ZVN 1-16-55/4,ot 4386 - VENTILADORES 90KCFMx3"CA - ZVN 1-16-55/4,Coordinacion Entrega con Cliente ot 4386 |  | 2026-12-04 | 2026-12-04 | Baja | 0 | Tarea sin iniciar
1217003846064490 | 2026-07-29 20:06 |  | 2026-07-30 15:46 | ot 4386 - VENTILADORES 90KCFMx3"CA - ZVN 1-16-55/4 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-12-04 | 2026-12-04 |  |  |  | Embalaje ot 4386 | ot 4386 - VENTILADORES 90KCFMx3"CA - ZVN 1-16-55/4 | Embalaje ot 4386 ,ot 4386 - VENTILADORES 90KCFMx3"CA - ZVN 1-16-55/4
1217003846064508 | 2026-07-29 20:06 |  | 2026-07-30 15:46 | ot 4386 - VENTILADORES 90KCFMx3"CA - ZVN 1-16-55/4 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-12-04 | 2026-12-04 |  |  |  | Embalaje ot 4386 | ot 4386 - VENTILADORES 90KCFMx3"CA - ZVN 1-16-55/4 | Embalaje ot 4386 ,ot 4386 - VENTILADORES 90KCFMx3"CA - ZVN 1-16-55/4
1217003846072814 | 2026-07-29 20:06 |  | 2026-07-30 15:46 | ot 4386 - VENTILADORES 90KCFMx3"CA - ZVN 1-16-55/4 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-12-04 | 2026-12-04 |  |  |  | Embalaje ot 4386 | ot 4386 - VENTILADORES 90KCFMx3"CA - ZVN 1-16-55/4 | Embalaje ot 4386 ,ot 4386 - VENTILADORES 90KCFMx3"CA - ZVN 1-16-55/4
1217003846072832 | 2026-07-29 20:06 |  | 2026-07-30 15:46 | ot 4386 - VENTILADORES 90KCFMx3"CA - ZVN 1-16-55/4 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-12-04 | 2026-12-04 |  |  |  | Embalaje ot 4386 | ot 4386 - VENTILADORES 90KCFMx3"CA - ZVN 1-16-55/4 | Embalaje ot 4386 ,ot 4386 - VENTILADORES 90KCFMx3"CA - ZVN 1-16-55/4
1217003979221834 | 2026-07-29 20:06 |  | 2026-08-26 16:22 | PACKING LISTot 4386 |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-12-07 | 2026-12-07 |  |  |  | Logistica: | ot 4386 - VENTILADORES 90KCFMx3"CA - ZVN 1-16-55/4,ot 4386 - VENTILADORES 90KCFMx3"CA - ZVN 1-16-55/4,ot 4386 - VENTILADORES 90KCFMx3"CA - ZVN 1-16-55/4,ot 4386 - VENTILADORES 90KCFMx3"CA - ZVN 1-16-55/4 | Logistica: | 2026-12-07 | 2026-12-07 | Baja | 0 | Tarea sin iniciar
1217003979274485 | 2026-07-29 20:06 |  | 2026-07-30 15:46 | ot 4386 - VENTILADORES 90KCFMx3"CA - ZVN 1-16-55/4 |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-12-07 | 2026-12-07 |  |  |  | PACKING LISTot 4386 | ot 4386 - VENTILADORES 90KCFMx3"CA - ZVN 1-16-55/4 | ot 4386 - VENTILADORES 90KCFMx3"CA - ZVN 1-16-55/4,PACKING LISTot 4386
1217003846166081 | 2026-07-29 20:07 |  | 2026-07-30 15:46 | ot 4386 - VENTILADORES 90KCFMx3"CA - ZVN 1-16-55/4 |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-12-07 | 2026-12-07 |  |  |  | PACKING LISTot 4386 | ot 4386 - VENTILADORES 90KCFMx3"CA - ZVN 1-16-55/4 | PACKING LISTot 4386 ,ot 4386 - VENTILADORES 90KCFMx3"CA - ZVN 1-16-55/4
1217003846166099 | 2026-07-29 20:07 |  | 2026-07-30 15:46 | ot 4386 - VENTILADORES 90KCFMx3"CA - ZVN 1-16-55/4 |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-12-07 | 2026-12-07 |  |  |  | PACKING LISTot 4386 | ot 4386 - VENTILADORES 90KCFMx3"CA - ZVN 1-16-55/4 | PACKING LISTot 4386 ,ot 4386 - VENTILADORES 90KCFMx3"CA - ZVN 1-16-55/4
1217016541671975 | 2026-07-29 20:07 |  | 2026-07-30 15:46 | ot 4386 - VENTILADORES 90KCFMx3"CA - ZVN 1-16-55/4 |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-12-07 | 2026-12-07 |  |  |  | PACKING LISTot 4386 | ot 4386 - VENTILADORES 90KCFMx3"CA - ZVN 1-16-55/4 | ot 4386 - VENTILADORES 90KCFMx3"CA - ZVN 1-16-55/4,PACKING LISTot 4386
1217004034785858 | 2026-07-29 20:07 |  | 2026-08-26 16:22 | Despacho ot 4386 |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-12-08 | 2026-12-08 |  |  |  | Logistica: | ot 4386 - VENTILADORES 90KCFMx3"CA - ZVN 1-16-55/4,ot 4386 - VENTILADORES 90KCFMx3"CA - ZVN 1-16-55/4,ot 4386 - VENTILADORES 90KCFMx3"CA - ZVN 1-16-55/4,ot 4386 - VENTILADORES 90KCFMx3"CA - ZVN 1-16-55/4 | Gestion,Costos,Logistica: | 2026-12-08 | 2026-12-08 | Baja | 0 | Tarea sin iniciar
1217003958633264 | 2026-07-29 20:07 |  | 2026-07-30 15:47 | ot 4386 - VENTILADORES 90KCFMx3"CA - ZVN 1-16-55/4 |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-12-08 | 2026-12-08 |  |  |  | Despacho ot 4386 | ot 4386 - VENTILADORES 90KCFMx3"CA - ZVN 1-16-55/4 | Despacho ot 4386
1217004034823341 | 2026-07-29 20:07 |  | 2026-07-30 15:47 | ot 4386 - VENTILADORES 90KCFMx3"CA - ZVN 1-16-55/4 |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-12-08 | 2026-12-08 |  |  |  | Despacho ot 4386 | ot 4386 - VENTILADORES 90KCFMx3"CA - ZVN 1-16-55/4 | Despacho ot 4386
1217004034823359 | 2026-07-29 20:07 |  | 2026-07-30 15:47 | ot 4386 - VENTILADORES 90KCFMx3"CA - ZVN 1-16-55/4 |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-12-08 | 2026-12-08 |  |  |  | Despacho ot 4386 | ot 4386 - VENTILADORES 90KCFMx3"CA - ZVN 1-16-55/4 | Despacho ot 4386
1217003846219566 | 2026-07-29 20:07 |  | 2026-07-30 15:46 | ot 4386 - VENTILADORES 90KCFMx3"CA - ZVN 1-16-55/4 |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-12-08 | 2026-12-08 |  |  |  | Despacho ot 4386 | ot 4386 - VENTILADORES 90KCFMx3"CA - ZVN 1-16-55/4 | Despacho ot 4386
1217003866423046 | 2026-07-29 20:07 |  | 2026-07-30 15:37 | Cierre proyecto: | Fabricación 50001585 | [6 empty] | 50001585 - TENIENTE - CODELCO |  | Costos,Gestion
1217003958691215 | 2026-07-29 20:07 |  | 2026-08-26 16:22 | Gestion |  | Nicolás | nicolas.tello@zitron.com | 2026-12-09 | 2026-12-17 |  |  |  | Cierre proyecto: | Despacho ot 4386 | Cierre proyecto: | 2026-12-17 | 2026-12-09 | Baja | 0 | Tarea sin iniciar
1217003958583309 | 2026-07-29 20:07 |  | 2026-08-26 16:22 | Costos |  | Nicolás | nicolas.tello@zitron.com | 2026-12-09 | 2026-12-17 |  |  |  | Cierre proyecto: | Despacho ot 4386 | Cierre proyecto: | 2026-12-17 | 2026-12-09 | Baja | 0 | Tarea sin iniciar