## 50001589 - "XEMORTIZ LA CANTERA
50001589 - "XEMORTIZ LA CANTERA III" | [6 empty] | Powered by
Task ID | Created At | Completed At | Last Modified | Name | Section/Column | Assignee | Assignee Email | Start Date | Due Date | Tags | Notes | Projects | Parent task | Blocked By (Dependencies) | Blocking (Dependencies) | Entrega | inicio | Prioridad | Avance Tarea | Estatus
1217560757639130 | 2026-08-18 13:22 | 2026-08-18 16:56 | 2026-08-18 16:56 | Kick Off meeting: | Fabricación 50001589 | [6 empty] | 50001589 - "XEMORTIZ LA CANTERA III" | [6 empty] | 1 | Tarea Terminada
1217586916059207 | 2026-08-18 13:22 | 2026-08-18 16:56 | 2026-08-18 16:56 | Apertura pedido |  | Francisca Alejandra Ramos Aravales | francisca@zitron.com |  | 2026-08-19 |  | Buen día, Para el pedido 1589 se tiene 4 ventiladores ZVN 1-9-63/2 para Xemortiz (La Cantera): Fabricación / Planos: · O/4391 - Ventilador ZVN 1-9-63/2 con motor Zitron · Alcance: Tobera + Rejilla Concretica + Ventilador + Tipo A Selección de Rodete: Rodete de placas s/plano 4999.00 Alabe s/ plano 4999.01 Z8 N590 Código 300000 hgutierrez@zitron.com, tu apoyo con la definición de calaje. Tratamiento superficial estándar Zitron: Preparación de superficie: Arenado SSPC-SP10 1ª capa imprimación 60 micras Hempadur 15570 Color 12430 2ª capa intermedia 40 micras Hempathane HS 55610 Color 20450 RAL 9001 Blanco. Datos eléctricos motor: Motor Zitron 63 kW, 460V, 2 Polos, 60HZ Frame 225 Código: 350015 Caja de conexión a 45° lateral. Se requiere duplicado de placas. Se adjunta plano motor. Fecha de entrega: 01-10-2026 |  | Kick Off meeting: |  |  | 2026-05-19 | 2026-08-19 | Baja | 1 | Tarea Terminada
1217593920214864 | 2026-08-18 13:22 | 2026-08-18 16:56 | 2026-08-18 16:56 | Alcance del proyecto |  | Francisca Alejandra Ramos Aravales | francisca@zitron.com |  | 2026-08-19 |  |  |  | Kick Off meeting: |  |  | 2026-05-19 | 2026-08-19 | Baja | 1 | Tarea Terminada
1217593920214882 | 2026-08-18 13:22 | 2026-08-18 16:56 | 2026-08-18 16:56 | Definicion Tecnica de componentes principales |  | Francisca Alejandra Ramos Aravales | francisca@zitron.com |  | 2026-08-19 |  |  |  | Kick Off meeting: |  | Reserva Alabes OT 4391,Reserva rodete OT 4391 ,Ingenieria Detalle,Reserva motor OT 4391 | 2026-05-19 | 2026-08-19 | Baja | 1 | Tarea Terminada
1217560757639132 | 2026-08-18 13:22 | 2026-08-18 16:56 | 2026-08-18 16:56 | Ingenieria Jefe de proyecto: | Fabricación 50001589 | [6 empty] | 50001589 - "XEMORTIZ LA CANTERA III" |  | Ingenieria Detalle |  |  |  |  | 1 | Tarea Terminada
1217589653177841 | 2026-08-18 13:22 | 2026-08-18 16:56 | 2026-08-21 04:38 | Ingenieria Detalle |  | Francisca Alejandra Ramos Aravales | francisca@zitron.com | 2026-08-20 | 2026-08-20 |  |  |  | Ingenieria Jefe de proyecto: | Definicion Tecnica de componentes principales | Ingenieria Jefe de proyecto:,Plano Preliminar OT 4391 | 2026-08-20 | 2026-08-20 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1217560890804720 | 2026-08-18 13:22 |  | 2026-08-18 15:25 | Reservas | Fabricación 50001589 | [6 empty] | 50001589 - "XEMORTIZ LA CANTERA III" |  | Reserva Alabes OT 4391,Reserva rodete OT 4391 ,Reserva motor OT 4391
1217593920231406 | 2026-08-18 13:22 |  | 2026-08-22 04:38 | Reserva Alabes OT 4391 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-08-20 | 2026-08-21 |  |  |  | Reservas | Definicion Tecnica de componentes principales | Reservas,Recepcion Alabe OT 4391 | 2026-08-21 | 2026-08-20 | Alta | 0 | Tarea en curso
1217589653202670 | 2026-08-18 13:22 |  | 2026-08-22 04:38 | Reserva rodete OT 4391 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-08-20 | 2026-08-21 |  |  |  | Reservas | Definicion Tecnica de componentes principales | Reservas,Recepcion Rodete OT 4391 | 2026-08-21 | 2026-08-20 | Alta | 0 | Tarea en curso
1217603147810846 | 2026-08-18 13:22 |  | 2026-08-22 04:38 | Reserva motor OT 4391 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-08-20 | 2026-08-21 |  |  |  | Reservas | Definicion Tecnica de componentes principales | Recepcion motor OT 4391,Reservas | 2026-08-21 | 2026-08-20 | Alta | 0 | Tarea en curso
1217560890804722 | 2026-08-18 13:22 |  | 2026-08-18 15:45 | Propuesta compras: | Fabricación 50001589 | [6 empty] | 50001589 - "XEMORTIZ LA CANTERA III" |  | propuesta Corte laser OT 4391
1217593920266751 | 2026-08-18 13:22 |  | 2026-09-09 03:23 | propuesta Corte laser OT 4391 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-09-07 | 2026-09-08 |  |  |  | Propuesta compras: | Check Planos OT 4391 | Generación OC corte laser OT 4391 ,Propuesta compras: | 2026-09-08 | 2026-09-07 | Alta | 0 | Tarea sin iniciar
1217593920266771 | 2026-08-18 13:22 |  | 2026-09-09 03:23 | Propuesta Corte plasma OT 4391 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-09-07 | 2026-09-08 |  |  |  | Propuesta compras: | Check Planos OT 4391 | Generacion OC Corte plasma OT 4391 | 2026-09-08 | 2026-09-07 | Alta | 0 | Tarea sin iniciar
1217589653238758 | 2026-08-18 13:22 |  | 2026-09-09 03:23 | Propuesta Fabricación externa OT 4391 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-09-07 | 2026-09-08 |  |  |  | Propuesta compras: | Check Planos OT 4391 | Generacion Oc OT 4391 ,Preparacion materiales OT 4391 | 2026-09-08 | 2026-09-07 | Alta | 0 | Tarea sin iniciar
1217589653238773 | 2026-08-18 13:22 |  | 2026-09-09 03:23 | Propuesta Mecanizado OT 4391 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-09-07 | 2026-09-08 |  |  |  | Propuesta compras: | Check Planos OT 4391 | Generación OC mecanizado OT 4391 | 2026-09-08 | 2026-09-07 | Alta | 0 | Tarea sin iniciar
1217560890804724 | 2026-08-18 13:22 |  | 2026-08-18 15:51 | Compras: | Fabricación 50001589 | [6 empty] | 50001589 - "XEMORTIZ LA CANTERA III" |  | Corte Laser OT 4391
1217603147834943 | 2026-08-18 13:22 |  | 2026-08-18 16:44 | Corte Laser OT 4391 |  | Yerlia Ayleen Castillo Diaz | yerlia.castillo@zitron.com | 2026-09-09 | 2026-09-23 |  |  |  | Compras: | Generación OC corte laser OT 4391 ,Fabricacion corte laser OT 4391 | Compras: | 2026-09-23 | 2026-09-09 | Baja | 0 | Tarea sin iniciar
1217603147834963 | 2026-08-18 13:22 |  | 2026-09-10 04:05 | Generación OC corte laser OT 4391 |  | Yerlia Ayleen Castillo Diaz | yerlia.castillo@zitron.com | 2026-09-09 | 2026-09-10 |  |  |  | Corte Laser OT 4391 | propuesta Corte laser OT 4391 | Corte Laser OT 4391 ,Fabricacion corte laser OT 4391 |  |  | Baja | 0 | Tarea sin iniciar
1217586916109607 | 2026-08-18 13:22 |  | 2026-08-18 16:44 | Fabricacion corte laser OT 4391 |  | Yerlia Ayleen Castillo Diaz | yerlia.castillo@zitron.com | 2026-09-11 | 2026-09-23 |  |  |  | Corte Laser OT 4391 | Generación OC corte laser OT 4391 | Corte Laser OT 4391 ,Recepcion corte laser OT 4391 |  |  | Baja | 0 | Tarea sin iniciar
1217593920292897 | 2026-08-18 13:22 |  | 2026-08-18 16:43 | Corte plasma OT 4391 |  | Yerlia Ayleen Castillo Diaz | yerlia.castillo@zitron.com | 2026-09-09 | 2026-09-23 |  |  |  | Compras: | Fabricación corte plasma OT 4391,Generacion OC Corte plasma OT 4391 |  | 2026-09-23 | 2026-09-09 | Baja | 0 | Tarea sin iniciar
1217593920292912 | 2026-08-18 13:22 |  | 2026-09-10 04:05 | Generacion OC Corte plasma OT 4391 |  | Yerlia Ayleen Castillo Diaz | yerlia.castillo@zitron.com | 2026-09-09 | 2026-09-10 |  |  |  | Corte plasma OT 4391 | Propuesta Corte plasma OT 4391 | Fabricación corte plasma OT 4391,Corte plasma OT 4391
1217586916126430 | 2026-08-18 13:22 |  | 2026-08-18 16:44 | Fabricación corte plasma OT 4391 |  | Yerlia Ayleen Castillo Diaz | yerlia.castillo@zitron.com | 2026-09-11 | 2026-09-23 |  |  |  | Corte plasma OT 4391 | Generacion OC Corte plasma OT 4391 | Corte plasma OT 4391,Recepcion corte plasma OT 4391
1217586916126448 | 2026-08-18 13:22 |  | 2026-08-18 16:43 | Mecanizado OT 4391 |  | Yerlia Ayleen Castillo Diaz | yerlia.castillo@zitron.com | 2026-09-09 | 2026-09-23 |  |  |  | Compras: | Generación OC mecanizado OT 4391 ,Fabricación Mecanizado OT 4391 |  | 2026-09-23 | 2026-09-09 | Baja | 0 | Tarea sin iniciar
1217586916130692 | 2026-08-18 13:22 |  | 2026-09-10 04:05 | Generación OC mecanizado OT 4391 |  | Yerlia Ayleen Castillo Diaz | yerlia.castillo@zitron.com | 2026-09-09 | 2026-09-10 |  |  |  | Mecanizado OT 4391 | Propuesta Mecanizado OT 4391 | Mecanizado OT 4391 ,Fabricación Mecanizado OT 4391
1217586916130710 | 2026-08-18 13:22 |  | 2026-08-18 16:44 | Fabricación Mecanizado OT 4391 |  | Yerlia Ayleen Castillo Diaz | yerlia.castillo@zitron.com | 2026-09-11 | 2026-09-23 |  |  |  | Mecanizado OT 4391 | Generación OC mecanizado OT 4391 | Mecanizado OT 4391 ,Recepcion mecanizado OT 4391
1217607926543044 | 2026-08-18 13:22 |  | 2026-08-18 16:44 | Fabricación externa OT 4391 |  | Rosemary Singh | rosemary.singh@zitron.com | 2026-09-09 | 2026-10-20 |  |  |  | Compras: | Control de calidad OT 4391,Generacion Oc OT 4391 ,Armado OT 4391 |  | 2026-10-20 | 2026-09-09 | Baja | 0 | Tarea sin iniciar
1217607926543059 | 2026-08-18 13:22 |  | 2026-08-21 15:05 | Generacion Oc OT 4391 |  | Rosemary Singh | rosemary.singh@zitron.com | 2026-09-09 | 2026-09-17 |  |  |  | Fabricación externa OT 4391 | propuesta fabricación externa ,Propuesta Fabricación externa OT 4391,propuesta fabricación externa | Fabricación externa OT 4391,Armado OT 4391
1217589653259262 | 2026-08-18 13:22 |  | 2026-08-18 16:44 | Armado OT 4391 |  | Rosemary Singh | rosemary.singh@zitron.com | 2026-09-21 | 2026-10-19 |  |  |  | Fabricación externa OT 4391 | Generacion Oc OT 4391 | Control de calidad OT 4391,Fabricación externa OT 4391
1217586916150653 | 2026-08-18 13:22 |  | 2026-08-18 16:44 | Control de calidad OT 4391 |  | Nicolás López | nicolas.lopez@zitron.com | 2026-10-20 | 2026-10-20 |  |  |  | Fabricación externa OT 4391 | Armado OT 4391 | Fabricación externa OT 4391
1217586916150671 | 2026-08-18 13:22 |  | 2026-08-18 23:25 | Ingenieria y diseñoo: | Fabricación 50001589 | [6 empty] | 50001589 - "XEMORTIZ LA CANTERA III" |  | Check Planos OT 4391,Plano Definitivos OT 4391,Check pruebas FATOT 4391 ,Plano Preliminar OT 4391
1217586916150679 | 2026-08-18 13:22 | 2026-08-18 23:25 | 2026-08-28 04:12 | Plano Preliminar OT 4391 |  | Gonzalo Javier Dávila Bade | gonzalo.davila@zitron.com | 2026-08-21 | 2026-08-27 |  |  |  | Ingenieria y diseñoo: | Ingenieria Detalle | Ingenieria y diseñoo:,Plano Definitivos OT 4391 | 2026-08-27 | 2026-08-21 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1217603147857868 | 2026-08-18 13:22 | 2026-08-18 23:25 | 2026-09-04 04:23 | Plano Definitivos OT 4391 |  | Gonzalo Javier Dávila Bade | gonzalo.davila@zitron.com | 2026-08-28 | 2026-09-03 |  |  |  | Ingenieria y diseñoo: | Plano Preliminar OT 4391 | Ingenieria y diseñoo:,Check Planos OT 4391 | 2026-09-03 | 2026-08-28 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1217589653271985 | 2026-08-18 13:22 |  | 2026-09-05 04:41 | Check Planos OT 4391 |  | Hernan Roberto Gutierrez Barrientos | hgutierrez@zitron.com | 2026-09-04 | 2026-09-04 |  |  |  | Ingenieria y diseñoo: | Plano Definitivos OT 4391 | Propuesta Mecanizado OT 4391,Propuesta Corte plasma OT 4391,propuesta Corte laser OT 4391 ,Ingenieria y diseñoo:,OT 4391 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A,Propuesta Fabricación externa OT 4391,OT 4391 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A,OT 4391 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A,OT 4391 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A,OT 4391 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A,OT 4391 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A,OT 4391 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A,OT 4391 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A,OT 4391 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A,OT 4391 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A,OT 4391 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A | 2026-09-04 | 2026-09-04 | Alta | 0 | Tarea en curso
1217586916161706 | 2026-08-18 13:22 |  | 2026-08-18 16:45 | Check pruebas FATOT 4391 |  | Francisca González Cornejo | francisca.gonzalez@zitron.com | 2026-10-22 | 2026-10-22 |  |  |  | Ingenieria y diseñoo: | OT 4391 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A,OT 4391 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A,OT 4391 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A,OT 4391 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A | Ingenieria y diseñoo: | 2026-10-22 | 2026-10-22 | Baja | 0 | Tarea sin iniciar
1217589653302185 | 2026-08-18 13:22 |  | 2026-08-18 16:45 | OT 4391 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A |  | Francisca González Cornejo | francisca.gonzalez@zitron.com | 2026-10-22 | 2026-10-22 |  |  |  | Check pruebas FATOT 4391 | OT 4391 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A | Check pruebas FATOT 4391 ,OT 4391 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A
1217607926586579 | 2026-08-18 13:22 |  | 2026-08-18 16:45 | OT 4391 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A |  | Francisca González Cornejo | francisca.gonzalez@zitron.com | 2026-10-22 | 2026-10-22 |  |  |  | Check pruebas FATOT 4391 | OT 4391 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A | Check pruebas FATOT 4391 ,OT 4391 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A
1217589653302198 | 2026-08-18 13:22 |  | 2026-08-18 16:45 | OT 4391 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A |  | Francisca González Cornejo | francisca.gonzalez@zitron.com | 2026-10-22 | 2026-10-22 |  |  |  | Check pruebas FATOT 4391 | OT 4391 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A | Preparación Materiales,Preparación Materiales,Preparación Materiales,OT 4347 Preparación Materiales,Check pruebas FATOT 4391 ,Preparación Materiales,Preparación Materiales,Preparación Materiales,Preparación Materiales,Preparación Materiales,Preparación Materiales,OT 4391 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A
1217593920342181 | 2026-08-18 13:22 |  | 2026-08-18 16:45 | OT 4391 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A |  | Francisca González Cornejo | francisca.gonzalez@zitron.com | 2026-10-22 | 2026-10-22 |  |  |  | Check pruebas FATOT 4391 | OT 4391 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A | Check pruebas FATOT 4391 ,OT 4391 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A
1217603147942836 | 2026-08-18 13:22 |  | 2026-08-18 16:33 | Bodega | Fabricación 50001589 | [6 empty] | 50001589 - "XEMORTIZ LA CANTERA III" |  | Recepcion corte laser OT 4391,Control de calidad corte Lase OT 4391,Control de calidad Corte plasma OT 4391,Recepcion corte plasma OT 4391,Recepcion mecanizado OT 4391 ,Control de calidad Mecanizado OT 4391
1217603147942844 | 2026-08-18 13:22 |  | 2026-08-18 16:45 | Recepcion corte laser OT 4391 |  | Victor Muñoz | victor.munoz@zitron.com | 2026-09-24 | 2026-09-24 |  |  |  | Bodega | Fabricacion corte laser OT 4391 | Bodega ,Control de calidad corte Lase OT 4391 | 2026-09-24 | 2026-09-24 | Baja | 0 | Tarea sin iniciar
1217589653450518 | 2026-08-18 13:22 |  | 2026-08-18 16:45 | Recepcion corte plasma OT 4391 |  | Victor Muñoz | victor.munoz@zitron.com | 2026-09-24 | 2026-09-24 |  |  |  | Bodega | Fabricación corte plasma OT 4391 | Control de calidad Corte plasma OT 4391,Bodega | 2026-09-24 | 2026-09-24 | Baja | 0 | Tarea sin iniciar
1217607926689652 | 2026-08-18 13:22 |  | 2026-08-18 16:45 | Recepcion mecanizado OT 4391 |  | Victor Muñoz | victor.munoz@zitron.com | 2026-09-24 | 2026-09-24 |  |  |  | Bodega | Fabricación Mecanizado OT 4391 | Bodega ,Control de calidad Mecanizado OT 4391 | 2026-09-24 | 2026-09-24 | Baja | 0 | Tarea sin iniciar
1217593920434221 | 2026-08-18 13:22 |  | 2026-08-18 16:46 | Control de calidad corte Lase OT 4391 |  | Nicolás López | nicolas.lopez@zitron.com | 2026-09-25 | 2026-09-25 |  |  |  | Bodega | Recepcion corte laser OT 4391 | Bodega ,OT 4391 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A,OT 4391 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A,OT 4391 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A | 2026-09-25 | 2026-09-25 | Baja | 0 | Tarea sin iniciar
1217593920434246 | 2026-08-18 13:22 |  | 2026-08-18 16:46 | Control de calidad Corte plasma OT 4391 |  | Nicolás López | nicolas.lopez@zitron.com | 2026-09-25 | 2026-09-25 |  |  |  | Bodega | Recepcion corte plasma OT 4391 | OT 4391 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A,OT 4391 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A,Bodega ,OT 4391 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A | 2026-09-25 | 2026-09-25 | Baja | 0 | Tarea sin iniciar
1217603148006783 | 2026-08-18 13:22 |  | 2026-08-18 16:46 | Control de calidad Mecanizado OT 4391 |  | Nicolás López | nicolas.lopez@zitron.com | 2026-09-25 | 2026-09-25 |  |  |  | Bodega | Recepcion mecanizado OT 4391 | OT 4391 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A,OT 4391 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A,OT 4391 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A,Bodega | 2026-09-25 | 2026-09-25 | Baja | 0 | Tarea sin iniciar
1217607926706320 | 2026-08-18 13:22 |  | 2026-08-18 16:35 | Caldereria | Fabricación 50001589 | [6 empty] | 50001589 - "XEMORTIZ LA CANTERA III" |  | Control de calidad Armado OT 4391,Preparacion materiales OT 4391,Armado OT 4391
1217607926706328 | 2026-08-18 13:22 |  | 2026-08-18 16:49 | Preparacion materiales OT 4391 |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-09-28 | 2026-09-30 |  |  |  | Caldereria | Propuesta Fabricación externa OT 4391 | OT 4391 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A,OT 4391 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A,OT 4391 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A,OT 4391 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A,Caldereria | 2026-09-30 | 2026-09-28 | Baja | 0 | Tarea sin iniciar
1217607926709528 | 2026-08-18 13:22 |  | 2026-08-18 16:49 | Armado OT 4391 |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-10-01 | 2026-10-07 |  |  |  | Caldereria | OT 4391 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A,OT 4391 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A,OT 4391 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A,OT 4391 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A | Caldereria | 2026-10-07 | 2026-10-01 | Baja | 0 | Tarea sin iniciar
1217593920456117 | 2026-08-18 13:22 |  | 2026-08-18 16:46 | OT 4391 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-10-01 | 2026-10-07 |  |  |  | Armado OT 4391 | Control de calidad Mecanizado OT 4391,Control de calidad corte Lase OT 4391,Control de calidad Corte plasma OT 4391,Check Planos OT 4391,Preparacion materiales OT 4391 | Armado OT 4391,OT 4391 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A
1217593920458343 | 2026-08-18 13:22 |  | 2026-08-18 16:46 | OT 4391 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-10-01 | 2026-10-07 |  |  |  | Armado OT 4391 | Check Planos OT 4391,Preparacion materiales OT 4391,Control de calidad Mecanizado OT 4391,Control de calidad corte Lase OT 4391,Control de calidad Corte plasma OT 4391 | Armado OT 4391,OT 4391 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A
1217593920467694 | 2026-08-18 13:22 |  | 2026-08-18 16:46 | OT 4391 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-10-01 | 2026-10-07 |  |  |  | Armado OT 4391 | Preparacion materiales OT 4391,Control de calidad corte Lase OT 4391,Control de calidad Corte plasma OT 4391,Control de calidad Mecanizado OT 4391,Check Planos OT 4391 | OT 4391 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A,Armado OT 4391
1217603148035259 | 2026-08-18 13:22 |  | 2026-08-18 16:46 | OT 4391 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-10-01 | 2026-10-07 |  |  |  | Armado OT 4391 | Preparacion materiales OT 4391 | Armado OT 4391,OT 4391 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A
1217593920511067 | 2026-08-18 13:22 |  | 2026-08-18 16:49 | Control de calidad Armado OT 4391 |  | Nicolás López | nicolas.lopez@zitron.com | 2026-10-08 | 2026-10-08 |  |  |  | Caldereria | OT 4391 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A,OT 4391 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A,OT 4391 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A,OT 4391 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A | Caldereria | 2026-10-08 | 2026-10-08 | Baja | 0 | Tarea sin iniciar
1217593920522323 | 2026-08-18 13:22 |  | 2026-08-18 16:46 | OT 4391 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A |  | Nicolás López | nicolas.lopez@zitron.com | 2026-10-08 | 2026-10-08 |  |  |  | Control de calidad Armado OT 4391 | OT 4391 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A,Check Planos OT 4391 | OT 4391 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A,Control de calidad Armado OT 4391
1217593920522346 | 2026-08-18 13:22 |  | 2026-08-18 16:47 | OT 4391 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A |  | Nicolás López | nicolas.lopez@zitron.com | 2026-10-08 | 2026-10-08 |  |  |  | Control de calidad Armado OT 4391 | OT 4391 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A,Check Planos OT 4391 | Control de calidad Armado OT 4391,OT 4391 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A
1217593920538948 | 2026-08-18 13:22 |  | 2026-08-18 16:47 | OT 4391 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A |  | Nicolás López | nicolas.lopez@zitron.com | 2026-10-08 | 2026-10-08 |  |  |  | Control de calidad Armado OT 4391 | OT 4391 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A,Check Planos OT 4391 | Control de calidad Armado OT 4391,OT 4391 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A
1217589653539937 | 2026-08-18 13:22 |  | 2026-08-18 16:47 | OT 4391 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A |  | Nicolás López | nicolas.lopez@zitron.com | 2026-10-08 | 2026-10-08 |  |  |  | Control de calidad Armado OT 4391 | OT 4391 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A | Control de calidad Armado OT 4391,OT 4391 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A
1217607926829428 | 2026-08-18 13:22 |  | 2026-08-18 16:35 | Bodega: | Fabricación 50001589 | [6 empty] | 50001589 - "XEMORTIZ LA CANTERA III" |  | Recepcion motor OT 4391,Recepcion Alabe OT 4391,Recepcion Rodete OT 4391
1217603148090789 | 2026-08-18 13:22 |  | 2026-08-25 04:26 | Recepcion Alabe OT 4391 |  | Victor Muñoz | victor.munoz@zitron.com | 2026-08-24 | 2026-08-24 |  |  |  | Bodega: | Reserva Alabes OT 4391 | OT 4391 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A,OT 4391 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A,OT 4391 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A,Bodega: | 2026-08-24 | 2026-08-24 | Alta | 0 | Tarea sin iniciar
1217603148090814 | 2026-08-18 13:23 |  | 2026-08-25 04:26 | Recepcion Rodete OT 4391 |  | Victor Muñoz | victor.munoz@zitron.com | 2026-08-24 | 2026-08-24 |  |  |  | Bodega: | Reserva rodete OT 4391 | OT 4391 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A,OT 4391 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A,OT 4391 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A,Bodega: | 2026-08-24 | 2026-08-24 | Alta | 0 | Tarea sin iniciar
1217587809357338 | 2026-08-18 13:23 |  | 2026-08-25 04:26 | Recepcion motor OT 4391 |  | Victor Muñoz | victor.munoz@zitron.com | 2026-08-24 | 2026-08-24 |  |  |  | Bodega: | Reserva motor OT 4391 | Bodega:,OT 4391 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A,OT 4391 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A,OT 4391 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A | 2026-08-24 | 2026-08-24 | Alta | 0 | Tarea sin iniciar
1217587809357363 | 2026-08-18 13:23 |  | 2026-08-18 16:51 | Montaje: | Fabricación 50001589 | [6 empty] | 50001589 - "XEMORTIZ LA CANTERA III" |  | Montaje Rodete OT 4391,Revestimiento OT 4391,Pruebas FAT OT 4391 ,Armados Rodete OT 4391,Montaje motor OT 4391 ,RE-PINTADO OT 4391
1217589653585371 | 2026-08-18 13:23 |  | 2026-08-18 16:49 | Revestimiento OT 4391 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-10-09 | 2026-10-15 |  |  |  | Montaje: | OT 4391 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A,OT 4391 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A,OT 4391 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A,OT 4391 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A | Montaje: | 2026-10-15 | 2026-10-09 | Baja | 0 | Tarea sin iniciar
1217589653585391 | 2026-08-18 13:23 |  | 2026-08-18 16:36 | OT 4391 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A |  |  |  | 2026-10-09 | 2026-10-15 |  |  |  | Revestimiento OT 4391 | OT 4391 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A | OT 4391 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A,Revestimiento OT 4391,OT 4391 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A
1217593920620608 | 2026-08-18 13:23 |  | 2026-08-18 16:36 | OT 4391 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A |  |  |  | 2026-10-09 | 2026-10-15 |  |  |  | Revestimiento OT 4391 | OT 4391 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A | OT 4391 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A,Revestimiento OT 4391,OT 4391 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A
1217593920620626 | 2026-08-18 13:23 |  | 2026-08-18 16:36 | OT 4391 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A |  |  |  | 2026-10-09 | 2026-10-15 |  |  |  | Revestimiento OT 4391 | OT 4391 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A | OT 4391 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A,OT 4391 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A,Revestimiento OT 4391,OT 4391 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A
1217607926917320 | 2026-08-18 13:23 |  | 2026-08-18 16:36 | OT 4391 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A |  |  |  | 2026-10-09 | 2026-10-15 |  |  |  | Revestimiento OT 4391 | OT 4391 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A | OT 4391 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A,Revestimiento OT 4391
1217593920655844 | 2026-08-18 13:23 |  | 2026-08-18 16:49 | Armados Rodete OT 4391 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com |  | 2026-10-16 |  |  |  | Montaje: | OT 4391 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A,OT 4391 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A,OT 4391 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A,OT 4391 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A | Montaje: | 2026-10-16 | 2026-10-16 | Baja | 0 | Tarea sin iniciar
1217593920655864 | 2026-08-18 13:23 |  | 2026-08-18 16:50 | OT 4391 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-10-16 | 2026-10-16 |  |  |  | Armados Rodete OT 4391 | Recepcion Alabe OT 4391,Check Planos OT 4391,OT 4391 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A | Armados Rodete OT 4391,OT 4391 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A
1217587809398858 | 2026-08-18 13:23 |  | 2026-08-18 16:50 | OT 4391 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-10-16 | 2026-10-16 |  |  |  | Armados Rodete OT 4391 | OT 4391 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A,Recepcion Alabe OT 4391,Check Planos OT 4391 | OT 4391 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A,Armados Rodete OT 4391
1217593920659023 | 2026-08-18 13:23 |  | 2026-08-18 16:50 | OT 4391 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-10-16 | 2026-10-16 |  |  |  | Armados Rodete OT 4391 | OT 4391 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A,Recepcion Alabe OT 4391,Check Planos OT 4391 | Armados Rodete OT 4391,OT 4391 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A
1217593920660216 | 2026-08-18 13:23 |  | 2026-08-18 16:50 | OT 4391 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-10-16 | 2026-10-16 |  |  |  | Armados Rodete OT 4391 | OT 4391 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A | Armados Rodete OT 4391,OT 4391 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A
1217587809404258 | 2026-08-18 13:23 |  | 2026-08-18 16:50 | Montaje Rodete OT 4391 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-10-19 | 2026-10-19 |  |  |  | Montaje: | OT 4391 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A,OT 4391 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A,OT 4391 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A,OT 4391 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A | Montaje: | 2026-10-19 | 2026-10-19 | Baja | 0 | Tarea sin iniciar
1217587809404278 | 2026-08-18 13:23 |  | 2026-08-18 16:50 | OT 4391 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-10-19 | 2026-10-19 |  |  |  | Montaje Rodete OT 4391 | Recepcion Rodete OT 4391,OT 4391 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A | OT 4391 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A,Montaje Rodete OT 4391
1217593920689381 | 2026-08-18 13:23 |  | 2026-08-18 16:50 | OT 4391 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-10-19 | 2026-10-19 |  |  |  | Montaje Rodete OT 4391 | Recepcion Rodete OT 4391,OT 4391 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A | OT 4391 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A,Montaje Rodete OT 4391
1217593920702805 | 2026-08-18 13:23 |  | 2026-08-18 16:50 | OT 4391 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-10-19 | 2026-10-19 |  |  |  | Montaje Rodete OT 4391 | Recepcion Rodete OT 4391,OT 4391 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A | Montaje Rodete OT 4391,OT 4391 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A
1217593920702828 | 2026-08-18 13:23 |  | 2026-08-18 16:50 | OT 4391 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-10-19 | 2026-10-19 |  |  |  | Montaje Rodete OT 4391 | OT 4391 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A | OT 4391 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A,Montaje Rodete OT 4391
1217593920712309 | 2026-08-18 13:23 |  | 2026-08-18 16:50 | Montaje motor OT 4391 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-10-20 | 2026-10-20 |  |  |  | Montaje: | OT 4391 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A,OT 4391 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A,OT 4391 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A,OT 4391 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A | Montaje: | 2026-10-20 | 2026-10-20 | Baja | 0 | Tarea sin iniciar
1217603148214743 | 2026-08-18 13:23 |  | 2026-08-18 16:50 | OT 4391 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-10-20 | 2026-10-20 |  |  |  | Montaje motor OT 4391 | Recepcion motor OT 4391,Check Planos OT 4391 | OT 4391 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A,Montaje motor OT 4391
1217603148214766 | 2026-08-18 13:23 |  | 2026-08-18 16:50 | OT 4391 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-10-20 | 2026-10-20 |  |  |  | Montaje motor OT 4391 | Recepcion motor OT 4391,Check Planos OT 4391 | OT 4391 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A,Montaje motor OT 4391
1217607926997352 | 2026-08-18 13:23 |  | 2026-08-18 16:50 | OT 4391 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-10-20 | 2026-10-20 |  |  |  | Montaje motor OT 4391 | OT 4391 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A,Recepcion motor OT 4391 | Montaje motor OT 4391 ,OT 4391 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A
1217589653704772 | 2026-08-18 13:23 |  | 2026-08-18 16:50 | OT 4391 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-10-20 | 2026-10-20 |  |  |  | Montaje motor OT 4391 | OT 4391 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A | Montaje motor OT 4391 ,OT 4391 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A
1217593920631068 | 2026-08-18 13:23 |  | 2026-08-18 16:50 | Pruebas FAT OT 4391 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-10-21 | 2026-10-21 |  |  |  | Montaje: | OT 4391 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A,OT 4391 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A,OT 4391 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A,OT 4391 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A | Montaje: | 2026-10-21 | 2026-10-21 | Baja | 0 | Tarea sin iniciar
1217589653758119 | 2026-08-18 13:23 |  | 2026-08-18 16:51 | OT 4391 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-10-21 | 2026-10-21 |  |  |  | Pruebas FAT OT 4391 | OT 4391 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A,OT 4391 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A,OT 4391 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A | OT 4391 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A,Pruebas FAT OT 4391
1217589653767485 | 2026-08-18 13:23 |  | 2026-08-18 16:51 | OT 4391 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-10-21 | 2026-10-21 |  |  |  | Pruebas FAT OT 4391 | OT 4391 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A,OT 4391 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A,OT 4391 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A | OT 4391 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A,Pruebas FAT OT 4391
1217607927062166 | 2026-08-18 13:23 |  | 2026-08-18 16:51 | OT 4391 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-10-21 | 2026-10-21 |  |  |  | Pruebas FAT OT 4391 | OT 4391 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A,OT 4391 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A,OT 4391 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A | OT 4391 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A,Pruebas FAT OT 4391
1217603148325643 | 2026-08-18 13:23 |  | 2026-08-18 16:51 | OT 4391 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-10-21 | 2026-10-21 |  |  |  | Pruebas FAT OT 4391 | OT 4391 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A | Pruebas FAT OT 4391 ,OT 4391 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A
1217607927073656 | 2026-08-18 13:23 |  | 2026-08-18 16:51 | RE-PINTADO OT 4391 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-10-23 | 2026-10-23 |  |  |  | Montaje: | OT 4391 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A,OT 4391 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A,OT 4391 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A,OT 4391 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A | Montaje: | 2026-10-23 | 2026-10-23 | Baja | 0 | Tarea sin iniciar
1217593920842531 | 2026-08-18 13:23 |  | 2026-08-18 16:51 | OT 4391 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-10-23 | 2026-10-23 |  |  |  | RE-PINTADO OT 4391 | OT 4391 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A | RE-PINTADO OT 4391 ,OT 4391 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A
1217593920842549 | 2026-08-18 13:23 |  | 2026-08-18 16:51 | OT 4391 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-10-23 | 2026-10-23 |  |  |  | RE-PINTADO OT 4391 | OT 4391 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A | OT 4391 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A,RE-PINTADO OT 4391
1217607927105655 | 2026-08-18 13:23 |  | 2026-08-18 16:51 | OT 4391 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-10-23 | 2026-10-23 |  |  |  | RE-PINTADO OT 4391 | OT 4391 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A | OT 4391 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A,RE-PINTADO OT 4391
1217593920849977 | 2026-08-18 13:23 |  | 2026-08-18 16:51 | OT 4391 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-10-23 | 2026-10-23 |  |  |  | RE-PINTADO OT 4391 | OT 4391 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A | RE-PINTADO OT 4391 ,OT 4391 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A
1217589653798808 | 2026-08-18 13:23 |  | 2026-08-18 16:52 | Logistica: | Fabricación 50001589 | [6 empty] | 50001589 - "XEMORTIZ LA CANTERA III" |  | Coordinacion Entrega con Cliente OT 4391,PACKING LIST OT 4391 ,Despacho OT 4391
1217589653798816 | 2026-08-18 13:23 |  | 2026-08-18 16:53 | Coordinacion Entrega con Cliente OT 4391 |  | Karin Pinto | kpinto@zitron.com | 2026-10-26 | 2026-10-26 |  |  |  | Logistica: | OT 4391 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A,OT 4391 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A,OT 4391 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A,OT 4391 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A | Logistica:,Embalaje OT 4391 | 2026-10-26 | 2026-10-26 | Baja | 0 | Tarea sin iniciar
1217593920859454 | 2026-08-18 13:23 |  | 2026-08-18 16:52 | OT 4391 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A |  | Karin Pinto | kpinto@zitron.com | 2026-10-26 | 2026-10-26 |  |  |  | Coordinacion Entrega con Cliente OT 4391 | OT 4391 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A | Coordinacion Entrega con Cliente OT 4391,OT 4391 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A
1217587809626286 | 2026-08-18 13:23 |  | 2026-08-18 16:52 | OT 4391 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A |  | Karin Pinto | kpinto@zitron.com | 2026-10-26 | 2026-10-26 |  |  |  | Coordinacion Entrega con Cliente OT 4391 | OT 4391 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A | Coordinacion Entrega con Cliente OT 4391,OT 4391 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A
1217587809626304 | 2026-08-18 13:23 |  | 2026-08-18 16:52 | OT 4391 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A |  | Karin Pinto | kpinto@zitron.com | 2026-10-26 | 2026-10-26 |  |  |  | Coordinacion Entrega con Cliente OT 4391 | OT 4391 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A | Coordinacion Entrega con Cliente OT 4391,OT 4391 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A
1217593920870000 | 2026-08-18 13:23 |  | 2026-08-18 16:52 | OT 4391 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A |  | Karin Pinto | kpinto@zitron.com | 2026-10-26 | 2026-10-26 |  |  |  | Coordinacion Entrega con Cliente OT 4391 | OT 4391 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A | OT 4391 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A,Coordinacion Entrega con Cliente OT 4391
1217607927117713 | 2026-08-18 13:23 |  | 2026-08-18 16:52 | Embalaje OT 4391 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-10-27 | 2026-10-27 |  |  |  | Logistica: | OT 4391 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A,OT 4391 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A,OT 4391 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A,Coordinacion Entrega con Cliente OT 4391,OT 4391 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A |  | 2026-10-27 | 2026-10-27 | Baja | 0 | Tarea sin iniciar
1217593920872256 | 2026-08-18 13:23 |  | 2026-08-18 16:52 | OT 4391 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-10-27 | 2026-10-27 |  |  |  | Embalaje OT 4391 | OT 4391 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A | Embalaje OT 4391,OT 4391 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A
1217587809638361 | 2026-08-18 13:23 |  | 2026-08-18 16:52 | OT 4391 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-10-27 | 2026-10-27 |  |  |  | Embalaje OT 4391 | OT 4391 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A | Embalaje OT 4391,OT 4391 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A
1217587809638379 | 2026-08-18 13:23 |  | 2026-08-18 16:52 | OT 4391 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-10-27 | 2026-10-27 |  |  |  | Embalaje OT 4391 | OT 4391 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A | Embalaje OT 4391,OT 4391 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A
1217587809639520 | 2026-08-18 13:23 |  | 2026-08-18 16:52 | OT 4391 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-10-27 | 2026-10-27 |  |  |  | Embalaje OT 4391 | OT 4391 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A | Embalaje OT 4391,OT 4391 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A
1217607927145111 | 2026-08-18 13:23 |  | 2026-08-18 16:53 | PACKING LIST OT 4391 |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-10-27 | 2026-10-27 |  |  |  | Logistica: | OT 4391 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A,OT 4391 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A,OT 4391 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A,OT 4391 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A | Logistica: | 2026-10-27 | 2026-10-27 | Baja | 0 | Tarea sin iniciar
1217603148435866 | 2026-08-18 13:23 |  | 2026-08-18 16:53 | OT 4391 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-10-28 | 2026-10-28 |  |  |  | PACKING LIST OT 4391 | OT 4391 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A | OT 4391 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A,PACKING LIST OT 4391
1217589653887334 | 2026-08-18 13:23 |  | 2026-08-18 16:53 | OT 4391 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-10-28 | 2026-10-28 |  |  |  | PACKING LIST OT 4391 | OT 4391 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A | PACKING LIST OT 4391 ,OT 4391 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A
1217589653887352 | 2026-08-18 13:23 |  | 2026-08-18 16:53 | OT 4391 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-10-28 | 2026-10-28 |  |  |  | PACKING LIST OT 4391 | OT 4391 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A | OT 4391 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A,PACKING LIST OT 4391
1217603148457628 | 2026-08-18 13:23 |  | 2026-08-18 16:53 | OT 4391 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-10-28 | 2026-10-28 |  |  |  | PACKING LIST OT 4391 | OT 4391 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A | OT 4391 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A,PACKING LIST OT 4391
1217607927249384 | 2026-08-18 13:23 |  | 2026-08-18 16:54 | Despacho OT 4391 |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-10-28 | 2026-10-28 |  |  |  | Logistica: | OT 4391 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A,OT 4391 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A,OT 4391 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A,OT 4391 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A | Gestion,Costos,Logistica: | 2026-10-28 | 2026-10-28 | Baja | 0 | Tarea sin iniciar
1217607927249404 | 2026-08-18 13:23 |  | 2026-08-18 16:54 | OT 4391 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-10-28 | 2026-10-28 |  |  |  | Despacho OT 4391 | OT 4391 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A | Despacho OT 4391 ,Costos,Gestion
1217589653979172 | 2026-08-18 13:23 |  | 2026-08-18 16:54 | OT 4391 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-10-28 | 2026-10-28 |  |  |  | Despacho OT 4391 | OT 4391 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A | Despacho OT 4391 ,Costos,Gestion
1217587809703773 | 2026-08-18 13:23 |  | 2026-08-18 16:54 | OT 4391 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-10-28 | 2026-10-28 |  |  |  | Despacho OT 4391 | OT 4391 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A | Despacho OT 4391 ,Costos,Gestion
1217587809703791 | 2026-08-18 13:23 |  | 2026-08-18 16:54 | OT 4391 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-10-28 | 2026-10-28 |  |  |  | Despacho OT 4391 | OT 4391 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A | Despacho OT 4391
1217593920985399 | 2026-08-18 13:23 |  | 2026-08-18 16:41 | Cierre proyecto: | Fabricación 50001589 | [6 empty] | 50001589 - "XEMORTIZ LA CANTERA III" |  | Costos,Gestion
1217593920985407 | 2026-08-18 13:23 |  | 2026-08-18 16:54 | Gestion |  | Nicolás | nicolas.tello@zitron.com | 2026-10-29 | 2026-11-06 |  |  |  | Cierre proyecto: | Despacho OT 4391 ,OT 4391 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A,OT 4391 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A,OT 4391 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A | Cierre proyecto: | 2026-11-06 | 2026-10-29 | Baja | 0 | Tarea sin iniciar
1217607927287123 | 2026-08-18 13:23 |  | 2026-08-18 16:54 | Costos |  | Nicolás | nicolas.tello@zitron.com | 2026-10-29 | 2026-11-06 |  |  |  | Cierre proyecto: | Despacho OT 4391 ,OT 4391 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A,OT 4391 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A,OT 4391 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A | Cierre proyecto: | 2026-11-06 | 2026-10-29 | Baja | 0 | Tarea sin iniciar