## 50001449 - Itaberaba Extracción
50001449 - Itaberaba Extracción | [6 empty] | Powered by
Task ID | Created At | Completed At | Last Modified | Name | Section/Column | Assignee | Assignee Email | Start Date | Due Date | Tags | Notes | Projects | Parent task | Blocked By (Dependencies) | Blocking (Dependencies) | Entrega | inicio | Prioridad | Avance Tarea | Estatus
1217783436184646 | 2026-08-24 14:28 | 2026-08-24 15:55 | 2026-08-24 15:55 | Kick Off meeting: | Fabricación 50001449 - ot 4080 ZVNv 1-18-90/6 | [6 empty] | 50001449 - Itaberaba Extracción | [6 empty] | 1 | Tarea Terminada
1217786328535119 | 2026-08-24 14:28 | 2026-08-24 15:55 | 2026-08-25 04:56 | Apertura pedido |  | Carlos Pérez | cperez@zitron.com |  | 2026-08-24 |  | Buenas tardes, Para el pedido P.50001588, se tienen 9 ventiladores ZVN 1-12-110/4 para Zitrón Perú (Huaron): Alcance Chile: TOBERA + REJILLA + VENTILADOR Alcance Perú: FAR 120/200 + TIPO A + TABLERO YD Fabricación: Ventilador ZVN 1-12-110/4 con motor WEG. hgutierrez@zitron.com, Planos fabricación de la 1era etapa de Huaron CH1433. Ajustar el diseño de las patas para ejecución soldada Rodete: Alabe s/plano 2927.01 según código 300005. Z14 N850 Tratamiento superficial: Tratamiento estándar Zitron con 2 capas y color de terminación Blanco RAL 9001 Datos eléctricos para el motor: 110KW, 460VAC, 60 Hz, IP55, FS: 1 Frame 280 Altitud 4500 msnm Caja de fuerza IP65 al costado del ventilador. Datos Eléctricos para tableros: Tablero YD 110kW, 460 VAC, 60 Hz, IP66. Replicas de los entregados en 1era entrega (Arranque a 3 tiempos, horómetro, etc) Interruptor horario digital: Acti 9 IHP, 1 canal, 24 horas + 7 días Incluye luces piloto, botones y protección de entrada Fecha de entrega: 10-10-2025 |  | Kick Off meeting: |  |  | 2026-08-24 | 2026-08-24 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1217786328535134 | 2026-08-24 14:28 | 2026-08-24 15:55 | 2026-08-25 04:56 | Alcance del proyecto |  | Carlos Pérez | cperez@zitron.com |  | 2026-08-24 |  |  |  | Kick Off meeting: |  |  | 2026-08-24 | 2026-08-24 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1217786260496452 | 2026-08-24 14:28 | 2026-08-24 15:55 | 2026-08-25 04:56 | Definicion Tecnica de componentes principales |  | Carlos Pérez | cperez@zitron.com |  | 2026-08-24 |  |  |  | Kick Off meeting: |  | Ingenieria Basica Motor OT4080,Ingenieria Nucleo Rodete OT4080,Ingenieria Detalle OT4080 | 2026-08-24 | 2026-08-24 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1217783436184648 | 2026-08-24 14:28 |  | 2026-08-24 14:50 | Ingenieria Jefe de proyecto: | Fabricación 50001449 - ot 4080 ZVNv 1-18-90/6 | [6 empty] | 50001449 - Itaberaba Extracción |  | Ingenieria Detalle OT4080
1217786260496469 | 2026-08-24 14:28 |  | 2026-08-27 04:58 | Ingenieria Basica Motor OT4080 |  | Carlos Pérez | cperez@zitron.com | 2026-08-25 | 2026-08-26 |  |  |  | Ingenieria Jefe de proyecto: | Definicion Tecnica de componentes principales | Propuesta Motor OT4080 | 2026-08-26 | 2026-08-25 | Alta | 0 | Tarea en curso
1217786049371846 | 2026-08-24 14:28 |  | 2026-08-27 04:58 | Ingenieria Nucleo Rodete OT4080 |  | Carlos Pérez | cperez@zitron.com | 2026-08-25 | 2026-08-26 |  |  |  | Ingenieria Jefe de proyecto: | Definicion Tecnica de componentes principales | Generación oc Alabes OT4080,Propuesta nucleo Rodete OT4080 | 2026-08-26 | 2026-08-25 | Alta | 0 | Tarea en curso
1217786388836063 | 2026-08-24 14:28 |  | 2026-08-29 04:58 | Ingenieria Detalle OT4080 |  | Carlos Pérez | cperez@zitron.com | 2026-08-25 | 2026-08-28 |  |  |  | Ingenieria Jefe de proyecto: | Definicion Tecnica de componentes principales | Ingenieria Jefe de proyecto:,Plano Preliminar OT4080 | 2026-08-28 | 2026-08-25 | Alta | 0 | Tarea en curso
1217783436184652 | 2026-08-24 14:28 |  | 2026-08-24 15:04 | Propuesta compras: | Fabricación 50001449 - ot 4080 ZVNv 1-18-90/6 | [6 empty] | 50001449 - Itaberaba Extracción |  | propuesta Corte laser OT4080
1217786388836378 | 2026-08-24 14:28 |  | 2026-08-24 15:48 | propuesta Corte laser OT4080 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-10-30 | 2026-11-02 |  |  |  | Propuesta compras: | Check Planos OT4080 | Generacion OC Corte Laser OT4080,Propuesta compras: | 2026-11-02 | 2026-10-30 | Baja | 0 | Tarea sin iniciar
1217786388846750 | 2026-08-24 14:28 |  | 2026-08-24 15:48 | Propuesta Corte plasma OT4080 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-10-30 | 2026-11-02 |  |  |  | Propuesta compras: | Check Planos OT4080 | Generacion OC Corte plasma OT4080 | 2026-11-02 | 2026-10-30 | Baja | 0 | Tarea sin iniciar
1217786328726014 | 2026-08-24 14:28 |  | 2026-08-24 15:48 | Propuesta Fabricación externa OT4080 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-10-30 | 2026-11-02 |  |  |  | Propuesta compras: | Check Planos OT4080 | Generacion Oc OT4080,Preparacion materiales OT4080 | 2026-11-02 | 2026-10-30 | Baja | 0 | Tarea sin iniciar
1217786328726029 | 2026-08-24 14:28 |  | 2026-08-24 15:48 | Propuesta Mecanizado OT4080 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-10-30 | 2026-11-02 |  |  |  | Propuesta compras: | Check Planos OT4080 | Generación OC mecanizado OT4080 | 2026-11-02 | 2026-10-30 | Baja | 0 | Tarea sin iniciar
1217786328726044 | 2026-08-24 14:28 |  | 2026-08-29 04:58 | Propuesta Motor OT4080 |  | Carlos Pérez | cperez@zitron.com | 2026-08-27 | 2026-08-28 |  |  |  | Propuesta compras: | Ingenieria Basica Motor OT4080 | Generación OC motor OT4080 | 2026-08-28 | 2026-08-27 | Alta | 0 | Tarea sin iniciar
1217786260592059 | 2026-08-24 14:28 |  | 2026-08-29 04:58 | Propuesta nucleo Rodete OT4080 |  | Carlos Pérez | cperez@zitron.com | 2026-08-27 | 2026-08-28 |  |  |  | Propuesta compras: | Ingenieria Nucleo Rodete OT4080 | Mecanizado OT4080 | 2026-08-28 | 2026-08-27 | Alta | 0 | Tarea sin iniciar
1217783436184654 | 2026-08-24 14:28 |  | 2026-08-24 15:12 | Compras: | Fabricación 50001449 - ot 4080 ZVNv 1-18-90/6 | [6 empty] | 50001449 - Itaberaba Extracción |  | Corte Laser OT4080
1217786505456945 | 2026-08-24 14:29 |  | 2026-08-24 15:49 | Corte Laser OT4080 |  | Yerlia Ayleen Castillo Diaz | yerlia.castillo@zitron.com | 2026-11-03 | 2026-11-13 |  |  |  | Compras: | Generacion OC Corte Laser OT4080,Fabricación corte Laser OT4080 | Compras: | 2026-11-13 | 2026-11-03 | Baja | 0 | Tarea sin iniciar
1217786505456965 | 2026-08-24 14:29 |  | 2026-08-24 15:49 | Generacion OC Corte Laser OT4080 |  | Yerlia Ayleen Castillo Diaz | yerlia.castillo@zitron.com | 2026-11-03 | 2026-11-04 |  |  |  | Corte Laser OT4080 | propuesta Corte laser OT4080 | Corte Laser OT4080,Fabricación corte Laser OT4080
1217786260608627 | 2026-08-24 14:29 |  | 2026-08-24 15:49 | Fabricación corte Laser OT4080 |  | Yerlia Ayleen Castillo Diaz | yerlia.castillo@zitron.com | 2026-11-05 | 2026-11-13 |  |  |  | Corte Laser OT4080 | Generacion OC Corte Laser OT4080 | Corte Laser OT4080,Recepcion corte laser OT4080
1217786260625300 | 2026-08-24 14:29 |  | 2026-08-24 15:49 | Corte plasma OT4080 |  | Yerlia Ayleen Castillo Diaz | yerlia.castillo@zitron.com | 2026-11-03 | 2026-11-13 |  |  |  | Compras: | Generacion OC Corte plasma OT4080,Fabricación corte Plasma OT4080 |  | 2026-11-13 | 2026-11-03 | Baja | 0 | Tarea sin iniciar
1217786260625315 | 2026-08-24 14:29 |  | 2026-08-24 15:49 | Generacion OC Corte plasma OT4080 |  | Yerlia Ayleen Castillo Diaz | yerlia.castillo@zitron.com | 2026-11-03 | 2026-11-04 |  |  |  | Corte plasma OT4080 | Propuesta Corte plasma OT4080 | Corte plasma OT4080,Fabricación corte Plasma OT4080
1217786388884647 | 2026-08-24 14:29 |  | 2026-08-24 15:49 | Fabricación corte Plasma OT4080 |  | Yerlia Ayleen Castillo Diaz | yerlia.castillo@zitron.com | 2026-11-05 | 2026-11-13 |  |  |  | Corte plasma OT4080 | Generacion OC Corte plasma OT4080 | Corte plasma OT4080,Recepcion corte plasma OT4080
1217786388884665 | 2026-08-24 14:29 |  | 2026-08-24 15:49 | Mecanizado OT4080 |  | Yerlia Ayleen Castillo Diaz | yerlia.castillo@zitron.com | 2026-11-03 | 2026-11-13 |  |  |  | Compras: | Generación OC mecanizado OT4080,Fabricación Mecanizado OT4080,Propuesta nucleo Rodete OT4080 |  | 2026-11-13 | 2026-11-03 | Baja | 0 | Tarea sin iniciar
1217786328793560 | 2026-08-24 14:29 |  | 2026-08-24 15:49 | Generación OC mecanizado OT4080 |  | Yerlia Ayleen Castillo Diaz | yerlia.castillo@zitron.com | 2026-11-03 | 2026-11-04 |  |  |  | Mecanizado OT4080 | Propuesta Mecanizado OT4080 | Mecanizado OT4080,Fabricación Mecanizado OT4080
1217786328793578 | 2026-08-24 14:29 |  | 2026-08-24 15:49 | Fabricación Mecanizado OT4080 |  | Yerlia Ayleen Castillo Diaz | yerlia.castillo@zitron.com | 2026-11-05 | 2026-11-13 |  |  |  | Mecanizado OT4080 | Generación OC mecanizado OT4080 | Mecanizado OT4080,Recepcion mecanizado OT4080
1217786328803856 | 2026-08-24 14:29 |  | 2026-08-24 15:49 | Fabricación externa OT4080 |  | Rosemary Singh | rosemary.singh@zitron.com | 2026-11-03 | 2026-12-22 |  |  |  | Compras: | Generacion Oc OT4080,Armado OT4080,Control de calidad OT4080 |  | 2026-12-22 | 2026-11-03 | Baja | 0 | Tarea sin iniciar
1217786328803871 | 2026-08-24 14:29 |  | 2026-08-24 15:49 | Generacion Oc OT4080 |  | Rosemary Singh | rosemary.singh@zitron.com | 2026-11-03 | 2026-11-20 |  |  |  | Fabricación externa OT4080 | Propuesta Fabricación externa OT4080 ,propuesta fabricación externa ,propuesta fabricación externa | Fabricación externa OT4080,Armado OT4080
1217786388928584 | 2026-08-24 14:29 |  | 2026-08-24 15:49 | Armado OT4080 |  | Rosemary Singh | rosemary.singh@zitron.com | 2026-11-23 | 2026-12-21 |  |  |  | Fabricación externa OT4080 | Generacion Oc OT4080 | Fabricación externa OT4080,Control de calidad OT4080
1217786388929692 | 2026-08-24 14:29 |  | 2026-08-24 15:49 | Control de calidad OT4080 |  | Nicolás López | nicolas.lopez@zitron.com | 2026-12-22 | 2026-12-22 |  |  |  | Fabricación externa OT4080 | Armado OT4080 | Fabricación externa OT4080
1217786388929710 | 2026-08-24 14:29 |  | 2026-08-24 15:49 | Motor OT4080 |  | Eliana | ecarico@zitron.com | 2026-08-31 | 2026-10-08 |  |  |  | Compras: | Fabricación Motor OT4080,Planos motor proveedor OT4080,Generación OC motor OT4080 |  | 2026-12-29 | 2026-08-31 | Baja | 0 | Tarea sin iniciar
1217786505495182 | 2026-08-24 14:29 |  | 2026-08-24 15:49 | Generación OC motor OT4080 |  | Eliana | ecarico@zitron.com | 2026-08-31 | 2026-09-17 |  |  |  | Motor OT4080 | Propuesta Motor OT4080 | Planos motor proveedor OT4080,Motor OT4080,Fabricación Motor OT4080
1217786505495200 | 2026-08-24 14:29 |  | 2026-08-24 15:49 | Fabricación Motor OT4080 |  | Eliana | ecarico@zitron.com | 2026-09-21 | 2026-12-29 |  |  |  | Motor OT4080 | Generación OC motor OT4080 | Motor OT4080,Recepcion motorOT4080
1217786328837176 | 2026-08-24 14:29 |  | 2026-08-24 15:49 | Planos motor proveedor OT4080 |  | Eliana | ecarico@zitron.com | 2026-09-21 | 2026-10-08 |  |  |  | Motor OT4080 | Generación OC motor OT4080 | Motor OT4080
1217783436184657 | 2026-08-24 14:32 |  | 2026-08-24 15:50 | Alabes OT4080 |  | Eliana | ecarico@zitron.com | 2026-08-27 | 2026-11-20 |  |  |  | Compras: | Generación oc Alabes OT4080,Fabricación Alabes OT4080 |  | 2026-11-20 | 2026-08-27 | Baja | 0 | Tarea sin iniciar
1217783436184658 | 2026-08-24 14:32 |  | 2026-08-28 04:12 | Generación oc Alabes OT4080 |  | Eliana | ecarico@zitron.com | 2026-08-27 | 2026-08-28 |  |  |  | Alabes OT4080 | Ingenieria Nucleo Rodete OT4080 | Fabricación Alabes OT4080,Alabes OT4080
1217783436184659 | 2026-08-24 14:32 |  | 2026-08-24 15:50 | Fabricación Alabes OT4080 |  | Eliana | ecarico@zitron.com | 2026-08-31 | 2026-11-20 |  |  |  | Alabes OT4080 | Generación oc Alabes OT4080 | Recepcion Alabe OT4080 ,Alabes OT4080
1217786388857471 | 2026-08-24 14:29 |  | 2026-08-24 15:35 | Ingenieria y diseño: | Fabricación 50001449 - ot 4080 ZVNv 1-18-90/6 | [6 empty] | 50001449 - Itaberaba Extracción |  | Check pruebas FAT OT4080 ,Plano Preliminar OT4080,Plano Definitivos OT4080,Check Planos OT4080
1217786388857479 | 2026-08-24 14:29 |  | 2026-09-10 03:23 | Plano Preliminar OT4080 |  | Hernan Roberto Gutierrez Barrientos | hgutierrez@zitron.com | 2026-08-31 | 2026-09-17 |  |  |  | Ingenieria y diseño: | Ingenieria Detalle OT4080 | Ingenieria y diseño:,Plano Definitivos OT4080 | 2026-09-17 | 2026-08-31 | Media | 0 | Tarea sin iniciar
1217786389021681 | 2026-08-24 14:29 |  | 2026-08-24 15:50 | Plano Definitivos OT4080 |  | Hernan Roberto Gutierrez Barrientos | hgutierrez@zitron.com | 2026-10-09 | 2026-10-28 |  |  |  | Ingenieria y diseño: | Plano Preliminar OT4080 | Ingenieria y diseño:,Check Planos OT4080 | 2026-10-28 | 2026-10-09 | Baja | 0 | Tarea sin iniciar
1217786501319136 | 2026-08-24 14:29 |  | 2026-08-24 15:50 | Check Planos OT4080 |  | Hernan Roberto Gutierrez Barrientos | hgutierrez@zitron.com | 2026-10-29 | 2026-10-29 |  |  |  | Ingenieria y diseño: | Plano Definitivos OT4080 | ot 4080 -VENTILADOR ZVNv 1-18-90/6,Propuesta Corte plasma OT4080,propuesta Corte laser OT4080,Ingenieria y diseño:,ot 4080 -VENTILADOR ZVNv 1-18-90/6,ot 4080 -VENTILADOR ZVNv 1-18-90/6,ot 4080 -VENTILADOR ZVNv 1-18-90/6,Propuesta Fabricación externa OT4080 ,Propuesta Mecanizado OT4080 | 2026-10-29 | 2026-10-29 | Baja | 0 | Tarea sin iniciar
1217786389048590 | 2026-08-24 14:29 |  | 2026-08-24 15:50 | Check pruebas FAT OT4080 |  | Francisca González Cornejo | francisca.gonzalez@zitron.com | 2027-02-11 | 2027-02-12 |  |  |  | Ingenieria y diseño: | ot 4080 -VENTILADOR ZVNv 1-18-90/6,ot 4080 -VENTILADOR ZVNv 1-18-90/6 | Ingenieria y diseño:,ot 4080 -VENTILADOR ZVNv 1-18-90/6,ot 4080 -VENTILADOR ZVNv 1-18-90/6 | 2027-02-12 | 2027-02-11 | Baja | 0 | Tarea sin iniciar
1217786328950984 | 2026-08-24 14:29 |  | 2026-08-24 15:50 | ot 4080 -VENTILADOR ZVNv 1-18-90/6 |  | Francisca González Cornejo | francisca.gonzalez@zitron.com | 2027-02-11 | 2027-02-12 |  |  |  | Check pruebas FAT OT4080 | ot 4080 -VENTILADOR ZVNv 1-18-90/6 | Check pruebas FAT OT4080
1217786328950997 | 2026-08-24 14:29 |  | 2026-08-24 15:50 | ot 4080 -VENTILADOR ZVNv 1-18-90/6 |  | Francisca González Cornejo | francisca.gonzalez@zitron.com | 2027-02-11 | 2027-02-12 |  |  |  | Check pruebas FAT OT4080 | ot 4080 -VENTILADOR ZVNv 1-18-90/6 | Preparación Materiales,Preparación Materiales,Preparación Materiales,Preparación Materiales,Preparación Materiales,Preparación Materiales,Preparación Materiales,Preparación Materiales,OT 4347 Preparación Materiales,Check pruebas FAT OT4080 ,Preparación Materiales
1217786501395276 | 2026-08-24 14:29 |  | 2026-08-24 15:21 | Bodega | Fabricación 50001449 - ot 4080 ZVNv 1-18-90/6 | [6 empty] | 50001449 - Itaberaba Extracción |  | Recepcion corte plasma OT4080,Recepcion mecanizado OT4080 ,Control de calidad Mecanizado OT4080,Recepcion corte laser OT4080,Control de calidad corte Laser OT4080,Control de calidad Corte plasma OT4080
1217786501395284 | 2026-08-24 14:29 |  | 2026-08-24 15:50 | Recepcion corte laser OT4080 |  | Victor Muñoz | victor.munoz@zitron.com | 2026-11-14 | 2026-11-16 |  |  |  | Bodega | Fabricación corte Laser OT4080 | Bodega ,Control de calidad corte Laser OT4080 | 2026-11-16 | 2026-11-14 | Baja | 0 | Tarea sin iniciar
1217786501399612 | 2026-08-24 14:29 |  | 2026-08-24 15:50 | Recepcion corte plasma OT4080 |  | Victor Muñoz | victor.munoz@zitron.com | 2026-11-17 | 2026-11-18 |  |  |  | Bodega | Fabricación corte Plasma OT4080 | Bodega ,Control de calidad Corte plasma OT4080 | 2026-11-18 | 2026-11-17 | Baja | 0 | Tarea sin iniciar
1217786329033664 | 2026-08-24 14:29 |  | 2026-08-24 15:50 | Recepcion mecanizado OT4080 |  | Victor Muñoz | victor.munoz@zitron.com | 2026-11-14 | 2026-11-16 |  |  |  | Bodega | Fabricación Mecanizado OT4080 | Bodega ,Control de calidad Mecanizado OT4080 | 2026-11-16 | 2026-11-14 | Baja | 0 | Tarea sin iniciar
1217786505684725 | 2026-08-24 14:29 |  | 2026-08-24 15:50 | Control de calidad corte Laser OT4080 |  | Nicolás López | nicolas.lopez@zitron.com | 2026-11-17 | 2026-11-18 |  |  |  | Bodega | Recepcion corte laser OT4080 | ot 4080 -VENTILADOR ZVNv 1-18-90/6,ot 4080 -VENTILADOR ZVNv 1-18-90/6,Bodega | 2026-11-18 | 2026-11-17 | Baja | 0 | Tarea sin iniciar
1217786505684750 | 2026-08-24 14:29 |  | 2026-08-24 15:50 | Control de calidad Corte plasma OT4080 |  | Nicolás López | nicolas.lopez@zitron.com | 2026-11-14 | 2026-11-16 |  |  |  | Bodega | Recepcion corte plasma OT4080 | ot 4080 -VENTILADOR ZVNv 1-18-90/6,ot 4080 -VENTILADOR ZVNv 1-18-90/6,Bodega | 2026-11-16 | 2026-11-14 | Baja | 0 | Tarea sin iniciar
1217786505687012 | 2026-08-24 14:29 |  | 2026-08-24 15:50 | Control de calidad Mecanizado OT4080 |  | Nicolás López | nicolas.lopez@zitron.com | 2026-11-17 | 2026-11-18 |  |  |  | Bodega | Recepcion mecanizado OT4080 | ot 4080 -VENTILADOR ZVNv 1-18-90/6,Bodega ,ot 4080 -VENTILADOR ZVNv 1-18-90/6 | 2026-11-18 | 2026-11-17 | Baja | 0 | Tarea sin iniciar
1217786329039409 | 2026-08-24 14:29 |  | 2026-08-24 15:26 | Caldereria | Fabricación 50001449 - ot 4080 ZVNv 1-18-90/6 | [6 empty] | 50001449 - Itaberaba Extracción |  | Preparacion materiales OT4080,Armado OT4080 ,Control de calidad Armado OT4080
1217786329039417 | 2026-08-24 14:29 |  | 2026-08-24 15:51 | Preparacion materiales OT4080 |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-11-19 | 2026-12-08 |  |  |  | Caldereria | Propuesta Fabricación externa OT4080 | ot 4080 -VENTILADOR ZVNv 1-18-90/6,Caldereria,ot 4080 -VENTILADOR ZVNv 1-18-90/6 | 2026-12-08 | 2026-11-19 | Baja | 0 | Tarea sin iniciar
1217786389177566 | 2026-08-24 14:29 |  | 2026-08-24 15:51 | Armado OT4080 |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-12-09 | 2027-01-06 |  |  |  | Caldereria | ot 4080 -VENTILADOR ZVNv 1-18-90/6,ot 4080 -VENTILADOR ZVNv 1-18-90/6 | Caldereria | 2027-01-06 | 2026-12-09 | Baja | 0 | Tarea sin iniciar
1217786389192114 | 2026-08-24 14:29 |  | 2026-08-24 15:51 | ot 4080 -VENTILADOR ZVNv 1-18-90/6 |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-12-09 | 2027-01-06 |  |  |  | Armado OT4080 | Control de calidad Corte plasma OT4080 ,Check Planos OT4080,Preparacion materiales OT4080,Control de calidad Mecanizado OT4080,Control de calidad corte Laser OT4080 | Armado OT4080 ,ot 4080 -VENTILADOR ZVNv 1-18-90/6
1217786260907669 | 2026-08-24 14:29 |  | 2026-08-24 15:51 | ot 4080 -VENTILADOR ZVNv 1-18-90/6 |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-12-09 | 2027-01-06 |  |  |  | Armado OT4080 | Check Planos OT4080,Preparacion materiales OT4080,Control de calidad Mecanizado OT4080,Control de calidad corte Laser OT4080,Control de calidad Corte plasma OT4080 | Armado OT4080 ,ot 4080 -VENTILADOR ZVNv 1-18-90/6
1217786501534742 | 2026-08-24 14:29 |  | 2026-08-24 15:51 | Control de calidad Armado OT4080 |  | Nicolás López | nicolas.lopez@zitron.com | 2027-01-07 | 2027-01-07 |  |  |  | Caldereria | ot 4080 -VENTILADOR ZVNv 1-18-90/6,ot 4080 -VENTILADOR ZVNv 1-18-90/6 | Caldereria | 2027-01-07 | 2027-01-07 | Baja | 0 | Tarea sin iniciar
1217786389296378 | 2026-08-24 14:29 |  | 2026-08-24 15:51 | ot 4080 -VENTILADOR ZVNv 1-18-90/6 |  | Nicolás López | nicolas.lopez@zitron.com | 2027-01-07 | 2027-01-07 |  |  |  | Control de calidad Armado OT4080 | ot 4080 -VENTILADOR ZVNv 1-18-90/6,Check Planos OT4080 | Control de calidad Armado OT4080 ,ot 4080 -VENTILADOR ZVNv 1-18-90/6
1217786389299517 | 2026-08-24 14:29 |  | 2026-08-24 15:51 | ot 4080 -VENTILADOR ZVNv 1-18-90/6 |  | Nicolás López | nicolas.lopez@zitron.com | 2027-01-07 | 2027-01-07 |  |  |  | Control de calidad Armado OT4080 | ot 4080 -VENTILADOR ZVNv 1-18-90/6,Check Planos OT4080 | Control de calidad Armado OT4080 ,ot 4080 -VENTILADOR ZVNv 1-18-90/6
1217786505912296 | 2026-08-24 14:29 |  | 2026-08-24 15:28 | Bodega: | Fabricación 50001449 - ot 4080 ZVNv 1-18-90/6 | [6 empty] | 50001449 - Itaberaba Extracción |  | Recepcion motorOT4080 ,Recepcion Alabe OT4080
1217786505912304 | 2026-08-24 14:29 |  | 2026-08-24 15:52 | Recepcion Alabe OT4080 |  | Victor Muñoz | victor.munoz@zitron.com | 2026-11-23 | 2026-11-23 |  |  |  | Bodega: | Fabricación Alabes OT4080 | ot 4080 -VENTILADOR ZVNv 1-18-90/6,Bodega:,ot 4080 -VENTILADOR ZVNv 1-18-90/6 | 2026-11-23 | 2026-11-23 | Baja | 0 | Tarea sin iniciar
1217786389355264 | 2026-08-24 14:29 |  | 2026-08-24 15:51 | Recepcion motorOT4080 |  | Victor Muñoz | victor.munoz@zitron.com | 2026-12-30 | 2026-12-30 |  |  |  | Bodega: | Fabricación Motor OT4080 | ot 4080 -VENTILADOR ZVNv 1-18-90/6,Bodega:,ot 4080 -VENTILADOR ZVNv 1-18-90/6,ot 4080 -VENTILADOR ZVNv 1-18-90/6,ot 4080 -VENTILADOR ZVNv 1-18-90/6 | 2026-12-30 | 2026-12-30 | Baja | 0 | Tarea sin iniciar
1217786505942625 | 2026-08-24 14:29 |  | 2026-08-24 15:32 | Montaje: | Fabricación 50001449 - ot 4080 ZVNv 1-18-90/6 | [6 empty] | 50001449 - Itaberaba Extracción |  | Armado de rodete OT4080 ,Montaje rodete OT4080 ,Revestimiento OT4080 ,Montaje motor OT4080
1217786505942633 | 2026-08-24 14:29 |  | 2026-08-24 15:52 | Revestimiento OT4080 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2027-01-08 | 2027-01-27 |  |  |  | Montaje: | ot 4080 -VENTILADOR ZVNv 1-18-90/6,ot 4080 -VENTILADOR ZVNv 1-18-90/6 | Montaje: | 2027-01-27 | 2027-01-08 | Baja | 0 | Tarea sin iniciar
1217786501632391 | 2026-08-24 14:29 |  | 2026-08-24 15:52 | ot 4080 -VENTILADOR ZVNv 1-18-90/6 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2027-01-08 | 2027-01-27 |  |  |  | Revestimiento OT4080 | ot 4080 -VENTILADOR ZVNv 1-18-90/6 | ot 4080 -VENTILADOR ZVNv 1-18-90/6,Revestimiento OT4080 ,ot 4080 -VENTILADOR ZVNv 1-18-90/6
1217786501632409 | 2026-08-24 14:29 |  | 2026-08-24 15:52 | ot 4080 -VENTILADOR ZVNv 1-18-90/6 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2027-01-08 | 2027-01-27 |  |  |  | Revestimiento OT4080 | ot 4080 -VENTILADOR ZVNv 1-18-90/6 | ot 4080 -VENTILADOR ZVNv 1-18-90/6,Revestimiento OT4080 ,ot 4080 -VENTILADOR ZVNv 1-18-90/6
1217786389411630 | 2026-08-24 14:29 |  | 2026-08-24 15:52 | Armado de rodete OT4080 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2027-01-28 | 2027-01-29 |  |  |  | Montaje: | ot 4080 -VENTILADOR ZVNv 1-18-90/6,ot 4080 -VENTILADOR ZVNv 1-18-90/6 | Montaje:,ot 4080 -VENTILADOR ZVNv 1-18-90/6,ot 4080 -VENTILADOR ZVNv 1-18-90/6 | 2027-01-29 | 2027-01-28 | Baja | 0 | Tarea sin iniciar
1217786389411650 | 2026-08-24 14:29 |  | 2026-08-24 15:52 | ot 4080 -VENTILADOR ZVNv 1-18-90/6 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2027-01-28 | 2027-01-29 |  |  |  | Armado de rodete OT4080 | ot 4080 -VENTILADOR ZVNv 1-18-90/6,Recepcion Alabe OT4080 | Armado de rodete OT4080
1217786505997037 | 2026-08-24 14:29 |  | 2026-08-24 15:52 | ot 4080 -VENTILADOR ZVNv 1-18-90/6 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2027-01-28 | 2027-01-29 |  |  |  | Armado de rodete OT4080 | ot 4080 -VENTILADOR ZVNv 1-18-90/6,Recepcion Alabe OT4080 | Armado de rodete OT4080
1217786389490820 | 2026-08-24 14:29 |  | 2026-08-24 15:52 | Montaje motor OT4080 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2027-02-01 | 2027-02-02 |  |  |  | Montaje: | ot 4080 -VENTILADOR ZVNv 1-18-90/6,ot 4080 -VENTILADOR ZVNv 1-18-90/6 | Montaje: | 2027-02-02 | 2027-02-01 | Baja | 0 | Tarea sin iniciar
1217786506123535 | 2026-08-24 14:29 |  | 2026-08-24 15:52 | ot 4080 -VENTILADOR ZVNv 1-18-90/6 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2027-02-01 | 2027-02-02 |  |  |  | Montaje motor OT4080 | ot 4080 -VENTILADOR ZVNv 1-18-90/6,Recepcion motorOT4080 | Montaje motor OT4080
1217786329365221 | 2026-08-24 14:29 |  | 2026-08-24 15:52 | ot 4080 -VENTILADOR ZVNv 1-18-90/6 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2027-02-01 | 2027-02-02 |  |  |  | Montaje motor OT4080 | ot 4080 -VENTILADOR ZVNv 1-18-90/6,Recepcion motorOT4080 | Montaje motor OT4080
1217786501893260 | 2026-08-24 14:29 |  | 2026-08-24 15:52 | Montaje rodete OT4080 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2027-02-03 | 2027-02-04 |  |  |  | Montaje: | ot 4080 -VENTILADOR ZVNv 1-18-90/6,ot 4080 -VENTILADOR ZVNv 1-18-90/6 | Montaje:,ot 4080 -VENTILADOR ZVNv 1-18-90/6 | 2027-02-04 | 2027-02-03 | Baja | 0 | Tarea sin iniciar
1217786501894643 | 2026-08-24 14:29 |  | 2026-08-24 15:52 | ot 4080 -VENTILADOR ZVNv 1-18-90/6 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2027-02-03 | 2027-02-04 |  |  |  | Montaje rodete OT4080 | Armado de rodete OT4080 ,Recepcion motorOT4080 | Montaje rodete OT4080 ,ot 4080 -VENTILADOR ZVNv 1-18-90/6
1217786501894666 | 2026-08-24 14:29 |  | 2026-08-24 15:52 | ot 4080 -VENTILADOR ZVNv 1-18-90/6 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2027-02-03 | 2027-02-04 |  |  |  | Montaje rodete OT4080 | Armado de rodete OT4080 ,Recepcion motorOT4080 | Montaje rodete OT4080
1217786261408436 | 2026-08-24 14:29 |  | 2026-08-24 15:52 | Conexion electrica OT4080 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2027-02-05 | 2027-02-08 |  |  |  | Montaje: | ot 4080 -VENTILADOR ZVNv 1-18-90/6,ot 4080 -VENTILADOR ZVNv 1-18-90/6 | ot 4080 -VENTILADOR ZVNv 1-18-90/6,ot 4080 -VENTILADOR ZVNv 1-18-90/6 | 2027-02-08 | 2027-02-05 | Baja | 0 | Tarea sin iniciar
1217786506261592 | 2026-08-24 14:29 |  | 2026-08-24 15:52 | ot 4080 -VENTILADOR ZVNv 1-18-90/6 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2027-02-05 | 2027-02-08 |  |  |  | Conexion electrica OT4080 | ot 4080 -VENTILADOR ZVNv 1-18-90/6 | Conexion electrica OT4080
1217786506261610 | 2026-08-24 14:29 |  | 2026-08-24 15:52 | ot 4080 -VENTILADOR ZVNv 1-18-90/6 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2027-02-05 | 2027-02-08 |  |  |  | Conexion electrica OT4080 | Montaje rodete OT4080 | Conexion electrica OT4080
1217786506356874 | 2026-08-24 14:30 |  | 2026-08-24 15:52 | Pruebas FAT OT4080 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2027-02-09 | 2027-02-10 |  |  |  | Montaje: | ot 4080 -VENTILADOR ZVNv 1-18-90/6,ot 4080 -VENTILADOR ZVNv 1-18-90/6 |  | 2027-02-10 | 2027-02-09 | Baja | 0 | Tarea sin iniciar
1217786506356889 | 2026-08-24 14:30 |  | 2026-08-24 15:52 | ot 4080 -VENTILADOR ZVNv 1-18-90/6 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2027-02-09 | 2027-02-10 |  |  |  | Pruebas FAT OT4080 | Conexion electrica OT4080 | Pruebas FAT OT4080 ,ot 4080 -VENTILADOR ZVNv 1-18-90/6
1217786389694447 | 2026-08-24 14:30 |  | 2026-08-24 15:52 | ot 4080 -VENTILADOR ZVNv 1-18-90/6 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2027-02-09 | 2027-02-10 |  |  |  | Pruebas FAT OT4080 | Conexion electrica OT4080 | Pruebas FAT OT4080 ,ot 4080 -VENTILADOR ZVNv 1-18-90/6
1217786261526377 | 2026-08-24 14:30 |  | 2026-08-24 15:52 | RE-PINTADO OT4080 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2027-02-15 | 2027-02-16 |  |  |  | Montaje: | ot 4080 -VENTILADOR ZVNv 1-18-90/6,ot 4080 -VENTILADOR ZVNv 1-18-90/6 | ot 4080 -VENTILADOR ZVNv 1-18-90/6,ot 4080 -VENTILADOR ZVNv 1-18-90/6 | 2027-02-16 | 2027-02-15 | Baja | 0 | Tarea sin iniciar
1217786261526392 | 2026-08-24 14:30 |  | 2026-08-24 15:52 | ot 4080 -VENTILADOR ZVNv 1-18-90/6 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2027-02-15 | 2027-02-16 |  |  |  | RE-PINTADO OT4080 | Check pruebas FAT OT4080 | RE-PINTADO OT4080
1217786389756119 | 2026-08-24 14:30 |  | 2026-08-24 15:52 | ot 4080 -VENTILADOR ZVNv 1-18-90/6 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2027-02-15 | 2027-02-16 |  |  |  | RE-PINTADO OT4080 | Check pruebas FAT OT4080 | RE-PINTADO OT4080
1217786329612217 | 2026-08-24 14:30 |  | 2026-08-24 15:38 | Logistica: | Fabricación 50001449 - ot 4080 ZVNv 1-18-90/6 | [6 empty] | 50001449 - Itaberaba Extracción |  | Despacho OT4080 ,Coordinacion Entrega con Cliente OT4080 ,PACKING LIST OT4080
1217786329627628 | 2026-08-24 14:30 |  | 2026-08-24 15:52 | Coordinacion Entrega con Cliente OT4080 |  | Karin Pinto | kpinto@zitron.com | 2027-02-17 | 2027-02-18 |  |  |  | Logistica: | ot 4080 -VENTILADOR ZVNv 1-18-90/6,ot 4080 -VENTILADOR ZVNv 1-18-90/6 | Logistica:,Embalaje OT4080 | 2027-02-18 | 2027-02-17 | Baja | 0 | Tarea sin iniciar
1217786329627648 | 2026-08-24 14:30 |  | 2026-08-24 15:52 | ot 4080 -VENTILADOR ZVNv 1-18-90/6 |  | Karin Pinto | kpinto@zitron.com | 2027-02-17 | 2027-02-18 |  |  |  | Coordinacion Entrega con Cliente OT4080 | RE-PINTADO OT4080 | Coordinacion Entrega con Cliente OT4080 ,ot 4080 -VENTILADOR ZVNv 1-18-90/6
1217786329629970 | 2026-08-24 14:30 |  | 2026-08-24 15:52 | ot 4080 -VENTILADOR ZVNv 1-18-90/6 |  | Karin Pinto | kpinto@zitron.com | 2027-02-17 | 2027-02-18 |  |  |  | Coordinacion Entrega con Cliente OT4080 | RE-PINTADO OT4080 | ot 4080 -VENTILADOR ZVNv 1-18-90/6,Coordinacion Entrega con Cliente OT4080
1217786261591477 | 2026-08-24 14:30 |  | 2026-08-24 15:53 | Embalaje OT4080 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2027-02-19 | 2027-02-22 |  |  |  | Logistica: | ot 4080 -VENTILADOR ZVNv 1-18-90/6,Coordinacion Entrega con Cliente OT4080 ,ot 4080 -VENTILADOR ZVNv 1-18-90/6 |  | 2027-02-22 | 2027-02-19 | Baja | 0 | Tarea sin iniciar
1217786506496105 | 2026-08-24 14:30 |  | 2026-08-24 15:53 | ot 4080 -VENTILADOR ZVNv 1-18-90/6 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2027-02-19 | 2027-02-22 |  |  |  | Embalaje OT4080 | ot 4080 -VENTILADOR ZVNv 1-18-90/6 | ot 4080 -VENTILADOR ZVNv 1-18-90/6,Embalaje OT4080
1217786261617332 | 2026-08-24 14:30 |  | 2026-08-24 15:53 | ot 4080 -VENTILADOR ZVNv 1-18-90/6 |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2027-02-19 | 2027-02-22 |  |  |  | Embalaje OT4080 | ot 4080 -VENTILADOR ZVNv 1-18-90/6 | Embalaje OT4080 ,ot 4080 -VENTILADOR ZVNv 1-18-90/6
1217786261650577 | 2026-08-24 14:30 |  | 2026-08-24 15:53 | PACKING LIST OT4080 |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2027-02-23 | 2027-02-24 |  |  |  | Logistica: | ot 4080 -VENTILADOR ZVNv 1-18-90/6,ot 4080 -VENTILADOR ZVNv 1-18-90/6 | Logistica: | 2027-02-24 | 2027-02-23 | Baja | 0 | Tarea sin iniciar
1217786389928614 | 2026-08-24 14:30 |  | 2026-08-24 15:53 | ot 4080 -VENTILADOR ZVNv 1-18-90/6 |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2027-02-23 | 2027-02-24 |  |  |  | PACKING LIST OT4080 | ot 4080 -VENTILADOR ZVNv 1-18-90/6 | PACKING LIST OT4080 ,ot 4080 -VENTILADOR ZVNv 1-18-90/6
1217786261664046 | 2026-08-24 14:30 |  | 2026-08-24 15:53 | ot 4080 -VENTILADOR ZVNv 1-18-90/6 |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2027-02-23 | 2027-02-24 |  |  |  | PACKING LIST OT4080 | ot 4080 -VENTILADOR ZVNv 1-18-90/6 | PACKING LIST OT4080 ,ot 4080 -VENTILADOR ZVNv 1-18-90/6
1217786261694015 | 2026-08-24 14:30 |  | 2026-08-24 15:53 | Despacho OT4080 |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2027-02-25 | 2027-02-26 |  |  |  | Logistica: | ot 4080 -VENTILADOR ZVNv 1-18-90/6,ot 4080 -VENTILADOR ZVNv 1-18-90/6 | Logistica:,Gestion,Costos | 2027-02-26 | 2027-02-25 | Baja | 0 | Tarea sin iniciar
1217786506677657 | 2026-08-24 14:30 |  | 2026-08-24 15:53 | ot 4080 -VENTILADOR ZVNv 1-18-90/6 |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2027-02-25 | 2027-02-26 |  |  |  | Despacho OT4080 | ot 4080 -VENTILADOR ZVNv 1-18-90/6 | Gestion,Despacho OT4080 ,Costos
1217786506677675 | 2026-08-24 14:30 |  | 2026-08-24 15:53 | ot 4080 -VENTILADOR ZVNv 1-18-90/6 |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2027-02-25 | 2027-02-26 |  |  |  | Despacho OT4080 | ot 4080 -VENTILADOR ZVNv 1-18-90/6 | Despacho OT4080 ,Gestion,Costos
1217786261728871 | 2026-08-24 14:30 |  | 2026-08-24 15:39 | Cierre proyecto: | Fabricación 50001449 - ot 4080 ZVNv 1-18-90/6 | [6 empty] | 50001449 - Itaberaba Extracción |  | Gestion,Costos
1217786261728879 | 2026-08-24 14:30 |  | 2026-08-24 15:53 | Gestion |  | Nicolás | nicolas.tello@zitron.com | 2027-03-01 | 2027-03-09 |  |  |  | Cierre proyecto: | Despacho OT4080 ,ot 4080 -VENTILADOR ZVNv 1-18-90/6,ot 4080 -VENTILADOR ZVNv 1-18-90/6 | Cierre proyecto: | 2027-03-09 | 2027-03-01 | Baja | 0 | Tarea sin iniciar
1217786502253018 | 2026-08-24 14:30 |  | 2026-08-24 15:53 | Costos |  | Nicolás | nicolas.tello@zitron.com | 2027-03-01 | 2027-03-09 |  |  |  | Cierre proyecto: | Despacho OT4080 ,ot 4080 -VENTILADOR ZVNv 1-18-90/6,ot 4080 -VENTILADOR ZVNv 1-18-90/6 | Cierre proyecto: | 2027-03-09 | 2027-03-01 | Baja | 0 | Tarea sin iniciar