## 50001515 - CLIENTE POR DEFINIR
50001515 - CLIENTE POR DEFINIR | [6 empty] | Powered by
Task ID | Created At | Completed At | Last Modified | Name | Section/Column | Assignee | Assignee Email | Start Date | Due Date | Tags | Notes | Projects | Parent task | Blocked By (Dependencies) | Blocking (Dependencies) | Entrega | inicio | % Avance proyecto | Prioridad | Estatus
1213188413754422 | 2026-02-12 13:21 | 2026-03-11 17:09 | 2026-04-29 18:43 | Kick Off meeting: | Fabricación Ventilador 50001515-OT 4245 ZVN 1-9-55/2 + TOB + REJ + FAR + PTB - OT 4246 VDF 55KW IP66 CRTG | [6 empty] | 50001515 - CLIENTE POR DEFINIR
1213188413754423 | 2026-02-12 13:21 | 2026-03-11 17:09 | 2026-05-05 04:13 | Definicion Jefe de proyecto |  | Sergio de la Fuente | sergio.delafuente@zitron.com |  | 2026-02-04 |  |  |  | Kick Off meeting: |  |  | 2026-05-04 | 2026-05-04 | 1 | Alta | Tarea Terminada
1213188413754424 | 2026-02-12 13:21 | 2026-03-11 17:09 | 2026-05-05 04:13 | Apertura pedido |  | Francisca Alejandra Ramos Aravales | francisca@zitron.com | 2026-02-04 | 2026-02-04 |  |  |  | Kick Off meeting: |  |  | 2026-05-04 | 2026-05-04 | 1 | Alta | Tarea Terminada
1213188413754425 | 2026-02-12 13:21 | 2026-03-11 17:09 | 2026-05-05 04:13 | Alcance del proyecto |  | Francisca Alejandra Ramos Aravales | francisca@zitron.com | 2026-02-04 | 2026-02-04 |  |  |  | Kick Off meeting: |  |  | 2026-05-04 | 2026-05-04 | 1 | Alta | Tarea Terminada
1213188413754426 | 2026-02-12 13:21 | 2026-03-11 17:09 | 2026-05-05 04:13 | Definicion Tecnica de componentes principales |  | Francisca Alejandra Ramos Aravales | francisca@zitron.com |  | 2026-02-04 |  |  |  | Kick Off meeting: |  | Ingenieria Detalle,Ingenieria electrica,Ingenieria Basica Motor,Ingenieria basica Rodete | 2026-05-04 | 2026-05-04 | 1 | Alta | Tarea Terminada
1213188413754427 | 2026-02-12 13:21 | 2026-03-11 17:09 | 2026-05-05 04:13 | Plazo Contractual |  | Francisca Alejandra Ramos Aravales | francisca@zitron.com | 2026-02-04 | 2026-02-04 |  |  |  | Kick Off meeting: |  |  | 2026-05-04 | 2026-05-04 | 1 | Alta | Tarea Terminada
1213188413754428 | 2026-02-12 13:21 | 2026-05-12 13:23 | 2026-06-23 18:51 | Ingenieria Servicios: | Fabricación Ventilador 50001515-OT 4245 ZVN 1-9-55/2 + TOB + REJ + FAR + PTB - OT 4246 VDF 55KW IP66 CRTG | [6 empty] | 50001515 - CLIENTE POR DEFINIR |  | Ingenieria electrica,Revision tableros pruebas | [5 empty] | Tarea en curso
1213188413754429 | 2026-02-12 13:21 | 2026-04-02 11:19 | 2026-04-02 11:19 | Ingenieria electrica |  | IGNACIO GARCIA MARTINEZ | ignacio@zitron.com | 2026-02-05 | 2026-02-09 |  |  |  | Ingenieria Servicios: | Definicion Tecnica de componentes principales | propuesta tableros,Ingenieria Servicios: | 2026-02-09 | 2026-02-05 | 1 | Alta | Tarea Terminada
1213188413754430 | 2026-02-12 13:21 | 2026-06-23 18:51 | 2026-06-23 18:51 | Revision tableros pruebas |  | sergio saavedra fernandez | sergio.saavedra@zitron.com | 2026-06-18 | 2026-06-24 |  |  |  | Ingenieria Servicios: | Recepcion Tableros | Ingenieria Servicios:,Embalaje,Coordinacion Entrega con Cliente | 2026-04-17 | 2026-04-13 | 1 | Alta | Tarea Terminada
1213188413754431 | 2026-02-12 13:21 | 2026-04-02 12:19 | 2026-04-02 12:19 | Ingenieria Jefe de proyecto: | Fabricación Ventilador 50001515-OT 4245 ZVN 1-9-55/2 + TOB + REJ + FAR + PTB - OT 4246 VDF 55KW IP66 CRTG | [6 empty] | 50001515 - CLIENTE POR DEFINIR |  | Ingenieria Basica Motor,Ingenieria basica Rodete,Analisis de costeo,Ingenieria Detalle |  |  |  | 1 |  | Tarea Terminada
1213188413754432 | 2026-02-12 13:21 | 2026-03-26 17:12 | 2026-03-26 17:12 | Ingenieria Basica Motor |  | Francisca Alejandra Ramos Aravales | francisca@zitron.com | 2026-02-05 | 2026-02-06 |  |  |  | Ingenieria Jefe de proyecto: | Definicion Tecnica de componentes principales | Analisis de costeo,Ingenieria Jefe de proyecto:,propuesta motor,Planos Definitivos | 2026-02-06 | 2026-02-05 | 1 | Alta | Tarea Terminada
1213188413754434 | 2026-02-12 13:21 | 2026-03-26 17:12 | 2026-03-26 17:12 | Ingenieria basica Rodete |  | Francisca Alejandra Ramos Aravales | francisca@zitron.com | 2026-02-05 | 2026-02-06 |  |  |  | Ingenieria Jefe de proyecto: | Definicion Tecnica de componentes principales | Analisis de costeo,Ingenieria Jefe de proyecto:,propuesta nucleo rodete,propuesta alabes | 2026-02-06 | 2026-02-05 | 1 | Alta | Tarea Terminada
1213188413754435 | 2026-02-12 13:21 | 2026-03-26 17:12 | 2026-03-26 17:12 | Ingenieria Detalle |  | Francisca Alejandra Ramos Aravales | francisca@zitron.com | 2026-02-05 | 2026-02-09 |  |  |  | Ingenieria Jefe de proyecto: | Definicion Tecnica de componentes principales | Analisis de costeo,Ingenieria Jefe de proyecto:,propuestas compras a codigo // aprovisionamiento,Planos Preliminar | 2026-02-09 | 2026-02-05 | 1 | Alta | Tarea Terminada
1213188413754436 | 2026-02-12 13:21 | 2026-04-02 12:19 | 2026-04-02 12:19 | Analisis de costeo |  | Francisca Alejandra Ramos Aravales | francisca@zitron.com | 2026-02-05 | 2026-02-10 |  |  |  | Ingenieria Jefe de proyecto: | Ingenieria Basica Motor,Ingenieria basica Rodete,Ingenieria Detalle | Ingenieria Jefe de proyecto:,Costos | 2026-02-10 | 2026-02-05 | 1 | Alta | Tarea Terminada
1213188413754437 | 2026-02-12 13:21 | 2026-04-02 12:20 | 2026-07-18 15:27 | Propuesta compras: | Fabricación Ventilador 50001515-OT 4245 ZVN 1-9-55/2 + TOB + REJ + FAR + PTB - OT 4246 VDF 55KW IP66 CRTG | [6 empty] | 50001515 - CLIENTE POR DEFINIR |  | propuesta motor,propuesta alabes,propuesta tableros,propuesta nucleo rodete,propuestas compras a codigo // aprovisionamiento | Generación OC materiales |  |  | 1 |  | Tarea Terminada
1213188413754438 | 2026-02-12 13:21 | 2026-03-26 17:12 | 2026-03-26 17:12 | propuesta motor |  | Francisca Alejandra Ramos Aravales | francisca@zitron.com | 2026-02-09 | 2026-02-10 |  |  |  | Propuesta compras: | Ingenieria Basica Motor | Propuesta compras:,Generación oc Motor | 2026-02-10 | 2026-02-09 | 1 | Alta | Tarea Terminada
1213242666769865 | 2026-02-12 13:21 | 2026-03-26 17:12 | 2026-03-26 17:12 | propuesta alabes |  | Francisca Alejandra Ramos Aravales | francisca@zitron.com | 2026-02-09 | 2026-02-10 |  |  |  | Propuesta compras: | Ingenieria basica Rodete | Propuesta compras:,Generación OC Alabe | 2026-02-10 | 2026-02-09 | 1 | Alta | Tarea Terminada
1213242666769866 | 2026-02-12 13:21 | 2026-04-02 12:19 | 2026-04-02 12:20 | propuesta tableros |  | Francisca Alejandra Ramos Aravales | francisca@zitron.com | 2026-02-10 | 2026-02-11 |  |  |  | Propuesta compras: | Ingenieria electrica | Propuesta compras:,Generación OC Tableros | 2026-02-10 | 2026-02-09 | 1 | Alta | Tarea Terminada
1213242666769867 | 2026-02-12 13:21 | 2026-03-26 17:12 | 2026-07-20 19:22 | propuesta nucleo rodete |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-02-09 | 2026-02-10 |  |  |  | Propuesta compras: | Ingenieria basica Rodete | Propuesta compras:,Generación OC Rodete | 2026-02-10 | 2026-02-09 | 1 | Alta | Tarea Terminada
1213242666769869 | 2026-02-12 13:21 | 2026-03-26 17:12 | 2026-07-20 19:21 | propuestas compras a codigo // aprovisionamiento |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-02-10 | 2026-02-11 |  |  |  | Propuesta compras: | Ingenieria Detalle | Propuesta compras: | 2026-02-11 | 2026-02-10 | 1 | Alta | Tarea Terminada
1213242666769870 | 2026-02-12 13:21 | 2026-05-13 19:54 | 2026-07-17 20:43 | Compras: | Fabricación Ventilador 50001515-OT 4245 ZVN 1-9-55/2 + TOB + REJ + FAR + PTB - OT 4246 VDF 55KW IP66 CRTG | [6 empty] | 50001515 - CLIENTE POR DEFINIR |  | Alabe,Tableros,rodete,Materiales a codigo // compras locales aprovisionamientomiento |  |  |  | 1 |  | Tarea Terminada
1213242666769871 | 2026-02-12 13:21 | 2026-03-30 18:54 | 2026-03-30 18:54 | Alabe |  | Eliana | ecarico@zitron.com | 2026-02-11 | 2026-02-16 |  |  |  | Compras: | Generación OC Alabe,Fabricación Alabe | Compras: | 2026-02-16 | 2026-02-11 | 1 | Alta | Tarea Terminada
1213242666769872 | 2026-02-12 13:21 | 2026-03-30 18:54 | 2026-03-30 18:54 | Generación OC Alabe |  | Eliana | ecarico@zitron.com | 2026-02-11 | 2026-02-12 |  |  |  | Alabe | propuesta alabes | Fabricación Alabe,Alabe |  |  | 0 | Baja | Tarea sin iniciar
1213242666769873 | 2026-02-12 13:21 | 2026-03-30 18:54 | 2026-03-30 18:54 | Fabricación Alabe |  | Eliana | ecarico@zitron.com | 2026-02-13 | 2026-02-16 |  |  |  | Alabe | Generación OC Alabe | Alabe,Recepcion Alabe |  |  | 0 | Baja | Tarea sin iniciar
1213242666769874 | 2026-02-12 13:21 | 2026-05-12 13:23 | 2026-06-16 04:01 | Tableros |  | Eliana | ecarico@zitron.com | 2026-04-17 | 2026-06-15 |  |  |  | Compras: | Generación OC Tableros,Fabricación Tablero | Compras: | 2026-06-15 | 2026-04-17 | 1 | Alta | Tarea Terminada
1213242666769875 | 2026-02-12 13:21 | 2026-04-17 14:17 | 2026-04-17 14:17 | Generación OC Tableros |  | Eliana | ecarico@zitron.com | 2026-04-17 | 2026-04-27 |  |  |  | Tableros | propuesta tableros | Tableros,Fabricación Tablero |  |  | 0 | Baja | Tarea sin iniciar
1213242666769876 | 2026-02-12 13:21 | 2026-05-12 13:23 | 2026-05-12 13:23 | Fabricación Tablero |  | Eliana | ecarico@zitron.com | 2026-04-29 | 2026-06-15 |  |  |  | Tableros | Generación OC Tableros | Tableros,Recepcion Tableros |  |  | 0 | Baja | Tarea sin iniciar
1213242666769877 | 2026-02-12 13:21 | 2026-03-30 18:55 | 2026-03-30 18:55 | rodete |  | Eliana | ecarico@zitron.com | 2026-02-11 | 2026-03-03 |  |  |  | Compras: | Generación OC Rodete,Fabricación Rodete | Compras: | 2026-03-03 | 2026-02-11 | 1 | Alta | Tarea Terminada
1213242666769878 | 2026-02-12 13:21 | 2026-03-30 18:55 | 2026-03-30 18:55 | Generación OC Rodete |  | Eliana | ecarico@zitron.com | 2026-02-11 | 2026-02-12 |  |  |  | rodete | propuesta nucleo rodete | Fabricación Rodete,rodete |  |  | 0 | Baja | Tarea sin iniciar
1213242666769879 | 2026-02-12 13:21 | 2026-03-30 18:55 | 2026-03-30 18:55 | Fabricación Rodete |  | Eliana | ecarico@zitron.com | 2026-02-12 | 2026-03-03 |  |  |  | rodete | Generación OC Rodete | rodete,Recepcion Rodete |  |  | 0 | Baja | Tarea sin iniciar
1213282776310054 | 2026-02-14 20:34 | 2026-03-30 18:55 | 2026-03-30 18:55 | Motor |  | Eliana | ecarico@zitron.com | 2026-02-11 | 2026-03-02 |  |  |  | Compras: | Generación oc Motor,Fabricación motor,Planos motor proveedor |  | 2026-03-02 | 2026-02-11 | 1 | Alta | Tarea Terminada
1213282776310056 | 2026-02-14 20:34 | 2026-03-30 18:55 | 2026-03-30 18:55 | Generación oc Motor |  | Eliana | ecarico@zitron.com | 2026-02-11 | 2026-02-19 |  |  |  | Motor | propuesta motor | Fabricación motor,Planos motor proveedor,Motor
1213282776310057 | 2026-02-14 20:35 | 2026-03-30 18:55 | 2026-03-30 18:55 | Fabricación motor |  | Eliana | ecarico@zitron.com | 2026-02-20 | 2026-03-20 |  |  |  | Motor | Generación oc Motor | Recepcion Motor,Motor
1213282776310058 | 2026-02-14 20:35 | 2026-03-30 18:55 | 2026-03-30 18:55 | Planos motor proveedor |  | Eliana | ecarico@zitron.com | 2026-02-20 | 2026-03-02 |  |  |  | Motor | Generación oc Motor | Motor,Planos Definitivos
1213242666769884 | 2026-02-12 13:21 | 2026-03-30 18:56 | 2026-04-23 13:57 | Materiales a codigo // compras locales aprovisionamientomiento |  | Yerlia Ayleen Castillo Diaz | yerlia.castillo@zitron.com | 2026-02-12 | 2026-03-10 |  |  |  | Compras: | Generación OC materiales,Fabricacion a codigo y compras locales | Compras: | 2026-03-10 | 2026-02-12 | 1 | Alta | Tarea Terminada
1213242666769885 | 2026-02-12 13:21 | 2026-03-30 18:56 | 2026-04-02 12:20 | Generación OC materiales |  | Yerlia Ayleen Castillo Diaz | yerlia.castillo@zitron.com | 2026-02-12 | 2026-02-20 |  |  |  | Materiales a codigo // compras locales aprovisionamientomiento | Propuesta compras: | Fabricacion a codigo y compras locales,Materiales a codigo // compras locales aprovisionamientomiento |  |  | 0 | Baja | Tarea sin iniciar
1213242666769886 | 2026-02-12 13:21 | 2026-03-30 18:56 | 2026-03-30 18:56 | Fabricacion a codigo y compras locales |  | Yerlia Ayleen Castillo Diaz | yerlia.castillo@zitron.com | 2026-02-23 | 2026-03-10 |  |  |  | Materiales a codigo // compras locales aprovisionamientomiento | Generación OC materiales | Materiales a codigo // compras locales aprovisionamientomiento,Recepcion materiales a codigos // compras locales aprovisionamiento |  |  | 0 | Baja | Tarea sin iniciar
1213242666769890 | 2026-02-12 13:21 | 2026-04-02 19:08 | 2026-04-02 19:08 | Ingenieria y diseño: | Fabricación Ventilador 50001515-OT 4245 ZVN 1-9-55/2 + TOB + REJ + FAR + PTB - OT 4246 VDF 55KW IP66 CRTG | [6 empty] | 50001515 - CLIENTE POR DEFINIR |  | Planos Definitivos,Planos Preliminar,Check Planos,Check pruebas FAT |  |  |  | 1 |  | Tarea Terminada
1213317916241331 | 2026-02-17 19:26 | 2026-04-02 18:20 | 2026-04-02 18:20 | Planos Preliminar |  | Hernan Roberto Gutierrez Barrientos | hgutierrez@zitron.com | 2026-02-10 | 2026-02-16 |  |  |  | Ingenieria y diseño: | Ingenieria Detalle | Check Planos,Ingenieria y diseño: | 2026-02-16 | 2026-02-10 | 1 | Alta | Tarea Terminada
1213242666769891 | 2026-02-12 13:21 | 2026-04-02 19:07 | 2026-04-02 19:07 | Planos Definitivos |  | Hernan Roberto Gutierrez Barrientos | hgutierrez@zitron.com | 2026-03-03 | 2026-03-09 |  |  |  | Ingenieria y diseño: | Ingenieria Basica Motor,Planos motor proveedor | Ingenieria y diseño:,Check Planos | 2026-03-09 | 2026-03-03 | 1 | Alta | Tarea Terminada
1213541970459377 | 2026-03-05 15:02 | 2026-04-02 19:07 | 2026-04-02 19:07 | Check Planos |  | Hernan Roberto Gutierrez Barrientos | hgutierrez@zitron.com |  | 2026-03-10 |  |  |  | Ingenieria y diseño: | Planos Preliminar,Planos Definitivos | Ingenieria y diseño:,Control de calidad Armado,Montaje Rodete,Montaje motor,Armado,Montaje Alabe | 2026-03-10 | 2026-03-10 | 1 | Alta | Tarea Terminada
1213541970459379 | 2026-03-05 15:02 | 2026-04-02 19:08 | 2026-04-11 04:19 | Check pruebas FAT |  | Hernan Roberto Gutierrez Barrientos | hgutierrez@zitron.com |  | 2026-04-10 |  |  |  | Ingenieria y diseño: | Pruebas FAT | RE-PINTADO,Ingenieria y diseño: | 2026-04-10 | 2026-04-10 | 1 | Alta | Tarea Terminada
1213242666769892 | 2026-02-12 13:21 | 2026-03-26 17:13 | 2026-03-26 17:13 | Bodega: | Fabricación Ventilador 50001515-OT 4245 ZVN 1-9-55/2 + TOB + REJ + FAR + PTB - OT 4246 VDF 55KW IP66 CRTG | [6 empty] | 50001515 - CLIENTE POR DEFINIR |  | Recepcion materiales a codigos // compras locales aprovisionamiento,Control de calidad compras materiales a codigo // compras locale aprovisionamiento |  |  |  | 1 |  | Tarea Terminada
1213242666769893 | 2026-02-12 13:21 | 2026-03-26 17:13 | 2026-04-23 13:57 | Recepcion materiales a codigos // compras locales aprovisionamiento |  | Victor Muñoz | victor.munoz@zitron.com | 2026-03-11 | 2026-03-12 |  |  |  | Bodega: | Fabricacion a codigo y compras locales | Control de calidad compras materiales a codigo // compras locale aprovisionamiento,Bodega: | 2026-03-12 | 2026-03-11 | 1 | Alta | Tarea Terminada
1213242666769894 | 2026-02-12 13:21 | 2026-03-26 17:13 | 2026-03-26 17:13 | Control de calidad compras materiales a codigo // compras locale aprovisionamiento |  | Nicolás López | nicolas.lopez@zitron.com | 2026-03-13 | 2026-03-16 |  |  |  | Bodega: | Recepcion materiales a codigos // compras locales aprovisionamiento | Bodega:,Preparación Materiales | 2026-03-16 | 2026-03-13 | 1 | Alta | Tarea Terminada
1213242666769895 | 2026-02-12 13:21 | 2026-03-26 17:14 | 2026-04-23 13:57 | Caldereria: | Fabricación Ventilador 50001515-OT 4245 ZVN 1-9-55/2 + TOB + REJ + FAR + PTB - OT 4246 VDF 55KW IP66 CRTG | [6 empty] | 50001515 - CLIENTE POR DEFINIR |  | Preparación Materiales,Armado,Control de calidad Armado |  |  |  | 1
1213242666769896 | 2026-02-12 13:21 | 2026-03-26 17:13 | 2026-03-26 17:13 | Preparación Materiales |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-03-17 | 2026-03-19 |  |  |  | Caldereria: | Control de calidad compras materiales a codigo // compras locale aprovisionamiento | Caldereria:,Armado | 2026-03-19 | 2026-02-17 | 1 | Alta | Tarea Terminada
1213242667616377 | 2026-02-12 13:21 | 2026-03-26 17:14 | 2026-04-23 13:57 | Armado |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-03-20 | 2026-03-26 |  |  |  | Caldereria: | Preparación Materiales,Check Planos | Caldereria:,Control de calidad Armado | 2026-03-26 | 2026-03-20 | 1 | Alta | Tarea Terminada
1213242667616378 | 2026-02-12 13:21 | 2026-03-26 17:14 | 2026-04-23 13:57 | Control de calidad Armado |  | Nicolás López | nicolas.lopez@zitron.com |  | 2026-03-27 |  |  |  | Caldereria: | Armado,Check Planos | Caldereria:,Revestimiento | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 1 | Alta | Tarea Terminada
1213242667616379 | 2026-02-12 13:21 | 2026-05-12 13:23 | 2026-05-12 13:23 | Bodega: | Fabricación Ventilador 50001515-OT 4245 ZVN 1-9-55/2 + TOB + REJ + FAR + PTB - OT 4246 VDF 55KW IP66 CRTG | [6 empty] | 50001515 - CLIENTE POR DEFINIR |  | Recepcion Alabe,Recepcion Rodete,Recepcion Motor,Recepcion Tableros |  |  |  | 1 |  | Tarea Terminada
1213242667616380 | 2026-02-12 13:21 | 2026-03-26 17:15 | 2026-04-23 13:57 | Recepcion Alabe |  | Victor Muñoz | victor.munoz@zitron.com |  | 2026-02-17 |  |  |  | Bodega: | Fabricación Alabe | Bodega:,Montaje Alabe | 2026-02-17 | 2026-02-17 | 1 | Alta | Tarea Terminada
1213242667616381 | 2026-02-12 13:21 | 2026-03-26 17:15 | 2026-04-23 13:57 | Recepcion Rodete |  | Victor Muñoz | victor.munoz@zitron.com |  | 2026-03-05 |  |  |  | Bodega: | Fabricación Rodete | Bodega:,Montaje Rodete | 2026-03-05 | 2026-03-05 | 1 | Alta | Tarea Terminada
1213242667616382 | 2026-02-12 13:21 | 2026-03-26 17:15 | 2026-04-23 13:57 | Recepcion Motor |  | Victor Muñoz | victor.munoz@zitron.com |  | 2026-03-23 |  |  |  | Bodega: | Fabricación motor | Bodega:,Montaje motor | 2026-03-23 | 2026-03-23 | 1 | Alta | Tarea Terminada
1213242667616383 | 2026-02-12 13:21 | 2026-05-12 13:23 | 2026-06-16 04:01 | Recepcion Tableros |  | Victor Muñoz | victor.munoz@zitron.com |  | 2026-06-15 |  |  |  | Bodega: | Fabricación Tablero | Bodega:,Revision tableros pruebas | 2026-06-15 | 2026-06-15 | 1 | Alta | Tarea Terminada
1213242667616385 | 2026-02-12 13:21 | 2026-03-26 17:15 | 2026-04-23 13:57 | Montaje: | Fabricación Ventilador 50001515-OT 4245 ZVN 1-9-55/2 + TOB + REJ + FAR + PTB - OT 4246 VDF 55KW IP66 CRTG | [6 empty] | 50001515 - CLIENTE POR DEFINIR |  | Revestimiento,Montaje motor,Montaje Alabe,Montaje Rodete,Pruebas FAT,RE-PINTADO
1213242667616386 | 2026-02-12 13:21 | 2026-03-26 17:14 | 2026-07-20 19:22 | Revestimiento |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-03-30 | 2026-04-03 |  |  |  | Montaje: | Control de calidad Armado | Montaje:,Montaje Rodete,Montaje motor,Montaje Alabe | 2026-04-03 | 2026-03-30 | 1 | Alta | Tarea Terminada
1213242667616387 | 2026-02-12 13:21 | 2026-03-26 17:14 | 2026-07-20 19:22 | Montaje motor |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com |  | 2026-04-07 |  |  |  | Montaje: | Revestimiento,Recepcion Motor,Check Planos | Pruebas FAT,Montaje: | 2026-04-07 | 2026-04-07 | 1 | Alta | Tarea Terminada
1213242667616388 | 2026-02-12 13:21 | 2026-03-26 17:14 | 2026-07-20 19:22 | Montaje Alabe |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com |  | 2026-04-07 |  |  |  | Montaje: | Revestimiento,Recepcion Alabe,Check Planos | Pruebas FAT,Montaje: | 2026-04-07 | 2026-04-07 | 1 | Alta | Tarea Terminada
1213242667616389 | 2026-02-12 13:21 | 2026-03-26 17:15 | 2026-07-20 19:22 | Montaje Rodete |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com |  | 2026-04-08 |  |  |  | Montaje: | Revestimiento,Recepcion Rodete,Check Planos | Pruebas FAT,Montaje: | 2026-04-08 | 2026-04-08 | 1 | Alta | Tarea Terminada
1213242667616391 | 2026-02-12 13:21 | 2026-03-26 17:15 | 2026-07-20 19:22 | Pruebas FAT |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com |  | 2026-04-09 |  |  |  | Montaje: | Montaje motor,Montaje Alabe,Montaje Rodete | Montaje:,Check pruebas FAT | 2026-04-09 | 2026-04-09 | 1 | Alta | Tarea Terminada
1213242667616392 | 2026-02-12 13:21 | 2026-03-26 17:15 | 2026-07-20 19:22 | RE-PINTADO |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com |  | 2026-04-13 |  |  |  | Montaje: | Check pruebas FAT | Montaje:,Coordinacion Entrega con Cliente | 2026-04-13 | 2026-04-13 | 1 | Alta | Tarea Terminada
1213242667616393 | 2026-02-12 13:21 | 2026-06-24 14:01 | 2026-06-24 14:01 | Logistica: | Fabricación Ventilador 50001515-OT 4245 ZVN 1-9-55/2 + TOB + REJ + FAR + PTB - OT 4246 VDF 55KW IP66 CRTG | [6 empty] | 50001515 - CLIENTE POR DEFINIR |  | Despacho,PACKING LIST,Embalaje,Coordinacion Entrega con Cliente |  |  |  | 1 |  | Tarea Terminada
1213242667616394 | 2026-02-12 13:21 | 2026-06-24 14:01 | 2026-06-24 14:01 | Coordinacion Entrega con Cliente |  | Karin Pinto | kpinto@zitron.com |  | 2026-06-18 |  |  |  | Logistica: | RE-PINTADO,Revision tableros pruebas | Logistica:,Embalaje | 2026-06-18 | 2026-06-18 | 1 | Alta | Tarea Terminada
1213242667616395 | 2026-02-12 13:21 | 2026-06-24 11:58 | 2026-07-20 20:03 | Embalaje |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com |  | 2026-06-25 |  |  |  | Logistica: | Coordinacion Entrega con Cliente,Revision tableros pruebas | Logistica:,PACKING LIST | 2026-06-25 | 2026-06-25 | 1 | Alta | Tarea en curso
1213242667616396 | 2026-02-12 13:21 | 2026-06-24 13:58 | 2026-06-30 04:08 | PACKING LIST |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com |  | 2026-06-29 |  |  |  | Logistica: | Embalaje | Despacho,Logistica: | 2026-06-29 | 2026-06-29 | 1 | Alta | Tarea Terminada
1213242667616397 | 2026-02-12 13:21 | 2026-06-24 13:58 | 2026-07-01 04:15 | Despacho |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com |  | 2026-06-30 |  |  |  | Logistica: | PACKING LIST | Logistica:,Gestion,Costos,Instalación de componentes | 2026-06-30 | 2026-06-30 | 1 | Alta | Tarea Terminada
1213242667616398 | 2026-02-12 13:21 | 2026-07-10 19:55 | 2026-07-10 19:55 | Cierre proyecto: | Fabricación Ventilador 50001515-OT 4245 ZVN 1-9-55/2 + TOB + REJ + FAR + PTB - OT 4246 VDF 55KW IP66 CRTG | [6 empty] | 50001515 - CLIENTE POR DEFINIR |  | Gestion,Costos |  |  |  | 1 | Baja | Tarea Terminada
1213242667616400 | 2026-02-12 13:21 | 2026-07-10 19:55 | 2026-07-15 04:57 | Gestion |  | Nicolás | nicolas.tello@zitron.com | 2026-07-03 | 2026-07-14 |  |  |  | Cierre proyecto: | Despacho | Cierre proyecto: | 2026-07-14 | 2026-07-03 | 1 | Alta | Tarea Terminada
1213242667616399 | 2026-02-12 13:21 | 2026-07-10 19:55 | 2026-07-15 04:57 | Costos |  | Nicolás | nicolas.tello@zitron.com | 2026-07-03 | 2026-07-14 |  |  |  | Cierre proyecto: | Despacho,Analisis de costeo | Cierre proyecto: | 2026-07-14 | 2026-07-03 | 1 | Alta | Tarea Terminada
1213541970459367 | 2026-03-05 14:56 | 2026-06-25 15:12 | 2026-06-25 15:12 | Puesta en marcha Servicios | Fabricación Ventilador 50001515-OT 4245 ZVN 1-9-55/2 + TOB + REJ + FAR + PTB - OT 4246 VDF 55KW IP66 CRTG | [6 empty] | 50001515 - CLIENTE POR DEFINIR |  | Instalación de componentes,Pruebas de instalación componentes |  |  |  | 1 |  | Tarea Terminada
1213541970459373 | 2026-03-05 14:57 | 2026-06-25 15:12 | 2026-07-15 04:57 | Instalación de componentes |  | IGNACIO GARCIA MARTINEZ | ignacio@zitron.com | 2026-07-03 | 2026-07-14 |  |  |  | Puesta en marcha Servicios | Despacho | Puesta en marcha Servicios,Pruebas de instalación componentes | 2026-07-14 | 2026-07-03 | 1 | Alta | Tarea Terminada
1213575386155907 | 2026-03-09 13:08 | 2026-06-25 15:12 | 2026-07-24 04:06 | Pruebas de instalación componentes |  | IGNACIO GARCIA MARTINEZ | ignacio@zitron.com | 2026-07-15 | 2026-07-23 |  |  |  | Puesta en marcha Servicios | Instalación de componentes | Puesta en marcha Servicios | 2026-07-23 | 2026-07-15 | 1 | Alta | Tarea Terminada