## 50001490-ZITRON PERU METRO DE L
50001490-ZITRON PERU METRO DE LIMA PV04-PV05 | [6 empty] | Powered by
Task ID | Created At | Completed At | Last Modified | Name | Section/Column | Assignee | Assignee Email | Start Date | Due Date | Tags | Notes | Projects | Parent task | Blocked By (Dependencies) | Blocking (Dependencies) | inicio | Entrega | Prioridad | Avance Tarea | Estatus
1213330929475877 | 2026-02-20 16:48 | 2026-03-11 17:15 | 2026-04-06 18:47 | Kick Off meeting: | Fabricación Ventilador 50001490-OT4204 ZVR-1-22-90/6-OT4205 ZVRv 1-22-90/6 | [6 empty] | 50001490-ZITRON PERU METRO DE LIMA PV04-PV05
1213330929475878 | 2026-02-20 16:48 | 2026-03-11 17:15 | 2026-03-11 17:15 | Definicion Jefe de proyecto |  | Sergio de la Fuente | sergio.delafuente@zitron.com | 2025-12-02 | 2025-12-02 |  |  |  | Kick Off meeting: |  |  | 2025-12-02 | 2025-12-02 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1213330929475879 | 2026-02-20 16:48 | 2026-03-11 17:15 | 2026-03-11 17:15 | Apertura pedido |  | Francisca Alejandra Ramos Aravales | francisca@zitron.com | 2025-12-02 | 2025-12-02 |  |  |  | Kick Off meeting: |  |  | 2025-12-02 | 2025-12-02 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1213330929475880 | 2026-02-20 16:48 | 2026-03-11 17:15 | 2026-03-11 17:15 | Alcance del proyecto |  | Francisca Alejandra Ramos Aravales | francisca@zitron.com | 2025-12-02 | 2025-12-02 |  |  |  | Kick Off meeting: |  |  | 2025-12-02 | 2025-12-02 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1213380177229661 | 2026-02-20 16:48 | 2026-03-11 17:15 | 2026-07-10 18:13 | Definicion Tecnica de componentes principales |  | Francisca Alejandra Ramos Aravales | francisca@zitron.com | 2025-12-02 | 2025-12-02 |  | ZVR-1-22-90/6 (W22 Carcasa de Hierro Gris) MOTOR (2) 90 KW – 06 POLOS – 380 V -60 HZ- 1000 msnm. Resistente al fuego 250°C / 2 horas Sentido de giro bidireccional Frame: 250 Forma constructiva: B3T Protección: IP55 Refrigeración: TEFC Calentamiento: CLASE B Servicio: S1 Factor de Servicio: 1,15 Rendimiento: IE1 Aislamiento: clase H Arranque: VDF Caja de bornes en el exterior del ventilador Sondas: Sondas de temperatura PTC en los devanados Sondas de temperatura PTC 100 en cojinetes Sonda Stall (anti-bombeo) (Directo e inverso) Sonda de caudal (Directo e inverso) Sonda de vibraciones Sonda de rodamientos PT100 PT100 de temperatura de aire ZVRv-1-22-90/6 (W22 Carcasa de Hierro Gris) MOTOR (2) 90 KW – 06 POLOS – 380 V -60 HZ- 1000 msnm. Resistente al fuego 250°C / 2 horas Sentido de giro bidireccional Frame: 250 Forma constructiva: B3T Protección: IP55. |  | Kick Off meeting: |  | Ingenieria electrica,Ingenieria Basica Motor,Ingenieria Basica Alabes,Ingenieria basica Rodete,Ingenieria Detalle,Ingenieria Basica Damper , Ingenieria basica atenuador | 2025-12-02 | 2025-12-02 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1213380177229662 | 2026-02-20 16:48 | 2026-03-11 17:15 | 2026-03-11 17:15 | Plazo Contractual |  | Francisca Alejandra Ramos Aravales | francisca@zitron.com | 2025-12-02 | 2025-12-02 |  |  |  | Kick Off meeting: |  |  | 2025-12-02 | 2025-12-03 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1213380177229663 | 2026-02-20 16:48 |  | 2026-07-25 17:24 | Ingenieria Servicios: | Fabricación Ventilador 50001490-OT4204 ZVR-1-22-90/6-OT4205 ZVRv 1-22-90/6 | [6 empty] | 50001490-ZITRON PERU METRO DE LIMA PV04-PV05 |  | Ingenieria electrica,Revisión tableros pruebas
1213380177229664 | 2026-02-20 16:48 | 2026-03-12 20:41 | 2026-03-12 20:41 | Ingenieria electrica |  | IGNACIO GARCIA MARTINEZ | ignacio@zitron.com | 2025-12-03 | 2025-12-05 |  |  |  | Ingenieria Servicios: | Definicion Tecnica de componentes principales | propuesta tableros,Ingenieria Servicios: | 2025-12-03 | 2025-12-05 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1213380177229665 | 2026-02-20 16:48 |  | 2026-04-22 16:39 | Revisión tableros pruebas |  | sergio saavedra fernandez | sergio.saavedra@zitron.com | 2026-04-09 | 2026-04-15 |  |  |  | Ingenieria Servicios: | Recepcion Tableros | Ingenieria Servicios:,Embalaje | 2026-04-09 | 2026-04-15 | Alta | 0 | Tarea sin iniciar
1213380177229666 | 2026-02-20 16:48 | 2026-03-12 18:07 | 2026-03-12 18:07 | Ingenieria Jefe de proyecto: | Fabricación Ventilador 50001490-OT4204 ZVR-1-22-90/6-OT4205 ZVRv 1-22-90/6 | [6 empty] | 50001490-ZITRON PERU METRO DE LIMA PV04-PV05 |  | Ingenieria Detalle,Ingenieria Basica Alabes,Ingenieria basica Rodete,Ingenieria Basica Motor,Analisis de costeo |  |  |  |  | 1 | Tarea Terminada
1213380177229667 | 2026-02-20 16:48 | 2026-03-12 18:07 | 2026-03-12 18:07 | Ingenieria Basica Motor |  | DAVID BLAZQUEZ | dbserrano@zitron.com | 2025-12-03 | 2025-12-04 |  |  |  | Ingenieria Jefe de proyecto: | Definicion Tecnica de componentes principales | Analisis de costeo,Ingenieria Jefe de proyecto:,propuesta motor | 2025-12-03 | 2025-12-04 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1213380177229668 | 2026-02-20 16:48 | 2026-03-12 18:07 | 2026-03-12 18:07 | Ingenieria Basica Alabes |  | DAVID BLAZQUEZ | dbserrano@zitron.com | 2025-12-03 | 2025-12-11 |  |  |  | Ingenieria Jefe de proyecto: | Definicion Tecnica de componentes principales | Analisis de costeo,Ingenieria Jefe de proyecto:,propuesta alabes | 2025-12-03 | 2025-12-11 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1213380177229669 | 2026-02-20 16:48 | 2026-03-12 18:07 | 2026-03-12 18:07 | Ingenieria basica Rodete |  | DAVID BLAZQUEZ | dbserrano@zitron.com | 2025-12-03 | 2025-12-11 |  |  |  | Ingenieria Jefe de proyecto: | Definicion Tecnica de componentes principales | Analisis de costeo,Ingenieria Jefe de proyecto:,propuesta rodete | 2025-12-03 | 2025-12-11 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1213380177229670 | 2026-02-20 16:48 | 2026-03-12 18:07 | 2026-03-12 18:07 | Ingenieria Detalle |  | DAVID BLAZQUEZ | dbserrano@zitron.com | 2025-12-03 | 2025-12-11 |  |  |  | Ingenieria Jefe de proyecto: | Definicion Tecnica de componentes principales | Analisis de costeo,Ingenieria Jefe de proyecto:,propuesta compras a codigo // aprovisionamiento,Propuesta Sensores,Planos Preliminar | 2025-12-03 | 2025-12-11 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1213400424143457 | 2026-02-24 13:52 | 2026-03-12 18:07 | 2026-03-12 18:07 | Ingenieria Basica Damper |  | DAVID BLAZQUEZ | dbserrano@zitron.com | 2025-12-03 | 2025-12-11 |  |  |  | Ingenieria Jefe de proyecto: | Definicion Tecnica de componentes principales | Propuesta Damper | 2025-12-03 | 2025-12-11 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1213400424143458 | 2026-02-24 13:52 | 2026-03-12 18:07 | 2026-03-12 18:07 | Ingenieria basica atenuador |  | DAVID BLAZQUEZ | dbserrano@zitron.com | 2025-12-03 | 2025-12-11 |  |  |  | Ingenieria Jefe de proyecto: | Definicion Tecnica de componentes principales | Propuesta Atenuador | 2025-12-03 | 2025-12-11 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1213380177229671 | 2026-02-20 16:48 | 2026-03-12 18:07 | 2026-03-12 18:07 | Analisis de costeo |  | DAVID BLAZQUEZ | dbserrano@zitron.com | 2025-12-03 | 2025-12-11 |  |  |  | Ingenieria Jefe de proyecto: | Ingenieria Detalle,Ingenieria Basica Motor,Ingenieria Basica Alabes,Ingenieria basica Rodete | Ingenieria Jefe de proyecto:,Costos | 2025-12-03 | 2025-12-11 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1213380177229672 | 2026-02-20 16:48 | 2026-03-12 20:59 | 2026-08-01 17:13 | Propuesta compras: | Fabricación Ventilador 50001490-OT4204 ZVR-1-22-90/6-OT4205 ZVRv 1-22-90/6 | [6 empty] | 50001490-ZITRON PERU METRO DE LIMA PV04-PV05 |  | propuesta alabes,propuesta motor,propuesta tableros,propuesta rodete,Propuesta Sensores,propuesta compras a codigo // aprovisionamiento |  |  |  |  | 1 | Tarea Terminada
1213380177229674 | 2026-02-20 16:48 | 2026-03-12 18:07 | 2026-03-12 18:07 | propuesta motor |  | DAVID BLAZQUEZ | dbserrano@zitron.com | 2025-12-05 | 2025-12-08 |  |  |  | Propuesta compras: | Ingenieria Basica Motor | Propuesta compras:,Generación OC motor | 2025-12-05 | 2025-12-09 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1213380177229673 | 2026-02-20 16:48 | 2026-03-12 18:07 | 2026-03-12 18:07 | propuesta alabes |  | DAVID BLAZQUEZ | dbserrano@zitron.com | 2025-12-12 | 2025-12-22 |  |  |  | Propuesta compras: | Ingenieria Basica Alabes | Propuesta compras:,Generación OC Alabe OT 4204 - 4205 | 2025-12-12 | 2025-12-23 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1213380177229675 | 2026-02-20 16:48 | 2026-03-12 20:59 | 2026-03-12 20:59 | propuesta tableros |  | DAVID BLAZQUEZ | dbserrano@zitron.com | 2025-12-08 | 2025-12-16 |  |  |  | Propuesta compras: | Ingenieria electrica | Propuesta compras:,Generación OC Tableros OT 4206 -4207 - 4208 -4209 | 2025-12-08 | 2025-12-16 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1213380177229676 | 2026-02-20 16:48 | 2026-03-12 18:07 | 2026-03-12 18:07 | propuesta rodete |  | DAVID BLAZQUEZ | dbserrano@zitron.com | 2025-12-12 | 2025-12-22 |  |  |  | Propuesta compras: | Ingenieria basica Rodete | Propuesta compras:,Generación OC Rodete OT 4204 - 4205 | 2025-12-12 | 2025-12-22 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1213380177229677 | 2026-02-20 16:48 | 2026-03-12 18:07 | 2026-03-12 18:07 | propuesta compras a codigo // aprovisionamiento |  | DAVID BLAZQUEZ | dbserrano@zitron.com | 2025-12-12 | 2025-12-22 |  |  |  | Propuesta compras: | Ingenieria Detalle | Propuesta compras:,Generación OC materiales | 2025-12-12 | 2025-12-22 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1213400421980585 | 2026-02-23 21:09 | 2026-03-12 18:07 | 2026-03-12 18:07 | Propuesta Sensores |  | DAVID BLAZQUEZ | dbserrano@zitron.com | 2025-12-12 | 2025-12-22 |  |  |  | Propuesta compras: | Ingenieria Detalle | Propuesta compras:,Generacion OC Sensor | 2025-12-12 | 2025-12-23 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1213400424143460 | 2026-02-24 13:54 | 2026-03-12 18:07 | 2026-03-12 18:07 | Propuesta Damper |  | DAVID BLAZQUEZ | dbserrano@zitron.com | 2025-12-12 | 2025-12-22 |  |  |  | Propuesta compras: | Ingenieria Basica Damper | Generación OC Damper OT 4210 | 2025-12-12 | 2025-12-22 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1213400424143461 | 2026-02-24 13:54 | 2026-03-12 18:07 | 2026-03-12 18:07 | Propuesta Atenuador |  | DAVID BLAZQUEZ | dbserrano@zitron.com | 2025-12-12 | 2025-12-22 |  |  |  | Propuesta compras: | Ingenieria basica atenuador | Generacion OC Atenuador OT 4211 - 4228 | 2025-12-12 | 2025-12-22 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1214300327608493 | 2026-04-27 13:02 | 2026-04-27 13:02 | 2026-07-20 20:01 | Propuesta Fabricacion externa |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-04-24 | 2026-04-24 |  |  |  | Propuesta compras: | Check Planos | oc fabricacion externa OT 4204 - 4205 | 2026-04-24 | 2026-04-24 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1213380177229678 | 2026-02-20 16:48 |  | 2026-06-18 20:09 | Compras: | Fabricación Ventilador 50001490-OT4204 ZVR-1-22-90/6-OT4205 ZVRv 1-22-90/6 | [6 empty] | 50001490-ZITRON PERU METRO DE LIMA PV04-PV05 |  | Alabe OT 4204 - 4205,Tablero OT 4206 -4207 - 4208 -4209,rodete OT 4204 - 4205,Motor,Materiales a codigo // compras locales aprovisionamientomiento:,Sensores
1213380177229679 | 2026-02-20 16:48 | 2026-06-18 20:09 | 2026-06-18 20:09 | Alabe OT 4204 - 4205 |  | Eliana | ecarico@zitron.com | 2025-12-23 | 2026-04-17 |  |  |  | Compras: | Generación OC Alabe OT 4204 - 4205 ,Fabricación Alabe OT 4204 - 4205 | Compras: | 2025-12-23 | 2026-04-17 | Alta | 0 | Tarea sin iniciar
1213380177229680 | 2026-02-20 16:48 | 2026-06-09 16:24 | 2026-06-09 16:25 | Generación OC Alabe OT 4204 - 4205 |  | Eliana | ecarico@zitron.com | 2025-12-23 | 2025-12-24 |  |  |  | Alabe OT 4204 - 4205 | propuesta alabes | Fabricación Alabe OT 4204 - 4205,Alabe OT 4204 - 4205 |  |  | Baja | 0 | Tarea sin iniciar
1213380177229681 | 2026-02-20 16:48 | 2026-06-18 20:06 | 2026-06-18 20:06 | Fabricación Alabe OT 4204 - 4205 |  | Eliana | ecarico@zitron.com | 2025-12-26 | 2026-04-17 |  |  |  | Alabe OT 4204 - 4205 | Generación OC Alabe OT 4204 - 4205 | Alabe OT 4204 - 4205,Recepcion Alabe |  |  | Baja | 0 | Tarea sin iniciar
1213380177229682 | 2026-02-20 16:48 |  | 2026-07-15 14:15 | Tablero OT 4206 -4207 - 4208 -4209 |  | Eliana | ecarico@zitron.com | 2025-12-17 | 2026-04-06 |  |  |  | Compras: | Generación OC Tableros OT 4206 -4207 - 4208 -4209,Fabricación Tablero OT 4206 -4207 - 4208 -4209 | Compras: | 2025-12-17 | 2026-04-06 | Alta | 0.5 | Tarea sin iniciar
1213380177229683 | 2026-02-20 16:48 | 2026-06-01 15:40 | 2026-06-01 15:40 | Generación OC Tableros OT 4206 -4207 - 4208 -4209 |  | Eliana | ecarico@zitron.com | 2025-12-17 | 2025-12-26 |  |  |  | Tablero OT 4206 -4207 - 4208 -4209 | propuesta tableros | Fabricación Tablero OT 4206 -4207 - 4208 -4209,Tablero OT 4206 -4207 - 4208 -4209 |  |  | Baja | 0 | Tarea sin iniciar
1213380177229684 | 2026-02-20 16:48 |  | 2026-06-01 15:40 | Fabricación Tablero OT 4206 -4207 - 4208 -4209 |  | Eliana | ecarico@zitron.com | 2025-12-29 | 2026-04-06 |  |  |  | Tablero OT 4206 -4207 - 4208 -4209 | Generación OC Tableros OT 4206 -4207 - 4208 -4209 | Tablero OT 4206 -4207 - 4208 -4209,Recepcion Tableros |  |  | Baja | 0 | Tarea sin iniciar
1213380177229685 | 2026-02-20 16:48 | 2026-06-18 20:05 | 2026-06-18 20:05 | rodete OT 4204 - 4205 |  | Eliana | ecarico@zitron.com | 2025-12-23 | 2026-03-13 |  |  |  | Compras: | Generación OC Rodete OT 4204 - 4205,Fabricación Rodete OT 4204 - 4205 | Compras: | 2025-12-23 | 2026-03-13 | Alta | 0 | Tarea sin iniciar
1213380177229686 | 2026-02-20 16:48 | 2026-06-01 15:35 | 2026-06-01 15:35 | Generación OC Rodete OT 4204 - 4205 |  | Eliana | ecarico@zitron.com | 2025-12-23 | 2025-12-24 |  |  |  | rodete OT 4204 - 4205 | propuesta rodete | Fabricación Rodete OT 4204 - 4205,rodete OT 4204 - 4205 |  |  | Baja | 0 | Tarea sin iniciar
1213380177229687 | 2026-02-20 16:48 | 2026-06-09 16:13 | 2026-06-09 16:13 | Fabricación Rodete OT 4204 - 4205 |  | Eliana | ecarico@zitron.com | 2025-12-26 | 2026-03-13 |  |  |  | rodete OT 4204 - 4205 | Generación OC Rodete OT 4204 - 4205 | rodete OT 4204 - 4205,Recepcion Rodete |  |  | Baja | 0 | Tarea sin iniciar
1213380177229688 | 2026-02-20 16:48 | 2026-04-15 18:48 | 2026-04-15 18:48 | Motor |  | Eliana | ecarico@zitron.com | 2025-12-09 | 2026-05-04 |  |  |  | Compras: | Generación OC motor,Fabricación motor,Planos motor proveedor | Compras: | 2025-12-09 | 2026-05-05 | Baja | 1 | Tarea Terminada
1213380177229689 | 2026-02-20 16:48 | 2026-04-08 16:37 | 2026-04-08 16:37 | Generación OC motor |  | Eliana | ecarico@zitron.com | 2025-12-09 | 2025-12-26 |  |  |  | Motor | propuesta motor | Fabricación motor,Planos motor proveedor,Motor |  |  | Baja | 0 | Tarea sin iniciar
1213380177229690 | 2026-02-20 16:48 | 2026-04-15 18:48 | 2026-04-15 18:48 | Fabricación motor |  | Eliana | ecarico@zitron.com | 2025-12-29 | 2026-05-04 |  |  |  | Motor | Generación OC motor | Motor,Recepcion motor |  |  | Baja | 0 | Tarea sin iniciar
1213380177229691 | 2026-02-20 16:48 | 2026-04-15 18:48 | 2026-04-15 18:48 | Planos motor proveedor |  | Eliana | ecarico@zitron.com | 2025-12-29 | 2026-02-04 |  |  |  | Motor | Generación OC motor | Motor,Planos Definitivos,Ingenieria y diseñoo: |  |  | Baja | 0 | Tarea sin iniciar
1213380177229692 | 2026-02-20 16:48 | 2026-03-31 11:46 | 2026-04-27 13:09 | Materiales a codigo // compras locales aprovisionamientomiento: |  | Yerlia Ayleen Castillo Diaz | yerlia.castillo@zitron.com | 2025-12-23 | 2026-02-09 |  |  |  | Compras: | Generación OC materiales,Fabricacion a codigo y compras locales | Compras: | 2025-12-23 | 2026-02-10 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1213380177588297 | 2026-02-20 16:48 | 2026-03-23 19:52 | 2026-03-23 19:52 | Generación OC materiales |  | Yerlia Ayleen Castillo Diaz | yerlia.castillo@zitron.com | 2025-12-23 | 2026-01-12 |  |  |  | Materiales a codigo // compras locales aprovisionamientomiento: | propuesta compras a codigo // aprovisionamiento | Fabricacion a codigo y compras locales,Materiales a codigo // compras locales aprovisionamientomiento: |  |  | Baja | 0 | Tarea sin iniciar
1213380177588298 | 2026-02-20 16:48 | 2026-04-20 13:53 | 2026-04-20 13:53 | Fabricacion a codigo y compras locales |  | Yerlia Ayleen Castillo Diaz | yerlia.castillo@zitron.com | 2026-01-13 | 2026-02-09 |  |  |  | Materiales a codigo // compras locales aprovisionamientomiento: | Generación OC materiales | Materiales a codigo // compras locales aprovisionamientomiento:,Recepcion materiales a codigos // compras locales aprovisionamiento |  |  | Baja | 0 | Tarea sin iniciar
1213400421980586 | 2026-02-23 21:09 | 2026-03-31 11:43 | 2026-04-27 13:09 | Sensores |  | Yerlia Ayleen Castillo Diaz | yerlia.castillo@zitron.com | 2025-12-23 | 2026-04-08 |  |  |  | Compras: | Generacion OC Sensor,Fabricacion Sensor | Compras: | 2025-12-23 | 2026-04-08 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1213400421980629 | 2026-02-23 21:20 | 2026-03-31 11:48 | 2026-03-31 11:48 | Generacion OC Sensor |  | Yerlia Ayleen Castillo Diaz | yerlia.castillo@zitron.com | 2025-12-23 | 2026-01-20 |  |  |  | Sensores | Propuesta Sensores | Fabricacion Sensor,Sensores
1213400421980630 | 2026-02-23 21:21 | 2026-03-31 12:09 | 2026-03-31 12:09 | Fabricacion Sensor |  | Yerlia Ayleen Castillo Diaz | yerlia.castillo@zitron.com | 2026-01-21 | 2026-04-08 |  |  |  | Sensores | Generacion OC Sensor | Sensores,Recepcion Sensor
1213400424143462 | 2026-02-24 13:54 | 2026-06-18 20:06 | 2026-06-18 20:06 | Damper OT 4210 |  | Eliana | ecarico@zitron.com | 2025-12-23 | 2026-03-16 |  |  |  | Compras: | Generación OC Damper OT 4210 |  | 2025-12-23 | 2026-03-17 | Alta | 0 | Tarea sin iniciar
1213400424143512 | 2026-02-24 14:06 | 2026-06-09 16:24 | 2026-06-09 16:24 | Generación OC Damper OT 4210 |  | Eliana | ecarico@zitron.com | 2025-12-23 | 2025-12-24 |  |  |  | Damper OT 4210 | Propuesta Damper | Fabricación Damper OT 4210,Damper OT 4210
1213400424143513 | 2026-02-24 14:06 | 2026-06-09 16:37 | 2026-06-09 16:37 | Fabricación Damper OT 4210 |  | Eliana | ecarico@zitron.com | 2025-12-26 | 2026-03-16 |  |  |  | Damper OT 4210 | Generación OC Damper OT 4210 | Recepcion Damper
1213400424143463 | 2026-02-24 13:55 | 2026-06-01 15:39 | 2026-06-01 15:39 | Atenuador OT 4211 - 4228 |  | Eliana | ecarico@zitron.com | 2025-12-23 | 2026-03-20 |  |  |  | Compras: | Generacion OC Atenuador OT 4211 - 4228,Fabricacion Atenuador OT 4211 - 4228 |  | 2025-12-23 | 2026-03-20 | Alta | 0 | Tarea sin iniciar
1213400424143514 | 2026-02-24 14:06 | 2026-03-13 18:13 | 2026-05-27 20:09 | Generacion OC Atenuador OT 4211 - 4228 |  | Eliana | ecarico@zitron.com | 2025-12-23 | 2025-12-24 |  |  |  | Atenuador OT 4211 - 4228 | Propuesta Atenuador | Fabricacion Atenuador OT 4211 - 4228 ,Atenuador OT 4211 - 4228
1213400424143515 | 2026-02-24 14:06 | 2026-06-01 15:38 | 2026-06-01 15:38 | Fabricacion Atenuador OT 4211 - 4228 |  | Eliana | ecarico@zitron.com | 2025-12-26 | 2026-03-20 |  |  |  | Atenuador OT 4211 - 4228 | Generacion OC Atenuador OT 4211 - 4228 | Atenuador OT 4211 - 4228,Recepcion Atenuador
1214300327608501 | 2026-04-27 13:03 | 2026-06-18 20:10 | 2026-08-01 17:14 | Fabricacion externa OT 4204 - 4205 |  | Rosemary Singh | rosemary.singh@zitron.com | 2026-04-27 | 2026-06-04 |  |  |  | Compras: | oc fabricacion externa OT 4204 - 4205 |  | 2026-04-27 | 2026-06-04 | Baja | 0 | Tarea en curso
1214300327608503 | 2026-04-27 13:03 | 2026-06-18 20:09 | 2026-06-18 20:09 | oc fabricacion externa OT 4204 - 4205 |  | Rosemary Singh | rosemary.singh@zitron.com | 2026-04-27 | 2026-05-06 |  |  |  | Fabricacion externa OT 4204 - 4205 | Propuesta Fabricacion externa | Fabricacion externa OT 4204 - 4205 ,Fabricacion externa OT 4204 - 4205
1214300327608504 | 2026-04-27 13:03 | 2026-06-18 20:10 | 2026-06-18 20:10 | Fabricacion externa OT 4204 - 4205 |  | Rosemary Singh | rosemary.singh@zitron.com | 2026-05-07 | 2026-06-04 |  |  |  | Fabricacion externa OT 4204 - 4205 | oc fabricacion externa OT 4204 - 4205
1216239551129098 | 2026-07-02 19:25 |  | 2026-07-15 14:06 | Control de calidad fabricacion externa |  | Nicolás López | nicolas.lopez@zitron.com |  | 2026-07-02 |  |  |  | Fabricacion externa OT 4204 - 4205 |  | Revestimiento
1213380177588299 | 2026-02-20 16:48 |  | 2026-04-17 14:04 | Ingenieria y diseñoo: | Fabricación Ventilador 50001490-OT4204 ZVR-1-22-90/6-OT4205 ZVRv 1-22-90/6 | [6 empty] | 50001490-ZITRON PERU METRO DE LIMA PV04-PV05 |  | Planos motor proveedor,Planos Definitivos,Check Planos,Check Pruebas FAT
1213380177588300 | 2026-02-20 16:48 | 2026-03-18 13:01 | 2026-03-18 13:01 | Planos Preliminar |  | Gabriel Venegas | gabriel.venegas@zitron.com | 2025-12-12 | 2025-12-18 |  |  |  | Ingenieria y diseñoo: | Ingenieria Detalle | Planos Definitivos | 2025-12-12 | 2025-12-19 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1213380177588301 | 2026-02-20 16:48 | 2026-04-17 14:04 | 2026-04-17 14:04 | Planos Definitivos |  | Hernan Roberto Gutierrez Barrientos | hgutierrez@zitron.com | 2026-02-05 | 2026-02-11 |  |  |  | Ingenieria y diseñoo: | Planos motor proveedor,Planos Preliminar | Ingenieria y diseñoo:,Check Planos | 2026-02-05 | 2026-02-11 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1213598288999630 | 2026-03-11 11:52 | 2026-04-17 14:04 | 2026-07-07 20:40 | Check Planos |  | Hernan Roberto Gutierrez Barrientos | hgutierrez@zitron.com |  | 2026-02-12 |  |  |  | Ingenieria y diseñoo: | Planos Definitivos | Montaje motor,Montaje Alabe,Montaje Rodete,Ingenieria y diseñoo:,Montaje Sensor,Propuesta Fabricacion externa | 2026-02-12 | 2026-02-12 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1213598288999631 | 2026-03-11 11:52 |  | 2026-08-13 20:26 | Check Pruebas FAT |  | Francisca González Cornejo | francisca.gonzalez@zitron.com | 2026-05-12 | 2026-05-12 |  |  |  | Ingenieria y diseñoo: | Pruebas FAT | RE-PINTADO,Ingenieria y diseñoo: | 2026-05-12 | 2026-05-12 | Baja | 0 | Tarea sin iniciar
1213380177588302 | 2026-02-20 16:48 | 2026-08-11 15:59 | 2026-08-11 15:59 | Bodega: | Fabricación Ventilador 50001490-OT4204 ZVR-1-22-90/6-OT4205 ZVRv 1-22-90/6 | [6 empty] | 50001490-ZITRON PERU METRO DE LIMA PV04-PV05 |  | Recepcion materiales a codigos // compras locales aprovisionamiento,Control de calidad compras materiales a codigo // compras locale aprovisionamiento
1213380177588303 | 2026-02-20 16:48 | 2026-07-07 20:37 | 2026-07-07 20:37 | Recepcion materiales a codigos // compras locales aprovisionamiento |  | Victor Muñoz | victor.munoz@zitron.com | 2026-02-10 | 2026-02-11 |  |  |  | Bodega: | Fabricacion a codigo y compras locales | Control de calidad compras materiales a codigo // compras locale aprovisionamiento,Bodega: | 2026-02-10 | 2026-02-12 | Alta | 0 | Tarea en curso
1213380177588304 | 2026-02-20 16:48 | 2026-07-03 12:54 | 2026-07-07 20:40 | Control de calidad compras materiales a codigo // compras locale aprovisionamiento |  | Nicolás López | nicolas.lopez@zitron.com | 2026-02-12 | 2026-02-13 |  |  |  | Bodega: | Recepcion materiales a codigos // compras locales aprovisionamiento | Bodega: | 2026-02-12 | 2026-02-13 | Alta | 0 | Tarea sin iniciar
1213380177588309 | 2026-02-20 16:48 |  | 2026-08-31 13:58 | Bodega: | Fabricación Ventilador 50001490-OT4204 ZVR-1-22-90/6-OT4205 ZVRv 1-22-90/6 | [6 empty] | 50001490-ZITRON PERU METRO DE LIMA PV04-PV05 |  | Recepcion motor,Recepcion Sensor,Recepcion Alabe,Recepcion Tableros,Recepcion Rodete
1213380177588310 | 2026-02-20 16:48 | 2026-08-31 13:58 | 2026-08-31 13:58 | Recepcion Rodete |  | Victor Muñoz | victor.munoz@zitron.com | 2026-03-16 | 2026-03-17 |  |  |  | Bodega: | Fabricación Rodete OT 4204 - 4205 | Bodega:,Montaje Rodete | 2026-03-16 | 2026-03-17 | Alta | 0 | Tarea sin iniciar
1213380177588311 | 2026-02-20 16:48 |  | 2026-04-09 04:30 | Recepcion Tableros |  | Victor Muñoz | victor.munoz@zitron.com | 2026-04-07 | 2026-04-08 |  |  |  | Bodega: | Fabricación Tablero OT 4206 -4207 - 4208 -4209 | Bodega:,Revisión tableros pruebas | 2026-04-07 | 2026-04-08 | Alta | 0 | Tarea sin iniciar
1213380177588312 | 2026-02-20 16:48 | 2026-08-31 13:58 | 2026-08-31 13:58 | Recepcion Alabe |  | Victor Muñoz | victor.munoz@zitron.com | 2026-04-20 | 2026-04-21 |  |  |  | Bodega: | Fabricación Alabe OT 4204 - 4205 | Bodega:,Montaje Alabe | 2026-04-20 | 2026-04-21 | Alta | 0 | Tarea sin iniciar
1213380177588313 | 2026-02-20 16:48 | 2026-06-22 14:30 | 2026-06-22 14:30 | Recepcion motor |  | Victor Muñoz | victor.munoz@zitron.com | 2026-05-05 | 2026-05-06 |  |  |  | Bodega: | Fabricación motor | Bodega:,Montaje motor | 2026-05-05 | 2026-05-06 | Baja | 0 | Tarea en curso
1213400421980588 | 2026-02-23 21:09 | 2026-06-22 14:30 | 2026-06-22 14:30 | Recepcion Sensor |  | Victor Muñoz | victor.munoz@zitron.com | 2026-04-09 | 2026-04-10 |  |  |  | Bodega: | Fabricacion Sensor | Bodega:,Montaje Sensor | 2026-04-09 | 2026-04-10 | Alta | 0 | Tarea en curso
1213400424143464 | 2026-02-24 13:55 | 2026-06-22 14:31 | 2026-06-22 14:31 | Recepcion Atenuador |  | Victor Muñoz | victor.munoz@zitron.com | 2026-03-23 | 2026-03-24 |  |  |  | Bodega: | Fabricacion Atenuador OT 4211 - 4228 | Embalaje | 2026-03-23 | 2026-03-24 | Alta | 0 | Tarea sin iniciar
1213400424143465 | 2026-02-24 13:55 |  | 2026-06-09 16:37 | Recepcion Damper |  | Victor Muñoz | victor.munoz@zitron.com | 2026-03-17 | 2026-03-18 |  |  |  | Bodega: | Fabricación Damper OT 4210 | Embalaje | 2026-03-17 | 2026-03-18 | Alta | 0 | Tarea sin iniciar
1213380177588314 | 2026-02-20 16:48 |  | 2026-08-31 13:59 | Montaje: | Fabricación Ventilador 50001490-OT4204 ZVR-1-22-90/6-OT4205 ZVRv 1-22-90/6 | [6 empty] | 50001490-ZITRON PERU METRO DE LIMA PV04-PV05 |  | Revestimiento,Montaje motor,Montaje Alabe,Montaje Rodete,Montaje Sensor,Pruebas FAT,RE-PINTADO
1213380177588315 | 2026-02-20 16:48 | 2026-08-03 13:18 | 2026-08-03 13:18 | Revestimiento |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-03-30 | 2026-04-16 |  |  |  | Montaje: | Control de calidad fabricacion externa | Montaje motor,Montaje Alabe,Montaje Rodete,Montaje:,Montaje Sensor | 2026-03-30 | 2026-04-07 | Alta | 0 | Tarea Terminada
1213380177588316 | 2026-02-20 16:48 | 2026-08-31 13:59 | 2026-08-31 13:59 | Montaje motor |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-05-07 | 2026-05-08 |  |  |  | Montaje: | Revestimiento,Recepcion motor,Check Planos | Pruebas FAT,Montaje: | 2026-05-07 | 2026-05-08 | Baja | 0 | Tarea Terminada
1213380177588317 | 2026-02-20 16:48 | 2026-08-03 13:18 | 2026-08-31 13:58 | Montaje Alabe |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-04-22 | 2026-04-23 |  |  |  | Montaje: | Revestimiento,Recepcion Alabe,Check Planos | Pruebas FAT,Montaje: | 2026-04-22 | 2026-04-23 | Alta | 0 | Tarea Terminada
1213380177588318 | 2026-02-20 16:48 | 2026-08-31 13:58 | 2026-08-31 13:58 | Montaje Rodete |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-04-24 | 2026-04-27 |  |  |  | Montaje: | Revestimiento,Recepcion Rodete,Check Planos | Pruebas FAT,Montaje: | 2026-04-24 | 2026-04-27 | Media | 0.5 | Tarea Terminada
1213400421980589 | 2026-02-23 21:09 | 2026-08-28 19:23 | 2026-08-28 19:23 | Montaje Sensor |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-04-17 | 2026-04-20 |  |  |  | Montaje: | Revestimiento,Recepcion Sensor,Check Planos | Pruebas FAT,Montaje:,Pruebas FAT | 2026-04-17 | 2026-04-20 | Alta | 0 | Tarea Terminada
1213380177588319 | 2026-02-20 16:48 |  | 2026-08-31 13:59 | Pruebas FAT |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-05-11 | 2026-05-11 |  |  |  | Montaje: | Montaje motor,Montaje Alabe,Montaje Rodete,Montaje Sensor | Montaje:,Check Pruebas FAT | 2026-05-11 | 2026-05-11 | Baja | 0 | Tarea en curso
1213380177588320 | 2026-02-20 16:48 |  | 2026-07-20 19:40 | RE-PINTADO |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-05-12 | 2026-05-12 |  |  |  | Montaje: | Check Pruebas FAT | Montaje:,Coordinacion Entrega con Cliente | 2026-05-12 | 2026-05-12 | Baja | 0 | Tarea sin iniciar
1213380177588321 | 2026-02-20 16:48 |  | 2026-09-03 19:53 | Logistica: | Fabricación Ventilador 50001490-OT4204 ZVR-1-22-90/6-OT4205 ZVRv 1-22-90/6 | [6 empty] | 50001490-ZITRON PERU METRO DE LIMA PV04-PV05 |  | Coordinacion Entrega con Cliente,Embalaje,PACKING LIST,Despacho
1213380177588322 | 2026-02-20 16:48 |  | 2026-07-07 14:29 | Coordinacion Entrega con Cliente |  | Karin Pinto | kpinto@zitron.com | 2026-05-13 | 2026-05-13 |  |  |  | Logistica: | RE-PINTADO | Embalaje,Logistica: | 2026-05-13 | 2026-05-13 | Baja | 0 | Tarea sin iniciar
1213380177588323 | 2026-02-20 16:48 | 2026-09-03 19:53 | 2026-09-03 19:53 | Embalaje |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-05-14 | 2026-05-18 |  |  |  | Logistica: | Coordinacion Entrega con Cliente,Revisión tableros pruebas,Recepcion Atenuador,Recepcion Damper | PACKING LIST,Logistica: | 2026-05-14 | 2026-05-18 | Baja | 0 | Tarea en curso
1213380177588324 | 2026-02-20 16:48 | 2026-08-28 19:23 | 2026-09-03 19:53 | PACKING LIST |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-05-19 | 2026-05-19 |  |  |  | Logistica: | Embalaje | Despacho,Logistica: | 2026-05-19 | 2026-05-19 | Baja | 0 | Tarea Terminada
1213380177588325 | 2026-02-20 16:48 | 2026-09-03 19:53 | 2026-09-03 19:53 | Despacho |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-05-20 | 2026-05-20 |  |  |  | Logistica: | PACKING LIST | Gestion,Costos,Logistica: | 2026-05-20 | 2026-05-20 | Baja | 0 | Tarea sin iniciar
1213380177588326 | 2026-02-20 16:48 |  | 2026-02-24 15:20 | Cierre proyecto: | Fabricación Ventilador 50001490-OT4204 ZVR-1-22-90/6-OT4205 ZVRv 1-22-90/6 | [6 empty] | 50001490-ZITRON PERU METRO DE LIMA PV04-PV05 |  | Gestion,Costos
1213380177588327 | 2026-02-20 16:48 |  | 2026-09-03 19:53 | Gestion |  | Nicolás | nicolas.tello@zitron.com | 2026-05-22 | 2026-06-01 |  |  |  | Cierre proyecto: | Despacho | Cierre proyecto: | 2026-05-22 | 2026-06-01 | Baja | 0 | Tarea sin iniciar
1213380177588328 | 2026-02-20 16:48 |  | 2026-09-03 19:53 | Costos |  | Nicolás | nicolas.tello@zitron.com | 2026-05-22 | 2026-06-01 |  |  |  | Cierre proyecto: | Despacho,Analisis de costeo | Cierre proyecto: | 2026-05-22 | 2026-06-01 | Baja | 0 | Tarea sin iniciar