## 50001524 - ATACAMA KOZAN
50001524 - ATACAMA KOZAN | [6 empty] | Powered by
Task ID | Created At | Completed At | Last Modified | Name | Section/Column | Assignee | Assignee Email | Start Date | Due Date | Tags | Notes | Projects | Parent task | Blocked By (Dependencies) | Blocking (Dependencies) | Prioridad | % Avance proyecto | Estatus | Fecha inicio | F. Entrega
1213412709779742 | 2026-02-27 18:41 | 2026-03-16 20:05 | 2026-03-16 20:05 | Kick Off meeting: | Fabricación OT4261 JZR 6-18.5/2 + 2 FAR 60/100 + BASTIDOR - OT4262 TABLERO YD 18.5 KW - OT4263 PRESTAMO VENTILADOR ZVN 1-7-37/2 + TABLERO YD | [6 empty] | 50001524 - ATACAMA KOZAN
1213412709779743 | 2026-02-27 18:41 | 2026-03-16 20:04 | 2026-03-16 20:04 | Definicion Jefe de proyecto |  | Sergio de la Fuente | sergio.delafuente@zitron.com |  | 2026-03-03 |  |  |  | Kick Off meeting: |  |  | Alta | 1 | Tarea Terminada | 2026-03-03 | 2026-03-03
1213412709779744 | 2026-02-27 18:41 | 2026-03-16 20:04 | 2026-03-16 20:04 | Apertura pedido |  | Francisca Alejandra Ramos Aravales | francisca@zitron.com |  | 2026-03-03 |  |  |  | Kick Off meeting: |  |  | Alta | 1 | Tarea Terminada | 2026-03-03 | 2026-03-03
1213412709779745 | 2026-02-27 18:41 | 2026-03-16 20:04 | 2026-03-16 20:04 | Alcance del proyecto |  | Francisca Alejandra Ramos Aravales | francisca@zitron.com |  | 2026-03-03 |  |  |  | Kick Off meeting: |  |  | Alta | 1 | Tarea Terminada | 2026-03-03 | 2026-03-03
1213412709779746 | 2026-02-27 18:41 | 2026-03-12 15:26 | 2026-03-19 19:00 | Definicion Tecnica de componentes principales |  | Francisca Alejandra Ramos Aravales | francisca@zitron.com |  | 2026-03-03 |  |  |  | Kick Off meeting: |  | Ingenieria Electrica,Ingenieria Basica Motor,Ingenieria basica Rodete,Ingenieria Detalle | Alta | 1 | Tarea Terminada | 2026-03-03 | 2026-03-03
1213412709779747 | 2026-02-27 18:41 | 2026-03-16 20:04 | 2026-03-16 20:04 | Plazo Contractual |  | Francisca Alejandra Ramos Aravales | francisca@zitron.com |  | 2026-03-03 |  |  |  | Kick Off meeting: |  |  | Alta | 1 | Tarea Terminada | 2026-03-03 | 2026-03-03
1213458788103564 | 2026-02-27 18:48 | 2026-04-29 17:05 | 2026-07-20 09:40 | Ingenieria Servicios | Fabricación OT4261 JZR 6-18.5/2 + 2 FAR 60/100 + BASTIDOR - OT4262 TABLERO YD 18.5 KW - OT4263 PRESTAMO VENTILADOR ZVN 1-7-37/2 + TABLERO YD | [6 empty] | 50001524 - ATACAMA KOZAN |  | Ingenieria Electrica,Revision Tableros
1213458788103566 | 2026-02-27 18:49 | 2026-04-02 12:17 | 2026-04-02 12:17 | Ingenieria Electrica |  | IGNACIO GARCIA MARTINEZ | ignacio@zitron.com | 2026-03-04 | 2026-03-06 |  |  |  | Ingenieria Servicios | Definicion Tecnica de componentes principales | Propuesta Tablero,Ingenieria Servicios | Alta | 1 | Tarea Terminada | 2026-03-04 | 2026-03-06
1213458788103567 | 2026-02-27 18:49 | 2026-04-29 17:05 | 2026-07-02 04:18 | Revision Tableros |  | IGNACIO GARCIA MARTINEZ | ignacio@zitron.com | 2026-06-30 | 2026-07-01 |  |  |  | Ingenieria Servicios | Recepcion Tableros | Embalaje,Ingenieria Servicios | Alta | 1 | Tarea en curso | 2026-06-30 | 2026-07-01
1213412709779748 | 2026-02-27 18:41 | 2026-04-02 12:18 | 2026-04-02 18:13 | Ingenieria Jefe de proyecto: | Fabricación OT4261 JZR 6-18.5/2 + 2 FAR 60/100 + BASTIDOR - OT4262 TABLERO YD 18.5 KW - OT4263 PRESTAMO VENTILADOR ZVN 1-7-37/2 + TABLERO YD | [6 empty] | 50001524 - ATACAMA KOZAN |  | Ingenieria Detalle,Ingenieria Basica Motor,Ingenieria basica Rodete |  |  |  | Tarea Terminada
1213412709779749 | 2026-02-27 18:41 | 2026-04-02 12:17 | 2026-04-02 12:17 | Ingenieria Basica Motor |  | Francisca Alejandra Ramos Aravales | francisca@zitron.com | 2026-03-04 | 2026-03-05 |  |  |  | Ingenieria Jefe de proyecto: | Definicion Tecnica de componentes principales | Analisis de costeo,Ingenieria Jefe de proyecto:,propuesta motor | Alta | 1 | Tarea Terminada | 2026-03-04 | 2026-03-05
1213412709779751 | 2026-02-27 18:41 | 2026-04-02 12:17 | 2026-04-02 12:17 | Ingenieria basica Rodete |  | Francisca Alejandra Ramos Aravales | francisca@zitron.com | 2026-03-06 | 2026-03-16 |  |  |  | Ingenieria Jefe de proyecto: | Definicion Tecnica de componentes principales | Analisis de costeo,Ingenieria Jefe de proyecto:,propuesta nucleo rodete,propuesta alabes | Alta | 1 | Tarea Terminada | 2026-03-06 | 2026-03-16
1213412709779752 | 2026-02-27 18:41 | 2026-04-02 12:18 | 2026-04-02 12:18 | Ingenieria Detalle |  | Francisca Alejandra Ramos Aravales | francisca@zitron.com | 2026-03-06 | 2026-03-16 |  |  |  | Ingenieria Jefe de proyecto: | Definicion Tecnica de componentes principales | Analisis de costeo,Ingenieria Jefe de proyecto:,Propuesta Sensores y accesorios,propuesta compras a codigo // aprovisionamiento,Planos Preliminar | Alta | 1 | Tarea Terminada | 2026-03-06 | 2026-03-16
1213412709779753 | 2026-02-27 18:41 | 2026-04-02 12:18 | 2026-04-02 12:18 | Analisis de costeo |  | Francisca Alejandra Ramos Aravales | francisca@zitron.com | 2026-03-06 | 2026-03-16 |  |  |  | Ingenieria Jefe de proyecto: | Ingenieria Basica Motor,Ingenieria Detalle,Ingenieria basica Rodete | Costos | Alta | 1 | Tarea Terminada | 2026-03-06 | 2026-03-16
1213412709779754 | 2026-02-27 18:41 | 2026-04-14 20:32 | 2026-04-14 20:32 | Propuesta compras: | Fabricación OT4261 JZR 6-18.5/2 + 2 FAR 60/100 + BASTIDOR - OT4262 TABLERO YD 18.5 KW - OT4263 PRESTAMO VENTILADOR ZVN 1-7-37/2 + TABLERO YD | [6 empty] | 50001524 - ATACAMA KOZAN |  | propuesta motor,propuesta alabes,propuesta nucleo rodete,Propuesta Tablero,Propuesta Sensores y accesorios,propuesta compras a codigo // aprovisionamiento |  |  | 1 | Tarea Terminada
1213412709779755 | 2026-02-27 18:41 | 2026-04-02 12:17 | 2026-04-02 12:17 | propuesta motor |  | Francisca Alejandra Ramos Aravales | francisca@zitron.com | 2026-03-06 | 2026-03-09 |  |  |  | Propuesta compras: | Ingenieria Basica Motor | Propuesta compras:,Generación OC motor | Alta | 1 | Tarea Terminada | 2026-03-06 | 2026-03-09
1213412709779756 | 2026-02-27 18:41 | 2026-04-02 12:18 | 2026-04-02 12:18 | propuesta alabes |  | Francisca Alejandra Ramos Aravales | francisca@zitron.com | 2026-03-17 | 2026-03-18 |  |  |  | Propuesta compras: | Ingenieria basica Rodete | Propuesta compras:,Generación OC Alabe | Alta | 1 | Tarea Terminada | 2026-03-17 | 2026-03-18
1213412709779757 | 2026-02-27 18:41 | 2026-04-14 20:32 | 2026-07-20 19:22 | propuesta nucleo rodete |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-03-17 | 2026-03-18 |  |  |  | Propuesta compras: | Ingenieria basica Rodete | Propuesta compras:,Generación OC Rodete | Alta | 1 | Tarea Terminada | 2026-03-17 | 2026-03-18
1213458788103568 | 2026-02-27 18:49 | 2026-04-02 12:19 | 2026-04-02 12:19 | Propuesta Tablero |  | Francisca Alejandra Ramos Aravales | francisca@zitron.com | 2026-03-09 | 2026-03-10 |  |  |  | Propuesta compras: | Ingenieria Electrica | Propuesta compras:,Generacion oc Tableros | Alta | 1 | Tarea Terminada | 2026-03-09 | 2026-03-10
1213412709779758 | 2026-02-27 18:41 | 2026-04-02 12:19 | 2026-04-02 12:19 | Propuesta Sensores y accesorios |  | Francisca Alejandra Ramos Aravales | francisca@zitron.com | 2026-03-17 | 2026-03-18 |  |  |  | Propuesta compras: | Ingenieria Detalle | Propuesta compras:,Generación Oc sensores | Alta | 1 | Tarea Terminada | 2026-03-17 | 2026-03-18
1213412709779759 | 2026-02-27 18:41 | 2026-04-02 18:14 | 2026-07-20 19:22 | propuesta compras a codigo // aprovisionamiento |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-03-17 | 2026-03-18 |  |  |  | Propuesta compras: | Ingenieria Detalle | Propuesta compras:,Fabricacion a codigo y compras locales | Alta | 1 | Tarea Terminada | 2026-03-17 | 2026-03-18
1213412709779760 | 2026-02-27 18:41 | 2026-04-28 20:08 | 2026-04-28 20:08 | Compras: | Fabricación OT4261 JZR 6-18.5/2 + 2 FAR 60/100 + BASTIDOR - OT4262 TABLERO YD 18.5 KW - OT4263 PRESTAMO VENTILADOR ZVN 1-7-37/2 + TABLERO YD | [6 empty] | 50001524 - ATACAMA KOZAN |  | Alabe,Tableros,rodete,Motor,Materiales a codigo // compras locales aprovisionamientomiento:,Sensores
1213412709779761 | 2026-02-27 18:41 | 2026-04-27 18:45 | 2026-07-11 04:40 | Alabe |  | Eliana | ecarico@zitron.com | 2026-03-19 | 2026-07-10 |  |  |  | Compras: | Generación OC Alabe,Fabricación Alabe | Compras: | Alta | 1 | Tarea Terminada | 2026-03-19 | 2026-07-10
1213412709779762 | 2026-02-27 18:41 | 2026-04-27 18:45 | 2026-04-27 18:45 | Generación OC Alabe |  | Eliana | ecarico@zitron.com | 2026-03-19 | 2026-03-20 |  |  |  | Alabe | propuesta alabes | Fabricación Alabe,Alabe | Baja | 0 | Tarea sin iniciar
1213412709779763 | 2026-02-27 18:41 | 2026-04-27 18:45 | 2026-04-27 18:45 | Fabricación Alabe |  | Eliana | ecarico@zitron.com | 2026-03-20 | 2026-07-10 |  |  |  | Alabe | Generación OC Alabe | Alabe | Baja | 0 | Tarea sin iniciar
1213458788103569 | 2026-02-27 18:49 | 2026-04-28 19:25 | 2026-06-26 04:59 | Tableros |  | Eliana | ecarico@zitron.com | 2026-03-11 | 2026-06-25 |  |  |  | Compras: | Generacion oc Tableros ,Fabricacion Tableros | Compras: | Alta | 1 | Tarea sin iniciar | 2026-03-11 | 2026-06-25
1213458788103571 | 2026-02-27 18:50 | 2026-04-02 18:17 | 2026-04-02 18:17 | Generacion oc Tableros |  | Eliana | ecarico@zitron.com | 2026-03-11 | 2026-03-19 |  |  |  | Tableros | Propuesta Tablero | Fabricacion Tableros ,Tableros
1213458788103572 | 2026-02-27 18:50 | 2026-04-28 19:25 | 2026-04-28 19:25 | Fabricacion Tableros |  | Eliana | ecarico@zitron.com | 2026-03-20 | 2026-06-25 |  |  |  | Tableros | Generacion oc Tableros | Tableros,Recepcion Tableros
1213412709779764 | 2026-02-27 18:41 | 2026-04-21 14:54 | 2026-05-12 04:37 | rodete |  | Eliana | ecarico@zitron.com | 2026-03-19 | 2026-05-11 |  |  |  | Compras: | Generación OC Rodete,Fabricación Rodete | Compras: | Alta | 1 | Tarea Terminada | 2026-03-19 | 2026-05-11
1213412709779765 | 2026-02-27 18:41 | 2026-04-21 14:54 | 2026-04-21 14:54 | Generación OC Rodete |  | Eliana | ecarico@zitron.com | 2026-03-19 | 2026-03-20 |  |  |  | rodete | propuesta nucleo rodete | Fabricación Rodete,rodete | Baja | 0 | Tarea sin iniciar
1213412709779766 | 2026-02-27 18:41 | 2026-04-21 14:54 | 2026-04-21 14:54 | Fabricación Rodete |  | Eliana | ecarico@zitron.com | 2026-03-23 | 2026-05-11 |  |  |  | rodete | Generación OC Rodete | rodete,Recepcion Rodete,Recepcion Alabe | Baja | 0 | Tarea sin iniciar
1213470416901259 | 2026-02-27 18:41 | 2026-04-02 18:19 | 2026-07-23 04:21 | Motor |  | Eliana | ecarico@zitron.com | 2026-03-10 | 2026-07-22 |  |  |  | Compras: | Generación OC motor,Fabricación motor,Planos motor proveedor | Compras: | Alta | 1 | Tarea Terminada | 2026-03-10 | 2026-07-22
1213470416901260 | 2026-02-27 18:41 | 2026-04-02 18:19 | 2026-04-02 18:19 | Generación OC motor |  | Eliana | ecarico@zitron.com | 2026-03-10 | 2026-03-18 |  |  |  | Motor | propuesta motor | Fabricación motor,Planos motor proveedor,Motor | Baja | 0 | Tarea sin iniciar
1213470416901261 | 2026-02-27 18:41 | 2026-04-02 18:19 | 2026-04-02 18:19 | Fabricación motor |  | Eliana | ecarico@zitron.com | 2026-03-19 | 2026-07-22 |  |  |  | Motor | Generación OC motor | Motor,Recepcion motor | Baja | 0 | Tarea sin iniciar
1213470416901262 | 2026-02-27 18:41 | 2026-04-02 18:19 | 2026-04-02 18:19 | Planos motor proveedor |  | Eliana | ecarico@zitron.com | 2026-03-19 | 2026-04-27 |  |  |  | Motor | Generación OC motor | Motor,Planos Definitivos | Baja | 0 | Tarea sin iniciar
1213470416901263 | 2026-02-27 18:41 | 2026-04-09 20:39 | 2026-05-07 04:45 | Materiales a codigo // compras locales aprovisionamientomiento: |  | Yerlia Ayleen Castillo Diaz | yerlia.castillo@zitron.com | 2026-03-19 | 2026-05-06 |  |  |  | Compras: | Generación OC materiales,Fabricacion a codigo y compras locales | Compras: | Alta | 1 | Tarea Terminada | 2026-03-19 | 2026-05-06
1213470416901264 | 2026-02-27 18:41 | 2026-04-02 18:14 | 2026-04-09 20:39 | Generación OC materiales |  | Yerlia Ayleen Castillo Diaz | yerlia.castillo@zitron.com | 2026-03-19 | 2026-04-07 |  |  |  | Materiales a codigo // compras locales aprovisionamientomiento: | Fabricacion a codigo y compras locales | Materiales a codigo // compras locales aprovisionamientomiento: | Baja | 0 | Tarea sin iniciar
1213470416901265 | 2026-02-27 18:41 | 2026-04-09 20:38 | 2026-04-09 20:38 | Fabricacion a codigo y compras locales |  | Yerlia Ayleen Castillo Diaz | yerlia.castillo@zitron.com | 2026-04-08 | 2026-05-06 |  |  |  | Materiales a codigo // compras locales aprovisionamientomiento: | propuesta compras a codigo // aprovisionamiento | Generación OC materiales,Materiales a codigo // compras locales aprovisionamientomiento:,Recepcion materiales a codigos // compras locales aprovisionamiento | Baja | 0 | Tarea sin iniciar
1213470416901266 | 2026-02-27 18:41 | 2026-04-02 18:15 | 2026-07-07 04:12 | Sensores |  | Yerlia Ayleen Castillo Diaz | yerlia.castillo@zitron.com | 2026-03-19 | 2026-07-06 |  |  |  | Compras: | Generación Oc sensores,Fabricación Sensores | Compras: | Alta | 1 | Tarea Terminada | 2026-03-19 | 2026-07-06
1213470416901267 | 2026-02-27 18:41 | 2026-04-02 18:15 | 2026-04-02 18:15 | Generación Oc sensores |  | Yerlia Ayleen Castillo Diaz | yerlia.castillo@zitron.com | 2026-03-19 | 2026-04-16 |  |  |  | Sensores | Propuesta Sensores y accesorios | Fabricación Sensores,Sensores | Baja | 0 | Tarea sin iniciar
1213470416901268 | 2026-02-27 18:41 | 2026-04-02 18:15 | 2026-04-02 18:15 | Fabricación Sensores |  | Yerlia Ayleen Castillo Diaz | yerlia.castillo@zitron.com | 2026-04-17 | 2026-07-06 |  |  |  | Sensores | Generación Oc sensores | Sensores,Recepcion sensores | Baja | 0 | Tarea sin iniciar
1213470416901269 | 2026-02-27 18:41 | 2026-04-28 20:08 | 2026-04-29 18:32 | Ingenieria y diseño: | Fabricación OT4261 JZR 6-18.5/2 + 2 FAR 60/100 + BASTIDOR - OT4262 TABLERO YD 18.5 KW - OT4263 PRESTAMO VENTILADOR ZVN 1-7-37/2 + TABLERO YD | [6 empty] | 50001524 - ATACAMA KOZAN |  | Planos Preliminar,Planos Definitivos
1213470416901270 | 2026-02-27 18:41 | 2026-04-15 16:16 | 2026-04-15 16:16 | Planos Preliminar |  | Francisca González Cornejo | francisca.gonzalez@zitron.com | 2026-03-17 | 2026-04-03 |  |  |  | Ingenieria y diseño: | Ingenieria Detalle | Planos Definitivos,Ingenieria y diseño: | Alta | 1 | Tarea Terminada | 2026-03-17 | 2026-04-03
1213470416901271 | 2026-02-27 18:41 | 2026-04-15 16:17 | 2026-05-16 04:05 | Planos Definitivos |  | Hernan Roberto Gutierrez Barrientos | hgutierrez@zitron.com | 2026-04-28 | 2026-05-15 |  |  |  | Ingenieria y diseño: | Planos motor proveedor,Planos Preliminar | Ingenieria y diseño:,Check planos | Alta | 1 | Tarea Terminada | 2026-04-28 | 2026-05-15
1213561126963324 | 2026-03-06 12:52 | 2026-04-15 16:17 | 2026-05-19 04:59 | Check planos |  | Hernan Roberto Gutierrez Barrientos | hgutierrez@zitron.com |  | 2026-05-18 |  |  |  | Ingenieria y diseño: | Planos Definitivos | Armado,Control de calidad Armado,Montaje motor,Montaje Alabe,Montaje Rodete,Montaje Sensor | Alta | 1 | Tarea Terminada | 2026-05-18 | 2026-05-18
1213561126963325 | 2026-03-06 12:53 | 2026-04-28 20:08 | 2026-07-31 04:25 | Check pruebas FAT |  | Francisca González Cornejo | francisca.gonzalez@zitron.com | 2026-07-30 | 2026-07-30 |  |  |  | Ingenieria y diseño: | Pruebas FAT | RE-PINTADO | Alta | 1 | Tarea en curso | 2026-07-30 | 2026-07-30
1213470416901272 | 2026-02-27 18:41 | 2026-04-21 14:54 | 2026-04-29 18:33 | Bodega: | Fabricación OT4261 JZR 6-18.5/2 + 2 FAR 60/100 + BASTIDOR - OT4262 TABLERO YD 18.5 KW - OT4263 PRESTAMO VENTILADOR ZVN 1-7-37/2 + TABLERO YD | [6 empty] | 50001524 - ATACAMA KOZAN |  | Recepcion materiales a codigos // compras locales aprovisionamiento,Control de calidad compras materiales a codigo // compras locale aprovisionamiento
1213470416901273 | 2026-02-27 18:41 | 2026-04-21 14:53 | 2026-05-09 04:26 | Recepcion materiales a codigos // compras locales aprovisionamiento |  | Victor Muñoz | victor.munoz@zitron.com | 2026-05-07 | 2026-05-08 |  |  |  | Bodega: | Fabricacion a codigo y compras locales | Control de calidad compras materiales a codigo // compras locale aprovisionamiento,Bodega: | Alta | 1 | Tarea Terminada | 2026-05-07 | 2026-05-08
1213470416901274 | 2026-02-27 18:41 | 2026-04-21 14:54 | 2026-05-13 04:54 | Control de calidad compras materiales a codigo // compras locale aprovisionamiento |  | Nicolás López | nicolas.lopez@zitron.com | 2026-05-11 | 2026-05-12 |  |  |  | Bodega: | Recepcion materiales a codigos // compras locales aprovisionamiento | Bodega:,Preparación Materiales | Alta | 1 | Tarea Terminada | 2026-05-11 | 2026-05-12
1213470416901275 | 2026-02-27 18:41 | 2026-04-20 18:25 | 2026-04-29 18:31 | Caldereria: | Fabricación OT4261 JZR 6-18.5/2 + 2 FAR 60/100 + BASTIDOR - OT4262 TABLERO YD 18.5 KW - OT4263 PRESTAMO VENTILADOR ZVN 1-7-37/2 + TABLERO YD | [6 empty] | 50001524 - ATACAMA KOZAN |  | Preparación Materiales,Armado,Control de calidad Armado
1213470416901276 | 2026-02-27 18:41 | 2026-04-16 11:45 | 2026-05-23 04:21 | Preparación Materiales |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-05-13 | 2026-05-22 |  |  |  | Caldereria: | Control de calidad compras materiales a codigo // compras locale aprovisionamiento | Armado,Caldereria: | Alta | 1 | Tarea Terminada | 2026-05-13 | 2026-05-22
1213470416901277 | 2026-02-27 18:41 | 2026-04-16 11:45 | 2026-05-28 04:27 | Armado |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-05-25 | 2026-05-27 |  |  |  | Caldereria: | Preparación Materiales,Check planos | Control de calidad Armado,Caldereria: | Alta | 1 | Tarea Terminada | 2026-05-25 | 2026-05-27
1213470416901278 | 2026-02-27 18:41 | 2026-04-20 18:25 | 2026-05-30 04:52 | Control de calidad Armado |  | Nicolás López | nicolas.lopez@zitron.com | 2026-05-28 | 2026-05-29 |  |  |  | Caldereria: | Armado,Check planos | Caldereria:,Revestimiento | Alta | 1 | Tarea Terminada | 2026-05-28 | 2026-05-29
1213470416901279 | 2026-02-27 18:41 | 2026-04-29 17:04 | 2026-04-29 18:32 | Bodega: | Fabricación OT4261 JZR 6-18.5/2 + 2 FAR 60/100 + BASTIDOR - OT4262 TABLERO YD 18.5 KW - OT4263 PRESTAMO VENTILADOR ZVN 1-7-37/2 + TABLERO YD | [6 empty] | 50001524 - ATACAMA KOZAN |  | Recepcion Rodete,Recepcion Alabe,Recepcion motor,Recepcion sensores,Recepcion Tableros
1213470416901280 | 2026-02-27 18:41 | 2026-04-21 14:54 | 2026-05-14 04:03 | Recepcion Rodete |  | Victor Muñoz | victor.munoz@zitron.com | 2026-05-12 | 2026-05-13 |  |  |  | Bodega: | Fabricación Rodete | Bodega:,Montaje Rodete | Alta | 1 | Tarea Terminada | 2026-05-12 | 2026-05-13
1213470416901281 | 2026-02-27 18:41 | 2026-04-21 14:54 | 2026-07-15 04:27 | Recepcion Alabe |  | Victor Muñoz | victor.munoz@zitron.com | 2026-07-13 | 2026-07-14 |  |  |  | Bodega: | Fabricación Rodete | Bodega:,Montaje Alabe | Alta | 1 | Tarea Terminada | 2026-07-13 | 2026-07-14
1213470416901282 | 2026-02-27 18:41 | 2026-04-09 20:50 | 2026-07-25 04:55 | Recepcion motor |  | Victor Muñoz | victor.munoz@zitron.com | 2026-07-23 | 2026-07-24 |  |  |  | Bodega: | Fabricación motor | Bodega:,Montaje motor | Alta | 1 | Tarea Terminada | 2026-07-23 | 2026-07-24
1213470416901283 | 2026-02-27 18:41 | 2026-04-09 20:50 | 2026-07-09 04:31 | Recepcion sensores |  | Victor Muñoz | victor.munoz@zitron.com | 2026-07-07 | 2026-07-08 |  |  |  | Bodega: | Fabricación Sensores | Bodega:,Montaje Sensor | Alta | 1 | Tarea Terminada | 2026-07-07 | 2026-07-08
1213458788103573 | 2026-02-27 18:51 | 2026-04-29 18:32 | 2026-06-30 04:37 | Recepcion Tableros |  | Victor Muñoz | victor.munoz@zitron.com | 2026-06-26 | 2026-06-29 |  |  |  | Bodega: | Fabricacion Tableros | Bodega:,Revision Tableros | Alta | 1 | Tarea Terminada | 2026-06-26 | 2026-06-29
1213470416901284 | 2026-02-27 18:41 | 2026-04-29 17:04 | 2026-04-29 17:04 | Montaje: | Fabricación OT4261 JZR 6-18.5/2 + 2 FAR 60/100 + BASTIDOR - OT4262 TABLERO YD 18.5 KW - OT4263 PRESTAMO VENTILADOR ZVN 1-7-37/2 + TABLERO YD | [6 empty] | 50001524 - ATACAMA KOZAN |  | Revestimiento,Montaje motor,Montaje Alabe,Montaje Rodete,Montaje Sensor,RE-PINTADO,Pruebas FAT
1213470416901285 | 2026-02-27 18:41 | 2026-04-21 14:54 | 2026-07-20 19:22 | Revestimiento |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-06-01 | 2026-06-18 |  |  |  | Montaje: | Control de calidad Armado | Montaje motor,Montaje Alabe,Montaje Rodete,Montaje Sensor,Montaje: | Alta | 1 | Tarea Terminada | 2026-06-01 | 2026-06-18
1213470416901286 | 2026-02-27 18:41 | 2026-04-21 14:54 | 2026-07-29 04:30 | Montaje motor |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-07-27 | 2026-07-28 |  |  |  | Montaje: | Revestimiento,Recepcion motor,Check planos | Montaje:,Pruebas FAT | Alta | 1 | Tarea Terminada | 2026-07-27 | 2026-07-28
1213470416901287 | 2026-02-27 18:41 | 2026-04-21 14:55 | 2026-07-20 19:22 | Montaje Alabe |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-07-15 | 2026-07-16 |  |  |  | Montaje: | Revestimiento,Recepcion Alabe,Check planos | Montaje:,Pruebas FAT | Alta | 1 | Tarea Terminada | 2026-07-15 | 2026-07-16
1213470416901288 | 2026-02-27 18:41 | 2026-04-21 14:55 | 2026-07-21 04:56 | Montaje Rodete |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-07-17 | 2026-07-20 |  |  |  | Montaje: | Revestimiento,Recepcion Rodete,Check planos | Montaje:,Pruebas FAT | Alta | 1 | Tarea Terminada | 2026-07-17 | 2026-07-20
1213470416901289 | 2026-02-27 18:41 | 2026-04-21 14:55 | 2026-07-20 19:22 | Montaje Sensor |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-07-09 | 2026-07-10 |  |  |  | Montaje: | Revestimiento,Recepcion sensores,Check planos | Montaje:,Pruebas FAT | Alta | 1 | Tarea Terminada | 2026-07-09 | 2026-07-10
1213470416901290 | 2026-02-27 18:41 | 2026-04-21 14:55 | 2026-07-30 04:23 | Pruebas FAT |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-07-29 | 2026-07-29 |  |  |  | Montaje: | Montaje Sensor,Montaje motor,Montaje Alabe,Montaje Rodete | Montaje:,Check pruebas FAT | Alta | 1 | Tarea Terminada | 2026-07-29 | 2026-07-29
1213470414925601 | 2026-02-27 18:41 | 2026-04-28 20:08 | 2026-08-01 04:44 | RE-PINTADO |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-07-31 | 2026-07-31 |  |  |  | Montaje: | Check pruebas FAT | Montaje:,Coordinacion Entrega con Cliente | Alta | 1 | Tarea sin iniciar | 2026-07-31 | 2026-07-31
1213470414925602 | 2026-02-27 18:41 | 2026-04-29 17:05 | 2026-04-29 17:05 | Logistica: | Fabricación OT4261 JZR 6-18.5/2 + 2 FAR 60/100 + BASTIDOR - OT4262 TABLERO YD 18.5 KW - OT4263 PRESTAMO VENTILADOR ZVN 1-7-37/2 + TABLERO YD | [6 empty] | 50001524 - ATACAMA KOZAN |  | Coordinacion Entrega con Cliente,Embalaje,PACKING LIST,Despacho
1213470414925603 | 2026-02-27 18:41 | 2026-04-28 20:08 | 2026-08-04 04:01 | Coordinacion Entrega con Cliente |  | Karin Pinto | kpinto@zitron.com | 2026-08-03 | 2026-08-03 |  |  |  | Logistica: | RE-PINTADO | Embalaje,Logistica: | Alta | 1 | Tarea sin iniciar | 2026-08-03 | 2026-08-03
1213470414925604 | 2026-02-27 18:41 | 2026-04-29 17:05 | 2026-08-05 04:19 | Embalaje |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-08-04 | 2026-08-04 |  |  |  | Logistica: | Coordinacion Entrega con Cliente,Revision Tableros | PACKING LIST,Logistica: | Alta | 1 | Tarea sin iniciar | 2026-08-04 | 2026-08-04
1213470414925605 | 2026-02-27 18:41 | 2026-04-29 17:05 | 2026-08-06 04:30 | PACKING LIST |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-08-05 | 2026-08-05 |  |  |  | Logistica: | Embalaje | Despacho,Logistica: | Alta | 1 | Tarea sin iniciar | 2026-08-05 | 2026-08-05
1213470414925606 | 2026-02-27 18:41 | 2026-04-29 17:05 | 2026-08-07 04:23 | Despacho |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-08-06 | 2026-08-06 |  |  |  | Logistica: | PACKING LIST | Logistica:,Costos,Gestion | Alta | 1 | Tarea sin iniciar | 2026-08-06 | 2026-08-06
1213470414925607 | 2026-02-27 18:41 | 2026-08-06 19:35 | 2026-08-06 19:35 | Cierre proyecto: | Fabricación OT4261 JZR 6-18.5/2 + 2 FAR 60/100 + BASTIDOR - OT4262 TABLERO YD 18.5 KW - OT4263 PRESTAMO VENTILADOR ZVN 1-7-37/2 + TABLERO YD | [6 empty] | 50001524 - ATACAMA KOZAN |  | Costos,Gestion |  |  | 1 | Tarea Terminada
1213470414925609 | 2026-02-27 18:41 | 2026-08-06 19:35 | 2026-08-18 04:24 | Costos |  | Nicolás | nicolas.tello@zitron.com | 2026-08-07 | 2026-08-17 |  |  |  | Cierre proyecto: | Despacho,Analisis de costeo | Cierre proyecto: | Alta | 1 | Tarea Terminada | 2026-08-07 | 2026-08-17
1213470414925608 | 2026-02-27 18:41 | 2026-08-06 19:35 | 2026-08-18 04:24 | Gestion |  | Nicolás | nicolas.tello@zitron.com | 2026-08-07 | 2026-08-17 |  |  |  | Cierre proyecto: | Despacho | Cierre proyecto: | Alta | 1 | Tarea Terminada | 2026-08-07 | 2026-08-17