## 50001558 - GESVIAL
50001558 - GESVIAL | [6 empty] | Powered by
Task ID | Created At | Completed At | Last Modified | Name | Section/Column | Assignee | Assignee Email | Start Date | Due Date | Tags | Notes | Projects | Parent task | Blocked By (Dependencies) | Blocking (Dependencies) | inicio | Entrega | Prioridad | Avance Tarea | Estatus
1215137857526704 | 2026-05-27 16:03 | 2026-06-02 20:55 | 2026-06-02 20:55 | Kick Off meeting: | Fabricación Ventilador 50001558 | [6 empty] | 50001558 - GESVIAL | [6 empty] | 1 | Tarea Terminada
1215174266098427 | 2026-05-27 16:03 | 2026-06-02 20:55 | 2026-06-02 20:55 | Definición Jefe de proyecto |  | Sergio de la Fuente | sergio.delafuente@zitron.com |  | 2026-05-12 |  | Francisca Ramos |  | Kick Off meeting: |  |  | 2026-05-12 | 2026-05-12 | Baja | 1 | Tarea Terminada
1215174266098440 | 2026-05-27 16:03 | 2026-06-02 20:55 | 2026-08-14 22:19 | Apertura pedido |  | Sergio de la Fuente | sergio.delafuente@zitron.com |  | 2026-05-12 |  | Buen día, Para el pedido 1558, se tiene un ventilador ZVN 1-16-160/4 + VDF FC102 160Kw para Gesvial: Planos para: Ventilador ZVN 1-16-160/4 con motor WEG Alcance: Tobera + Rejilla + 2FAR160/200 + Pieza Tipo A Ø1600mm hgutierrez@zitron.com, Tu apoyo con los planos de fabricación. Accesorios: Manga de ventilación Ø1600mm: 50 metros. Rodete: Alabe s/ plano 2605.01 Código: 300007 Z10 N900 Tratamiento superficial: Estándar Zitrón con 2 capas y color de terminación Blanco RAL 9001. Datos eléctricos para el motor: Motor WEG 160KW, 380 VAC, 50 Hz, IP55. Frame 315S/M Tableros eléctricos: VDF 160 KW, 380 VAC, 50 Hz, IP54. Danfoss FC102 Autosoportado Fechas de entrega: 23/06/2026. |  | Kick Off meeting: |  |  | 2026-05-12 | 2026-05-12 | Baja | 1 | Tarea Terminada
1215174259747298 | 2026-05-27 16:03 | 2026-06-02 20:55 | 2026-06-02 20:55 | Alcance del proyecto |  | Sergio de la Fuente | sergio.delafuente@zitron.com |  | 2026-05-12 |  | Para el pedido 1466 se deben suministrar 5 unidades ZVN 1-10-126/2 para Zitron Perú (Cía. Minera Poderosa): Fabricación / Planos: · O/4302; Ventilador ZVN 1-10-126/2 con motor WEG. · Alcance: Tobera + Rejilla + Carcasa Selección de Rodete: Rodete de placas s/plano 3073.00 Alabe s/ plano 3073.01 Z8 N600 Código 300003 hgutierrez@zitron.com, tu apoyo con la definición de calaje. Tratamiento superficial estándar Zitron: Preparación de superficie: Arenado SSPC-SP10 1ª capa imprimación 60 micras Hempadur 15570 Color 12430 2ª capa intermedia 40 micras Hempathane HS 55610 Color 20450 RAL 9001 Blanco. Datos eléctricos motor: · Motor WEG 90 kW; 2 Polos; IE3 · Frame 280 · 460V, 60HZ · OC19034: 23-04-2026 · Se requiere duplicado de placas. |  | Kick Off meeting: |  |  | 2026-05-12 | 2026-05-12 | Baja | 1 | Tarea Terminada
1215174259747311 | 2026-05-27 16:03 | 2026-06-02 20:55 | 2026-06-02 20:55 | Definición Técnica de componentes principales |  | Sergio de la Fuente | sergio.delafuente@zitron.com |  | 2026-05-07 |  | Selección de Rodete: Rodete de placas s/plano 3073.00 Alabe s/ plano 3073.01 Z8 N600 Código 300003 Calaje pendiente Datos eléctricos motor: Motor WEG 90 kW; 2 Polos; IE3 Frame 280 460V, 60HZ OC19034: 23-04-2026 Se requiere duplicado de placas. |  | Kick Off meeting: |  | Ingenieria Electrica,Ingenieria basica Rodete,Ingenieria Detalle,Ingenieria Basica Motor | 2026-05-12 | 2026-05-12 | Baja | 1 | Tarea Terminada
1215174166380010 | 2026-05-27 16:03 | 2026-06-02 20:55 | 2026-06-02 20:55 | Plazo Contractual |  | Sergio de la Fuente | sergio.delafuente@zitron.com |  | 2026-05-12 |  | FECHA ENTREGA 30/04/2026 |  | Kick Off meeting: |  |  | 2026-05-12 | 2026-05-12 | Baja | 1 | Tarea Terminada
1215137857526706 | 2026-05-27 16:03 | 2026-07-28 12:19 | 2026-08-04 11:45 | Ingenieria Servicios | Fabricación Ventilador 50001558 | [6 empty] | 50001558 - GESVIAL |  | Ingenieria Electrica,Revision Tableros |  |  |  |  | 1 | Tarea en curso
1215174166380025 | 2026-05-27 16:03 | 2026-06-22 14:25 | 2026-06-22 14:25 | Ingenieria Electrica |  | IGNACIO GARCIA MARTINEZ | ignacio@zitron.com | 2026-05-13 | 2026-05-14 |  |  |  | Ingenieria Servicios | Definición Técnica de componentes principales | Ingenieria Servicios ,Propuesta Tableros | 2026-05-13 | 2026-05-14 | Baja | 1 | Tarea Terminada
1215174266151861 | 2026-05-27 16:03 | 2026-08-04 11:45 | 2026-08-18 14:39 | Revision Tableros |  | sergio saavedra fernandez | sergio.saavedra@zitron.com | 2026-07-20 | 2026-07-24 |  |  |  | Ingenieria Servicios | Recepcion Tableros | Coordinacion Entrega con Cliente,Ingenieria Servicios | 2026-07-20 | 2026-07-24 | Alta | 1 | Tarea en curso
1215174266151878 | 2026-05-27 16:03 | 2026-08-04 11:45 | 2026-08-18 14:39 | OT 4343 -VDF DANFOSS FC102 160KW |  | sergio saavedra fernandez | sergio.saavedra@zitron.com | 2026-07-20 | 2026-07-24 |  |  |  | Revision Tableros | Recepcion Tableros | OT 4343 -VDF DANFOSS FC102 160KW
1215137857526708 | 2026-05-27 16:03 | 2026-07-09 19:03 | 2026-08-29 13:20 | Ingenieria Jefe de proyecto: | Fabricación Ventilador 50001558 | [6 empty] | 50001558 - GESVIAL |  | Ingenieria basica Rodete,Ingenieria Detalle,Ingenieria Basica Motor |  |  |  |  | 1 | Tarea Terminada
1215174266168927 | 2026-05-27 16:03 | 2026-06-08 15:17 | 2026-06-19 23:22 | Ingenieria Basica Motor |  | Francisca Alejandra Ramos Aravales | francisca@zitron.com | 2026-05-13 | 2026-05-14 |  | MOTOR DE STOCK WEG - 02 POLOS - IE3 FRAME 280 |  | Ingenieria Jefe de proyecto: | Definición Técnica de componentes principales | Ingenieria Jefe de proyecto:,propuesta motor | 2026-05-13 | 2026-05-14 | Baja | 1 | Tarea Terminada
1215174266168950 | 2026-05-27 16:03 | 2026-06-08 15:17 | 2026-06-19 23:22 | Ingenieria basica Rodete |  | Francisca Alejandra Ramos Aravales | francisca@zitron.com | 2026-05-13 | 2026-05-22 |  | Selección de Rodete: Rodete de placas s/plano 3073.00 Alabe s/ plano 3073.01 Z8 N600 Código 300003 hgutierrez@zitron.com, tu apoyo con la definición de calaje. |  | Ingenieria Jefe de proyecto: | Definición Técnica de componentes principales | Ingenieria Jefe de proyecto:,propuesta alabes,propuesta nucleo rodete | 2026-05-13 | 2026-05-22 | Baja | 1 | Tarea Terminada
1215174166392287 | 2026-05-27 16:03 | 2026-06-08 15:17 | 2026-06-19 23:22 | Ingenieria Detalle |  | Francisca Alejandra Ramos Aravales | francisca@zitron.com | 2026-05-13 | 2026-05-22 |  |  |  | Ingenieria Jefe de proyecto: | Definición Técnica de componentes principales | Ingenieria Jefe de proyecto:,OT 4344 - MANGA DE VENTILACION Ø1600MM,OT 4342 - ZVN 1-16-160/4 + TOB + REJ + 2FAR 160/200 + TIPO A | 2026-05-13 | 2026-05-22 | Baja | 1 | Tarea Terminada
1215137857526710 | 2026-05-27 16:03 | 2026-06-24 15:29 | 2026-06-24 15:29 | Propuesta compras: | Fabricación Ventilador 50001558 | [6 empty] | 50001558 - GESVIAL |  | propuesta alabes,propuesta motor,propuesta nucleo rodete,propuesta Corte Laser |  |  |  |  | 1 | Tarea Terminada
1215174266171532 | 2026-05-27 16:03 | 2026-06-08 15:17 | 2026-06-08 15:17 | propuesta motor |  | Francisca Alejandra Ramos Aravales | francisca@zitron.com | 2026-05-15 | 2026-05-18 |  |  |  | Propuesta compras: | Ingenieria Basica Motor | Generación OC motor ot 4342,Propuesta compras: | 2026-05-15 | 2026-05-18 | Baja | 1 | Tarea Terminada
1215174266171554 | 2026-05-27 16:03 | 2026-06-08 15:17 | 2026-06-08 15:17 | propuesta alabes |  | Francisca Alejandra Ramos Aravales | francisca@zitron.com | 2026-05-25 | 2026-05-26 |  |  |  | Propuesta compras: | Ingenieria basica Rodete | Propuesta compras:,Generación OC Alabe ot 4342 | 2026-05-25 | 2026-05-26 | Baja | 1 | Tarea Terminada
1215174259806450 | 2026-05-27 16:03 | 2026-06-08 15:17 | 2026-07-20 13:37 | propuesta nucleo rodete |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-05-25 | 2026-05-26 |  |  |  | Propuesta compras: | Ingenieria basica Rodete | Propuesta compras:,Generación OC Rodete ot 4342 | 2026-05-25 | 2026-05-26 | Baja | 1 | Tarea Terminada
1215174266192341 | 2026-05-27 16:03 | 2026-06-24 15:26 | 2026-08-11 04:46 | propuesta Corte Laser |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-08-07 | 2026-08-10 |  |  |  | Propuesta compras: | check planos | Generación OC materiales corte Laser ot 4342 -4344,Propuesta compras: | 2026-08-07 | 2026-08-10 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1215174266192358 | 2026-05-27 16:03 | 2026-06-24 15:27 | 2026-08-11 04:46 | Propuesta Corte plasma |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-08-07 | 2026-08-10 |  |  |  | Propuesta compras: | check planos | Generación OC Corte Plasma ot 4342 -4344 | 2026-08-07 | 2026-08-10 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1215174141005473 | 2026-05-27 16:03 | 2026-06-24 15:28 | 2026-08-11 04:46 | Propuesta Mecanizado |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-08-07 | 2026-08-10 |  |  |  | Propuesta compras: | check planos | Generación OC Mecanizado ot 4342 -4344 | 2026-08-07 | 2026-08-10 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1215174141005485 | 2026-05-27 16:03 | 2026-06-24 15:29 | 2026-08-11 04:46 | Propuesta Fabricación externa |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-08-07 | 2026-08-10 |  |  |  | Propuesta compras: | check planos | Generacion OC Fabricación Externa ot 4342 -4344 | 2026-08-07 | 2026-08-10 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1215174141005497 | 2026-05-27 16:03 | 2026-06-22 14:26 | 2026-06-22 14:26 | Propuesta Tableros |  | Francisca Alejandra Ramos Aravales | francisca@zitron.com | 2026-05-15 | 2026-05-18 |  |  |  | Propuesta compras: | Ingenieria Electrica | Generación OC ot 4343 | 2026-05-15 | 2026-05-18 | Baja | 1 | Tarea Terminada
1215137857526712 | 2026-05-27 16:03 | 2026-08-05 14:19 | 2026-08-05 14:19 | Compras: | Fabricación Ventilador 50001558 | [6 empty] | 50001558 - GESVIAL |  | Materiales corte Laser ot 4342 -4344,Motor ot 4342,rodete ot 4342,Alabe ot 4342 |  |  |  |  | 1 | Tarea Terminada
1215174084165958 | 2026-05-27 16:03 | 2026-06-09 15:14 | 2026-06-09 15:14 | Alabe ot 4342 |  | Eliana | ecarico@zitron.com | 2026-05-29 | 2026-09-22 |  |  |  | Compras: | Fabricación Alabe ot 4342,Generación OC Alabe ot 4342 | Compras: | 2026-05-26 | 2026-09-22 | Baja | 1 | Tarea Terminada
1215174266235843 | 2026-05-27 16:03 | 2026-06-09 15:11 | 2026-06-09 15:11 | Generación OC Alabe ot 4342 |  | Eliana | ecarico@zitron.com | 2026-05-27 | 2026-05-28 |  |  |  | Alabe ot 4342 | propuesta alabes | Fabricación Alabe ot 4342,Alabe ot 4342 |  |  | Baja | 0 | Tarea sin iniciar
1215174266235863 | 2026-05-27 16:04 | 2026-06-09 15:14 | 2026-06-09 15:14 | Fabricación Alabe ot 4342 |  | Eliana | ecarico@zitron.com | 2026-05-29 | 2026-09-17 |  |  |  | Alabe ot 4342 | Generación OC Alabe ot 4342 | Recepcion Alabe,Alabe ot 4342 |  |  | Baja | 0 | Tarea sin iniciar
1215174259863733 | 2026-05-27 16:04 | 2026-06-09 15:14 | 2026-06-09 15:14 | rodete ot 4342 |  | Eliana | ecarico@zitron.com | 2026-05-26 | 2026-05-29 |  |  |  | Compras: | Fabricación Rodete ot 4342,Generación OC Rodete ot 4342 | Compras: | 2026-05-26 | 2026-05-29 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1215174266247592 | 2026-05-27 16:04 | 2026-06-09 15:10 | 2026-06-09 15:10 | Generación OC Rodete ot 4342 |  | Eliana | ecarico@zitron.com | 2026-05-26 | 2026-05-27 |  |  |  | rodete ot 4342 | propuesta nucleo rodete | rodete ot 4342,Fabricación Rodete ot 4342 |  |  | Baja | 0 | Tarea sin iniciar
1215174266247612 | 2026-05-27 16:04 | 2026-06-09 15:14 | 2026-06-09 15:14 | Fabricación Rodete ot 4342 |  | Eliana | ecarico@zitron.com | 2026-05-28 | 2026-05-29 |  |  |  | rodete ot 4342 | Generación OC Rodete ot 4342 | rodete ot 4342,Recepcion Rodete |  |  | Baja | 0 | Tarea sin iniciar
1215174166507993 | 2026-05-27 16:04 | 2026-06-09 15:14 | 2026-06-09 15:14 | Motor ot 4342 |  | Eliana | ecarico@zitron.com | 2026-05-19 | 2026-10-12 |  |  |  | Compras: | Generación OC motor ot 4342,Fabricación motor ot 4342,Planos motor proveedor ot 4342 | Compras: | 2026-05-19 | 2026-10-12 | Baja | 1 | Tarea Terminada
1215174166508010 | 2026-05-27 16:04 | 2026-06-09 15:10 | 2026-06-09 15:10 | Generación OC motor ot 4342 |  | Eliana | ecarico@zitron.com | 2026-05-19 | 2026-06-08 |  |  |  | Motor ot 4342 | propuesta motor | Motor ot 4342,Fabricación motor ot 4342,Planos motor proveedor ot 4342 |  |  | Baja | 0 | Tarea sin iniciar
1215174084286333 | 2026-05-27 16:04 | 2026-06-09 15:14 | 2026-06-09 15:14 | Fabricación motor ot 4342 |  | Eliana | ecarico@zitron.com | 2026-06-09 | 2026-10-12 |  |  |  | Motor ot 4342 | Generación OC motor ot 4342 | Motor ot 4342,Recepcion motor |  |  | Baja | 0 | Tarea sin iniciar
1215174259903585 | 2026-05-27 16:04 | 2026-06-09 15:13 | 2026-06-09 15:13 | Planos motor proveedor ot 4342 |  | Eliana | ecarico@zitron.com | 2026-06-09 | 2026-07-16 |  |  |  | Motor ot 4342 | Generación OC motor ot 4342 | OT 4344 - MANGA DE VENTILACION Ø1600MM,Motor ot 4342,OT 4342 - ZVN 1-16-160/4 + TOB + REJ + 2FAR 160/200 + TIPO A |  |  | Baja | 0 | Tarea sin iniciar
1215174259903605 | 2026-05-27 16:04 | 2026-08-05 14:19 | 2026-08-05 14:19 | Tableros ot 4343 |  | Eliana | ecarico@zitron.com | 2026-05-19 | 2026-07-16 |  |  |  | Compras: | Generación OC ot 4343 ,fabricación tableros ot 4343 |  | 2026-05-19 | 2026-07-16 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1215174084296068 | 2026-05-27 16:04 | 2026-06-22 16:28 | 2026-06-22 16:28 | Generación OC ot 4343 |  | Eliana | ecarico@zitron.com | 2026-05-19 | 2026-05-28 |  |  |  | Tableros ot 4343 | Propuesta Tableros | Tableros ot 4343 ,fabricación tableros ot 4343
1215174084296085 | 2026-05-27 16:04 |  | 2026-07-16 04:03 | fabricación tableros ot 4343 |  | Eliana | ecarico@zitron.com | 2026-05-29 | 2026-07-16 |  |  |  | Tableros ot 4343 | Generación OC ot 4343 | Tableros ot 4343 ,Recepcion Tableros
1215174084306553 | 2026-05-27 16:04 | 2026-07-06 19:43 | 2026-08-22 04:58 | Materiales corte Laser ot 4342 -4344 |  | Yerlia Ayleen Castillo Diaz | yerlia.castillo@zitron.com | 2026-08-11 | 2026-08-21 |  |  |  | Compras: | Generación OC materiales corte Laser ot 4342 -4344,Fabricacion Corte Laser ot 4342 -4344 | Compras: | 2026-08-11 | 2026-08-21 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1215174084306570 | 2026-05-27 16:04 | 2026-06-26 13:36 | 2026-06-26 13:40 | Generación OC materiales corte Laser ot 4342 -4344 |  | Yerlia Ayleen Castillo Diaz | yerlia.castillo@zitron.com | 2026-08-11 | 2026-08-12 |  |  |  | Materiales corte Laser ot 4342 -4344 | propuesta Corte Laser | Materiales corte Laser ot 4342 -4344,Fabricacion Corte Laser ot 4342 -4344 |  |  | Baja | 0 | Tarea sin iniciar
1215174266329115 | 2026-05-27 16:04 | 2026-07-02 14:42 | 2026-07-02 14:42 | Fabricacion Corte Laser ot 4342 -4344 |  | Yerlia Ayleen Castillo Diaz | yerlia.castillo@zitron.com | 2026-08-13 | 2026-08-21 |  |  |  | Materiales corte Laser ot 4342 -4344 | Generación OC materiales corte Laser ot 4342 -4344 | Materiales corte Laser ot 4342 -4344,Recepcion materiales corte laser |  |  | Baja | 0 | Tarea sin iniciar
1215174266329135 | 2026-05-27 16:04 | 2026-06-26 13:37 | 2026-08-22 04:58 | Materiales Corte Plasma ot 4342 -4344 |  | Yerlia Ayleen Castillo Diaz | yerlia.castillo@zitron.com | 2026-08-11 | 2026-08-21 |  |  |  | Compras: | Generación OC Corte Plasma ot 4342 -4344 ,Fabricación Corte Plasma ot 4342 -4344 |  | 2026-08-11 | 2026-08-21 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1215174141096778 | 2026-05-27 16:04 | 2026-06-26 13:37 | 2026-06-26 13:41 | Generación OC Corte Plasma ot 4342 -4344 |  | Yerlia Ayleen Castillo Diaz | yerlia.castillo@zitron.com | 2026-08-11 | 2026-08-12 |  |  |  | Materiales Corte Plasma ot 4342 -4344 | Propuesta Corte plasma | Materiales Corte Plasma ot 4342 -4344,Fabricación Corte Plasma ot 4342 -4344
1215174141096795 | 2026-05-27 16:04 | 2026-06-26 13:37 | 2026-06-26 13:41 | Fabricación Corte Plasma ot 4342 -4344 |  | Yerlia Ayleen Castillo Diaz | yerlia.castillo@zitron.com | 2026-08-13 | 2026-08-21 |  |  |  | Materiales Corte Plasma ot 4342 -4344 | Generación OC Corte Plasma ot 4342 -4344 | Materiales Corte Plasma ot 4342 -4344,Recepcion Materiales corte plasma
1215174166542131 | 2026-05-27 16:04 | 2026-07-01 20:44 | 2026-07-01 20:44 | Fabricación Externa ot 4342 -4344 |  | Rosemary Singh | rosemary.singh@zitron.com | 2026-08-11 | 2026-09-21 |  |  |  | Compras: | Generacion OC Fabricación Externa ot 4342 -4344,Fabricación estructura proveedor externo ot 4342 -4344 |  | 2026-08-11 | 2026-09-21 | Baja | 1 | Tarea Terminada
1215174166542143 | 2026-05-27 16:04 | 2026-07-01 20:43 | 2026-07-01 20:43 | Generacion OC Fabricación Externa ot 4342 -4344 |  | Rosemary Singh | rosemary.singh@zitron.com | 2026-08-11 | 2026-08-19 |  |  |  | Fabricación Externa ot 4342 -4344 | Propuesta Fabricación externa | Fabricación Externa ot 4342 -4344,Fabricación estructura proveedor externo ot 4342 -4344
1215174084332185 | 2026-05-27 16:04 | 2026-07-01 20:44 | 2026-07-01 20:44 | Fabricación estructura proveedor externo ot 4342 -4344 |  | Rosemary Singh | rosemary.singh@zitron.com | 2026-08-20 | 2026-09-17 |  |  |  | Fabricación Externa ot 4342 -4344 | Generacion OC Fabricación Externa ot 4342 -4344 | Fabricación Externa ot 4342 -4344,Control de calidad fabricación externa ot 4342 -4344,Recepcion fabricación externa
1215174084332202 | 2026-05-27 16:04 | 2026-07-07 15:41 | 2026-07-07 15:41 | Control de calidad fabricación externa ot 4342 -4344 |  | Nicolás López | nicolas.lopez@zitron.com | 2026-09-21 | 2026-09-21 |  |  |  | Fabricación Externa ot 4342 -4344 | Fabricación estructura proveedor externo ot 4342 -4344
1215174266350724 | 2026-05-27 16:04 | 2026-06-26 13:42 | 2026-08-22 04:58 | Mecanizado ot 4342 -4344 |  | Yerlia Ayleen Castillo Diaz | yerlia.castillo@zitron.com | 2026-08-11 | 2026-08-21 |  |  |  | Compras: | Generación OC Mecanizado ot 4342 -4344,Fabricación Mecanizado ot 4342 -4344 |  | 2026-08-11 | 2026-08-21 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1215174266350736 | 2026-05-27 16:04 | 2026-06-26 13:42 | 2026-06-26 13:42 | Generación OC Mecanizado ot 4342 -4344 |  | Yerlia Ayleen Castillo Diaz | yerlia.castillo@zitron.com | 2026-08-11 | 2026-08-12 |  |  |  | Mecanizado ot 4342 -4344 | Propuesta Mecanizado | Mecanizado ot 4342 -4344,Fabricación Mecanizado ot 4342 -4344
1215174266373739 | 2026-05-27 16:04 | 2026-06-26 13:42 | 2026-06-26 13:42 | Fabricación Mecanizado ot 4342 -4344 |  | Yerlia Ayleen Castillo Diaz | yerlia.castillo@zitron.com | 2026-08-13 | 2026-08-21 |  |  |  | Mecanizado ot 4342 -4344 | Generación OC Mecanizado ot 4342 -4344 | Recepcion mecanizado,Mecanizado ot 4342 -4344
1215174266373756 | 2026-05-27 16:04 | 2026-07-07 12:36 | 2026-07-07 12:36 | Ingenieria y diseñoo: | Fabricación Ventilador 50001558 | [6 empty] | 50001558 - GESVIAL |  | Planos preliminar,Planos definitivos |  |  |  |  | 1 | Tarea Terminada
1215174266373768 | 2026-05-27 16:04 | 2026-06-22 22:48 | 2026-08-16 08:18 | Planos preliminar |  | Gonzalo Javier Dávila Bade | gonzalo.davila@zitron.com | 2026-05-25 | 2026-06-11 |  | O/4342 - ZVN 1-16-160/4: CH1490 Calaje: +9° Consumo estimado en fabrica: 140kW |  | Ingenieria y diseñoo: | OT 4344 - MANGA DE VENTILACION Ø1600MM,OT 4342 - ZVN 1-16-160/4 + TOB + REJ + 2FAR 160/200 + TIPO A | Ingenieria y diseñoo: | 2026-05-25 | 2026-06-11 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1215174382542860 | 2026-05-27 16:04 | 2026-06-22 22:48 | 2026-06-22 22:48 | OT 4342 - ZVN 1-16-160/4 + TOB + REJ + 2FAR 160/200 + TIPO A |  | Hernan Roberto Gutierrez Barrientos | hgutierrez@zitron.com | 2026-05-25 | 2026-05-29 |  |  |  | Planos preliminar | Ingenieria Detalle | Planos preliminar,OT 4342 - ZVN 1-16-160/4 + TOB + REJ + 2FAR 160/200 + TIPO A
1215174382542877 | 2026-05-27 16:04 | 2026-06-22 22:48 | 2026-06-22 22:48 | OT 4344 - MANGA DE VENTILACION Ø1600MM |  | Hernan Roberto Gutierrez Barrientos | hgutierrez@zitron.com | 2026-05-25 | 2026-05-29 |  |  |  | Planos preliminar | Ingenieria Detalle | OT 4344 - MANGA DE VENTILACION Ø1600MM,Planos preliminar
1215174382581698 | 2026-05-27 16:04 | 2026-06-22 22:48 | 2026-08-16 08:19 | Planos definitivos |  | Gonzalo Javier Dávila Bade | gonzalo.davila@zitron.com | 2026-07-17 | 2026-08-05 |  |  |  | Ingenieria y diseñoo: | OT 4342 - ZVN 1-16-160/4 + TOB + REJ + 2FAR 160/200 + TIPO A,OT 4344 - MANGA DE VENTILACION Ø1600MM | Ingenieria y diseñoo: | 2026-07-17 | 2026-08-05 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1215174382581715 | 2026-05-27 16:04 | 2026-06-22 22:48 | 2026-06-22 22:48 | OT 4342 - ZVN 1-16-160/4 + TOB + REJ + 2FAR 160/200 + TIPO A |  | Hernan Roberto Gutierrez Barrientos | hgutierrez@zitron.com | 2026-06-08 | 2026-06-12 |  |  |  | Planos definitivos | OT 4342 - ZVN 1-16-160/4 + TOB + REJ + 2FAR 160/200 + TIPO A,Planos motor proveedor ot 4342 | OT 4342 - ZVN 1-16-160/4 + TOB + REJ + 2FAR 160/200 + TIPO A,Planos definitivos
1215174166615283 | 2026-05-27 16:04 | 2026-06-22 22:48 | 2026-06-23 21:07 | OT 4344 - MANGA DE VENTILACION Ø1600MM |  | Hernan Roberto Gutierrez Barrientos | hgutierrez@zitron.com | 2026-06-08 | 2026-06-12 |  |  |  | Planos definitivos | OT 4344 - MANGA DE VENTILACION Ø1600MM,Planos motor proveedor ot 4342 | Planos definitivos
1215174260169824 | 2026-05-27 16:04 | 2026-06-23 21:07 | 2026-08-30 02:42 | check planos |  | Hernan Roberto Gutierrez Barrientos | hgutierrez@zitron.com | 2026-08-06 | 2026-08-06 |  |  |  | Ingenieria y diseñoo: | OT 4342 - ZVN 1-16-160/4 + TOB + REJ + 2FAR 160/200 + TIPO A | OT 4342 - ZVN 1-16-160/4 + TOB + REJ + 2FAR 160/200 + TIPO A,OT 4342 - ZVN 1-16-160/4 + TOB + REJ + 2FAR 160/200 + TIPO A,OT 4342 - ZVN 1-16-160/4 + TOB + REJ + 2FAR 160/200 + TIPO A,Propuesta Mecanizado,Propuesta Fabricación externa ,propuesta Corte Laser,Propuesta Corte plasma ,OT 4342 - ZVN 1-16-160/4 + TOB + REJ + 2FAR 160/200 + TIPO A,OT 4342 - ZVN 1-16-160/4 + TOB + REJ + 2FAR 160/200 + TIPO A | 2026-08-06 | 2026-08-06 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1215174141207989 | 2026-05-27 16:04 | 2026-06-22 22:49 | 2026-06-22 22:49 | OT 4342 - ZVN 1-16-160/4 + TOB + REJ + 2FAR 160/200 + TIPO A |  | Hernan Roberto Gutierrez Barrientos | hgutierrez@zitron.com | 2026-06-15 | 2026-06-15 |  |  |  | check planos | OT 4342 - ZVN 1-16-160/4 + TOB + REJ + 2FAR 160/200 + TIPO A | check planos
1215174141212263 | 2026-05-27 16:04 | 2026-08-24 13:00 | 2026-08-24 13:00 | check pruebas FAT |  | Francisca González Cornejo | francisca.gonzalez@zitron.com | 2026-10-27 | 2026-10-27 |  |  |  | Ingenieria y diseñoo: | OT 4342 - ZVN 1-16-160/4 + TOB + REJ + 2FAR 160/200 + TIPO A |  | 2026-10-27 | 2026-10-27 | Baja | 1 | Tarea Terminada
1215174141212275 | 2026-05-27 16:04 |  | 2026-06-01 20:20 | OT 4342 - ZVN 1-16-160/4 + TOB + REJ + 2FAR 160/200 + TIPO A |  | Francisca González Cornejo | francisca.gonzalez@zitron.com | 2026-09-25 | 2026-09-25 |  |  |  | check pruebas FAT | OT 4342 - ZVN 1-16-160/4 + TOB + REJ + 2FAR 160/200 + TIPO A | check pruebas FAT,OT 4342 - ZVN 1-16-160/4 + TOB + REJ + 2FAR 160/200 + TIPO A
1215174266476184 | 2026-05-27 16:04 | 2026-07-07 15:39 | 2026-07-07 15:39 | Bodega: | Fabricación Ventilador 50001558 | [6 empty] | 50001558 - GESVIAL |  | Recepcion materiales corte laser,control de calidad corte laser |  |  |  |  | 1 | Tarea Terminada
1215174266476196 | 2026-05-27 16:04 | 2026-07-07 15:38 | 2026-08-26 04:03 | Recepcion materiales corte laser |  | Victor Muñoz | victor.munoz@zitron.com | 2026-08-24 | 2026-08-25 |  |  |  | Bodega: | Fabricacion Corte Laser ot 4342 -4344 | Bodega:,control de calidad corte laser | 2026-08-24 | 2026-08-25 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1215174382728414 | 2026-05-27 16:04 | 2026-07-07 15:39 | 2026-08-28 04:44 | control de calidad corte laser |  | Nicolás López | nicolas.lopez@zitron.com | 2026-08-26 | 2026-08-27 |  |  |  | Bodega: | Recepcion materiales corte laser,Recepcion Materiales corte plasma | OT 4342 - ZVN 1-16-160/4 + TOB + REJ + 2FAR 160/200 + TIPO A,Bodega: | 2026-08-26 | 2026-08-27 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1215174260282365 | 2026-05-27 16:04 | 2026-07-07 15:38 | 2026-08-26 04:03 | Recepcion Materiales corte plasma |  | Victor Muñoz | victor.munoz@zitron.com | 2026-08-24 | 2026-08-25 |  |  |  | Bodega: | Fabricación Corte Plasma ot 4342 -4344 | Control de calidad Corte plasma,control de calidad corte laser | 2026-08-24 | 2026-08-25 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1215174260282387 | 2026-05-27 16:04 | 2026-07-07 15:39 | 2026-08-28 04:44 | Control de calidad Corte plasma |  | Nicolás López | nicolas.lopez@zitron.com | 2026-08-26 | 2026-08-27 |  |  |  | Bodega: | Recepcion Materiales corte plasma | OT 4342 - ZVN 1-16-160/4 + TOB + REJ + 2FAR 160/200 + TIPO A | 2026-08-26 | 2026-08-27 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1215174141283554 | 2026-05-27 16:04 | 2026-07-07 15:38 | 2026-08-26 04:03 | Recepcion mecanizado |  | Victor Muñoz | victor.munoz@zitron.com | 2026-08-24 | 2026-08-25 |  |  |  | Bodega: | Fabricación Mecanizado ot 4342 -4344 | Control de calidad Mecanizado | 2026-08-24 | 2026-08-25 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1215174141283571 | 2026-05-27 16:04 | 2026-07-07 15:39 | 2026-08-28 04:44 | Control de calidad Mecanizado |  | Nicolás López | nicolas.lopez@zitron.com | 2026-08-26 | 2026-08-27 |  |  |  | Bodega: | Recepcion mecanizado | OT 4342 - ZVN 1-16-160/4 + TOB + REJ + 2FAR 160/200 + TIPO A | 2026-08-26 | 2026-08-27 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1215174266559693 | 2026-05-27 16:04 |  | 2026-08-16 08:38 | Caldereria: | Fabricación Ventilador 50001558 | [6 empty] | 50001558 - GESVIAL |  | Preparación Materiales,Control de calidad Armado,Armado
1215174266559705 | 2026-05-27 16:04 | 2026-07-06 21:49 | 2026-09-08 03:25 | Preparación Materiales |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-08-28 | 2026-09-07 |  |  |  | Caldereria: | OT2 4307 ZVN 1-9-86/2 ,OT 4342 - ZVN 1-16-160/4 + TOB + REJ + 2FAR 160/200 + TIPO A,OT 4375 - ZVN 1-9-86/2 + TOB + REJ + TIPO A,OT 4376 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A,OT 4377-ZVN 1-9-86/2 + TOB + REJ + TPA,OT4378-ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + 2FAR + TIPO A ,OT 4381 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A,ot 4382 -ZVN 1-9-86/2 + TOB+ REJ + TIPO A ,OT 4394 -ZVN 1-9-86/2 + TOB + REJ,OT 4395 -ZVN 1-16-315/4 + TOB + REJ + 2FAR160/200,ot 4390 -ZVN 1-12-110/4 + TOB + REJ ,OT 4391 -ZVN 1-9-63/2 + TOB + REJ + TIPO A,ot 4080 -VENTILADOR ZVNv 1-18-90/6,OT 4075 -ZVRv 1-16-37/6 ,OT 4413 -ZVRv 1-22-185/6 | Caldereria: | 2026-08-28 | 2026-09-07 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1215174141301410 | 2026-05-27 16:04 | 2026-07-06 21:49 | 2026-07-07 15:39 | OT 4342 - ZVN 1-16-160/4 + TOB + REJ + 2FAR 160/200 + TIPO A |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-08-28 | 2026-09-07 |  |  |  | Preparación Materiales | control de calidad corte laser ,Control de calidad Mecanizado,Control de calidad Corte plasma | Preparación Materiales,OT 4342 - ZVN 1-16-160/4 + TOB + REJ + 2FAR 160/200 + TIPO A
1215174266589473 | 2026-05-27 16:04 |  | 2026-09-06 17:00 | Armado |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-09-08 | 2026-09-28 |  |  |  | Caldereria: | OT 4342 - ZVN 1-16-160/4 + TOB + REJ + 2FAR 160/200 + TIPO A | Caldereria: | 2026-09-08 | 2026-09-28 | Baja | 0.1 | Tarea Terminada
1215174166783244 | 2026-05-27 16:04 |  | 2026-07-06 21:50 | OT 4342 - ZVN 1-16-160/4 + TOB + REJ + 2FAR 160/200 + TIPO A |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-09-08 | 2026-09-28 |  |  |  | Armado | OT 4342 - ZVN 1-16-160/4 + TOB + REJ + 2FAR 160/200 + TIPO A,check planos | Armado,OT 4342 - ZVN 1-16-160/4 + TOB + REJ + 2FAR 160/200 + TIPO A
1215174382789626 | 2026-05-27 16:04 |  | 2026-09-06 17:00 | Control de calidad Armado |  | Nicolás López | nicolas.lopez@zitron.com | 2026-09-29 | 2026-09-29 |  |  |  | Caldereria: | OT 4342 - ZVN 1-16-160/4 + TOB + REJ + 2FAR 160/200 + TIPO A | Caldereria: | 2026-09-29 | 2026-09-29 | Baja | 0 | Tarea Terminada
1215174166794179 | 2026-05-27 16:04 |  | 2026-06-24 20:13 | OT 4342 - ZVN 1-16-160/4 + TOB + REJ + 2FAR 160/200 + TIPO A |  | Nicolás López | nicolas.lopez@zitron.com |  | 2026-09-29 |  |  |  | Control de calidad Armado | OT 4342 - ZVN 1-16-160/4 + TOB + REJ + 2FAR 160/200 + TIPO A,check planos | Control de calidad Armado,OT 4342 - ZVN 1-16-160/4 + TOB + REJ + 2FAR 160/200 + TIPO A
1215174266619637 | 2026-05-27 16:04 | 2026-08-18 14:39 | 2026-08-18 14:39 | Bodega: | Fabricación Ventilador 50001558 | [6 empty] | 50001558 - GESVIAL |  | Recepcion Alabe,Recepcion motor,Recepcion Rodete |  |  |  |  | 1 | Tarea Terminada
1215174266650588 | 2026-05-27 16:04 | 2026-07-06 20:17 | 2026-07-06 20:17 | Recepcion Rodete |  | Victor Muñoz | victor.munoz@zitron.com | 2026-06-01 | 2026-06-01 |  |  |  | Bodega: | Fabricación Rodete ot 4342 | OT 4342 - ZVN 1-16-160/4 + TOB + REJ + 2FAR 160/200 + TIPO A,Bodega: | 2026-06-01 | 2026-06-01 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1215174266650610 | 2026-05-27 16:04 | 2026-07-06 20:16 | 2026-07-06 20:16 | Recepcion Alabe |  | Victor Muñoz | victor.munoz@zitron.com | 2026-09-23 | 2026-09-23 |  |  |  | Bodega: | Fabricación Alabe ot 4342 | Bodega:,OT 4342 - ZVN 1-16-160/4 + TOB + REJ + 2FAR 160/200 + TIPO A | 2026-09-23 | 2026-09-23 | Baja | 1 | Tarea Terminada
1215174141399580 | 2026-05-27 16:04 | 2026-07-06 20:30 | 2026-07-06 20:30 | Recepcion motor |  | Victor Muñoz | victor.munoz@zitron.com | 2026-10-13 | 2026-10-13 |  |  |  | Bodega: | Fabricación motor ot 4342 | Bodega:,OT 4342 - ZVN 1-16-160/4 + TOB + REJ + 2FAR 160/200 + TIPO A | 2026-10-13 | 2026-10-13 | Baja | 1 | Tarea Terminada
1215174266653124 | 2026-05-27 16:04 | 2026-08-05 14:19 | 2026-08-05 14:19 | Recepcion fabricación externa |  | Victor Muñoz | victor.munoz@zitron.com | 2026-09-22 | 2026-09-22 |  |  |  | Bodega: | Fabricación estructura proveedor externo ot 4342 -4344 | Revestimiento,OT 4342 - ZVN 1-16-160/4 + TOB + REJ + 2FAR 160/200 + TIPO A | 2026-09-22 | 2026-09-22 | Baja | 1 | Tarea Terminada
1215174266653141 | 2026-05-27 16:04 | 2026-08-18 14:39 | 2026-08-18 14:39 | Recepcion Tableros |  | Victor Muñoz | victor.munoz@zitron.com | 2026-07-17 | 2026-07-17 |  |  |  | Bodega: | fabricación tableros ot 4343 | OT 4343 -VDF DANFOSS FC102 160KW,Revision Tableros | 2026-07-17 | 2026-07-17 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1215174266662729 | 2026-05-27 16:04 |  | 2026-08-18 14:39 | Montaje: | Fabricación Ventilador 50001558 | [6 empty] | 50001558 - GESVIAL |  | Pruebas FAT,Montaje Rodete,RE-PINTADO,Montaje Alabe,Revestimiento,Montaje motor
1215174266662741 | 2026-05-27 16:04 | 2026-08-18 14:39 | 2026-08-18 14:39 | Revestimiento |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-09-29 | 2026-10-20 |  |  |  | Montaje: | Recepcion fabricación externa ,OT 4342 - ZVN 1-16-160/4 + TOB + REJ + 2FAR 160/200 + TIPO A | Montaje: | 2026-09-29 | 2026-10-20 | Baja | 1 | Tarea Terminada
1215174266663051 | 2026-05-27 16:04 |  | 2026-08-05 14:19 | OT 4342 - ZVN 1-16-160/4 + TOB + REJ + 2FAR 160/200 + TIPO A |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-09-29 | 2026-10-20 |  |  |  | Revestimiento | OT 4342 - ZVN 1-16-160/4 + TOB + REJ + 2FAR 160/200 + TIPO A,Recepcion fabricación externa | Revestimiento
1215174260466028 | 2026-05-27 16:04 | 2026-07-06 20:23 | 2026-08-16 08:39 | Montaje Alabe |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-10-21 | 2026-10-21 |  |  |  | Montaje: | OT 4342 - ZVN 1-16-160/4 + TOB + REJ + 2FAR 160/200 + TIPO A | Montaje: | 2026-10-21 | 2026-10-21 | Baja | 1 | Tarea Terminada
1215174260466045 | 2026-05-27 16:04 |  | 2026-07-20 20:04 | OT 4342 - ZVN 1-16-160/4 + TOB + REJ + 2FAR 160/200 + TIPO A |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com |  | 2026-10-21 |  |  |  | Montaje Alabe | Recepcion Alabe,check planos | OT 4342 - ZVN 1-16-160/4 + TOB + REJ + 2FAR 160/200 + TIPO A,Montaje Alabe
1215174266732314 | 2026-05-27 16:04 | 2026-07-06 20:23 | 2026-08-16 08:40 | Montaje Rodete |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-10-22 | 2026-10-22 |  |  |  | Montaje: | OT 4342 - ZVN 1-16-160/4 + TOB + REJ + 2FAR 160/200 + TIPO A | Montaje: | 2026-10-22 | 2026-10-22 | Baja | 1 | Tarea Terminada
1215174166908281 | 2026-05-27 16:04 |  | 2026-07-20 13:38 | OT 4342 - ZVN 1-16-160/4 + TOB + REJ + 2FAR 160/200 + TIPO A |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-10-22 | 2026-10-22 |  |  |  | Montaje Rodete | check planos,OT 4342 - ZVN 1-16-160/4 + TOB + REJ + 2FAR 160/200 + TIPO A,Recepcion Rodete | Montaje Rodete,OT 4342 - ZVN 1-16-160/4 + TOB + REJ + 2FAR 160/200 + TIPO A
1215174260539196 | 2026-05-27 16:05 | 2026-08-18 14:39 | 2026-08-18 14:39 | Montaje motor |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-10-23 | 2026-10-23 |  |  |  | Montaje: | OT 4342 - ZVN 1-16-160/4 + TOB + REJ + 2FAR 160/200 + TIPO A | Montaje: | 2026-10-23 | 2026-10-23 | Baja | 1 | Tarea Terminada
1215174383051448 | 2026-05-27 16:05 |  | 2026-07-20 13:38 | OT 4342 - ZVN 1-16-160/4 + TOB + REJ + 2FAR 160/200 + TIPO A |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-10-23 | 2026-10-23 |  |  |  | Montaje motor | OT 4342 - ZVN 1-16-160/4 + TOB + REJ + 2FAR 160/200 + TIPO A,Recepcion motor,check planos | OT 4342 - ZVN 1-16-160/4 + TOB + REJ + 2FAR 160/200 + TIPO A,Montaje motor
1215174141603400 | 2026-05-27 16:05 |  | 2026-08-26 14:07 | Pruebas FAT |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-10-26 | 2026-10-26 |  |  |  | Montaje: | OT 4342 - ZVN 1-16-160/4 + TOB + REJ + 2FAR 160/200 + TIPO A | Montaje: | 2026-10-26 | 2026-10-26 | Baja | 0 | Tarea Terminada
1215174141603929 | 2026-05-27 16:05 |  | 2026-07-20 13:38 | OT 4342 - ZVN 1-16-160/4 + TOB + REJ + 2FAR 160/200 + TIPO A |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-10-26 | 2026-10-26 |  |  |  | Pruebas FAT | OT 4342 - ZVN 1-16-160/4 + TOB + REJ + 2FAR 160/200 + TIPO A | Pruebas FAT,OT 4342 - ZVN 1-16-160/4 + TOB + REJ + 2FAR 160/200 + TIPO A
1215174167094977 | 2026-05-27 16:05 |  | 2026-08-26 14:07 | RE-PINTADO |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-10-28 | 2026-10-28 |  |  |  | Montaje: | OT 4342 - ZVN 1-16-160/4 + TOB + REJ + 2FAR 160/200 + TIPO A | Montaje:,Coordinacion Entrega con Cliente | 2026-10-28 | 2026-10-28 | Baja | 0 | Tarea Terminada
1215174260521819 | 2026-05-27 16:05 |  | 2026-07-20 20:04 | OT 4342 - ZVN 1-16-160/4 + TOB + REJ + 2FAR 160/200 + TIPO A |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com |  | 2026-10-28 |  |  |  | RE-PINTADO | OT 4342 - ZVN 1-16-160/4 + TOB + REJ + 2FAR 160/200 + TIPO A | OT 4342 - ZVN 1-16-160/4 + TOB + REJ + 2FAR 160/200 + TIPO A,RE-PINTADO
1215174141714743 | 2026-05-27 16:05 |  | 2026-08-18 14:40 | Logistica: | Fabricación Ventilador 50001558 | [6 empty] | 50001558 - GESVIAL |  | Coordinacion Entrega con Cliente,PACKING LIST,Despacho,Embalaje
1215174141714755 | 2026-05-27 16:05 | 2026-08-18 14:40 | 2026-08-18 14:40 | Coordinacion Entrega con Cliente |  | Karin Pinto | kpinto@zitron.com | 2026-10-29 | 2026-10-29 |  |  |  | Logistica: | Revision Tableros,RE-PINTADO,OT 4342 - ZVN 1-16-160/4 + TOB + REJ + 2FAR 160/200 + TIPO A | Logistica: | 2026-10-29 | 2026-10-29 | Baja | 1 | Tarea Terminada
1215174167163120 | 2026-05-27 16:05 |  | 2026-06-01 20:22 | OT 4342 - ZVN 1-16-160/4 + TOB + REJ + 2FAR 160/200 + TIPO A |  | Karin Pinto | kpinto@zitron.com |  | 2026-10-29 |  |  |  | Coordinacion Entrega con Cliente | OT 4342 - ZVN 1-16-160/4 + TOB + REJ + 2FAR 160/200 + TIPO A | Coordinacion Entrega con Cliente,OT 4342 - ZVN 1-16-160/4 + TOB + REJ + 2FAR 160/200 + TIPO A
1215200171431366 | 2026-05-28 15:09 |  | 2026-07-06 21:48 | OT 4344 - MANGA DE VENTILACION Ø1600MM |  | Karin Pinto | kpinto@zitron.com |  | 2026-10-29 |  |  |  | Coordinacion Entrega con Cliente |  | OT 4344 - MANGA DE VENTILACION Ø1600MM
1215285430498547 | 2026-06-01 19:42 |  | 2026-08-04 11:45 | OT 4343 -VDF DANFOSS FC102 160KW |  | Karin Pinto | kpinto@zitron.com | 2026-10-29 | 2026-10-29 |  |  |  | Coordinacion Entrega con Cliente | OT 4343 -VDF DANFOSS FC102 160KW | OT1 4343 -VDF DANFOSS FC102 160KW
1215174266998046 | 2026-05-27 16:05 |  | 2026-08-26 14:07 | Embalaje |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com |  | 2026-10-30 |  |  |  | Logistica: | OT 4342 - ZVN 1-16-160/4 + TOB + REJ + 2FAR 160/200 + TIPO A | Logistica: | 2026-10-30 | 2026-10-30 | Baja | 0 | Tarea Terminada
1215174266998063 | 2026-05-27 16:05 |  | 2026-07-20 13:38 | OT 4342 - ZVN 1-16-160/4 + TOB + REJ + 2FAR 160/200 + TIPO A |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com |  | 2026-10-30 |  |  |  | Embalaje | OT 4342 - ZVN 1-16-160/4 + TOB + REJ + 2FAR 160/200 + TIPO A | Embalaje,OT 4342 - ZVN 1-16-160/4 + TOB + REJ + 2FAR 160/200 + TIPO A
1215200171431417 | 2026-05-28 15:10 |  | 2026-07-20 13:38 | OT 4344 - MANGA DE VENTILACION Ø1600MM |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com |  | 2026-10-30 |  |  |  | Embalaje | OT 4344 - MANGA DE VENTILACION Ø1600MM | OT 4344 - MANGA DE VENTILACION Ø1600MM
1215285430498548 | 2026-06-01 19:42 |  | 2026-07-20 13:38 | OT1 4343 -VDF DANFOSS FC102 160KW |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-10-30 | 2026-10-30 |  |  |  | Embalaje | OT 4343 -VDF DANFOSS FC102 160KW | OT 4343 -VDF DANFOSS FC102 160KW
1215174167333456 | 2026-05-27 16:05 | 2026-08-18 14:40 | 2026-08-18 14:40 | PACKING LIST |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com |  | 2026-11-02 |  |  |  | Logistica: | OT 4342 - ZVN 1-16-160/4 + TOB + REJ + 2FAR 160/200 + TIPO A | Logistica: | 2026-11-02 | 2026-11-02 | Baja | 1 | Tarea Terminada
1215174167333473 | 2026-05-27 16:05 |  | 2026-06-01 20:22 | OT 4342 - ZVN 1-16-160/4 + TOB + REJ + 2FAR 160/200 + TIPO A |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-11-02 | 2026-11-02 |  |  |  | PACKING LIST | OT 4342 - ZVN 1-16-160/4 + TOB + REJ + 2FAR 160/200 + TIPO A | Planos Preliminar,PACKING LIST,OT 4342 - ZVN 1-16-160/4 + TOB + REJ + 2FAR 160/200 + TIPO A
1215200171431467 | 2026-05-28 15:11 |  | 2026-06-01 20:22 | OT 4344 - MANGA DE VENTILACION Ø1600MM |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-11-02 | 2026-11-02 |  |  |  | PACKING LIST | OT 4344 - MANGA DE VENTILACION Ø1600MM | OT 4344 - MANGA DE VENTILACION Ø1600MM
1215285430498549 | 2026-06-01 19:42 |  | 2026-06-01 20:22 | OT 4343 -VDF DANFOSS FC102 160KW |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-11-02 | 2026-11-02 |  |  |  | PACKING LIST | OT1 4343 -VDF DANFOSS FC102 160KW | OT 4343 -VDF DANFOSS FC102 160KW
1215174141879450 | 2026-05-27 16:05 |  | 2026-08-19 15:00 | Despacho |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-11-03 | 2026-11-03 |  |  |  | Logistica: | OT 4342 - ZVN 1-16-160/4 + TOB + REJ + 2FAR 160/200 + TIPO A | Logistica:,Costos,Gestion | 2026-11-03 | 2026-11-03 | Baja | 0 | Tarea sin iniciar
1215174167408579 | 2026-05-27 16:05 |  | 2026-06-01 20:22 | OT 4342 - ZVN 1-16-160/4 + TOB + REJ + 2FAR 160/200 + TIPO A |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com |  | 2026-11-03 |  |  |  | Despacho | OT 4342 - ZVN 1-16-160/4 + TOB + REJ + 2FAR 160/200 + TIPO A | Despacho
1215200171431518 | 2026-05-28 15:12 |  | 2026-06-01 20:22 | OT 4344 - MANGA DE VENTILACION Ø1600MM |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com |  | 2026-11-03 |  |  |  | Despacho | OT 4344 - MANGA DE VENTILACION Ø1600MM
1215285430498550 | 2026-06-01 19:42 |  | 2026-06-01 20:22 | OT 4343 -VDF DANFOSS FC102 160KW |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com |  | 2026-11-03 |  |  |  | Despacho | OT 4343 -VDF DANFOSS FC102 160KW
1215174383491963 | 2026-05-27 16:05 |  | 2026-06-01 19:47 | Cierre proyecto: | Fabricación Ventilador 50001558 | [6 empty] | 50001558 - GESVIAL |  | Costos,Gestion
1215174443681402 | 2026-05-27 16:05 |  | 2026-06-01 20:22 | Gestion |  | Nicolás | nicolas.tello@zitron.com | 2026-11-04 | 2026-11-12 |  |  |  | Cierre proyecto: | Despacho | Cierre proyecto: | 2026-11-04 | 2026-11-12 | Baja | 0 | Tarea sin iniciar
1215174443681424 | 2026-05-27 16:05 |  | 2026-06-19 23:22 | Costos |  | Francisca Alejandra Ramos Aravales | francisca@zitron.com | 2026-11-04 | 2026-11-12 |  |  |  | Cierre proyecto: | Despacho | Cierre proyecto: | 2026-11-04 | 2026-11-12 | Baja | 0 | Tarea sin iniciar