## 50001520 - XEMORTIZ DDG
50001520 - XEMORTIZ DDG | [6 empty] | Powered by
Task ID | Created At | Completed At | Last Modified | Name | Section/Column | Assignee | Assignee Email | Start Date | Due Date | Tags | Notes | Projects | Parent task | Blocked By (Dependencies) | Blocking (Dependencies) | inicio | F. Entrega | % Avance proyecto | Prioridad | Estatus
1213396196529398 | 2026-02-26 19:58 | 2026-03-11 17:11 | 2026-05-17 00:02 | Kick Off meeting: | Fabricación 50001520- ot 4268 ZVN 1-6-25/2- ot 4269 ZVN 1-9-63/2 "XEMORTIZ DDG" | [6 empty] | 50001520 - XEMORTIZ DDG
1213396196529399 | 2026-02-26 19:58 | 2026-03-11 17:11 | 2026-03-11 17:11 | Definicion Jefe de proyecto |  | Sergio de la Fuente | sergio.delafuente@zitron.com | 2026-03-02 | 2026-03-02 |  |  |  | Kick Off meeting: |  |  | 2026-03-02 | 2026-03-02 | 1 | Alta | Tarea Terminada
1213396196529400 | 2026-02-26 19:58 | 2026-03-11 17:11 | 2026-03-11 17:11 | Apertura pedido |  | Francisca Alejandra Ramos Aravales | francisca@zitron.com | 2026-03-02 | 2026-03-02 |  |  |  | Kick Off meeting: |  |  | 2026-03-02 | 2026-03-02 | 1 | Alta | Tarea Terminada
1213396196529401 | 2026-02-26 19:58 | 2026-03-11 17:11 | 2026-03-11 17:11 | Alcance del proyecto |  | Francisca Alejandra Ramos Aravales | francisca@zitron.com | 2026-03-02 | 2026-03-02 |  |  |  | Kick Off meeting: |  |  | 2026-03-02 | 2026-03-02 | 1 | Alta | Tarea Terminada
1213396196529402 | 2026-02-26 19:58 | 2026-03-11 17:11 | 2026-03-19 18:39 | Definicion Tecnica de componentes principales |  | Francisca Alejandra Ramos Aravales | francisca@zitron.com | 2026-03-02 | 2026-03-02 |  |  |  | Kick Off meeting: |  | Ingenieria Basica Motor,Ingenieria basica Rodete,Ingenieria Detalle | 2026-03-02 | 2026-03-02 | 1 | Alta | Tarea Terminada
1213396196529403 | 2026-02-26 19:58 | 2026-03-11 17:11 | 2026-03-11 17:11 | Plazo Contractual |  | Francisca Alejandra Ramos Aravales | francisca@zitron.com | 2026-03-02 | 2026-03-02 |  |  |  | Kick Off meeting: |  |  | 2026-03-02 | 2026-03-02 | 1 | Alta | Tarea Terminada
1213396196529407 | 2026-02-26 19:58 | 2026-06-20 13:26 | 2026-08-29 12:12 | Ingenieria Jefe de proyecto: | Fabricación 50001520- ot 4268 ZVN 1-6-25/2- ot 4269 ZVN 1-9-63/2 "XEMORTIZ DDG" | [6 empty] | 50001520 - XEMORTIZ DDG |  | Ingenieria Detalle,Ingenieria Basica Motor,Ingenieria basica Rodete |  |  |  | 1 |  | Tarea Terminada
1213396196529409 | 2026-02-26 19:58 | 2026-03-16 13:04 | 2026-06-19 16:20 | Ingenieria Basica Motor |  | Francisca Alejandra Ramos Aravales | francisca@zitron.com | 2026-03-03 | 2026-03-04 |  |  |  | Ingenieria Jefe de proyecto: | Definicion Tecnica de componentes principales | Ingenieria Jefe de proyecto:,propuesta motor | 2026-03-03 | 2026-03-04 | 1 | Alta | Tarea Terminada
1213396196529410 | 2026-02-26 19:58 | 2026-06-18 18:46 | 2026-06-19 16:20 | Ingenieria basica Rodete |  | Francisca Alejandra Ramos Aravales | francisca@zitron.com | 2026-03-03 | 2026-03-04 |  |  |  | Ingenieria Jefe de proyecto: | Definicion Tecnica de componentes principales | Ingenieria Jefe de proyecto:,propuesta nucleo rodete,propuesta alabes | 2026-03-03 | 2026-03-04 | 1 | Alta | Tarea Terminada
1213899724258045 | 2026-04-02 12:22 | 2026-06-18 18:46 | 2026-06-18 18:46 | ot 4268 ZVN 1-6-25/2 |  | Francisca Alejandra Ramos Aravales | francisca@zitron.com | 2026-03-03 | 2026-03-04 |  |  |  | Ingenieria basica Rodete
1213899724258046 | 2026-04-02 12:23 | 2026-06-18 18:46 | 2026-06-18 18:46 | ot 4269 ZVN 1-9-63/2 |  | Francisca Alejandra Ramos Aravales | francisca@zitron.com | 2026-03-03 | 2026-03-04 |  |  |  | Ingenieria basica Rodete
1213396196529411 | 2026-02-26 19:58 | 2026-03-16 13:04 | 2026-06-19 16:20 | Ingenieria Detalle |  | Francisca Alejandra Ramos Aravales | francisca@zitron.com | 2026-03-03 | 2026-03-05 |  |  |  | Ingenieria Jefe de proyecto: | Definicion Tecnica de componentes principales | Ingenieria Jefe de proyecto:,propuesta compras a codigo // aprovisionamiento,Planos Preliminar | 2026-03-03 | 2026-03-05 | 1 | Alta | Tarea Terminada
1213396196529413 | 2026-02-26 19:58 | 2026-06-18 18:46 | 2026-06-18 18:46 | Propuesta compras: | Fabricación 50001520- ot 4268 ZVN 1-6-25/2- ot 4269 ZVN 1-9-63/2 "XEMORTIZ DDG" | [6 empty] | 50001520 - XEMORTIZ DDG |  | propuesta nucleo rodete,propuesta motor,propuesta alabes,propuesta compras a codigo // aprovisionamiento |  |  |  | 1 |  | Tarea Terminada
1213396196529414 | 2026-02-26 19:58 | 2026-03-16 13:04 | 2026-03-16 13:05 | propuesta motor |  | Francisca Alejandra Ramos Aravales | francisca@zitron.com | 2026-03-05 | 2026-03-06 |  |  |  | Propuesta compras: | Ingenieria Basica Motor | Propuesta compras:,Generación oc Motor | 2026-03-05 | 2026-03-06 | 1 | Alta | Tarea Terminada
1213396196529415 | 2026-02-26 19:58 | 2026-06-18 18:46 | 2026-06-18 18:46 | propuesta alabes |  | Francisca Alejandra Ramos Aravales | francisca@zitron.com | 2026-03-05 | 2026-03-06 |  |  |  | Propuesta compras: | Ingenieria basica Rodete | Propuesta compras:,Generación OC Alabe ot 4268 // ot 4269 | 2026-03-05 | 2026-03-06 | 1 | Alta | Tarea Terminada
1213396196529417 | 2026-02-26 19:58 | 2026-06-18 18:46 | 2026-07-20 19:23 | propuesta nucleo rodete |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-03-05 | 2026-03-06 |  |  |  | Propuesta compras: | Ingenieria basica Rodete | Propuesta compras:,Generación OC Rodete ot 4268 // ot 4269 | 2026-03-05 | 2026-03-06 | 1 | Alta | Tarea Terminada
1213396196529418 | 2026-02-26 19:58 | 2026-03-16 13:05 | 2026-07-20 19:23 | propuesta compras a codigo // aprovisionamiento |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-03-06 | 2026-03-09 |  |  |  | Propuesta compras: | Ingenieria Detalle | Propuesta compras:,Generación OC materiales | 2026-03-06 | 2026-03-09 | 1 | Alta | Tarea Terminada
1213396196529419 | 2026-02-26 19:58 | 2026-06-19 16:20 | 2026-06-19 16:20 | Compras: | Fabricación 50001520- ot 4268 ZVN 1-6-25/2- ot 4269 ZVN 1-9-63/2 "XEMORTIZ DDG" | [6 empty] | 50001520 - XEMORTIZ DDG |  | Alabe ot 4268 // ot 4269,rodete,Motor,Materiales a codigo // compras locales aprovisionamientomiento |  |  |  | 1 |  | Tarea Terminada
1213396196529420 | 2026-02-26 19:58 | 2026-06-18 18:46 | 2026-06-18 18:46 | Alabe ot 4268 // ot 4269 |  | Eliana | ecarico@zitron.com | 2026-03-09 | 2026-03-12 |  |  |  | Compras: | Generación OC Alabe ot 4268 // ot 4269,Fabricación Alabe ot 4268 // ot 4269 | Compras: | 2026-03-09 | 2026-03-12 | 1 | Alta | Tarea Terminada
1213396196529421 | 2026-02-26 19:58 | 2026-06-18 18:46 | 2026-06-18 18:46 | Generación OC Alabe ot 4268 // ot 4269 |  | Eliana | ecarico@zitron.com | 2026-03-09 | 2026-03-10 |  |  |  | Alabe ot 4268 // ot 4269 | propuesta alabes | Fabricación Alabe ot 4268 // ot 4269,Alabe ot 4268 // ot 4269 |  |  | 0 | Baja | Tarea sin iniciar
1213396196529422 | 2026-02-26 19:58 | 2026-06-18 18:46 | 2026-06-18 18:46 | Fabricación Alabe ot 4268 // ot 4269 |  | Eliana | ecarico@zitron.com | 2026-03-11 | 2026-03-12 |  |  |  | Alabe ot 4268 // ot 4269 | Generación OC Alabe ot 4268 // ot 4269 | Alabe ot 4268 // ot 4269,Recepcion Alabe |  |  |  | Baja | Tarea Terminada
1213396196529426 | 2026-02-26 19:58 | 2026-06-18 18:46 | 2026-06-18 18:46 | rodete |  | Eliana | ecarico@zitron.com | 2026-03-09 | 2026-03-30 |  |  |  | Compras: | Generación OC Rodete ot 4268 // ot 4269,Fabricación Rodete ot 4268 // ot 4269 | Compras: | 2026-03-09 | 2026-03-30 | 1 | Alta | Tarea Terminada
1213396196529427 | 2026-02-26 19:58 | 2026-06-18 18:46 | 2026-06-18 18:46 | Generación OC Rodete ot 4268 // ot 4269 |  | Eliana | ecarico@zitron.com | 2026-03-09 | 2026-03-10 |  |  |  | rodete | propuesta nucleo rodete | Fabricación Rodete ot 4268 // ot 4269,rodete |  |  | 0 | Baja | Tarea sin iniciar
1213396196529428 | 2026-02-26 19:58 | 2026-06-18 18:46 | 2026-06-18 18:46 | Fabricación Rodete ot 4268 // ot 4269 |  | Eliana | ecarico@zitron.com | 2026-03-11 | 2026-03-30 |  |  |  | rodete | Generación OC Rodete ot 4268 // ot 4269 | rodete,Recepcion Rodete |  |  | 0 | Baja | Tarea sin iniciar
1213458940250178 | 2026-02-26 19:58 | 2026-03-16 13:06 | 2026-04-15 04:17 | Motor |  | Eliana | ecarico@zitron.com | 2026-03-09 | 2026-04-14 |  |  |  | Compras: | Generación oc Motor,Fabricación motor,Planos proveedor | Compras: | 2026-03-09 | 2026-04-14 | 1 | Alta | Tarea Terminada
1213458940250179 | 2026-02-26 19:58 | 2026-03-16 13:05 | 2026-03-16 13:06 | Generación oc Motor |  | Eliana | ecarico@zitron.com | 2026-03-09 | 2026-03-17 |  |  |  | Motor | propuesta motor | Fabricación motor,Planos proveedor,Motor |  |  | 0 | Baja | Tarea sin iniciar
1213458940250180 | 2026-02-26 19:58 | 2026-03-16 13:06 | 2026-03-16 13:06 | Fabricación motor |  | Eliana | ecarico@zitron.com | 2026-03-18 | 2026-04-14 |  |  |  | Motor | Generación oc Motor | Motor,Recepcion Motor |  |  | 0 | Baja | Tarea sin iniciar
1213458940250181 | 2026-02-26 19:58 | 2026-03-16 13:06 | 2026-03-16 13:06 | Planos proveedor |  | Eliana | ecarico@zitron.com | 2026-03-18 | 2026-03-26 |  |  |  | Motor | Generación oc Motor | Motor,Planos Definitivos |  |  | 0 | Baja | Tarea sin iniciar
1213458940250182 | 2026-02-26 19:58 | 2026-03-31 12:09 | 2026-04-08 04:09 | Materiales a codigo // compras locales aprovisionamientomiento |  | Yerlia Ayleen Castillo Diaz | yerlia.castillo@zitron.com | 2026-03-10 | 2026-04-07 |  |  |  | Compras: | Generación OC materiales,Fabricacion a codigo y compras locales | Compras: | 2026-03-10 | 2026-04-07 | 1 | Alta | Tarea en curso
1213458940250183 | 2026-02-26 19:58 | 2026-03-16 13:06 | 2026-03-16 13:06 | Generación OC materiales |  | Yerlia Ayleen Castillo Diaz | yerlia.castillo@zitron.com | 2026-03-10 | 2026-03-18 |  |  |  | Materiales a codigo // compras locales aprovisionamientomiento | propuesta compras a codigo // aprovisionamiento | Fabricacion a codigo y compras locales,Materiales a codigo // compras locales aprovisionamientomiento |  |  | 0 | Baja | Tarea sin iniciar
1213458940250184 | 2026-02-26 19:58 | 2026-03-31 12:11 | 2026-03-31 12:11 | Fabricacion a codigo y compras locales |  | Yerlia Ayleen Castillo Diaz | yerlia.castillo@zitron.com | 2026-03-19 | 2026-04-07 |  |  |  | Materiales a codigo // compras locales aprovisionamientomiento | Generación OC materiales | Materiales a codigo // compras locales aprovisionamientomiento,Recepcion materiales a codigos // compras locales aprovisionamiento |  |  | 0 | Baja | Tarea sin iniciar
1213458940250185 | 2026-02-26 19:58 | 2026-07-01 17:02 | 2026-07-01 17:02 | Ingenieria y diseño: | Fabricación 50001520- ot 4268 ZVN 1-6-25/2- ot 4269 ZVN 1-9-63/2 "XEMORTIZ DDG" | [6 empty] | 50001520 - XEMORTIZ DDG |  | Planos Preliminar,Planos Definitivos,Check pruebas FAT,Check planos |  |  |  | 1 |  | Tarea Terminada
1213458940250186 | 2026-02-26 19:58 | 2026-04-02 12:24 | 2026-04-15 16:32 | Planos Preliminar |  | Hernan Roberto Gutierrez Barrientos | hgutierrez@zitron.com | 2026-03-06 | 2026-03-12 |  |  |  | Ingenieria y diseño: | Ingenieria Detalle | Ingenieria y diseño:,Planos Definitivos | 2026-03-06 | 2026-03-12 | 1 | Alta | Tarea Terminada
1213458940250187 | 2026-02-26 19:58 | 2026-04-15 16:32 | 2026-04-15 16:32 | Planos Definitivos |  | Hernan Roberto Gutierrez Barrientos | hgutierrez@zitron.com | 2026-03-27 | 2026-04-02 |  |  |  | Ingenieria y diseño: | Planos proveedor,Planos Preliminar | Ingenieria y diseño:,Check planos | 2026-03-27 | 2026-04-02 | 1 | Alta | Tarea Terminada
1213561126963589 | 2026-03-06 18:35 | 2026-04-15 16:33 | 2026-04-15 16:33 | Check planos |  | Hernan Roberto Gutierrez Barrientos | hgutierrez@zitron.com | 2026-04-03 | 2026-04-03 |  |  |  | Ingenieria y diseño: | Planos Definitivos | Armado,Control de calidad Armado,Montaje motor,Montaje Alabe,Montaje Rodete,Ingenieria y diseño: | 2026-04-03 | 2026-04-03 | 1 | Alta | Tarea Terminada
1213561126963590 | 2026-03-06 18:36 | 2026-07-01 17:02 | 2026-07-01 17:04 | Check pruebas FAT |  | Francisca González Cornejo | francisca.gonzalez@zitron.com |  | 2026-05-08 |  |  |  | Ingenieria y diseño: | Pruebas FAT | RE-PINTADO,Ingenieria y diseño: | 2026-05-08 | 2026-05-08 | 1 | Baja | Tarea Terminada
1213458940250188 | 2026-02-26 19:58 | 2026-06-18 18:46 | 2026-06-18 18:46 | Bodega: | Fabricación 50001520- ot 4268 ZVN 1-6-25/2- ot 4269 ZVN 1-9-63/2 "XEMORTIZ DDG" | [6 empty] | 50001520 - XEMORTIZ DDG |  | Recepcion materiales a codigos // compras locales aprovisionamiento,Control de calidad compras materiales a codigo // compras locale aprovisionamiento |  |  |  | 1 |  | Tarea Terminada
1213458940250189 | 2026-02-26 19:58 | 2026-06-18 18:46 | 2026-06-18 18:46 | Recepcion materiales a codigos // compras locales aprovisionamiento |  | Victor Muñoz | victor.munoz@zitron.com | 2026-04-08 | 2026-04-09 |  |  |  | Bodega: | Fabricacion a codigo y compras locales | Control de calidad compras materiales a codigo // compras locale aprovisionamiento,Bodega: | 2026-04-08 | 2026-04-09 | 1 | Alta | Tarea Terminada
1213458940250190 | 2026-02-26 19:58 | 2026-06-18 18:46 | 2026-06-18 18:46 | Control de calidad compras materiales a codigo // compras locale aprovisionamiento |  | Nicolás López | nicolas.lopez@zitron.com | 2026-04-10 | 2026-04-13 |  |  |  | Bodega: | Recepcion materiales a codigos // compras locales aprovisionamiento | Bodega:,Preparación Materiales | 2026-04-10 | 2026-04-13 | 1 | Alta | Tarea en curso
1213458940250191 | 2026-02-26 19:58 | 2026-06-18 18:47 | 2026-06-18 18:47 | Caldereria: | Fabricación 50001520- ot 4268 ZVN 1-6-25/2- ot 4269 ZVN 1-9-63/2 "XEMORTIZ DDG" | [6 empty] | 50001520 - XEMORTIZ DDG |  | Preparación Materiales,Armado,Control de calidad Armado |  |  |  | 1 |  | Tarea Terminada
1213458940250192 | 2026-02-26 19:58 | 2026-06-18 18:46 | 2026-06-18 18:46 | Preparación Materiales |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-04-14 | 2026-04-15 |  |  |  | Caldereria: | Control de calidad compras materiales a codigo // compras locale aprovisionamiento | Armado,Caldereria: | 2026-04-14 | 2026-04-15 | 1 | Alta | Tarea Terminada
1213458940250193 | 2026-02-26 19:58 | 2026-06-18 18:46 | 2026-06-18 18:47 | Armado |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-04-16 | 2026-04-22 |  |  |  | Caldereria: | Preparación Materiales,Check planos | Control de calidad Armado,Caldereria: | 2026-04-16 | 2026-04-22 | 1 | Alta | Tarea Terminada
1213458940250199 | 2026-02-26 19:58 | 2026-06-18 18:46 | 2026-06-18 18:47 | Control de calidad Armado |  | Nicolás López | nicolas.lopez@zitron.com |  | 2026-04-23 |  |  |  | Caldereria: | Armado,Check planos | Caldereria:,Revestimiento | 2026-04-23 | 2026-04-23 | 1 | Alta | Tarea en curso
1213458940250200 | 2026-02-26 19:58 | 2026-06-18 18:47 | 2026-06-18 18:47 | Bodega: | Fabricación 50001520- ot 4268 ZVN 1-6-25/2- ot 4269 ZVN 1-9-63/2 "XEMORTIZ DDG" | [6 empty] | 50001520 - XEMORTIZ DDG |  | Recepcion Alabe,Recepcion Rodete,Recepcion Motor |  |  |  | 1 |  | Tarea Terminada
1213458940250201 | 2026-02-26 19:58 | 2026-06-18 18:47 | 2026-06-18 18:47 | Recepcion Alabe |  | Victor Muñoz | victor.munoz@zitron.com | 2026-03-13 | 2026-03-16 |  |  |  | Bodega: | Fabricación Alabe ot 4268 // ot 4269 | Bodega:,Montaje Alabe | 2026-03-13 | 2026-03-16 | 1 | Alta | Tarea Terminada
1213458940250202 | 2026-02-26 19:58 | 2026-06-18 18:47 | 2026-06-18 18:47 | Recepcion Rodete |  | Victor Muñoz | victor.munoz@zitron.com | 2026-03-31 | 2026-04-01 |  |  |  | Bodega: | Fabricación Rodete ot 4268 // ot 4269 | Bodega:,Montaje Rodete | 2026-03-31 | 2026-04-01 | 1 | Alta | Tarea Terminada
1213458940250203 | 2026-02-26 19:58 | 2026-06-18 18:47 | 2026-06-18 18:47 | Recepcion Motor |  | Victor Muñoz | victor.munoz@zitron.com | 2026-04-15 | 2026-04-16 |  |  |  | Bodega: | Fabricación motor | Bodega:,Montaje motor | 2026-04-15 | 2026-04-16 | 1 | Alta | Tarea Terminada
1213458940250205 | 2026-02-26 19:58 | 2026-07-02 11:42 | 2026-07-02 11:42 | Montaje: | Fabricación 50001520- ot 4268 ZVN 1-6-25/2- ot 4269 ZVN 1-9-63/2 "XEMORTIZ DDG" | [6 empty] | 50001520 - XEMORTIZ DDG |  | Revestimiento,Montaje motor,Montaje Alabe,Montaje Rodete |  |  |  | 1 |  | Tarea Terminada
1213458940250206 | 2026-02-26 19:58 | 2026-06-18 18:47 | 2026-07-20 19:24 | Revestimiento |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-04-24 | 2026-04-30 |  |  |  | Montaje: | Control de calidad Armado | Montaje motor,Montaje Alabe,Montaje Rodete,Montaje: | 2026-04-24 | 2026-04-30 | 1 | Media | Tarea Terminada
1213458940250207 | 2026-02-26 19:58 | 2026-06-18 18:47 | 2026-07-20 19:24 | Montaje motor |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-05-04 | 2026-05-04 |  |  |  | Montaje: | Revestimiento,Recepcion Motor,Check planos | Pruebas FAT,Montaje: | 2026-05-04 | 2026-05-04 | 1 | Media | Tarea Terminada
1213458940250208 | 2026-02-26 19:58 | 2026-06-18 18:47 | 2026-07-20 19:24 | Montaje Alabe |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-05-05 | 2026-05-05 |  |  |  | Montaje: | Revestimiento,Recepcion Alabe,Check planos | Pruebas FAT,Montaje: | 2026-05-05 | 2026-05-05 | 1 | Baja | Tarea Terminada
1213458940250209 | 2026-02-26 19:58 | 2026-06-18 18:47 | 2026-07-20 19:24 | Montaje Rodete |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-05-06 | 2026-05-06 |  |  |  | Montaje: | Revestimiento,Recepcion Rodete,Check planos | Pruebas FAT,Montaje: | 2026-05-06 | 2026-05-06 | 1 | Baja | Tarea Terminada
1213458939855363 | 2026-02-26 19:58 | 2026-06-20 14:32 | 2026-07-20 19:24 | Pruebas FAT |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-05-07 | 2026-05-07 |  |  |  | Montaje: | Montaje motor,Montaje Alabe,Montaje Rodete | Check pruebas FAT | 2026-05-07 | 2026-05-07 | 1 | Baja | Tarea Terminada
1213458939855364 | 2026-02-26 19:58 | 2026-07-02 11:42 | 2026-07-20 19:24 | RE-PINTADO |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com |  | 2026-05-11 |  |  |  | Montaje: | Check pruebas FAT | Coordinacion Entrega con Cliente | 2026-05-11 | 2026-05-11 | 1 | Baja | Tarea Terminada
1213458939855365 | 2026-02-26 19:58 | 2026-08-06 14:25 | 2026-08-06 14:25 | Logistica: | Fabricación 50001520- ot 4268 ZVN 1-6-25/2- ot 4269 ZVN 1-9-63/2 "XEMORTIZ DDG" | [6 empty] | 50001520 - XEMORTIZ DDG |  | Despacho,PACKING LIST,Embalaje,Coordinacion Entrega con Cliente |  |  |  | 1 |  | Tarea Terminada
1213458939855366 | 2026-02-26 19:58 | 2026-08-06 14:25 | 2026-08-06 14:25 | Coordinacion Entrega con Cliente |  | Karin Pinto | kpinto@zitron.com |  | 2026-05-12 |  |  |  | Logistica: | RE-PINTADO | Embalaje,Logistica: | 2026-05-12 | 2026-05-12 | 1 | Baja | Tarea Terminada
1213458939855367 | 2026-02-26 19:58 | 2026-07-08 16:35 | 2026-08-06 14:25 | Embalaje |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-05-13 | 2026-05-13 |  |  |  | Logistica: | Coordinacion Entrega con Cliente | PACKING LIST,Logistica: | 2026-05-13 | 2026-05-13 | 1 | Baja | Tarea en curso
1213458939855368 | 2026-02-26 19:58 | 2026-07-02 21:58 | 2026-07-21 16:05 | PACKING LIST |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com |  | 2026-05-14 |  |  |  | Logistica: | Embalaje | Despacho,Logistica: | 2026-05-13 | 2026-05-13 | 1 | Baja | Tarea en curso
1213458939855369 | 2026-02-26 19:58 | 2026-08-06 14:25 | 2026-08-06 14:25 | Despacho |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-05-15 | 2026-05-15 |  |  |  | Logistica: | PACKING LIST | Gestion,Logistica:,Costos | 2026-05-15 | 2026-05-15 | 1 | Baja | Tarea Terminada
1213458939855370 | 2026-02-26 19:58 | 2026-08-17 22:52 | 2026-08-17 22:52 | Cierre proyecto: | Fabricación 50001520- ot 4268 ZVN 1-6-25/2- ot 4269 ZVN 1-9-63/2 "XEMORTIZ DDG" | [6 empty] | 50001520 - XEMORTIZ DDG |  | Costos,Gestion |  |  |  | 1 |  | Tarea Terminada
1213458939855372 | 2026-02-26 19:58 | 2026-08-17 22:52 | 2026-08-17 22:52 | Costos |  | Nicolás | nicolas.tello@zitron.com | 2026-05-18 | 2026-05-26 |  |  |  | Cierre proyecto: | Despacho | Cierre proyecto: | 2026-05-18 | 2026-05-26 | 1 | Alta | Tarea Terminada
1213458939855371 | 2026-02-26 19:58 | 2026-08-17 22:52 | 2026-08-17 22:52 | Gestion |  | Nicolás | nicolas.tello@zitron.com | 2026-05-18 | 2026-05-26 |  |  |  | Cierre proyecto: | Despacho | Cierre proyecto: | 2026-05-18 | 2026-05-26 | 1 | Alta | Tarea Terminada