## 50001508 - XEMORTIZ STOCK
50001508 - XEMORTIZ STOCK | [6 empty] | Powered by
Task ID | Created At | Completed At | Last Modified | Name | Section/Column | Assignee | Assignee Email | Start Date | Due Date | Tags | Notes | Projects | Parent task | Blocked By (Dependencies) | Blocking (Dependencies) | Entrega | inicio | Prioridad | Avance Tarea | Estatus
1213377461325821 | 2026-02-20 13:47 | 2026-03-11 17:18 | 2026-07-11 07:31 | Kick Off meeting: | Fabricación 50001508- OT 4232 ZVN 1-6-25/2- OT 4233 ZVN 1-7-42/2 | [6 empty] | 50001508 - XEMORTIZ STOCK | [6 empty] | 1 | Tarea Terminada
1213377461325822 | 2026-02-20 13:47 | 2026-03-11 17:18 | 2026-03-11 17:18 | Definicion Jefe de proyecto |  | Sergio de la Fuente | sergio.delafuente@zitron.com |  | 2026-01-14 |  |  |  | Kick Off meeting: |  |  | 2026-01-14 | 2026-01-14 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1213377461325823 | 2026-02-20 13:47 | 2026-03-11 17:18 | 2026-04-21 21:21 | Apertura pedido |  | Francisca Alejandra Ramos Aravales | francisca@zitron.com |  | 2026-01-14 |  | Para el pedido 1508 se tienen 4 ventiladores ZVN 1-7-42/2 y 4 ventiladores ZVN 1-6-25/2 para Xemortiz (Stock): Fabricación: O/4233 - Ventilador ZVN 1-7-42/2 con motor stock WEG o similar s/ plano CH1464 / motor OMEC. Frame 200 O/4232 - Ventilador ZVN 1-6-25/2 con motor stock WEG o similar s/ Plano 300056-160L Alcance: Solo Carcasa (sin tobera y sin rejilla) Rodete: Monobloque GEL 7-42 - Código: 300059 Fecha entrega: 20-04-2026 ·Monobloque GEL 6-25 – Código: 300056 3 unidades en inventario / 1x fecha de entrega: 20-04-2026 Tratamiento superficial: Estándar Zitrón con 2 capas y color de terminación Blanco RAL 9001. Datos eléctricos motor: 460V, 60HZ Motor OMEC 42 kW – 2 Polos – Frame 200 Código: 350004 Motor de Stock 25KW - 02 Polos - IE2 - Frame 160L Fecha de entrega: 16-02-2026 |  | Kick Off meeting: |  |  | 2026-01-14 | 2026-01-14 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1213377461325824 | 2026-02-20 13:47 | 2026-03-11 17:18 | 2026-04-21 21:22 | Alcance del proyecto |  | Francisca Alejandra Ramos Aravales | francisca@zitron.com |  | 2026-01-14 |  | Para el pedido 1508 se tienen 4 ventiladores ZVN 1-7-42/2 y 4 ventiladores ZVN 1-6-25/2 para Xemortiz (Stock): Fabricación: O/4233 - Ventilador ZVN 1-7-42/2 con motor stock WEG o similar s/ plano CH1464 / motor OMEC. Frame 200 O/4232 - Ventilador ZVN 1-6-25/2 con motor stock WEG o similar s/ Plano 300056-160L Alcance: Solo Carcasa (sin tobera y sin rejilla) Rodete: Monobloque GEL 7-42 - Código: 300059 Fecha entrega: 20-04-2026 ·Monobloque GEL 6-25 – Código: 300056 3 unidades en inventario / 1x fecha de entrega: 20-04-2026 Tratamiento superficial: Estándar Zitrón con 2 capas y color de terminación Blanco RAL 9001. Datos eléctricos motor: 460V, 60HZ Motor OMEC 42 kW – 2 Polos – Frame 200 Código: 350004 Motor de Stock 25KW - 02 Polos - IE2 - Frame 160L Fecha de entrega: 16-02-2026 |  | Kick Off meeting: |  |  | 2026-01-14 | 2026-01-14 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1213377461325825 | 2026-02-20 13:47 | 2026-03-11 17:18 | 2026-04-21 21:23 | Definicion Tecnica de componentes principales |  | Francisca Alejandra Ramos Aravales | francisca@zitron.com |  | 2026-01-14 |  | Para el pedido 1508 se tienen 4 ventiladores ZVN 1-7-42/2 y 4 ventiladores ZVN 1-6-25/2 para Xemortiz (Stock): Rodete: Monobloque GEL 7-42 - Código: 300059 Fecha entrega: 20-04-2026 ·Monobloque GEL 6-25 – Código: 300056 3 unidades en inventario / 1x fecha de entrega: 20-04-2026 Tratamiento superficial: Estándar Zitrón con 2 capas y color de terminación Blanco RAL 9001. Datos eléctricos motor: 460V, 60HZ Motor OMEC 42 kW – 2 Polos – Frame 200 Código: 350004 Motor de Stock 25KW - 02 Polos - IE2 - Frame 160L |  | Kick Off meeting: |  | Ingenieria Basica Motor,Ingenieria basica Rodete,Ingenieria Detalle,Analisis de costeo | 2026-01-14 | 2026-01-14 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1213377461325826 | 2026-02-20 13:47 | 2026-03-11 17:18 | 2026-04-21 21:23 | Plazo Contractual |  | Francisca Alejandra Ramos Aravales | francisca@zitron.com |  | 2026-01-14 |  | Fecha de entrega: 16-02-2026 |  | Kick Off meeting: |  |  | 2026-01-14 | 2026-01-14 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1213377461325830 | 2026-02-20 13:47 | 2026-04-02 12:28 | 2026-04-27 12:55 | Ingenieria Jefe de proyecto: | Fabricación 50001508- OT 4232 ZVN 1-6-25/2- OT 4233 ZVN 1-7-42/2 | [6 empty] | 50001508 - XEMORTIZ STOCK |  | Ingenieria Detalle,Ingenieria Basica Motor,Ingenieria basica Rodete,Analisis de costeo
1213377461325831 | 2026-02-20 13:47 | 2026-03-16 13:14 | 2026-03-16 13:14 | Ingenieria Basica Motor |  | Francisca Alejandra Ramos Aravales | francisca@zitron.com | 2026-01-15 | 2026-01-16 |  |  |  | Ingenieria Jefe de proyecto: | Definicion Tecnica de componentes principales | Ingenieria Jefe de proyecto:,propuesta motor | 2026-01-16 | 2026-01-15 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1213377461325833 | 2026-02-20 13:47 | 2026-04-02 12:27 | 2026-04-21 21:32 | Ingenieria basica Rodete |  | Francisca Alejandra Ramos Aravales | francisca@zitron.com | 2026-01-15 | 2026-01-16 |  | Rodete: Monobloque GEL 7-42 - Código: 300059 Fecha entrega: 20-04-2026 ·Monobloque GEL 6-25 – Código: 300056 3 unidades en inventario / 1x fecha de entrega: 20-04-2026 |  | Ingenieria Jefe de proyecto: | Definicion Tecnica de componentes principales | Ingenieria Jefe de proyecto:,propuesta rodete,propuesta alabes | 2026-01-16 | 2026-01-15 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1213377461325834 | 2026-02-20 13:47 | 2026-03-16 13:14 | 2026-03-16 13:14 | Ingenieria Detalle |  | Francisca Alejandra Ramos Aravales | francisca@zitron.com | 2026-01-15 | 2026-01-16 |  |  |  | Ingenieria Jefe de proyecto: | Definicion Tecnica de componentes principales | Ingenieria Jefe de proyecto:,propuesta compras a codigo // aprovisionamiento,Plano Preliminar | 2026-01-16 | 2026-01-15 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1213377461325835 | 2026-02-20 13:47 | 2026-04-22 14:34 | 2026-04-22 14:34 | Analisis de costeo |  | Francisca Alejandra Ramos Aravales | francisca@zitron.com | 2026-01-15 | 2026-01-20 |  |  |  | Ingenieria Jefe de proyecto: | Definicion Tecnica de componentes principales | Ingenieria Jefe de proyecto: | 2026-01-20 | 2026-01-15 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1213377461325836 | 2026-02-20 13:47 | 2026-04-02 12:32 | 2026-07-11 07:42 | Propuesta compras: | Fabricación 50001508- OT 4232 ZVN 1-6-25/2- OT 4233 ZVN 1-7-42/2 | [6 empty] | 50001508 - XEMORTIZ STOCK |  | propuesta alabes,propuesta rodete,propuesta motor,propuesta compras a codigo // aprovisionamiento |  |  |  |  | 1 | Tarea Terminada
1213377461325837 | 2026-02-20 13:47 | 2026-04-02 12:31 | 2026-04-02 12:32 | propuesta alabes |  | Francisca Alejandra Ramos Aravales | francisca@zitron.com | 2026-01-19 | 2026-01-20 |  |  |  | Propuesta compras: | Ingenieria basica Rodete | Propuesta compras:,Generación OC Alabe | 2026-01-20 | 2026-01-19 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1213377491559662 | 2026-02-20 13:47 | 2026-04-02 12:31 | 2026-07-20 19:28 | propuesta rodete |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-01-19 | 2026-01-20 |  | Rodete: Monobloque GEL 7-42 - Código: 300059 Fecha entrega: 20-04-2026 ·Monobloque GEL 6-25 – Código: 300056 3 unidades en inventario / 1x fecha de entrega: 20-04-2026 |  | Propuesta compras: | Ingenieria basica Rodete | Propuesta compras:,Generación OC Rodete | 2026-01-20 | 2026-01-19 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1213377461325838 | 2026-02-20 13:47 | 2026-03-16 13:14 | 2026-04-21 21:31 | propuesta motor |  | Francisca Alejandra Ramos Aravales | francisca@zitron.com | 2026-01-19 | 2026-01-20 |  | Datos eléctricos motor: 460V, 60HZ Motor OMEC 42 kW – 2 Polos – Frame 200 Código: 350004 Motor de Stock 25KW - 02 Polos - IE2 - Frame 160L |  | Propuesta compras: | Ingenieria Basica Motor | Propuesta compras:,Generación OC motor | 2026-01-20 | 2026-01-19 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1213377491559663 | 2026-02-20 13:47 | 2026-03-16 13:14 | 2026-07-20 19:28 | propuesta compras a codigo // aprovisionamiento |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-01-19 | 2026-01-20 |  |  |  | Propuesta compras: | Ingenieria Detalle | Propuesta compras:,Generación OC materiales | 2026-01-20 | 2026-01-19 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1213377491559664 | 2026-02-20 13:47 | 2026-04-22 14:34 | 2026-07-11 07:42 | Compras: | Fabricación 50001508- OT 4232 ZVN 1-6-25/2- OT 4233 ZVN 1-7-42/2 | [6 empty] | 50001508 - XEMORTIZ STOCK |  | Alabe,rodete,Motor,Materiales a codigo // compras locales aprovisionamientomiento: |  |  |  |  | 1 | Tarea Terminada
1213377491559665 | 2026-02-20 13:47 | 2026-04-02 18:45 | 2026-04-21 21:25 | Alabe |  | Eliana | ecarico@zitron.com | 2026-01-21 | 2026-01-26 |  |  |  | Compras: | Generación OC Alabe,Fabricación Alabe | Compras: | 2026-01-26 | 2026-01-21 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1213377491559666 | 2026-02-20 13:47 | 2026-04-02 18:45 | 2026-04-02 18:45 | Generación OC Alabe |  | Eliana | ecarico@zitron.com | 2026-01-21 | 2026-01-22 |  |  |  | Alabe | propuesta alabes | Fabricación Alabe,Alabe |  |  | Baja | 0 | Tarea sin iniciar
1213377491559667 | 2026-02-20 13:47 | 2026-04-02 18:45 | 2026-04-02 18:45 | Fabricación Alabe |  | Eliana | ecarico@zitron.com | 2026-01-23 | 2026-01-26 |  |  |  | Alabe | Generación OC Alabe | Alabe,Recepcion Alabe |  |  | Baja | 0 | Tarea sin iniciar
1213377491559671 | 2026-02-20 13:47 | 2026-04-21 21:33 | 2026-04-21 21:33 | rodete |  | Eliana | ecarico@zitron.com | 2026-01-21 | 2026-02-11 |  | Rodete: Monobloque GEL 7-42 - Código: 300059 Fecha entrega: 20-04-2026 ·Monobloque GEL 6-25 – Código: 300056 3 unidades en inventario / 1x fecha de entrega: 20-04-2026 |  | Compras: | Generación OC Rodete,Fabricación Rodete | Compras: | 2026-02-11 | 2026-01-21 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1213377491559672 | 2026-02-20 13:47 | 2026-04-10 16:54 | 2026-04-10 16:54 | Generación OC Rodete |  | Eliana | ecarico@zitron.com | 2026-01-21 | 2026-01-22 |  |  |  | rodete | propuesta rodete | Fabricación Rodete,rodete |  |  | Baja | 0 | Tarea sin iniciar
1213377491559673 | 2026-02-20 13:47 | 2026-04-21 21:32 | 2026-04-21 21:32 | Fabricación Rodete |  | Eliana | ecarico@zitron.com | 2026-01-23 | 2026-02-11 |  |  |  | rodete | Generación OC Rodete | rodete,Recepcion Rodete |  |  | Baja | 0 | Tarea sin iniciar
1213377491559674 | 2026-02-20 13:47 | 2026-03-16 13:14 | 2026-03-16 13:14 | Motor |  | Eliana | ecarico@zitron.com | 2026-01-21 | 2026-02-27 |  |  |  | Compras: | Generación OC motor,Fabricación motor,Planos motor proveedor | Compras: | 2026-02-27 | 2026-01-21 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1213377491559675 | 2026-02-20 13:47 | 2026-03-16 13:14 | 2026-03-16 13:14 | Generación OC motor |  | Eliana | ecarico@zitron.com | 2026-01-21 | 2026-01-29 |  |  |  | Motor | propuesta motor | Fabricación motor,Motor |  |  | Baja | 0 | Tarea sin iniciar
1213377491559676 | 2026-02-20 13:47 | 2026-03-16 13:14 | 2026-03-16 13:14 | Fabricación motor |  | Eliana | ecarico@zitron.com | 2026-01-30 | 2026-02-27 |  |  |  | Motor | Generación OC motor | Planos motor proveedor,Motor,Recepcion motor |  |  | Baja | 0 | Tarea sin iniciar
1213377491559677 | 2026-02-20 13:47 | 2026-03-16 13:14 | 2026-03-16 13:14 | Planos motor proveedor |  | Eliana | ecarico@zitron.com | 2026-01-30 | 2026-02-05 |  |  |  | Motor | Fabricación motor | Motor,Plano Definitivos |  |  | Baja | 0 | Tarea sin iniciar
1213377491559678 | 2026-02-20 13:47 | 2026-03-30 19:10 | 2026-03-30 19:10 | Materiales a codigo // compras locales aprovisionamientomiento: |  | Yerlia Ayleen Castillo Diaz | yerlia.castillo@zitron.com | 2026-01-21 | 2026-02-18 |  |  |  | Compras: | Generación OC materiales,Fabricacion a codigo y compras locales | Compras: | 2026-02-18 | 2026-01-21 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1213377491559679 | 2026-02-20 13:47 | 2026-03-16 13:15 | 2026-03-16 13:15 | Generación OC materiales |  | Yerlia Ayleen Castillo Diaz | yerlia.castillo@zitron.com | 2026-01-21 | 2026-01-29 |  |  |  | Materiales a codigo // compras locales aprovisionamientomiento: | propuesta compras a codigo // aprovisionamiento | Fabricacion a codigo y compras locales,Materiales a codigo // compras locales aprovisionamientomiento: |  |  | Baja | 0 | Tarea sin iniciar
1213377491559680 | 2026-02-20 13:47 | 2026-03-30 19:10 | 2026-03-30 19:10 | Fabricacion a codigo y compras locales |  | Yerlia Ayleen Castillo Diaz | yerlia.castillo@zitron.com | 2026-01-30 | 2026-02-18 |  |  |  | Materiales a codigo // compras locales aprovisionamientomiento: | Generación OC materiales | Materiales a codigo // compras locales aprovisionamientomiento:,Recepcion materiales a codigos // compras locales aprovisionamiento |  |  | Baja | 0 | Tarea sin iniciar
1213377491559681 | 2026-02-20 13:47 | 2026-06-25 13:34 | 2026-07-27 17:19 | Ingenieria y diseñoo: | Fabricación 50001508- OT 4232 ZVN 1-6-25/2- OT 4233 ZVN 1-7-42/2 | [6 empty] | 50001508 - XEMORTIZ STOCK |  | Plano Definitivos,Plano Preliminar,Check Planos,Check pruebas FAT |  |  |  |  | 1 | Tarea en curso
1213377491559682 | 2026-02-20 13:47 | 2026-03-27 18:26 | 2026-06-24 17:01 | Plano Preliminar |  | Gonzalo Javier Dávila Bade | gonzalo.davila@zitron.com | 2026-01-19 | 2026-01-23 |  |  |  | Ingenieria y diseñoo: | Ingenieria Detalle | Ingenieria y diseñoo:,Plano Definitivos | 2026-01-23 | 2026-01-19 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1213377491559683 | 2026-02-20 13:47 | 2026-03-27 18:26 | 2026-06-24 17:01 | Plano Definitivos |  | Gonzalo Javier Dávila Bade | gonzalo.davila@zitron.com | 2026-02-06 | 2026-02-12 |  |  |  | Ingenieria y diseñoo: | Plano Preliminar,Planos motor proveedor | Ingenieria y diseñoo:,Check Planos | 2026-02-12 | 2026-02-06 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1213575386156355 | 2026-03-09 16:43 | 2026-03-27 18:26 | 2026-03-27 18:26 | Check Planos |  | Hernan Roberto Gutierrez Barrientos | hgutierrez@zitron.com | 2026-02-13 | 2026-02-13 |  |  |  | Ingenieria y diseñoo: | Plano Definitivos | Ingenieria y diseñoo:,Control de calidad Armado,Armado,Montaje motor,Montaje Alabe,Montaje Rodete | 2026-02-13 | 2026-02-13 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1213575386156356 | 2026-03-09 16:43 | 2026-07-27 17:19 | 2026-07-27 17:20 | Check pruebas FAT |  | Francisca González Cornejo | francisca.gonzalez@zitron.com | 2026-03-23 | 2026-03-23 |  |  |  | Ingenieria y diseñoo: | Pruebas FAT | Ingenieria y diseñoo:,RE-PINTADO | 2026-03-23 | 2026-03-23 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1216916625315556 | 2026-07-27 14:33 | 2026-07-27 14:34 | 2026-07-27 14:34 | 4232 - ZVN 1-6-25/2 |  | Francisca González Cornejo | francisca.gonzalez@zitron.com | 2026-03-23 | 2026-03-23 |  |  |  | Check pruebas FAT
1216916625315557 | 2026-07-27 14:33 | 2026-07-27 17:19 | 2026-07-27 17:19 | 4233 - ZVN 1-7-42/2 |  | Francisca González Cornejo | francisca.gonzalez@zitron.com | 2026-03-23 | 2026-03-23 |  |  |  | Check pruebas FAT
1213377491559684 | 2026-02-20 13:47 | 2026-03-30 19:10 | 2026-03-30 19:10 | Bodega: | Fabricación 50001508- OT 4232 ZVN 1-6-25/2- OT 4233 ZVN 1-7-42/2 | [6 empty] | 50001508 - XEMORTIZ STOCK |  | Recepcion materiales a codigos // compras locales aprovisionamiento,Control de calidad compras materiales a codigo // compras locale aprovisionamiento |  |  |  |  | 1 | Tarea Terminada
1213377491559685 | 2026-02-20 13:47 | 2026-03-30 19:10 | 2026-03-30 19:10 | Recepcion materiales a codigos // compras locales aprovisionamiento |  | Victor Muñoz | victor.munoz@zitron.com | 2026-02-19 | 2026-02-20 |  |  |  | Bodega: | Fabricacion a codigo y compras locales | Control de calidad compras materiales a codigo // compras locale aprovisionamiento,Bodega:,Preparación Materiales | 2026-02-20 | 2026-02-19 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1213377491559686 | 2026-02-20 13:47 | 2026-03-30 19:10 | 2026-03-30 19:10 | Control de calidad compras materiales a codigo // compras locale aprovisionamiento |  | Nicolás López | nicolas.lopez@zitron.com | 2026-02-23 | 2026-02-24 |  |  |  | Bodega: | Recepcion materiales a codigos // compras locales aprovisionamiento | Bodega: | 2026-02-24 | 2026-02-23 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1213377491559687 | 2026-02-20 13:47 | 2026-06-22 21:53 | 2026-06-23 20:25 | Caldereria: | Fabricación 50001508- OT 4232 ZVN 1-6-25/2- OT 4233 ZVN 1-7-42/2 | [6 empty] | 50001508 - XEMORTIZ STOCK |  | Preparación Materiales,Armado,Control de calidad Armado
1213377491559688 | 2026-02-20 13:47 | 2026-03-26 17:28 | 2026-06-23 20:25 | Preparación Materiales |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-02-25 | 2026-02-27 |  |  |  | Caldereria: | Recepcion materiales a codigos // compras locales aprovisionamiento | Armado,Caldereria: | 2026-02-27 | 2026-02-25 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1213377491559689 | 2026-02-20 13:47 | 2026-05-04 13:31 | 2026-06-22 21:53 | Armado |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-03-02 | 2026-03-06 |  |  |  | Caldereria: | Preparación Materiales,Check Planos | Control de calidad Armado,Caldereria: | 2026-03-06 | 2026-03-02 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1213377491559690 | 2026-02-20 13:47 | 2026-06-22 21:53 | 2026-06-23 21:51 | Control de calidad Armado |  | Nicolás López | nicolas.lopez@zitron.com | 2026-03-09 | 2026-03-09 |  |  |  | Caldereria: | Armado,Check Planos | Caldereria:,Revestimiento | 2026-03-09 | 2026-03-09 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1213377491559691 | 2026-02-20 13:47 | 2026-06-22 14:34 | 2026-07-11 07:42 | Bodega: | Fabricación 50001508- OT 4232 ZVN 1-6-25/2- OT 4233 ZVN 1-7-42/2 | [6 empty] | 50001508 - XEMORTIZ STOCK |  | Recepcion Rodete,Recepcion Alabe,Recepcion motor |  |  |  |  | 1 | Tarea Terminada
1213333053701053 | 2026-02-20 13:47 | 2026-04-15 15:36 | 2026-04-15 15:37 | Recepcion Alabe |  | Victor Muñoz | victor.munoz@zitron.com | 2026-01-27 | 2026-01-27 |  |  |  | Bodega: | Fabricación Alabe | Bodega:,Montaje Alabe | 2026-01-27 | 2026-01-27 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1213377491559692 | 2026-02-20 13:47 | 2026-06-22 14:34 | 2026-06-22 14:34 | Recepcion Rodete |  | Victor Muñoz | victor.munoz@zitron.com | 2026-02-12 | 2026-02-12 |  |  |  | Bodega: | Fabricación Rodete | Bodega:,Montaje Rodete | 2026-02-12 | 2026-02-12 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1213333053701054 | 2026-02-20 13:47 | 2026-04-10 15:43 | 2026-04-10 15:43 | Recepcion motor |  | Victor Muñoz | victor.munoz@zitron.com | 2026-03-02 | 2026-03-02 |  |  |  | Bodega: | Fabricación motor | Bodega:,Montaje motor | 2026-03-02 | 2026-03-02 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1213333053701055 | 2026-02-20 13:47 | 2026-07-02 11:44 | 2026-07-02 11:44 | Montaje: | Fabricación 50001508- OT 4232 ZVN 1-6-25/2- OT 4233 ZVN 1-7-42/2 | [6 empty] | 50001508 - XEMORTIZ STOCK |  | Revestimiento,Montaje motor,Montaje Alabe,Montaje Rodete,Pruebas FAT,RE-PINTADO |  |  |  |  | 1 | Tarea Terminada
1213333053701056 | 2026-02-20 13:47 | 2026-06-24 12:08 | 2026-07-20 19:28 | Revestimiento |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-03-10 | 2026-03-16 |  |  |  | Montaje: | Control de calidad Armado | Montaje motor,Montaje Alabe,Montaje Rodete,Montaje: | 2026-03-16 | 2026-03-10 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1213333053701057 | 2026-02-20 13:47 | 2026-06-24 12:08 | 2026-07-20 19:28 | Montaje motor |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-03-17 | 2026-03-17 |  |  |  | Montaje: | Revestimiento,Recepcion motor,Check Planos | Pruebas FAT,Montaje: | 2026-03-17 | 2026-03-17 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1213333053701058 | 2026-02-20 13:47 | 2026-06-24 12:08 | 2026-07-20 19:28 | Montaje Alabe |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-03-18 | 2026-03-18 |  |  |  | Montaje: | Revestimiento,Recepcion Alabe,Check Planos | Pruebas FAT,Montaje: | 2026-03-18 | 2026-03-18 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1213333053701059 | 2026-02-20 13:47 | 2026-06-24 12:08 | 2026-07-20 19:28 | Montaje Rodete |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com | 2026-03-19 | 2026-03-19 |  |  |  | Montaje: | Revestimiento,Recepcion Rodete,Check Planos | Pruebas FAT,Montaje: | 2026-03-19 | 2026-03-19 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1213333053701060 | 2026-02-20 13:47 | 2026-06-24 12:09 | 2026-07-20 19:28 | Pruebas FAT |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com |  | 2026-03-20 |  |  |  | Montaje: | Montaje Alabe,Montaje motor,Montaje Rodete | Montaje:,Check pruebas FAT | 2026-03-20 | 2026-03-20 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1213333053701061 | 2026-02-20 13:47 | 2026-07-02 11:44 | 2026-07-27 17:19 | RE-PINTADO |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com |  | 2026-03-24 |  |  |  | Montaje: | Check pruebas FAT | Montaje:,Coordinacion Entrega con Cliente | 2026-03-24 | 2026-03-24 | Alta | 1 | Tarea en curso
1213333053701062 | 2026-02-20 13:47 | 2026-08-10 13:35 | 2026-08-10 13:35 | Logistica: | Fabricación 50001508- OT 4232 ZVN 1-6-25/2- OT 4233 ZVN 1-7-42/2 | [6 empty] | 50001508 - XEMORTIZ STOCK |  | Coordinacion Entrega con Cliente,Embalaje,PACKING LIST,Despacho |  |  |  |  | 1 | Tarea Terminada
1213333053701063 | 2026-02-20 13:47 | 2026-08-07 14:08 | 2026-08-07 14:08 | Coordinacion Entrega con Cliente |  | Karin Pinto | kpinto@zitron.com |  | 2026-03-25 |  | El siguiente pedido será enviado a Mexico junto a los pedido 50001520 + 50001532 |  | Logistica: | RE-PINTADO | Embalaje,Logistica: | 2026-03-25 | 2026-03-25 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1213333053701064 | 2026-02-20 13:47 | 2026-07-10 12:14 | 2026-08-07 14:08 | Embalaje |  | NATALYA ESPINOZA | nespinoza@zitron.com |  | 2026-03-26 |  |  |  | Logistica: | Coordinacion Entrega con Cliente | PACKING LIST,Logistica: | 2026-03-26 | 2026-03-26 | Alta | 1 | Tarea en curso
1213333053701065 | 2026-02-20 13:47 | 2026-07-02 21:32 | 2026-07-21 15:51 | PACKING LIST |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-03-27 | 2026-03-27 |  |  |  | Logistica: | Embalaje | Despacho,Logistica: | 2026-02-27 | 2026-03-27 | Baja | 1 | Tarea en curso
1213333053701066 | 2026-02-20 13:47 | 2026-08-07 14:08 | 2026-08-07 14:08 | Despacho |  | Nicolás Mol | nicolas.mol@zitron.com | 2026-03-30 | 2026-03-30 |  |  |  | Logistica: | PACKING LIST | Logistica:,Gestion,Costos | 2026-03-30 | 2026-03-30 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1213333053701067 | 2026-02-20 13:47 | 2026-08-17 22:36 | 2026-08-17 22:36 | Cierre proyecto: | Fabricación 50001508- OT 4232 ZVN 1-6-25/2- OT 4233 ZVN 1-7-42/2 | [6 empty] | 50001508 - XEMORTIZ STOCK |  | Costos,Gestion |  |  |  |  | 1 | Tarea Terminada
1213333053701068 | 2026-02-20 13:47 | 2026-08-17 22:36 | 2026-08-17 22:36 | Gestion |  | Nicolás | nicolas.tello@zitron.com | 2026-03-31 | 2026-04-08 |  |  |  | Cierre proyecto: | Despacho | Cierre proyecto: | 2026-04-08 | 2026-03-31 | Alta | 1 | Tarea Terminada
1213333053701069 | 2026-02-20 13:47 | 2026-08-17 22:36 | 2026-08-17 22:36 | Costos |  | Nicolás | nicolas.tello@zitron.com | 2026-03-31 | 2026-04-08 |  |  |  | Cierre proyecto: | Despacho | Cierre proyecto: | 2026-04-08 | 2026-03-31 | Alta | 1 | Tarea Terminada